## Samrådsunderlag T27 X-4
Tågplan 2027 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas | [18 empty] | Input till Trafikverket för revisionsanpassning mot TCR i revisionsperiod 0-3 |  |  |  |  | Input till Trafikverket för anpassning mot TCR som fastställdes X-12 men varken som UTK eller Kapacitetsplan (MTCR)
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR | Revisionsperiod 0-2/3 | Input 0-3 | JF | Kontaktuppgifter: Namn, telefon, mail | TCR | MTCR | Generellt anpassningsförslag TRV | Input MTCR | JF | Kontaktuppgifter: Namn, telefon, mail
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 14:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8251 |  |  |  |  | 8251
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-08 | 22:00 | 2027-08-22 | 14:00 | 40 | 0 | 12 | 480 | 0 | 11100000000000000000000000001110000000000011100001110000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100001110000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8251 |  |  |  |  | 8251
8252 | Byte Elkraftsanläggning 96 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-28 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 3 | 288 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8252 |  |  |  |  | 8252
8253 | Byte Elkraftsanläggning 120 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 4:55 | 119 | 55 | 1 | 119 | 55 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg 251118, SÄR borttagen trafikplats på grund av inställd restriktion. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8253 |  |  |  |  | 8253
8254 | Trelleborgsbanan spår kontaktledningsbyte | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-10-04 | 0:10 | 2027-11-29 | 3:30 | 1347 | 20 | 1 | 1347 | 20 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Trelleborgsbanan. Resandetåg ersätts med buss, godstrafiken omleds via Danmark. Förarbeten i form av dagdispar finns i TCR 8262. Denna TCR har varit med i Scanmeds koordinering med Danmark och Tyskland samt fördjupad dialog. Hastighetsnedsättning 70 km/h till 5/12. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8254 |  |  |  |  | 8254
8255 | Upprustning Lommabanan etapp 1, (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-07-19 | 3:00 | 2027-08-30 | 3:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Etapp 1 av 2 på Lommbanan. Etapp 2 ligger i TCR 8261. Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). För godstrafiken är möjlig omledningsbana via SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. I denna TCR ingår även hastighetsnedsättningar på sträckan som är gångtidsrelevanta hela året (OE 260319) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8255 |  |  |  |  | 8255
8256 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Nedspår | (Bgs) | (Fd) | (Bgs) - Ned - Ndv - Ned - (Fd) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-02-21 | 14:00 | 1694 | 0 | 1 | 1694 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Bryngenäs)-(Floda) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 8 S kl. 14:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8256 |  |  |  |  | 8256
8260 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Nedspår | (A) | (Ndv) | (A) - Ned - Bgs - Ned - (Ndv) | 2027-02-28 | 14:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 1575 | 0 | 1 | 1575 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 29 S kl. 06:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8260 |  |  |  |  | 8260
8261 | Upprustning Lommabanan etapp 2, (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-11-15 | 3:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 644 | 59 | 1 | 644 | 59 | 111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Detta är etapp 2 av 2 på Lommbanan. Det fortsätter över tågplaneskiftet till natten mot måndag (2027-12-13) kl 03:00 vecka 50. Etapp 1 ligger i TCR 8255. För godstrafiken är möjlig omledningsbana via SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8261 |  |  |  |  | 8261
8262 | Trelleborgsbanan dagdispar. För- och efterarbeten kontaktledningsbyte. | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 | 6 | 30 | 173 | 1124 | 30 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 35 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss. godståg tidigareläggs/senareläggs alt. omleds via Danmark. Dessa förarbeten följs av 8 veckor trafikavbrott i TCR 8254. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. Dagdispar ERTMS Lrp SP 51 v.17,18. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8262 |  |  |  |  | 8262
8263 | Kontaktledningsupprustning, Lundbyleden | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-03-14 | 23:59 | 2207 | 59 | 1 | 2207 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Går ej att få tågväg till spår 1b i Stenungsund 260129: Uppdatering: Längdbegränsningen i Stenungsund gäller inte längre och man kan få tågväg till spår 1b. Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8263 |  |  |  |  | 8263
8264 | Plattformsarbeten | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-12-05 | 23:59 | 2185 | 59 | 1 | 2185 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vargön Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningsbanor kan komma att finnas. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg. Läses med TCR 8342 och TCR 9844. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8264 |  |  |  |  | 8264
8265 | Plattformsarbeten, tillgänglighet, spår- och växelarbeten | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-08-08 | 22:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Se även TCR 8264: trafikavbrott v35 S 22:00 - v48 S 24:00 Godståg leds om Varberg/Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered. OBS, flertalet åtgärder sker på Norge/Vänerbanan som påverkar möjligheten att trafikera Göteborg-Öxnered-Kil. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg |  | 8265 |  |  |  |  | 8265
8269 | NPT (Bjärka Säby)-(Västervik). Utbyte av radioblocksystem | (Bsä) | (Vk) | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - (Vk) | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8269 |  |  |  |  | 8269
8270 | Blandade åtgärder Nyköpingsbanan 53 dygn, Sjösa-(Åby södra) | Ssa | (Åbs) | Ssa - Enkel - Nkc - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-06-13 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 1272 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken Nyköping resecentrum 53 dygn, TPÅ B10913-2716 Torshagaån i Åby, halvsulning av rörbro (Åby södra)-(Getå), TPÅ 15563-2700 så hela sträckan Sjösa-(Åby södra) är avstängd v23 S-v31 To. Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen kan vända i Vagnhärad. Ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Obs. sträckan (Mjölby)-(Kimstad) är avstängd hela v24. Se TCR 9766. BASTAB efter avslutat trafikavbrott sth 70 km/h 4500 meter i ca 10 dygn. Gångtiden blir ca 1,5 minuter längre pga detta. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8270 |  |  |  |  | 8270
8271 | Blandade åtgärder Nyköping södra-(Flens övre) | Nks | (Fsö) | Nks - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-07-25 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 264 | 0 | 1 | 264 | 0 | 111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, Nyköping södra-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte Nyköping södra-(Flens övre), TPÅ SSP133939-2700 så sträckan Nyköping södra-(Flens övre) är stängd nm M v30-To v31. Förslag på hantering av trafiken: Trafikstopp till/från Oxelösund 11 dygn. Trafiken ställs in. Denna TCR hör ihop med TCR 8969 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8271 |  |  |  |  | 8271
8272 | Elektrifiering Nässjö-Eksjö | N | (Hvd) | N - Enkel - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - (Hvd) | 2027-04-12 | 1:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5854 | 59 | 1 | 5854 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X |  | 95 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö-Eksjö-Hjältevad och påverkar bara trafiken där mellan. Resandetåg ersätts med buss. Luckor för godstrafiken har skapats efter hur det såg ut i T26. Sökande som önskar framföra godståg i dessa luckor behöver anpassa sin ansökan och tider utefter dessa. Tåg som söks utanför arbetets luckor kommer inte kunna framföras. Luckorna är på följande tider: M 07:55-09:05,10:48-11:46,14:17-15:17 och 17:18-18:31. Ti-F 07:55-09:05 och 17:18-18:31. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. Hastighetsnedsättning 10000m sth 40 v15-49 är en konstruktionsförutsättning i tågplan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8272 |  |  |  |  | 8272
8273 | Nässjö-Eksjö kontaktledningsarbete i Nässjö | N | N | N | 2027-09-05 | 22:30 | 2027-09-27 | 4:30 | 510 | 0 | 1 | 510 | 0 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 99 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö. Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker enligt ök när det är uppehåll i arbetet. Uppehåll i arbetet vardagar 18-02. Samt mellan 07:55-08:05 för godståg. Uppehåll i arbetet lördagar 17-21. Uppehåll i arbetet söndagar 15-22. Spår 1S öppet för trafik. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8273 |  |  |  |  | 8273
8286 | Spår- och växelbyten Uppsala Norra-(Sala) | Una | (Sl) | Una - Enkel - Bna - Enkel - Jla - Enkel - Må - Enkel - Hy - Enkel - Ist - Enkel - (Sl) | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-30 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala). Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen Uppsala-Sala ställas in och ersätts med buss. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Viss reducering av ordinarie regionaltågstrafik Sala-Västerås och Fagersta-Västerås. Godstrafik omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan), alternativt via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan). Hastighetsnedsättning 80 km/h en stor del av året (v.5 M - v.30 F samt v.32 O - v.47 Ti) i ca 5000 m ger en gångtidsförlängning på ca 2 minuter. Hastighetsnedsättning 40km/h ca 5000m (v. 30 L - v.32 Ti) vid växelinläggning som ger gångtidsförlängningen ca 6,5 minuter. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8286 |  |  |  |  | 8286
8292 | NPT (Linköping)-Rimforsa. Utbyte av radioblocksystem. | (Lp) | (Kisa) | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf - Enkel - (Kisa) | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8292 |  |  |  |  | 8292
8293 | Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Stenkumla | Hrbg | Jho | Hrbg - Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp | 2027-07-12 | 0:00 | 2027-07-25 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Sth 70 km/h i ca 1500 meter Åsbro-Stenkumla hela tågplanen. Sth 40 km/h i 871 meter spår 104 hela tågplanen. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8293 |  |  |  |  | 8293
8294 | Spårbyte Kvicksundsbron | Ksu | Rke | Ksu - Enkel - Ksus - Rke | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-28 | 23:59 | 263 | 59 | 1 | 263 | 59 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Kvicksund - (Rekarne). Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder på Eskilstuna C samt Västerås C, alternativt i Kolbäck och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna, Gävle och norrut omleds via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala. Godståg till/från Borlänge/Mora omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge. Godståg till/från Västerås Västra omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8294 |  |  |  |  | 8294
8295 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | Hön | Äs - Hön - Ned, Upp | 2027-07-05 | 7:00 | 2027-07-18 | 22:00 | 15 | 0 | 14 | 210 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Justerad 2025-11-05 där vi lyft ur arbetarskydd spår 6, NY TCR 10203 Trafikavbrott spår 7,8 i Älvsjö dagtid 07:00-22:00. Under denna tid förekommer även arbetarskydd på spår 6, som kan avslutas vid behov för att trafikera Älvsjö Depå. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v2727 M 00:00 - v2730 M 05:00 Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Läs ihop med TCR 9932 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8295 |  |  |  |  | 8295
8302 | Spår- och växelbyte, plattformsarbeten, broåtgärder, bangårdsbelysning | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-08-22 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 | 1688 | 0 | 1 | 1688 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8302 |  |  |  |  | 8302
8303 | Bergsunderhåll Nygårdstunneln, Kattleberg, FRMCS Läckkabel Kattleberg | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-07-27 | 7:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Torbacken)-(Älvängen). Vändning möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte samt Säffle spårbyte, TCR 8305. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 20251125: TCR uppdaterad. Tiden minskad och TCR 8476 har i sin tur fått större utbredning under dessa tider. Förändringarna innebär inte någon utökad trafikpåverkan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8303 |  |  |  |  | 8303
8304 | Förarbete och efterarbete spår- och växelbyte, NUVA plankorsningsåtgärder, (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte, Bangårdsbelysning | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-24 | 6:00 | 8 | 0 | 71 | 568 | 0 | 1111111111110111111111111111111111111111011111111000000000000000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110111111011111101111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Bör läsas tillsammans med TCR 10406(v.20,32,44), TCR 10323(v.20), TCR 10324(v.20) TCR 10403(v.21,33,46), TCR 10334(v.21), TCR 10408(v.44,46). Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 8304 |  |  |  |  | 8304
8305 | Förarbete spår- och växelarbete, broåtgärder | Ål | (Erk) | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - (Erk) | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-08-06 | 19:00 | 444 | 0 | 1 | 444 | 0 | 1111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-(Erikstad). Skall läsas tillsammans med TCR 8303 och 8476 som ger trafikavbrott mellan Älvängen och Trollhättan. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 2026-04-27: Utbredningen i TCR:en har justerats till Åmål-(Erikstad). Förändringen medför ingen ny trafikpåverkan. Utbredningen inne i Mellerud har minskats och trafik till och från spår 1 mot DVVJ-banan är möjlig. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8305 |  |  |  |  | 8305
8317 | Kontaktledningsupprustning och hastighetshöjning, Eldsberga-Hässleholm | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-10-02 | 0:10 | 2027-10-30 | 4:40 | 676 | 30 | 1 | 676 | 30 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Utförs koordinerat med trafikstopp i Halmstad, godstågen omleds via SSB, resandetrafik Markaryd-Hässleholm ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8317 |  |  |  |  | 8317
8318 | ERTMS Öresundsbron | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Ned, Upp - Stp | 2027-03-20 | 20:00 | 2027-03-29 | 4:00 | 200 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron svenska sidan samt hela Svågertorp. Koordinerat med inkoppling ERTMS Kastrup på danska sidan och förarbeten för SO Fosieby. Godstrafiken omleds via Trelleborg, Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Samordnat med arbeten på Kastrup och Öresundsbron | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8318 |  |  |  |  | 8318
8319 | Laholm vägport | Bån | Laov | Bån - Ned, Upp - Laov | 2027-09-20 | 0:10 | 2027-10-11 | 4:00 | 507 | 50 | 1 | 507 | 50 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Utförs delvis i rygg på Trafikavbrott i Halmstad, godstrafik omleds via SSB, persontrafik ställs in och ersätts med buss. 3 veckors trafikavbrott. trafikplatsspåren inne i Laholm och Båstad är ej påverkade. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8319 |  |  |  |  | 8319
8327 | Alvesta-Älmhult ktl-upprustning | (Av) | Äh | (Av) - Bld - Ned, Upp - Vs - Ned, Upp - Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - Äh | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-11-15 | 2:30 | 45 | 0 | 5 | 225 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta - Älmhult Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Alvesta och Älmhult Helgen v.3 och 9 är även hela Alvesta stängt, se TCR 8945 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8327 |  |  |  |  | 8327
8342 | Broåtgärder, växelbyte, plankorsningsåtgärder | Vag | (Vaa) | Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) - Enkel - (Vaa) | 2027-09-12 | 22:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 487 | 0 | 1 | 487 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Vargön-(Vara) samt Håkantorp-(Lidköping). Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningssträckan kan komma att finnas. Läses med TCR 8264 och TCR 9844. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8342 |  |  |  |  | 8342
8359 | Ny växel Håkantorp | (Gop) | (Vaa) | (Gop) - Enkel - Håp - Enkel - (Vaa) | 2027-12-02 | 0:00 | 2027-12-05 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Grästorp) - (Vara). Samtidigt som TCR 8264 som stänger av (Öxnered)-Vargön. Hel/del-inställelse. Resandetåg kan vända i Lidköping och Vara. Godståg/tjänstetåg: omledningsmöjlighet via Kil-Öxnered alt. via Västra Stambanan. | Ny "MTCR" sedan fastställelse X-12. Tågen anpassas till Förslag till tågplan. Sökande på sträckan har informerats. Ytterligare synpunkter välkomnas. | 8359 |  |  |  |  | 8359 | MTCR | Samtidigt som TCR 8264 som stänger av (Öx)-Vag. Hel/del-inställelse. RST kan vända i Lidköping och Vara. GT/TJT: omledningsmöjlighet via Kil-Öxnered alt. via Västra Stam.
8370 | Röån, brobyte (Forsmo)-(Tågsjöberg) | (Fsm) | (Tsg) | (Fsm) - Enkel - Åd - Enkel - Btå - Enkel - (Tsg) | 2027-06-14 | 8:00 | 2027-10-17 | 23:59 | 3015 | 59 | 1 | 3015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Inställd | N2 UTK | Bro | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Inställd 2026-02-24. Projekt skjuts upp, troligen till T29. TPÅ-styrgrupp kommer att ta upp denna och vi vet mer i slutet av mars. Tiderna ställs in för T27. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8370 |  |  |  |  | 8370
8384 | Halmstad C, Bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | (Fabp) | Hdr | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Hd - Hdr | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott (Falkenberg)-Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8384 |  |  |  |  | 8384
8394 | Byte överbyggnad fyra broar Knivsta-Uppsala | (Kn) | Säy | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-19 | 23:59 | 239 | 59 | 1 | 239 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Broarna Vråbäck, Grindtorpsbäcken, Trunstaån 2 ligger mellan Knivsta och Ekeby. Bro Vallby ligger mellan Ekeby och Säby. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott (Knivsta)-(Säby): Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Cst-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8395. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8394 |  |  |  |  | 8394
8395 | Byte överbyggnad bro Trunstaån1 Knivsta-Uppsala | Kn | Säy | Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-20 | 0:00 | 2027-07-24 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bron ligger mellan Knivsta och Ekeby. Obs: det går ej att vända tåg i Knivsta. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Ekeby: Pendeltågen vänder i Märsta eller Arlanda C. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Märsta-Uppsala C-Märsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8394. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8395 |  |  |  |  | 8395
8421 | Spårbyte Boden - Gällivare, Etapp 2 | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-05-16 | 21:10 | 2027-10-11 | 4:50 | 7 | 40 | 134 | 1027 | 20 | 11111111111111111111101111111111111111101111111100111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111000111111111111111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N3: UTK Kapacitetsplan | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafiken hanteras och konstrueras efter den kapacitetsplan som tagits fram i samråd med operatörerna. Spårbytet etapp 2 Näsberg - Buddbyn utförs under 8 timmarsskift. Näsberg - Gällivare ligger samplanerade åtgärder med kortare skift anpassade efter kapacitetsplanen. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8421 |  |  |  |  | 8421
8439 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-(Skelleftehamn övre) | (Bst) | (Söv) | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - (Söv) | 2027-01-11 | 6:00 | 2027-12-10 | 14:00 | 8 | 0 | 234 | 1872 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001100000111110011111001111000111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8439 |  |  |  |  | 8439
8467 | Byte av stentrummor, klimatåtgärder. (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2027-08-01 | 17:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 176 | 0 | 2 | 352 | 0 | 11111111100000111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N2 UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8467 |  |  |  |  | 8467
8469 | Sundsvalls resecentrum - utökning ink Sundsvalls västra | (Nta) | Suv | (Nta) - Enkel - Suv | 2027-09-16 | 22:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 369 | 0 | 1 | 369 | 0 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8579. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8469 |  |  |  |  | 8469
8476 | Bergsunderhåll Trollhättetunneln, FRMCS Läckkabel Kattleberg | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-26 | 6:00 | 2027-08-03 | 6:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Älvängen). Vändning möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte och Säffle spårbyte, TCR 8305, samt åtgärder Kattlebergstunneln, TCR 8303. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 20251125: TCR uppdaterad. Utbredningen utökad med restriktioner som tidigare tillhörde TCR 8303. TCR:en merutnyttjas för fler samplanerade åtgärder utan att det medför någon utökad trafikpåverkan. Sluttiden förkortad till v31 Ti 06:00. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8476 |  |  |  |  | 8476
8477 | Brobyte Österdalälven vid Oxberg | (Mras) | Mäk | (Mras) - Enkel - Bbe - Enkel - Mäk | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 2831 | 59 | 1 | 2831 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | N1: UTK | Bro | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  | Godstrafik till och från sågen i Blyberg berörs som måste köras med andra trafikslag. Persontåg körs ej på sträckan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8477 |  |  |  |  | 8477
8478 | Samtidig infart, växelbyte, stolp- och kontaktledningsbyte | (Sre) | Slg | (Sre) - Enkel - Fgc - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8478 |  |  |  |  | 8478
8484 | Kapacitetshöjande åtgärder Godsstråket | Hma | Sv | Hma - Enkel - Avky - Enkel - Ju - Enkel - Mrs - Enkel - Hl - Enkel - By - Enkel - Dgn - Enkel - Hä - Enkel - Tså - Enkel - Sv | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hökmora-Storvik. Åtgärden sträcker sig även ut mot intilliggande driftplatser så Avesta Centrum blir påverkad. Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden.​​​ Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8484 |  |  |  |  | 8484
8489 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Denna TCR är inställd och ihopslagen med TCR 8478 istället. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8489 |  |  |  |  | 8489
8490 | Norra Strömstunneln, bergunderhåll och reparation | Söd | Bre | Söd - Ned, Upp - Söu - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp | 2027-07-05 | 2:00 | 2027-07-19 | 2:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö1: UTK | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | 2026-03-13 Inställd: Orsaken till inställelsen är ändrade förutsättningar för planerade åtgärder och att dessa behöver senareläggas. Senarelagda åtgärder kommer att behöva stänga samma sträcka i framtiden. 2025-11-24 Justerat start och sluttid, Ny tid v27 M 02:00 - v29 M 02:00 Tunneln är en dubbelspårstunnel och ligger mellan Södertälje Syd Undre och Bränninge. Pendeltågen mellan Södertälje C och Gnesta behöver ställas in och ersättas med buss. Godståg till/från VSB till/från Södertälje Hamn kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Hamn. Gångtiden förlängs med cirka 60 min. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledninssträcka bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8490 |  |  |  |  | 8490
8499 | Spår och växelbyte | (Kil) | Toy | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8499 |  |  |  |  | 8499
8502 | Ludvika kraftkanal | La | La | La | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-01 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Bro | X |  |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Berör tåg mellan Ludvika-Borlänge. Förslag på hur trafiken ska hanteras vid trafikavbrott Ludvika - Borlänge: Godståg med avgång eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun och vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts lämpligen med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. Det kommer att vara möjligt att trafikera Ludvika från Klenshyttan och Smedjebacken. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8502 |  |  |  |  | 8502
8507 | Spårbyte Habo spår 2 | Ho | Ho | Ho | 2027-04-18 | 0:00 | 2027-04-25 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | V: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Habo, spår 2 avstängt. Bör läsas med TCR 8568 och 9672 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8507 |  |  |  |  | 8507 | MTCR | Inga möten mellan Mullsjö-Bankeryd under arbetet. Tåg kommer tidigare-/senareläggas för att etablera kanaler med en riktning i taget på passerande tåg. Alternativ för tidskänsliga resandetåg blir del-/helinställelse.
8508 | Spårbyte Forserum spår 2 | Fm | Fm | Fm | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-23 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Inställd | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Forserum, spår 2 avstängt. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8508 |  |  |  |  | 8508
8557 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 2 | 346 | 0 | 11111111000000000000011111111 | Periodisk | Stor | X | Inställd | V: UTK | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Ljung)-(Fristad) Vändning möjlig i Ljung och Fristad. Samplaneras med TCR 8342, trafikavbrott Vara-Vargön. 1/12 -25 TCR inställd | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8557 |  |  |  |  | 8557
8568 | Spårbyte Habo spår 2 - Spårriktning | Ho | Ho | Ho | 2027-04-24 | 22:00 | 2027-04-25 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Habo. Bör läsas med TCR 8507 och 9673, 9674 Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping |  | 8568 |  |  |  |  | 8568
8569 | Spårbyte Forserum spår 2 - Spårriktning | Fm | Fm | Fm | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Forserum. Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8569 |  |  |  |  | 8569
8579 | Sundsvalls resecentrum | (Suv) | Nly | (Suv) - Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly | 2027-09-11 | 7:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8469. Det finns gluggar i TCR 8579 för transporter till och från svartvik. Den nya utbredningen under gluggtiden är Sundsvall c - (Svartvik). Gluggarna gäller mellan V37-V39, M,O och F, på förmiddagen mellan 09:00-10:00, på eftermiddagen 15:15-16:15. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8579 |  |  |  |  | 8579
8583 | ommålning broar | Vg | Vag | Vg - Enkel - Vag | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-10-09 | 23:59 | 695 | 59 | 1 | 695 | 59 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Bro | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Samplaneras med trafikavbrott Vänersborg, TCR 8264. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8583 |  |  |  |  | 8583
8593 | Uppställningbangård Pilekrogen, tryckning under jvg, ERTMS | (Am) | (Kb) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - (Kb) | 2027-03-25 | 0:00 | 2027-03-29 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Kungsbacka) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Almedal-Kållered, regionaltåg ställs in Göteborg -Kungsbacka. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. Se även TCR 9665 som utökar trafikpåverkan till Lekarekulle Lördag-Söndag. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka komemr det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8593 |  |  |  |  | 8593
8600 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-07 | 6:00 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8600 |  |  |  |  | 8600
8601 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-10-07 | 6:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga). Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8601 |  |  |  |  | 8601
8609 | ERTMS SO Malmö förarbeten Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-07-17 | 0:20 | 2027-07-26 | 0:20 | 216 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott hela Svågertorp. Koordinerat med trafikavbrott genom Danmark för att minimera trafikpåverkan till kontinenten. även trafikavbrott Svågertorp v.12 i samband med övriga arbeten på Öresundsbron, se TCR 8318 Godstrafiken omleds via Trelleborg, persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8609 |  |  |  |  | 8609
8658 | Sundsvalls resecentrum | Njb | (Suv) | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - (Suv) | 2027-06-02 | 9:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 110 | 59 | 1 | 110 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Se TCR 8660 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8658 |  |  |  |  | 8658
8660 | Sundsvalls resecentrum | Suv | Nta | Suv - Nta | 2027-06-05 | 9:00 | 2027-06-05 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Nacksta mellan Birsta och Töva. Plattformarna i Sundsvalls Västra går ej att nå. Se TCR 8658. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8660 |  |  |  |  | 8660
8661 | Sundsvalls resecentrum | Suc | Nta | Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-07-03 | 9:00 | 2027-07-03 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8661 |  |  |  |  | 8661 | MTCR | Resandetåg ersätts av buss eller omleds annan sträcka. Godståg omleds annan sträcka. Alternativt ställs resande- och godståg in.
8662 | Sundsvalls resecentrum | Nly | Nta | Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 11:00 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 0 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafikavbrott Nolby-Nacksta Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka- | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8662 |  |  |  |  | 8662
8666 | Sundsvalls resecentrum | Sik | (Suc) | Sik - Enkel - Ston - Enkel - (Suc) | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-04-22 | 16:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Kontinuerlig | Liten | X | Planerad | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Se TCR 8370 för korrekt information. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 8666 |  |  |  |  | 8666
8667 | Sundsvalls resecentrum | (Sik) | (Suv) | (Sik) - Ston - Suc - (Suv) | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 27 | 162 | 0 | 1111100111110011000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8667 |  |  |  |  | 8667
8668 | Suc resecentrum - disp Vår/Höst | (Suc) | (Suv) | (Suc) - Enkel - (Suv) | 2027-06-21 | 10:00 | 2027-11-02 | 16:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8668 |  |  |  |  | 8668
8669 | Suc resecentrum - disp Vår/Höst | (Suc) | (Suv) | (Suc) - Enkel - (Suv) | 2027-06-28 | 10:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1111100001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000011 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8669 |  |  |  |  | 8669
8671 | Suc resecentrum - disp Höst | Njb | (Suv) | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - (Suv) | 2027-08-30 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8671 |  |  |  |  | 8671
8672 | Suc resecentrum - disp höst | (Sik) | (Suc) | (Sik) - Enkel - Ston - Enkel - (Suc) | 2027-10-18 | 10:00 | 2027-11-19 | 16:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8672 |  |  |  |  | 8672
8673 | Suc resecentrum - disp Höst | (Sik) | (Suc) | (Sik) - Enkel - (Suc) | 2027-11-02 | 10:00 | 2027-11-02 | 13:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X |  |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8673 |  |  |  |  | 8673
8674 | Växelbyte Bollnäs, Ljusdal, Hälsingenybo | Kls | Rsö | Kls - Ned, Upp - Bn - Enkel - Lot - Enkel - Ab - Enkel - Vl - Enkel - Små - Enkel - Ksö - Enkel - Lö - Enkel - Jr - Enkel - Skä - Enkel - Ls - Enkel - Tl - Enkel - Ltr - Enkel - Hnn - Enkel - Hnb - Enkel - Öbn - Enkel - Rsö | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Denna åtgärd stänger sträckan Kilafors - Ramsjö. Vi kommer att ha öppet för trafik stambanan Norr om Ånge till Vännäs. Ostkustbanan Gävle - Umeå och mittbanan Sundsvall - Ånge kommer även dom vara öppen för omledningstrafik. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8674 |  |  |  |  | 8674
8774 | Servicefönster/Underhåll 40h Lund-Hässleholm | (Lu) | (Hm) | (Lu) - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - E - Ned, Upp - Sg - Ned, Upp - Hö - Ned, Upp - Tö - Ned, Upp - Väd - Ned, Upp - Mlb - Ned, Upp - (Hm) | 2027-02-13 | 1:00 | 2027-09-12 | 17:00 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Banarbetshelg (Lund)-(Hässleholm) återkommande objekt. hanteras enligt etablerat upplägg. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8774 |  |  |  |  | 8774 | MTCR | Resandetåg på sträckan Cr-Trg vänder i Hm/Lu. Resandetåg vänder inte i Lomma.
8775 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp Trelleborg | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-10 | 1:45 | 2027-08-22 | 17:45 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss, Godstrafiken omleds via Öresundsbron. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8775 |  |  |  |  | 8775
8776 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad | Fsb | Y | Fsb - Lrp - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2027-04-03 | 1:55 | 2027-08-29 | 17:55 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Lockarp-Ystad 40h, resandetåg ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8776 |  |  |  |  | 8776 | MTCR | Resandetåg delinställs Hyllie-Ystad. Godståg får ställa in alternativt invänta på Malmö Godsbangård vid tillgänglig kapacitet
8788 | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn 40h D-skydd | Y | Si | Y - Tli - Gss - Si | 2027-03-06 | 1:20 | 2027-10-24 | 17:20 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Ystad-Simrishamn samt begränsad kapacitet inne i Ystad. Resandetåg ställs in och ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8788 |  |  |  |  | 8788 | MTCR | Resandetåg delinställs Ystad-Simrishamn. Godståg får inställelse alternativt invänta på Malmö Godsbangård vid tillgänglig kapacitet.
8903 | För-& efterarbeten (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-02-27 | 0:20 | 2027-09-20 | 4:40 | 52 | 20 | 2 | 104 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott melan (Kävlinge)-(Arlöv). För-efterarbeten Lommaban, se TCR 8255/8261 för etapp 1 och 2. Godstrafiken omleds via SSB. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8903 |  |  |  |  | 8903
8945 | Alvesta ktl-upprustning | Gåp | (Vö) | Gåp - Av - Ned, Upp - Bld - Ned, Upp - Gm - Enkel - Räp - Enkel - (Vö) | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Alvesta. Denna TCR är samordnad med TCR 8327 på sträckan Alvesta - Älmhult. Servicefönster på ovan sträckor bör samordnas med helgavstängningarna i Alvesta för att minimera trafikpåverkan övrig tid. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8945 |  |  |  |  | 8945
8969 | Blandade åtgärder (Nyköping södra)-(Flens övre) | (Nkc) | (Fsö) | (Nkc) - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-08-05 | 20:00 | 2027-09-06 | 20:00 | 768 | 0 | 1 | 768 | 0 | 111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, (Nyköping södra)-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte (Nyköping södra)-Flens övre, TPÅ 133939-2700 Projekt Ostlänken Ålberga, Vrena-(Nyköping södra), TPÅ UTK B10913-2708 så sträckan (Nyköping södra)-(Flens övre) är stängd nm F v31-M v36. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Mellan 27-08-06 -- 27-09-06 är det möjligt att trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Observera att ståltågen inte kan nå Oxelösund 26/07 - 05/08. Denna TCR hör ihop med TCR 8271. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8969 |  |  |  |  | 8969
8971 | Skinnskatteberg samtidig infart | Skb | Skb | Skb | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8971 |  |  |  |  | 8971
8971 | Skinnskatteberg samtidig infart | Skb | Skb | Skb | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8971 |  |  |  |  | 8971
8984 | Förbigångsspår Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - Spn | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8984 |  |  |  |  | 8984
8985 | Broarbeten Hallsberg-Östansjö | (Vt) | Hrbg | (Vt) - Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Bro | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. 2026-03-03 Det har tillkommit ett behov från ERTMS, som kommer att arbeta under samma tid som befintlig TCR utan att ge ny trafikpåverkan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8985 |  |  |  |  | 8985
9253 | Spår- och växelbyte, plattformsarbete | Sfl | Sfl | Sfl | 2027-08-06 | 19:00 | 2027-08-22 | 23:59 | 388 | 59 | 1 | 388 | 59 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | V: | Diverse |  | X |  |  |  | X |  | 5 | Båda | [16 empty] | Inställd Trafikavbrott på spår 1, kajspår, vågspår och sågverk. Resandeutbyte kan ske på spår 2 och 3. Hastighetsnedsättning STH 40 på spår 2 och 3. Obs, flertalet åtgärder på Norge- Värnerbanan är samplanerade, trafikpåverkan kan bli större vissa perioder. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9253 |  |  |  |  | 9253
9500 | Uppställningbangård Pilekrogen, renovering Fjäråstunneln, Inlagsleden, tryckning under jvg, provtagningar mark, ERTMS | (Am) | (Vrö) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - (Vrö) | 2027-05-05 | 0:00 | 2027-05-09 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Värö) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Göteborg-Kungsbacka, regionaltåg ställs in Göteborg-Varberg. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9500 |  |  |  |  | 9500
9501 | Uppställningbangård Pilekrogen, GC- bro Inlagsleden, ERTMS | Mdn | Lek | Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-05-22 | 18:00 | 2027-05-23 | 12:00 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Mölndals Nedre-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg ställs in Kungsbacka-Mölndals nedre. Regionaltåg ställs in Varberg-Göteborg. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter alternativt via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka kommer det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9501 |  |  |  |  | 9501
9511 | Avropningsbart Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-02-21 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 115 | 805 | 0 | 1111110111111000000000000001111111111111101111110000000001111101100001111100001111111111110111111111000011111111111111000000011111100011111111000000000000000000000000000000000111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111100000011111111000001111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. |  | 9511 |  |  |  |  | 9511
9562 | Rivning av spår 3-5 | Vg | Vg | Vg | 2027-08-08 | 22:00 | 2027-09-05 | 22:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Uppställningsspår 3-5 slopas. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg |  | 9562 |  |  |  |  | 9562
9563 | Servicefönster Underhåll (Mellerud)-Billingsfors | (Ml) | Bfo | (Ml) - Enkel - Åb - Enkel - Hvr - Enkel - Rån - Enkel - Tsl - Enkel - Dld - Enkel - Lgb - Enkel - Bfo | 2027-04-12 | 14:00 | 2027-10-15 | 21:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. |  | 9563 |  |  |  |  | 9563
9583 | Broåtgärder | Lrd | Lrd | Lrd | 2027-09-25 | 0:01 | 2027-10-04 | 5:00 | 220 | 59 | 1 | 220 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | Åtgärden samplaneras med Halmstads stora trafikavbrott TPÅ 16201-2700 TCR 8384. Resandetåg ställs in.. Godståg leds om. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9583 |  |  |  |  | 9583
9597 | Förarbete och efterarbete spår- och växelarbete, NUVA plankorsningsåtgärder, Broåtgärder Köpmannebro, (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-07-15 | 6:00 | 8 | 0 | 41 | 328 | 0 | 1111110111111111111101111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111100011111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Bör läsas tillsammans med TCR 10403 v.14, TCR 10437 och TCR 10319 v.16, TCR 10406 v.17. Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 9597 |  |  |  |  | 9597
9599 | Hästbo växelbyten, Hästbo stolp och kontaktledningsbyte | Hä | Hä | Hä | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | N1: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd, ihopslagen med TCR 8484. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9599 |  |  |  |  | 9599
9602 | Broåtgärder | (Htg) | (Tsg) | (Htg) - Ros - Be - (Tsg) | 2027-07-26 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Planerad | N2 | Bro | X |  | X | X | X | X |  | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott 2 veckor vecka 30-31. Samplaneras med 4 månaders trafikavbrottet mellan Forsmo och Tågsjöberg. Godståg ställs in. Godståg till Hoting kan omledas via inlandsbanan. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 9602 |  |  |  |  | 9602
9612 | Byte av stentrummor, klimatåtgärder. (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2027-08-09 | 17:00 | 2027-09-06 | 1:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 11111110000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 9612 |  |  |  |  | 9612
9617 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-20 | 15:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: Ska ses ihop med TCR 8478,9618 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9617 |  |  |  |  | 9617
9617 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: Ska ses ihop med TCR 8478,9618 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9617 |  |  |  |  | 9617
9618 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-22 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: ska ses ihop med TCR 8478,9617 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9618 |  |  |  |  | 9618
9619 | Godsstråket, kapacitet, db Avesta Krylbo-Dalslund inkl Avesta Krylbo bangård | Avky | Ju | Avky - Enkel - (Snb) - Enkel - Ju | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-13 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi alternativt Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Jädersbruk-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan alternativt Borlänge-Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Tomteboda/Värtan. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9619 |  |  |  |  | 9619
9620 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Ska ses med TCR 8489 Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktlednings byte Förarbete V2731 M-F, V2731 L-S 08-16, V2732-V2737 M-F 09-15 Spår 3 avstängt V2736, Spår 2 och 3 avstängt V2737 Trafikavbrott 169h V38 Efterarbete V2739 Ti-F 09-15, V2740-V2741 M-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning:1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott i Dagarn: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9620 |  |  |  |  | 9620
9620 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Ska ses med TCR 8489 Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktlednings byte Förarbete V2731 M-F, V2731 L-S 08-16, V2732-V2737 M-F 09-15 Spår 3 avstängt V2736, Spår 2 och 3 avstängt V2737 Trafikavbrott 169h V38 Efterarbete V2739 Ti-F 09-15, V2740-V2741 M-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning:1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott i Dagarn: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9620 |  |  |  |  | 9620
9656 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-04-24 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9656 |  |  |  |  | 9656
9657 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-10-02 | 14:00 | 2027-10-03 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9657 |  |  |  |  | 9657
9665 | GC- bro Inlagsleden | Kb | Lek | Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-03-27 | 0:00 | 2027-03-28 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Normal |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kungsbacka-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg påverkas inte. Regionaltåg ställs in Varberg-Kungsbacka. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Omledning kan även ske via Varberg-Herrljunga-Göteborg men på grund av enkelspårsdrift Alingsås-Olskroken med kapacitetsplan uppskattas kapaciteten som mycket begränsad dagtid och god nattetid. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Se även TCR 8593. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka komemr det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9665 |  |  |  |  | 9665
9666 | GC-bro Inlagsleden | Kb | Lek | Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-09-26 | 21:15 | 2027-10-03 | 4:45 | 7 | 30 | 7 | 52 | 30 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-Lekarekulle Ska gå att trafikera plattformarna i Kungsbacka norrifrån. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan |  | 9666 |  |  |  |  | 9666
9671 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) - Natt | (Fkc) | (Jö) | (Fkc) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2027-04-04 | 22:40 | 2027-11-04 | 4:40 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg (förutom 5/9 kl. 23:00-05:00 pga TCR 10663) alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping (ej möjligt att nå Marjarp terminal 7/4 och 8/9 kl. 22:00-05:00 pga TCR 9706) |  | 9671 |  |  |  |  | 9671
9672 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) - Dag. | (Fkc) | (Jö) | (Fkc) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2027-04-19 | 8:55 | 2027-04-23 | 13:55 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping). Bör läsas med TCR 8507 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. |  | 9672 |  |  |  |  | 9672
9673 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-04-24 | 20:05 | 2027-11-14 | 0:00 | 3 | 55 | 4 | 15 | 40 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 3, 4 v.2745 Samtidigt som Södra Stambanan, TCR 8327 Läs ihop med TCR 9674 vecka 16, 20, 37 och 45 Läs ihop med TCR 8507 och 8568 vecka 16. |  | 9673 |  |  |  |  | 9673
9674 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2027-04-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 8:05 | 8 | 5 | 5 | 40 | 25 | 100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Ok med uppställning på spår 10, nedfälld strömavtagare med möjligt att koppla till värmeposter. Även uppställning på spår 12, endast västra delen bakom signal 187. Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg (ej möjligt 13/11 23:00-05:00 pga TCR 10775) alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping ej möjligt 30/5 kl. 02:30-08:30 pga TCR 10043/11310 v.2745 Samtidigt som Södra Stambanan, TCR 8327 och Kust-till-Kust TCR 10775 Läs ihop med TCR 9673 vecka 16, 20, 37, 45 Läs ihop med TCR 8507 och 8568 vecka 16. |  | 9674 |  |  |  |  | 9674
9675 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) - Natt. | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2027-06-06 | 22:41 | 2027-10-22 | 4:39 | 5 | 58 | 13 | 77 | 34 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping v.2723 läs ihop med TCR 11016 i Nässjö |  | 9675 |  |  |  |  | 9675
9676 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) - Dag. | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Fm - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-09-03 | 13:56 | 4 | 56 | 15 | 74 | 0 | 1111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö). Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. |  | 9676 |  |  |  |  | 9676
9678 | IKT styrområde Jönköping | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2027-03-02 | 1:00 | 2027-03-02 | 2:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping C - Jönköpings godsbangård. Helinställelse. alt anpassas till före/efter arbetet. |  | 9678 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9678
9681 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | (Agg) | (A) | (Agg) - Upp - (A) | 2027-10-09 | 22:20 | 2027-10-10 | 1:50 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9682, 9683 och 9684 |  | 9681 |  |  |  |  | 9681
9682 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | Agg | A | Agg - Ned, Upp - A | 2027-11-07 | 1:30 | 2027-11-07 | 3:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9681, 9683 och 9684 |  | 9682 |  |  |  |  | 9682
9683 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned - (A) | 2027-11-07 | 2:50 | 2027-11-07 | 6:20 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9681, 9682 och 9684 |  | 9683 |  |  |  |  | 9683
9684 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering - Borttagning av baliser | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned, Upp - (A) | 2027-04-18 | 5:20 | 2027-04-18 | 7:20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Borttagning av hastighetsnedsättning i TCR 9682 |  | 9684 |  |  |  |  | 9684
9686 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Uppspår | (A) | (Ndv) | (A) - Upp - Bgs - Upp - (Ndv) | 2027-05-10 | 5:00 | 2027-07-15 | 4:00 | 1583 | 0 | 1 | 1583 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår finns i TCR 8260. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9686 |  |  |  |  | 9686
9687 | Byte av elkraftsanläggning - Utlägg/Borttag av baliser | (Agg) | (Fd) | (Agg) - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - (Fd) | 2027-02-28 | 4:00 | 2027-07-25 | 6:00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås-(Floda) Uppställning ok på spår 0 och vid plattformar på spår 1-4 i Alingsås |  | 9687 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9687
9690 | Slopning av plankorsningar (Herrljunga) - Alingsås | (Hrv) | A | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A | 2027-02-26 | 23:00 | 2027-07-18 | 7:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11100000000000111000000000000000000000000011100000000000111000000000000000000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - Alingsås Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. Läs ihop med TCR 10299 |  | 9690 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9690
9692 | IKT Styrområde Herrljunga | Hrc | Hrv | Hrc - Hrv | 2027-02-21 | 6:30 | 2027-02-21 | 7:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Herrljunga C- Herrljunga Västra. Uppställning påverkas inte. |  | 9692 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9692
9693 | IKT Styrområde Falköping | Sk | (Hrc) | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Ned, Upp - Fkc - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - (Hrc) | 2027-02-14 | 4:30 | 2027-02-14 | 6:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Skövde - (Herrljunga). Uppställning påverkas inte. |  | 9693 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9693
9694 | Spårbyte Floda spår 1 | Fd | Fd | Fd | 2027-08-06 | 22:00 | 2027-08-22 | 14:00 | 376 | 0 | 1 | 376 | 0 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet: Floda spår 1 avstängt. Hastighetsnedsättnig Floda spår 2, STH 70. Bör läsas med TCR 8251 |  | 9694 |  |  |  |  | 9694
9696 | Avropningsbart Servicefönster (Laxå)-Falköping | (Lå) | Fkc | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Fkc | 2027-02-07 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 1111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111000000000000000111111011111101111110111111011111101111110111100011111101111110111111011111100000000111111000000001111110000000011111100000000111110000000001111110000000000000000000000111111000000001111110000000011111100000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  | 9696 |  |  |  |  | 9696
9697 | Avropningsbart Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | (A) | (Fkc) | (A) - Upp, Ned - Agg - Upp, Ned - Vgå - Upp, Ned - Hrv - Hrc - Upp, Ned - Kä - Upp, Ned - Fby - Upp, Ned - (Fkc) | 2027-02-03 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 11101111110000000011111001111110000000011111100000000111111000000001111110000000011111100000000111111000000000000110000000011111100000000111100000000001111110000000011111101111110111111011111101111110111111011111100111110111111011110001111110111111000000001111110111111011111101111110111111000111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats |  | 9697 |  |  |  |  | 9697
9698 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-28 | 22:30 | 2027-09-16 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 4-8 norrifrån. |  | 9698 |  |  |  |  | 9698
9699 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-26 | 22:30 | 2027-09-14 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. |  | 9699 |  |  |  |  | 9699
9700 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-27 | 22:30 | 2027-09-15 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3-4 |  | 9700 |  |  |  |  | 9700
9701 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-25 | 22:30 | 2027-09-13 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. |  | 9701 |  |  |  |  | 9701
9702 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | (Vä) | Sk | (Vä) - Ned - Sk | 2027-04-29 | 22:30 | 2027-09-17 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring). Begränsad kapacitet i Skövde, vändning är möjlig på spår 3B men inte på spår 2 och 3A. |  | 9702 |  |  |  |  | 9702
9703 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Fkc | (Fby) | Fkc - Ned - (Fby) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-09-06 | 4:55 | 6 | 55 | 2 | 13 | 50 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Vändning möjlig på spår 1A men inte på spår 1B eller spår 2. Ej möjligt att ankomma till Marjarp. Avgående tåg norrut kan växlas ut från Marjarp. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, förutom helgen vecka 35 pga. TCR 8327 & 11002. |  | 9703 |  |  |  |  | 9703
9704 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-7 avstängda söderifrån Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-2 |  | 9704 |  |  |  |  | 9704
9705 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-06 | 22:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4-8 mot verkstad avstängt. Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-3. |  | 9705 |  |  |  |  | 9705
9706 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-07 | 22:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på spår 1 och 2 i Falköping. Trafikavbrott mot Marjarp |  | 9706 |  |  |  |  | 9706
9707 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | (Kä) | Hrc | (Kä) - Ned - Hrc | 2027-05-23 | 23:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljuga C. Begränsad kapaciet på spår 3 & 4 i Herrljunga C, tåg kan inte ankomma plattformarna söder ifrån. |  | 9707 |  |  |  |  | 9707
9708 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Hrc | (Kä) | Hrc - Upp - (Kä) | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-10-12 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vedum, enkelspårsdrift Herrljunga C- (Källeryd) Begränsad kapacitet på spår 5-8 i Herrljunga C. Tåg kan inte ankomma plattformarna på spår 5-6 söder ifrån. |  | 9708 |  |  |  |  | 9708
9709 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | (Hrc) | (Vgå) | (Hrc) - Hrv - Ned - (Vgå) | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-10-13 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Herrljunga C-(Vårgårda) Begränsad kapacitet Herrljunga C spår 3-4, tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. |  | 9709 |  |  |  |  | 9709
9710 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | (Vgå) | Hrc | (Vgå) - Upp - Hrv - Hrc | 2027-05-26 | 23:00 | 2027-10-14 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Herrljunga C samt begränsad kapacitet Herrljunga C spår 5-6. Tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. |  | 9710 |  |  |  |  | 9710
9711 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 | (Bgs) | (Agg) | (Bgs) - Ned, Upp - A - Ned, Upp - (Agg) | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-08-21 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. |  | 9711 |  |  |  |  | 9711
9712 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 | A | A | A | 2027-05-23 | 0:00 | 2027-08-22 | 7:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. |  | 9712 |  |  |  |  | 9712
9713 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-14 | 0:30 | 2027-11-26 | 4:30 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1111100000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. |  | 9713 |  |  |  |  | 9713
9714 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-04-05 | 0:40 | 2027-11-12 | 4:40 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 |  | 9714 |  |  |  |  | 9714
9715 | Underhåll enkelspårsdrift (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-01-12 | 0:45 | 2027-10-29 | 4:45 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9715 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9715
9716 | Underhåll (Älvsjö) - Västerhaninge | Vhe | (Äs) | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-04-05 | 0:30 | 2027-11-12 | 4:30 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9714 Uppställning möjlig på spår 5, 6 i Västerhaninge med nedfälld strömavtagare. |  | 9716 |  |  |  |  | 9716
9717 | Underhåll (Skogås) - (Älvsjö) enkelspårsdrift | (Skg) | (Äs) | (Skg) - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-01-26 | 0:30 | 2027-10-22 | 4:20 | 3 | 50 | 24 | 92 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9717 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9717
9718 | Underhåll Västerhaninge - Skogås | Vhe | Skg | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp | 2027-02-09 | 0:30 | 2027-09-24 | 4:20 | 3 | 50 | 24 | 92 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9718 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9718
9719 | Underhåll Södertälje Hamn Ö1 | Söd | Söc | Söd - Söc | 2027-03-21 | 0:20 | 2027-09-10 | 4:20 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Underhåll Södertälje C Stänger Depå från Centrum Uppställning möjlig på två spår i Centrum med strömavtagare nere. |  | 9719 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9719
9720 | Underhåll Södertälje Hamn Ö2 | Söd | (Öte) | Söd - (Öte) | 2027-05-24 | 23:50 | 2027-08-24 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott över Södertälje Kanal Pendeltåg kan vända i Östertälje Ev godstrafik över Grödingebanan. |  | 9720 |  |  |  |  | 9720
9721 | Underhåll Södertälje Hamn Ö3 | Söd | (Söu) | Söd - Ned, Upp - (Söu) | 2027-05-25 | 23:50 | 2027-08-25 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott för pendeltåg från Södertälje Centrum - Gnesta. Ev kan tåg gå från Södertälje Syd undre mot Järna Öppet mot Almnäs. Går att vända vid plf Södertälje Hamn från Östertälje/Södertälje C. |  | 9721 |  |  |  |  | 9721
9722 | Underhåll Södertälje Hamn Ö4/Ö5 | Söd | (Söc) | Söd - (Söc) | 2027-05-26 | 23:50 | 2027-08-27 | 4:50 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Centrum Nedspår natt mot To Uppspår natt mot F |  | 9722 |  |  |  |  | 9722
9723 | Underhåll Södertälje Hamn Ö7/Ö9 | (Söc) | (Öte) | (Söc) - Söd - Ned, Upp - (Söö) - (Söu) - (Öte) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 11 | 55 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Södertälje Hamn-Södertälje C Går ej att nå Depå Öppet Almnäs - Godsbangård v20, 38 Läs ihop med TCR 9725 v20, 38 |  | 9723 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9723
9724 | Underhåll Godsbangården Södertälje Hamn Ö8 | (Söö) | Söd | (Söö) - Enkel - Söd | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-09-01 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  | Stängt från Almnäs och hela godsbangården i Södertälje Hamn. Går att nå Depå från Södertälje C. |  | 9724 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9724
9725 | Underhåll (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | (Söd) | (Flb) | (Söd) - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - (Flb) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 11100011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Anpassas före och efter Pendeltåg kan vända i Flemingsberg Godståg kan omledas via Grödingebanan Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 med strömavtagare nere Läs ihop med TCR 9723 v20, 38 |  | 9725 |  |  |  |  | 9725
9726 | Underhåll (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) enkespårsdrift | (Söd) | (Flb) | (Söd) - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - (Flb) | 2027-01-19 | 1:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000011110000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9726 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9726
9727 | Underhåll Huddinge - Flemingsberg 3 av 4 spår | (Tul) | (Sta) | (Tul) - Hu - N1, N2, U1, U2 - Flb - N1, N2, U1, U2 - (Sta) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 11111001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott för SJ Pendeltåg Övrig trafik framförs på spår N1 alt. U1 |  | 9727 |  |  |  |  | 9727
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-10-29 | 10:08 | 0 | 8 | 120 | 16 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9729 |  |  |  |  | 9729
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-04-12 | 14:00 | 2027-10-29 | 14:08 | 0 | 8 | 120 | 16 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9729 |  |  |  |  | 9729
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-05-10 | 19:30 | 2027-07-01 | 19:38 | 0 | 8 | 32 | 4 | 16 | 11110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9729 |  |  |  |  | 9729
9730 | Ö2 Underhåll (Älvsjö) - Citybanan | Äs | Tmö | Äs - Åbe - Sst - Sci - Sod - Tmö | 2027-05-10 | 1:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikavbrott Citybanan inkl spår U1 Årstaberg - Stockholm Södra SJ Pendeltåg via Stockholm C med slopade uppehåll. Uppställning möjlig på SCI med strömavtagare nere dock inte spår 1 där Av/På etablering pågår |  | 9730 |  |  |  |  | 9730
9731 | Underhåll Värtabanan | (Ke) | Vn | (Ke) - Nst - Vn | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Värtabanan Vår och höst 6 h M-S för kontaktledningsarbete, sommar 5 h M-F vegetationsröjning Tiderna justeras efter hur tågen går i ett senare läge. |  | 9731 |  |  |  |  | 9731
9731 | Underhåll Värtabanan | (Ke) | Vn | (Ke) - Nst - Vn | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Värtabanan Vår och höst 6 h M-S för kontaktledningsarbete, sommar 5 h M-F vegetationsröjning Tiderna justeras efter hur tågen går i ett senare läge. |  | 9731 |  |  |  |  | 9731
9732 | Underhåll Tomteboda Övre - Huvudsta/Ulriksdal Ö1, IKT läckkablar | (Ke) | (Sub) | (Ke) - Tmö - So - Udl - (Hel) - Huv - (Sub) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka Ev slopade uppehåll för SJp på sträckan |  | 9732 |  |  |  |  | 9732
9733 | Byte Dilationer "Nya Årstabron" | (Äs) | (Sst) | (Äs) - Åbe - (Sst) | 2027-07-09 | 22:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Bro |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  |  |  |  | X | [11 empty] | Sydgående pendeltåg på Södertälje-linjen behöver gå på spår U1 sträckan Stockholms Södra-Älvsjö godsbangård och ut på spår N1 i Älvsjö. Slopat uppehåll Årstaberg samt Älvsjö. Norrgående pendeltåg från Södertälje-linjen går på spår U1 sträckan Älvsjö-Stockholms Södra. Slopat uppehåll i Årstaberg. Hastighetsnedsättning sth 80 km/h 1500m Årstaberg - (Stockholm Södra) v28 M 05:00 - v29 M 05:00 Läs ihop med UTK TCR 8295 Spår och växelbyte Älvsjö. |  | 9733 |  |  |  |  | 9733
9734 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga C | (Fkc) | (Hrv) | (Fkc) - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Hrc - (Hrv) | 2027-04-25 | 1:00 | 2027-08-15 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga C Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg |  | 9734 |  |  |  |  | 9734
9735 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga C)-(Alingsås) | (Hrc) | (A) | (Hrc) - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-11-21 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Alingsås) V.16 omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg V. 46 samtidigt som trafikavbrott Laxå-Hallsberg, se TCR 10166 & 10043. |  | 9735 |  |  |  |  | 9735
9737 | ERTMS Öresundsbron, provkörning inför inkoppling. | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Stp | 2027-10-03 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på bron, begränsad kapacitet i Svågertorp. Delvis samtidigt som TCR 9656. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9737 |  |  |  |  | 9737
9740 | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) | (Lå) | (Sk) | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2027-04-03 | 1:35 | 2027-11-07 | 7:35 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde). Ingen trafik till/från Gårdsjö på Kinnekullebanan är möjlig. Omledning Borlänge-Kil-Göteborg alt. Katrineholm-Mjölby-Nässjö-Falköping |  | 9740 |  |  |  |  | 9740
9741 | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Sk | Fkc | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Fkc | 2027-05-09 | 0:30 | 2027-11-06 | 6:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | Trafikavbrott Skövde-Falköping. Spänningslöst endast (Skövde)-(Falköping) Omledning Borlänge-Kil-Göteborg. |  | 9741 |  |  |  |  | 9741
9742 | Servicefönster Underhåll (Alingås)-(Partille) | (A) | (P) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2027-08-30 | 0:10 | 2027-11-19 | 5:10 | 5 | 0 | 50 | 250 | 0 | 1111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i 10 områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning |  | 9742 |  |  |  |  | 9742
9743 | Markundersökningar och kabellokalisering uppspår | (Agg) | Gsv | (Agg) - Upp - A - Upp - Bgs - Upp - Ndv - Upp - Fd - Upp - Sn - Lr - Upp - J - Upp - P - Sel - Gsv | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning. Ok med uppställning spår 0 i Alingsås. |  | 9743 |  |  |  |  | 9743
9744 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-06-20 | 5:20 | 2027-06-22 | 8:20 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02885. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9744 |  |  |  |  | 9744
9745 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-09-05 | 5:20 | 2027-09-08 | 8:20 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02886. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9745 |  |  |  |  | 9745
9746 | Samordning Boden S-Luleå | Bds | Le | Bds - Enkel - Bdn - Enkel - Svb - Enkel - Sän - Enkel - Svt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-08-20 | 23:00 | 2027-09-19 | 23:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 33 samordnad med TCR 9748. Vecka 37 samordnad med TCR 9749. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9746 |  |  |  |  | 9746
9747 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-06-05 | 22:00 | 2027-06-06 | 22:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9747 |  |  |  |  | 9747
9748 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-07-02 | 22:00 | 2027-08-22 | 22:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 26 samordnad med TCR 10008. Vecka 33 samordnad med TCR 9746. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9748 |  |  |  |  | 9748
9749 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - Buddbyn | (Gvc) | Bud | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - Bud | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-09-20 | 22:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 37 samordnad med TCR 9746. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9749 |  |  |  |  | 9749
9750 | Systemuppdateringar ERTMS | (Bdn) | Hp | (Bdn) - Enkel - Bud - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 54 | 0 | 2 | 108 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Kan inte samordnas med andra trafikverksamheter. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9750 |  |  |  |  | 9750
9751 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-10-02 | 23:00 | 2027-10-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB04880. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9751 |  |  |  |  | 9751
9752 | Säkerhetsbrister ställverk 95 | (Skby) | (Mr) | (Skby) - Rs - Ned, Upp - Bra - Ned, Upp - (Mr) | 2027-12-04 | 17:00 | 2027-12-05 | 17:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö1: UTK | Signal | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 2025-11-24 ändrat tiden efter samråd, ny tid L 17:00 - S 17:00 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Märsta-(Skavstaby): SL-pendeltåg som normalt går till/från Märsta kan vända i Upplands Väsby och buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C samt fjärrtåg som normalt går via Märsta kan omledas via Arlanda C. Resande kan hänvisas till buss 583 Märsta-Arlanda. Godstrafik till/från Rosersberg och Brista kan inte gå under dessa 24 timmar. Genomgående godståg till/från Värtan/Tomteboda/Älvsjö godsbangård kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Huvudsta-Tomteboda/Älvsjö godsbangård. Läs ihop med TCR 9784 inkoppling nytt ställverk Uppsala ​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9752 |  |  |  |  | 9752
9753 | Forsheda-Reftele, Plankorsningsåtgärder | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2027-10-01 | 1:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Samtidigt som trafikstopp i Halmstad | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9753 |  |  |  |  | 9753
9754 | Avesta Krylbo bangård + Hökmora, Karbenning växelbyte | Avky | (Snt) | Avky - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - (Snt) | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo-Snyten. Tåg från Ängelsberg kan åka till Fagersta C. Persontåg vänds lämpligast i Fagersta C och Avesta Krylbo. Omledning sker via Bergslagsbanan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9754 |  |  |  |  | 9754
9755 | (Tierp)-Storvreta ställverksuppdatering | Tip | (U) | Tip - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv - Ned, Upp - Sam - Ned, Upp - (U) | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-05-24 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9755 |  |  |  |  | 9755
9756 | Gävle C, efterjustering växlar | Bom | Gäb | Bom - Ned, Upp - Gä - Gäb | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-05-24 | 4:00 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | 21/5 23:00-23/5 17:00 går det att ankomma till spår 3-4 på Gävle C norrifrån. Går även att ankomma till godsbangården från Hagaström. 23/5 17:00 - 24/5 04:00, helavstängt hela Gävle C samt spår 3-4. Det går att ankomma till Gäb från Hagaström, Ostkustbanan och Norra Stambanan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9756 |  |  |  |  | 9756 | MTCR | Den 21/5 23:00-23/5 17:00 går det att ankomma till spår 3-4 på Gävle C norrifrån. Det går att ankomma till Gäb från Hagaström, Ostkustbanan och Norra Stambanan. 23/5 17:00 - 24/5 04:00, helavstängt hela Gävle C ink spår 3-4. Det går att ankomma till Gäb från Hagaström, Ostkustbanan och Norra Stambanan.
9757 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Stl | (Gg) | Stl - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Gg) | 2027-07-24 | 1:00 | 2027-07-25 | 20:00 | 43 | 0 | 1 | 43 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Ställdalen-Grängesberg via Silverhöjdspåret. Går att trafikera Grängesberg. Se TCR 9759 , dessa är samplanerade. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9757 |  |  |  |  | 9757
9758 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Gg | (Stl) | Gg - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-07-31 | 1:00 | 2027-08-01 | 17:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Grängesberg-Ställdalen via Silverhöjdspåret. Går att trafikera i Ställdalen. Se TCR 9759, dessa är samplanerade. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9758 |  |  |  |  | 9758
9759 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | (Gg) | (Stl) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-07-25 | 20:00 | 2027-07-31 | 1:00 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | Stopp på Silverhöjdspåret. Trafiken hänvisas till Hörken-spåret. Se också TCR 9757 och 9758. Trafikavbrott Grängesberg och Ställdalen V23 och 24 L-S. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9759 |  |  |  |  | 9759 | MTCR | Gods- och resandetåg går via Hörken-spåret, alternativt omleds annan sträcka. Alternativt ställs godståg in.
9761 | Tunnelåtgärd Lidatunneln Malmsjö-Björnkulla | Bjn | Msj | Bjn - Ned, Upp - Msj | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Lidatunneln är en dubbelspårstunnel som ligger mellan Björnkulla och Malmsjö. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Arbetet samordnas med TCR 9763, som stänger hela Järna i 88 timmar Kristi himmelsfärd v18 (O kl 22-S kl 14). Hur trafiken kan hanteras: se TCR 9763. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9761 |  |  |  |  | 9761
9762 | Projekt Ostlänken Gerstaberg 40h | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna 40 h Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje syd övre-Stockholm C med ungefär samma gångtidsförlängning.​ ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in helt, alternativt gå via Svealandsbanan. Observera att sträckan (Katrineholm)-(Hallsberg) är avstängt samtidigt. Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm eller Flen, alternativt gå via Svealandsbanan (riktningsbyte i Eskilstuna). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9762 |  |  |  |  | 9762
9763 | Projekt Ostlänken Gerstaberg, Kristi himmelsfärd | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna Kristi himmelsfärd. Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Hamn (Grödingsbanan är avstängd)​-Stockholm C med gångtidsförlängning på ca 2 timmar. ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in Stockholm C-Flen och vända i Flen, alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Eller ställas in helt Stockholm C-Hallsberg. ​ Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje Hamn-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9763 |  |  |  |  | 9763
9764 | Projekt Ostlänken Gerstaberg Järna-(Bränninge) Tillfällig förbindelse U2 till U1 | Jn | (Bre) | Jn - Upp - (Bre) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-05-05 | 22:00 | 3454 | 0 | 1 | 3454 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Tillfällig förbindelse U2 till U1 Går inte att nå spår 4 i Järna Enkelspårsdrift Järna-(Bränninge) |  | 9764 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9764
9765 | Projekt Ostlänken Gerstaberg Järna-Bränninge, Järna-Södertälje syd övre N1, N2 | Jn | (Söö) | Jn - Ned - Bre - (Söö) | 2027-07-16 | 22:30 | 2027-08-15 | 14:00 | 711 | 30 | 1 | 711 | 30 | 1111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Sommaravstängning N1, N2 Går inte att nå spår 1 i Järna Enkelspårsdrift Järna-Bränninge och Järna-(Södertälje syd övre) Hastighetsnedsättning sth 80 km/h två veckor efter på båda spår |  | 9765 |  |  |  |  | 9765
9766 | Blandade åtgärder (Mjölby)-(Kimstad) | (My) | (Kms) | (My) - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Lp - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Kms) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-20 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Blandade åtgärder (Mjölby)-(Kimstad) Flera samordnade åtgärder: Linghem ny bro, TPÅ V87524031-2700, Nedtagning av kontaktledningsbryggor (Mjölby)-Mantorp, TPÅ 19662-2715, Spårbyte: förarbete kabelsänkning, Kimstad-Mjölby, TPÅ SSP136122-2701 Mantorp ny bro, TPÅ 15017-2701 så sträckan (Kimstad)-(Mjölby) är avstängd hela vecka 24. Förslag på hantering av trafiken: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter.​ Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Mjölby respektive Norrköping och ersätts med buss.​ Pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby ställs in och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. ​​ Går att trafikera Stångådalsbanan upp till Linköping. Hastighetsnedsättning sth 70 hm/h 100 m 7 dygn efter arbetet. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9766 |  |  |  |  | 9766
9767 | Konstruktionsförutsättningar Nyköping | Nkc | Nkc | Nkc | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 5660 | 0 | 1 | 5660 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö2: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9767 |  |  |  |  | 9767
9768 | Järna-Åby. Spår- och växelbyte, MUM och kabel | (Jn) | (Åbs) | (Jn) - Enkel - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nkc - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 5 | 0 | 33 | 165 | 0 | 11111001110000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Samordnad med Projekt Ostlänken Nyköping 53 dygn |  | 9768 |  |  |  |  | 9768
9769 | Ombyggnad vägskydd Stora Kattnäs, (Vagngärad)-(Hölö) | (Vhd) | (Hlö) | (Vhd) - Enkel - (Hlö) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-08-06 | 5:30 | 6 | 30 | 40 | 260 | 0 | 11111101111110000000011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | I skuggan av Järna-Åby. Spår- och växelbyte, MUM och kabel, TCR 9768 Innehåller hastighetsnedsättning: Hastighetsnedsättning sth 40 tonnage (Vagnhärad)-(Hölö) - 7/6 00:00- 25/7 08:00 Hastighetsnedsättning sth 70 tonnage (Vagnhärad)-(Hölö) - 25/7 08:00- 28/7 05:30 |  | 9769 |  |  |  |  | 9769
9770 | Ombyggnad vägskydd Stora Kattnäs (Vagnhärad)-(Hölö) | (Vhd) | (Hlö) | (Vhd) - Enkel - (Hlö) | 2027-07-23 | 20:00 | 2027-07-25 | 8:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Samordnad med TCR 8270 |  | 9770 |  |  |  |  | 9770
9771 | Skogstorp-Vrena, utbyte ställverk | (Et) | (Nks) | (Et) - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-11-25 | 23:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: MTCR | Diverse | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder i Eskilstuna och i Flen och buss ersätter. Godståg till/från Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna. Ståltågen kan ledas om via Kolbäck-Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: stax E. Behöver klassas till stax D vid omledning via Södertälje Hamn.​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9771 |  |  |  |  | 9771 | MTCR | 25-27/11 och dagtid 28/11 och 29/11: Godståg till/från Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna. Ståltågen kan ledas om via Kolbäck-Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: stax E. Behöver klassas till stax D vid omledning via Södertälje Hamn. Regionaltågen vänder i Eskilstuna och i Flen och buss ersätter. Nattetid 28/11 och 29/11: Eskilstuna avstängt nattetid. Godståg kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Västerås. Ståltåget anpassas före eller efter arbetet .
9772 | Skogstorp-Vrena utbyte stl söndagar | (Et) | (Nks) | (Et) - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-05-01 | 21:00 | 2027-05-16 | 7:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Vecka 17: 21:00-07:00 Vecka 19: 22:00-06:00 Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss |  | 9772 |  |  |  |  | 9772
9773 | Skogstorp-Vrena utbyte stl Flen | Fle | (Fsö) | Fle - (Fsö) | 2027-11-26 | 22:00 | 2027-11-28 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre nmF 23:00-08:00 nmL22:00-08:00 Läs ihop med TCR 9771, trafikavbrott Skogstorp-Vrena v47 nm F-v48 M Förslag på hantering av trafiken: Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss |  | 9773 |  |  |  |  | 9773
9774 | Optobaliser Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9774 |  |  |  |  | 9774
9775 | Optobaliser helgavstängningar Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9775 |  |  |  |  | 9775
9776 | Ö3/Ö4 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik | (So) | Hgv | (So) - (Udl) - U2 - Hel - N2, U2, 2N, 2U - Sol - 2N, 2U - Hgv | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 2U avstängt (Ulriksdal)-Häggvik Spår 2N stängt Häggvik-(Helenelund) Slopat uppehåll Solna, Ulriksdal,Helenelund, Sollentuna, Häggvik för norrgående Slopat uppehåll Häggvik, Sollentuna, Helenelund för sydgående |  | 9776 |  |  |  |  | 9776
9777 | Ö1/Ö2 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik | (Udl) | Hgv | (Udl) - U1, U2, N1, N2 - Hel - 1N, 2U, 2N, 1U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Plattformsbyte för pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph |  | 9777 |  |  |  |  | 9777
9778 | Ö5/Ö6 Underhåll (Sollentuna)-(Upplands Väsby) | (Sol) | (Upv) | (Sol) - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - (Upv) | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Plattformsbyte pendeltåg i Häggvik, Norrviken och Rotebro. Ev. slopat uph. |  | 9778 |  |  |  |  | 9778
9779 | Ö8/Ö9 Underhåll Rotebro-Skavstaby | R | (Rs) | R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby - 1N, 1U, 2N, 2U - (Bvr) - (Rs) | 2027-08-23 | 0:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rotebro-(Blackvreten)/(Rosersberg) Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Ev. slopat uph |  | 9779 |  |  |  |  | 9779
9780 | Ö11 Underhåll Skavstaby | (Upv) | (Rs) | (Upv) - Skby - 2N, 2U - (Rs) | 2027-10-17 | 0:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Upplands Väsby) - (Rosersberg) Pendeltåg kan vända i Upplands Väsby Omledning via Arlandabanan möjlig |  | 9780 |  |  |  |  | 9780
9781 | Optobaliser (Stolpstugan)-Flen | (Spn) | Fle | (Spn) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9781 |  |  |  |  | 9781
9782 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | Dt | (Hh) | Dt - Ned - Kbä - Enkel - (Hh) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: MTCR | Övrigt | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godstågen omleds. Läs tillsammans med TCR 9783. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9782 |  |  |  |  | 9782 | MTCR | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godstågen omleds. Läs tillsammans med TCR 9783
9783 | Inkoppling Ställverk (Fagersta C)/(Snyten)-(Kolbäck) | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - Äbgb - (Snt) - (Fgc) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: MTCR | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: ​​Regionaltågstrafiken ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken omleds via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi ​​​​​ 14582-2700 - Inkoppling Stlv 85 (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck 19654-2708 - Servicefönster Underhåll (Brattheden)-Kolbäck 19654-2707 -Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Brattheden | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9783 |  |  |  |  | 9783 | MTCR | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Regionaltågstrafiken ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken omleds via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi
9784 | Inkoppling nytt ställverk Uppsala | (Bna) | (Kn) | (Bna) - Enkel - Una - Enkel - Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - (Kn) | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 4:00 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Brunna)/(Samnan)-Uppsala-(Knivsta). Bör läsas ihop med TCR 9752 som ger trafikavbrott Märsta - (Skavstaby) under 24h denna helg. (L 14:00 - S 14:00)​ Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta. Buss ersätter Storvreta-Uppsala C. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C.​ Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in, alternativt vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall omleds via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Nattåg omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Godstrafiken omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Hastighetsnedsättning med STH 40, för tonnagekörning efter avslutat arbete till den 10/12 kl. 23:59. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9784 |  |  |  |  | 9784
9785 | Ballastrening Påsk Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns och att Järna inte är avstängt. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby (när Järna inte är avstängt). | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9785 |  |  |  |  | 9785
9786 | Ballastrening Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. ​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9786 |  |  |  |  | 9786
9787 | Ballastrening helgavstängning Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. ​ | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9787 |  |  |  |  | 9787
9788 | Ö12 Underhåll Rosersberg Uppspår | (Skby) | Rs | (Skby) - Upp - Rs - Upp | 2027-11-13 | 22:00 | 2027-11-14 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Brista) Godsterminalen i Rosersberg kan endast angöras norrifrån |  | 9788 |  |  |  |  | 9788
9789 | Ö13 Underhåll Rosersberg | Rs | Rs | Rs | 2027-10-30 | 22:00 | 2027-10-31 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott godsterminalen Rosersberg Ankommande och avgående Godståg anpassas före och efter. |  | 9789 |  |  |  |  | 9789
9790 | Ö14 Underhåll Rosersberg-(Märsta) | Rs | (Mr) | Rs - Upp - Bra - Upp - (Mr) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rosersberg-Märsta Trafikavbrott Bristad bränsledepå Rosersberg godsbangård kan endast angöras söderifrån |  | 9790 |  |  |  |  | 9790
9791 | Ö15 Underhåll Märsta | Mr | Mr | Mr - Upp | 2027-06-21 | 0:00 | 2027-06-23 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet i Märsta Spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt. Uppställning kan ske på norra spår 7 med nedfälld strömavtagare. Vid behov kan ev. spår 3 användas för SJp resandeutbyte. Enkelspårsdrift Brista-Myrbacken |  | 9791 |  |  |  |  | 9791
9792 | Ö16 Underhåll (Skavstaby)- Märsta Nedspår | (Skby) | (Myn) | (Skby) - Ned, 2N - Rs - Ned - Bra - Ned - Mr - Ned - (Myn) | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Ev slopat uppehåll för SJp pendeltåg i Rosersberg |  | 9792 |  |  |  |  | 9792
9793 | Sprängtider (Högsjö)-(Kilsmo) | (Hgö) | (Km) | (Hgö) - Ned, Upp - (Km) | 2027-05-03 | 12:50 | 2027-12-11 | 13:05 | 0 | 15 | 221 | 55 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Högsjö)-(Kilsmo). Trafiken anpassas innan och efter arbetet. |  | 9793 |  |  |  |  | 9793
9794 | Ö7 Underhåll Rotebro | (Sol) | (Skby) | (Sol) - Hgv - 2N, 2U - Nvk - R - 2N, 2U - Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Innerspåren 2U,2N avstängda (Häggvik)-(Upplands Väsby) SJp Pendeltåg kan vända i Häggvik/ Upplands Väsby annars slopat uppehåll i Häggvik, Norrviken, Roterbro och Upplands Väsby |  | 9794 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9794
9795 | Ö10 Underhåll Upplands Väsby Innerspår | Upv | (Skby) | Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2027-03-24 | 0:00 | 2027-03-25 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Slopat uph Upplands Väsby för pendeltåg Trafik framgår på 1U,1N Ingen uppställning i Upv dessa nätter |  | 9795 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9795
9796 | Helgavstängningar Högsjö | Hgö | Km | Hgö - Ned, Upp - Km | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9796 |  |  |  |  | 9796
9797 | Ö1, Ö2 Underhåll (Märsta)-(Knivsta) | (Mr) | (Kn) | (Mr) - Ned, Upp - Myn - Ned, Upp - (Kn) | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Märsta)/(Arlanda)-(Knivsta) Uppspår v22, endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta Nedspår v23 |  | 9797 |  |  |  |  | 9797
9798 | Ö3 Underhåll Myrbacken | Myn | Myn | Myn - Ned, Upp | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Myrbacken Pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda Övrig trafik anpassas före och efter |  | 9798 |  |  |  |  | 9798
9799 | Ö4/Ö5-Ö6/Ö7 Underhåll (Myrbacken)-(Uppsala) | (Myn) | (U) | (Myn) - Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Uppsala) Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka |  | 9799 |  |  |  |  | 9799
9800 | Ö8 Underhåll Knivsta | Kn | Kn | Kn - Ned, Upp | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-03-28 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Knivsta SJp pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda Övrig trafik anpassas före och efter |  | 9800 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9800
9801 | Ö9 Underhåll (Knivsta)-(Uppsala) | (Kn) | (U) | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby. SJp och Mälardalståg kan ev. vända i Knivsta Anpassas före och efter arbetet |  | 9801 |  |  |  |  | 9801
9802 | Ballastrening växlar, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9802 |  |  |  |  | 9802
9803 | Utbyte av centralenhet ställverk | (Tså) | (Snv) | (Tså) - Enkel - Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - (Snv) | 2027-11-26 | 23:00 | 2027-11-28 | 11:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrottet berör samtliga linjer angränsande till Storvik, men inte driftplatserna Åshammar, Granstanda och Torsåker. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9803 |  |  |  |  | 9803
9804 | Plankorsningsåtgärder Leksand-(Insjön) | Lsd | (In) | Lsd - Enkel - (In) | 2027-10-01 | 21:30 | 2027-10-02 | 9:30 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Leksand-(Insjön). Det går att trafikera till Insjöhamn. Tågen anpassas före/efter arbetet. Persontågen ersätts med buss. |  | 9804 |  |  |  |  | 9804
9805 | Opto 2.0 Gävle-Sandviken | Gä | (Snv) | Gä - Ned, Upp - Hg - Ned, Upp - Nvl - Enkel - Fb - Enkel - (Snv) | 2027-10-08 | 22:00 | 2027-10-11 | 4:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Gävle-Sandviken. Går att ankomma till Sandviken från Villersmuren. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9805 |  |  |  |  | 9805
9806 | Fiktiv TCR Rikssamordning T27 | Åhus | Åhus | Åhus | 2026-12-13 | 10:30 | 2026-12-13 | 10:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Koordinering |  | Övrigt | [8 empty] | Normal | [16 empty] | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Fiktiv TCR för att kunna se restriktioner i MPK Visare under rikssamordning. Fram tills egen TCR är skapad. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 9806 |  |  |  |  | 9806
9807 | Arlöv ny depå inkoppling av spåranslutning, Mgb spår 58 | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-12-10 | 3:40 | 2027-12-11 | 23:59 | 44 | 19 | 1 | 44 | 19 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Arlöv samt Lommabanan. Möjlighet att vända tåg i Burlöv från Lund. Resandetåg ersätts med buss. Vecka 2749 Fredag 03:40- 2750 Måndag 03:40 (T28) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9807 |  |  |  |  | 9807 | MTCR | Resandetåg delinställs till Lund/Malmö C. Godståg ska ställas in alternativt senareläggas / tidigareläggas.
9808 | Ö1,Ö2 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg | (Ke) | (Duo) | (Ke) - Tmö - Huv - Sub - Ned, Upp - (Duo) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-04-16 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår |  | 9808 |  |  |  |  | 9808
9809 | Ö1 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg | (Tmö) | (Duo) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - (Duo) | 2027-05-25 | 0:00 | 2027-05-26 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Sundbyberg SJp pendeltåg kan vända i Stockholm Odenplan och Spånga |  | 9809 |  |  |  |  | 9809
9810 | Ö2,Ö3 Underhåll Kalhäll | (Jkb) | (Kän) | (Jkb) - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) - Ned, Upp | 2027-09-21 | 0:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Jakobsberg)-(Kungsängen) Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår |  | 9810 |  |  |  |  | 9810
9811 | Ö4 Underhåll Kallhäll Innerspår | Khä | Khä | Khä | 2027-10-19 | 0:00 | 2027-10-19 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Avstängt mittspår och spår 3, 4 i Kallhäll Ingen uppställning i Kallhäll är möjlig. |  | 9811 |  |  |  |  | 9811
9812 | Ö5, Ö6 Underhåll (Spånga)-Jakobsberg | (Spå) | (Khä) | (Spå) - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - (Khä) | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår |  | 9812 |  |  |  |  | 9812
9813 | Ö7,Ö8 Underhåll Barkaby-Jakobsberg Innerspår | (Spå) | Khä | (Spå) - 1N, 2N, 2U - Bkb - 1N, 2N, 2U - Jkb - 1U, 2N, 2U - Khä | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Slopat uph Spånga och Barkarby på Tisdag Innerspår avstängt Barkarby Ti Slopat uph Jakobsberg-Kalhäll på Onsdag Innerspår avstängt Jakobsberg O Påetablering spår 1N,1U 23:45-24:00 Avetablering spår 1N,1U 05:00-05:15 |  | 9813 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9813
9814 | Ö9, Ö10 Underhåll Duvbo-Barkarby | (Sub) | (Jkb) | (Sub) - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - (Jkb) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Jakobsberg Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår |  | 9814 |  |  |  |  | 9814
9815 | Ö11 Underhåll Duvbo | (Sub) | (Spå) | (Sub) - Duo - Ned, Upp - (Spå) | 2027-05-27 | 0:00 | 2027-05-27 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott SJp pendeltåg kan vända i Sundbyberg/Spånga Anpassas före och efter |  | 9815 |  |  |  |  | 9815
9816 | Ö1,Ö2 Underhåll Toresta-Ekolsund | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Gib) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-09 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bro - Grillby Jämna vecka uppspår Udda vecka nedspår Ingen tillgång till Benders spår under uppspårsveckan Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. |  | 9816 |  |  |  |  | 9816
9817 | Ö3 Underhåll Toresta-Ekolsund | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Gib) | 2027-05-10 | 23:30 | 2027-05-12 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Toresta-Ekolsund Vändning av Sjp pendeltåg i Bro Ingen åtkomst till Benders spår. |  | 9817 |  |  |  |  | 9817
9818 | Ö4,Ö5 Underhåll (Kungsängen)-Bro Enkelspårsdrift | (Kän) | (Tot) | (Kän) - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - Bro - Ned, Upp - (Tot) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 5 | 0 | 9 | 45 | 0 | 11110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Kungsängen)-Toresta Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår Depå Bro Nygård kan nås norrifrån via Bro på uppspårsvecka |  | 9818 |  |  |  |  | 9818
9819 | Ö6 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Bro - Ned - (Tot) | 2027-04-27 | 0:00 | 2027-04-28 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bro Nygård)-Toresta Spår 4, 5 avstängt Bro |  | 9819 |  |  |  |  | 9819
9820 | Ö7 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Bro - (Tot) | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Kungsängen) - (Toresta) Depå Bro Nygård kan angöras söderifrån Spår 3, 4 avstängt i Bro |  | 9820 |  |  |  |  | 9820
9821 | Ö8 Underhåll Bro | (Kän) | (Bro) | (Kän) - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - (Bro) | 2027-05-12 | 23:40 | 2027-05-13 | 4:40 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Bro Nygård Möjligt att vända SJp pendeltåg i Kungsängen Depån kan nås via Bro |  | 9821 |  |  |  |  | 9821
9822 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 1 | 173 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Ersätts av TCR 8557 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9822 |  |  |  |  | 9822
9823 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | (Bsc) | (Am) | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö - Enkel - (Am) | 2027-03-01 | 23:25 | 2027-11-26 | 5:25 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 1111100000000000111000000000000000000000000000000000000011111000000000111111000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.9 Ti 2/3 01:00-02:30 ej möjligt med omledning via Jönköpingsbanan Se TCR 9678. v.9 Ti 2/3 01:10-04:10 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10744. v.41 M-Ti 23:25-05:25 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10745. |  | 9823 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9823
9824 | Ö1 Underhåll Älvsjö Godsbangård | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Ev. kan spår 53-55 tilldelas för uppställning. |  | 9824 |  |  |  |  | 9824
9825 | Underhållsveckor Ö2 Älvsjö Godsbangård | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Containerterminalen Ev. kan spår 49-51 tilldelas för uppställning. Övriga spår ska hållas öppna för rundgång och genomgående tåg |  | 9825 |  |  |  |  | 9825
9826 | Avropningsbart servicefönster Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 204 | 816 | 0 | 1111000000000011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Öar som överenskoms på lokala produktionsmöten mellan berörda. |  | 9826 |  |  |  |  | 9826
9827 | Underhållsveckor Ö3 Stuvsta-Årstaberg | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - U2, U2S, N2, N2S - Sta - Äs - N2S, U2S - (Åbe) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Innerspåren Huddinge-Årstaberg avstängda Trafiken framförs på U1,N1 Slopat uppehåll för pendeltåg Stuvsta, ev. Älvsjö Går att angöra spår 7,8 i Älvsjö |  | 9827 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9827
9828 | Underhåll Årstaberg-Stockholm C Getingmidjan Ö1 | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-04-30 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Anpassas före och efter. Ev. Omledning över Mälarbanan. |  | 9828 |  |  |  |  | 9828
9829 | Tunnelunderhåll Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2027-01-12 | 0:43 | 2027-12-10 | 4:26 | 3 | 43 | 32 | 118 | 56 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000011110000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [15 empty] | Omledning via Stockholm C samt ev. uppställning vid behov på Stockholm C. På och avetablering sker på spår 1 Sci |  | 9829 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9829
9830 | Underhåll Tomteboda Öar 1-6 | Tm | Tm | Tm | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ö1 M , Spår V1,V2, sp 50-56 avstängt, spår M öppet Ö2 Ti , Spår M, 1, 32, 40 samt genomfartsspår avstängt, även stängt mot Norra Station. Går dock att komma till spår 50-52 via spår V1,V2. Öppet norrifrån. Ö3 O, Spår 31, 32, 32r, 33r avstängt, stängt från Huvudsta samt att Swedtracks verkstad är avstängd. Ö4 To, Spår 17-30, 32r avstängt. Ö5 F, Spår 9-16 avstängt. Ö6 L, Spår 5-8 avstängt. |  | 9830 |  |  |  |  | 9830
9831 | Underhåll Tomteboda Ö7 | Tm | Tm | Tm | 2027-05-18 | 0:00 | 2027-08-24 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 30, 32, 43, 44, 45 avstängt. Går ej att komma till Swedtracks verkstad från Hagalund. |  | 9831 |  |  |  |  | 9831
9832 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-05-21 | 18:15 | 2027-05-23 | 18:15 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9832 |  |  |  |  | 9832
9833 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Gim) | (Suc) | (Gim) - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - Nta - Enkel - (Suv) - (Suc) - Enkel | 2027-06-06 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Signal | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall, TCR 8658. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. Persontåg kan vända vid Hudiksvall/Gnarp/Njurundabommen. (Felaktig utbredning (Suc)-Väy som justerades 4/11-25 till (Suc)-(Gim) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9833 |  |  |  |  | 9833
9834 | Byte Elkraftsanläggning Etablering / Avetablering till Etapp 4 och 5 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-12-15 | 2:50 | 2027-07-13 | 3:10 | 0 | 20 | 50 | 16 | 40 | 1010000000000010000001010000101000010100001000000101000010100001010000000000010100001010000101000010100001010000101000010100001010000101000000000000010000101000010100001010000101000010100001000000100000010100001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8256, 8260, 9686 |  | 9834 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9834
9834 | Byte Elkraftsanläggning Etablering / Avetablering till Etapp 4 och 5 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-12-20 | 4:40 | 2027-03-21 | 5:00 | 0 | 20 | 5 | 1 | 40 | 10000001000000100000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8256, 8260, 9686 |  | 9834 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9834
9835 | Plankorsningsåtgärder Gottne (Mellansel)-Björnsjö | (Msl) | Bjö | (Msl) - Enkel - Ge - Enkel - Bjö | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-05 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2: MTCR | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9835 |  |  |  |  | 9835 | MTCR | Gods- och resandetåg omleds annan sträcka. Alternativt ställs gods- och resandetåg in.
9836 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-05-22 | 17:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 36 | 0 | 7 | 252 | 0 | 1110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | N2 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9836 |  |  |  |  | 9836
9837 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9837 |  |  |  |  | 9837
9838 | Inläsning ställverk (Bräcke)-Storflon | (Bä) | Sfn | (Bä) - Enkel - Stv - Enkel - Gö - Enkel - Pl - Enkel - Bf - Enkel - Ope - Enkel - Ös - Enkel - Hmfs - Enkel - Kroj - Enkel - Sfn | 2027-06-10 | 11:00 | 2027-06-14 | 5:00 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Del av sträcka har fått inställda restriktioner (Gällö)-Brunflo) Fortfarande TA på sträckan (Bräcke)-Storflon. Uppdaterat 13/11. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9838 |  |  |  |  | 9838
9839 | Spår och växelbyte (Ånge)-(Bräcke) | (Bä) | (Åg) | (Bä) - Ned - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9839 |  |  |  |  | 9839
9840 | Förarbeten Trafikavbrott (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm, dock inte under påsken och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9840 |  |  |  |  | 9840
9841 | Helgavstängningar (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9841 |  |  |  |  | 9841
9842 | Oxie, egen driftplats. Inkoppling. | Lrp | (Saö) | Lrp - Enkel - Ox - (Saö) | 2027-06-12 | 1:55 | 2027-06-13 | 17:55 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9842 |  |  |  |  | 9842 | MTCR | Resandetågen Ystad/Simrishamn vänder i Svedala.
9843 | Lundbyleden | Sve | (Gk) | Sve - Enkel - (Gk) | 2027-11-03 | 0:00 | 2027-11-07 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9843 |  |  |  |  | 9843 | MTCR | Trafik Hel/del-inställs. Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla)
9844 | Samtidig infart Vedum | (Vaa) | (Hrc) | (Vaa) - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2027-09-29 | 0:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vara)-(Herrljunga Central). Läses med TCR 8342 och TCR 8264. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9844 |  |  |  |  | 9844
9845 | Underhåll av bro | (Lkp) | (Fhm) | (Lkp) - Enkel - (Fhm) | 2027-04-12 | 5:00 | 2027-05-02 | 12:00 | 487 | 0 | 1 | 487 | 0 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: MTCR | Bro | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Lidköping)-(Forshem) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9845 |  |  |  |  | 9845 | MTCR | Trafik Hel/del-inställs.
9846 | Plankorsningsåtgärder Gårdsjö-Håkantorp | (Gdö) | (Lkp) | (Gdö) - Enkel - Hova - Enkel - Lyd - Enkel - Hsr - Enkel - Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2027-04-10 | 5:00 | 2027-05-03 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Lidköping). | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9846 |  |  |  |  | 9846 | MTCR | Trafik Hel/del-inställs.
9847 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Gim) | (Suc) | (Gim) - Sök - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - Nta - Enkel - (Suv) - (Suc) - Enkel | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 9:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Signal | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. (Felaktig utbredning (Suc)-Väy som justerades 5/11-25 till (Suc)-(Gim) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9847 |  |  |  |  | 9847
9848 | Uppgradering av plankorsningar | (See) | (Hre) | (See) - Enkel - (Hre) | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-09-05 | 12:00 | 38 | 0 | 2 | 76 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Horred)-(Skene) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9848 |  |  |  |  | 9848 | MTCR | Resandetåg hel/delinställs. Övrig trafik leds om via Göteborg eller Halmstad.
9849 | Opto 2,0 förläggning av multidukt Herrljunga C-(Falköping) | Hrc | Fkc | Hrc - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Fkc | 2027-03-07 | 23:30 | 2027-07-18 | 5:30 | 6 | 0 | 66 | 396 | 0 | 11111111000000111111110000000000111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning |  | 9849 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9849
9850 | Opto 2,0 förläggning av multidukt Skövde-(Falköping C) | Sk | (Fkc) | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - (Fkc) | 2027-07-25 | 23:30 | 2027-12-05 | 5:30 | 6 | 0 | 70 | 420 | 0 | 11111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning |  | 9850 |  |  |  |  | 9850
9851 | Spår och växelbyte | (Kil) | (Sun) | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - (Sun) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-06-07 | 6:00 | 8 | 0 | 28 | 224 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [7 empty] | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-(Sunne). |  | 9851 |  |  |  |  | 9851
9852 | Spår och växelbyte | (Kil) | (Sun) | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - (Sun) | 2027-08-09 | 10:00 | 2027-08-27 | 15:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-(Sunne). |  | 9852 |  |  |  |  | 9852
9853 | ERTMS Varberg-Kungsbacka | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-07-30 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9853 |  |  |  |  | 9853
9855 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | (Bsc) | (Am) | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö - Enkel - (Am) | 2027-03-19 | 22:30 | 2027-10-30 | 6:30 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 9855 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9855
9856 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9856 |  |  |  |  | 9856 | MTCR | Delinställ Pendlar i Mdn samt långväga tåg i Mdn alt. Kungsbacka.
9857 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2027-05-08 | 21:50 | 2027-10-03 | 20:10 | 22 | 20 | 2 | 44 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 60 min i början och i slutet av arbetet samt en mellantid på 30 min, stänger av spår 63 och 97. Tidigarelagt en vecka för att samplaneras med avstängning av VKB 2025-11-18 /IL | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9857 |  |  |  |  | 9857 | MTCR | Uppställning ej möjlig. Anpassa växlingsrörelse och förflytta fordon.
9858 | Växelbyte Karlberg växel 158 mot Norra Station | (Tmö) | (Nst) | (Tmö) - Ke - (Nst) | 2027-07-03 | 0:00 | 2027-07-04 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Ankommande resande tåg går via driften in mot Cst, tåg från Mälarbanan kryssar i Huvudsta upp till spår U3 över SWB-viadukten. Avgående tåg från CST berörs inte. Hastighetsnedsättning Sth 40 km/h på spår N1 800m v27 M-O pga tonnage |  | 9858 |  |  |  |  | 9858
9859 | Växel- och spårbyte Lödöse | (Alh) | Let | (Alh) - Enkel - Löö - Enkel - Let | 2027-06-11 | 7:00 | 2027-06-14 | 7:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla edet. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9859 |  |  |  |  | 9859 | MTCR | Trafik ställs in alt. anpassas till innan eller efter arbetet
9860 | Nuva 0037 Frestebyn | (Ml) | (Erk) | (Ml) - Enkel - (Erk) | 2027-08-23 | 0:00 | 2027-10-29 | 23:59 | 1631 | 59 | 1 | 1631 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Mellerud)-(Erikstad). Skall läsas tillsammans med TCR 8302. 2026-04-27: Sluttiden för TCR:en har förlängts till V.2743 fredag. Spänningslös restriktion har tillkommit. Förändringen medför ingen ny trafikpåverkan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9860 |  |  |  |  | 9860
9861 | Ingribyån, Utbyte bro/Åsensbruk, renovering av bro | (Hvr) | (Ml) | (Hvr) - Enkel - Åb - Enkel - (Ml) | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-09-05 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Håverud)-(Mellerud). | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9861 |  |  |  |  | 9861
9862 | Håverud, bro över Strömmen och Dalslands kanal | (Rån) | (Åb) | (Rån) - Enkel - Hvr - Enkel - (Åb) | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Råsjön)-(Åsensbruk). | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9862 |  |  |  |  | 9862
9865 | NUVA 0039 Åp-Tp: Inkoppling av Alex-plk-anläggningar | (Åp) | (Tp) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - (Tp) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-22 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Åstorp-Teckomatorp | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9865 |  |  |  |  | 9865
9866 | Ny bro Bäckaslöv och rivning av gamla bron | Vö | Räp | Vö - Enkel - Räp | 2027-01-23 | 0:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 50 | 0 | 2 | 100 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Växjö-Räppe Fortsättning från T26. Tar rygg på trafikstoppen i Alvesta TCR: 8945 (Ktl-bytet). Trafikstopp 2​ helger (46-50h). Även behov av hst-nedsättning för bastab till 70kmh 100meter under hela v 10. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9866 |  |  |  |  | 9866
9868 | Bredåkra: Växel-läggning | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-05-05 | 23:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 102 | 0 | 1 | 102 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Växel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Läggning av nya växlar i Bredåkra, en långhelg förslagsvis Kr.Him torsdag v.18 23:00 - måndag v.19 05:00 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9868 |  |  |  |  | 9868 | MTCR | Resandetåg delinställs Karlshamn- Karlskrona. ​Godståg mot Karlskrona leds om via Alvesta – Emmaboda.
9869 | Inkoppling Bredåkra mötesstation | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-10-21 | 23:30 | 2027-10-25 | 4:30 | 77 | 0 | 1 | 77 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | ​Trafikstopp för inkoppling mm. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9869 |  |  |  |  | 9869 | MTCR | Resandetåg delinställs Karlshamn- Karlskrona. ​Godståg mot Karlskrona leds om via Alvesta – Emmaboda.
9870 | NUVA 0039 Lommabanan | (Kg) | (Al) | (Kg) - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-15 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Kävlinge-Arlöv | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9870 |  |  |  |  | 9870
9871 | Inkoppling av mellanblocksignaler, (Helsingborg Godsbangård)-(Åstorp) | (Hbgb) | (Åp) | (Hbgb) - Enkel - Ätk - Enkel - Påa - Enkel - Mör - Enkel - Bjuv - Enkel - (Åp) | 2027-04-02 | 23:50 | 2027-06-14 | 4:40 | 52 | 50 | 4 | 211 | 20 | 11110000000000111100000000000000000000000000000001111000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Signal | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). För godstrafiken är möjlig omledningsbana via Rååbanan. Resandetåg på sträckan omleds via Kattarp i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ställs in/ersätts med buss. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9871 |  |  |  |  | 9871 | MTCR | Resandetåg delinställs Helsingborgs central - Åstorp eller omleds via Kattarp, alternativt ställas in när Skånebanan har andra TCR:er. Godståg leds om via Teckomatorp och vänder antingen i Tornhill eller Malmö godsbangård, alternativt ställs in vid begränsad kapacitet.
9872 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-06-01 | 22:30 | 2027-06-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 1, 10, 11 och 12 Ok med uppställning på spår 10, nedfälld strömavtagare med möjligt att koppla till värmeposter. Även uppställning på spår 12, endast västra delen bakom signal 187. |  | 9872 |  |  |  |  | 9872
9873 | Servicefönster Underhåll (Daglösen) - Persberg | (Dgö) | Fid | (Dgö) - Enkel - Fid | 2027-05-10 | 14:30 | 2027-09-16 | 21:30 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [7 empty] | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad |  | 9873 |  |  |  |  | 9873
9878 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | (Sae) | (Vfo) | (Sae) - Enkel - Bsc - Enkel - Knl - Enkel - Nosk - Enkel - (Fra) - Apd - Enkel - (Hil) - (Vfo) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås-(Sandared), Borås-(Hillared), Borås-(Sandared), Borås-(Fristad), Borås-(Viskafors). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.36 S 23:00-05:00 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10783,10825, 10881. |  | 9878 |  |  |  |  | 9878
9879 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-11-13 | 5:30 | 7 | 0 | 37 | 259 | 0 | 1111110000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000110000000011111100000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.5 F 22:30-05:30 endast omledning via Västkustbanan. v.7 F 22:30-05:30 endast omledning via Västkustbanan. |  | 9879 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9879
9880 | Servicefönster Underhåll Borås Ö1 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-01 | 23:25 | 2027-11-11 | 4:25 | 5 | 0 | 28 | 140 | 0 | 1111000000000000111110000000000000000000000000000000000011110000000000111100000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 9855, Servicefönster (Almedal)-(Borås) Borås spår 2, 3, 4 blir påverkade. Genomfart på spår 1 möjligt. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan. |  | 9880 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9880
9881 | Servicefönster Underhåll Borås Ö2 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-11-12 | 3:30 | 5 | 0 | 28 | 140 | 0 | 111100000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 9879, Servicefönster (Borås)-(Värnamo). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan. |  | 9881 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9881
9882 | Markarydsbanan, hastighetshöjning | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-03-25 | 22:00 | 2027-05-10 | 4:55 | 102 | 55 | 2 | 205 | 50 | 11111100000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9882 |  |  |  |  | 9882
9883 | Förarbeten, fundament kanalisation mm | (Lju) | (Fra) | (Lju) - Enkel - Boa - Enkel - (Fra) | 2027-08-09 | 22:00 | 2027-11-08 | 6:00 | 8 | 0 | 33 | 264 | 0 | 11111100000000111111110000000000000000000111111110000000000000000000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Ljung)-(Fristad) 1/12 - 25 TCR inställd | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9883 |  |  |  |  | 9883
9885 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-05-30 | 22:30 | 2027-06-01 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 3, 4 |  | 9885 |  |  |  |  | 9885
9886 | Efterarbete spår 2 | Boa | Boa | Boa | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Borgstena. Genomfart spår 1 är möjlig. 1/12 -25 TCR inställd | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9886 |  |  |  |  | 9886
9889 | Arlandabanan underhåll | (Skby) | (Myn) | (Skby) - N1, U1 - Bvr - N1, U1 - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2027-09-05 | 23:55 | 2027-09-17 | 4:55 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Underhåll Arlanda banan Ev omledning över Märsta (AEX: v37 är det underhåll även på Cst spår 1, 2 TCR 9982) |  | 9889 |  |  |  |  | 9889
9890 | Avropningsbart Servicefönster Arlandabanan | (Skby) | (Myn) | (Skby) - N1, U1 - Bvr - N1, U1 - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-12-10 | 4:25 | 3 | 10 | 247 | 782 | 10 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100111110011111001111100111010011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Underhåll Arlandabanan Ev omledning över Märsta Helg tider inställda hela T27 på begäran av Arlanda Express / SJ Stockholmståg 260429 |  | 9890 |  |  |  |  | 9890
9891 | Avropningsbart Servicefönster Tomteboda Övre-Huvudsta/Ulriksdal | (Sod) | (Huv) | (Sod) - Tmö - So - Udl - (Hel) - (Huv) | 2026-12-14 | 0:40 | 2027-12-10 | 4:40 | 4 | 0 | 204 | 816 | 0 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100111110011111001111100100010011111001111100000000010001001111100111110011100000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111001000000100000011111001111100111110000000001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9891 |  |  |  |  | 9891
9892 | Avropningsbart Servicefönster (Huddinge) - (Årstaberg) | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Äs - (Åbe) | 2026-12-14 | 0:30 | 2027-12-10 | 4:30 | 4 | 0 | 210 | 840 | 0 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100000000001111100110000011111000011100111010011111001111100000000011111001111100111110011100001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111001111100110000011111000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor |  | 9892 |  |  |  |  | 9892
9893 | Citybanan , Fullskaleövning Trafikförvaltning, Räddningstjänt, TRV | (Sci) | (Tmö) | (Sci) - Sod - (Tmö) | 2027-05-06 | 19:00 | 2027-05-07 | 3:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Fullskale övning Citybanan Pendeltåg vänder på Stockholm City, Spånga och Solna |  | 9893 |  |  |  |  | 9893
9894 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-(Borås) | (Hrc) | (Bsc) | (Hrc) - Enkel - Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra - Enkel - Nosk - Enkel - Knl - (Bsc) | 2027-02-08 | 22:00 | 2027-11-19 | 4:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000111110001111100000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Herrljunga)-(Borås). |  | 9894 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9894
9895 | Ö1 Underhåll Tomteboda / Hagalund komponentbyten | (Tmö) | Hgl | (Tmö) - Tm - So - Hgl | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Infart/Utfart Hagalund samt till Tomteboda via spår 42,44,45 i Solna Tjänstetåg kvarstår på CST som inte hinner till depå innan arbetet startar. Går att angöra svarven via spår G1,D1. |  | 9895 |  |  |  |  | 9895
9896 | Ö7 Underhåll Karlberg Driftspår | (Cst) | (So) | (Cst) - Ke - Tmö - (So) | 2027-09-28 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Driftspåren avstängda Karlberg-Tomteboda Övre spår D1, M, D2 Tjänstetåg till och från Hagalund går via spår U1 sträckan Stockholm C-Hagalund. Godståg till Tomteboda via V1,V2 |  | 9896 |  |  |  |  | 9896
9897 | Ö8 Underhåll (Stockholm C)- Karlberg | (Cst) | (Tmö) | (Cst) - Ke - (Tmö) | 2027-10-05 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår U1, U3, N3 avstängt Karlberg. Regional tåg från och till Mälarbanan via N1, N3 Tomteboda Övre |  | 9897 |  |  |  |  | 9897
9898 | Uppställning spår 1,7,8,50 Bodens södra | Bds | Bds | Bds | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning arbetsfordon sidospår Boden S. |  | 9898 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9898
9899 | Nationell upprustning bangårdsbelysning (Nyfors)-Piteå | (Nyf) | Ptå | (Nyf) - Enkel - Amk - Enkel - Ptå | 2027-07-05 | 8:00 | 2027-09-26 | 13:00 | 5 | 0 | 21 | 105 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | v38 L-S endast trafikavbrott i Piteå. |  | 9899 |  |  |  |  | 9899
9900 | Opto 2.0 ny optokabelanläggning (Forsmo)-(Hoting) | (Fsm) | Hcp | (Fsm) - Enkel - Åd - Enkel - Btå - Enkel - Tsg - Enkel - Be - Enkel - Ros - Enkel - Htg - Enkel - Hcp | 2027-06-14 | 18:00 | 2027-10-02 | 0:00 | 6 | 0 | 97 | 582 | 0 | 111111111111111111111111111001111111111111111111110000001111111111111111111111111110011111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 9900 |  |  |  |  | 9900
9901 | Servicefönster underhåll (Hällnäs)-(Storuman) | (Sum) | (Hls) | (Sum) - Gun - Enkel - Kat - Enkel - Ly - Enkel - Lsp - Enkel - Lyg - Enkel - Lyt - Enkel - An - Enkel - Åm - Enkel - (Hls) - Enkel | 2027-05-17 | 7:00 | 2027-10-10 | 12:00 | 5 | 0 | 66 | 330 | 0 | 111111111111111111100111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Hällnäs) - Lycksele v20-22, v39-40 Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman) v23-24, v36-38 |  | 9901 |  |  |  |  | 9901
9902 | Opto 2.0 ny optokabelanläggning (Långsele)-(Västeraspby) | (Väy) | (Lsl) | (Väy) - Lkm - Enkel - Stå - Enkel - (Lsl) - Enkel | 2027-07-05 | 18:00 | 2027-09-06 | 2:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 9902 |  |  |  |  | 9902
9903 | Servicefönster underhåll (Mellansel)-(Övik) | (Msl) | (Ök) | (Msl) - Enkel - Öal - Enkel - (Ök) | 2027-06-07 | 17:00 | 2027-09-10 | 22:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 9903 |  |  |  |  | 9903
9904 | Uppställning spår 3 Polcirkeln | Pc | Pc | Pc | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3695 | 59 | 1 | 3695 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning arbetsfordon Polcirkeln |  | 9904 |  |  |  |  | 9904
9905 | Servicefönster underhåll (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-05-31 | 7:00 | 2027-09-10 | 12:00 | 5 | 0 | 26 | 130 | 0 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 9905 |  |  |  |  | 9905
9906 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-05-31 | 10:00 | 2027-07-02 | 16:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 9906 |  |  |  |  | 9906
9907 | Servicefönster underhåll (Vännäs)-(Bastuträsk) | (Bst) | (Vns) | (Bst) - Enkel - Kaä - Enkel - Åst - Enkel - Luä - Enkel - Etk - Enkel - Yö - Enkel - Hls - Enkel - Vdn - Enkel - Tvä - Enkel - Tvb - Enkel - Vän - Enkel - (Vns) | 2027-05-24 | 1:00 | 2027-09-05 | 6:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Vännäs Torsdag v21 kl. 01:00-06:00 samt Torsdag v35 kl. 01:00-06:00. |  | 9907 |  |  |  |  | 9907
9909 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-11-17 | 3:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås Ö3. Hör ihop med TCR 9894 Servicefönster (Herrljunga)-(Borås). |  | 9909 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9909
9910 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona) | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2027-04-04 | 22:20 | 2027-10-22 | 4:20 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 9910 |  |  |  |  | 9910
9911 | Avropningsbart Servicefönster (Emmaboda)-(Karlskrona) | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 96 | 576 | 0 | 111000000000001100000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 9911 |  |  |  |  | 9911
9912 | IKT styrområde Vaggeryd | (N) | Måp | (N) - Soe - Mbä - Vgd - Bmo - Syd - Kvh - Hrl - (Väc) - Måp | 2027-11-24 | 1:00 | 2027-11-24 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 9912 |  |  |  |  | 9912
9913 | Efterarbeten Spårbyte (Tillberga)-Västerås Norra | (Tb) | Vån | (Tb) - Enkel - Vån | 2027-05-17 | 21:30 | 2027-05-21 | 5:30 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Tillberga och enkelspårsdrift Västerås Norra. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Snyten i mån av kapacitet. |  | 9913 |  |  |  |  | 9913
9914 | Servicefönster Underhåll (Sala)-Tillberga-(Västerås Norra) | (Sl) | (Vån) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - (Vån) | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra). Trafiken kan omledas via Dalabanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 9914 |  |  |  |  | 9914
9915 | IKT Styrområde Sala | (Avky) | (Una) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - Sl - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - (Una) | 2027-09-21 | 1:00 | 2027-09-21 | 2:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9915 |  |  |  |  | 9915
9916 | IKT Styrområde Uppsala | Sam | Una | Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una | 2027-10-04 | 2:00 | 2027-10-04 | 3:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9916 |  |  |  |  | 9916
9917 | Spår- och växelbyte Uppsala norra - (Sala) | (Sl) | Una | (Sl) - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - Una | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-11-12 | 4:30 | 5 | 30 | 156 | 858 | 0 | 1111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111000000000000000000000000000000000000111111000000001111110111111000000000000000000000001111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sala)-Uppsala Norra. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Avesta Krylbo-Sala-Västerås i mån av kapacitet. 10403-2700 - Spår- och växelbyte Uppsala norra - (Sala) 19654-2701 - Servicefönster Underhåll (Sala)-(Uppsala norra) 19659-2708 - Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala Norra 10252-2711 - Rivning av vägskyddsanläggning (Nuva) Morgongåva-(Isätra). |  | 9917 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9917
9918 | IKT Styrområde Nykvarn | (Söö) | (Et) | (Söö) - Enkel - Alä - Enkel - Nkv - Enkel - Ryb - Ned, Upp - Lg - Enkel - Gru - Enkel - Mby - Enkel - Sgs - Enkel - Häd - Enkel, Ned, Upp - Bva - Enkel - Kju - Enkel - (Et) | 2027-11-20 | 3:00 | 2027-11-20 | 4:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9918 |  |  |  |  | 9918
9919 | IKT styrområde Värnamo | (Väc) | Av | (Väc) - Röp - Bor - Rym - Av | 2027-03-06 | 9:00 | 2027-03-06 | 10:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 9919 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9919
9920 | IKT Styrområde Eskilstuna | (Kbä) | (Vsg) | (Kbä) - Enkel - Ssh - Enkel - Ksu - Enkel - Ksus - Rke - Enkel - Fok - Enkel, Ned, Upp - Et - Enkel, Ned, Upp - Kör - Enkel - (Vsg) | 2027-11-21 | 3:40 | 2027-11-21 | 5:20 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9920 |  |  |  |  | 9920
9921 | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Rekarne) | (Kbä) | (Rke) | (Kbä) - Enkel - Ssh - Enkel - Ksu - Enkel - Ksus - (Rke) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne). Trafiken kan omledas via Kolbäck-Arboga alternativt Arboga-Eskilstuna i mån av kapacitet. |  | 9921 |  |  |  |  | 9921
9922 | Utbyte ställverk Folkesta - Rekarne | (Et) | (Rke) | (Et) - Enkel, Ned, Upp - Fok - Enkel, Ned, Upp - (Rke) | 2027-11-27 | 22:00 | 2027-11-28 | 9:00 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Folkesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 9922 |  |  |  |  | 9922
9923 | För- och efterarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | Una | (Sam) | Una - Enkel - U - Ned, Upp - (Säy) - Ned, Upp - (Sam) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-06-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Uppsala. Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. Hastighetsnedsättning STH 40 |  | 9923 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9923
9924 | Avropningsbart Servicefönster (Bålsta)-(Västerås Norra) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 4 | 0 | 131 | 524 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001000000111000011100001110000111000011100000000000111000010100001110000111000000000001110000111000011100001100000000000000000000010000111000011100001110000111000011100001110000010000010000001100000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001100000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 9924 |  |  |  |  | 9924
9925 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-24 | 1:00 | 2027-11-13 | 7:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Upp-spår jämna veckor. Ned-spår ojämna veckor. Läs tillsammans med TCR 9927. |  | 9925 |  |  |  |  | 9925
9926 | IKT styrområde Landeryd | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2027-05-13 | 22:00 | 2027-05-13 | 22:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 9926 |  |  |  |  | 9926
9927 | Ullbrotunneln - Betonginsprutning (Enköping) - Lundby | (Ep) | Lub | (Ep) - Ned, Upp - Lub | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-06-17 | 6:00 | 7 | 0 | 25 | 175 | 0 | 1111111111110001111111111111000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Enköping)-Lundby. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 9927 |  |  |  |  | 9927
9928 | Servicefönster Underhåll Ökna - Alväng - (Hovsta) | Öa | Aä | Öa - Enkel - Aä | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000001111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.14: Trafikavbrott (Hovsta)-(Alväng). v.21 M-S Trafikavbrott Alväng - Ökna. v.38 F-S: Trafikavbrott Alväng - Ökna. v.39 M-To: Trafikavbrott (Hovsta)-Ökna. Läs tillsammans med TCR 10011. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Frövi - Fagersta C - Kolbäck i mån av kapacitet. v.38-39 kan trafiken omledas vid Arboga - Frövi i mån av kapacitet. |  | 9928 |  |  |  |  | 9928
9929 | Efterarbeten Spårbyte Frövi-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-11 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 9929 |  |  |  |  | 9929
9930 | Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 111111110000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi) - (Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 9930 |  |  |  |  | 9930
9931 | Opto 2.0 Frövi - (Ervalla) | Fv | (Er) | Fv - Ned - (Er) | 2027-07-06 | 1:00 | 2027-07-25 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. |  | 9931 |  |  |  |  | 9931
9932 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | Hön | Äs - Hön - Ned, Upp | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-07-18 | 7:00 | 9 | 0 | 13 | 117 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Medelstor |  | Publicerad | Ö1: MTCR | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | 2025-11-24 Tagit bort skiftet M 5/7 00:00-07:00 efter samråd X-12 Enkelspårsdrift nattetid 22:00-07:00 Uppspår udda vecka, nedspår jämn vecka. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö 22:00-07:00. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v27 M 00:00 - v30 M 05:00 Läs ihop med TCR 8295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9932 |  |  |  |  | 9932 | MTCR | Uppspår udda vecka, nedspår jämn vecka. Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö 22:00-07:00.
9933 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-04-23 | 21:50 | 2027-06-20 | 14:10 | 40 | 20 | 2 | 80 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott spår 2-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan och resterande trafik delinställs under trafikavbrottet. Läses med TCR 10298 och 10816. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9933 |  |  |  |  | 9933 | MTCR | Västra stam är stängt samtidigt som TCR 9933 ligger ute. Delinställ alla pendlar från Norge-Väner i Gas samt långväga tåg i Trollhättan. Posten får anpassas till före/efter arbetet.
9934 | IKT Styrområde Frövi | Fv | Fv | Fv | 2027-01-16 | 1:30 | 2027-01-16 | 2:10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9934 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9934
9935 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | (Fok) | Et | (Fok) - Ned - Et | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att trafikera till eller från bangården i Eskilstuna. |  | 9935 |  |  |  |  | 9935
9936 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö2 | Et | (Fok) | Et - Ned, Upp - (Fok) | 2027-08-03 | 23:00 | 2027-08-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 9936 |  |  |  |  | 9936
9937 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2027-09-18 | 23:00 | 2027-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Mycket begränsad kapacitet i Eskilstuna. Trafiken kan gå via spår 23 i mån av kapacitet. |  | 9937 |  |  |  |  | 9937
9938 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Går ej att få kör in till spår 3 & 4 i Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9772. |  | 9938 |  |  |  |  | 9938
9939 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2027-05-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet, går ej att nå Eskilstuna bangård. |  | 9939 |  |  |  |  | 9939
9940 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Begränsad kapacitet Eskilstuna C där spår 3 och 4 är avstängda. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 9940 |  |  |  |  | 9940
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 6:30 | 2027-12-09 | 13:35 | 7 | 5 | 208 | 1473 | 20 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott |  | 9941 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9941
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 13:45 | 2027-12-08 | 15:15 | 1 | 30 | 156 | 234 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott |  | 9941 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9941
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 15:25 | 2027-12-08 | 16:45 | 1 | 20 | 156 | 208 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott |  | 9941 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9941
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:00 | 2027-12-08 | 17:35 | 0 | 35 | 156 | 91 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott |  | 9941 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9941
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:55 | 2027-12-08 | 18:30 | 0 | 35 | 156 | 91 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott |  | 9941 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9941
9942 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2027-05-04 | 23:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att få kör in till spår 3 & 4. |  | 9942 |  |  |  |  | 9942
9943 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C | Fok | (Skrp) | Fok - Ned, Upp - Et - Enkel, Ned, Upp - (Kju) - Enkel - (Skrp) | 2027-05-01 | 22:30 | 2027-11-28 | 6:30 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Eskilstuna - Folkesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 9943 |  |  |  |  | 9943
9944 |  | Hh | Hh | Hh | 2027-04-20 | 23:00 | 2027-04-21 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Restriktionerna flyttad in i TCR 9946 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9944 |  |  |  |  | 9944
9945 | Servicefönster Underhåll (Ängelsberg)-(Snyten) | (Snt) | (Äbg) | (Snt) - Enkel - Äbgb - (Äbg) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Snyten) - (Ängelsberg) Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta C i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9946. |  | 9945 |  |  |  |  | 9945
9946 | Samordnade åtgärder (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - Äbgb - (Snt) - (Fgc) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110000000000000001111111100000000000001111000111111000000000000000000000000000001111110111111000000001111110111111011111101111110000000011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. 18007-2704 - Opto 2.0 (Kolbäck)-(Fagersta C), 19133-2700 - Kabelsänkning (Fagersta C)-Brattheden, 14582-2700 - Utbyte Ställverk (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck. Läs tillsammans med TCR 9783. |  | 9946 |  |  |  |  | 9946
9947 | IKT Styrområde Ängelsberg | Hh | (Fgc) | Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-11-08 | 2:00 | 2027-11-08 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9947 |  |  |  |  | 9947
9948 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 9948 |  |  |  |  | 9948
9949 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö1 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra)-(Kolbäck). |  | 9949 |  |  |  |  | 9949
9950 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö3 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - (Kbä) | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Västra) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9961. |  | 9950 |  |  |  |  | 9950
9951 | Servicefönster Underhåll (Tillberga)/Tortuna-(Västerås C) Ö1 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - (Vå) - Ned - Ttu | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-05-18 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga), Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. |  | 9951 |  |  |  |  | 9951
9952 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Västerås C) Ö2 | Ttu | (Vå) | Ttu - Upp - Vån - Upp - (Vå) | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-05-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås C) - (Tortuna). |  | 9952 |  |  |  |  | 9952
9953 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Tillberga)-Västerås N-Västerås C Ö3 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - Ttu | 2027-05-25 | 0:00 | 2027-05-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås C)-Tortuna/(Tillberga). Trafiken kan omledas via Dalabanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. |  | 9953 |  |  |  |  | 9953
9954 | Servicefönster Underhåll Västerås C-Västerås V Ö1, Ö2 & Ö3 | Vå | (Våv) | Vå - Ned, Upp - (Våv) | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 110000110000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Västerås C: v.18 & v.37: Spår Spår 6-9 avstängda. v.19 & 36: Spår 1, 2 & 3 avstängt. v.24 & 35: Spår 4 & 5 avstängt. |  | 9954 |  |  |  |  | 9954
9955 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Norra- Västerås C Ned-spår | (Tb) | (Ttu) | (Tb) - Enkel - Vå - Ned - Vån - Ned - (Ttu) | 2027-04-18 | 21:30 | 2027-04-19 | 5:30 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra) - Tillberga Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Avesta Krylbo - Fagersta C - Frövi i mån av kapacitet. |  | 9955 |  |  |  |  | 9955
9957 | Servicefönster Underhåll (Västerås N)-Västerås C-Västerås V Ö4 | (Vån) | (Våv) | (Vån) - Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - (Våv) | 2027-05-30 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås C. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. v.21 Läs tillsammans med TCR 9927. |  | 9957 |  |  |  |  | 9957
9958 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö1 | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Upp - Våv - Upp - (Dt) | 2027-05-28 | 19:00 | 2027-10-31 | 1:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Dingtuna Går ej att nå Västerås Västra bangård. |  | 9958 |  |  |  |  | 9958
9959 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö2 | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Ned - Våv - Ned - (Dt) | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Dingtuna. |  | 9959 |  |  |  |  | 9959
9960 | Efterarbeten spårbyte & Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö3 - bangård | Våv | Våv | Våv | 2027-05-02 | 19:00 | 2027-10-26 | 1:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås Västra bangården. |  | 9960 |  |  |  |  | 9960
9961 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö4 | Våv | Våv | Våv | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås Västra. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. v.19 Läs tillsammans med TCR 9950. |  | 9961 |  |  |  |  | 9961
9962 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-08 | 23:00 | 2027-11-07 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Hovsta) Trafiken kan omledas Hovsta - Alväng, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11201. |  | 9962 |  |  |  |  | 9962
9963 | Servicefönster Underhåll Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2027-04-04 | 0:30 | 2027-04-04 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hovsta. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 9963 |  |  |  |  | 9963
9964 | Servicefönster Underhåll (Valskog)-(Kolbäck) | (Vsg) | (Kbä) | (Vsg) - Enkel - Kp - Enkel - Morp - Enkel - (Kbä) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-(Kolbäck). Trafiken kan omledas via Valskog - Rekarne - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 9964 |  |  |  |  | 9964
9965 | Efterarbeten Spårbyte (Västerås C)-(Dingtuna) Ned-spår | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Ned - Våv - Ned - (Dt) | 2027-04-19 | 21:30 | 2027-04-21 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Dingtuna)-(Västerås C) |  | 9965 |  |  |  |  | 9965
9966 | IKT Styrområde Kolbäck | (Våv) | (Hh) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - Kbä - Ned, Upp - Morp - Enkel - Kp - Enkel - (Hh) | 2027-09-22 | 2:00 | 2027-09-22 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9966 |  |  |  |  | 9966
9967 | IKT Styrområde Arboga | (Kp) | (Hsa) | (Kp) - Enkel - Vsg - Enkel - Arb - Enkel - Jbk - Enkel - Ålg - Enkel - Feb - Enkel - (Fv) - Enkel - Öa - Enkel - Aä - Enkel - (Hsa) | 2027-10-24 | 5:00 | 2027-10-24 | 6:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9967 |  |  |  |  | 9967
9968 | IKT Styrområde Västerås | (Vån) | (Khä) | (Vån) - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bro - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - Kän - Ned, Upp - (Khä) | 2027-09-21 | 3:00 | 2027-09-21 | 4:20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9968 |  |  |  |  | 9968
9969 | IKT Styrområde Enköping | (Sl) | Våv | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - Vån - Enkel, Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - Våv | 2027-09-27 | 2:00 | 2027-09-27 | 4:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 9969 |  |  |  |  | 9969
9970 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö1 | (Hh) | (Morp) | (Hh) - Enkel - Kbä - Enkel - (Morp) | 2027-08-13 | 23:00 | 2027-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Hallstahammar) samt (Kolbäck)-(Munktorp). Går att trafikera Strömsholm - Kolbäck - Dingtuna. |  | 9970 |  |  |  |  | 9970
9971 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö2 | Kbä | (Ssh) | Kbä - Enkel - (Ssh) | 2027-04-27 | 23:30 | 2027-10-14 | 5:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Strömsholm). Går att trafikera Kolbäck mot Dingtuna, Munktorp och Hallstahammar. |  | 9971 |  |  |  |  | 9971
9972 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö3 | (Morp) | (Ssh) | (Morp) - Enkel - Kbä - Enkel - (Hh) - Enkel - (Ssh) | 2027-07-04 | 0:00 | 2027-10-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kolbäck. Trafiken kan omledas via Svealandsbanan, Dalabanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 9972 |  |  |  |  | 9972
9973 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | (Vdv) | Fv | (Vdv) - Enkel - (Feb) - Enkel - Fv | 2027-05-30 | 3:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi) samt (Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Vedevåg, Sällinge och Ervalla. |  | 9973 |  |  |  |  | 9973
9974 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2027-05-23 | 2:30 | 2027-05-23 | 7:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi), enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. |  | 9974 |  |  |  |  | 9974
9975 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö3 | Fv | (Slg) | Fv - Enkel - (Slg) | 2027-06-06 | 9:00 | 2027-06-06 | 12:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Sällinge). Läs tillsammans med TCR 11169. Samordnat med Fagersta - Sällinge |  | 9975 |  |  |  |  | 9975
9976 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | (Er) | Vdv | (Er) - Upp - Fv - Enkel - Vdv | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Vedevåg) samt (Vedevåg)-(Fellingsbro) Enkelspårsdrift genom Frövi. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. |  | 9976 |  |  |  |  | 9976
9977 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö5 | Fv | Fv | Fv | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-10-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Frövi sidospår |  | 9977 |  |  |  |  | 9977
9978 | Servicefönster Underhåll Frövi | Fv | Fv | Fv | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Frövi. Trafiken kan omledas vid Bergslagspendeln i mån av kapacitet. |  | 9978 |  |  |  |  | 9978
9979 | Servicefönster Underhåll (Arboga) - (Ökna) | Arb | (Öa) | Arb - Ned, Upp - Jbk - Enkel - (Öa) | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Arboga)-(Ökna). Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. |  | 9979 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9979
9980 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | (Sam) | (Säy) | (Sam) - Upp - U - Upp - (Säy) | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 1 - 4 är avstängda, enkelspårsdrift Samnan-Uppsala-Säby. |  | 9980 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9980
9981 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | (Sam) | (Säy) | (Sam) - Ned - U - Ned - (Säy) | 2027-03-23 | 23:00 | 2027-03-24 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 7 och 8 är avstängda, enkelspårsdrift Uppsala-Säby, går ej att nå bangården. |  | 9981 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9981
9982 | Underhållsöar Stockholm C | Cst | (Tm) | Cst - Nbt - Ke - Tmö - (Tm) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 35 | 175 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000111000011100001111000111101111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhållsöar på Stockholm C olika dagar/veckor på spår 3-19 och spår mot Karlberg och i vissa fall mot Tomteboda Övre. Dessa öar påverkar endast spårplanering. Något spår är alltid öppet till Tomteboda bangård från Stockholm C. Några spår är även öppna för genomgående trafik på Stockholm C. |  | 9982 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9982
9982 | Underhållsöar Stockholm C | Cst | (Tm) | Cst - Nbt - Ke - Tmö - (Tm) | 2027-09-20 | 23:35 | 2027-09-21 | 5:00 | 5 | 25 | 1 | 5 | 25 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhållsöar på Stockholm C olika dagar/veckor på spår 3-19 och spår mot Karlberg och i vissa fall mot Tomteboda Övre. Dessa öar påverkar endast spårplanering. Något spår är alltid öppet till Tomteboda bangård från Stockholm C. Några spår är även öppna för genomgående trafik på Stockholm C. |  | 9982 |  |  |  |  | 9982
9983 | Servicefönster underhåll Bastuträsk-(Boden) | (Bdn) | Bst | (Bdn) - Bds - Enkel - Ht - Enkel - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - Nyf - Enkel - Ktä - Enkel - Jnt - Enkel - Sts - Enkel - Klr - Enkel - Sbi - Enkel - Ltk - Enkel - Mhn - Enkel - Thm - Enkel - Sto - Enkel - Jrn - Enkel - Ldl - Enkel - Krb - Enkel - Bst - Enkel | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 26 | 130 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Möjligt att trafikera Skellefethamns Övre söderifrån alla dagar utom onsdag v27 00:00-05: 00 samt onsdag v38 00:00-05:00. |  | 9983 |  |  |  |  | 9983
9984 | Servicefönster underhåll Bräcke-Vännäs | Vns | (Bä) | Vns - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel - Anö - Enkel - Käv - Enkel - Sop - Enkel - Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-06-07 | 18:00 | 2027-09-11 | 23:59 | 5 | 59 | 28 | 167 | 32 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stängt Vännäs söderifrån v23 M-Ti 18:00-23:00 samt v36 M-Ti 18:00-23:00 |  | 9984 |  |  |  |  | 9984
9985 | IKT Styrområde Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2027-02-06 | 2:00 | 2027-02-06 | 2:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Inga rörelser får förekomma i Depå Hagalund under denna tid. Uppställning möjlig. |  | 9985 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9985
9986 | Trafikavbrott helger Hallsberg-Östansjö | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Bro | [6 empty] | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. 2026-04-28 Det har tillkommit ett behov från ERTMS, som kommer att arbeta under samma tid som befintlig TCR utan att ge ny trafikpåverkan. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9986 |  |  |  |  | 9986
9987 | Ballastrening växlar helg, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9987 |  |  |  |  | 9987
9988 | Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm | (Tou) | (Lrd) | (Tou) - Bög - (Lrd) | 2027-09-24 | 9:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 237 | 0 | 1 | 237 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [8 empty] | Normal | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Flyttad från T26 till T27 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 9988 |  |  |  |  | 9988
9989 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | U | U | U | 2027-03-24 | 23:00 | 2027-03-25 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad tillgång till bangården. |  | 9989 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9989
9990 | IKT Styrområde Älvsjö - (Huddinge)/(Högdalen) | (Hu) | Sst | (Hu) - Sta - (Hön) - Äs - Sst | 2027-02-07 | 2:00 | 2027-02-07 | 4:40 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter |  | 9990 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 9990
9991 | IKT Styrområde Stockholm C | Cst | Cst | Cst | 2027-03-23 | 1:10 | 2027-03-23 | 2:00 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Ev uppställning möjlig |  | 9991 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9991
9992 | IKT Styrområde Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2027-03-26 | 0:00 | 2027-03-26 | 7:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | SJP pendeltåg kan vända i Stockholm Södra, Solna, Sundbyberg/Spånga Alt. köras via Stockholm C Uppställning möjlig |  | 9992 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 9992
9994 | IKT Styrområde Karlberg - Tomteboda Övre | (Cst) | (So) | (Cst) - Ke - Tmö - (So) | 2027-08-08 | 2:25 | 2027-08-08 | 4:15 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. |  | 9994 |  |  |  |  | 9994
9995 | IKT Styrområde Myrbacken | (Skby) | (U) | (Skby) - 2N, 2U - Myn - Ned, Upp - Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-06-20 | 2:50 | 2027-06-20 | 4:10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Ev uppställning möjlig |  | 9995 |  |  |  |  | 9995
9996 | IKT Styrområde Nynäshamn | Nyc | (Äs) | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-11-14 | 2:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig |  | 9996 |  |  |  |  | 9996
9997 | IKT Styrområde Sundbyberg - Kallhäll | (Tmö) | (Kän) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - Ned, Upp, 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) | 2027-05-25 | 1:00 | 2027-05-25 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. |  | 9997 |  |  |  |  | 9997
9998 | IKT Styrområde Solna - Ulriksdal | (Tmö) | (Hel) | (Tmö) - So - Udl - (Hel) | 2027-12-02 | 2:30 | 2027-12-02 | 3:20 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. |  | 9998 |  |  |  |  | 9998
9999 | Servicefönster Underhåll Sala | Sl | Sl | Sl | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Sala. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. |  | 9999 |  |  |  |  | 9999
10000 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö1 | (Sam) | (Una) | (Sam) - Upp - U - Upp - (Una) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-04-30 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot Uppsala Norra, enkelspårsdrift Säby-Uppsala C-Samnan. Trafiken kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås alternativt Ostkustbanan i mån av kapacitet. |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
10001 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö2 | Sam | (Säy) | Sam - Ned - U - Ned - (Säy) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-05-12 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Säby)-Uppsala C-Storvreta, trafikavbrott bangården, begränsad kapacitet Uppsala C där spår 7 och 8 är avstängda. |  | 10001 |  |  |  |  | 10001
10002 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö3 | U | U | U | 2027-05-13 | 0:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 2 - 6 är avstängda. |  | 10002 |  |  |  |  | 10002
10005 | IKT Styrområde Södertälje | (Jn) | (Sta) | (Jn) - Bre - Ned, Upp - Söu - Ned, Upp - Söd - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - Flb - N1, N2, U1, U2 - Hu - N1, N2, U1, U2 - (Sta) | 2027-12-05 | 3:00 | 2027-12-05 | 4:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 10005 |  |  |  |  | 10005
10006 | IKT Styrområde Älvsjö gods | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-12-06 | 2:00 | 2027-12-06 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 10006 |  |  |  |  | 10006
10007 | IKT Styrområde Häggvik | Hel | Skby | Hel - 1N, 1U, 2N, 2U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby | 2027-09-19 | 2:25 | 2027-09-19 | 3:55 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 10007 |  |  |  |  | 10007
10007 | IKT Styrområde Häggvik | Hel | Skby | Hel - 1N, 1U, 2N, 2U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby | 2027-09-20 | 2:20 | 2027-09-20 | 3:50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. |  | 10007 |  |  |  |  | 10007
10008 | Samordning (Boden C)-Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Svt - Enkel - Lbt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-07-02 | 23:00 | 2027-07-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 9748. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 10008 |  |  |  |  | 10008
10009 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Västra- Kolbäck - Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-23 | 22:00 | 2027-04-25 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. Går ej att nå Västerås Västra bangård. |  | 10009 |  |  |  |  | 10009
10010 | Efterarbeten Spårbyte Dingtuna-Kolbäck Ned-spår | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2027-04-21 | 21:30 | 2027-04-23 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. |  | 10010 |  |  |  |  | 10010
10011 | Efterarbeten Spårbyte Jädersbruk-Valskog | Jbk | (Vsg) | Jbk - Enkel - Arb - Ned, Upp - (Vsg) | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-05-30 | 8:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Jädersbruk - Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Frövi - Fagersta C - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 10011 |  |  |  |  | 10011
10013 | Kabelgrävning Opto (Västerås Västra)-Kolbäck Upp-spår | (Våv) | Kbä | (Våv) - Upp - Dt - Upp - Kbä | 2027-03-28 | 21:30 | 2027-08-27 | 5:30 | 8 | 0 | 40 | 320 | 0 | 111111011111101111110110000011111100000000111111000000001111110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra) - Kolbäck. |  | 10013 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10013
10014 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-06-11 | 22:00 | 2027-06-12 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. |  | 10014 |  |  |  |  | 10014
10015 | Kabelgrävning Opto Västerås C - Upp-spår | Vå | (Våv) | Vå - Upp - (Våv) | 2027-06-18 | 22:00 | 2027-06-20 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Västerås Västra. |  | 10015 |  |  |  |  | 10015
10016 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | (Hh) | (Dt) | (Hh) - Enkel - Kbä - Ned - (Dt) | 2027-10-15 | 21:30 | 2027-10-17 | 7:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Trafiken kan omledas via Frövi - Fagersta C - Avesta Krylbo alternativt Västerås - Sala - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. |  | 10016 |  |  |  |  | 10016
10017 | Kabelgrävning Opto (Kolbäck) - (Dingtuna) - Upp-spår | (Kbä) | (Dt) | (Kbä) - Upp - (Dt) | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-10-11 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Kolbäck. Bryt ut |  | 10017 |  |  |  |  | 10017
10017 | Kabelgrävning Opto (Kolbäck) - (Dingtuna) - Upp-spår | (Kbä) | (Dt) | (Kbä) - Upp - (Dt) | 2027-10-11 | 21:30 | 2027-10-13 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Kolbäck. Bryt ut |  | 10017 |  |  |  |  | 10017
10018 | Kabelgrävning Opto (Dingtuna) - (Västerås Västra) - Upp-spår | (Dt) | Våv | (Dt) - Upp - Våv | 2027-10-13 | 22:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Dingtuna |  | 10018 |  |  |  |  | 10018
10019 | Kabelgrävning Opto (Dingtuna) - (Västerås Västra) | (Dt) | (Våv) | (Dt) - Ned, Upp - (Våv) | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-09-25 | 7:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Västra) - (Dingtuna). Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Kolbäck - Snyten - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. |  | 10019 |  |  |  |  | 10019
10020 | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Valskog) | (Rke) | (Vsg) | (Rke) - Enkel - Kör - Enkel - (Vsg) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-12-04 | 3:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Rekarne)-(Valskog). Trafiken kan omledas via Godsstråket, Mälarbanan alternativt Kolbäck-Eskilstuna-Flen i mån av kapacitet. |  | 10020 |  |  |  |  | 10020
10021 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Kju | (Et) | Kju - Enkel - (Et) | 2027-09-06 | 23:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Kjula, begränsad kapacitet Eskilstuna C. Läs tillsammans med TCR 11355. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10021 |  |  |  |  | 10021
10022 | Nattavaara Bangårdsförlängning, Spår 1 avstängt | Ntv | Ntv | Ntv | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5015 | 59 | 1 | 5015 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | N3: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 1 avstängt för trafik, möten kan ske på avvikande huvudspår 2 och 3. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 10022 |  |  |  |  | 10022 | MTCR | Tågmöten sker på avvikande huvudspår (spår 2 och 3). Tillfällig plattform vid spår 3 alternativt bortfaller resandeutbyte för resandetåg under denna period.
10023 | Murjek Förlängning mötesdriftplats - Ingen mötesmöjlighet | Mk | Mk | Mk | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-11 | 0:00 | 3528 | 0 | 1 | 3528 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | N3: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Ingen mötesmöjlighet Murjek. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 10023 |  |  |  |  | 10023 | MTCR | Enkelsspårsdrift (Polcirkeln)-(Tolikberget). Rundgång med lok kan ej ske i Murjek, alternativa driftplatser kommer att användas till det.
10024 | KTL-upprustning (Bräcke)-(Långsele) | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) | 2026-12-14 | 17:00 | 2027-11-29 | 1:00 | 8 | 0 | 259 | 2072 | 0 | 111111110000000000000111111111111111111111111111011111111111111111111111111101111111111111111111101111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111101111111100000011111101111111111100011111101111110111111110000000000000000000011111111111111111111111111101111110000000000000000000000111111111111111111111111111011111101111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | KTL-upprustning (Bräcke)-(Långsele) |  | 10024 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10024
10025 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Ånge) | (Åg) | (Nta) | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - (Nta) - Enkel | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 11111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111110000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 10025 |  |  |  |  | 10025
10026 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Rekarne | Et | (Kör) | Et - Ned, Upp - Fok - Enkel, Ned, Upp - Nbr - Enkel - Snl - Enkel - Rke - Enkel - Ksus - (Ksu) - (Kör) | 2027-05-23 | 22:10 | 2027-11-19 | 3:10 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Rekarne. Trafiken kan omledas via Eskilstuna-Flen alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10026 |  |  |  |  | 10026
10027 | Servicefönster Underhåll Gnesta driftplats | Gn | Gn | Gn | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-11-21 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Gnesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10027 |  |  |  |  | 10027
10028 | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) | (Jn) | (Gn) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - (Gn) | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gnesta)-(Järna). Trafiken kan omledas via Mälarbanan eller Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10028 |  |  |  |  | 10028
10029 | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) | (Jn) | (Gn) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - (Gn) | 2027-01-12 | 1:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 11110000000000000000000000000000000111100000000000000000111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Gnesta)-(Järna) Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår |  | 10029 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10029
10030 | Servicefönster underhåll Ovansjö-(Moradal) | (Mdl) | (Osö) | (Mdl) - Upp - Ågy - Upp - (Osö) | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-10-14 | 14:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ångebyn avstängt. Omledning via Ånge. |  | 10030 |  |  |  |  | 10030
10031 | Förbigångsspår (Katrineholm) - (Stolpstugan) | (K) | (Spn) | (K) - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (Spn) | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-05-09 | 6:00 | 8 | 0 | 82 | 656 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111110000000011111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Katrineholm) - (Stolpstugan) Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår Hastighetsnedsättning för arbetarskydd sth 70km/h 2550m hela året. |  | 10031 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10031
10032 | Servicefönster Underhåll Flen Ö1 | (Sde) | (Mlö) | (Sde) - Upp - Fle - Enkel, Upp - (Skv) - (Mlö) | 2027-05-15 | 0:30 | 2027-05-21 | 5:30 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre, begränsad kapacitet Flen. Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. |  | 10032 |  |  |  |  | 10032
10033 | Servicefönster Underhåll Flen Ö2 | (Sde) | (Skv) | (Sde) - Ned - Fle - Ned - (Skv) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-02 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. |  | 10033 |  |  |  |  | 10033
10034 | Servicefönster Underhåll Flen | Fle | Fle | Fle | 2027-10-10 | 0:30 | 2027-10-10 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10034 |  |  |  |  | 10034
10035 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Flen). Trafiken kan omledas via Svealandabanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11209. |  | 10035 |  |  |  |  | 10035
10036 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned - Koe - Ned - B - Ned - Sh - Ned - Nsj - Ned - Sp - Ned - Skv - Ned - (Fle) | 2027-05-06 | 9:00 | 2027-05-08 | 15:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. |  | 10036 |  |  |  |  | 10036
10037 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö2 | K | (Spn) | K - Ned, Upp - (Spn) | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-26 | 8:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Stolpstugan). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 10037 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10037
10038 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö4 | (Stö) | (Spn) | (Stö) - K - Ned - (Spn) | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-03-29 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm)-(Stolpstugan). Går att trafikera Baggetorp - Katrineholm - Stolpstugan/Strångsjö. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 10038 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10038
10039 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö3 | K | (Stö) | K - Ned, Upp - (Stö) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm). Går ej att trafikera spår 5 i Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10039 |  |  |  |  | 10039
10040 | Servicefönster Underhåll Katrineholm | K | K | K | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealansbanan i mån av kapacitet. |  | 10040 |  |  |  |  | 10040
10041 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-04-03 | 16:00 | 2027-12-06 | 0:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 11100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011000011100001110000110000000000000110000111000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg personbangård - Högsjö. Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. v.13-34 (Hallsberg personbangård)-(Högsjö). v.35-49 (Hallsberg personbangård)-Kilsmo. Bör läsas med TCR 11347, trafikavbrott 15 min i början och i slutet av varje pass. |  | 10041 |  |  |  |  | 10041
10042 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-22 | 2:10 | 2027-08-23 | 8:10 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår |  | 10042 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10042
10043 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Öj | Hpn | Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg - Hpn | 2026-12-20 | 2:30 | 2027-12-05 | 8:30 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 100000000000000000000100000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000010000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Östansjö - (Hallsberg). Går ej att nå posten i Hallsberg. Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, Nyköpingsbanan alternativt Godsstråket i mån av kapacitet. Omledning ej möjlig via Jönköping 30/5 00:00-08:00 (TCR 9674) |  | 10043 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10043
10044 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Vt | Hrbg | Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg | 2027-03-12 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Vretstorp - Hallsberg. v.10 Ned-spår v.11 Upp-spår Läs tillsammans med TCR 10043, trafikavbrott S 02:30-08:30 |  | 10044 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10044
10045 | Servicefönster Underhåll Motala driftplats Ö1 och Ö2 | Mot | Mot | Mot | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Motala v.14 & v.40 Ö2: Upp-spår, spår 1 och 2 avstängda. v.15 & v.41 Ö1: Ned-spår, spår 3-6 avstängda. |  | 10045 |  |  |  |  | 10045
10046 | Servicefönster Underhåll Motala | Mot | Mot | Mot | 2027-06-13 | 0:00 | 2027-08-22 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Motala C. v.23 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. v.33 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10046 |  |  |  |  | 10046
10047 | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Skms | Skm | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla Trafikavbrott v.17 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. v.30 Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Mälarbanan, Svealandsbanan och Södra stambanan i mån av kapacitet. v.43 Trafiken kan omledas via Västra stambanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10047 |  |  |  |  | 10047
10048 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111111000000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Motala-Mjölby. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 10048 |  |  |  |  | 10048
10049 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 10049 |  |  |  |  | 10049
10050 | Slopning Plankorsning Kyrkeby, Mosås | Ms | Ms | Ms | 2027-11-07 | 1:00 | 2027-11-07 | 13:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Mosås Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 10050 |  |  |  |  | 10050
10051 | Servicefönster underhåll (Moradal)-(Bräcke) | Bä | Mdl | Bä - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp | 2027-05-17 | 17:00 | 2027-06-14 | 1:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11001101111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | TAX v20 Måndag nedspår stängt 18.30-01.30, fredag uppspår stängt 18.30-01.30 v21 Uppspår 18:00-23:00 stängt v23 Nedspår 18:00-23:00 stängt v33 Uppspår 17:00-00:00 stängt v36 Nedspår 17:00-00:00 stängt |  | 10051 |  |  |  |  | 10051
10051 | Servicefönster underhåll (Moradal)-(Bräcke) | Bä | Mdl | Bä - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp | 2027-08-16 | 17:00 | 2027-09-11 | 0:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111111000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | TAX v20 Måndag nedspår stängt 18.30-01.30, fredag uppspår stängt 18.30-01.30 v21 Uppspår 18:00-23:00 stängt v23 Nedspår 18:00-23:00 stängt v33 Uppspår 17:00-00:00 stängt v36 Nedspår 17:00-00:00 stängt |  | 10051 |  |  |  |  | 10051
10052 | Servicefönster underhåll (Bräcke)-Storlien | Str | Bä | Str - Enkel - Ens - Enkel - Ånn - Enkel - Du - Enkel - Åre - Enkel - Un - Enkel - Jpn - Enkel - Mi - Enkel - Äfs - Enkel - Ma - Enkel - Tåv - Enkel - Nä - Enkel - Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - Bä | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 1111100000000000000000000000111110011111111111111111110011100001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Storlien. Spår 2 i Bräcke öppet mot stambanan. |  | 10052 |  |  |  |  | 10052
10053 | Servicefönster underhåll Moradal-Bräcke | Bä | Mdl | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-05 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10053 |  |  |  |  | 10053
10054 | Servicefönster underhåll (Ångebyn)-Bräcke | Bä | Åg | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - Åg | 2027-06-28 | 19:00 | 2027-07-10 | 1:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10054 |  |  |  |  | 10054
10056 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-05-06 | 5:00 | 2027-05-11 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger delar av godstågsviadukten samt skäran. Hastighetsnedsättning 40km/h 270511-270514 över skäran. Godståg från Västkustbanan och Kust till Kust kan inte trafikera till Kville och Hamnen. Omledning möjlig via Herrljunga-Öxnered-Kville. Resandetåg från Bohusbanan vänder i Ytterby. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10056 |  |  |  |  | 10056
10057 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-07-01 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 2 | 192 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger skäran. Hastighetsnedsättning 40km/h 270705-270708, 270719-170726 över skäran. Omledning möjlig via Herrljunga-Öxnered-Kville. Resandetåg från Bohusbanan vänder i Ytterby. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10057 |  |  |  |  | 10057
10058 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned - Ms - Ned - (Kla) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-05-15 | 5:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. |  | 10058 |  |  |  |  | 10058
10059 | IKT styrområde Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2027-03-06 | 22:00 | 2027-03-06 | 22:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10059 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10059
10060 | Björnkullatunnlarna | Bjn | (Flb) | Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-10-03 | 23:30 | 2027-10-11 | 5:30 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor |  | 10060 |  |  |  |  | 10060
10060 | Björnkullatunnlarna | Bjn | (Flb) | Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-10-11 | 22:30 | 2027-11-14 | 5:30 | 7 | 0 | 34 | 238 | 0 | 11111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor |  | 10060 |  |  |  |  | 10060
10061 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100000111001111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111000000000000000000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 11390 och 11391. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. |  | 10061 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10061
10062 | Projekt Ostlänken Gerstaberg trafikavbrott söndagar | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafik kan ledas om via Svealandsbanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10062 |  |  |  |  | 10062
10062 | Projekt Ostlänken Gerstaberg trafikavbrott söndagar | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-12-11 | 23:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 59 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafik kan ledas om via Svealandsbanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10062 |  |  |  |  | 10062
10063 | Hastighetsnedsättning Järna ytterspår | Jn | Jn | Jn | 2026-12-13 | 4:50 | 2027-12-11 | 4:50 | 8712 | 0 | 1 | 8712 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Gångtidsrelevant N1/U1 sth 130. Snabbtågen tappar ca 30 sek. Inställd eftersom hastighetsnedsättningen har lagts in i anläggningen. OBS. Sth är alltså fortfarande 130 km/h på spår N1 och U1 i Järna hela T27 ut. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10063 |  |  |  |  | 10063
10064 | Servicefönseter Underhåll Järna-Södertälje syd undre upp/nedspår | (Jn) | (Söu) | (Jn) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söu) | 2027-02-02 | 1:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. |  | 10064 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10064
10065 | Servicefönster Underhåll Järna-Södertälje syd undre trafikavbrott | (Jn) | (Söu) | (Jn) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - Gbeg - Ned, Upp - (Söu) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Järna)-(Södertälje hamn). |  | 10065 |  |  |  |  | 10065
10066 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan upp-/nedspår | (Jn) | (Flb) | (Jn) - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-01-26 | 1:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100000000000000000000000000000001111000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. |  | 10066 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10066
10067 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan trafikavbrott | (Jn) | (Flb) | (Jn) - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-06-21 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Omledning via Södertälje hamn i mån av kapacitet. |  | 10067 |  |  |  |  | 10067
10068 | Servicefönster Underhåll Södertälje syd övre Ö1 | Söö | Söö | Söö | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Södertälje syd övre. Omledning via Södertälje hamn i mån av kapacitet. |  | 10068 |  |  |  |  | 10068
10069 | Servicefönster Underhåll Järna Ö1 | Jn | (Hlö) | Jn - Enkel - (Hlö) | 2027-05-23 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Järna-(Hölö) v.20- Trafikavbrott i Järna och Katrineholm. Omledning via Mälarbanan i mån av kapacitet. v.42 - omledning via västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10069 |  |  |  |  | 10069
10070 | Servicefönster Underhåll Järna inner-/upp-/nedspår (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5) | Jn | (Bre) | Jn - Ned, Upp - (Söö) - (Bre) | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-11-05 | 6:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000011000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet och enkelspårsdrift Järna. v12 och v42 M innerspår. v14 och v41 S spår 1. v15 och v37 M-F nedspår. v26 och v44 M-F uppspår. v.15, 26, 37, 44 - ligger tiden 00:00-05:00 |  | 10070 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10070
10071 | Servicefönster Underhåll Järna hela driftplatsen Ö6 | Jn | Jn | Jn | 2027-10-31 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Västra stambanan och Nyköpingsbanan. Omlending via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10071 |  |  |  |  | 10071
10072 | Nyköping resecentrum Ostlänken för- och efterarbete | (Nkc) | Ssa | (Nkc) - Enkel - Ssa | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 5 | 0 | 44 | 220 | 0 | 1110000111000011111001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011111001111100111110000011001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X |  |  | 10072 |  |  |  |  | 10072
10073 | Efterjusteringar nattider Nyköping resecentrum | Nkc | Ssa | Nkc - Enkel - Ssa | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-05 | 5:50 | 5 | 50 | 9 | 52 | 30 | 111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Öppet mot Oxelösund. M-F 00:00-05:00 L-S 00:00-05:50 |  | 10073 |  |  |  |  | 10073
10074 | Efterjusteringar nattider Vrena-Nyköping södra | Vre | Nks | Vre - Enkel - Nks | 2027-09-26 | 22:00 | 2027-10-05 | 4:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 1111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Oxelösund. TCRen inkluderar inte Nyköping central. |  | 10074 |  |  |  |  | 10074
10075 | Hastighetsnedsättning Nyköping och Nyköping södra sth 40 | Nkv | Nks | Nkv - Nks | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Relevant för gångtidspålägg. 2,5 min GT, 1 min RST. |  | 10075 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10075
10076 | Ostlänken Nyköping Resecentrum spår 2 dagtid | Nkc | Nkc | Nkc | 2027-04-05 | 8:00 | 2027-06-11 | 18:00 | 10 | 0 | 47 | 470 | 0 | 11111001111100111110011110001110000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [9 empty] | Stänger av spår 2 |  | 10076 |  |  |  |  | 10076
10077 | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Nkc | (Jn) | Nkc - Enkel - Ssa - Enkel - Tba - Enkel - Lre - Enkel - Vhd - Enkel - Hlö - Enkel - (Jn) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-08-01 | 6:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111000000011111110000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafiken kan leda om via Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10077 |  |  |  |  | 10077
10078 | Servicefönster Underhåll (Nyköping)-(Åby) | (Nkc) | (Åbs) | (Nkc) - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-10-31 | 5:30 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafiken kan omledas via Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10078 |  |  |  |  | 10078
10079 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) trafikavbrott | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2027-09-05 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läs ihop med TCR 10103 och 11363 Omledning via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet |  | 10079 |  |  |  |  | 10079
10080 | ERTMS Testkörning (Katrineholm)-Åby södra | (K) | Åbs | (K) - Upp - Stö - Upp - Smt - Upp - Åbs | 2027-01-25 | 0:30 | 2027-12-03 | 5:30 | 5 | 0 | 52 | 260 | 0 | 1111100000000000011100000000111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000111000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000011100000000000000111000000000011110000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. |  | 10080 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10080
10081 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Läs ihop med TCR 10082, 11399 och 11397. Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. Se |  | 10081 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10081
10082 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-Åby södra trafikavbrott | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-Åby södra. Läs ihop med TCR 10081, 11399 och 11397. |  | 10082 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10082
10083 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö1 | Åbs | (Åbyg) | Åbs - (Åbyg) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-04-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott mot Nyköpingsbanan och Åby godsbangård norrifrån. |  | 10083 |  |  |  |  | 10083
10084 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö2 | Åbs | (Åbyg) | Åbs - (Åbyg) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-03-31 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Går inte att nå Åby godsbangård söderifrån. |  | 10084 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10084
10085 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö3 | Åbs | (Nkc) | Åbs - Upp - (Nkc) | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-04-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift Åby södra-(Simonstorp) |  | 10085 |  |  |  |  | 10085
10086 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö4 | Åbs | Åbs | Åbs | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-04-08 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott. Går att angöra Åby godsbangård från Nyköpingsbanan och Södra stambanan norrifrån. |  | 10086 |  |  |  |  | 10086
10087 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö5 | Åbs | (Nr) | Åbs - Upp - (Nr) | 2027-04-09 | 0:00 | 2027-04-09 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Södra stambanan och Nyköpingsbanan. Går att angöra Åby godsbangård söderifrån. |  | 10087 |  |  |  |  | 10087
10088 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård (Ö1,Ö2,Ö4) | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-08-17 | 6:00 | 6 | 0 | 22 | 132 | 0 | 111100001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111000000000011110011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet Åby godsbangård. v14 M-F och v15 Ti-O, spår 23, 24. v29 och v30 M-F, spår 24-38. v32 Ti-F och v33 M-Ti, spår 21, 22. |  | 10088 |  |  |  |  | 10088
10089 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård (Ö3) | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-09 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11111001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Åby godsbangård. Spår 19-22 avstängda. |  | 10089 |  |  |  |  | 10089
10090 | ERTMS inkoppling Linköping 8 h | Lp | Lp | Lp | 2027-11-27 | 22:00 | 2027-11-29 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 10090 |  |  |  |  | 10090
10091 | Servicefönster Underhåll Linköping Ö1 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott mot Länsbanorna |  | 10091 |  |  |  |  | 10091
10092 | Servicefönster Underhåll Linköping Ö2, Ö5, Ö6 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-09-21 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Under vecka 24 är underhållet samordant med TCR 9766 |  | 10092 |  |  |  |  | 10092
10093 | Servicefönster Underhåll Linköping upp/nedspår Ö3 och Ö4 | (Vsd) | Lp | (Vsd) - Ned, Upp - Lp | 2027-05-04 | 23:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. |  | 10093 |  |  |  |  | 10093
10094 | Servicefönster Underhåll Linköping Hela DP Ö7 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-20 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | V.20 samordand med TCR 10102 V.35,36 samordnad med TCR 10079 Omlending kan ske via Mjölby - Hallsberg - Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10094 |  |  |  |  | 10094
10095 | Servicefönster Underhåll Norrköping Rbg | Nr | Nr | Nr | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-25 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | v.25 - kortare tider 00:00-05:00 |  | 10095 |  |  |  |  | 10095
10096 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 | Nr | (Fi) | Nr - Upp - (Fi) | 2027-06-16 | 0:00 | 2027-08-26 | 6:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet och enkelspårsdrift. Utbredningen skiljer sig dag till dag. |  | 10096 |  |  |  |  | 10096
10097 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö5 | Nr | Nr | Nr | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott södra stambanan Förslag på hanteringen av trafiken: Trafiken kan ledas om via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet |  | 10097 |  |  |  |  | 10097
10098 | Servicefönster Underhåll Norrköping Hela DP Ö6 | Nr | Nr | Nr | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-15 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Norrköping. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet |  | 10098 |  |  |  |  | 10098
10099 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) upp- och nedspår | (Nr) | (Gi) | (Nr) - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Gi) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-09-11 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | v.24 - Nedspår V.36 - Uppspår, ej möjligt att ta sig till Skärblacka/Finspång Läs ihop med TCR 10100 och 11332 |  | 10099 |  |  |  |  | 10099
10100 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) trafikavbrott | (Nr) | (Gi) | (Nr) - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Gi) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läs ihop med TCR 10099 Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet |  | 10100 |  |  |  |  | 10100
10101 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) upp- och nedspår | (Kms) | (Lp) | (Kms) - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Längre skift på söndagar. Läs ihop med TCR 10102 och 11349 |  | 10101 |  |  |  |  | 10101
10102 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) trafikavbrott | (Kms) | (Lp) | (Kms) - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-05-19 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott. v.20 Trafikavbrott 00:00-05:00 v.43 Trafikabrott 23:00-04:00 Läs ihop med TCR 10101 och11349 Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet |  | 10102 |  |  |  |  | 10102
10103 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) upp- och nedspår | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-09-15 | 6:00 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100001110111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Obs. trafikavbrott v24 pga flera samordnade åtgärder. Läs ihop med TCR 10079 och 11363 |  | 10103 |  |  |  |  | 10103
10104 | IKT styrområde Kristianstad | (Hm) | Sak | (Hm) - Atp - Vöv - Önd - Kap - Cr - Crgb - Fki - Bml - Sög - Sak | 2027-01-25 | 1:00 | 2027-01-25 | 3:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10104 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10104
10105 | IKT styrområde Karlskrona | Ck | Mru | Ck - Gua - Nät - Rb - Bhb - Åmn - Kh - Vru - Mru | 2027-01-14 | 0:00 | 2027-01-14 | 2:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10105 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10105
10106 | IKT styrområde Hultsfred | Bg | Kas | Bg - Oh - Bma - Mss - Hf - Möa - Rud - Rby - Kas | 2027-06-10 | 1:00 | 2027-06-10 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10106 |  |  |  |  | 10106
10107 | IKT styrområde Nässjö | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-05 | 3:00 | 2027-09-05 | 3:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10107 |  |  |  |  | 10107
10111 | Optobaliser (Tranås)-(Frinnaryd) | (Tns) | (Frd) | (Tns) - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - (Frd) | 2027-09-04 | 21:30 | 2027-09-05 | 7:45 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken: Omlending kan ske via Jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet |  | 10111 |  |  |  |  | 10111
10112 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö1 | My | My | My - Ned | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Hela spår 1, viss del av spår 2 samt 21-23 avstängda. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-(Mantorp). |  | 10112 |  |  |  |  | 10112
10113 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö2 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-17 | 23:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår 2, 3, 4 avstängda i Mjölby. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-(Mantorp) och (Lindekullen)-(Skänninge). |  | 10113 |  |  |  |  | 10113
10114 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö3 | My | My | My - Upp | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår 4, 5 och 6 avstängda. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-Mjölby och Mjölby-(Skänninge) |  | 10114 |  |  |  |  | 10114
10115 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö4 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-19 | 23:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby-(Mantorp) Förslag på hantering av trafik: Omledning kanske via Hallsberg- Karineholm i mån av kapacitet |  | 10115 |  |  |  |  | 10115
10116 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö5 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby-(Skänninge) Förslag för hantering av trafiken: Omledning kan ske via Södra stambanan- Katrineholm- Hallsberg i mån av kapacitet |  | 10116 |  |  |  |  | 10116
10117 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö6 | My | My | My | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby mot södra stambanan och godsstråket. Går att trafikera Mantorp - Mjölby (riktningsbyte) - Skänninge. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Jönköping- Falköping- Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10117 |  |  |  |  | 10117
10118 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö7 | (Lkn) | (Mt) | (Lkn) - Ned, Upp - My - Ned, Upp - (Mt) | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Mjölby. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Jönköping - Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10118 |  |  |  |  | 10118
10119 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2,Ö5 | Bx | Bx | Bx - Upp | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Boxholm v21 och v39. Spår 3-9 avstängda. Enkelspårsdrift (Sommen)-(Lindekullen) v23 och v40. Spår 2-9 avstängda i Boxholm. |  | 10119 |  |  |  |  | 10119
10120 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö3/Ö4 | Bx | Bx | Bx | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Boxholm Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Västra stambanan i mån av kapacitet |  | 10120 |  |  |  |  | 10120
10121 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm upp-/nedspår | Bx | (My) | Bx - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-24 | 23:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Boxholm-(Mjölby). Längre skift på söndagar. Läs ihop med TCR 10122 och 11377. |  | 10121 |  |  |  |  | 10121
10122 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm trafikavbrott | Bx | (My) | Bx - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-10-24 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Boxholm-(Mjölby). Läs ihop med TCR 10121. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet. |  | 10122 |  |  |  |  | 10122
10123 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) upp-/nedspår | Frd | (Bx) | Frd - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - (Bx) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Frinnaryd-(Boxholm). Längre skift söndagar. Läs ihop med TCR 10124 och 11378 |  | 10123 |  |  |  |  | 10123
10124 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) trafikavbrott | (Frd) | (Bx) | (Frd) - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - (Bx) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-31 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Frinnaryd)-(Boxholm). Läs ihop med TCR 10123 och 11378. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet. |  | 10124 |  |  |  |  | 10124
10125 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Nässjö upp-/nedspår | N | Frd | N - Ned, Upp - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Längre skift på Söndagar v.14 enkelspårsdrift Nässjö-Frinnaryd. v42 enkelspårsdrift Vimnarp-Frinnaryd Läs ihop med TCR 10126 och 11379. |  | 10125 |  |  |  |  | 10125
10126 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Vimnarp trafikavbrott | Vim | Frd | Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-24 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Vimnarp-Frinnaryd. Läs ihop med TCR 10125 och 11379. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet |  | 10126 |  |  |  |  | 10126
10127 | Servicefönster Underhåll (Vimnarp)-(Nässjö) nedspår | N | Vim | N - Upp - Gmp - Upp - Vim | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp. |  | 10127 |  |  |  |  | 10127
10128 | Opto 2.0 Hovsta | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-13 | 1:00 | 2027-04-18 | 5:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. v.15 S: Samordnat med TCR 11269. |  | 10128 |  |  |  |  | 10128
10129 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats Ö2 | (Er) | (Ör) | (Er) - Upp - Hsa - Upp - (Ör) | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. Begränsad kapacitet Hovsta. |  | 10129 |  |  |  |  | 10129
10130 | Opto 2.0 (Örebro)-(Hovsta) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned - (Ör) | 2027-03-30 | 1:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. |  | 10130 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10130
10131 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2027-04-04 | 1:00 | 2027-04-04 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Örebro. Trafiken kan omleds via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 10131 |  |  |  |  | 10131
10132 | Opto 2.0 Örebro | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-03-09 | 1:00 | 2027-03-14 | 5:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. |  | 10132 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10132
10133 | Servicefönster Underhåll Kumla | Kla | Kla | Kla | 2027-08-14 | 1:30 | 2027-09-04 | 7:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kumla. Trafiken kan omleds via Södra stambanan, Nyköpingsbanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10133 |  |  |  |  | 10133
10134 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö1 och Ö2 | Kla | Kla | Kla | 2027-07-11 | 1:30 | 2027-08-08 | 7:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. Nedspår: v.27 S 01:30-07:30, Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. Uppspår: v.31 S 01:30-07:30. |  | 10134 |  |  |  |  | 10134
10135 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Kla | Kla | Kla | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-08-07 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. v.26 innehåller inte spänningslöst. |  | 10135 |  |  |  |  | 10135
10136 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-10-16 | 5:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Ojämna veckor nedspår Jämna veckor uppspår: RALA bangård avstängt. |  | 10136 |  |  |  |  | 10136
10137 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö14 och Ö15 | Öj | Hpbg | Öj - Täl - Hrbg - Hpn - Hpbg | 2027-04-04 | 1:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000100000000000000000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Östansjö)-Hallsberg. v.19,35,42,43: Går det ej att nå Posten. |  | 10137 |  |  |  |  | 10137
10138 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö5 | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) | 2027-04-10 | 1:00 | 2027-04-10 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)- (Kumla). |  | 10138 |  |  |  |  | 10138
10139 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö1 | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2027-04-11 | 10:00 | 2027-04-11 | 16:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Hallsberg personbandgård spår 8-12 avstängt. |  | 10139 |  |  |  |  | 10139
10140 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö3 | Skms | Hrbg | Skms - Enkel - Hrbg | 2027-06-13 | 2:30 | 2027-06-13 | 6:30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. |  | 10140 |  |  |  |  | 10140
10141 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö8 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Upp - På | 2027-04-24 | 1:00 | 2027-04-24 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg rangerbangård-Pålsboda. Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. |  | 10141 |  |  |  |  | 10141
10142 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | Hpbg | (På) | Hpbg - Ned, Upp - (På) | 2027-06-28 | 22:00 | 2027-09-18 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Hallsberg personbangård) - (Pålsboda). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 10142 |  |  |  |  | 10142
10144 | Servicefönster Underhåll Ryssjöbrink-Södertälje Syd Undre | Ryb | Söu | Ryb - Ned, Upp - Nkv - Enkel, Ned, Upp - Alä - Enkel - Söu | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Ryssjöbrink - Södertälje Syd Undre. Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 10144 |  |  |  |  | 10144
10145 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö9 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) - På | 2027-05-22 | 1:00 | 2027-09-25 | 5:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Sannahed. Enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg. Enkelspårsdrift Kumla - Sannahed. Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Nyköpingsbanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10145 |  |  |  |  | 10145
10146 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö4 | (Täl) | Hrbö | (Täl) - Hrbi - Hrbö | 2027-10-05 | 0:00 | 2027-10-06 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Tälle)-Hallsberg rangerbangård I-gruppen, begränsad kapacitet överlämningsbangården. |  | 10146 |  |  |  |  | 10146
10147 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | (Hrbu) | Hrbg - (Hrbi) - (Hrbu) | 2027-03-01 | 8:00 | 2027-11-12 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg samt mellan I-gruppen och U-gruppen. Tåg med tidtabellsenliga uppehåll i I-gruppen kan gå via Överlämningsbangården. |  | 10147 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10147
10148 | Införande ERTMS Hallsberg | Hrbg | (Hpn) | Hrbg - Hpbg - (Hpn) | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-11-20 | 6:00 | 8 | 0 | 42 | 336 | 0 | 111111111111111000000111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111110000011111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg. v.7 nm Ti - M spår 2 avstängt. v.8 nm Ti - M spår 3 och 104 avstängt. v.10 nm Ti - M spår 2 och 3 avstängt. - Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. v.42 nm S - v.43 Nm L spår 2 avstängt. v.44 nm M - Nm S spår 3 och 104 avstängt. v.45 nm S - v.46 Nm L spår 2 och 3 avstängt. - Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. |  | 10148 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10148
10149 | Införande ERTMS (Hallsberg posten) | (Hpbg) | (Täl) | (Hpbg) - Ned - Hrbg - Hpn - (Täl) | 2027-04-05 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 | 8 | 0 | 28 | 224 | 0 | 1111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg. Mycket begränsad kapacitet in till posten. |  | 10149 |  |  |  |  | 10149
10150 | Införande ERTMS Hallsberg - (Tälle) - (Östansjö) | Hrbg | Vt | Hrbg - Täl - Öj - Ned, Upp - Vt | 2027-05-03 | 8:00 | 2027-06-20 | 16:00 | 8 | 0 | 49 | 392 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - (Vretstorp) Jämna veckor ned-spår Ojämna veckor upp-spår v.18 går det att trafikera växlarna i Östansjö. |  | 10150 |  |  |  |  | 10150
10151 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-06-21 | 22:00 | 2027-08-21 | 6:00 | 8 | 0 | 26 | 208 | 0 | 11111100111110000000000000001111111000000110000001111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 10151 |  |  |  |  | 10151
10152 | Införande ERTMS Hallsberg - (Skymossen) | På | (Skms) | På - Ned - Hpbg - Ned - (Skms) | 2027-08-02 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. |  | 10152 |  |  |  |  | 10152
10153 | Införande ERTMS Hallsberg | Hpbg | (Hrbg) | Hpbg - (Hrbg) | 2027-07-12 | 8:00 | 2027-09-05 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 10153 |  |  |  |  | 10153
10154 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | Hpbg | (På) | Hpbg - Upp - (På) | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111100000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 10154 |  |  |  |  | 10154
10155 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö1 | Lln | (Fa) | Lln - Ned - Lå - Ned - (Väv) - Ned - (Fa) | 2027-04-03 | 0:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Linddalen - Finnerödja. |  | 10155 |  |  |  |  | 10155
10156 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö2 & Ö13 | (Hs) | Lln | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - Lln | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-04-18 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.12 Trafikavbrott spår 20 Laxå - (Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. v.15 Trafikavbrott spår 20 i Laxå - (Hasselfors), enkelspårsdrift Linddalen - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. |  | 10156 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10156
10157 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö8 | (Hs) | (Fa) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Väv) - Upp - (Fa) | 2027-04-08 | 9:00 | 2027-11-13 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 i Laxå mot Hasselfors. Enkelspårsdrift Finnerödja - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. |  | 10157 |  |  |  |  | 10157
10158 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-11 | 9:00 | 2027-11-14 | 16:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. |  | 10158 |  |  |  |  | 10158
10159 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö5 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-07-04 | 5:30 | 2027-07-04 | 8:30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10159 |  |  |  |  | 10159
10160 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö12 | Lå | (Lln) | Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-04-17 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986. |  | 10160 |  |  |  |  | 10160
10161 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Täl - (Hrbg) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka ned-spår Jämn vecka upp-spår |  | 10161 |  |  |  |  | 10161
10162 | Opto 2.0 Hallsberg-Laxå | Täl | (Lå) | Täl - Öj - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Upp - (Lå) | 2027-08-02 | 1:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 4 | 0 | 76 | 304 | 0 | 11111110000000111111100000001111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000001111111000000011111110000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg)-(Laxå) Ojämna veckor ned-spår Jämna veckor upp-spår |  | 10162 |  |  |  |  | 10162
10163 | Opto 2.0 Örebro | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-03-02 | 1:00 | 2027-03-21 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. |  | 10163 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10163
10164 | Opto 2.0 (Ervalla)-(Frövi) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-04-27 | 1:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.17 ned-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Ervalla v.22 upp-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. |  | 10164 |  |  |  |  | 10164
10165 | Opto 2.0 (Hovsta)-(Ervalla) | (Hsa) | (Er) | (Hsa) - Ned - (Er) | 2027-05-11 | 1:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 4 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1111110000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hovsta - Ervalla- |  | 10165 |  |  |  |  | 10165
10166 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | (Väv) | (Hs) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - (Lln) - (Hs) | 2027-11-07 | 2:30 | 2027-12-05 | 8:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10000000000000100000010000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. Hastighetsnedsättning för arbetarskydd i Laxå sth 70km/h 4300m v.38 L 04:00 - v.49 L 23:59. |  | 10166 |  |  |  |  | 10166
10167 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå - Ned-spår | Lå | Lln | Lå - Ned - Lln | 2027-10-18 | 22:00 | 2027-11-27 | 6:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 11111000000000000000111000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Linddalen. Spänningslöst v.42 Nm Ti och Nm O |  | 10167 |  |  |  |  | 10167
10168 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå - Uppspår | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-10-10 | 22:00 | 2027-11-20 | 6:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet i Laxå. Upp-spåret avstängt. Varje arbetspass innehåller på- och avetablering som ger trafikavbrott mot Hasselfors på spår 19 kl. 22:00-22:20 samt kl. 05:40-06:00. |  | 10168 |  |  |  |  | 10168
10169 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | Lå | (Hs) | Lå - Enkel - (Hs) | 2027-10-25 | 8:00 | 2027-11-05 | 16:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå spår 19. Går att trafikera Välevattnet - Laxå - Linddalen samt mot Hasselfors via spår 20. Varje arbetspass innehåller på- och avetablering som ger begränsad kapacitet i Laxå kl.08:00-08:20 samt kl. 15:40-16:00. |  | 10169 |  |  |  |  | 10169
10170 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn | (Sde) | (Sp) | (Sde) - Ned, Upp - Fle - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Sp) | 2027-02-28 | 3:30 | 2027-06-06 | 6:30 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sköldinge)-(Sparreholm) Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 10170 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10170
10171 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn, ballastrening | Fle | Skv | Fle - Skv - Ned, Upp | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen)-Skebokvarn. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svelandsbanan i mån av kapacitet. |  | 10171 |  |  |  |  | 10171
10172 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn | Fle | Skv | Fle - Skv | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-06-03 | 5:00 | 5 | 0 | 53 | 265 | 0 | 11110001111000111100011110000011000111100011110001111000111100011100001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Nyckelsjön Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår v.8 S - v.22 S Hastighetsnedsättning arbetarskydd sth 70km/h 6700m. |  | 10172 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10172
10177 | Servicefönster underhåll (Ångebyn)-Bräcke | Bä | (Åg) | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2027-07-12 | 17:00 | 2027-08-28 | 1:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Bräcke öppet v.34 |  | 10177 |  |  |  |  | 10177
10178 | Servicefönster underhåll (Dysjön)-(Bräcke) TAX | (Bä) | (Dy) | (Bä) - Upp - Bsb - Upp - (Dy) | 2027-07-10 | 1:00 | 2027-07-12 | 13:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott U-spår. |  | 10178 |  |  |  |  | 10178
10179 | Spår och växelbyte Ånge-Bräcke (Bräcke spår 5-6) | (Bä) | (Bä) | (Bä) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-08-29 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | TAX. Restriktion för uppställning av arbetsfordon spår 5-6. |  | 10179 |  |  |  |  | 10179
10180 | Servicefönster underhåll Åggb | Åggb | Åggb | Åggb | 2027-06-07 | 9:00 | 2027-09-26 | 16:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Åggb TAX |  | 10180 |  |  |  |  | 10180
10195 | Spår och växelbyte Nyköping södra- Flens övre. Kabelsänkning Nks-Fsö nätter | (Fsö) | Nks | (Fsö) - Sii - Vre - Nks | 2027-07-04 | 19:30 | 2027-11-12 | 3:30 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 111111011111101111110000000000000000000000000000000000000000000001111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Hastighetsnedsättning sth 40 Flens övre-Nyköping södra v27-v45 |  | 10195 |  |  |  |  | 10195
10196 | Servicefönster Underhåll (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) | (Et) | (Fle) | (Et) - Skrp - Hål - Bgv - Hnä - Mlö - Fsö - (Fle) | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000001111110000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Innehåller hastighetsnedsättning - Tonnagekörning (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) v.41 M 00:00- v.49 L 23:59 v.19, 20, 41, 45 - är tiden 00:00-05:00 Bör läsas ihop med TCR 10197. Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg ställs in och ersätts med buss |  | 10196 |  |  |  |  | 10196
10197 | Servicefönster Underhåll (Flens övre)-Oxelösund | (Fsö) | Oxd | (Fsö) - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - Nks - Enkel - Oxd | 2027-05-09 | 22:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ger ej trafikavbrott på Nyköpingsban |  | 10197 |  |  |  |  | 10197
10198 | ERTMS nätter (Bjärka Säby)-Åtvidaberg | (Bsä) | Åvg | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg | 2027-01-10 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 7 | 0 | 239 | 1673 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | 10198 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10198
10199 | ERTMS nätter (Linköping)-Rimforsa-(Kisa) | (Lp) | (Kisa) | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf - Enkel - (Kisa) | 2027-01-10 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 7 | 0 | 239 | 1673 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | v.2-25 (Linköping)-Rimforsa v.26-49 (Linköping)-(Kisa) |  | 10199 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10199
10200 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.30 23:00-05:00 |  | 10200 |  |  |  |  | 10200
10201 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.31 23:00-05:00 |  | 10201 |  |  |  |  | 10201
10202 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-10-29 | 6:00 | 8 | 0 | 34 | 272 | 0 | 111111011111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.32 23:00-05:00 |  | 10202 |  |  |  |  | 10202
10202 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2027-08-08 | 23:00 | 2027-08-09 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.32 23:00-05:00 |  | 10202 |  |  |  |  | 10202
10203 | Älvsjö spårväxelbyte arbetarskydd spår 6 | Äs | Äs | Äs | 2027-07-05 | 7:00 | 2027-07-18 | 22:00 | 15 | 0 | 14 | 210 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Arbetarskydd spår 6 till spår och växlebyte Älsvjö på spår 7, 8 UTK TCR 8295 |  | 10203 |  |  |  |  | 10203
10204 | IKT Styrområde Alingsås | (Hrv) | (P) | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2027-05-09 | 1:00 | 2027-05-09 | 5:40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Partille) Läs ihop med TCR 9690 och 8253 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. |  | 10204 |  |  |  |  | 10204
10205 | Markundersökningar och kabellokalisering uppspår | (Agg) | Gsv | (Agg) - Upp - A - Upp - Bgs - Upp - Ndv - Upp - Fd - Upp - Sn - Lr - Upp - J - P - Sel - Gsv | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000110000011000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning. Ok med uppställning spår 0 i Alingsås |  | 10205 |  |  |  |  | 10205
10209 | Servicefönster Underhåll Skärblacka-Finspång | Sbl | Fg | Sbl - Enkel - Fg | 2027-04-18 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [16 empty] | 10209 |  |  |  |  | 10209
10210 | Avropningsbart servicefönster (Katrineholm)-(Åby Södra) | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 180 | 900 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110000000011111100011100001111000000001011110000000010111100011110001110000001100011110001111000111000011110001111000111000011110001111000111100000000101111000111100011110001111000111100011110001111000110001011110001111000111100000011101111000111000011110001100000111100011110001111000111100011110000000010111100000000101111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10210 |  |  |  |  | 10210
10211 | Avropningsbart servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 142 | 568 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011100011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10211 |  |  |  |  | 10211
10212 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 142 | 568 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011100011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000101000011100001110000111000001100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10212 |  |  |  |  | 10212
10212 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-03-30 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10212 |  |  |  |  | 10212
10213 | Avropningsbart servicefönster (Mjölby)-Boxholm | (My) | Bx | (My) - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-06 | 6:00 | 6 | 0 | 44 | 264 | 0 | 1000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000100000100000000000001000000100000010000001000000000000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10213 |  |  |  |  | 10213
10214 | Avropningsbart servicefönster (Boxholm)-Vimnarp | (Bx) | Vim | (Bx) - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 134 | 536 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000011100011100000000000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 10214 |  |  |  |  | 10214
10215 | Avropningsbart servicefönster (Vimnarp)-Nässjö | (Vim) | (N) | (Vim) - Ned, Upp - Gmp - Ned, Upp - (N) | 2027-01-10 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:00 | 6 | 0 | 22 | 132 | 0 | 110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [18 empty] | 10215 |  |  |  |  | 10215
10220 | IKT Styrområde Järna | Jn | Bjn | Jn - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn | 2027-05-07 | 11:00 | 2027-05-07 | 14:20 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10220 |  |  |  |  | 10220
10221 | IKT Styrområde Nyköping | (Ebg) | Oxd | (Ebg) - Nkc - (Ssa) - Nks - Oxd | 2027-07-27 | 0:00 | 2027-07-27 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10221 |  |  |  |  | 10221
10222 | IKT Styrområde Åby | (K) | (Nr) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - Åbs - Ned, Upp - (Nr) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-04-11 | 0:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10222 |  |  |  |  | 10222
10223 | IKT Styrområde Norrköping | Nr | Nr | Nr | 2027-06-15 | 1:10 | 2027-06-15 | 1:40 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10223 |  |  |  |  | 10223
10224 | IKT Styrområde Fiskeby | (Lp) | (Nr) | (Lp) - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - (Nr) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 1:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10224 |  |  |  |  | 10224
10225 | IKT Styrområde Linköping | Lp | Lp | Lp | 2027-06-15 | 0:00 | 2027-06-15 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10225 |  |  |  |  | 10225
10226 | IKT Styrområde Mjölby | My | (Lp) | My - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - (Lp) | 2027-09-05 | 0:00 | 2027-09-05 | 0:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10226 |  |  |  |  | 10226
10227 | IKT Styrområde Tranås | (My) | Gmp | (My) - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Gmp | 2027-09-05 | 1:00 | 2027-09-05 | 2:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10227 |  |  |  |  | 10227
10228 | IKT Styrområde Silinge | (Et) | (Nks) | (Et) - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-05-11 | 1:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 10228 |  |  |  |  | 10228
10229 | IKT Bjärka-Säby | (Lp) | Hf | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk - Enkel - Bsp - Brk - Gäd - Oph - Rfb - Rf - Enkel - Kisa - Enkel - Kpkv - Vrn - Bök - Gng - Enkel - Svi - Enkel - Alv - Vib - Enkel - Vibh - Enkel - Sro - Enkel - Hf | 2027-11-28 | 0:00 | 2027-11-28 | 4:10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott |  | 10229 |  |  |  |  | 10229
10238 | Kabelsänkning inför spårbyte, Kimstad | Kms | Kms | Kms | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-20 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 9766 Ingen trafik till och från Skärblacka Se omledningsmöjligheter i TCR 9766 |  | 10238 |  |  |  |  | 10238
10241 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-06 | 0:30 | 2027-11-06 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken. Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C |  | 10241 |  |  |  |  | 10241
10242 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-07 | 1:35 | 2027-11-07 | 7:35 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C |  | 10242 |  |  |  |  | 10242
10243 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-14 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C Bör läsas med TCR: 8251 8252 8253 10241 10242 |  | 10243 |  |  |  |  | 10243
10244 | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) Kontaktledningsunderhåll | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-04-12 | 4:00 | 2027-05-14 | 8:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad mot Bane Nor TCR OB04651. |  | 10244 |  |  |  |  | 10244
10245 | Samordning åtgärder Norra Malmbanan | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-06-07 | 3:30 | 2027-09-12 | 9:30 | 6 | 0 | 64 | 384 | 0 | 11111111111110000000011111110000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111100000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad mot Bane Nor TCR OB02883 och OB02884. |  | 10245 |  |  |  |  | 10245
10246 | Servicefönster Underhåll Alvem-Bohus Elsäkerhetsbesiktning | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Upp - Än - Upp - (Bhs) | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-02-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Alvhem)-(Bohus). Bör läsas med TCR 10247 som ger trafikavbrott tisdag 01:10-04:10. |  | 10246 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10246
10247 | Servicefönster Underhåll Alvem-Bohus Elsäkerhetsbesiktning | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Ned, Upp - Än - Ned, Upp - (Bhs) | 2027-02-02 | 1:10 | 2027-02-02 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Alvhem)-(Bohus). Bör läsas med TCR 10246. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. Hel/Del-inställelse. Möjligt att vända i Bohus och Alvhem (FA i Lödöse S + vändning av tåg i Alvhem). Omledningsmöjlighet via Västra Stam (Kapacitetsplan) och Kust till kust. |  | 10247 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10247
10249 | Linghem ny bro borttagning baliser | Lp | (Lgm) | Lp - Ned, Upp - (Lgm) | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-06-28 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2 | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafik kan ledas om via Mjölby- Hallsberg i mån av kapacitet |  | 10249 |  |  |  |  | 10249
10250 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Upp - Bhs - Upp - (Agb) | 2027-02-03 | 22:30 | 2027-02-05 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Älvängen)-(Agnesberg). Bör läsas med TCR 10251 som ger trafikavbrott torsdag 01:10-04:10. |  | 10250 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10250
10251 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - (Agb) | 2027-02-04 | 1:10 | 2027-02-04 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Agnesberg). Bör läsas med TCR 10250. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. RST möjligt att vända i Älvängen. |  | 10251 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10251
10252 | Mantorp ny bro 2 nätter | Mt | Mt | Mt | 2027-08-15 | 0:00 | 2027-08-29 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via godsstråket och vidare via västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10252 |  |  |  |  | 10252
10253 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Ned - Bhs - Ned - (Agb) | 2027-02-15 | 22:30 | 2027-02-16 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Älvängen)-(Agnesberg). |  | 10253 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10253
10256 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Upp - Agb - Upp - (Lär) | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-02-10 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bohus)-(Lärje). Bör läsas med TCR 10257 som ger trafikavbrott tisdag 01:10-04:10. |  | 10256 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10256
10257 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-02-09 | 1:10 | 2027-02-09 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Bohus)-(Lärje). Bör läsas med TCR 10256. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. RST möjligt att vända i Älvängen. |  | 10257 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10257
10258 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Ned - Agb - Ned - (Lär) | 2027-02-10 | 22:30 | 2027-02-12 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bohus)-(Lärje). |  | 10258 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10258
10261 | Hastighetsnedsättning Nyköping central sth 40 arbetarskydd | Nkc | (Ssa) | Nkc - (Ssa) | 2027-08-22 | 0:00 | 2027-11-28 | 5:00 | 2357 | 0 | 1 | 2357 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | sth 40 arbetarskydd Samordnad med TCR 10075 |  | 10261 |  |  |  |  | 10261
10263 | Gångtidsrelevant hastighetsnedsättning ERTMS (Linköping)-Rimfosa | (Lp) | Rf | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | sth 40 Bastab |  | 10263 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10263
10264 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Upp - (Thn) | 2027-09-06 | 22:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. Ej möjligt att trafikera direkt från Trollhättan mot Ryr. Bör läsas tillsammans med TCR 10486. |  | 10264 |  |  |  |  | 10264
10265 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Ned - (Thn) | 2027-09-13 | 22:00 | 2027-09-14 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. |  | 10265 |  |  |  |  | 10265
10266 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Upp - Veas | 2027-09-07 | 22:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. |  | 10266 |  |  |  |  | 10266
10267 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Ned - Veas | 2027-09-14 | 22:00 | 2027-09-15 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. |  | 10267 |  |  |  |  | 10267
10268 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra | (Thn) | (Vpm) | (Thn) - Upp - Veas - Upp - (Vpm) | 2027-09-08 | 22:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Bör läsas med TCR 10271 som ger trafikavbrott torsdag 01:00-04:00. |  | 10268 |  |  |  |  | 10268
10271 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra | (Thn) | (Vpm) | (Thn) - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - (Vpm) | 2027-09-09 | 1:00 | 2027-09-09 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Trollhättan)-(Varpemossen). Bör läsas med TCR 10268, TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10271 |  |  |  |  | 10271
10274 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Upp - (Vpm) | 2027-09-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. |  | 10274 |  |  |  |  | 10274
10275 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Ned - (Vpm) | 2027-09-15 | 22:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. |  | 10275 |  |  |  |  | 10275
10276 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | (Veas) | (Tbn) | (Veas) - Ned - Vpm - Ned - (Tbn) | 2027-09-16 | 22:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Torbacken. Bör läsas med TCR 10277 som ger trafikavbrott fredag 00:00-03:00. |  | 10276 |  |  |  |  | 10276
10277 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | (Veas) | (Tbn) | (Veas) - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - (Tbn) | 2027-09-17 | 0:00 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Velanda södra-Torbacken. Bör läsas med TCR 10276, TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10277 |  |  |  |  | 10277
10278 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Varpemossen | (Vpm) | Tbn | (Vpm) - Upp - Tbn | 2027-09-20 | 22:00 | 2027-09-21 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. |  | 10278 |  |  |  |  | 10278
10279 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Varpemossen | (Vpm) | Tbn | (Vpm) - Ned - Tbn | 2027-09-23 | 22:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. |  | 10279 |  |  |  |  | 10279
10280 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | (Vpm) | (Alh) | (Vpm) - Upp - Tbn - Upp - (Alh) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-22 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. Bör läsas med TCR 10281 som ger trafikavbrott onsdag 01:00-04:00. |  | 10280 |  |  |  |  | 10280
10281 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | (Vpm) | (Alh) | (Vpm) - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - (Alh) | 2027-09-22 | 1:00 | 2027-09-22 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Varpemossen-Alvhem. Bör läsas med TCR 10280, TCR 10487 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10281 |  |  |  |  | 10281
10282 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | Tbn | (Alh) | Tbn - Upp - (Alh) | 2027-09-22 | 22:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. |  | 10282 |  |  |  |  | 10282
10283 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | Tbn | (Alh) | Tbn - Ned - (Alh) | 2027-09-27 | 22:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. |  | 10283 |  |  |  |  | 10283
10284 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Alh - Enkel, Upp - (Än) | 2027-09-28 | 22:00 | 2027-09-29 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårdrift Torbacken-Älvängen. Trafikavbrott mot Lilla Edet. Bör läsas med TCR 10285 som ger trafikavbrott Torbacken-Älvängen onsdag 00:00-03:00. |  | 10284 |  |  |  |  | 10284
10285 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Alh - Enkel, Ned, Upp - (Än) | 2027-09-29 | 0:00 | 2027-09-29 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Torbacken-Älvängen och Alvhem-Lilla Edet. Bör läsas med TCR 10284, TCR 10487 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10285 |  |  |  |  | 10285
10286 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Alh) | (Än) | (Alh) - Upp - (Än) | 2027-09-29 | 22:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen. |  | 10286 |  |  |  |  | 10286
10287 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Alh) | (Än) | (Alh) - Ned - (Än) | 2027-09-30 | 22:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen. |  | 10287 |  |  |  |  | 10287
10288 | Samordning åtgärder (Råtsi)-Svappavaara | (Rsi) | Svv | (Rsi) - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii - Enkel - Svv | 2026-12-15 | 1:05 | 2027-12-10 | 6:00 | 4 | 55 | 70 | 344 | 10 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111011110000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111110111100000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [16 empty] | 10288 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10288
10289 | Samordning åtgärder (Peuravaara)-(Gällivare C) | (Pea) | (Gvc) | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2027-05-17 | 22:00 | 2027-09-20 | 2:50 | 4 | 50 | 42 | 203 | 0 | 1111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 20-22 och 35-37 M-S inkluderas Gällivare C, övriga veckor kan Gällivare C trafikeras. |  | 10289 |  |  |  |  | 10289
10290 | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C, kontaktledning | (Pea) | (Gvc) | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2027-03-15 | 22:00 | 2027-04-10 | 2:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111111000000001111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10290 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10290
10291 | Samordning åtgärder (Boden C)-Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Svt - Enkel - Lbt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-05-23 | 22:30 | 2027-09-24 | 3:30 | 5 | 0 | 80 | 400 | 0 | 11111100111110011111011111101111000111110011111101111110111111011111101111110111111011111000011110111111011111101111110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10291 |  |  |  |  | 10291
10292 | Buddbyn Växelbyte | Bud | Bud | Bud | 2027-05-16 | 22:00 | 2027-06-06 | 6:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 8421. |  | 10292 |  |  |  |  | 10292
10293 | Servicefönster Underhåll (Buddbyn)-Morjärv | (Bud) | Mjv | (Bud) - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv | 2027-05-25 | 23:15 | 2027-10-10 | 4:15 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10293 |  |  |  |  | 10293
10295 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 7:00 | 2027-11-13 | 14:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Bör läsas med TCR 10304 TCR 10305 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. |  | 10295 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10295
10296 | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Haparanda | (Mjv) | Hp | (Mjv) - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2027-06-23 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 1001100111110011111000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10296 |  |  |  |  | 10296
10298 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-03-13 | 20:50 | 2027-11-07 | 10:40 | 13 | 50 | 3 | 41 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott spår 2-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan. Läses tillsammans med TCR 9933 & 10816 |  | 10298 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10298
10299 | Slopning av plankorsningar (Herrljunga) - (Alingsås). | (Hrv) | (A) | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 7:00 | 9 | 0 | 4 | 36 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. Läs ihop med TCR 9690 Läs ihop med TCR 10204 v.18 S kl. 01:00-05:40 |  | 10299 |  |  |  |  | 10299
10302 | Avropningsbart Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | (Fle) | (Gn) | (Fle) - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - (Gn) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår |  | 10302 |  |  |  |  | 10302
10304 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 7:00 | 2027-11-13 | 9:00 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Läses tillsammans med TCR 10295 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. |  | 10304 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10304
10305 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 11:00 | 2027-11-13 | 14:00 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Läses tillsammans med TCR 10295 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. |  | 10305 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10305
10306 | Avropningsbart Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | (K) | (Fle) | (K) - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - (Fle) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår |  | 10306 |  |  |  |  | 10306
10307 | Avropningsbart Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår |  | 10307 |  |  |  |  | 10307
10312 | Hallandsåstunneln Underhåll/servicefönster/Räddningstjänsten brandvatten | För | För | För - Ned, Upp | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-11-10 | 4:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | T​rafikstopp bägge tunnelrören, 2 nätter - nmTi & nmO i februari och 2 nätter i november. |  | 10312 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10312
10315 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned - Thn - Ned - (Veas) | 2027-09-01 | 22:00 | 2027-09-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Öxnered)-(Velanda södra). Trollhättan spår 2-7 avstängda. Bör läsas tillsammans med TCR 10486, TCR 10317 och TCR 8265. |  | 10315 |  |  |  |  | 10315
10316 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Veas) | 2027-09-02 | 22:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Velanda Södra). Bör läsas tillsammans med TCR 10486, TCR 10317 och TCR 8265. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10316 |  |  |  |  | 10316
10317 | Opto 2,0 Öxnered-Kornsjö, Nuva 0037 Källeberg | Skbl | (Öx) | Skbl - Enkel - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - (Öx) | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 | 8 | 0 | 83 | 664 | 0 | 1111111111111000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Skälebol-(Öxnered). Bör läsas tillsammans med TCR 8305, TCR 8303, TCR 8476 v.29-31 och TCR 10484(v.31), TCR 8302(v.34-44), TCR 10485(v.34), TCR 10486(v.34-37), TCR 10487(v.38-43). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10317 |  |  |  |  | 10317
10319 | Nuva 0037 Källeberg | (Skbl) | (Brl) | (Skbl) - Enkel - (Brl) | 2027-04-21 | 22:00 | 2027-04-23 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Brålanda). Bör läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10437. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10319 |  |  |  |  | 10319
10320 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-27 | 18:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. Bör läsas med TCR 10321, ger trafikavbrott kl. 22:00-02:00. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. |  | 10320 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10320
10321 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-27 | 21:00 | 2027-03-28 | 3:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. Bör läsas med TCR 10320 |  | 10321 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10321
10321 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-06-06 | 21:00 | 2027-09-26 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. Bör läsas med TCR 10320 |  | 10321 |  |  |  |  | 10321
10322 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg, IKT styrområde Arvika | (Kil) | Cg | (Kil) - Enkel - Fgå - Enkel - Hbd - Enkel - Bu - Enkel - En - Enkel - Ar - Enkel - Ot - Enkel - Åt - Enkel - Cg | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-11-19 | 17:00 | 8 | 0 | 25 | 200 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Skall läsas tillsammans med TCR 10341(v.16,44), TCR 10326 (v.44), TCR 10327 (v.44) och TCR 10328 (v.44). Trafik anpassas till före och efter arbetet eller leds om via Kornsjö. |  | 10322 |  |  |  |  | 10322
10323 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Kil, Kil-Rottneros, Spår och växelbyte, Servicefönster Underhåll Kil Ö4/Ö5, IKT styrområde Kil | Kil | (Sån) | Kil - Enkel - El - (Hbd) - (Sån) | 2027-05-16 | 21:00 | 2027-05-18 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kil samt intilliggande linjer mot Edsvalla, Högboda och Stenåsen. Bör läsas tillsammans med TCR 8304. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. |  | 10323 |  |  |  |  | 10323
10324 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte, Servicefönster Underhåll Kil Ö1/Ö2 | Kil | Kil | Kil | 2027-05-18 | 21:00 | 2027-05-21 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Edsvalla, Högboda och Bäckebron. Bör läsas med 10325. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. |  | 10324 |  |  |  |  | 10324
10325 | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Kil | Kil | Kil | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-05-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. Bör läsas med TCR 10324. |  | 10325 |  |  |  |  | 10325
10326 | Servicefönster Underhåll Kil Ö5 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-01 | 9:00 | 2027-11-01 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Sandmon och Stenåsen. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. |  | 10326 |  |  |  |  | 10326
10327 | Servicefönster Underhåll Kil Ö2 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-11-02 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Högboda och Edsvalla. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. |  | 10327 |  |  |  |  | 10327
10328 | Servicefönster Underhåll Kil Ö1 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-03 | 9:00 | 2027-11-03 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Bäckebron och Högboda. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. |  | 10328 |  |  |  |  | 10328
10330 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö10 | (Väv) | (Lln) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-06-06 | 2:30 | 2027-06-06 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott i Laxå. Går att trafikera till/från Hasselfors. Trafiken kan omledas via Södra Stambanan och Godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. |  | 10330 |  |  |  |  | 10330
10331 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö7 | Lå | (Hs) | Lå - Enkel - (Hs) | 2027-04-07 | 9:00 | 2027-11-01 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 mot Hasselfors samt begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. |  | 10331 |  |  |  |  | 10331
10332 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | Lå | Lå | Lå | 2027-09-26 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet spår 30. |  | 10332 |  |  |  |  | 10332
10333 | Servicefönster Underhåll Kil Ö4 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-05 | 9:00 | 2027-11-05 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 5-10. |  | 10333 |  |  |  |  | 10333
10334 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-23 | 21:00 | 2027-05-25 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kil mot Edsvalla samt spår 1-4 avstängda. Bör läsas tillsammans med TCR 8304. Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10334 |  |  |  |  | 10334
10335 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-25 | 21:00 | 2027-05-28 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 1-4. |  | 10335 |  |  |  |  | 10335
10336 | Färdigställande av nytt stickspår | Srv | Srv | Srv | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-13 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängning sidospår. |  | 10336 |  |  |  |  | 10336
10338 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-30 | 21:00 | 2027-06-07 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 3-8. |  | 10338 |  |  |  |  | 10338
10339 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-06-07 | 21:00 | 2027-06-15 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. |  | 10339 |  |  |  |  | 10339
10341 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Karlstad), Vägport vid Våxnäs i Karlstad km331 plus 442, Lagerbyte, 3500-817-1, Skoghalls nya bangård samt plankorsningar | (Kil) | Skog | (Kil) - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - (Ksc) - Enkel - Skog | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstads C) samt trafikavbrott (Karlstads C)-Skoghall. Skall läsas tillsammans med TCR 10322(v.16,44), TCR 10346(v.22), TCR 10349(v.22), TCR 10347(v.16,22), TCR 10348(v.16,22), TCR 10326(v.44), TCR 10327(v.44), TCR 10328 (v.44) och TCR 10345(v.44). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. V.44 är framkomligheten i och igenom Kil begränsad. |  | 10341 |  |  |  |  | 10341
10342 | Servicefönster Underhåll (Karlstad)-Skoghall, Skoghalls nya bangård samt plankorsningar | (Ksc) | Skog | (Ksc) - Enkel - Skog | 2027-06-14 | 9:00 | 2027-10-20 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Skoghall-(Karlstads C). |  | 10342 |  |  |  |  | 10342
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-11-12 | 4:20 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10343 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10343
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-05-30 | 21:00 | 2027-09-20 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10343 |  |  |  |  | 10343
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10343 |  |  |  |  | 10343
10345 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Karlstad | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2027-11-01 | 9:00 | 2027-11-02 | 17:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad östra. Bör läsas tillsammans med TCR 10341, TCR 10326, TCR 10327 och TCR 10322. |  | 10345 |  |  |  |  | 10345
10346 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö1 | Ksc | Kvä | Ksc - Kö - Kvä | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-05-31 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad Välsviken. Bör läsas tillsammans med TCR 10350(v.15) och TCR 10341(v.22). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. |  | 10346 |  |  |  |  | 10346
10347 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö3 | Ksc | Ksc | Ksc | 2027-04-21 | 9:00 | 2027-06-02 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 21 och 1-3 stängda. Bör läsas tillsammans med TCR 10341. |  | 10347 |  |  |  |  | 10347
10348 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö4 | Ksc | Ksc | Ksc | 2027-04-22 | 9:00 | 2027-06-03 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Karlstads C mot Kil och Skoghall. Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 4-6 avstängda och ej möjligt att nå 21 och 1b. Bör läsas tillsammans med TCR 10341. Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. |  | 10348 |  |  |  |  | 10348
10349 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö2 | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2027-06-01 | 9:00 | 2027-11-10 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Hamn- och uppställningsspår samt spår 13 Karlstads Östra avstängda. Begränsad kapacitet Karlstads C. Bör läsas tillsammans med TCR 10341(v.22). |  | 10349 |  |  |  |  | 10349
10350 | Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn | (Kö) | (Khn) | (Kö) - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-04-12 | 8:00 | 2027-06-30 | 15:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Karlstad östra)-(Kristinehamn). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. |  | 10350 |  |  |  |  | 10350
10351 | Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn | (Kö) | (Khn) | (Kö) - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-08-20 | 16:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Karlstad östra)-(Kristinehamn). Skall läsas tillsammans med TCR 10356 och 10358. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10351 |  |  |  |  | 10351
10352 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö5 | K | (Stö) | K - Ned - (Stö) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-08-29 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Strångsjö. |  | 10352 |  |  |  |  | 10352
10353 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö8 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - K - (Stö) | 2027-05-13 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 20 (Gemet) i Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9796, 9775, 9841. |  | 10353 |  |  |  |  | 10353
10354 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö1 | (Stö) | K | (Stö) - (Bt) - Ned, Upp - K | 2027-09-18 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Baggetorp)-Katrineholm samt (Baggetorp)-(Strångsjö). Begränsad kapacitet i Katrineholm. |  | 10354 |  |  |  |  | 10354
10355 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö7 och Ö9 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Upp - K - Upp - (Stö) | 2027-06-05 | 0:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm. Ö9: v.22 L 00:00-06:00 enkelspårsdrift Baggetorp - Katrineholm. Ö7: v.38 S 00:00-06:00 enkelspårsdrift Stolpstugan - Katrineholm. |  | 10355 |  |  |  |  | 10355
10356 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kristinehamn, Kristinehamn öar | Bjb | (Nka) | Bjb - Enkel - Khn - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - (Nka) | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-08-18 | 17:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Björneborg-Kristinehamn och Kristinehamn-(Nykroppa). Skall läsas tillsammans med TCR 10351. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10356 |  |  |  |  | 10356
10357 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö1 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-05 | 9:00 | 2027-04-05 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Björneborg. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10357 |  |  |  |  | 10357
10358 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö2 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-06 | 9:00 | 2027-08-19 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 4-7 Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. |  | 10358 |  |  |  |  | 10358
10359 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö3 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-07 | 9:00 | 2027-04-07 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafik från och till Nykroppa kan ej passera genom Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. |  | 10359 |  |  |  |  | 10359
10360 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö4 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-08 | 9:00 | 2027-04-08 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10360 |  |  |  |  | 10360
10361 | Servicefönster Underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa), Servicefönster Underhåll Kristinehamn öar | Khn | (Nka) | Khn - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - (Nka) | 2027-04-26 | 15:00 | 2027-10-15 | 22:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). Begränsad framkomlighet spår 7 och 8 i Kristinehamn. |  | 10361 |  |  |  |  | 10361
10362 | Servicefönster Underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), Degerfors VP km263 plus 439 , Injektering, frontmur, komplettering 3500-763-1 | (Khn) | (Lå) | (Khn) - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2027-04-05 | 9:00 | 2027-11-14 | 16:00 | 7 | 0 | 19 | 133 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 10357, 10358, 10359, 10360. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10362 |  |  |  |  | 10362
10363 | Servicefönster Underhåll (Strömtorp)-Bofors | (Srt) | Bof | (Srt) - Enkel - Bof | 2027-08-30 | 9:30 | 2027-09-17 | 16:30 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. |  | 10363 |  |  |  |  | 10363
10365 | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-04 | 9:00 | 2027-11-04 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. |  | 10365 |  |  |  |  | 10365
10366 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-03-31 | 17:50 | 2027-11-11 | 4:10 | 10 | 20 | 4 | 41 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). Mellantidsetablering en halvtimme 00:10 - 00:40 |  | 10366 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10366
10367 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-02 | 17:20 | 2027-11-05 | 19:20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 2 h trafikavbrott till/från Skandiahamnen Läs tillsammans med TCR 10368 |  | 10367 |  |  |  |  | 10367
10368 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-02 | 17:30 | 2027-11-06 | 6:00 | 12 | 30 | 4 | 50 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig. |  | 10368 |  |  |  |  | 10368
10369 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-04 | 5:10 | 2027-11-07 | 6:10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avetablering, trafikavbrott 1h till/från Skandiahamnen Läs tillsammans med TCR 10368 |  | 10369 |  |  |  |  | 10369
10370 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-04 | 15:50 | 2027-11-15 | 4:10 | 12 | 20 | 4 | 49 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. Samtliga etableringar stänger mot volvo Påetablering 15:50 - 16:50 Mellanetablering 22:00 - 22:30 Avetablering 03:40 - 04:40 |  | 10370 |  |  |  |  | 10370
10371 | Servicefönster Underhåll Kville Ö1 | Gk | (Gli) | Gk - (Gli) | 2027-04-18 | 6:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg kville-Göteborg skandiahamnen. Möjligt att trafikera spår 5-21 i Göteborg kville samt Bohusbanan. |  | 10371 |  |  |  |  | 10371
10372 | Avropningsbart Servicefönster (Frövi)-(Hallsbergs personbangård) | (Hpbg) | (Fv) | (Hpbg) - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp - (Hsa) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Fv) - Ned, Upp | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 97 | 388 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000001000001100000110000011000001100000110000000000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår, skapar trafikavbrott mot Närkes kvarntorp Öppet Hovsta-Alväng |  | 10372 |  |  |  |  | 10372
10373 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö2 | Skms | Hpbg | Skms - Enkel - Hpbg | 2027-05-30 | 2:30 | 2027-11-07 | 6:30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. |  | 10373 |  |  |  |  | 10373
10374 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö10 | Hrbg | (Skms) | Hrbg - Hpbg - Ned - På - (Skms) | 2027-09-19 | 1:00 | 2027-09-19 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård. |  | 10374 |  |  |  |  | 10374
10377 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. Mötesmöjlighet i Trollhättan. Natt mot tisdag vecka 22 ger TCR 10378 trafikavbrott i hela Trollhättan kl 00:00-03:00. Bör läsas tillsammans med TCR 10487(v.42) |  | 10377 |  |  |  |  | 10377
10378 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-06-01 | 0:00 | 2027-06-01 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Trollhättan. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. |  | 10378 |  |  |  |  | 10378
10379 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-04-28 | 22:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trollhättan spår 2-7 avstängda. Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. Bör läsas tillsammans med TCR 10487(v.42). |  | 10379 |  |  |  |  | 10379
10380 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered | Bjh | (Thn) | Bjh - Enkel - Öx - Enkel, Ned, Upp - Ryr - (Vg) - (Thn) | 2027-05-01 | 22:00 | 2027-05-03 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered och angränsande linjer. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras. Bör läsas tillsammans med TCR 9597. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10380 |  |  |  |  | 10380
10381 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-28 | 3:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vänersborg. Ingen mötesmöjlighet för genomgående trafik från Bjurhem till Trollhättan. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). |  | 10381 |  |  |  |  | 10381
10382 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-25 | 22:00 | 2027-09-29 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Öxnered spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Bjurhem. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10382 |  |  |  |  | 10382
10383 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-26 | 22:00 | 2027-09-30 | 3:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. Klockan 00:00-03:00 trafikavbrott mot Trollhättan tillsammans med TCR 10384. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). |  | 10383 |  |  |  |  | 10383
10384 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-27 | 0:00 | 2027-09-30 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan) tillsammans med TCR 10383. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10384 |  |  |  |  | 10384
10385 | Servicefönster Underhåll (Skälebo)-(Kornsjö) | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas tillsammans med TCR 10317. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. |  | 10385 |  |  |  |  | 10385
10386 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Nykroppa), Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa | (Kil) | Hlf | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-05-13 | 16:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. |  | 10386 |  |  |  |  | 10386
10387 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Nykroppa) | (Kil) | (Nka) | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - (Nka) | 2027-11-08 | 22:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. |  | 10387 |  |  |  |  | 10387
10388 | Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa | Nka | Hlf | Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf | 2027-09-06 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Nykroppa-Hällefors. Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. |  | 10388 |  |  |  |  | 10388
10389 | Besiktning av spår- och anläggning Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. |  | 10389 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10389
10390 | Besiktning av spår- och anläggning Peberholm | Phm | Phm | Phm - Ned, Upp | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken. |  | 10390 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10390
10391 | Åtgärder efter besiktning 12h enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-09-24 | 18:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup. |  | 10391 |  |  |  |  | 10391
10392 | Åtgärder efter besiktning Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. |  | 10392 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10392
10393 | Åtgärder efter besiktning Peberholm | Phm | Phm | Phm | 2027-02-03 | 22:40 | 2027-11-26 | 4:40 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000011111000000000000000000111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000111110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Kastrup. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. |  | 10393 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10393
10394 | IKT styrområde Arlöv | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2027-10-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 0:30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård - Åkarp. Är samordnad med annat trafikavbrott i Arlöv. |  | 10394 |  |  |  |  | 10394
10395 | IKT styrområde Fosieby | Stp | Fsb | Stp - Lrp - Fsb | 2027-04-25 | 1:15 | 2027-04-25 | 2:05 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lockarp/Fosieby. Är samordnad med annat trafikavbrott Östervärn - Lockarp/Fosieby. |  | 10395 |  |  |  |  | 10395
10396 | IKT styrområde Hyllie | Tri | Hie | Tri - Hie | 2027-04-26 | 1:30 | 2027-04-26 | 3:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Triangeln - Hyllie. Är samordnad med TCR 9656 (Trafikavbrott Öresundsbron). |  | 10396 |  |  |  |  | 10396
10397 | IKT styrområde Ystad | Y | Si | Y - Enkel - Köp - Tli - Enkel - Lup - Smp - Gss - Enkel - Si | 2027-05-02 | 2:00 | 2027-05-02 | 6:40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn. |  | 10397 |  |  |  |  | 10397
10398 | IKT styrområde Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-10-10 | 0:30 | 2027-10-10 | 5:00 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Malmö central. Är samordnad med annat trafikavbrott i Arlöv. |  | 10398 |  |  |  |  | 10398
10399 | Servicefönster/Underhåll spiralbromsar MGB | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-18 | 7:30 | 2027-12-10 | 14:30 | 7 | 0 | 50 | 350 | 0 | 1000000000000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000100000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000100000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen, ett spår i taget. |  | 10399 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10399
10400 | Servicefönster/Underhåll balkbromsar MGB | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-14 | 7:30 | 2027-12-06 | 14:30 | 7 | 0 | 51 | 357 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000100000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. |  | 10400 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10400
10401 | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB | Mgb | Mc | Mgb - Mc | 2027-01-23 | 20:40 | 2027-12-05 | 6:40 | 10 | 0 | 12 | 120 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela R+I-gruppen på Malmö godsbangård och i relationen Östervärn - Malmö godsbangård. Öppet Arlöv-Malmö c. |  | 10401 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10401
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. |  | 10402 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10402
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-19 | 20:00 | 2027-12-05 | 6:00 | 10 | 0 | 46 | 460 | 0 | 1100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. |  | 10402 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10402
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-12-11 | 20:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 3 | 59 | 1 | 3 | 59 | 1 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. |  | 10402 |  |  |  |  | 10402
10403 | Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered) | Ål | (Öx) | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - Erk - Enkel - Skbl - Enkel - (Rås) - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - (Öx) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 7 | 0 | 17 | 119 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och Skälebol-(Råskogen). Bör läsas tillsammans med 9597(v.14), TCR 8304(v.21,33), TCR 10484(v.32), 10485(v.33), TCR 10317(v.43), TCR 8302(v.43), TCR 9511(v.46). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10403 |  |  |  |  | 10403
10404 | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB 1 spår | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-03-09 | 7:30 | 2027-09-28 | 13:45 | 6 | 15 | 10 | 62 | 30 | 111100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på I-gruppen. Ett spår i taget. |  | 10404 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10404
10405 | Avropningsbart Servicefönster Malmö godsbangård spår 61-64 | Mc | Blv | Mc - Mgb - Al - Blv | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 13 | 78 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet MGB spår 61-64. |  | 10405 |  |  |  |  | 10405
10406 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Åmål) | (Kil) | (Ål) | (Kil) - Enkel - El - Enkel - Våb - Enkel - Gms - Enkel - Sgm - Enkel - Vdb - Enkel - Byä - Enkel - Sfl - Enkel - (Ål) | 2027-04-25 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 111110000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas tillsammans med TCR 9597(v.17), TCR 8304(v.20v.32), TCR 10323(v.20), TCR 10324(v.20), TCR 9511(v.44). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10406 |  |  |  |  | 10406
10407 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Marieholm - Agnesberg |  | 10407 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10407
10408 | Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered), Servicefönster Underhåll (Kil)-(Åmål), IKT styrområde Mellerud | (Öx) | (Kil) | (Öx) - Enkel - Bjh - Enkel - Fdf - Enkel - Brl - Enkel - Skbl - Enkel - (Rås) - Erk - Enkel - Ml - Enkel - Kpm - Enkel - Ånm - Enkel - Töe - Enkel - Ål - Enkel - Sfl - Enkel - Byä - Enkel - Vdb - Enkel - Sgm - Enkel - Gms - Enkel - Våb - Enkel - El - Enkel - (Kil) | 2027-10-31 | 22:00 | 2027-11-18 | 5:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Kil) och och Skälebol-(Råskogen). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10408 |  |  |  |  | 10408
10409 | Servicefönster/Underhåll MGB spår 61-64 | Mc | Al | Mc - Mgb - Al | 2027-04-04 | 19:00 | 2027-04-05 | 5:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö godsbangård spår 61-64 Arlöv-Malmö c, öppet Arlöv-Malmö godsbangård-Östervärn. |  | 10409 |  |  |  |  | 10409
10410 | Avropningsbart Servicefönster Lockarp spår 85, 86 | Lrp | Stp | Lrp - Stp | 2026-12-14 | 0:55 | 2027-12-06 | 4:55 | 4 | 0 | 50 | 200 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Lockarp. Tåg som normalt går den vägen får ledas om från Malmö c via Östervärn. |  | 10410 |  |  |  |  | 10410
10411 | Avropningsbart Servicefönster Lockarp spår 50, 51 | Fsb | Lrp | Fsb - Lrp | 2026-12-13 | 1:15 | 2027-12-05 | 5:15 | 4 | 0 | 45 | 180 | 0 | 1000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000000000000000000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lockarp. Tåg som normalt går den vägen får ledas om via Svågertorp om möjligt. |  | 10411 |  |  |  |  | 10411
10412 | Avropningsbart Servicefönster Burlöv - (Malmö godsbangård) | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2026-12-20 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11000000000000110000000000001100000110000011000001100000000000011000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000011000000000000110000011000000000000000000011000001100000110000000000000000000000000011000000000000110000011000000000000110000000000000000000110000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Ger 2-spårsdrift Lund-Malmö. |  | 10412 |  |  |  |  | 10412
10413 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | Gk | Gbm - Gk | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-10-26 | 4:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [5 empty] | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Kville och Skäran till Sävenäs från Norge/Vänerbanan. Omledning för godståg via Västra Stambanan. |  | 10413 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10413
10414 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 111111111111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. |  | 10414 |  |  |  |  | 10414
10415 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Gas | 2027-03-04 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Marieholm. Påverkar plattformen uppspår (74) i Gamlestaden. Tillsammans med TCR 10735 skapas det emellanåt trafikavbrott. |  | 10415 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10415
10416 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Gas | Lär | Gas - Gbm - Lär | 2027-03-03 | 23:00 | 2027-11-25 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Trafikavbrott emot uppställningsspåren i Lärje och enkelspårsdrift Gamlestaden - Agnesberg. Läses tillsammans med TCR 10736 som då båda är ute skapar trafikavbrott centralen i Göteborg mot Norge/Vänerbanan. Påverkar tillgången till plattformen nedspår (73) i Gamlestaden. |  | 10416 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10416
10417 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-27 | 9:00 | 2027-08-01 | 16:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. |  | 10417 |  |  |  |  | 10417
10418 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Kpm | Kpm | Kpm | 2027-04-12 | 6:00 | 2027-04-17 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Köpmannebro spår 1 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Köpmannebro. Bör läsas tillsammans med TCR 9597. |  | 10418 |  |  |  |  | 10418
10419 | Avropningsbart servicefönster (Kristianstad)-Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Enkel - Crs - Enkel - Åhus | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-07 | 15:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S |  | 10419 |  |  |  |  | 10419
10420 | Avropningsbart servicefönster Kristianstad Godsbangård - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Enkel - Fki - Enkel - Bml - Enkel - Sög - Enkel - Sak - Enkel - Mru - Enkel - Vru - Enkel - Kh | 2026-12-13 | 23:30 | 2027-12-07 | 4:30 | 5 | 0 | 100 | 500 | 0 | 111000000000001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10420 |  |  |  |  | 10420
10421 | Avropningsbart servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Enkel - Åmn - Enkel - Bhb - Enkel - Rb | 2026-12-16 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 98 | 490 | 0 | 11000000000000100000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10421 |  |  |  |  | 10421
10422 | Avropningsbart servicefönster (Ronneby)-Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Enkel - Nät - Enkel - Gua - Enkel - Ck | 2026-12-16 | 0:20 | 2027-12-09 | 4:20 | 4 | 0 | 97 | 388 | 0 | 11000000000000100000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000100000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10422 |  |  |  |  | 10422
10423 | Avropningsbart servicefönster Värnamo C | Väc | Väc | Väc | 2026-12-18 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 39 | 156 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000000000000100000010000001000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10423 |  |  |  |  | 10423
10424 | Avropningsbart servicefönster (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000000000001100000110000011000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10424 |  |  |  |  | 10424
10425 | Avropningsbart servicefönster (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 5 | 0 | 94 | 470 | 0 | 111000000000000000000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011000001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10425 |  |  |  |  | 10425
10426 | Avropningsbart servicefönster (Växjö)-Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 111000000000001110000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10426 |  |  |  |  | 10426
10427 | Avropningsbart servicefönster (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-07 | 4:51 | 5 | 51 | 51 | 298 | 21 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10427 |  |  |  |  | 10427
10428 | Servicefönster/underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | (Hm) | (Kap) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - (Kap) | 2027-05-23 | 21:55 | 2027-11-19 | 4:00 | 6 | 5 | 20 | 121 | 40 | 1111110000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10428 |  |  |  |  | 10428
10429 | Servicefönster/underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | (Hm) | (Kap) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - (Kap) | 2027-05-14 | 21:30 | 2027-10-10 | 5:25 | 7 | 55 | 6 | 47 | 30 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10429 |  |  |  |  | 10429
10430 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö3 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-16 | 3:00 | 2027-08-25 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård, spår 11 öppet för trafik. |  | 10430 |  |  |  |  | 10430
10431 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ånm | Ånm | Ånm | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-05-01 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ånimskog spår 2 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Ånimskog. Skall läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10406. |  | 10431 |  |  |  |  | 10431
10432 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Töe | Töe | Töe | 2027-05-11 | 6:00 | 2027-05-16 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Tösse spår 2 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Tösse. Skall läsas tillsammans med TCR 8304. |  | 10432 |  |  |  |  | 10432
10433 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Vdb | Vdb | Vdb | 2027-07-19 | 22:00 | 2027-07-26 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Värmlands Bro. Skall läsas tillsammans med 8305, vilket medför att hela sträckan från Värmlandsbro till Åmål blir spänningslös. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10433 |  |  |  |  | 10433
10434 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Vdb | Vdb | Vdb | 2027-07-20 | 6:00 | 2027-07-25 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Värmlands Bro spår 3 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Värmlands Bro. Skall läsas tillsammans med TCR 8305. |  | 10434 |  |  |  |  | 10434
10435 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | El | El | El | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-08-02 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Edsvalla. Skall läsas tillsammas med 8305, vilket medför att hela sträckan från Edsvalla till Åmål blir spänningslös. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10435 |  |  |  |  | 10435
10436 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | El | El | El | 2027-07-27 | 6:00 | 2027-08-01 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Edsvalla spår 3 och 4 avstängda. Ingen mötesmöjlighet i Edsvalla. Bör läsas tillsammans med TCR 8305. |  | 10436 |  |  |  |  | 10436
10437 | Nuva 0037 Frestersbyn | (Erk) | (Ml) | (Erk) - Enkel - (Ml) | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-04-22 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mellerud)-(Erikstad). Bör läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10319. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10437 |  |  |  |  | 10437
10438 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Malmö gbg - Lrp/Stp | Mc | Lrp | Mc - Övn - Fsb - Stp - Lrp | 2027-04-24 | 20:15 | 2027-10-10 | 7:45 | 11 | 30 | 3 | 34 | 30 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp |  | 10438 |  |  |  |  | 10438
10439 | Veddige Plattformsförlängning | Vdi | Vdi | Vdi | 2027-03-28 | 22:05 | 2027-04-13 | 5:05 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 11111101111110111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Veddige |  | 10439 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10439
10440 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2027-03-23 | 21:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan och trafik kan delinställas i Gamlestaden, Ytterby samt Lerum/Alingsås. Utökat område hittas i TCR 10441 På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott in mot Göteborg C. Även mittetableringstid med samma trafikpåverkan 01:50 - 02:20 |  | 10440 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10440
10441 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2027-03-24 | 0:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan och trafik kan delinställas i Gamlestaden, Ytterby samt Lerum/Alingsås. Utökat område för TCR 10440. |  | 10441 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10441
10442 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2027-03-16 | 21:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, delar av spår 71 och 72 avstängt. Bör läsas med TCR 10443 På- och avetablering 20 minuter i början och slutet av arbetet samt mellanetableringstid 01:50 - 02:20. Trafik från BJ delinställs i Gamlestaden under etableringarna och under natten delinställs ett antal omlopp. |  | 10442 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10442
10443 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2027-03-16 | 23:00 | 2027-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 10442 |  | 10443 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10443
10444 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-11-25 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg C- Mölndals nedre som läses tillsammans med: TCR 10450 som tillsammans med denna skapar trafikavbrott 00:00-02:00 Västkustbanan, TCR 10453 som ger trafikavbrott 02:00-06:00 Västkustbanan och Kust till kust. Samt på och avetablering intilliggande spår Gubbero 20 min varav 10 minuter utanför huvudarbetet. Resandetåg delinställs i Mölndals nedre alt. Kungsbacka och Godståg anpassas till före/efter arbetet, ställs in eller omleds via Borås-Herrljunga eller annan lämplig väg. |  | 10444 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10444
10445 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2027-03-08 | 21:00 | 2027-06-16 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Resterande tider för denna ö hittas i TCR 10446. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen. |  | 10445 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10445
10446 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Resterande tider för denna ö hittas i TCR 10445 |  | 10446 |  |  |  |  | 10446
10447 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-03-10 | 21:00 | 2027-06-18 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central och spår 34. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Mellanetableringstider i TCR 10818. Bör även läsas med TCR 10448. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen. |  | 10447 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10447
10448 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-04-28 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central och spår 34. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 10447. Mellanetableringstider hittas i TCR 10818 |  | 10448 |  |  |  |  | 10448
10449 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | G | G | G | 2027-03-11 | 21:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Anpassa växlingsrörelser. |  | 10449 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10449
10450 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-21 | 0:00 | 2027-11-25 | 2:00 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 10444 som gemensamt skapar trafikavbrott Almedal - Mölndals nedre. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborg C via Västra stambanan |  | 10450 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10450
10451 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | G | G | 2027-04-13 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74, 75 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Bör läsas med TCR 10452. |  | 10451 |  |  |  |  | 10451
10452 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | G | G | 2027-03-09 | 21:00 | 2027-06-17 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74, 75 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen och endast två tåg kan mötas mellan Olskroken-Centralen. Bör läsas med TCR 10451. |  | 10452 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10452
10453 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-21 | 2:00 | 2027-11-25 | 6:00 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Göteborg C - mot Kust till kust-banan. Läses tillsammans med TCR 10444 som gemensamt skapar trafikavbrott Göteborg C - mot Västkustbanan. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborg C via Västra stambanan |  | 10453 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10453
10454 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | G | G | G | 2027-04-12 | 23:30 | 2027-10-05 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, en bit av spår 73 och 74 samt spår 4. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Etablering en halvtimme i mitten av arbetet som skapar trafikavbrott Läses med TCR 11179 |  | 10454 |  |  |  |  | 10454
10455 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | G | G | G | 2027-03-17 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 110000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011100000000000000000111011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. Anpassa växlingsrörelser. |  | 10455 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10455
10456 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad. | Fsb | Y | Fsb - Lrp - Enkel - Ox - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2027-04-05 | 23:25 | 2027-10-01 | 4:25 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Lockarp-Ystad. Trafik hel eller delinställts, alternativ leds om via Göteborg eller Halmstad. Samtidigt som TCR 10473 |  | 10456 |  |  |  |  | 10456
10457 | Uppgradering av plankorsningar | (See) | (Hre) | (See) - (Hre) | 2027-03-28 | 22:05 | 2027-09-17 | 5:05 | 7 | 0 | 68 | 476 | 0 | 111111011111101111110111111001111100000000011111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111011111101111110111111001111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Horred)-(Skene) |  | 10457 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10457
10458 | Avropningsbart Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | Skm | D | Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2026-12-18 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår To 00-06 F & L 00-04 |  | 10458 |  |  |  |  | 10458
10459 | Avropningsbart Servicefönster (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-06 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår |  | 10459 |  |  |  |  | 10459
10460 | IKT styrområde Flen | (Jn) | (K) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - Gn - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - Fle - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-03-28 | 10:00 | 2027-03-28 | 13:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10460 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10460
10461 | IKT styrområde Katrineholm | K | K | K | 2027-09-28 | 3:50 | 2027-09-28 | 4:30 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10461 |  |  |  |  | 10461
10462 | IKT styrområde Vingåker | (K) | (Hpbg) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-11-20 | 1:00 | 2027-11-20 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10462 |  |  |  |  | 10462
10463 | IKT styrområde Hallsberg | Skms | Öj | Skms - Enkel - Hrbg - Täl - Öj | 2027-04-02 | 3:00 | 2027-04-02 | 4:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10463 |  |  |  |  | 10463
10464 | IKT styrområde Laxå | (Öj) | (Sk) | (Öj) - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Enkel, Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2027-04-04 | 2:00 | 2027-04-04 | 4:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10464 |  |  |  |  | 10464
10465 | IKT styrområde Motala | (My) | (Skms) | (My) - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Skm - Enkel - Å - Enkel - (Skms) | 2027-07-14 | 1:00 | 2027-07-14 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10465 |  |  |  |  | 10465
10466 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000001111100111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000011111000000000000000011111000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) Samplanerad med TCR 10473 Borås Ö4. Resandetåg hel/delinställs. Övrig trafik leds via Göteborg eller Halmstad. Samtidigt som TCR 10473 |  | 10466 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10466
10467 | IKT styrområde Örebro | (Fv) | (Shd) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - Hsa - Enkel, Ned, Upp - Ör - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - (Shd) | 2027-11-07 | 4:00 | 2027-11-07 | 5:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  | 10467 |  |  |  |  | 10467
10468 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Ystad-Simrishamn. | Y | Si | Y - Tli - Enkel - Gss - Enkel - Si - Enkel | 2027-04-12 | 23:20 | 2027-09-17 | 4:20 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Ystad-Simrishamn samt begränsad kapacitet inne i Ystad. |  | 10468 |  |  |  |  | 10468
10469 | IKT styrområde Skandiahamnen | Gsh | (Or) | Gsh - Pöb - Gli - Gk - (Sve) - Enkel - (Or) | 2027-02-20 | 4:30 | 2027-02-20 | 5:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahamnen, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville - (Göteborg Marieholm) samt Göteborg Kville - (Olskroken). Tåg planeras före/ efter arbetet. |  | 10469 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10469
10470 | Avropningsbart Servicefönster (Laxå)-(Hallsberg) | Hrbg | (Lå) | Hrbg - Täl - Öj - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - (Lå) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 200 | 800 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår |  | 10470 |  |  |  |  | 10470
10471 | IKT servicefönster styrområde Sävedalen | (Or) | P | (Or) - Gsv - Sel - P | 2027-05-09 | 1:00 | 2027-05-09 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs - Partille, samt trafikavbrott till/från Sävenäs rangerbangård. |  | 10471 |  |  |  |  | 10471
10472 | IKT servicefönster styrområde Västlänken | (G) | (Am) | (G) - Gro - Lis - (Am) | 2027-05-06 | 5:00 | 2027-05-06 | 5:30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Göteborg C) - (Almedal), Gubbero - (Olskroken) Trafik får anpassas till innan och efter arbetet. |  | 10472 |  |  |  |  | 10472
10473 | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-11-05 | 4:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott i delar av Borås samt mot Varberg. Spår 1-5 i Borås kan trafikeras med undantag av uttökat område TCR 10476 och TCR 10478. Samplanderad med TCR 10466 Servicefönster (Borås)-(Varberg). Resande tåg hel/delinställs. Samtidigt som TCR 10466 |  | 10473 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10473
10474 | IKT styrområde Göteborg | G | (Am) | G - Or - Gro - Lis - (Am) | 2027-06-19 | 3:00 | 2027-06-19 | 4:20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Göteborg C-Gubbero, Göteborg C-Olskroken, Gubbero-Olskroken. Trafik får anpassas till före och efter arbetet. |  | 10474 |  |  |  |  | 10474
10475 | IKT styrområde Sävenäs rangerbangård | Sär | Sär | Sär | 2027-05-08 | 10:00 | 2027-05-08 | 13:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Sävenäs rangerbangård. |  | 10475 |  |  |  |  | 10475
10476 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3, Ö4 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-11-17 | 2:00 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås Ö3 utökat område v.12 M samplanerad med TCR 9894 och TCR 9909. Trafikavbrott Borås Ö4 utökat område v.15 M samplanerad med TCR 10466 och TCR 10473. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.12 M 23:00-02:00 Endast omledning via Jönköpingsbanan. |  | 10476 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10476
10477 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-10 | 20:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott spår 3-6. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13. Bör läsas med TCR 10479 |  | 10477 |  |  |  |  | 10477
10478 | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-08-10 | 23:00 | 2027-08-11 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås samplanerad med TCR 10473 och TCR 10466. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan |  | 10478 |  |  |  |  | 10478
10479 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 6 h trafikavbrott till/från Gsh Bör läsas med TCR 10477 |  | 10479 |  |  |  |  | 10479
10480 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen och Tvätten | G | G | G | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-04-06 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning tvättspåren 1 och 2, spår 5-17 O-gruppen samt spåren mellan O-gruppen och skötselhallen och spår 74. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm M 6,9,12. Nm Ti 7,11,14. |  | 10480 |  |  |  |  | 10480
10481 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | G | G | G | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-04-15 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt. Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16. Tågfritt vartannat spår: M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16 |  | 10481 |  |  |  |  | 10481
10482 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | (G) | (Mdö) | (G) - Gro - Am - Ned - (Mdn) - Ned - (Mdö) - Enkel | 2027-03-17 | 23:30 | 2027-03-18 | 6:00 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Godstågsviadukten. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och Kust till kust. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och Västkustbanan. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborgs hamn via Västra stambanan Läses med TCR 11178. Resandetåg delinställs vid möten och GT ställs in, anpassas till före/efter arbetet alt. omleds via Borås-Herrljunga eller annan lämplig väg. |  | 10482 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10482
10483 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö1 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-14 | 3:00 | 2027-08-23 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet, MTAB kan trafikera via Sjöbangården. Samordnad med TCR 10245. |  | 10483 |  |  |  |  | 10483
10484 | FRMCS Läckkabel Kattleberg, Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Alh) | Än | (Alh) - Ned, Upp - Än | 2027-08-03 | 22:00 | 2027-08-16 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 11110111111011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Alvhem). Vändning i Älvängen möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Bör läsas tillsammans med TCR 8305(v.31), TCR 8304(v.32), TCR 10403(v.32). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10484 |  |  |  |  | 10484
10485 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, Tunnelbelysning, utbyte nationellt, FRMCS Läckkabel Nygårdstunneln | Tbn | Än | Tbn - Ned, Upp - Alh - Enkel, Ned, Upp - Än | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Torbacken). Trafikavbrott mot Lilla Edet. Vändning i Älvängen möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.33), TCR 8302(v.34), TCR 10317(v.34). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10485 |  |  |  |  | 10485
10486 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, FRMCS Läckkabel Nygårdstunneln, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Tbn) | (Alh) | (Tbn) - Ned, Upp - (Alh) | 2027-08-27 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Torbacken)-(Alvhem). Bör läsas tillsammans med TCR 10317 och TCR 8302. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10486 |  |  |  |  | 10486
10487 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, FRMCS Läckkabel Trollhättetunneln, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Öx) | (Thn) | (Öx) - Ned, Upp - (Thn) | 2027-09-19 | 22:00 | 2027-10-26 | 6:00 | 8 | 0 | 37 | 296 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan). Bör läsas tillsammans med TCR 10317 och TCR 8302. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10487 |  |  |  |  | 10487
10488 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Agb) | Or - Gas - Gbm - Lär - (Agb) - Ned | 2027-02-11 | 22:00 | 2027-02-12 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Agnesberg) - (Olskroken) Trafikavbrott mot Lärje uppställningsbangård |  | 10488 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10488
10489 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Gk) | Or - Gbm - (Gk) - Enkel | 2027-02-10 | 22:00 | 2027-02-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, samt att spår 4 i Göteborg Marieholm är avstängt. Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg Marieholm, tåg anpassas till före /efter arbetet. |  | 10489 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10489
10490 | Kontaktledningsupprustning (Bräcke)-(Vännäs) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-01-30 | 17:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 36 | 0 | 11 | 396 | 0 | 11100000000000000000000000001110000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000001110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Fram till V.20 är sträckan Långsele-Grönåsen öppen. |  | 10490 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10490
10491 | Servicefönster Underhåll Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Agb) | Or - Gas - Gbm - Lär - (Agb) - Upp | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-02-10 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott Göteborg C - Göteborg Kville. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - (Olskroken). Ej möjligt att trafikera Agnesberg - Sävenäs. Tåg anpassas till före/efter arbetet. |  | 10491 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10491
10492 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gro | Gk - Or - Gro | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-02-16 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gubbero - Göteborg Kville. Spår 3 - 16 avstängda i Kville. Genomfartstrafik hänvisas till södra stambanan. |  | 10492 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10492
10493 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | (Gbm) | Gk | (Gbm) - Or - Gk - Enkel | 2027-02-16 | 22:00 | 2027-02-17 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Göteborg Kville, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville- (Göteborg Marieholm) anpassas till före/efter arbetet, Göteborg Olskroken - Göteborg Kville kan gå med RL Sävenäs. Godstågsviadukten öppen. |  | 10493 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10493
10494 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gbm | (Sve) | Gbm - Or - Gro - Gk - Enkel - (Sve) | 2027-02-17 | 22:00 | 2027-02-19 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott hela Göteborg Kville och Gubbero. Trafikavbrott hela Göteborg Kville samt Göteborg Kville - Olskroken, (Göteborg Marieholm) - Göteborg Kville, Gubbero - Göteborg Kville (godstågsviadukten avstängt) samt att spår 26 är avstängt mellan Olskroken - (Göteborg Marieholm). Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan Ingen trafik till och från Göteborg Skandiahamnen eftersom hela Göteborg Kville är avstängt. Tåg till Kville och Skandiahamnen anpassas före/efter arbetet och genomfartståg omleds. |  | 10494 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10494
10495 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gk | Gk | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-02-24 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet i Göteborg Kville, spår 10-21 går ej att trafikera. Södra Marieholmsbron stängd till viss del. Godstågsviadukten går att trafikera. Tåg med trafikaktivitet till/från Kville anpassas alt växlas fram. |  | 10495 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10495
10496 | IKT styrområde Hällefors | (Stl) | (Kil) | (Stl) - Enkel - Keb - Enkel - Hlf - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlt - Enkel - Nka - Enkel - Dgö - Enkel - Gdl - Enkel - Sdm - Enkel - (Kil) | 2027-05-11 | 9:30 | 2027-05-11 | 11:40 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Ställdalen)-(Kil). Bör läsas tillsammans med TCR 10386. |  | 10496 |  |  |  |  | 10496
10497 | IKT styrområde Kristinehamn | Khn | (Lå) | Khn - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2027-08-17 | 13:00 | 2027-08-17 | 14:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kristinehamn-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 10351 och 10356. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. |  | 10497 |  |  |  |  | 10497
10498 | Kontaktledningsupprustning (Bräcke)-(Vännäs) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Det finns en trångsektorplan att läsa i JNB. Bilaga 4E. |  | 10498 |  |  |  |  | 10498
10499 | Gottne PLK | Bjö | (Msl) | Bjö - Ge - Enkel - (Msl) - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-08-13 | 23:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111100111000011111001111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 10499 |  |  |  |  | 10499
10500 | Servicefönster Underhåll Älvängen-(Lärje) | Än | (Lär) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-01-19 | 22:30 | 2027-02-19 | 4:30 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11110011110000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. |  | 10500 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10500
10501 | IKT styrområde Ed | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-07 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas med tillsammans med TCR 10317. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. |  | 10501 |  |  |  |  | 10501
10502 | IKT styrområde Trollhättan | (Lär) | (Öx) | (Lär) - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Än - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Öx) | 2027-09-08 | 1:30 | 2027-09-08 | 4:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Lärje)-(Öxnered). Bör läsas tillsammans med TCR 10486. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10502 |  |  |  |  | 10502
10503 | IKT styrområde Öxnered | Skbl | Vg | Skbl - Enkel - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - Öx - Enkel - Vg | 2027-09-09 | 0:00 | 2027-09-09 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered-Skälebol och Öxnered-Vänersborg. Bör läsas tillsammans med TCR 10317 TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 10503 |  |  |  |  | 10503
10504 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Gsh | (Gk) | Gsh - Pöb - Gli - (Gk) | 2027-02-19 | 22:00 | 2027-03-07 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Tåg anpassas till före/efter arbetetet, alernativt ställs in. |  | 10504 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10504
10505 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 25 & 88 | Or | Or | Or | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-03-02 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Västlänken. Anpassa resandetåg och delinställ vid behov. |  | 10505 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10505
10506 | Servicefönster Underhåll Älvängen-(Lärje) | Än | (Lär) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-01-04 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 11111001111100110000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111111110000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111110000000011111000000000000000000000001111100000011110001111000111100011110000001111100111110011111001111111100000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. |  | 10506 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10506
10507 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 91 | Gro | Gas | Gro - (G) - Gas | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-03-03 | 3:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott godstågsviadukten Trafik hänvisas till Södra stambanan |  | 10507 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10507
10508 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-28 | 0:00 | 2027-02-28 | 5:30 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt. Tåg till/från Västra stam till Skandiahamnen/BJ/Sävenäs ställs in, omleds alt. anpassas till/före arbetet. |  | 10508 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10508
10509 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-27 | 0:00 | 2027-02-27 | 5:30 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 71 avstängt |  | 10509 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10509
10510 | IKT Styrområde Mariestad | (Håp) | (Gdö) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp - Enkel - Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-09-15 | 23:45 | 2027-09-16 | 0:35 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) |  | 10510 |  |  |  |  | 10510
10511 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal | G | (Mdn) | G - Gro - Lis - Am - Upp - (Mdn) - Upp | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-03-17 | 5:00 | 5 | 30 | 2 | 11 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Central - Mölndals nedre. Spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviadukten är öppen. |  | 10511 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10511
10512 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2027-08-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) |  | 10512 |  |  |  |  | 10512
10513 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2027-10-11 | 23:55 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) |  | 10513 |  |  |  |  | 10513
10514 | Plankorsningsåtgärder | (Lkp) | (Gdö) | (Lkp) - Enkel - Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-05-07 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Lidköping)-(Gårdsjö) |  | 10514 |  |  |  |  | 10514
10515 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 | (G) | (Gas) | (G) - Or - (Gas) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | [9 empty] | X |  | X |  | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C. Resandetåg ställs in alt. delinställs i Gamlestaden och Trollhättan. |  | 10515 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10515
10516 | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Mst | (Lkp) | Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2027-05-03 | 22:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) |  | 10516 |  |  |  |  | 10516
10517 | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | (Håp) | Lkp | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-Lidköping |  | 10517 |  |  |  |  | 10517
10518 | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | (Mst) | (Gdö) | (Mst) - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-03-28 | 22:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 7 | 0 | 50 | 350 | 0 | 111111011111101111110011111011111101111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Mariestad)-(Gårdsjö). Möjligt att vända i Forshem och Gårdsjö. Samtidigt som TCR 10750. |  | 10518 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10518
10519 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | G | (Gro) | G - (Gro) | 2027-03-19 | 23:30 | 2027-03-22 | 5:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. Restandetåg delinställs i Mölndals nedre och posttåg får ankomma och avgå på andra tider. |  | 10519 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10519
10520 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - Göteborg C | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 72 i Olskroken, för elsäkerhetsbesiktning. |  | 10520 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10520
10521 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs-(Göteborg C) | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-04-02 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs - (Göteborg C), spår 71 avstängt. |  | 10521 |  |  |  |  | 10521
10525 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | G | (Gro) | G - Or - (Gro) | 2027-03-13 | 0:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. Delinställ resandetåg från BJ i Gamlestan/Trollhättan, tåg från västra stam delinställs i Alingsås, alt. några omlopp kan ledas om via Borås. |  | 10525 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10525
10526 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | G | G | G | 2027-04-06 | 23:30 | 2027-04-08 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen, spår 5-17. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14. |  | 10526 |  |  |  |  | 10526
10527 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 89 | (Gbm) | (Sär) | (Gbm) - Gas - Or - Gsv - (Sär) | 2027-04-15 | 23:00 | 2027-04-16 | 6:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott spår 94 och spår 89. Ej möjligt att trafikera mellan driftplasdelarna Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs och Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs. In/utfarterna till lokstall via spår 89 är avstängda, för att nå lokstall finns möjligheten att trafikera via Stall Östra (Sävenäs rangerbangård) Godståg till/från Göteborg Kville och Göteborg Skandiahamnen från Västra stambanan omleds via Norge/Vänerbanan. |  | 10527 |  |  |  |  | 10527
10528 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91 | Or | Gro | Or - G - (Gas) - Gro | 2027-04-17 | 17:00 | 2027-04-18 | 2:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden Trafikavbrott Skäran, Sävenäs - Göteborg Kville Trafikavbrott Västlänken Omledning sker via Västra stambanan |  | 10528 |  |  |  |  | 10528
10529 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 87 | Gsv | Or | Gsv - Or | 2027-04-18 | 22:30 | 2027-04-19 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott Gubbero - Olskroken. Omledning sker via rundgång i Kville samt Sävenäs rangerbangård. |  | 10529 |  |  |  |  | 10529
10530 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57 | G | G | G | 2027-04-19 | 23:30 | 2027-04-20 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning personbangården på Göteborg Central. Personbangården/uppställningen på Göteborg Central avstängd, spår 35 - 57. Fordon kan stå på spåren med nedfälld störmavtagare |  | 10530 |  |  |  |  | 10530
10531 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-05-29 | 11:30 | 2027-06-20 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Samtliga spår på R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.21 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 10532 då den tillsammans med TCR 10531 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. |  | 10531 |  |  |  |  | 10531
10532 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-05-29 | 20:15 | 2027-06-20 | 9:15 | 13 | 0 | 4 | 52 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 10531 då den tillsammans med TCR 10532 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. |  | 10532 |  |  |  |  | 10532
10533 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Gsv | Gsv | Gsv | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-01 | 4:00 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. Strömavtagare måste vara nedfällda i samband med uppställning. Information om uppställning: Måndag, natt 1: Spår 60, 64a, 66a tomma från vagnar. Tisdag, natt 2: Spår 63a, 65a tomma från vagnar. Onsdag, natt 3: Spår 63b, 65b tomma från vagnar. Torsdag, natt 4: Spår 64b, 66b tomma från vagnar. |  | 10533 |  |  |  |  | 10533
10534 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-10-30 | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C. Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 10536. |  | 10534 |  |  |  |  | 10534
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-10-29 | 23:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-10-30 | 1:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 2:50 | 2027-10-30 | 3:20 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 6:30 | 2027-10-30 | 6:55 | 0 | 25 | 2 | 0 | 50 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 10:10 | 2027-10-30 | 10:25 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 14:25 | 2027-10-30 | 14:45 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 18:10 | 2027-10-30 | 18:30 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 21:30 | 2027-10-30 | 22:00 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. |  | 10536 |  |  |  |  | 10536
10537 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-03-12 | 23:00 | 2027-10-16 | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C. Genomgående trafik endast på spår 4. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 10538. |  | 10537 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10537
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-12 | 23:00 | 2027-10-15 | 23:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 1:20 | 2027-10-16 | 2:15 | 0 | 55 | 2 | 1 | 50 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 4:25 | 2027-10-16 | 5:40 | 1 | 15 | 2 | 2 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 7:00 | 2027-10-16 | 8:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 9:30 | 2027-10-16 | 10:20 | 0 | 50 | 2 | 1 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 11:00 | 2027-10-16 | 13:30 | 2 | 30 | 2 | 5 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 14:40 | 2027-10-16 | 15:10 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 17:30 | 2027-10-16 | 19:30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 20:30 | 2027-10-16 | 22:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. |  | 10538 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10538
10539 | Hastighetsnedsättning Grödingebanan | (Msj) | (Söö) | (Msj) - Ned, Upp - (Söö) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-06-30 | 23:59 | 4799 | 59 | 1 | 4799 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning Grödingebanan Sth 70 km/h, 500 m |  | 10539 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10539
10540 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö1 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-01 | 8:50 | 2027-11-15 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 505-508 |  | 10540 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10540
10541 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö2 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-02 | 8:50 | 2027-11-16 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 501-504 samt spår 52 |  | 10541 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10541
10542 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö3 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-03 | 8:50 | 2027-11-17 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 501-504 samt spår 51-52 |  | 10542 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10542
10543 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö4 | Lär | Gbm | Lär - Gbm | 2027-03-03 | 22:50 | 2027-11-25 | 5:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 1100000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott hela Lärje. Enkelspårsdrift Marieholm. Anpassa växling och TJT. |  | 10543 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10543
10544 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-09-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås samplanerad med TCR 9894 och TCR 9909. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10544 |  |  |  |  | 10544
10545 | IKT Styrområde Karlstad | (Kil) | (Khn) | (Kil) - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - Ksc - Enkel - Skog - Kö - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-11-01 | 10:00 | 2027-11-01 | 11:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn) och Karlstads C-Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 10345 och TCR 10341. |  | 10545 |  |  |  |  | 10545
10546 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-14 | 6:00 | 2027-12-10 | 10:30 | 4 | 30 | 260 | 1170 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott hela R-gruppen. Läses med TCR 10547 samt TCR 10548. Anpassa tåg till före/efter arbetet. |  | 10546 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10546
10547 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-21 | 10:30 | 2027-10-01 | 13:00 | 2 | 30 | 105 | 262 | 30 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott södra vallen (Spår 1-17). 20 minuter avetablering i slutet av arbetet som orsakar trafikavbrott på hela R-gruppen. Läses med TCR 10546 samt TCR 10548 |  | 10547 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10547
10548 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-09-24 | 13:00 | 2 | 30 | 105 | 262 | 30 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott norra vallen (Spår 18-34) 20 minuter avetablering i slutet av arbetet som orsakar trafikavbrott på hela R-gruppen. Läses med TCR 10546 samt TCR 10547. |  | 10548 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10548
10549 | Arlöv ny depå- Byte av kontaktledningsbryggor | (Hjp) | Mgb | (Hjp) - Åk - Blv - Al - Mgb | 2027-10-09 | 19:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åkarp-Malmö godsbangård samt Arlöv mot Lommabanan. Åtkomst till Malmö godsbangård från Östervärn. Hastighetsnedsättning för tonnagekörning 300 meter sth 40, spår 59. Restriktionerna 23847-47 (2027-10-09 19:00-2027-12-11 00:00) och 23840-9 (2027-10-11 00:00-2027-12-11 00:00) |  | 10549 |  |  |  |  | 10549
10550 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-12 | 6:00 | 2027-04-16 | 13:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  | 10550 |  |  |  |  | 10550
10551 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-19 | 6:00 | 2027-09-21 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  | 10551 |  |  |  |  | 10551
10552 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-21 | 6:00 | 2027-09-23 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. |  | 10552 |  |  |  |  | 10552
10553 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-09-28 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 19-21 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 7-21. |  | 10553 |  |  |  |  | 10553
10554 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-28 | 6:00 | 2027-09-30 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 21-23 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 21-34. |  | 10554 |  |  |  |  | 10554
10555 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-03 | 6:00 | 2027-10-06 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 24-30 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 24-34. |  | 10555 |  |  |  |  | 10555
10556 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-06 | 6:00 | 2027-08-13 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | R-gruppen spår 31-34 avstängda |  | 10556 |  |  |  |  | 10556
10557 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-09-26 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda |  | 10557 |  |  |  |  | 10557
10558 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2027-06-30 | 6:00 | 2027-06-30 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda |  | 10558 |  |  |  |  | 10558
10559 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-10 | 6:00 | 2027-08-17 | 12:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda Bör läsas med TCR 11180 |  | 10559 |  |  |  |  | 10559
10560 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-31 | 6:00 | 2027-08-27 | 13:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11111000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 52 avstängt |  | 10560 |  |  |  |  | 10560
10561 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-24 | 6:00 | 2027-09-03 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 51, 101-105, 1-6 avstängda |  | 10561 |  |  |  |  | 10561
10562 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö12 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-17 | 6:00 | 2027-09-10 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda |  | 10562 |  |  |  |  | 10562
10563 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-10-03 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 105-111 avstängda |  | 10563 |  |  |  |  | 10563
10564 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-07-01 | 6:00 | 2027-07-01 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 105-111 avstängda |  | 10564 |  |  |  |  | 10564
10565 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö14 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-22 | 0:00 | 2027-09-19 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dem. |  | 10565 |  |  |  |  | 10565
10566 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-07-02 | 6:00 | 2027-07-02 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dem. |  | 10566 |  |  |  |  | 10566
10567 | Arlöv- Spontning för byggnation av brostöd | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-10-10 | 7:00 | 2027-10-24 | 15:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. |  | 10567 |  |  |  |  | 10567
10568 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-10-02 | 22:00 | 2027-10-03 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Svågertorp. Godståg mot Danmark ställs in alternativt går via Trelleborg, övriga tåg omleds via Östervärn. |  | 10568 |  |  |  |  | 10568
10569 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö2 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-15 | 3:00 | 2027-08-24 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård. MTAB kan trafikera via Sjöbangården. |  | 10569 |  |  |  |  | 10569
10570 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-17 | 3:00 | 2027-06-17 | 9:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela driftplatsen. |  | 10570 |  |  |  |  | 10570
10571 | Uppställning spår 9,10,11 Bodens södra | Bds | Bds | Bds | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10571 |  |  |  |  | 10571
10572 | Uppställning Koskivaara | Kva | Kva | Kva | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3695 | 59 | 1 | 3695 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning av arbetsfordon på sidospår. |  | 10572 |  |  |  |  | 10572
10573 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Pöb | (Gk) | Pöb - Gli - (Gk) | 2027-06-06 | 22:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) |  | 10573 |  |  |  |  | 10573
10574 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mc | Fsb | Mc - Övn - Fsb | 2027-02-27 | 23:00 | 2027-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, ingen åtkomst till plattform för resandeutbyte på Östervärn. |  | 10574 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10574
10576 | Servicefönster/ Underhåll Teckomatorp | Tp | Tp | Tp | 2027-03-14 | 21:20 | 2027-09-17 | 3:20 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000001111000000001110000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott i Teckomatorp. Delvis samordnad med TCR 10587 & 10751 Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. |  | 10576 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10576
10577 | Servicefönster/Underhåll Åstorp | (Bjuv) | (Käb) | (Bjuv) - Enkel - Åp - Enkel - (Käb) | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-11-12 | 3:20 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med 10622 och 10343. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Rååbanan |  | 10577 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10577
10578 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-13 | 1:15 | 2027-11-13 | 6:15 | 5 | 0 | 13 | 65 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. |  | 10578 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10578
10579 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Pöb | Gli | Pöb - Gli | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindholmen-Pölsebo Läses med TCR 10573 |  | 10579 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10579
10580 | Service/Underhåll (Teckomatorp)-(Eslöv) | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-08-18 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Eslöv). Bör delvis läsas med TCR 10576. |  | 10580 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10580
10581 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 0:35 | 2027-11-14 | 6:20 | 5 | 45 | 12 | 69 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. |  | 10581 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10581
10582 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 23:50 | 2027-11-15 | 4:50 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 11000001100000000000000000000000000110000011000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. |  | 10582 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10582
10583 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-04-26 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Klostergården. Läses tillsammans med TCR 10582 . |  | 10583 |  |  |  |  | 10583
10584 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-03-22 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Tornhill. Läses tillsammans med TCR 10582 . |  | 10584 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10584
10585 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 23:50 | 2027-02-15 | 3:50 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Gunnesbo. Läses tillsammans med TCR 10582. |  | 10585 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10585
10586 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö1 | Or | Gas | Or - Gas | 2027-04-19 | 21:50 | 2027-10-26 | 5:10 | 7 | 20 | 2 | 14 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Skäran (spår 89), spår 26 och spår 88. Det är ej möjligt att trafikera Göteborg C - Bohusbanan. Det är inte heller möjligt att trafikera Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs, Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs samt Gubbero - Göteborg Sävenäs. Tåg från Västra stambanan till/från Göteborg Skandiahamnen får omledas via Herrljunga - Öxnered - Göteborg Marieholm. På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville |  | 10586 |  |  |  |  | 10586
10587 | Servicefönster/ Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp) | (Hbgb) | (Tp) | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-05-30 | 20:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10576. Omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. |  | 10587 |  |  |  |  | 10587
10588 | Servicefönster/ Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp) | (Hbgb) | (Tp) | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-08-18 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000111000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbandgård)-(Teckomatorp). Kan delvis läsas med TCR 10589 & 10576. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. |  | 10588 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10588
10589 | Ballastrening & efterarbeten (Helsingborg godsbangård)-Teckomatorp | (Hbgb) | Tp | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - Tp | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-03-19 | 3:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-Teckomatorp, med begränsad kapacitet i Teckomatorp där spår 3-5 är avstängt. Bör läsas med TCR10588 & 10576. Möjlig omledningsbana för godstraiken: Skånebanan. |  | 10589 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10589
10590 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mc | Mgb | Mc - Övn - Mgb | 2027-03-06 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn. |  | 10590 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10590
10591 | IKT styrområde Tågarp | Hbgb | (Tp) | Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-01-17 | 1:45 | 2027-01-17 | 2:15 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-(Teckomatorp). Ingen åtkomst till Helsingborg central söderifrån. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. |  | 10591 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10591
10592 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mgb | Fsb | Mgb - Övn - Fsb | 2027-03-20 | 23:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn, Fosieby. |  | 10592 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10592
10593 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Landskrona Ö) | (Lkö) | Kg | (Lkö) - Ned - Häp - Dös - Kg - Enkel, Ned | 2027-02-15 | 22:20 | 2027-11-09 | 5:25 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 4 och 5 avstängda. Detta ger delvis trafikavbrott mot Teckomatorp. Enkelspårsdrift mellan Kävlinge-Landskrona Östra, nedspåret är avstängt. Kävlinge (delområde 1) avstängt 22:20-05:20 Nedspår mellan (Kävlinge)-(Landskrona Ö) avstängt 22:25-05:25 Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanana - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10593 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10593
10594 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Landskrona Ö) | (Lkö) | Kg | (Lkö) - Upp - Häp - Dös - Kg - Enkel, Upp | 2027-02-16 | 22:20 | 2027-11-10 | 5:25 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona Östra), uppspåret är avstängt. Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 1-3 och 6 avstängda. Ingen åtkomst till Kävlinge från Stävie/Lommabanan. Kävlinge (delområde 2) avstängt 22:20-05:20 Uppspår mellan Kävlinge-(Landskrona Ö) avstängt 22:25-05:25 Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanana - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10594 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10594
10595 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Lund C) | Kg | (Lu) | Kg - Enkel, Ned - Gnb - (Lu) | 2027-02-17 | 22:20 | 2027-11-11 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge, Spår 4–5 avstängda. Enkelspårsdrift Kävlinge–(Lund). Nedspåret är avstängt. |  | 10595 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10595
10596 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Lund C) | Kg | (Lu) | Kg - Enkel, Upp - Gnb - (Lu) | 2027-02-18 | 22:20 | 2027-11-12 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Delar av spår 13 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Kävlinge–Lund. Uppspåret är avstängt. |  | 10596 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10596
10597 | Avropningsbart Servicefönster (Burlöv)-(Lund) | (Lu) | (Blv) | (Lu) - Kgå - Hjp - Åk - (Blv) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 50 | 300 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Avropningsbart servicefönster. Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller nedspår. |  | 10597 |  |  |  |  | 10597
10598 | IKT styrområde Lund | (Kg) | (Åk) | (Kg) - Ned, Upp - Lu - Ned, Upp - Kgå - Hjp - (Åk) | 2027-10-17 | 2:00 | 2027-10-17 | 3:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10598 |  |  |  |  | 10598
10599 | IKT styrområde Åkarp | (Lu) | Blv | (Lu) - Ned, Upp - Kgå - Ned, Upp - Hjp - Åk - Blv | 2027-10-09 | 20:20 | 2027-10-09 | 23:59 | 3 | 39 | 1 | 3 | 39 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10599 |  |  |  |  | 10599
10600 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona)-(Lund) Trafikavbrott | (Lkö) | (Lu) | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - Kg - Ned, Upp - (Lu) | 2027-02-14 | 21:45 | 2027-11-08 | 5:20 | 7 | 35 | 4 | 30 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Landskrona Östra)-(Lund). Sträckan (Lkö)-(Kg) ligger kl 21:45-04:45. Sträckan Kg-(Lu) ligger kl 22:20-05:20. Omledningsbana för godstrafiken kan vara SSB/Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Beroende på tillgänglig kapacitet vid aktuell tidpunkt så omleds resandetåg via Rååbanan/SSB alternativt ställs in/ersätts med buss. |  | 10600 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10600
10601 | Avropningsbart Servicefönster (Alvesta)-Grevaryd | Av | (Rk) | Av - Gåp - Mo - Lns - Grd - (Rk) | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 6 | 0 | 77 | 462 | 0 | 111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001110000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. |  | 10601 |  |  |  |  | 10601
10602 | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Tp) | (Kg) | (Tp) - Enkel - (Kg) | 2027-03-14 | 19:00 | 2027-11-19 | 3:00 | 8 | 0 | 18 | 144 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med TCR 10576 & 10593. Omledning för godstrafiken kan vara: SSB. |  | 10602 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10602
10603 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2027-02-01 | 8:00 | 2027-10-01 | 12:00 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000110000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Ängelholm-Åstorp. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Markarydsbanan/SSB. |  | 10603 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10603
10604 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2027-02-22 | 8:00 | 2027-02-26 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Ängelholm)-(Åstorp). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Markarydsbanan/SSB. |  | 10604 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10604
10605 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö2 | Or | Or | Or | 2027-04-27 | 21:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift västlänken |  | 10605 |  |  |  |  | 10605
10606 | Servicefönster/Underhåll (Åstorp)-(Kattarp) | (Åp) | Ka | (Åp) - Enkel - Aal - Enkel - Hlp - Enkel - Ka | 2027-02-15 | 6:00 | 2027-09-29 | 14:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Kattarp-(Åstorp). Begränsad kapacitet i Kattarp där spår 10 och 20 är avstängda. Avstängningen fortsätter sedan fram till Åstorp. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10606 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10606
10607 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö3 | Or | Or | Or | 2027-04-28 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift västlänken |  | 10607 |  |  |  |  | 10607
10608 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö4 | Or | (Gro) | Or - (Gro) | 2027-04-29 | 22:00 | 2027-10-29 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Gubbero) - Olskroken Spår 87 avstängt Trafik omleds via rundgång i kville. |  | 10608 |  |  |  |  | 10608
10609 | Servicefönster/Underhåll område 50 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-01 | 22:30 | 2027-09-21 | 4:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Enkelspårsdrift mot Mellby. |  | 10609 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10609
10610 | Servicefönster/Underhåll område 30-33 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-17 | 22:30 | 2027-05-19 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Begränsad kapaciet: spår 6-10 avstängda. Delvis samordnad med TCR 10620 |  | 10610 |  |  |  |  | 10610
10611 | Servicefönster/Underhåll område 26, 27 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-15 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Delvis samordnad med TCR 10428 |  | 10611 |  |  |  |  | 10611
10612 | Servicefönster/Underhåll område 26 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-25 | 22:00 | 2027-09-14 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Begränsad kapacitet då spår 1b och 2 är avstängda. Delvis samordnad med TCR 10428 |  | 10612 |  |  |  |  | 10612
10613 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | Or | (Gas) - (G) - Or | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-30 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10615. Ej möjligt att trafikera Västlänken - Norge/Vänerbanan Bör läsas med TCR 10615 Trafik omleds via Herrljunga - Öxnered |  | 10613 |  |  |  |  | 10613
10614 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | (Sel) | (Gas) - (G) - Or - (Sel) | 2027-05-01 | 2:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg C - Sävedalen. Möjligt att trafikera Västlänken. Bör läsas med TCR 10615 |  | 10614 |  |  |  |  | 10614
10615 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | (Sel) | (Gas) - (G) - Or - (Sel) | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Göteborg C Mellan 22:00 - 02:00 Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10613 Mellan 02:00 - 06:00 Enkelspårsdrift Göteborg C - Sävedalen |  | 10615 |  |  |  |  | 10615
10616 | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Ä | Ä | Ä | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-11-09 | 4:30 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Ängelholm. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10616 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10616
10617 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | (Gas) | Or | (Gas) - Or | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-02 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10621 Ej möjligt att trafikera västlänken |  | 10617 |  |  |  |  | 10617
10618 | Sevicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad C | Kap | Cr | Kap - Cr | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-11-26 | 4:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10618 |  |  |  |  | 10618
10619 | Sevicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad C | Kap | Cr | Kap - Cr | 2027-05-28 | 21:20 | 2027-10-31 | 5:20 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10619 |  |  |  |  | 10619
10620 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-03-01 | 20:30 | 2027-09-24 | 4:30 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Hässleholm). Delvis samordnad med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. |  | 10620 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10620
10621 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | (Gas) | (Gro) | (Gas) - Or - (Gro) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-02 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Göteborg C Ej möjligt att trafikera västlänken Trafikavbrott (Gubbero) - Olskroken Läses tillsammans med TCR 10617 |  | 10621 |  |  |  |  | 10621
10622 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-11-12 | 3:00 | 4 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Hässleholm). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10610. Möjlig omledninsbana för godtrafiken kan vara: Markarydsbanan/Rååbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10622 |  |  |  |  | 10622
10623 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö7 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-11 | 22:00 | 2027-11-03 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrft Västlänken Spår 88 avstängt |  | 10623 |  |  |  |  | 10623
10624 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö8 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-04 | 22:00 | 2027-11-04 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrft Västlänken |  | 10624 |  |  |  |  | 10624
10625 | Inkoppling av mellanblock Finja-Perstorp | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-05-01 | 20:30 | 2027-09-05 | 6:30 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Hässleholm)-(Åstorp). Möjlig omledningsbana för kan vara godstrafiken: Rååbanan/Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10625 |  |  |  |  | 10625
10626 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö9 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-11 | 22:00 | 2027-11-03 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Begränsad framkomlighet på godstågsviadukten. På- och avetablering 30 min i början och slutet av arbetet. Spår 87 stängt under etablering Under på- och avetablering omleds genomfartstrafik via Södra stambanan och trafik till hamnen via Kust till kust och Västra stambanan |  | 10626 |  |  |  |  | 10626
10627 | IKT Styrområde Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-07 | 0:00 | 2027-03-07 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hässleholm |  | 10627 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10627
10628 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö10 | Or | Or | Or | 2027-05-14 | 22:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Stänger Olskrokskrysset! Trafikavbrott Gubbero -Olskroken-Göteborg Sävenäs. Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden. Trafik från Gubbero omleds via rundgång i Kville. På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbete. Tar del av spår 87. |  | 10628 |  |  |  |  | 10628
10629 | Servicefönster/Underhåll Transversaler (Alvesta)-(Nässjö) | (Av) | (N) | (Av) - Gåp - Mo - Lns - Grd - Rk - Sy - Ahm - Utp - Gt - (N) | 2027-09-04 | 22:50 | 2027-09-05 | 8:50 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikavbrott Objekt 19120, 23083, 23149 |  | 10629 |  |  |  |  | 10629
10630 | Servicefönster/Underhåll (Älmhult)-Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2027-02-21 | 22:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000110000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 10630 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10630
10631 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | P | (Sel) | P - (Sel) | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 100000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Sävedalen) - Partille Nedspår avstängt |  | 10631 |  |  |  |  | 10631
10632 | Servicefönster/underhåll område 53 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10632 |  |  |  |  | 10632
10633 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | P | (Sel) | P - (Sel) | 2027-10-06 | 0:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 100000000000000010000000000000000000000000000000010000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Sävedalen) - Partille Uppspår avstängt |  | 10633 |  |  |  |  | 10633
10634 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Sär | Sel | Sär - Sel | 2027-09-19 | 22:00 | 2027-11-15 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Sävedalen - Sävenäs Rangerbangård |  | 10634 |  |  |  |  | 10634
10635 | Servicefönster/Underhåll område 52 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-23 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm. |  | 10635 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10635
10636 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Sel | Gsv | Sel - (Or) - Gsv | 2027-09-22 | 0:00 | 2027-11-17 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift västra stambanan |  | 10636 |  |  |  |  | 10636
10637 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Sel | (Or) | Sel - (Or) | 2027-09-22 | 1:30 | 2027-11-17 | 2:00 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott västra stambanan tillsammans med TCR 10636 |  | 10637 |  |  |  |  | 10637
10638 | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 50, 51 | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-04-03 | 22:00 | 2027-08-08 | 7:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relationen Lockarp-Fosieby. Tåg som normalt kör den vägen får omledas via Svågertorp om möjligt. |  | 10638 |  |  |  |  | 10638
10639 | Inkoppling av mellanblocksignaler (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-03-28 | 20:00 | 2027-05-28 | 4:10 | 8 | 10 | 23 | 187 | 50 | 11111100111110111111000000000000000000000000000001111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). Bör läsas med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. |  | 10639 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10639
10639 | Inkoppling av mellanblocksignaler (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-10-25 | 20:10 | 2027-10-29 | 4:10 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). Bör läsas med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. |  | 10639 |  |  |  |  | 10639
10640 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 1 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-18 | 9:00 | 2027-11-22 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. |  | 10640 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10640
10641 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 2 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-21 | 9:00 | 2027-11-25 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. |  | 10641 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10641
10642 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-22 | 22:50 | 2027-11-18 | 5:10 | 6 | 20 | 3 | 19 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Olskroken - (Göteborg C) På- och avetablering 20 minuter i början och slutet av arbetet. |  | 10642 |  |  |  |  | 10642
10643 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-23 | 0:00 | 2027-11-18 | 4:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott spår 71 & 72. Trafik hänvisas till spår 51. Bör läsas med TCR 10642 |  | 10643 |  |  |  |  | 10643
10644 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-23 | 1:30 | 2027-11-18 | 2:00 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Västra Stambanan Trafik hänvisas till före och efter arbetet Bör läsas med TCR 10642 samt 10643 Trafik omleds via Göteborg C - Borås C, Borås C - Herrljunga |  | 10644 |  |  |  |  | 10644
10645 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-02-17 | 3:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Åstorp). Samordnad med TCR 10577. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanan. |  | 10645 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10645
10646 | Förlängning mötesdriftplats Nuortikon | (Rps) | (Klv) | (Rps) - Nrt - (Klv) | 2027-06-05 | 22:40 | 2027-08-23 | 3:00 | 4 | 20 | 4 | 17 | 20 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10646 |  |  |  |  | 10646
10647 | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - (Murjek) | (Gvc) | (Mk) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - (Mk) | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-05-15 | 2:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 11111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10647 |  |  |  |  | 10647
10648 | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | (Gvc) | Kos | (Gvc) - Kos | 2027-06-14 | 21:00 | 2027-09-06 | 3:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samordning och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10648 |  |  |  |  | 10648
10649 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-24 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Åstorp). Samordnad med TCR 10577. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanan. |  | 10649 |  |  |  |  | 10649
10650 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö2 | Pea | Lvi | Pea - Lvi | 2027-05-31 | 21:00 | 2027-09-14 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Möjligt att trafikera Peuravvara-Krokvik och omvänt, trafikavbro |  | 10650 |  |  |  |  | 10650
10651 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö1 | Pea | Pea | Pea | 2027-06-07 | 3:00 | 2027-08-16 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10651 |  |  |  |  | 10651
10652 | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Pea | Lvi | Pea - Lvi | 2027-08-17 | 3:00 | 2027-08-17 | 9:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10652 |  |  |  |  | 10652
10653 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 3 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-20 | 9:00 | 2027-11-24 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Begränsad möjlighet att nå depå. |  | 10653 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10653
10654 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 4 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-19 | 9:00 | 2027-11-23 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Stänger möjligheterna att nå depå. |  | 10654 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10654
10655 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-01-23 | 11:30 | 2027-02-14 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. Samtliga spår på R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt. v.3 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. |  | 10655 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10655
10656 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 5 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-22 | 9:00 | 2027-11-26 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Ingen åtkomst till spår 49 och 50. |  | 10656 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10656
10657 | IKT styrområde Höör | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2027-02-13 | 12:15 | 2027-02-13 | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Höör. Samordnad med TCR 8774 |  | 10657 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10657
10658 | Avropningsbart Servicefönster (Lund)-(Eslöv) | (E) | (Lu) | (E) - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - (Lu) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 172 | 1032 | 0 | 11111000000001111100111111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110000000000000000111110001111101111100111110011111001111101111100011111001111100111110000000000000000111111111100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lund)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. |  | 10658 |  |  |  |  | 10658
10659 | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden) | Mk | (Bud) | Mk - Tet - Nb - Lkä - Glt - Stä - Grs - Lså - Hfs - (Bud) | 2027-06-27 | 22:00 | 2027-09-17 | 3:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 11111100111111000000000000000000000000000000000000000000011111111111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10659 |  |  |  |  | 10659
10660 | Bangårdsförlängning Nattavaara | Klv | Kva | Klv - Ntv - Kva | 2027-06-05 | 22:30 | 2027-06-06 | 3:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10660 |  |  |  |  | 10660
10661 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, begränsad kapacitet Alvesta spår 4-13, 49,21-24 |  | 10661 |  |  |  |  | 10661
10662 | Avropningsbart Servicefönster (Hässleholm)-(Eslöv) | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 172 | 1032 | 0 | 11111000000001111100111111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110000000000000000111110001111101111100111110011111001111101111100011111001111100111110000000000000000111111111100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. |  | 10662 |  |  |  |  | 10662
10663 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2027-05-15 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm, spår 31-37(posten), spår 1 |  | 10663 |  |  |  |  | 10663
10664 | Servicefönster Underhåll Boden C | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-08-18 | 3:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10664 |  |  |  |  | 10664
10665 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö3 | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-06-14 | 22:30 | 2027-09-08 | 3:30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C. |  | 10665 |  |  |  |  | 10665
10666 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö4 | Bdn | Bud | Bdn - Bud | 2027-06-28 | 22:00 | 2027-09-01 | 3:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [14 empty] | X |  | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10666 |  |  |  |  | 10666
10667 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö2 | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C, endast möjligt att trafikera via spår 9 i relation Luleå - Malmbanan och omvänt. |  | 10667 |  |  |  |  | 10667
10668 | Servicefönster Underhåll Boden C, hela driftplatsen | Bdn | Bud | Bdn - Bud | 2027-07-09 | 0:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Boden C. |  | 10668 |  |  |  |  | 10668
10669 | IKT Styrområde Varberg | Vbgb | (Fur) | Vbgb - Vbc - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2027-10-14 | 1:25 | 2027-10-14 | 2:55 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Furet) |  | 10669 |  |  |  |  | 10669
10670 | Servicefönster/Underhåll område 51 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-13 | 23:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 3-5. Stängt söderut mot Mellby. |  | 10670 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10670
10671 | IKT Styrområde Halmstad | Fur | Ea | Fur - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2027-01-12 | 1:25 | 2027-01-12 | 2:25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Furet-Eldsberga Rev 1: Resandetåg hel/delinställelse. Övrig trafik anpasas till innan eller efter arbetet, alt omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10671 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10671
10672 | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 85, 86 | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-04-17 | 21:00 | 2027-08-22 | 6:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lockarp, trafikavbrott i relation Svågertorp-Lockarp. Tåg som normalt kör den vägen omleds från Malmö c via Östervärn. |  | 10672 |  |  |  |  | 10672
10673 | IKT Styrområde Kungsbacka | (Krd) | (Vbgb) | (Krd) - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-09-14 | 0:00 | 2027-09-14 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott |  | 10673 |  |  |  |  | 10673
10674 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 90 | 540 | 0 | 11111001111100111110000000000000000000000000000001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110000000000000000111000011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. Ej trafikavbrott. |  | 10674 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10674
10675 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111000000000000000000000000011000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001110000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. Ej trafikavbrott. |  | 10675 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10675
10676 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-05-08 | 1:25 | 2027-10-17 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott (Almedal)-Kungsbacka. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10676 |  |  |  |  | 10676
10677 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 1 | Mc | Mc | Mc | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-09 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c, spår 10 och 11 på övre avstängda. |  | 10677 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10677
10678 | Avropningsbart Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-02-01 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 144 | 1008 | 0 | 111110011111000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. Tågplaneanpassat servicefönster |  | 10678 |  |  |  |  | 10678
10679 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 2 | Mc | Mc | Mc | 2027-02-02 | 23:00 | 2027-11-10 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c, spår 5-9 på övre avstängda. Etablering ligger 10 minuter i början och i slutet på arbetet, tar då även möjlighet att nå spår 10 och 11. |  | 10679 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10679
10680 | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-03-24 | 1:25 | 2027-09-29 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledning via Kust till kust och Jönköpingsbanan. (Omledningsmöjlighet finns även via Viskadalsbanan) |  | 10680 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10680
10681 | Avropningsbart Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | (Haa) | (Fur) | (Haa) - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2027-01-18 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 118 | 826 | 0 | 11111111000000111111110000001111111100000011111100000000000000000111001111100000000000000001111111100000011111111111111111110011111001111100111111110000001110000000000011111111000000011111000000000000000000000000000001111100000011111111111000000111110000000001111100000000000000000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Ett servicefönster får som mest beröra en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. Tågplaneanpassat servicefönster |  | 10681 |  |  |  |  | 10681
10682 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 3 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-19 | 23:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 3 och 4 avstängda. Ingen möjlighet att växla från övre till/från depå, växling är möjlig till/från övre via Östervärn. Etableringar ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, dessa tillfällen tar då möjligheten att nå Malmö övre spår 5-11. |  | 10682 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10682
10683 | Avropningsbart servicefönster (Varberg)-(Falkenberg) | (Vbc) | (Fabp) | (Vbc) - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - (Fabp) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-10-21 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1110000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Utbrytet ur tågplaneanpassade servicefönstret (Hamra) - (Halmstad) enbart i T27 pga diverse enkelspårsdrifter i Halmstad. Enkelspårsdrift (Varberg) - (Falkenberg). Ett servicefönster får som mest beröra en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. Tågplaneanpassat servicefönster. Ej trafikavbrott. |  | 10683 |  |  |  |  | 10683
10684 | Ny mötesstation i Knäred: Eldsberga-(Markaryd) | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis trafikavbrott. Avstängt mellan (Eldsberga)–(Markaryd), med begränsad kapacitet i Eldsberga då det kan förekomma avstängningar på spår 10. |  | 10684 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10684
10684 | Ny mötesstation i Knäred: Eldsberga-(Markaryd) | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2027-03-08 | 7:30 | 2027-12-10 | 16:00 | 8 | 30 | 119 | 1011 | 30 | 11111001111100111100001111001111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis trafikavbrott. Avstängt mellan (Eldsberga)–(Markaryd), med begränsad kapacitet i Eldsberga då det kan förekomma avstängningar på spår 10. |  | 10684 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10684
10685 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 4 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-11-17 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 avstängt. Ingen möjlighet att växla från övre till/från depå, växling är möjlig till/från övre via Östervärn. Etableringar ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, dessa tillfällen tar då möjligheten att nå spår 49 och 50. |  | 10685 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10685
10686 | Servicefönster/Underhåll Hässleholm Område 43 och 44 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift till och från Mosselund (uppspår eller nedspår). |  | 10686 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10686
10687 | Servicefönster/Underhåll Markaryd-(Hässleholm) | Mrd | (Hm) | Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-01-31 | 20:55 | 2027-09-03 | 4:55 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10687 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10687
10688 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäk Uppspår | (Am) | Krd | (Am) - Upp - Mdn - Upp - Krd | 2027-09-09 | 0:00 | 2027-09-23 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered |  | 10688 |  |  |  |  | 10688
10689 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäk Nedspår | Am | Krd | Am - Ned - Mdn - Ned - Krd | 2027-09-16 | 0:00 | 2027-09-30 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered |  | 10689 |  |  |  |  | 10689
10690 | Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäk Uppspår | Mdn | (Ldo) | Mdn - Upp - Krd - Upp - (Ldo) | 2027-09-10 | 0:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome |  | 10690 |  |  |  |  | 10690
10691 | Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäk Nedspår | Mdn | Ldo | Mdn - Ned - Krd - Ned - Ldo | 2027-09-17 | 0:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome |  | 10691 |  |  |  |  | 10691
10692 | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäk Uppspår | Krd | Lgd | Krd - Upp - Ldo - Upp - Lgd | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård |  | 10692 |  |  |  |  | 10692
10693 | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäk Nedspår | Krd | Lgd | Krd - Ned - Ldo - Ned - Lgd | 2027-09-18 | 0:00 | 2027-10-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård |  | 10693 |  |  |  |  | 10693
10694 | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäk Uppspår | Ldo | (Kb) | Ldo - Upp - Lgd - Upp - (Kb) | 2027-09-12 | 0:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-(Kungsbacka) |  | 10694 |  |  |  |  | 10694
10695 | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäk Nedspår | Ldo | (Kb) | Ldo - Ned - Lgd - Ned - (Kb) | 2027-09-19 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-(Kungsbacka) |  | 10695 |  |  |  |  | 10695
10696 | Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäk Uppspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Upp - Kb - Upp - (Lek) | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-09-27 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) |  | 10696 |  |  |  |  | 10696
10697 | Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäk Nedspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Ned - Kb - Ned - (Lek) | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) |  | 10697 |  |  |  |  | 10697
10698 | Servicefönster Underhåll Värö | Få | Vbgb | Få - Upp - Vrö - Upp - Vbgb | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk. Tåg till och från Värö bruk ställs in, alternativt anpassas till innan eller efter arbetet. |  | 10698 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10698
10699 | Lundbyleden ibruktagning och balisarbete | Gk | Gk | Gk | 2027-03-14 | 1:00 | 2027-03-14 | 8:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Marieholm, (Göteborg Kville) - Göteborg Gamlestaden. Ej möjligt att trafikera Godstågsviadukten till Göteborg kville |  | 10699 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10699
10700 | IKT styrområde Teckomatorp | (Åp) | (Kg) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - Tp - (Kg) | 2027-03-17 | 21:20 | 2027-03-18 | 0:40 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Kävlinge). Bör delvis läsas med TCR 10576, 10602, 10589 & 10580 Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Markarydsbanan/SSB. |  | 10700 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10700
10701 | Servicefönster Underhåll Varberg | Vbgb | Haa | Vbgb - Vbc - Haa | 2027-05-19 | 1:25 | 2027-11-03 | 4:25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-Hamra. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10701 |  |  |  |  | 10701
10702 | Servicefönster Underhåll, Ånge Ö6 | Åggb | Åg | Åggb - Åg | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-08-06 | 4:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll |  | X | X | X | X |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Östra infarten stängd samt pår 3-5 i Åg. Rangerspåren stängda. |  | 10702 |  |  |  |  | 10702
10703 | Servicefönster/Underhåll (Kristianstad)-Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Crs - Åhus | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-10-01 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S |  | 10703 |  |  |  |  | 10703
10704 | IKT styrområde Åstorp | (Ä) | Åp | (Ä) - Åp | 2027-03-02 | 22:00 | 2027-03-02 | 23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott på linjen mellan (Ängelholm)-Åstorp samt helt avstängt i Åstorp. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. |  | 10704 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10704
10705 | Servicefönster/Underhåll Kristianstad Godsbangård - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Enkel - Fki - Enkel - Bml - Enkel - Sög - Enkel - Sak - Enkel - Mru - Enkel - Vru - Enkel - Kh | 2027-03-07 | 22:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10705 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10705
10706 | IKT styrområde Kävlinge | Kg | (Al) | Kg - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-05-23 | 22:00 | 2027-05-24 | 0:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Kävlinge-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB Beroende på kapacitet och tillgänglighet vid aktuell tidpunkt så kan resandetåg omledas via Rååbanan alterantivt ställas in/ersättas med buss. |  | 10706 |  |  |  |  | 10706
10707 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö2 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-19 | 22:00 | 2027-11-26 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott godstågsviadukten Gubbero - Olskroken samt Kust till kust-banan in till Göteborg. Enkelspårsdrift Almedal in mot centralen Göteborg men tillsammans med TCR 10708 skaparstrafikavbrott. Enkelspårsdrift Almedal in mot centralen Göteborg men tillsammans med TCR 10708 skapars trafikavbrott. Delinställ resandetåg från västkustbanan i Mölndals nedre och Kungsbacka. Godstrafik hänvisas till Borås-Herrljunga och Jönköpingsbanan. |  | 10707 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10707
10708 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö2 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-20 | 0:00 | 2027-11-26 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Tillsammans med TCR 10707 skapas trafikavbrott mellan Almedal in mot centralen Göteborg. |  | 10708 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10708
10709 | Inkoppling av vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-08-06 | 21:00 | 2027-08-15 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10709 |  |  |  |  | 10709
10710 | Ny vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-04-20 | 21:00 | 2027-06-04 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1100000000001110000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med TCR 10576. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10710 |  |  |  |  | 10710
10711 | Ny vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-22 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Kävlinge). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10711 |  |  |  |  | 10711
10712 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 5 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-26 | 23:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Ingen direkt åtkomst till depå från Östervärn eller Malmö godsbangård. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering ingen åtkomst till spår 49/50. |  | 10712 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10712
10713 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 6 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-25 | 23:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Spår 63 och 64 avstängda Malmö godsbangård-Malmö central. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet. |  | 10713 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10713
10714 | Byggnation av Lärje, spårriktning (tågfritt) | Lär | Lär | Lär | 2027-03-15 | 7:00 | 2027-03-17 | 18:00 | 11 | 0 | 3 | 33 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Lärje. Hela bangården behöver vara tågfri. Förflytta fordon till annan plats. |  | 10714 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10714
10715 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10716, 10717 |  | 10715 |  |  |  |  | 10715
10716 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-06-29 | 4:00 | 2027-07-05 | 4:00 | 144 | 0 | 1 | 144 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10715, 10717 |  | 10716 |  |  |  |  | 10716
10717 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-07-15 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10715, 10716 |  | 10717 |  |  |  |  | 10717
10718 | Servicefönster Underhåll Nya centralen Göteborg | G | G | G | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 208 | 832 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott västlänken. Gå in till Centralen med tåg mellan klockan 00-04. |  | 10718 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10718
10719 | Inläsning av nya växlar (Stävie)-(Arlöv) | Fl | (Al) | Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Flädie-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10719 |  |  |  |  | 10719
10720 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 2 | Mc | Mc | Mc | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-19 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Spår 2 och 3 avstängda på Malmö c nedre. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering tas även kapacitet på spår 1, 49 och 50. |  | 10720 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10720
10721 | Årlig Tunneltvätt Citytunneln | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet, 2 spår körbara Malmö Nedre. Ett tunnelrör i taget. |  | 10721 |  |  |  |  | 10721
10722 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 3,4 | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11100000000000000000000000000000000111000011100001110000000000000000000000000111000000000000000000111000011100001110000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000111000011100000000000000000011100001110000111000011100000000000111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet citytunneln. Ett tunnelrör avstängt åt gången tillsammans med ett spår på Malmö c nedre, antingen spår 1 eller spår 4. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering tas kapacitet även på spår 3 eller spår 49/50. |  | 10722 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10722
10723 | Servicefönster Underhåll Kville Ö2 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-05 | 6:00 | 2027-10-26 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 5-9. |  | 10723 |  |  |  |  | 10723
10724 | Servicefönster Underhåll Kville Ö3 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-07 | 6:00 | 2027-10-28 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 10-13. Ej möjligt att trafikera spår 6-9, samt spår 5 och spår 14-21 från hamnbanan. |  | 10724 |  |  |  |  | 10724
10725 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-09 | 6:00 | 2027-10-29 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 14-21 Bör läsas med TCR10726, 10727 |  | 10725 |  |  |  |  | 10725
10726 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-09-18 | 6:00 | 2027-09-18 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 18-21. Bör läsas med TCR 10725, 10727 |  | 10726 |  |  |  |  | 10726
10727 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-09-18 | 18:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 14-17. Bör läsas med TCR 10725, 10726 |  | 10727 |  |  |  |  | 10727
10728 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Or | Or | Or | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Västra stambanan. Del av spår 71 avstängt. Bör läsas med TCR: |  | 10728 |  |  |  |  | 10728
10730 | Kville, Nybyggnation av spår och växlar | Gk | Gk | Gk | 2027-05-22 | 7:00 | 2027-05-24 | 7:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 5 i kville avstängt |  | 10730 |  |  |  |  | 10730
10731 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-02-22 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10731 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10731
10732 | Servicefönster Underhåll Helsingborg - Helsingborg Godsbangård | (Mia) | (Lkö) | (Mia) - Pö - Hb - Hbgb - (Ätk) - (Gan) - (Lkö) | 2027-01-16 | 22:00 | 2027-12-05 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Helsingborg - Helsingborg Godsbangård. 10 gånger per år natt mot Söndag. Under perioden november till mars ska Helsingborg C vara spänningssatt och frånkoppling ska ske på ett sätt så att det alltid är spänning på Raus. |  | 10732 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10732
10733 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-01-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. |  | 10733 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10733
10734 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-09-07 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Läses tillsammans med TCR 10413 som tillsammans skapar enkelspårsdrift i Marieholm mot Norge/Vänerbanan. |  | 10734 |  |  |  |  | 10734
10735 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Gas | 2027-04-14 | 23:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Läses tillsammans med TCR 10415. Tillsammans skapar trafikavbrott in till centralen från Lärje och Norge/Vänerbanan. |  | 10735 |  |  |  |  | 10735
10736 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-04-07 | 23:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 10416 som tillsammans skapar trafikavbrott mellan centralen i Göteborg och Norge/Vänerbanan. Trafik omleds via Västra stambanan |  | 10736 |  |  |  |  | 10736
10737 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg och trafikavbrott mot Viskadalsbanan |  | 10737 |  |  |  |  | 10737
10738 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2027-04-06 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg |  | 10738 |  |  |  |  | 10738
10739 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-04-07 | 22:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra |  | 10739 |  |  |  |  | 10739
10740 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-04-08 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra |  | 10740 |  |  |  |  | 10740
10741 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5/Ö6 | Vbc | Haa | Vbc - Haa | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Varberg)-Hamra. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10741 |  |  |  |  | 10741
10742 | Servicefönster Underhåll Varberg Elsäkerhetsbesiktning | Vbc | Vbgb | Vbc - Vbgb | 2027-08-21 | 22:00 | 2027-08-23 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra). Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Ingen uppställning |  | 10742 |  |  |  |  | 10742
10743 | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | (Teo) | Fabg | (Teo) - Fabg | 2027-04-05 | 7:00 | 2027-10-22 | 15:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Falkenbergs godsstation |  | 10743 |  |  |  |  | 10743
10744 | Servicefönster Underhåll Halmstad | Hd | Kst | Hd - Hdr - Kst | 2027-03-02 | 1:10 | 2027-09-18 | 4:10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Halmstad-Kistinge. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. v.9 Ti 2/3 23:25-05:25 ej möjligt med omledning via Kust till kustbanan, Se TCR 9823. |  | 10744 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10744
10745 | Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-10-11 | 21:55 | 2027-10-13 | 5:55 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad C. Rangerbangården öppen. Omledning endast via Jönköpingsbanan, Se TCR 9823 |  | 10745 |  |  |  |  | 10745
10746 | Servicefönster Underhåll Heberg - (Biskopstorp) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | He | (Btp) | He - Upp - Bp - Upp - (Btp) | 2027-08-02 | 23:00 | 2027-08-04 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg - (Biskopstorp) |  | 10746 |  |  |  |  | 10746
10747 | Servicefönster Underhåll Heberg - (Biskopstorp) Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | He | (Btp) | He - Ned - Bp - Ned - (Btp) | 2027-08-04 | 23:00 | 2027-08-06 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg - (Biskopstorp) |  | 10747 |  |  |  |  | 10747
10748 | Servicefönster Underhåll Brännarp-Biskopstorp Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Bp | Btp | Bp - Upp - Btp | 2027-08-09 | 23:00 | 2027-08-11 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Brännarp-Biskopstorp |  | 10748 |  |  |  |  | 10748
10749 | Servicefönster Underhåll Brännarp-Biskopstorp Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Bp | Btp | Bp - Ned - Btp | 2027-08-11 | 23:00 | 2027-08-13 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Brännarp-Biskopstorp |  | 10749 |  |  |  |  | 10749
10750 | Växelbyte | Mst | Mst | Mst | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-04-26 | 5:00 | 7 | 0 | 13 | 91 | 0 | 1111110111111011000000000000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Växel | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mariestad. Hel/del-inställelse. alt anpassas till före/efter arbetet. Möjligt att vända i Forshem och Lyrestad (förutom mellan 28-31/03) då kan tåg vända i Gårdsjö. Samtidigt som TCR 10518 mellan 28-31/03. |  | 10750 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10750
10751 | Service/Underhåll (Teckomatorp)-(Eslöv) | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) | 2027-04-20 | 20:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Eslöv). Delvis samordnad med TCR 10576 & 10587. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Skånebanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. |  | 10751 |  |  |  |  | 10751
10752 | KTL-upprustning Grönåsen-(Bräcke) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-12-11 | 1:00 | 8 | 0 | 122 | 976 | 0 | 1111111111100011111111111110111111110000000000000000000011111111111111111111111111101111110000000000000000000000111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 10752 |  |  |  |  | 10752
10752 | KTL-upprustning Grönåsen-(Bräcke) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-12-11 | 17:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 6 | 59 | 1 | 6 | 59 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 10752 |  |  |  |  | 10752
10753 | KTL-upprustning Mellansel-(Vännäs) | (Vns) | Msl | (Vns) - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-07-05 | 1:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 1111111111100011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | KTL-upprustning Mellansel-(Vännäs). |  | 10753 |  |  |  |  | 10753
10754 | Serviefönster Underhåll, Moradal-Ånge | (Mdl) | Åg | (Mdl) - Ned - Åg | 2027-10-04 | 9:00 | 2027-10-07 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott N-spår Moradal samt hela Ånge. |  | 10754 |  |  |  |  | 10754
10755 | Moradal spår 1 & 2, Spår- & växelbyte | (Bä) | (Mdl) | (Bä) - Bsb - Dy - (Mdl) | 2027-08-09 | 0:00 | 2027-08-15 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TAX Trafikavbrott U-spår Moradal-(Bräcke). |  | 10755 |  |  |  |  | 10755
10756 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 40 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-24 | 23:00 | 2027-08-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet på godsbangården. |  | 10756 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10756
10757 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | (Bp) | Hd | (Bp) - Upp - Btp - Upp - Fur - Hd | 2027-01-31 | 22:00 | 2027-10-26 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-(Halmstad C) |  | 10757 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10757
10758 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | (Bp) | Hd | (Bp) - Ned - Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-02-01 | 22:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-(Halmstad C) |  | 10758 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10758
10759 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-02 | 22:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-(Kistinge). |  | 10759 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10759
10760 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-03 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-(Kistinge). |  | 10760 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10760
10761 | Servicefönster/Underhåll område 23 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-13 | 23:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsasd kapacitet. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. |  | 10761 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10761
10762 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1110000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. |  | 10762 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10762
10763 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | (Hd) | Ea | (Hd) - Hdr - Kst - Upp - Ea | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-10-25 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-Eldsberga |  | 10763 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10763
10764 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-02-10 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga |  | 10764 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10764
10765 | Pilékrogen, baliser | Mdn | Krd | Mdn - Upp - Krd | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome). OBS: SP3 Mdn ej för genomfartstrafik. Spåret inte tillgänglig söderifrån. |  | 10765 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10765
10766 | Pilékrogen, baliser | Mdn | Krd | Mdn - Ned - Krd | 2026-12-13 | 3:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome |  | 10766 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10766
10767 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 5,6 | Hie | Lnk | Hie - Lnk | 2027-01-10 | 23:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie. Spår 71 eller 74. |  | 10767 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10767
10768 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 9,10 | Hie | Hie | Hie | 2027-02-18 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11000000000000000000000000011000000000000000000000001100000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000110000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relationen Hyllie - Svågertorp. Begränsad kapacitet i Hyllie. Spår 72, 73, 75 och 76 avstängda. Vagnsfritt spår 75,76 i olika omgånger enligt följande: Båda spåren vecka 14 och 41. Spår 75 vagnsfritt vecka 7, 34 och 49. Spår 76 vagnsfritt vecka 19, 28 och 44. Etableringstider 15 min i början och i slutet på arbetet, tar då även kapacitet på spår 71. |  | 10768 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10768
10769 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12,13 | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2027-02-08 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1, 2 eller 3, 4 avstängda tillsammans med ett tunnelrör åt gången. Ett spår öppet genom tunneln. Etablering 15-20 min i början och i slutet på arbetet vid arbete på spår 1, 2 på Malmö c nedre, vid etablering ingen åtkonst till spår 49/50. |  | 10769 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10769
10770 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 18,19 | Tri | Hie | Tri - Hie | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet citytunneln och Hyllie. Spår 71, 72 eller 73, 74 avstängt i Hyllie samtidigt som ett tunnelrör åt gången. Ett spår öppet genom tunneln. |  | 10770 |  |  |  |  | 10770
10771 | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn)-Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Enkel - Åmn - Enkel - Bhb - Enkel - Rb | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10771 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10771
10772 | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Enkel - Nät - Enkel - Gua - Enkel - Ck | 2027-04-04 | 22:20 | 2027-11-05 | 4:20 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10772 |  |  |  |  | 10772
10773 | Servicefönster/Underhåll Värnamo C | Väc | Väc | Väc | 2027-04-12 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10773 |  |  |  |  | 10773
10774 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Sär | Gsv | Sär - Sel - Gsv | 2027-10-03 | 22:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdift västra stambanan. Del av spår 72 samt kolonibangården avstängd. |  | 10774 |  |  |  |  | 10774
10775 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2027-03-03 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10775 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10775
10776 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | G | Or | G - Or | 2027-09-27 | 22:50 | 2027-11-23 | 5:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Västra Stambanan, Olskroken - Göteborg C samt Västlänken ut mot västra stambanan. Del av spår 72 avstängt. 20 minuter på- och avetablering i början samt slutet av arbetet. Ej möjligt att ta sig till kolonibangården under dessa. Läses med TCR 10778 samt TCR 10780 |  | 10776 |  |  |  |  | 10776
10777 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-05-16 | 6:20 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10777 |  |  |  |  | 10777
10778 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Or | Or | Or | 2027-09-28 | 2:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Utökat område av TCR 10776 Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård - Västkustbanan |  | 10778 |  |  |  |  | 10778
10779 | IKT styrområde Gällivare | (Hrt) | Kos | (Hrt) - Aik - Kaa - Gvc - Kos | 2027-09-14 | 23:00 | 2027-09-15 | 2:30 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10779 |  |  |  |  | 10779
10780 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | G | Or | G - Or | 2027-09-28 | 2:00 | 2027-11-23 | 2:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Mellanetableringstid för TCR 10776. Stänger kolonibangården |  | 10780 |  |  |  |  | 10780
10781 | FRMCS Läckkabel Fjäråstunneln | (Kb) | Lek | (Kb) - Ned, Upp - Lek | 2027-09-25 | 21:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Samplanerad med TCR 9666. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10781 |  |  |  |  | 10781
10782 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-26 | 21:30 | 2027-11-23 | 4:30 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Göteborg Kville - (Säve) Utökat område hittas i TCR 10784 |  | 10782 |  |  |  |  | 10782
10783 | ERTMS Varberg-Kungsbacka | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-09-10 | 21:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 11110001111000011111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 |  | 10783 |  |  |  |  | 10783
10784 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-11-23 | 2:30 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Utökat område av TCR 10782 Del av spår 90 avstängt. Ej möjligt att trafikera spår 1-4 i Göteborg Kville. Kan användas som säckspår till/från Hamnbanan |  | 10784 |  |  |  |  | 10784
10785 | Tunnelrenovering Hammargård | Kb | (Lek) | Kb - Ned, Upp - (Lek) | 2027-09-25 | 21:00 | 2027-10-05 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Kungsbacka-(Lekarekulle). Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10785 |  |  |  |  | 10785
10786 | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | (Haa) | (Fur) | (Haa) - Tye - Teo - Fabp - He - Bp - Btp - (Fur) | 2027-05-18 | 0:00 | 2027-09-20 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott(Hamra)-(Halmstad) Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10786 |  |  |  |  | 10786
10787 | IKT styrområde Almedal | Am | (Mdn) | Am - Ned, Upp - (Mdn) | 2027-11-24 | 23:25 | 2027-11-25 | 0:35 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gubbero)-(Mölndals övre)-(Mölndals nedre) Omledning via Jönköpingsbanan eller Borås-Herrljunga-Göteborg |  | 10787 |  |  |  |  | 10787
10788 | Efterarbete Halmstad | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-12-18 | 10:00 | 2026-12-18 | 14:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad C)- Eldsberga Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10788 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10788
10789 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö6 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-20 | 22:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Spår 4-21 avstängt i Göteborg Kville. Spår 4 kan användas som säckspår till/från Hamnbanan |  | 10789 |  |  |  |  | 10789
10790 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Gsv | Or | Gsv - (Sär) - Or | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonibangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm |  | 10790 |  |  |  |  | 10790
10791 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö2 | Gsv | Sär | Gsv - Sär | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Kolonibangården avstängd |  | 10791 |  |  |  |  | 10791
10792 | Servicefönster/ Underhåll område 21, 22 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4 och 5 är avstängda. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. Går ej att köra Finja-Attarp direkt. |  | 10792 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10792
10793 | Servicefönster/Underhåll Eslöv | E | E | E | 2027-04-21 | 22:30 | 2027-09-16 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Eslöv, spår 1 och 2 avstängda. Trafikavbrott mot Teckomatorp. Delvis samordnad med TCR 10751 |  | 10793 |  |  |  |  | 10793
10794 | Servicefönster/Underhåll Eslöv | E | E | E | 2027-04-13 | 23:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 5-15, 21-24 avstängda. |  | 10794 |  |  |  |  | 10794
10795 | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | (Öx) | Vg | (Öx) - Enkel - Vg | 2027-03-15 | 21:20 | 2027-05-21 | 4:20 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg |  | 10795 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10795
10796 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-04-19 | 21:15 | 2027-04-23 | 4:15 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön) |  | 10796 |  |  |  |  | 10796
10797 | Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp) | (Vg) | (Håp) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - (Håp) | 2027-04-05 | 22:15 | 2027-11-12 | 4:15 | 6 | 0 | 35 | 210 | 0 | 111100000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) |  | 10797 |  |  |  |  | 10797
10798 | Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp) | (Vg) | (Håp) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - (Håp) | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-03-12 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) |  | 10798 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10798
10799 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | (Hrc) | Gop | (Hrc) - Enkel - Ved - Enkel - Vaa - Enkel - Håp - Enkel - Gop | 2027-02-14 | 23:30 | 2027-11-12 | 5:30 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 11111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-Grästorp |  | 10799 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10799
10800 | Oxie, egen driftplats. Anläggning av kanalisationsränna. | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-02-18 | 16:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Lockarp, spår 50. |  | 10800 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10800
10801 | Efterarbete Halmstad | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-01-18 | 5:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111100000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad C)- Eldsberga Omledning via Jönköpingsbanan eller Kust till Kustbanan |  | 10801 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10801
10802 | Halmstad Bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott mot Halmstad Rangerbangård. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. |  | 10802 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10802
10802 | Halmstad Bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-12-13 | 21:00 | 2027-03-15 | 5:00 | 8 | 0 | 71 | 568 | 0 | 111111111000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott mot Halmstad Rangerbangård. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. |  | 10802 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10802
10803 | Oxie, egen driftplats. Anläggning av kanalisationsränna. | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-02-20 | 20:40 | 2027-02-21 | 6:40 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Lockarp, spår 50. |  | 10803 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10803
10804 | Kanalisationsarbete - Norra delen - Uppspår | (Btp) | Hd | (Btp) - Upp - Fur - Hd | 2027-03-08 | 21:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad Innehåller etableringstider som ger trafikavbrott mot Furet 15 min i början och slutet av arbetet. |  | 10804 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10804
10806 | Oxie, egen driftplats. Förarbeten inför inkoppling. | (Lrp) | Saö | (Lrp) - Enkel - Ox - Enkel - Saö | 2027-02-23 | 0:25 | 2027-06-04 | 5:15 | 4 | 50 | 56 | 270 | 40 | 111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-Skabersjö. |  | 10806 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10806
10807 | Kanalisationsarbete - Norra delen - Nedspår | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-04-05 | 21:55 | 2027-04-19 | 5:55 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot Furet. Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. |  | 10807 |  |  |  |  | 10807
10808 | Kanalisation Fur - Hd | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-03-22 | 21:55 | 2027-04-26 | 5:55 | 8 | 0 | 17 | 136 | 0 | 111111111111111000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Furet-Halmstad C. Ingår etableringstider 15 min i början och slutet av arbetet. Det ska gå att nyttja plattformarna i Halmstad under arbetet. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10808 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10808
10810 | Rälsbyte (Y)-Si | (Y) | Si | (Y) - Tli - Gss - Si | 2027-10-20 | 20:30 | 2027-12-11 | 4:30 | 8 | 0 | 52 | 416 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Sent tillkommande behov. Etapp 1 trafikavbrott (Y)-Si v.42 - nmM v.45. Etapp 2 trafikavbrott (Tli)-Si v.45 - v.49. |  | 10810 |  |  |  |  | 10810
10811 | Kanalisationsarbete - Spår 1 (Skånespåret), Spår 4 och 5 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-05-17 | 5:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Halmstad Spår 1 (Skånespåret), Spår 4 och 5 Två spår öppna för genomfart i Halmstad |  | 10811 |  |  |  |  | 10811
10812 | Kanalisationsarbete - Spår 1 (Skånespåret), Spår 2,3 samt Spår 4 och 5 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-05-17 | 21:55 | 2027-06-07 | 5:55 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Halmstad Spår 1 (Skånespåret), spår 2,3 samt Spår 4 och 5. Det ingår etableringstider 15 min i början och slutet av arbetet. Trafikavbrott. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. |  | 10812 |  |  |  |  | 10812
10813 | Kanalisationsarbete - Spår 4,5 samt spår 72, 61 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-06-07 | 21:00 | 2027-06-21 | 5:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Halmstad Spår 4,5, samt spår 72, 61. Enkelspårsdrift genom Halmstad Etableringstider ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. |  | 10813 |  |  |  |  | 10813
10814 | Kanalisationsarbete - Kanalisation , kablar - Spår 4 , 5 och 71 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-06-21 | 21:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 1110000111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 avstängt och del av spår 71. Enkelspårsdrift genom Halmstad. |  | 10814 |  |  |  |  | 10814
10815 | Kanalisationsarbete - Kanalisation , kablar - Spår 4 , 5 och 71 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-07-12 | 21:00 | 2027-08-02 | 5:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 avstängt och del av spår 71. Arbetar inte på plattformen på spår 4. Enkelspårsdrift genom Halmstad. |  | 10815 |  |  |  |  | 10815
10816 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-03-14 | 1:50 | 2027-11-07 | 2:20 | 0 | 30 | 5 | 2 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Mellanetableringstider. Läses tillsammans med TCR 9933 & TCR 10298 |  | 10816 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10816
10817 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | (G) | (G) | (G) | 2027-04-27 | 1:45 | 2027-11-02 | 2:15 | 0 | 30 | 5 | 2 | 30 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Spår 9 - 16 samt uppställningsspåren avstängda. Mellanetableringstider, läses med TCR 10445 & TCR 10446 |  | 10817 |  |  |  |  | 10817
10818 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-03-11 | 0:00 | 2027-11-05 | 0:30 | 0 | 30 | 7 | 3 | 30 | 100000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Spår 9 - 16 samt uppställningsspåren avstängda. Mellanetableringstider, läses med TCR 10447 och 10448. |  | 10818 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10818
10819 | IKT styrområde Boden | Hfs | (Sby) | Hfs - Bud - Bdn - Svb - Svt - Lbt - (Sby) | 2027-07-09 | 0:00 | 2027-07-09 | 1:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Inställd före samråd och fastställelse. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10819 |  |  |  |  | 10819
10820 | IKT styrområde Luleå | Sby | Le | Sby - Sus - Gst - Nvn - Le | 2027-06-15 | 22:50 | 2027-06-16 | 0:30 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10820 |  |  |  |  | 10820
10821 | IKT styrområde Haparanda | Hp | (Bud) | Hp - Kei - Vsk - Set - Ben - Klx - Ran - Koj - Bet - Mjv - Sbä - Gen - Brå - Nml - Huö - (Bud) | 2027-09-16 | 23:30 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10821 |  |  |  |  | 10821
10822 | IKT Läckkabel citytunneln | Mc | Tri | Mc - Tri | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Vecka 23: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 4 och ett tunnelrör avstängt. Ena tunnelröret körbart. Vecka 24: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1,2 eller 3,4 tillsammans med ett tunnelrör avstängt. Ena tunnelröret körbart. |  | 10822 |  |  |  |  | 10822
10823 | Servicefönster/Underhåll område 41 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-17 | 23:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad tillgång till depån. |  | 10823 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10823
10824 | Servicefönster / Underhåll Hässleholm Område 33 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-04 | 22:30 | 2027-08-12 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. |  | 10824 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10824
10825 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Ryä - Glv - Lkö | 2027-03-09 | 22:25 | 2027-10-13 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. |  | 10825 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10825
10825 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Ryä - Glv - Lkö | 2027-07-04 | 22:20 | 2027-11-08 | 5:20 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. |  | 10825 |  |  |  |  | 10825
10826 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | (Kg) | (Lu) | (Kg) - Ned, Upp - Gnb - (Lu) | 2027-01-20 | 23:20 | 2027-10-08 | 5:20 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge)–(Lund). Upp- och nedspår alterneras efter varandra mellan olika nätter/arbetspass. |  | 10826 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10826
10827 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered) | (Uv) | (Öx) | (Uv) - Enkel - Ryr - Enkel - (Öx) | 2027-04-12 | 22:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 7 | 0 | 16 | 112 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) |  | 10827 |  |  |  |  | 10827
10828 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered | (Uv) | (Öx) | (Uv) - Enkel - Ryr - Enkel - (Öx) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) |  | 10828 |  |  |  |  | 10828
10829 | IKT styrområde Håkantorp | (Vg) | (Hrc) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Vaa - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2027-09-29 | 12:00 | 2027-09-29 | 13:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Herrljunga C) Läses med TCR 8264, 8342 och 9844 |  | 10829 |  |  |  |  | 10829
10830 | Servicefönste/ Underhåll Hässleholm Orråde 30-31 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-08 | 22:30 | 2027-08-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet: spår 6-10 avstängda i Hässleholm. |  | 10830 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10830
10831 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Kävlinge) | (Hbgb) | (Kg) | (Hbgb) - Ned, Upp - Ryä - Glv - Lkö - Ned, Upp - (Kg) | 2027-03-07 | 21:30 | 2027-10-11 | 4:45 | 7 | 15 | 4 | 29 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Kävlinge). |  | 10831 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10831
10832 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 31 och 32 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-10 | 22:30 | 2027-08-04 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 5 och 6 avstängda i Hässleholm |  | 10832 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10832
10833 | Hässleholm Fasadrenovering/ Montage | Hm | Hm | Hm | 2027-02-01 | 7:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 165 | 0 | 2 | 330 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 1a/ 1b och 15 avstängda |  | 10833 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10833
10834 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Hm | Hm | Hm | 2027-07-09 | 23:00 | 2027-07-11 | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Spår 20-21 avstängda. Enkelspår mot Mosselund |  | 10834 |  |  |  |  | 10834
10835 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Hm | Hm | Hm | 2027-07-16 | 23:00 | 2027-07-18 | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Spår 20-22 avstängda. Ska vara möjligt att nyttja depån. Enkelspår mot Mosselund |  | 10835 |  |  |  |  | 10835
10836 | Avropningsbart Servicefönster# (Älmhult) - (Alvesta) | (Av) | (Äh) | (Av) - Bld - Vs - Era - Diö - (Äh) | 2027-01-11 | 23:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 6 | 0 | 72 | 432 | 0 | 11110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. |  | 10836 |  |  |  |  | 10836
10837 | Avropningsbart Servicefönster (Hässleholm)-(Älmhult) | (Hm) | (Äh) | (Hm) - Mud - Hv - O - Tun - (Äh) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 77 | 462 | 0 | 1111000000000011110001100000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000000111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001110000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. |  | 10837 |  |  |  |  | 10837
10838 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Ned - Ryä - Glv - Lkö | 2027-03-08 | 22:25 | 2027-10-12 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 1 och 2. |  | 10838 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10838
10839 | Arlöv ny depå, utläggning av baliser för hastighetsnedsättning. Trafikavbrott 6 timmar. | Åk | Mgb | Åk - Blv - Al - Mgb | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-08-30 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åkarp-(Malmö c). Öppet Östervärn-Malmö godsbangård/Malmö c. Perioden 2027-08-29 23:00-2027-10-10 07:00 ligger hastighetsnedsättningar på spår 61-64 (ca 3000 meter/sth 80) och på spår 59 (ca 4000 m/sth 80). Ungefärliga tidspåslag, 1,5 min på resandetåg och 0,5 min på godståg. |  | 10839 |  |  |  |  | 10839
10840 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-04-13 | 21:20 | 2027-04-14 | 4:20 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | SF/UH Hbgb - Delområde 1 Trafikavbrott (Hbgb)-(Ätk), Enkelspårsdrift Hbgb-(Lkö) Samtidigt som TCR 10639 |  | 10840 |  |  |  |  | 10840
10841 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-09-10 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 62 avstängt i Arlöv. |  | 10841 |  |  |  |  | 10841
10842 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-11-05 | 18:00 | 2027-11-08 | 6:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62 avstängda i Arlöv. |  | 10842 |  |  |  |  | 10842
10843 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-04 | 20:00 | 2027-09-05 | 8:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62 avstängda i Arlöv. |  | 10843 |  |  |  |  | 10843
10844 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-11 | 21:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62, 64 avstängda i Arlöv. Ger 2-spårsdrift hela vägen Lund-Arlöv. |  | 10844 |  |  |  |  | 10844
10845 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-03-08 | 21:40 | 2027-11-26 | 4:40 | 7 | 0 | 116 | 812 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad |  | 10845 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10845
10846 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-05-31 | 21:40 | 2027-06-18 | 4:40 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad |  | 10846 |  |  |  |  | 10846
10847 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-10-02 | 19:00 | 2027-10-03 | 7:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 64 avstängt. |  | 10847 |  |  |  |  | 10847
10848 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-09-25 | 22:00 | 2027-09-26 | 7:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, en del av spår 59, 61 avstängt. |  | 10848 |  |  |  |  | 10848
10849 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-03-30 | 21:30 | 2027-03-31 | 4:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | SF/UH Hbgb - Delområde 2 Enkelspårsdrift Hbgb - (Lkö), stopp för godståg till/från (Hbgb) - (Ätk), om de inte går in mot Hb och backar in |  | 10849 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10849
10850 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-05-31 | 21:30 | 2027-06-01 | 4:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | SF/UH Hbgb - Delområde 3 Trafikavbrott (Hbgb)-(Gan), omledning via Skånebanan |  | 10850 |  |  |  |  | 10850
10851 | Avropningsbart servicefönster (Grevaryd)-(Nässjö) | (N) | Grd | (N) - Gt - Utp - Ahm - Sy - Rk - Grd | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-05 | 5:00 | 6 | 0 | 74 | 444 | 0 | 1100000000000000111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000011100000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningssträckor. Upp- eller nedspår. |  | 10851 |  |  |  |  | 10851
10852 | IKT styrområde Älmhult | Äh | Av | Äh - Diö - Era - Vs - Bld - Av | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 1:30 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10852 |  |  |  |  | 10852
10853 | Uppställning spår 81,82,94 Bodens central | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10853 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10853
10854 | Samlat underhåll/kontaktledningsbesiktning (Älmhult)-(Hässleholm) | (Hm) | (Äh) | (Hm) - Mud - Hv - O - Tun - (Äh) | 2027-03-06 | 20:15 | 2027-03-07 | 6:15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 10854 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10854
10855 | Uppställning sidospår Murjek | Mk | Mk | Mk | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10855 |  |  |  |  | 10855
10856 | Uppställning sidospår Gransjö | Grs | Grs | Grs | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10856 |  |  |  |  | 10856
10857 | Uppställning sidospår Gullträsk | Glt | Glt | Glt | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10857 |  |  |  |  | 10857
10858 | Uppställning sidospår Lakaträsk | Lkä | Lkä | Lkä | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10858 |  |  |  |  | 10858
10859 | Uppställning sidospår Ljuså | Lså | Lså | Lså | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. |  | 10859 |  |  |  |  | 10859
10860 | Avropningsbart Servicefönster (Båstad N)-Förslöv | (Bån) | För | (Bån) - Ned, Upp - För | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 202 | 1212 | 0 | 11111000000000111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt |  | 10860 |  |  |  |  | 10860
10861 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Mud | (Hm) | Mud - Bl - (Hm) | 2027-06-17 | 22:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11000011101100110000111011001101100000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm |  | 10861 |  |  |  |  | 10861
10862 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Mud | (Hm) | Mud - Bl - (Hm) | 2027-06-18 | 22:00 | 2027-08-01 | 8:00 | 10 | 0 | 12 | 120 | 0 | 111000011100001110000111000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm uppspår. Ej möjligt för resandeutbyte i Ballingslöv på uppspår. Natt mot lördag: 23:00-08:00 Natt mot söndag: 22:00-08:00 |  | 10862 |  |  |  |  | 10862
10863 | Opto 2,0 (Varberg)-(Halmstad) | (Vbc) | (Hd) | (Vbc) - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - (Hd) | 2027-01-11 | 22:00 | 2027-11-27 | 5:00 | 7 | 0 | 181 | 1267 | 0 | 111111110000001111111100000011111111000000111111100000001111111111111111111111111111100011111111111000000111111110000000000000111111111111111111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111111111100000011111111000111111110000000001111111100001111111111000000111111110000001111111100000011111000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning |  | 10863 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10863
10864 | Opto 2,0 (Värö)-(Varberg) Uppspår | (Vrö) | (Vbgb) | (Vrö) - Upp - (Vbgb) | 2027-03-24 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Värö)-(Varberg) |  | 10864 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10864
10865 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra-(Kävlinge) | Lkö | (Kg) | Lkö - Upp - Häp - Dös - (Kg) | 2027-03-10 | 22:25 | 2027-10-14 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Landskrona Östra med ingen åtkomst till spår 3 och delvis trafikavbrott dåstänger ut mot sidospåren. Uppspåret är stängt, vilket ger enkelspårsdrift Landskrona östra-(Kävlinge). |  | 10865 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10865
10866 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra-(Kävlinge) | Lkö | (Kg) | Lkö - Ned - Häp - Dös - (Kg) | 2027-03-11 | 22:25 | 2027-10-15 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattformarna på spår 1 och 2. Enkelspårsdrift Landskrona östra-(Kävlinge). Nedspåret är stängt. |  | 10866 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10866
10867 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 4 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-05-20 | 21:20 | 2027-05-21 | 4:20 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster/Underhåll Helsingborgs gbg Delområde 4. Stopp in mot Hbgb spår 3g-8g söderifrån |  | 10867 |  |  |  |  | 10867
10868 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-25 | 20:55 | 2027-09-27 | 3:40 | 6 | 45 | 2 | 13 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10868 |  |  |  |  | 10868
10868 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-26 | 21:40 | 2027-11-12 | 3:40 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 111110000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10868 |  |  |  |  | 10868
10869 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 5 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 5. Stopp för växling i norra delen av godsbangården. |  | 10869 |  |  |  |  | 10869
10870 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona Östra) | (Hbgb) | (Lkö) | (Hbgb) - Ned, Upp - Ryä - Glv - (Lkö) | 2027-01-11 | 23:25 | 2027-07-14 | 5:25 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift mellan (Ramlösa)-(Landskrona östra). Uppspår och nedspår alterneras mellan tillfällena. |  | 10870 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10870
10871 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-23 | 21:55 | 2027-10-03 | 5:55 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot lördag är tiden 22:40-05:55 Natt mot söndag är tiden 21:55-05:55 |  | 10871 |  |  |  |  | 10871
10872 | Avropningsbart servicefönster (Växjö)-Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em | 2027-04-18 | 23:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10872 |  |  |  |  | 10872
10873 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Östra)-(Kävlinge) | (Lkö) | (Kg) | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - (Kg) | 2027-02-03 | 23:25 | 2027-07-30 | 5:25 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift mellan (Landskrona östra)-(Kävlinge). Uppspår och nedspår alterneras mellan tillfällena. |  | 10873 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10873
10874 | Signalåtgärder Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Lkö - Upp | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-04-12 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdift, spår 3 avstängt i Landskrona. Åtkomst till plattform på spår 3 norrifrån. Hastighetsnedsättning för arbetsskydd på intilliggande spår. Ligger samtidigt som avstängningen. Sth 40, 1000 meter. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10874 |  |  |  |  | 10874
10875 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 6 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-09-13 | 22:00 | 2027-09-14 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 6 |  | 10875 |  |  |  |  | 10875
10876 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-05-17 | 21:00 | 2027-05-19 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott/ Avstängt Halmstad rangerbangård. |  | 10876 |  |  |  |  | 10876
10877 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-05-19 | 21:00 | 2027-05-20 | 2:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga |  | 10877 |  |  |  |  | 10877
10878 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Upp - Ea | 2027-05-20 | 21:00 | 2027-05-21 | 2:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-Eldsberga |  | 10878 |  |  |  |  | 10878
10879 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-05-24 | 21:00 | 2027-05-25 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-(Furet) |  | 10879 |  |  |  |  | 10879
10880 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Btp | Hd | Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-05-29 | 21:00 | 2027-05-30 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Furet, Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C |  | 10880 |  |  |  |  | 10880
10881 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Bryggor, tvärkanalisation | Fur | Hdr | Fur - Hd - Hdr | 2027-08-02 | 21:55 | 2027-09-20 | 5:55 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 11111111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Furet-Halmstad C. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 |  | 10881 |  |  |  |  | 10881
10882 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 7 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-11-01 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 7. Ingen åtkomst till spår 3g-8g. |  | 10882 |  |  |  |  | 10882
10883 | Signalåtgärder Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Ned - Lkö - Ned | 2027-06-11 | 22:00 | 2027-06-14 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet. Spår 2 och delar av spår 1 avstängt i Landskrona. Åtkomst till plattform på spår 1 och 2 söderifrån. Enkelspårsdrift mellan Landskrona Östra-Ramlösa. Hastighetsnedsättning för arbetsskydd på intilliggande spår. Ligger samtidigt som avstängningen. Sth 40, 1000 meter. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10883 |  |  |  |  | 10883
10884 | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | (Lma) | Al | (Lma) - Enkel - Al | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-09-17 | 4:40 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på spår 59 i Arlöv. Även trafikavbrott mot Lomma. |  | 10884 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10884
10885 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 8 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-11-02 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 8. Ingen åtkomst till spår 11g - 18g |  | 10885 |  |  |  |  | 10885
10886 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 9 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-12-15 | 7:00 | 2027-12-09 | 15:30 | 8 | 30 | 153 | 1300 | 30 | 111000000000011100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 9. Veckoöversyn spiralbromsar i samråd med tornet |  | 10886 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10886
10887 | Inläsning/inkoppling av ställverk | (Lkö) | Mgb | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - (Tp) - Enkel - Kg - Enkel, Ned, Upp - Fud - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Lu) - Ned, Upp - Kgå - Ned, Upp - Hjp - Åk - Blv - Al - Enkel - Mgb | 2027-12-11 | 3:10 | 2027-12-11 | 3:45 | 0 | 35 | 1 | 0 | 35 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela området, öppet i relation Malmö godsbangård - Östervärn. Inläsning av ställverken, trafikavbrott i 35 minuter. Är delvis koordinerat med andra arbeten. |  | 10887 |  |  |  |  | 10887
10888 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-08 | 23:00 | 2027-09-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Lockarp-Fosieby. D-skydd Spår 81,82. |  | 10888 |  |  |  |  | 10888
10889 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-14 | 23:00 | 2027-09-25 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp-Lockarp. Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp-Fosieby. D-skydd spår 83,84. |  | 10889 |  |  |  |  | 10889
10890 | Servicefönster/Underhåll Burlöv-(Malmö godsbangård) | Blv | Al | Blv - Al | 2027-03-07 | 23:50 | 2027-11-29 | 4:50 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000001100000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, 3 intilliggande spår avstängda. |  | 10890 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10890
10891 | Servicefönster/Underhåll Lernacken | (Phm) | Lnk | (Phm) - Ned, Upp - Lnk | 2027-03-10 | 23:00 | 2027-12-01 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lernacken. Enkelspårsdrift Peberholm-Hyllie/Svågertorp. |  | 10891 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10891
10892 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö4 | Le | Le | Le | 2027-05-31 | 22:00 | 2027-10-07 | 3:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. |  | 10892 |  |  |  |  | 10892
10893 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö1 | Le | Le | Le | 2027-06-07 | 22:00 | 2027-08-17 | 3:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 10893 |  |  |  |  | 10893
10894 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Utökat område för TCR 10895 Trafikavbrott (Kville) - Marieholm & (Kville) - Olskroken Trafik omleds via Norge/Vänerbanan |  | 10894 |  |  |  |  | 10894
10895 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-02-28 | 22:00 | 2027-11-08 | 5:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Läses tillsammans med TCR 10894. Trafikavbrott Kville mot Marieholm/Lärje med möjlighet att komma in till Kville från Sävenäs/Godstågsviadukten då TCR 10894 inte är ute. Etablering 20 min i början och slutet av arbetet som är 10 min överhängande servicefönstret. Tåg anpassas till före/efter trafikavbrottet. |  | 10895 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10895
10896 | Servicefönster | Gk | Gk | Gk | 2027-05-01 | 22:00 | 2027-08-29 | 5:30 | 7 | 30 | 2 | 15 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Kville mot Marieholm/Lärje med möjlighet att komma in till Kville från Sävenäs/Godstågsviadukten. Med etablering på 20 min i början och slutet som är 10 min överhängande servicefönstret. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10896 |  |  |  |  | 10896
10897 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö3 | Le | Le | Le | 2027-06-13 | 22:00 | 2027-09-09 | 3:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå - spår 1-5 och rangerspåren. Inget plattformsspår tillgängligt. |  | 10897 |  |  |  |  | 10897
10898 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö2 | Le | Le | Le | 2027-06-20 | 22:00 | 2027-06-23 | 3:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. |  | 10898 |  |  |  |  | 10898
10899 | Borttagning av baliser (Ha-nedsättning). Fsb-Trg. | (Fsb) | Trg | (Fsb) - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-12-04 | 23:00 | 2027-12-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Borttagning av baliser (Ha-nedsättning). |  | 10899 |  |  |  |  | 10899
10900 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59, 61. Trafikavbrott i relationen Arlöv - Malmö godsbangård. Utläggning av baliser för hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättning: 2027-07-18 23:00-2027-12-11 00:00 spår 59 sth 70, 700 meter. |  | 10900 |  |  |  |  | 10900
10901 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-07-18 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 11111100000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000011111101111110111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. |  | 10901 |  |  |  |  | 10901
10902 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-11-13 | 22:00 | 2027-11-14 | 9:00 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. |  | 10902 |  |  |  |  | 10902
10903 | Servicefönster Underhåll Helsingborg spår 5-9 | Hb | Hb | Hb | 2027-02-17 | 22:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg spår 5-9. Ska vara vagnsfritt |  | 10903 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10903
10905 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-08-06 | 23:00 | 2027-08-09 | 5:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. Godståg kan inte köra ut mot Arlöv på spår 59. |  | 10905 |  |  |  |  | 10905
10906 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-08-15 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. Godståg kan inte köra ut mot Arlöv på spår 59. |  | 10906 |  |  |  |  | 10906
10907 | Etapp 1 Sävenäs | Sär | Sär | Sär | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 1655 | 59 | 1 | 1655 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | V: Sen TCR | Övrigt |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Ombyggnation av Sävenäs. Hastighetsnedsättning på normalhuvudspår mot västra stambanan som arbetsskydd, 70km/h. | Inte föremål för samråd X-4 - Sen TCR | 10907 |  |  |  |  | 10907
10908 | Servicefönster Underhåll södra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-11-14 | 5:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kville - Gamlestaden. Etablering 20 min före och efter med 10 min uthängande tid. Tåg som avgår från eller ankommer till Kville behöver ställas in alt. gå före eller efter arbetet. Bör läsas med TCR 10909 |  | 10908 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10908
10909 | Servicefönster Underhåll södra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Utökat område. Läses med TCR 10908 som tillsammans skapar trafikavbrott mellan Kville och Gamlestaden. |  | 10909 |  |  |  |  | 10909
10912 | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) uppspår | Mia | (Ä) | Mia - Öda - Ka - Vh - (Ä) | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-11-24 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) uppspår. Ger även trafikavbrott 20 minuter vid på- och avetablering |  | 10912 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10912
10913 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Btp | Hd | Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-10-18 | 21:55 | 2027-10-25 | 5:55 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Furet, Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10913 |  |  |  |  | 10913
10914 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-Halmstad C. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10914 |  |  |  |  | 10914
10915 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10915 |  |  |  |  | 10915
10916 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-11-08 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10916 |  |  |  |  | 10916
10917 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott rangerbangården. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10917 |  |  |  |  | 10917
10918 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-11-22 | 21:00 | 2027-11-29 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10918 |  |  |  |  | 10918
10919 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-11-29 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Kistinge. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 10919 |  |  |  |  | 10919
10920 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Btp | (Ea) | Btp - Ned, Upp - Fur - Enkel - (Om) - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - (Ea) | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-02 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-(Eldsberga) Borttag av hastighetsnedsättning. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10920 |  |  |  |  | 10920
10921 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | (Fur) | (Om) | (Fur) - Enkel - (Om) | 2027-12-05 | 22:00 | 2027-12-06 | 5:30 | 7 | 30 | 1 | 7 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Borttag av hastighetsnedsättning. trafikavbrott Furet-(Oskarström). Hör ihop med TCR 10920 |  | 10921 |  |  |  |  | 10921
10922 | Servicefönster Underhåll (Falkenberg)-(Halmstad) | (Fabp) | (Hd) | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - (Hd) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-06-07 | 5:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 11100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Trafikavbrott (Falkenberg)-(Halmstad). Finns bara i T27 pga Halmstad C och OPTO. Se även TCR 10812. |  | 10922 |  |  |  |  | 10922
10923 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Plattformsarbete Varberg sp.1,2 |  | 10923 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10923
10924 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Plattformsarbete Varberg sp.5 |  | 10924 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10924
10925 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-03-24 | 21:00 | 2027-10-07 | 5:00 | 8 | 0 | 23 | 184 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100001111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra) Trafikavbrott Vb sp.1-5 Spår 1 behöver vara fri från uppställning. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledningsmöjlighet via Jönköpingsbanan eller kust till kust. |  | 10925 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10925
10926 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-08-23 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra) Trafikavbrott Vb sp.1-5 Spår 1 behöver vara fri från uppställning. |  | 10926 |  |  |  |  | 10926
10927 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-21 | 23:00 | 2027-10-12 | 5:00 | 6 | 0 | 11 | 66 | 0 | 11000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Vb sp.1-3 |  | 10927 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10927
10928 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-28 | 23:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 6 | 0 | 11 | 66 | 0 | 110000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Vb sp.4,5. Ingen uppställning. |  | 10928 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10928
10929 | Ny station Väröbacka, Värö station | Få | Vrö | Få - Ned, Upp - Vrö | 2027-03-25 | 23:00 | 2027-05-09 | 6:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Frillesås-Värö. Omledningsmöjlighet via Kust till kust och Jönköpingsbanan Se även TCR 8593 (påsk v.12) och TCR 9500 (kristihimmelsfärd v.18) Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledningsmöjlighet via Kust till kust och Jönköpingsbanan. |  | 10929 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10929
10930 | Pilékrogen | Mdn | Krd | Mdn - Ned - Krd | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-02-26 | 3:00 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome) |  | 10930 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10930
10931 | Pilékrogen | Mdn | Krd | Mdn - Upp - Krd | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-03-05 | 3:00 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome) OBS: SP3 Mdn ej för genomfartstrafik. Spåret inte tillgänglig söderifrån. |  | 10931 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10931
10932 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-03-07 | 22:15 | 2027-10-29 | 4:15 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10932 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10932
10933 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-05-21 | 21:40 | 2027-10-16 | 6:40 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10933 |  |  |  |  | 10933
10934 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-05-22 | 21:40 | 2027-10-17 | 4:40 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 10934 |  |  |  |  | 10934
10936 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-04-11 | 21:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10936 |  |  |  |  | 10936
10938 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-06-13 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10938 |  |  |  |  | 10938
10939 | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | (Vta) | Kvf | (Vta) - Enkel - Bsd - Enkel - Hbr - Enkel - Kvf | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S |  | 10939 |  |  |  |  | 10939
10940 | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | (Vta) | Kvf | (Vta) - Enkel - Bsd - Enkel - Hbr - Enkel - Kvf | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S |  | 10940 |  |  |  |  | 10940
10942 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | (N) | Ek | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-08-20 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10942 |  |  |  |  | 10942
10943 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | (N) | Ek | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10943 |  |  |  |  | 10943
10944 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 10944 |  |  |  |  | 10944
10945 | IKT styrområde Landskrona | Hbgb | (Kg) | Hbgb - Lkö - (Kg) | 2027-01-17 | 2:30 | 2027-01-17 | 3:10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT styrområde Landskrona. Skuggar SF/UH Hb-Hbgb TCR 10732 |  | 10945 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10945
10946 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 10946 |  |  |  |  | 10946
10951 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-02-05 | 5:30 | 6 | 30 | 13 | 84 | 30 | 111110000000000000000000000000000001111110000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Vecka 51 nedspår. Vecka 3 samt 5 uppspår. Tider är 23:00-05:00. Natt mot lördag v.3 är tiden 23:00-05:30. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. |  | 10951 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10951
10952 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2026-12-18 | 23:00 | 2027-02-07 | 8:00 | 9 | 0 | 4 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Vecka 51 nedspår. Vecka 5 uppspår. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. |  | 10952 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10952
10953 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2027-01-25 | 2:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. |  | 10953 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10953
10954 | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7 | Hb | Hb | Hb | 2026-12-15 | 10:30 | 2027-12-07 | 11:00 | 0 | 30 | 13 | 6 | 30 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7. 1 timme per månad |  | 10954 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10954
10954 | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7 | Hb | Hb | Hb | 2026-12-15 | 11:35 | 2027-12-07 | 12:05 | 0 | 30 | 13 | 6 | 30 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7. 1 timme per månad |  | 10954 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10954
10955 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 42 | Hm | Hm | Hm | 2027-04-27 | 22:55 | 2027-10-27 | 4:55 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsadkapacitet på godsbangården. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. |  | 10955 |  |  |  |  | 10955
10956 | ERTMS kanalisation sp 81,84. | Stp | Stp | Stp | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-05-22 | 6:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 111111111111111111111111111000000001111110111111111111110011110111111100111111111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | ERTMS kanalisation mm, sp81,84 Stp. Sp 81 v.8,9,13,16,17 och 19. Sp 84 v.10,11,14,15,18, och 20. |  | 10956 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10956
10957 | IKT styrområde Hallandsås | (Ea) | Ä | (Ea) - Laov - Bån - För - Vip - Baa - Ä | 2027-09-22 | 22:30 | 2027-09-23 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hallandsås. Samtidigt som TCR 10616 som ger trafikavbrott i Ängelholm och TCR 8318 som ger trafikavbrott (Laholm) - (Båstad norra) |  | 10957 |  |  |  |  | 10957
10958 | ERTMS kanalisation Östervärn | Övn | Övn | Övn | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-08-08 | 5:30 | 7 | 0 | 23 | 161 | 0 | 111111100000000000000111111100000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapcaitet Östervärn. Ingen möjlighet till resandeutbytre på Östervärn. |  | 10958 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10958
10959 | ERTMS kanalisation Östervärn | Stp | Stp | Stp | 2027-10-02 | 20:15 | 2027-10-31 | 6:15 | 682 | 0 | 1 | 682 | 0 | 111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapcaitet. Ett spår öppet mellan Fosieby och Svågertorp. |  | 10959 |  |  |  |  | 10959
10962 | Servicefönster Underhåll (Ängelholm) - (Helsingborg C) | (Ä) | Hb | (Ä) - Vh - Ka - Hlp - Aal - Öda - Mia - Pö - Hb | 2027-05-10 | 21:14 | 2027-05-12 | 4:14 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll (Ängelholm) - (Helsingborg C) inklusive brandföreläggande. Även IKT styrområde Kattarp |  | 10962 |  |  |  |  | 10962
10963 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område54 | Hm | Hm | Hm | 2027-01-31 | 22:55 | 2027-10-25 | 4:55 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsadkapacitet på godsbangården. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. |  | 10963 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10963
10964 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-10-22 | 22:10 | 2027-10-23 | 6:40 | 8 | 30 | 1 | 8 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10964 |  |  |  |  | 10964
10965 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-23 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10965 |  |  |  |  | 10965
10966 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-05-30 | 22:10 | 2027-10-22 | 5:25 | 7 | 15 | 10 | 72 | 30 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 10966 |  |  |  |  | 10966
10967 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-04-19 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 5-8. 11-14, 26-30 sidospår |  | 10967 |  |  |  |  | 10967
10968 | ERTMS kanalisation Östervärn-Fosieby | Övn | Lrp | Övn - Fsb - Lrp | 2027-01-23 | 22:40 | 2027-08-29 | 6:40 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott kontinentalbanan Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Öppet i relation Lockarp-Svågertorp. |  | 10968 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10968
10968 | ERTMS kanalisation Östervärn-Fosieby | Övn | Lrp | Övn - Fsb - Lrp | 2027-10-09 | 20:40 | 2027-12-05 | 6:40 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott kontinentalbanan Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Öppet i relation Lockarp-Svågertorp. |  | 10968 |  |  |  |  | 10968
10969 | ERTMS kanalisation | Övn | Övn | Övn | 2027-01-25 | 22:00 | 2027-03-14 | 6:00 | 8 | 0 | 29 | 232 | 0 | 1111111000000011111111111110000000011111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | ERTMS kanalisation. Begränsadkapacitet Östervärn. |  | 10969 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10969
10970 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | (Tun) | Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-05-15 | 19:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Enkelspårsdrift från Tunneby till Älmhult. Denna TCR ligger samtidigt som trafikavbrott Alvesta-Älmhult TCR 8327. |  | 10970 |  |  |  |  | 10970
10971 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-05-16 | 2:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Denna TCR ligger samtidigt som trafikavbrott Alvesta-Älmhult TCR 8327. |  | 10971 |  |  |  |  | 10971
10972 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | (Diö) | Of | (Diö) - Ned - Dis - Äh - Ned - Kr - (Tun) - Of | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-05-17 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Olofström, Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. Ligger samtidigt som TCR 8327. |  | 10972 |  |  |  |  | 10972
10973 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-07-05 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 1111110000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. |  | 10973 |  |  |  |  | 10973
10974 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-10-11 | 9:00 | 2027-10-15 | 17:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. |  | 10974 |  |  |  |  | 10974
10975 | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm) | (Bån) | (Ä) | (Bån) - För - Vip - Baa - (Ä) | 2027-02-28 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111111000000001111110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm). Enkelspårsdrift 21-05, trafikavbrott i 20 minuter vid på- och avetablering. |  | 10975 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10975
10976 | Underhåll (Huddinge) - (Årstaberg) Ö1 | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Äs - (Åbe) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Läs ihop med TCR 9728 v2714 |  | 10976 |  |  |  |  | 10976
10977 | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm) | (Bån) | (Ä) | (Bån) - För - Vip - Baa - (Ä) | 2027-03-20 | 21:00 | 2027-03-21 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm). Trafikavbrott 8 timmar natt mot Söndag Omledning via Markarydsbanan |  | 10977 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10977
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 6:20 | 2027-12-10 | 6:30 | 0 | 10 | 260 | 43 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott |  | 10978 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10978
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 10:24 | 2027-12-10 | 10:44 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott |  | 10978 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10978
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 11:18 | 2027-12-10 | 11:38 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott |  | 10978 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10978
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:25 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott |  | 10978 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10978
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:42 | 2027-12-10 | 17:52 | 0 | 10 | 260 | 43 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott |  | 10978 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10978
10979 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-06-14 | 9:00 | 2027-06-18 | 20:00 | 11 | 0 | 5 | 55 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. |  | 10979 |  |  |  |  | 10979
10980 | ERTMS kanalisation Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-25 | 21:00 | 2027-05-30 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Svågertorp, ger trafikavbrott i relationen Svågertorp-Hyllie. |  | 10980 |  |  |  |  | 10980
10981 | ERTMS kanalisation Svågertorp spår 81-82, 83-84 | Stp | Stp | Stp | 2027-05-26 | 21:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 8 | 0 | 76 | 608 | 0 | 1111111111111111110111111011111111111111111111011111100000000011111111111111111111111111111111101111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Svågertorp. Sp 81-82 vecka 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35. Sp 83-84 vecka 21, 24, 25, 28, 32, 33. |  | 10981 |  |  |  |  | 10981
10982 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | (Vs) | (Diö) | (Vs) - Upp - Era - Upp - (Diö) | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 111110110000001111101100000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda)-(Diö) Hastighetsnedsättning Vislanda - (Diö) 70 km/h, 4000 m. |  | 10982 |  |  |  |  | 10982
10983 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra | (Ea) | Bån | (Ea) - Laov - Bån | 2027-04-03 | 21:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Trafikavbrott 8 timmar natt mot Söndag Omledning via Markarydsbanan |  | 10983 |  |  |  |  | 10983
10984 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | Vs | (Diö) | Vs - Ned - Era - Ned - (Diö) | 2027-09-06 | 2:30 | 2027-09-06 | 5:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda-(Diö). Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. |  | 10984 |  |  |  |  | 10984
10985 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | (Vs) | (Diö) | (Vs) - Upp - Era - Upp - (Diö) | 2027-09-17 | 23:00 | 2027-10-17 | 9:00 | 10 | 0 | 6 | 60 | 0 | 1110000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda)-(Diö) Natt mot lördag kl. 23-08 Natt mot söndag: 23-09 |  | 10985 |  |  |  |  | 10985
10986 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2027-04-26 | 22:25 | 2027-04-30 | 5:40 | 7 | 15 | 4 | 29 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. |  | 10986 |  |  |  |  | 10986
10987 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Enkelspårsdrift | (Ea) | Bån | (Ea) - Laov - Bån | 2027-01-27 | 21:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Enkelspårsdrift 8 timmar, trafikavbrott i 20 minuter vid på- och avetablering. |  | 10987 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 10987
10992 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | V.11 och 38 natt mot måndag (går in i v.12 och 39) Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 3-8, sidospår. V.14 och 44 natt mot måndag (går in på v.15 och 45) Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 5-8. 11-14, 26-30 sidospår. |  | 10992 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 10992
10993 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | (Diö) | (Tun) | (Diö) - Upp - Dis - Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Enkelspårsfrift Diö - Tunneby. |  | 10993 |  |  |  |  | 10993
10994 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-11 | 22:44 | 2027-08-19 | 4:39 | 5 | 55 | 3 | 17 | 45 | 111000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Äng. |  | 10994 |  |  |  |  | 10994
10995 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-04 | 23:00 | 2027-08-26 | 5:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11001111000110000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet |  | 10995 |  |  |  |  | 10995
10996 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-09-03 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp |  | 10996 |  |  |  |  | 10996
10997 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö |  | 10997 |  |  |  |  | 10997
10998 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-26 | 23:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vetlanda. Enkelspårsdrift nedspår, mot Grimstorp. |  | 10998 |  |  |  |  | 10998
10999 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | (Vim) | N | (Vim) - N | 2027-08-19 | 23:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mot Vimnarp, nedspår. |  | 10999 |  |  |  |  | 10999
11000 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | (Gt) | N - Upp - (Gt) | 2027-08-03 | 23:00 | 2027-08-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Malmbäck. Eneklspårsdrift mot Grimstorp, uppspår. |  | 11000 |  |  |  |  | 11000
11001 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-01 | 23:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Malmbäck. |  | 11001 |  |  |  |  | 11001
11002 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-09-05 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Grimstorp. |  | 11002 |  |  |  |  | 11002
11003 | ERTMS kanalisation Östervärn-Lockarp/Lernacken. | Övn | Lnk | Övn - Rog - Mpb - Fsb - Lrp - Stp - Hie - Lnk | 2027-03-29 | 22:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 8 | 0 | 79 | 632 | 0 | 1111110111111111111110011110000000000111110000000111111000000001111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111011111111111110111111111111111111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Ett spår attt köra på delar av sträckan etappvis dag för dag. Tiderna ligger lite olika, 22-06 samt 22-05. Se enskild restriktion för exakt utbredning och tid. |  | 11003 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11003
11004 | ERTMS kanalisation Östervärn-Lockarp/Lernacken. | Stp | Lnk | Stp - Hie - Lnk | 2027-05-10 | 21:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 8 | 0 | 24 | 192 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000001100111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lernacken-Hyllie-Svågertorp. Ett spår att köra på delar av sträckan etappvis dag för dag. Se enskild restriktion för exakt utbredning. |  | 11004 |  |  |  |  | 11004
11005 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2027-03-18 | 22:00 | 2027-08-28 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. Tåg från Västkust delinställs i Mölndals nedre alt. Kunsbacka. Posttåget avgår och ankommer innan eller efter arbetet. |  | 11005 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11005
11006 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2027-03-27 | 21:50 | 2027-08-29 | 6:10 | 8 | 20 | 2 | 16 | 40 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 60 min i början och i slutet av arbetet samt 30 min mellantid, stänger av spår 63 och 97. Förflytta fodon och anpassa växlingsrörelser. Posttåget anpassas till iinnan/efter arbetet. |  | 11006 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11006
11007 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) uppspår | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Laov) | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-10-06 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) uppspår. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) |  | 11007 |  |  |  |  | 11007
11009 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Enkel - Möa - Enkel - Bg | 2027-05-09 | 22:03 | 2027-10-15 | 6:03 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11009 |  |  |  |  | 11009
11010 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Enkel - Möa - Enkel - Bg | 2027-07-11 | 23:00 | 2027-07-16 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11010 |  |  |  |  | 11010
11011 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | (Bg) | Oh | (Bg) - Enkel - Oh | 2027-05-23 | 22:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 11011 |  |  |  |  | 11011
11012 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | (Bg) | Oh | (Bg) - Enkel - Oh | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-07-09 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 11012 |  |  |  |  | 11012
11013 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | (Bg) | Bma | (Bg) - Enkel - Rud - Enkel - Bma | 2027-05-09 | 21:50 | 2027-10-22 | 5:50 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11013 |  |  |  |  | 11013
11014 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | (Bg) | Bma | (Bg) - Enkel - Rud - Enkel - Bma | 2027-07-11 | 23:00 | 2027-07-16 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11014 |  |  |  |  | 11014
11015 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Gt) | Gmp - N - Ned - (Gt) | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-05-13 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö och Vetlanda. Enkelspårsdrift Gamlarp-Grimstorp. |  | 11015 |  |  |  |  | 11015
11016 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Äng) | Gmp - N - Upp - (Gt) - (Äng) - Enkel | 2027-06-06 | 22:45 | 2027-06-11 | 4:15 | 5 | 30 | 5 | 27 | 30 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Äng och Malmbäck. Enkelspårsdrift Gamlarp-Grimstorp. |  | 11016 |  |  |  |  | 11016
11017 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Äng) | Gmp - N - Ned, Upp - Gt - (Äng) - Enkel | 2027-06-11 | 22:45 | 2027-06-13 | 6:00 | 7 | 15 | 2 | 14 | 30 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö. |  | 11017 |  |  |  |  | 11017
11018 | Citytunneln trafikavbrott, Underhåll | (Mc) | (Hie) | (Mc) - Tri - (Hie) | 2027-04-24 | 11:00 | 2027-10-02 | 20:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott citytunneln. Omledning via Östervärn. Koordinerad med trafikavbrott Öresundsbron. |  | 11018 |  |  |  |  | 11018
11019 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) nedspår | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Gnd) - (Laov) | 2027-10-06 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) nedspår. Trafikavbrott mot Markarydsbanan. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) |  | 11019 |  |  |  |  | 11019
11020 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) trafikavbrott | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Gnd) - (Laov) | 2027-10-02 | 23:00 | 2027-10-03 | 7:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra). Trafikavbrott Hdr - (Laov) och mot Markarydsbanan. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) |  | 11020 |  |  |  |  | 11020
11021 | Nässjö-Eksjö, Elektrifiering | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-04 | 21:15 | 2027-09-05 | 8:00 | 10 | 45 | 1 | 10 | 45 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp |  | 11021 |  |  |  |  | 11021
11022 | Nässjö-Eksjö, Elektrifiering | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-05 | 23:05 | 2027-09-06 | 4:55 | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp |  | 11022 |  |  |  |  | 11022
11023 | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) nedspår, trafikavbrott mot Hasslarp | Mia | (Ä) | Mia - Öda - Ka - Vh - (Ä) | 2027-02-24 | 22:45 | 2027-11-26 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) nedspår, trafikavbrott mot Hasslarp. Ger även trafikavbrott 20 minuter vid på- och avetablering |  | 11023 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11023
11024 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-08 | 2:30 | 2027-05-17 | 6:00 | 3 | 30 | 2 | 7 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. |  | 11024 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11024
11025 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-19 | 23:00 | 2027-08-22 | 9:00 | 10 | 0 | 14 | 140 | 0 | 1110000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Natt mot lördag: kl. 23-08 Natt mot söndag: kl. 23-09 |  | 11025 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11025
11026 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-08-23 | 6:00 | 7 | 0 | 40 | 280 | 0 | 11111100000000111110110000000000000000000011111011000000111110110000000000000000000011111011000000111110110000000000000000000000000000000000000000000000001111101100000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. |  | 11026 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11026
11027 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | Vs | (Era) | Vs - Ned - (Era) | 2027-02-19 | 23:00 | 2027-07-25 | 9:00 | 10 | 0 | 6 | 60 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Natt mot lördag: kl. 23-08 Natt mot söndag: kl. 23-09 |  | 11027 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11027
11028 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | Vs | (Era) | Vs - Ned - (Era) | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-07-26 | 6:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110110000000000000000000000000000000000111110110000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Hastighetsnedsättning 4000m sth 70 båda spåren v7-24, v29-34 är en konstruktionsförutsättning i tågplan. |  | 11028 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11028
11029 | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | (Bma) | Mss | (Bma) - Enkel - Mss | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [16 empty] | 11029 |  |  |  |  | 11029
11030 | Servicefönster/Underhåll Blomstermåla-(Kalmar) | Bma | (Kas) | Bma - Enkel - Rby - Enkel - (Kas) | 2027-05-16 | 21:37 | 2027-10-08 | 5:34 | 7 | 57 | 15 | 119 | 15 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11030 |  |  |  |  | 11030
11031 | Servicefönster/Underhåll Blomstermåla-(Kalmar) | Bma | (Kas) | Bma - Enkel - Rby - Enkel - (Kas) | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-23 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11031 |  |  |  |  | 11031
11032 | Servicefönster/Underhåll Jönköping godsbangård | Jögb | (Jö) | Jögb - Enkel - (Jö) | 2027-04-26 | 22:45 | 2027-11-05 | 4:45 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000001111100000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Vecka 37 är tiden 22:45-04:45 Övriga veckor 23:00-04:00 |  | 11032 |  |  |  |  | 11032
11033 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | (Väc) | (Lrd) | (Väc) - Enkel - Fod - Enkel - Rft - Enkel - Sdr - Enkel - Sph - Enkel - (Lrd) | 2027-05-09 | 21:50 | 2027-10-08 | 5:50 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11033 |  |  |  |  | 11033
11034 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | (Väc) | (Lrd) | (Väc) - Enkel - Fod - Enkel - Rft - Enkel - Sdr - Enkel - Sph - Enkel - (Lrd) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-06-04 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11034 |  |  |  |  | 11034
11035 | Servicefönster/Underhåll (Jönköping gbg)-(Vaggeryd) | (Jögb) | (Vgd) | (Jögb) - Enkel - Måp - Enkel - (Vgd) | 2027-04-04 | 22:45 | 2027-11-19 | 4:45 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 11111100000000011111000000000000000000000011111100000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000111111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11035 |  |  |  |  | 11035
11036 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | (Väc) | (N) | (Väc) - Enkel - Hrl - Enkel - Kvh - Enkel - Syd - Enkel - Bmo - Enkel - Vgd - Enkel - Mbä - Enkel - Soe - Enkel - (N) | 2027-04-05 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11036 |  |  |  |  | 11036
11037 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-04-18 | 22:25 | 2027-10-08 | 5:25 | 7 | 0 | 30 | 210 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11037 |  |  |  |  | 11037
11038 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-05-28 | 22:25 | 2027-10-09 | 6:40 | 8 | 15 | 2 | 16 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11038 |  |  |  |  | 11038
11039 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-07-25 | 23:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11039 |  |  |  |  | 11039
11040 | Tunnelbelysning, nationellt utbytesprogram | (Kh) | Åmn | (Kh) - Enkel - Åmn | 2027-03-28 | 23:00 | 2027-04-30 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 1111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Spänningslöst område alla veckor utom v16 som då ej är spänningslöst. |  | 11040 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11040
11041 | Tunnelbelysning, nationellt utbytesprogram | (Kh) | Åmn | (Kh) - Enkel - Åmn | 2027-03-27 | 22:40 | 2027-04-25 | 8:00 | 9 | 20 | 5 | 46 | 40 | 110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Spänningslöst område alla veckor utom v15 som då ej är spänningslöst. |  | 11041 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11041
11042 | Gemla, fördröjd bomfällning | Gm | Gm | Gm | 2027-03-06 | 0:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Samtidigt som TCR, UTK 9866, 8945 |  | 11042 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11042
11043 | Opto, Förläggning av multidukt | Em | (Vfa) | Em - Enkel - (Vfa) | 2027-03-08 | 22:50 | 2027-03-28 | 4:50 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Arbetet bedrivs från infarten från Skruv via spår 2 till Vissefjärda |  | 11043 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11043
11044 | Opto, Förläggning av multidukt | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 117 | 702 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111101111110111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11044 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11044
11045 | Servicefönster/Underhåll Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - Tou - Enkel - Om - Enkel - (Fur) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-11-12 | 4:00 | 6 | 0 | 44 | 264 | 0 | 11111001111100111110000000000000000000000000000000000000111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighets Nedsättningar: Måndag v20 kl 22:00 till Måndag v22 kl 22:00 Sth 40 max 1000m, Sth 70 max 1500m. Måndag v37 kl 22:00 till Måndag v39 kl 22:00 Sth 40 max 1000m, Sth 70 max 1500m |  | 11045 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11045
11046 | Servicefönster/Underhåll Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - Tou - Enkel - Om - Enkel - (Fur) | 2027-09-27 | 9:00 | 2027-09-30 | 15:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11046 |  |  |  |  | 11046
11047 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-02-28 | 23:50 | 2027-11-15 | 5:00 | 5 | 10 | 40 | 206 | 40 | 111111011111101111110111111000000000000000000000011111100000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X |  | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. |  | 11047 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11047
11048 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-03-28 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 33 | 198 | 0 | 1111110111111011111100000000111111000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. Nedsättningens restriktion ligger i TCR 11047 |  | 11048 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11048
11049 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-10-17 | 8:00 | 9 | 0 | 7 | 63 | 0 | 1100000110000011000001100000110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. Nedsättningens restriktion ligger i TCR 11047 Spänningslöst område v12, 13, 14, 16, 41 men ej i v15,17. |  | 11049 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11049
11050 | Uddevalla Ö1 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. |  | 11050 |  |  |  |  | 11050
11051 | Uddevalla Ö2 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-05 | 23:00 | 2027-10-15 | 4:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. |  | 11051 |  |  |  |  | 11051
11052 | Uddevalla Ö3 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-10-19 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. |  | 11052 |  |  |  |  | 11052
11053 | Uddevalla Ö4 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-11 | 23:00 | 2027-10-20 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad. |  | 11053 |  |  |  |  | 11053
11054 | Uddevalla Ö5 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-12 | 23:00 | 2027-10-21 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. |  | 11054 |  |  |  |  | 11054
11055 | Uddevalla Ö6 | Uv | Uv | Uv | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-11-17 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111110011111001111100111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. |  | 11055 |  |  |  |  | 11055
11056 | IKT styrområde Uddevalla | (Öx) | (Gk) | (Öx) - Enkel - Ryr - Enkel - Uv - Enkel - Ghd - Enkel - Lj - Enkel - Svg - Enkel - Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2027-03-16 | 1:00 | 2027-03-16 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-(Göteborg Kville) samt Uddevalla-Öxnered |  | 11056 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11056
11057 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Mkl | Ghd | Mkl - Enkel - Uv - Enkel - Ryr - Ghd | 2027-03-15 | 21:50 | 2027-03-19 | 4:50 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-Munkedal. |  | 11057 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11057
11058 | Opto, Förläggning av multidukt | (Av) | Gm | (Av) - Enkel - Gm | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-09-03 | 4:10 | 5 | 10 | 12 | 62 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | natt mot Tisdag och Onsdag 23:50-04:10 natt mot Torsdag och Fredag 23:00-04:10 |  | 11058 |  |  |  |  | 11058
11059 | Opto, Förläggning av multidukt | (Av) | Gm | (Av) - Enkel - Gm | 2027-08-20 | 23:50 | 2027-09-04 | 6:20 | 6 | 30 | 4 | 26 | 0 | 1110000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot Lördag 23:50-06:20 Natt mot Söndag 00:25-06:20 |  | 11059 |  |  |  |  | 11059
11060 | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-03-05 | 5:20 | 8 | 0 | 13 | 104 | 0 | 1111100111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 80 Dingle-Strömstad 261213-270311 (Gångtidsrelevant). Hastighetsnedsättning STH 70 Skee-Överby 261213-270204. |  | 11060 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11060
11061 | Stenungsund-Göteborg Kville kontaktledningsupprustning | Snu | Snu | Snu | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-02-28 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund. Läses med TCR 8263. |  | 11061 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11061
11062 | Opto, Förläggning av multidukt | Gm | (Räp) | Gm - Enkel - (Räp) | 2027-09-06 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:05 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot Tisdag och Onsdag 23:50-04:05 Natt mot Torsdag och Fredag 23:00-04:05 |  | 11062 |  |  |  |  | 11062
11063 | Opto, Förläggning av multidukt | Gm | (Räp) | Gm - Enkel - (Räp) | 2027-09-10 | 23:50 | 2027-09-18 | 6:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Räppe spår 11 |  | 11063 |  |  |  |  | 11063
11064 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-20 | 23:00 | 2027-10-01 | 4:05 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Tisdag, Onsdag 23:55-04:05 natt not Torsdag, Fredag 23:00-04:05 |  | 11064 |  |  |  |  | 11064
11065 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-24 | 23:55 | 2027-10-02 | 6:15 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Lördag 23:55-06:15 natt mot Söndag 00:15-06:15 |  | 11065 |  |  |  |  | 11065
11065 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-26 | 0:15 | 2027-10-03 | 6:15 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Lördag 23:55-06:15 natt mot Söndag 00:15-06:15 |  | 11065 |  |  |  |  | 11065
11067 | Opto, Förläggning av multidukt | Vö | (Ård) | Vö - Enkel - (Ård) | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går endast att nå övriga spår från Räppe natt mot Tisdag, Onsdag 23:55-05:00 natt not Torsdag, Fredag 23:00-05:00 |  | 11067 |  |  |  |  | 11067
11068 | Opto, Förläggning av multidukt | Vö | (Ård) | Vö - Enkel - (Ård) | 2027-10-08 | 23:55 | 2027-10-24 | 7:00 | 7 | 5 | 5 | 35 | 25 | 11000001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går endast att nå övriga spår från Räppe natt mot Lördag 23:55-07:00 natt mot Söndag 00:15-07:00 |  | 11068 |  |  |  |  | 11068
11069 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | Vs | (Diö) | Vs - Ned - Era - Ned - (Diö) | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:30 | 6 | 30 | 5 | 32 | 30 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda-(Diö). Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Tider 23:00-05:00. Natt mot lördag 23:00-05:30. |  | 11069 |  |  |  |  | 11069
11070 | Opto, Förläggning av multidukt | (Vö) | (Lo) | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - (Lo) | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 111111011111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 11070 |  |  |  |  | 11070
11071 | IKT styrområde Eksjö | (N) | (Hf) | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-09-06 | 4:00 | 2027-09-06 | 4:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11071 |  |  |  |  | 11071
11072 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | (Era) | (Diö) | (Era) - Ned - (Diö) | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 11111011000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Hastighetsnedsättning 70 km/h 4000m. |  | 11072 |  |  |  |  | 11072
11073 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-08 | 23:00 | 2027-11-29 | 6:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111110000000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. |  | 11073 |  |  |  |  | 11073
11074 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-15 | 2:30 | 2027-11-15 | 6:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. |  | 11074 |  |  |  |  | 11074
11075 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-26 | 23:00 | 2027-11-28 | 9:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Natt mot lördag: 23-08 Natt mot söndag: 23-09 |  | 11075 |  |  |  |  | 11075
11076 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | (Era) | (Diö) | (Era) - Ned - (Diö) | 2027-10-29 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Natt mot lördag: 23-08 Natt mot söndag: 23-09 Fortsätter i T28 (med start 2027-12-11) |  | 11076 |  |  |  |  | 11076
11077 | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | (Gk) | Snu | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu | 2027-03-08 | 22:30 | 2027-11-05 | 4:30 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000111110000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund |  | 11077 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11077
11078 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Göteborg Kville)-Svenshögen | (Gk) | Svg | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu - Enkel - Svg | 2027-11-08 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen |  | 11078 |  |  |  |  | 11078
11079 | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | (Snu) | (Uv) | (Snu) - Enkel - Svg - Enkel - Lj - Enkel - Ghd - Enkel - (Uv) | 2027-04-19 | 22:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 33 | 231 | 0 | 11111111000000000000000000001111100000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000001111100000000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) |  | 11079 |  |  |  |  | 11079
11080 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Snu | (Uv) | Snu - Enkel - Svg - Enkel - Lj - Enkel - Ghd - Enkel - (Uv) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla) |  | 11080 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11080
11081 | IKT servicefönster styrområde Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-09-06 | 4:00 | 2027-09-06 | 4:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11081 |  |  |  |  | 11081
11082 | IKT servicefönster styrområde Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-06-09 | 23:45 | 2027-06-10 | 0:55 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 11082 |  |  |  |  | 11082
11083 | IKT servicefönster styrområde Emmaboda | Gm | Gua | Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - Gua | 2027-06-17 | 0:00 | 2027-06-17 | 4:30 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  |  | 11083 |  |  |  |  | 11083
11084 | Överbyggnadsarbete, Larstorp | N | (Vta) | N - Enkel - Esn - Enkel - (Vta) | 2027-04-16 | 17:00 | 2027-04-19 | 5:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Bro | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | Ny "MTCR" sedan fastställelse X-12. Tågen anpassas till Förslag till tågplan. Sökande på sträckan har informerats. Ytterligare synpunkter välkomnas. | 11084 |  |  |  |  | 11084 | MTCR | Resandetåg delinställs till Nässjö, inställelse för godståg.
11085 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Emmaboda | (Sru) | (Vfa) | (Sru) - Enkel - Em - Enkel - (Vfa) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. |  | 11085 |  |  |  |  | 11085
11086 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Emmaboda | (Sru) | Kac | (Sru) - Enkel - Em - Enkel - (Vfa) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-06-08 | 22:30 | 2027-06-10 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Arbetet bedrivs i Emmaboda och ut på linjen däromkring. Men sträckan till och med Kalmar blir också spänningslös under dessa tillfällena. Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. |  | 11086 |  |  |  |  | 11086
11087 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-17 | 22:20 | 2027-11-05 | 4:20 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11111001100000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. |  | 11087 |  |  |  |  | 11087
11088 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-16 | 21:30 | 2027-10-24 | 5:00 | 7 | 30 | 2 | 15 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. |  | 11088 |  |  |  |  | 11088
11089 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 30 | 2 | 13 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. |  | 11089 |  |  |  |  | 11089
11090 | Lundbyleden hastighetsnedsättning | Gk | (Sve) | Gk - Enkel - (Sve) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning Göteborg Kville mot Säve (Bohusbanan). Nedsättningen är en konstruktionsförutsättning (gångtidsrelevant) som presenterades på tidig dialog. STH 40. |  | 11090 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11090
11091 | Spårriktning Bredåkra, mötesspår och hastighetshöjning. | Ck | (Nät) | Ck - Enkel - Gua - Enkel - (Nät) | 2027-04-18 | 22:25 | 2027-04-30 | 4:40 | 6 | 15 | 10 | 62 | 30 | 1111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Karlskrona spår 41, påverkar ej uppställningar på spår 1-6 Hastighetsnedsättning 2500m sth 70 måndag v16 kl 00:00 - måndag v22 kl 04:40 |  | 11091 |  |  |  |  | 11091
11092 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-05-15 | 22:00 | 2027-06-05 | 5:20 | 7 | 20 | 6 | 44 | 0 | 1100001110000111000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. |  | 11092 |  |  |  |  | 11092
11093 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-05-16 | 22:00 | 2027-09-25 | 4:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 1111110111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. |  | 11093 |  |  |  |  | 11093
11094 | Sprägningsarbeten vid Skönsmon kyrka. Bergsprängning Fläsian. | Njb | Suc | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-04-22 | 12:00 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall Central)-Njurundabommen Sundsvall går att trafikera från Nacksta Delade tider 10:00-12:00 Tågen anpassas före eller efter jobbet. Omledning via Norra stam i mån av kapacitet. |  | 11094 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11094
11095 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-08-28 | 21:58 | 2027-09-19 | 5:58 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. |  | 11095 |  |  |  |  | 11095
11096 | Servicefönster/Underhåll (Torup)-Hyltebruk | (Tou) | Hyb | (Tou) - Hyb | 2027-04-26 | 9:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 7 | 0 | 18 | 126 | 0 | 1111100000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S |  | 11096 |  |  |  |  | 11096
11097 | ​Återställning av erosionsskydd, Nissan vid Svalsund | (Fur) | Om | (Fur) - Enkel - Om | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 221 | 0 | 1 | 221 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Arbetarskydd Sth 40, 1500m ​Hastighetsnedsättning pga gjutning i spårnärhet. Görs samtidigt som TCR 8384 och 9583 |  | 11097 |  |  |  |  | 11097
11098 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. |  | 11098 |  |  |  |  | 11098
11099 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - (Hrbg) | 2027-05-15 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka upp-spår Jämn vecka ned-spår Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11304 som ger trafikavbrott. |  | 11099 |  |  |  |  | 11099
11100 | Servivefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 11100 |  |  |  |  | 11100
11101 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö3 | (Hsa) | (Öb) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - (Öb) | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-09-04 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro S - Hovsta. Begränsad kapacitet i Örebro C. |  | 11101 |  |  |  |  | 11101
11102 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö1 | (Hsa) | (Öb) | (Hsa) - Upp - Ör - Upp - (Öb) | 2027-07-03 | 1:00 | 2027-09-11 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro S - Hovsta. Begränsad kapacitet i Örebro C. |  | 11102 |  |  |  |  | 11102
11103 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-23 | 21:00 | 2027-01-24 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. |  | 11103 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11103
11103 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. |  | 11103 |  |  |  |  | 11103
11104 | Servicefönster underhåll Ockelbo-(Strömsbro) | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Strömsbro)-Ockelbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 11098 |  | 11104 |  |  |  |  | 11104
11105 | Servicefönster underhåll (Kilafors)-(Söderhamn) | (Kls) | (Shv) | (Kls) - Enkel - Mb - Enkel - Me - Enkel - (Shv) | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-10-16 | 14:30 | 5 | 30 | 17 | 93 | 30 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Söderhamn)-(Kilafors) Ses ihop med TCR 11098 |  | 11105 |  |  |  |  | 11105
11106 | Servicefönster underhåll (Ockelbo)-Storvik | (Ob) | Sv | (Ob) - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - Sv | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-17 | 15:00 | 6 | 0 | 27 | 162 | 0 | 111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo) Storvik spår 1 och 2 samt spåret mot Åshammar stängt Mån-Tors V.18 Omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Ses ihop med TCR 11098 |  | 11106 |  |  |  |  | 11106
11107 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. |  | 11107 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11107
11108 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-31 | 21:00 | 2027-02-01 | 4:30 | 7 | 30 | 1 | 7 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Hässleholm då hela godsbangården är avstängd samt spår 20 och delar av spår 4b, vilket innebär enkelspårsdrift mot Mosselund. Denna är delvis samordnad med TCR 10687 och 10963. |  | 11108 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11108
11108 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Hässleholm då hela godsbangården är avstängd samt spår 20 och delar av spår 4b, vilket innebär enkelspårsdrift mot Mosselund. Denna är delvis samordnad med TCR 10687 och 10963. |  | 11108 |  |  |  |  | 11108
11109 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på godsbangården, spår 23-36, 311-315 & 320-328 avstängda. Delvis trafikavbrott mot Markaryd. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. |  | 11109 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11109
11110 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-13 | 21:00 | 2027-02-14 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ligger i skuggan av 40-timmarsavstängningen mellan (Hässleholm)-(Lund). Begränsad kapacitet i Hässleholm då spår 3-5 är avstängda. Denna TCR är delvis samordnad med TCR 8774 och 10761. |  | 11110 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11110
11110 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ligger i skuggan av 40-timmarsavstängningen mellan (Hässleholm)-(Lund). Begränsad kapacitet i Hässleholm då spår 3-5 är avstängda. Denna TCR är delvis samordnad med TCR 8774 och 10761. |  | 11110 |  |  |  |  | 11110
11111 | Kontaktledningsarbete Brunna spår 2 | Bna | Bna | Bna | 2027-07-31 | 0:00 | 2027-08-06 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad kapacitet i Brunna. Trafik kan behöva omledas alternativt ställas in. |  | 11111 |  |  |  |  | 11111
11112 | Växelbyte | Kls | Rsö | Kls - Ned, Upp - Bn - Enkel - Lot - Enkel - Ab - Enkel - Vl - Enkel - Små - Enkel - Ksö - Enkel - Lö - Enkel - Jr - Enkel - Skä - Enkel - Ls - Enkel - Tl - Enkel - Ltr - Enkel - Hnn - Enkel - Hnb - Enkel - Öbn - Enkel - Rsö | 2027-08-14 | 13:00 | 2027-08-15 | 23:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Kilafors-Ramsjö Regionaltåg kan vända i Kilafors. Öppet Kilafors-Söderhamn Omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. |  | 11112 |  |  |  |  | 11112
11113 | Förläggning av multiduk (Strömsbro) - Ockelbo | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-07-19 | 23:00 | 2027-08-08 | 6:00 | 7 | 0 | 18 | 126 | 0 | 111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Signal |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mellan (Strömsbro)-(Ockelbo). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplanerad med 8674. |  | 11113 |  |  |  |  | 11113
11114 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö19 | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-11-14 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg till och från lokstall. |  | 11114 |  |  |  |  | 11114
11115 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | (Hpbg) | Hrbu | (Hpbg) - Hrbu | 2027-01-11 | 8:00 | 2027-10-15 | 16:00 | 8 | 0 | 56 | 448 | 0 | 11111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg rangerbangård U-grupp. Spår 206-212: v.2 M-S, v.3 M-S, v.27 L & S, v.38 M-S, v.39 M-F. Spår 201-209: v.4 M-S, v.5 M-S, v.39 L & S, v.40 M-S, v.41 M-F. |  | 11115 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11115
11116 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 10000001000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Underhållsöar i Hallsbergs rangerbangård som ger begränsad kapacitet på rangerbangården, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. Hallsberg rangerbangård Ö1, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11 och Ö12. |  | 11116 |  |  |  |  | 11116
11117 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö5 | Öj | Hrbi | Öj - Upp - Täl - Hrbi | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-05-09 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott I-gruppen för ankommande söderifrån. Begränsad kapacitet Östansjö-Hallsberg. |  | 11117 |  |  |  |  | 11117
11118 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Sandarne | (Vv) | Sne | (Vv) - Lsb - Enkel - Sne | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-05-21 | 16:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Vallvik)-Sandarne Trafiken anpassas före och efter arbetet |  | 11118 |  |  |  |  | 11118
11119 | Servicefönster underhåll (Sundsvall central)-Strömsbro | (Suc) | Smo | (Suc) - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - Vv - Enkel - Säu - Enkel - Ax - Enkel - Krl - Enkel - Hfj - Enkel - Tdj - Enkel - Hly - Enkel - Smo | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-06-18 | 16:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 111110011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall central)-Strömsbro Strömsbro dubbelspåret mot Hilleby är avstängd 17/5 10:00-16:00. Det går att trafikera Oslättfors-Gävle. Trafiken anpassas före och efter arbetet alternativt omleds via Norra Stambanan i mån av kapacitet. |  | 11119 |  |  |  |  | 11119
11120 | Förläggning av multidukt (Söderhamn västra)-(Sundsvall) | (Suc) | (Shv) | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - (Shv) | 2027-09-11 | 23:00 | 2027-10-02 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100001110000111000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Söderhamn västra)-(Sundsvall) Går att trafikera till Söderhamn västra och därifrån till Kilafors. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Norra stambanan i mån av kapacitet. Regionaltåg kan vända i Söderhamn. |  | 11120 |  |  |  |  | 11120
11121 | Diverse arbeten Sundsvall resecentrum. Njurundabommen-Sundsvalls Västra | Suv | Njb | Suv - Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 37 | 222 | 0 | 1111100111110011000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Njurundabommen-Sundsvalls Västra Sundsvalls Västra går att trafikera från Nacksta. V.40 Är utbredningen Sundsvall Västra - Nolby. Sundsvall Västra går att trafikera från Nacksta. Njurundabommen kan trafikeras från söder så resandetåg kan vända i Njurundabommen. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Norra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11121 |  |  |  |  | 11121
11122 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-06-18 | 6:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111101111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | 2027-06-13 startar arbetet kl 21:00 |  | 11122 |  |  |  |  | 11122
11122 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-06-13 | 21:00 | 2027-06-14 | 6:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | 2027-06-13 startar arbetet kl 21:00 |  | 11122 |  |  |  |  | 11122
11123 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-06-11 | 21:00 | 2027-06-13 | 9:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 11123 |  |  |  |  | 11123
11124 | Sprängningsarbeten Sundsvall- Nolby. | Suc | Nly | Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly | 2027-10-18 | 10:00 | 2027-11-19 | 16:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall- Nolby. Sundsvall är öppet från Nacksta hållet. Reginonaltåg kan vändas i Njurundabommen. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Norra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11124 |  |  |  |  | 11124
11125 | Servicefönster Underhåll Spår 71 | Or | Sär | Or - Gsv - Sär | 2027-02-20 | 7:00 | 2027-08-21 | 14:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott spår 51, spår 87 samt kolonibangården. Utökat område av TCR 8251. Tåg till från Göteborg C-Sävenäs planeras före/efter arbetet alt. med BR. |  | 11125 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11125
11126 | Servicefönster Underhåll Repbäcken-Morastrand | Mras | (Rbä) | Mras - Enkel - Mrc - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Mora - (Repbäcken) V.39 Sön- V.40 Lör (Mora) - (Repbäcken) Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11126 |  |  |  |  | 11126
11127 | Stolp- och kontaktledningsbyte (Mora C) - Garsås | (Mrc) | Gså | (Mrc) - Enkel - Gså | 2027-07-11 | 21:30 | 2027-10-22 | 5:30 | 8 | 0 | 75 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas före och efter arbetet. |  | 11127 |  |  |  |  | 11127
11128 | Plankorsningsåtgärder Leksand-(Insjön) | Lsd | (In) | Lsd - Enkel - (In) | 2027-07-18 | 21:15 | 2027-09-10 | 5:15 | 8 | 0 | 17 | 136 | 0 | 1111110011111000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Signal | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Leksand-(Insjön). Det går att trafikera till Insjöhamn. Tågen anpassas före eller efter arbetet. Persontåg ersätts med buss. |  | 11128 |  |  |  |  | 11128
11129 | Servicefönster Underhåll (Mora strand)-Lomsmyren | (Mras) | Lom | (Mras) - Enkel - Mrai - Enkel - Wibe - Enkel - Lom | 2027-10-03 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Mora strand)-Lomsmyren. |  | 11129 |  |  |  |  | 11129
11130 | Uppdatering av A-anläggningar | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-10-28 | 16:00 | 10 | 0 | 60 | 600 | 0 | 111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Örbyhus-Hallstavik |  | 11130 |  |  |  |  | 11130
11131 | Servicefönster Underhåll Borlänge-Repbäcken | Rbä | Blgc | Rbä - Enkel - Blgc | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Repbäcken - Borlänge. Borlänge spår 3,4 mot Repbäcken. Tågen anpassas före och efter arbete. |  | 11131 |  |  |  |  | 11131
11132 | Alvhem-Torbacken Svenska kraftnät | Tbn | Alh | Tbn - Ned, Upp - Alh | 2026-12-19 | 23:40 | 2026-12-20 | 5:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Torbacken-Alvhem. Hel/delinställese. Möjlighet att vända i Älvängen och Trollhättan. Omledningsmöjlighet via Västra Stam och Kust till kust. |  | 11132 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11132
11133 | Förläggning av multidukt | Gä | Säp | Gä - Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Upp - Os - Upp - Tip - Upp - Säp | 2027-01-19 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 109 | 545 | 0 | 111111100000001111111111111111111110000000111111111111110000000111111111111110000000111111100000001111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000011111110000000111111100000001111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift mellan Gävle-Skärpan V3 U-spåret mellan Gävle sp1 - (Bomansberget) V5 U-spåret mellan (Gävle) - Bomansbergert sp1 V6 N-spåret mellan Bomansberget sp2 - (Skutskär) V7 U-spåret mellan (Bomansberget) - Skutskär sp1 V9 U-spåret mellan Skutskär sp1 - (Marma) V10 N-spåret mellan Skutskär sp2 - (Marma) V12 N-spåret mellan (Skutskär) - Marma sp2 V13,V15 U-spåret mellan (Skutskär) - Marma sp1 V17 U-spåret mellan Marma sp1 - (Orrskog) V41 U-spåret mellan (Marma) - Orrskog sp1 V43 U-spåret mellan Orrskog sp1 - (Tierp) V45 U-spåret mellan (Orrskog) - Tierp sp1 V47 U-spåret mellan Tierp sp1 - (Skärpan) V48 Skärpan sp1 V49 U-spåret mellan (Tierp) - Skärpan sp2 |  | 11133 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11133
11134 | Plattformsförlängning | Srv | (Sas) | Srv - Ned, Upp - (Sas) | 2027-05-29 | 0:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 53 | 0 | 4 | 212 | 0 | 111000011100000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift mellan Storvreta-(Salsta) V21 och V22 N-spåret avstängt, samt avstängt spår 3 i Storvreta. V26 och V27 U-spåret avstängt, samt avstängt spår 1 i Storvreta. |  | 11134 |  |  |  |  | 11134
11135 | Servicefönster Uunderhåll Borlänge-Avesta Krylbo | Blgc | Avky | Blgc - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - Avky | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge - Avesta Krylbo. Trafikavbrott även Borlänge spår 5 samt godsbangården och mot Stora Tuna lördag V.21 & V.34 22:00-04:00. Trafikavbrott även Borlänge mot Stora Tuna onsdag & torsdag V.21 & V.37 22:00-04:00. Övrig tid (Borlänge)-(Avesta Krylbo). Trafikavbrott Avesta Krylbo godsbangården spår 5-14 måndag-tisdag V.37 22:00-04:00 Trafiken anpassas före eller efter arbete, alternativt omledning på Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11135 |  |  |  |  | 11135
11136 | Plattformsförlängning | Öh | Öh | Öh | 2027-08-07 | 0:00 | 2027-09-20 | 5:00 | 53 | 0 | 4 | 212 | 0 | 111000011100000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Begränsad framkomlighet Örbyhus. V31 och V32 spår 2 samt spår 3 avstängt i södra änden. V36 och V37 spår 1 mellan signal 32-81. |  | 11136 |  |  |  |  | 11136
11137 | Plattformsförlägning | Srv | (Sas) | Srv - Ned, Upp - (Sas) | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 5 | 0 | 59 | 295 | 0 | 111111000110000000000000000001111000111111111111111100001111100011110001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Enkelspårdrift och begränsad framkomlighet Storvreta - (Salsta). V18 M-O Storvreta sp3, To-L Storvreta sp1. V19 O N-spåret (Storvreta)-(Salsta), To U-spåret (Storvreta)-(Salsta). V22 Ti-F sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V23 Ti-S sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V24 M-S sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V25 M-O sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V26 M-F sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V27 Ti-F sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V28 Ti-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V29 M-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V30 M-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V31 M-Ti sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). |  | 11137 |  |  |  |  | 11137
11138 | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Mlg | (Rbä) | Mlg - Enkel - Råg - Enkel - Vo - Enkel - Dj - Enkel - Böo - Enkel - Mfj - Enkel - (Rbä) | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 111111110000000000000000000011111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Malung - (Repbäcken). Trafiken anpassas till före eller efter arbete. |  | 11138 |  |  |  |  | 11138
11139 | Förebyggande Underhåll | Äs | (Hön) | Äs - Upp, Ned - (Hön) | 2027-04-14 | 0:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Nynäsbanan, stängt mot depån, möjlighet att nå Älvsjö Gods via N1/A1 Ev godstrafik till Jordbro eller Norvik anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11139 |  |  |  |  | 11139
11140 | Sundsvalls resecentrum . Spår 8 och spår 9, Sundsvall västra-Sundsvall central | Suv | Suc | Suv - Suc | 2027-06-21 | 10:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11100001111100111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift mellan Sundsvall Västra - Sundsvall central V.25 Måndag - Onsdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta V.26 Måndag - Fredag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.27 Måndag - Tisdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta Onsdag - Torsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.42 Måndag - Onsdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta V.43 Måndag - Onsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.44 Måndag - Tisdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta Onsdag - Torsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta |  | 11140 |  |  |  |  | 11140
11141 | Servicefönster Underhåll Storvik-Domnarvet | Sv | Dmn | Sv - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - Dmn | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet V.42 endast trafikavbrott (Storvik) - (Falun) Trafikavbrott Storvik spår 1-4 mot Granstanda Söndag och Måndag 23:00-04:00 V.16 samt V. 42. Trafikavbrott Domnarvet spår 101 och 102 V.43 Måndag 23:00-05:00 samt V.17 Onsdag 23:00-05:00, fabriken kan nås alla datum. Övrig tid öppet. Omledning via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11141 |  |  |  |  | 11141
11142 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö14 | (Täl) | (Hrbu) | (Täl) - Hrbi - Hrbö - (Hrbu) | 2027-10-07 | 0:00 | 2027-10-08 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård I-gruppen och överlämningsbangården. |  | 11142 |  |  |  |  | 11142
11143 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö15 | Hrbg | Hrbö | Hrbg - Hrbu - Hrbö | 2027-10-31 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård U-gruppen och begränsad kapacitet överlämningsbangården. |  | 11143 |  |  |  |  | 11143
11144 | Servicefönster Underhåll Nacksta-Sundsvall Ö4 | Nta | Nta | Nta | 2027-06-01 | 10:00 | 2027-06-01 | 16:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta. Trafiken får gå före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan eller Mittbanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 9906 |  | 11144 |  |  |  |  | 11144
11145 | Servicefönster underhåll (Gävle) - Storvik | Sv | (Gä) | Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - Snv - Enkel - Fb - Enkel - Nvl - Enkel - Hg - Enkel - (Gä) | 2027-05-23 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000001111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | Trafikavbrott Storvik - (Gävle) Tågen anpassas till före/efter arbetet. Trafikavbrott Storvik spår 4,5 och 6 mot Kungsgården Söndag och Måndag 23:00-04:00 V.20 samt Torsdag 23:00-04:00 V.40. |  | 11145 |  |  |  |  | 11145
11146 | Servicefönster Underhåll Borlänge - (Hällefors) | Blgc | (Hlf) | Blgc - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - Keb - Enkel - (Hlf) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-07-30 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 11111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott Borlänge - (Hällefors) Trafikavbrott (Borlänge) - Ställdalen V.18. Trafikavbrott Borlänge Ö7 södra änden mot Sellnäs V.19 Måndag och Tisdag 9:00-15:00. Trafiken omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11146 |  |  |  |  | 11146
11147 | Alvhem-Torbacken Svenska kraftnät | Tbn | Alh | Tbn - Ned, Upp - Alh | 2026-12-14 | 23:20 | 2026-12-15 | 5:20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Torbacken-Alvhem. Hel/delinställese. Möjlighet att vända i Älvängen och Trollhättan. Omledningsmöjlighet via Västra Stam och Kust till kust. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 11147 |  |  |  |  | 11147
11148 | Plattformsförlängning Örbyhus | Öh | Öh | Öh | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-10-12 | 5:00 | 5 | 0 | 57 | 285 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111111111111111111111100000011110001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Begränsad framkomlighet Örbyhus V18 S sp2, sp3 V19 M-Ti sp2, sp3, O-F sp1 V32 Ti-O sp2, sp3 V33 Ti-S sp2, sp3 V34 M-S sp2, sp3 V35 M-S sp2, sp3 V36 M-Ti sp2, sp3 V37 Ti-F sp1 V38 Ti-S sp1 V39 M-S sp1 V40 M-S sp1 V41 M-Ti sp1 |  | 11148 |  |  |  |  | 11148
11149 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - Enkel - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - E (Stl-Gg) - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-04-03 | 22:00 | 2027-11-26 | 4:30 | 6 | 30 | 16 | 104 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Godstråket i mån av kapacitet. |  | 11149 |  |  |  |  | 11149
11159 | Kontaktledningsbyte (Dagarn)-(Ombenning) | (Dn) | (Omb) | (Dn) - Enkel - Fgc - Enkel - (Omb) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-20 | 15:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Dagarn) - (Ombenning) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11159 |  |  |  |  | 11159
11160 | Servicefönster Underhåll (Ludvika) - (Ängelsberg) | (La) | (Äbg) | (La) - Enkel - Hge - Enkel - Smj - Enkel - Sre - Enkel - Fgc - Enkel - (Äbg) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 11111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Ludvika) - (Ängelsberg) Fagersta spår 1 och 2 öppet. Fredag och Lördag endast trafikavbrott (Ludvika) - (Fagersta). Tågen anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11160 |  |  |  |  | 11160
11162 | Servicefönster Underhåll (Ludvika) - (Fagersta) | (La) | (Fgc) | (La) - Enkel - Hge - Enkel - Smj - Enkel - Sre - Enkel - (Fgc) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Ludvika) - (Fagersta). Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11162 |  |  |  |  | 11162
11163 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11163 |  |  |  |  | 11163
11164 | Signalprovning Uppsala spår 3 | U | U | U | 2027-12-06 | 4:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | Uppsala spår 3 avstängt. |  | 11164 |  |  |  |  | 11164
11165 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte Dagarn | Dn | Dn | Dn | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-20 | 0:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet V.36 spår 3 Dagarn. Enkelspårsdrift V.37 spår 2 & 3 Dagarn, ingen mötesmöjlighet. |  | 11165 |  |  |  |  | 11165
11166 | Hästbo växelbyten | Hä | Hä | Hä | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-16 | 0:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet V.31-32 spår 3 i Hästbo. Ingen mötesmöjlighet. |  | 11166 |  |  |  |  | 11166
11167 | Växelbyte Storvik - Avesta Krylbo | Sv | Avky | Sv - Enkel - Tså - Enkel - Hä - Enkel - Dgn - Enkel - By - Enkel - Hl - Enkel - Mrs - Enkel - Fs - Enkel - Ju - Enkel - Avky | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-09-03 | 15:00 | 6 | 0 | 37 | 222 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000111110011111000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik - Avesta Krylbo Storvik spår 5 och 6 mot Torsåker inkluderat Måndag och Tisdag 9:00-14:00 V. 16 och 32. Storvik Ons-Tors 09:00-14:00 V. 16 plattform ej tillgängligt. Trafikavbrott mot Torsåker. Anpassningsförslag för resandetåg Gävle- Borlänge, slopa uppehåll i Storvik. |  | 11167 |  |  |  |  | 11167
11168 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - Fagersta | (Avky) | Fgc | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - Fgc | 2027-05-31 | 9:00 | 2027-09-26 | 15:00 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - Fagersta Lördag - Söndag V.22 trafikavbrott hela Fagersta. Måndag - Torsdag V.31 trafikavbrott spår 1 och 2 i Fagersta Resten av tiden trafikavbrott (Avesta krylbo)-(Fagersta) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11168 |  |  |  |  | 11168
11169 | Servicefönster Underhåll (Fagersta) - (Frövi) | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-05-31 | 9:00 | 2027-09-26 | 15:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11169 |  |  |  |  | 11169
11170 | Signalarbete Tierp | Tip | Tip | Tip | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-08-22 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  |  |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | Begränsad framkomlighet Tierp. V19 L-S spår3, spår4 V20 M spår3, spår4, Ti-To spår1 V32 L-S spår1 V33 M spår1, Ti-To spår2, F-S spår3, spår4 Eventuell uppställing kan påverkas |  | 11170 |  |  |  |  | 11170
11171 | Servicefönster Underhåll Avesta Krylbo Hela Driftplatsen | Avky | Avky | Avky | 2027-05-14 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo hela driftplatsen. Trafiken omleds via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11171 |  |  |  |  | 11171
11172 | Föreberedande växelinläggning | (Snb) | (Ry) | (Snb) - Enkel - Avky - Enkel - (Ry) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-13 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11172 |  |  |  |  | 11172
11173 | Fundamentsättning (Markaryd)-(Hässleholm) | (Mrd) | (Hm) | (Mrd) - Vsj - Bjm - (Hm) | 2027-10-30 | 23:40 | 2027-12-11 | 4:55 | 5 | 15 | 37 | 194 | 15 | 1111111110000111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Avstängt mellan (Markaryd)-(Hässleholm), med begränsad kapacitet i Markaryd då det är avstängt till signalerna Mrd 33 & 31 från Hässleholm sett. Det finns därmed inte åtkomst till spår 20. |  | 11173 |  |  |  |  | 11173
11174 | Servicefönster Underhåll Storvik Ö5 | Sv | Sv | Sv | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-08-18 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Servicefönster Underhåll Storvik Ö5. Trafikavbrott spår 4 och 5 mot Torsåker. Plattform ej tillgänlig för resandetåg som trafikerar Gävle - Borlänge. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11174 |  |  |  |  | 11174
11175 | Hissar Nässjö | N | N | N | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-07-11 | 23:59 | 2015 | 59 | 1 | 2015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Byte av hissar. En hiss i taget. Inget arbete i spår men hissen är avstängd dygnet runt. Vecka 12-15: Hiss vid pendlarparkering. Vecka 16-19: Hiss ur bruk som påverkar spår 2, 3 och 4. Vecka 20-23: Hiss ur bruk som påverkar spår 9, 10 Vecka 24-27: Hiss ur bruk som påverkar spår 5, 6, 7 samt 8. Påverkar ej godståg eller tjänstetåg. |  | 11175 |  |  |  |  | 11175
11176 | Servicefönster Underhåll Nya centralen Göteborg | (G) | (G) | (G) | 2026-12-13 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott västlänken |  | 11176 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11176
11177 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-28 | 23:30 | 2027-03-01 | 6:00 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt Tåg som ska avgå/ankomma från VSB till Sävenäs/Kville/BJ ställs in alt. anpassas tll före/efter arbetet. |  | 11177 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11177
11178 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | (G) | (Mdö) | (G) - Gro - Am - Ned - (Mdn) - Ned - (Mdö) - Enkel | 2027-03-18 | 23:25 | 2027-03-19 | 4:55 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gubbero) Godstågsviadukten till/från Västkustbanan och Kust till kust. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och Kust till kust. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och Västkustbanan, spår 85 kan trafikeras. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborgs hamn via Västra stambanan Läses med TCR 10482 |  | 11178 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11178
11179 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | G | G | G | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-06-15 | 3:30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, en bit av spår 73 och 74 samt spår 4. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Etablering en halvtimme i mitten av arbetet som skapar trafikavbrott där tåg delinställs i Gas. Läses med TCR 10454 |  | 11179 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11179
11180 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2027-08-18 | 6:00 | 2027-08-19 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda Bör läsas med TCR 10559 |  | 11180 |  |  |  |  | 11180
11181 | Avropningsbart Servicefönster (Gävle)-(Tierp) | (Gä) | (Tip) | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - (Tip) | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 5 | 0 | 118 | 590 | 0 | 1111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbara servicefönster (Gävle)-(Tierp) Jämna veckor gäller N-spår, ojämna veckor gäller U-spår. |  | 11181 |  |  |  |  | 11181
11182 | Avropningsbart Servicefönster (Tierp)-(Storvreta) | (Tip) | Srv | (Tip) - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 5 | 0 | 108 | 540 | 0 | 1111000111100011110000000000110000000000001111000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbara servicefönster (Tierp)-(Storvreta) V14-V21 N-spår jämna veckor, U-spår ojämna veckor. V22-V26 N-spår V27-V31 U-spår V32-V36 N-spår V37-V41 U-spår V43-V44 N-spår jämna veckor, U-spår ojämna veckor. |  | 11182 |  |  |  |  | 11182
11183 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | (Hpbg) | (Hrbö) | (Hpbg) - Hrbu - (Hrbö) | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-10-22 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård U-grupp. Går ej att nå överlämningsbangården öster ifrån. |  | 11183 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11183
11184 | Servicefönster Underhåll (Gävle) - Tierp | (Gä) | Tip | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - Tip | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Tierp Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Avesta Krylbo vid mån av kapacitet. |  | 11184 |  |  |  |  | 11184
11185 | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 | Tip | Tip | Tip | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6. Enkelspårsdrift Skärpan - Orrskog. |  | 11185 |  |  |  |  | 11185
11189 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 | Gä | Gä | Gä | 2027-04-27 | 0:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 kryssväxlarna mot Bomansberget. Samplaneras med TCR 11184 Tågen anpassas till före eller efter arbete. |  | 11189 |  |  |  |  | 11189
11190 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 | Gäb | Gäb | Gäb | 2027-05-06 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Ö10 Fredriksskans. |  | 11190 |  |  |  |  | 11190
11191 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | (Diö) | (Tun) | (Diö) - Upp - Dis - Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-03-13 | 23:00 | 2027-09-26 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Olofström, Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. |  | 11191 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11191
11192 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 | Fär | Fär | Fär | 2027-05-29 | 23:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Ö1 spåret mot Fliskär. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11192 |  |  |  |  | 11192
11193 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-19 | 0:30 | 2027-11-28 | 5:30 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. |  | 11193 |  |  |  |  | 11193
11194 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-20 | 1:00 | 2027-06-20 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. |  | 11194 |  |  |  |  | 11194
11195 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-13 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 |  | 11195 |  |  |  |  | 11195
11196 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-11-14 | 1:00 | 2027-11-14 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 |  | 11196 |  |  |  |  | 11196
11197 | Utbyte av centralenhet Storvik | (Åh) | (Gad) | (Åh) - Enkel - Sv - Enkel - (Gad) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | Trafikavbrott Storvik. Utbyte av centralenhet. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Anpassas med TCR 11204 |  | 11197 |  |  |  |  | 11197
11198 | Underhåll (Älvsjö) - Västerhaninge | Vhe | (Äs) | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9714 Uppställning möjlig på spår 5, 6 i Västerhaninge med nedfälld strömavtagare. |  | 11198 |  |  |  |  | 11198
11199 | Underhåll Södertälje Hamn - Södertälje Centrum | Söd | Söc | Söd - Ned, Upp - Söc | 2027-05-23 | 23:50 | 2027-08-23 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Underhåll Södertälje C och innerspår i Södertälje Hamn Stänger Depå från Centrum Uppställning möjlig på två spår i Centrum med strömavtagare nere. |  | 11199 |  |  |  |  | 11199
11201 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-08 | 22:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. Bör läsas med TCR 9962, trafikavbrott 23:00-04:00. |  | 11201 |  |  |  |  | 11201
11202 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-02 | 22:00 | 2027-11-01 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi-Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. |  | 11202 |  |  |  |  | 11202
11203 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 1111100000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. |  | 11203 |  |  |  |  | 11203
11204 | Utbyte av centralenhet Storvik | (Snv) | (Tså) | (Snv) - Enkel - Vmu - Enkel - Kgd - Enkel - Sv - Enkel - (Tså) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | Trafikavbrott Storvik. Utbyte av centralenhet. Tågen anpassas före eller efter arbetet. Anpassas med TCR 11197 |  | 11204 |  |  |  |  | 11204
11205 | Ö1 Underhåll (Älvsjö) - Citybanan | Äs | Tmö | Äs - Åbe - Sst - Sci - Sod - Tmö | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikavbrott Citybanan SJ Pendeltåg via Stockholm C med slopade uppehåll. Uppställning möjlig på SCI med strömavtagare nere dock inte spår 1 där Av/På etablering pågår |  | 11205 |  |  |  |  | 11205
11206 | Servicefönster Underhåll Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2027-11-07 | 1:00 | 2027-11-07 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hovsta. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 11206 |  |  |  |  | 11206
11207 | Servicefönster Underhåll Flen Ö2 | (Sde) | (Skv) | (Sde) - Ned - Fle - Ned - (Skv) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-05 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. |  | 11207 |  |  |  |  | 11207
11208 | Servicefönster Underhåll Flen Ö1 | (Sde) | (Mlö) | (Sde) - Upp - Fle - Enkel, Upp - (Skv) - (Mlö) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre, begränsad kapacitet Flen. Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. |  | 11208 |  |  |  |  | 11208
11209 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Flen. v.20 ned-spår. v.38 upp-spår. Bör läsas med TCR 10035, trafikavbrott 23:00-04:00. |  | 11209 |  |  |  |  | 11209
11210 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Flen. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11210 |  |  |  |  | 11210
11211 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. |  | 11211 |  |  |  |  | 11211
11212 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-09 | 6:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Bör läsas med TCR 11213, blir trafikavbrott 07:00-12:00. |  | 11212 |  |  |  |  | 11212
11213 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-09 | 7:00 | 2027-05-09 | 12:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen) - (Gnesta). Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11212. |  | 11213 |  |  |  |  | 11213
11214 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-10-09 | 22:00 | 2027-10-10 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Bör läsas med 11215, trafikavbrott 23:00-04:00 |  | 11214 |  |  |  |  | 11214
11215 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-10-09 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11214. |  | 11215 |  |  |  |  | 11215
11216 | Service Underhåll Storvik hela driftplatsen | Sv | Sv | Sv | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott hela Storvik. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11216 |  |  |  |  | 11216
11217 | Servicefönster Underhåll | (Gä) | (Gä) | (Gä) | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4. Begränsad framkomlighet i växlarna mellan spår 1, 2, 3 södra änden. |  | 11217 |  |  |  |  | 11217
11218 | Underhåll Årstaberg-Stockholm C Getingmidjan Ö1 | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2027-10-18 | 1:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111111111111000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Anpassas före och efter. Ev. Omledning över Mälarbanan. |  | 11218 |  |  |  |  | 11218
11219 | Servicefönster Underhåll Gävle Godsbangård | Gäb | Gäb | Gäb | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Servicefönster underhåll V18 L Ö11 södra kryssväxeln V19 L Ö12 R-gruppen V19 S Ö13 norra kryssväxeln V41 M Ö11 södra kyrssväxeln V44 L Ö12 R-gruppen V44 S Ö13 norra kryssväxeln |  | 11219 |  |  |  |  | 11219
11220 | Underhåll Stockholm C Ö6 | Cst | Ke | Cst - Nbt - Ke | 2027-09-13 | 23:35 | 2027-09-17 | 4:35 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhåll Stockholm Central spår 1-4 AEX: Läs ihop med TCR 9889 |  | 11220 |  |  |  |  | 11220
11221 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö2 | K | (Spn) | K - Ned, Upp - (Spn) | 2027-03-27 | 0:00 | 2027-03-27 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Stolpstugan). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 11221 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11221
11222 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 | Gä | Gä | Gä | 2027-10-16 | 23:30 | 2027-10-17 | 5:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3. Trafikavbrott i södra änden i växlarna mellan spår 3 och Maxim mot Fliskär. Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11222 |  |  |  |  | 11222
11223 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö3 | K | (Stö) | K - Ned, Upp - (Stö) | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm). Går ej att trafikera spår 5 i Katrineholm. Trafiken kan omledas via Västra Stambanan i mån av kapacitet. |  | 11223 |  |  |  |  | 11223
11224 | Servicefönster Underhåll Katrineholm | K | K | K | 2027-12-03 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet |  | 11224 |  |  |  |  | 11224
11225 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840 |  | 11225 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11225
11226 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Upp - På - Upp - Km - Upp - Hgö - Upp - Vr - Upp - Bt - Upp - (K) | 2027-08-28 | 20:15 | 2027-08-29 | 2:15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. |  | 11226 |  |  |  |  | 11226
11227 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-08-28 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840 Bör läsas med TCR 11228 båda veckorna |  | 11227 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11227
11228 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-08-28 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Hallsberg). v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840. Bör läsas med TCR 11227 båda veckorna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 11228 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11228
11229 | Servicefönster underhåll Borlänge Ö4 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 110000000000000000000111000000000001100000011000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ö4 Avstängt på rangerspåren |  | 11229 |  |  |  |  | 11229
11230 | IKT styrområde Ockelbo | (Bn) | (Sv) | (Bn) - Ned, Upp - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Ned, Upp - Ob - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - (Sv) | 2027-05-04 | 10:00 | 2027-05-04 | 12:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | IKT servicefönster Underliggande TCR 11098 och 11106 |  | 11230 |  |  |  |  | 11230
11231 | Skogstorp-Vrena utbyte stl söndagar | (Et) | (Nks) | (Et) - (Skrp) - (Hål) - (Bgv) - (Hnä) - (Mlö) - (Fsö) - (Sii) - (Vre) - (Nks) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-11-14 | 3:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss |  | 11231 |  |  |  |  | 11231
11232 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Öj | Hpn | Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg - Hpn | 2027-03-28 | 1:30 | 2027-03-28 | 8:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Östansjö - (Hallsberg). Går ej att nå posten i Hallsberg. Trafiken omleds via Mälarbanan, Svealandsbanan, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. |  | 11232 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11232
11233 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö4 | Å | Skms | Å - Enkel - Skms | 2027-06-26 | 2:30 | 2027-06-26 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Åsbro)-Skymossen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11233 |  |  |  |  | 11233
11234 | Skogstorp-Vrena utbyte stl Flen | Fle | (Fsö) | Fle - (Fsö) | 2027-11-28 | 22:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre Läs ihop med TCR 9771, trafikavbrott Skogstorp-Vrena v47 nm F-v48 M Förslag på hantering av trafiken: Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss |  | 11234 |  |  |  |  | 11234
11235 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-05-01 | 23:00 | 2027-11-07 | 7:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Motala-Mjölby. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. Bör läsas med TCR 11236 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. |  | 11235 |  |  |  |  | 11235
11236 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-05-01 | 23:00 | 2027-10-31 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Motala)-(Mjölby). Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Mälarbanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11235. |  | 11236 |  |  |  |  | 11236
11237 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11237 |  |  |  |  | 11237
11238 | Servicefönster underhåll Gävle C | Gä | Gä | Gä | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-10-07 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster underhåll Gävle C Ö5 begränsad framkomlighet på spår 1, 2 och 5. |  | 11238 |  |  |  |  | 11238
11239 | Servicefönster underhåll Ö3 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Borlänge Ö3. Avstängt på rangerspåren och ankomsten. Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11239 |  |  |  |  | 11239
11240 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö6 | Gä | Gä | Gä | 2027-05-06 | 0:00 | 2027-10-21 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö6 Begränsad framkomlighet norra änden på spår 3 och 4. |  | 11240 |  |  |  |  | 11240
11241 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö7 | Gä | Gä | Gä | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö7 norra änden på spår 3 och 4 mot Godsbangården. Tågen mot Uppsala/Fliskär från Gäb anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11241 |  |  |  |  | 11241
11242 | Servicefönster underhåll Ö10 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-04-30 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Borlänge Ö10 Spår 4 & 5 avstängda. Går ej att nå ankomsten och rangeringen norrifrån. Trafiken anpassas före eller efter arbetet och persontågen anpassas till spår 2 & 3 i mån av kapacitet. |  | 11242 |  |  |  |  | 11242
11243 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-17 | 7:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. Bör läsas med TCR 11244 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. |  | 11243 |  |  |  |  | 11243
11244 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Stenkumla)-(Motala) Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Mälarbanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11243. |  | 11244 |  |  |  |  | 11244
11245 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-04-25 | 21:00 | 2027-09-20 | 3:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11245 |  |  |  |  | 11245
11246 | Servicefönster underhåll Hela Borlänge | Blgc | Dmn | Blgc - Dmn | 2027-04-24 | 23:00 | 2027-04-25 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hela Borlänge avstängd. Trafiken anpassas före eller efter arbtetet eller omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11246 |  |  |  |  | 11246
11247 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-06-01 | 0:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000101111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11247 |  |  |  |  | 11247
11248 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned - Ms - Ned - (Kla) | 2027-05-16 | 1:15 | 2027-09-05 | 9:15 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. |  | 11248 |  |  |  |  | 11248
11249 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Upp - Ms - Upp - (Kla) | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Bör läsas med TCR 11251 som ger trafikavbrott 23.00-04:00. |  | 11249 |  |  |  |  | 11249
11250 | Servicefönster underhåll Domnarvet Ö5 | Dmn | Dmn | Dmn | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt i Domnarvet. Spår 101 öppet så det går att trafikera mot Ornäs. Tåg till och från Domnarvet anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11250 |  |  |  |  | 11250
11251 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-25 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Örebro S)-(Kumla). Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11249. |  | 11251 |  |  |  |  | 11251
11252 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö2 | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-04-25 | 0:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet på Hallsberg rangerbangård, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. |  | 11252 |  |  |  |  | 11252
11253 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-03-15 | 8:00 | 2027-12-03 | 16:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet på rangerbangården, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. |  | 11253 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11253
11254 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö9 | Hrbö | Hrbg | Hrbö - Hrbg | 2027-10-03 | 0:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg överlämningsbangården. |  | 11254 |  |  |  |  | 11254
11255 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-12-13 | 7:00 | 2026-12-18 | 16:00 | 9 | 0 | 6 | 54 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. |  | 11255 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11255
11256 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-07-05 | 6:00 | 2027-09-12 | 14:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. |  | 11256 |  |  |  |  | 11256
11257 | Avropningsbart Servicefönster (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 102 | 408 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000010000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår |  | 11257 |  |  |  |  | 11257
11258 | Servicefönster underhåll Ö1 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-07 | 23:00 | 2027-10-05 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Ö1 Spåren 1,2,3,51 och utdraget mot Repbäcken avstängda. Ses ihop med TCR 11126 Tågen mot Repbäcken anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11258 |  |  |  |  | 11258
11259 | Avropningsbart Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | Skm | D | Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-09 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår |  | 11259 |  |  |  |  | 11259
11260 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö11 | Hrbg | Skms | Hrbg - Hpbg - Ned - På - Skms | 2027-04-03 | 1:00 | 2027-04-03 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård. |  | 11260 |  |  |  |  | 11260
11261 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö11 | Hrbg | Skms | Hrbg - Hpbg - Ned - På - Skms | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-02 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. |  | 11261 |  |  |  |  | 11261
11262 | För- och efterarbeten Spårbyte Kvicksundsbron | Ksu | (Rke) | Ksu - Enkel - Ksus - (Rke) | 2027-10-03 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110111111000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kvicksund-(Rekarne). Trafiken kan omledas via Kolbäck-Arboga alternativt Arboga-Eskilstuna i mån av kapacitet. |  | 11262 |  |  |  |  | 11262
11263 | Avropningsbart Servicefönster (Frövi)-(Hallsbergs personbangård) | (Hpbg) | (Fv) | (Hpbg) - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp - (Hsa) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Fv) - Ned, Upp | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-09 | 6:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000000000000100000000000001000000100000010000000000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår, skapar trafikavbrott mot Närkes kvarntorp Öppet Hovsta-Alväng |  | 11263 |  |  |  |  | 11263
11264 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö8 | Smo | Gä | Smo - Gä | 2027-09-27 | 23:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö8 östra och västra spåret. Tåg från Hilleby/Oslättfors måste omledas via Gäb alternativt anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11264 |  |  |  |  | 11264
11265 | Avropningsbart Servicefönster (Bålsta)-(Västerås Norra) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-11-28 | 6:00 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster. Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår |  | 11265 |  |  |  |  | 11265
11266 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö14 | Smo | Smo | Smo | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-13 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö14 östra och västra spåret, stopp in mot Gävle C/Gäb från Hilleby och Oslättfors. Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11266 |  |  |  |  | 11266
11267 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö9 | (Bt) | K | (Bt) - Upp - K | 2027-10-09 | 22:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm, enkelspårsdrift Baggetorp - Katrineholm |  | 11267 |  |  |  |  | 11267
11268 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö7 | K | (Stö) | K - Upp - (Stö) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-05-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm, enkelspårsdrift Stolpstugan - Katrineholm. |  | 11268 |  |  |  |  | 11268
11269 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats Ö1 | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-18 | 0:00 | 2027-10-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. Samordnat med TCR 10128 v.15. |  | 11269 |  |  |  |  | 11269
11270 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö6 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Ned - K - (Stö) | 2027-09-19 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Stångsjö) - (Baggetorp), enkelspårsdrift Katrineholm - Baggetorp, begränsad kapacitet Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9796, 9775, 9841. |  | 11270 |  |  |  |  | 11270
11271 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö10 | (Väv) | (Lln) | (Väv) - Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-11-06 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott i Laxå. Går att trafikera till/från Hasselfors. Trafiken kan omledas via Södra Stambanan och Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11271 |  |  |  |  | 11271
11272 | Opto 2.0 (Örebro)-(Hovsta) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned - (Ör) | 2027-03-28 | 23:40 | 2027-04-05 | 3:40 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. |  | 11272 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11272
11273 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-06 | 21:30 | 2027-10-11 | 3:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11273 |  |  |  |  | 11273
11274 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-08 | 0:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11274 |  |  |  |  | 11274
11275 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-13 | 0:15 | 2027-10-17 | 8:15 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. |  | 11275 |  |  |  |  | 11275
11276 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö11 | Lå | (Lln) | Lå - Ned - (Lln) | 2027-05-01 | 0:00 | 2027-05-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Linddalen. |  | 11276 |  |  |  |  | 11276
11277 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Upp - (Ör) | 2027-09-18 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. |  | 11277 |  |  |  |  | 11277
11278 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | (Väv) | (Hs) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - (Lln) - Ned, Upp - (Hs) | 2027-09-26 | 4:00 | 2027-09-26 | 8:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11278 |  |  |  |  | 11278
11279 | Opto 2.0 (Hovsta)-(Ervalla) | (Hsa) | (Er) | (Hsa) - Ned - (Er) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-06-07 | 4:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 10000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hovsta - Ervalla. |  | 11279 |  |  |  |  | 11279
11280 | Ullbrotunneln - Betonginsprutning (Enköping) - Lundby | (Ep) | Lub | (Ep) - Ned, Upp - Lub | 2027-05-16 | 1:00 | 2027-06-06 | 8:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1000000000000010000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Enköping)-Lundby. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11280 |  |  |  |  | 11280
11281 | Opto 2.0 (Ervalla)-(Frövi) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-31 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.17 ned-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Ervalla v.22 upp-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. |  | 11281 |  |  |  |  | 11281
11282 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö4 | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-05-29 | 0:30 | 2027-05-30 | 5:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. |  | 11282 |  |  |  |  | 11282
11283 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö4 | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-09-18 | 1:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. |  | 11283 |  |  |  |  | 11283
11284 | Opto 2.0 Örebro | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-02-28 | 23:15 | 2027-03-15 | 3:15 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. |  | 11284 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11284
11285 | Efterarbeten Spårbyte Frövi-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-06-12 | 3:00 | 2027-06-12 | 11:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 11285 |  |  |  |  | 11285
11286 | Opto 2.0 Frövi - (Ervalla) | Fv | (Er) | Fv - Ned - (Er) | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Ervalla - Frövi |  | 11286 |  |  |  |  | 11286
11287 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | (Fok) | Et | (Fok) - Ned - Et | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-11-22 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att trafikera till eller från bangården i Eskilstuna. |  | 11287 |  |  |  |  | 11287
11288 | Servicefönster Underhåll Borlänge-Avesta Krylbo | (Blgc) | (Avky) | (Blgc) - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - (Avky) | 2027-05-23 | 16:00 | 2027-05-23 | 22:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Borlänge) - (Avesta Krylbo). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan/Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11288 |  |  |  |  | 11288
11289 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö2 | Et | (Fok) | Et - Ned, Upp - (Fok) | 2027-11-23 | 0:00 | 2027-11-23 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11289 |  |  |  |  | 11289
11290 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2027-04-10 | 0:00 | 2027-04-10 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Örebro. Trafiken kan omleds via Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11290 |  |  |  |  | 11290
11291 | Spårriktning Borlänge spår 8 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-20 | 22:00 | 2027-05-23 | 10:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | ​Åtgärder på spår 8 i Borlänge. Spåret ligger dålig och behöver justeras. Trafikavbrott 60 timmar mellan signal 262 - 271. Här kommer trafiken fram till spår 1-5 från Stora Tuna och Sellnäs. Vid avbrottet på 60 timmar så måste trafiken från Sellnäs och Stora Tuna ankomma till spår 1-5. Möjlighet att därefter backa in till gods- och rangerspåren finns. Man kan även dra tågen till Domnarvet och därifrån växlas till ankomsten. Tåg som avgår från ankomsten kan växlas till Domnvarvet och spår 5 i Borlänge central och avgå därifrån mot Stora Tuna och Sellnäs. |  | 11291 |  |  |  |  | 11291
11292 | Spårriktning Borlänge spår 8 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-23 | 10:00 | 2027-05-23 | 22:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Vid avbrottet på 12 timmar så är det möjligt att angöra spår 1-4 från Sellnäs. Därifrån växlar man till ankomsten. Alternativ så kör man tågen till Domnarvet och därifrån växlas till ankomsten. Från Stora Tuna är det trafikavbrott i 12 timmar. Tåg från Stora Tuna leds om för att angöra Borlänge från någon annan riktning alternativts ställs in och persontågen kan ersättas med andra trafikslag. ​ |  | 11292 |  |  |  |  | 11292
11293 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö2 | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-04-24 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. |  | 11293 |  |  |  |  | 11293
11294 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö2 | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-04-25 | 1:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. |  | 11294 |  |  |  |  | 11294
11295 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö2 | Kla | Kla | Kla | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-06-12 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. |  | 11295 |  |  |  |  | 11295
11296 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö1 | Kla | Kla | Kla | 2027-08-01 | 1:00 | 2027-08-01 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. |  | 11296 |  |  |  |  | 11296
11297 | 1 års justering kontaktledning hela Borlänge | Blgc | Dmn | Blgc - Dmn | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 9:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hela Borlänge avstängt. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11297 |  |  |  |  | 11297
11298 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-04-25 | 20:45 | 2027-10-11 | 2:45 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Natt mot ojämn vecka nedspår. Natt mot jämna vecka uppspår: RALA bangård avstängt. |  | 11298 |  |  |  |  | 11298
11299 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-05-02 | 1:40 | 2027-10-17 | 9:40 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Ojämna veckor nedspår. Jämna veckor uppspår: RALA bangård avstängt. |  | 11299 |  |  |  |  | 11299
11300 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö6 | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Upp - Shd - Upp - (Kla) | 2027-04-18 | 1:40 | 2027-04-18 | 7:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)- (Kumla). Stängt in till RALA bangård. |  | 11300 |  |  |  |  | 11300
11301 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2027-11-24 | 0:00 | 2027-11-24 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Mycket begränsad kapacitet i Eskilstuna. Trafiken kan gå via spår 23 i mån av kapacitet. |  | 11301 |  |  |  |  | 11301
11302 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-11-29 | 0:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Går ej att få kör in till spår 3 & 4 i Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 11302 |  |  |  |  | 11302
11303 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö7 | Hrbg | Shd | Hrbg - Hpbg - Upp - Shd | 2027-04-25 | 2:40 | 2027-04-25 | 8:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Hallsberg personbandgård spår 7-12 avstängt. Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannehed. Begränsad kapacitet till och från lokstallet. |  | 11303 |  |  |  |  | 11303
11304 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - (Hrbg) | 2027-05-15 | 22:00 | 2027-10-10 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka ned-spår Jämn vecka upp-spår Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11099 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. |  | 11304 |  |  |  |  | 11304
11305 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2027-11-26 | 0:00 | 2027-11-26 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet, går ej att nå Eskilstuna bangård. |  | 11305 |  |  |  |  | 11305
11306 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-11-27 | 0:00 | 2027-11-27 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Begränsad kapacitet Eskilstuna C där spår 3 och 4 är avstängda. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. |  | 11306 |  |  |  |  | 11306
11307 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2027-12-05 | 0:00 | 2027-12-05 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att få kör in till spår 3 & 4. |  | 11307 |  |  |  |  | 11307
11308 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö16 | Skms | (Hpbg) | Skms - Enkel - Hrbg - (Hpbg) | 2027-08-22 | 1:00 | 2027-09-10 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Begränsad kapacitet i Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas vid Skymossen - Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. |  | 11308 |  |  |  |  | 11308
11309 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö3 | Skms | Hrbg | Skms - Enkel - Hrbg | 2027-11-25 | 1:00 | 2027-11-25 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. |  | 11309 |  |  |  |  | 11309
11310 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö6 | Lå | Lln | Lå - Ned, Upp - Lln | 2027-05-30 | 3:00 | 2027-05-30 | 6:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Omledning ej möjlig via Jönköping 30/5 00:00-08:00 (TCR 9674) Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986 och 10043. |  | 11310 |  |  |  |  | 11310
11311 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö12 | Lå | (Lln) | Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-12-04 | 2:30 | 2027-12-04 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986 och 10043. |  | 11311 |  |  |  |  | 11311
11312 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö13 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned, Upp - På | 2027-10-03 | 0:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Hallsberg personbangård) - (Pålsboda) Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Södra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11312 |  |  |  |  | 11312
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 11313 |  |  |  |  | 11313
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 11313 |  |  |  |  | 11313
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-31 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | Inte föremål för samråd X-4 - Felaktig TCR som ska tas bort ur systemet. | 11313 |  |  |  |  | 11313
11314 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. |  | 11314 |  |  |  |  | 11314
11315 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö9 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med och TCR 8985. |  | 11315 |  |  |  |  | 11315
11316 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö9 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) - På | 2027-06-22 | 20:00 | 2027-06-23 | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Sannahed. Enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg. Enkelspårsdrift Kumla - Sannahed. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11316 |  |  |  |  | 11316
11317 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö9 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-11-07 | 2:30 | 2027-11-07 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. |  | 11317 |  |  |  |  | 11317
11318 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö3 | (Täl) | Hrbö | (Täl) - Hrbi - Hrbö | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Tälle)-Hallsberg rangerbangård I-gruppen, begränsad kapacitet överlämningsbangården. |  | 11318 |  |  |  |  | 11318
11319 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö4 | Hs | Lå | Hs - Enkel - Lå | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-04-10 | 3:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Trafiken kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen i mån av kapacitet. |  | 11319 |  |  |  |  | 11319
11320 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-28 | 22:00 | 2027-12-03 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. |  | 11320 |  |  |  |  | 11320
11321 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-10 | 8:00 | 2027-11-10 | 16:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. |  | 11321 |  |  |  |  | 11321
11322 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. |  | 11322 |  |  |  |  | 11322
11323 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö14 | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-08-14 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi alternativt Öxnered-Kil-Ställdalen i mån av kapacitet. |  | 11323 |  |  |  |  | 11323
11324 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö3 | (Hs) | (Fa) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Väv) - Upp - (Fa) | 2027-07-06 | 9:00 | 2027-07-06 | 17:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 i Laxå mot Hasselfors. Enkelspårsdrift Finnerödja - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. |  | 11324 |  |  |  |  | 11324
11325 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö13 | (Hs) | (Lln) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Lln) | 2027-11-21 | 2:30 | 2027-11-21 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 20 Laxå - (Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. Läs tillsammans med TCR 10043. |  | 11325 |  |  |  |  | 11325
11326 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 11326 |  |  |  |  | 11326
11327 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Upp - Shd | 2027-06-20 | 17:30 | 2027-07-05 | 1:30 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11327 |  |  |  |  | 11327
11328 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-10-23 | 1:00 | 2027-12-05 | 7:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 11328 |  |  |  |  | 11328
11329 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-08-08 | 17:00 | 2027-08-16 | 1:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11329 |  |  |  |  | 11329
11330 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-06-26 | 15:45 | 2027-08-21 | 23:45 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11330 |  |  |  |  | 11330
11331 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Upp - Shd | 2027-07-03 | 17:00 | 2027-08-15 | 1:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11331 |  |  |  |  | 11331
11332 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) upp- och nedspår | (Nr) | (Gi) | (Nr) - (Fi) - (Kms) - (Nh) - (Gi) | 2027-06-19 | 23:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | v.24 - Nedspår V.36 - Uppspår, ej möjligt att ta sig till Skärblacka/Finspång Läs ihop med TCR 10100 och 10099 |  | 11332 |  |  |  |  | 11332
11333 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-30 | 22:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 8 | 0 | 163 | 1304 | 0 | 11111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111100000000110011011111101111110000000000000001111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111100111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg personbangård - Högsjö. Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. v.13-34 (Hallsberg personbangård)-(Högsjö). v.35-49 (Hallsberg personbangård)-Kilsmo. Bör läsas med TCR 11334, trafikavbrott 15 min i början och i slutet av varje pass |  | 11333 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11333
11334 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-30 | 22:00 | 2027-12-10 | 22:15 | 0 | 15 | 163 | 40 | 45 | 1111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000010001001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 11333. |  | 11334 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11334
11334 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-31 | 5:45 | 2027-12-11 | 6:00 | 0 | 15 | 163 | 40 | 45 | 1111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000010001001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 11333. |  | 11334 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11334
11335 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö2 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2027-05-22 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11000000011000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra)-(Kolbäck). |  | 11335 |  |  |  |  | 11335
11336 | Servicefönster Underhåll (Tillberga)/Tortuna-(Västerås C) Ö1 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - (Vå) - Ned - Ttu | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga), Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. |  | 11336 |  |  |  |  | 11336
11337 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Västerås C) Ö2 | Ttu | (Vå) | Ttu - Upp - Vån - Upp - (Vå) | 2027-09-22 | 0:00 | 2027-09-23 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås C) - (Tortuna). |  | 11337 |  |  |  |  | 11337
11338 | Servicefönster Underhåll (Valskog)-(Kolbäck) | (Vsg) | (Kbä) | (Vsg) - Enkel - Kp - Enkel - Morp - Enkel - (Kbä) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-03 | 4:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-(Kolbäck). Trafiken kan omledas via Valskog - Rekarne - Kolbäck i mån av kapacitet. |  | 11338 |  |  |  |  | 11338
11339 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö1 | (Hh) | (Morp) | (Hh) - Enkel - Kbä - Enkel - (Morp) | 2027-09-28 | 23:30 | 2027-09-30 | 5:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Hallstahammar) samt (Kolbäck)-(Munktorp). Går att trafikera Strömsholm - Kolbäck - Dingtuna. |  | 11339 |  |  |  |  | 11339
11340 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2027-10-30 | 0:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi), enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. |  | 11340 |  |  |  |  | 11340
11341 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö18 | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-11-07 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. |  | 11341 |  |  |  |  | 11341
11342 | Servicefönster Underhåll Arboga - Valskog | Arb | Vsg | Arb - Ned, Upp - Vsg | 2027-11-07 | 23:00 | 2027-11-14 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Arboga - Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. |  | 11342 |  |  |  |  | 11342
11343 | Servicefönster Underhåll Arboga - Valskog | Arb | Vsg | Arb - Ned, Upp - Vsg | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-04-06 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Arboga-Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9979. |  | 11343 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11343
11344 | Servicefönster Underhåll Sala | Sl | Sl | Sl | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Sala. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11346 och TCR 11348. |  | 11344 |  |  |  |  | 11344
11345 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9999. |  | 11345 |  |  |  |  | 11345
11346 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11344. |  | 11346 |  |  |  |  | 11346
11347 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | Hgö | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp | 2027-04-03 | 16:00 | 2027-12-05 | 16:15 | 0 | 15 | 63 | 15 | 45 | 1100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000100000001000001100000110000010000000000000010000011000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000001000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 10041. |  | 11347 |  |  |  |  | 11347
11347 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | Hgö | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp | 2027-04-03 | 23:45 | 2027-12-06 | 0:00 | 0 | 15 | 63 | 15 | 45 | 11100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011000011100001110000110000000000000110000111000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 10041. |  | 11347 |  |  |  |  | 11347
11348 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-08-01 | 23:00 | 2027-08-08 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11344. |  | 11348 |  |  |  |  | 11348
11349 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) upp- och nedspår | (Kms) | (Lp) | (Kms) - (Nh) - (Gi) - (Lgm) - (Lp) | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Läs ihop med TCR 10102 och 10101 |  | 11349 |  |  |  |  | 11349
11350 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Västra- Kolbäck - Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-25 | 21:30 | 2027-04-27 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. Går ej att nå Västerås Västra bangård. |  | 11350 |  |  |  |  | 11350
11351 | Kabelgrävning Opto (Västerås Västra)-Kolbäck Upp-spår | (Våv) | Kbä | (Våv) - Upp - Dt - Upp - Kbä | 2027-04-02 | 22:00 | 2027-06-27 | 8:00 | 10 | 0 | 16 | 160 | 0 | 111000011100001110000111000011100000000000111000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra) - Kolbäck. |  | 11351 |  |  |  |  | 11351
11352 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-06-12 | 22:30 | 2027-06-13 | 8:30 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. |  | 11352 |  |  |  |  | 11352
11353 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-10-22 | 22:30 | 2027-10-24 | 8:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. Det går ej att nå spår 1 & 2 i Västerås C från Västerås Västra. |  | 11353 |  |  |  |  | 11353
11354 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Et | (Kju) | Et - Enkel - (Kju) | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-11-15 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Kjula, begränsad kapacitet Eskilstuna C. Läs tillsammans med TCR 11355. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11354 |  |  |  |  | 11354
11355 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Kjula | Kju | (Et) | Kju - Enkel - (Et) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kjula - (Eskilstuna). Läs tillsammans med TCR 10021 och TCR 11354. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11355 |  |  |  |  | 11355
11356 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö6 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Ned - K - (Stö) | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-04-17 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö) - (Baggetorp), enkelspårsdrift Katrineholm - Baggetorp, begränsad kapacitet Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9986. |  | 11356 |  |  |  |  | 11356
11357 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-30 | 0:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Ojämn vecka ned-spår. Jämn vecka upp-spår. Tillsammans med TCR 11358 blir det trafikavbrott på sträckan kl 01:00-06:00. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. |  | 11357 |  |  |  |  | 11357
11358 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-30 | 1:00 | 2027-06-06 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Ojämn vecka ned-spår. jämn vecka upp-spår. Tillsammans med TCR 11357 blir det trafikavbrott på sträckan. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. |  | 11358 |  |  |  |  | 11358
11359 | Införande ERTMS Hallsberg - (Skymossen) | På | (Skms) | På - Ned - Hpbg - Ned - (Skms) | 2027-08-07 | 17:00 | 2027-08-08 | 1:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. |  | 11359 |  |  |  |  | 11359
11360 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-07-26 | 2:15 | 2027-08-23 | 10:15 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11360 |  |  |  |  | 11360
11361 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-08-28 | 18:00 | 2027-08-29 | 2:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11361 |  |  |  |  | 11361
11362 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-08-29 | 17:00 | 2027-08-30 | 1:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. |  | 11362 |  |  |  |  | 11362
11363 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) upp- och nedspår | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Mt - (My) | 2027-06-19 | 23:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Obs. trafikavbrott v24 pga flera samordnade åtgärder. Läs ihop med TCR 10079 och 10103 |  | 11363 |  |  |  |  | 11363
11364 | Avropningsbart servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - (Vsd) - (Mt) - (My) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 11364 |  |  |  |  | 11364
11365 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - (Fi) - (Kms) - (Nh) - (Gi) - (Lgm) - (Lp) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 11365 |  |  |  |  | 11365
11366 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - (Ara) - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-06-02 | 23:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 11366 |  |  |  |  | 11366
11367 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | (Hh) | (Dt) | (Hh) - Enkel - Kbä - Ned - (Dt) | 2027-11-05 | 21:30 | 2027-11-07 | 7:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna, begränsad framkomlighet mot Hallstahammar. |  | 11367 |  |  |  |  | 11367
11368 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) 09:30-14:30 Trafikavbrott (Ramsjö)-(Ockelbo) 14:30-17:00 Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. |  | 11368 |  |  |  |  | 11368
11369 | Opto 2.0 Hovsta | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-04-12 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. |  | 11369 |  |  |  |  | 11369
11370 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-31 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Måndag till Fredag Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Lördag trafikavbrott (Ånge)-(Ljusdal) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. |  | 11370 |  |  |  |  | 11370
11371 | Servicefönster underhåll Ockelbo-(Strömsbro) | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 6 | 45 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Strömsbro)-Ockelbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplanerad med TCR 11098 |  | 11371 |  |  |  |  | 11371
11372 | Sprägningsarbeten vid Skönsmon kyrka. Bergsprängning Fläsian. | Njb | Suc | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc | 2027-02-15 | 14:00 | 2027-04-22 | 16:00 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall Central)-Njurundabommen Sundsvall går att trafikera från Nacksta Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Norra stam i mån av kapacitet. |  | 11372 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11372
11373 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Sandarne | (Vv) | Sne | (Vv) - Lsb - Enkel - Sne | 2027-09-26 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Vallvik)-Sandarne Trafiken anpassas till före och efter arbetet |  | 11373 |  |  |  |  | 11373
11374 | Servicefönster underhåll (Sundsvall central)-Strömsbro | (Suc) | Smo | (Suc) - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - Vv - Enkel - Säu - Enkel - Ax - Enkel - Krl - Enkel - Hfj - Enkel - Tdj - Enkel - Hly - Enkel - Smo | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall central)-Strömsbro Strömsbro dubbelspåret mot Hille är avstängd 26/9 23:00-05:00 Det går att trafikera Oslättfors-Gävle Tågen anpassas till före eller efter arbetet alternativt omledning via Norra stambanan i mån av kapacitet. |  | 11374 |  |  |  |  | 11374
11375 | Uppdatering av A-anläggningar | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-09-19 | 9:00 | 2027-10-10 | 20:00 | 11 | 0 | 4 | 44 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Örbyhus-Hallstavik Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11375 |  |  |  |  | 11375
11376 | Uppdatering av A-anläggningar (Örbyhus)-Hallstavik | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-09-18 | 6:00 | 2027-10-09 | 18:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan (Örbyhus)-Hallstavik Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11376 |  |  |  |  | 11376
11377 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm upp-/nedspår | (Bx) | (My) | (Bx) - (Lkn) - (My) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Boxholm-(Mjölby). Läs ihop med TCR 10122 och 10121. |  | 11377 |  |  |  |  | 11377
11378 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) upp-/nedspår | (Frd) | (Bx) | (Frd) - (Gp) - (Tns) - (Smn) - (Bx) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Frinnaryd-(Boxholm). Läs ihop med TCR 10124 och 10123 |  | 11378 |  |  |  |  | 11378
11379 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Nässjö upp-/nedspår | (N) | (Frd) | (N) - (Gmp) - (Vim) - (Fls) - (Ras) - (Frd) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Längre skift på Söndagar v.14 enkelspårsdrift Nässjö-Frinnaryd. v42 enkelspårsdrift Vimnarp-Frinnaryd Läs ihop med TCR 10126 och 10125. |  | 11379 |  |  |  |  | 11379
11380 | Servicefönster Underhåll Borlänge - (Hällefors) | Blgc | (Hlf) | Blgc - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - Keb - Enkel - (Hlf) | 2027-11-07 | 22:00 | 2027-11-14 | 4:30 | 6 | 30 | 6 | 39 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott Borlänge - (Hällefors) Trafikavbrott Borlänge södra änden mot Sellnäs V.44 Söndag 22:00-04:00 samt Måndag V.45 22:00-04:00. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Godstråket i mån av kapacitet. |  | 11380 |  |  |  |  | 11380
11381 | Avropningsbart servicefönster (Vimnarp)-Nässjö | (Vim) | (N) | (Vim) - (Gmp) - (N) | 2027-01-12 | 1:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 4 | 0 | 70 | 280 | 0 | 1110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000110000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [18 empty] | 11381 |  |  |  |  | 11381
11382 | Avropningsbart servicefönster (Boxholm)-Vimnarp | (Bx) | (Vim) | (Bx) - (Smn) - (Tns) - (Gp) - (Frd) - (Ras) - (Fls) - (Vim) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001100001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 11382 |  |  |  |  | 11382
11383 | Avropningsbart servicefönster (Mjölby)-Boxholm | (My) | (Bx) | (My) - (Lkn) - (Bx) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 4 | 0 | 90 | 360 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001100001100000000000011000001100000110000011000000100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000010000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår |  | 11383 |  |  |  |  | 11383
11384 | Sundsvall resecentrum Sundsvalls Västra-Nacksta | Nta | Suv | Nta - Suv | 2027-06-02 | 23:00 | 2027-06-06 | 4:50 | 5 | 50 | 4 | 23 | 20 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott: Hela Nacksta och Sundsvall Västra 23:00-04:50. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. |  | 11384 |  |  |  |  | 11384
11385 | Ö19 kontaktledningsrevision. Nacksta | Nta | Nta | Nta | 2027-06-28 | 10:00 | 2027-07-01 | 15:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 9906 |  | 11385 |  |  |  |  | 11385
11386 | Ö19 kontaktledningsrevision. Nacksta | Nta | Nta | Nta | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-09-22 | 4:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Töva. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Samplaneras med TCR 10025 |  | 11386 |  |  |  |  | 11386
11387 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-07-24 | 6:00 | 2027-08-01 | 13:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Dalabanan/Godstråket i mån av kapacitet. |  | 11387 |  |  |  |  | 11387
11388 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-11-21 | 1:00 | 2027-11-28 | 8:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Dalabanan/Godstråket i mån av kapacitet. |  | 11388 |  |  |  |  | 11388
11389 | Servicefönster Underhåll Nacksta-Sundsvall. Öar | Nta | Nta | Nta | 2027-09-14 | 23:00 | 2027-09-16 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 11100 |  | 11389 |  |  |  |  | 11389
11390 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | (Jn) | (Söö) | (Jn) - (Bre) - (Söö) | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-12-11 | 8:30 | 10 | 0 | 72 | 720 | 0 | 1110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000000000011100001100000111000011100001110000000000011100001100000111000011100001110000111000000000001110000111000000000000000000000000000000000000000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001100000111000011000001110000111000000000001110000111000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 10061 och 11391. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. |  | 11390 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11390
11391 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | (Jn) | (Söö) | (Jn) - (Bre) - (Söö) | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-05-02 | 5:00 | 4 | 0 | 54 | 216 | 0 | 111111100000001111111000000011111110000000111111100000001111111000000000111110000000111111100000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 10061 och 11390. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. |  | 11391 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11391
11392 | Stolp- och kontaktledningsbyte (Mora central) - Garsås. | (Mrc) | Gså | (Mrc) - Enkel - Gså | 2027-08-06 | 21:30 | 2027-10-23 | 9:30 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11392 |  |  |  |  | 11392
11393 | Stolp- och kontaktledningsbyte | (Mrc) | (Gså) | (Mrc) - (Gså) | 2027-07-11 | 21:30 | 2027-10-22 | 5:30 | 8 | 0 | 75 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas före och efter arbetet. Tcr behövdes inte. | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 11393 |  |  |  |  | 11393
11394 | Förläggning av multidukt (Avesta Krylbo) - (Fagersta) | (Avky) | (Fgc) | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - (Fgc) | 2027-08-16 | 8:00 | 2027-08-22 | 16:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Fagersta) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11394 |  |  |  |  | 11394
11395 | Kontaktledningsbyte (Dagarn) - (Ombenning) | (Dn) | (Omb) | (Dn) - Enkel - Fgc - Enkel - (Omb) | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Dagarn) - (Ombenning). Spår 3 och 5 i Fagersta kan trafikeras. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11395 |  |  |  |  | 11395
11396 | ERTMS Testkörning (Katrineholm)-Åby södra | (K) | (Åbs) | (K) - (Stö) - (Smt) - (Åbs) | 2027-02-13 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. |  | 11396 | Revisionsperiod 0-2 |  |  |  | 11396
11397 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Längre skift på Lördagar. Läs ihop med TCR 10082, 11399 och 10081 Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. |  | 11397 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11397
11398 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11398 |  |  |  |  | 11398
11399 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - (Stö) - (Smt) - (Åbs) | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Längre skift på Lördagar. läs ihop med TCR 10082, 10081 och 11397. Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. |  | 11399 | Revisionsperiod 3 |  |  |  | 11399
11400 | Förläggning av multidukt | (Avky) | (Fgc) | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - (Fgc) | 2027-05-31 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förläggning av multidukt (Avesta Krylbo)-(Fagersta C) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. |  | 11400 |  |  |  |  | 11400
11411 | IKT Styrområde Skavsta | (Ebg) | (Oxd) | (Ebg) - (Nkc) - (Ssa) - (Nks) - (Oxd) | 2027-08-03 | 9:00 | 2027-08-03 | 11:40 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [18 empty] | 11411 |  |  |  |  | 11411
11412 | Förebyggande Underhåll | Äs | (Hön) | Äs - Upp, Ned - (Hön) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Nynäsbanan, stängt mot depån, möjlighet att nå Älvsjö Gods via N1/A1 Ev godstrafik till Jordbro eller Norvik anpassas till före eller efter arbetet. |  | 11412 |  |  |  |  | 11412
11413 | Servicefönster underhåll (Gävle) - Storvik | Sv | Gä | Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - Snv - Enkel - Fb - Enkel - Nvl - Enkel - Hg - Enkel - Gä | 2027-10-08 | 22:00 | 2027-10-11 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | Trafikavbrott Storvik - (Gävle) Tågen anpassas till före/efter arbetet. Trafikavbrott Storvik spår 4,5 och 6 mot Kungsgården Fredag 23:00-04:00 Trafikavbrott Lördag 22:00-04:00 från Hagaström mot Gävle godsbangård Ö9. |  | 11413 |  |  |  |  | 11413
11414 | IKT styrområde Kiruna | Kmb | Svv | Kmb - Pea - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii - Enkel - Svv | 2027-09-16 | 23:30 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 11414 |  |  |  |  | 11414
11415 | Kontaktledningsarbete Brunna spår 2 | Bna | Bna | Bna | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-09 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad kapacitet i Brunna. Trafik kan behöva omledas alternativt ställas in. |  | 11415 |  |  |  |  | 11415
Note on AZ2: Olsson Lukas, TRpn: Specificera gärna så att det blir tydligt vilka tåg som inputen avser. T.ex. "SJkrösa"; "Vy för X-trafik"
Note on BF2: Olsson Lukas, TRpn: Specificera gärna så att det blir tydligt vilka tåg som inputen avser. T.ex. "SJkrösa"; "Vy för X-trafik"

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor, liten och mindre än liten (oklassificerad) trafikpåverkan i Tågplan 2027
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 4 maj 2026.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 16 juni 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande. Vänligen lämna även synpunkter om tid, plats och trafikåtgärder är något ni inte önskar förändras utifrån andra intressenters synpunkter.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen av inputmaterialet.
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att hela eller någon del av trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på planringskontorens områden: Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord. Siffrorna betyder att det är ett visst delområde inom planeringskontorets område.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Publicerad* och Inställd är inte föremål för samråd X-4 då de antingen samråtts och fastställts X-12 eller ställts in efter att de varit planerade. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. * Två nya MTCR:er ingår i samrådsunderlaget och har kommunicerats till berörda sökande på TCR:ernas sträckor.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Tidsangivelsen "Periodisk kontinuerlig" har utgått.
Kolumn Q; Klassificering. I Tågplan 2027 används klassificeringen Oklassificerad på TCR:er med mindre än liten trafikpåverkan.
Inställda TCR:er har markerats med rött och felaktiga TCR:er har markerats med gult. Dessa är inte föremål för samråd.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Input för anpassningar av revisionsperiod 0-3 i tågplan 2027
Input för revisionsperiod 0-3 i T27 ska lämnas via avsedda kolumner AY-BA i denna excelfil.
Input kan även lämnas via den förenklade excelfilen "Förenklad fil för input till revisionsperiod 0-3". De förenklade filerna samt mer information mailas till kontaktpersoner för kapacitet Revision enligt trafikeringsavtal samt de kontaktpersoner som angetts vid ansökan om kapacitet i MPK Långtid.
Period för att lämna input för revisionsperiod 0-2 är 4 maj - 6 juli.
Period för att lämna input för revisionsperiod 3 är 4 maj - 7 augusti.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Tagg "Revisionsperiod 0-2" och "Revisionsperiod 3" i kolumn AX markerar vilka TCR:er som har starttid i respektive revisionsperiod. Kolumnen är filtrerbar.
Input på revisionsperiod 0-3 ska vara på en övergripande nivå, utan detaljer per tåg, tågnummer eller exakta tider. Är det enbart enstaka tåg som berörs är det OK att ange tågnummer.
Input till Trafikverket för anpassning mot MTCR (TCR som fastställdes X-12 men varken som UTK eller Kapacitetsplan)
Input för MTCR i T27 ska lämnas via avsedda kolumner BE-BF i denna excelfil.
Input kan även lämnas via den förenklade excelfilen "Förenklad fil för input till MTCR". De förenklade filerna samt mer information mailas ut till De förenklade filerna samt mer information mailas till kontaktpersoner för kapacitet Revision enligt trafikeringsavtal samt de kontaktpersoner som angetts vid ansökan om kapacitet i MPK Långtid.
Period för att lämna input för MTCR är 4 maj - 15 juni.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Observera att vi önskar input i så tidigt skede som möjligt samt att vi även önskar input som bekräftar att tågen kan anpassas enligt presenterat anpassningsförslag.