## Mycket stor och Stor påverkan
Löpnr | Löpnr TPÅ | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
1 | 1 | 2022 | Syd | IVvä | 8194 | Spår- och Växelbyte Oskarström - Åled | Persontrafiken behöver ställas in och ersättas med buss på sträckan Halmstad-Torup. Godstrafiken behöver omledas antingen via Kust till kust och Viskadalsbanan eller via Södra stambanan och Markarydsbanan. |  | 2022-08-12 | 2022-10-10 | (Nässjö)-(Halmstad), Torup-Hyltebruk | (TOU) | (FUR)
2 | 1 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
3 | 1 | 344145 | (TOU) | (FUR) | E | 2232 | 2232 | F-S | 08:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fur si 112 - Tou B 1/2, | Mycket stor påverkan
4 | 1 | 344145 | (TOU) | (FUR) | E | 2233 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fur si 112 - Tou B 1/2, | Mycket stor påverkan
5 | 1 | 344145 | (TOU) | (FUR) | E | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 04:40 | Delad tid | Avstängt spår | Fur si 112 - Tou B 1/2, | Mycket stor påverkan
6 | 2 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
7 | 2 | 2022 | Stockholm | PRmb | B30P800-2202 | Projekt Mälarbanan | PSB Ö1 - v2226-2231 Trafikavbrott Karlberg-Barkarby. Se trafikeringsplan. |  | 2022-07-02 | 2022-08-01 | Mälarbanan | Ke | Bkb |  | Objekt 344158 och 344156 är objekt som är fastställda genom JNB 2022, därmed ingår de objekten inte i detta samråd.
8 | 2 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
9 | 2 | 344158 | (SUB) | BKB | Alla | 2226 | 2226 | LS | 02:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Mycket stor påverkan | PSB
10 | 2 | 344158 | (SUB) | BKB | Alla | 2227 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Mycket stor påverkan | PSB
11 | 2 | 344158 | (SUB) | BKB | Alla | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 04:30 | Delad tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Mycket stor påverkan | PSB
12 | 2 | 344147 | KE | SUB | Alla | 2215 | 2215 | To-S | 01:10 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Medelstor eller liten påverkan
13 | 2 | 344147 | KE | SUB | Alla | 2216 | 2216 | MTi | 00:00 | 04:30 | Hel tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Medelstor eller liten påverkan
14 | 2 | 344154 | (SUB) | BKB | Alla | 2215 | 2215 | To-S | 01:10 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Medelstor eller liten påverkan
15 | 2 | 344154 | (SUB) | BKB | Alla | 2216 | 2216 | MTi | 00:00 | 04:30 | Hel tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Medelstor eller liten påverkan
16 | 2 | 344159 | (KE) | SUB | Alla | 2244 | 2244 | F-S | 22:30 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Medelstor eller liten påverkan
17 | 2 | 344159 | (KE) | SUB | Alla | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:30 | Delad tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Medelstor eller liten påverkan
18 | 2 | 344162 | (SUB) | BKB | Alla | 2244 | 2244 | F-S | 22:30 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Medelstor eller liten påverkan
19 | 2 | 344162 | (SUB) | BKB | Alla | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:30 | Delad tid | Avstängt spår | Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 | Medelstor eller liten påverkan
20 | 2 | 344156 | (KE) | SUB | Alla | 2226 | 2226 | LS | 02:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Mycket stor påverkan | PSB
21 | 2 | 344156 | (KE) | SUB | Alla | 2227 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Mycket stor påverkan | PSB
22 | 2 | 344156 | (KE) | SUB | Alla | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 04:30 | Delad tid | Avstängt spår | Ke 311,315 - Sub 995,997 | Mycket stor påverkan | PSB
23 | 3 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
24 | 3 | 2022 | Väst | UHjnn | B53P132-2205 | Laxå-Kil, Spår och växelbyte. Sträckan Karlstad-Kristinehamn. | PSB V2 Karlstad-Kristinehamn, trafikavbrott. En hastighetsnedsättning på 70 km/h tillkommer men vid hög temperatur i räl måste hastigheten sättas ner till 40 km/h. Reducering av trafik blir nödvändig. Trafik kan behöva omledas via Kristinehamn-Nykroppa-Kil, Hallsberg-Frövi-Borlänge-Ställdalen-Kil/Kristinehamn. Alternativ Hallsberg-Frövi-Ställdalen. Rundgång Ställdalen. Vissa långa tåg kan gå upp till Grängesberg och göra rundgång där. |  | 2022-06-15 | 2022-08-20 | Värmlandsbanan | Ks | Khn |  | Objekt 340355 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
25 | 3 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
26 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2224 | 2224 | O-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Khn 158 - Ks 159 | Mycket stor påverkan | PSB
27 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2225 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Khn 158 - Ks 159 | Mycket stor påverkan | PSB
28 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2232 | 2232 | MTi | 00:00 | 05:00 | Hel tid | Avstängt spår | Khn 158 - Ks 159 | Mycket stor påverkan | PSB
29 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2228 | 2228 | OTo | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ks 159 - 162 | Medelstor eller liten påverkan | PSB
30 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2232 | 2232 | Ti-S | 05:00 | 00:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
31 | 3 | 340355 | KS | KHN | E | 2233 | 2233 | M-L | 00:00 | 06:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
32 | 4 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
33 | 4 | 2022 | Väst | IVvä | 4161-2203 | Mötesstationer Kil-Laxå. Väse | Trafikavbrott samplaneras med spårbytet Karlstad-Kristinehamn PSB V2 under hela perioden. Detta innebär att reducering av trafik blir nödvändig där tåg kommer behöva ställas in, alternativt ersättas med buss, alternativt omledas. |  | 2022-06-15 | 2022-08-09 | Värmlandsbanan | Srr | Öl
34 | 4 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
35 | 4 | 339799 | VE |  | Alla | 2224 | 2224 | O-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 21 - 22 | Stor påverkan
36 | 4 | 339799 | VE |  | Alla | 2225 | 2225 | M-O | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 21 - 22 | Stor påverkan
37 | 4 | 339799 | VE |  | Alla | 2225 | 2225 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 21 - 22 | Mycket stor påverkan
38 | 4 | 339799 | VE |  | Alla | 2226 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 21 - 22 | Mycket stor påverkan
39 | 4 | 339799 | VE |  | Alla | 2232 | 2232 | MTi | 00:00 | 05:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 21 - 22 | Mycket stor påverkan
40 | 5 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
41 | 5 | 2022 | Väst | UHjnn | B53P132-2204 | Laxå-Kil, Spår och växelbyte | PSB V2 Kristinehamn-(Björneborg). Trafikverket föreslår att objekt 340438 (Kristinehamns driftplats) flyttas till T23 för att ge minskad trafikpåverkan. Ett dygns arbete i Kristinehamn kommer att behövas i T22 och detta arbete kommer i så fall att ske tisdag v2224. Detta förslag ingår i remissen för JNB avvikelsemeddelande 1. |  | 2022-06-13 | 2022-08-05 | Värmlandsbanan | Khn | (Bjb) |  | Objekt 340438 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
42 | 5 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
43 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2224 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Khn 160, 151, 156, 155, 112, 114, hfp vx432 - Bjb 22 | Stor påverkan | PSB
44 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Khn 160, 151, 156, 155, 112, 114, hfp vx432 - Bjb 22 | Stor påverkan | PSB
45 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2233 | 2233 | M | 00:00 | 02:00 | Delad tid | Avstängt spår | Khn 160, 151, 156, 132, 117 - Bjb 22 | Medelstor eller liten påverkan | PSB
46 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2225 | 2225 | Ti-L | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 90/40 km+m: 289,450/290,900 Längd: 1450) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
47 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2226 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 90/40 km+m: 289,450/290,900 Längd: 1450) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
48 | 5 | 340438 | KHN | (BJB) | E | 2232 | 2232 | MTi | 00:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 90/40 km+m: 289,450/290,900 Längd: 1450) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
49 | 6 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
50 | 6 | 2022 | Väst | UHjnn | B53P132-2210 | Laxå-Kil, Spår och växelbyte. Sträckan Kil-Karlstad. | PSB V3 Kil-Karlstad, trafikavbrott. En hastighetsnedsättning på 70 km/h tillkommer men vid hög temperatur i räl måste hastigheten sättas ner till 40 km/h. Under v.2238 To 00:00 - L 24:00 kommer man stänga hela Kils driftplats. Reducering av trafik är nödvändig. Trafik kan behöva omledas via Kristinehamn-Nykroppa-Kil, Hallsberg-Frövi-Borlänge-Ställdalen-Kil/Kristinehamn. Alternativ Hallsberg-Frövi-Ställdalen. Rundgång Ställdalen. Vissa långa tåg kan gå upp till Grängesberg och göra rundgång där. För tåg till/från Norge finns alternativet Herrljunga-Öxnered-Kornsjö. |  | 2022-09-08 | 2022-10-18 | Värmlandsbanan | Kil | Ks |  | Objekt 340445 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
51 | 6 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
52 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2236 | 2236 | To-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ks hfp vx 471 - Kil 71v | Mycket stor påverkan | PSB
53 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ks hfp vx 471 - Kil 71v | Mycket stor påverkan | PSB
54 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2238 | 2238 | To-L | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h | Medelstor eller liten påverkan | PSB
55 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2240 | 2240 | M-L | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ks hfp vx 471 - Kil 71v | Mycket stor påverkan | PSB
56 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2240 | 2240 | S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
57 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2241 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
58 | 6 | 340445 | KIL | KS | E | 2242 | 2242 | MTi | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
59 | 7 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
60 | 7 | 2022 | Väst | IVvä | 10185-2200/15636-2200 | Borås - Varberg, spår- och kontaktledningsbyte | Objekt 337165 är PSB V6, arbete som fortsätter från T21, trafikavbrott. Trafikeringsplan framtagen. Trafik behöver ställas in, ersättas med buss, alternativt omledas. En hastighetsnedsättning är planerad här att följa arbetet t.o.m. v.2239 M då baliserna tas bort. |  | 2021-12-12 | 2022-09-26 | Viskadalsbanan | Vb | Bs |  | Objekt 337165 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
61 | 7 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
62 | 7 | 337165 | BS | (VB) | E | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 9H - Vb 107. | Mycket stor påverkan | PSB
63 | 7 | 337165 | BS | (VB) | E | 2150 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 9H - Vb 107. | Mycket stor påverkan | PSB
64 | 7 | 337165 | BS | (VB) | E | 2239 | 2239 | nmTi | 23:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 193 - Vb 107. | Medelstor eller liten påverkan | PSB
65 | 7 | 337476 | VB |  | 2 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Vb 107 - 157. | Stor påverkan
66 | 7 | 337476 | VB |  | 2 | 2150 | 2151 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Vb 107 - 157. | Stor påverkan
67 | 7 | 337476 | VB |  | 2 | 2152 | 2152 | M-F | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Vb 107 - 157. | Stor påverkan
68 | 7 | 337482 | BS |  | 5 | 2214 | 2214 | LS | 22:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb. | Medelstor eller liten påverkan
69 | 7 | 337482 | BS |  | 5 | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 06:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb. | Medelstor eller liten påverkan
70 | 7 | 337165 | BS | (VB) | E | 2231 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
71 | 7 | 337165 | BS | (VB) | E | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
72 | 8 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
73 | 8 | 2022 | Väst | Ivvä | 8411-2200 | Borås, Ställverksbyte ställarställverk | Objekt 334344 är PSB V1; Trafikavbrott hela Borås, driftplats och alla linjer. Resandetåg kan vända i Fristad, Hillared och Sandared. Genomgående trafik måste ställas in eller omledas. Trafikeringsplan framtagen. |  | 2022-05-26 | 2022-07-11 | Älvsborgsbanan, Kust till kust | Sae | Hil |  | Objekt 334344 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
74 | 8 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
75 | 8 | 334344 | BS |  | Alla | 2221 | 2221 | To-S | 09:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Mycket stor påverkan | PSB
76 | 8 | 334344 | BS |  | Alla | 2222 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Mycket stor påverkan | PSB
77 | 8 | 334344 | BS |  | Alla | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Mycket stor påverkan | PSB
78 | 8 | 337361 | (BS) | HIL | E | 2221 | 2221 | To-S | 09:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33 . | Mycket stor påverkan
79 | 8 | 337361 | (BS) | HIL | E | 2222 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33 . | Mycket stor påverkan
80 | 8 | 337361 | (BS) | HIL | E | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33 . | Mycket stor påverkan
81 | 8 | 337362 | (BS) | SAE | E | 2221 | 2221 | To-S | 09:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Mycket stor påverkan
82 | 8 | 337362 | (BS) | SAE | E | 2222 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Mycket stor påverkan
83 | 8 | 337362 | (BS) | SAE | E | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Mycket stor påverkan
84 | 8 | 337364 | (BS) | VFO | E | 2221 | 2221 | To-S | 09:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Mycket stor påverkan
85 | 8 | 337364 | (BS) | VFO | E | 2222 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Mycket stor påverkan
86 | 8 | 337364 | (BS) | VFO | E | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Mycket stor påverkan
87 | 8 | 337365 | (BS) | (FRA) | E | 2221 | 2221 | To-S | 09:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). | Mycket stor påverkan
88 | 8 | 337365 | (BS) | (FRA) | E | 2222 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). | Mycket stor påverkan
89 | 8 | 337365 | (BS) | (FRA) | E | 2228 | 2228 | M | 00:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). | Mycket stor påverkan
90 | 8 | 337414 | BS |  | 5- 18 | 2221 | 2221 | M-O | 05:20 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII. | Medelstor eller liten påverkan
91 | 8 | 337414 | BS |  | 5-18 | 2221 | 2221 | To | 00:00 | 09:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII. | Medelstor eller liten påverkan
92 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
93 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
94 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
95 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
96 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
97 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
98 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
99 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
100 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
101 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
102 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2216 | 2216 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
103 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
104 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2218 | 2218 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
105 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
106 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
107 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
108 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
109 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
110 | 8 | 344293 | BS |  | Alla | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
111 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
112 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
113 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
114 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
115 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
116 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
117 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
118 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
119 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
120 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
121 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2216 | 2216 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
122 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
123 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2218 | 2218 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
124 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
125 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
126 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201.. | Medelstor eller liten påverkan
127 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
128 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
129 | 8 | 344300 | (BS) | FRA | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201. | Medelstor eller liten påverkan
130 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
131 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
132 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
133 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
134 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
135 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
136 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
137 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
138 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
139 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
140 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2216 | 2216 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
141 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
142 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2218 | 2218 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
143 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
144 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
145 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
146 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
147 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
148 | 8 | 344345 | (BS) | VFO | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B1/2. | Medelstor eller liten påverkan
149 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
150 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
151 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
152 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
153 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | BBs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
154 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
155 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
156 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
157 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
158 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
159 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2216 | 2216 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | BBs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
160 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
161 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2218 | 2218 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
162 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
163 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
164 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
165 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
166 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
167 | 8 | 344376 | (BS) | SAE | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31 . | Medelstor eller liten påverkan
168 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
169 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
170 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
171 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
172 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
173 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
174 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
175 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
176 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
177 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
178 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2216 | 2216 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
179 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
180 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2218 | 2218 | F-S | 19:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
181 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
182 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
183 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
184 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
185 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
186 | 8 | 344395 | (BS) | HIL | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs 13h - Hil 32,33. | Medelstor eller liten påverkan
187 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
188 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
189 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
190 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
191 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
192 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
193 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
194 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
195 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
196 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
197 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2216 | 2216 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
198 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
199 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
200 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2218 | 2218 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
201 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2218 | 2218 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
202 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
203 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
204 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
205 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
206 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
207 | 8 | 350357 | BS |  | Alla | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v ,85v - 13h,3h. | Medelstor eller liten påverkan
208 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
209 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
210 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
211 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
212 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
213 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
214 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
215 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
216 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
217 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
218 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2216 | 2216 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
219 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
220 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
221 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2218 | 2218 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
222 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2218 | 2218 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
223 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
224 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
225 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
226 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
227 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
228 | 8 | 350486 | (BS) | HIL | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si13h - Hil 32,33 . | Medelstor eller liten påverkan
229 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
230 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
231 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31.. | Medelstor eller liten påverkan
232 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31.. | Medelstor eller liten påverkan
233 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
234 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
235 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
236 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
237 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
238 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
239 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2216 | 2216 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
240 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
241 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
242 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2218 | 2218 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
243 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2218 | 2218 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
244 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
245 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
246 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
247 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
248 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31. | Medelstor eller liten påverkan
249 | 8 | 350488 | (BS) | SAE | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 85v - Sae 33,31.. | Medelstor eller liten påverkan
250 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
251 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
252 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
253 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
254 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
255 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
256 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
257 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
258 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
259 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
260 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2216 | 2216 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
261 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
262 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
263 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2218 | 2218 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
264 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2218 | 2218 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
265 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
266 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
267 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
268 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
269 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
270 | 8 | 350489 | (BS) | VFO | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 3h - Vfo B 1/2. | Medelstor eller liten påverkan
271 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
272 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
273 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | nmS | 20:00 | 08:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
274 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2212 | 2212 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
275 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2213 | 2213 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
276 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
277 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
278 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
279 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2214 | 2214 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
280 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2215 | 2215 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
281 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2216 | 2216 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
282 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2216 | 2216 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
283 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2217 | 2217 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
284 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2218 | 2218 | F | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
285 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2218 | 2218 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
286 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
287 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmTo nmF | 21:30 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
288 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmL | 22:00 | 10:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
289 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | nmS | 20:00 | 07:40 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
290 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2219 | 2220 | S | 19:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
291 | 8 | 350490 | (BS) | FRA | E | 2220 | 2221 | M | 00:00 | 05:20 | Delad tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). | Medelstor eller liten påverkan
292 | 9 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
293 | 9 | 2022 | Väst | PLvä | 17913-2200 | BDL 654, Plk Etikettfabriken, Borås kn | Trafikavbrott (Borås) - (Fristad). Utförs samtidigt som ställverksbyte Borås (TPÅ 8411-2200). Tåg kan vända i Fristad. |  | 2022-05-28 | 2022-06-07 | Älvsborgsbanan | Fra | Bs
294 | 9 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
295 | 9 | 343617 | (FRA) | (BS) | E | 2221 | 2221 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra si B1/2 | Stor påverkan
296 | 9 | 343617 | (FRA) | (BS) | E | 2221 | 2221 | LS | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra si 102 | Stor påverkan
297 | 9 | 343617 | (FRA) | (BS) | E | 2222 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra si 102 | Stor påverkan
298 | 9 | 343617 | (FRA) | (BS) | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Bs si 93v - Fra si 102 | Stor påverkan
299 | 10 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
300 | 10 | 2022 | Väst | Ivvä | 7100-2201 | Tunnlar Bohusbanan, reparationer | Objekt 342611 är PSB V4, trafikavbrott Uv-Snu, persontåg vänder i Stenungsund, Trafikverket arbetar tillsammans med järnvägsföretag fram ett förslag kring godstrafik förbi signal 25 i Stenungsund. Trafikverket föreslår att objektet klassas om från PSB till övrigt banarbete, vilket hanteras i remissen för avvikelsemeddelande 1 i JNB. |  | 2022-06-27 | 2022-12-10 | Södra Bohusbanan | Snu | Uv |  | Objekt 342611 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
301 | 10 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
302 | 10 | 342611 | (UV) | SNU | E | 2226 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
303 | 10 | 342611 | (UV) | SNU | E | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
304 | 10 | 342611 | (UV) | SNU | E | 2249 | 2249 | Ti-L | 16:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
305 | 11 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
306 | 11 | 2022 | Väst | IVvä | 12034-2200 | Stenungsund - Uddevalla ktl-upprustning | Objekt 342610 är PSB V5, trafikavbrott Uv-Snu, persontåg vänder i Stenungsund, Trafikverket arbetar tillsammans med järnvägsföretag fram ett förslag kring godstrafik förbi signal 25 i Stenungsund. Trafikverket föreslår att objektet klassas om från PSB till övrigt banarbete, vilket hanteras i remissen för avvikelsemeddelande 1 i JNB. |  | 2022-06-27 | 2022-12-10 | Södra Bohusbanan | Snu | Uv |  | Objekt 342610 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
307 | 11 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
308 | 11 | 342610 | UV | SNU | E | 2226 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
309 | 11 | 342610 | UV | SNU | E | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
310 | 11 | 342610 | UV | SNU | E | 2249 | 2249 | Ti-L | 16:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | UV 128 - SNU 25 | Mycket stor påverkan | PSB
311 | 12 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
312 | 12 | 2022 | väst | Ivvä | 4064-2200 | Nossan vid Herrljunga, brobyte, 3500-2606-1 | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vedum). Tåg kan vända i Vedum men det är inte möjligt med rundgång. Godståg och långväga tåg kan omledas via VSB. |  | 2022-03-16 | 2022-05-24 | Älvsborgsbanan | Ved | Hr
313 | 12 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
314 | 12 | 347144 | HR | VED | . | 2211 | 2211 | O-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | HR Vx109, Ved L1 | Mycket stor påverkan
315 | 12 | 347144 | HR | VED | . | 2212 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | HR Vx109, Ved L1 | Mycket stor påverkan
316 | 12 | 347144 | HR | VED | . | 2221 | 2221 | MTi | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | HR Vx109, Ved L1 | Mycket stor påverkan
317 | 13 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
318 | 13 | 2022 | Mitt | IVm | 2235 | Spårbyte Storlien-Gränsen | Trafikstopp. Persontrafiken ställs in Enafors-Storlien vecka 28-30. Går ej att trafikera till eller från Norge v.21-27. |  | 2022-05-23 | 2022-08-14 | Mittbanan | Str | Gränsen
319 | 13 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
320 | 13 | 335249 | STR |  | 1,2 | 2221 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Str infsi21-Str msi 31,33 | Mycket stor påverkan
321 | 13 | 335249 | STR |  | Alla | 2228 | 2230 | M-F | 10:00 | 18:00 | Delad tid | Avstängt spår | Str infsi 21-Str Infsi 22 | Stor påverkan
322 | 13 | 335249 | STR |  | 1,2 Gränsen | 2228 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 60/40 Längd: 2500) | Medelstor eller liten påverkan
323 | 14 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
324 | 14 | 2022 | Nord | Uhjp | 15601-2200 | Fjällsjöälven, 3500-2376-1, Brobyte | Trafiken till Hoting måste gå via Inlandsbanan. |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Forsmo-Hoting | Fsm | Htg
325 | 14 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
326 | 14 | 342497 | (FSM) | (HTG) | E | 2222 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår |  | Mycket stor påverkan
327 | 14 | 342497 | (FSM) | (HTG) | E | 2244 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 700) | Medelstor eller liten påverkan
328 | 15 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
329 | 15 | 2022 | Nord | IVn | 14557-2200 | Västeraspby - Långsele spårbyte samt växelbyten | Se trafikeringsplan |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Ådalsbanan | Lsl | Väy
330 | 15 | 2022 | Nord | IVn | 14802-2200 | Västeraspby - Långsele ktl-upprustning | Se trafikeringsplan |  | 2022-05-01 | 2022-10-31 | Ådalsbanan | Lsl | Väy
331 | 15 | 2022 | Nord | IVn | 17061-2200 | Plk Västeraspby-Långsele hastighetshöjande åtgärder | Se trafikeringsplan |  |  |  | Ådalsbanan | Lsl | Väy
332 | 15 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
333 | 15 | 341080 | (LSL) | (VÄY) | E | 2218 | 2230 | M-S | 08:00 | 15:00 | Delad tid | Avstängt spår | Lsl 23-Väy 40 | Mycket stor påverkan
334 | 15 | 341080 | (LSL) | (VÄY) | E | 2231 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Lsl 23-Väy 40 | Mycket stor påverkan
335 | 15 | 341080 | (LSL) | (VÄY) | E | 2241 | 2248 | M-S | 08:00 | 15:00 | Delad tid | Avstängt spår | Lsl 23-Väy 40 | Mycket stor påverkan
336 | 16 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
337 | 16 | 2022 | Nord | Uhjp | 18874-2202 | Pite- & Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1 | Pitebanan spårbyte etapp 1 Trafikavbrott (Nyfors)- Arnemark v2218-2219 M-S 14skift á 6h Förarbeten spårbyte v2220 M-S 7skift á 8h Spårbyte v2221-2222 M-S 2 veckor helavstängt Broåtgärder+Spårbyte v2223 M-S 7skift á 8h Spårbyte v2224-2225 M-S 14skift á 6h Efterarbeten spårbyte Tidigare eller senareläggning av berörd trafik |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Pitebanan | Nyf | Ptå
338 | 16 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
339 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2218 | 2219 | M-S | 07:00 | 13:00 | Delad tid | Avstängt spår | Nyf L11-Amk L1 | Medelstor eller liten påverkan
340 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2220 | 2220 | M-S | 06:00 | 14:00 | Delad tid | Avstängt spår | Nyf L11-Amk L1 | Medelstor eller liten påverkan
341 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Nyf L11-Amk L1 | Stor påverkan
342 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2223 | 2223 | M-S | 06:00 | 14:00 | Delad tid | Avstängt spår | Nyf L11-Amk L1 | Medelstor eller liten påverkan
343 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2224 | 2225 | M-S | 07:00 | 13:00 | Delad tid | Avstängt spår | Nyf L11-Amk L1 | Medelstor eller liten påverkan
344 | 16 | 341075 | (NYF) | AMK | Alla | 2218 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 18698) | Medelstor eller liten påverkan
345 | 17 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
346 | 17 | 2022 | Mitt | IVm | 9366-2200 | Uppsala-Borlänge hastighetshöjande åtg o ökad kapacitet Rosshyttan Vikmanshyttan ESIK Snickarbo Gustafs SI | Omledning för godstrafik på Bergslagsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen. Persontrafik ersätts med buss. Konsekvenser för ordinarie trafik på omledningsbanor: Reducering av trafik kan förekomma. |  | 2022-07-17 | 2022-10-22 | Dalabanan | Blg | Avky
347 | 17 | 2022 | Mitt | IVm | 9848-2200 | Uppsala-Borlänge hastighetshöjande åtg o ökad kapacitet ny driftsplats söder om Hedemora | Omledning för godstrafik på Bergslagsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen. Persontrafik ersätts med buss. Konsekvenser för ordinarie trafik på omledningsbanor: Reducering av trafik kan förekomma. |  | 2022-07-17 | 2022-10-17 | Dalabanan | Blg | Avky
348 | 17 | 2022 | Mitt | IVm | 16718-2200 | Avesta Krylbo-Hedemora Hastighöjande åtgärder | Omledning för godstrafik på Bergslagsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen. Persontrafik ersätts med buss. Konsekvenser för ordinarie trafik på omledningsbanor: Reducering av trafik kan förekomma. |  | 2022-07-17 | 2022-10-17 | Dalabanan | Avky | Sau
349 | 17 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
350 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2228 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
351 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
352 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
353 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
354 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
355 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2228 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
356 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
357 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
358 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
359 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
360 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2239 | M-S | 05:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1500) | Medelstor eller liten påverkan
361 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
362 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
363 | 17 | 342245 | (SAU) | (AVKY) | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
364 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2239 | M-S | 05:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1500) | Medelstor eller liten påverkan
365 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
366 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
367 | 17 | 342246 | (SAU) | (AVKY) | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
368 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2228 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
369 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
370 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
371 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
372 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
373 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2239 | M-S | 05:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1500) | Medelstor eller liten påverkan
374 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
375 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
376 | 17 | 342244 | (SAU) | (AVKY) | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1600) | Medelstor eller liten påverkan
377 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2228 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
378 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
379 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Medelstor eller liten påverkan
380 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
381 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Sau inf 22- Avky inf 51 | Stor påverkan
382 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2229 | 2239 | M-S | 05:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1000) | Medelstor eller liten påverkan
383 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 1000) | Medelstor eller liten påverkan
384 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1000) | Medelstor eller liten påverkan
385 | 17 | 342248 | (SAU) | (AVKY) | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/70 Längd: 1000) | Medelstor eller liten påverkan
386 | 18 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
387 | 18 | 2022 | Väst | IVvä | 4161-2205 | Mötesstationer Kil-Laxå. Väse | Begränsad kapacitet i Väse driftplats. Ingen mötesmöjlighet under perioden. Hastighetsnedsättning sth 70 på grund av arbetarsskydd. |  | 2022-04-19 | 2022-06-12 | Värmlandsbanan | Srr | Öl
388 | 18 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
389 | 18 | 339800 | VE |  | 2 | 2216 | 2216 | Ti-S | 05:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 33 - 34 | Stor påverkan
390 | 18 | 339800 | VE |  | 2 | 2217 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | VE si 33 - 34 | Stor påverkan
391 | 18 | 339800 | VE |  | Alla | 2217 | 2217 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 200/70 km+m: 305,818/307,595 Längd: 1777) | Medelstor eller liten påverkan
392 | 18 | 339800 | VE |  | Alla | 2218 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 200/70 km+m: 305,818/307,595 Längd: 1777) | Medelstor eller liten påverkan
393 | 19 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
394 | 19 | 2022 | Väst | IVvä | 10033-2200 | BVGB009, Göteborg-Skövde, Herrljunga Västra, förbigångsspår | Reducering av trafik kan behövas. Efter arbetet behövs hastighetsnedsättning för arbetarskydd under resterande del av tågplanen. |  | 2022-06-27 | 2022-12-31 | Västra stambanan | Hr | Vgå
395 | 19 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
396 | 19 | 338990 | (HR) | VGÅ | NED 3 i Vgå | 2230 | 2233 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Hr 52 - Vgå 62. | Stor påverkan
397 | 19 | 338991 | (HR) | (VGÅ) | UPP | 2226 | 2229 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Hr 22 - Vgå 51. | Stor påverkan
398 | 20 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
399 | 20 | 2022 | Stockholm | IVös | 2230-2200 | Stockholm C/Stockholm Nord, Spårbyte | Förarbeten sker nätter och ger begränsad kapacitet. Spårbyte Karlberg N1 pågår samtidigt som Mälarbanan och Solnatunnlarna (vars kapacitetsplan har tagit hänsyn till Spårbyte N1 i Karlberg). Spårbyte G1 Ulriksdal pågår V2232 och gör att godstågstunneln är stängd mot Driftspår. |  | 2022-07-04 | 2022-08-08 | Mälarbanan & Ostkustbanan | Cst | Udl/Sub
400 | 20 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
401 | 20 | 343015 | KE | TMÖ | N1 | 2231 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Delad tid |  |  | Medelstor eller liten påverkan
402 | 20 | 343489 | UDL |  | G1 | 2232 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | Delad tid |  |  | Medelstor eller liten påverkan
403 | 20 | 343015 | KE | TMÖ | N1 | 2231 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke Hfp Vx 129a - Ke 249 | Medelstor eller liten påverkan
404 | 20 | 343015 | KE | TMÖ | N1 | 2231 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b | Medelstor eller liten påverkan
405 | 20 | 343489 | UDL |  | G1 | 2232 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 | Medelstor eller liten påverkan
406 | 20 | 344155 | KE | SUB | U4,N4 | 2227 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b - Sub Hfp Vx 313, Hfp Vx 317 | Stor påverkan
407 | 20 | 344155 | KE | SUB | U4,N4 | 2227 | 2230 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ke Hfp Vx 210a, Hfp Vx 211, Hfp Vx 218, Hfp Vx 219a - Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b | Stor påverkan
408 | 20 | 344155 | KE | SUB | U4 | 2231 | 2231 | M-F | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (km+m: 3,450/4,500 Längd: 1050) | Medelstor eller liten påverkan
409 | 20 | 344155 | KE | SUB | N4 | 2231 | 2231 | M-F | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (km+m: 3,500/4,500 Längd: 1000) | Medelstor eller liten påverkan
410 | 21 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
411 | 21 | 2022 | Öst | Ivös | 16609 | Örebro - Frövi U&N spårbyte och växelbyte (Samlingsåtgärd) | Får stor trafikpåverkan. Finns inga bra omledningssträckor för godstågen. Några enstaka godståg kan ledas om Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Ängelsberg-Fagersta/Snyten med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Godståg till/från Göteborg kan omledas Öxnered-Kil-Ludvika-Borlänge med en gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Vissa Regionaltåg som normalt går Cst-Västerås-Göteborg kan omledas via Katrineholm, alternativt vända i Arboga respektive Hallsberg. Under Påsk (14/4 kl 22-19/4 kl 05) är både Örebro S och Örebro C avstängda. Även spår 1 i Frövi är avstängt. Några Regionaltåg kan vända i Frövi spår 2 men vissa Regionaltåg behöver troligtvis vända i Lindesberg/Skinnskatteberg. Under Kristihimmelsfärd (27/5 kl 22-29/5 kl 07) går det att vända Regionaltåg i Frövi och på Örebro C. Regionaltåg behöver ställas in mellan Örebro och Frövi under hela spårbytesperioden då det är enkelspårsdrift (14 veckor 19/4 kl 05-11/5 kl 07, 16/5 kl 07-7/6 kl 07, 8/6 kl 07-24/7 kl 08.00. Obs: uppehåll i arbetet 11-16/5). Under perioden 23/4 kl 07-27/4 kl 07 är nedspåret Ervalla-Örebro avstängt så då går det ej att komma till/från Jädersbruk via Alväng. Under perioden 3/6 kl 07-7/6 kl 07 går det ej att trafikera Frövi-Verdervåg. Observera transformator-transporten till/från Ludvika med alla transportvillkor. Problem med transformator-transporten när det är enkelspårsdrift, eftersom den inte får gå på alla spår samt kräver skydd på intilliggande spår. Dessutom får transformatorn bara gå på uppspåret mellan Frövi och Örebro i rikning mot Hallsberg (dock arbetas det på att transformatorn ska kunna gå på nedspår när uppspåret är avstängt). Ha-nedsättningen genererar ca 6 min längre gångtid för X40 och ca 3 min längre gångtid för godståg |  | 2022-02-07 | 2022-07-10 | Godsståket genom Bergslagen | Ör | Fv
412 | 21 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
413 | 21 | 334156 | FV | ÖR | Alla | 2215 | 2215 | To-S | 22:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 122,152,112 - Fv 24,23 | Medelstor eller liten påverkan
414 | 21 | 334156 | FV | ÖR | Alla | 2216 | 2216 | MTi | 00:00 | 05:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 122,152,112 - Fv 24,23 | Medelstor eller liten påverkan
415 | 21 | 334156 | FV | ÖR | NED | 2216 | 2216 | L | 00:00 | 01:00 | Delad tid | Avstängt spår | Fv 21 - Fv 52 | Medelstor eller liten påverkan
416 | 21 | 334156 | FV | ÖR | Alla | 2216 | 2216 | L | 02:00 | 03:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa 51,21 - Fv 22,52 | Medelstor eller liten påverkan
417 | 21 | 334156 | FV | ÖR | Alla | 2216 | 2216 | L | 04:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 151,121 - Er 22,52-Hsa 23 | Medelstor eller liten påverkan
418 | 21 | 334157 | HSA | ÖR | Alla | 2221 | 2221 | F-S | 22:00 | 09:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 157,129,230 - Hsa 23,Er 32,62 | Medelstor eller liten påverkan
419 | 21 | 334157 | HSA | ÖR | Alla | 2222 | 2222 | To | 03:00 | 05:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 136,138,166,203 - Hsa 55,25 | Medelstor eller liten påverkan
420 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | NED | 2216 | 2216 | Ti-L | 05:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 167, hfp vx 152 - Hsa 62 | Medelstor eller liten påverkan
421 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | UPP | 2216 | 2216 | L | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 163 - Hsa 51 | Medelstor eller liten påverkan
422 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | NED | 2217 | 2217 | O | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 167,137 - Ör 121 | Medelstor eller liten påverkan
423 | 21 | 334165 | ER | ÖR | NED | 2216 | 2216 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör N2 - Hsa23,Er N1 | Medelstor eller liten påverkan
424 | 21 | 334165 | ER | ÖR | NED | 2217 | 2217 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör N2 - Hsa23,Er N1 | Medelstor eller liten påverkan
425 | 21 | 334165 | ER | ÖR | UPP | 2217 | 2217 | O | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 151 - Er 22 | Medelstor eller liten påverkan
426 | 21 | 334165 | ER | ÖR | NED | 2217 | 2217 | L | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 121 - Er 52 | Medelstor eller liten påverkan
427 | 21 | 334167 | FV | HSA | NED | 2217 | 2217 | O-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fv 54 - Hsa 25 | Medelstor eller liten påverkan
428 | 21 | 334167 | FV | HSA | NED | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Fv 54 - Hsa 25 | Medelstor eller liten påverkan
429 | 21 | 334167 | FV | HSA | UPP | 2218 | 2218 | M | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Fv 22 - Hsa 55 | Medelstor eller liten påverkan
430 | 21 | 334167 | FV | HSA | NED | 2218 | 2218 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Er 21 - Hsa 52 | Medelstor eller liten påverkan
431 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | NED | 2218 | 2218 | M-L | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fv 54 - Er 31 | Medelstor eller liten påverkan
432 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | UPP | 2218 | 2218 | L | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa 51 - Fv 53 | Medelstor eller liten påverkan
433 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | NED | 2219 | 2219 | O | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Er 21 - Fv 54 | Medelstor eller liten påverkan
434 | 21 | 334203 | FV | ER | NED | 2218 | 2218 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fv 70 - Er 31 | Medelstor eller liten påverkan
435 | 21 | 334203 | FV | ER | NED | 2219 | 2219 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Fv 70 - Er 31 | Medelstor eller liten påverkan
436 | 21 | 334203 | FV | ER | UPP | 2219 | 2219 | O | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Fv 53 - Er 51 | Medelstor eller liten påverkan
437 | 21 | 334203 | FV | ER | NED | 2219 | 2219 | S | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Er 52 - Fv 21 | Medelstor eller liten påverkan
438 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | UPP | 2220 | 2220 | M-To | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 191 - Hsa 24 | Medelstor eller liten påverkan
439 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | NED | 2220 | 2220 | M | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 167 - Hsa 21 | Medelstor eller liten påverkan
440 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | NED | 2220 | 2220 | To | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 167 - Hsa 21 | Medelstor eller liten påverkan
441 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | M | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 191 - Ör 140 | Medelstor eller liten påverkan
442 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | UPP | 2220 | 2220 | ToF | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 157 - Hsa 24 | Medelstor eller liten påverkan
443 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | NED | 2220 | 2220 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 168 - Er 52 | Medelstor eller liten påverkan
444 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | Ti | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 157 - Hsa 24 | Medelstor eller liten påverkan
445 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | UPP | 2220 | 2220 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 157 - Er U1 | Medelstor eller liten påverkan
446 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 157 - Er U1 | Medelstor eller liten påverkan
447 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | NED | 2221 | 2221 | Ti | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 168 - Fv 22 | Medelstor eller liten påverkan
448 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | L | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 157 - Fv 22 | Medelstor eller liten påverkan
449 | 21 | 334273 | FV | HSA | UPP | 2221 | 2221 | Ti-S | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Hsa 55 - Fv 24 | Medelstor eller liten påverkan
450 | 21 | 334273 | FV | HSA | NED | 2221 | 2221 | S | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa21 - Fv 70 | Medelstor eller liten påverkan
451 | 21 | 334273 | FV | HSA | UPP | 2222 | 2222 | To | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa 55 - Fv 57 | Medelstor eller liten påverkan
452 | 21 | 334278 | FV | HSA | UPP | 2221 | 2221 | S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Er hfp vx 21b - Fv 24 | Medelstor eller liten påverkan
453 | 21 | 334278 | FV | HSA | UPP | 2222 | 2222 | M-F | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Er hfp vx 21b - Fv 24 | Medelstor eller liten påverkan
454 | 21 | 334278 | FV | HSA | NED | 2222 | 2222 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa 55 - Er 51 | Medelstor eller liten påverkan
455 | 21 | 334278 | FV | HSA | UPP | 2223 | 2223 | Ti | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Hsa 21 - Er 62 | Medelstor eller liten påverkan
456 | 21 | 334281 | FV | ER | UPP | 2222 | 2222 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Er hfp vx 21b - Fv 40,11 | Medelstor eller liten påverkan
457 | 21 | 334281 | FV | ER | UPP | 2223 | 2223 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Er hfp vx 21b - Fv 40,11 | Medelstor eller liten påverkan
458 | 21 | 334281 | FV | ER | NED | 2223 | 2223 | Ti | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Er 62- Fv 70 | Medelstor eller liten påverkan
459 | 21 | 334281 | FV | ER | UPP | 2223 | 2223 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Er 32 - Fv 40 | Medelstor eller liten påverkan
460 | 21 | 334285 | ÖR |  | 1 | 2223 | 2223 | O-F | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 291,144 - Ör hfp vx 155,153 | Medelstor eller liten påverkan
461 | 21 | 334285 | ÖR |  | 2 | 2223 | 2223 | O | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 122 - Ör 166,202 | Medelstor eller liten påverkan
462 | 21 | 334285 | ÖR |  | 1 | 2223 | 2223 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 152 - Ör166 | Medelstor eller liten påverkan
463 | 21 | 334285 | ÖR |  | 1 | 2224 | 2224 | Ti | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 152 - Ör166 | Medelstor eller liten påverkan
464 | 21 | 334286 | ÖR |  | 2 30 | 2223 | 2223 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 122,112 -Ör 128,168 | Medelstor eller liten påverkan
465 | 21 | 334286 | ÖR |  | 1 | 2223 | 2223 | F | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 152 - Ör 168 | Medelstor eller liten påverkan
466 | 21 | 334286 | ÖR |  | 2 30 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 01:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 122,112 -Ör 128,168 | Medelstor eller liten påverkan
467 | 21 | 334286 | ÖR |  | 1 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 01:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 152 - Ör 168 | Medelstor eller liten påverkan
468 | 21 | 334286 | ÖR |  | 2 | 2224 | 2224 | To | 03:00 | 07:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör 122 - Ör 168 | Medelstor eller liten påverkan
469 | 21 | 334380 | ÖR |  | 4,5 | 2223 | 2223 | S | 07:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 | Stor påverkan
470 | 21 | 334380 | ÖR |  | 4,5 | 2224 | 2224 | M-S | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 | Stor påverkan
471 | 21 | 334382 | ÖR |  | 3,4,5 | 2224 | 2224 | S | 07:00 | 24:00 | Delad tid | Avstängt spår | Ör s 135 - Ör 146 | Stor påverkan
472 | 21 | 334382 | ÖR |  | 3,4,5 | 2225 | 2225 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör s 135 - Ör 146 | Stor påverkan
473 | 21 | 337349 | ÖR |  | 41,42 | 2149 | 2149 | S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 205,207- Ör sb192,sb194 | Medelstor eller liten påverkan
474 | 21 | 337349 | ÖR |  | 41,42 | 2150 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Ör 205,207- Ör sb192,sb194 | Medelstor eller liten påverkan
475 | 21 | 334156 | FV | ÖR | Alla | 2216 | 2216 | Ti-L | 05:00 | 05:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
476 | 21 | 334157 | HSA | ÖR | Alla | 2221 | 2221 | S | 09:00 | 24:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
477 | 21 | 334157 | HSA | ÖR | Alla | 2222 | 2222 | M-To | 00:00 | 05:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
478 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | NED | 2216 | 2216 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
479 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | UPP | 2216 | 2216 | Ti-L | 05:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
480 | 21 | 334164 | HSA | ÖR | NED | 2217 | 2217 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
481 | 21 | 334165 | ER | ÖR | UPP | 2216 | 2216 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
482 | 21 | 334165 | ER | ÖR | NED | 2217 | 2217 | O-L | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
483 | 21 | 334165 | ER | ÖR | UPP | 2217 | 2217 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
484 | 21 | 334167 | FV | HSA | UPP | 2217 | 2217 | O-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
485 | 21 | 334167 | FV | HSA | UPP | 2218 | 2218 | M | 00:00 | 07:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
486 | 21 | 334167 | FV | HSA | NED | 2218 | 2218 | M-F | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
487 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | UPP | 2218 | 2218 | M-L | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
488 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | NED | 2218 | 2218 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
489 | 21 | 334202 | FV | (HSA) | NED | 2219 | 2219 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
490 | 21 | 334203 | FV | ER | UPP | 2218 | 2218 | LS | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
491 | 21 | 334203 | FV | ER | UPP | 2219 | 2219 | M-O | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
492 | 21 | 334203 | FV | ER | NED | 2219 | 2219 | O-S | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
493 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | UPP | 2220 | 2220 | To-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
494 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | NED | 2220 | 2220 | M-To | 05:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
495 | 21 | 334256 | HSA | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | M | 00:00 | 07:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
496 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | NED | 2220 | 2220 | ToF | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
497 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | UPP | 2220 | 2220 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
498 | 21 | 334259 | HSA | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
499 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | NED | 2220 | 2220 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
500 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | NED | 2221 | 2221 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
501 | 21 | 334268 | (FV) | ÖR | UPP | 2221 | 2221 | Ti-L | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
502 | 21 | 334273 | FV | HSA | NED | 2221 | 2221 | Ti-S | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
503 | 21 | 334273 | FV | HSA | UPP | 2221 | 2221 | S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
504 | 21 | 334273 | FV | HSA | UPP | 2222 | 2222 | M-To | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
505 | 21 | 334278 | FV | HSA | NED | 2221 | 2221 | S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
506 | 21 | 334278 | FV | HSA | NED | 2222 | 2222 | M-F | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
507 | 21 | 334278 | FV | HSA | UPP | 2222 | 2222 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
508 | 21 | 334278 | FV | HSA | UPP | 2223 | 2223 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
509 | 21 | 334281 | FV | ER | NED | 2222 | 2222 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
510 | 21 | 334281 | FV | ER | NED | 2223 | 2223 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
511 | 21 | 334281 | FV | ER | UPP | 2223 | 2223 | Ti-F | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
512 | 21 | 334285 | ÖR |  | 2 | 2223 | 2223 | O-F | 07:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
513 | 21 | 334285 | ÖR |  | 1 | 2223 | 2223 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
514 | 21 | 334285 | ÖR |  | 1 | 2224 | 2224 | MTi | 00:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
515 | 21 | 334286 | ÖR |  | 1 | 2223 | 2223 | F-S | 07:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
516 | 21 | 334286 | ÖR |  | 1 | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 01:00 | Delad tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
517 | 21 | 334286 | ÖR |  | 2 | 2224 | 2224 | M-To | 01:00 | 07:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: 140/70 Längd: 10000) | Medelstor eller liten påverkan
518 | 22 | År | Region | VO/CF | Åtgärdsnr-TPÅid | Åtgärdsnamn | Trafikpåverkan |  | Start | Slut | Flöde | Från dp | Till dp | Kategorisera trafikpåverkan | Synpunkter från sökande
519 | 22 | 2022 | Nord | IVn | 14949 | Umeå Ö: två nya växlar | Trafikavbrott v 2237 M-S 00.00-24.00 Arbetet pågår under 7 Dygn. Trafik kan behöva ställas in, senareläggas och/eller ledas om. Trafikverket föreslår att objektet ändras samt klassas om från PSB till övrigt banarbete, vilket hanteras i remissen för avvikelsemeddelande 1 i JNB. |  | 2022-05-01 | 2022-09-30 | Botniabanan | Brd | Gim |  | Objekt 341135 är ett objekt som är fastställt genom JNB 2022, därmed ingår det objektet inte i detta samråd.
520 | 22 | Objekt | Från | Till | Spår | Vecka från | Vecka till | Veckodagar | Klockslag från | Klockslag till | Hel/delad tid | Påverkan | Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
521 | 22 | 341135 | (BRD) | (GIM) | E | 2237 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Avstängt spår | Brd 1/5, 2/5-Gim L2 | Medelstor eller liten påverkan | PSB
522 | 22 | 341135 | (BRD) | (GIM) | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 150) | Medelstor eller liten påverkan | PSB
523 | 22 | 341135 | (BRD) | (GIM) | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | Hel tid | Hastighetsnedsättning | (sth: -/40 Längd: 500) | Medelstor eller liten påverkan | PSB

## Förklaring
Varje TPÅ inleds med en beskrivning under den gröna listen. Med i listan är endast TPÅ:er som innehåller kapacitetsbegränsningar som ger trafikpåverkan som blir mycket stor eller stor. Under TPÅ-beskrivningen är de tillhörande objekten. Objekten är uppdelade i kapacitetsbegränsningar och det är kapacitetsbegränsningarna som är kategoriserade mycket stor, stor, medelstor eller liten trafikpåverkan. Uppdelningen ser man i färg eller i kolumnen kategorisera trafikpåverkan där kategorin anges.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan(Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .