## Svar på samrådsunderlag X-4 T27
Tågplan 2027 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas | [21 empty] | Uppdaterad 15/6
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | TCR | Synpunkter från Mälardalstrafik | TCR | Synpunkt från JLT | TCR | Synpunkter från SJ Götalandståg | TCR | Synpunkter från Snälltåget | TCR | Synpunkter från Greenland Rail | TCR | Synpunkter från VR Öresund | TCR | Synpunkter från Tåg i Bergslagen | TCR | Synpunkter från Arlanda express | TCR | Synpunkter från Green Cargo | TCR | Synpunkter från VR City Traffic för Skånetrafiken | TCR | Synpunkter från Hector Rail AB | TCR | Synpunkter från VR Norrtåg | TCR | Synpunkter från VR City Traffic för X-trafik | TCR | Synpunkter från LKAB | TCR | Synpunkter från SJ Stockholmståg för SL | TCR | Synpunkter från SJ AB | TCR | Synpunkter från Saga Rail | TCR | Trafikverkets sammanlagda svar
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 14:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-08 | 22:00 | 2027-08-22 | 14:00 | 40 | 0 | 12 | 480 | 0 | 11100000000000000000000000001110000000000011100001110000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100001110000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251 |  | 8251
8252 | Byte Elkraftsanläggning 96 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-28 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 3 | 288 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252 |  | 8252
8253 | Byte Elkraftsanläggning 120 timmar helgavstängning. | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 4:55 | 119 | 55 | 1 | 119 | 55 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg 251118, SÄR borttagen trafikplats på grund av inställd restriktion. | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253 |  | 8253
8254 | Trelleborgsbanan spår kontaktledningsbyte | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-10-04 | 0:10 | 2027-11-29 | 3:30 | 1347 | 20 | 1 | 1347 | 20 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Trelleborgsbanan. Resandetåg ersätts med buss, godstrafiken omleds via Danmark. Förarbeten i form av dagdispar finns i TCR 8262. Denna TCR har varit med i Scanmeds koordinering med Danmark och Tyskland samt fördjupad dialog. Hastighetsnedsättning 70 km/h till 5/12. | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254 |  | 8254
8255 | Upprustning Lommabanan etapp 1, (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-07-19 | 3:00 | 2027-08-30 | 3:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Etapp 1 av 2 på Lommbanan. Etapp 2 ligger i TCR 8261. Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). För godstrafiken är möjlig omledningsbana via SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. I denna TCR ingår även hastighetsnedsättningar på sträckan som är gångtidsrelevanta hela året (OE 260319) | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255 |  | 8255
8256 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Nedspår | (Bgs) | (Fd) | (Bgs) - Ned - Ndv - Ned - (Fd) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-02-21 | 14:00 | 1694 | 0 | 1 | 1694 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Bryngenäs)-(Floda) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 8 S kl. 14:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256 |  | 8256
8260 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Nedspår | (A) | (Ndv) | (A) - Ned - Bgs - Ned - (Ndv) | 2027-02-28 | 14:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 1575 | 0 | 1 | 1575 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 29 S kl. 06:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260 |  | 8260
8261 | Upprustning Lommabanan etapp 2, (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-11-15 | 3:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 644 | 59 | 1 | 644 | 59 | 111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Detta är etapp 2 av 2 på Lommbanan. Det fortsätter över tågplaneskiftet till natten mot måndag (2027-12-13) kl 03:00 vecka 50. Etapp 1 ligger i TCR 8255. För godstrafiken är möjlig omledningsbana via SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261 |  | 8261
8262 | Trelleborgsbanan dagdispar. För- och efterarbeten kontaktledningsbyte. | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 | 6 | 30 | 173 | 1124 | 30 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 35 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss. godståg tidigareläggs/senareläggs alt. omleds via Danmark. Dessa förarbeten följs av 8 veckor trafikavbrott i TCR 8254. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. Dagdispar ERTMS Lrp SP 51 v.17,18. | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262 |  | 8262
8263 | Kontaktledningsupprustning, Lundbyleden | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-03-14 | 23:59 | 2207 | 59 | 1 | 2207 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Går ej att få tågväg till spår 1b i Stenungsund 260129: Uppdatering: Längdbegränsningen i Stenungsund gäller inte längre och man kan få tågväg till spår 1b. Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263 |  | 8263
8264 | Plattformsarbeten | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-12-05 | 23:59 | 2185 | 59 | 1 | 2185 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vargön Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningsbanor kan komma att finnas. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg. Läses med TCR 8342 och TCR 9844. | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264 |  | 8264
8265 | Plattformsarbeten, tillgänglighet, spår- och växelarbeten | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-08-08 | 22:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Se även TCR 8264: trafikavbrott v35 S 22:00 - v48 S 24:00 Godståg leds om Varberg/Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered. OBS, flertalet åtgärder sker på Norge/Vänerbanan som påverkar möjligheten att trafikera Göteborg-Öxnered-Kil. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg | 8265 |  | 8265 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 8265 | SJG: Gränståg 3852 | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 |  | 8265 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 8265 |  | 8265
8269 | NPT (Bjärka Säby)-(Västervik). Utbyte av radioblocksystem | (Bsä) | (Vk) | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - (Vk) | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269 |  | 8269
8270 | Blandade åtgärder Nyköpingsbanan 53 dygn, Sjösa-(Åby södra) | Ssa | (Åbs) | Ssa - Enkel - Nkc - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-06-13 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 1272 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken Nyköping resecentrum 53 dygn, TPÅ B10913-2716 Torshagaån i Åby, halvsulning av rörbro (Åby södra)-(Getå), TPÅ 15563-2700 så hela sträckan Sjösa-(Åby södra) är avstängd v23 S-v31 To. Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen kan vända i Vagnhärad. Ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Obs. sträckan (Mjölby)-(Kimstad) är avstängd hela v24. Se TCR 9766. BASTAB efter avslutat trafikavbrott sth 70 km/h 4500 meter i ca 10 dygn. Gångtiden blir ca 1,5 minuter längre pga detta. | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270 |  | 8270
8271 | Blandade åtgärder Nyköping södra-(Flens övre) | Nks | (Fsö) | Nks - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-07-25 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 264 | 0 | 1 | 264 | 0 | 111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, Nyköping södra-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte Nyköping södra-(Flens övre), TPÅ SSP133939-2700 så sträckan Nyköping södra-(Flens övre) är stängd nm M v30-To v31. Förslag på hantering av trafiken: Trafikstopp till/från Oxelösund 11 dygn. Trafiken ställs in. Denna TCR hör ihop med TCR 8969 | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271 |  | 8271
8272 | Elektrifiering Nässjö-Eksjö | N | (Hvd) | N - Enkel - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - (Hvd) | 2027-04-12 | 1:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5854 | 59 | 1 | 5854 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X |  | 95 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö-Eksjö-Hjältevad och påverkar bara trafiken där mellan. Resandetåg ersätts med buss. Luckor för godstrafiken har skapats efter hur det såg ut i T26. Sökande som önskar framföra godståg i dessa luckor behöver anpassa sin ansökan och tider utefter dessa. Tåg som söks utanför arbetets luckor kommer inte kunna framföras. Luckorna är på följande tider: M 07:55-09:05,10:48-11:46,14:17-15:17 och 17:18-18:31. Ti-F 07:55-09:05 och 17:18-18:31. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. Hastighetsnedsättning 10000m sth 40 v15-49 är en konstruktionsförutsättning i tågplan. | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272 |  | 8272
8273 | Nässjö-Eksjö kontaktledningsarbete i Nässjö | N | N | N | 2027-09-05 | 22:30 | 2027-09-27 | 4:30 | 510 | 0 | 1 | 510 | 0 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 99 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö. Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker enligt ök när det är uppehåll i arbetet. Uppehåll i arbetet vardagar 18-02. Samt mellan 07:55-08:05 för godståg. Uppehåll i arbetet lördagar 17-21. Uppehåll i arbetet söndagar 15-22. Spår 1S öppet för trafik. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273 |  | 8273
8286 | Spår- och växelbyten Uppsala Norra-(Sala) | Una | (Sl) | Una - Enkel - Bna - Enkel - Jla - Enkel - Må - Enkel - Hy - Enkel - Ist - Enkel - (Sl) | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-30 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala). Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen Uppsala-Sala ställas in och ersätts med buss. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Viss reducering av ordinarie regionaltågstrafik Sala-Västerås och Fagersta-Västerås. Godstrafik omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan), alternativt via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan). Hastighetsnedsättning 80 km/h en stor del av året (v.5 M - v.30 F samt v.32 O - v.47 Ti) i ca 5000 m ger en gångtidsförlängning på ca 2 minuter. Hastighetsnedsättning 40km/h ca 5000m (v. 30 L - v.32 Ti) vid växelinläggning som ger gångtidsförlängningen ca 6,5 minuter. | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286 |  | 8286
8292 | NPT (Linköping)-Rimforsa. Utbyte av radioblocksystem. | (Lp) | (Kisa) | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf - Enkel - (Kisa) | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292 |  | 8292
8293 | Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Stenkumla | Hrbg | Jho | Hrbg - Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp | 2027-07-12 | 0:00 | 2027-07-25 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Sth 70 km/h i ca 1500 meter Åsbro-Stenkumla hela tågplanen. Sth 40 km/h i 871 meter spår 104 hela tågplanen. | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293 |  | 8293
8294 | Spårbyte Kvicksundsbron | Ksu | Rke | Ksu - Enkel - Ksus - Rke | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-28 | 23:59 | 263 | 59 | 1 | 263 | 59 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Kvicksund - (Rekarne). Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder på Eskilstuna C samt Västerås C, alternativt i Kolbäck och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna, Gävle och norrut omleds via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala. Godståg till/från Borlänge/Mora omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge. Godståg till/från Västerås Västra omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra. | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294 |  | 8294
8295 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | Hön | Äs - Hön - Ned, Upp | 2027-07-05 | 7:00 | 2027-07-18 | 22:00 | 15 | 0 | 14 | 210 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Justerad 2025-11-05 där vi lyft ur arbetarskydd spår 6, NY TCR 10203 Trafikavbrott spår 7,8 i Älvsjö dagtid 07:00-22:00. Under denna tid förekommer även arbetarskydd på spår 6, som kan avslutas vid behov för att trafikera Älvsjö Depå. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v2727 M 00:00 - v2730 M 05:00 Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Läs ihop med TCR 9932 | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295 |  | 8295
8302 | Spår- och växelbyte, plattformsarbeten, broåtgärder, bangårdsbelysning | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-08-22 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 | 1688 | 0 | 1 | 1688 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302 |  | 8302
8303 | Bergsunderhåll Nygårdstunneln, Kattleberg, FRMCS Läckkabel Kattleberg | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-07-27 | 7:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Torbacken)-(Älvängen). Vändning möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte samt Säffle spårbyte, TCR 8305. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 20251125: TCR uppdaterad. Tiden minskad och TCR 8476 har i sin tur fått större utbredning under dessa tider. Förändringarna innebär inte någon utökad trafikpåverkan. | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303 |  | 8303
8304 | Förarbete och efterarbete spår- och växelbyte, NUVA plankorsningsåtgärder, (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte, Bangårdsbelysning | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-24 | 6:00 | 8 | 0 | 71 | 568 | 0 | 1111111111110111111111111111111111111111011111111000000000000000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110111111011111101111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Bör läsas tillsammans med TCR 10406(v.20,32,44), TCR 10323(v.20), TCR 10324(v.20) TCR 10403(v.21,33,46), TCR 10334(v.21), TCR 10408(v.44,46). Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. | 8304 |  | 8304 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 8304 | SJG: Tidigarelägg nt m tis-nt m fre 21.45-05.45 för att köra tåg 13273 | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 |  | 8304 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 8304 |  | 8304 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8305 | Förarbete spår- och växelarbete, broåtgärder | Ål | (Erk) | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - (Erk) | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-08-06 | 19:00 | 444 | 0 | 1 | 444 | 0 | 1111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-(Erikstad). Skall läsas tillsammans med TCR 8303 och 8476 som ger trafikavbrott mellan Älvängen och Trollhättan. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 2026-04-27: Utbredningen i TCR:en har justerats till Åmål-(Erikstad). Förändringen medför ingen ny trafikpåverkan. Utbredningen inne i Mellerud har minskats och trafik till och från spår 1 mot DVVJ-banan är möjlig. | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305 |  | 8305
8317 | Kontaktledningsupprustning och hastighetshöjning, Eldsberga-Hässleholm | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-10-02 | 0:10 | 2027-10-30 | 4:40 | 676 | 30 | 1 | 676 | 30 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Utförs koordinerat med trafikstopp i Halmstad, godstågen omleds via SSB, resandetrafik Markaryd-Hässleholm ställs in och ersätts med buss. | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317 |  | 8317
8318 | ERTMS Öresundsbron | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Ned, Upp - Stp | 2027-03-20 | 20:00 | 2027-03-29 | 4:00 | 200 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron svenska sidan samt hela Svågertorp. Koordinerat med inkoppling ERTMS Kastrup på danska sidan och förarbeten för SO Fosieby. Godstrafiken omleds via Trelleborg, Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Samordnat med arbeten på Kastrup och Öresundsbron | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318 |  | 8318
8319 | Laholm vägport | Bån | Laov | Bån - Ned, Upp - Laov | 2027-09-20 | 0:10 | 2027-10-11 | 4:00 | 507 | 50 | 1 | 507 | 50 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Utförs delvis i rygg på Trafikavbrott i Halmstad, godstrafik omleds via SSB, persontrafik ställs in och ersätts med buss. 3 veckors trafikavbrott. trafikplatsspåren inne i Laholm och Båstad är ej påverkade. | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319 |  | 8319
8327 | Alvesta-Älmhult ktl-upprustning | (Av) | Äh | (Av) - Bld - Ned, Upp - Vs - Ned, Upp - Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - Äh | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-11-15 | 2:30 | 45 | 0 | 5 | 225 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta - Älmhult Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Alvesta och Älmhult Helgen v.3 och 9 är även hela Alvesta stängt, se TCR 8945 | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327 |  | 8327
8342 | Broåtgärder, växelbyte, plankorsningsåtgärder | Vag | (Vaa) | Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) - Enkel - (Vaa) | 2027-09-12 | 22:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 487 | 0 | 1 | 487 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Vargön-(Vara) samt Håkantorp-(Lidköping). Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningssträckan kan komma att finnas. Läses med TCR 8264 och TCR 9844. | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342 |  | 8342
8359 | Ny växel Håkantorp | (Gop) | (Vaa) | (Gop) - Enkel - Håp - Enkel - (Vaa) | 2027-12-02 | 0:00 | 2027-12-05 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Grästorp) - (Vara). Samtidigt som TCR 8264 som stänger av (Öxnered)-Vargön. Hel/del-inställelse. Resandetåg kan vända i Lidköping och Vara. Godståg/tjänstetåg: omledningsmöjlighet via Kil-Öxnered alt. via Västra Stambanan. | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359 |  | 8359
8370 | Röån, brobyte (Forsmo)-(Tågsjöberg) | (Fsm) | (Tsg) | (Fsm) - Enkel - Åd - Enkel - Btå - Enkel - (Tsg) | 2027-06-14 | 8:00 | 2027-10-17 | 23:59 | 3015 | 59 | 1 | 3015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Inställd | N2 UTK | Bro | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Inställd 2026-02-24. Projekt skjuts upp, troligen till T29. TPÅ-styrgrupp kommer att ta upp denna och vi vet mer i slutet av mars. Tiderna ställs in för T27. | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370 |  | 8370
8384 | Halmstad C, Bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | (Fabp) | Hdr | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Hd - Hdr | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott (Falkenberg)-Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384 |  | 8384
8394 | Byte överbyggnad fyra broar Knivsta-Uppsala | (Kn) | Säy | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-19 | 23:59 | 239 | 59 | 1 | 239 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Broarna Vråbäck, Grindtorpsbäcken, Trunstaån 2 ligger mellan Knivsta och Ekeby. Bro Vallby ligger mellan Ekeby och Säby. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott (Knivsta)-(Säby): Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Cst-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8395. | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394 |  | 8394
8395 | Byte överbyggnad bro Trunstaån1 Knivsta-Uppsala | Kn | Säy | Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-20 | 0:00 | 2027-07-24 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bron ligger mellan Knivsta och Ekeby. Obs: det går ej att vända tåg i Knivsta. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Ekeby: Pendeltågen vänder i Märsta eller Arlanda C. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Märsta-Uppsala C-Märsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8394. | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395 |  | 8395
8421 | Spårbyte Boden - Gällivare, Etapp 2 | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-05-16 | 21:10 | 2027-10-11 | 4:50 | 7 | 40 | 134 | 1027 | 20 | 11111111111111111111101111111111111111101111111100111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111000111111111111111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N3: UTK Kapacitetsplan | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafiken hanteras och konstrueras efter den kapacitetsplan som tagits fram i samråd med operatörerna. Spårbytet etapp 2 Näsberg - Buddbyn utförs under 8 timmarsskift. Näsberg - Gällivare ligger samplanerade åtgärder med kortare skift anpassade efter kapacitetsplanen. | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421 |  | 8421
8439 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-(Skelleftehamn övre) | (Bst) | (Söv) | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - (Söv) | 2027-01-11 | 6:00 | 2027-12-10 | 14:00 | 8 | 0 | 234 | 1872 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001100000111110011111001111000111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439 |  | 8439
8467 | Byte av stentrummor, klimatåtgärder. (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2027-08-01 | 17:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 176 | 0 | 2 | 352 | 0 | 11111111100000111111111 | Periodisk | Stor | X | Publicerad | N2 UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467 |  | 8467
8469 | Sundsvalls resecentrum - utökning ink Sundsvalls västra | (Nta) | Suv | (Nta) - Enkel - Suv | 2027-09-16 | 22:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 369 | 0 | 1 | 369 | 0 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8579. | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469 |  | 8469
8476 | Bergsunderhåll Trollhättetunneln, FRMCS Läckkabel Kattleberg | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-26 | 6:00 | 2027-08-03 | 6:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Älvängen). Vändning möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte och Säffle spårbyte, TCR 8305, samt åtgärder Kattlebergstunneln, TCR 8303. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. 20251125: TCR uppdaterad. Utbredningen utökad med restriktioner som tidigare tillhörde TCR 8303. TCR:en merutnyttjas för fler samplanerade åtgärder utan att det medför någon utökad trafikpåverkan. Sluttiden förkortad till v31 Ti 06:00. | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476 |  | 8476
8477 | Brobyte Österdalälven vid Oxberg | (Mras) | Mäk | (Mras) - Enkel - Bbe - Enkel - Mäk | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 2831 | 59 | 1 | 2831 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | N1: UTK | Bro | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  | Godstrafik till och från sågen i Blyberg berörs som måste köras med andra trafikslag. Persontåg körs ej på sträckan. | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477 |  | 8477
8478 | Samtidig infart, växelbyte, stolp- och kontaktledningsbyte | (Sre) | Slg | (Sre) - Enkel - Fgc - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478 |  | 8478
8484 | Kapacitetshöjande åtgärder Godsstråket | Hma | Sv | Hma - Enkel - Avky - Enkel - Ju - Enkel - Mrs - Enkel - Hl - Enkel - By - Enkel - Dgn - Enkel - Hä - Enkel - Tså - Enkel - Sv | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hökmora-Storvik. Åtgärden sträcker sig även ut mot intilliggande driftplatser så Avesta Centrum blir påverkad. Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden.​​​ Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan. | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484 |  | 8484
8489 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Denna TCR är inställd och ihopslagen med TCR 8478 istället. | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489 |  | 8489
8490 | Norra Strömstunneln, bergunderhåll och reparation | Söd | Bre | Söd - Ned, Upp - Söu - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp | 2027-07-05 | 2:00 | 2027-07-19 | 2:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö1: UTK | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | 2026-03-13 Inställd: Orsaken till inställelsen är ändrade förutsättningar för planerade åtgärder och att dessa behöver senareläggas. Senarelagda åtgärder kommer att behöva stänga samma sträcka i framtiden. 2025-11-24 Justerat start och sluttid, Ny tid v27 M 02:00 - v29 M 02:00 Tunneln är en dubbelspårstunnel och ligger mellan Södertälje Syd Undre och Bränninge. Pendeltågen mellan Södertälje C och Gnesta behöver ställas in och ersättas med buss. Godståg till/från VSB till/från Södertälje Hamn kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Hamn. Gångtiden förlängs med cirka 60 min. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledninssträcka bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490 |  | 8490
8499 | Spår och växelbyte | (Kil) | Toy | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499 |  | 8499
8502 | Ludvika kraftkanal | La | La | La | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-01 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Bro | X |  |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Berör tåg mellan Ludvika-Borlänge. Förslag på hur trafiken ska hanteras vid trafikavbrott Ludvika - Borlänge: Godståg med avgång eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun och vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts lämpligen med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. Det kommer att vara möjligt att trafikera Ludvika från Klenshyttan och Smedjebacken. | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502 |  | 8502
8507 | Spårbyte Habo spår 2 | Ho | Ho | Ho | 2027-04-18 | 0:00 | 2027-04-25 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | V: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Habo, spår 2 avstängt. Bör läsas med TCR 8568 och 9672 | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507 |  | 8507
8508 | Spårbyte Forserum spår 2 | Fm | Fm | Fm | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-23 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Inställd | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Forserum, spår 2 avstängt. | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508 |  | 8508
8557 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 2 | 346 | 0 | 11111111000000000000011111111 | Periodisk | Stor | X | Inställd | V: UTK | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Ljung)-(Fristad) Vändning möjlig i Ljung och Fristad. Samplaneras med TCR 8342, trafikavbrott Vara-Vargön. 1/12 -25 TCR inställd | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557 |  | 8557
8568 | Spårbyte Habo spår 2 - Spårriktning | Ho | Ho | Ho | 2027-04-24 | 22:00 | 2027-04-25 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Habo. Bör läsas med TCR 8507 och 9673, 9674 Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping | 8568 |  | 8568 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 8568 | SJG: senarelägg en timme 23.00-09.00 räddar både 7264 och 7267 | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 |  | 8568 | SJG: Tiden är nu justerad till 23:00-09:00
8569 | Spårbyte Forserum spår 2 - Spårriktning | Fm | Fm | Fm | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Forserum. Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569 |  | 8569
8579 | Sundsvalls resecentrum | (Suv) | Nly | (Suv) - Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly | 2027-09-11 | 7:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8469. Det finns gluggar i TCR 8579 för transporter till och från svartvik. Den nya utbredningen under gluggtiden är Sundsvall c - (Svartvik). Gluggarna gäller mellan V37-V39, M,O och F, på förmiddagen mellan 09:00-10:00, på eftermiddagen 15:15-16:15. | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579 |  | 8579
8583 | ommålning broar | Vg | Vag | Vg - Enkel - Vag | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-10-09 | 23:59 | 695 | 59 | 1 | 695 | 59 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Bro | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Samplaneras med trafikavbrott Vänersborg, TCR 8264. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583 |  | 8583
8593 | Uppställningbangård Pilekrogen, tryckning under jvg, ERTMS | (Am) | (Kb) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - (Kb) | 2027-03-25 | 0:00 | 2027-03-29 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Kungsbacka) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Almedal-Kållered, regionaltåg ställs in Göteborg -Kungsbacka. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. Se även TCR 9665 som utökar trafikpåverkan till Lekarekulle Lördag-Söndag. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka komemr det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593 |  | 8593
8600 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-07 | 6:00 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600 |  | 8600
8601 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-10-07 | 6:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Inställd i T27, flyttad till T28. Ändring gjord 2026-04-07 Trafikavbrott Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga). Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601 |  | 8601
8609 | ERTMS SO Malmö förarbeten Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-07-17 | 0:20 | 2027-07-26 | 0:20 | 216 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott hela Svågertorp. Koordinerat med trafikavbrott genom Danmark för att minimera trafikpåverkan till kontinenten. även trafikavbrott Svågertorp v.12 i samband med övriga arbeten på Öresundsbron, se TCR 8318 Godstrafiken omleds via Trelleborg, persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609 |  | 8609
8658 | Sundsvalls resecentrum | Njb | (Suv) | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - (Suv) | 2027-06-02 | 9:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 110 | 59 | 1 | 110 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Se TCR 8660 | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658 |  | 8658
8660 | Sundsvalls resecentrum | Suv | Nta | Suv - Nta | 2027-06-05 | 9:00 | 2027-06-05 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Nacksta mellan Birsta och Töva. Plattformarna i Sundsvalls Västra går ej att nå. Se TCR 8658. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660 |  | 8660
8661 | Sundsvalls resecentrum | Suc | Nta | Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-07-03 | 9:00 | 2027-07-03 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661 |  | 8661
8662 | Sundsvalls resecentrum | Nly | Nta | Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 11:00 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 0 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafikavbrott Nolby-Nacksta Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka- | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662 |  | 8662
8666 | Sundsvalls resecentrum | Sik | (Suc) | Sik - Enkel - Ston - Enkel - (Suc) | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-04-22 | 16:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Kontinuerlig | Liten | X | Planerad | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Se TCR 8370 för korrekt information. | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666 |  | 8666
8667 | Sundsvalls resecentrum | (Sik) | (Suv) | (Sik) - Ston - Suc - (Suv) | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 27 | 162 | 0 | 1111100111110011000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667 |  | 8667
8668 | Suc resecentrum - disp Vår/Höst | (Suc) | (Suv) | (Suc) - Enkel - (Suv) | 2027-06-21 | 10:00 | 2027-11-02 | 16:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668 |  | 8668
8669 | Suc resecentrum - disp Vår/Höst | (Suc) | (Suv) | (Suc) - Enkel - (Suv) | 2027-06-28 | 10:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1111100001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000011 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669 |  | 8669
8671 | Suc resecentrum - disp Höst | Njb | (Suv) | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - (Suv) | 2027-08-30 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671 |  | 8671
8672 | Suc resecentrum - disp höst | (Sik) | (Suc) | (Sik) - Enkel - Ston - Enkel - (Suc) | 2027-10-18 | 10:00 | 2027-11-19 | 16:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672 |  | 8672
8673 | Suc resecentrum - disp Höst | (Sik) | (Suc) | (Sik) - Enkel - (Suc) | 2027-11-02 | 10:00 | 2027-11-02 | 13:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X |  |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673 |  | 8673
8674 | Växelbyte Bollnäs, Ljusdal, Hälsingenybo | Kls | Rsö | Kls - Ned, Upp - Bn - Enkel - Lot - Enkel - Ab - Enkel - Vl - Enkel - Små - Enkel - Ksö - Enkel - Lö - Enkel - Jr - Enkel - Skä - Enkel - Ls - Enkel - Tl - Enkel - Ltr - Enkel - Hnn - Enkel - Hnb - Enkel - Öbn - Enkel - Rsö | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Denna åtgärd stänger sträckan Kilafors - Ramsjö. Vi kommer att ha öppet för trafik stambanan Norr om Ånge till Vännäs. Ostkustbanan Gävle - Umeå och mittbanan Sundsvall - Ånge kommer även dom vara öppen för omledningstrafik. | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674 |  | 8674
8774 | Servicefönster/Underhåll 40h Lund-Hässleholm | (Lu) | (Hm) | (Lu) - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - E - Ned, Upp - Sg - Ned, Upp - Hö - Ned, Upp - Tö - Ned, Upp - Väd - Ned, Upp - Mlb - Ned, Upp - (Hm) | 2027-02-13 | 1:00 | 2027-09-12 | 17:00 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Banarbetshelg (Lund)-(Hässleholm) återkommande objekt. hanteras enligt etablerat upplägg. | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774 |  | 8774
8775 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp Trelleborg | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-10 | 1:45 | 2027-08-22 | 17:45 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss, Godstrafiken omleds via Öresundsbron. | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775 |  | 8775
8776 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad | Fsb | Y | Fsb - Lrp - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2027-04-03 | 1:55 | 2027-08-29 | 17:55 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Lockarp-Ystad 40h, resandetåg ställs in och ersätts med buss. | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776 |  | 8776
8788 | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn 40h D-skydd | Y | Si | Y - Tli - Gss - Si | 2027-03-06 | 1:20 | 2027-10-24 | 17:20 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Ystad-Simrishamn samt begränsad kapacitet inne i Ystad. Resandetåg ställs in och ersätts med buss. | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788 |  | 8788
8903 | För-& efterarbeten (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-02-27 | 0:20 | 2027-09-20 | 4:40 | 52 | 20 | 2 | 104 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott melan (Kävlinge)-(Arlöv). För-efterarbeten Lommaban, se TCR 8255/8261 för etapp 1 och 2. Godstrafiken omleds via SSB. Resandetåg på sträckan omleds via SSB/Lund i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ersätts med buss. | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903 |  | 8903
8945 | Alvesta ktl-upprustning | Gåp | (Vö) | Gåp - Av - Ned, Upp - Bld - Ned, Upp - Gm - Enkel - Räp - Enkel - (Vö) | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Alvesta. Denna TCR är samordnad med TCR 8327 på sträckan Alvesta - Älmhult. Servicefönster på ovan sträckor bör samordnas med helgavstängningarna i Alvesta för att minimera trafikpåverkan övrig tid. | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945 |  | 8945
8969 | Blandade åtgärder (Nyköping södra)-(Flens övre) | (Nkc) | (Fsö) | (Nkc) - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-08-05 | 20:00 | 2027-09-06 | 20:00 | 768 | 0 | 1 | 768 | 0 | 111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, (Nyköping södra)-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte (Nyköping södra)-Flens övre, TPÅ 133939-2700 Projekt Ostlänken Ålberga, Vrena-(Nyköping södra), TPÅ UTK B10913-2708 så sträckan (Nyköping södra)-(Flens övre) är stängd nm F v31-M v36. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Mellan 27-08-06 -- 27-09-06 är det möjligt att trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Observera att ståltågen inte kan nå Oxelösund 26/07 - 05/08. Denna TCR hör ihop med TCR 8271. | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969 |  | 8969
8971 | Skinnskatteberg samtidig infart | Skb | Skb | Skb | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971
8971 | Skinnskatteberg samtidig infart | Skb | Skb | Skb | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971 |  | 8971
8984 | Förbigångsspår Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - Spn | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984 |  | 8984
8985 | Broarbeten Hallsberg-Östansjö | (Vt) | Hrbg | (Vt) - Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Bro | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. 2026-03-03 Det har tillkommit ett behov från ERTMS, som kommer att arbeta under samma tid som befintlig TCR utan att ge ny trafikpåverkan. | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985 |  | 8985
9253 | Spår- och växelbyte, plattformsarbete | Sfl | Sfl | Sfl | 2027-08-06 | 19:00 | 2027-08-22 | 23:59 | 388 | 59 | 1 | 388 | 59 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | V: | Diverse |  | X |  |  |  | X |  | 5 | Båda | [16 empty] | Inställd Trafikavbrott på spår 1, kajspår, vågspår och sågverk. Resandeutbyte kan ske på spår 2 och 3. Hastighetsnedsättning STH 40 på spår 2 och 3. Obs, flertalet åtgärder på Norge- Värnerbanan är samplanerade, trafikpåverkan kan bli större vissa perioder. | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253 |  | 9253
9500 | Uppställningbangård Pilekrogen, renovering Fjäråstunneln, Inlagsleden, tryckning under jvg, provtagningar mark, ERTMS | (Am) | (Vrö) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - (Vrö) | 2027-05-05 | 0:00 | 2027-05-09 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Värö) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Göteborg-Kungsbacka, regionaltåg ställs in Göteborg-Varberg. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 9500
9501 | Uppställningbangård Pilekrogen, GC- bro Inlagsleden, ERTMS | Mdn | Lek | Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-05-22 | 18:00 | 2027-05-23 | 12:00 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Mölndals Nedre-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg ställs in Kungsbacka-Mölndals nedre. Regionaltåg ställs in Varberg-Göteborg. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter alternativt via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka kommer det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501 |  | 9501
9511 | Avropningsbart Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-02-21 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 115 | 805 | 0 | 1111110111111000000000000001111111111111101111110000000001111101100001111100001111111111110111111111000011111111111111000000011111100011111111000000000000000000000000000000000111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111100000011111111000001111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 9511 |  | 9511 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9511 | SJG: Senarelägg nmL och nmS, kanske 00:30-07:30? Trafiken är mycket mer intensiv 22-00 F och L än 5-7 L och S. Kan TCR:en ändras så att Thn inte får påverkas de nätterna det är avbrott i Öx, tex när TCR 10380 och 10381 pågår? På hösten är det viktigt att både Öx och Uv är helt öppet om de ska ta Thn eftersom vi har tappat uppställningen i Vg | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 |  | 9511 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9511 |  | 9511 | SJG: Avropningsbart servicefönster, anpassas inte i revision. Avropas i BUP och hanteras i processen för restkapacitet. Avropen påverkar ej uppställningsmöjlighet utan att detta först samråds.
9562 | Rivning av spår 3-5 | Vg | Vg | Vg | 2027-08-08 | 22:00 | 2027-09-05 | 22:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Uppställningsspår 3-5 slopas. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg | 9562 |  | 9562 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9562 | Ok | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562 |  | 9562
9563 | Servicefönster Underhåll (Mellerud)-Billingsfors | (Ml) | Bfo | (Ml) - Enkel - Åb - Enkel - Hvr - Enkel - Rån - Enkel - Tsl - Enkel - Dld - Enkel - Lgb - Enkel - Bfo | 2027-04-12 | 14:00 | 2027-10-15 | 21:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | 9563 |  | 9563 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563 |  | 9563
9583 | Broåtgärder | Lrd | Lrd | Lrd | 2027-09-25 | 0:01 | 2027-10-04 | 5:00 | 220 | 59 | 1 | 220 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | Åtgärden samplaneras med Halmstads stora trafikavbrott TPÅ 16201-2700 TCR 8384. Resandetåg ställs in.. Godståg leds om. | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583 |  | 9583
9597 | Förarbete och efterarbete spår- och växelarbete, NUVA plankorsningsåtgärder, Broåtgärder Köpmannebro, (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ål | Ml | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-07-15 | 6:00 | 8 | 0 | 41 | 328 | 0 | 1111110111111111111101111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111100011111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-Mellerud. Bör läsas tillsammans med TCR 10403 v.14, TCR 10437 och TCR 10319 v.16, TCR 10406 v.17. Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. | 9597 |  | 9597 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9597 | SJG: Vill kanske försöka rädda 13273 M-F? Vi kanske kan försöka hitta ett läge en timme tidigare för 13234? LS - vill vi försöka rädda 13244? Kanske nmS, då påverkar vi inte så många tåg om det senareläggs. nmL ser värre ut. Kan ni korta ner eller ställa in helt nt m 5 maj, nt m 1/7 och nt m 15/7 då det finns ett onödigt överlapp med avstängningar på VSB? | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 |  | 9597 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9597 |  | 9597 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
9599 | Hästbo växelbyten, Hästbo stolp och kontaktledningsbyte | Hä | Hä | Hä | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | N1: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd, ihopslagen med TCR 8484. | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599 |  | 9599
9602 | Broåtgärder | (Htg) | (Tsg) | (Htg) - Ros - Be - (Tsg) | 2027-07-26 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Planerad | N2 | Bro | X |  | X | X | X | X |  | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott 2 veckor vecka 30-31. Samplaneras med 4 månaders trafikavbrottet mellan Forsmo och Tågsjöberg. Godståg ställs in. Godståg till Hoting kan omledas via inlandsbanan. | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602 |  | 9602
9612 | Byte av stentrummor, klimatåtgärder. (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2027-08-09 | 17:00 | 2027-09-06 | 1:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 11111110000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9612 |  | 9612 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 | Önskas vara samma tider som TCR 9902 | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 |  | 9612 | Green Cargo: Tiderna är justerade till 18-02 lika som TCR 9902.
9617 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-20 | 15:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: Ska ses ihop med TCR 8478,9618 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617
9617 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: Ska ses ihop med TCR 8478,9618 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617 |  | 9617
9618 | Fagersta bg, ktl byte | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2027-08-22 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: ska ses ihop med TCR 8478,9617 15 dispar á 6h spår 1-2, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TPÅ SSP134437-2700, Dagarn. V2731 M-F 09-15 V2731 L-S 08-16 V2732 M-F 09-15 V2733 M-F 09-15 ¿¿16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med TPÅ 19133 och 14582. V2734-V2737 nm M-nm F 23-05 Trafikavbrott: 169 tim V2738 M-M 00-01 (Vecka 38, samordnat med Dagarn SSP134437Behov Fagersta ktl-byte: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618 |  | 9618
9619 | Godsstråket, kapacitet, db Avesta Krylbo-Dalslund inkl Avesta Krylbo bangård | Avky | Ju | Avky - Enkel - (Snb) - Enkel - Ju | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-13 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi alternativt Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Jädersbruk-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan alternativt Borlänge-Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Tomteboda/Värtan. | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619 |  | 9619
9620 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Ska ses med TCR 8489 Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktlednings byte Förarbete V2731 M-F, V2731 L-S 08-16, V2732-V2737 M-F 09-15 Spår 3 avstängt V2736, Spår 2 och 3 avstängt V2737 Trafikavbrott 169h V38 Efterarbete V2739 Ti-F 09-15, V2740-V2741 M-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning:1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott i Dagarn: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620
9620 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Ska ses med TCR 8489 Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktlednings byte Förarbete V2731 M-F, V2731 L-S 08-16, V2732-V2737 M-F 09-15 Spår 3 avstängt V2736, Spår 2 och 3 avstängt V2737 Trafikavbrott 169h V38 Efterarbete V2739 Ti-F 09-15, V2740-V2741 M-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning:1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott i Dagarn: Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620 |  | 9620
9656 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-04-24 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656 |  | 9656
9657 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-10-02 | 14:00 | 2027-10-03 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657 |  | 9657
9665 | GC- bro Inlagsleden | Kb | Lek | Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-03-27 | 0:00 | 2027-03-28 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Normal |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kungsbacka-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg påverkas inte. Regionaltåg ställs in Varberg-Kungsbacka. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Omledning kan även ske via Varberg-Herrljunga-Göteborg men på grund av enkelspårsdrift Alingsås-Olskroken med kapacitetsplan uppskattas kapaciteten som mycket begränsad dagtid och god nattetid. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Se även TCR 8593. Då det är spänningslöst båda sidor av Kungsbacka komemr det bli spänningslöst även i Kungsbacka. Uppställning går bra men med strömavtagare nere. | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665 |  | 9665
9666 | GC-bro Inlagsleden | Kb | Lek | Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-09-26 | 21:15 | 2027-10-03 | 4:45 | 7 | 30 | 7 | 52 | 30 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-Lekarekulle Ska gå att trafikera plattformarna i Kungsbacka norrifrån. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 9666 |  | 9666 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9666 | SJG: Senarelägg 1 timme nt m l och nt m sön för att Hänger delvis ihop med 10783 tider samordnas? | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 |  | 9666 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9666 |  | 9666 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
9671 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) - Natt | (Fkc) | (Jö) | (Fkc) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2027-04-04 | 22:40 | 2027-11-04 | 4:40 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg (förutom 5/9 kl. 23:00-05:00 pga TCR 10663) alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping (ej möjligt att nå Marjarp terminal 7/4 och 8/9 kl. 22:00-05:00 pga TCR 9706) | 9671 |  | 9671 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9671 | SJG: Senarelägg 10 minuter, gränståg 7264, då kan även 7201 köras | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 |  | 9671 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9671 |  | 9671 | SJG: Tiden är nu justerad till 22:50-04:50
9672 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) - Dag. | (Fkc) | (Jö) | (Fkc) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2027-04-19 | 8:55 | 2027-04-23 | 13:55 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping). Bör läsas med TCR 8507 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. | 9672 |  | 9672 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9672 | SJG: Önskar tåg 7232 som gränståg | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 | Önskar att arbetet påbörjas efter att tåg 57955 har passerat | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 |  | 9672 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9672 |  | 9672 | Hector Rail: 57955 ank Jönköping 10:52. Det innebär en minskning av tiden för arbetet med ca 2 timmar. Det är tyvärr inte möjligt. SJG: 7232 är gränståg.
9673 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-04-24 | 20:05 | 2027-11-14 | 0:00 | 3 | 55 | 4 | 15 | 40 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 3, 4 v.2745 Samtidigt som Södra Stambanan, TCR 8327 Läs ihop med TCR 9674 vecka 16, 20, 37 och 45 Läs ihop med TCR 8507 och 8568 vecka 16. | 9673 |  | 9673 | OK | 9673 | SJG: Kan tåg 7264 och 7267 vara gränståg? | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 |  | 9673 | SJG: Det är vid tågmöte som arbetet utgör ett hinder och förslaget är att byta tågsätt i Jönköping. Eftersom arbetet på spår 3&4 vid midnatt övergår till att omfatta hela Jönköping (TCR 9674) går det tyvärr inte att flytta tiden eller minska med ca 2 timmar.
9674 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2027-04-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 8:05 | 8 | 5 | 5 | 40 | 25 | 100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Ok med uppställning på spår 10, nedfälld strömavtagare med möjligt att koppla till värmeposter. Även uppställning på spår 12, endast västra delen bakom signal 187. Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg (ej möjligt 13/11 23:00-05:00 pga TCR 10775) alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping ej möjligt 30/5 kl. 02:30-08:30 pga TCR 10043/11310 v.2745 Samtidigt som Södra Stambanan, TCR 8327 och Kust-till-Kust TCR 10775 Läs ihop med TCR 9673 vecka 16, 20, 37, 45 Läs ihop med TCR 8507 och 8568 vecka 16. | 9674 |  | 9674 | Önskar sluttiden 07:50. Spänningen i kontaktledning behöver vara tillbaka 07:55 för att vi ska hinna klargöra och växla fram tågsätt till 17607. | 9674 | SJG: OK | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 |  | 9674 | JLT: Tiden är justerad till att sluta 07:50
9675 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) - Natt. | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2027-06-06 | 22:41 | 2027-10-22 | 4:39 | 5 | 58 | 13 | 77 | 34 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Hallsberg-Falköping v.2723 läs ihop med TCR 11016 i Nässjö | 9675 |  | 9675 | OK | 9675 | SJG: Ok om 7263 och 7202 klarar sig (3 respektive 4 minuters marginal nu). Annars korta tiden 3-4 minuter så att de får gå | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 |  | 9675 | SJG: 7263 & 7202 är gränståg.
9676 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) - Dag. | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Fm - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-09-03 | 13:56 | 4 | 56 | 15 | 74 | 0 | 1111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö). Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. | 9676 |  | 9676 | Önskar tiden 09:18-13:59 (gränståg 27608/6300 och 7233). Vi behöver köra tåg 27608 för balansen i omloppen, annars innebär det inställda tåg i peaktid och då tappar man vitsen med dagtidsavstängningen utanför peak. Begär samrådsmöte där även Green Cargo närvarar om de ska köra 6300 i T27. | 9676 | SJG: OK | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 | Önskar att arbetet påbörjas efter att tåg 57955 har passerat | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 |  | 9676 | JLT: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Det är inte heller möjligt att dela upp den i flera delar. Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
9678 | IKT styrområde Jönköping | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2027-03-02 | 1:00 | 2027-03-02 | 2:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping C - Jönköpings godsbangård. Helinställelse. alt anpassas till före/efter arbetet. | 9678 |  | 9678 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda. | 9678 | SJG: ingen påverkan | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 |  | 9678 | JLT: Denna TCR påverkar ej uppställning.
9681 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | (Agg) | (A) | (Agg) - Upp - (A) | 2027-10-09 | 22:20 | 2027-10-10 | 1:50 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9682, 9683 och 9684 | 9681 |  | 9681 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9681 | SJG: Ok | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 |  | 9681 | Det ligger andra datum MPK Visare, 271106-271107. | 9681 |  | 9681 | SJ AB: Tiden var en felskrivning och har justerats till korrekt datum 271106-271107.
9682 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | Agg | A | Agg - Ned, Upp - A | 2027-11-07 | 1:30 | 2027-11-07 | 3:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9681, 9683 och 9684 | 9682 |  | 9682 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9682 | SJG: Ok | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 |  | 9682 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9682 |  | 9682
9683 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned - (A) | 2027-11-07 | 2:50 | 2027-11-07 | 6:20 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Bör läsas med TCR 9681, 9682 och 9684 | 9683 |  | 9683 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9683 | SJG: Ok | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683 |  | 9683
9684 | Krangatan Alingsås - 1 årsjustering - Borttagning av baliser | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned, Upp - (A) | 2027-04-18 | 5:20 | 2027-04-18 | 7:20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Borttagning av hastighetsnedsättning i TCR 9682 | 9684 |  | 9684 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9684 | SJG. OK | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 |  | 9684 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9684 |  | 9684
9686 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Uppspår | (A) | (Ndv) | (A) - Upp - Bgs - Upp - (Ndv) | 2027-05-10 | 5:00 | 2027-07-15 | 4:00 | 1583 | 0 | 1 | 1583 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår finns i TCR 8260. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686 |  | 9686
9687 | Byte av elkraftsanläggning - Utlägg/Borttag av baliser | (Agg) | (Fd) | (Agg) - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - (Fd) | 2027-02-28 | 4:00 | 2027-07-25 | 6:00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås-(Floda) Uppställning ok på spår 0 och vid plattformar på spår 1-4 i Alingsås | 9687 |  | 9687 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9687 | SJG: Ok | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 |  | 9687 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9687 |  | 9687
9690 | Slopning av plankorsningar (Herrljunga) - Alingsås | (Hrv) | A | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A | 2027-02-26 | 23:00 | 2027-07-18 | 7:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11100000000000111000000000000000000000000011100000000000111000000000000000000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - Alingsås Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. Läs ihop med TCR 10299 | 9690 |  | 9690 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9690 | SJG: Senarelägg en timme nmS, påverkar inga tåg S morgon och räddar två tåg L kväll och nmL kan tiden ligga kvar | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 |  | 9690 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9690 |  | 9690 | SJG: Natt mot söndag senarelagt en timma till kl. 00:00-08:00. Ny TCR skapad för dessa tillfällen, TCR 11440. Natt mot lördag ligger kvar i TCR 9690.
9692 | IKT Styrområde Herrljunga | Hrc | Hrv | Hrc - Hrv | 2027-02-21 | 6:30 | 2027-02-21 | 7:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Herrljunga C- Herrljunga Västra. Uppställning påverkas inte. | 9692 |  | 9692 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9692 | SJG: Ok | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 |  | 9692 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9692 |  | 9692
9693 | IKT Styrområde Falköping | Sk | (Hrc) | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Ned, Upp - Fkc - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - (Hrc) | 2027-02-14 | 4:30 | 2027-02-14 | 6:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Skövde - (Herrljunga). Uppställning påverkas inte. | 9693 |  | 9693 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9693 | SJG: ingen påverkan | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 |  | 9693 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9693 |  | 9693
9694 | Spårbyte Floda spår 1 | Fd | Fd | Fd | 2027-08-06 | 22:00 | 2027-08-22 | 14:00 | 376 | 0 | 1 | 376 | 0 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet: Floda spår 1 avstängt. Hastighetsnedsättnig Floda spår 2, STH 70. Bör läsas med TCR 8251 | 9694 |  | 9694 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9694 | Ok | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694 |  | 9694
9696 | Avropningsbart Servicefönster (Laxå)-Falköping | (Lå) | Fkc | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Fkc | 2027-02-07 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 1111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111000000000000000111111011111101111110111111011111101111110111100011111101111110111111011111100000000111111000000001111110000000011111100000000111110000000001111110000000000000000000000111111000000001111110000000011111100000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | 9696 |  | 9696 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9696 | SJG: Vill vi tidigarelägga 15 minuter för att inte riskera att behöva justera 7200 och 3423 på morgonen? (i alla fall så länge kapacitetsplan gäller, problemet finns inte på hösten) | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 |  | 9696 | SJG: Avropningsbart servicefönster, anpassas inte i revision. Avropas i BUP och hanteras i processen för restkapacitet.
9697 | Avropningsbart Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | (A) | (Fkc) | (A) - Upp, Ned - Agg - Upp, Ned - Vgå - Upp, Ned - Hrv - Hrc - Upp, Ned - Kä - Upp, Ned - Fby - Upp, Ned - (Fkc) | 2027-02-03 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 11101111110000000011111001111110000000011111100000000111111000000001111110000000011111100000000111111000000000000110000000011111100000000111100000000001111110000000011111101111110111111011111101111110111111011111100111110111111011110001111110111111000000001111110111111011111101111110111111000111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | 9697 |  | 9697 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9697 | SJG: OK | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697 |  | 9697
9698 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-28 | 22:30 | 2027-09-16 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 4-8 norrifrån. | 9698 |  | 9698 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9698 | SJG: Ok | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698 |  | 9698
9699 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-26 | 22:30 | 2027-09-14 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | 9699 |  | 9699 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9699 | SJG: Ok | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699 |  | 9699
9700 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-27 | 22:30 | 2027-09-15 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3-4 | 9700 |  | 9700 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9700 | SJG: Går det att vända på spår 3B? | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 |  | 9700 | SJG: Nej. Det går inte att få tågväg in till spår 3B, endast växlingsväg.
9701 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Sk | Sk | Sk | 2027-04-25 | 22:30 | 2027-09-13 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | 9701 |  | 9701 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9701 | SJG: ok | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701 |  | 9701
9702 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | (Vä) | Sk | (Vä) - Ned - Sk | 2027-04-29 | 22:30 | 2027-09-17 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring). Begränsad kapacitet i Skövde, vändning är möjlig på spår 3B men inte på spår 2 och 3A. | 9702 |  | 9702 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9702 | SJG:ok | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702 |  | 9702
9703 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Fkc | (Fby) | Fkc - Ned - (Fby) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-09-06 | 4:55 | 6 | 55 | 2 | 13 | 50 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Vändning möjlig på spår 1A men inte på spår 1B eller spår 2. Ej möjligt att ankomma till Marjarp. Avgående tåg norrut kan växlas ut från Marjarp. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping, förutom helgen vecka 35 pga. TCR 8327 & 11002. | 9703 |  | 9703 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9703 | SJG: Kan inte arbetet synkas med TCR 9671? | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 |  | 9703 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9703 |  | 9703 | SJG: Kapacitetsbegränsningar för TCR 9703 & TCR 9671 är samplanerade. Arbetstiden skiljer sig något på grund av olika underhållskontrakt. Västra Stambanan har kontrakterat 7 timmar medan Jönköpingsbanan har 6 timmar.
9704 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-7 avstängda söderifrån Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-2 | 9704 |  | 9704 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9704 | SJG: Ok | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704 |  | 9704
9705 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-06 | 22:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4-8 mot verkstad avstängt. Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-3. | 9705 |  | 9705 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9705 | SJG: ok | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705 |  | 9705
9706 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Fkc | Fkc | Fkc | 2027-04-07 | 22:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på spår 1 och 2 i Falköping. Trafikavbrott mot Marjarp | 9706 |  | 9706 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9706 | SJG: ok | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 |  | 9706 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9706 |  | 9706
9707 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | (Kä) | Hrc | (Kä) - Ned - Hrc | 2027-05-23 | 23:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljuga C. Begränsad kapaciet på spår 3 & 4 i Herrljunga C, tåg kan inte ankomma plattformarna söder ifrån. | 9707 |  | 9707 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9707 | SJG: Tidigarelägg 15-30 minuter åtminstone i maj för att slippa konflikten mellan 420 och 13471? | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 |  | 9707 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 30 min så att det avslutar 05:30, för att inte störa morgontrafiken | 9707 |  | 9707 | SJ AB: Arbetet tidigarelagt 30 minuter, justerat från kl. 23:00-06:00 till kl. 22:30-05:30 SJG: Arbetet tidigarelagt 30 minuter, justerat från kl. 23:00-06:00 till kl. 22:30-05:30
9708 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Hrc | (Kä) | Hrc - Upp - (Kä) | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-10-12 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vedum, enkelspårsdrift Herrljunga C- (Källeryd) Begränsad kapacitet på spår 5-8 i Herrljunga C. Tåg kan inte ankomma plattformarna på spår 5-6 söder ifrån. | 9708 |  | 9708 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9708 | SJG: Tidigarelägg 15-30 minuter åtminstone i maj för att slippa konflikten mellan 420 och 13471? | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 |  | 9708 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 30 min så att det avslutar 05:30, för att inte störa morgontrafiken | 9708 |  | 9708 | SJ AB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden justeras 15 minuter, att tidigarelägga ytterligare ger ny påverkad trafik. Arbetet justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45 SJG: Arbetet tidigarelagt 15 minuter, justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45
9709 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | (Hrc) | (Vgå) | (Hrc) - Hrv - Ned - (Vgå) | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-10-13 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Herrljunga C-(Vårgårda) Begränsad kapacitet Herrljunga C spår 3-4, tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. | 9709 |  | 9709 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9709 | SJG: Tidigarelägg 15-30 minuter? | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 |  | 9709 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 30 min så att det avslutar 05:30, för att inte störa morgontrafiken | 9709 |  | 9709 | SJ AB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden justeras 15 minuter, att tidigarelägga ytterligare ger ny påverkad trafik. Arbetet justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45 SJG: Arbetet tidigarelagt 15 minuter, justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45
9710 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | (Vgå) | Hrc | (Vgå) - Upp - Hrv - Hrc | 2027-05-26 | 23:00 | 2027-10-14 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Herrljunga C samt begränsad kapacitet Herrljunga C spår 5-6. Tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. | 9710 |  | 9710 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9710 | SJG: Tidigarelägg 15-30 minuter? | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 |  | 9710 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 30 min så att det avslutar 05:30, för att inte störa morgontrafiken | 9710 |  | 9710 | SJ AB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden justeras 15 minuter, att tidigarelägga ytterligare ger ny påverkad trafik. Arbetet justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45 SJG: Arbetet tidigarelagt 15 minuter, justerat från kl. 23:00-06:00 till 22:45-05:45
9711 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 | (Bgs) | (Agg) | (Bgs) - Ned, Upp - A - Ned, Upp - (Agg) | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-08-21 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | 9711 |  | 9711 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9711 | SJG: Ok | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 |  | 9711 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9711 |  | 9711
9712 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 | A | A | A | 2027-05-23 | 0:00 | 2027-08-22 | 7:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | 9712 |  | 9712 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9712 | SJG: Ok | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 |  | 9712 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9712 |  | 9712
9713 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-14 | 0:30 | 2027-11-26 | 4:30 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1111100000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. | 9713 |  | 9713 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 |  | 9713 | Önskas att arbetet v27 ska inte utföras i samband med UTK 8295. Flytta till v29? | 9713 |  | 9713 |  | 9713 | Trafikverket och Sj Stockholmståg kom överens på Samrådsmöte 2026-06-24 att flytta v27 till v17
9714 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-04-05 | 0:40 | 2027-11-12 | 4:40 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 | 9714 |  | 9714 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 |  | 9714 | Önskar samma tider som TCR 9716 | 9714 |  | 9714 |  | 9714 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9715 | Underhåll enkelspårsdrift (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-01-12 | 0:45 | 2027-10-29 | 4:45 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9715 |  | 9715 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715 |  | 9715
9716 | Underhåll (Älvsjö) - Västerhaninge | Vhe | (Äs) | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-04-05 | 0:30 | 2027-11-12 | 4:30 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9714 Uppställning möjlig på spår 5, 6 i Västerhaninge med nedfälld strömavtagare. | 9716 |  | 9716 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716 |  | 9716
9717 | Underhåll (Skogås) - (Älvsjö) enkelspårsdrift | (Skg) | (Äs) | (Skg) - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-01-26 | 0:30 | 2027-10-22 | 4:20 | 3 | 50 | 24 | 92 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9717 |  | 9717 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717 |  | 9717
9718 | Underhåll Västerhaninge - Skogås | Vhe | Skg | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp | 2027-02-09 | 0:30 | 2027-09-24 | 4:20 | 3 | 50 | 24 | 92 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9718 |  | 9718 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 |  | 9718 | tidsjustering - 00:40 - 04:30 | 9718 |  | 9718 |  | 9718 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9719 | Underhåll Södertälje Hamn Ö1 | Söd | Söc | Söd - Söc | 2027-03-21 | 0:20 | 2027-09-10 | 4:20 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Underhåll Södertälje C Stänger Depå från Centrum Uppställning möjlig på två spår i Centrum med strömavtagare nere. | 9719 |  | 9719 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 |  | 9719 | Önskas att arbetet v12 flyttas till v20 och v36 flyttas till v37 eller v38 i samband med TCR 9725 | 9719 |  | 9719 |  | 9719 | Trafikverket och Sj Stockholmståg kom överens på Samrådsmöte 2026-06-24 att v12 ligger kvar och att v36 flyttas till v37
9720 | Underhåll Södertälje Hamn Ö2 | Söd | (Öte) | Söd - (Öte) | 2027-05-24 | 23:50 | 2027-08-24 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott över Södertälje Kanal Pendeltåg kan vända i Östertälje Ev godstrafik över Grödingebanan. | 9720 |  | 9720 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720 |  | 9720
9721 | Underhåll Södertälje Hamn Ö3 | Söd | (Söu) | Söd - Ned, Upp - (Söu) | 2027-05-25 | 23:50 | 2027-08-25 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott för pendeltåg från Södertälje Centrum - Gnesta. Ev kan tåg gå från Södertälje Syd undre mot Järna Öppet mot Almnäs. Går att vända vid plf Södertälje Hamn från Östertälje/Södertälje C. | 9721 |  | 9721 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721 |  | 9721
9722 | Underhåll Södertälje Hamn Ö4/Ö5 | Söd | (Söc) | Söd - (Söc) | 2027-05-26 | 23:50 | 2027-08-27 | 4:50 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Centrum Nedspår natt mot To Uppspår natt mot F | 9722 |  | 9722 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722 |  | 9722
9723 | Underhåll Södertälje Hamn Ö7/Ö9 | (Söc) | (Öte) | (Söc) - Söd - Ned, Upp - (Söö) - (Söu) - (Öte) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 11 | 55 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Södertälje Hamn-Södertälje C Går ej att nå Depå Öppet Almnäs - Godsbangård v20, 38 Läs ihop med TCR 9725 v20, 38 | 9723 |  | 9723 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 |  | 9723 | Vi skulle ville flytta v13 till v19 i samband med TCR 9725. Det ska inte vara i samband med TCR 9726 | 9723 |  | 9723 |  | 9723 | Trafikverket och Sj Stockholmståg kom överens på Samrådsmöte 2026-06-24 att flytta Ti v13 till M v19
9724 | Underhåll Godsbangården Södertälje Hamn Ö8 | (Söö) | Söd | (Söö) - Enkel - Söd | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-09-01 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  | Stängt från Almnäs och hela godsbangården i Södertälje Hamn. Går att nå Depå från Södertälje C. | 9724 |  | 9724 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724 |  | 9724
9725 | Underhåll (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | (Söd) | (Flb) | (Söd) - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - (Flb) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 11100011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Anpassas före och efter Pendeltåg kan vända i Flemingsberg Godståg kan omledas via Grödingebanan Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 med strömavtagare nere Läs ihop med TCR 9723 v20, 38 | 9725 |  | 9725 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 |  | 9725 | Kan arbetet utföras Tis - Fre alla veckor? | 9725 |  | 9725 |  | 9725 | Trafikverket justerar dagarna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9726 | Underhåll (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) enkespårsdrift | (Söd) | (Flb) | (Söd) - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - (Flb) | 2027-01-19 | 1:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000011110000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9726 |  | 9726 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 |  | 9726 | Önskas att arbetet ska inte utföras i samband med TCR 9723. Flyttas till v15? | 9726 |  | 9726 |  | 9726 | Trafikverket och Sj Stockholmståg kom överens på Samrådsmöte 2026-06-24 att synpunkt bortfaller.
9727 | Underhåll Huddinge - Flemingsberg 3 av 4 spår | (Tul) | (Sta) | (Tul) - Hu - N1, N2, U1, U2 - Flb - N1, N2, U1, U2 - (Sta) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 11111001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott för SJ Pendeltåg Övrig trafik framförs på spår N1 alt. U1 | 9727 |  | 9727 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727 |  | 9727
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-10-29 | 10:08 | 0 | 8 | 120 | 16 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-04-12 | 14:00 | 2027-10-29 | 14:08 | 0 | 8 | 120 | 16 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729
9729 | Sprängtider för Tvärförbindelse Södertörn | (Tul) | (Hu) | (Tul) - Flb - (Hu) | 2027-05-10 | 19:30 | 2027-07-01 | 19:38 | 0 | 8 | 32 | 4 | 16 | 11110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729 |  | 9729
9730 | Ö2 Underhåll (Älvsjö) - Citybanan | Äs | Tmö | Äs - Åbe - Sst - Sci - Sod - Tmö | 2027-05-10 | 1:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikavbrott Citybanan inkl spår U1 Årstaberg - Stockholm Södra SJ Pendeltåg via Stockholm C med slopade uppehåll. Uppställning möjlig på SCI med strömavtagare nere dock inte spår 1 där Av/På etablering pågår | 9730 |  | 9730 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 |  | 9730 | Vi skulle ville ha samma tider som TCR 9829 | 9730 |  | 9730 |  | 9730 | Då förändringen skulle påverka andra Järnvägsföretag drog SJ Stockholmtåg tillbaka synpunkten, samt att det skulle innebära en förkortning av underhållet.
9731 | Underhåll Värtabanan | (Ke) | Vn | (Ke) - Nst - Vn | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Värtabanan Vår och höst 6 h M-S för kontaktledningsarbete, sommar 5 h M-F vegetationsröjning Tiderna justeras efter hur tågen går i ett senare läge. | 9731 |  | 9731 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 | Önskar att arbetet förläggs juni-september då ingen trafik bedrivs för Stockholm Exergi | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 | HR: Trafikverket har justerat tiderna utifrån tågfri tid.
9731 | Underhåll Värtabanan | (Ke) | Vn | (Ke) - Nst - Vn | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Värtabanan Vår och höst 6 h M-S för kontaktledningsarbete, sommar 5 h M-F vegetationsröjning Tiderna justeras efter hur tågen går i ett senare läge. | 9731 |  | 9731 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731 |  | 9731
9732 | Underhåll Tomteboda Övre - Huvudsta/Ulriksdal Ö1, IKT läckkablar | (Ke) | (Sub) | (Ke) - Tmö - So - Udl - (Hel) - Huv - (Sub) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka Ev slopade uppehåll för SJp på sträckan | 9732 |  | 9732 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 |  | 9732 | Önskas tidsjustering till 00:35 - 05:35 pga tågmöten. Samt att arbetet v26 ska utföras v28 istället (ej i samband med TCR 9829) | 9732 |  | 9732 |  | 9732 | Trafikverket justerar nedspårsveckor enligt önskemål, dock inte uppspårsveckor som drabbar Tjt från Hagalund.
9733 | Byte Dilationer "Nya Årstabron" | (Äs) | (Sst) | (Äs) - Åbe - (Sst) | 2027-07-09 | 22:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Bro |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  |  |  |  | X | [11 empty] | Sydgående pendeltåg på Södertälje-linjen behöver gå på spår U1 sträckan Stockholms Södra-Älvsjö godsbangård och ut på spår N1 i Älvsjö. Slopat uppehåll Årstaberg samt Älvsjö. Norrgående pendeltåg från Södertälje-linjen går på spår U1 sträckan Älvsjö-Stockholms Södra. Slopat uppehåll i Årstaberg. Hastighetsnedsättning sth 80 km/h 1500m Årstaberg - (Stockholm Södra) v28 M 05:00 - v29 M 05:00 Läs ihop med UTK TCR 8295 Spår och växelbyte Älvsjö. | 9733 |  | 9733 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 |  | 9733 | Tidsjustering - 21.30 - 04.30 | 9733 |  | 9733 |  | 9733 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9734 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga C | (Fkc) | (Hrv) | (Fkc) - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Hrc - (Hrv) | 2027-04-25 | 1:00 | 2027-08-15 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga C Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg | 9734 |  | 9734 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9734 | SJG: Senarelägg en timme för att rädda 13400 | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 |  | 9734 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9734 |  | 9734 | SJG: Arbetet är senarelagt en timma till kl. 02:00-08:00. Tåg 13400 kan köra.
9735 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga C)-(Alingsås) | (Hrc) | (A) | (Hrc) - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-11-21 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Alingsås) V.16 omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg V. 46 samtidigt som trafikavbrott Laxå-Hallsberg, se TCR 10166 & 10043. | 9735 |  | 9735 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9735 | SJG: Antar att det inte kan läggas samtidigt som 9734, det är väl samma personer som ska jobba | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 |  | 9735 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9735 |  | 9735 | SJG: Bekräftar det ni noterat, kapacitetsbegränsningar för TCR 9734 & TCR 9735 går inte att lägga samtidigt.
9737 | ERTMS Öresundsbron, provkörning inför inkoppling. | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Stp | 2027-10-03 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på bron, begränsad kapacitet i Svågertorp. Delvis samtidigt som TCR 9656. | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737 |  | 9737
9740 | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) | (Lå) | (Sk) | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2027-04-03 | 1:35 | 2027-11-07 | 7:35 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde). Ingen trafik till/från Gårdsjö på Kinnekullebanan är möjlig. Omledning Borlänge-Kil-Göteborg alt. Katrineholm-Mjölby-Nässjö-Falköping | 9740 |  | 9740 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9740 | SJG: ok | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 |  | 9740 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9740 |  | 9740
9741 | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Sk | Fkc | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - Fkc | 2027-05-09 | 0:30 | 2027-11-06 | 6:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | Trafikavbrott Skövde-Falköping. Spänningslöst endast (Skövde)-(Falköping) Omledning Borlänge-Kil-Göteborg. | 9741 |  | 9741 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9741 | SJG: Ok om 3429 S och 3494 L klarar sig. Kan arbetet kortas några minuter annars? | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 |  | 9741 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9741 |  | 9741 | SJG: Tiden för arbetet har justerats till kl. 00:31-06:25, både tåg 3429 och 3494 kan köra.
9742 | Servicefönster Underhåll (Alingås)-(Partille) | (A) | (P) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2027-08-30 | 0:10 | 2027-11-19 | 5:10 | 5 | 0 | 50 | 250 | 0 | 1111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i 10 områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning | 9742 |  | 9742 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9742 | SJG: Tidigarelägg 10 mintuer för att slippa alla potentiella konflikter i morgontrafiken? Kan 3518 och 3515 mötas i Lr i alla perioder? Jag tolkar visaren så. Om inte - tidigarelägg 20 minuter? | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 |  | 9742 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 15 min för att inte störa morgontrafiken | 9742 |  | 9742 | SJ AB: Arbetet tidigarelagt 20 minuter till kl. 23:50-04:50 SJG: Arbetet tidigarelagt 20 minuter till kl. 23:50-04:50
9743 | Markundersökningar och kabellokalisering uppspår | (Agg) | Gsv | (Agg) - Upp - A - Upp - Bgs - Upp - Ndv - Upp - Fd - Upp - Sn - Lr - Upp - J - Upp - P - Sel - Gsv | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning. Ok med uppställning spår 0 i Alingsås. | 9743 |  | 9743 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9743 | SJG: Ok om 3518 och 3515 kan mötas i Lr i alla perioder (ser så ut i visaren). Annars tidigarelägg 10 minuter? | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 |  | 9743 | SJG: Arbetet tidigarelagt 10 minuter till kl. 23:50-04:50
9744 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-06-20 | 5:20 | 2027-06-22 | 8:20 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02885. | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744 |  | 9744
9745 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-09-05 | 5:20 | 2027-09-08 | 8:20 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02886. | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745 |  | 9745
9746 | Samordning Boden S-Luleå | Bds | Le | Bds - Enkel - Bdn - Enkel - Svb - Enkel - Sän - Enkel - Svt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-08-20 | 23:00 | 2027-09-19 | 23:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 33 samordnad med TCR 9748. Vecka 37 samordnad med TCR 9749. | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746 |  | 9746
9747 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-06-05 | 22:00 | 2027-06-06 | 22:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747 |  | 9747
9748 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-07-02 | 22:00 | 2027-08-22 | 22:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 26 samordnad med TCR 10008. Vecka 33 samordnad med TCR 9746. | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748 |  | 9748
9749 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - Buddbyn | (Gvc) | Bud | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - Bud | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-09-20 | 22:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 37 samordnad med TCR 9746. | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749 |  | 9749
9750 | Systemuppdateringar ERTMS | (Bdn) | Hp | (Bdn) - Enkel - Bud - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 54 | 0 | 2 | 108 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Kan inte samordnas med andra trafikverksamheter. | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750 |  | 9750
9751 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-10-02 | 23:00 | 2027-10-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB04880. | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751 |  | 9751
9752 | Säkerhetsbrister ställverk 95 | (Skby) | (Mr) | (Skby) - Rs - Ned, Upp - Bra - Ned, Upp - (Mr) | 2027-12-04 | 17:00 | 2027-12-05 | 17:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö1: UTK | Signal | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | 2025-11-24 ändrat tiden efter samråd, ny tid L 17:00 - S 17:00 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Märsta-(Skavstaby): SL-pendeltåg som normalt går till/från Märsta kan vända i Upplands Väsby och buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C samt fjärrtåg som normalt går via Märsta kan omledas via Arlanda C. Resande kan hänvisas till buss 583 Märsta-Arlanda. Godstrafik till/från Rosersberg och Brista kan inte gå under dessa 24 timmar. Genomgående godståg till/från Värtan/Tomteboda/Älvsjö godsbangård kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Huvudsta-Tomteboda/Älvsjö godsbangård. Läs ihop med TCR 9784 inkoppling nytt ställverk Uppsala ​ | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752 |  | 9752
9753 | Forsheda-Reftele, Plankorsningsåtgärder | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2027-10-01 | 1:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Samtidigt som trafikstopp i Halmstad | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753 |  | 9753
9754 | Avesta Krylbo bangård + Hökmora, Karbenning växelbyte | Avky | (Snt) | Avky - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - (Snt) | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo-Snyten. Tåg från Ängelsberg kan åka till Fagersta C. Persontåg vänds lämpligast i Fagersta C och Avesta Krylbo. Omledning sker via Bergslagsbanan. | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754 |  | 9754
9755 | (Tierp)-Storvreta ställverksuppdatering | Tip | (U) | Tip - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv - Ned, Upp - Sam - Ned, Upp - (U) | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-05-24 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755 |  | 9755
9756 | Gävle C, efterjustering växlar | Bom | Gäb | Bom - Ned, Upp - Gä - Gäb | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-05-24 | 4:00 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | 21/5 23:00-23/5 17:00 går det att ankomma till spår 3-4 på Gävle C norrifrån. Går även att ankomma till godsbangården från Hagaström. 23/5 17:00 - 24/5 04:00, helavstängt hela Gävle C samt spår 3-4. Det går att ankomma till Gäb från Hagaström, Ostkustbanan och Norra Stambanan. | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756 |  | 9756
9757 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Stl | (Gg) | Stl - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Gg) | 2027-07-24 | 1:00 | 2027-07-25 | 20:00 | 43 | 0 | 1 | 43 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Ställdalen-Grängesberg via Silverhöjdspåret. Går att trafikera Grängesberg. Se TCR 9759 , dessa är samplanerade. | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757 |  | 9757
9758 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Gg | (Stl) | Gg - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-07-31 | 1:00 | 2027-08-01 | 17:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Grängesberg-Ställdalen via Silverhöjdspåret. Går att trafikera i Ställdalen. Se TCR 9759, dessa är samplanerade. | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758 |  | 9758
9759 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | (Gg) | (Stl) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-07-25 | 20:00 | 2027-07-31 | 1:00 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: MTCR | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | Stopp på Silverhöjdspåret. Trafiken hänvisas till Hörken-spåret. Se också TCR 9757 och 9758. Trafikavbrott Grängesberg och Ställdalen V23 och 24 L-S. | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759 |  | 9759
9761 | Tunnelåtgärd Lidatunneln Malmsjö-Björnkulla | Bjn | Msj | Bjn - Ned, Upp - Msj | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Lidatunneln är en dubbelspårstunnel som ligger mellan Björnkulla och Malmsjö. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Arbetet samordnas med TCR 9763, som stänger hela Järna i 88 timmar Kristi himmelsfärd v18 (O kl 22-S kl 14). Hur trafiken kan hanteras: se TCR 9763. | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761 |  | 9761
9762 | Projekt Ostlänken Gerstaberg 40h | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna 40 h Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje syd övre-Stockholm C med ungefär samma gångtidsförlängning.​ ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in helt, alternativt gå via Svealandsbanan. Observera att sträckan (Katrineholm)-(Hallsberg) är avstängt samtidigt. Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm eller Flen, alternativt gå via Svealandsbanan (riktningsbyte i Eskilstuna). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762 |  | 9762
9763 | Projekt Ostlänken Gerstaberg, Kristi himmelsfärd | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna Kristi himmelsfärd. Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Hamn (Grödingsbanan är avstängd)​-Stockholm C med gångtidsförlängning på ca 2 timmar. ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in Stockholm C-Flen och vända i Flen, alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Eller ställas in helt Stockholm C-Hallsberg. ​ Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje Hamn-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763 |  | 9763
9764 | Projekt Ostlänken Gerstaberg Järna-(Bränninge) Tillfällig förbindelse U2 till U1 | Jn | (Bre) | Jn - Upp - (Bre) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-05-05 | 22:00 | 3454 | 0 | 1 | 3454 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Tillfällig förbindelse U2 till U1 Går inte att nå spår 4 i Järna Enkelspårsdrift Järna-(Bränninge) | 9764 |  | 9764 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 |  | 9764 | Önskar att pendeln anpassas för denna TCR på samma sätt för hela vårperioden 261213-270620 | 9764 |  | 9764 |  | 9764 | Anpassningar sker i aktuell revisionsperiod, men synpunkten är noterad och kommunicerad till efterföljande leveranser.
9765 | Projekt Ostlänken Gerstaberg Järna-Bränninge, Järna-Södertälje syd övre N1, N2 | Jn | (Söö) | Jn - Ned - Bre - (Söö) | 2027-07-16 | 22:30 | 2027-08-15 | 14:00 | 711 | 30 | 1 | 711 | 30 | 1111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Sommaravstängning N1, N2 Går inte att nå spår 1 i Järna Enkelspårsdrift Järna-Bränninge och Järna-(Södertälje syd övre) Hastighetsnedsättning sth 80 km/h två veckor efter på båda spår | 9765 |  | 9765 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 |  | 9765 | Önskar att pendeln anpassas för denna TCR på samma sätt för hela sommarperioden 270621-270815 | 9765 | Behov av samråd. | 9765 |  | 9765 | Anpassningar sker i aktuell revisionsperiod, men synpunkten är noterad och kommunicerad till efterföljande leveranser.
9766 | Blandade åtgärder (Mjölby)-(Kimstad) | (My) | (Kms) | (My) - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Lp - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Kms) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-20 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Blandade åtgärder (Mjölby)-(Kimstad) Flera samordnade åtgärder: Linghem ny bro, TPÅ V87524031-2700, Nedtagning av kontaktledningsbryggor (Mjölby)-Mantorp, TPÅ 19662-2715, Spårbyte: förarbete kabelsänkning, Kimstad-Mjölby, TPÅ SSP136122-2701 Mantorp ny bro, TPÅ 15017-2701 så sträckan (Kimstad)-(Mjölby) är avstängd hela vecka 24. Förslag på hantering av trafiken: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter.​ Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Mjölby respektive Norrköping och ersätts med buss.​ Pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby ställs in och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. ​​ Går att trafikera Stångådalsbanan upp till Linköping. Hastighetsnedsättning sth 70 hm/h 100 m 7 dygn efter arbetet. | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766 |  | 9766
9767 | Konstruktionsförutsättningar Nyköping | Nkc | Nkc | Nkc | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 5660 | 0 | 1 | 5660 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö2: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767 |  | 9767
9768 | Järna-Åby. Spår- och växelbyte, MUM och kabel | (Jn) | (Åbs) | (Jn) - Enkel - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nkc - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 5 | 0 | 33 | 165 | 0 | 11111001110000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Samordnad med Projekt Ostlänken Nyköping 53 dygn | 9768 |  | 9768 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 |  | 9768 | Projektet kommer utföra arbetet i T26 istället, därav är denna TCR inställd.
9769 | Ombyggnad vägskydd Stora Kattnäs, (Vagngärad)-(Hölö) | (Vhd) | (Hlö) | (Vhd) - Enkel - (Hlö) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-08-06 | 5:30 | 6 | 30 | 40 | 260 | 0 | 11111101111110000000011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | I skuggan av Järna-Åby. Spår- och växelbyte, MUM och kabel, TCR 9768 Innehåller hastighetsnedsättning: Hastighetsnedsättning sth 40 tonnage (Vagnhärad)-(Hölö) - 7/6 00:00- 25/7 08:00 Hastighetsnedsättning sth 70 tonnage (Vagnhärad)-(Hölö) - 25/7 08:00- 28/7 05:30 | 9769 |  | 9769 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769 |  | 9769
9770 | Ombyggnad vägskydd Stora Kattnäs (Vagnhärad)-(Hölö) | (Vhd) | (Hlö) | (Vhd) - Enkel - (Hlö) | 2027-07-23 | 20:00 | 2027-07-25 | 8:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Samordnad med TCR 8270 | 9770 |  | 9770 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770 |  | 9770
9771 | Skogstorp-Vrena, utbyte ställverk | (Et) | (Nks) | (Et) - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-11-25 | 23:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö2: MTCR | Diverse | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder i Eskilstuna och i Flen och buss ersätter. Godståg till/från Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna. Ståltågen kan ledas om via Kolbäck-Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: stax E. Behöver klassas till stax D vid omledning via Södertälje Hamn.​ | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771 |  | 9771
9772 | Skogstorp-Vrena utbyte stl söndagar | (Et) | (Nks) | (Et) - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-05-01 | 21:00 | 2027-05-16 | 7:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Vecka 17: 21:00-07:00 Vecka 19: 22:00-06:00 Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss | 9772 |  | 9772 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 | Vecka 19 föreslås att tiden flyttas till 20:30-04:30 för att minska påverkan så Södra stålpendeln kan justeras i tid och ändå gå ordinarie väg. | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 |  | 9772 | Tiden kommer inte justeras då inte alla järnvägsföretag som får ny trafikpåverkan godkänner tidsjusteringen.
9773 | Skogstorp-Vrena utbyte stl Flen | Fle | (Fsö) | Fle - (Fsö) | 2027-11-26 | 22:00 | 2027-11-28 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre nmF 23:00-08:00 nmL22:00-08:00 Läs ihop med TCR 9771, trafikavbrott Skogstorp-Vrena v47 nm F-v48 M Förslag på hantering av trafiken: Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss | 9773 |  | 9773 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773 |  | 9773
9774 | Optobaliser Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774 |  | 9774
9775 | Optobaliser helgavstängningar Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775 |  | 9775
9776 | Ö3/Ö4 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik | (So) | Hgv | (So) - (Udl) - U2 - Hel - N2, U2, 2N, 2U - Sol - 2N, 2U - Hgv | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 2U avstängt (Ulriksdal)-Häggvik Spår 2N stängt Häggvik-(Helenelund) Slopat uppehåll Solna, Ulriksdal,Helenelund, Sollentuna, Häggvik för norrgående Slopat uppehåll Häggvik, Sollentuna, Helenelund för sydgående | 9776 |  | 9776 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776 |  | 9776
9777 | Ö1/Ö2 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik | (Udl) | Hgv | (Udl) - U1, U2, N1, N2 - Hel - 1N, 2U, 2N, 1U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Plattformsbyte för pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | 9777 |  | 9777 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777 |  | 9777
9778 | Ö5/Ö6 Underhåll (Sollentuna)-(Upplands Väsby) | (Sol) | (Upv) | (Sol) - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - (Upv) | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Plattformsbyte pendeltåg i Häggvik, Norrviken och Rotebro. Ev. slopat uph. | 9778 |  | 9778 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 |  | 9778 | Tidsjustering till 23.50-04.50 | 9778 |  | 9778 |  | 9778 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9779 | Ö8/Ö9 Underhåll Rotebro-Skavstaby | R | (Rs) | R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby - 1N, 1U, 2N, 2U - (Bvr) - (Rs) | 2027-08-23 | 0:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rotebro-(Blackvreten)/(Rosersberg) Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Ev. slopat uph | 9779 |  | 9779 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779 |  | 9779
9780 | Ö11 Underhåll Skavstaby | (Upv) | (Rs) | (Upv) - Skby - 2N, 2U - (Rs) | 2027-10-17 | 0:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Upplands Väsby) - (Rosersberg) Pendeltåg kan vända i Upplands Väsby Omledning via Arlandabanan möjlig | 9780 |  | 9780 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780 |  | 9780
9781 | Optobaliser (Stolpstugan)-Flen | (Spn) | Fle | (Spn) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781 |  | 9781
9782 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | Dt | (Hh) | Dt - Ned - Kbä - Enkel - (Hh) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: MTCR | Övrigt | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godstågen omleds. Läs tillsammans med TCR 9783. | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782 |  | 9782
9783 | Inkoppling Ställverk (Fagersta C)/(Snyten)-(Kolbäck) | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - Äbgb - (Snt) - (Fgc) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: MTCR | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: ​​Regionaltågstrafiken ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken omleds via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi ​​​​​ 14582-2700 - Inkoppling Stlv 85 (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck 19654-2708 - Servicefönster Underhåll (Brattheden)-Kolbäck 19654-2707 -Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Brattheden | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783 |  | 9783
9784 | Inkoppling nytt ställverk Uppsala | (Bna) | (Kn) | (Bna) - Enkel - Una - Enkel - Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - (Kn) | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 4:00 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö3: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Brunna)/(Samnan)-Uppsala-(Knivsta). Bör läsas ihop med TCR 9752 som ger trafikavbrott Märsta - (Skavstaby) under 24h denna helg. (L 14:00 - S 14:00)​ Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta. Buss ersätter Storvreta-Uppsala C. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C.​ Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in, alternativt vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall omleds via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Nattåg omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Godstrafiken omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Hastighetsnedsättning med STH 40, för tonnagekörning efter avslutat arbete till den 10/12 kl. 23:59. | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784 |  | 9784
9785 | Ballastrening Påsk Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns och att Järna inte är avstängt. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby (när Järna inte är avstängt). | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785 |  | 9785
9786 | Ballastrening Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. ​ | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786 |  | 9786
9787 | Ballastrening helgavstängning Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. ​ | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787 |  | 9787
9788 | Ö12 Underhåll Rosersberg Uppspår | (Skby) | Rs | (Skby) - Upp - Rs - Upp | 2027-11-13 | 22:00 | 2027-11-14 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Brista) Godsterminalen i Rosersberg kan endast angöras norrifrån | 9788 |  | 9788 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 | Bra tider, bör ligga kvar. | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 |  | 9788 | GC: Noterat.
9789 | Ö13 Underhåll Rosersberg | Rs | Rs | Rs | 2027-10-30 | 22:00 | 2027-10-31 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott godsterminalen Rosersberg Ankommande och avgående Godståg anpassas före och efter. | 9789 |  | 9789 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 | Bra tider bör ligga kvar | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 |  | 9789 | GC: Noterat.
9790 | Ö14 Underhåll Rosersberg-(Märsta) | Rs | (Mr) | Rs - Upp - Bra - Upp - (Mr) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rosersberg-Märsta Trafikavbrott Bristad bränsledepå Rosersberg godsbangård kan endast angöras söderifrån | 9790 |  | 9790 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 | Ingen synpunkt. | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790 |  | 9790
9791 | Ö15 Underhåll Märsta | Mr | Mr | Mr - Upp | 2027-06-21 | 0:00 | 2027-06-23 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet i Märsta Spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt. Uppställning kan ske på norra spår 7 med nedfälld strömavtagare. Vid behov kan ev. spår 3 användas för SJp resandeutbyte. Enkelspårsdrift Brista-Myrbacken | 9791 |  | 9791 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791 |  | 9791
9792 | Ö16 Underhåll (Skavstaby)- Märsta Nedspår | (Skby) | (Myn) | (Skby) - Ned, 2N - Rs - Ned - Bra - Ned - Mr - Ned - (Myn) | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Ev slopat uppehåll för SJp pendeltåg i Rosersberg | 9792 |  | 9792 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 | Ingen synpunkt. | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792 |  | 9792
9793 | Sprängtider (Högsjö)-(Kilsmo) | (Hgö) | (Km) | (Hgö) - Ned, Upp - (Km) | 2027-05-03 | 12:50 | 2027-12-11 | 13:05 | 0 | 15 | 221 | 55 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Högsjö)-(Kilsmo). Trafiken anpassas innan och efter arbetet. | 9793 |  | 9793 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793 |  | 9793
9794 | Ö7 Underhåll Rotebro | (Sol) | (Skby) | (Sol) - Hgv - 2N, 2U - Nvk - R - 2N, 2U - Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Innerspåren 2U,2N avstängda (Häggvik)-(Upplands Väsby) SJp Pendeltåg kan vända i Häggvik/ Upplands Väsby annars slopat uppehåll i Häggvik, Norrviken, Roterbro och Upplands Väsby | 9794 |  | 9794 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794 |  | 9794
9795 | Ö10 Underhåll Upplands Väsby Innerspår | Upv | (Skby) | Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2027-03-24 | 0:00 | 2027-03-25 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Slopat uph Upplands Väsby för pendeltåg Trafik framgår på 1U,1N Ingen uppställning i Upv dessa nätter | 9795 |  | 9795 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795 |  | 9795
9796 | Helgavstängningar Högsjö | Hgö | Km | Hgö - Ned, Upp - Km | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796 |  | 9796
9797 | Ö1, Ö2 Underhåll (Märsta)-(Knivsta) | (Mr) | (Kn) | (Mr) - Ned, Upp - Myn - Ned, Upp - (Kn) | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Märsta)/(Arlanda)-(Knivsta) Uppspår v22, endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta Nedspår v23 | 9797 |  | 9797 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797 |  | 9797
9798 | Ö3 Underhåll Myrbacken | Myn | Myn | Myn - Ned, Upp | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Myrbacken Pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda Övrig trafik anpassas före och efter | 9798 |  | 9798 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 | Ingen synpunkt | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798 |  | 9798
9799 | Ö4/Ö5-Ö6/Ö7 Underhåll (Myrbacken)-(Uppsala) | (Myn) | (U) | (Myn) - Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Uppsala) Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka | 9799 |  | 9799 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 | Ingen synpunkt | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 |  | 9799 | Behov av samråd. | 9799 |  | 9799
9800 | Ö8 Underhåll Knivsta | Kn | Kn | Kn - Ned, Upp | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-03-28 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Knivsta SJp pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda Övrig trafik anpassas före och efter | 9800 |  | 9800 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 | Bra tider, bör ligga kvar. | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 |  | 9800 | Önskar samma tider som TCR 9923 | 9800 |  | 9800 |  | 9800 | Sj Stockholmståg drog tillbaka synpunkten på Samrådsmötet 2026-06-24. GC: Noterat
9801 | Ö9 Underhåll (Knivsta)-(Uppsala) | (Kn) | (U) | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby. SJp och Mälardalståg kan ev. vända i Knivsta Anpassas före och efter arbetet | 9801 |  | 9801 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 | Ingen synpunkt | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801 |  | 9801
9802 | Ballastrening växlar, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802 |  | 9802
9803 | Utbyte av centralenhet ställverk | (Tså) | (Snv) | (Tså) - Enkel - Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - (Snv) | 2027-11-26 | 23:00 | 2027-11-28 | 11:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrottet berör samtliga linjer angränsande till Storvik, men inte driftplatserna Åshammar, Granstanda och Torsåker. | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803 |  | 9803
9804 | Plankorsningsåtgärder Leksand-(Insjön) | Lsd | (In) | Lsd - Enkel - (In) | 2027-10-01 | 21:30 | 2027-10-02 | 9:30 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Leksand-(Insjön). Det går att trafikera till Insjöhamn. Tågen anpassas före/efter arbetet. Persontågen ersätts med buss. | 9804 |  | 9804 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 | Kan åtgärden flyttas till nmS, exempelvis nmS 20-08? | 9804 |  | 9804 | I MPK 270903-270904 vilket är korrekt? | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 |  | 9804 | Önskemål om tid 21.10-09.10 (mellan tåg 48/8151& 43/8128) alt flytta till nm S. | 9804 |  | 9804 | Tåg i Berslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
9805 | Opto 2.0 Gävle-Sandviken | Gä | (Snv) | Gä - Ned, Upp - Hg - Ned, Upp - Nvl - Enkel - Fb - Enkel - (Snv) | 2027-10-08 | 22:00 | 2027-10-11 | 4:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Gävle-Sandviken. Går att ankomma till Sandviken från Villersmuren. | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805 |  | 9805
9806 | Fiktiv TCR Rikssamordning T27 | Åhus | Åhus | Åhus | 2026-12-13 | 10:30 | 2026-12-13 | 10:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Koordinering |  | Övrigt | [8 empty] | Normal | [16 empty] | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Fiktiv TCR för att kunna se restriktioner i MPK Visare under rikssamordning. Fram tills egen TCR är skapad. | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806 |  | 9806
9807 | Arlöv ny depå inkoppling av spåranslutning, Mgb spår 58 | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-12-10 | 3:40 | 2027-12-11 | 23:59 | 44 | 19 | 1 | 44 | 19 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Arlöv samt Lommabanan. Möjlighet att vända tåg i Burlöv från Lund. Resandetåg ersätts med buss. Vecka 2749 Fredag 03:40- 2750 Måndag 03:40 (T28) | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807 |  | 9807
9808 | Ö1,Ö2 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg | (Ke) | (Duo) | (Ke) - Tmö - Huv - Sub - Ned, Upp - (Duo) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-04-16 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår | 9808 |  | 9808 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808 |  | 9808
9809 | Ö1 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg | (Tmö) | (Duo) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - (Duo) | 2027-05-25 | 0:00 | 2027-05-26 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Sundbyberg SJp pendeltåg kan vända i Stockholm Odenplan och Spånga | 9809 |  | 9809 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809 |  | 9809
9810 | Ö2,Ö3 Underhåll Kalhäll | (Jkb) | (Kän) | (Jkb) - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) - Ned, Upp | 2027-09-21 | 0:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Jakobsberg)-(Kungsängen) Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår | 9810 |  | 9810 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 |  | 9810 | Tidsjustering till 00.10-05.10 pga tågmöten | 9810 |  | 9810 |  | 9810 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9811 | Ö4 Underhåll Kallhäll Innerspår | Khä | Khä | Khä | 2027-10-19 | 0:00 | 2027-10-19 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Avstängt mittspår och spår 3, 4 i Kallhäll Ingen uppställning i Kallhäll är möjlig. | 9811 |  | 9811 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811 |  | 9811
9812 | Ö5, Ö6 Underhåll (Spånga)-Jakobsberg | (Spå) | (Khä) | (Spå) - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - (Khä) | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår | 9812 |  | 9812 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 |  | 9812 | Tidsjustering till 00.20-05.20 pga tågmöten | 9812 |  | 9812 |  | 9812 | Sj Stockholmståg drog tillbaka synpunkten på Samrådsmötet 2026-06-24.
9813 | Ö7,Ö8 Underhåll Barkaby-Jakobsberg Innerspår | (Spå) | Khä | (Spå) - 1N, 2N, 2U - Bkb - 1N, 2N, 2U - Jkb - 1U, 2N, 2U - Khä | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Slopat uph Spånga och Barkarby på Tisdag Innerspår avstängt Barkarby Ti Slopat uph Jakobsberg-Kalhäll på Onsdag Innerspår avstängt Jakobsberg O Påetablering spår 1N,1U 23:45-24:00 Avetablering spår 1N,1U 05:00-05:15 | 9813 |  | 9813 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813 |  | 9813
9814 | Ö9, Ö10 Underhåll Duvbo-Barkarby | (Sub) | (Jkb) | (Sub) - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - (Jkb) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Jakobsberg Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår | 9814 |  | 9814 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814 |  | 9814
9815 | Ö11 Underhåll Duvbo | (Sub) | (Spå) | (Sub) - Duo - Ned, Upp - (Spå) | 2027-05-27 | 0:00 | 2027-05-27 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott SJp pendeltåg kan vända i Sundbyberg/Spånga Anpassas före och efter | 9815 |  | 9815 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815 |  | 9815
9816 | Ö1,Ö2 Underhåll Toresta-Ekolsund | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Gib) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-09 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bro - Grillby Jämna vecka uppspår Udda vecka nedspår Ingen tillgång till Benders spår under uppspårsveckan Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 9816 |  | 9816 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816 |  | 9816
9817 | Ö3 Underhåll Toresta-Ekolsund | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Gib) | 2027-05-10 | 23:30 | 2027-05-12 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Toresta-Ekolsund Vändning av Sjp pendeltåg i Bro Ingen åtkomst till Benders spår. | 9817 |  | 9817 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817 |  | 9817
9818 | Ö4,Ö5 Underhåll (Kungsängen)-Bro Enkelspårsdrift | (Kän) | (Tot) | (Kän) - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - Bro - Ned, Upp - (Tot) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 5 | 0 | 9 | 45 | 0 | 11110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Kungsängen)-Toresta Jämn vecka uppspår Udda vecka nedspår Depå Bro Nygård kan nås norrifrån via Bro på uppspårsvecka | 9818 |  | 9818 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818 |  | 9818
9819 | Ö6 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Bro - Ned - (Tot) | 2027-04-27 | 0:00 | 2027-04-28 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bro Nygård)-Toresta Spår 4, 5 avstängt Bro | 9819 |  | 9819 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819 |  | 9819
9820 | Ö7 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Bro - (Tot) | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Kungsängen) - (Toresta) Depå Bro Nygård kan angöras söderifrån Spår 3, 4 avstängt i Bro | 9820 |  | 9820 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820 |  | 9820
9821 | Ö8 Underhåll Bro | (Kän) | (Bro) | (Kän) - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - (Bro) | 2027-05-12 | 23:40 | 2027-05-13 | 4:40 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Bro Nygård Möjligt att vända SJp pendeltåg i Kungsängen Depån kan nås via Bro | 9821 |  | 9821 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821 |  | 9821
9822 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 1 | 173 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Ersätts av TCR 8557 | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822 |  | 9822
9823 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | (Bsc) | (Am) | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö - Enkel - (Am) | 2027-03-01 | 23:25 | 2027-11-26 | 5:25 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 1111100000000000111000000000000000000000000000000000000011111000000000111111000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.9 Ti 2/3 01:00-02:30 ej möjligt med omledning via Jönköpingsbanan Se TCR 9678. v.9 Ti 2/3 01:10-04:10 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10744. v.41 M-Ti 23:25-05:25 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10745. | 9823 |  | 9823 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9823 | SJG: Ok om 7324 klarar sig, annars tidigarelägg några minuter | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 |  | 9823 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9823 |  | 9823 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 23:20-05:20.
9824 | Ö1 Underhåll Älvsjö Godsbangård | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Ev. kan spår 53-55 tilldelas för uppställning. | 9824 |  | 9824 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824 |  | 9824
9825 | Underhållsveckor Ö2 Älvsjö Godsbangård | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Containerterminalen Ev. kan spår 49-51 tilldelas för uppställning. Övriga spår ska hållas öppna för rundgång och genomgående tåg | 9825 |  | 9825 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825 |  | 9825
9826 | Avropningsbart servicefönster Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 204 | 816 | 0 | 1111000000000011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Öar som överenskoms på lokala produktionsmöten mellan berörda. | 9826 |  | 9826 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826 |  | 9826
9827 | Underhållsveckor Ö3 Stuvsta-Årstaberg | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - U2, U2S, N2, N2S - Sta - Äs - N2S, U2S - (Åbe) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Innerspåren Huddinge-Årstaberg avstängda Trafiken framförs på U1,N1 Slopat uppehåll för pendeltåg Stuvsta, ev. Älvsjö Går att angöra spår 7,8 i Älvsjö | 9827 |  | 9827 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 |  | 9827 | Önskas att jobbet v47ska utföras v35 eller v36 i samband med TCR 9727 | 9827 |  | 9827 |  | 9827 | Sj Stockholmståg drog tillbaka synpunkten via mejl 2026-06-24.
9828 | Underhåll Årstaberg-Stockholm C Getingmidjan Ö1 | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-04-30 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Anpassas före och efter. Ev. Omledning över Mälarbanan. | 9828 |  | 9828 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828 |  | 9828
9829 | Tunnelunderhåll Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2027-01-12 | 0:43 | 2027-12-10 | 4:26 | 3 | 43 | 32 | 118 | 56 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000011110000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [15 empty] | Omledning via Stockholm C samt ev. uppställning vid behov på Stockholm C. På och avetablering sker på spår 1 Sci | 9829 |  | 9829 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 |  | 9829 | Önskar att arbetet v26 ska flyttas till v24 | 9829 |  | 9829 |  | 9829 | Sj Stockholmståg drog tillbaka synpunkten via mejl 2026-06-24.
9830 | Underhåll Tomteboda Öar 1-6 | Tm | Tm | Tm | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ö1 M , Spår V1,V2, sp 50-56 avstängt, spår M öppet Ö2 Ti , Spår M, 1, 32, 40 samt genomfartsspår avstängt, även stängt mot Norra Station. Går dock att komma till spår 50-52 via spår V1,V2. Öppet norrifrån. Ö3 O, Spår 31, 32, 32r, 33r avstängt, stängt från Huvudsta samt att Swedtracks verkstad är avstängd. Ö4 To, Spår 17-30, 32r avstängt. Ö5 F, Spår 9-16 avstängt. Ö6 L, Spår 5-8 avstängt. | 9830 |  | 9830 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830 |  | 9830
9831 | Underhåll Tomteboda Ö7 | Tm | Tm | Tm | 2027-05-18 | 0:00 | 2027-08-24 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 30, 32, 43, 44, 45 avstängt. Går ej att komma till Swedtracks verkstad från Hagalund. | 9831 |  | 9831 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831 |  | 9831
9832 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-05-21 | 18:15 | 2027-05-23 | 18:15 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832 |  | 9832
9833 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Gim) | (Suc) | (Gim) - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - Nta - Enkel - (Suv) - (Suc) - Enkel | 2027-06-06 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Signal | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall, TCR 8658. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. Persontåg kan vända vid Hudiksvall/Gnarp/Njurundabommen. (Felaktig utbredning (Suc)-Väy som justerades 4/11-25 till (Suc)-(Gim) | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833 |  | 9833
9834 | Byte Elkraftsanläggning Etablering / Avetablering till Etapp 4 och 5 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-12-15 | 2:50 | 2027-07-13 | 3:10 | 0 | 20 | 50 | 16 | 40 | 1010000000000010000001010000101000010100001000000101000010100001010000000000010100001010000101000010100001010000101000010100001010000101000000000000010000101000010100001010000101000010100001000000100000010100001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8256, 8260, 9686 | 9834 |  | 9834 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9834 | OK | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 | TrV:s äskade tider borde anpassas till tågfri tid. | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9834 |  | 9834 | GC: TCRen justeras till tågfritid.
9834 | Byte Elkraftsanläggning Etablering / Avetablering till Etapp 4 och 5 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-12-20 | 4:40 | 2027-03-21 | 5:00 | 0 | 20 | 5 | 1 | 40 | 10000001000000100000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8256, 8260, 9686 | 9834 |  | 9834 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9834 | OK | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 | TrV:s äskade tider borde anpassas till tågfri tid. | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 |  | 9834 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9834 |  | 9834 | GC: TCRen justeras till tågfritid.
9835 | Plankorsningsåtgärder Gottne (Mellansel)-Björnsjö | (Msl) | Bjö | (Msl) - Enkel - Ge - Enkel - Bjö | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-05 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2: MTCR | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835 |  | 9835
9836 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-05-22 | 17:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 36 | 0 | 7 | 252 | 0 | 1110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | N2 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836 |  | 9836
9837 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837 |  | 9837
9838 | Inläsning ställverk (Bräcke)-Storflon | (Bä) | Sfn | (Bä) - Enkel - Stv - Enkel - Gö - Enkel - Pl - Enkel - Bf - Enkel - Ope - Enkel - Ös - Enkel - Hmfs - Enkel - Kroj - Enkel - Sfn | 2027-06-10 | 11:00 | 2027-06-14 | 5:00 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Del av sträcka har fått inställda restriktioner (Gällö)-Brunflo) Fortfarande TA på sträckan (Bräcke)-Storflon. Uppdaterat 13/11. | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838 |  | 9838
9839 | Spår och växelbyte (Ånge)-(Bräcke) | (Bä) | (Åg) | (Bä) - Ned - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839 |  | 9839
9840 | Förarbeten Trafikavbrott (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm, dock inte under påsken och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840 |  | 9840
9841 | Helgavstängningar (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841 |  | 9841
9842 | Oxie, egen driftplats. Inkoppling. | Lrp | (Saö) | Lrp - Enkel - Ox - (Saö) | 2027-06-12 | 1:55 | 2027-06-13 | 17:55 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 |  | 9842 | MTCR där TCR geografi här anger Lrp - (Saö), enl. MPK visare även Fsb - (Saö), vänligen justera så korrekt information anges inför fastställelsen, även om TCR 9842 inte är föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12. | 9842 |  | 9842
9843 | Lundbyleden | Sve | (Gk) | Sve - Enkel - (Gk) | 2027-11-03 | 0:00 | 2027-11-07 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843 |  | 9843
9844 | Samtidig infart Vedum | (Vaa) | (Hrc) | (Vaa) - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2027-09-29 | 0:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vara)-(Herrljunga Central). Läses med TCR 8342 och TCR 8264. | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844 |  | 9844
9845 | Underhåll av bro | (Lkp) | (Fhm) | (Lkp) - Enkel - (Fhm) | 2027-04-12 | 5:00 | 2027-05-02 | 12:00 | 487 | 0 | 1 | 487 | 0 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: MTCR | Bro | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Lidköping)-(Forshem) | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845 |  | 9845
9846 | Plankorsningsåtgärder Gårdsjö-Håkantorp | (Gdö) | (Lkp) | (Gdö) - Enkel - Hova - Enkel - Lyd - Enkel - Hsr - Enkel - Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2027-04-10 | 5:00 | 2027-05-03 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Lidköping). | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846 |  | 9846
9847 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Gim) | (Suc) | (Gim) - Sök - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - Nta - Enkel - (Suv) - (Suc) - Enkel | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 9:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N2 UTK | Signal | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. (Felaktig utbredning (Suc)-Väy som justerades 5/11-25 till (Suc)-(Gim) | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847 |  | 9847
9848 | Uppgradering av plankorsningar | (See) | (Hre) | (See) - Enkel - (Hre) | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-09-05 | 12:00 | 38 | 0 | 2 | 76 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Horred)-(Skene) | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848 |  | 9848
9849 | Opto 2,0 förläggning av multidukt Herrljunga C-(Falköping) | Hrc | Fkc | Hrc - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Fkc | 2027-03-07 | 23:30 | 2027-07-18 | 5:30 | 6 | 0 | 66 | 396 | 0 | 11111111000000111111110000000000111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning | 9849 |  | 9849 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9849 | SJG: Ok | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 | Ingen synpunkt. | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849 |  | 9849
9850 | Opto 2,0 förläggning av multidukt Skövde-(Falköping C) | Sk | (Fkc) | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - (Fkc) | 2027-07-25 | 23:30 | 2027-12-05 | 5:30 | 6 | 0 | 70 | 420 | 0 | 11111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning | 9850 |  | 9850 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9850 | SJG: Ok | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850 |  | 9850
9851 | Spår och växelbyte | (Kil) | (Sun) | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - (Sun) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-06-07 | 6:00 | 8 | 0 | 28 | 224 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [7 empty] | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-(Sunne). | 9851 |  | 9851 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851 |  | 9851
9852 | Spår och växelbyte | (Kil) | (Sun) | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - (Sun) | 2027-08-09 | 10:00 | 2027-08-27 | 15:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-(Sunne). | 9852 |  | 9852 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852 |  | 9852
9853 | ERTMS Varberg-Kungsbacka | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-07-30 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853 |  | 9853
9855 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | (Bsc) | (Am) | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö - Enkel - (Am) | 2027-03-19 | 22:30 | 2027-10-30 | 6:30 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | 9855 |  | 9855 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9855 | SJG: Kan tiden justeras nmM så att 7324 klarar sig? Tidigarelägg jobbet alternativt korta ner nmM och lägg mer tid nmS (kan avslutas senare än 06:30 S morgon). Kan dagarna v 23 ändras till nmL och nmS istället för nmS och nmM? | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 |  | 9855 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9855 |  | 9855 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid NmS 22:00-06:40 och NmM 22:00-05:20. (Se TCR 11460 och TCR 11458) Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte flytta dagarna v23 då det skulle medföra ny påverkad trafik.
9856 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856 |  | 9856
9857 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2027-05-08 | 21:50 | 2027-10-03 | 20:10 | 22 | 20 | 2 | 44 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 60 min i början och i slutet av arbetet samt en mellantid på 30 min, stänger av spår 63 och 97. Tidigarelagt en vecka för att samplaneras med avstängning av VKB 2025-11-18 /IL | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857 |  | 9857
9858 | Växelbyte Karlberg växel 158 mot Norra Station | (Tmö) | (Nst) | (Tmö) - Ke - (Nst) | 2027-07-03 | 0:00 | 2027-07-04 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Ankommande resande tåg går via driften in mot Cst, tåg från Mälarbanan kryssar i Huvudsta upp till spår U3 över SWB-viadukten. Avgående tåg från CST berörs inte. Hastighetsnedsättning Sth 40 km/h på spår N1 800m v27 M-O pga tonnage | 9858 |  | 9858 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858 |  | 9858
9859 | Växel- och spårbyte Lödöse | (Alh) | Let | (Alh) - Enkel - Löö - Enkel - Let | 2027-06-11 | 7:00 | 2027-06-14 | 7:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla edet. | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859 |  | 9859
9860 | Nuva 0037 Frestebyn | (Ml) | (Erk) | (Ml) - Enkel - (Erk) | 2027-08-23 | 0:00 | 2027-10-29 | 23:59 | 1631 | 59 | 1 | 1631 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Mellerud)-(Erikstad). Skall läsas tillsammans med TCR 8302. 2026-04-27: Sluttiden för TCR:en har förlängts till V.2743 fredag. Spänningslös restriktion har tillkommit. Förändringen medför ingen ny trafikpåverkan. | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860 |  | 9860
9861 | Ingribyån, Utbyte bro/Åsensbruk, renovering av bro | (Hvr) | (Ml) | (Hvr) - Enkel - Åb - Enkel - (Ml) | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-09-05 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Håverud)-(Mellerud). | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861 |  | 9861
9862 | Håverud, bro över Strömmen och Dalslands kanal | (Rån) | (Åb) | (Rån) - Enkel - Hvr - Enkel - (Åb) | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Råsjön)-(Åsensbruk). | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862 |  | 9862
9865 | NUVA 0039 Åp-Tp: Inkoppling av Alex-plk-anläggningar | (Åp) | (Tp) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - (Tp) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-22 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Åstorp-Teckomatorp | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865 |  | 9865
9866 | Ny bro Bäckaslöv och rivning av gamla bron | Vö | Räp | Vö - Enkel - Räp | 2027-01-23 | 0:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 50 | 0 | 2 | 100 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Växjö-Räppe Fortsättning från T26. Tar rygg på trafikstoppen i Alvesta TCR: 8945 (Ktl-bytet). Trafikstopp 2​ helger (46-50h). Även behov av hst-nedsättning för bastab till 70kmh 100meter under hela v 10. | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866 |  | 9866
9868 | Bredåkra: Växel-läggning | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-05-05 | 23:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 102 | 0 | 1 | 102 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Växel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Läggning av nya växlar i Bredåkra, en långhelg förslagsvis Kr.Him torsdag v.18 23:00 - måndag v.19 05:00 | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868 |  | 9868
9869 | Inkoppling Bredåkra mötesstation | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-10-21 | 23:30 | 2027-10-25 | 4:30 | 77 | 0 | 1 | 77 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Övrigt | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | ​Trafikstopp för inkoppling mm. | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869 |  | 9869
9870 | NUVA 0039 Lommabanan | (Kg) | (Al) | (Kg) - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-15 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Kävlinge-Arlöv | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870 |  | 9870
9871 | Inkoppling av mellanblocksignaler, (Helsingborg Godsbangård)-(Åstorp) | (Hbgb) | (Åp) | (Hbgb) - Enkel - Ätk - Enkel - Påa - Enkel - Mör - Enkel - Bjuv - Enkel - (Åp) | 2027-04-02 | 23:50 | 2027-06-14 | 4:40 | 52 | 50 | 4 | 211 | 20 | 11110000000000111100000000000000000000000000000001111000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Signal | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). För godstrafiken är möjlig omledningsbana via Rååbanan. Resandetåg på sträckan omleds via Kattarp i mån av tillgänglig kapacitet, alternativt ställs in/ersätts med buss. | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871 |  | 9871
9872 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-06-01 | 22:30 | 2027-06-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 1, 10, 11 och 12 Ok med uppställning på spår 10, nedfälld strömavtagare med möjligt att koppla till värmeposter. Även uppställning på spår 12, endast västra delen bakom signal 187. | 9872 |  | 9872 | OK om vi kan stå uppställda som ni beskriver. Dieselmotorvagnen kan ställas på spår 12 bakom signal 187 och elmotorvagnar ställas på spår 10 med strömavtagare nedfällda. Dock lär vi inte vara ensamma längre i Jönköping utan SJ kommer stå där också. Tror det varit smartare att arbetet på spår 10-12 utförts dagtid kl 9-15 då det är väldigt lite uppställningar. Spår 1 skulle man kunna ta föreslagen tid. Begär samrådsmöte där övriga JF som ansökt kapacitet på spår 10-12 deltar. | 9872 | SJG: Ok | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 |  | 9872 | Efter samrådsmöte med JLT, SJ och SJG: Tiden Justerad från 22:30-04:30 till 09:11-15:11. Uppställning inte längre möjlig på arbetets område.
9873 | Servicefönster Underhåll (Daglösen) - Persberg | (Dgö) | Fid | (Dgö) - Enkel - Fid | 2027-05-10 | 14:30 | 2027-09-16 | 21:30 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [7 empty] | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | 9873 |  | 9873 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873 |  | 9873
9878 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | (Sae) | (Vfo) | (Sae) - Enkel - Bsc - Enkel - Knl - Enkel - Nosk - Enkel - (Fra) - Apd - Enkel - (Hil) - (Vfo) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås-(Sandared), Borås-(Hillared), Borås-(Sandared), Borås-(Fristad), Borås-(Viskafors). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.36 S 23:00-05:00 ej möjligt med omledning via Västkustbanan Se TCR 10783,10825, 10881. | 9878 |  | 9878 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9878 | SJg: Tidigarelägg så att vi kan köra 3822 22.30-04.30 | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 |  | 9878 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 22:30-04:30.
9879 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-11-13 | 5:30 | 7 | 0 | 37 | 259 | 0 | 1111110000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000110000000011111100000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.5 F 22:30-05:30 endast omledning via Västkustbanan. v.7 F 22:30-05:30 endast omledning via Västkustbanan. | 9879 |  | 9879 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 |  | 9879 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9879 |  | 9879
9880 | Servicefönster Underhåll Borås Ö1 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-01 | 23:25 | 2027-11-11 | 4:25 | 5 | 0 | 28 | 140 | 0 | 1111000000000000111110000000000000000000000000000000000011110000000000111100000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 9855, Servicefönster (Almedal)-(Borås) Borås spår 2, 3, 4 blir påverkade. Genomfart på spår 1 möjligt. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan. | 9880 |  | 9880 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9880 | SJG: Ok | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 |  | 9880 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9880 |  | 9880
9881 | Servicefönster Underhåll Borås Ö2 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-11-12 | 3:30 | 5 | 0 | 28 | 140 | 0 | 111100000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 9879, Servicefönster (Borås)-(Värnamo). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingbanan. | 9881 |  | 9881 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9881 | SJG: är uppställning ok på plattformar sp 1-4? | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 |  | 9881 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9881 |  | 9881 | SJG: Nej, ingen uppställning på plattformar sp 1-4.
9882 | Markarydsbanan, hastighetshöjning | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-03-25 | 22:00 | 2027-05-10 | 4:55 | 102 | 55 | 2 | 205 | 50 | 11111100000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882 |  | 9882
9883 | Förarbeten, fundament kanalisation mm | (Lju) | (Fra) | (Lju) - Enkel - Boa - Enkel - (Fra) | 2027-08-09 | 22:00 | 2027-11-08 | 6:00 | 8 | 0 | 33 | 264 | 0 | 11111100000000111111110000000000000000000111111110000000000000000000001111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Ljung)-(Fristad) 1/12 - 25 TCR inställd | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883 |  | 9883
9885 | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Jö | Jö | Jö | 2027-05-30 | 22:30 | 2027-06-01 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Jönköping avstängt spår 3, 4 | 9885 |  | 9885 | OK. Är på spår 3-4 vilket inte påverkar Krösatågen | 9885 | SJG: ingen påverkan | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 |  | 9885 | Ingen synpunkt lämnad
9886 | Efterarbete spår 2 | Boa | Boa | Boa | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Borgstena. Genomfart spår 1 är möjlig. 1/12 -25 TCR inställd | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886 |  | 9886
9889 | Arlandabanan underhåll | (Skby) | (Myn) | (Skby) - N1, U1 - Bvr - N1, U1 - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2027-09-05 | 23:55 | 2027-09-17 | 4:55 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Underhåll Arlanda banan Ev omledning över Märsta (AEX: v37 är det underhåll även på Cst spår 1, 2 TCR 9982) | 9889 |  | 9889 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889 |  | 9889
9890 | Avropningsbart Servicefönster Arlandabanan | (Skby) | (Myn) | (Skby) - N1, U1 - Bvr - N1, U1 - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-12-10 | 4:25 | 3 | 10 | 247 | 782 | 10 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100111110011111001111100111010011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Underhåll Arlandabanan Ev omledning över Märsta Helg tider inställda hela T27 på begäran av Arlanda Express / SJ Stockholmståg 260429 | 9890 |  | 9890 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890 |  | 9890
9891 | Avropningsbart Servicefönster Tomteboda Övre-Huvudsta/Ulriksdal | (Sod) | (Huv) | (Sod) - Tmö - So - Udl - (Hel) - (Huv) | 2026-12-14 | 0:40 | 2027-12-10 | 4:40 | 4 | 0 | 204 | 816 | 0 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100111110011111001111100100010011111001111100000000010001001111100111110011100000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111001000000100000011111001111100111110000000001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9891 |  | 9891 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891 |  | 9891
9892 | Avropningsbart Servicefönster (Huddinge) - (Årstaberg) | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Äs - (Åbe) | 2026-12-14 | 0:30 | 2027-12-10 | 4:30 | 4 | 0 | 210 | 840 | 0 | 11111000000000111000011011001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100000000001111100110000011111000011100111010011111001111100000000011111001111100111110011100001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111001111100110000011111000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 9892 |  | 9892 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892 |  | 9892
9893 | Citybanan , Fullskaleövning Trafikförvaltning, Räddningstjänt, TRV | (Sci) | (Tmö) | (Sci) - Sod - (Tmö) | 2027-05-06 | 19:00 | 2027-05-07 | 3:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Fullskale övning Citybanan Pendeltåg vänder på Stockholm City, Spånga och Solna | 9893 |  | 9893 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 |  | 9893 | Tidsjustering till 19.50-03.50 | 9893 |  | 9893 |  | 9893 | Trafikverket justerar tiderna enligt önskemål från Sj Stockholmståg.
9894 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-(Borås) | (Hrc) | (Bsc) | (Hrc) - Enkel - Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra - Enkel - Nosk - Enkel - Knl - (Bsc) | 2027-02-08 | 22:00 | 2027-11-19 | 4:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000111110001111100000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Herrljunga)-(Borås). | 9894 |  | 9894 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9894 | SJG: Ok | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 |  | 9894 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9894 |  | 9894
9895 | Ö1 Underhåll Tomteboda / Hagalund komponentbyten | (Tmö) | Hgl | (Tmö) - Tm - So - Hgl | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Infart/Utfart Hagalund samt till Tomteboda via spår 42,44,45 i Solna Tjänstetåg kvarstår på CST som inte hinner till depå innan arbetet startar. Går att angöra svarven via spår G1,D1. | 9895 |  | 9895 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895 |  | 9895
9896 | Ö7 Underhåll Karlberg Driftspår | (Cst) | (So) | (Cst) - Ke - Tmö - (So) | 2027-09-28 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Driftspåren avstängda Karlberg-Tomteboda Övre spår D1, M, D2 Tjänstetåg till och från Hagalund går via spår U1 sträckan Stockholm C-Hagalund. Godståg till Tomteboda via V1,V2 | 9896 |  | 9896 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896 |  | 9896
9897 | Ö8 Underhåll (Stockholm C)- Karlberg | (Cst) | (Tmö) | (Cst) - Ke - (Tmö) | 2027-10-05 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår U1, U3, N3 avstängt Karlberg. Regional tåg från och till Mälarbanan via N1, N3 Tomteboda Övre | 9897 |  | 9897 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897 |  | 9897
9898 | Uppställning spår 1,7,8,50 Bodens södra | Bds | Bds | Bds | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning arbetsfordon sidospår Boden S. | 9898 |  | 9898 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 | Ingen synpunkt | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898
9899 | Nationell upprustning bangårdsbelysning (Nyfors)-Piteå | (Nyf) | Ptå | (Nyf) - Enkel - Amk - Enkel - Ptå | 2027-07-05 | 8:00 | 2027-09-26 | 13:00 | 5 | 0 | 21 | 105 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | v38 L-S endast trafikavbrott i Piteå. | 9899 |  | 9899 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 | Dialog önskas mellan lokalproduktion och projektet så tillgång kan ges kontinuerligt till samtliga spår i Piteå. Växling i samråd bör kunna göras i A-skydd. | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 |  | 9899 | Green Cargo: Trafikverket tar med önskemålet till projektet.
9900 | Opto 2.0 ny optokabelanläggning (Forsmo)-(Hoting) | (Fsm) | Hcp | (Fsm) - Enkel - Åd - Enkel - Btå - Enkel - Tsg - Enkel - Be - Enkel - Ros - Enkel - Htg - Enkel - Hcp | 2027-06-14 | 18:00 | 2027-10-02 | 0:00 | 6 | 0 | 97 | 582 | 0 | 111111111111111111111111111001111111111111111111110000001111111111111111111111111110011111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9900 |  | 9900 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 | Ingen synpunkt | 9900 |  | 9900 | Tagit höjd för våra tider i Hoting// Andreas Karlsson, TRV | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. Hector Rail: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
9901 | Servicefönster underhåll (Hällnäs)-(Storuman) | (Sum) | (Hls) | (Sum) - Gun - Enkel - Kat - Enkel - Ly - Enkel - Lsp - Enkel - Lyg - Enkel - Lyt - Enkel - An - Enkel - Åm - Enkel - (Hls) - Enkel | 2027-05-17 | 7:00 | 2027-10-10 | 12:00 | 5 | 0 | 66 | 330 | 0 | 111111111111111111100111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Hällnäs) - Lycksele v20-22, v39-40 Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman) v23-24, v36-38 | 9901 |  | 9901 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 | Restriktioner bör kunna planeras på vita tider på denna bana. | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 |  | 9901 | Green Cargo: Tiderna justeras efter tågläge.
9902 | Opto 2.0 ny optokabelanläggning (Långsele)-(Västeraspby) | (Väy) | (Lsl) | (Väy) - Lkm - Enkel - Stå - Enkel - (Lsl) - Enkel | 2027-07-05 | 18:00 | 2027-09-06 | 2:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9902 |  | 9902 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 | Ingen synpunkt | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 |  | 9902 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9903 | Servicefönster underhåll (Mellansel)-(Övik) | (Msl) | (Ök) | (Msl) - Enkel - Öal - Enkel - (Ök) | 2027-06-07 | 17:00 | 2027-09-10 | 22:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9903 |  | 9903 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 | Ingen synpunkt | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 |  | 9903 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9904 | Uppställning spår 3 Polcirkeln | Pc | Pc | Pc | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3695 | 59 | 1 | 3695 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning arbetsfordon Polcirkeln | 9904 |  | 9904 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 | Ingen synpunkt | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904 |  | 9904
9905 | Servicefönster underhåll (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-05-31 | 7:00 | 2027-09-10 | 12:00 | 5 | 0 | 26 | 130 | 0 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9905 |  | 9905 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 | Bör fortsatt ligga i skuggan av Norrbotniabanans arbete. | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 |  | 9905 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9906 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-05-31 | 10:00 | 2027-07-02 | 16:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 9906 |  | 9906 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 | Ingen synpunkt | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 |  | 9906 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9907 | Servicefönster underhåll (Vännäs)-(Bastuträsk) | (Bst) | (Vns) | (Bst) - Enkel - Kaä - Enkel - Åst - Enkel - Luä - Enkel - Etk - Enkel - Yö - Enkel - Hls - Enkel - Vdn - Enkel - Tvä - Enkel - Tvb - Enkel - Vän - Enkel - (Vns) | 2027-05-24 | 1:00 | 2027-09-05 | 6:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Vännäs Torsdag v21 kl. 01:00-06:00 samt Torsdag v35 kl. 01:00-06:00. | 9907 |  | 9907 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 | kollas mot TCR 9984 | 9907 |  | 9907 |  | 9907 | Kan arbetet inom Vännäs(restriktion 20719 och 23025 på torsdagar v21 och v35) att flytta till lördag eller söndag v21 och v35? Det skulle underlätta oss som vill trafikera UÅ-VNS i vardagar | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 |  | 9907 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Restriktion 20719 och 23025 är flyttade till lördag v21 och v35.
9909 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-11-17 | 3:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås Ö3. Hör ihop med TCR 9894 Servicefönster (Herrljunga)-(Borås). | 9909 |  | 9909 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9909 | SJG: (Utgår från att vi kan ankomma med 3896 på spår 3-5) | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 |  | 9909 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 9909 |  | 9909 | SJG: Ja det går att ankomma till spår 3-5.
9910 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-(Karlskrona) | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2027-04-04 | 22:20 | 2027-10-22 | 4:20 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 9910 |  | 9910 | Ok om det är spänning på BKB från Hm. Annars blir hela Ck och BKB spänninglöst. | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 |  | 9910 | JLT: v14 planerat samtidigt som TCR 10772, v36 inget annat, v42 planerat samtidigt som TCR 11087. 10772 och 11087 gör hela Ck spänningslöst.
9911 | Avropningsbart Servicefönster (Emmaboda)-(Karlskrona) | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 96 | 576 | 0 | 111000000000001100000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 9911 |  | 9911 | OK | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911 |  | 9911
9912 | IKT styrområde Vaggeryd | (N) | Måp | (N) - Soe - Mbä - Vgd - Bmo - Syd - Kvh - Hrl - (Väc) - Måp | 2027-11-24 | 1:00 | 2027-11-24 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 9912 |  | 9912 | OK | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912 |  | 9912
9913 | Efterarbeten Spårbyte (Tillberga)-Västerås Norra | (Tb) | Vån | (Tb) - Enkel - Vån | 2027-05-17 | 21:30 | 2027-05-21 | 5:30 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Tillberga och enkelspårsdrift Västerås Norra. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Snyten i mån av kapacitet. | 9913 |  | 9913 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 | Ingen synpunkt | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 |  | 9913 | GC & JLT: Noterat
9914 | Servicefönster Underhåll (Sala)-Tillberga-(Västerås Norra) | (Sl) | (Vån) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - (Vån) | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra). Trafiken kan omledas via Dalabanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. | 9914 |  | 9914 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 | Ingen synpunkt | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 |  | 9914 | GC & JLT: Noterat
9915 | IKT Styrområde Sala | (Avky) | (Una) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - Sl - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - (Una) | 2027-09-21 | 1:00 | 2027-09-21 | 2:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9915 |  | 9915 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 |  | 9915 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till tågfri tid den 26/9 kl. 00:40-02:20.
9916 | IKT Styrområde Uppsala | Sam | Una | Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una | 2027-10-04 | 2:00 | 2027-10-04 | 3:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9916 |  | 9916 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 |  | 9916 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9917 | Spår- och växelbyte Uppsala norra - (Sala) | (Sl) | Una | (Sl) - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - Una | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-11-12 | 4:30 | 5 | 30 | 156 | 858 | 0 | 1111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111000000000000000000000000000000000000111111000000001111110111111000000000000000000000001111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sala)-Uppsala Norra. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Avesta Krylbo-Sala-Västerås i mån av kapacitet. 10403-2700 - Spår- och växelbyte Uppsala norra - (Sala) 19654-2701 - Servicefönster Underhåll (Sala)-(Uppsala norra) 19659-2708 - Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala Norra 10252-2711 - Rivning av vägskyddsanläggning (Nuva) Morgongåva-(Isätra). | 9917 |  | 9917 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 | Ingen synpunkt | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 |  | 9917 | GC & JLT: Noterat
9918 | IKT Styrområde Nykvarn | (Söö) | (Et) | (Söö) - Enkel - Alä - Enkel - Nkv - Enkel - Ryb - Ned, Upp - Lg - Enkel - Gru - Enkel - Mby - Enkel - Sgs - Enkel - Häd - Enkel, Ned, Upp - Bva - Enkel - Kju - Enkel - (Et) | 2027-11-20 | 3:00 | 2027-11-20 | 4:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9918 |  | 9918 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 |  | 9918 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9919 | IKT styrområde Värnamo | (Väc) | Av | (Väc) - Röp - Bor - Rym - Av | 2027-03-06 | 9:00 | 2027-03-06 | 10:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 9919 |  | 9919 | Samordnat med TCR 8945 i Av. Dock fungerar inte tiden då vi avser att köra tåg Väc-Rym. Vårt förslag är tiden 06:00-07:40 då det är tågfritt. | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 |  | 9919 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger kl. 06:00 - 07:40, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 9919 |  | 9919 | JLT: Tiden justerad enligt förslag till 06:00-07:20. SJ: Tiden är justerad till 06:00-07:40 och ska inte påverka er då TCR 8945 ligger samtidigt
9920 | IKT Styrområde Eskilstuna | (Kbä) | (Vsg) | (Kbä) - Enkel - Ssh - Enkel - Ksu - Enkel - Ksus - Rke - Enkel - Fok - Enkel, Ned, Upp - Et - Enkel, Ned, Upp - Kör - Enkel - (Vsg) | 2027-11-21 | 3:40 | 2027-11-21 | 5:20 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9920 |  | 9920 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 |  | 9920 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till 01:10-02:50
9921 | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Rekarne) | (Kbä) | (Rke) | (Kbä) - Enkel - Ssh - Enkel - Ksu - Enkel - Ksus - (Rke) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne). Trafiken kan omledas via Kolbäck-Arboga alternativt Arboga-Eskilstuna i mån av kapacitet. | 9921 |  | 9921 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 | Intet | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 |  | 9921 | GC & JLT: Noterat
9922 | Utbyte ställverk Folkesta - Rekarne | (Et) | (Rke) | (Et) - Enkel, Ned, Upp - Fok - Enkel, Ned, Upp - (Rke) | 2027-11-27 | 22:00 | 2027-11-28 | 9:00 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Folkesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 9922 |  | 9922 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 | Tiden justeras till 23:30-10:30 | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 |  | 9922 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag.
9923 | För- och efterarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | Una | (Sam) | Una - Enkel - U - Ned, Upp - (Säy) - Ned, Upp - (Sam) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-06-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Uppsala. Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. Hastighetsnedsättning STH 40 | 9923 |  | 9923 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 | Bra dag och tider bör ligga kvar | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 |  | 9923 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9924 | Avropningsbart Servicefönster (Bålsta)-(Västerås Norra) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 4 | 0 | 131 | 524 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001000000111000011100001110000111000011100000000000111000010100001110000111000000000001110000111000011100001100000000000000000000010000111000011100001110000111000011100001110000010000010000001100000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001100000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 9924 |  | 9924 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 | Ingen synpunkt | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 |  | 9924 | GC & JLT: Noterat
9925 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-24 | 1:00 | 2027-11-13 | 7:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Upp-spår jämna veckor. Ned-spår ojämna veckor. Läs tillsammans med TCR 9927. | 9925 |  | 9925 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 | Ingen synpunkt | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 |  | 9925 | GC & JLT: Noterat
9926 | IKT styrområde Landeryd | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2027-05-13 | 22:00 | 2027-05-13 | 22:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 9926 |  | 9926 | OK | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926 |  | 9926
9927 | Ullbrotunneln - Betonginsprutning (Enköping) - Lundby | (Ep) | Lub | (Ep) - Ned, Upp - Lub | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-06-17 | 6:00 | 7 | 0 | 25 | 175 | 0 | 1111111111110001111111111111000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Enköping)-Lundby. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 9927 |  | 9927 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 | Ingen synpunkt | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 |  | 9927 | GC & JLT: Noterat
9928 | Servicefönster Underhåll Ökna - Alväng - (Hovsta) | Öa | Aä | Öa - Enkel - Aä | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000001111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.14: Trafikavbrott (Hovsta)-(Alväng). v.21 M-S Trafikavbrott Alväng - Ökna. v.38 F-S: Trafikavbrott Alväng - Ökna. v.39 M-To: Trafikavbrott (Hovsta)-Ökna. Läs tillsammans med TCR 10011. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Frövi - Fagersta C - Kolbäck i mån av kapacitet. v.38-39 kan trafiken omledas vid Arboga - Frövi i mån av kapacitet. | 9928 |  | 9928 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 | Ingen synpunkt | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 |  | 9928 | GC & JLT: Noterat
9929 | Efterarbeten Spårbyte Frövi-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-11 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. | 9929 |  | 9929 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 | Behöver spår 30 och Frövi tas med varje dag eller går det att justera objektet så vi kan få tillgång till spår 30 i Fv en del dagar? Tiderna är bra | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 |  | 9929 | GC: Efter dialog med projektet behöver de spår 30 natt mot måndag och natt mot tisdag som beskrivs i denna TCR. Resterande nätter kunde man släppa Frövi och de beskrivs i TCR 11617.
9930 | Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 111111110000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi) - (Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. | 9930 |  | 9930 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 | Kan detta inte samordnas med TCR 9929? I övrigt är tiderna bra | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 |  | 9930 | JLT: Noterat GC: Efter dialog med projektet för TCR 9929 kommer Trafikverket inte justera dessa tider då det inte är möjligt med samplanering på sträckan.
9931 | Opto 2.0 Frövi - (Ervalla) | Fv | (Er) | Fv - Ned - (Er) | 2027-07-06 | 1:00 | 2027-07-25 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. | 9931 |  | 9931 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 | Ingen synpunkt | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 |  | 9931 | GC & JLT: Noterat
9932 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | Hön | Äs - Hön - Ned, Upp | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-07-18 | 7:00 | 9 | 0 | 13 | 117 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Medelstor |  | Publicerad | Ö1: MTCR | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | 2025-11-24 Tagit bort skiftet M 5/7 00:00-07:00 efter samråd X-12 Enkelspårsdrift nattetid 22:00-07:00 Uppspår udda vecka, nedspår jämn vecka. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö 22:00-07:00. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v27 M 00:00 - v30 M 05:00 Läs ihop med TCR 8295 | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932 |  | 9932
9933 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-04-23 | 21:50 | 2027-06-20 | 14:10 | 40 | 20 | 2 | 80 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: MTCR | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott spår 2-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan och resterande trafik delinställs under trafikavbrottet. Läses med TCR 10298 och 10816. | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933 |  | 9933
9934 | IKT Styrområde Frövi | Fv | Fv | Fv | 2027-01-16 | 1:30 | 2027-01-16 | 2:10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9934 |  | 9934 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider. | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 |  | 9934 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9935 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | (Fok) | Et | (Fok) - Ned - Et | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att trafikera till eller från bangården i Eskilstuna. | 9935 |  | 9935 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 | Önskar tiderna 21-03 istället, bätre för södra stålet samt vårt tåg 6650 som ska till Eskilstuna. | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 |  | 9935 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag.
9936 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö2 | Et | (Fok) | Et - Ned, Upp - (Fok) | 2027-08-03 | 23:00 | 2027-08-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 9936 |  | 9936 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 | Önskar tiderna 21-03 istället, bätre för södra stålet samt vårt tåg 6650 som ska till Eskilstuna. | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 |  | 9936 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag.
9937 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2027-09-18 | 23:00 | 2027-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Mycket begränsad kapacitet i Eskilstuna. Trafiken kan gå via spår 23 i mån av kapacitet. | 9937 |  | 9937 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 | Intet | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 |  | 9937 | GC & JLT: Noterat
9938 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Går ej att få kör in till spår 3 & 4 i Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9772. | 9938 |  | 9938 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 | Tidigarelägges till 22:00-04:00 för att klara södra stålpendeln. | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 |  | 9938 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till 22:00-04:00
9939 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2027-05-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet, går ej att nå Eskilstuna bangård. | 9939 |  | 9939 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 | Önskar tiderna 21-03 istället, bätre för södra stålet samt vårt tåg 6650 som ska till Eskilstuna. | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 |  | 9939 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till 21:15-03:15.
9940 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Begränsad kapacitet Eskilstuna C där spår 3 och 4 är avstängda. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 9940 |  | 9940 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 | Bra tider, bör ligga kvar. | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 |  | 9940 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 6:30 | 2027-12-09 | 13:35 | 7 | 5 | 208 | 1473 | 20 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott | 9941 |  | 9941 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Jobbet bör detaljplaneras i samråd med konstruktion för att läggas på bästa tid | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Se TCR 10978. | 9941 |  | 9941 | Notera TCR som uppdaterats. SJ: Noterat. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 13:45 | 2027-12-08 | 15:15 | 1 | 30 | 156 | 234 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott | 9941 |  | 9941 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Jobbet bör detaljplaneras i samråd med konstruktion för att läggas på bästa tid | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Se TCR 10978. | 9941 |  | 9941 | Notera TCR som uppdaterats. SJ: Noterat. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 15:25 | 2027-12-08 | 16:45 | 1 | 20 | 156 | 208 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott | 9941 |  | 9941 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Jobbet bör detaljplaneras i samråd med konstruktion för att läggas på bästa tid | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Se TCR 10978. | 9941 |  | 9941 | Notera TCR som uppdaterats. SJ: Noterat. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:00 | 2027-12-08 | 17:35 | 0 | 35 | 156 | 91 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott | 9941 |  | 9941 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Jobbet bör detaljplaneras i samråd med konstruktion för att läggas på bästa tid | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Se TCR 10978. | 9941 |  | 9941 | Notera TCR som uppdaterats. SJ: Noterat. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9941 | Transporter till ingenmansland spår 111 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:55 | 2027-12-08 | 18:30 | 0 | 35 | 156 | 91 | 0 | 111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tillsammans med TCR 10978 blir det trafikavbrott | 9941 |  | 9941 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Jobbet bör detaljplaneras i samråd med konstruktion för att läggas på bästa tid | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 |  | 9941 | Se TCR 10978. | 9941 |  | 9941 | Notera TCR som uppdaterats. SJ: Noterat. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9942 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2027-05-04 | 23:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att få kör in till spår 3 & 4. | 9942 |  | 9942 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 | Intet | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 |  | 9942 | GC & JLT: Noterat
9943 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C | Fok | (Skrp) | Fok - Ned, Upp - Et - Enkel, Ned, Upp - (Kju) - Enkel - (Skrp) | 2027-05-01 | 22:30 | 2027-11-28 | 6:30 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Eskilstuna - Folkesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 9943 |  | 9943 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 | Antingen behöver objektet delas upp mer eller så kan vi ha dialog med entreprenör inför arbetet tas ut för att kunna flytta vagnar. Vi kan inte tömma hela bangården under dessa tider. | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 |  | 9943 | JLT: Noterat GC: Inför att arbetet tas ut kommer projektet att kalla till samordningsmöte för en dialog kring vart vagnar kan stå uppställda och inte.
9944 |  | Hh | Hh | Hh | 2027-04-20 | 23:00 | 2027-04-21 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Restriktionerna flyttad in i TCR 9946 | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944 |  | 9944
9945 | Servicefönster Underhåll (Ängelsberg)-(Snyten) | (Snt) | (Äbg) | (Snt) - Enkel - Äbgb - (Äbg) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Snyten) - (Ängelsberg) Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta C i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9946. | 9945 |  | 9945 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 | 9945 bör synkas så den ligger samma dagar som 9946. | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 |  | 9945 | JLT: Noterat GC: TCR 9945 är samordnad med TCR 9946 samt TCR 8484.
9946 | Samordnade åtgärder (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - Äbgb - (Snt) - (Fgc) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110000000000000001111111100000000000001111000111111000000000000000000000000000001111110111111000000001111110111111011111101111110000000011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. 18007-2704 - Opto 2.0 (Kolbäck)-(Fagersta C), 19133-2700 - Kabelsänkning (Fagersta C)-Brattheden, 14582-2700 - Utbyte Ställverk (Fagersta C)/(Snyten)-Kolbäck. Läs tillsammans med TCR 9783. | 9946 |  | 9946 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 | Justera till 22-04 för att prioritera morgontrafiken. | 9946 |  | 9946 | Ingen synpunkt | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 |  | 9946 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag.
9947 | IKT Styrområde Ängelsberg | Hh | (Fgc) | Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-11-08 | 2:00 | 2027-11-08 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9947 |  | 9947 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 |  | 9947 | GC & JLT: Noterat
9948 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. | 9948 |  | 9948 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 | Ingen synpunkt | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 |  | 9948 | GC & JLT: Noterat
9949 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö1 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra)-(Kolbäck). | 9949 |  | 9949 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 | Ingen synpunkt | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 |  | 9949 | GC & JLT: Noterat
9950 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö3 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - (Kbä) | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Västra) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9961. | 9950 |  | 9950 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 | Bra tider, bör ligga kvar. | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 |  | 9950 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9951 | Servicefönster Underhåll (Tillberga)/Tortuna-(Västerås C) Ö1 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - (Vå) - Ned - Ttu | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-05-18 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga), Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. | 9951 |  | 9951 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 | Ingen synpunkt | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 |  | 9951 | GC & JLT: Noterat
9952 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Västerås C) Ö2 | Ttu | (Vå) | Ttu - Upp - Vån - Upp - (Vå) | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-05-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås C) - (Tortuna). | 9952 |  | 9952 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 | Ingen synpunkt | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 |  | 9952 | GC & JLT: Noterat
9953 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Tillberga)-Västerås N-Västerås C Ö3 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - Ttu | 2027-05-25 | 0:00 | 2027-05-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås C)-Tortuna/(Tillberga). Trafiken kan omledas via Dalabanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. | 9953 |  | 9953 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 | Ingen synpunkt | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 |  | 9953 | GC & JLT: Noterat
9954 | Servicefönster Underhåll Västerås C-Västerås V Ö1, Ö2 & Ö3 | Vå | (Våv) | Vå - Ned, Upp - (Våv) | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 110000110000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Västerås C: v.18 & v.37: Spår Spår 6-9 avstängda. v.19 & 36: Spår 1, 2 & 3 avstängt. v.24 & 35: Spår 4 & 5 avstängt. | 9954 |  | 9954 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 | Ingen synpunkt | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 |  | 9954 | GC & JLT: Noterat
9955 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Norra- Västerås C Ned-spår | (Tb) | (Ttu) | (Tb) - Enkel - Vå - Ned - Vån - Ned - (Ttu) | 2027-04-18 | 21:30 | 2027-04-19 | 5:30 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra) - Tillberga Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Avesta Krylbo - Fagersta C - Frövi i mån av kapacitet. | 9955 |  | 9955 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 | Ingen synpunkt | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 |  | 9955 | GC & JLT: Noterat
9957 | Servicefönster Underhåll (Västerås N)-Västerås C-Västerås V Ö4 | (Vån) | (Våv) | (Vån) - Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - (Våv) | 2027-05-30 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås C. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. v.21 Läs tillsammans med TCR 9927. | 9957 |  | 9957 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 | Bra tider, bör ligga kvar. | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 |  | 9957 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9958 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö1 | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Upp - Våv - Upp - (Dt) | 2027-05-28 | 19:00 | 2027-10-31 | 1:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Dingtuna Går ej att nå Västerås Västra bangård. | 9958 |  | 9958 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 | Bra tider, bör ligga kvar | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 |  | 9958 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9959 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö2 | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Ned - Våv - Ned - (Dt) | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Dingtuna. | 9959 |  | 9959 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 | Ingen synpunkt | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 |  | 9959 | GC & JLT: Noterat
9960 | Efterarbeten spårbyte & Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö3 - bangård | Våv | Våv | Våv | 2027-05-02 | 19:00 | 2027-10-26 | 1:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås Västra bangården. | 9960 |  | 9960 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 | Antingen behöver objektet delas upp mer eller så kan vi ha dialog med entreprenör inför arbetet tas ut för att kunna flytta vagnar. Vi kan inte tömma hela bangården under dessa tider. | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 |  | 9960 | JLT: Noterat GC: Inför att arbetet tas ut kommer projektet att kalla till samordningsmöte för en dialog kring vart vagnar kan stå uppställda och inte.
9961 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Ö4 | Våv | Våv | Våv | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Västerås Västra. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. v.19 Läs tillsammans med TCR 9950. | 9961 |  | 9961 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 | Antingen behöver objektet delas upp mer eller så kan vi ha dialog med entreprenör inför arbetet tas ut för att kunna flytta vagnar. Vi kan inte tömma hela bangården under dessa tider. | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 |  | 9961 | JLT: Noterat GC: Inför att arbetet tas ut kommer projektet att kalla till samordningsmöte för en dialog kring vart vagnar kan stå uppställda och inte.
9962 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-08 | 23:00 | 2027-11-07 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Hovsta) Trafiken kan omledas Hovsta - Alväng, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11201. | 9962 |  | 9962 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 | Förutsätts att föreslagen omledningsväg är öppen. | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 |  | 9962 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
9963 | Servicefönster Underhåll Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2027-04-04 | 0:30 | 2027-04-04 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hovsta. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 9963 |  | 9963 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 | Förutsätts att föreslagen omledningsväg är öppen. Bra tider, bör ligga kvar | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 |  | 9963 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
9964 | Servicefönster Underhåll (Valskog)-(Kolbäck) | (Vsg) | (Kbä) | (Vsg) - Enkel - Kp - Enkel - Morp - Enkel - (Kbä) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-(Kolbäck). Trafiken kan omledas via Valskog - Rekarne - Kolbäck i mån av kapacitet. | 9964 |  | 9964 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 | Antingen behöver objektet delas upp mer eller så kan vi ha dialog med entreprenör inför arbetet tas ut för att kunna flytta vagnar. Vi kan inte tömma hela bangården under dessa tider. | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 |  | 9964 | JLT: Noterat GC: Inför att arbetet tas ut kommer projektet att kalla till samordningsmöte för en dialog kring vart vagnar kan stå uppställda och inte.
9965 | Efterarbeten Spårbyte (Västerås C)-(Dingtuna) Ned-spår | (Vå) | (Dt) | (Vå) - Ned - Våv - Ned - (Dt) | 2027-04-19 | 21:30 | 2027-04-21 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Dingtuna)-(Västerås C) | 9965 |  | 9965 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 | Ingen synpunkt | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 |  | 9965 | GC & JLT: Noterat
9966 | IKT Styrområde Kolbäck | (Våv) | (Hh) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - Kbä - Ned, Upp - Morp - Enkel - Kp - Enkel - (Hh) | 2027-09-22 | 2:00 | 2027-09-22 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9966 |  | 9966 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 |  | 9966 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till tågfri tid 01:05-01:55.
9967 | IKT Styrområde Arboga | (Kp) | (Hsa) | (Kp) - Enkel - Vsg - Enkel - Arb - Enkel - Jbk - Enkel - Ålg - Enkel - Feb - Enkel - (Fv) - Enkel - Öa - Enkel - Aä - Enkel - (Hsa) | 2027-10-24 | 5:00 | 2027-10-24 | 6:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9967 |  | 9967 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 |  | 9967 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till tågfri tid 00:10-02:00.
9968 | IKT Styrområde Västerås | (Vån) | (Khä) | (Vån) - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bro - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - Kän - Ned, Upp - (Khä) | 2027-09-21 | 3:00 | 2027-09-21 | 4:20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9968 |  | 9968 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 |  | 9968 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till tågfri tid v.38 F 02:00-03:20
9969 | IKT Styrområde Enköping | (Sl) | Våv | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - Vån - Enkel, Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - Våv | 2027-09-27 | 2:00 | 2027-09-27 | 4:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 9969 |  | 9969 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 |  | 9969 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9970 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö1 | (Hh) | (Morp) | (Hh) - Enkel - Kbä - Enkel - (Morp) | 2027-08-13 | 23:00 | 2027-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Hallstahammar) samt (Kolbäck)-(Munktorp). Går att trafikera Strömsholm - Kolbäck - Dingtuna. | 9970 |  | 9970 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 | Bra tider, bör ligga kvar | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 |  | 9970 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9971 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö2 | Kbä | (Ssh) | Kbä - Enkel - (Ssh) | 2027-04-27 | 23:30 | 2027-10-14 | 5:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Strömsholm). Går att trafikera Kolbäck mot Dingtuna, Munktorp och Hallstahammar. | 9971 |  | 9971 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 | Ingen synpunkt | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 |  | 9971 | GC & JLT: Noterat
9972 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö3 | (Morp) | (Ssh) | (Morp) - Enkel - Kbä - Enkel - (Hh) - Enkel - (Ssh) | 2027-07-04 | 0:00 | 2027-10-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kolbäck. Trafiken kan omledas via Svealandsbanan, Dalabanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 9972 |  | 9972 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 | Bra tider, bör ligga kvar | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 |  | 9972 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9973 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | (Vdv) | Fv | (Vdv) - Enkel - (Feb) - Enkel - Fv | 2027-05-30 | 3:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi) samt (Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Vedevåg, Sällinge och Ervalla. | 9973 |  | 9973 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 | Ingen synpunkt | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 |  | 9973 | GC & JLT: Noterat
9974 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2027-05-23 | 2:30 | 2027-05-23 | 7:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi), enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. | 9974 |  | 9974 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 | Bra tider, bör ligga kvar | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 |  | 9974 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9975 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö3 | Fv | (Slg) | Fv - Enkel - (Slg) | 2027-06-06 | 9:00 | 2027-06-06 | 12:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Sällinge). Läs tillsammans med TCR 11169. Samordnat med Fagersta - Sällinge | 9975 |  | 9975 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 | Bra tider, bör ligga kvar | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 |  | 9975 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9976 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | (Er) | Vdv | (Er) - Upp - Fv - Enkel - Vdv | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Vedevåg) samt (Vedevåg)-(Fellingsbro) Enkelspårsdrift genom Frövi. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. | 9976 |  | 9976 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 | Ingen synpunkt | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 |  | 9976 | GC & JLT: Noterat
9977 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö5 | Fv | Fv | Fv | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-10-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Frövi sidospår | 9977 |  | 9977 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 | Bra tider, bör ligga kvar | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 |  | 9977 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9978 | Servicefönster Underhåll Frövi | Fv | Fv | Fv | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Frövi. Trafiken kan omledas vid Bergslagspendeln i mån av kapacitet. | 9978 |  | 9978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 | Bör detta inte ligga Lö-sön även vecka 14 då det är mindre trafikpåverkan? | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 |  | 9978 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta då den är samplanerad med trafikavbrott Örebro TCR 11290.
9979 | Servicefönster Underhåll (Arboga) - (Ökna) | Arb | (Öa) | Arb - Ned, Upp - Jbk - Enkel - (Öa) | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Arboga)-(Ökna). Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. | 9979 |  | 9979 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 | Bör inte ligga ute vecka 2738 Då det är trafikavbrott Fv-Fgc UTK 8478 och detta begränsar kapaciteten på angiven omledningbana. | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 |  | 9979 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9980 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | (Sam) | (Säy) | (Sam) - Upp - U - Upp - (Säy) | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 1 - 4 är avstängda, enkelspårsdrift Samnan-Uppsala-Säby. | 9980 |  | 9980 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 | Ingen synpunkt | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 |  | 9980 | GC & JLT: Noterat
9981 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | (Sam) | (Säy) | (Sam) - Ned - U - Ned - (Säy) | 2027-03-23 | 23:00 | 2027-03-24 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 7 och 8 är avstängda, enkelspårsdrift Uppsala-Säby, går ej att nå bangården. | 9981 |  | 9981 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 | Ingen synpunkt | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 |  | 9981 | GC & JLT: Noterat
9982 | Underhållsöar Stockholm C | Cst | (Tm) | Cst - Nbt - Ke - Tmö - (Tm) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 35 | 175 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000111000011100001111000111101111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhållsöar på Stockholm C olika dagar/veckor på spår 3-19 och spår mot Karlberg och i vissa fall mot Tomteboda Övre. Dessa öar påverkar endast spårplanering. Något spår är alltid öppet till Tomteboda bangård från Stockholm C. Några spår är även öppna för genomgående trafik på Stockholm C. | 9982 |  | 9982 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982
9982 | Underhållsöar Stockholm C | Cst | (Tm) | Cst - Nbt - Ke - Tmö - (Tm) | 2027-09-20 | 23:35 | 2027-09-21 | 5:00 | 5 | 25 | 1 | 5 | 25 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhållsöar på Stockholm C olika dagar/veckor på spår 3-19 och spår mot Karlberg och i vissa fall mot Tomteboda Övre. Dessa öar påverkar endast spårplanering. Något spår är alltid öppet till Tomteboda bangård från Stockholm C. Några spår är även öppna för genomgående trafik på Stockholm C. | 9982 |  | 9982 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982 |  | 9982
9983 | Servicefönster underhåll Bastuträsk-(Boden) | (Bdn) | Bst | (Bdn) - Bds - Enkel - Ht - Enkel - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - Nyf - Enkel - Ktä - Enkel - Jnt - Enkel - Sts - Enkel - Klr - Enkel - Sbi - Enkel - Ltk - Enkel - Mhn - Enkel - Thm - Enkel - Sto - Enkel - Jrn - Enkel - Ldl - Enkel - Krb - Enkel - Bst - Enkel | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 26 | 130 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Möjligt att trafikera Skellefethamns Övre söderifrån alla dagar utom onsdag v27 00:00-05: 00 samt onsdag v38 00:00-05:00. | 9983 |  | 9983 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 | En väldigt lång sträcka som tas ut för underhåll. Kan detta inte delas upp i mindre delar för att bättre få fram trafiken? | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 |  | 9983 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9984 | Servicefönster underhåll Bräcke-Vännäs | Vns | (Bä) | Vns - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel - Anö - Enkel - Käv - Enkel - Sop - Enkel - Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-06-07 | 18:00 | 2027-09-11 | 23:59 | 5 | 59 | 28 | 167 | 32 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stängt Vännäs söderifrån v23 M-Ti 18:00-23:00 samt v36 M-Ti 18:00-23:00 | 9984 |  | 9984 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 | kollas mot TCR 9907 | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 |  | 9984 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
9985 | IKT Styrområde Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2027-02-06 | 2:00 | 2027-02-06 | 2:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Inga rörelser får förekomma i Depå Hagalund under denna tid. Uppställning möjlig. | 9985 |  | 9985 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985 |  | 9985
9986 | Trafikavbrott helger Hallsberg-Östansjö | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Bro | [6 empty] | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. 2026-04-28 Det har tillkommit ett behov från ERTMS, som kommer att arbeta under samma tid som befintlig TCR utan att ge ny trafikpåverkan. | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986 |  | 9986
9987 | Ballastrening växlar helg, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987 |  | 9987
9988 | Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm | (Tou) | (Lrd) | (Tou) - Bög - (Lrd) | 2027-09-24 | 9:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 237 | 0 | 1 | 237 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | [8 empty] | Normal | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Flyttad från T26 till T27 | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988 |  | 9988
9989 | Förarbeten hastighetsnedsättning Uppsala | U | U | U | 2027-03-24 | 23:00 | 2027-03-25 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad tillgång till bangården. | 9989 |  | 9989 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 | Ingen synpunkt | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 |  | 9989 | GC & JLT: Noterat
9990 | IKT Styrområde Älvsjö - (Huddinge)/(Högdalen) | (Hu) | Sst | (Hu) - Sta - (Hön) - Äs - Sst | 2027-02-07 | 2:00 | 2027-02-07 | 4:40 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 9990 |  | 9990 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 |  | 9990 | Vi önskar att arbetet flyttas till Måndag kl. 01.30-04.10 så blir inga RST påverkade | 9990 |  | 9990 |  | 9990 | SJ Stockholmståg: Trafikverket delar upp tiden i två skift, natt mot söndag 03:15-04:00 och natt mot måndag 02:10-04:00.
9991 | IKT Styrområde Stockholm C | Cst | Cst | Cst | 2027-03-23 | 1:10 | 2027-03-23 | 2:00 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Ev uppställning möjlig | 9991 |  | 9991 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991 |  | 9991
9992 | IKT Styrområde Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2027-03-26 | 0:00 | 2027-03-26 | 7:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | SJP pendeltåg kan vända i Stockholm Södra, Solna, Sundbyberg/Spånga Alt. köras via Stockholm C Uppställning möjlig | 9992 |  | 9992 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992 |  | 9992
9994 | IKT Styrområde Karlberg - Tomteboda Övre | (Cst) | (So) | (Cst) - Ke - Tmö - (So) | 2027-08-08 | 2:25 | 2027-08-08 | 4:15 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. | 9994 |  | 9994 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994 |  | 9994
9995 | IKT Styrområde Myrbacken | (Skby) | (U) | (Skby) - 2N, 2U - Myn - Ned, Upp - Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2027-06-20 | 2:50 | 2027-06-20 | 4:10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Ev uppställning möjlig | 9995 |  | 9995 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 | IKT servicefönster bör utföras på Vita tider | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 |  | 9995 | GC: Noterat
9996 | IKT Styrområde Nynäshamn | Nyc | (Äs) | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-11-14 | 2:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig | 9996 |  | 9996 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996 |  | 9996
9997 | IKT Styrområde Sundbyberg - Kallhäll | (Tmö) | (Kän) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - Ned, Upp, 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) | 2027-05-25 | 1:00 | 2027-05-25 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. | 9997 |  | 9997 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997 |  | 9997
9998 | IKT Styrområde Solna - Ulriksdal | (Tmö) | (Hel) | (Tmö) - So - Udl - (Hel) | 2027-12-02 | 2:30 | 2027-12-02 | 3:20 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. | 9998 |  | 9998 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998 |  | 9998
9999 | Servicefönster Underhåll Sala | Sl | Sl | Sl | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Sala. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. | 9999 |  | 9999 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 | Bör fortsatt ligga samma tider som TCR 11345. | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 |  | 9999 | GC & JLT: Noterat
10000 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö1 | (Sam) | (Una) | (Sam) - Upp - U - Upp - (Una) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-04-30 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot Uppsala Norra, enkelspårsdrift Säby-Uppsala C-Samnan. Trafiken kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås alternativt Ostkustbanan i mån av kapacitet. | 10000 |  | 10000 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | Ingen synpunkt | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | GC & JLT: Noterat
10001 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö2 | Sam | (Säy) | Sam - Ned - U - Ned - (Säy) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-05-12 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Säby)-Uppsala C-Storvreta, trafikavbrott bangården, begränsad kapacitet Uppsala C där spår 7 och 8 är avstängda. | 10001 |  | 10001 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 | Ingen synpunkt | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 |  | 10001 | GC & JLT: Noterat
10002 | Servicefönster Underhåll Uppsala Ö3 | U | U | U | 2027-05-13 | 0:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Uppsala C där spår 2 - 6 är avstängda. | 10002 |  | 10002 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 | Ingen synpunkt | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 | GC & JLT: Noterat
10005 | IKT Styrområde Södertälje | (Jn) | (Sta) | (Jn) - Bre - Ned, Upp - Söu - Ned, Upp - Söd - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - Flb - N1, N2, U1, U2 - Hu - N1, N2, U1, U2 - (Sta) | 2027-12-05 | 3:00 | 2027-12-05 | 4:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 10005 |  | 10005 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 |  | 10005 | Önskar att arbetet ska flyttas till en vardag med tider 02:00 - 03:50 för att inte påverka RST | 10005 |  | 10005 |  | 10005 | SJ Stockholmståg: Trafikverket flyttar tiden till måndag v49 kl. 02:15-04:05
10006 | IKT Styrområde Älvsjö gods | Äsg | Äsg | Äsg | 2027-12-06 | 2:00 | 2027-12-06 | 2:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 10006 |  | 10006 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006 |  | 10006
10007 | IKT Styrområde Häggvik | Hel | Skby | Hel - 1N, 1U, 2N, 2U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby | 2027-09-19 | 2:25 | 2027-09-19 | 3:55 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 10007 |  | 10007 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007
10007 | IKT Styrområde Häggvik | Hel | Skby | Hel - 1N, 1U, 2N, 2U - Sol - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - Upv - 1N, 1U, 2N, 2U - Skby | 2027-09-20 | 2:20 | 2027-09-20 | 3:50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter. Uppställning möjlig med strömavtagare uppe. | 10007 |  | 10007 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007 |  | 10007
10008 | Samordning (Boden C)-Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Svt - Enkel - Lbt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-07-02 | 23:00 | 2027-07-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N3: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 9748. | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008 |  | 10008
10009 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Västra- Kolbäck - Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-23 | 22:00 | 2027-04-25 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. Går ej att nå Västerås Västra bangård. | 10009 |  | 10009 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 | Bra tider, bör ligga kvar | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 |  | 10009 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10010 | Efterarbeten Spårbyte Dingtuna-Kolbäck Ned-spår | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2027-04-21 | 21:30 | 2027-04-23 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. | 10010 |  | 10010 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 | Ingen synpunkt | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 |  | 10010 | GC & JLT: Noterat
10011 | Efterarbeten Spårbyte Jädersbruk-Valskog | Jbk | (Vsg) | Jbk - Enkel - Arb - Ned, Upp - (Vsg) | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-05-30 | 8:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Jädersbruk - Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Frövi - Fagersta C - Kolbäck i mån av kapacitet. | 10011 |  | 10011 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 | 8 h trafikavbrott är mycket på denna sträcka. Kan inte jobbet ligga kortare tider med ytterligare någon dag? V2721 ligger det trafikavbrott Blgc-Avky, Västerås och Eskilstuna-Rek samtidigt nattetid. Det ger ingen omledningsmöjlighet för södra stålpendeln. Dessa arbeten bör inteligga samtidigt. | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 |  | 10011 | JLT: Noterat GC: Efter dialog med projektet är det 8h de behöver per skift. Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
10013 | Kabelgrävning Opto (Västerås Västra)-Kolbäck Upp-spår | (Våv) | Kbä | (Våv) - Upp - Dt - Upp - Kbä | 2027-03-28 | 21:30 | 2027-08-27 | 5:30 | 8 | 0 | 40 | 320 | 0 | 111111011111101111110110000011111100000000111111000000001111110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra) - Kolbäck. | 10013 |  | 10013 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 | Ingen synpunkt | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 |  | 10013 | GC & JLT: Noterat
10014 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-06-11 | 22:00 | 2027-06-12 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. | 10014 |  | 10014 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 | Ingen synpunkt | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 |  | 10014 | Önskar tillgång till depån. | 10014 |  | 10014 | GC: Noterat. SJ: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10015 | Kabelgrävning Opto Västerås C - Upp-spår | Vå | (Våv) | Vå - Upp - (Våv) | 2027-06-18 | 22:00 | 2027-06-20 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Västerås Västra. | 10015 |  | 10015 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 | Ingen synpunkt | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 |  | 10015 | GC & JLT: Noterat
10016 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | (Hh) | (Dt) | (Hh) - Enkel - Kbä - Ned - (Dt) | 2027-10-15 | 21:30 | 2027-10-17 | 7:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Trafiken kan omledas via Frövi - Fagersta C - Avesta Krylbo alternativt Västerås - Sala - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. | 10016 |  | 10016 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 | Bra tider på helg, bör ligga kvar | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 |  | 10016 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10017 | Kabelgrävning Opto (Kolbäck) - (Dingtuna) - Upp-spår | (Kbä) | (Dt) | (Kbä) - Upp - (Dt) | 2027-10-11 | 0:00 | 2027-10-11 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Kolbäck. Bryt ut | 10017 |  | 10017 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 | Ingen synpunkt | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 | GC & JLT: Noterat
10017 | Kabelgrävning Opto (Kolbäck) - (Dingtuna) - Upp-spår | (Kbä) | (Dt) | (Kbä) - Upp - (Dt) | 2027-10-11 | 21:30 | 2027-10-13 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Kolbäck. Bryt ut | 10017 |  | 10017 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 | Ingen synpunkt | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 |  | 10017 | GC & JLT: Noterat
10018 | Kabelgrävning Opto (Dingtuna) - (Västerås Västra) - Upp-spår | (Dt) | Våv | (Dt) - Upp - Våv | 2027-10-13 | 22:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Dingtuna | 10018 |  | 10018 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 | Ingen synpunkt | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 |  | 10018 | GC & JLT: Noterat
10019 | Kabelgrävning Opto (Dingtuna) - (Västerås Västra) | (Dt) | (Våv) | (Dt) - Ned, Upp - (Våv) | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-09-25 | 7:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Västra) - (Dingtuna). Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Kolbäck - Snyten - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. | 10019 |  | 10019 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 | Bra tider med helg, bör ligga kvar, eventuellt flyttas till Söndag. | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 |  | 10019 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10020 | Servicefönster Underhåll (Rekarne)-(Valskog) | (Rke) | (Vsg) | (Rke) - Enkel - Kör - Enkel - (Vsg) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-12-04 | 3:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Rekarne)-(Valskog). Trafiken kan omledas via Godsstråket, Mälarbanan alternativt Kolbäck-Eskilstuna-Flen i mån av kapacitet. | 10020 |  | 10020 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 | Bör ligga 00:00-05:00 Vecka 2714, 2738 så den ligger i skuggan av övriga arbeten Jbk-Vsg | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 |  | 10020 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag.
10021 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Kju | (Et) | Kju - Enkel - (Et) | 2027-09-06 | 23:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Kjula, begränsad kapacitet Eskilstuna C. Läs tillsammans med TCR 11355. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 10021 |  | 10021 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 | Ingen synpunkt | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 |  | 10021 | GC & JLT: Noterat
10022 | Nattavaara Bangårdsförlängning, Spår 1 avstängt | Ntv | Ntv | Ntv | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5015 | 59 | 1 | 5015 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | N3: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 1 avstängt för trafik, möten kan ske på avvikande huvudspår 2 och 3. | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022 |  | 10022
10023 | Murjek Förlängning mötesdriftplats - Ingen mötesmöjlighet | Mk | Mk | Mk | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-11 | 0:00 | 3528 | 0 | 1 | 3528 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | N3: MTCR | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Ingen mötesmöjlighet Murjek. | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023 |  | 10023
10024 | KTL-upprustning (Bräcke)-(Långsele) | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) | 2026-12-14 | 17:00 | 2027-11-29 | 1:00 | 8 | 0 | 259 | 2072 | 0 | 111111110000000000000111111111111111111111111111011111111111111111111111111101111111111111111111101111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111101111111100000011111101111111111100011111101111110111111110000000000000000000011111111111111111111111111101111110000000000000000000000111111111111111111111111111011111101111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | KTL-upprustning (Bräcke)-(Långsele) | 10024 |  | 10024 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 | Önskar denna slutar kl 00:55. | 10024 |  | 10024 |  | 10024 | Restriktion 24108 är så pass nära Bräcke att det blockera spår 2 under en väldigt lång period. Kan denna restriktion flyttas till efter kl.2200, alternativ att korta avståndet så att man kan nå Bräcke spår 2 norrut? Under v21 blir det totalabrott genom Bräcke med TCR 10051 kl.1800-2300. Under v33 blir det totalabrott genom Bräcke med TCR 10177 kl.1700-2359. Kan ni se över detta och justera restriktion 24108? | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 |  | 10024 | Green Cargo: Efter samtal med Green Cargo så ligger arbetet kvar i planerad tid 17-01. VR Norrtåg: Trafikverket har fört samtal med projektet. Och utbredningen är ändrard till Bä21 så växlarna blir fri på spår 2.
10025 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Ånge) | (Åg) | (Nta) | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - (Nta) - Enkel | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 11111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111110000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 10025 |  | 10025 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 | Ingen synpunkt | 10025 |  | 10025 |  | 10025 | Vi har tåg 7513 och 7554 som passerar sträckan innan 2330 och efter 0440 under v17, 37 och 38. Kan arbetet senarteläggas med halvtimme till 2330-0430? Eller alternativ att lägga arbetet i sommar mellan v26-32 när våra tåg har sommaruppehåll? | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 |  | 10025 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Trafikverket tillgodoser önskemålet och justerar tiderna med start till 23:30.
10026 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Rekarne | Et | (Kör) | Et - Ned, Upp - Fok - Enkel, Ned, Upp - Nbr - Enkel - Snl - Enkel - Rke - Enkel - Ksus - (Ksu) - (Kör) | 2027-05-23 | 22:10 | 2027-11-19 | 3:10 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Rekarne. Trafiken kan omledas via Eskilstuna-Flen alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10026 |  | 10026 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 | Vecka 2721 behöver ses över nattetid då det ligger stopp samtliga ställen för Södra stålpendeln, kan evntuellt ligga 00:00-05:00 V2721 så de ligger i skuggan av TCR 10011. V2737 vore det bra att minutjustera så att 9131 hinner passera innan jobbet. | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 |  | 10026 | JLT: Noterat GC: Efter dialog med projektet kommer Trafikverket inte att justera tiderna enligt önskemål.
10027 | Servicefönster Underhåll Gnesta driftplats | Gn | Gn | Gn | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-11-21 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Gnesta. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 10027 |  | 10027 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 |  | 10027 | Vi önskar att v18 ska flyttas till v20, v34, v40 eller v43 (vilket som passar bäst) samt att tiderna ska justeras till 23.00-07.00 | 10027 |  | 10027 |  | 10027 | SJP: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om den ursprungliga tiden kvarstår då det blir en mindre trafikpåverkan. Detta för att arbetena är samordnade med trafikavbrott i Järna.
10028 | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) | (Jn) | (Gn) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - (Gn) | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gnesta)-(Järna). Trafiken kan omledas via Mälarbanan eller Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 10028 |  | 10028 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 |  | 10028 | Tidsjutsering till 23.25-04.25 | 10028 |  | 10028 |  | 10028 | SJP: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10029 | Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) | (Jn) | (Gn) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - (Gn) | 2027-01-12 | 1:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 11110000000000000000000000000000000111100000000000000000111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Gnesta)-(Järna) Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår | 10029 |  | 10029 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 |  | 10029 | Tidsjutsering till 00.25-04.25 (pga 2408) | 10029 |  | 10029 |  | 10029 | SJP: Efter inkomna synpunkter från järnvägsföretag som kommer få ny trafikpåverkan i och med flytt till önskad tid , har tiderna justerats tisdagar-torsdagar alla veckor. Se TCR 10029 och nya tcr:en 11468.
10030 | Servicefönster underhåll Ovansjö-(Moradal) | (Mdl) | (Osö) | (Mdl) - Upp - Ågy - Upp - (Osö) | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-10-14 | 14:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ångebyn avstängt. Omledning via Ånge. | 10030 |  | 10030 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 | Ingen synpunkt | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 |  | 10030 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10031 | Förbigångsspår (Katrineholm) - (Stolpstugan) | (K) | (Spn) | (K) - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (Spn) | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-05-09 | 6:00 | 8 | 0 | 82 | 656 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111110000000011111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Katrineholm) - (Stolpstugan) Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår Hastighetsnedsättning för arbetarskydd sth 70km/h 2550m hela året. | 10031 |  | 10031 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031 |  | 10031
10032 | Servicefönster Underhåll Flen Ö1 | (Sde) | (Mlö) | (Sde) - Upp - Fle - Enkel, Upp - (Skv) - (Mlö) | 2027-05-15 | 0:30 | 2027-05-21 | 5:30 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre, begränsad kapacitet Flen. Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. | 10032 |  | 10032 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032 |  | 10032
10033 | Servicefönster Underhåll Flen Ö2 | (Sde) | (Skv) | (Sde) - Ned - Fle - Ned - (Skv) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-02 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. | 10033 |  | 10033 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033 |  | 10033
10034 | Servicefönster Underhåll Flen | Fle | Fle | Fle | 2027-10-10 | 0:30 | 2027-10-10 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 10034 |  | 10034 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034 |  | 10034
10035 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Flen). Trafiken kan omledas via Svealandabanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11209. | 10035 |  | 10035 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 |  | 10035 | Önskemål att arbetet senareläggs till start 23:45 för att inte påverka 450/452. | 10035 |  | 10035 | SJ: Efter diskussion med järnvägföretag som får ny trafikpåverkan i och med flytt till önskad tid, har tiden justerats till 23:50-04:50 enligt ert önskemål.
10036 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned - Koe - Ned - B - Ned - Sh - Ned - Nsj - Ned - Sp - Ned - Skv - Ned - (Fle) | 2027-05-06 | 9:00 | 2027-05-08 | 15:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. | 10036 |  | 10036 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036 |  | 10036
10037 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö2 | K | (Spn) | K - Ned, Upp - (Spn) | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-26 | 8:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Stolpstugan). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 10037 |  | 10037 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037 |  | 10037
10038 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö4 | (Stö) | (Spn) | (Stö) - K - Ned - (Spn) | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-03-29 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm)-(Stolpstugan). Går att trafikera Baggetorp - Katrineholm - Stolpstugan/Strångsjö. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 10038 |  | 10038 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038 |  | 10038
10039 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö3 | K | (Stö) | K - Ned, Upp - (Stö) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm). Går ej att trafikera spår 5 i Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 10039 |  | 10039 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 |  | 10039 | Önskemål att arbetet senareläggs till start 22:50 för att inte påverkaa 550. | 10039 |  | 10039 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10040 | Servicefönster Underhåll Katrineholm | K | K | K | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-05-23 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealansbanan i mån av kapacitet. | 10040 |  | 10040 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 |  | 10040 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:50 för att inte påverka 550 och 452. | 10040 |  | 10040 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10041 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-04-03 | 16:00 | 2027-12-06 | 0:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 11100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011000011100001110000110000000000000110000111000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg personbangård - Högsjö. Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. v.13-34 (Hallsberg personbangård)-(Högsjö). v.35-49 (Hallsberg personbangård)-Kilsmo. Bör läsas med TCR 11347, trafikavbrott 15 min i början och i slutet av varje pass. | 10041 |  | 10041 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 |  | 10041 | Bör utföras nattetid istället för att störa trafiken så lite som möjligt? | 10041 |  | 10041 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10042 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-22 | 2:10 | 2027-08-23 | 8:10 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår | 10042 |  | 10042 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 |  | 10042 | Borde tidigareläggas 2 timmar för att påverka trafiken så lite som möjligt? | 10042 |  | 10042 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10043 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Öj | Hpn | Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg - Hpn | 2026-12-20 | 2:30 | 2027-12-05 | 8:30 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 100000000000000000000100000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000010000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Östansjö - (Hallsberg). Går ej att nå posten i Hallsberg. Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, Nyköpingsbanan alternativt Godsstråket i mån av kapacitet. Omledning ej möjlig via Jönköping 30/5 00:00-08:00 (TCR 9674) | 10043 |  | 10043 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10043 | Arbete ok för SJG ej påverkade vid denna tidpunkt. | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 | Går det utföra växlingsrörelser på bangården under perioden för TCR:n? Jobbet bör ligga SV2745 istället för L V2748. Mindre trafikpåverkan S än på L natt. | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 |  | 10043 | GC: Detta arbete ligger inte inne i bangården, dock kan det finnas andra arbeten där under samma tid som TCR 10043 som förhindrar växlingsröresler. Arbetet kan vidare inte flyttas till v.45 då Västra stambanan ska vara omledningsbana för Södra stambanan. SJG: Noterat.
10044 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Vt | Hrbg | Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg | 2027-03-12 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Vretstorp - Hallsberg. v.10 Ned-spår v.11 Upp-spår Läs tillsammans med TCR 10043, trafikavbrott S 02:30-08:30 | 10044 |  | 10044 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10044 | OK för SJG | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 | Ingen input. | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 |  | 10044 | SJG och GC: Noterat.
10045 | Servicefönster Underhåll Motala driftplats Ö1 och Ö2 | Mot | Mot | Mot | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Motala v.14 & v.40 Ö2: Upp-spår, spår 1 och 2 avstängda. v.15 & v.41 Ö1: Ned-spår, spår 3-6 avstängda. | 10045 |  | 10045 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045 |  | 10045
10046 | Servicefönster Underhåll Motala | Mot | Mot | Mot | 2027-06-13 | 0:00 | 2027-08-22 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Motala C. v.23 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. v.33 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 10046 |  | 10046 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046 |  | 10046
10047 | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Skms | Skm | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla Trafikavbrott v.17 Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. v.30 Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Mälarbanan, Svealandsbanan och Södra stambanan i mån av kapacitet. v.43 Trafiken kan omledas via Västra stambanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10047 |  | 10047 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047 |  | 10047
10048 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111111000000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Motala-Mjölby. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 10048 |  | 10048 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048 |  | 10048
10049 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 10049 |  | 10049 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049 |  | 10049
10050 | Slopning Plankorsning Kyrkeby, Mosås | Ms | Ms | Ms | 2027-11-07 | 1:00 | 2027-11-07 | 13:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Mosås Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 10050 |  | 10050 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10050 | OK för SJG vi kör ingen trafik till Örebro | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 | Kan tiden justeras till nmS 20-08? | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 |  | 10050 | TIB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. SJG: Noterat.
10051 | Servicefönster underhåll (Moradal)-(Bräcke) | Bä | Mdl | Bä - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp | 2027-05-17 | 17:00 | 2027-06-14 | 1:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11001101111111100000011111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | TAX v20 Måndag nedspår stängt 18.30-01.30, fredag uppspår stängt 18.30-01.30 v21 Uppspår 18:00-23:00 stängt v23 Nedspår 18:00-23:00 stängt v33 Uppspår 17:00-00:00 stängt v36 Nedspår 17:00-00:00 stängt | 10051 |  | 10051 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10051 |  | 10051 |  | 10051 |  | 10051 |  | 10051 |  | 10051 |  | 10051 | Espd? | 10051 |  | 10051 |  | 10051 | Detta TCR tillsammans med TCR 10024(restriktion 24108) gör att det blir trafikavbrott genom Bräcke under v21 M-F kl.1800-2300. Kan ni se över detta och samplanerar? Alternativ kan detta samplaneras med TCR 10054 när det ändå är stängt under v26 och 27 M-To | 10051 |  | 10051 |  | 10051 |  | 10051 | Önskemål om att arbetet flyttas fram och utförs samtidigt som TCR 10052 23.00-05.00. Det skulle påverka färre tåg och våra tåg 598 och 85 undviker konflikt. | 10051 |  | 10051 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Trafikverket har i samråd med projektet ändrat utbreedning till signal Bä21 så växlarna på spår 2 är fria alla dispar. SJ AB: TCR 10051 är samplanerad med TCR 10024 KTL-upprustning på Stambanan.
10052 | Servicefönster underhåll (Bräcke)-Storlien | Str | Bä | Str - Enkel - Ens - Enkel - Ånn - Enkel - Du - Enkel - Åre - Enkel - Un - Enkel - Jpn - Enkel - Mi - Enkel - Äfs - Enkel - Ma - Enkel - Tåv - Enkel - Nä - Enkel - Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - Bä | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 1111100000000000000000000000111110011111111111111111110011100001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Storlien. Spår 2 i Bräcke öppet mot stambanan. | 10052 |  | 10052 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 | Ingen synpunkt | 10052 |  | 10052 |  | 10052 | Kan detta arbete slutar 0430 i Östersund så att vi hinner med klargöring och växling för att köra 7517 på morgonen? | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 |  | 10052 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Tiderna är justerade så arbetet slutar 04:30.
10053 | Servicefönster underhåll Moradal-Bräcke | Bä | Mdl | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-05 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10053 |  | 10053 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 | Kan inte arbetet ha samma tider som övriga arbeten på sträckan 19-01? | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 |  | 10053 | Green Cargo: v31 är det helavstängt (Ånge)-(Bräcke)
10054 | Servicefönster underhåll (Ångebyn)-Bräcke | Bä | Åg | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - Åg | 2027-06-28 | 19:00 | 2027-07-10 | 1:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10054 |  | 10054 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10054 |  | 10054 |  | 10054 |  | 10054 |  | 10054 |  | 10054 |  | 10054 | Kan Bä exluderas för trafik till/från Ös? | 10054 |  | 10054 |  | 10054 | Kan detta inte slås ihop med TCR 10051 eller 10177? Blir många veckor det är avstängt med TCR 10051, 10054 och 10177 | 10054 |  | 10054 |  | 10054 |  | 10054 | Önskemål om att arbetet flyttas fram och utförs samtidigt som TCR 10052 23.00-05.00. Det skulle påverka färre tåg och våra tåg 598 och 85 undviker konflikt. | 10054 |  | 10054 | Green Cargo: Bräcke kan inte uteslutas då det är växelbyten. SJ AB: Arbetet är koordinerat med KTL-Upprustningen på Stambanan.
10056 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-05-06 | 5:00 | 2027-05-11 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger delar av godstågsviadukten samt skäran. Hastighetsnedsättning 40km/h 270511-270514 över skäran. Godståg från Västkustbanan och Kust till Kust kan inte trafikera till Kville och Hamnen. Omledning möjlig via Herrljunga-Öxnered-Kville. Resandetåg från Bohusbanan vänder i Ytterby. | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056 |  | 10056
10057 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-07-01 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 2 | 192 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger skäran. Hastighetsnedsättning 40km/h 270705-270708, 270719-170726 över skäran. Omledning möjlig via Herrljunga-Öxnered-Kville. Resandetåg från Bohusbanan vänder i Ytterby. | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057 |  | 10057
10058 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned - Ms - Ned - (Kla) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-05-15 | 5:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. | 10058 |  | 10058 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10058 | OK för SJG vi kör ingen trafik till Örebro den berörda tiden | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 | Intet | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10058 | SJG och GC: Noterat.
10059 | IKT styrområde Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2027-03-06 | 22:00 | 2027-03-06 | 22:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 10059 |  | 10059 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059 |  | 10059
10060 | Björnkullatunnlarna | Bjn | (Flb) | Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-10-03 | 23:30 | 2027-10-11 | 5:30 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | 10060 |  | 10060 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060
10060 | Björnkullatunnlarna | Bjn | (Flb) | Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-10-11 | 22:30 | 2027-11-14 | 5:30 | 7 | 0 | 34 | 238 | 0 | 11111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | 10060 |  | 10060 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060 |  | 10060
10061 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-01-11 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100000111001111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111000000000000000000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 11390 och 11391. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. | 10061 |  | 10061 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 |  | 10061 | Tidsjutsering till 23.25-04.25 (anpassad efter 2486 och 92407) samt önskar att TCR ska anpassas för hela tågplan eftersom det finns året ut | 10061 |  | 10061 |  | 10061 | Tiden kommer inte justeras då inte alla järnvägsföretag som får ny trafikpåverkan godkänner tidsjusteringen.
10062 | Projekt Ostlänken Gerstaberg trafikavbrott söndagar | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafik kan ledas om via Svealandsbanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10062 |  | 10062 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 | Önskar att arbetet v49 ska flyttas till v47 | 10062 | Önskemål att arbetet senareläggs 30 min för lite mindre trafikpåverkan. | 10062 |  | 10062 | SJ SL: Det är tyvärr inte möjligt att flytta arbetet till v.47 då detta kommer ge en ökad trafikpåverkan. SJ AB: Arbetet har senareläggs till 23:25-07:25 efter önskemål.
10062 | Projekt Ostlänken Gerstaberg trafikavbrott söndagar | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - (Söö) | 2027-12-11 | 23:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 59 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafik kan ledas om via Svealandsbanan och Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10062 |  | 10062 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 |  | 10062 | Önskar att arbetet v49 ska flyttas till v47 | 10062 | Önskemål att arbetet senareläggs 30 min för lite mindre trafikpåverkan. | 10062 |  | 10062 | SJ SL: Det är tyvärr inte möjligt att flytta arbetet till v.47 då detta kommer ge en ökad trafikpåverkan. SJ AB: Arbetet har senareläggs till 23:25-07:25 efter önskemål.
10063 | Hastighetsnedsättning Järna ytterspår | Jn | Jn | Jn | 2026-12-13 | 4:50 | 2027-12-11 | 4:50 | 8712 | 0 | 1 | 8712 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Gångtidsrelevant N1/U1 sth 130. Snabbtågen tappar ca 30 sek. Inställd eftersom hastighetsnedsättningen har lagts in i anläggningen. OBS. Sth är alltså fortfarande 130 km/h på spår N1 och U1 i Järna hela T27 ut. | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063 |  | 10063
10064 | Servicefönseter Underhåll Järna-Södertälje syd undre upp/nedspår | (Jn) | (Söu) | (Jn) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söu) | 2027-02-02 | 1:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. | 10064 |  | 10064 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 |  | 10064 | Tidsjutsering till 00.25-04.25 | 10064 |  | 10064 |  | 10064 | Tiderna är justerade efter önskemål.
10065 | Servicefönster Underhåll Järna-Södertälje syd undre trafikavbrott | (Jn) | (Söu) | (Jn) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - Gbeg - Ned, Upp - (Söu) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Järna)-(Södertälje hamn). | 10065 |  | 10065 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 |  | 10065 | Tidsjutsering till 23.25-04.25 | 10065 |  | 10065 |  | 10065 | Tiderna är justerade efter önskemål.
10066 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan upp-/nedspår | (Jn) | (Flb) | (Jn) - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-01-26 | 1:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100000000000000000000000000000001111000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. | 10066 |  | 10066 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066 |  | 10066
10067 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan trafikavbrott | (Jn) | (Flb) | (Jn) - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2027-06-21 | 0:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Omledning via Södertälje hamn i mån av kapacitet. | 10067 |  | 10067 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067 |  | 10067
10068 | Servicefönster Underhåll Södertälje syd övre Ö1 | Söö | Söö | Söö | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Södertälje syd övre. Omledning via Södertälje hamn i mån av kapacitet. | 10068 |  | 10068 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068 |  | 10068
10069 | Servicefönster Underhåll Järna Ö1 | Jn | (Hlö) | Jn - Enkel - (Hlö) | 2027-05-23 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Järna-(Hölö) v.20- Trafikavbrott i Järna och Katrineholm. Omledning via Mälarbanan i mån av kapacitet. v.42 - omledning via västra stambanan i mån av kapacitet. | 10069 |  | 10069 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069 |  | 10069
10070 | Servicefönster Underhåll Järna inner-/upp-/nedspår (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5) | Jn | (Bre) | Jn - Ned, Upp - (Söö) - (Bre) | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-11-05 | 6:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000011000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet och enkelspårsdrift Järna. v12 och v42 M innerspår. v14 och v41 S spår 1. v15 och v37 M-F nedspår. v26 och v44 M-F uppspår. v.15, 26, 37, 44 - ligger tiden 00:00-05:00 | 10070 |  | 10070 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 |  | 10070 | Tidsjutsering till 23.25-04.25 Samt önskas att arbeten som ligger v12 och v14 (och v41-42) ska utföras samtigit Önskas också att olika arbete ska få olika TCR nummer | 10070 |  | 10070 |  | 10070 | Tiden kommer inte justeras då inte alla järnvägsföretag som får ny trafikpåverkan godkänner tidsjusteringen. Det är tyvärr inte möjligt för entreprenören att utföra arbetena samtidigt. Tack för synpunkten gällande utformningen av TCR:en, vi tar med oss detta i vårt fortsatta arbete.
10071 | Servicefönster Underhåll Järna hela driftplatsen Ö6 | Jn | Jn | Jn | 2027-10-31 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Västra stambanan och Nyköpingsbanan. Omlending via Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10071 |  | 10071 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071 |  | 10071
10072 | Nyköping resecentrum Ostlänken för- och efterarbete | (Nkc) | Ssa | (Nkc) - Enkel - Ssa | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 5 | 0 | 44 | 220 | 0 | 1110000111000011111001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011111001111100111110000011001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X |  | 10072 |  | 10072 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072 |  | 10072
10073 | Efterjusteringar nattider Nyköping resecentrum | Nkc | Ssa | Nkc - Enkel - Ssa | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-05 | 5:50 | 5 | 50 | 9 | 52 | 30 | 111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Öppet mot Oxelösund. M-F 00:00-05:00 L-S 00:00-05:50 | 10073 |  | 10073 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073 |  | 10073
10074 | Efterjusteringar nattider Vrena-Nyköping södra | Vre | Nks | Vre - Enkel - Nks | 2027-09-26 | 22:00 | 2027-10-05 | 4:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 1111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Oxelösund. TCRen inkluderar inte Nyköping central. | 10074 |  | 10074 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 | Bra tider bör ligga kvar | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 |  | 10074 | Tack, det är noterat.
10075 | Hastighetsnedsättning Nyköping och Nyköping södra sth 40 | Nkv | Nks | Nkv - Nks | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Relevant för gångtidspålägg. 2,5 min GT, 1 min RST. | 10075 |  | 10075 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 | Ingen synpunkt | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075 |  | 10075
10076 | Ostlänken Nyköping Resecentrum spår 2 dagtid | Nkc | Nkc | Nkc | 2027-04-05 | 8:00 | 2027-06-11 | 18:00 | 10 | 0 | 47 | 470 | 0 | 11111001111100111110011110001110000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [9 empty] | Stänger av spår 2 | 10076 |  | 10076 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076 |  | 10076
10077 | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Nkc | (Jn) | Nkc - Enkel - Ssa - Enkel - Tba - Enkel - Lre - Enkel - Vhd - Enkel - Hlö - Enkel - (Jn) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-08-01 | 6:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111000000011111110000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafiken kan leda om via Västra stambanan i mån av kapacitet | 10077 |  | 10077 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077 |  | 10077
10078 | Servicefönster Underhåll (Nyköping)-(Åby) | (Nkc) | (Åbs) | (Nkc) - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-10-31 | 5:30 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafiken kan omledas via Västra stambanan i mån av kapacitet | 10078 |  | 10078 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078 |  | 10078
10079 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) trafikavbrott | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2027-09-05 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läs ihop med TCR 10103 och 11363 Omledning via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet | 10079 |  | 10079 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079 |  | 10079
10080 | ERTMS Testkörning (Katrineholm)-Åby södra | (K) | Åbs | (K) - Upp - Stö - Upp - Smt - Upp - Åbs | 2027-01-25 | 0:30 | 2027-12-03 | 5:30 | 5 | 0 | 52 | 260 | 0 | 1111100000000000011100000000111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000111000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000011100000000000000111000000000011110000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. | 10080 |  | 10080 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080 |  | 10080
10081 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Läs ihop med TCR 10082, 11399 och 11397. Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. Se | 10081 |  | 10081 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081 |  | 10081
10082 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-Åby södra trafikavbrott | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-Åby södra. Läs ihop med TCR 10081, 11399 och 11397. | 10082 |  | 10082 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082 |  | 10082
10083 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö1 | Åbs | (Åbyg) | Åbs - (Åbyg) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-04-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott mot Nyköpingsbanan och Åby godsbangård norrifrån. | 10083 |  | 10083 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083 |  | 10083
10084 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö2 | Åbs | (Åbyg) | Åbs - (Åbyg) | 2027-03-30 | 0:00 | 2027-03-31 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Går inte att nå Åby godsbangård söderifrån. | 10084 |  | 10084 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084 |  | 10084
10085 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö3 | Åbs | (Nkc) | Åbs - Upp - (Nkc) | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-04-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift Åby södra-(Simonstorp) | 10085 |  | 10085 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085 |  | 10085
10086 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö4 | Åbs | Åbs | Åbs | 2027-04-07 | 0:00 | 2027-04-08 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott. Går att angöra Åby godsbangård från Nyköpingsbanan och Södra stambanan norrifrån. | 10086 |  | 10086 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 |  | 10086 | Justera tid till 23:40-5:40 för att rädda 262? | 10086 |  | 10086 | Tiden är justerad till 23:40-05:40.
10087 | Servicefönster Underhåll Åby södra Ö5 | Åbs | (Nr) | Åbs - Upp - (Nr) | 2027-04-09 | 0:00 | 2027-04-09 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Södra stambanan och Nyköpingsbanan. Går att angöra Åby godsbangård söderifrån. | 10087 |  | 10087 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 |  | 10087 | Justera tid till 23:40-5:40 för att rädda 262? | 10087 |  | 10087 | Tiden är justerad till 23:40-05:40.
10088 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård (Ö1,Ö2,Ö4) | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-08-17 | 6:00 | 6 | 0 | 22 | 132 | 0 | 111100001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111000000000011110011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet Åby godsbangård. v14 M-F och v15 Ti-O, spår 23, 24. v29 och v30 M-F, spår 24-38. v32 Ti-F och v33 M-Ti, spår 21, 22. | 10088 |  | 10088 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088 |  | 10088
10089 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård (Ö3) | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-09 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11111001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Åby godsbangård. Spår 19-22 avstängda. | 10089 |  | 10089 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089 |  | 10089
10090 | ERTMS inkoppling Linköping 8 h | Lp | Lp | Lp | 2027-11-27 | 22:00 | 2027-11-29 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  | 10090 |  | 10090 | Ska denna TCR genomföras då TCR 8269+8292 är slopade i T27 och flyttade till T28? Vad jag kan se i MPK visare är denna inställd i T27. | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 |  | 10090 | Ja det stämmer, den är inställd i T27.
10091 | Servicefönster Underhåll Linköping Ö1 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott mot Länsbanorna | 10091 |  | 10091 | OK | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 |  | 10091 | Noterat.
10092 | Servicefönster Underhåll Linköping Ö2, Ö5, Ö6 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-09-21 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Under vecka 24 är underhållet samordant med TCR 9766 | 10092 |  | 10092 | Ok om fordon kan stå uppställda på BV1-BV3. Arbete på BV-spåren görs i överenskommelse. Annars begär vi samrådsmöte. | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 |  | 10092 | Vi noterar och tar med oss detta i vårt fortsatta arbete.
10093 | Servicefönster Underhåll Linköping upp/nedspår Ö3 och Ö4 | (Vsd) | Lp | (Vsd) - Ned, Upp - Lp | 2027-05-04 | 23:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. | 10093 |  | 10093 | OK | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 |  | 10093 | Noterat.
10094 | Servicefönster Underhåll Linköping Hela DP Ö7 | Lp | Lp | Lp | 2027-05-20 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | V.20 samordand med TCR 10102 V.35,36 samordnad med TCR 10079 Omlending kan ske via Mjölby - Hallsberg - Västra stambanan i mån av kapacitet | 10094 |  | 10094 | OK om fordon kan stå uppställda på BV1-BV3. Arbete på BV-spåren görs i överenskommelse. Annars begär vi samrådsmöte. | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 |  | 10094 | Vi noterar och tar med oss detta i vårt fortsatta arbete.
10095 | Servicefönster Underhåll Norrköping Rbg | Nr | Nr | Nr | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-25 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | v.25 - kortare tider 00:00-05:00 | 10095 |  | 10095 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095 |  | 10095
10096 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 | Nr | (Fi) | Nr - Upp - (Fi) | 2027-06-16 | 0:00 | 2027-08-26 | 6:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet och enkelspårsdrift. Utbredningen skiljer sig dag till dag. | 10096 |  | 10096 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 |  | 10096 | Bör ej genomföras v24 när SJAB vänder och ställer upp fordon i Nr pga TCR 9766. Borde varit UTK- klassad isåfall. | 10096 |  | 10096 | Trafikverkart har gjort bedömningen att arbetena behöver utföras på planerat datum på grund av kraftsamling på södra stambanan. Då arbetena ger begränsad kapacitet i Norrköping och utförs nattetid är det inte möjligt att klassa dem som UTK.
10097 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö5 | Nr | Nr | Nr | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott södra stambanan Förslag på hanteringen av trafiken: Trafiken kan ledas om via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet | 10097 |  | 10097 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 |  | 10097 | Bör ej genomföras v24 när SJAB vänder och ställer upp fordon i Nr pga TCR 9766. Borde varit UTK- klassad isåfall. | 10097 |  | 10097 | Trafikverkart har gjort bedömningen att arbetet behöver utföras på planerat datum på grund av kraftsamling på södra stambanan. Då arbetet endast utförs en natt är det inte möjligt att klassa det som UTK.
10098 | Servicefönster Underhåll Norrköping Hela DP Ö6 | Nr | Nr | Nr | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-15 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Norrköping. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet | 10098 |  | 10098 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098 |  | 10098
10099 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) upp- och nedspår | (Nr) | (Gi) | (Nr) - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Gi) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-09-11 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | v.24 - Nedspår V.36 - Uppspår, ej möjligt att ta sig till Skärblacka/Finspång Läs ihop med TCR 10100 och 11332 | 10099 |  | 10099 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 |  | 10099 | Justerad i tid till 23:30-05:30
10100 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) trafikavbrott | (Nr) | (Gi) | (Nr) - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - (Gi) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läs ihop med TCR 10099 Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet | 10100 |  | 10100 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100 |  | 10100
10101 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) upp- och nedspår | (Kms) | (Lp) | (Kms) - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Längre skift på söndagar. Läs ihop med TCR 10102 och 11349 | 10101 |  | 10101 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101 |  | 10101
10102 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) trafikavbrott | (Kms) | (Lp) | (Kms) - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-05-19 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott. v.20 Trafikavbrott 00:00-05:00 v.43 Trafikabrott 23:00-04:00 Läs ihop med TCR 10101 och11349 Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Hallsberg- Katrineholm i mån av kapacitet | 10102 |  | 10102 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102 |  | 10102
10103 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) upp- och nedspår | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-09-15 | 6:00 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100001110111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Obs. trafikavbrott v24 pga flera samordnade åtgärder. Läs ihop med TCR 10079 och 11363 | 10103 |  | 10103 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 |  | 10103 | Justerad i tid till 23:25-05:25
10104 | IKT styrområde Kristianstad | (Hm) | Sak | (Hm) - Atp - Vöv - Önd - Kap - Cr - Crgb - Fki - Bml - Sög - Sak | 2027-01-25 | 1:00 | 2027-01-25 | 3:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10104 |  | 10104 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104 |  | 10104
10105 | IKT styrområde Karlskrona | Ck | Mru | Ck - Gua - Nät - Rb - Bhb - Åmn - Kh - Vru - Mru | 2027-01-14 | 0:00 | 2027-01-14 | 2:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10105 |  | 10105 | OK om fordon kan stå uppställda i Karlskrona. | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 |  | 10105 | JLT: TCR 10105 medger uppställning i arbetet
10106 | IKT styrområde Hultsfred | Bg | Kas | Bg - Oh - Bma - Mss - Hf - Möa - Rud - Rby - Kas | 2027-06-10 | 1:00 | 2027-06-10 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10106 |  | 10106 | OK om fordon kan stå uppställda i Hultsfred och Kalmar S | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 |  | 10106 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10106 |  | 10106 | JLT: TCR 10106 medger uppställning i arbetet
10107 | IKT styrområde Nässjö | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-05 | 3:00 | 2027-09-05 | 3:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10107 |  | 10107 | OK om fordon kan stå uppställda i Nässjö. Annars begär vi samrådsmöte för att hitta en lösning tillsammans. | 10107 | SJG: Ok | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 |  | 10107 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10107 |  | 10107 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10111 | Optobaliser (Tranås)-(Frinnaryd) | (Tns) | (Frd) | (Tns) - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - (Frd) | 2027-09-04 | 21:30 | 2027-09-05 | 7:45 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken: Omlending kan ske via Jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet | 10111 |  | 10111 | Vi föreslår tiden 21:18-07:28. Det gör att vi kan köra morgontågen på söndagen. Vi ställer in 27634-27635 på lördag kväll. | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 |  | 10111 | Tiden är justerad till 21:17-07:27, detta bör möjliggöra att ni kan köra ert morgontåg.
10112 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö1 | My | My | My - Ned | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Hela spår 1, viss del av spår 2 samt 21-23 avstängda. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-(Mantorp). | 10112 |  | 10112 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112 |  | 10112
10113 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö2 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-17 | 23:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår 2, 3, 4 avstängda i Mjölby. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-(Mantorp) och (Lindekullen)-(Skänninge). | 10113 |  | 10113 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113 |  | 10113
10114 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö3 | My | My | My - Upp | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår 4, 5 och 6 avstängda. Enkelspårsdrift (Lindekullen)-Mjölby och Mjölby-(Skänninge) | 10114 |  | 10114 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114 |  | 10114
10115 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö4 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-19 | 23:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby-(Mantorp) Förslag på hantering av trafik: Omledning kanske via Hallsberg- Karineholm i mån av kapacitet | 10115 |  | 10115 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115 |  | 10115
10116 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö5 | My | My | My - Ned, Upp | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby-(Skänninge) Förslag för hantering av trafiken: Omledning kan ske via Södra stambanan- Katrineholm- Hallsberg i mån av kapacitet | 10116 |  | 10116 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116 |  | 10116
10117 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö6 | My | My | My | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Mjölby mot södra stambanan och godsstråket. Går att trafikera Mantorp - Mjölby (riktningsbyte) - Skänninge. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Jönköping- Falköping- Västra stambanan i mån av kapacitet | 10117 |  | 10117 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117 |  | 10117
10118 | Servicefönster Underhåll Mjölby Ö7 | (Lkn) | (Mt) | (Lkn) - Ned, Upp - My - Ned, Upp - (Mt) | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Mjölby. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Jönköping - Västra stambanan i mån av kapacitet | 10118 |  | 10118 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118 |  | 10118
10119 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2,Ö5 | Bx | Bx | Bx - Upp | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Boxholm v21 och v39. Spår 3-9 avstängda. Enkelspårsdrift (Sommen)-(Lindekullen) v23 och v40. Spår 2-9 avstängda i Boxholm. | 10119 |  | 10119 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119 |  | 10119
10120 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö3/Ö4 | Bx | Bx | Bx | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Boxholm Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via Västra stambanan i mån av kapacitet | 10120 |  | 10120 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120 |  | 10120
10121 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm upp-/nedspår | Bx | (My) | Bx - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-24 | 23:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Boxholm-(Mjölby). Längre skift på söndagar. Läs ihop med TCR 10122 och 11377. | 10121 |  | 10121 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121 |  | 10121
10122 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm trafikavbrott | Bx | (My) | Bx - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - (My) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-10-24 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Boxholm-(Mjölby). Läs ihop med TCR 10121. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet. | 10122 |  | 10122 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122 |  | 10122
10123 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) upp-/nedspår | Frd | (Bx) | Frd - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - (Bx) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Frinnaryd-(Boxholm). Längre skift söndagar. Läs ihop med TCR 10124 och 11378 | 10123 |  | 10123 | OK om man kan lösa enkelspårsdriften så inte 27600 blir påverkat. 27600 är ett viktigt pendlartåg på morgonen. Annars vill vi ha sluttiden 05:00. | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 |  | 10123 | När vi ser till helheten är det inte möjligt att justera sluttiden till 05:00. Vi kan tyvärr inte säkerställa att ert tåg inte påverkas av enkelspårsdriften. För denna typ av frågor kan ni kontakta revision.
10124 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) trafikavbrott | (Frd) | (Bx) | (Frd) - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - (Bx) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-31 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Frinnaryd)-(Boxholm). Läs ihop med TCR 10123 och 11378. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet. | 10124 |  | 10124 | OK | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 |  | 10124 | Noterat.
10125 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Nässjö upp-/nedspår | N | Frd | N - Ned, Upp - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Längre skift på Söndagar v.14 enkelspårsdrift Nässjö-Frinnaryd. v42 enkelspårsdrift Vimnarp-Frinnaryd Läs ihop med TCR 10126 och 11379. | 10125 |  | 10125 | OK om man kan lösa enkelspårsdriften så inte 27600 blir påverkat. 27600 är ett viktigt pendlartåg på morgonen. Annars vill vi ha sluttiden 05:00. | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 |  | 10125 | När vi ser till helheten är det inte möjligt att justera sluttiden till 05:00. Vi kan tyvärr inte säkerställa att ert tåg inte påverkas av enkelspårsdriften. För denna typ av frågor kan ni kontakta revision.
10126 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Vimnarp trafikavbrott | Vim | Frd | Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-24 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Vimnarp-Frinnaryd. Läs ihop med TCR 10125 och 11379. Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via jönköping- Falköping- Hallsberg i mån av kapacitet | 10126 |  | 10126 | OK | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 |  | 10126 | Noterat.
10127 | Servicefönster Underhåll (Vimnarp)-(Nässjö) nedspår | N | Vim | N - Upp - Gmp - Upp - Vim | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp. | 10127 |  | 10127 | OK. Viktigt att 27600 kan köra i sitt läge. | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 |  | 10127 | Det är noterat, vi kan tyvärr inte säkerställa att ert tåg inte påverkas. För denna typen av frågor kan ni kontakta revision.
10128 | Opto 2.0 Hovsta | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-13 | 1:00 | 2027-04-18 | 5:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. v.15 S: Samordnat med TCR 11269. | 10128 |  | 10128 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 | Intet | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128 |  | 10128
10129 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats Ö2 | (Er) | (Ör) | (Er) - Upp - Hsa - Upp - (Ör) | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. Begränsad kapacitet Hovsta. | 10129 |  | 10129 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 | Intet | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129 |  | 10129
10130 | Opto 2.0 (Örebro)-(Hovsta) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned - (Ör) | 2027-03-30 | 1:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. | 10130 |  | 10130 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 | Intet | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130 |  | 10130
10131 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2027-04-04 | 1:00 | 2027-04-04 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Örebro. Trafiken kan omleds via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 10131 |  | 10131 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10131 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 | Kan tiden justeras till 00-06? Kan fordon stå uppställda på uppställningsspår? | 10131 |  | 10131 | Bra tider, bör ligga kvar söndag. | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 |  | 10131 | TiB:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG och GC: Noterat.
10132 | Opto 2.0 Örebro | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-03-09 | 1:00 | 2027-03-14 | 5:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. | 10132 |  | 10132 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10132 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 | Intet | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 |  | 10132 | SJG och GC: Noterat.
10133 | Servicefönster Underhåll Kumla | Kla | Kla | Kla | 2027-08-14 | 1:30 | 2027-09-04 | 7:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kumla. Trafiken kan omleds via Södra stambanan, Nyköpingsbanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. | 10133 |  | 10133 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10133 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 | Kan tiden justeras till 00:30-06:30? | 10133 |  | 10133 | Bör ligga S som avbrotten kring Örebro. Bör samplaneras samma tid. | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 | TiB: Efter diskussion med berörda järnvägföretag, har tiden justerats till 01:00-07:00. GC:Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om den ursprungliga dagarna kvarstår då det blir en mindre trafikpåverkan. SJG: Noterat.
10134 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö1 och Ö2 | Kla | Kla | Kla | 2027-07-11 | 1:30 | 2027-08-08 | 7:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. Nedspår: v.27 S 01:30-07:30, Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. Uppspår: v.31 S 01:30-07:30. | 10134 |  | 10134 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 | Skjuta arbetet till 01:00-07:00? | 10134 |  | 10134 | Intet | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 |  | 10134 | TiB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
10135 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Kla | Kla | Kla | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-08-07 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. v.26 innehåller inte spänningslöst. | 10135 |  | 10135 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 | Intet | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135 |  | 10135
10136 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-10-16 | 5:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Ojämna veckor nedspår Jämna veckor uppspår: RALA bangård avstängt. | 10136 |  | 10136 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10136 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 | Intet | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 |  | 10136 | SJG: Noterat.
10137 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö14 och Ö15 | Öj | Hpbg | Öj - Täl - Hrbg - Hpn - Hpbg | 2027-04-04 | 1:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000100000000000000000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Östansjö)-Hallsberg. v.19,35,42,43: Går det ej att nå Posten. | 10137 |  | 10137 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10137 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 |  | 10137 | SJG: Noterat.
10138 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö5 | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) | 2027-04-10 | 1:00 | 2027-04-10 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)- (Kumla). | 10138 |  | 10138 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10138 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 | Intet | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 |  | 10138 | SJG: Noterat.
10139 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö1 | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2027-04-11 | 10:00 | 2027-04-11 | 16:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Hallsberg personbandgård spår 8-12 avstängt. | 10139 |  | 10139 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139 |  | 10139
10140 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö3 | Skms | Hrbg | Skms - Enkel - Hrbg | 2027-06-13 | 2:30 | 2027-06-13 | 6:30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. | 10140 |  | 10140 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140 |  | 10140
10141 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö8 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Upp - På | 2027-04-24 | 1:00 | 2027-04-24 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg rangerbangård-Pålsboda. Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. | 10141 |  | 10141 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10141 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 |  | 10141 | SJG: Noterat.
10142 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | Hpbg | (På) | Hpbg - Ned, Upp - (På) | 2027-06-28 | 22:00 | 2027-09-18 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Hallsberg personbangård) - (Pålsboda). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 10142 |  | 10142 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142 |  | 10142
10144 | Servicefönster Underhåll Ryssjöbrink-Södertälje Syd Undre | Ryb | Söu | Ryb - Ned, Upp - Nkv - Enkel, Ned, Upp - Alä - Enkel - Söu | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Ryssjöbrink - Södertälje Syd Undre. Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. | 10144 |  | 10144 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 | Ingen synpunkt | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 |  | 10144 | GC & JLT: Noterat
10145 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö9 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) - På | 2027-05-22 | 1:00 | 2027-09-25 | 5:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Sannahed. Enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg. Enkelspårsdrift Kumla - Sannahed. Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Nyköpingsbanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. | 10145 |  | 10145 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10145 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 |  | 10145 | SJG: Noterat.
10146 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö4 | (Täl) | Hrbö | (Täl) - Hrbi - Hrbö | 2027-10-05 | 0:00 | 2027-10-06 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Tälle)-Hallsberg rangerbangård I-gruppen, begränsad kapacitet överlämningsbangården. | 10146 |  | 10146 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 | Tiderna fungerar inte alls för rangeringen. Tiderna bör ligga helg L 22:00-06:00 S då rangering inte utförs. Vid behöv kan dialog föras i Lök-möten för detaljplanering. | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 |  | 10146 | GC: Banarbetena är flyttade till v.35 NmS 22:00-02:00 och v.36 NmS 22:50-02:50, se ny TCR 11502
10147 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | (Hrbu) | Hrbg - (Hrbi) - (Hrbu) | 2027-03-01 | 8:00 | 2027-11-12 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg samt mellan I-gruppen och U-gruppen. Tåg med tidtabellsenliga uppehåll i I-gruppen kan gå via Överlämningsbangården. | 10147 |  | 10147 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 | Viktigt att inga arbeten ligger ute samtidigt på spår 106. | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 |  | 10147 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
10148 | Införande ERTMS Hallsberg | Hrbg | (Hpn) | Hrbg - Hpbg - (Hpn) | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-11-20 | 6:00 | 8 | 0 | 42 | 336 | 0 | 111111111111111000000111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111110000011111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg. v.7 nm Ti - M spår 2 avstängt. v.8 nm Ti - M spår 3 och 104 avstängt. v.10 nm Ti - M spår 2 och 3 avstängt. - Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. v.42 nm S - v.43 Nm L spår 2 avstängt. v.44 nm M - Nm S spår 3 och 104 avstängt. v.45 nm S - v.46 Nm L spår 2 och 3 avstängt. - Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. | 10148 |  | 10148 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10148 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 |  | 10148 | SJG: Noterat.
10149 | Införande ERTMS (Hallsberg posten) | (Hpbg) | (Täl) | (Hpbg) - Ned - Hrbg - Hpn - (Täl) | 2027-04-05 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 | 8 | 0 | 28 | 224 | 0 | 1111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet genom Hallsberg. Mycket begränsad kapacitet in till posten. | 10149 |  | 10149 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149 |  | 10149
10150 | Införande ERTMS Hallsberg - (Tälle) - (Östansjö) | Hrbg | Vt | Hrbg - Täl - Öj - Ned, Upp - Vt | 2027-05-03 | 8:00 | 2027-06-20 | 16:00 | 8 | 0 | 49 | 392 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - (Vretstorp) Jämna veckor ned-spår Ojämna veckor upp-spår v.18 går det att trafikera växlarna i Östansjö. | 10150 |  | 10150 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10150 | Ok för SJG | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 |  | 10150 | SJG: Noterat.
10151 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-06-21 | 22:00 | 2027-08-21 | 6:00 | 8 | 0 | 26 | 208 | 0 | 11111100111110000000000000001111111000000110000001111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 10151 |  | 10151 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10151 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 | Ingen synpunkt | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 |  | 10151 | SJG: Noterat.
10152 | Införande ERTMS Hallsberg - (Skymossen) | På | (Skms) | På - Ned - Hpbg - Ned - (Skms) | 2027-08-02 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. | 10152 |  | 10152 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10152 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 |  | 10152 | SJG: Noterat.
10153 | Införande ERTMS Hallsberg | Hpbg | (Hrbg) | Hpbg - (Hrbg) | 2027-07-12 | 8:00 | 2027-09-05 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 10153 |  | 10153 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 | Utbredningen bör minskas så att jobbet enbart ligger till signal 140 M-F så att växeln ner mot spår 5 kan utnyttjas för tågen från U-gruppen. L-S kan utbredningen ligga till signal 120. Vi önskade samma i T26 men fick till svar att det var för sent att ändra utbredning då det påverkade andra järnvägsföretag. Detta bör därför kunna justeras i detta skede. | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 |  | 10153 | GC: Trafikverket förstår problematiken men kan inte tillmötesgå synpunkten i dagsläget. Vi får ha en fortsatt dialog för att försöka hitta en lösning som passar alla parter.
10154 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | Hpbg | (På) | Hpbg - Upp - (På) | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111100000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 10154 |  | 10154 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10154 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 |  | 10154 | SJG: Noterat.
10155 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö1 | Lln | (Fa) | Lln - Ned - Lå - Ned - (Väv) - Ned - (Fa) | 2027-04-03 | 0:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Linddalen - Finnerödja. | 10155 |  | 10155 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10155 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 |  | 10155 | SJG: Noterat.
10156 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö2 & Ö13 | (Hs) | Lln | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - Lln | 2027-03-28 | 0:00 | 2027-04-18 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.12 Trafikavbrott spår 20 Laxå - (Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. v.15 Trafikavbrott spår 20 i Laxå - (Hasselfors), enkelspårsdrift Linddalen - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. | 10156 |  | 10156 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10156 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 |  | 10156 | SJG: Noterat.
10157 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö8 | (Hs) | (Fa) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Väv) - Upp - (Fa) | 2027-04-08 | 9:00 | 2027-11-13 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 i Laxå mot Hasselfors. Enkelspårsdrift Finnerödja - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. | 10157 |  | 10157 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10157 | Ok för SJG | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 |  | 10157 | SJG: Noterat.
10158 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-11 | 9:00 | 2027-11-14 | 16:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. | 10158 |  | 10158 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158 |  | 10158
10159 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö5 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-07-04 | 5:30 | 2027-07-04 | 8:30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. | 10159 |  | 10159 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159 |  | 10159
10160 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö12 | Lå | (Lln) | Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-04-17 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986. | 10160 |  | 10160 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10160 | Ok för SJG ingen trafik den tiden | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 |  | 10160 | SJG: Noterat.
10161 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Täl - (Hrbg) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka ned-spår Jämn vecka upp-spår | 10161 |  | 10161 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161 |  | 10161
10162 | Opto 2.0 Hallsberg-Laxå | Täl | (Lå) | Täl - Öj - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Upp - (Lå) | 2027-08-02 | 1:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 4 | 0 | 76 | 304 | 0 | 11111110000000111111100000001111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000001111111000000011111110000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg)-(Laxå) Ojämna veckor ned-spår Jämna veckor upp-spår | 10162 |  | 10162 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162 |  | 10162
10163 | Opto 2.0 Örebro | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-03-02 | 1:00 | 2027-03-21 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. | 10163 |  | 10163 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 | Intet | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163 |  | 10163
10164 | Opto 2.0 (Ervalla)-(Frövi) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-04-27 | 1:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 4 | 0 | 12 | 48 | 0 | 11111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.17 ned-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Ervalla v.22 upp-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. | 10164 |  | 10164 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164 |  | 10164
10165 | Opto 2.0 (Hovsta)-(Ervalla) | (Hsa) | (Er) | (Hsa) - Ned - (Er) | 2027-05-11 | 1:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 4 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1111110000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hovsta - Ervalla- | 10165 |  | 10165 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165 |  | 10165
10166 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | (Väv) | (Hs) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - (Lln) - (Hs) | 2027-11-07 | 2:30 | 2027-12-05 | 8:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10000000000000100000010000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. Hastighetsnedsättning för arbetarskydd i Laxå sth 70km/h 4300m v.38 L 04:00 - v.49 L 23:59. | 10166 |  | 10166 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10166 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 |  | 10166 | Önskas tidigareläggas 00-06, alternativt att TCR avslutas senast kl. 07:25. | 10166 |  | 10166 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. Detta för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. SJG: Noterat.
10167 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå - Ned-spår | Lå | Lln | Lå - Ned - Lln | 2027-10-18 | 22:00 | 2027-11-27 | 6:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 11111000000000000000111000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Linddalen. Spänningslöst v.42 Nm Ti och Nm O | 10167 |  | 10167 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10167 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 |  | 10167 | SJG: Noterat.
10168 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå - Uppspår | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-10-10 | 22:00 | 2027-11-20 | 6:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet i Laxå. Upp-spåret avstängt. Varje arbetspass innehåller på- och avetablering som ger trafikavbrott mot Hasselfors på spår 19 kl. 22:00-22:20 samt kl. 05:40-06:00. | 10168 |  | 10168 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10168 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 |  | 10168 | SJG: Noterat.
10169 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | Lå | (Hs) | Lå - Enkel - (Hs) | 2027-10-25 | 8:00 | 2027-11-05 | 16:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå spår 19. Går att trafikera Välevattnet - Laxå - Linddalen samt mot Hasselfors via spår 20. Varje arbetspass innehåller på- och avetablering som ger begränsad kapacitet i Laxå kl.08:00-08:20 samt kl. 15:40-16:00. | 10169 |  | 10169 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10169 | Ok för SJG | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 |  | 10169 | SJG: Noterat.
10170 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn | (Sde) | (Sp) | (Sde) - Ned, Upp - Fle - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Sp) | 2027-02-28 | 3:30 | 2027-06-06 | 6:30 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Sköldinge)-(Sparreholm) Trafiken kan omledas via Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Godsstråket i mån av kapacitet. | 10170 |  | 10170 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170 |  | 10170
10171 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn, ballastrening | Fle | Skv | Fle - Skv - Ned, Upp | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen)-Skebokvarn. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svelandsbanan i mån av kapacitet. | 10171 |  | 10171 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171 |  | 10171
10172 | För-och efterarbeten Flen-Skebokvarn | Fle | Skv | Fle - Skv | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-06-03 | 5:00 | 5 | 0 | 53 | 265 | 0 | 11110001111000111100011110000011000111100011110001111000111100011100001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Nyckelsjön Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår v.8 S - v.22 S Hastighetsnedsättning arbetarskydd sth 70km/h 6700m. | 10172 |  | 10172 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172 |  | 10172
10177 | Servicefönster underhåll (Ångebyn)-Bräcke | Bä | (Åg) | Bä - Ned, Upp - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2027-07-12 | 17:00 | 2027-08-28 | 1:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Bräcke öppet v.34 | 10177 |  | 10177 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10177 |  | 10177 |  | 10177 |  | 10177 |  | 10177 |  | 10177 |  | 10177 | Kan Bä exluderas för trafik till/från Ös? Kan inte arbetet ha samma tider som övriga arbeten på sträckan 19-01? | 10177 |  | 10177 |  | 10177 | Kan detta inte slås ihop med TCR 10051 eller 10054? Blir många veckor det är avstängt med TCR 10051, 10054 och 10177. Under v33 blir det totalabrott genom Bräcke med TCR 10024 kl.1700-2359 | 10177 |  | 10177 |  | 10177 |  | 10177 | Önskemål om att arbetet flyttas fram och utförs 23.00-05.00. Det skulle påverka färre tåg och våra tåg 10, 598, 71 och 85 undviker konflikt. | 10177 |  | 10177 | Green Cargo: Åtgärden är samplanerad med TCR 10024. VR Norrtåg: Trafikverket har justerat utbredning i samförstånd med projektet. Spår 2 går att växla ut ifrån. SJ AB: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10178 | Servicefönster underhåll (Dysjön)-(Bräcke) TAX | (Bä) | (Dy) | (Bä) - Upp - Bsb - Upp - (Dy) | 2027-07-10 | 1:00 | 2027-07-12 | 13:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott U-spår. | 10178 |  | 10178 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 | Ingen synpunkt | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 |  | 10178 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10179 | Spår och växelbyte Ånge-Bräcke (Bräcke spår 5-6) | (Bä) | (Bä) | (Bä) | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-08-29 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | TAX. Restriktion för uppställning av arbetsfordon spår 5-6. | 10179 |  | 10179 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 | Ingen synpunkt | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 |  | 10179 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10180 | Servicefönster underhåll Åggb | Åggb | Åggb | Åggb | 2027-06-07 | 9:00 | 2027-09-26 | 16:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Åggb TAX | 10180 |  | 10180 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 | Tid ändras till 23:00-04:00. Mycket viktig speciell då Suc är stängt då Åggb ska överta all hantering denna period. Övriga datum hanteras mycket lokal växling på dagtid. | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 |  | 10180 | Green Cargo: Trafikverket tillgodoser behovet och ändrar tiderna med start 23:00.
10195 | Spår och växelbyte Nyköping södra- Flens övre. Kabelsänkning Nks-Fsö nätter | (Fsö) | Nks | (Fsö) - Sii - Vre - Nks | 2027-07-04 | 19:30 | 2027-11-12 | 3:30 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 111111011111101111110000000000000000000000000000000000000000000001111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Hastighetsnedsättning sth 40 Flens övre-Nyköping södra v27-v45 | 10195 |  | 10195 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 | Viktigt att detta arbete justeras vid behov så att det ligger mellan södra stålpendeln även efter konstruktion. Just nu bra tider. | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 |  | 10195 | Det är noterat, vi tar med detta i vårt fortsatta arbete.
10196 | Servicefönster Underhåll (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) | (Et) | (Fle) | (Et) - Skrp - Hål - Bgv - Hnä - Mlö - Fsö - (Fle) | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000001111110000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Innehåller hastighetsnedsättning - Tonnagekörning (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) v.41 M 00:00- v.49 L 23:59 v.19, 20, 41, 45 - är tiden 00:00-05:00 Bör läsas ihop med TCR 10197. Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg ställs in och ersätts med buss | 10196 |  | 10196 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 | Justera tiden till 23:00-04:00. På detta sätt drabbas färre tåg och stålpendeln kan anpassas med enbart senareläggning utan att vändningen störs i Oxd | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 |  | 10196 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat tiderna från kl. 00:00-05:00 till kl. 23:00-04:00 på vissa dagar för att inte skapa ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. De nya tiderna visas i TCR 10196, TCR 11603 och TCR 11604.
10197 | Servicefönster Underhåll (Flens övre)-Oxelösund | (Fsö) | Oxd | (Fsö) - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - Nks - Enkel - Oxd | 2027-05-09 | 22:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ger ej trafikavbrott på Nyköpingsban | 10197 |  | 10197 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 | Bra tider, bör ligga kvar eventuellt minutjusteras något efter södra stålpendelns konstruktion | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 |  | 10197 | Det är noterat, vänligen kontakta oss framåt för att se om denna typ av justering är möjlig.
10198 | ERTMS nätter (Bjärka Säby)-Åtvidaberg | (Bsä) | Åvg | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg | 2027-01-10 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 7 | 0 | 239 | 1673 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | 10198 |  | 10198 | OK | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198 |  | 10198
10199 | ERTMS nätter (Linköping)-Rimforsa-(Kisa) | (Lp) | (Kisa) | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf - Enkel - (Kisa) | 2027-01-10 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 7 | 0 | 239 | 1673 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | v.2-25 (Linköping)-Rimforsa v.26-49 (Linköping)-(Kisa) | 10199 |  | 10199 | OK | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199 |  | 10199
10200 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.30 23:00-05:00 | 10200 |  | 10200 | Vi vill att arbetet ligger tågfri tid 21:30-05:30. Begär samrådsmöte | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 10200 | Tiden är justerad efter önskemål.
10201 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.31 23:00-05:00 | 10201 |  | 10201 | Vi vill att arbetet ligger tågfri tid 21:50-05:20. Begär samrådsmöte | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 |  | 10201 | Tiden är justerad efter önskemål.
10202 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-10-29 | 6:00 | 8 | 0 | 34 | 272 | 0 | 111111011111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.32 23:00-05:00 | 10202 |  | 10202 | OK | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 | JLT: Efter inkommen synpunkt via mejl har Trafikverket tidsjusterat tiderna i TCR till 22:00-05:35. Det har även skapats en ny TCR, TCR 11602, som beskriver tiderna för vegetationsröjningen.
10202 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby)-Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2027-08-08 | 23:00 | 2027-08-09 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Vegetationsröjning v.32 23:00-05:00 | 10202 |  | 10202 | OK | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 |  | 10202 | JLT: Efter inkommen synpunkt via mejl har Trafikverket tidsjusterat tiderna i TCR till 22:00-05:35. Det har även skapats en ny TCR, TCR 11602, som beskriver tiderna för vegetationsröjningen.
10203 | Älvsjö spårväxelbyte arbetarskydd spår 6 | Äs | Äs | Äs | 2027-07-05 | 7:00 | 2027-07-18 | 22:00 | 15 | 0 | 14 | 210 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Arbetarskydd spår 6 till spår och växlebyte Älsvjö på spår 7, 8 UTK TCR 8295 | 10203 |  | 10203 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203 |  | 10203
10204 | IKT Styrområde Alingsås | (Hrv) | (P) | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2027-05-09 | 1:00 | 2027-05-09 | 5:40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Partille) Läs ihop med TCR 9690 och 8253 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | 10204 |  | 10204 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10204 | SJG:Hur hänger den ihop med 9690? Inte samma dagar? Däremot ligger den samtidigt som 9741 stänger F och 10299 stänger Vgå-Hrc, se även input för 9741 och 10299 om tider i 9741 och 10299 flyttas kan vi även senarelägga dena för att rädda 13400 | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 |  | 10204 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10204 |  | 10204 | SJG: TCR 9690 är felskrivet, skulle varit TCR 10299. Notera ny TCR 11444 som är skapad från TCR 10299, gäller omplanerad tid för söndag. Tåg 13400 kan inte räddas då arbetet samplanerats med TCR 11444 (ursprungligen TCR 10299). Se även synpunktssvar för TCR 10299.
10205 | Markundersökningar och kabellokalisering uppspår | (Agg) | Gsv | (Agg) - Upp - A - Upp - Bgs - Upp - Ndv - Upp - Fd - Upp - Sn - Lr - Upp - J - P - Sel - Gsv | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000110000011000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift : sträckan är uppdelad i områden. Se MPK Visare för detaljerad utbredning. Ok med uppställning spår 0 i Alingsås | 10205 |  | 10205 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10205 | SJG: Ok | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 |  | 10205 | SJ AB: Ingen inskickad synpunkt. Svar på kompletterande fråga via mail 2026-07-23; Kvarstående tidsavvikelser mellan TCR och restriktioner. TCR 10205 har uppdaterats då restriktioner ställts in L och S v.46, S v.48 samt L v.49
10209 | Servicefönster Underhåll Skärblacka-Finspång | Sbl | Fg | Sbl - Enkel - Fg | 2027-04-18 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 10209 |  | 10209 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209 |  | 10209
10210 | Avropningsbart servicefönster (Katrineholm)-(Åby Södra) | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 180 | 900 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110000000011111100011100001111000000001011110000000010111100011110001110000001100011110001111000111000011110001111000111000011110001111000111100000000101111000111100011110001111000111100011110001111000110001011110001111000111100000011101111000111000011110001100000111100011110001111000111100011110000000010111100000000101111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10210 |  | 10210 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210 |  | 10210
10211 | Avropningsbart servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 142 | 568 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011100011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10211 |  | 10211 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211 |  | 10211
10212 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 142 | 568 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011100011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000101000011100001110000111000001100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10212 |  | 10212 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212
10212 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-03-30 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10212 |  | 10212 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212 |  | 10212
10213 | Avropningsbart servicefönster (Mjölby)-Boxholm | (My) | Bx | (My) - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-06 | 6:00 | 6 | 0 | 44 | 264 | 0 | 1000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000100000100000000000001000000100000010000001000000000000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10213 |  | 10213 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213 |  | 10213
10214 | Avropningsbart servicefönster (Boxholm)-Vimnarp | (Bx) | Vim | (Bx) - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 134 | 536 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000011100011100000000000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000000000001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 10214 |  | 10214 | Ok | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214 |  | 10214
10215 | Avropningsbart servicefönster (Vimnarp)-Nässjö | (Vim) | (N) | (Vim) - Ned, Upp - Gmp - Ned, Upp - (N) | 2027-01-10 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:00 | 6 | 0 | 22 | 132 | 0 | 110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 10215 |  | 10215 | OK | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215 |  | 10215
10220 | IKT Styrområde Järna | Jn | Bjn | Jn - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn | 2027-05-07 | 11:00 | 2027-05-07 | 14:20 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10220 |  | 10220 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220 |  | 10220
10221 | IKT Styrområde Nyköping | (Ebg) | Oxd | (Ebg) - Nkc - (Ssa) - Nks - Oxd | 2027-07-27 | 0:00 | 2027-07-27 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10221 |  | 10221 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 |  | 10221 | Noterat.
10222 | IKT Styrområde Åby | (K) | (Nr) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - Åbs - Ned, Upp - (Nr) | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-04-11 | 0:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10222 |  | 10222 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222 |  | 10222
10223 | IKT Styrområde Norrköping | Nr | Nr | Nr | 2027-06-15 | 1:10 | 2027-06-15 | 1:40 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10223 |  | 10223 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223 |  | 10223
10224 | IKT Styrområde Fiskeby | (Lp) | (Nr) | (Lp) - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - (Nr) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 1:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10224 |  | 10224 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224 |  | 10224
10225 | IKT Styrområde Linköping | Lp | Lp | Lp | 2027-06-15 | 0:00 | 2027-06-15 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10225 |  | 10225 | OK om fordon kan stå uppställd på BV-spåren. | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 |  | 10225 | Vi noterar och tar med oss detta i vårt fortsatta arbete.
10226 | IKT Styrområde Mjölby | My | (Lp) | My - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - (Lp) | 2027-09-05 | 0:00 | 2027-09-05 | 0:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10226 |  | 10226 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 |  | 10226 | Tiden justerad till 03:30-04:20
10227 | IKT Styrområde Tranås | (My) | Gmp | (My) - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Gmp | 2027-09-05 | 1:00 | 2027-09-05 | 2:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10227 |  | 10227 | OK | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 |  | 10227 | Tiden justerad till 04:00-05:30
10228 | IKT Styrområde Silinge | (Et) | (Nks) | (Et) - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-05-11 | 0:00 | 2027-05-11 | 1:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 10228 |  | 10228 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228 |  | 10228
10229 | IKT Bjärka-Säby | (Lp) | Hf | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk - Enkel - Bsp - Brk - Gäd - Oph - Rfb - Rf - Enkel - Kisa - Enkel - Kpkv - Vrn - Bök - Gng - Enkel - Svi - Enkel - Alv - Vib - Enkel - Vibh - Enkel - Sro - Enkel - Hf | 2027-11-28 | 0:00 | 2027-11-28 | 4:10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott | 10229 |  | 10229 | OK | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 |  | 10229 | Noterat.
10238 | Kabelsänkning inför spårbyte, Kimstad | Kms | Kms | Kms | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-20 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 9766 Ingen trafik till och från Skärblacka Se omledningsmöjligheter i TCR 9766 | 10238 |  | 10238 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  | 10238
10241 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-06 | 0:30 | 2027-11-06 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken. Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C | 10241 |  | 10241 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10241 | SJG: Tidigarelägg så att 3517 kan komma in till G | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 |  | 10241 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10241 |  | 10241 | SJG: Tid anpassad till 00:31 - 06:25
10242 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-07 | 1:35 | 2027-11-07 | 7:35 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C | 10242 |  | 10242 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10242 | SJG: Tidigarelägg för att hamna mer samtidigt som det utökade området i TCR 10298? Avslutas så att 3517 kan komma in till G | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 |  | 10242 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10242 |  | 10242 | SJG: Trafikverket anser att det inte är möjligt att korta ner arbetet till 3h & 55 min.
10243 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-11-14 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Partille - Olskroken Trafik omleds via Herrljunga - Borås, Borås - Göteborg C Bör läsas med TCR: 8251 8252 8253 10241 10242 | 10243 |  | 10243 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10243 | SJG: Tidigarelägg så att 3517 kan komma in till G? | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 |  | 10243 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10243 |  | 10243 | SJG: Tid nedkortad med 40 min.
10244 | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) Kontaktledningsunderhåll | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-04-12 | 4:00 | 2027-05-14 | 8:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad mot Bane Nor TCR OB04651. | 10244 |  | 10244 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 | Ingen synpunkt | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244 |  | 10244
10245 | Samordning åtgärder Norra Malmbanan | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-06-07 | 3:30 | 2027-09-12 | 9:30 | 6 | 0 | 64 | 384 | 0 | 11111111111110000000011111110000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111100000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad mot Bane Nor TCR OB02883 och OB02884. | 10245 |  | 10245 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 | Ingen synpunkt | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245 |  | 10245
10246 | Servicefönster Underhåll Alvem-Bohus Elsäkerhetsbesiktning | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Upp - Än - Upp - (Bhs) | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-02-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Alvhem)-(Bohus). Bör läsas med TCR 10247 som ger trafikavbrott tisdag 01:10-04:10. | 10246 |  | 10246 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10246 | Ok | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 | Ingen synpunkt | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246 |  | 10246
10247 | Servicefönster Underhåll Alvem-Bohus Elsäkerhetsbesiktning | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Ned, Upp - Än - Ned, Upp - (Bhs) | 2027-02-02 | 1:10 | 2027-02-02 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Alvhem)-(Bohus). Bör läsas med TCR 10246. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. Hel/Del-inställelse. Möjligt att vända i Bohus och Alvhem (FA i Lödöse S + vändning av tåg i Alvhem). Omledningsmöjlighet via Västra Stam (Kapacitetsplan) och Kust till kust. | 10247 |  | 10247 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10247 | Ok | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 | Pga. att denna TCR inte koordinerats med TCR:er på Västra stambanan (Kapacitetsplan) så bör inte denna TCR skapa trafikavbrott utan enkelspårsdrift med tanke på mycket begränsade omledningsmöjligheter. Ett annat alternativ är att denna TCR planeras in efter att kontaktledningsbytet på Västra stambanan Olskroken - Alingsås avslutats. | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 |  | 10247 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR tidigareläggs 25 minuter. Ny tid 00:45-03:45. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
10249 | Linghem ny bro borttagning baliser | Lp | (Lgm) | Lp - Ned, Upp - (Lgm) | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-06-28 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2 | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafik kan ledas om via Mjölby- Hallsberg i mån av kapacitet | 10249 |  | 10249 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 |  | 10249 | Justera tid till 0:00-6:00 för att rädda 287? | 10249 |  | 10249 | Tiden kommer inte justeras då inte alla järnvägsföretag som får ny trafikpåverkan godkänner tidsjusteringen.
10250 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Upp - Bhs - Upp - (Agb) | 2027-02-03 | 22:30 | 2027-02-05 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Älvängen)-(Agnesberg). Bör läsas med TCR 10251 som ger trafikavbrott torsdag 01:10-04:10. | 10250 |  | 10250 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10250 | Ok Kan tåg 3685 och 3614 vara gränståg? | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 10250 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs 5 minuter. Ny tid 22:35-04:35.
10251 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - (Agb) | 2027-02-04 | 1:10 | 2027-02-04 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Agnesberg). Bör läsas med TCR 10250. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. RST möjligt att vända i Älvängen. | 10251 |  | 10251 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10251 | Ok kan 3614 vara gränståg? | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 | Pga. att denna TCR inte koordinerats med TCR:er på Västra stambanan (Kapacitetsplan) så bör inte denna TCR skapa trafikavbrott utan enkelspårsdrift med tanke på mycket begränsade omledningsmöjligheter. Ett annat alternativ är att denna TCR planeras in efter att kontaktledningsbytet på Västra stambanan Olskroken - Alingsås avslutats. | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 |  | 10251 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR tidigareläggs 25 minuter. Ny tid 00:50-03:50. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
10252 | Mantorp ny bro 2 nätter | Mt | Mt | Mt | 2027-08-15 | 0:00 | 2027-08-29 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Förslag på hantering av trafiken: Omledning kan ske via godsstråket och vidare via västra stambanan i mån av kapacitet. | 10252 |  | 10252 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 | Ingen synpunkt. | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252 |  | 10252
10253 | Servicefönster Underhåll Agnesberg-Älvängen Elsäkerhetsbesiktning | (Än) | (Agb) | (Än) - Ned - Bhs - Ned - (Agb) | 2027-02-15 | 22:30 | 2027-02-16 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Älvängen)-(Agnesberg). | 10253 |  | 10253 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10253 | OK | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 | Ingen synpunkt. | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253
10256 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Upp - Agb - Upp - (Lär) | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-02-10 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bohus)-(Lärje). Bör läsas med TCR 10257 som ger trafikavbrott tisdag 01:10-04:10. | 10256 |  | 10256 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10256 | Ok | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256 |  | 10256
10257 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-02-09 | 1:10 | 2027-02-09 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Bohus)-(Lärje). Bör läsas med TCR 10256. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. RST möjligt att vända i Älvängen. | 10257 |  | 10257 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10257 | kan 3614 vara gränståg efter trafikavbrott | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 |  | 10257 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10258 | Servicefönster Underhåll (Bohus)-(Lärje) Elsäkerhetsbesiktning | (Bhs) | (Lär) | (Bhs) - Ned - Agb - Ned - (Lär) | 2027-02-10 | 22:30 | 2027-02-12 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Bohus)-(Lärje). | 10258 |  | 10258 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10258 | Ok? | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258 |  | 10258
10261 | Hastighetsnedsättning Nyköping central sth 40 arbetarskydd | Nkc | (Ssa) | Nkc - (Ssa) | 2027-08-22 | 0:00 | 2027-11-28 | 5:00 | 2357 | 0 | 1 | 2357 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | sth 40 arbetarskydd Samordnad med TCR 10075 | 10261 |  | 10261 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261 |  | 10261
10263 | Gångtidsrelevant hastighetsnedsättning ERTMS (Linköping)-Rimfosa | (Lp) | Rf | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | sth 40 Bastab | 10263 |  | 10263 | OK. Ska vara inarbeted i gångtidstjänsten i Tågplan | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263 |  | 10263
10264 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Upp - (Thn) | 2027-09-06 | 22:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. Ej möjligt att trafikera direkt från Trollhättan mot Ryr. Bör läsas tillsammans med TCR 10486. | 10264 |  | 10264 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10264 | Om 10486 ligger oförändrad bör den här senareläggas 15 minuter så att 13786 kommer fram, men vi vill antagligen tidigarelägga 10486 för att inte ha så stor påverkan på morgontrafiken | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 |  | 10264 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR flyttas fram 15 minuter enligt önskemål.
10265 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Ned - (Thn) | 2027-09-13 | 22:00 | 2027-09-14 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. | 10265 |  | 10265 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10265 | Ok | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265 |  | 10265
10266 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Upp - Veas | 2027-09-07 | 22:00 | 2027-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | 10266 |  | 10266 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10266 | Ok | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266 |  | 10266
10267 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Ned - Veas | 2027-09-14 | 22:00 | 2027-09-15 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | 10267 |  | 10267 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10267 | Ok | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267 |  | 10267
10268 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra | (Thn) | (Vpm) | (Thn) - Upp - Veas - Upp - (Vpm) | 2027-09-08 | 22:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Bör läsas med TCR 10271 som ger trafikavbrott torsdag 01:00-04:00. | 10268 |  | 10268 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10268 | Ok | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268 |  | 10268
10271 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra | (Thn) | (Vpm) | (Thn) - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - (Vpm) | 2027-09-09 | 1:00 | 2027-09-09 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Trollhättan)-(Varpemossen). Bör läsas med TCR 10268, TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10271 |  | 10271 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10271 | Ok | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271 |  | 10271
10274 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Upp - (Vpm) | 2027-09-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | 10274 |  | 10274 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10274 | Ok | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274 |  | 10274
10275 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Ned - (Vpm) | 2027-09-15 | 22:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | 10275 |  | 10275 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10275 | Ok | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275 |  | 10275
10276 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | (Veas) | (Tbn) | (Veas) - Ned - Vpm - Ned - (Tbn) | 2027-09-16 | 22:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Torbacken. Bör läsas med TCR 10277 som ger trafikavbrott fredag 00:00-03:00. | 10276 |  | 10276 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10276 | Ok | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276 |  | 10276
10277 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | (Veas) | (Tbn) | (Veas) - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - (Tbn) | 2027-09-17 | 0:00 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Velanda södra-Torbacken. Bör läsas med TCR 10276, TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10277 |  | 10277 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10277 | Ok | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277 |  | 10277
10278 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Varpemossen | (Vpm) | Tbn | (Vpm) - Upp - Tbn | 2027-09-20 | 22:00 | 2027-09-21 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 10278 |  | 10278 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10278 | Ok | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278 |  | 10278
10279 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Varpemossen | (Vpm) | Tbn | (Vpm) - Ned - Tbn | 2027-09-23 | 22:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 10279 |  | 10279 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10279 | Ok | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279 |  | 10279
10280 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | (Vpm) | (Alh) | (Vpm) - Upp - Tbn - Upp - (Alh) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-22 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. Bör läsas med TCR 10281 som ger trafikavbrott onsdag 01:00-04:00. | 10280 |  | 10280 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10280 | Ok | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280 |  | 10280
10281 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | (Vpm) | (Alh) | (Vpm) - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - (Alh) | 2027-09-22 | 1:00 | 2027-09-22 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Varpemossen-Alvhem. Bör läsas med TCR 10280, TCR 10487 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10281 |  | 10281 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10281 | Ok | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281 |  | 10281
10282 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | Tbn | (Alh) | Tbn - Upp - (Alh) | 2027-09-22 | 22:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. | 10282 |  | 10282 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10282 | Ok | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282 |  | 10282
10283 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torbacken-Alvhem | Tbn | (Alh) | Tbn - Ned - (Alh) | 2027-09-27 | 22:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem. | 10283 |  | 10283 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10283 | Ok | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283 |  | 10283
10284 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Alh - Enkel, Upp - (Än) | 2027-09-28 | 22:00 | 2027-09-29 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårdrift Torbacken-Älvängen. Trafikavbrott mot Lilla Edet. Bör läsas med TCR 10285 som ger trafikavbrott Torbacken-Älvängen onsdag 00:00-03:00. | 10284 |  | 10284 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10284 | Ok | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 |  | 10284 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10284 |  | 10284
10285 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Alh - Enkel, Ned, Upp - (Än) | 2027-09-29 | 0:00 | 2027-09-29 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Torbacken-Älvängen och Alvhem-Lilla Edet. Bör läsas med TCR 10284, TCR 10487 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10285 |  | 10285 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10285 | Ok | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 |  | 10285 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10285 |  | 10285
10286 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Alh) | (Än) | (Alh) - Upp - (Än) | 2027-09-29 | 22:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen. | 10286 |  | 10286 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10286 | Ok | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286 |  | 10286
10287 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen | (Alh) | (Än) | (Alh) - Ned - (Än) | 2027-09-30 | 22:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen. | 10287 |  | 10287 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10287 | Ok | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287 |  | 10287
10288 | Samordning åtgärder (Råtsi)-Svappavaara | (Rsi) | Svv | (Rsi) - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii - Enkel - Svv | 2026-12-15 | 1:05 | 2027-12-10 | 6:00 | 4 | 55 | 70 | 344 | 10 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111011110000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111110111100000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 10288 |  | 10288 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 | Ingen synpunkt | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288 |  | 10288
10289 | Samordning åtgärder (Peuravaara)-(Gällivare C) | (Pea) | (Gvc) | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2027-05-17 | 22:00 | 2027-09-20 | 2:50 | 4 | 50 | 42 | 203 | 0 | 1111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 20-22 och 35-37 M-S inkluderas Gällivare C, övriga veckor kan Gällivare C trafikeras. | 10289 |  | 10289 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 | Bör fortsatt ligga samplanerat med kapacitetsplan Malmbanan. Bra tider. | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 |  | 10289 | Trafikverket tar med sig synpunkten vidare i arbetet.
10290 | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C, kontaktledning | (Pea) | (Gvc) | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2027-03-15 | 22:00 | 2027-04-10 | 2:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111111000000001111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10290 |  | 10290 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 | Bra tider, bör ligga kvar. | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 |  | 10290 | Trafikverket tar med sig synpunkten vidare i arbetet.
10291 | Samordning åtgärder (Boden C)-Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Svt - Enkel - Lbt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-05-23 | 22:30 | 2027-09-24 | 3:30 | 5 | 0 | 80 | 400 | 0 | 11111100111110011111011111101111000111110011111101111110111111011111101111110111111011111000011110111111011111101111110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10291 |  | 10291 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 | Under året har behov även funnits med spänningslöst i Luleå vid jobb i Sävast, behövs det även under dessa tider? Kan tiden ligga 22:00-03:00 så tåg 9102 kan gå fritt som ska gå hela vägen till Dmn, tåget har avgång 03:13 i ansökan. Bör ligga så det inte stör tåg planerade för kapacitetsplanen på Malmbanan. | 10291 |  | 10291 |  | 10291 | Vi har tåg 7189 som kommer till Luleå kl.2240. Kan arbetet börjar 2300 istället | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 |  | 10291 | GC: Inget av projekten som ingår i dessa tider kommer att bryta matningen för ström till Luleå. 9102 är gränståg till sluttiderna för restriktionerna inom TCRen och kommer att kunna gå i ordinarie kanal. VR: 7189 är gränståg till starttiderna för restriktionerna inom TCRen och kommer att kunna gå i ordinarie kanal.
10292 | Buddbyn Växelbyte | Bud | Bud | Bud | 2027-05-16 | 22:00 | 2027-06-06 | 6:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 8421. | 10292 |  | 10292 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 | Kan tiden förskjutas till 22:00-03:00 för att freda 9102 som ska gå hela vägen till Dmn. | 10292 |  | 10292 |  | 10292 | Vi har tåg 7180 och 7189 som passerar BUD under avstängning varje dag. Kan detta TCR samplaneras med TCR 9750? | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 |  | 10292 | GC: Tiden justerad till 21:10-04:35 VY: tiden har justerats så att 7180 kan passer, men tiden kan inte förkortas med så mycket att 7189 också kan passera då detta arbetet behöver längre sammanhängfande tid för att kunna utföras. Det kan heller inte samplaneras mot TCR 9750 då man behöver ett antal kortare arbetsskift för förberedelse inför växeläggning, samt att tiderna är samplanerade mot kapacitetsplanens tider på Malmbanan.
10293 | Servicefönster Underhåll (Buddbyn)-Morjärv | (Bud) | Mjv | (Bud) - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv | 2027-05-25 | 23:15 | 2027-10-10 | 4:15 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10293 |  | 10293 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 | Bra tider, bör ligga kvar. | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 |  | 10293 | Trafikverket tar med sig synpunkten vidare i arbetet.
10295 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 7:00 | 2027-11-13 | 14:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Bör läsas med TCR 10304 TCR 10305 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. | 10295 |  | 10295 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295 |  | 10295
10296 | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Haparanda | (Mjv) | Hp | (Mjv) - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2027-06-23 | 0:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 1001100111110011111000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10296 |  | 10296 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 | Bra tider, bör ligga kvar. | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 |  | 10296 | Trafikverket tar med sig synpunkten vidare i arbetet.
10298 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-03-13 | 20:50 | 2027-11-07 | 10:40 | 13 | 50 | 3 | 41 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott spår 2-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan. Läses tillsammans med TCR 9933 & 10816 | 10298 |  | 10298 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10298 | SJG: Går det att flytta v 36 till 33 eller någon annan vecka när VSB har 40h? Eller finns det något på BJ som det här tar rygg på v 36? Allra helst hade man väl även haft v44 i rygg på något annat men jag gissar att de vill ha dem lite utspritt över året | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 |  | 10298 | SJ önskar flytta arbetet till 20.30 L - 10:20 S för att kunna framföra tåg 430 ordinarie väg söndagar. | 10298 |  | 10298 | SJG: Arbetet v.36 har flyttats till v.33 SJAB: Arbetet har tidigarelagts med 20 min
10299 | Slopning av plankorsningar (Herrljunga) - (Alingsås). | (Hrv) | (A) | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 7:00 | 9 | 0 | 4 | 36 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. Läs ihop med TCR 9690 Läs ihop med TCR 10204 v.18 S kl. 01:00-05:40 | 10299 |  | 10299 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10299 | SJG: Senarelägg en timme nmTo och nmS, påverkar inga tåg (söndagstrafik To). nmF tidigarelägg? Vi behöver morgontrafiken F? nmL tiden får ligga som den gör. | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 |  | 10299 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10299 |  | 10299 | SJ AB: Enligt information via mail har TCR 10299 delats upp enligt synpunkt från SJG. Ni påverkas av natt mot fredag som nu är tidigarelagd 2 timmar till kl. 20:00-05:00, ny TCR 11445 är skapad för detta tillfälle. SJG: Nm To och Nm S senarelagt 1 timma till kl. 23:00-08:00, ny TCR 11444 skapad för dessa tillfällen. Nm F tidigarelagd 2 timmar till kl. 20:00-05:00, ny TCR 11445 skapad för detta tillfälle. Nm L kl. 22:00-07:00 ligger kvar samma tid i ursprunglig TCR 10299.
10302 | Avropningsbart Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | (Fle) | (Gn) | (Fle) - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - (Gn) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår | 10302 |  | 10302 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302 |  | 10302
10304 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 7:00 | 2027-11-13 | 9:00 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Läses tillsammans med TCR 10295 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. | 10304 |  | 10304 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304 |  | 10304
10305 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-20 | 11:00 | 2027-11-13 | 14:00 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Läses tillsammans med TCR 10295 Tåg som ankommer eller avgår vid trafikavbrott ställs in eller ankommer/avgår innan/efter arbetet. | 10305 |  | 10305 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305 |  | 10305
10306 | Avropningsbart Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | (K) | (Fle) | (K) - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - (Fle) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår | 10306 |  | 10306 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306 |  | 10306
10307 | Avropningsbart Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår | 10307 |  | 10307 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307 |  | 10307
10312 | Hallandsåstunneln Underhåll/servicefönster/Räddningstjänsten brandvatten | För | För | För - Ned, Upp | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-11-10 | 4:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | T​rafikstopp bägge tunnelrören, 2 nätter - nmTi & nmO i februari och 2 nätter i november. | 10312 |  | 10312 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 |  | 10312 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10312 |  | 10312
10315 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned - Thn - Ned - (Veas) | 2027-09-01 | 22:00 | 2027-09-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Öxnered)-(Velanda södra). Trollhättan spår 2-7 avstängda. Bör läsas tillsammans med TCR 10486, TCR 10317 och TCR 8265. | 10315 |  | 10315 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10315 | Pga arbeten i Vänersborg har vi uppställningar i Trollhättan, känns det sent att avsluta kl 05.00? Uv och Öx behöver vara helt öppna för uppställning | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 |  | 10315 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik. Det är inte några arbeten planerade i Uddevalla eller Öxnered samma tid.
10316 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Veas) | 2027-09-02 | 22:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Velanda Södra). Bör läsas tillsammans med TCR 10486, TCR 10317 och TCR 8265. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10316 |  | 10316 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10316 | Följ 10486 ifall den tidigareläggs så vi har samma gränståg på morgonen Uv och Öx behöver vara helt öppna för uppställning | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 |  | 10316 | SJG: TCR 10486 behålls oförändrad. Det är inte några arbeten planerade i Uddevalla eller Öxnered samtidigt som TCR 10316.
10317 | Opto 2,0 Öxnered-Kornsjö, Nuva 0037 Källeberg | Skbl | (Öx) | Skbl - Enkel - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - (Öx) | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 | 8 | 0 | 83 | 664 | 0 | 1111111111111000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Skälebol-(Öxnered). Bör läsas tillsammans med TCR 8305, TCR 8303, TCR 8476 v.29-31 och TCR 10484(v.31), TCR 8302(v.34-44), TCR 10485(v.34), TCR 10486(v.34-37), TCR 10487(v.38-43). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10317 |  | 10317 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10317 | Tidigarelägg så 13298 är gränståg på morgonen | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 |  | 10317 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tider söndag-torsdag justeras från 22:00-06:00 till 21:30-05:30 och tider fredag-lördag justeras till 23:00-07:00. Ny TCR för tider fredag-lördag är 11446.
10319 | Nuva 0037 Källeberg | (Skbl) | (Brl) | (Skbl) - Enkel - (Brl) | 2027-04-21 | 22:00 | 2027-04-23 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Brålanda). Bör läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10437. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10319 |  | 10319 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10319 | Tidigarelägg så 13298 är gränståg på morgonen. Kan det läggas i skuggan av 10403 istället för att ta fler nätter? | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 |  | 10319 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR flyttas från v.16 O-To 22:00-06:00 till ny tid v.13 S-v.14 M 21:45-05:45.
10320 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-27 | 18:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. Bör läsas med TCR 10321, ger trafikavbrott kl. 22:00-02:00. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. | 10320 |  | 10320 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320 |  | 10320
10321 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-03-27 | 21:00 | 2027-03-28 | 3:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. Bör läsas med TCR 10320 | 10321 |  | 10321 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 | Tiden då TCR 10321 äskar kapacitet bör justeras till 23:00-05:00 för att säkerställa produktionen av samhällsviktiga godstransporter i omloppstrafik. | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10321 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2027-06-06 | 21:00 | 2027-09-26 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafik som går igenom trafikavbrottet ställs inalternativt avgår/ankommer innan/efter arbetet. Bör läsas med TCR 10320 | 10321 |  | 10321 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321 |  | 10321
10322 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg, IKT styrområde Arvika | (Kil) | Cg | (Kil) - Enkel - Fgå - Enkel - Hbd - Enkel - Bu - Enkel - En - Enkel - Ar - Enkel - Ot - Enkel - Åt - Enkel - Cg | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-11-19 | 17:00 | 8 | 0 | 25 | 200 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Skall läsas tillsammans med TCR 10341(v.16,44), TCR 10326 (v.44), TCR 10327 (v.44) och TCR 10328 (v.44). Trafik anpassas till före och efter arbetet eller leds om via Kornsjö. | 10322 |  | 10322 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 | Tidigare år(T25-26) får vi ej körbara tidtabeller i Revisision pga kapacitetsbrist. Persontrafiken måste ställas in hela dygnet så godstrafiken kan komma fram. | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 |  | 10322 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10322 |  | 10322 | HR: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
10323 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Kil, Kil-Rottneros, Spår och växelbyte, Servicefönster Underhåll Kil Ö4/Ö5, IKT styrområde Kil | Kil | (Sån) | Kil - Enkel - El - (Hbd) - (Sån) | 2027-05-16 | 21:00 | 2027-05-18 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kil samt intilliggande linjer mot Edsvalla, Högboda och Stenåsen. Bör läsas tillsammans med TCR 8304. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 10323 |  | 10323 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 |  | 10323 | Geofrafisk utbredning enl. MPK är (Sån) - (Hbd)/(El). | 10323 |  | 10323 | SJAB: I MPK Visare anges den geografiska utbredningen till (Sån)-Hbd/El. I Högboda finns det möjlighet till att vända tåg trots att utbredningen sträcker sig in på driftplatsen.
10324 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte, Servicefönster Underhåll Kil Ö1/Ö2 | Kil | Kil | Kil | 2027-05-18 | 21:00 | 2027-05-21 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Edsvalla, Högboda och Bäckebron. Bör läsas med 10325. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 10324 |  | 10324 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 |  | 10324 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10324 |  | 10324
10325 | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Kil | Kil | Kil | 2027-05-18 | 23:00 | 2027-05-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. Bör läsas med TCR 10324. | 10325 |  | 10325 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325 |  | 10325
10326 | Servicefönster Underhåll Kil Ö5 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-01 | 9:00 | 2027-11-01 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Sandmon och Stenåsen. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 10326 |  | 10326 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 |  | 10326 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10326 |  | 10326
10327 | Servicefönster Underhåll Kil Ö2 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-11-02 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Högboda och Edsvalla. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Öppet för trafik Storvik-Hallsberg-Göteborg. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 10327 |  | 10327 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 |  | 10327 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10327 |  | 10327
10328 | Servicefönster Underhåll Kil Ö1 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-03 | 9:00 | 2027-11-03 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Bäckebron och Högboda. Bör läsas tillsammans med TCR 10322 och TCR 10341. Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 10328 |  | 10328 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 |  | 10328 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10328 |  | 10328
10330 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö10 | (Väv) | (Lln) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-06-06 | 2:30 | 2027-06-06 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott i Laxå. Går att trafikera till/från Hasselfors. Trafiken kan omledas via Södra Stambanan och Godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. | 10330 |  | 10330 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10330 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 |  | 10330 | SJG: Noterat.
10331 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö7 | Lå | (Hs) | Lå - Enkel - (Hs) | 2027-04-07 | 9:00 | 2027-11-01 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 mot Hasselfors samt begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. | 10331 |  | 10331 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10331 | Ok för SJG | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 |  | 10331 | SJG: Noterat.
10332 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | Lå | Lå | Lå | 2027-09-26 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet spår 30. | 10332 |  | 10332 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10332 | Ok för SJG | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 |  | 10332 | SJG: Noterat.
10333 | Servicefönster Underhåll Kil Ö4 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-05 | 9:00 | 2027-11-05 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 5-10. | 10333 |  | 10333 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333 |  | 10333
10334 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-23 | 21:00 | 2027-05-25 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kil mot Edsvalla samt spår 1-4 avstängda. Bör läsas tillsammans med TCR 8304. Omledningsmöjlighet via Göteborg-Laxå-Kil. | 10334 |  | 10334 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 |  | 10334 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10334 |  | 10334
10335 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-25 | 21:00 | 2027-05-28 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 1-4. | 10335 |  | 10335 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335 |  | 10335
10336 | Färdigställande av nytt stickspår | Srv | Srv | Srv | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-06-13 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängning sidospår. | 10336 |  | 10336 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 | Ingen synpunkt | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336 |  | 10336
10338 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-05-30 | 21:00 | 2027-06-07 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 3-8. | 10338 |  | 10338 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338 |  | 10338
10339 | Kil-Rottneros, Spår och växelbyte | Kil | Kil | Kil | 2027-06-07 | 21:00 | 2027-06-15 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. | 10339 |  | 10339 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339 |  | 10339
10341 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Karlstad), Vägport vid Våxnäs i Karlstad km331 plus 442, Lagerbyte, 3500-817-1, Skoghalls nya bangård samt plankorsningar | (Kil) | Skog | (Kil) - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - (Ksc) - Enkel - Skog | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstads C) samt trafikavbrott (Karlstads C)-Skoghall. Skall läsas tillsammans med TCR 10322(v.16,44), TCR 10346(v.22), TCR 10349(v.22), TCR 10347(v.16,22), TCR 10348(v.16,22), TCR 10326(v.44), TCR 10327(v.44), TCR 10328 (v.44) och TCR 10345(v.44). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. V.44 är framkomligheten i och igenom Kil begränsad. | 10341 |  | 10341 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 |  | 10341 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10341 |  | 10341
10342 | Servicefönster Underhåll (Karlstad)-Skoghall, Skoghalls nya bangård samt plankorsningar | (Ksc) | Skog | (Ksc) - Enkel - Skog | 2027-06-14 | 9:00 | 2027-10-20 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Skoghall-(Karlstads C). | 10342 |  | 10342 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 | Bör koordineras med StoraEnsos UH stopp på Skoghalls bruk. | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 |  | 10342 | HR: TCR 10342 är koordinerad med Stora Enso Skoghalls underhållsstopp v.42.
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-11-12 | 4:20 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10343 |  | 10343 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 | TCR geografi anger här (Ap) - (Tp), enl. MPK visare anges Ap - (Tp), vänligen justera inför fastställelsen. | 10343 |  | 10343 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-05-30 | 21:00 | 2027-09-20 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10343 |  | 10343 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 | TCR geografi anger här (Ap) - (Tp), enl. MPK visare anges Ap - (Tp), vänligen justera inför fastställelsen. | 10343 |  | 10343 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10343 | Servicefönster Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | (Åp) | (Tp) | (Åp) - E1 - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10576. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10343 |  | 10343 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 |  | 10343 | TCR geografi anger här (Ap) - (Tp), enl. MPK visare anges Ap - (Tp), vänligen justera inför fastställelsen. | 10343 |  | 10343 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10345 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Karlstad | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2027-11-01 | 9:00 | 2027-11-02 | 17:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad östra. Bör läsas tillsammans med TCR 10341, TCR 10326, TCR 10327 och TCR 10322. | 10345 |  | 10345 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 |  | 10345 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10345 |  | 10345
10346 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö1 | Ksc | Kvä | Ksc - Kö - Kvä | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-05-31 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad Välsviken. Bör läsas tillsammans med TCR 10350(v.15) och TCR 10341(v.22). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 10346 |  | 10346 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 |  | 10346 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10346 |  | 10346
10347 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö3 | Ksc | Ksc | Ksc | 2027-04-21 | 9:00 | 2027-06-02 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 21 och 1-3 stängda. Bör läsas tillsammans med TCR 10341. | 10347 |  | 10347 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347 |  | 10347
10348 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö4 | Ksc | Ksc | Ksc | 2027-04-22 | 9:00 | 2027-06-03 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Karlstads C mot Kil och Skoghall. Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 4-6 avstängda och ej möjligt att nå 21 och 1b. Bör läsas tillsammans med TCR 10341. Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 10348 |  | 10348 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 |  | 10348 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10348 |  | 10348
10349 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö2 | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2027-06-01 | 9:00 | 2027-11-10 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Hamn- och uppställningsspår samt spår 13 Karlstads Östra avstängda. Begränsad kapacitet Karlstads C. Bör läsas tillsammans med TCR 10341(v.22). | 10349 |  | 10349 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 |  | 10349 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10349 |  | 10349
10350 | Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn | (Kö) | (Khn) | (Kö) - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-04-12 | 8:00 | 2027-06-30 | 15:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Karlstad östra)-(Kristinehamn). Omledningsmöjlighet via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 10350 |  | 10350 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 |  | 10350 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10350 |  | 10350
10351 | Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn | (Kö) | (Khn) | (Kö) - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-08-20 | 16:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Karlstad östra)-(Kristinehamn). Skall läsas tillsammans med TCR 10356 och 10358. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10351 |  | 10351 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 |  | 10351 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10351 |  | 10351
10352 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö5 | K | (Stö) | K - Ned - (Stö) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-08-29 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Strångsjö. | 10352 |  | 10352 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352 |  | 10352
10353 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö8 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - K - (Stö) | 2027-05-13 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 20 (Gemet) i Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9796, 9775, 9841. | 10353 |  | 10353 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353 |  | 10353
10354 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö1 | (Stö) | K | (Stö) - (Bt) - Ned, Upp - K | 2027-09-18 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Baggetorp)-Katrineholm samt (Baggetorp)-(Strångsjö). Begränsad kapacitet i Katrineholm. | 10354 |  | 10354 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354 |  | 10354
10355 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö7 och Ö9 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Upp - K - Upp - (Stö) | 2027-06-05 | 0:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm. Ö9: v.22 L 00:00-06:00 enkelspårsdrift Baggetorp - Katrineholm. Ö7: v.38 S 00:00-06:00 enkelspårsdrift Stolpstugan - Katrineholm. | 10355 |  | 10355 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355 |  | 10355
10356 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kristinehamn, Kristinehamn öar | Bjb | (Nka) | Bjb - Enkel - Khn - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - (Nka) | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-08-18 | 17:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Björneborg-Kristinehamn och Kristinehamn-(Nykroppa). Skall läsas tillsammans med TCR 10351. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10356 |  | 10356 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356 |  | 10356
10357 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö1 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-05 | 9:00 | 2027-04-05 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Björneborg. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10357 |  | 10357 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 |  | 10357 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10357 |  | 10357
10358 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö2 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-06 | 9:00 | 2027-08-19 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 4-7 Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. | 10358 |  | 10358 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358 |  | 10358
10359 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö3 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-07 | 9:00 | 2027-04-07 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafik från och till Nykroppa kan ej passera genom Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. | 10359 |  | 10359 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 |  | 10359 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10359 |  | 10359
10360 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö4 | Khn | Khn | Khn | 2027-04-08 | 9:00 | 2027-04-08 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Skall läsas tillsammans med TCR 10362. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10360 |  | 10360 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 |  | 10360 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10360 |  | 10360
10361 | Servicefönster Underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa), Servicefönster Underhåll Kristinehamn öar | Khn | (Nka) | Khn - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - (Nka) | 2027-04-26 | 15:00 | 2027-10-15 | 22:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). Begränsad framkomlighet spår 7 och 8 i Kristinehamn. | 10361 |  | 10361 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 |  | 10361 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10361 |  | 10361
10362 | Servicefönster Underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), Degerfors VP km263 plus 439 , Injektering, frontmur, komplettering 3500-763-1 | (Khn) | (Lå) | (Khn) - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2027-04-05 | 9:00 | 2027-11-14 | 16:00 | 7 | 0 | 19 | 133 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 10357, 10358, 10359, 10360. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10362 |  | 10362 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 |  | 10362 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10362 |  | 10362
10363 | Servicefönster Underhåll (Strömtorp)-Bofors | (Srt) | Bof | (Srt) - Enkel - Bof | 2027-08-30 | 9:30 | 2027-09-17 | 16:30 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | 10363 |  | 10363 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363 |  | 10363
10365 | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Kil | Kil | Kil | 2027-11-04 | 9:00 | 2027-11-04 | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. | 10365 |  | 10365 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365 |  | 10365
10366 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-03-31 | 17:50 | 2027-11-11 | 4:10 | 10 | 20 | 4 | 41 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). Mellantidsetablering en halvtimme 00:10 - 00:40 | 10366 |  | 10366 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 | Ingen synpunkt. | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366 |  | 10366
10367 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-02 | 17:20 | 2027-11-05 | 19:20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 2 h trafikavbrott till/från Skandiahamnen Läs tillsammans med TCR 10368 | 10367 |  | 10367 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367 |  | 10367
10368 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-02 | 17:30 | 2027-11-06 | 6:00 | 12 | 30 | 4 | 50 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig. | 10368 |  | 10368 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368 |  | 10368
10369 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-04 | 5:10 | 2027-11-07 | 6:10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avetablering, trafikavbrott 1h till/från Skandiahamnen Läs tillsammans med TCR 10368 | 10369 |  | 10369 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369 |  | 10369
10370 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-04 | 15:50 | 2027-11-15 | 4:10 | 12 | 20 | 4 | 49 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. Samtliga etableringar stänger mot volvo Påetablering 15:50 - 16:50 Mellanetablering 22:00 - 22:30 Avetablering 03:40 - 04:40 | 10370 |  | 10370 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370 |  | 10370
10371 | Servicefönster Underhåll Kville Ö1 | Gk | (Gli) | Gk - (Gli) | 2027-04-18 | 6:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg kville-Göteborg skandiahamnen. Möjligt att trafikera spår 5-21 i Göteborg kville samt Bohusbanan. | 10371 |  | 10371 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371 |  | 10371
10372 | Avropningsbart Servicefönster (Frövi)-(Hallsbergs personbangård) | (Hpbg) | (Fv) | (Hpbg) - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp - (Hsa) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Fv) - Ned, Upp | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 97 | 388 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000001000001100000110000011000001100000110000000000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår, skapar trafikavbrott mot Närkes kvarntorp Öppet Hovsta-Alväng | 10372 |  | 10372 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10372 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 | Ingen synpunkt | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 |  | 10372 | SJG: Noterat.
10373 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö2 | Skms | Hpbg | Skms - Enkel - Hpbg | 2027-05-30 | 2:30 | 2027-11-07 | 6:30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. | 10373 |  | 10373 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373 |  | 10373
10374 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö10 | Hrbg | (Skms) | Hrbg - Hpbg - Ned - På - (Skms) | 2027-09-19 | 1:00 | 2027-09-19 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård. | 10374 |  | 10374 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10374 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 |  | 10374 | SJG: Noterat.
10377 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. Mötesmöjlighet i Trollhättan. Natt mot tisdag vecka 22 ger TCR 10378 trafikavbrott i hela Trollhättan kl 00:00-03:00. Bör läsas tillsammans med TCR 10487(v.42) | 10377 |  | 10377 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10377 | Ok | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377 |  | 10377
10378 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-06-01 | 0:00 | 2027-06-01 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Trollhättan. Trafik kan omledas via Göteborg-Herrljunga-Öxnered. | 10378 |  | 10378 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10378 | Kan det senareläggas så 17396 är gränståg? Är up möjlig i THN? | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 |  | 10378 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10378 |  | 10378 | SJG: En senareläggning av denna TCR som gör 17396 till gränståg skulle medföra ny påverkad trafik. Trafikverket kan i nuläget inte ange om några spår kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
10379 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2027-04-28 | 22:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trollhättan spår 2-7 avstängda. Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. Bör läsas tillsammans med TCR 10487(v.42). | 10379 |  | 10379 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10379 | Ok kanske något sent att avsluta klockan 05.00 vi har flertal uppställningar pga arbeten i Vänersborg Uv och Öx måste vara helt öppna så att vi kan stå uppställda där. | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 |  | 10379 | SJG: Det är inte några samtidiga banarbeten planerade i Öxnered eller Uddevalla vecka 17 och 22. Vecka 42 är det inte något arbete planerat i Öxnered men däremot i Uddevalla en av nätterna. Det påverkar dock endast spår 3 och 4 och Trafikverket bedömer att tillgänglig uppställningskapacitet är tillräcklig.
10380 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered | Bjh | (Thn) | Bjh - Enkel - Öx - Enkel, Ned, Upp - Ryr - (Vg) - (Thn) | 2027-05-01 | 22:00 | 2027-05-03 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered och angränsande linjer. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras. Bör läsas tillsammans med TCR 9597. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10380 |  | 10380 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10380 | Kan tiden ändras nt m s för att rädda en del av natt trafiken kl 02.00-09.00? Säkerställ att TCR 9511 (eller någon annan TCR) inte tar Thn de här nätterna så vi kan vända och stå uppställda där | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 |  | 10380 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10380 |  | 10380 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik. TCR 9511 avropas ej på ett sådant sätt att det påverkar uppställning i Trollhättan.
10381 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-28 | 3:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vänersborg. Ingen mötesmöjlighet för genomgående trafik från Bjurhem till Trollhättan. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). | 10381 |  | 10381 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10381 | Senarelägg 3215 eller 3217 gränståg (v21, de andra veckorna är det stopp söder om Öx?)? 9511 får inte ta Thn de här nätterna. | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 |  | 10381 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10381 |  | 10381 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
10382 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-25 | 22:00 | 2027-09-29 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Öxnered spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Bjurhem. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10382 |  | 10382 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10382 | Ok | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 |  | 10382 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10382 |  | 10382
10383 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-26 | 22:00 | 2027-09-30 | 3:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. Klockan 00:00-03:00 trafikavbrott mot Trollhättan tillsammans med TCR 10384. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.21), TCR 10827(v.21), TCR 10487(v.39), TCR 10317(v.39) och TCR 8264(v.39). | 10383 |  | 10383 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10383 | Senarelägg. Gränståg 3852 v 21 och 13786 v 39 | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 |  | 10383 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10383 |  | 10383 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10384 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4 | Öx | Öx | Öx | 2027-05-27 | 0:00 | 2027-09-30 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan) tillsammans med TCR 10383. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10384 |  | 10384 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10384 | Senarelägg, 17396 gränståg? Eller har jag missat något som ligger samtidigt? | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 |  | 10384 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10384 |  | 10384 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10385 | Servicefönster Underhåll (Skälebo)-(Kornsjö) | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas tillsammans med TCR 10317. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. | 10385 |  | 10385 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10385 | 13298 gränståg. Vecka 30 när det är stopp i Thn kanske det kan gå att hitta helt vita tider på dagtid? | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 |  | 10385 | SJG: En justering av denna TCR till tågfri tid vecka 30 är betydelselös då samma sak inte är möjlig att göra med TCR 10317.
10386 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Nykroppa), Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa | (Kil) | Hlf | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-05-13 | 16:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 10386 |  | 10386 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386 |  | 10386
10387 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Nykroppa) | (Kil) | (Nka) | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - (Nka) | 2027-11-08 | 22:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 10387 |  | 10387 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387 |  | 10387
10388 | Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa | Nka | Hlf | Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf | 2027-09-06 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Nykroppa-Hällefors. Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 10388 |  | 10388 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388 |  | 10388
10389 | Besiktning av spår- och anläggning Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. | 10389 |  | 10389 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 |  | 10389 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10389 |  | 10389
10390 | Besiktning av spår- och anläggning Peberholm | Phm | Phm | Phm - Ned, Upp | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken. | 10390 |  | 10390 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 |  | 10390 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10390 |  | 10390
10391 | Åtgärder efter besiktning 12h enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-09-24 | 18:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup. | 10391 |  | 10391 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 |  | 10391 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10391 |  | 10391
10392 | Åtgärder efter besiktning Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. | 10392 |  | 10392 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 |  | 10392 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10392 |  | 10392
10393 | Åtgärder efter besiktning Peberholm | Phm | Phm | Phm | 2027-02-03 | 22:40 | 2027-11-26 | 4:40 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000011111000000000000000000111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000111110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Kastrup. Trafikavbrott Peberholm vid etablering. 10-15 min per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjtkl. | 10393 |  | 10393 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 |  | 10393 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10393 |  | 10393
10394 | IKT styrområde Arlöv | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2027-10-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 0:30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård - Åkarp. Är samordnad med annat trafikavbrott i Arlöv. | 10394 |  | 10394 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 |  | 10394 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10394 |  | 10394
10395 | IKT styrområde Fosieby | Stp | Fsb | Stp - Lrp - Fsb | 2027-04-25 | 1:15 | 2027-04-25 | 2:05 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lockarp/Fosieby. Är samordnad med annat trafikavbrott Östervärn - Lockarp/Fosieby. | 10395 |  | 10395 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 |  | 10395 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10395 |  | 10395
10396 | IKT styrområde Hyllie | Tri | Hie | Tri - Hie | 2027-04-26 | 1:30 | 2027-04-26 | 3:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Triangeln - Hyllie. Är samordnad med TCR 9656 (Trafikavbrott Öresundsbron). | 10396 |  | 10396 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 |  | 10396 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10396 |  | 10396
10397 | IKT styrområde Ystad | Y | Si | Y - Enkel - Köp - Tli - Enkel - Lup - Smp - Gss - Enkel - Si | 2027-05-02 | 2:00 | 2027-05-02 | 6:40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn. | 10397 |  | 10397 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397 |  | 10397
10398 | IKT styrområde Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-10-10 | 0:30 | 2027-10-10 | 5:00 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Signal | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Malmö central. Är samordnad med annat trafikavbrott i Arlöv. | 10398 |  | 10398 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 |  | 10398 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10398 |  | 10398
10399 | Servicefönster/Underhåll spiralbromsar MGB | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-18 | 7:30 | 2027-12-10 | 14:30 | 7 | 0 | 50 | 350 | 0 | 1000000000000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000100000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000100000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen, ett spår i taget. | 10399 |  | 10399 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 |  | 10399 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10399 |  | 10399
10400 | Servicefönster/Underhåll balkbromsar MGB | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-14 | 7:30 | 2027-12-06 | 14:30 | 7 | 0 | 51 | 357 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000100000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. | 10400 |  | 10400 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 |  | 10400 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10400 |  | 10400
10401 | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB | Mgb | Mc | Mgb - Mc | 2027-01-23 | 20:40 | 2027-12-05 | 6:40 | 10 | 0 | 12 | 120 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela R+I-gruppen på Malmö godsbangård och i relationen Östervärn - Malmö godsbangård. Öppet Arlöv-Malmö c. | 10401 |  | 10401 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 |  | 10401 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10401 |  | 10401
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. | 10402 |  | 10402 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10402 |  | 10402
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-19 | 20:00 | 2027-12-05 | 6:00 | 10 | 0 | 46 | 460 | 0 | 1100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. | 10402 |  | 10402 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10402 |  | 10402
10402 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40 | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-12-11 | 20:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 3 | 59 | 1 | 3 | 59 | 1 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. | 10402 |  | 10402 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 |  | 10402 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10402 |  | 10402
10403 | Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered) | Ål | (Öx) | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - Erk - Enkel - Skbl - Enkel - (Rås) - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - (Öx) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 7 | 0 | 17 | 119 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och Skälebol-(Råskogen). Bör läsas tillsammans med 9597(v.14), TCR 8304(v.21,33), TCR 10484(v.32), 10485(v.33), TCR 10317(v.43), TCR 8302(v.43), TCR 9511(v.46). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10403 |  | 10403 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10403 | Ok? | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 |  | 10403 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10403 |  | 10403
10404 | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB 1 spår | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-03-09 | 7:30 | 2027-09-28 | 13:45 | 6 | 15 | 10 | 62 | 30 | 111100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på I-gruppen. Ett spår i taget. | 10404 |  | 10404 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404 |  | 10404
10405 | Avropningsbart Servicefönster Malmö godsbangård spår 61-64 | Mc | Blv | Mc - Mgb - Al - Blv | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 13 | 78 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet MGB spår 61-64. | 10405 |  | 10405 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 |  | 10405 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10405 |  | 10405
10406 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Åmål) | (Kil) | (Ål) | (Kil) - Enkel - El - Enkel - Våb - Enkel - Gms - Enkel - Sgm - Enkel - Vdb - Enkel - Byä - Enkel - Sfl - Enkel - (Ål) | 2027-04-25 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 111110000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Bör läsas tillsammans med TCR 9597(v.17), TCR 8304(v.20v.32), TCR 10323(v.20), TCR 10324(v.20), TCR 9511(v.44). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10406 |  | 10406 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10406 | De tiderna när det inte ligger samtidigt som 9597, kan det läggas så 13234 och 13273 klarar sig? Alternativt kan det läggas endast under nätter som 9597 också är ute? | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 |  | 10406 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10406 |  | 10406 | SJG: TCR 10406 är vid samtliga tillfällen samplanerad med spårbytets tider(TCR 9597 eller 8304).
10407 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Marieholm - Agnesberg | 10407 |  | 10407 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10407 | Ok | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407 |  | 10407
10408 | Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered), Servicefönster Underhåll (Kil)-(Åmål), IKT styrområde Mellerud | (Öx) | (Kil) | (Öx) - Enkel - Bjh - Enkel - Fdf - Enkel - Brl - Enkel - Skbl - Enkel - (Rås) - Erk - Enkel - Ml - Enkel - Kpm - Enkel - Ånm - Enkel - Töe - Enkel - Ål - Enkel - Sfl - Enkel - Byä - Enkel - Vdb - Enkel - Sgm - Enkel - Gms - Enkel - Våb - Enkel - El - Enkel - (Kil) | 2027-10-31 | 22:00 | 2027-11-18 | 5:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Kil) och och Skälebol-(Råskogen). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10408 |  | 10408 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10408 | Ok | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 |  | 10408 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10408 |  | 10408
10409 | Servicefönster/Underhåll MGB spår 61-64 | Mc | Al | Mc - Mgb - Al | 2027-04-04 | 19:00 | 2027-04-05 | 5:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö godsbangård spår 61-64 Arlöv-Malmö c, öppet Arlöv-Malmö godsbangård-Östervärn. | 10409 |  | 10409 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 |  | 10409 | SJ AB önskar att TCR 10409 tidigareläggs till förslagsvis nätterna mot f - s med hänsyn till ökat resenande efter påsk. | 10409 |  | 10409 | SJ AB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
10410 | Avropningsbart Servicefönster Lockarp spår 85, 86 | Lrp | Stp | Lrp - Stp | 2026-12-14 | 0:55 | 2027-12-06 | 4:55 | 4 | 0 | 50 | 200 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Lockarp. Tåg som normalt går den vägen får ledas om från Malmö c via Östervärn. | 10410 |  | 10410 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410 |  | 10410
10411 | Avropningsbart Servicefönster Lockarp spår 50, 51 | Fsb | Lrp | Fsb - Lrp | 2026-12-13 | 1:15 | 2027-12-05 | 5:15 | 4 | 0 | 45 | 180 | 0 | 1000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000000000000000000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lockarp. Tåg som normalt går den vägen får ledas om via Svågertorp om möjligt. | 10411 |  | 10411 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411 |  | 10411
10412 | Avropningsbart Servicefönster Burlöv - (Malmö godsbangård) | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2026-12-20 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11000000000000110000000000001100000110000011000001100000000000011000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000011000000000000110000011000000000000000000011000001100000110000000000000000000000000011000000000000110000011000000000000110000000000000000000110000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Ger 2-spårsdrift Lund-Malmö. | 10412 |  | 10412 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 |  | 10412 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10412 |  | 10412
10413 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | Gk | Gbm - Gk | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-10-26 | 4:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [5 empty] | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Kville och Skäran till Sävenäs från Norge/Vänerbanan. Omledning för godståg via Västra Stambanan. | 10413 |  | 10413 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10413 | SJG: OK | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 | Under perioden för TCR 10413 måste kapacitet för omledning erhållas med producerbara tidtabeller på Västra stambanan för berörda GC-tåg. | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 |  | 10413 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10413 |  | 10413 | GC: Trafikverket tar synpunkten med sig till kommande koordinering.
10414 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 111111111111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 10414 |  | 10414 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10414 | Ok | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414 |  | 10414
10415 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Gas | 2027-03-04 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Marieholm. Påverkar plattformen uppspår (74) i Gamlestaden. Tillsammans med TCR 10735 skapas det emellanåt trafikavbrott. | 10415 |  | 10415 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10415 | Ok | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 | Under perioden för TCR 10415 måste kapacitet för omledning erhållas med producerbara tidtabeller på Västra stambanan för berörda GC-tåg. | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 |  | 10415 | GC: Trafikverket tar synpunkten med sig till kommande koordinering.
10416 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Gas | Lär | Gas - Gbm - Lär | 2027-03-03 | 23:00 | 2027-11-25 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Trafikavbrott emot uppställningsspåren i Lärje och enkelspårsdrift Gamlestaden - Agnesberg. Läses tillsammans med TCR 10736 som då båda är ute skapar trafikavbrott centralen i Göteborg mot Norge/Vänerbanan. Påverkar tillgången till plattformen nedspår (73) i Gamlestaden. | 10416 |  | 10416 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10416 | Ok | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416 |  | 10416
10417 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-27 | 9:00 | 2027-08-01 | 16:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 10417 |  | 10417 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10417 | Ok, det är redan trafikavbrott med UTK | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417 |  | 10417
10418 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Kpm | Kpm | Kpm | 2027-04-12 | 6:00 | 2027-04-17 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Köpmannebro spår 1 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Köpmannebro. Bör läsas tillsammans med TCR 9597. | 10418 |  | 10418 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10418 | Kan inte det här göras i skuggan av spårbytet Mellerud - Åmål? Det kommer kanske vara mer trafik än vanligt dagtid eftersom det är stängt på natten? Nästan hela hösten och några veckor på sommaren finns att välja på | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 |  | 10418 | SJG: Åtgärden kan ej samordnas med de längre avstängningarna(TCR 8305 och 8302) för spårbytet Åmål-Mellerud.
10419 | Avropningsbart servicefönster (Kristianstad)-Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Enkel - Crs - Enkel - Åhus | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-07 | 15:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S | 10419 |  | 10419 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419 |  | 10419
10420 | Avropningsbart servicefönster Kristianstad Godsbangård - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Enkel - Fki - Enkel - Bml - Enkel - Sög - Enkel - Sak - Enkel - Mru - Enkel - Vru - Enkel - Kh | 2026-12-13 | 23:30 | 2027-12-07 | 4:30 | 5 | 0 | 100 | 500 | 0 | 111000000000001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10420 |  | 10420 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420 |  | 10420
10421 | Avropningsbart servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Enkel - Åmn - Enkel - Bhb - Enkel - Rb | 2026-12-16 | 0:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 5 | 0 | 98 | 490 | 0 | 11000000000000100000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10421 |  | 10421 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421 |  | 10421
10422 | Avropningsbart servicefönster (Ronneby)-Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Enkel - Nät - Enkel - Gua - Enkel - Ck | 2026-12-16 | 0:20 | 2027-12-09 | 4:20 | 4 | 0 | 97 | 388 | 0 | 11000000000000100000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000100000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10422 |  | 10422 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Karlskrona. | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 |  | 10422 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10423 | Avropningsbart servicefönster Värnamo C | Väc | Väc | Väc | 2026-12-18 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 39 | 156 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000000000000100000010000001000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10423 |  | 10423 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Värnamo. | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 |  | 10423 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10423 |  | 10423 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10424 | Avropningsbart servicefönster (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000000000001100000110000011000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10424 |  | 10424 | OK | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 |  | 10424 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10424 |  | 10424
10425 | Avropningsbart servicefönster (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 5 | 0 | 94 | 470 | 0 | 111000000000000000000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100000000000111000011100001110000111000011100001110000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011000001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10425 |  | 10425 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Växjö. | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 |  | 10425 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger kl. 00:15 - 05:15, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10425 |  | 10425 | JLT: Tiden är justerad till tid nmL och nmS med tiden 00:15-05:15. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod SJ: Tiden är justerad till tågfri tid på helgen nmL, nmS 00:15-05:15
10426 | Avropningsbart servicefönster (Växjö)-Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 111000000000001110000000000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10426 |  | 10426 | OK | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 |  | 10426 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10426 |  | 10426
10427 | Avropningsbart servicefönster (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-07 | 4:51 | 5 | 51 | 51 | 298 | 21 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10427 |  | 10427 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Kalmar S och Kalmar C. | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 |  | 10427 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10427 |  | 10427 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10428 | Servicefönster/underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | (Hm) | (Kap) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - (Kap) | 2027-05-23 | 21:55 | 2027-11-19 | 4:00 | 6 | 5 | 20 | 121 | 40 | 1111110000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10428 |  | 10428 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 | Arbetet behöver senareläggs för att möjliggöra transport av 56712, 57900. Anpassning av tre av fyra tåg från Mörrum blir ohanterbart | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 |  | 10428 | Hector Rail: Det är inte möjligt att skjuta på arbetet med 3h. Tiden är anpassad efter morgontrafiken.
10429 | Servicefönster/underhåll (Hässleholm)-(Karpalund) | (Hm) | (Kap) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - (Kap) | 2027-05-14 | 21:30 | 2027-10-10 | 5:25 | 7 | 55 | 6 | 47 | 30 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10429 |  | 10429 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429 |  | 10429
10430 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö3 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-16 | 3:00 | 2027-08-25 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård, spår 11 öppet för trafik. | 10430 |  | 10430 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 | Bör ligga 18:00-00:00 istället- | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 |  | 10430 | Tid justerad till 18:00-00:00
10431 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ånm | Ånm | Ånm | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-05-01 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ånimskog spår 2 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Ånimskog. Skall läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10406. | 10431 |  | 10431 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10431 | Kan inte det här göras i skuggan av spårbytet Mellerud - Åmål? Det kommer kanske vara mer trafik än vanligt dagtid eftersom det är stängt på natten? Nästan hela hösten och några veckor på sommaren finns att välja på | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 |  | 10431 | SJG: Åtgärden kan ej samordnas med de längre avstängningarna(TCR 8305 och 8302) för spårbytet Åmål-Mellerud.
10432 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Töe | Töe | Töe | 2027-05-11 | 6:00 | 2027-05-16 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Tösse spår 2 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Tösse. Skall läsas tillsammans med TCR 8304. | 10432 |  | 10432 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10432 | Kan inte det här göras i skuggan av spårbytet Mellerud - Åmål? Det kommer kanske vara mer trafik än vanligt dagtid eftersom det är stängt på natten? Nästan hela hösten och några veckor på sommaren finns att välja på | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 |  | 10432 | SJG: Åtgärden kan ej samordnas med de längre avstängningarna(TCR 8305 och 8302) för spårbytet Åmål-Mellerud.
10433 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Vdb | Vdb | Vdb | 2027-07-19 | 22:00 | 2027-07-26 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Värmlands Bro. Skall läsas tillsammans med 8305, vilket medför att hela sträckan från Värmlandsbro till Åmål blir spänningslös. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10433 |  | 10433 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 |  | 10433 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10433 |  | 10433
10434 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Vdb | Vdb | Vdb | 2027-07-20 | 6:00 | 2027-07-25 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Värmlands Bro spår 3 avstängt. Ingen mötesmöjlighet i Värmlands Bro. Skall läsas tillsammans med TCR 8305. | 10434 |  | 10434 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434 |  | 10434
10435 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | El | El | El | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-08-02 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Edsvalla. Skall läsas tillsammas med 8305, vilket medför att hela sträckan från Edsvalla till Åmål blir spänningslös. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10435 |  | 10435 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 |  | 10435 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10435 |  | 10435
10436 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | El | El | El | 2027-07-27 | 6:00 | 2027-08-01 | 22:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Edsvalla spår 3 och 4 avstängda. Ingen mötesmöjlighet i Edsvalla. Bör läsas tillsammans med TCR 8305. | 10436 |  | 10436 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436 |  | 10436
10437 | Nuva 0037 Frestersbyn | (Erk) | (Ml) | (Erk) - Enkel - (Ml) | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-04-22 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mellerud)-(Erikstad). Bör läsas tillsammans med TCR 9597 och TCR 10319. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10437 |  | 10437 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10437 | Kan det synkas mer med 10319? Nu är det bara en gemensam natt. Alternativt kan det gå i skuggan av 10403 istället för att ta Mellerud ytterligare nätter? | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 |  | 10437 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR flyttas från v.15 S-v.16 O till v.13 S-v.14 O.
10438 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Malmö gbg - Lrp/Stp | Mc | Lrp | Mc - Övn - Fsb - Stp - Lrp | 2027-04-24 | 20:15 | 2027-10-10 | 7:45 | 11 | 30 | 3 | 34 | 30 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp | 10438 |  | 10438 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 |  | 10438 | SJ AB önskar att TCR 10968 24 - 25 apr och den 9 - 10 okt samplaneras med Banedanmarks X-12 lb.nr 91 24 apr 05:00 - 25 apr 05:00 och 92/102 1 okt kl. 00:00 - 4 okt 05:00. | 10438 |  | 10438 | SJ AB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. TCR:en är samplanerad de tillfällen bron stänger.
10439 | Veddige Plattformsförlängning | Vdi | Vdi | Vdi | 2027-03-28 | 22:05 | 2027-04-13 | 5:05 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 11111101111110111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Veddige | 10439 |  | 10439 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10439 | Ok om 3896 och 3801 får gå fritt | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 |  | 10439 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 22:10-05:10. Tåg 3896 och 3801 går fritt.
10440 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2027-03-23 | 21:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan och trafik kan delinställas i Gamlestaden, Ytterby samt Lerum/Alingsås. Utökat område hittas i TCR 10441 På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott in mot Göteborg C. Även mittetableringstid med samma trafikpåverkan 01:50 - 02:20 | 10440 |  | 10440 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10440 | SJG: Är anpassningsförslagen fel vi vänder ju i Västlänken? Förutom de tider när Västlänken är stängd på natten | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 | Påetablering bör tidsjusteras så att GC. tjänstetåg till Posttåg samt Posttåget kan framgå enligt ansökt tidtabell. | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 |  | 10440 | SJG: Anpassningsförslagen har setts över och tagits bort GC: Trafikverket tar med sig synpunkt till kommande koordinering i framtida tågplaner.
10441 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2027-03-24 | 0:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan och trafik kan delinställas i Gamlestaden, Ytterby samt Lerum/Alingsås. Utökat område för TCR 10440. | 10441 |  | 10441 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10441 | SJG: Är anpassningsförslagen fel vi vänder ju i Västlänken? Förutom de tider när Västlänken är stängd på natten | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 |  | 10441 | SJG: Anpassningsförslagen har setts över och tagits bort
10442 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2027-03-16 | 21:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, delar av spår 71 och 72 avstängt. Bör läsas med TCR 10443 På- och avetablering 20 minuter i början och slutet av arbetet samt mellanetableringstid 01:50 - 02:20. Trafik från BJ delinställs i Gamlestaden under etableringarna och under natten delinställs ett antal omlopp. | 10442 |  | 10442 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10442 | SJG: Kan Västlänken hållas öppen de här nätterna när kapaciteten till G blir så begränsad? Ännu viktigare när även 10443 är ute, men gärna även de här nätterna. | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 | Påetablering bör tidsjusteras så att GC. tjänstetåg till Posttåg samt Posttåget kan framgå enligt ansökt tidtabell. | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 |  | 10442 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen. GC: Posttågets ankomst till Göteborg C kommer anpassas mot påetableringen i tillhörande revisionsperiod.
10443 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2027-03-16 | 23:00 | 2027-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 10442 | 10443 |  | 10443 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10443 | SJG: Kan Västlänken hållas öppen de här nätterna när kapaciteten till G blir så begränsad? | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 |  | 10443 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10444 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-11-25 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg C- Mölndals nedre som läses tillsammans med: TCR 10450 som tillsammans med denna skapar trafikavbrott 00:00-02:00 Västkustbanan, TCR 10453 som ger trafikavbrott 02:00-06:00 Västkustbanan och Kust till kust. Samt på och avetablering intilliggande spår Gubbero 20 min varav 10 minuter utanför huvudarbetet. Resandetåg delinställs i Mölndals nedre alt. Kungsbacka och Godståg anpassas till före/efter arbetet, ställs in eller omleds via Borås-Herrljunga eller annan lämplig väg. | 10444 |  | 10444 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10444 | Ok? Åtminstone vissa ligger synkade med Ö8 | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444 |  | 10444
10445 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2027-03-08 | 21:00 | 2027-06-16 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Resterande tider för denna ö hittas i TCR 10446. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen. | 10445 |  | 10445 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10445 | Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som BJ är öppen (eller har enkelspårsdrift)? | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 | Tiden för påetablering som omöjliggör produktionen vid Postterminalen behöver justeras, tiden behöver ligga antingen före produktionsstart vid Postterminalen eller efter att produktionen avslutats. Ett annat alternativ är att hela TCR:n flyttas till nm. söndag. | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 |  | 10445 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen. GC: Posttågets ankomst till Göteborg C kommer anpassas mot påetableringen i tillhörande revisionsperiod.
10446 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Resterande tider för denna ö hittas i TCR 10445 | 10446 |  | 10446 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10446 | Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som BJ är öppen (eller har enkelspårsdrift)? | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 |  | 10446 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10447 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-03-10 | 21:00 | 2027-06-18 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central och spår 34. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Mellanetableringstider i TCR 10818. Bör även läsas med TCR 10448. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen. | 10447 |  | 10447 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10447 | Senarelägg de här korta tiderna? Kan avslutas 05 precis som 10448? Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som både BJ och VKB är öppna (eller har enkelspårsdrift)? | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 | Tiden för påetablering som omöjliggör produktionen vid Postterminalen behöver justeras, tiden behöver ligga antingen före produktionsstart vid Postterminalen eller efter att produktionen avslutats. Ett annat alternativ är att hela TCR:n flyttas till nm. söndag. | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 |  | 10447 | SJG: Tid justerad 100 minuter. Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen. GC: Posttågets ankomst till Göteborg C kommer anpassas mot påetableringen i tillhörande revisionsperiod.
10448 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-04-28 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central och spår 34. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 10447. Mellanetableringstider hittas i TCR 10818 | 10448 |  | 10448 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10448 | Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som både BJ och VKB är öppna (eller har enkelspårsdrift)? | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 |  | 10448 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10449 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | G | G | G | 2027-03-11 | 21:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Anpassa växlingsrörelser. | 10449 |  | 10449 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10449 | SJG: ok | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449 |  | 10449
10450 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-21 | 0:00 | 2027-11-25 | 2:00 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 10444 som gemensamt skapar trafikavbrott Almedal - Mölndals nedre. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborg C via Västra stambanan | 10450 |  | 10450 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10450 | Se kommentar 10453 | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 |  | 10450 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10450 |  | 10450
10451 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | G | G | 2027-04-13 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74, 75 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Bör läsas med TCR 10452. | 10451 |  | 10451 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10451 | Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som både BJ och VSB är öppna (eller har enkelspårsdrift)? | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 |  | 10451 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10452 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | G | G | 2027-03-09 | 21:00 | 2027-06-17 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74, 75 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Ett antal omlopp delinställs i Gamlestaden under natten för att få plats på Centralen och endast två tåg kan mötas mellan Olskroken-Centralen. Bör läsas med TCR 10451. | 10452 |  | 10452 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10452 | Senarelägg de här korta tiderna? Avslutas som 10451 istället för att börja samma tid? Kan Västlänken hållas öppen de nätterna som den här TCR:en är ute samtidigt som BJ och VSB är öppna (eller har enkelspårsdrift)? | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 | Ingen synpunkt. | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 |  | 10452 | SJG: Justerad tid 2h framåt.
10453 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö1 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-21 | 2:00 | 2027-11-25 | 6:00 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Göteborg C - mot Kust till kust-banan. Läses tillsammans med TCR 10444 som gemensamt skapar trafikavbrott Göteborg C - mot Västkustbanan. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborg C via Västra stambanan | 10453 |  | 10453 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10453 | SJG: Tidigarelägg? Vill inte ha avbrott så sent som 06. Kan det här ligga 00-04 och 10450 04-06 istället? | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 |  | 10453 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10453 |  | 10453 | SJG: Bytt plats på TCR:erna som önskat.
10454 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | G | G | G | 2027-04-12 | 23:30 | 2027-10-05 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, en bit av spår 73 och 74 samt spår 4. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Etablering en halvtimme i mitten av arbetet som skapar trafikavbrott Läses med TCR 11179 | 10454 |  | 10454 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10454 | Håll Västlänken öppen | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 |  | 10454 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10455 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | G | G | G | 2027-03-17 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 110000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011100000000000000000111011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. Anpassa växlingsrörelser. | 10455 |  | 10455 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10455 | Ok? | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455 |  | 10455
10456 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad. | Fsb | Y | Fsb - Lrp - Enkel - Ox - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2027-04-05 | 23:25 | 2027-10-01 | 4:25 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Lockarp-Ystad. Trafik hel eller delinställts, alternativ leds om via Göteborg eller Halmstad. Samtidigt som TCR 10473 | 10456 |  | 10456 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456 |  | 10456
10457 | Uppgradering av plankorsningar | (See) | (Hre) | (See) - (Hre) | 2027-03-28 | 22:05 | 2027-09-17 | 5:05 | 7 | 0 | 68 | 476 | 0 | 111111011111101111110111111001111100000000011111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111011111101111110111111001111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Horred)-(Skene) | 10457 |  | 10457 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10457 | Ok om 3896 och 3801 får gå fritt | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 |  | 10457 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 22:10-05:10. Tåg 3896 och 3801 går fritt.
10458 | Avropningsbart Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | Skm | D | Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2026-12-18 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår To 00-06 F & L 00-04 | 10458 |  | 10458 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458 |  | 10458
10459 | Avropningsbart Servicefönster (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-06 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår | 10459 |  | 10459 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459 |  | 10459
10460 | IKT styrområde Flen | (Jn) | (K) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - Gn - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - Fle - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-03-28 | 10:00 | 2027-03-28 | 13:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10460 |  | 10460 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 |  | 10460 | Önskar att arbetet ska utföras nattetider | 10460 |  | 10460 |  | 10460 | SJP: Banarbetet är flyttat till nattetid.
10461 | IKT styrområde Katrineholm | K | K | K | 2027-09-28 | 3:50 | 2027-09-28 | 4:30 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10461 |  | 10461 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461 |  | 10461
10462 | IKT styrområde Vingåker | (K) | (Hpbg) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-11-20 | 1:00 | 2027-11-20 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10462 |  | 10462 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462 |  | 10462
10463 | IKT styrområde Hallsberg | Skms | Öj | Skms - Enkel - Hrbg - Täl - Öj | 2027-04-02 | 3:00 | 2027-04-02 | 4:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10463 |  | 10463 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10463 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 |  | 10463 | GC: Trafikverket har som ambition att lägga arbetet på tågfri tid. SJG: Noterat.
10464 | IKT styrområde Laxå | (Öj) | (Sk) | (Öj) - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Enkel, Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2027-04-04 | 2:00 | 2027-04-04 | 4:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10464 |  | 10464 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10464 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 |  | 10464 | SJG: Noterat.
10465 | IKT styrområde Motala | (My) | (Skms) | (My) - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Skm - Enkel - Å - Enkel - (Skms) | 2027-07-14 | 1:00 | 2027-07-14 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10465 |  | 10465 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465 |  | 10465
10466 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000001111100111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000011111000000000000000011111000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) Samplanerad med TCR 10473 Borås Ö4. Resandetåg hel/delinställs. Övrig trafik leds via Göteborg eller Halmstad. Samtidigt som TCR 10473 | 10466 |  | 10466 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10466 | SJG: Ok | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466 |  | 10466
10467 | IKT styrområde Örebro | (Fv) | (Shd) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - Hsa - Enkel, Ned, Upp - Ör - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - (Shd) | 2027-11-07 | 4:00 | 2027-11-07 | 5:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 10467 |  | 10467 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10467 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 | IKT servicefönster bör anpassas till vita tider i så stor utsträckning som möjligt. | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 |  | 10467 | GC: Trafikverket har som ambition att lägga arbetet på tågfri tid. TCR 10467 är flyttad till 23/10 01:10-02:40. SJG: Noterat.
10468 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Ystad-Simrishamn. | Y | Si | Y - Tli - Enkel - Gss - Enkel - Si - Enkel | 2027-04-12 | 23:20 | 2027-09-17 | 4:20 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Ystad-Simrishamn samt begränsad kapacitet inne i Ystad. | 10468 |  | 10468 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468 |  | 10468
10469 | IKT styrområde Skandiahamnen | Gsh | (Or) | Gsh - Pöb - Gli - Gk - (Sve) - Enkel - (Or) | 2027-02-20 | 4:30 | 2027-02-20 | 5:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahamnen, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville - (Göteborg Marieholm) samt Göteborg Kville - (Olskroken). Tåg planeras före/ efter arbetet. | 10469 |  | 10469 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 | Ingen synpunkt. | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469 |  | 10469
10470 | Avropningsbart Servicefönster (Laxå)-(Hallsberg) | Hrbg | (Lå) | Hrbg - Täl - Öj - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - (Lå) | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 200 | 800 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämn vecka upp-spår Ojämn vecka ned-spår | 10470 |  | 10470 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10470 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 |  | 10470 | SJG: Noterat.
10471 | IKT servicefönster styrområde Sävedalen | (Or) | P | (Or) - Gsv - Sel - P | 2027-05-09 | 1:00 | 2027-05-09 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs - Partille, samt trafikavbrott till/från Sävenäs rangerbangård. | 10471 |  | 10471 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10471 | Ok (skuggar 120h) | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471 |  | 10471
10472 | IKT servicefönster styrområde Västlänken | (G) | (Am) | (G) - Gro - Lis - (Am) | 2027-05-06 | 5:00 | 2027-05-06 | 5:30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Göteborg C) - (Almedal), Gubbero - (Olskroken) Trafik får anpassas till innan och efter arbetet. | 10472 |  | 10472 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10472 | Ok (VKB är stängd) | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472 |  | 10472
10473 | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-11-05 | 4:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott i delar av Borås samt mot Varberg. Spår 1-5 i Borås kan trafikeras med undantag av uttökat område TCR 10476 och TCR 10478. Samplanderad med TCR 10466 Servicefönster (Borås)-(Varberg). Resande tåg hel/delinställs. Samtidigt som TCR 10466 | 10473 |  | 10473 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10473 | SJG: Var kan vi stå uppställda väldigt stort område som tas? Om vi inte kan stå på A-gruppen? | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 |  | 10473 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10473 |  | 10473 | SJG: Det går bra att stå uppställda på A-gruppen.
10474 | IKT styrområde Göteborg | G | (Am) | G - Or - Gro - Lis - (Am) | 2027-06-19 | 3:00 | 2027-06-19 | 4:20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Göteborg C-Gubbero, Göteborg C-Olskroken, Gubbero-Olskroken. Trafik får anpassas till före och efter arbetet. | 10474 |  | 10474 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10474 | SJG: Kan det inte vara en vardagnatt istället? Eller starta typ 30 minuter senare? | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 |  | 10474 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10474 |  | 10474 | SJG: Arbetet är flyttat till Torsdagen v.24
10475 | IKT styrområde Sävenäs rangerbangård | Sär | Sär | Sär | 2027-05-08 | 10:00 | 2027-05-08 | 13:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Sävenäs rangerbangård. | 10475 |  | 10475 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10475 | SJG: OK | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475 |  | 10475
10476 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3, Ö4 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-11-17 | 2:00 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås Ö3 utökat område v.12 M samplanerad med TCR 9894 och TCR 9909. Trafikavbrott Borås Ö4 utökat område v.15 M samplanerad med TCR 10466 och TCR 10473. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. v.12 M 23:00-02:00 Endast omledning via Jönköpingsbanan. | 10476 |  | 10476 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10476 | SJG Ok men se även input på 10473 | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 |  | 10476 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10476 |  | 10476 | SJG: Det går bra att stå uppställda på A-gruppen.
10477 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-10 | 20:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott spår 3-6. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13. Bör läsas med TCR 10479 | 10477 |  | 10477 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477 |  | 10477
10478 | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-08-10 | 23:00 | 2027-08-11 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås samplanerad med TCR 10473 och TCR 10466. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan | 10478 |  | 10478 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10478 | SJG: se även input 10473 | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 |  | 10478 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10478 |  | 10478 | SJG: Det går bra att stå uppställda på A-gruppen.
10479 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 6 h trafikavbrott till/från Gsh Bör läsas med TCR 10477 | 10479 |  | 10479 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479 |  | 10479
10480 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen och Tvätten | G | G | G | 2027-04-04 | 23:30 | 2027-04-06 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning tvättspåren 1 och 2, spår 5-17 O-gruppen samt spåren mellan O-gruppen och skötselhallen och spår 74. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm M 6,9,12. Nm Ti 7,11,14. | 10480 |  | 10480 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10480 | SJG: OK | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 |  | 10480 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10481 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | G | G | G | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-04-15 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt. Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16. Tågfritt vartannat spår: M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16 | 10481 |  | 10481 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10481 | SJG: Håll Västlänken öppen så VKB kan få gå in på spår 6-7? | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 |  | 10481 | SIG: Västlänken kommer inte kunna hållas öppen
10482 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | (G) | (Mdö) | (G) - Gro - Am - Ned - (Mdn) - Ned - (Mdö) - Enkel | 2027-03-17 | 23:30 | 2027-03-18 | 6:00 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Godstågsviadukten. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och Kust till kust. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och Västkustbanan. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborgs hamn via Västra stambanan Läses med TCR 11178. Resandetåg delinställs vid möten och GT ställs in, anpassas till före/efter arbetet alt. omleds via Borås-Herrljunga eller annan lämplig väg. | 10482 |  | 10482 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10482 | SJG: tidigarelägg arbete för att inte ha enkelspår till klockan 06.00, 22.30-05.00? | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 | Ingen synpunkt | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 |  | 10482 | Geografisk utbredning i MPK Visare angiven som (Mdn) - Or. | 10482 |  | 10482 | SJG: Arbete justerad 1h
10483 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö1 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-14 | 3:00 | 2027-08-23 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet, MTAB kan trafikera via Sjöbangården. Samordnad med TCR 10245. | 10483 |  | 10483 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 | Önskar att dessa ska ligga 18:00-00:00 För att freda vår växling till Kia. | 10483 |  | 10483 |  | 10483 | Kan detta samplaneras med TCR 9747 under v22? | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 |  | 10483 | Tiden justerad till 00:20-03:40, ingen trafikpåverkan.
10484 | FRMCS Läckkabel Kattleberg, Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Alh) | Än | (Alh) - Ned, Upp - Än | 2027-08-03 | 22:00 | 2027-08-16 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 11110111111011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Alvhem). Vändning i Älvängen möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Bör läsas tillsammans med TCR 8305(v.31), TCR 8304(v.32), TCR 10403(v.32). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10484 |  | 10484 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10484 | Avsluta tidigare än klockan 06 för att inste störa morgontrafiken | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 |  | 10484 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket i dialog med synpunktsinlämnaren gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden.
10485 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, Tunnelbelysning, utbyte nationellt, FRMCS Läckkabel Nygårdstunneln | Tbn | Än | Tbn - Ned, Upp - Alh - Enkel, Ned, Upp - Än | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Torbacken). Trafikavbrott mot Lilla Edet. Vändning i Älvängen möjlig på spår 1 men inte spår 2 och 3. Bör läsas tillsammans med TCR 10403(v.33), TCR 8302(v.34), TCR 10317(v.34). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10485 |  | 10485 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10485 | Avsluta tidigare än klockan 06 för att inste störa morgontrafiken | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 |  | 10485 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10485 |  | 10485 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket i dialog med synpunktsinlämnaren gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden.
10486 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, FRMCS Läckkabel Nygårdstunneln, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Tbn) | (Alh) | (Tbn) - Ned, Upp - (Alh) | 2027-08-27 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Torbacken)-(Alvhem). Bör läsas tillsammans med TCR 10317 och TCR 8302. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10486 |  | 10486 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10486 | Tidigarelägg för att minska påverkan på morgontrafiken | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 |  | 10486 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10486 |  | 10486 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10487 | Bergskärning (Öxnered)-Älvängen, FRMCS Läckkabel Trollhättetunneln, Tunnelbelysning, utbyte nationellt | (Öx) | (Thn) | (Öx) - Ned, Upp - (Thn) | 2027-09-19 | 22:00 | 2027-10-26 | 6:00 | 8 | 0 | 37 | 296 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan). Bör läsas tillsammans med TCR 10317 och TCR 8302. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10487 |  | 10487 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10487 | Tidigarelägg för att minska påverkan på morgontrafiken | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 |  | 10487 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10487 |  | 10487 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10488 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Agb) | Or - Gas - Gbm - Lär - (Agb) - Ned | 2027-02-11 | 22:00 | 2027-02-12 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Agnesberg) - (Olskroken) Trafikavbrott mot Lärje uppställningsbangård | 10488 |  | 10488 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10488 | Är uppställning ok på Lärje kan tiden synkas med TCR 10258 | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 | Ingen synpunkt | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 |  | 10488 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10488 |  | 10488 | SJG: Denna TCR är redan samplanerad med föreslagen TCR, 10488 ligger ute 22-05 och 10258 22:30 - 04:30
10489 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Gk) | Or - Gbm - (Gk) - Enkel | 2027-02-10 | 22:00 | 2027-02-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, samt att spår 4 i Göteborg Marieholm är avstängt. Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg Marieholm, tåg anpassas till före /efter arbetet. | 10489 |  | 10489 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10489 | Kan tiden synkas med TCR 10258? | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 | Ingen synpunkt | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 |  | 10489 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10489 |  | 10489 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10490 | Kontaktledningsupprustning (Bräcke)-(Vännäs) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-01-30 | 17:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 36 | 0 | 11 | 396 | 0 | 11100000000000000000000000001110000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000001110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Fram till V.20 är sträckan Långsele-Grönåsen öppen. | 10490 |  | 10490 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 | Ingen synpunkt | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 |  | 10490 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10491 | Servicefönster Underhåll Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Agb) | Or - Gas - Gbm - Lär - (Agb) - Upp | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-02-10 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott Göteborg C - Göteborg Kville. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - (Olskroken). Ej möjligt att trafikera Agnesberg - Sävenäs. Tåg anpassas till före/efter arbetet. | 10491 |  | 10491 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10491 | Kan tiden synkas med TCR 10256 | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 | Ingen synpunkt | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 |  | 10491 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10491 |  | 10491 | SJG: TCR flyttad 30 minuter som önskat.
10492 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gro | Gk - Or - Gro | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-02-16 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gubbero - Göteborg Kville. Spår 3 - 16 avstängda i Kville. Genomfartstrafik hänvisas till södra stambanan. | 10492 |  | 10492 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 | Ingen Synpunkt. | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 |  | 10492 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10492 |  | 10492
10493 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | (Gbm) | Gk | (Gbm) - Or - Gk - Enkel | 2027-02-16 | 22:00 | 2027-02-17 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Göteborg Kville, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville- (Göteborg Marieholm) anpassas till före/efter arbetet, Göteborg Olskroken - Göteborg Kville kan gå med RL Sävenäs. Godstågsviadukten öppen. | 10493 |  | 10493 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 | Ingen Synpunkt. | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 |  | 10493 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10493 |  | 10493
10494 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gbm | (Sve) | Gbm - Or - Gro - Gk - Enkel - (Sve) | 2027-02-17 | 22:00 | 2027-02-19 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott hela Göteborg Kville och Gubbero. Trafikavbrott hela Göteborg Kville samt Göteborg Kville - Olskroken, (Göteborg Marieholm) - Göteborg Kville, Gubbero - Göteborg Kville (godstågsviadukten avstängt) samt att spår 26 är avstängt mellan Olskroken - (Göteborg Marieholm). Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan Ingen trafik till och från Göteborg Skandiahamnen eftersom hela Göteborg Kville är avstängt. Tåg till Kville och Skandiahamnen anpassas före/efter arbetet och genomfartståg omleds. | 10494 |  | 10494 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 | Oerhört stort område som berörs med kraftig trafikpåverkan, TCR:n bör omarbetas så att betydligt mindre störning för trafik till / från Skandianviens största hamn kan upprätthållas. TCR:n kan läggas ut på fler dagar med betydligt mindre trafikpåverkan. | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 |  | 10494 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10494 |  | 10494 | GC: Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att uppfylla framfört önskemål.
10495 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gk | Gk | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-02-24 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet i Göteborg Kville, spår 10-21 går ej att trafikera. Södra Marieholmsbron stängd till viss del. Godstågsviadukten går att trafikera. Tåg med trafikaktivitet till/från Kville anpassas alt växlas fram. | 10495 |  | 10495 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 | Ingen synpunkt. | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495 |  | 10495
10496 | IKT styrområde Hällefors | (Stl) | (Kil) | (Stl) - Enkel - Keb - Enkel - Hlf - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlt - Enkel - Nka - Enkel - Dgö - Enkel - Gdl - Enkel - Sdm - Enkel - (Kil) | 2027-05-11 | 9:30 | 2027-05-11 | 11:40 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Ställdalen)-(Kil). Bör läsas tillsammans med TCR 10386. | 10496 |  | 10496 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496 |  | 10496
10497 | IKT styrområde Kristinehamn | Khn | (Lå) | Khn - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2027-08-17 | 13:00 | 2027-08-17 | 14:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kristinehamn-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 10351 och 10356. Öppet för trafik Kil-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 10497 |  | 10497 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 |  | 10497 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10497 |  | 10497
10498 | Kontaktledningsupprustning (Bräcke)-(Vännäs) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Det finns en trångsektorplan att läsa i JNB. Bilaga 4E. | 10498 |  | 10498 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 | Ingen synpunkt | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 |  | 10498 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10499 | Gottne PLK | Bjö | (Msl) | Bjö - Ge - Enkel - (Msl) - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-08-13 | 23:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111100111000011111001111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 10499 |  | 10499 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 | samtidigt med 10024 | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 |  | 10499 | Green Cargo: Tiderna ligger samtidigt. Delade TCRer då Långsele är trafikerbart från Västeraspby.
10500 | Servicefönster Underhåll Älvängen-(Lärje) | Än | (Lär) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-01-19 | 22:30 | 2027-02-19 | 4:30 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11110011110000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 10500 |  | 10500 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10500 | SJG ok | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 | Ingen synpunkt. | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500
10501 | IKT styrområde Ed | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-07 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas med tillsammans med TCR 10317. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. | 10501 |  | 10501 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501 |  | 10501
10502 | IKT styrområde Trollhättan | (Lär) | (Öx) | (Lär) - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Än - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Öx) | 2027-09-08 | 1:30 | 2027-09-08 | 4:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Lärje)-(Öxnered). Bör läsas tillsammans med TCR 10486. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10502 |  | 10502 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10502 | Uv och Öx behöver vara helt öppna för uppställning. | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 |  | 10502 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10502 |  | 10502 | SJG: Denna TCR påverkar ej uppställning. Det är inte några samtidiga banarbeten planerade i Öxnered eller Uddevalla.
10503 | IKT styrområde Öxnered | Skbl | Vg | Skbl - Enkel - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - Öx - Enkel - Vg | 2027-09-09 | 0:00 | 2027-09-09 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered-Skälebol och Öxnered-Vänersborg. Bör läsas tillsammans med TCR 10317 TCR 10486 och TCR 8264. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. | 10503 |  | 10503 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10503 | Ok Det är stopp längre söderut i 10486 | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 |  | 10503 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10503 |  | 10503
10504 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Gsh | (Gk) | Gsh - Pöb - Gli - (Gk) | 2027-02-19 | 22:00 | 2027-03-07 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Tåg anpassas till före/efter arbetetet, alernativt ställs in. | 10504 |  | 10504 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 |  | 10504 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10504 |  | 10504
10505 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 25 & 88 | Or | Or | Or | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-03-02 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Västlänken. Anpassa resandetåg och delinställ vid behov. | 10505 |  | 10505 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10505 | SJG: Flytta tiderna så att de hänger ihop med 10718 | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 |  | 10505 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning.
10506 | Servicefönster Underhåll Älvängen-(Lärje) | Än | (Lär) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Lär) | 2027-01-04 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 11111001111100110000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111111110000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111110000000011111000000000000000000000001111100000011110001111000111100011110000001111100111110011111001111111100000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 10506 |  | 10506 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10506 | Ok så länge vändkapaciteten i Älvängen är tillräcklig för vår planerade trafik, allmän synpukt dessa arbeten ställs vid flertal gånger in varför söks så mycket tid som sedan ställs in? Borde även ställas in helger i maj och juli då det är stängt på VSB då det kommer omledda godståg som kommer störa vår ordinarie trafik | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 | Ingen synpunkt. | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 |  | 10506 | SJG: Avropen som berör Älvängen kan innebära anpassning av vändande trafik. Mängden tider i spår är avtalade med entreprenör utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. Pass torsdagar v18, 26 och 28 då Västra stambanan är avstängd har ställts in. Tiden v18 onsdag kvarstår och kommer att hanteras i revisionsprocessen.
10507 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 91 | Gro | Gas | Gro - (G) - Gas | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-03-03 | 3:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott godstågsviadukten Trafik hänvisas till Södra stambanan | 10507 |  | 10507 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10507 | SJG: Synka tid med 10718 | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 | Samma spårområde stängs av i TCR 10493 månaden innan för underhåll, vore bra om behovet av underhåll analyseras så kan TCR. 10507 utgå och underhållsarbetet genomförs i TCR 10493. | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 |  | 10507 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10507 |  | 10507 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning. GC: Elsäkerhetsbesiktningarna måste ske separat då det är olika åtgärder som ska utföras. Därför finns det ej möjlighet att utföra dessa samtidigt.
10508 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-28 | 0:00 | 2027-02-28 | 5:30 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt. Tåg till/från Västra stam till Skandiahamnen/BJ/Sävenäs ställs in, omleds alt. anpassas till/före arbetet. | 10508 |  | 10508 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10508 | Ok (40 h) | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508 |  | 10508
10509 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-27 | 0:00 | 2027-02-27 | 5:30 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 71 avstängt | 10509 |  | 10509 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10509 | Ok (40h) | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509 |  | 10509
10510 | IKT Styrområde Mariestad | (Håp) | (Gdö) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp - Enkel - Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-09-15 | 23:45 | 2027-09-16 | 0:35 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | 10510 |  | 10510 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10510 | Ok | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510 |  | 10510
10511 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal | G | (Mdn) | G - Gro - Lis - Am - Upp - (Mdn) - Upp | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-03-17 | 5:00 | 5 | 30 | 2 | 11 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Central - Mölndals nedre. Spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviadukten är öppen. | 10511 |  | 10511 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10511 | kan inte det här synkas med tex TCR 8593? Det kommer inte så många omledda resandetåg på natten att det behövs dubbelspår in till G? | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 | Ingen synpunkt. | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 |  | 10511 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10512 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2027-08-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) | 10512 |  | 10512 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10512 | Synd på kvällstågen på sommaren men är väl bästa tiden | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512 |  | 10512
10513 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2027-10-11 | 23:55 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) | 10513 |  | 10513 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10513 | Ok | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513 |  | 10513
10514 | Plankorsningsåtgärder | (Lkp) | (Gdö) | (Lkp) - Enkel - Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-05-07 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Lidköping)-(Gårdsjö) | 10514 |  | 10514 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10514 | Kan man inte dela upp det här på något sätt istället för att ta hela sträckan? Borde kunna hitta saker att ta rygg på på delsträckor, tex Lkp-Fhm när det är stängt | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 |  | 10514 | SJG: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Det är inte möjligt att dela upp denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
10515 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 | (G) | (Gas) | (G) - Or - (Gas) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-03-23 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | [9 empty] | X |  | X |  | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C. Resandetåg ställs in alt. delinställs i Gamlestaden och Trollhättan. | 10515 |  | 10515 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10515 | Kan VL hållas öppen? | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 | Ingen synpunkt. | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 |  | 10515 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
10516 | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Mst | (Lkp) | Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2027-05-03 | 22:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | 10516 |  | 10516 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10516 | Kan tiden ändras så tåg 3341 och 3332 ej påverkas? | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 |  | 10516 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR ändras. Ny tid 21:40-04:40
10517 | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | (Håp) | Lkp | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-Lidköping | 10517 |  | 10517 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10517 | Kan man ta längre tider v 37-39 och korta ner tiderna v 40 så det bara är efterarbetet som dimensionerar tiderna då? | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 |  | 10517 | SJG: Det är inte möjligt att minska och öka tiden enligt önskemål för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning
10518 | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | (Mst) | (Gdö) | (Mst) - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2027-03-28 | 22:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 7 | 0 | 50 | 350 | 0 | 111111011111101111110011111011111101111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Mariestad)-(Gårdsjö). Möjligt att vända i Forshem och Gårdsjö. Samtidigt som TCR 10750. | 10518 |  | 10518 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10518 | SJG: OK | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518 |  | 10518
10519 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | G | (Gro) | G - (Gro) | 2027-03-19 | 23:30 | 2027-03-22 | 5:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. Restandetåg delinställs i Mölndals nedre och posttåg får ankomma och avgå på andra tider. | 10519 |  | 10519 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10519 | SJG: kan tiden ändras för att minska att morgontrafiken påverkas kl 23.00-05.00? Kan fordon stå uppställda på några av spåren på bangården? | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 |  | 10519 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10519 |  | 10519 | SJG: Tid justerat som önskemål. Det finns ej möjlighet till uppställning.
10520 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - Göteborg C | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 72 i Olskroken, för elsäkerhetsbesiktning. | 10520 |  | 10520 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10520 | SJG: Går inte det här att samordna med någon av alla avstängningar på VSB? | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 | Ingen synpunkt. | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 |  | 10520 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10521 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs-(Göteborg C) | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-04-02 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs - (Göteborg C), spår 71 avstängt. | 10521 |  | 10521 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10521 | SJG: Går inte det här att samordna med någon av alla avstängningar på VSB? | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 |  | 10521 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10525 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | G | (Gro) | G - Or - (Gro) | 2027-03-13 | 0:00 | 2027-04-11 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. Delinställ resandetåg från BJ i Gamlestan/Trollhättan, tåg från västra stam delinställs i Alingsås, alt. några omlopp kan ledas om via Borås. | 10525 |  | 10525 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10525 | SJG: Det är väl bara stopp till spår spår 1-16 från de nämnda banorna? VI kan trafikera 21-24 från Bhb och BJ? (VSB är stängd så Alingsåspendelns spår är lediga) | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 |  | 10525 | Geografisk utbredning i MPK Visare angiven som G - Or. | 10525 |  | 10525 | SJG: Det går att trafikera Västlänken.
10526 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | G | G | G | 2027-04-06 | 23:30 | 2027-04-08 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen, spår 5-17. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14. | 10526 |  | 10526 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10526 | SJG: Ok | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526 |  | 10526
10527 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 89 | (Gbm) | (Sär) | (Gbm) - Gas - Or - Gsv - (Sär) | 2027-04-15 | 23:00 | 2027-04-16 | 6:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott spår 94 och spår 89. Ej möjligt att trafikera mellan driftplasdelarna Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs och Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs. In/utfarterna till lokstall via spår 89 är avstängda, för att nå lokstall finns möjligheten att trafikera via Stall Östra (Sävenäs rangerbangård) Godståg till/från Göteborg Kville och Göteborg Skandiahamnen från Västra stambanan omleds via Norge/Vänerbanan. | 10527 |  | 10527 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10527 | SJG: OK | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527 |  | 10527
10528 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91 | Or | Gro | Or - G - (Gas) - Gro | 2027-04-17 | 17:00 | 2027-04-18 | 2:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden Trafikavbrott Skäran, Sävenäs - Göteborg Kville Trafikavbrott Västlänken Omledning sker via Västra stambanan | 10528 |  | 10528 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10528 | SJG: Förstår ej utbredning står att Västläken och Skäran är stängd? Ser inte ut så i MPK visare? Om Västläken är stängd kan vi vända pendlar från Alingsås på övre? | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 | Måste arbetet tas ut mellan signalerna G602-G661 vid detta tillfälle (möjligt att dela upp den enskilt)? Så att godståg kan gå mellan VSB-Kville-VKB under större delen av arbetet. | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 |  | 10528 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10528 |  | 10528 | SJG: Anmärkningarna har setts över och gjorts tydligare. Det går att trafikera västlänken. GC: Det går tyvärr inte att korta ner utbredningen av elsäkerhetsbesiktningen.
10529 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 87 | Gsv | Or | Gsv - Or | 2027-04-18 | 22:30 | 2027-04-19 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott Gubbero - Olskroken. Omledning sker via rundgång i Kville samt Sävenäs rangerbangård. | 10529 |  | 10529 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 |  | 10529 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10529 |  | 10529
10530 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57 | G | G | G | 2027-04-19 | 23:30 | 2027-04-20 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning personbangården på Göteborg Central. Personbangården/uppställningen på Göteborg Central avstängd, spår 35 - 57. Fordon kan stå på spåren med nedfälld störmavtagare | 10530 |  | 10530 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10530 | SJG: Ok med tiden | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530 |  | 10530
10531 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-05-29 | 11:30 | 2027-06-20 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Samtliga spår på R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.21 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 10532 då den tillsammans med TCR 10531 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | 10531 |  | 10531 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10531 | SJG: OK | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531 |  | 10531
10532 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-05-29 | 20:15 | 2027-06-20 | 9:15 | 13 | 0 | 4 | 52 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 10531 då den tillsammans med TCR 10532 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | 10532 |  | 10532 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10532 | SJG: OK | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532 |  | 10532
10533 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Gsv | Gsv | Gsv | 2027-06-28 | 0:00 | 2027-07-01 | 4:00 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. Strömavtagare måste vara nedfällda i samband med uppställning. Information om uppställning: Måndag, natt 1: Spår 60, 64a, 66a tomma från vagnar. Tisdag, natt 2: Spår 63a, 65a tomma från vagnar. Onsdag, natt 3: Spår 63b, 65b tomma från vagnar. Torsdag, natt 4: Spår 64b, 66b tomma från vagnar. | 10533 |  | 10533 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10533 | SJG: Kan arbete läggas V27 så det inte infaller med TCR 8252? | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 |  | 10533 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10534 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-10-30 | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C. Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 10536. | 10534 |  | 10534 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 |  | 10534 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10534 |  | 10534
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-10-29 | 23:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-10-30 | 1:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 2:50 | 2027-10-30 | 3:20 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 6:30 | 2027-10-30 | 6:55 | 0 | 25 | 2 | 0 | 50 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 10:10 | 2027-10-30 | 10:25 | 0 | 15 | 2 | 0 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 14:25 | 2027-10-30 | 14:45 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 18:10 | 2027-10-30 | 18:30 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10536 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-04-17 | 21:30 | 2027-10-30 | 22:00 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 10534. | 10536 |  | 10536 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  | 10536 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10536 |  | 10536
10537 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2027-03-12 | 23:00 | 2027-10-16 | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C. Genomgående trafik endast på spår 4. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 10538. | 10537 |  | 10537 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 |  | 10537 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10537 |  | 10537
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-12 | 23:00 | 2027-10-15 | 23:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 1:20 | 2027-10-16 | 2:15 | 0 | 55 | 2 | 1 | 50 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 4:25 | 2027-10-16 | 5:40 | 1 | 15 | 2 | 2 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 7:00 | 2027-10-16 | 8:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 9:30 | 2027-10-16 | 10:20 | 0 | 50 | 2 | 1 | 40 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 11:00 | 2027-10-16 | 13:30 | 2 | 30 | 2 | 5 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 14:40 | 2027-10-16 | 15:10 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 17:30 | 2027-10-16 | 19:30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10538 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2027-03-13 | 20:30 | 2027-10-16 | 22:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 10537. | 10538 |  | 10538 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 |  | 10538 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10538 |  | 10538
10539 | Hastighetsnedsättning Grödingebanan | (Msj) | (Söö) | (Msj) - Ned, Upp - (Söö) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-06-30 | 23:59 | 4799 | 59 | 1 | 4799 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning Grödingebanan Sth 70 km/h, 500 m | 10539 |  | 10539 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539 |  | 10539
10540 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö1 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-01 | 8:50 | 2027-11-15 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 505-508 | 10540 |  | 10540 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10540 | SJG: Går det att trafikera och stå uppställda LÄR på övriga spår som påverkas? | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 |  | 10540 | SJG: Det går inte att stå uppställt eller trafikera spår 505 - 508
10541 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö2 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-02 | 8:50 | 2027-11-16 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 501-504 samt spår 52 | 10541 |  | 10541 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10541 | SJG: Går det att trafikera och stå uppställda LÄR på övriga spår som påverkas? | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 |  | 10541 | SJG: Det går inte att stå uppställt eller trafikera spår 501-504 samt spår 52
10542 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö3 | Lär | Lär | Lär | 2027-02-03 | 8:50 | 2027-11-17 | 15:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spänningslöst spår 501-504 samt spår 51-52 | 10542 |  | 10542 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542 |  | 10542
10543 | Servicefönster Underhåll Lärje Ö4 | Lär | Gbm | Lär - Gbm | 2027-03-03 | 22:50 | 2027-11-25 | 5:10 | 6 | 20 | 7 | 44 | 20 | 1100000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott hela Lärje. Enkelspårsdrift Marieholm. Anpassa växling och TJT. | 10543 |  | 10543 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10543 | SJG: Är uppställning tillåten på spåren? Tiden justeras 22.25-04.45 | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 |  | 10543 | SJG: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas. Uppställning möjlig innanför arbetet.
10544 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3 utökat område | Bsc | Bsc | Bsc | 2027-09-09 | 22:00 | 2027-09-10 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Borås samplanerad med TCR 9894 och TCR 9909. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10544 |  | 10544 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10544 | Ok om 3896 får ankomma på spår 4 eller 5, annars senarelägg så 3896 hinner ankomma (och växla undan) innan arbetet startar, se även input för TCR 10473 | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 |  | 10544 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10544 |  | 10544 | SJG: Ja det går att ankomma till spår 4-5.
10545 | IKT Styrområde Karlstad | (Kil) | (Khn) | (Kil) - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - Ksc - Enkel - Skog - Kö - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2027-11-01 | 10:00 | 2027-11-01 | 11:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn) och Karlstads C-Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 10345 och TCR 10341. | 10545 |  | 10545 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 |  | 10545 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10545 |  | 10545
10546 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-14 | 6:00 | 2027-12-10 | 10:30 | 4 | 30 | 260 | 1170 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott hela R-gruppen. Läses med TCR 10547 samt TCR 10548. Anpassa tåg till före/efter arbetet. | 10546 |  | 10546 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546 |  | 10546
10547 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-21 | 10:30 | 2027-10-01 | 13:00 | 2 | 30 | 105 | 262 | 30 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott södra vallen (Spår 1-17). 20 minuter avetablering i slutet av arbetet som orsakar trafikavbrott på hela R-gruppen. Läses med TCR 10546 samt TCR 10548 | 10547 |  | 10547 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547 |  | 10547
10548 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-09-24 | 13:00 | 2 | 30 | 105 | 262 | 30 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott norra vallen (Spår 18-34) 20 minuter avetablering i slutet av arbetet som orsakar trafikavbrott på hela R-gruppen. Läses med TCR 10546 samt TCR 10547. | 10548 |  | 10548 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548 |  | 10548
10549 | Arlöv ny depå- Byte av kontaktledningsbryggor | (Hjp) | Mgb | (Hjp) - Åk - Blv - Al - Mgb | 2027-10-09 | 19:00 | 2027-10-24 | 7:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åkarp-Malmö godsbangård samt Arlöv mot Lommabanan. Åtkomst till Malmö godsbangård från Östervärn. Hastighetsnedsättning för tonnagekörning 300 meter sth 40, spår 59. Restriktionerna 23847-47 (2027-10-09 19:00-2027-12-11 00:00) och 23840-9 (2027-10-11 00:00-2027-12-11 00:00) | 10549 |  | 10549 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 |  | 10549 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10549 |  | 10549
10550 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-12 | 6:00 | 2027-04-16 | 13:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 10550 |  | 10550 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550 |  | 10550
10551 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-19 | 6:00 | 2027-09-21 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 10551 |  | 10551 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551 |  | 10551
10552 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-21 | 6:00 | 2027-09-23 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 10552 |  | 10552 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552 |  | 10552
10553 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-09-28 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 19-21 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 7-21. | 10553 |  | 10553 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10553 | SJG: Ok | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553 |  | 10553
10554 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-28 | 6:00 | 2027-09-30 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 21-23 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 21-34. | 10554 |  | 10554 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10554 | SJG: Ok | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554 |  | 10554
10555 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-03 | 6:00 | 2027-10-06 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 24-30 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 24-34. | 10555 |  | 10555 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10555 | SJG: Ok | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555 |  | 10555
10556 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-06 | 6:00 | 2027-08-13 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000001000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | R-gruppen spår 31-34 avstängda | 10556 |  | 10556 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10556 | SJG: Ok | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556 |  | 10556
10557 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-09-26 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda | 10557 |  | 10557 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10557 | SJG: Ok | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557 |  | 10557
10558 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2027-06-30 | 6:00 | 2027-06-30 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda | 10558 |  | 10558 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10558 | SJG: Ok | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558 |  | 10558
10559 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-10 | 6:00 | 2027-08-17 | 12:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda Bör läsas med TCR 11180 | 10559 |  | 10559 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10559 | SJG: Kan vi stå uppställda på spår 35-39? Pga nya fordon kan vi få uppstääling I-gruppen? | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 |  | 10559 | SJG: Ingen uppställning möjlig. Går att istället stå på I-grupp.
10560 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-31 | 6:00 | 2027-08-27 | 13:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11111000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 52 avstängt | 10560 |  | 10560 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10560 | SJG:ok | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560 |  | 10560
10561 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-24 | 6:00 | 2027-09-03 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 51, 101-105, 1-6 avstängda | 10561 |  | 10561 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10561 | SJG:ok | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561 |  | 10561
10562 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö12 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-17 | 6:00 | 2027-09-10 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | 10562 |  | 10562 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10562 | SJG:Ok | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562 |  | 10562
10563 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-04-17 | 0:00 | 2027-10-03 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 105-111 avstängda | 10563 |  | 10563 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10563 | SJG:ok | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563 |  | 10563
10564 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-07-01 | 6:00 | 2027-07-01 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 105-111 avstängda | 10564 |  | 10564 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10564 | SJG: Ok | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564
10565 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö14 | Sär | Sär | Sär | 2027-05-22 | 0:00 | 2027-09-19 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dem. | 10565 |  | 10565 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10565 | SJG:Ok | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565 |  | 10565
10566 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2027-07-02 | 6:00 | 2027-07-02 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dem. | 10566 |  | 10566 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10566 | SJG: Ok | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566 |  | 10566
10567 | Arlöv- Spontning för byggnation av brostöd | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-10-10 | 7:00 | 2027-10-24 | 15:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. | 10567 |  | 10567 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 |  | 10567 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10567 |  | 10567
10568 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-10-02 | 22:00 | 2027-10-03 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Svågertorp. Godståg mot Danmark ställs in alternativt går via Trelleborg, övriga tåg omleds via Östervärn. | 10568 |  | 10568 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 |  | 10568 | TCR geografi anger här Stp, enl. MPK visare anges Fsb - Lnk, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10568 |  | 10568 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10569 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö2 | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-15 | 3:00 | 2027-08-24 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård. MTAB kan trafikera via Sjöbangården. | 10569 |  | 10569 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 | Intet | 10569 |  | 10569 |  | 10569 | Kan detta samplaneras med TCR 9747 under v22 och TCR 9748 under v33? | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 |  | 10569 | Tiden justerad till 00:30-05:00, ingen trafikpåverkan för VR Norrtåg.
10570 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Kmb | Kmb | Kmb | 2027-06-17 | 3:00 | 2027-06-17 | 9:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela driftplatsen. | 10570 |  | 10570 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 | Bör ligga 18:00-00:00 istället. | 10570 |  | 10570 |  | 10570 | Kan detta samplaneras med TCR 9747 under v22? | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 |  | 10570 | GC, VR: Tiden justerad till 00:10-03:40
10571 | Uppställning spår 9,10,11 Bodens södra | Bds | Bds | Bds | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571 |  | 10571
10572 | Uppställning Koskivaara | Kva | Kva | Kva | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3695 | 59 | 1 | 3695 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning av arbetsfordon på sidospår. | 10572 |  | 10572 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 | Ingen synpunkt | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572 |  | 10572
10573 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Pöb | (Gk) | Pöb - Gli - (Gk) | 2027-06-06 | 22:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | 10573 |  | 10573 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573 |  | 10573
10574 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mc | Fsb | Mc - Övn - Fsb | 2027-02-27 | 23:00 | 2027-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, ingen åtkomst till plattform för resandeutbyte på Östervärn. | 10574 |  | 10574 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 |  | 10574 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10574 |  | 10574
10576 | Servicefönster/ Underhåll Teckomatorp | Tp | Tp | Tp | 2027-03-14 | 21:20 | 2027-09-17 | 3:20 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000001111000000001110000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott i Teckomatorp. Delvis samordnad med TCR 10587 & 10751 Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. | 10576 |  | 10576 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576 |  | 10576
10577 | Servicefönster/Underhåll Åstorp | (Bjuv) | (Käb) | (Bjuv) - Enkel - Åp - Enkel - (Käb) | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-11-12 | 3:20 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med 10622 och 10343. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Rååbanan | 10577 |  | 10577 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 |  | 10577 | TCR geografi anger här (Bjuv) - (Käb), enl. MPK visare anges Bjuv - Käb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10577 |  | 10577 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10578 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-13 | 1:15 | 2027-11-13 | 6:15 | 5 | 0 | 13 | 65 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. | 10578 |  | 10578 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 |  | 10578 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10578 |  | 10578
10579 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Pöb | Gli | Pöb - Gli | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindholmen-Pölsebo Läses med TCR 10573 | 10579 |  | 10579 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 | Ingen synpunkt. | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579 |  | 10579
10580 | Service/Underhåll (Teckomatorp)-(Eslöv) | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-08-18 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Eslöv). Bör delvis läsas med TCR 10576. | 10580 |  | 10580 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580 |  | 10580
10581 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 0:35 | 2027-11-14 | 6:20 | 5 | 45 | 12 | 69 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. | 10581 |  | 10581 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 |  | 10581 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10581 |  | 10581
10582 | Servicefönster/Underhåll Lund 3 spår i taget | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 23:50 | 2027-11-15 | 4:50 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 11000001100000000000000000000000000110000011000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. | 10582 |  | 10582 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 |  | 10582 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10582 |  | 10582
10583 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-04-26 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Klostergården. Läses tillsammans med TCR 10582 . | 10583 |  | 10583 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 |  | 10583 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10583 |  | 10583
10584 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-03-22 | 0:00 | 2027-03-22 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Tornhill. Läses tillsammans med TCR 10582 . | 10584 |  | 10584 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 |  | 10584 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10584 |  | 10584
10585 | Servicefönster/Underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2027-02-14 | 23:50 | 2027-02-15 | 3:50 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Gunnesbo. Läses tillsammans med TCR 10582. | 10585 |  | 10585 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 |  | 10585 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10585 |  | 10585
10586 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö1 | Or | Gas | Or - Gas | 2027-04-19 | 21:50 | 2027-10-26 | 5:10 | 7 | 20 | 2 | 14 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Skäran (spår 89), spår 26 och spår 88. Det är ej möjligt att trafikera Göteborg C - Bohusbanan. Det är inte heller möjligt att trafikera Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs, Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs samt Gubbero - Göteborg Sävenäs. Tåg från Västra stambanan till/från Göteborg Skandiahamnen får omledas via Herrljunga - Öxnered - Göteborg Marieholm. På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville | 10586 |  | 10586 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10586 | SJG: Måste man ha så långt att det inte går att trafikera från Bhb till spår 21-24? | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 |  | 10586 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10586 |  | 10586 | SJG: Arbetets utbredning har setts över och det är nu möjligt att trafikera Västlänken från bohusbanan
10587 | Servicefönster/ Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp) | (Hbgb) | (Tp) | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-05-30 | 20:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp). Delvis samordnad med TCR 10576. Omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. | 10587 |  | 10587 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587 |  | 10587
10588 | Servicefönster/ Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Teckomatorp) | (Hbgb) | (Tp) | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-08-18 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000111000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbandgård)-(Teckomatorp). Kan delvis läsas med TCR 10589 & 10576. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. | 10588 |  | 10588 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588 |  | 10588
10589 | Ballastrening & efterarbeten (Helsingborg godsbangård)-Teckomatorp | (Hbgb) | Tp | (Hbgb) - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - Tp | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-03-19 | 3:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-Teckomatorp, med begränsad kapacitet i Teckomatorp där spår 3-5 är avstängt. Bör läsas med TCR10588 & 10576. Möjlig omledningsbana för godstraiken: Skånebanan. | 10589 |  | 10589 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589 |  | 10589
10590 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mc | Mgb | Mc - Övn - Mgb | 2027-03-06 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn. | 10590 |  | 10590 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 |  | 10590 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10590 |  | 10590
10591 | IKT styrområde Tågarp | Hbgb | (Tp) | Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2027-01-17 | 1:45 | 2027-01-17 | 2:15 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-(Teckomatorp). Ingen åtkomst till Helsingborg central söderifrån. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Skånebanan. | 10591 |  | 10591 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 |  | 10591 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10591 |  | 10591
10592 | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-(Fsb) Kontinentalbanan | Mgb | Fsb | Mgb - Övn - Fsb | 2027-03-20 | 23:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn, Fosieby. | 10592 |  | 10592 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 |  | 10592 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10592 |  | 10592
10593 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Landskrona Ö) | (Lkö) | Kg | (Lkö) - Ned - Häp - Dös - Kg - Enkel, Ned | 2027-02-15 | 22:20 | 2027-11-09 | 5:25 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 4 och 5 avstängda. Detta ger delvis trafikavbrott mot Teckomatorp. Enkelspårsdrift mellan Kävlinge-Landskrona Östra, nedspåret är avstängt. Kävlinge (delområde 1) avstängt 22:20-05:20 Nedspår mellan (Kävlinge)-(Landskrona Ö) avstängt 22:25-05:25 Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanana - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10593 |  | 10593 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 |  | 10593 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10593 |  | 10593
10594 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Landskrona Ö) | (Lkö) | Kg | (Lkö) - Upp - Häp - Dös - Kg - Enkel, Upp | 2027-02-16 | 22:20 | 2027-11-10 | 5:25 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona Östra), uppspåret är avstängt. Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 1-3 och 6 avstängda. Ingen åtkomst till Kävlinge från Stävie/Lommabanan. Kävlinge (delområde 2) avstängt 22:20-05:20 Uppspår mellan Kävlinge-(Landskrona Ö) avstängt 22:25-05:25 Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanana - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10594 |  | 10594 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 |  | 10594 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar kl 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10594 |  | 10594 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10595 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Lund C) | Kg | (Lu) | Kg - Enkel, Ned - Gnb - (Lu) | 2027-02-17 | 22:20 | 2027-11-11 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge, Spår 4–5 avstängda. Enkelspårsdrift Kävlinge–(Lund). Nedspåret är avstängt. | 10595 |  | 10595 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 |  | 10595 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar kl 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10595 |  | 10595 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10596 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge-(Lund C) | Kg | (Lu) | Kg - Enkel, Upp - Gnb - (Lu) | 2027-02-18 | 22:20 | 2027-11-12 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Delar av spår 13 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Kävlinge–Lund. Uppspåret är avstängt. | 10596 |  | 10596 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 |  | 10596 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar kl 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10596 |  | 10596 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10597 | Avropningsbart Servicefönster (Burlöv)-(Lund) | (Lu) | (Blv) | (Lu) - Kgå - Hjp - Åk - (Blv) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 50 | 300 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Avropningsbart servicefönster. Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller nedspår. | 10597 |  | 10597 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 |  | 10597 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger kl. 23:15 - 05:15, TCR-fliken anger k. 23:00 - 05:00, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10597 |  | 10597 | SJ AB: Justering är gjord, tiden i TCR:en är nu 23:15-05:15.
10598 | IKT styrområde Lund | (Kg) | (Åk) | (Kg) - Ned, Upp - Lu - Ned, Upp - Kgå - Hjp - (Åk) | 2027-10-17 | 2:00 | 2027-10-17 | 3:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10598 |  | 10598 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 |  | 10598 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10598 |  | 10598
10599 | IKT styrområde Åkarp | (Lu) | Blv | (Lu) - Ned, Upp - Kgå - Ned, Upp - Hjp - Åk - Blv | 2027-10-09 | 20:20 | 2027-10-09 | 23:59 | 3 | 39 | 1 | 3 | 39 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10599 |  | 10599 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 |  | 10599 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10599 |  | 10599
10600 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona)-(Lund) Trafikavbrott | (Lkö) | (Lu) | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - Kg - Ned, Upp - (Lu) | 2027-02-14 | 21:45 | 2027-11-08 | 5:20 | 7 | 35 | 4 | 30 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Landskrona Östra)-(Lund). Sträckan (Lkö)-(Kg) ligger kl 21:45-04:45. Sträckan Kg-(Lu) ligger kl 22:20-05:20. Omledningsbana för godstrafiken kan vara SSB/Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. Beroende på tillgänglig kapacitet vid aktuell tidpunkt så omleds resandetåg via Rååbanan/SSB alternativt ställs in/ersätts med buss. | 10600 |  | 10600 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 |  | 10600 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar kl 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10600 |  | 10600 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden. Tiden på TCR har dock justerats till 22:00 - 05:00
10601 | Avropningsbart Servicefönster (Alvesta)-Grevaryd | Av | (Rk) | Av - Gåp - Mo - Lns - Grd - (Rk) | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 6 | 0 | 77 | 462 | 0 | 111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001110000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. | 10601 |  | 10601 | OK | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 |  | 10601 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10601 |  | 10601
10602 | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Tp) | (Kg) | (Tp) - Enkel - (Kg) | 2027-03-14 | 19:00 | 2027-11-19 | 3:00 | 8 | 0 | 18 | 144 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med TCR 10576 & 10593. Omledning för godstrafiken kan vara: SSB. | 10602 |  | 10602 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602 |  | 10602
10603 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2027-02-01 | 8:00 | 2027-10-01 | 12:00 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000110000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Ängelholm-Åstorp. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Markarydsbanan/SSB. | 10603 |  | 10603 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 |  | 10603 | TCR geografi anger här (Ä) - (Åp), enl. MPK visare anges Ä - Åp, vänligen justera inför fastställelsen. | 10603 |  | 10603 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10604 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2027-02-22 | 8:00 | 2027-02-26 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Ängelholm)-(Åstorp). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Markarydsbanan/SSB. | 10604 |  | 10604 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 |  | 10604 | TCR geografi anges i samrådsunderlaget (Ä) - (Åp) medan MPK visare anger Ä - Åp, vänligen justera inför fastställelsen. | 10604 |  | 10604 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10605 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö2 | Or | Or | Or | 2027-04-27 | 21:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift västlänken | 10605 |  | 10605 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10605 | SJG: Kan inte det här synka med avbrotten nere i VL (TCR 10718 och 11176) eller någon avstängning på VSB (åtminstone tillfället på våren)? | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 |  | 10605 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning. Trafikverket tar med önskemål om samplanering till kommande tågplaner.
10606 | Servicefönster/Underhåll (Åstorp)-(Kattarp) | (Åp) | Ka | (Åp) - Enkel - Aal - Enkel - Hlp - Enkel - Ka | 2027-02-15 | 6:00 | 2027-09-29 | 14:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Kattarp-(Åstorp). Begränsad kapacitet i Kattarp där spår 10 och 20 är avstängda. Avstängningen fortsätter sedan fram till Åstorp. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10606 |  | 10606 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 |  | 10606 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10606 |  | 10606
10607 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö3 | Or | Or | Or | 2027-04-28 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift västlänken | 10607 |  | 10607 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10607 | SJG: Kan inte det här synka med avbrotten nere i VL (TCR 10718 och 11176) eller någon avstängning på VSB (åtminstone tillfället på våren)? | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 |  | 10607 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning. Trafikverket tar med önskemål om samplanering till kommande tågplaner.
10608 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö4 | Or | (Gro) | Or - (Gro) | 2027-04-29 | 22:00 | 2027-10-29 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Gubbero) - Olskroken Spår 87 avstängt Trafik omleds via rundgång i kville. | 10608 |  | 10608 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10608 | SJG: Alependeln kommer inte ner i VL.? Om vi inte kan köra i Västlänken lägg inga arbeten på spår 1-16 | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 |  | 10608 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10608 |  | 10608 | SJG: Det är möjligt att trafikera västlänken till/från norge/vänerbanan
10609 | Servicefönster/Underhåll område 50 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-01 | 22:30 | 2027-09-21 | 4:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Enkelspårsdrift mot Mellby. | 10609 |  | 10609 | OK | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 |  | 10609 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10609 |  | 10609
10610 | Servicefönster/Underhåll område 30-33 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-17 | 22:30 | 2027-05-19 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Begränsad kapaciet: spår 6-10 avstängda. Delvis samordnad med TCR 10620 | 10610 |  | 10610 | OK | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 |  | 10610 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10610 |  | 10610
10611 | Servicefönster/Underhåll område 26, 27 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-15 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Delvis samordnad med TCR 10428 | 10611 |  | 10611 | OK | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 |  | 10611 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10611 |  | 10611
10612 | Servicefönster/Underhåll område 26 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-05-25 | 22:00 | 2027-09-14 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Begränsad kapacitet då spår 1b och 2 är avstängda. Delvis samordnad med TCR 10428 | 10612 |  | 10612 | OK | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 |  | 10612 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10612 |  | 10612
10613 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | Or | (Gas) - (G) - Or | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-30 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10615. Ej möjligt att trafikera Västlänken - Norge/Vänerbanan Bör läsas med TCR 10615 Trafik omleds via Herrljunga - Öxnered | 10613 |  | 10613 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10613 | SJG: Önskar ej tid på Valborg? Kan det läggas en vardagsnatt? | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 |  | 10613 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10613 |  | 10613 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tid för denna TCR ses över. Ny tid v2717 S 22:00 - 02:00
10614 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | (Sel) | (Gas) - (G) - Or - (Sel) | 2027-05-01 | 2:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg C - Sävedalen. Möjligt att trafikera Västlänken. Bör läsas med TCR 10615 | 10614 |  | 10614 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10614 | SJG: Önskar ej tid på Valborg? Kan det läggas en vardagsnatt? | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 |  | 10614 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid v.2718 M 02:00 - 06:00
10615 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | (Sel) | (Gas) - (G) - Or - (Sel) | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Göteborg C Mellan 22:00 - 02:00 Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10613 Mellan 02:00 - 06:00 Enkelspårsdrift Göteborg C - Sävedalen | 10615 |  | 10615 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10615 | SJG: Önskar ej tid på Valborg? Kan det läggas en vardagsnatt? | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 |  | 10615 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid Ny tid v2717 S 22:00 - 06:00
10616 | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Ä | Ä | Ä | 2027-02-08 | 22:30 | 2027-11-09 | 4:30 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Ängelholm. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Markarydsbanan/SSB, under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10616 |  | 10616 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 |  | 10616 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10616 |  | 10616
10617 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | (Gas) | Or | (Gas) - Or | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-02 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C tillsammans med TCR 10621 Ej möjligt att trafikera västlänken | 10617 |  | 10617 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10617 | SJG: Måste den starta 22 eller kan den ligga "mitt i" TCR 10621 och starta synkat med underhållsfönstret för spår 21-24? | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 |  | 10617 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10617 |  | 10617 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen attnuppfylla föreslaget önskemål. Utökat område senarelagd till 00:00 - 04:00
10618 | Sevicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad C | Kap | Cr | Kap - Cr | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-11-26 | 4:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10618 |  | 10618 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 | Arbetet behöver senareläggs för att möjliggöra transport av 56712, 57900. Anpassning av tre av fyra tåg från Mörrum blir ohanterbart | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 |  | 10618 | Hector Rail: Det är inte möjligt att skjuta på arbetet med 3h. Tiden är anpassad efter morgontrafiken.
10619 | Sevicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad C | Kap | Cr | Kap - Cr | 2027-05-28 | 21:20 | 2027-10-31 | 5:20 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10619 |  | 10619 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619 |  | 10619
10620 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-03-01 | 20:30 | 2027-09-24 | 4:30 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Hässleholm). Delvis samordnad med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. | 10620 |  | 10620 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 |  | 10620 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10620 |  | 10620
10621 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | (Gas) | (Gro) | (Gas) - Or - (Gro) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-11-02 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift Gamlestaden - Göteborg C Ej möjligt att trafikera västlänken Trafikavbrott (Gubbero) - Olskroken Läses tillsammans med TCR 10617 | 10621 |  | 10621 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10621 | SJG: se ovan | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 |  | 10621 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10621 |  | 10621 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att uppfylla föreslaget önskemål. Utökat område senarelagd till 00:00 - 04:00
10622 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-11-12 | 3:00 | 4 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Hässleholm). Delvis samordnad med TCR 10577 & 10610. Möjlig omledninsbana för godtrafiken kan vara: Markarydsbanan/Rååbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10622 |  | 10622 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 |  | 10622 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10622 |  | 10622
10623 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö7 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-11 | 22:00 | 2027-11-03 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrft Västlänken Spår 88 avstängt | 10623 |  | 10623 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10623 | SJG: Kan inte det här synka med avbrotten nere i VL (TCR 10718 och 11176) eller någon avstängning på VSB (åtminstone tillfället på våren)? | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 |  | 10623 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning. Trafikverket tar med önskemål om samplanering till kommande tågplaner.
10624 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö8 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-04 | 22:00 | 2027-11-04 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrft Västlänken | 10624 |  | 10624 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10624 | SJG: Kan inte det här synka med avbrotten nere i VL (TCR 10718 och 11176) eller någon avstängning på VSB (åtminstone tillfället på våren)? | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 |  | 10624 | SJG: TCR är redan samplanerad med västlänkens avstängning. Trafikverket tar med önskemål om samplanering till kommande tågplaner.
10625 | Inkoppling av mellanblock Finja-Perstorp | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Enkel - Fin - Enkel - Ty - Enkel - Vto - Enkel - Pt - Enkel - Hyl - Enkel - Kl - Enkel - Kvi - Enkel - Käb - Enkel - (Åp) | 2027-05-01 | 20:30 | 2027-09-05 | 6:30 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Hässleholm)-(Åstorp). Möjlig omledningsbana för kan vara godstrafiken: Rååbanan/Markarydsbanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10625 |  | 10625 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 |  | 10625 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10625 |  | 10625
10626 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö9 | Or | (G) | Or - (G) | 2027-05-11 | 22:00 | 2027-11-03 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Begränsad framkomlighet på godstågsviadukten. På- och avetablering 30 min i början och slutet av arbetet. Spår 87 stängt under etablering Under på- och avetablering omleds genomfartstrafik via Södra stambanan och trafik till hamnen via Kust till kust och Västra stambanan | 10626 |  | 10626 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10626 | Kan man senarelägga och synka med 11077 vecka 18 pga så vi kan rädda kvällstågen? Gränståg 3791 och 3731. kommer GC köra 6575? | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 |  | 10626 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid v.2718 Ti 22:50 - 06:50
10627 | IKT Styrområde Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-07 | 0:00 | 2027-03-07 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hässleholm | 10627 |  | 10627 | OK | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 |  | 10627 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10627 |  | 10627
10628 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö10 | Or | Or | Or | 2027-05-14 | 22:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Stänger Olskrokskrysset! Trafikavbrott Gubbero -Olskroken-Göteborg Sävenäs. Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden. Trafik från Gubbero omleds via rundgång i Kville. På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbete. Tar del av spår 87. | 10628 |  | 10628 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10628 | SJG: Vi kan väl köra Gas-VL och A-VL? | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 |  | 10628 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10628 |  | 10628 | SJG: Det går att trafikera Västlänken.
10629 | Servicefönster/Underhåll Transversaler (Alvesta)-(Nässjö) | (Av) | (N) | (Av) - Gåp - Mo - Lns - Grd - Rk - Sy - Ahm - Utp - Gt - (N) | 2027-09-04 | 22:50 | 2027-09-05 | 8:50 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikavbrott Objekt 19120, 23083, 23149 | 10629 |  | 10629 | Ok för Krösa. Är på "Krösafri" tid. Skulle den behöva justeras vill vi gärna ha samråd. | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 |  | 10629 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10629 |  | 10629
10630 | Servicefönster/Underhåll (Älmhult)-Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2027-02-21 | 22:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000110000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 10630 |  | 10630 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630 |  | 10630
10631 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1 | P | (Sel) | P - (Sel) | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 100000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Sävedalen) - Partille Nedspår avstängt | 10631 |  | 10631 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10631 | Ok | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631 |  | 10631
10632 | Servicefönster/underhåll område 53 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 10632 |  | 10632 | OK | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 |  | 10632 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10632 |  | 10632
10633 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1 | P | (Sel) | P - (Sel) | 2027-10-06 | 0:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 100000000000000010000000000000000000000000000000010000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Sävedalen) - Partille Uppspår avstängt | 10633 |  | 10633 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10633 | Ok | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633 |  | 10633
10634 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2 | Sär | Sel | Sär - Sel | 2027-09-19 | 22:00 | 2027-11-15 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Sävedalen - Sävenäs Rangerbangård | 10634 |  | 10634 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10634 | Ok | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 |  | 10634 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10634 |  | 10634
10635 | Servicefönster/Underhåll område 52 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-23 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm. | 10635 |  | 10635 | OK | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 |  | 10635 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10635 |  | 10635
10636 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Sel | Gsv | Sel - (Or) - Gsv | 2027-09-22 | 0:00 | 2027-11-17 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift västra stambanan | 10636 |  | 10636 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10636 | Ok | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636 |  | 10636
10637 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2 | Sel | (Or) | Sel - (Or) | 2027-09-22 | 1:30 | 2027-11-17 | 2:00 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott västra stambanan tillsammans med TCR 10636 | 10637 |  | 10637 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10637 | Ok | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 |  | 10637 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10637 |  | 10637
10638 | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 50, 51 | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-04-03 | 22:00 | 2027-08-08 | 7:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relationen Lockarp-Fosieby. Tåg som normalt kör den vägen får omledas via Svågertorp om möjligt. | 10638 |  | 10638 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 |  | 10638 | TCR geografi anger här Lrp, enl. MPK visare anges Lrp - Fsb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10638 |  | 10638 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10639 | Inkoppling av mellanblocksignaler (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-03-28 | 20:00 | 2027-05-28 | 4:10 | 8 | 10 | 23 | 187 | 50 | 11111100111110111111000000000000000000000000000001111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). Bör läsas med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. | 10639 |  | 10639 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 | TCR geografi anger här (Åp) - (Hbgb), enl. MPK visare anges Åp - Hbgb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10639 |  | 10639 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10639 | Inkoppling av mellanblocksignaler (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-10-25 | 20:10 | 2027-10-29 | 4:10 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborgs godsbangård)-(Åstorp). Bör läsas med TCR 10577. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. | 10639 |  | 10639 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 |  | 10639 | TCR geografi anger här (Åp) - (Hbgb), enl. MPK visare anges Åp - Hbgb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10639 |  | 10639 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10640 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 1 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-18 | 9:00 | 2027-11-22 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. | 10640 |  | 10640 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 |  | 10640 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10640 |  | 10640
10641 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 2 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-21 | 9:00 | 2027-11-25 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. | 10641 |  | 10641 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 |  | 10641 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10641 |  | 10641
10642 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-22 | 22:50 | 2027-11-18 | 5:10 | 6 | 20 | 3 | 19 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Olskroken - (Göteborg C) På- och avetablering 20 minuter i början och slutet av arbetet. | 10642 |  | 10642 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10642 | Ok | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642 |  | 10642
10643 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-23 | 0:00 | 2027-11-18 | 4:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott spår 71 & 72. Trafik hänvisas till spår 51. Bör läsas med TCR 10642 | 10643 |  | 10643 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10643 | Senarelägg 30 minuter så 3591 (och 451) och 3518 klarar sig? | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 |  | 10643 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10643 |  | 10643 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid 00:30 - 04:30
10644 | Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3 | Or | Gsv | Or - Gsv | 2027-09-23 | 1:30 | 2027-11-18 | 2:00 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30 | 100000000000000000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Västra Stambanan Trafik hänvisas till före och efter arbetet Bör läsas med TCR 10642 samt 10643 Trafik omleds via Göteborg C - Borås C, Borås C - Herrljunga | 10644 |  | 10644 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10644 | Ok | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 |  | 10644 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10644 |  | 10644
10645 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-02-17 | 3:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Åstorp). Samordnad med TCR 10577. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanan. | 10645 |  | 10645 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 |  | 10645 | TCR geografi anger här (Åp) - (Hbgb), enl. MPK visare anges Åp - Hbgb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10645 |  | 10645 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10646 | Förlängning mötesdriftplats Nuortikon | (Rps) | (Klv) | (Rps) - Nrt - (Klv) | 2027-06-05 | 22:40 | 2027-08-23 | 3:00 | 4 | 20 | 4 | 17 | 20 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646 |  | 10646
10647 | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - (Murjek) | (Gvc) | (Mk) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - (Mk) | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-05-15 | 2:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 11111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10647 |  | 10647 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 | Intet | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647 |  | 10647
10648 | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | (Gvc) | Kos | (Gvc) - Kos | 2027-06-14 | 21:00 | 2027-09-06 | 3:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samordning och fastställelse. | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648 |  | 10648
10649 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbandgård)-(Åstorp) | (Åp) | (Hbgb) | (Åp) - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - (Hbgb) | 2027-09-21 | 22:00 | 2027-09-24 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Åstorp). Samordnad med TCR 10577. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Rååbanan. | 10649 |  | 10649 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 |  | 10649 | TCR geografi anger här (Åp) - (Hbgb), enl. MPK visare anges Åp - Hbgb, vänligen justera inför fastställelsen. | 10649 |  | 10649 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10650 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö2 | Pea | Lvi | Pea - Lvi | 2027-05-31 | 21:00 | 2027-09-14 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Möjligt att trafikera Peuravvara-Krokvik och omvänt, trafikavbro | 10650 |  | 10650 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 | Bör planeras så att ingen trafik inplanerad för kapacitetsplanen på Malmbanan drabbas av denna restriktion. | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 |  | 10650 | Trafikverket tar med synpunkten.
10651 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö1 | Pea | Pea | Pea | 2027-06-07 | 3:00 | 2027-08-16 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10651 |  | 10651 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 | Intet | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651 |  | 10651
10652 | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Pea | Lvi | Pea - Lvi | 2027-08-17 | 3:00 | 2027-08-17 | 9:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10652 |  | 10652 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 | Bör ligga 18:00-00:00 | 10652 |  | 10652 |  | 10652 | Kan detta senareläggas och samplaneras med TCR 9748 under helgen v33? | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 |  | 10652 | GC, VR: Tid justerad till 22:50-03:40 för att minska trafikpåverkan.
10653 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 3 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-20 | 9:00 | 2027-11-24 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Begränsad möjlighet att nå depå. | 10653 |  | 10653 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 |  | 10653 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10653 |  | 10653
10654 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 4 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-19 | 9:00 | 2027-11-23 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Stänger möjligheterna att nå depå. | 10654 |  | 10654 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 |  | 10654 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10654 |  | 10654
10655 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2027-01-23 | 11:30 | 2027-02-14 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. Samtliga spår på R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt. v.3 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. | 10655 |  | 10655 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10655 | SJG: OK | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 | Ingen synpunkt. | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655 |  | 10655
10656 | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård område 5 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-22 | 9:00 | 2027-11-26 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö personbangård sidospår. Ingen åtkomst till spår 49 och 50. | 10656 |  | 10656 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 |  | 10656 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10656 |  | 10656
10657 | IKT styrområde Höör | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2027-02-13 | 12:15 | 2027-02-13 | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Höör. Samordnad med TCR 8774 | 10657 |  | 10657 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 |  | 10657 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10657 |  | 10657
10658 | Avropningsbart Servicefönster (Lund)-(Eslöv) | (E) | (Lu) | (E) - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - (Lu) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 172 | 1032 | 0 | 11111000000001111100111111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110000000000000000111110001111101111100111110011111001111101111100011111001111100111110000000000000000111111111100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lund)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. | 10658 |  | 10658 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 |  | 10658 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10658 |  | 10658
10659 | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden) | Mk | (Bud) | Mk - Tet - Nb - Lkä - Glt - Stä - Grs - Lså - Hfs - (Bud) | 2027-06-27 | 22:00 | 2027-09-17 | 3:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 11111100111111000000000000000000000000000000000000000000011111111111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659 |  | 10659
10660 | Bangårdsförlängning Nattavaara | Klv | Kva | Klv - Ntv - Kva | 2027-06-05 | 22:30 | 2027-06-06 | 3:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660 |  | 10660
10661 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, begränsad kapacitet Alvesta spår 4-13, 49,21-24 | 10661 |  | 10661 | OK | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 |  | 10661 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10661 |  | 10661
10662 | Avropningsbart Servicefönster (Hässleholm)-(Eslöv) | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 172 | 1032 | 0 | 11111000000001111100111111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110000000000000000111110001111101111100111110011111001111101111100011111001111100111110000000000000000111111111100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. | 10662 |  | 10662 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 |  | 10662 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10662 |  | 10662
10663 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2027-05-15 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm, spår 31-37(posten), spår 1 | 10663 |  | 10663 | OK | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 |  | 10663 | Ligger samtidigt som trafikavbrott (Av)-(Äh) UTK, påverkas möjligheten till uppställning i Alvesta natt mellan L och S negativt? Bättre att flytta till någon annan helg? | 10663 |  | 10663 | SJAB: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
10664 | Servicefönster Underhåll Boden C | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-08-18 | 3:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Inställd före samråd och fastställelse. | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664 |  | 10664
10665 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö3 | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-06-14 | 22:30 | 2027-09-08 | 3:30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C. | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 | Bra tider mot kapacitetsplanen. Vi önskar dialog innan entreprenören går ut för att planera spårtillgången. Vi kan inte tömma hela bangården på vagnar. | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 |  | 10665 | Begär ett möte inför revisionsperioden för att kunna samordna spårkapacitet med Underhåll och entreprenör.
10666 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö4 | Bdn | Bud | Bdn - Bud | 2027-06-28 | 22:00 | 2027-09-01 | 3:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [14 empty] | X |  | Inställd före samråd och fastställelse. | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666 |  | 10666
10667 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö2 | Bdn | Bdn | Bdn | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C, endast möjligt att trafikera via spår 9 i relation Luleå - Malmbanan och omvänt. | 10667 |  | 10667 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 | Vi kan inte tömma hela bangården för detta arbete. Vi behöver komma in i Boden med 4374 och planera spårtillgång i samråd med entreprenör när jobbet ska göras. Ska ligga 22:30-03:30 som övriga jobb i Boden för att inte påverka tåg som är anpassade i kapacitetsplanen mer än nödvändigt. (Vi är medvetna om att det ligger jobb söder om Boden 00:00-05:00.) | 10667 |  | 10667 |  | 10667 | Kan detta samplaneras med TCR 9748 helgen v26 och TCR 9746 helgen v37? | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 |  | 10667 | Ändrat tider; TCR 10667 23:30-03:30 nmTi-F v 27+37. Ingen trafikpåverkan. GC: Begär ett möte inför revisionsperioden för att kunna samordna spårkapacitet med Underhåll och entreprenör
10668 | Servicefönster Underhåll Boden C, hela driftplatsen | Bdn | Bud | Bdn - Bud | 2027-07-09 | 0:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Boden C. | 10668 |  | 10668 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 | Vi kan inte tömma hela bangården för detta arbete. Vi behöver komma in i Boden med 4374 och planera spårtillgång i samråd med entreprenör när jobbet ska göras. Ska ligga 22:30-03:30 som övriga jobb i Boden för att inte påverka tåg som är anpassade i kapacitetsplanen mer än nödvändigt. (Vi är medvetna om att det ligger jobb söder om Boden 00:00-05:00.) | 10668 |  | 10668 |  | 10668 | Kan detta samplaneras med TCR 9748 helgen v26 och TCR 9746 helgen v37? | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 |  | 10668 | Ändrat tider; TCR 10668 22:50-03:30 nmM v 27 + 38. Ingen trafikpåverkan. GC: Begär ett möte inför revisionsperioden för att kunna samordna spårkapacitet med Underhåll
10669 | IKT Styrområde Varberg | Vbgb | (Fur) | Vbgb - Vbc - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2027-10-14 | 1:25 | 2027-10-14 | 2:55 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Furet) | 10669 |  | 10669 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10669 | SJG: OK | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 | Ska ligga 22:30-03:30 som övriga jobb i Boden för att inte påverka tåg som är anpassade i kapacitetsplanen mer än nödvändigt. | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 |  | 10669 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10669 |  | 10669 | GC: Arbetet ligger i Varberg och inte i Boden.
10670 | Servicefönster/Underhåll område 51 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-13 | 23:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 3-5. Stängt söderut mot Mellby. | 10670 |  | 10670 | OK | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 |  | 10670 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10670 |  | 10670
10671 | IKT Styrområde Halmstad | Fur | Ea | Fur - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2027-01-12 | 1:25 | 2027-01-12 | 2:25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Furet-Eldsberga Rev 1: Resandetåg hel/delinställelse. Övrig trafik anpasas till innan eller efter arbetet, alt omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 10671 |  | 10671 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Halmstad C. | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 |  | 10671 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10671 |  | 10671 | JLT: Det går bra att stå uppställd under arbetet.
10672 | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 85, 86 | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-04-17 | 21:00 | 2027-08-22 | 6:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lockarp, trafikavbrott i relation Svågertorp-Lockarp. Tåg som normalt kör den vägen omleds från Malmö c via Östervärn. | 10672 |  | 10672 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 |  | 10672 | TCR geografi anger här Lrp, enl. MPK visare anges Lrp - Stp, vänligen justera inför fastställelsen. | 10672 |  | 10672 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10673 | IKT Styrområde Kungsbacka | (Krd) | (Vbgb) | (Krd) - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-09-14 | 0:00 | 2027-09-14 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott | 10673 |  | 10673 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10673 | SJG: Kan det senareläggas så färre pendlar påverkas? Allra helst efter 3006 men all senareläggning som räddar några pendlar är bra. | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 |  | 10673 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10673 |  | 10673 | SJG: Trafikverket har efter dialog med SJG justerat tiden till 01:30-03:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10674 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 90 | 540 | 0 | 11111001111100111110000000000000000000000000000001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110000000000000000111000011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. Ej trafikavbrott. | 10674 |  | 10674 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10674 | SJG: Kommer all denna tid att behövas? Vis av erafrenhet även från T26 ställs många tider in? Kan tiderna runt totalavstängningar justeras? Till exempel 24 mars - måste servicefönstret starta 23:00 när banan stänger i fyra dygn en timme senare? Sedan är det servicefönster några timmar även efter banans öppnande. Är det inte bättre att banan hålls helt öppen precis innan och efter så så många tåg som möjligt kan komma förbi? Samma gäller v 18 | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 |  | 10674 | Trafikverket förutsätter i nuläget att alla dessa timmar kommer att behövas då det är kontrakterade timmar som vi behöver för att underhålla anläggningen.
10675 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-10-30 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111000000000000000000000000011000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001110000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. Ej trafikavbrott. | 10675 |  | 10675 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10675 | SJG: Behöver den verkligen ligga före de stora UTKer ex 9665,9500 och 9856 kan man inte gå ut samtidigt som banan är stängd? | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 |  | 10675 | SJG: Trafikverket samplanerar åtgärder till den mån det går. Vi har kontrakterade pass och timmar med Underhåll som är en förutsättning i vår planering.
10676 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2027-05-08 | 1:25 | 2027-10-17 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott (Almedal)-Kungsbacka. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. | 10676 |  | 10676 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10676 | SJG: Senarelägg så 3005 blir gränståg v 41? (Ligger i skuggan av 9500 ena veckan och 9857 den andra veckan) | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 |  | 10676 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10676 |  | 10676 | SJG: Trafikverket har valt att justera tiden Lördag v.41, se ny TCR 11441. Övriga dagar har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10677 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 1 | Mc | Mc | Mc | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-11-09 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c, spår 10 och 11 på övre avstängda. | 10677 |  | 10677 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 |  | 10677 | TCR geografi anger här Mc, enl. MPK visare anges Mc- Övn, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10677 |  | 10677 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10678 | Avropningsbart Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-02-01 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 144 | 1008 | 0 | 111110011111000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. Tågplaneanpassat servicefönster | 10678 |  | 10678 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10678 | SJG: Ok | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 |  | 10678 | 1. Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:10. 2.Motstridiga uppgifter under "Anmärkningar". Angivet både som tågplaneanpassat och avropningsbart 12-5 veckor i förväg. | 10678 |  | 10678 | SJAB: Arbetet är ett tågpplanenapssat servicefönster som avropas i korttidsprocessen 12-5 veckor innan trafikstart. Dessa avrop ska ej kräva anpassningar på tågen.
10679 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 2 | Mc | Mc | Mc | 2027-02-02 | 23:00 | 2027-11-10 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c, spår 5-9 på övre avstängda. Etablering ligger 10 minuter i början och i slutet på arbetet, tar då även möjlighet att nå spår 10 och 11. | 10679 |  | 10679 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 |  | 10679 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10679 |  | 10679
10680 | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-03-24 | 1:25 | 2027-09-29 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledning via Kust till kust och Jönköpingsbanan. (Omledningsmöjlighet finns även via Viskadalsbanan) | 10680 |  | 10680 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10680 | SJG: Ok | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 |  | 10680 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10680 |  | 10680
10681 | Avropningsbart Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | (Haa) | (Fur) | (Haa) - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2027-01-18 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 7 | 0 | 118 | 826 | 0 | 11111111000000111111110000001111111100000011111100000000000000000111001111100000000000000001111111100000011111111111111111110011111001111100111111110000001110000000000011111111000000011111000000000000000000000000000001111100000011111111111000000111110000000001111100000000000000000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Ett servicefönster får som mest beröra en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. Tågplaneanpassat servicefönster | 10681 |  | 10681 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10681 | Ingen påverkan | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 |  | 10681 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10681 |  | 10681 | SJAB: Arbetet är ett tågpplanenapssat servicefönster som avropas i korttidsprocessen 12-5 veckor innan trafikstart. Dessa avrop ska ej kräva anpassningar på tågen.
10682 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 3 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-19 | 23:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 3 och 4 avstängda. Ingen möjlighet att växla från övre till/från depå, växling är möjlig till/från övre via Östervärn. Etableringar ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, dessa tillfällen tar då möjligheten att nå Malmö övre spår 5-11. | 10682 |  | 10682 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 |  | 10682 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10682 |  | 10682
10683 | Avropningsbart servicefönster (Varberg)-(Falkenberg) | (Vbc) | (Fabp) | (Vbc) - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - (Fabp) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-10-21 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1110000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Utbrytet ur tågplaneanpassade servicefönstret (Hamra) - (Halmstad) enbart i T27 pga diverse enkelspårsdrifter i Halmstad. Enkelspårsdrift (Varberg) - (Falkenberg). Ett servicefönster får som mest beröra en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. Tågplaneanpassat servicefönster. Ej trafikavbrott. | 10683 |  | 10683 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10683 | Ingen påverkan | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683 |  | 10683
10684 | Ny mötesstation i Knäred: Eldsberga-(Markaryd) | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis trafikavbrott. Avstängt mellan (Eldsberga)–(Markaryd), med begränsad kapacitet i Eldsberga då det kan förekomma avstängningar på spår 10. | 10684 |  | 10684 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684
10684 | Ny mötesstation i Knäred: Eldsberga-(Markaryd) | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2027-03-08 | 7:30 | 2027-12-10 | 16:00 | 8 | 30 | 119 | 1011 | 30 | 11111001111100111100001111001111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis trafikavbrott. Avstängt mellan (Eldsberga)–(Markaryd), med begränsad kapacitet i Eldsberga då det kan förekomma avstängningar på spår 10. | 10684 |  | 10684 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684 |  | 10684
10685 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 4 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-11-17 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 avstängt. Ingen möjlighet att växla från övre till/från depå, växling är möjlig till/från övre via Östervärn. Etableringar ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, dessa tillfällen tar då möjligheten att nå spår 49 och 50. | 10685 |  | 10685 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 |  | 10685 | TCR geografi anger här Mc, enl. MPK visare anges Mc- Mgb, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10685 |  | 10685 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10686 | Servicefönster/Underhåll Hässleholm Område 43 och 44 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-09-23 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift till och från Mosselund (uppspår eller nedspår). | 10686 |  | 10686 | Ok | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 |  | 10686 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10686 |  | 10686
10687 | Servicefönster/Underhåll Markaryd-(Hässleholm) | Mrd | (Hm) | Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-01-31 | 20:55 | 2027-09-03 | 4:55 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10687 |  | 10687 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687 |  | 10687
10688 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäk Uppspår | (Am) | Krd | (Am) - Upp - Mdn - Upp - Krd | 2027-09-09 | 0:00 | 2027-09-23 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered | 10688 |  | 10688 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10688 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 |  | 10688 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10689 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäk Nedspår | Am | Krd | Am - Ned - Mdn - Ned - Krd | 2027-09-16 | 0:00 | 2027-09-30 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered | 10689 |  | 10689 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10689 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 |  | 10689 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10690 | Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäk Uppspår | Mdn | (Ldo) | Mdn - Upp - Krd - Upp - (Ldo) | 2027-09-10 | 0:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome | 10690 |  | 10690 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10690 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 |  | 10690 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10691 | Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäk Nedspår | Mdn | Ldo | Mdn - Ned - Krd - Ned - Ldo | 2027-09-17 | 0:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome | 10691 |  | 10691 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10691 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 |  | 10691 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10692 | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäk Uppspår | Krd | Lgd | Krd - Upp - Ldo - Upp - Lgd | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård | 10692 |  | 10692 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10692 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 |  | 10692 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10693 | Servicefönster Underhåll Kållered-Ledsgård Elsäk Nedspår | Krd | Lgd | Krd - Ned - Ldo - Ned - Lgd | 2027-09-18 | 0:00 | 2027-10-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård | 10693 |  | 10693 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10693 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 |  | 10693 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10694 | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäk Uppspår | Ldo | (Kb) | Ldo - Upp - Lgd - Upp - (Kb) | 2027-09-12 | 0:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-(Kungsbacka) | 10694 |  | 10694 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10694 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 |  | 10694 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10695 | Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäk Nedspår | Ldo | (Kb) | Ldo - Ned - Lgd - Ned - (Kb) | 2027-09-19 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-(Kungsbacka) | 10695 |  | 10695 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10695 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 |  | 10695 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10696 | Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäk Uppspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Upp - Kb - Upp - (Lek) | 2027-09-13 | 0:00 | 2027-09-27 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) | 10696 |  | 10696 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10696 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 |  | 10696 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10697 | Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäk Nedspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Ned - Kb - Ned - (Lek) | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) | 10697 |  | 10697 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10697 | SJG Tidigarelägg Sent att avsluta enkelspår 06 | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 |  | 10697 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:00-05:00 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10698 | Servicefönster Underhåll Värö | Få | Vbgb | Få - Upp - Vrö - Upp - Vbgb | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk. Tåg till och från Värö bruk ställs in, alternativt anpassas till innan eller efter arbetet. | 10698 |  | 10698 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10698 | SJG: Ok, ingen påverkan | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698 |  | 10698
10699 | Lundbyleden ibruktagning och balisarbete | Gk | Gk | Gk | 2027-03-14 | 1:00 | 2027-03-14 | 8:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Marieholm, (Göteborg Kville) - Göteborg Gamlestaden. Ej möjligt att trafikera Godstågsviadukten till Göteborg kville | 10699 |  | 10699 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10699 | SJG: ok ingen påverkan pga TCR 8263 | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 | Ingen synpunkt. | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699 |  | 10699
10700 | IKT styrområde Teckomatorp | (Åp) | (Kg) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - Tp - (Kg) | 2027-03-17 | 21:20 | 2027-03-18 | 0:40 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Åstorp)-(Kävlinge). Bör delvis läsas med TCR 10576, 10602, 10589 & 10580 Möjlig omledningsbana för godstrafiken: Markarydsbanan/SSB. | 10700 |  | 10700 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700 |  | 10700
10701 | Servicefönster Underhåll Varberg | Vbgb | Haa | Vbgb - Vbc - Haa | 2027-05-19 | 1:25 | 2027-11-03 | 4:25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-Hamra. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10701 |  | 10701 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10701 | SJG: Ok ingen trafikpåverkan,men det står inget om uppställning är tillåten? | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 |  | 10701 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10701 |  | 10701 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning.
10702 | Servicefönster Underhåll, Ånge Ö6 | Åggb | Åg | Åggb - Åg | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-08-06 | 4:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll |  | X | X | X | X |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Östra infarten stängd samt pår 3-5 i Åg. Rangerspåren stängda. | 10702 |  | 10702 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 | Önskvärt att I-gruppen kan användas | 10702 |  | 10702 |  | 10702 | Vi har tåg 7513 och 7554 som passerar sträckan innan 2330 och efter 0440 under v17 och 31. Kan arbetet senareläggas till 2330-0430? | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 |  | 10702 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Trafikverket tillgodoser önskemålet och justerar tiderna till 23:30-04:30
10703 | Servicefönster/Underhåll (Kristianstad)-Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Crs - Åhus | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-10-01 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S | 10703 |  | 10703 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703 |  | 10703
10704 | IKT styrområde Åstorp | (Ä) | Åp | (Ä) - Åp | 2027-03-02 | 22:00 | 2027-03-02 | 23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott på linjen mellan (Ängelholm)-Åstorp samt helt avstängt i Åstorp. Möjlig omledningsbana för godstrafiken kan vara: Rååbanan. | 10704 |  | 10704 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 |  | 10704 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10704 |  | 10704
10705 | Servicefönster/Underhåll Kristianstad Godsbangård - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Enkel - Fki - Enkel - Bml - Enkel - Sög - Enkel - Sak - Enkel - Mru - Enkel - Vru - Enkel - Kh | 2027-03-07 | 22:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10705 |  | 10705 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 | Arbetet behöver senareläggs för att möjliggöra transport av 56712, 57900. Anpassning av tre av fyra tåg från Mörrum blir ohanterbart | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 |  | 10705 | Hector Rail: Det är inte möjligt att skjuta på arbetet med 2,5h. Tiden är anpassad efter morgontrafiken.
10706 | IKT styrområde Kävlinge | Kg | (Al) | Kg - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-05-23 | 22:00 | 2027-05-24 | 0:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Kävlinge-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB Beroende på kapacitet och tillgänglighet vid aktuell tidpunkt så kan resandetåg omledas via Rååbanan alterantivt ställas in/ersättas med buss. | 10706 |  | 10706 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 |  | 10706 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10706 |  | 10706 | Att notera för samtliga parter: Tid justerad till 23:00-01:20. SJ AB: Åtgärdad enligt önskemål - tid justerad till 23:00-01:20.
10707 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö2 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-19 | 22:00 | 2027-11-26 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott godstågsviadukten Gubbero - Olskroken samt Kust till kust-banan in till Göteborg. Enkelspårsdrift Almedal in mot centralen Göteborg men tillsammans med TCR 10708 skaparstrafikavbrott. Enkelspårsdrift Almedal in mot centralen Göteborg men tillsammans med TCR 10708 skapars trafikavbrott. Delinställ resandetåg från västkustbanan i Mölndals nedre och Kungsbacka. Godstrafik hänvisas till Borås-Herrljunga och Jönköpingsbanan. | 10707 |  | 10707 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10707 | SJG: Sent att avstluta enkelspår 06 när det ligger natt mot vardag? Kan det inte synkas med några avstängningar på VKB, tex 9500? | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 | Ingen synpunkt. | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 |  | 10707 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10707 |  | 10707 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10708 | Servicefönster Underhåll Almedal Ö2 | Gro | Am | Gro - Lis - Am | 2027-03-20 | 0:00 | 2027-11-26 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Tillsammans med TCR 10707 skapas trafikavbrott mellan Almedal in mot centralen Göteborg. | 10708 |  | 10708 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10708 | SJG: Alldeles för sent att avsluta trafikavbrott 06:00 på vardagmorgon | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 |  | 10708 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10708 |  | 10708 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10709 | Inkoppling av vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-08-06 | 21:00 | 2027-08-15 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10709 |  | 10709 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709 |  | 10709
10710 | Ny vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-04-20 | 21:00 | 2027-06-04 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1100000000001110000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Delvis samordnad med TCR 10576. Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10710 |  | 10710 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710 |  | 10710
10711 | Ny vägskyddsanläggning (Teckomatorp)-(Kävlinge) | (Kg) | (Tp) | (Kg) - Enkel - (Tp) | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-22 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Kävlinge). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10711 |  | 10711 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711 |  | 10711
10712 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 5 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-26 | 23:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Ingen direkt åtkomst till depå från Östervärn eller Malmö godsbangård. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering ingen åtkomst till spår 49/50. | 10712 |  | 10712 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 |  | 10712 | TCR geografi anger här Mc, enl. MPK visare anges Mc- Mgb/Övn, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10712 |  | 10712 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10713 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 6 | Mc | Mc | Mc | 2027-01-25 | 23:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Spår 63 och 64 avstängda Malmö godsbangård-Malmö central. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet. | 10713 |  | 10713 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 |  | 10713 | TCR geografi anger här Mc, enl. MPK visare anges Mc - Mgc, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10713 |  | 10713 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10714 | Byggnation av Lärje, spårriktning (tågfritt) | Lär | Lär | Lär | 2027-03-15 | 7:00 | 2027-03-17 | 18:00 | 11 | 0 | 3 | 33 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Lärje. Hela bangården behöver vara tågfri. Förflytta fordon till annan plats. | 10714 |  | 10714 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10714 | SJG: Ok? Bra att det ligger innan Snu öppnar | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714 |  | 10714
10715 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10716, 10717 | 10715 |  | 10715 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10715 | Finns det någon möjlighet att göra åtminstone delar av det här synkat med avstängningar på Bohusbanan, tex innan v 11 eller under v 44? | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 |  | 10715 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10716 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-06-29 | 4:00 | 2027-07-05 | 4:00 | 144 | 0 | 1 | 144 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10715, 10717 | 10716 |  | 10716 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10716 | Finns det någon möjlighet att göra åtminstone delar av det här synkat med avstängningar på Bohusbanan, tex innan v 11 eller under v 44? | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 |  | 10716 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10717 | Ringömotet | (Gk) | G | (Gk) - G | 2027-07-15 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Del av spår 90 avstängt på marieholmsbron avstängt. Går ej att ankomma till spår 4 i Göteborg Kville från marieholmsbron. Går att användas som säckspår från/till Hamnen. Bör läsas med TCR 10715, 10716 | 10717 |  | 10717 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10717 | Finns det någon möjlighet att göra åtminstone delar av det här synkat med avstängningar på Bohusbanan, tex innan v 11 eller under v 44? | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 |  | 10717 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10718 | Servicefönster Underhåll Nya centralen Göteborg | G | G | G | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 208 | 832 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott västlänken. Gå in till Centralen med tåg mellan klockan 00-04. | 10718 |  | 10718 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10718 | SJG:Vi önskar att tiden justeras till 00:35-04:35 (3500 gränståg avgår 00:30) | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 |  | 10718 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 00:35-04:35.
10719 | Inläsning av nya växlar (Stävie)-(Arlöv) | Fl | (Al) | Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-06-20 | 0:00 | 2027-06-20 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Flädie-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10719 |  | 10719 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719 |  | 10719
10720 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 2 | Mc | Mc | Mc | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-19 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c. Spår 2 och 3 avstängda på Malmö c nedre. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering tas även kapacitet på spår 1, 49 och 50. | 10720 |  | 10720 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 |  | 10720 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10720 |  | 10720
10721 | Årlig Tunneltvätt Citytunneln | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet, 2 spår körbara Malmö Nedre. Ett tunnelrör i taget. | 10721 |  | 10721 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 |  | 10721 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10721 |  | 10721
10722 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 3,4 | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2026-12-17 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11100000000000000000000000000000000111000011100001110000000000000000000000000111000000000000000000111000011100001110000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000111000011100000000000000000011100001110000111000011100000000000111000000000000000000000000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet citytunneln. Ett tunnelrör avstängt åt gången tillsammans med ett spår på Malmö c nedre, antingen spår 1 eller spår 4. Etableringstider ligger 15 min i början och i slutet på arbetet, vid etablering tas kapacitet även på spår 3 eller spår 49/50. | 10722 |  | 10722 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 |  | 10722 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10722 |  | 10722
10723 | Servicefönster Underhåll Kville Ö2 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-05 | 6:00 | 2027-10-26 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 5-9. | 10723 |  | 10723 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723 |  | 10723
10724 | Servicefönster Underhåll Kville Ö3 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-07 | 6:00 | 2027-10-28 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 10-13. Ej möjligt att trafikera spår 6-9, samt spår 5 och spår 14-21 från hamnbanan. | 10724 |  | 10724 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724 |  | 10724
10725 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-09 | 6:00 | 2027-10-29 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 14-21 Bör läsas med TCR10726, 10727 | 10725 |  | 10725 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725 |  | 10725
10726 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-09-18 | 6:00 | 2027-09-18 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 18-21. Bör läsas med TCR 10725, 10727 | 10726 |  | 10726 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726 |  | 10726
10727 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2027-09-18 | 18:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott spår 14-17. Bör läsas med TCR 10725, 10726 | 10727 |  | 10727 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727 |  | 10727
10728 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Or | Or | Or | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Västra stambanan. Del av spår 71 avstängt. Bör läsas med TCR: | 10728 |  | 10728 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728 |  | 10728
10730 | Kville, Nybyggnation av spår och växlar | Gk | Gk | Gk | 2027-05-22 | 7:00 | 2027-05-24 | 7:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 5 i kville avstängt | 10730 |  | 10730 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730 |  | 10730
10731 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-02-22 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10731 |  | 10731 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 |  | 10731 | TCR geografi anger här (Kg) - (Al), enl. MPK visare anges Kg - (Al), vänligen justera inför fastställelsen. | 10731 |  | 10731 | SJ AB: TCR-geografin är justerad enligt önskemål
10732 | Servicefönster Underhåll Helsingborg - Helsingborg Godsbangård | (Mia) | (Lkö) | (Mia) - Pö - Hb - Hbgb - (Ätk) - (Gan) - (Lkö) | 2027-01-16 | 22:00 | 2027-12-05 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Helsingborg - Helsingborg Godsbangård. 10 gånger per år natt mot Söndag. Under perioden november till mars ska Helsingborg C vara spänningssatt och frånkoppling ska ske på ett sätt så att det alltid är spänning på Raus. | 10732 |  | 10732 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 |  | 10732 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10732 |  | 10732
10733 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-01-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv). Möjlig omledningsbana för godstrafiken: SSB. | 10733 |  | 10733 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733 |  | 10733
10734 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-09-07 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Läses tillsammans med TCR 10413 som tillsammans skapar enkelspårsdrift i Marieholm mot Norge/Vänerbanan. | 10734 |  | 10734 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10734 | Ok | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734 |  | 10734
10735 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Gas | 2027-04-14 | 23:00 | 2027-09-16 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Läses tillsammans med TCR 10415. Tillsammans skapar trafikavbrott in till centralen från Lärje och Norge/Vänerbanan. | 10735 |  | 10735 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10735 | Tidigarelägg så det är trafikavbrott till kl 04.30 tillsammans med TCR 10415 | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 |  | 10735 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10735 |  | 10735 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR tidigareläggs. Ny tid 23:00 - 04:30
10736 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Gbm | Gbm | Gbm | 2027-04-07 | 23:00 | 2027-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 10416 som tillsammans skapar trafikavbrott mellan centralen i Göteborg och Norge/Vänerbanan. Trafik omleds via Västra stambanan | 10736 |  | 10736 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10736 | Ok? Eller vill vi tidigarelägga lite när det är trafikavbrott? Vi får inte upp 3220 som det ligger nu | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 |  | 10736 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10736 |  | 10736 | SJG: Trafikverket önskar mer konkret synpunkter för att kunna göra eventuella ändringar men tar synpunkten med sig till kommande koordinering.
10737 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2027-04-05 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg och trafikavbrott mot Viskadalsbanan | 10737 |  | 10737 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10737 | SJG: ok | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 |  | 10737 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10737 |  | 10737 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10738 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2027-04-06 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 10738 |  | 10738 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10738 | SJG: Ok står inget i MPK om uppställning är tillåten på bangården? | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 |  | 10738 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10738 |  | 10738 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning.
10739 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-04-07 | 22:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra | 10739 |  | 10739 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10739 | SJG: Ok står inget i MPK om uppställning är tillåte på plattform spår 1 och UP sp 40 | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 |  | 10739 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10739 |  | 10739 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning.
10740 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-04-08 | 22:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra | 10740 |  | 10740 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10740 | SJG: Ok, kan fordon stå uppställda på spår 5? | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 |  | 10740 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10740 |  | 10740 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning.
10741 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5/Ö6 | Vbc | Haa | Vbc - Haa | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Varberg)-Hamra. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. | 10741 |  | 10741 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10741 | SJG: Ingen påverkan | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 |  | 10741 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10741 |  | 10741 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10742 | Servicefönster Underhåll Varberg Elsäkerhetsbesiktning | Vbc | Vbgb | Vbc - Vbgb | 2027-08-21 | 22:00 | 2027-08-23 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra). Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Ingen uppställning | 10742 |  | 10742 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10742 | SJG: Sent att avsluta 06 på måndag morgon. Är ingen uppställning möjlig på något spår står i MPK visare spår 1-10? | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 |  | 10742 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10742 |  | 10742 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: nej ingen uppställning är möjlig under arbetet.
10743 | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | (Teo) | Fabg | (Teo) - Fabg | 2027-04-05 | 7:00 | 2027-10-22 | 15:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Falkenbergs godsstation | 10743 |  | 10743 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743 |  | 10743
10744 | Servicefönster Underhåll Halmstad | Hd | Kst | Hd - Hdr - Kst | 2027-03-02 | 1:10 | 2027-09-18 | 4:10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Halmstad-Kistinge. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. v.9 Ti 2/3 23:25-05:25 ej möjligt med omledning via Kust till kustbanan, Se TCR 9823. | 10744 |  | 10744 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Halmstad C. | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 |  | 10744 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10744 |  | 10744 | JLT: Uppställning under rev 3 är ok. Resterande tider kan Trafikverket inte i nuläget svara på.
10745 | Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-10-11 | 21:55 | 2027-10-13 | 5:55 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad C. Rangerbangården öppen. Omledning endast via Jönköpingsbanan, Se TCR 9823 | 10745 |  | 10745 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Halmstad C. | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 |  | 10745 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10745 |  | 10745 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. JLT: Det kommer inte vara möjligt med uppställning under arbetet.
10746 | Servicefönster Underhåll Heberg - (Biskopstorp) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | He | (Btp) | He - Upp - Bp - Upp - (Btp) | 2027-08-02 | 23:00 | 2027-08-04 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg - (Biskopstorp) | 10746 |  | 10746 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746 |  | 10746
10747 | Servicefönster Underhåll Heberg - (Biskopstorp) Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | He | (Btp) | He - Ned - Bp - Ned - (Btp) | 2027-08-04 | 23:00 | 2027-08-06 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg - (Biskopstorp) | 10747 |  | 10747 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747 |  | 10747
10748 | Servicefönster Underhåll Brännarp-Biskopstorp Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Bp | Btp | Bp - Upp - Btp | 2027-08-09 | 23:00 | 2027-08-11 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Brännarp-Biskopstorp | 10748 |  | 10748 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748 |  | 10748
10749 | Servicefönster Underhåll Brännarp-Biskopstorp Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Bp | Btp | Bp - Ned - Btp | 2027-08-11 | 23:00 | 2027-08-13 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Brännarp-Biskopstorp | 10749 |  | 10749 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749 |  | 10749
10750 | Växelbyte | Mst | Mst | Mst | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-04-26 | 5:00 | 7 | 0 | 13 | 91 | 0 | 1111110111111011000000000000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Växel | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mariestad. Hel/del-inställelse. alt anpassas till före/efter arbetet. Möjligt att vända i Forshem och Lyrestad (förutom mellan 28-31/03) då kan tåg vända i Gårdsjö. Samtidigt som TCR 10518 mellan 28-31/03. | 10750 |  | 10750 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10750 | SJG: Tidigarelägg så att 3341 kan gå. Kan vi stå framme på spår 5? | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 |  | 10750 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR tidigareläggs. Ny tid 21:40-04:40 Det är ok med uppställning på spår 5 i Mariestad.
10751 | Service/Underhåll (Teckomatorp)-(Eslöv) | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) | 2027-04-20 | 20:30 | 2027-09-17 | 4:30 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan (Teckomatorp)-(Eslöv). Delvis samordnad med TCR 10576 & 10587. Omledningsbana för godstrafiken kan vara Skånebanan - under förutsättning att kapacitet och tillgänglighet föreligger vid aktuell tidpunkt. | 10751 |  | 10751 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751 |  | 10751
10752 | KTL-upprustning Grönåsen-(Bräcke) | Gnå | (Bä) | Gnå - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-12-11 | 1:00 | 8 | 0 | 122 | 976 | 0 | 1111111111100011111111111110111111110000000000000000000011111111111111111111111111101111110000000000000000000000111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 10752 |  | 10752 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 | Förutsätter att Botnia/Ådalsbanan inte har arbeten samtidigt. | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 |  | 10752 | Behov av samråd, Botniabanan avstängd, tåg 91 och 10094 i konflikt med spåravstängningen. | 10752 |  | 10752 | Green Cargo: Ådal/Botnia är öppen under KTL-arbetet på Stambanan. SJ AB: Ådal/Botnia är öppen under KTL-arbetet på Stambanan.
10753 | KTL-upprustning Mellansel-(Vännäs) | (Vns) | Msl | (Vns) - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel | 2027-06-14 | 17:00 | 2027-07-05 | 1:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 1111111111100011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | KTL-upprustning Mellansel-(Vännäs). | 10753 |  | 10753 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 | samtidigt som 10752 vissa veckor | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 |  | 10753 | Green Cargo: Sträckan är uppdelad i två TCRer pga stor utbredning med lucka.
10754 | Serviefönster Underhåll, Moradal-Ånge | (Mdl) | Åg | (Mdl) - Ned - Åg | 2027-10-04 | 9:00 | 2027-10-07 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott N-spår Moradal samt hela Ånge. | 10754 |  | 10754 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 | Ingen synpunkt | 10754 |  | 10754 |  | 10754 | ser att hela Ånge blir ner stängt under en timme(restriktion 20263). Kan det vara möjligt att ha något av spår öppet under tiden så att vi fortfarande kan köra 7526 genom Ånge via godsbangård med uppehåll i Ånge? | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 |  | 10754 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Restriktion 20263 är flyttad och ska inte påverka tågläget.
10755 | Moradal spår 1 & 2, Spår- & växelbyte | (Bä) | (Mdl) | (Bä) - Bsb - Dy - (Mdl) | 2027-08-09 | 0:00 | 2027-08-15 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N2 | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TAX Trafikavbrott U-spår Moradal-(Bräcke). | 10755 |  | 10755 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 | Ingen synpunkt | 10755 |  | 10755 |  | 10755 | Kan detta samplaneras med TCR 10051, 10054 eller 10177? Blir många olika sträckor i olika tider som blir stängda mellan Ånge och Bräcke under hela T27 | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 |  | 10755 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. VR Norrtåg: Denna veckoavstängning kan inte samplaneras med TCR 10051, 10054 eller 10177 pga olika åtgärder.
10756 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 40 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-24 | 23:00 | 2027-08-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet på godsbangården. | 10756 |  | 10756 | OK | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756 |  | 10756
10757 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | (Bp) | Hd | (Bp) - Upp - Btp - Upp - Fur - Hd | 2027-01-31 | 22:00 | 2027-10-26 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-(Halmstad C) | 10757 |  | 10757 | OK | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 |  | 10757 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10757 |  | 10757 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10758 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | (Bp) | Hd | (Bp) - Ned - Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-02-01 | 22:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-(Halmstad C) | 10758 |  | 10758 | OK så länge tåg 7641/7630 kan köra. | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 |  | 10758 | Tid felaktigt angiven. I MPK Visare är angiven till 21:55 - 04:55. Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00. | 10758 |  | 10758 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. Tiden i TCR:en stämmer nu överrens med restritkionerna, 21:55-04:55 JLT: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10759 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-02 | 22:00 | 2027-10-27 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-(Kistinge). | 10759 |  | 10759 | OK. Vi vill köra 7641/7630 och uppställning på HNJ4. Tankning av 7641 kan vi flytta till morgonen före 7630. | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 |  | 10759 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10759 |  | 10759 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. JLT: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10760 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-03 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-(Kistinge). | 10760 |  | 10760 | OK | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 |  | 10760 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10760 |  | 10760 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10761 | Servicefönster/Underhåll område 23 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-13 | 23:00 | 2027-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsasd kapacitet. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. | 10761 |  | 10761 | OK | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 |  | 10761 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10761 |  | 10761
10762 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1110000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. | 10762 |  | 10762 | OK | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 |  | 10762 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10762 |  | 10762 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10763 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | (Hd) | Ea | (Hd) - Hdr - Kst - Upp - Ea | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-10-25 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-Eldsberga | 10763 |  | 10763 | OK | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 |  | 10763 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10763 |  | 10763 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10764 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-02-10 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga | 10764 |  | 10764 | OK | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 |  | 10764 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00 | 10764 |  | 10764 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10765 | Pilékrogen, baliser | Mdn | Krd | Mdn - Upp - Krd | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome). OBS: SP3 Mdn ej för genomfartstrafik. Spåret inte tillgänglig söderifrån. | 10765 |  | 10765 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10765 | SJG: Ok | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765 |  | 10765
10766 | Pilékrogen, baliser | Mdn | Krd | Mdn - Ned - Krd | 2026-12-13 | 3:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome | 10766 |  | 10766 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10766 | SJG: OK | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766 |  | 10766
10767 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 5,6 | Hie | Lnk | Hie - Lnk | 2027-01-10 | 23:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie. Spår 71 eller 74. | 10767 |  | 10767 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 |  | 10767 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10767 |  | 10767
10768 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 9,10 | Hie | Hie | Hie | 2027-02-18 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11000000000000000000000000011000000000000000000000001100000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000110000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relationen Hyllie - Svågertorp. Begränsad kapacitet i Hyllie. Spår 72, 73, 75 och 76 avstängda. Vagnsfritt spår 75,76 i olika omgånger enligt följande: Båda spåren vecka 14 och 41. Spår 75 vagnsfritt vecka 7, 34 och 49. Spår 76 vagnsfritt vecka 19, 28 och 44. Etableringstider 15 min i början och i slutet på arbetet, tar då även kapacitet på spår 71. | 10768 |  | 10768 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 |  | 10768 | TCR geografi anger här Hie, enl. MPK visare anges Hie - Stp, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10768 |  | 10768 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10769 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12,13 | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2027-02-08 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1, 2 eller 3, 4 avstängda tillsammans med ett tunnelrör åt gången. Ett spår öppet genom tunneln. Etablering 15-20 min i början och i slutet på arbetet vid arbete på spår 1, 2 på Malmö c nedre, vid etablering ingen åtkonst till spår 49/50. | 10769 |  | 10769 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 |  | 10769 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10769 |  | 10769
10770 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 18,19 | Tri | Hie | Tri - Hie | 2027-05-09 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet citytunneln och Hyllie. Spår 71, 72 eller 73, 74 avstängt i Hyllie samtidigt som ett tunnelrör åt gången. Ett spår öppet genom tunneln. | 10770 |  | 10770 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 |  | 10770 | TCR geografi anger här Tri - Hie, enligt MPK visare anges Mc - Lnk, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10770 |  | 10770 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10771 | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn)-Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Enkel - Åmn - Enkel - Bhb - Enkel - Rb | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10771 |  | 10771 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771 |  | 10771
10772 | Servicefönster/Underhåll (Ronneby)-Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Enkel - Nät - Enkel - Gua - Enkel - Ck | 2027-04-04 | 22:20 | 2027-11-05 | 4:20 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10772 |  | 10772 | OK | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772 |  | 10772
10773 | Servicefönster/Underhåll Värnamo C | Väc | Väc | Väc | 2027-04-12 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10773 |  | 10773 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Värnamo C. Dock ställs X11/X14 upp med brutna batterier. | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 |  | 10773 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10773 |  | 10773 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10774 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3 | Sär | Gsv | Sär - Sel - Gsv | 2027-10-03 | 22:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdift västra stambanan. Del av spår 72 samt kolonibangården avstängd. | 10774 |  | 10774 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10774 | SJG: sent att avsluta 05.00 måndag morgon då vi inte kommer ifrån verkstad och koloibangården | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 |  | 10774 | Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att arbetet ej bör flyttas.
10775 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2027-03-03 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10775 |  | 10775 | OK. Kontaktledningen måste i så fall matas från Borås och koordineras så det inte är spänningslöst på linjen mot Värnamo. | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 |  | 10775 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10775 |  | 10775 | JLT: Är samordnat en hel del med TCR 9879 och koordinerat mot arbeten på VKB. v19, 35, 45 är det spänningslöst arbete samtidigt mellan Väc-Bsc
10776 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | G | Or | G - Or | 2027-09-27 | 22:50 | 2027-11-23 | 5:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Västra Stambanan, Olskroken - Göteborg C samt Västlänken ut mot västra stambanan. Del av spår 72 avstängt. 20 minuter på- och avetablering i början samt slutet av arbetet. Ej möjligt att ta sig till kolonibangården under dessa. Läses med TCR 10778 samt TCR 10780 | 10776 |  | 10776 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10776 | SJG: sent att avsluta 05.00 vardagar då vi inte kommer ifrån verkstad och koloibangården | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 |  | 10776 | SJG: Arbetets utbredning påverkar inte möjligheterna att ta sig till och från kolonibangården. Tågen får anpassas till före/efter avetablering.
10777 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Enkel - Röp - Enkel - Bor - Enkel - Rym - Enkel - (Av) | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-05-16 | 6:20 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10777 |  | 10777 | OK. Kontaktledningen måste i så fall matas från Borås och koordineras så det inte är spänningslöst på linjen mot Värnamo. | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 |  | 10777 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10777 |  | 10777 | JLT: nmL är det spänningslöst arbete mellan Väc-Bsc
10778 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | Or | Or | Or | 2027-09-28 | 2:00 | 2027-11-23 | 5:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Utökat område av TCR 10776 Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård - Västkustbanan | 10778 |  | 10778 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10778 | Ingen påverkan | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 |  | 10778 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10778 |  | 10778
10779 | IKT styrområde Gällivare | (Hrt) | Kos | (Hrt) - Aik - Kaa - Gvc - Kos | 2027-09-14 | 23:00 | 2027-09-15 | 2:30 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Inställd före samråd och fastställelse. | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779 |  | 10779
10780 | Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4 | G | Or | G - Or | 2027-09-28 | 2:00 | 2027-11-23 | 2:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Mellanetableringstid för TCR 10776. Stänger kolonibangården | 10780 |  | 10780 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10780 | Ok | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780 |  | 10780
10781 | FRMCS Läckkabel Fjäråstunneln | (Kb) | Lek | (Kb) - Ned, Upp - Lek | 2027-09-25 | 21:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 11111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Samplanerad med TCR 9666. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10781 |  | 10781 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10781 | Senarelägg 1 timme nt m l och nt m s | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 |  | 10781 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10781 |  | 10781 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10782 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-26 | 21:30 | 2027-11-23 | 4:30 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Göteborg Kville - (Säve) Utökat område hittas i TCR 10784 | 10782 |  | 10782 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10782 | SJG: Går det att synka med TCR 11077 Gk-Snu? | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 |  | 10782 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10782 |  | 10782 | SJ G: Tid flyttad till v.44 som önskat
10783 | ERTMS Varberg-Kungsbacka | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-09-10 | 21:00 | 2027-10-11 | 5:00 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 11110001111000011111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 | 10783 |  | 10783 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10783 | SJG: Senarelägg 1h nmL och nmS? 13120 kan anpassas M-F med att senareläggas 15 minuter. Hänger delvis ihop med 9666 | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 |  | 10783 | SJ önskar senarelägga arbetets start 6-10 minuter för att släppa igenom snabbtåg från Malmö. Drabbar i nuläget ingen trafik på morgonen. | 10783 |  | 10783 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10784 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-26 | 23:30 | 2027-11-23 | 2:30 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Utökat område av TCR 10782 Del av spår 90 avstängt. Ej möjligt att trafikera spår 1-4 i Göteborg Kville. Kan användas som säckspår till/från Hamnbanan | 10784 |  | 10784 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10784 | SJG: Se även input TCR 10782 | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 |  | 10784 | SJ G: Tid flyttad till v.44 som önskat
10785 | Tunnelrenovering Hammargård | Kb | (Lek) | Kb - Ned, Upp - (Lek) | 2027-09-25 | 21:00 | 2027-10-05 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Kungsbacka-(Lekarekulle). Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. | 10785 |  | 10785 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10785 | Se input för TCR 10781 samordnas? | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 |  | 10785 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:15 | 10785 |  | 10785 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10786 | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | (Haa) | (Fur) | (Haa) - Tye - Teo - Fabp - He - Bp - Btp - (Fur) | 2027-05-18 | 0:00 | 2027-09-20 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott(Hamra)-(Halmstad) Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. | 10786 |  | 10786 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 |  | 10786 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10786 |  | 10786
10787 | IKT styrområde Almedal | Am | (Mdn) | Am - Ned, Upp - (Mdn) | 2027-11-24 | 23:25 | 2027-11-25 | 0:35 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gubbero)-(Mölndals övre)-(Mölndals nedre) Omledning via Jönköpingsbanan eller Borås-Herrljunga-Göteborg | 10787 |  | 10787 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10787 | SJG: OK | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 |  | 10787 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10787 |  | 10787
10788 | Efterarbete Halmstad | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-12-18 | 10:00 | 2026-12-18 | 14:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad C)- Eldsberga Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10788 |  | 10788 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 |  | 10788 | Önskemål om att arbetet förläggs nattetid istället | 10788 |  | 10788 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10789 | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Ö6 | Gk | Gk | Gk | 2027-04-20 | 22:00 | 2027-11-24 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Spår 4-21 avstängt i Göteborg Kville. Spår 4 kan användas som säckspår till/från Hamnbanan | 10789 |  | 10789 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10789 | SJG: ok | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789 |  | 10789
10790 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Gsv | Or | Gsv - (Sär) - Or | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonibangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm | 10790 |  | 10790 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10790 | SJG: ok | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 |  | 10790 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10790 |  | 10790
10791 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö2 | Gsv | Sär | Gsv - Sär | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Kolonibangården avstängd | 10791 |  | 10791 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10791 | SJG: Måste arbetet vara samtidigt som TCR 8252 V26? | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 |  | 10791 | SJG: Arbeten v.26 senarelagda til v.27
10792 | Servicefönster/ Underhåll område 21, 22 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4 och 5 är avstängda. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. Går ej att köra Finja-Attarp direkt. | 10792 |  | 10792 | OK | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 |  | 10792 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10792 |  | 10792
10793 | Servicefönster/Underhåll Eslöv | E | E | E | 2027-04-21 | 22:30 | 2027-09-16 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Eslöv, spår 1 och 2 avstängda. Trafikavbrott mot Teckomatorp. Delvis samordnad med TCR 10751 | 10793 |  | 10793 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 |  | 10793 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10793 |  | 10793
10794 | Servicefönster/Underhåll Eslöv | E | E | E | 2027-04-13 | 23:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 5-15, 21-24 avstängda. | 10794 |  | 10794 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 |  | 10794 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10794 |  | 10794
10795 | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | (Öx) | Vg | (Öx) - Enkel - Vg | 2027-03-15 | 21:20 | 2027-05-21 | 4:20 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg | 10795 |  | 10795 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10795 | SJG: Justera tiden så vi hinner köra ett TJT till 3215 så denkan avgå från VG | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 | Ingen synpunkt. | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 |  | 10795 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10795 |  | 10795 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 21:05-04:05
10796 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-04-19 | 21:15 | 2027-04-23 | 4:15 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön) | 10796 |  | 10796 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10796 | SJG: Justera tiden så vi hinner köra ett TJT till 3215 så denkan avgå från VG | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 |  | 10796 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10796 |  | 10796 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 21:05-04:05
10797 | Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp) | (Vg) | (Håp) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - (Håp) | 2027-04-05 | 22:15 | 2027-11-12 | 4:15 | 6 | 0 | 35 | 210 | 0 | 111100000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) | 10797 |  | 10797 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10797 | Kan vi stå uppställda i Vag? Kan det spänningslösa v 36 flytta till tex v 38 när vi inte ska stå i Vag alls? Vecka 14 kan det flyttas så det inte är samtidigt som 10796? | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 |  | 10797 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte flytta v16 (som är samtidigt som TCR 10796) då det skulle medföra ny påverkad trafik. Det spänningslösa flyttas dock från v2736 till v2738.
10798 | Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp) | (Vg) | (Håp) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - (Håp) | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-03-12 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) | 10798 |  | 10798 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10798 | Ok gränståg 3852, kommer det gå att växla in till up i VG spår 3-4? 173 tågen har fått PNA men det är väl inte trafikavbrott i VG? | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 | Ingen synpunkt. | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 |  | 10798 | SJG: Det är möjligt att växla in på spår 3-4 i Vänersborg. Det är inget trafikavbrott i Vänersborg.
10799 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | (Hrc) | Gop | (Hrc) - Enkel - Ved - Enkel - Vaa - Enkel - Håp - Enkel - Gop | 2027-02-14 | 23:30 | 2027-11-12 | 5:30 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 11111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-Grästorp | 10799 |  | 10799 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10799 | Ok om vi kan stå uppställda i Vaa v 38-39 när det är stängt i Ved. Om inte - kan det tas någon annan vecka på hösten när vi inte vänder i Vaa (eller en längre sammangängande tid helgen v 39 när sträckan ändå är stängd)? | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 | Ingen synpunkt. | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 |  | 10799 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera vecka då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10800 | Oxie, egen driftplats. Anläggning av kanalisationsränna. | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-02-18 | 16:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Lockarp, spår 50. | 10800 |  | 10800 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800
10801 | Efterarbete Halmstad | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-01-18 | 5:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111100000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad C)- Eldsberga Omledning via Jönköpingsbanan eller Kust till Kustbanan | 10801 |  | 10801 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 |  | 10801 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10801 |  | 10801 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10802 | Halmstad Bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott mot Halmstad Rangerbangård. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. | 10802 |  | 10802 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10802 |  | 10802
10802 | Halmstad Bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-12-13 | 21:00 | 2027-03-15 | 5:00 | 8 | 0 | 71 | 568 | 0 | 111111111000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott mot Halmstad Rangerbangård. Tåg till och från Halmstad RBG ställs in, alt anpassas till före eller efter arbetet. | 10802 |  | 10802 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 |  | 10802 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10802 |  | 10802
10803 | Oxie, egen driftplats. Anläggning av kanalisationsränna. | Lrp | Lrp | Lrp | 2027-02-20 | 20:40 | 2027-02-21 | 6:40 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Lockarp, spår 50. | 10803 |  | 10803 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803 |  | 10803
10804 | Kanalisationsarbete - Norra delen - Uppspår | (Btp) | Hd | (Btp) - Upp - Fur - Hd | 2027-03-08 | 21:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad Innehåller etableringstider som ger trafikavbrott mot Furet 15 min i början och slutet av arbetet. | 10804 |  | 10804 | Fungerar inte med starttid kl 21:00. Vi vill ha starttiden 21:55 (gränståg 7641) och sluttid senast 05:55. Begär samrådsmöte där även VRöresund deltar. | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 |  | 10804 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10804 |  | 10804 | JLT: Trafikverket har justerat tiden från 21-05 till 21:55-05:55. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras enligt önskemål.
10806 | Oxie, egen driftplats. Förarbeten inför inkoppling. | (Lrp) | Saö | (Lrp) - Enkel - Ox - Enkel - Saö | 2027-02-23 | 0:25 | 2027-06-04 | 5:15 | 4 | 50 | 56 | 270 | 40 | 111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-Skabersjö. | 10806 |  | 10806 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806 |  | 10806
10807 | Kanalisationsarbete - Norra delen - Nedspår | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-04-05 | 21:55 | 2027-04-19 | 5:55 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot Furet. Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. | 10807 |  | 10807 | Ok. Gränståg 7641. | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 |  | 10807 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10807 |  | 10807 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10808 | Kanalisation Fur - Hd | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-03-22 | 21:55 | 2027-04-26 | 5:55 | 8 | 0 | 17 | 136 | 0 | 111111111111111000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Furet-Halmstad C. Ingår etableringstider 15 min i början och slutet av arbetet. Det ska gå att nyttja plattformarna i Halmstad under arbetet. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10808 |  | 10808 | Ok. Gränståg 7641. | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 |  | 10808 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10808 |  | 10808 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10810 | Rälsbyte (Y)-Si | (Y) | Si | (Y) - Tli - Gss - Si | 2027-10-20 | 20:30 | 2027-12-11 | 4:30 | 8 | 0 | 52 | 416 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Sent tillkommande behov. Etapp 1 trafikavbrott (Y)-Si v.42 - nmM v.45. Etapp 2 trafikavbrott (Tli)-Si v.45 - v.49. | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810 |  | 10810
10811 | Kanalisationsarbete - Spår 1 (Skånespåret), Spår 4 och 5 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-05-17 | 5:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Halmstad Spår 1 (Skånespåret), Spår 4 och 5 Två spår öppna för genomfart i Halmstad | 10811 |  | 10811 | Fungerar inte med starttid kl 21:00. Vi vill ha starttiden 21:55 (gränståg 7641) och sluttid senast 05:55. Begär samrådsmöte där även VRöresund deltar. | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 |  | 10811 | SJ önskar klargöra vad genomfart innebär? Kan vi ha resandeutbyte i Halmstad? | 10811 |  | 10811 | JLT: Trafikverket har justerat tiden från 21-05 till 21:55-05:55. Resandeutbyte i Halmstad går bra.
10812 | Kanalisationsarbete - Spår 1 (Skånespåret), Spår 2,3 samt Spår 4 och 5 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-05-17 | 21:55 | 2027-06-07 | 5:55 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Halmstad Spår 1 (Skånespåret), spår 2,3 samt Spår 4 och 5. Det ingår etableringstider 15 min i början och slutet av arbetet. Trafikavbrott. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. | 10812 |  | 10812 | Ok. Gränståg 7641. | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 |  | 10812 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10812 |  | 10812 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10813 | Kanalisationsarbete - Spår 4,5 samt spår 72, 61 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-06-07 | 21:00 | 2027-06-21 | 5:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Halmstad Spår 4,5, samt spår 72, 61. Enkelspårsdrift genom Halmstad Etableringstider ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | 10813 |  | 10813 | OK | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 |  | 10813 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10813 |  | 10813 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10814 | Kanalisationsarbete - Kanalisation , kablar - Spår 4 , 5 och 71 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-06-21 | 21:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 1110000111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 avstängt och del av spår 71. Enkelspårsdrift genom Halmstad. | 10814 |  | 10814 | OK | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 |  | 10814 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10814 |  | 10814 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10815 | Kanalisationsarbete - Kanalisation , kablar - Spår 4 , 5 och 71 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-07-12 | 21:00 | 2027-08-02 | 5:00 | 8 | 0 | 21 | 168 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 avstängt och del av spår 71. Arbetar inte på plattformen på spår 4. Enkelspårsdrift genom Halmstad. | 10815 |  | 10815 | OK | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 |  | 10815 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10815 |  | 10815 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10816 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-03-14 | 1:50 | 2027-11-07 | 2:20 | 0 | 30 | 5 | 2 | 30 | 10000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Mellanetableringstider. Läses tillsammans med TCR 9933 & TCR 10298 | 10816 |  | 10816 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10816 | SJG: se synpunkt TCR 10298 | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 |  | 10816 | Arbetet v.36 har flyttats till v.33
10817 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | (G) | (G) | (G) | 2027-04-27 | 1:45 | 2027-11-02 | 2:15 | 0 | 30 | 5 | 2 | 30 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Spår 9 - 16 samt uppställningsspåren avstängda. Mellanetableringstider, läses med TCR 10445 & TCR 10446 | 10817 |  | 10817 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10817 | SJG: Stämmer beskrivningen? I visaren ser det ut som att 8-12 är avstängda, inte 9-16? Om visaren stämmer - tidigarelägg 5-10 minuter så 3006 kan komma till G? | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 |  | 10817 | SJG: Anmärkningarna har setts över och gjorts tydligare. Mellanetableringstiden har senarelagts med 10 minuter.
10818 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2027-03-11 | 0:00 | 2027-11-05 | 0:30 | 0 | 30 | 7 | 3 | 30 | 100000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Spår 9 - 16 samt uppställningsspåren avstängda. Mellanetableringstider, läses med TCR 10447 och 10448. | 10818 |  | 10818 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10818 | Ok | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818 |  | 10818
10819 | IKT styrområde Boden | Hfs | (Sby) | Hfs - Bud - Bdn - Svb - Svt - Lbt - (Sby) | 2027-07-09 | 0:00 | 2027-07-09 | 1:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Inställd före samråd och fastställelse. | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819 |  | 10819
10820 | IKT styrområde Luleå | Sby | Le | Sby - Sus - Gst - Nvn - Le | 2027-06-15 | 22:50 | 2027-06-16 | 0:30 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Inställd före samråd och fastställelse | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820 |  | 10820
10821 | IKT styrområde Haparanda | Hp | (Bud) | Hp - Kei - Vsk - Set - Ben - Klx - Ran - Koj - Bet - Mjv - Sbä - Gen - Brå - Nml - Huö - (Bud) | 2027-09-16 | 23:30 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10821 |  | 10821 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 | IKT bör planeras på vita tider | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 |  | 10821 | TCR 10821 är planerad på tågfri tid.
10822 | IKT Läckkabel citytunneln | Mc | Tri | Mc - Tri | 2027-06-11 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Vecka 23: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 4 och ett tunnelrör avstängt. Ena tunnelröret körbart. Vecka 24: Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1,2 eller 3,4 tillsammans med ett tunnelrör avstängt. Ena tunnelröret körbart. | 10822 |  | 10822 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 |  | 10822 | TCR geografi anger här Tri, i MPK V anges Hie, vänligen uppdatera så korrekt information anges i fastställelsen. | 10822 |  | 10822 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10823 | Servicefönster/Underhåll område 41 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-03-17 | 23:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad tillgång till depån. | 10823 |  | 10823 | OK | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823 |  | 10823
10824 | Servicefönster / Underhåll Hässleholm Område 33 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-04 | 22:30 | 2027-08-12 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. | 10824 |  | 10824 | OK | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 |  | 10824 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10824 |  | 10824
10825 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Ryä - Glv - Lkö | 2027-03-09 | 22:25 | 2027-10-13 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. | 10825 |  | 10825 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:15, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger att TCR 10825 startar 270309 kl. 22:25 och pågår v10, v24, v34, v41 ti - o 22:25 - 05:25, vilket överensstämmer med första raden för TCR 100825 och den andra raden saknas i MPK visare, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10825 |  | 10825 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10825 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Ryä - Glv - Lkö | 2027-07-04 | 22:20 | 2027-11-08 | 5:20 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. | 10825 |  | 10825 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 |  | 10825 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:15, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger att TCR 10825 startar 270309 kl. 22:25 och pågår v10, v24, v34, v41 ti - o 22:25 - 05:25, vilket överensstämmer med första raden för TCR 100825 och den andra raden saknas i MPK visare, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10825 |  | 10825 | 22:25 - 05:25 är tiden som gäller för denna TCR vid alla tillfällen
10826 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | (Kg) | (Lu) | (Kg) - Ned, Upp - Gnb - (Lu) | 2027-01-20 | 23:20 | 2027-10-08 | 5:20 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge)–(Lund). Upp- och nedspår alterneras efter varandra mellan olika nätter/arbetspass. | 10826 |  | 10826 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 |  | 10826 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10826 |  | 10826
10827 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered) | (Uv) | (Öx) | (Uv) - Enkel - Ryr - Enkel - (Öx) | 2027-04-12 | 22:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 7 | 0 | 16 | 112 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) | 10827 |  | 10827 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10827 | På våren: vill vi rädda 3852 På hösten - samma sak men rädda 13786? | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 |  | 10827 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10827 |  | 10827 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10828 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered | (Uv) | (Öx) | (Uv) - Enkel - Ryr - Enkel - (Öx) | 2027-05-10 | 22:00 | 2027-05-14 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) | 10828 |  | 10828 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10828 | Samma som 10827 - senarelägg för att rädda 3852 | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 |  | 10828 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10828 |  | 10828 | SJG:Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10829 | IKT styrområde Håkantorp | (Vg) | (Hrc) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Vaa - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2027-09-29 | 12:00 | 2027-09-29 | 13:10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Herrljunga C) Läses med TCR 8264, 8342 och 9844 | 10829 |  | 10829 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10829 | Ok (redan stängt) | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 |  | 10829 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10829 |  | 10829
10830 | Servicefönste/ Underhåll Hässleholm Orråde 30-31 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-08 | 22:30 | 2027-08-03 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet: spår 6-10 avstängda i Hässleholm. | 10830 |  | 10830 | OK | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 |  | 10830 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10830 |  | 10830
10831 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Kävlinge) | (Hbgb) | (Kg) | (Hbgb) - Ned, Upp - Ryä - Glv - Lkö - Ned, Upp - (Kg) | 2027-03-07 | 21:30 | 2027-10-11 | 4:45 | 7 | 15 | 4 | 29 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Helsingborg godsbangård)-(Kävlinge). | 10831 |  | 10831 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 |  | 10831 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:15, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10831 |  | 10831 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden. Tiden har dock justerats till er fördel, ny tid 21:50 - 05:00
10832 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 31 och 32 | Hm | Hm | Hm | 2027-03-10 | 22:30 | 2027-08-04 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 5 och 6 avstängda i Hässleholm | 10832 |  | 10832 | OK | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 |  | 10832 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger att TCR 10832 startar 270309, vänligen justera inför fastställelsen. | 10832 |  | 10832 | SJ AB: Trafikverket har sett över tiderna och tidsangivelsen i TCRen och MPK ser ut att stämma överens nu.
10833 | Hässleholm Fasadrenovering/ Montage | Hm | Hm | Hm | 2027-02-01 | 7:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 165 | 0 | 2 | 330 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 1a/ 1b och 15 avstängda | 10833 |  | 10833 | OK | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 |  | 10833 | Att notera för samtliga parter: Med hänsyn till samtliga berörda arbeten har koordineringsarbete genomförts. Trafikverket bedömer att en justering av upplägget för denna TCR, där restriktionerna istället delas upp, ger en bättre helhetslösning. Se aktuell TCR för vidare information.
10834 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Hm | Hm | Hm | 2027-07-09 | 23:00 | 2027-07-11 | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Spår 20-21 avstängda. Enkelspår mot Mosselund | 10834 |  | 10834 | OK | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 |  | 10834 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10834 |  | 10834
10835 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Hm | Hm | Hm | 2027-07-16 | 23:00 | 2027-07-18 | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Spår 20-22 avstängda. Ska vara möjligt att nyttja depån. Enkelspår mot Mosselund | 10835 |  | 10835 | OK | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 |  | 10835 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10835 |  | 10835
10836 | Avropningsbart Servicefönster# (Älmhult) - (Alvesta) | (Av) | (Äh) | (Av) - Bld - Vs - Era - Diö - (Äh) | 2027-01-11 | 23:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 6 | 0 | 72 | 432 | 0 | 11110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. | 10836 |  | 10836 | OK | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 |  | 10836 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10836 |  | 10836
10837 | Avropningsbart Servicefönster (Hässleholm)-(Älmhult) | (Hm) | (Äh) | (Hm) - Mud - Hv - O - Tun - (Äh) | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 77 | 462 | 0 | 1111000000000011110001100000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000000111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001110000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. | 10837 |  | 10837 | OK | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 |  | 10837 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare som anger 261213 - 271208, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10837 |  | 10837 | SJAB: TCR uppdaterad
10838 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Ned - Ryä - Glv - Lkö | 2027-03-08 | 22:25 | 2027-10-12 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård)-Landskrona östra. Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattform på spår 1 och 2. | 10838 |  | 10838 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 |  | 10838 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:15, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10838 |  | 10838 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10839 | Arlöv ny depå, utläggning av baliser för hastighetsnedsättning. Trafikavbrott 6 timmar. | Åk | Mgb | Åk - Blv - Al - Mgb | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-08-30 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åkarp-(Malmö c). Öppet Östervärn-Malmö godsbangård/Malmö c. Perioden 2027-08-29 23:00-2027-10-10 07:00 ligger hastighetsnedsättningar på spår 61-64 (ca 3000 meter/sth 80) och på spår 59 (ca 4000 m/sth 80). Ungefärliga tidspåslag, 1,5 min på resandetåg och 0,5 min på godståg. | 10839 |  | 10839 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 |  | 10839 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10839 |  | 10839
10840 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-04-13 | 21:20 | 2027-04-14 | 4:20 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | SF/UH Hbgb - Delområde 1 Trafikavbrott (Hbgb)-(Ätk), Enkelspårsdrift Hbgb-(Lkö) Samtidigt som TCR 10639 | 10840 |  | 10840 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 |  | 10840 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10840 |  | 10840
10841 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-09-10 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 62 avstängt i Arlöv. | 10841 |  | 10841 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 |  | 10841 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10841 |  | 10841
10842 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-11-05 | 18:00 | 2027-11-08 | 6:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62 avstängda i Arlöv. | 10842 |  | 10842 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 |  | 10842 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10842 |  | 10842
10843 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-04 | 20:00 | 2027-09-05 | 8:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62 avstängda i Arlöv. | 10843 |  | 10843 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 |  | 10843 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10843 |  | 10843
10844 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-09-11 | 21:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 61, 62, 64 avstängda i Arlöv. Ger 2-spårsdrift hela vägen Lund-Arlöv. | 10844 |  | 10844 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 |  | 10844 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10844 |  | 10844
10845 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-03-08 | 21:40 | 2027-11-26 | 4:40 | 7 | 0 | 116 | 812 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad | 10845 |  | 10845 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10845 | SJG: Senarelägg starten. På våren önskar vi start 22 så att sista tåget till Strömstad klarar sig, på hösten 22:15 så att vi kan köra hem TJT från Mkl efter 13782 (sökt i LPR) | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 |  | 10845 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid 22:15-05:15.
10846 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-05-31 | 21:40 | 2027-06-18 | 4:40 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad | 10846 |  | 10846 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10846 | Senarelägg till start 22 så att alla våra tåg klarar sig går det att minska den spänningslösa tiden? Ex tåg 13725 avgår 05.30 späning behöver vara på 04.45? | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 |  | 10846 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid 22:00-04:45
10847 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-10-02 | 19:00 | 2027-10-03 | 7:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 64 avstängt. | 10847 |  | 10847 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 |  | 10847 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10847 |  | 10847
10848 | Arlöv ny depå, förberedande arbeten. | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-09-25 | 22:00 | 2027-09-26 | 7:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, en del av spår 59, 61 avstängt. | 10848 |  | 10848 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 |  | 10848 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10848 |  | 10848
10849 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-03-30 | 21:30 | 2027-03-31 | 4:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | SF/UH Hbgb - Delområde 2 Enkelspårsdrift Hbgb - (Lkö), stopp för godståg till/från (Hbgb) - (Ätk), om de inte går in mot Hb och backar in | 10849 |  | 10849 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 |  | 10849 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10849 |  | 10849
10850 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-05-31 | 21:30 | 2027-06-01 | 4:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | SF/UH Hbgb - Delområde 3 Trafikavbrott (Hbgb)-(Gan), omledning via Skånebanan | 10850 |  | 10850 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850 |  | 10850
10851 | Avropningsbart servicefönster (Grevaryd)-(Nässjö) | (N) | Grd | (N) - Gt - Utp - Ahm - Sy - Rk - Grd | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-05 | 5:00 | 6 | 0 | 74 | 444 | 0 | 1100000000000000111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000011100000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111000000011110000000000000111100000001111000000000000011110000000111100000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningssträckor. Upp- eller nedspår. | 10851 |  | 10851 | OK | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 |  | 10851 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10851 |  | 10851
10852 | IKT styrområde Älmhult | Äh | Av | Äh - Diö - Era - Vs - Bld - Av | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 1:30 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10852 |  | 10852 | OK | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 |  | 10852 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10852 |  | 10852
10853 | Uppställning spår 81,82,94 Bodens central | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 23:59 | 8711 | 59 | 1 | 8711 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10853 |  | 10853 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 | Ingen synpunkt | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853 |  | 10853
10854 | Samlat underhåll/kontaktledningsbesiktning (Älmhult)-(Hässleholm) | (Hm) | (Äh) | (Hm) - Mud - Hv - O - Tun - (Äh) | 2027-03-06 | 20:15 | 2027-03-07 | 6:15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 10854 |  | 10854 | OK, samordnat med TCR 8945 i Av | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 |  | 10854 | Önskemål att arbetet senareläggs 90 minuter för mindre trafikpåverkan, förslag till ny tid 21:45-07:45. | 10854 |  | 10854 | SJAB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade
10855 | Uppställning sidospår Murjek | Mk | Mk | Mk | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10855 |  | 10855 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 | Ingen synpunkt | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855 |  | 10855
10856 | Uppställning sidospår Gransjö | Grs | Grs | Grs | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10856 |  | 10856 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 | Ingen synpunkt | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856 |  | 10856
10857 | Uppställning sidospår Gullträsk | Glt | Glt | Glt | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10857 |  | 10857 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 | Ingen synpunkt | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857 |  | 10857
10858 | Uppställning sidospår Lakaträsk | Lkä | Lkä | Lkä | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10858 |  | 10858 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 | Ingen synpunkt | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858 |  | 10858
10859 | Uppställning sidospår Ljuså | Lså | Lså | Lså | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 3527 | 59 | 1 | 3527 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning för arbetsfordon sidospår. | 10859 |  | 10859 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 | Ingen synpunkt | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859 |  | 10859
10860 | Avropningsbart Servicefönster (Båstad N)-Förslöv | (Bån) | För | (Bån) - Ned, Upp - För | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 202 | 1212 | 0 | 11111000000000111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt | 10860 |  | 10860 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 |  | 10860 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10860 |  | 10860
10861 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Mud | (Hm) | Mud - Bl - (Hm) | 2027-06-17 | 22:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11000011101100110000111011001101100000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm | 10861 |  | 10861 | OK | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 |  | 10861 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10861 |  | 10861
10862 | Förarbeten: Kabelsänkning mm inför spårbyte | Mud | (Hm) | Mud - Bl - (Hm) | 2027-06-18 | 22:00 | 2027-08-01 | 8:00 | 10 | 0 | 12 | 120 | 0 | 111000011100001110000111000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm uppspår. Ej möjligt för resandeutbyte i Ballingslöv på uppspår. Natt mot lördag: 23:00-08:00 Natt mot söndag: 22:00-08:00 | 10862 |  | 10862 | OK | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 |  | 10862 | TCR geografi anger här Mud - (Hm), enl. MPK visare anges Mud - Hm, vänligen justera inför fastställelsen. | 10862 |  | 10862 | SJAB: TCR beskriver trafikpåverkan, vilket gör att de inte alltid speglar restriktionerna. I detta fallet påverkas inte Hm av arbetet.
10863 | Opto 2,0 (Varberg)-(Halmstad) | (Vbc) | (Hd) | (Vbc) - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - (Hd) | 2027-01-11 | 22:00 | 2027-11-27 | 5:00 | 7 | 0 | 181 | 1267 | 0 | 111111110000001111111100000011111111000000111111100000001111111111111111111111111111100011111111111000000111111110000000000000111111111111111111111100000011111111000000111111110000001111111100000011111111111111100000011111111000111111110000000001111111100001111111111000000111111110000001111111100000011111000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats Se MPK Visare för detaljerad utbredning | 10863 |  | 10863 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 |  | 10863 | Se TCR 10802, flyttas med. | 10863 |  | 10863 | SJAB: Tiden på TCR 10802 har inte justerats.
10864 | Opto 2,0 (Värö)-(Varberg) Uppspår | (Vrö) | (Vbgb) | (Vrö) - Upp - (Vbgb) | 2027-03-24 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Värö)-(Varberg) | 10864 |  | 10864 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10864 | SJG: I grunden ok, men behöver de ta nätterna precis innan och efter en helavstängning, kan de inte ta det under avstängningen istället? | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 |  | 10864 | SJG: Underhåll behöver separata tider, de kan ej samordna sig med andra åtgärder i detta fall.
10865 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra-(Kävlinge) | Lkö | (Kg) | Lkö - Upp - Häp - Dös - (Kg) | 2027-03-10 | 22:25 | 2027-10-14 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Landskrona Östra med ingen åtkomst till spår 3 och delvis trafikavbrott dåstänger ut mot sidospåren. Uppspåret är stängt, vilket ger enkelspårsdrift Landskrona östra-(Kävlinge). | 10865 |  | 10865 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 |  | 10865 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10865 |  | 10865 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10866 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra-(Kävlinge) | Lkö | (Kg) | Lkö - Ned - Häp - Dös - (Kg) | 2027-03-11 | 22:25 | 2027-10-15 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Landskrona Östra: Ingen åtkomst till plattformarna på spår 1 och 2. Enkelspårsdrift Landskrona östra-(Kävlinge). Nedspåret är stängt. | 10866 |  | 10866 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 |  | 10866 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:00, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10866 |  | 10866 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10867 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 4 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-05-20 | 21:20 | 2027-05-21 | 4:20 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster/Underhåll Helsingborgs gbg Delområde 4. Stopp in mot Hbgb spår 3g-8g söderifrån | 10867 |  | 10867 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867 |  | 10867
10868 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-25 | 20:55 | 2027-09-27 | 3:40 | 6 | 45 | 2 | 13 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10868 |  | 10868 | Önskar tiden 21:56-03:56 (gränståg 1120/17501) | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10868 |  | 10868 | JLT: Tiden är justerad till 21:56-03:56 SJ: Justeringen har inte påverkat negativt
10868 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-26 | 21:40 | 2027-11-12 | 3:40 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 111110000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10868 |  | 10868 | Önskar tiden 21:56-03:56 (gränståg 1120/17501) | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 |  | 10868 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10868 |  | 10868 | JLT: Tiden är justerad till 21:56-03:56 SJ: Justeringen har inte påverkat negativt
10869 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 5 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 5. Stopp för växling i norra delen av godsbangården. | 10869 |  | 10869 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869 |  | 10869
10870 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona Östra) | (Hbgb) | (Lkö) | (Hbgb) - Ned, Upp - Ryä - Glv - (Lkö) | 2027-01-11 | 23:25 | 2027-07-14 | 5:25 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift mellan (Ramlösa)-(Landskrona östra). Uppspår och nedspår alterneras mellan tillfällena. | 10870 |  | 10870 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 |  | 10870 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10870 |  | 10870
10871 | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Enkel - Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö | 2027-04-23 | 21:55 | 2027-10-03 | 5:55 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot lördag är tiden 22:40-05:55 Natt mot söndag är tiden 21:55-05:55 | 10871 |  | 10871 | OK | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 |  | 10871 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10871 |  | 10871
10872 | Avropningsbart servicefönster (Växjö)-Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em | 2027-04-18 | 23:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10872 |  | 10872 | OK | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 |  | 10872 | SJ AB önskar säkerställa att TCR 11782 inte påverkar spänningen i Kac? Om spänningen i Kac påverkas, önskas tiden justeras till kl. 22:17 - 04:17. | 10872 |  | 10872 | SJ AB: Spänningen ska inte påverkas i Kac av 10872
10873 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Östra)-(Kävlinge) | (Lkö) | (Kg) | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - (Kg) | 2027-02-03 | 23:25 | 2027-07-30 | 5:25 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift mellan (Landskrona östra)-(Kävlinge). Uppspår och nedspår alterneras mellan tillfällena. | 10873 |  | 10873 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 |  | 10873 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10873 |  | 10873
10874 | Signalåtgärder Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Upp - Lkö - Upp | 2027-04-09 | 22:00 | 2027-04-12 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdift, spår 3 avstängt i Landskrona. Åtkomst till plattform på spår 3 norrifrån. Hastighetsnedsättning för arbetsskydd på intilliggande spår. Ligger samtidigt som avstängningen. Sth 40, 1000 meter. | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874 |  | 10874
10875 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 6 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-09-13 | 22:00 | 2027-09-14 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 6 | 10875 |  | 10875 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875 |  | 10875
10876 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-05-17 | 21:00 | 2027-05-19 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott/ Avstängt Halmstad rangerbangård. | 10876 |  | 10876 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 |  | 10876 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10876 |  | 10876
10877 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-05-19 | 21:00 | 2027-05-20 | 2:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga | 10877 |  | 10877 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 |  | 10877 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10877 |  | 10877 | SJAB: Trafikverket har justerat tiden till 22:30-03:30 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10878 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Upp - Ea | 2027-05-20 | 21:00 | 2027-05-21 | 2:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Halmstad C)-Eldsberga | 10878 |  | 10878 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 |  | 10878 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10878 |  | 10878 | SJAB: Trafikverket har justerat tiden till 22:30-03:30 för att minska påverkan på tågtrafiken.
10879 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-05-24 | 21:00 | 2027-05-25 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-(Furet) | 10879 |  | 10879 | Fungerar inte med starttid kl 21:00. Vi vill ha starttiden 21:55 (gränståg 7641) och sluttid senast 05:55. Begär samrådsmöte där även VRöresund deltar. | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 |  | 10879 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10879 |  | 10879 | JLT: Trafikverket har justerat tiden till 21:55-05:55. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras enligt önskemål.
10880 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Lyfta in signalkiosk | Btp | Hd | Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-05-29 | 21:00 | 2027-05-30 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Furet, Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C | 10880 |  | 10880 | Fungerar inte med starttid kl 21:00. Vi vill ha starttiden 21:55 (gränståg 7641) och sluttid senast 05:55. Begär samrådsmöte där även VRöresund deltar. | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 |  | 10880 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10880 |  | 10880 | JLT: Trafikverket har justerat tiden till 21:55-05:55
10881 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, Bryggor, tvärkanalisation | Fur | Hdr | Fur - Hd - Hdr | 2027-08-02 | 21:55 | 2027-09-20 | 5:55 | 8 | 0 | 22 | 176 | 0 | 11111111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Furet-Halmstad C. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 | 10881 |  | 10881 | OK. Gränståg 7641. Dock ser vi problem med att kunna tanka i Hd, då vi inte hinner med det innan arbetet startar. 7641 behöver hinna växla undan till HNJ4 innan arbetet startar. Begär samråd där även Vröresund deltar. | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 |  | 10881 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30 | 10881 |  | 10881 | JLT: Trafikvekret har justerat tiden från 21:55-05:55 till 22:00-05:55. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras enligt önskemål.
10882 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 7 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-11-01 | 22:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 7. Ingen åtkomst till spår 3g-8g. | 10882 |  | 10882 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882 |  | 10882
10883 | Signalåtgärder Landskrona Östra | (Hbgb) | Lkö | (Hbgb) - Ned - Lkö - Ned | 2027-06-11 | 22:00 | 2027-06-14 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet. Spår 2 och delar av spår 1 avstängt i Landskrona. Åtkomst till plattform på spår 1 och 2 söderifrån. Enkelspårsdrift mellan Landskrona Östra-Ramlösa. Hastighetsnedsättning för arbetsskydd på intilliggande spår. Ligger samtidigt som avstängningen. Sth 40, 1000 meter. | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883 |  | 10883
10884 | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | (Lma) | Al | (Lma) - Enkel - Al | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-09-17 | 4:40 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på spår 59 i Arlöv. Även trafikavbrott mot Lomma. | 10884 |  | 10884 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884 |  | 10884
10885 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 8 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2027-11-02 | 22:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 8. Ingen åtkomst till spår 11g - 18g | 10885 |  | 10885 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885 |  | 10885
10886 | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 9 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-12-15 | 7:00 | 2027-12-09 | 15:30 | 8 | 30 | 153 | 1300 | 30 | 111000000000011100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 9. Veckoöversyn spiralbromsar i samråd med tornet | 10886 |  | 10886 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886 |  | 10886
10887 | Inläsning/inkoppling av ställverk | (Lkö) | Mgb | (Lkö) - Ned, Upp - Häp - Dös - (Tp) - Enkel - Kg - Enkel, Ned, Upp - Fud - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Lu) - Ned, Upp - Kgå - Ned, Upp - Hjp - Åk - Blv - Al - Enkel - Mgb | 2027-12-11 | 3:10 | 2027-12-11 | 3:45 | 0 | 35 | 1 | 0 | 35 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela området, öppet i relation Malmö godsbangård - Östervärn. Inläsning av ställverken, trafikavbrott i 35 minuter. Är delvis koordinerat med andra arbeten. | 10887 |  | 10887 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 |  | 10887 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10887 |  | 10887
10888 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-08 | 23:00 | 2027-09-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Lockarp-Fosieby. D-skydd Spår 81,82. | 10888 |  | 10888 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 |  | 10888 | TCR geografi anger här Stp, enl. MPK visare anges Lnk - Stp, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10888 |  | 10888 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10889 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-14 | 23:00 | 2027-09-25 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp-Lockarp. Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp-Fosieby. D-skydd spår 83,84. | 10889 |  | 10889 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 |  | 10889 | TCR geografi anger här Stp, enl. MPK visare anges Fsb - Hie, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10889 |  | 10889 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10890 | Servicefönster/Underhåll Burlöv-(Malmö godsbangård) | Blv | Al | Blv - Al | 2027-03-07 | 23:50 | 2027-11-29 | 4:50 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000001100000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, 3 intilliggande spår avstängda. | 10890 |  | 10890 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 |  | 10890 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10890 |  | 10890
10891 | Servicefönster/Underhåll Lernacken | (Phm) | Lnk | (Phm) - Ned, Upp - Lnk | 2027-03-10 | 23:00 | 2027-12-01 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lernacken. Enkelspårsdrift Peberholm-Hyllie/Svågertorp. | 10891 |  | 10891 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 |  | 10891 | TCR geografi anger här (Phm) - Lnk, enl. MPK visare anges Stp - Lnk, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10891 |  | 10891 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10892 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö4 | Le | Le | Le | 2027-05-31 | 22:00 | 2027-10-07 | 3:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. | 10892 |  | 10892 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 | Kan spänningen sektioneras på detta sätt i Luleå eller tas det enbart ut spåravstängning? Vi har nte möjlighet att tömma hela Luleå Malmbangård på vagnar så tillgång till spåren bör hanteras i dialog med entreprenören. | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 |  | 10892 | GC: Indelningen av servicefönstrens "öar" är framtagna med hänsyn till bl.a. sektionering av el. Begär ett möte inför revisionsperioden för att kunna samordna spårkapacitet med Underhåll och entreprenör
10893 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö1 | Le | Le | Le | 2027-06-07 | 22:00 | 2027-08-17 | 3:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 10893 |  | 10893 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 | Kan spänningen sektioneras på detta sätt i Luleå eller tas det enbart ut spåravstängning? | 10893 |  | 10893 |  | 10893 | Vi har tåg 7189 som ankommer Luleå kl.2240. Kan detta arbete senarelägga med en timme och blir kl.23-04 istället? | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 |  | 10893 | GC: Indelningen av servicefönstrens "öar" är framtagna med hänsyn till bl.a. sektionering av el.
10894 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-11-08 | 0:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Utökat område för TCR 10895 Trafikavbrott (Kville) - Marieholm & (Kville) - Olskroken Trafik omleds via Norge/Vänerbanan | 10894 |  | 10894 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10894 | SJG: Se kommentar på 10895 | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 |  | 10894 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10895 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-02-28 | 22:00 | 2027-11-08 | 5:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Läses tillsammans med TCR 10894. Trafikavbrott Kville mot Marieholm/Lärje med möjlighet att komma in till Kville från Sävenäs/Godstågsviadukten då TCR 10894 inte är ute. Etablering 20 min i början och slutet av arbetet som är 10 min överhängande servicefönstret. Tåg anpassas till före/efter trafikavbrottet. | 10895 |  | 10895 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10895 | SJG: Kan det här synkas mer med avstängningar/servicefönster på Bohusbanan? Tex avstängningen 7-8 november, kan den läggas under TCR 9843? nmS får gärna senareläggas ett par timmar för att minska påverkan för oss | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 | Ingen synpunkt. | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 |  | 10895 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10895 |  | 10895 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
10896 | Servicefönster | Gk | Gk | Gk | 2027-05-01 | 22:00 | 2027-08-29 | 5:30 | 7 | 30 | 2 | 15 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Kville mot Marieholm/Lärje med möjlighet att komma in till Kville från Sävenäs/Godstågsviadukten. Med etablering på 20 min i början och slutet som är 10 min överhängande servicefönstret. | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896 |  | 10896
10897 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö3 | Le | Le | Le | 2027-06-13 | 22:00 | 2027-09-09 | 3:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå - spår 1-5 och rangerspåren. Inget plattformsspår tillgängligt. | 10897 |  | 10897 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10897 |  | 10897 |  | 10897 |  | 10897 |  | 10897 |  | 10897 |  | 10897 | Kan spänningen sektioneras på detta sätt i Luleå eller tas det enbart ut spåravstängning? Vi har inte möjlighet att tömma hela Luleå rangerbangård på vagnar så tillgång till spåren bör hanteras i dialog med entreprenören. | 10897 |  | 10897 |  | 10897 | Vi har tåg 7189 som ankommer Luleå kl.2240. Kan detta arbete senarelägga med en timme och blir kl.2300-0330 istället? Så att vi även har tid till klargöring att köra 7180 på morgonen | 10897 |  | 10897 |  | 10897 |  | 10897 | Flytta arbetet till 22.15 så tåg 99 hinner växla undan. | 10897 |  | 10897 | GC: Indelningen av servicefönstrens "öar" är framtagna med hänsyn till bl.a. sektionering av el. Begär ett möte inför revisionsperioden för att kunna samordna spårkapacitet med Underhåll och entreprenör SJ: Starttid justerad till 22:50.
10898 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö2 | Le | Le | Le | 2027-06-20 | 22:00 | 2027-06-23 | 3:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N3: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. | 10898 |  | 10898 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 | Kan spänningen sektioneras på detta sätt i Luleå eller tas det enbart ut spåravstängning? | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 |  | 10898 | GC: Indelningen av servicefönstrens "öar" är framtagna med hänsyn till bl.a. sektionering av el.
10899 | Borttagning av baliser (Ha-nedsättning). Fsb-Trg. | (Fsb) | Trg | (Fsb) - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-12-04 | 23:00 | 2027-12-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Borttagning av baliser (Ha-nedsättning). | 10899 |  | 10899 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899 |  | 10899
10900 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59, 61. Trafikavbrott i relationen Arlöv - Malmö godsbangård. Utläggning av baliser för hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättning: 2027-07-18 23:00-2027-12-11 00:00 spår 59 sth 70, 700 meter. | 10900 |  | 10900 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10900 |  | 10900
10901 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-07-18 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 11111100000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000011111101111110111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. | 10901 |  | 10901 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 |  | 10901 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10901 |  | 10901
10902 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-11-13 | 22:00 | 2027-11-14 | 9:00 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. | 10902 |  | 10902 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 |  | 10902 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10902 |  | 10902
10903 | Servicefönster Underhåll Helsingborg spår 5-9 | Hb | Hb | Hb | 2027-02-17 | 22:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Helsingborg spår 5-9. Ska vara vagnsfritt | 10903 |  | 10903 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903 |  | 10903
10905 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-08-06 | 23:00 | 2027-08-09 | 5:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. Godståg kan inte köra ut mot Arlöv på spår 59. | 10905 |  | 10905 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 |  | 10905 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10905 |  | 10905
10906 | Utbyggnad av spår 58, mark- och signalarbeten | Al | Mgb | Al - Mgb | 2027-08-15 | 22:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 59. Godståg kan inte köra ut mot Arlöv på spår 59. | 10906 |  | 10906 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 |  | 10906 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10906 |  | 10906
10907 | Etapp 1 Sävenäs | Sär | Sär | Sär | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 1655 | 59 | 1 | 1655 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | V: Sen TCR | Övrigt |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Ombyggnation av Sävenäs. Hastighetsnedsättning på normalhuvudspår mot västra stambanan som arbetsskydd, 70km/h. | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907 |  | 10907
10908 | Servicefönster Underhåll södra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-11-14 | 5:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kville - Gamlestaden. Etablering 20 min före och efter med 10 min uthängande tid. Tåg som avgår från eller ankommer till Kville behöver ställas in alt. gå före eller efter arbetet. Bör läsas med TCR 10909 | 10908 |  | 10908 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10908 | SJG: Kan den första tiden läggas någon vecka tidigare innan Bhb öppnar? För vår del får tiderna gärna senareläggas 2-3 timmar (olika tider på våra tåg vår och höst) | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 | Ingen synpunkt. | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 |  | 10908 | SJG: Det går ej att tidigarelägga första tiden då den krockar med TCR 10699. Samtliga tider utom v.19 justerade till 01 - 08:30. Tid för vecka 19 hittas i TCR 11447
10909 | Servicefönster Underhåll södra Marieholmsbron | Gk | Gk | Gk | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Utökat område. Läses med TCR 10908 som tillsammans skapar trafikavbrott mellan Kville och Gamlestaden. | 10909 |  | 10909 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10909 | SJG: Senarelägg | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 |  | 10909 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10909 |  | 10909 | SJG: Trafikverket önskar mer konkret synpunkter för att kunna göra eventuella ändringar men tar synpunkten med sig till kommande koordinering.
10912 | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) uppspår | Mia | (Ä) | Mia - Öda - Ka - Vh - (Ä) | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-11-24 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) uppspår. Ger även trafikavbrott 20 minuter vid på- och avetablering | 10912 |  | 10912 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 |  | 10912 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10912 |  | 10912
10913 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Btp | Hd | Btp - Ned - Fur - Hd | 2027-10-18 | 21:55 | 2027-10-25 | 5:55 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Furet, Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913 |  | 10913
10914 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Fur | Hd | Fur - Hd | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Furet-Halmstad C. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914 |  | 10914
10915 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C. | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915 |  | 10915
10916 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2027-11-08 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916 |  | 10916
10917 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-22 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott rangerbangården. | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917 |  | 10917
10918 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2027-11-22 | 21:00 | 2027-11-29 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918 |  | 10918
10919 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-11-29 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Kistinge. Ingår etableringstider som ger trafikavbrott 15 min i början och slutet av arbetet. | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919 |  | 10919
10920 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | Btp | (Ea) | Btp - Ned, Upp - Fur - Enkel - (Om) - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - (Ea) | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-02 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-(Eldsberga) Borttag av hastighetsnedsättning. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10920 |  | 10920 | OK. Samordnat med TCR 8384 | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 |  | 10920 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10920 |  | 10920
10921 | Halmstad C, bangårdsombyggnad | (Fur) | (Om) | (Fur) - Enkel - (Om) | 2027-12-05 | 22:00 | 2027-12-06 | 5:30 | 7 | 30 | 1 | 7 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Borttag av hastighetsnedsättning. trafikavbrott Furet-(Oskarström). Hör ihop med TCR 10920 | 10921 |  | 10921 | Är inställd i MPK visare. OK om den ska finnas, Gränståg 7641/7630 | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 |  | 10921 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10921 |  | 10921
10922 | Servicefönster Underhåll (Falkenberg)-(Halmstad) | (Fabp) | (Hd) | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - (Hd) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-06-07 | 5:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 11100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Servicefönster Trafikavbrott (Falkenberg)-(Halmstad). Finns bara i T27 pga Halmstad C och OPTO. Se även TCR 10812. | 10922 |  | 10922 | OK | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 |  | 10922 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10922 |  | 10922
10923 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Plattformsarbete Varberg sp.1,2 | 10923 |  | 10923 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10923 | SJG: OK | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923 |  | 10923
10924 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-16 | 23:00 | 2027-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Plattformsarbete Varberg sp.5 | 10924 |  | 10924 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10924 | SJG: önskemål att tidigarelägga 22.30-04.30 avgående tåg 13120 avgår från spår 5 så vi inte behöver spårändra ett helt år. | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 |  | 10924 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 22:30-04:3 för att minska trafikpåverkan.
10925 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-03-24 | 21:00 | 2027-10-07 | 5:00 | 8 | 0 | 23 | 184 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100001111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra) Trafikavbrott Vb sp.1-5 Spår 1 behöver vara fri från uppställning. Omledning Söndag v.36 via Nässjö-Falköping-Göteborg pga TCR 9878 Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledningsmöjlighet via Jönköpingsbanan eller kust till kust. | 10925 |  | 10925 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10925 | SJG: Senarelägg tiderna nmS så 13185 kan gå. Kan man stå på spår 5 så vi kan köra 13181 tid bör finnas så vi kan växla undan tåg 13181 | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 |  | 10925 | Önskemål om att arbetet senareläggs och startar 23:00, OBS gäller tiderna i september. | 10925 |  | 10925 | SJG: Ingen uppställning under rev 3, övriga tider kan Trafikverket i nulget inte svara på gällande uppställning. Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. Se TCR 10783. SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
10926 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-08-23 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Varberg-(Hamra) Trafikavbrott Vb sp.1-5 Spår 1 behöver vara fri från uppställning. | 10926 |  | 10926 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10926 | Ok V33 är samtidigt som 10742. | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 |  | 10926 | Önskemål om att arbetet senareläggs och startar 23:00, OBS gäller tiderna söndag-måndag | 10926 |  | 10926 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras
10927 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-21 | 23:00 | 2027-10-12 | 5:00 | 6 | 0 | 11 | 66 | 0 | 11000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Vb sp.1-3 | 10927 |  | 10927 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10927 | SJG: ok | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927 |  | 10927
10928 | Varbergstunneln, driftsäkerhet och samordning, AMSAM | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-12-28 | 23:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 6 | 0 | 11 | 66 | 0 | 110000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Vb sp.4,5. Ingen uppställning. | 10928 |  | 10928 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10928 | SJG: ok | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928 |  | 10928
10929 | Ny station Väröbacka, Värö station | Få | Vrö | Få - Ned, Upp - Vrö | 2027-03-25 | 23:00 | 2027-05-09 | 6:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Frillesås-Värö. Omledningsmöjlighet via Kust till kust och Jönköpingsbanan Se även TCR 8593 (påsk v.12) och TCR 9500 (kristihimmelsfärd v.18) Rev3: Resandetåg hel/delinställelse. Omledningsmöjlighet via Kust till kust och Jönköpingsbanan. | 10929 |  | 10929 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10929 | SJG: Ok (ingen påverkan) | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 |  | 10929 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10929 |  | 10929
10930 | Pilékrogen | Mdn | Krd | Mdn - Ned - Krd | 2027-02-22 | 0:00 | 2027-02-26 | 3:00 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome) | 10930 |  | 10930 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10930 | Kan det här tas v 7 när det är sportlov i Göteborg och Kungsbacka istället? Annars bör det flyttas så en helg inkluderas istället för att ta fyra vardagar! Vi vill ha samrådsmöte | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 |  | 10930 | SJG: Vi kommer inte att justera tiden enligt förlag då projektet sagt nej. Entreprenören har lagt en produktionsplan utifrån att TCR 10930 ligger v.8 M-To och efterföljande TCR 10931 ligger v.9 M-To. Dessa arbeten är planerade att utföras innan TCR 8593, Trafikavbrott v.12 To- v.13 M Mölndals Nedre-Kållered.
10931 | Pilékrogen | Mdn | Krd | Mdn - Upp - Krd | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-03-05 | 3:00 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-(Lindome) OBS: SP3 Mdn ej för genomfartstrafik. Spåret inte tillgänglig söderifrån. | 10931 |  | 10931 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10931 | Kan det här tas på påsklovet istället? Annars bör det flyttas till en helg. Vi vill ha samrådsmöte | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 |  | 10931 | SJG: Vi kommer inte att justera tiden enligt förlag då projektet sagt nej. Entreprenören har lagt en produktionsplan utifrån att TCR 10930 ligger v.8 M-To och efterföljande TCR 10931 ligger v.9 M-To. Dessa arbeten är planerade att utföras innan TCR 8593, Trafikavbrott v.12 To- v.13 M Mölndals Nedre-Kållered.
10932 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-03-07 | 22:15 | 2027-10-29 | 4:15 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10932 |  | 10932 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Kalmar C. Dock ställs X11/X14 upp med brutna batterier. | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 |  | 10932 | SJ AB önskar tidsjustera, så TCR 10932 planeras kl. 22:17 - 04:17 till fördel för tåg 322. | 10932 |  | 10932 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod SJ AB: Tiden är justerad enl önskemål
10933 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-05-21 | 21:40 | 2027-10-16 | 6:40 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10933 |  | 10933 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Kalmar C. Dock ställs X11/X14 upp med brutna batterier. | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 |  | 10933 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10934 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda)-Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-05-22 | 21:40 | 2027-10-17 | 4:40 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 10934 |  | 10934 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Kalmar C. Dock ställs X11/X14 upp med brutna batterier. | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 |  | 10934 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10936 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-04-11 | 21:00 | 2027-10-29 | 5:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10936 |  | 10936 | OK | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936 |  | 10936
10938 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-06-13 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10938 |  | 10938 | OK | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938 |  | 10938
10939 | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | (Vta) | Kvf | (Vta) - Enkel - Bsd - Enkel - Hbr - Enkel - Kvf | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S | 10939 |  | 10939 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939 |  | 10939
10940 | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda)-Kvillsfors | (Vta) | Kvf | (Vta) - Enkel - Bsd - Enkel - Hbr - Enkel - Kvf | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-11 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S | 10940 |  | 10940 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940 |  | 10940
10942 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | (N) | Ek | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-08-20 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10942 |  | 10942 | Arbetet bör ske i samordning med TCR 8272 som startar vecka 2715. Går det inte att samordna så måste arbetet ske tågfri tid nmTi-F 20:20-05:55, nmL 20:20-10:10, nmS 22:20-10:10, nmM 22:20-05:55. Det borde ge tillräckligt mycket med tid. | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 |  | 10942 | JLT: Justerat så arbetet görs samtidigt som 8272.
10943 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-Eksjö | (N) | Ek | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10943 |  | 10943 | Arbetet bör ske i samordning med TCR 8272 som startar vecka 2715. Går det inte att samordna så måste arbetet ske tågfri tid nmTi-F 20:20-05:55, nmL 20:20-10:10, nmS 22:20-10:10, nmM 22:20-05:55. Det borde ge tillräckligt mycket med tid. | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 |  | 10943 | JLT: 10943 är planerad att utföras samtidigt som 8272 under v26.
10944 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-04-04 | 22:00 | 2027-10-01 | 6:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 10944 |  | 10944 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944 |  | 10944
10945 | IKT styrområde Landskrona | Hbgb | (Kg) | Hbgb - Lkö - (Kg) | 2027-01-17 | 2:30 | 2027-01-17 | 3:10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT styrområde Landskrona. Skuggar SF/UH Hb-Hbgb TCR 10732 | 10945 |  | 10945 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 |  | 10945 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10945 |  | 10945
10946 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-06-27 | 23:00 | 2027-07-02 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 10946 |  | 10946 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946 |  | 10946
10951 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-02-05 | 5:30 | 6 | 30 | 13 | 84 | 30 | 111110000000000000000000000000000001111110000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Vecka 51 nedspår. Vecka 3 samt 5 uppspår. Tider är 23:00-05:00. Natt mot lördag v.3 är tiden 23:00-05:30. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. | 10951 |  | 10951 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 |  | 10951 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10951 |  | 10951
10952 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2026-12-18 | 23:00 | 2027-02-07 | 8:00 | 9 | 0 | 4 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Vecka 51 nedspår. Vecka 5 uppspår. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. | 10952 |  | 10952 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 |  | 10952 | TCR geografi anger här Bld - Era och sluttid kl. 08:00 på söndagar, enl. MPK visare anges (Bld) - Era och sluttid kl. 09:00 på söndagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10952 |  | 10952 | SJAB: TCR uppdaterad. Se anmärkningar i TCR
10953 | Enkelspårsdrift Bld - Era, kontaktledningsbyte | Bld | Era | Bld - Vs - Era | 2027-01-25 | 2:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Byte av kontaktledning. Hastighetsnedsättning 70 km/h båda spåren Blädinge - Eneryda. | 10953 |  | 10953 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 |  | 10953 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10953 |  | 10953
10954 | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7 | Hb | Hb | Hb | 2026-12-15 | 10:30 | 2027-12-07 | 11:00 | 0 | 30 | 13 | 6 | 30 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7. 1 timme per månad | 10954 |  | 10954 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954
10954 | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7 | Hb | Hb | Hb | 2026-12-15 | 11:35 | 2027-12-07 | 12:05 | 0 | 30 | 13 | 6 | 30 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Besiktning/månadskontroll av flamdetektorer Helsingborg C spår 6 & 7. 1 timme per månad | 10954 |  | 10954 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954 |  | 10954
10955 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 42 | Hm | Hm | Hm | 2027-04-27 | 22:55 | 2027-10-27 | 4:55 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsadkapacitet på godsbangården. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. | 10955 |  | 10955 | OK | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 |  | 10955 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10955 |  | 10955
10956 | ERTMS kanalisation sp 81,84. | Stp | Stp | Stp | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-05-22 | 6:00 | 8 | 0 | 63 | 504 | 0 | 111111111111111111111111111000000001111110111111111111110011110111111100111111111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | ERTMS kanalisation mm, sp81,84 Stp. Sp 81 v.8,9,13,16,17 och 19. Sp 84 v.10,11,14,15,18, och 20. | 10956 |  | 10956 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 |  | 10956 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10956 |  | 10956
10957 | IKT styrområde Hallandsås | (Ea) | Ä | (Ea) - Laov - Bån - För - Vip - Baa - Ä | 2027-09-22 | 22:30 | 2027-09-23 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hallandsås. Samtidigt som TCR 10616 som ger trafikavbrott i Ängelholm och TCR 8318 som ger trafikavbrott (Laholm) - (Båstad norra) | 10957 |  | 10957 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 |  | 10957 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10957 |  | 10957
10958 | ERTMS kanalisation Östervärn | Övn | Övn | Övn | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-08-08 | 5:30 | 7 | 0 | 23 | 161 | 0 | 111111100000000000000111111100000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapcaitet Östervärn. Ingen möjlighet till resandeutbytre på Östervärn. | 10958 |  | 10958 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 |  | 10958 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10958 |  | 10958
10959 | ERTMS kanalisation Östervärn | Stp | Stp | Stp | 2027-10-02 | 20:15 | 2027-10-31 | 6:15 | 682 | 0 | 1 | 682 | 0 | 111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapcaitet. Ett spår öppet mellan Fosieby och Svågertorp. | 10959 |  | 10959 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 |  | 10959 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10959 |  | 10959
10962 | Servicefönster Underhåll (Ängelholm) - (Helsingborg C) | (Ä) | Hb | (Ä) - Vh - Ka - Hlp - Aal - Öda - Mia - Pö - Hb | 2027-05-10 | 21:14 | 2027-05-12 | 4:14 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll (Ängelholm) - (Helsingborg C) inklusive brandföreläggande. Även IKT styrområde Kattarp | 10962 |  | 10962 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 |  | 10962 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10962 |  | 10962 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10963 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område54 | Hm | Hm | Hm | 2027-01-31 | 22:55 | 2027-10-25 | 4:55 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsadkapacitet på godsbangården. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. | 10963 |  | 10963 | OK | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 |  | 10963 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10963 |  | 10963
10964 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-10-22 | 22:10 | 2027-10-23 | 6:40 | 8 | 30 | 1 | 8 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10964 |  | 10964 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda på spår 2. | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 |  | 10964 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10965 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-23 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10965 |  | 10965 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda på spår 2. | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 |  | 10965 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10966 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2027-05-30 | 22:10 | 2027-10-22 | 5:25 | 7 | 15 | 10 | 72 | 30 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 10966 |  | 10966 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda på spår 2. | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 |  | 10966 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10967 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-04-19 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 5-8. 11-14, 26-30 sidospår | 10967 |  | 10967 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967 |  | 10967
10968 | ERTMS kanalisation Östervärn-Fosieby | Övn | Lrp | Övn - Fsb - Lrp | 2027-01-23 | 22:40 | 2027-08-29 | 6:40 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott kontinentalbanan Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Öppet i relation Lockarp-Svågertorp. | 10968 |  | 10968 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 | Samordna med totalavstängningar Danmark i största möjliga mån | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 | SJ AB önskar att TCR 10968 den 24 - 25 apr och den 9 - 10 okt samplaneras med Banedanmarks X-12 lb.nr 91 24 apr 05:00 - 25 apr 05:00 och 92/102 1 okt kl. 00:00 - 4 okt 05:00. | 10968 |  | 10968 | Justering av felaktig TCR: TCR:ens tidsspann innehöll några tider som låg 22:40-06:40 och några av tiderna låg 20:40-06:40, alla tider ligger nu 20:40-06:40 som är den korrekta tiden. SJ AB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Hector Rail AB: TCR:en är samplanerad med arbeten i Danmark de gånger bron stänger.
10968 | ERTMS kanalisation Östervärn-Fosieby | Övn | Lrp | Övn - Fsb - Lrp | 2027-10-09 | 20:40 | 2027-12-05 | 6:40 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1100000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott kontinentalbanan Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Öppet i relation Lockarp-Svågertorp. | 10968 |  | 10968 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 | Samordna med totalavstängningar Danmark i största möjliga mån | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 |  | 10968 | SJ AB önskar att TCR 10968 den 24 - 25 apr och den 9 - 10 okt samplaneras med Banedanmarks X-12 lb.nr 91 24 apr 05:00 - 25 apr 05:00 och 92/102 1 okt kl. 00:00 - 4 okt 05:00. | 10968 |  | 10968
10969 | ERTMS kanalisation | Övn | Övn | Övn | 2027-01-25 | 22:00 | 2027-03-14 | 6:00 | 8 | 0 | 29 | 232 | 0 | 1111111000000011111111111110000000011111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | ERTMS kanalisation. Begränsadkapacitet Östervärn. | 10969 |  | 10969 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 |  | 10969 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10969 |  | 10969
10970 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | (Tun) | Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-05-15 | 19:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Enkelspårsdrift från Tunneby till Älmhult. Denna TCR ligger samtidigt som trafikavbrott Alvesta-Älmhult TCR 8327. | 10970 |  | 10970 | OK. Samordnat med TCR 8327 och vi kör inga Krösatåg söder om Av. | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 |  | 10970 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10970 |  | 10970
10971 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-05-16 | 2:00 | 2027-05-16 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Denna TCR ligger samtidigt som trafikavbrott Alvesta-Älmhult TCR 8327. | 10971 |  | 10971 | OK. Samordnat med TCR 8327 och vi kör inga Krösatåg söder om Av. | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 |  | 10971 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10971 |  | 10971
10972 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | (Diö) | Of | (Diö) - Ned - Dis - Äh - Ned - Kr - (Tun) - Of | 2027-05-16 | 23:00 | 2027-05-17 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Olofström, Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. Ligger samtidigt som TCR 8327. | 10972 |  | 10972 | OK. Samordnat med TCR 8327 och vi kör inga Krösatåg söder om Av. | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 |  | 10972 | Samtidigt som avbrott (Av)-(Äh) UTK. SJ AB önskar att TCR senareläggas 1-3 timmar för att inte störa tågvändningar i Äh. | 10972 |  | 10972 | SJAB: Ej möjligt att senarelägga arbetet. Ser inte att arbetet kommer störa tågvändningarna då spår 2 och 3 är tillgängliga.
10973 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-07-05 | 23:00 | 2027-11-14 | 5:00 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 1111110000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. | 10973 |  | 10973 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 |  | 10973 | TCR geografi anger här Lnk, enl. MPK visare anges Lnk - Hie/Stp, vänligen justera inför fastställelsen. | 10973 |  | 10973 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10974 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-10-11 | 9:00 | 2027-10-15 | 17:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. | 10974 |  | 10974 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 |  | 10974 | TCR geografi anger här Lnk, enl. MPK visare anges Stp - Lnk, vänligen justera inför fastställelsen. | 10974 |  | 10974 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10975 | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm) | (Bån) | (Ä) | (Bån) - För - Vip - Baa - (Ä) | 2027-02-28 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111111000000001111110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm). Enkelspårsdrift 21-05, trafikavbrott i 20 minuter vid på- och avetablering. | 10975 |  | 10975 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 |  | 10975 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:30, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10975 |  | 10975 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10976 | Underhåll (Huddinge) - (Årstaberg) Ö1 | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Äs - (Åbe) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Läs ihop med TCR 9728 v2714 | 10976 |  | 10976 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 |  | 10976 | Önskar samma tider 00.00 - 05.00 alla veckor | 10976 |  | 10976 |  | 10976 | Trafikverket och Sj Stockholmståg kom överens på Samrådsmöte 2026-06-24 att flytta v14 till v22 och samtliga tider är 00:00-05:00
10977 | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm) | (Bån) | (Ä) | (Bån) - För - Vip - Baa - (Ä) | 2027-03-20 | 21:00 | 2027-03-21 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Båstad norra) - (Ängelholm). Trafikavbrott 8 timmar natt mot Söndag Omledning via Markarydsbanan | 10977 |  | 10977 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 |  | 10977 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10977 |  | 10977
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 6:20 | 2027-12-10 | 6:30 | 0 | 10 | 260 | 43 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott | 10978 |  | 10978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Bör justeras i konstruktion för att drabba så få tåg som möjligt | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Observera att TCR:en är uppdaterad. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 10:24 | 2027-12-10 | 10:44 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott | 10978 |  | 10978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Bör justeras i konstruktion för att drabba så få tåg som möjligt | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Önskemål att arbetet tidigareläggs cirka 5 min för att inte påverka 427. | 10978 |  | 10978 | Observera att TCR:en är uppdaterad SJ:Tiderna kommer att tas ut operativt på vita tider. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 11:18 | 2027-12-10 | 11:38 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott | 10978 |  | 10978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Bör justeras i konstruktion för att drabba så få tåg som möjligt | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Önskemål att arbetet tidigareläggs 8 min för att inte påverka 660. | 10978 |  | 10978 | Observera att TCR:en är uppdaterad SJ:Tiderna kommer att tas ut operativt på vita tider. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:25 | 0 | 20 | 260 | 86 | 40 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott | 10978 |  | 10978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Bör justeras i konstruktion för att drabba så få tåg som möjligt | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Önskemål att arbetet senareläggs 5 min för att inte påverka 169. | 10978 |  | 10978 | Observera att TCR:en är uppdaterad SJ:Tiderna kommer att tas ut operativt på vita tider. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10978 | Transporter till ingenmansland spår 2 och 3 | Täl | Täl | Täl | 2026-12-14 | 17:42 | 2027-12-10 | 17:52 | 0 | 10 | 260 | 43 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Handläggs operativt Tillsammans med TCR 9941 blir det trafikavbrott | 10978 |  | 10978 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Bör justeras i konstruktion för att drabba så få tåg som möjligt | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 |  | 10978 | Observera att TCR:en är uppdaterad. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
10979 | ERTMS kanalisation Lernacken | Lnk | Lnk | Lnk | 2027-06-14 | 9:00 | 2027-06-18 | 20:00 | 11 | 0 | 5 | 55 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Lernacken. | 10979 |  | 10979 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 |  | 10979 | TCR geografi anger här Lnk, enl. MPK visare anges Stp - Lnk, vänligen justera inför fastställelsen. | 10979 |  | 10979 | SJ AB: TCR:en är justerad.
10980 | ERTMS kanalisation Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-05-25 | 21:00 | 2027-05-30 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Svågertorp, ger trafikavbrott i relationen Svågertorp-Hyllie. | 10980 |  | 10980 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 |  | 10980 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10980 |  | 10980
10981 | ERTMS kanalisation Svågertorp spår 81-82, 83-84 | Stp | Stp | Stp | 2027-05-26 | 21:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 8 | 0 | 76 | 608 | 0 | 1111111111111111110111111011111111111111111111011111100000000011111111111111111111111111111111101111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Svågertorp. Sp 81-82 vecka 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35. Sp 83-84 vecka 21, 24, 25, 28, 32, 33. | 10981 |  | 10981 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 |  | 10981 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10981 |  | 10981
10982 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | (Vs) | (Diö) | (Vs) - Upp - Era - Upp - (Diö) | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 111110110000001111101100000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda)-(Diö) Hastighetsnedsättning Vislanda - (Diö) 70 km/h, 4000 m. | 10982 |  | 10982 | OK | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 |  | 10982 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10982 |  | 10982
10983 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra | (Ea) | Bån | (Ea) - Laov - Bån | 2027-04-03 | 21:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Trafikavbrott 8 timmar natt mot Söndag Omledning via Markarydsbanan | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 |  | 10983 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10983 |  | 10983
10984 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | Vs | (Diö) | Vs - Ned - Era - Ned - (Diö) | 2027-09-06 | 2:30 | 2027-09-06 | 5:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda-(Diö). Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. | 10984 |  | 10984 | OK | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 |  | 10984 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10984 |  | 10984
10985 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | (Vs) | (Diö) | (Vs) - Upp - Era - Upp - (Diö) | 2027-09-17 | 23:00 | 2027-10-17 | 9:00 | 10 | 0 | 6 | 60 | 0 | 1110000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda)-(Diö) Natt mot lördag kl. 23-08 Natt mot söndag: 23-09 | 10985 |  | 10985 | OK | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 |  | 10985 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10985 |  | 10985
10986 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2027-04-26 | 22:25 | 2027-04-30 | 5:40 | 7 | 15 | 4 | 29 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | 10986 |  | 10986 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 |  | 10986 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10986 |  | 10986
10987 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Enkelspårsdrift | (Ea) | Bån | (Ea) - Laov - Bån | 2027-01-27 | 21:00 | 2027-12-10 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra. Enkelspårsdrift 8 timmar, trafikavbrott i 20 minuter vid på- och avetablering. | 10987 |  | 10987 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 |  | 10987 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 22:20, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 10987 |  | 10987 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
10992 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-08 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | V.11 och 38 natt mot måndag (går in i v.12 och 39) Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 3-8, sidospår. V.14 och 44 natt mot måndag (går in på v.15 och 45) Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 5-8. 11-14, 26-30 sidospår. | 10992 |  | 10992 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 |  | 10992 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10992 |  | 10992
10993 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | (Diö) | (Tun) | (Diö) - Upp - Dis - Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Enkelspårsfrift Diö - Tunneby. | 10993 |  | 10993 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 |  | 10993 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10993 |  | 10993
10994 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-11 | 22:44 | 2027-08-19 | 4:39 | 5 | 55 | 3 | 17 | 45 | 111000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Äng. | 10994 |  | 10994 | Vi önskar starttiden 23:36 så 27647 kan ankomma från Jö. | 10994 | SJG: Ok | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 |  | 10994 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10994 |  | 10994 | JLT: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Det är inte möjligt att minska tiden så mycket för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning, och det är inte möjligt att skjuta fram tiden så mycket då det påverkar morgontrafiken.
10995 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-04 | 23:00 | 2027-08-26 | 5:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11001111000110000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet | 10995 |  | 10995 | Ok. Vi förutsätter att fordon kan stå uppställda på spåren. Annars måste vi ha dialog i god tid för att tillsammans hitta alternativa uppställningar | 10995 | SJG: Ok | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 |  | 10995 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10995 |  | 10995 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
10996 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-09-03 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp | 10996 |  | 10996 | OK | 10996 | SJG:: Ok | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 |  | 10996 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10996 |  | 10996
10997 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö | 10997 |  | 10997 | Bör samordnas med TCR 8273 (elektrifiering N-Ek) | 10997 | SJG: Ok | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 |  | 10997 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10997 |  | 10997 | JLT: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. TCR 10997 ger annan trafikpåverkan (enkelspårsdrift från Vimnarp) vilket gör att det bör ligga på natten, samt att entreprenören önskar att ha sina tider sammanhängande.
10998 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-26 | 23:00 | 2027-08-27 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vetlanda. Enkelspårsdrift nedspår, mot Grimstorp. | 10998 |  | 10998 | OK | 10998 | SJG: Ok | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 |  | 10998 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 10998 |  | 10998
10999 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | (Vim) | N | (Vim) - N | 2027-08-19 | 23:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mot Vimnarp, nedspår. | 10999 |  | 10999 | OK | 10999 | SJG: Ok | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 |  | 10999 | TCR anger här periodisk, även om TCR enbart förekommer natten v33 to - f, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 10999 |  | 10999 | SJAB: TCR uppdaterad
11000 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | (Gt) | N - Upp - (Gt) | 2027-08-03 | 23:00 | 2027-08-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Malmbäck. Eneklspårsdrift mot Grimstorp, uppspår. | 11000 |  | 11000 | OK | 11000 | SJG:Ok | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11000 |  | 11000
11001 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-08-01 | 23:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Malmbäck. | 11001 |  | 11001 | OK | 11001 | SJG: Ok | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001 |  | 11001
11002 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegetationsröjning | N | N | N | 2027-09-05 | 23:00 | 2027-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Grimstorp. | 11002 |  | 11002 | OK | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 |  | 11002 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11002 |  | 11002
11003 | ERTMS kanalisation Östervärn-Lockarp/Lernacken. | Övn | Lnk | Övn - Rog - Mpb - Fsb - Lrp - Stp - Hie - Lnk | 2027-03-29 | 22:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 8 | 0 | 79 | 632 | 0 | 1111110111111111111110011110000000000111110000000111111000000001111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111011111111111110111111111111111111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Östervärn-Lockarp/Svågertorp. Ett spår attt köra på delar av sträckan etappvis dag för dag. Tiderna ligger lite olika, 22-06 samt 22-05. Se enskild restriktion för exakt utbredning och tid. | 11003 |  | 11003 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 |  | 11003 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11003 |  | 11003
11004 | ERTMS kanalisation Östervärn-Lockarp/Lernacken. | Stp | Lnk | Stp - Hie - Lnk | 2027-05-10 | 21:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 8 | 0 | 24 | 192 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000001100111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lernacken-Hyllie-Svågertorp. Ett spår att köra på delar av sträckan etappvis dag för dag. Se enskild restriktion för exakt utbredning. | 11004 |  | 11004 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 |  | 11004 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11004 |  | 11004
11005 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2027-03-18 | 22:00 | 2027-08-28 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. Tåg från Västkust delinställs i Mölndals nedre alt. Kunsbacka. Posttåget avgår och ankommer innan eller efter arbetet. | 11005 |  | 11005 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11005 | SJG: Sent att avsluta klockan 06.00 en vardag | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 |  | 11005 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11005 |  | 11005 | SJG: Trafikverket tar synpunkten med sig till kommande koordinering.
11006 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2027-03-27 | 21:50 | 2027-08-29 | 6:10 | 8 | 20 | 2 | 16 | 40 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 60 min i början och i slutet av arbetet samt 30 min mellantid, stänger av spår 63 och 97. Förflytta fodon och anpassa växlingsrörelser. Posttåget anpassas till iinnan/efter arbetet. | 11006 |  | 11006 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11006 | SJG: Ok vi kan inte stå uppställda? | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 |  | 11006 | SJG: Uppställning ej möjlig.
11007 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) uppspår | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Laov) | 2027-10-04 | 22:00 | 2027-10-06 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) uppspår. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) | 11007 |  | 11007 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 |  | 11007 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11007 |  | 11007
11009 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Enkel - Möa - Enkel - Bg | 2027-05-09 | 22:03 | 2027-10-15 | 6:03 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11009 |  | 11009 | OK. Gränståg 28816 och 28801 | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009 |  | 11009
11010 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Enkel - Möa - Enkel - Bg | 2027-07-11 | 23:00 | 2027-07-16 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11010 |  | 11010 | OK | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010 |  | 11010
11011 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | (Bg) | Oh | (Bg) - Enkel - Oh | 2027-05-23 | 22:00 | 2027-10-15 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 11011 |  | 11011 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 |  | 11011 | Berör inte SJ AB men TCR startar enligt samrådsunderlaget 270523 medan MPK visare anger 270516, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 11011 |  | 11011 | Korrigerat TCR till rätt startvecka
11012 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-Oskarshamn | (Bg) | Oh | (Bg) - Enkel - Oh | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-07-09 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 11012 |  | 11012 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012 |  | 11012
11013 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | (Bg) | Bma | (Bg) - Enkel - Rud - Enkel - Bma | 2027-05-09 | 21:50 | 2027-10-22 | 5:50 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11013 |  | 11013 | OK. Gränståg 28816 och 28802 | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013 |  | 11013
11014 | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | (Bg) | Bma | (Bg) - Enkel - Rud - Enkel - Bma | 2027-07-11 | 23:00 | 2027-07-16 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11014 |  | 11014 | Ok | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014 |  | 11014
11015 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Gt) | Gmp - N - Ned - (Gt) | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-05-13 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö och Vetlanda. Enkelspårsdrift Gamlarp-Grimstorp. | 11015 |  | 11015 | Ok. Vi förutsätter att fordon kan stå uppställda på spåren. Annars måste vi ha dialog i god tid för att tillsammans hitta alternativa uppställningar | 11015 | SJG: Ok | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 |  | 11015 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11015 |  | 11015 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
11016 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Äng) | Gmp - N - Upp - (Gt) - (Äng) - Enkel | 2027-06-06 | 22:45 | 2027-06-11 | 4:15 | 5 | 30 | 5 | 27 | 30 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Äng och Malmbäck. Enkelspårsdrift Gamlarp-Grimstorp. | 11016 |  | 11016 | Ok. Vi förutsätter att fordon kan stå uppställda på spåren. Annars måste vi ha dialog i god tid för att tillsammans hitta alternativa uppställningar | 11016 | SJG: Kommer vi ha möjlighet att stå uppställda vid plattform? | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 |  | 11016 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11016 |  | 11016 | JLT/SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
11017 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | Gmp | (Äng) | Gmp - N - Ned, Upp - Gt - (Äng) - Enkel | 2027-06-11 | 22:45 | 2027-06-13 | 6:00 | 7 | 15 | 2 | 14 | 30 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö. | 11017 |  | 11017 | Vi vill ha starttid 22:55 lördagar så 17622 hinner till Äng. Vi förutsätter att fordon kan stå uppställda på spåren. Annars måste vi ha dialog i god tid för att tillsammans hitta alternativa uppställningar | 11017 | SJG: Är uppställning möjlig på plattform? | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 |  | 11017 | Önskemål att arbetet senareläggs 20 minuter på fredagen för att inte påverka 549. | 11017 |  | 11017 | JLT: Tiden är justerad enligt önskemål. Gällande uppställning så kan Trafikverket i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning utan anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJ AB: Tiden justerad enligt önskemål.
11018 | Citytunneln trafikavbrott, Underhåll | (Mc) | (Hie) | (Mc) - Tri - (Hie) | 2027-04-24 | 11:00 | 2027-10-02 | 20:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott citytunneln. Omledning via Östervärn. Koordinerad med trafikavbrott Öresundsbron. | 11018 |  | 11018 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 |  | 11018 | SJ AB önskar att TCR 11018 den 24 apr samplaneras med Banedanmarks X-12 lb.nr 91 24 apr kl. 05:00 - 26 apr 05:00. | 11018 |  | 11018 | SJ AB: Trafikavbrott Citytunneln 2ggr/år i samband med avstängningen av Öresundsbron vid båda tillfällena.
11019 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) nedspår | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Gnd) - (Laov) | 2027-10-06 | 22:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) nedspår. Trafikavbrott mot Markarydsbanan. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) | 11019 |  | 11019 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 |  | 11019 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11019 |  | 11019
11020 | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra) trafikavbrott | (Hdr) | (Laov) | (Hdr) - Kst - Ea - (Gnd) - (Laov) | 2027-10-02 | 23:00 | 2027-10-03 | 7:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Servicefönster Underhåll Halmstads rangebangård - (Laholm västra). Trafikavbrott Hdr - (Laov) och mot Markarydsbanan. I skuggan av trafikavbrott på Halmstads Rangerbangård (TCR 8600) , Markarydsbanan (TCR 8317) och (Laholm västra) - (Båstad norra) (TCR 8319) | 11020 |  | 11020 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 |  | 11020 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11020 |  | 11020
11021 | Nässjö-Eksjö, Elektrifiering | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-04 | 21:15 | 2027-09-05 | 8:00 | 10 | 45 | 1 | 10 | 45 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp | 11021 |  | 11021 | OK | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 |  | 11021 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11021 |  | 11021
11022 | Nässjö-Eksjö, Elektrifiering | Gmp | N | Gmp - N | 2027-09-05 | 23:05 | 2027-09-06 | 4:55 | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gamlarp | 11022 |  | 11022 | OK | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 |  | 11022 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11022 |  | 11022
11023 | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) nedspår, trafikavbrott mot Hasslarp | Mia | (Ä) | Mia - Öda - Ka - Vh - (Ä) | 2027-02-24 | 22:45 | 2027-11-26 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Servicefönster Underhåll Maria - (Ängelholm) nedspår, trafikavbrott mot Hasslarp. Ger även trafikavbrott 20 minuter vid på- och avetablering | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 |  | 11023 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar 23:45, i syfte att minimera trafikpåverkan för SJ AB planerade tåg. | 11023 |  | 11023 | Önskemålet kan inte tillgodoses då det hade påverkat flertalet tåg morgonen efter att flytta fram tiden
11024 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-08 | 2:30 | 2027-05-17 | 6:00 | 3 | 30 | 2 | 7 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. | 11024 |  | 11024 | OK | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 |  | 11024 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11024 |  | 11024
11025 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-19 | 23:00 | 2027-08-22 | 9:00 | 10 | 0 | 14 | 140 | 0 | 1110000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Natt mot lördag: kl. 23-08 Natt mot söndag: kl. 23-09 | 11025 |  | 11025 | OK | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 |  | 11025 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11025 |  | 11025
11026 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | (Vs) | Era | (Vs) - Upp - Era | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-08-23 | 6:00 | 7 | 0 | 40 | 280 | 0 | 11111100000000111110110000000000000000000011111011000000111110110000000000000000000011111011000000111110110000000000000000000000000000000000000000000000001111101100000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. | 11026 |  | 11026 | OK | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 |  | 11026 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger v9 f 23:00 - l 05:30, även om TCR-fliken anger 06:00, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11026 |  | 11026 | SJAB: TCR uppdaterad. Se anmärkningar i TCR
11027 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | Vs | (Era) | Vs - Ned - (Era) | 2027-02-19 | 23:00 | 2027-07-25 | 9:00 | 10 | 0 | 6 | 60 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Natt mot lördag: kl. 23-08 Natt mot söndag: kl. 23-09 | 11027 |  | 11027 | OK | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 |  | 11027 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger f 23:00 - l 08:00, även om TCR-fliken anger samma sluttid alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11027 |  | 11027 | SJAB: TCR uppdaterad. Se anmärkningar i TCR
11028 | Enkelspårsdrift Vs - Era, kontaktledningsbyte | Vs | (Era) | Vs - Ned - (Era) | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-07-26 | 6:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 111110110000000000000000000000000000000000111110110000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Hastighetsnedsättning 4000m sth 70 båda spåren v7-24, v29-34 är en konstruktionsförutsättning i tågplan. | 11028 |  | 11028 | OK | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 |  | 11028 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger v19 f 23:00 - l 05:30, även om TCR-fliken anger samma sluttid alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11028 |  | 11028 | SJAB: TCR uppdaterad. Se anmärkningar i TCR
11029 | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | (Bma) | Mss | (Bma) - Enkel - Mss | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029 |  | 11029
11030 | Servicefönster/Underhåll Blomstermåla-(Kalmar) | Bma | (Kas) | Bma - Enkel - Rby - Enkel - (Kas) | 2027-05-16 | 21:37 | 2027-10-08 | 5:34 | 7 | 57 | 15 | 119 | 15 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11030 |  | 11030 | OK. Gränståg 28815 och 28802 | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030 |  | 11030
11031 | Servicefönster/Underhåll Blomstermåla-(Kalmar) | Bma | (Kas) | Bma - Enkel - Rby - Enkel - (Kas) | 2027-07-18 | 23:00 | 2027-07-23 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11031 |  | 11031 | Ok | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031 |  | 11031
11032 | Servicefönster/Underhåll Jönköping godsbangård | Jögb | (Jö) | Jögb - Enkel - (Jö) | 2027-04-26 | 22:45 | 2027-11-05 | 4:45 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000001111100000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Vecka 37 är tiden 22:45-04:45 Övriga veckor 23:00-04:00 | 11032 |  | 11032 | Ok | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032 |  | 11032
11033 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | (Väc) | (Lrd) | (Väc) - Enkel - Fod - Enkel - Rft - Enkel - Sdr - Enkel - Sph - Enkel - (Lrd) | 2027-05-09 | 21:50 | 2027-10-08 | 5:50 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11033 |  | 11033 | OK | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033 |  | 11033
11034 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | (Väc) | (Lrd) | (Väc) - Enkel - Fod - Enkel - Rft - Enkel - Sdr - Enkel - Sph - Enkel - (Lrd) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-06-04 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11034 |  | 11034 | OK | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034 |  | 11034
11035 | Servicefönster/Underhåll (Jönköping gbg)-(Vaggeryd) | (Jögb) | (Vgd) | (Jögb) - Enkel - Måp - Enkel - (Vgd) | 2027-04-04 | 22:45 | 2027-11-19 | 4:45 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 11111100000000011111000000000000000000000011111100000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000111111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11035 |  | 11035 | Vi önskar starttiden 22:58 söndagar så tåg 7625 hinner in i Vaggeryd. | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 |  | 11035 | JLT: Justerat alla tiderna till 2300-0500
11036 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | (Väc) | (N) | (Väc) - Enkel - Hrl - Enkel - Kvh - Enkel - Syd - Enkel - Bmo - Enkel - Vgd - Enkel - Mbä - Enkel - Soe - Enkel - (N) | 2027-04-05 | 23:00 | 2027-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11036 |  | 11036 | OK | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036 |  | 11036
11037 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-04-18 | 22:25 | 2027-10-08 | 5:25 | 7 | 0 | 30 | 210 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11037 |  | 11037 | OK | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037 |  | 11037
11038 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-05-28 | 22:25 | 2027-10-09 | 6:40 | 8 | 15 | 2 | 16 | 30 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11038 |  | 11038 | OK | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038 |  | 11038
11039 | Servicefönster/Underhåll (Rimforsa)-(Hultsfred) | (Hf) | (Rf) | (Hf) - Enkel - Sro - Enkel - Vibh - Enkel - Vib - Enkel - Svi - Enkel - Gng - Enkel - Kisa - Enkel - (Rf) | 2027-07-25 | 23:00 | 2027-07-30 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11039 |  | 11039 | OK | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039 |  | 11039
11040 | Tunnelbelysning, nationellt utbytesprogram | (Kh) | Åmn | (Kh) - Enkel - Åmn | 2027-03-28 | 23:00 | 2027-04-30 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 1111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Spänningslöst område alla veckor utom v16 som då ej är spänningslöst. | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040 |  | 11040
11041 | Tunnelbelysning, nationellt utbytesprogram | (Kh) | Åmn | (Kh) - Enkel - Åmn | 2027-03-27 | 22:40 | 2027-04-25 | 8:00 | 9 | 20 | 5 | 46 | 40 | 110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Spänningslöst område alla veckor utom v15 som då ej är spänningslöst. | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041 |  | 11041
11042 | Gemla, fördröjd bomfällning | Gm | Gm | Gm | 2027-03-06 | 0:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Samtidigt som TCR, UTK 9866, 8945 | 11042 |  | 11042 | Vi har inga synpunkter om förläggningen av arbetet. Däremot önskar vi mer information kring objeket vad det innebär och om det får konsekvenser för tågtrafiken när det är inkopplat. Innebär det längre mötestider i Gemla och är dessa i så fall inräknade i gångtider och tidtebellskonstruktion. Begär ett informationsmöte. | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 |  | 11042 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11042 |  | 11042 | JLT: Efterfrågat information från projektledaren och delger den så fort detta inkommer.
11043 | Opto, Förläggning av multidukt | Em | (Vfa) | Em - Enkel - (Vfa) | 2027-03-08 | 22:50 | 2027-03-28 | 4:50 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Arbetet bedrivs från infarten från Skruv via spår 2 till Vissefjärda | 11043 |  | 11043 | OK | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 |  | 11043 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11043 |  | 11043
11044 | Opto, Förläggning av multidukt | (Em) | (Gua) | (Em) - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - (Gua) | 2027-03-29 | 23:00 | 2027-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 117 | 702 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111101111110111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11044 |  | 11044 | OK | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044 |  | 11044
11045 | Servicefönster/Underhåll Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - Tou - Enkel - Om - Enkel - (Fur) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-11-12 | 4:00 | 6 | 0 | 44 | 264 | 0 | 11111001111100111110000000000000000000000000000000000000111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighets Nedsättningar: Måndag v20 kl 22:00 till Måndag v22 kl 22:00 Sth 40 max 1000m, Sth 70 max 1500m. Måndag v37 kl 22:00 till Måndag v39 kl 22:00 Sth 40 max 1000m, Sth 70 max 1500m | 11045 |  | 11045 | OK | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045 |  | 11045
11046 | Servicefönster/Underhåll Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - Tou - Enkel - Om - Enkel - (Fur) | 2027-09-27 | 9:00 | 2027-09-30 | 15:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11046 |  | 11046 | OK. Samordnad med TCR 9583 | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046 |  | 11046
11047 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-02-28 | 23:50 | 2027-11-15 | 5:00 | 5 | 10 | 40 | 206 | 40 | 111111011111101111110111111000000000000000000000011111100000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X |  | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. | 11047 |  | 11047 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047 |  | 11047
11048 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-03-28 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 33 | 198 | 0 | 1111110111111011111100000000111111000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. Nedsättningens restriktion ligger i TCR 11047 | 11048 |  | 11048 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048 |  | 11048
11049 | Bredåkra För och efterarbete | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-10-17 | 8:00 | 9 | 0 | 7 | 63 | 0 | 1100000110000011000001100000110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning 1500m sth 70 v9-45, är en konstruktionsförutsättning i tågplan. Nedsättningens restriktion ligger i TCR 11047 Spänningslöst område v12, 13, 14, 16, 41 men ej i v15,17. | 11049 |  | 11049 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049 |  | 11049
11050 | Uddevalla Ö1 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | 11050 |  | 11050 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11050 | Ok? | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 |  | 11050 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11050 |  | 11050 | SJG: TCR 11050 v2718 flyttas till v2716 pga flytten av TCR 11051.
11051 | Uddevalla Ö2 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-05 | 23:00 | 2027-10-15 | 4:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | 11051 |  | 11051 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11051 | SJG: Kan det här läggas i skuggan av 11079 samtliga tider, inte bara v41? Om det inte flyttas: nm 6 maj - senarelägg till vit tid (6 maj har söndagstrafik). | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 |  | 11051 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11051 |  | 11051 | SJG: För bättre samplanering med TCR 11079 så har TCR 11051 v2718 flyttas till v2716, (detta innebär att även TCR 11050 v2718 måste flyttas till v2716), v2725 flyttas till v2723.
11052 | Uddevalla Ö3 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-10-19 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. | 11052 |  | 11052 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11052 | SJG: Hade inte varit fel att få det i skuggan av 11079 men det är viktigare att 11051 hamnar i den skuggan Thn och Öx behöver vara helt öppna för uppställning | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 |  | 11052 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11052 |  | 11052 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
11053 | Uddevalla Ö4 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-11 | 23:00 | 2027-10-20 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad. | 11053 |  | 11053 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11053 | SJG:Ok | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 |  | 11053 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11053 |  | 11053
11054 | Uddevalla Ö5 | Uv | Uv | Uv | 2027-05-12 | 23:00 | 2027-10-21 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. | 11054 |  | 11054 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11054 | SJG: Hade inte varit fel att få det i skuggan av 11079 men det är viktigare att 11051 hamnar i den skuggan Vore bra om Thn och Öx hålls helt öppna för uppställning när den här TCR:en pågår | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 |  | 11054 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11054 |  | 11054 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
11055 | Uddevalla Ö6 | Uv | Uv | Uv | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-11-17 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111110011111001111100111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. | 11055 |  | 11055 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11055 | SJG: Vet vi vilka dagar vi inte kan stå på spår 7? Vi önskar att det här inte ligger samtidigt som uppställningsmöjligheterna i Trollhättan eller Öxnered begränsas (tex inte samtidigt som TCR 9511, nu har de en gemensam natt) när vi redan blivit av med uppställningen i Vänersborg. | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 |  | 11055 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11055 |  | 11055 | SJG: Uppställning kommer vara ok under TCR 11055
11056 | IKT styrområde Uddevalla | (Öx) | (Gk) | (Öx) - Enkel - Ryr - Enkel - Uv - Enkel - Ghd - Enkel - Lj - Enkel - Svg - Enkel - Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2027-03-16 | 1:00 | 2027-03-16 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-(Göteborg Kville) samt Uddevalla-Öxnered | 11056 |  | 11056 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11056 | SJG: Ok | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 |  | 11056 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11056 |  | 11056
11057 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Mkl | Ghd | Mkl - Enkel - Uv - Enkel - Ryr - Ghd | 2027-03-15 | 21:50 | 2027-03-19 | 4:50 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-Munkedal. | 11057 |  | 11057 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11057 | SJG: Skall det vara tågfria spår? Om vi måste tömma tidigarelägg arbetet, så vi hinner köra TJT till UV på morgon. Vi kan inte stå uppställda utan fungerande värmeposter. Kan det flyttas till vecka 10? När G-SNU är fortsatt avstängt? | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 | TCR: borde tidanpassas så att samhällsviktiga godstransporter till / från Bohuslän kan framgå enligt fastställd tidtabell. | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 |  | 11057 | SJG: Uppställning i Uddevalla kommer fungera enligt följande: v2611 M-Ti EJ på spår 4,5,7-13. v2611 O-To EJ på spår 1-3,6,101 och Banmästaren . Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om veckan inte flyttas. GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 21:42-04:42.
11058 | Opto, Förläggning av multidukt | (Av) | Gm | (Av) - Enkel - Gm | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-09-03 | 4:10 | 5 | 10 | 12 | 62 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | natt mot Tisdag och Onsdag 23:50-04:10 natt mot Torsdag och Fredag 23:00-04:10 | 11058 |  | 11058 | OK. Gränståg 17501 | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 |  | 11058 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11058 |  | 11058
11059 | Opto, Förläggning av multidukt | (Av) | Gm | (Av) - Enkel - Gm | 2027-08-20 | 23:50 | 2027-09-04 | 6:20 | 6 | 30 | 4 | 26 | 0 | 1110000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot Lördag 23:50-06:20 Natt mot Söndag 00:25-06:20 | 11059 |  | 11059 | OK. Gränståg 17505 | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 |  | 11059 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11059 |  | 11059
11060 | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2027-02-15 | 21:20 | 2027-03-05 | 5:20 | 8 | 0 | 13 | 104 | 0 | 1111100111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 80 Dingle-Strömstad 261213-270311 (Gångtidsrelevant). Hastighetsnedsättning STH 70 Skee-Överby 261213-270204. | 11060 |  | 11060 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11060 | SJG: Går det att minska tiden så våra tåg klarar sig? Kan man lägga detta arbete veckor då det inte är kalllt från mitten av april? | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 |  | 11060 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras till ny tid 21:55-05:20. Arbetet kan inte flyttas, då man måste färdigställa inom kontraktstiden.
11061 | Stenungsund-Göteborg Kville kontaktledningsupprustning | Snu | Snu | Snu | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-02-28 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund. Läses med TCR 8263. | 11061 |  | 11061 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11061 | SJG: Önskar ändring av tiden klockan 23.00-07.00 | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 |  | 11061 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid 23:00-07:00.
11062 | Opto, Förläggning av multidukt | Gm | (Räp) | Gm - Enkel - (Räp) | 2027-09-06 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:05 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Natt mot Tisdag och Onsdag 23:50-04:05 Natt mot Torsdag och Fredag 23:00-04:05 | 11062 |  | 11062 | OK. Gränståg 17501 | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 |  | 11062 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11062 |  | 11062
11063 | Opto, Förläggning av multidukt | Gm | (Räp) | Gm - Enkel - (Räp) | 2027-09-10 | 23:50 | 2027-09-18 | 6:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Räppe spår 11 | 11063 |  | 11063 | OK. Gränståg 17505 | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 |  | 11063 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11063 |  | 11063
11064 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-20 | 23:00 | 2027-10-01 | 4:05 | 5 | 5 | 8 | 40 | 40 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Tisdag, Onsdag 23:55-04:05 natt not Torsdag, Fredag 23:00-04:05 | 11064 |  | 11064 | OK. Gränståg 17501. Kan behövas arbetsmöte för att kunna få plats med uppställning om spår 1 måste vara fordonsfritt | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 |  | 11064 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger att TCR startar m - o kl. 23:55, även om TCR-fliken anger samma starttider alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11064 |  | 11064 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka övriga spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Om behov av arbetsmöte uppstår kommer det att kallas till detta. SJ AB: Se anmärkningar i TCR
11065 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-24 | 23:55 | 2027-10-02 | 6:15 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Lördag 23:55-06:15 natt mot Söndag 00:15-06:15 | 11065 |  | 11065 | OK. Gränståg 17505. Kan behövas arbetsmöte för att kunna få plats med uppställning om spår 1 måste vara fordonsfritt | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11065 |  | 11065 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka övriga spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Om behov av arbetsmöte uppstår kommer det att kallas till detta.
11065 | Opto, Förläggning av multidukt | (Räp) | Vö | (Räp) - Vö | 2027-09-26 | 0:15 | 2027-10-03 | 6:15 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går ej att nå övriga spår natt mot Lördag 23:55-06:15 natt mot Söndag 00:15-06:15 | 11065 |  | 11065 | OK. Gränståg 17505. Kan behövas arbetsmöte för att kunna få plats med uppställning om spår 1 måste vara fordonsfritt | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 |  | 11065 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11065 |  | 11065 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka övriga spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Om behov av arbetsmöte uppstår kommer det att kallas till detta.
11067 | Opto, Förläggning av multidukt | Vö | (Ård) | Vö - Enkel - (Ård) | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går endast att nå övriga spår från Räppe natt mot Tisdag, Onsdag 23:55-05:00 natt not Torsdag, Fredag 23:00-05:00 | 11067 |  | 11067 | OK. Kan behövas arbetsmöte för att kunna få plats med uppställning om spår 1 måste vara fordonsfritt | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 |  | 11067 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger att TCR startar m - o kl. 23:55, även om TCR anger samma starttider för alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11067 |  | 11067 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka övriga spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Om behov av arbetsmöte uppstår kommer det att kallas till detta. SJ AB: Se anmärkningar i TCR
11068 | Opto, Förläggning av multidukt | Vö | (Ård) | Vö - Enkel - (Ård) | 2027-10-08 | 23:55 | 2027-10-24 | 7:00 | 7 | 5 | 5 | 35 | 25 | 11000001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Växjö, arbetet bedrivs på spår 1 och det går endast att nå övriga spår från Räppe natt mot Lördag 23:55-07:00 natt mot Söndag 00:15-07:00 | 11068 |  | 11068 | OK. Kan behövas arbetsmöte för att kunna få plats med uppställning om spår 1 måste vara fordonsfritt | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 |  | 11068 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger s 00:15 - 07:00, även om samma starttider anges i TCR-fliken, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen och MPK. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11068 |  | 11068 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka övriga spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Om behov av arbetsmöte uppstår kommer det att kallas till detta. SJ AB: Se anmärkningar i TCR
11069 | Enkelspårsdrift Vislanda . Diö, kontaktledningsbyte | Vs | (Diö) | Vs - Ned - Era - Ned - (Diö) | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:30 | 6 | 30 | 5 | 32 | 30 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vislanda-(Diö). Ej åtkomst till spår 10-15 i Vislanda. Tider 23:00-05:00. Natt mot lördag 23:00-05:30. | 11069 |  | 11069 | OK | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 |  | 11069 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger v35 m - f kl. 23:00 - 05:00, även om TCR anger samma sluttid alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information tydligt kommuniceras och anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11069 |  | 11069 | SJ AB: Se anmärkningar i TCR
11070 | Opto, Förläggning av multidukt | (Vö) | (Lo) | (Vö) - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - (Lo) | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 111111011111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 11070 |  | 11070 | OK | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 |  | 11070 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11070 |  | 11070
11071 | IKT styrområde Eksjö | (N) | (Hf) | (N) - Enkel - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Hvd - Enkel - Vln - Enkel - Mnd - Enkel - Sid - Enkel - Hud - Enkel - (Hf) | 2027-09-06 | 4:00 | 2027-09-06 | 4:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11071 |  | 11071 | OK | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071 |  | 11071
11072 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | (Era) | (Diö) | (Era) - Ned - (Diö) | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 11111011000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Hastighetsnedsättning 70 km/h 4000m. | 11072 |  | 11072 | OK | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 |  | 11072 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11072 |  | 11072
11073 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-08 | 23:00 | 2027-11-29 | 6:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111110000000011111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. | 11073 |  | 11073 | OK | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 |  | 11073 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger v45 f kl. 23:00 - 05:30, även om TCR-fliken anger samma sluttid alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 noteras i samrådsunderlaget vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11073 |  | 11073 | SJAB: TCR uppdaterad. Se anmärkning
11074 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-15 | 2:30 | 2027-11-15 | 6:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. | 11074 |  | 11074 | Ok | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 |  | 11074 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11074 |  | 11074
11075 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | Era | (Diö) | Era - Upp - (Diö) | 2027-11-26 | 23:00 | 2027-11-28 | 9:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Natt mot lördag: 23-08 Natt mot söndag: 23-09 | 11075 |  | 11075 | Ok | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 |  | 11075 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger v47 f kl. 23:00 - 08:00, även om TCR-fliken anger samma sluttider för alla dagar, vänligen uppdatera så korrekt information tydligt kommuniceras och anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 anges vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11075 |  | 11075 | SJAB: Se anmärkning
11076 | Enkelspårsdrift Era - Diö, kontaktledningsbyte | (Era) | (Diö) | (Era) - Ned - (Diö) | 2027-10-29 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda - Diö. Natt mot lördag: 23-08 Natt mot söndag: 23-09 Fortsätter i T28 (med start 2027-12-11) | 11076 |  | 11076 | Ok | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 |  | 11076 | Tidsangivelsen här stämmer inte överens med MPK visare relaterad TCR som anger f 23:00 - l 08:00, även om TCR-fliken anger samma sluttider alla dagar (utom 271211 som avslutas kl. 23:59), vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. Exempelvis TCR 11122 anges vid två rader och särskiljer de olika tiderna. | 11076 |  | 11076 | SJAB: Se anmärkning
11077 | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | (Gk) | Snu | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu | 2027-03-08 | 22:30 | 2027-11-05 | 4:30 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000111110000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund | 11077 |  | 11077 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11077 | SJG: V 10 senarelägg en timme så 3787 klarar sig, övriga veckor kan 3785 och 3717 vara gränståg? Kan det samordnas med arbeten i Kville? Önskar även flytt av arbete så det inte ligger samtidigt med MTCR 9843. Se även input för TCR 10626 V18 | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 |  | 11077 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR senareläggs. Ny tid 22:50-04:50. När det gäller flytt av vecka så har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik. Har samordnats med TCR 10626 i Kville v18.
11078 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Göteborg Kville)-Svenshögen | (Gk) | Svg | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu - Enkel - Svg | 2027-11-08 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen | 11078 |  | 11078 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11078 | SJG: Kan 3785 och 3717 vara gränståg? Kan det samordnas med arbeten i Kville? | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 |  | 11078 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
11079 | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | (Snu) | (Uv) | (Snu) - Enkel - Svg - Enkel - Lj - Enkel - Ghd - Enkel - (Uv) | 2027-04-19 | 22:00 | 2027-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 33 | 231 | 0 | 11111111000000000000000000001111100000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000000000001111100000000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | 11079 |  | 11079 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11079 | SJG: Under våren kan tiderna ligga kvar till hösten kan tåg 3784 och 3785 vara gränståg? | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 |  | 11079 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
11080 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Snu | (Uv) | Snu - Enkel - Svg - Enkel - Lj - Enkel - Ghd - Enkel - (Uv) | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-04-09 | 5:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla) | 11080 |  | 11080 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11080 | SJG: tiden är ok, kan man lägga begränsningspunkt signal 21 annars kan vi inte växla in till spår 4 norrifrån | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 | Tiden som denna TCR. har äskat behöver justeras så att första godståget från Uddevalla till Stenungsund inte påverkas utan kan framgå som ansökts med samhällsviktiga transporter. Ny tid för denna TCR. bör vara 21:40-04:40. | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 |  | 11080 | SJG: Trafikverket kan inte tillgodose önskemålet då brytaren är placerad så att man måste använda sig av signal Snu25 för att kunna komma åt det område som krävs. GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden då det skulle medföra ny påverkad trafik.
11081 | IKT servicefönster styrområde Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Enkel - Esn - Enkel - Vta | 2027-09-06 | 4:00 | 2027-09-06 | 4:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11081 |  | 11081 | OK | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081 |  | 11081
11082 | IKT servicefönster styrområde Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-06-09 | 23:45 | 2027-06-10 | 0:55 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 11082 |  | 11082 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda. | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 |  | 11082 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11082 |  | 11082 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod
11083 | IKT servicefönster styrområde Emmaboda | Gm | Gua | Gm - Enkel - Räp - Enkel - Vö - Enkel - Ård - Enkel - Hvp - Enkel - Lo - Enkel - Sru - Enkel - Em - Enkel - Vfa - Enkel - Hmö - Enkel - Spj - Enkel - Gua | 2027-06-17 | 0:00 | 2027-06-17 | 4:30 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 11083 |  | 11083 | Sluttiden 04:30 fungerar inte då tåg 17501 avgår 04.22. Vi önskar att arbete förläggs natt mot lördag eller natt mot söndag på tågfri tid. | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 |  | 11083 | TCR geografi anger här Gm - Gua, enligt MPK visare anges Gm - (Ck), vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 11083 |  | 11083 | JLT: Tiden justerad till nmS v22. SJ AB: Åtgärdat
11084 | Överbyggnadsarbete, Larstorp | N | (Vta) | N - Enkel - Esn - Enkel - (Vta) | 2027-04-16 | 17:00 | 2027-04-19 | 5:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: MTCR | Bro | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084 |  | 11084
11085 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Emmaboda | (Sru) | (Vfa) | (Sru) - Enkel - Em - Enkel - (Vfa) | 2027-06-06 | 23:00 | 2027-06-18 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 11085 |  | 11085 | OK | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 |  | 11085 | SJ AB önskar säkerställa att TCR 11085 inte påverkar spänningen i Kac? Om spänningen i Kac påverkas, önskas tiden justeras till kl. 22:17 - 04:17. | 11085 |  | 11085 | SJ AB: 11085 ska inte påverka spänningen i KAC
11086 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Emmaboda | (Sru) | Kac | (Sru) - Enkel - Em - Enkel - (Vfa) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Enkel - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Enkel - Kac | 2027-06-08 | 22:30 | 2027-06-10 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Arbetet bedrivs i Emmaboda och ut på linjen däromkring. Men sträckan till och med Kalmar blir också spänningslös under dessa tillfällena. Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 11086 |  | 11086 | OK | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 |  | 11086 | SJ AB önskar att TCR 11086 tidigareläggs tretton minuter och därmed avslutas kl 04.17, så att tåg 322 kommer iväg i tid. Förslagsvis planeras tillsammans med TCR 10932. | 11086 |  | 11086 | SJ AB: Tiden justeras till att avslutas 04:17
11087 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-17 | 22:20 | 2027-11-05 | 4:20 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11111001100000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 11087 |  | 11087 | Starttiden är lite snål efter tåg 8673. Vi skulle vilja ha starttiden 22:26. Vi behöver 10 min efter ankomst. | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 |  | 11087 | JLT: med prioritering på morgontågen så kan jag bara justera tiden till 22:23-04:23.
11088 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-16 | 21:30 | 2027-10-24 | 5:00 | 7 | 30 | 2 | 15 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 11088 |  | 11088 | OK | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088 |  | 11088
11089 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Karlskrona | Ck | Gua | Ck - Gua | 2027-10-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 30 | 2 | 13 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 11089 |  | 11089 | OK | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 |  | 11089 | Berör inte SJ AB men här angivet datum stämmer inte överens med MPK visare som anger v42 to - l, 271021 - 271023, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 11089 |  | 11089 | SJ AB: TCR är justerad till rätt vecka
11090 | Lundbyleden hastighetsnedsättning | Gk | (Sve) | Gk - Enkel - (Sve) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning Göteborg Kville mot Säve (Bohusbanan). Nedsättningen är en konstruktionsförutsättning (gångtidsrelevant) som presenterades på tidig dialog. STH 40. | 11090 |  | 11090 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11090 | Ok | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090 |  | 11090
11091 | Spårriktning Bredåkra, mötesspår och hastighetshöjning. | Ck | (Nät) | Ck - Enkel - Gua - Enkel - (Nät) | 2027-04-18 | 22:25 | 2027-04-30 | 4:40 | 6 | 15 | 10 | 62 | 30 | 1111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Karlskrona spår 41, påverkar ej uppställningar på spår 1-6 Hastighetsnedsättning 2500m sth 70 måndag v16 kl 00:00 - måndag v22 kl 04:40 | 11091 |  | 11091 | OK | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091 |  | 11091
11092 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-05-15 | 22:00 | 2027-06-05 | 5:20 | 7 | 20 | 6 | 44 | 0 | 1100001110000111000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. | 11092 |  | 11092 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092 |  | 11092
11093 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-05-16 | 22:00 | 2027-09-25 | 4:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 1111110111111011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. | 11093 |  | 11093 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 | Arbetet behöver senareläggs för att möjliggöra transport av 56712, 57900. Anpassning av tre av fyra tåg från Mörrum blir ohanterbart | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 |  | 11093 | Hector Rail: Det är inte möjligt att skjuta på arbetet med 3h. Tiden är anpassad efter morgontrafiken.
11094 | Sprägningsarbeten vid Skönsmon kyrka. Bergsprängning Fläsian. | Njb | Suc | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc | 2027-02-15 | 10:00 | 2027-04-22 | 12:00 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall Central)-Njurundabommen Sundsvall går att trafikera från Nacksta Delade tider 10:00-12:00 Tågen anpassas före eller efter jobbet. Omledning via Norra stam i mån av kapacitet. | 11094 |  | 11094 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 | Bra tider. | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 |  | 11094 | Green Cargo: Trafikverket noterar denna synpunkt.
11095 | Förarbete, Kabelsänkning. Spårbyte Hm-Cr | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2027-08-28 | 21:58 | 2027-09-19 | 5:58 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | [8 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Om möjligt omledning via Emmaboda-Karlskrona. | 11095 |  | 11095 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095 |  | 11095
11096 | Servicefönster/Underhåll (Torup)-Hyltebruk | (Tou) | Hyb | (Tou) - Hyb | 2027-04-26 | 9:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 7 | 0 | 18 | 126 | 0 | 1111100000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | System S | 11096 |  | 11096 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096 |  | 11096
11097 | ​Återställning av erosionsskydd, Nissan vid Svalsund | (Fur) | Om | (Fur) - Enkel - Om | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 221 | 0 | 1 | 221 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Arbetarskydd Sth 40, 1500m ​Hastighetsnedsättning pga gjutning i spårnärhet. Görs samtidigt som TCR 8384 och 9583 | 11097 |  | 11097 | OK | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097 |  | 11097
11098 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. | 11098 |  | 11098 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 | ingen synpunkt ses ihop med TCR 11105-06 | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098 |  | 11098
11099 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - (Hrbg) | 2027-05-15 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka upp-spår Jämn vecka ned-spår Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11304 som ger trafikavbrott. | 11099 |  | 11099 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11099 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 |  | 11099 | SJG: Noterat.
11100 | Servivefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-26 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 11100 |  | 11100 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 | Förutsätter att Norrastambanan inte har arbeten samtidigt | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 |  | 11100 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11101 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö3 | (Hsa) | (Öb) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - (Öb) | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-09-04 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro S - Hovsta. Begränsad kapacitet i Örebro C. | 11101 |  | 11101 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11101 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 | Intet | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 |  | 11101 | SJG: Noterat.
11102 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö1 | (Hsa) | (Öb) | (Hsa) - Upp - Ör - Upp - (Öb) | 2027-07-03 | 1:00 | 2027-09-11 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro S - Hovsta. Begränsad kapacitet i Örebro C. | 11102 |  | 11102 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11102 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 | Intet | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 |  | 11102 | SJG: Noterat.
11103 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-23 | 21:00 | 2027-01-24 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. | 11103 |  | 11103 | OK, men dessa datum saknas i TCR 11103 i MPK visare. | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 | SJ AB önskar att tiden för TCR 11103 senareläggs 13 minuter, där starttiden är kl. 21:15 så tåg 543 kan trafikera obehindrat, vilket även ser ut att gynna fler tåg än nuvarande planerad tid. | 11103 |  | 11103 | SJ AB: Tiden är justerad enligt önskemål, från 21-05 till 21:15-05:15:. JLT TCR 11103 ser nu ut att finnas synlig i MPK
11103 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. | 11103 |  | 11103 | OK, men dessa datum saknas i TCR 11103 i MPK visare. | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 |  | 11103 | SJ AB önskar att tiden för TCR 11103 senareläggs 13 minuter, där starttiden är kl. 21:15 så tåg 543 kan trafikera obehindrat, vilket även ser ut att gynna fler tåg än nuvarande planerad tid. | 11103 |  | 11103
11104 | Servicefönster underhåll Ockelbo-(Strömsbro) | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Strömsbro)-Ockelbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 11098 | 11104 |  | 11104 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 | ingen synpunkt | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104 |  | 11104
11105 | Servicefönster underhåll (Kilafors)-(Söderhamn) | (Kls) | (Shv) | (Kls) - Enkel - Mb - Enkel - Me - Enkel - (Shv) | 2027-05-10 | 9:00 | 2027-10-16 | 14:30 | 5 | 30 | 17 | 93 | 30 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Söderhamn)-(Kilafors) Ses ihop med TCR 11098 | 11105 |  | 11105 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 | Ingen synpunkt | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105 |  | 11105
11106 | Servicefönster underhåll (Ockelbo)-Storvik | (Ob) | Sv | (Ob) - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - Sv | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-17 | 15:00 | 6 | 0 | 27 | 162 | 0 | 111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo) Storvik spår 1 och 2 samt spåret mot Åshammar stängt Mån-Tors V.18 Omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Ses ihop med TCR 11098 | 11106 |  | 11106 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 | Ingen synpunkt | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106 |  | 11106
11107 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm, spår 4-5 är avstängda samt delar av spår 20. | 11107 |  | 11107 | OK | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 |  | 11107 | TCR anger här periodisk, även om TCR enbart förekommer natten v4 l - s, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 11107 |  | 11107 | SJ AB: Tack för er synpunkt. TCR en är rättad och är nu angiven som Sammanhängande
11108 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-01-31 | 21:00 | 2027-02-01 | 4:30 | 7 | 30 | 1 | 7 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Hässleholm då hela godsbangården är avstängd samt spår 20 och delar av spår 4b, vilket innebär enkelspårsdrift mot Mosselund. Denna är delvis samordnad med TCR 10687 och 10963. | 11108 |  | 11108 | OK | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 | SJ AB önskar att tiden senareläggs åttio minuter, där starttiden är kl. 23:00 och därmed synkas med TCR 10837, så tåg 543 och 545 kan passera obehindrat. TCR geografi anger här Hm, enligt MPK visare anges (Mlb) - Hm, vänligen justera inför fastställelsen. | 11108 |  | 11108 | SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter så har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om den ursprungliga tiden i TCRen ligger kvar
11108 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Hässleholm då hela godsbangården är avstängd samt spår 20 och delar av spår 4b, vilket innebär enkelspårsdrift mot Mosselund. Denna är delvis samordnad med TCR 10687 och 10963. | 11108 |  | 11108 | OK | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 |  | 11108 | SJ AB önskar att tiden senareläggs åttio minuter, där starttiden är kl. 23:00 och därmed synkas med TCR 10837, så tåg 543 och 545 kan passera obehindrat. TCR geografi anger här Hm, enligt MPK visare anges (Mlb) - Hm, vänligen justera inför fastställelsen. | 11108 |  | 11108 | SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter så har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om den ursprungliga tiden i TCRen ligger kvar
11109 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på godsbangården, spår 23-36, 311-315 & 320-328 avstängda. Delvis trafikavbrott mot Markaryd. Denna är delvis samordnad med TCR 10687. | 11109 |  | 11109 | OK | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 |  | 11109 | TCR anger här periodisk, även om TCR enbart förekommer natten v5 m - ti, vänligen uppdatera så korrekt information anges inför fastställelsen. | 11109 |  | 11109 | SJ AB: Tack för er synpunkt. TCR en är rättad och är nu angiven som Sammanhängande
11110 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-02-13 | 21:00 | 2027-02-14 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ligger i skuggan av 40-timmarsavstängningen mellan (Hässleholm)-(Lund). Begränsad kapacitet i Hässleholm då spår 3-5 är avstängda. Denna TCR är delvis samordnad med TCR 8774 och 10761. | 11110 |  | 11110 | OK | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 | TCR geografi anger här Hm, enl. MPK visare anges (Mlb) - Hm, vänligen justera inför fastställelsen. | 11110 |  | 11110 | SJ AB: TCRen är rättad enligt önskemål
11110 | Efterjustering kontaktledning, Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ligger i skuggan av 40-timmarsavstängningen mellan (Hässleholm)-(Lund). Begränsad kapacitet i Hässleholm då spår 3-5 är avstängda. Denna TCR är delvis samordnad med TCR 8774 och 10761. | 11110 |  | 11110 | OK | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 |  | 11110 | TCR geografi anger här Hm, enl. MPK visare anges (Mlb) - Hm, vänligen justera inför fastställelsen. | 11110 |  | 11110 | SJ AB: TCRen är rättad enligt önskemål
11111 | Kontaktledningsarbete Brunna spår 2 | Bna | Bna | Bna | 2027-07-31 | 0:00 | 2027-08-06 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad kapacitet i Brunna. Trafik kan behöva omledas alternativt ställas in. | 11111 |  | 11111 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 | Ingen synpunkt | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 |  | 11111 | GC & JLT: Noterat
11112 | Växelbyte | Kls | Rsö | Kls - Ned, Upp - Bn - Enkel - Lot - Enkel - Ab - Enkel - Vl - Enkel - Små - Enkel - Ksö - Enkel - Lö - Enkel - Jr - Enkel - Skä - Enkel - Ls - Enkel - Tl - Enkel - Ltr - Enkel - Hnn - Enkel - Hnb - Enkel - Öbn - Enkel - Rsö | 2027-08-14 | 13:00 | 2027-08-15 | 23:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Kilafors-Ramsjö Regionaltåg kan vända i Kilafors. Öppet Kilafors-Söderhamn Omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. | 11112 |  | 11112 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 | Ingen synpunkt | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112 |  | 11112
11113 | Förläggning av multiduk (Strömsbro) - Ockelbo | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-07-19 | 23:00 | 2027-08-08 | 6:00 | 7 | 0 | 18 | 126 | 0 | 111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Signal |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mellan (Strömsbro)-(Ockelbo). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplanerad med 8674. | 11113 |  | 11113 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 | Ingen synpunkt | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113 |  | 11113
11114 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö19 | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-11-14 | 0:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg till och från lokstall. | 11114 |  | 11114 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 | Intet | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114 |  | 11114
11115 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | (Hpbg) | Hrbu | (Hpbg) - Hrbu | 2027-01-11 | 8:00 | 2027-10-15 | 16:00 | 8 | 0 | 56 | 448 | 0 | 11111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg rangerbangård U-grupp. Spår 206-212: v.2 M-S, v.3 M-S, v.27 L & S, v.38 M-S, v.39 M-F. Spår 201-209: v.4 M-S, v.5 M-S, v.39 L & S, v.40 M-S, v.41 M-F. | 11115 |  | 11115 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 | Dessa jobb bör detaljplaneras mer redan i detta skede. 3 spår i taget hade varit mer rimligt. Det kan omöjligt grävas för kanalisation på spår 205-212 samtidigt. Vi har behov av att kunna avgå med tåg från U-gruppen. Vi önskar även möjlighet att ha vagnar stående på en del spår. Dessa kan flyttas i dialog med projektet innan de ska ut på ett visst spår. | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 |  | 11115 | GC: Trafikverket förstår problematiken men kan inte tillmötesgå synpunkten i dagsläget. Vi får ha en fortsatt dialog för att försöka hitta en lösning som passar alla parter.
11116 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-04-11 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 10000001000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Underhållsöar i Hallsbergs rangerbangård som ger begränsad kapacitet på rangerbangården, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. Hallsberg rangerbangård Ö1, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11 och Ö12. | 11116 |  | 11116 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 | M V2719 bör flyttas till S antingen 2718 eller 2719. omöjligt för oss att tömma bangården på vagnar utan samråd krävs med entreprenör för detaljplanering i LÖK möten för att kunna tömma aktuella spår vid behov. | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 |  | 11116 | GC: Arbetet är flyttat till söndag v.22.
11117 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö5 | Öj | Hrbi | Öj - Upp - Täl - Hrbi | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-05-09 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott I-gruppen för ankommande söderifrån. Begränsad kapacitet Östansjö-Hallsberg. | 11117 |  | 11117 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117 |  | 11117
11118 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Sandarne | (Vv) | Sne | (Vv) - Lsb - Enkel - Sne | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-05-21 | 16:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Vallvik)-Sandarne Trafiken anpassas före och efter arbetet | 11118 |  | 11118 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 | Ingen synpunkt | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118 |  | 11118
11119 | Servicefönster underhåll (Sundsvall central)-Strömsbro | (Suc) | Smo | (Suc) - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - Vv - Enkel - Säu - Enkel - Ax - Enkel - Krl - Enkel - Hfj - Enkel - Tdj - Enkel - Hly - Enkel - Smo | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-06-18 | 16:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 111110011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall central)-Strömsbro Strömsbro dubbelspåret mot Hilleby är avstängd 17/5 10:00-16:00. Det går att trafikera Oslättfors-Gävle. Trafiken anpassas före och efter arbetet alternativt omleds via Norra Stambanan i mån av kapacitet. | 11119 |  | 11119 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 | 09-15? Istället | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 |  | 11119 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11120 | Förläggning av multidukt (Söderhamn västra)-(Sundsvall) | (Suc) | (Shv) | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - (Shv) | 2027-09-11 | 23:00 | 2027-10-02 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100001110000111000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Söderhamn västra)-(Sundsvall) Går att trafikera till Söderhamn västra och därifrån till Kilafors. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Norra stambanan i mån av kapacitet. Regionaltåg kan vända i Söderhamn. | 11120 |  | 11120 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 | Ingen synpunkt | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120 |  | 11120
11121 | Diverse arbeten Sundsvall resecentrum. Njurundabommen-Sundsvalls Västra | Suv | Njb | Suv - Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb | 2027-05-17 | 10:00 | 2027-10-08 | 16:00 | 6 | 0 | 37 | 222 | 0 | 1111100111110011000001111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Njurundabommen-Sundsvalls Västra Sundsvalls Västra går att trafikera från Nacksta. V.40 Är utbredningen Sundsvall Västra - Nolby. Sundsvall Västra går att trafikera från Nacksta. Njurundabommen kan trafikeras från söder så resandetåg kan vända i Njurundabommen. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Norra stambanan i mån av kapacitet. | 11121 |  | 11121 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 | Önskvärt att de delar som berör rangerbangården tex Ö14,Ö15 läggs på natt 22-04 då vi har hanteringar på dagtid.Vi önskar samråd gällande arbeten på bangården. | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 |  | 11121 | Green Cargo: Trafikverket anser att dessa tider ligger bra där de ligger då denna TCR ligger samplanerad med andra arbeten som stänger hela Sundsvall C.
11122 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-05-30 | 22:00 | 2027-06-18 | 6:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111101111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | 2027-06-13 startar arbetet kl 21:00 | 11122 |  | 11122 | OK | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122
11122 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-06-13 | 21:00 | 2027-06-14 | 6:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | 2027-06-13 startar arbetet kl 21:00 | 11122 |  | 11122 | OK | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122 |  | 11122
11123 | Plankorsningsåtgärder | (N) | (Vgd) | (N) - Enkel - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - (Vgd) | 2027-06-11 | 21:00 | 2027-06-13 | 9:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 11123 |  | 11123 | OK | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123 |  | 11123
11124 | Sprängningsarbeten Sundsvall- Nolby. | Suc | Nly | Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly | 2027-10-18 | 10:00 | 2027-11-19 | 16:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall- Nolby. Sundsvall är öppet från Nacksta hållet. Reginonaltåg kan vändas i Njurundabommen. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Norra stambanan i mån av kapacitet. | 11124 |  | 11124 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 | Ingen synpunkt | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124 |  | 11124
11125 | Servicefönster Underhåll Spår 71 | Or | Sär | Or - Gsv - Sär | 2027-02-20 | 7:00 | 2027-08-21 | 14:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott spår 51, spår 87 samt kolonibangården. Utökat område av TCR 8251. Tåg till från Göteborg C-Sävenäs planeras före/efter arbetet alt. med BR. | 11125 |  | 11125 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11125 | Ok? Ligger i skuggan av 40h, men vi når inte kolonin och verkstad kan det ligga nätter likt i T26 klockan 23.00-06.00 natt mot lördag? | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 | Ingen synpunkt. | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  | 11125 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11125 |  | 11125 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tid för denna TCR ses över. Ny tid 23 - 06 natt mot söndag.
11126 | Servicefönster Underhåll Repbäcken-Morastrand | Mras | (Rbä) | Mras - Enkel - Mrc - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Mora - (Repbäcken) V.39 Sön- V.40 Lör (Mora) - (Repbäcken) Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. | 11126 |  | 11126 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 | Kan tiderna för nmM-F justeras till 22-04 för att prioritera morgontrafiken? | 11126 |  | 11126 | Ingen synpunkt | 11126 |  | 11126 | Måste koordineras med TCR 11127 | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 |  | 11126 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket har justerat tiderna till 22:00-04:00 enligt era önskemål. Hector Rail: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har sett över möjligheten att samordna med TCR 11127. Dock är tiderna på våren inte möjligt att justera då de skall utföras på våren.
11127 | Stolp- och kontaktledningsbyte (Mora C) - Garsås | (Mrc) | Gså | (Mrc) - Enkel - Gså | 2027-07-11 | 21:30 | 2027-10-22 | 5:30 | 8 | 0 | 75 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 11127 |  | 11127 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 | SJ tåg 48 resp TiB 8123 som gränståg. Tåg 8152/8121 vänder i Rv. | 11127 |  | 11127 | Önskvärt att arbetet tidigareläggs 21-03. Mindre störning för våra kunder. | 11127 |  | 11127 | Bör läggas samtliga dagar i veckan för att minska längden på arbetet till max 2 månader. Bör även korrigeras till 20:30 - 04:30. Måste koordineras med TCR 11126 | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 |  | 11127 | Green Cargo, Hector Rail: Trafikverket har inte möjlighet att tillgodose era synpunkter då projektet inte klarar av att genomföra produktionen enligt era önskemål. Tåg i Bergslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
11128 | Plankorsningsåtgärder Leksand-(Insjön) | Lsd | (In) | Lsd - Enkel - (In) | 2027-07-18 | 21:15 | 2027-09-10 | 5:15 | 8 | 0 | 17 | 136 | 0 | 1111110011111000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Signal | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Leksand-(Insjön). Det går att trafikera till Insjöhamn. Tågen anpassas före eller efter arbetet. Persontåg ersätts med buss. | 11128 |  | 11128 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 | Ingen synpunkt | 11128 |  | 11128 | Måste koordineras med TCR 11126+11127 | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 |  | 11128 | Hector Rail: Denna TCR ligger koordinerad mot TCR 11126.
11129 | Servicefönster Underhåll (Mora strand)-Lomsmyren | (Mras) | Lom | (Mras) - Enkel - Mrai - Enkel - Wibe - Enkel - Lom | 2027-10-03 | 23:00 | 2027-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Mora strand)-Lomsmyren. | 11129 |  | 11129 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 | TCR. | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129 |  | 11129
11130 | Uppdatering av A-anläggningar | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-04-26 | 6:00 | 2027-10-28 | 16:00 | 10 | 0 | 60 | 600 | 0 | 111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Örbyhus-Hallstavik | 11130 |  | 11130 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 | Ingen synpunkt | 11130 |  | 11130 | Bör läggas ut söndag-onsdag för mindre trafikpåverkan istället för Måndag-Torsdag. | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 |  | 11130 | Hector Rail: Trafikverket har justerat tiderna till lördag-tisdag för att minimera trafikpåverkan.
11131 | Servicefönster Underhåll Borlänge-Repbäcken | Rbä | Blgc | Rbä - Enkel - Blgc | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-10-13 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Repbäcken - Borlänge. Borlänge spår 3,4 mot Repbäcken. Tågen anpassas före och efter arbete. | 11131 |  | 11131 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 | Ändrad tid 21:00-03:00 för att klara kund trafik. | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 |  | 11131 | Green Cargo: Trafikverket anser att de inte är möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
11132 | Alvhem-Torbacken Svenska kraftnät | Tbn | Alh | Tbn - Ned, Upp - Alh | 2026-12-19 | 23:40 | 2026-12-20 | 5:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Torbacken-Alvhem. Hel/delinställese. Möjlighet att vända i Älvängen och Trollhättan. Omledningsmöjlighet via Västra Stam och Kust till kust. | 11132 |  | 11132 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11132 | 13244 och 17319 gränståg. Kan vi vända i Lödöse? | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 | Ingen synpunkt. | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 |  | 11132 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11132 |  | 11132 | SJG: Det finns möjlighet till resandeutbyte och vändningar i Lödöse.
11133 | Förläggning av multidukt | Gä | Säp | Gä - Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Upp - Os - Upp - Tip - Upp - Säp | 2027-01-19 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 109 | 545 | 0 | 111111100000001111111111111111111110000000111111111111110000000111111111111110000000111111100000001111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000011111110000000111111100000001111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift mellan Gävle-Skärpan V3 U-spåret mellan Gävle sp1 - (Bomansberget) V5 U-spåret mellan (Gävle) - Bomansbergert sp1 V6 N-spåret mellan Bomansberget sp2 - (Skutskär) V7 U-spåret mellan (Bomansberget) - Skutskär sp1 V9 U-spåret mellan Skutskär sp1 - (Marma) V10 N-spåret mellan Skutskär sp2 - (Marma) V12 N-spåret mellan (Skutskär) - Marma sp2 V13,V15 U-spåret mellan (Skutskär) - Marma sp1 V17 U-spåret mellan Marma sp1 - (Orrskog) V41 U-spåret mellan (Marma) - Orrskog sp1 V43 U-spåret mellan Orrskog sp1 - (Tierp) V45 U-spåret mellan (Orrskog) - Tierp sp1 V47 U-spåret mellan Tierp sp1 - (Skärpan) V48 Skärpan sp1 V49 U-spåret mellan (Tierp) - Skärpan sp2 | 11133 |  | 11133 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 | Intet | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133 |  | 11133
11134 | Plattformsförlängning | Srv | (Sas) | Srv - Ned, Upp - (Sas) | 2027-05-29 | 0:00 | 2027-07-12 | 5:00 | 53 | 0 | 4 | 212 | 0 | 111000011100000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift mellan Storvreta-(Salsta) V21 och V22 N-spåret avstängt, samt avstängt spår 3 i Storvreta. V26 och V27 U-spåret avstängt, samt avstängt spår 1 i Storvreta. | 11134 |  | 11134 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 | Ingen synpunkt | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134 |  | 11134
11135 | Servicefönster Uunderhåll Borlänge-Avesta Krylbo | Blgc | Avky | Blgc - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - Avky | 2027-05-24 | 22:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge - Avesta Krylbo. Trafikavbrott även Borlänge spår 5 samt godsbangården och mot Stora Tuna lördag V.21 & V.34 22:00-04:00. Trafikavbrott även Borlänge mot Stora Tuna onsdag & torsdag V.21 & V.37 22:00-04:00. Övrig tid (Borlänge)-(Avesta Krylbo). Trafikavbrott Avesta Krylbo godsbangården spår 5-14 måndag-tisdag V.37 22:00-04:00 Trafiken anpassas före eller efter arbete, alternativt omledning på Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11135 |  | 11135 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 | Kan tiden justeras till 23:20-05:20 nmTi-nmF dvs prio 8154 mot 8117? | 11135 |  | 11135 | Kan tiderna ändras till 21:00-03:00 för att få så lite kund konsekvens som möjligt. | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 |  | 11135 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket har justerat tiderna till23:20-05:20 enligt era önskemål. Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11136 | Plattformsförlängning | Öh | Öh | Öh | 2027-08-07 | 0:00 | 2027-09-20 | 5:00 | 53 | 0 | 4 | 212 | 0 | 111000011100000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Begränsad framkomlighet Örbyhus. V31 och V32 spår 2 samt spår 3 avstängt i södra änden. V36 och V37 spår 1 mellan signal 32-81. | 11136 |  | 11136 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 | Ingen synpunkt | 11136 |  | 11136 | Torsdagar + Fredagar behöver våra tåg kunna passera växeln ut mot Hallstavik från Örbyhus. | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 |  | 11136 | Hector Rail: Trafikverket noterar detta i vår vidare planering.
11137 | Plattformsförlägning | Srv | (Sas) | Srv - Ned, Upp - (Sas) | 2027-05-03 | 0:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 5 | 0 | 59 | 295 | 0 | 111111000110000000000000000001111000111111111111111100001111100011110001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Enkelspårdrift och begränsad framkomlighet Storvreta - (Salsta). V18 M-O Storvreta sp3, To-L Storvreta sp1. V19 O N-spåret (Storvreta)-(Salsta), To U-spåret (Storvreta)-(Salsta). V22 Ti-F sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V23 Ti-S sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V24 M-S sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V25 M-O sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V26 M-F sp3 Storvreta, N-spåret Storvreta-(Salsta). V27 Ti-F sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V28 Ti-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V29 M-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V30 M-S sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). V31 M-Ti sp1 Storvreta, U-spåret Storvreta-(Salsta). | 11137 |  | 11137 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 | Ingen synpunkt | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137 |  | 11137
11138 | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung | Mlg | (Rbä) | Mlg - Enkel - Råg - Enkel - Vo - Enkel - Dj - Enkel - Böo - Enkel - Mfj - Enkel - (Rbä) | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 111111110000000000000000000011111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Malung - (Repbäcken). Trafiken anpassas till före eller efter arbete. | 11138 |  | 11138 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 | Ingen synpunkt | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138 |  | 11138
11139 | Förebyggande Underhåll | Äs | (Hön) | Äs - Upp, Ned - (Hön) | 2027-04-14 | 0:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Nynäsbanan, stängt mot depån, möjlighet att nå Älvsjö Gods via N1/A1 Ev godstrafik till Jordbro eller Norvik anpassas till före eller efter arbetet. | 11139 |  | 11139 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139 |  | 11139
11140 | Sundsvalls resecentrum . Spår 8 och spår 9, Sundsvall västra-Sundsvall central | Suv | Suc | Suv - Suc | 2027-06-21 | 10:00 | 2027-11-04 | 16:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11100001111100111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X | [12 empty] | Enkelspårsdrift mellan Sundsvall Västra - Sundsvall central V.25 Måndag - Onsdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta V.26 Måndag - Fredag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.27 Måndag - Tisdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta Onsdag - Torsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.42 Måndag - Onsdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta V.43 Måndag - Onsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta V.44 Måndag - Tisdag Spår 9, man kan komma till plattform från Nacksta Onsdag - Torsdag Spår 8, man kan komma till plattform från Nacksta | 11140 |  | 11140 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 | ESPD ? | 11140 |  | 11140 |  | 11140 | Kan detta TCR samplaneras med TCR 11121 under v20-24, v35-36 och v40? | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 |  | 11140 | Norrtåg: Trafikverket har justerat tiderna enligt synpunktens önskemål. Green Cargo: Trafikverket har justerat dessa tider så de nu ligger samplanerade med TCR 11121.
11141 | Servicefönster Underhåll Storvik-Domnarvet | Sv | Dmn | Sv - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - Dmn | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-10-31 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet V.42 endast trafikavbrott (Storvik) - (Falun) Trafikavbrott Storvik spår 1-4 mot Granstanda Söndag och Måndag 23:00-04:00 V.16 samt V. 42. Trafikavbrott Domnarvet spår 101 och 102 V.43 Måndag 23:00-05:00 samt V.17 Onsdag 23:00-05:00, fabriken kan nås alla datum. Övrig tid öppet. Omledning via Godsstråket i mån av kapacitet. | 11141 |  | 11141 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 | Samråd/dialog önskas i samband med arbetet | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 |  | 11141 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11142 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö14 | (Täl) | (Hrbu) | (Täl) - Hrbi - Hrbö - (Hrbu) | 2027-10-07 | 0:00 | 2027-10-08 | 3:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård I-gruppen och överlämningsbangården. | 11142 |  | 11142 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 | Tiderna fungerar inte alls för rangeringen. Tiderna bör ligga helg L 22:00-06:00 S då rangering inte utförs. Vid behöv kan dialog föras i Lök-möten för detaljplanering. | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 |  | 11142 | GC: Banarbetena är flyttade till v.32 NmS 00:00-03:00 och v.34 NmS 22:00-01:00, se ny TCR 11503
11143 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö15 | Hrbg | Hrbö | Hrbg - Hrbu - Hrbö | 2027-10-31 | 0:00 | 2027-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård U-gruppen och begränsad kapacitet överlämningsbangården. | 11143 |  | 11143 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 | Bra tider, bör ligga kvar. Kan t.om utökas till att börja L 22:00-06:00 S. Samtligt underhåll på rangeringen bör utföras dessa tider då rangeringen är stängd. | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 |  | 11143 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
11144 | Servicefönster Underhåll Nacksta-Sundsvall Ö4 | Nta | Nta | Nta | 2027-06-01 | 10:00 | 2027-06-01 | 16:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta. Trafiken får gå före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan eller Mittbanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 9906 | 11144 |  | 11144 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 | Ingen synpunkt | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144 |  | 11144
11145 | Servicefönster underhåll (Gävle) - Storvik | Sv | (Gä) | Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - Snv - Enkel - Fb - Enkel - Nvl - Enkel - Hg - Enkel - (Gä) | 2027-05-23 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000001111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | Trafikavbrott Storvik - (Gävle) Tågen anpassas till före/efter arbetet. Trafikavbrott Storvik spår 4,5 och 6 mot Kungsgården Söndag och Måndag 23:00-04:00 V.20 samt Torsdag 23:00-04:00 V.40. | 11145 |  | 11145 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 | Vart finns möjligheten att ställas upp tåg och den totala kapaciteten mängd uppställningsmeter i Storvik? Gävle personbangård är stängd och finns det fortfarande möjlighet att ha fordon på spår 1-8 i Sandviken. | 11145 |  | 11145 | Intet | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 |  | 11145 | Tåg i Bergslagen: De kommer finns möjlighet till uppställning i sandviken, spår 2 Sandviken behöver vara fritt för genomfart.
11146 | Servicefönster Underhåll Borlänge - (Hällefors) | Blgc | (Hlf) | Blgc - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - Keb - Enkel - (Hlf) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-07-30 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 11111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott Borlänge - (Hällefors) Trafikavbrott (Borlänge) - Ställdalen V.18. Trafikavbrott Borlänge Ö7 södra änden mot Sellnäs V.19 Måndag och Tisdag 9:00-15:00. Trafiken omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. | 11146 |  | 11146 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 | Samråd önskas i samband med arbetet | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 |  | 11146 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11147 | Alvhem-Torbacken Svenska kraftnät | Tbn | Alh | Tbn - Ned, Upp - Alh | 2026-12-14 | 23:20 | 2026-12-15 | 5:20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Torbacken-Alvhem. Hel/delinställese. Möjlighet att vända i Älvängen och Trollhättan. Omledningsmöjlighet via Västra Stam och Kust till kust. | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147 |  | 11147
11148 | Plattformsförlängning Örbyhus | Öh | Öh | Öh | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-10-12 | 5:00 | 5 | 0 | 57 | 285 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111111111111111111111100000011110001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Begränsad framkomlighet Örbyhus V18 S sp2, sp3 V19 M-Ti sp2, sp3, O-F sp1 V32 Ti-O sp2, sp3 V33 Ti-S sp2, sp3 V34 M-S sp2, sp3 V35 M-S sp2, sp3 V36 M-Ti sp2, sp3 V37 Ti-F sp1 V38 Ti-S sp1 V39 M-S sp1 V40 M-S sp1 V41 M-Ti sp1 | 11148 |  | 11148 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 | Ingen synpunkt | 11148 |  | 11148 | Torsdagar + Fredagar behöver våra tåg kunna passera växeln ut mot Hallstavik från Örbyhus. | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 |  | 11148 | Hector Rail: Trafikverket noterar detta i vår vidare planering.
11149 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - Enkel - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - E (Stl-Gg) - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-04-03 | 22:00 | 2027-11-26 | 4:30 | 6 | 30 | 16 | 104 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Godstråket i mån av kapacitet. | 11149 |  | 11149 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 | Samråd önskas i samband med arbetet | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 |  | 11149 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11159 | Kontaktledningsbyte (Dagarn)-(Ombenning) | (Dn) | (Omb) | (Dn) - Enkel - Fgc - Enkel - (Omb) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-20 | 15:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Dagarn) - (Ombenning) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11159 |  | 11159 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 | Kan tiden justeras till 08:30-14:30 p.g.a. tågmöte 8044/8095 i Fgc ca 14:40? | 11159 |  | 11159 | Ingen synpunkt | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 |  | 11159 | Tåg i Berslagen: Trafikverket har justerat tiderna enligt erat önskemål.
11160 | Servicefönster Underhåll (Ludvika) - (Ängelsberg) | (La) | (Äbg) | (La) - Enkel - Hge - Enkel - Smj - Enkel - Sre - Enkel - Fgc - Enkel - (Äbg) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 11111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Ludvika) - (Ängelsberg) Fagersta spår 1 och 2 öppet. Fredag och Lördag endast trafikavbrott (Ludvika) - (Fagersta). Tågen anpassas till före eller efter arbetet. | 11160 |  | 11160 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 | Kan arbetstiden ändras till 00:00-06:00 så kundens tåg drabbas så lite som möjligt? | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 |  | 11160 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11162 | Servicefönster Underhåll (Ludvika) - (Fagersta) | (La) | (Fgc) | (La) - Enkel - Hge - Enkel - Smj - Enkel - Sre - Enkel - (Fgc) | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Ludvika) - (Fagersta). Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. | 11162 |  | 11162 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 | Kan arbetstiden ändras till 00:00-06:00 så kundens tåg drabbas så lite som möjligt? | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 |  | 11162 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11163 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-10-15 | 15:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110000000000111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11163 |  | 11163 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 | Ingen synpunkt | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163 |  | 11163
11164 | Signalprovning Uppsala spår 3 | U | U | U | 2027-12-06 | 4:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | Uppsala spår 3 avstängt. | 11164 |  | 11164 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 | Ingen synpunkt | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 |  | 11164 | GC & JLT: Noterat
11165 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte Dagarn | Dn | Dn | Dn | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-20 | 0:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet V.36 spår 3 Dagarn. Enkelspårsdrift V.37 spår 2 & 3 Dagarn, ingen mötesmöjlighet. | 11165 |  | 11165 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 | Ingen synpunkt | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165 |  | 11165
11166 | Hästbo växelbyten | Hä | Hä | Hä | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-16 | 0:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet V.31-32 spår 3 i Hästbo. Ingen mötesmöjlighet. | 11166 |  | 11166 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 | finns behov av 14dagars avstängmning? | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 |  | 11166 | Green Cargo: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Projektet behöver 2 veckor för att hinna utföra produktion.
11167 | Växelbyte Storvik - Avesta Krylbo | Sv | Avky | Sv - Enkel - Tså - Enkel - Hä - Enkel - Dgn - Enkel - By - Enkel - Hl - Enkel - Mrs - Enkel - Fs - Enkel - Ju - Enkel - Avky | 2027-04-19 | 9:00 | 2027-09-03 | 15:00 | 6 | 0 | 37 | 222 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000111110011111000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik - Avesta Krylbo Storvik spår 5 och 6 mot Torsåker inkluderat Måndag och Tisdag 9:00-14:00 V. 16 och 32. Storvik Ons-Tors 09:00-14:00 V. 16 plattform ej tillgängligt. Trafikavbrott mot Torsåker. Anpassningsförslag för resandetåg Gävle- Borlänge, slopa uppehåll i Storvik. | 11167 |  | 11167 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 | kan detta arbete ske även v 33? Samtidigt som TCR 8484 168h stopp Avky-Sv. | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 |  | 11167 | Green Cargo: Det är inte möjligt att samplanera tiderna enligt era önskemål då detta är förarbeten inför stora avstängningen V.33.
11168 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - Fagersta | (Avky) | Fgc | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - Fgc | 2027-05-31 | 9:00 | 2027-09-26 | 15:00 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - Fagersta Lördag - Söndag V.22 trafikavbrott hela Fagersta. Måndag - Torsdag V.31 trafikavbrott spår 1 och 2 i Fagersta Resten av tiden trafikavbrott (Avesta krylbo)-(Fagersta) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11168 |  | 11168 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 | Ingen synpunkt samtidigt med TCR 11169 | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168 |  | 11168
11169 | Servicefönster Underhåll (Fagersta) - (Frövi) | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-05-31 | 9:00 | 2027-09-26 | 15:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11169 |  | 11169 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 | Ingen synpunkt samtidigt med TCR 11168 | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169 |  | 11169
11170 | Signalarbete Tierp | Tip | Tip | Tip | 2027-05-15 | 0:00 | 2027-08-22 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Signal |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  |  |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | Begränsad framkomlighet Tierp. V19 L-S spår3, spår4 V20 M spår3, spår4, Ti-To spår1 V32 L-S spår1 V33 M spår1, Ti-To spår2, F-S spår3, spår4 Eventuell uppställing kan påverkas | 11170 |  | 11170 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 | Ingen synpunkt | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170 |  | 11170
11171 | Servicefönster Underhåll Avesta Krylbo Hela Driftplatsen | Avky | Avky | Avky | 2027-05-14 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo hela driftplatsen. Trafiken omleds via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11171 |  | 11171 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 | Ingen synpunkt | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171 |  | 11171
11172 | Föreberedande växelinläggning | (Snb) | (Ry) | (Snb) - Enkel - Avky - Enkel - (Ry) | 2027-08-02 | 9:00 | 2027-08-13 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11172 |  | 11172 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 | Samråd/dialog önskas i samband med arbetet. | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 |  | 11172 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11173 | Fundamentsättning (Markaryd)-(Hässleholm) | (Mrd) | (Hm) | (Mrd) - Vsj - Bjm - (Hm) | 2027-10-30 | 23:40 | 2027-12-11 | 4:55 | 5 | 15 | 37 | 194 | 15 | 1111111110000111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Avstängt mellan (Markaryd)-(Hässleholm), med begränsad kapacitet i Markaryd då det är avstängt till signalerna Mrd 33 & 31 från Hässleholm sett. Det finns därmed inte åtkomst till spår 20. | 11173 |  | 11173 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173 |  | 11173
11174 | Servicefönster Underhåll Storvik Ö5 | Sv | Sv | Sv | 2027-08-16 | 23:00 | 2027-08-18 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Servicefönster Underhåll Storvik Ö5. Trafikavbrott spår 4 och 5 mot Torsåker. Plattform ej tillgänlig för resandetåg som trafikerar Gävle - Borlänge. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11174 |  | 11174 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 | Ingen synpunkt | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174 |  | 11174
11175 | Hissar Nässjö | N | N | N | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-07-11 | 23:59 | 2015 | 59 | 1 | 2015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Byte av hissar. En hiss i taget. Inget arbete i spår men hissen är avstängd dygnet runt. Vecka 12-15: Hiss vid pendlarparkering. Vecka 16-19: Hiss ur bruk som påverkar spår 2, 3 och 4. Vecka 20-23: Hiss ur bruk som påverkar spår 9, 10 Vecka 24-27: Hiss ur bruk som påverkar spår 5, 6, 7 samt 8. Påverkar ej godståg eller tjänstetåg. | 11175 |  | 11175 | Här behövs kontinuerliga arbetsmöten/information kring objektet och spårplanering. Vi vill inte ha Krösatågen på plattformar med avstängd hiss. Vi önskar att det presenteras spårplaner för resp veckor. | 11175 | SJG: Ok | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 |  | 11175 | SJ AB önskar att TCR 11175 senareläggs till efter sommaren med start v33/v34 i syfte att minimera påverkan för resenärer. I största möjligaste mån är vi tacksamma om spår som saknar hiss enbart trafikeras vid operativ störning. Framåt är vi tacksamma om denna typ av planering lyfts in tidigare i TPÅ-processen, där vi har möjlighet att påverka val av tidpunkt. | 11175 |  | 11175 | Alla: Planen för ordningen av hissbytena kommer att ligga kvar med start med hissen mot långtidsparkeringen. Så TCRen kommer ej att ändras. JLT: Spårplaner och arbetsmöten runt detta kommer att presenteras och kallas till inför respektive revisionsperiod. Trafikverket kommer dock att kalla till ett möte efter sommarsemestern för att bekräfta projektets status och möjlighet för vidare frågor. Målet med spårplanearbetet kommer att vara att inga resandetåg kommer att planeras på spår utan hiss. SJ AB: Tiderna kommer att ligga som planerade. Målet med spårplanearbetet kommer att vara att inga resandetåg kommer att planeras på spår utan hiss.
11176 | Servicefönster Underhåll Nya centralen Göteborg | (G) | (G) | (G) | 2026-12-13 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott västlänken | 11176 |  | 11176 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11176 | Vi vill ha 23-05 (skrivs in så i JNB 2028). Kan de låta bli att gå ut nätter som det är underhåll på spår 1-16? | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 |  | 11176 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11176 |  | 11176 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om denna TCR justeras. Ny tid 23:00-05:00.
11177 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2027-02-28 | 23:30 | 2027-03-01 | 6:00 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt Tåg som ska avgå/ankomma från VSB till Sävenäs/Kville/BJ ställs in alt. anpassas tll före/efter arbetet. | 11177 |  | 11177 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11177 | Kan inte detta ske i skuggan av TCR 8251, och inte natt mot måndag? | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 | Ingen synpunkt. | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 |  | 11177 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tid för denna TCR ses över. Ny tid 05:30 - 12, dvs den börjar där TCR 10508 slutar.
11178 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | (G) | (Mdö) | (G) - Gro - Am - Ned - (Mdn) - Ned - (Mdö) - Enkel | 2027-03-18 | 23:25 | 2027-03-19 | 4:55 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gubbero) Godstågsviadukten till/från Västkustbanan och Kust till kust. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och Kust till kust. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och Västkustbanan, spår 85 kan trafikeras. Genomfartstrafik omleds via Södra stambanan och trafik till Göteborgs hamn via Västra stambanan Läses med TCR 10482 | 11178 |  | 11178 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11178 | SJG: Ok | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 | Ingen synpunkt. | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 |  | 11178 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11178 |  | 11178
11179 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | G | G | G | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-06-15 | 3:30 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, en bit av spår 73 och 74 samt spår 4. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Etablering en halvtimme i mitten av arbetet som skapar trafikavbrott där tåg delinställs i Gas. Läses med TCR 10454 | 11179 |  | 11179 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11179 | Kan Västlänken hållas öppen? Eller kan det tas i skuggan tex av 40h på VSB? | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 | Ingen synpunkt. | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 |  | 11179 | SJG: Västlänken kommer tyvärr inte kunna hållas öppen.
11180 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2027-08-18 | 6:00 | 2027-08-19 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda Bör läsas med TCR 10559 | 11180 |  | 11180 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11180 | SJG: är uppställning möjlig på spår 35-39 pga nya fordon måste vi ha uppstäälning kan vi söka I-grupp? | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 |  | 11180 | SJG: Ingen uppställning möjlig. Går att istället stå på I-grupp.
11181 | Avropningsbart Servicefönster (Gävle)-(Tierp) | (Gä) | (Tip) | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - (Tip) | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 5 | 0 | 118 | 590 | 0 | 1111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbara servicefönster (Gävle)-(Tierp) Jämna veckor gäller N-spår, ojämna veckor gäller U-spår. | 11181 |  | 11181 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 | Ingen synpunkt | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181 |  | 11181
11182 | Avropningsbart Servicefönster (Tierp)-(Storvreta) | (Tip) | Srv | (Tip) - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv | 2027-04-06 | 0:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 5 | 0 | 108 | 540 | 0 | 1111000111100011110000000000110000000000001111000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbara servicefönster (Tierp)-(Storvreta) V14-V21 N-spår jämna veckor, U-spår ojämna veckor. V22-V26 N-spår V27-V31 U-spår V32-V36 N-spår V37-V41 U-spår V43-V44 N-spår jämna veckor, U-spår ojämna veckor. | 11182 |  | 11182 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 | Ingen synpunkt | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182 |  | 11182
11183 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | (Hpbg) | (Hrbö) | (Hpbg) - Hrbu - (Hrbö) | 2027-02-08 | 8:00 | 2027-10-22 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hallsberg rangerbangård U-grupp. Går ej att nå överlämningsbangården öster ifrån. | 11183 |  | 11183 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11183 | OK för SJG, tror inte att vi skall påverkas? | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 | Helt orimlig utbredning för kanalisation. Jobbet bör delas upp i mindre delar. Finns behov av att arbeta i växlar bör även det kunna detaljplaneras mer. Produktionen i Hallsberg klarar inte såhär stora avstängningar. Kan det delas så att den norra delen av utbredningen görs V2706 och den södra V2742? | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 | GC: Trafikverket förstår problematiken men kan inte tillmötesgå synpunkten i dagsläget. Vi får ha en fortsatt dialog för att försöka hitta en lösning som passar alla parter.
11184 | Servicefönster Underhåll (Gävle) - Tierp | (Gä) | Tip | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - Tip | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Tierp Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Avesta Krylbo vid mån av kapacitet. | 11184 |  | 11184 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 | Ingen synpunkt | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184 |  | 11184
11185 | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 | Tip | Tip | Tip | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6. Enkelspårsdrift Skärpan - Orrskog. | 11185 |  | 11185 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 | Ingen synpunkt | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185 |  | 11185
11189 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 | Gä | Gä | Gä | 2027-04-27 | 0:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 kryssväxlarna mot Bomansberget. Samplaneras med TCR 11184 Tågen anpassas till före eller efter arbete. | 11189 |  | 11189 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 | Ingen synpunkt | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189 |  | 11189
11190 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 | Gäb | Gäb | Gäb | 2027-05-06 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Ö10 Fredriksskans. | 11190 |  | 11190 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 | Önskar att samtliga servicefönster mot Fredrikskans ligger L-S. | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 |  | 11190 | Green Cargo: Trafikverket har justerat tiderna enligt era önskemål.
11191 | Servicefönster/Underhåll Älmhult | (Diö) | (Tun) | (Diö) - Upp - Dis - Äh - Upp - Kr - (Tun) | 2027-03-13 | 23:00 | 2027-09-26 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Olofström, Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. | 11191 |  | 11191 | OK | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 |  | 11191 | Vänligen kontakta SJ AB vid eventuell justering som resulterar i att våra tåg påverkas. | 11191 |  | 11191
11192 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 | Fär | Fär | Fär | 2027-05-29 | 23:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Ö1 spåret mot Fliskär. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. | 11192 |  | 11192 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 | Ingen synpunkt | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192 |  | 11192
11193 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-19 | 0:30 | 2027-11-28 | 5:30 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. | 11193 |  | 11193 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193 |  | 11193
11194 | Underhåll Hemfosa - Nynäshamn | Nyc | Hfa | Nyc - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Enkel, Ned, Upp | 2027-06-20 | 1:00 | 2027-06-20 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Uppställning möjlig på två av tre spår i Nynäshamn med strömavtagare nere. | 11194 |  | 11194 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194 |  | 11194
11195 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-13 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 | 11195 |  | 11195 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195 |  | 11195
11196 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - (Vhe) | 2027-11-14 | 1:00 | 2027-11-14 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9716 | 11196 |  | 11196 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196 |  | 11196
11197 | Utbyte av centralenhet Storvik | (Åh) | (Gad) | (Åh) - Enkel - Sv - Enkel - (Gad) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | Trafikavbrott Storvik. Utbyte av centralenhet. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Anpassas med TCR 11204 | 11197 |  | 11197 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 | Ingen synpunkt | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197 |  | 11197
11198 | Underhåll (Älvsjö) - Västerhaninge | Vhe | (Äs) | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 9714 Uppställning möjlig på spår 5, 6 i Västerhaninge med nedfälld strömavtagare. | 11198 |  | 11198 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198 |  | 11198
11199 | Underhåll Södertälje Hamn - Södertälje Centrum | Söd | Söc | Söd - Ned, Upp - Söc | 2027-05-23 | 23:50 | 2027-08-23 | 4:50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Underhåll Södertälje C och innerspår i Södertälje Hamn Stänger Depå från Centrum Uppställning möjlig på två spår i Centrum med strömavtagare nere. | 11199 |  | 11199 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199 |  | 11199
11201 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-08 | 22:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. Bör läsas med TCR 9962, trafikavbrott 23:00-04:00. | 11201 |  | 11201 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 | Intet | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201 |  | 11201
11202 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-02 | 22:00 | 2027-11-01 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi-Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. | 11202 |  | 11202 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 | Intet | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202 |  | 11202
11203 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-05-04 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 1111100000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. | 11203 |  | 11203 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 | Intet | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203 |  | 11203
11204 | Utbyte av centralenhet Storvik | (Snv) | (Tså) | (Snv) - Enkel - Vmu - Enkel - Kgd - Enkel - Sv - Enkel - (Tså) | 2027-04-10 | 22:00 | 2027-04-11 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | Trafikavbrott Storvik. Utbyte av centralenhet. Tågen anpassas före eller efter arbetet. Anpassas med TCR 11197 | 11204 |  | 11204 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 | Ingen synpunkt | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204 |  | 11204
11205 | Ö1 Underhåll (Älvsjö) - Citybanan | Äs | Tmö | Äs - Åbe - Sst - Sci - Sod - Tmö | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-15 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikavbrott Citybanan SJ Pendeltåg via Stockholm C med slopade uppehåll. Uppställning möjlig på SCI med strömavtagare nere dock inte spår 1 där Av/På etablering pågår | 11205 |  | 11205 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205 |  | 11205
11206 | Servicefönster Underhåll Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2027-11-07 | 1:00 | 2027-11-07 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Hovsta. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 11206 |  | 11206 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 | Bör ligga S 00:00-05:00. | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 |  | 11206 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11207 | Servicefönster Underhåll Flen Ö2 | (Sde) | (Skv) | (Sde) - Ned - Fle - Ned - (Skv) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-05 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. | 11207 |  | 11207 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 |  | 11207 | Önskemål att arbetet senareläggs 20 min med start 23:20 för mindre trafikpåverkan. | 11207 |  | 11207 | SJ: Efter diskussion med berörda järnvägföretag, har tiden justerats till 23:20-04:20 enligt ert önskemål.
11208 | Servicefönster Underhåll Flen Ö1 | (Sde) | (Mlö) | (Sde) - Upp - Fle - Enkel, Upp - (Skv) - (Mlö) | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-19 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre, begränsad kapacitet Flen. Enkelspårsdrift Sköldinge - Skebokvarn. | 11208 |  | 11208 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 |  | 11208 | Önskemål att arbetet senareläggs 20 min med start 23:20 för mindre trafikpåverkan. | 11208 |  | 11208 | SJ: Efter diskussion med berörda järnvägföretag, har tiden justerats till 23:20-04:20 enligt ert önskemål.
11209 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-09-26 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Flen. v.20 ned-spår. v.38 upp-spår. Bör läsas med TCR 10035, trafikavbrott 23:00-04:00. | 11209 |  | 11209 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209 |  | 11209
11210 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - (K) | 2027-05-24 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Flen. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11210 |  | 11210 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 |  | 11210 | Önskemål att arbetet startar 15-30 minuter tidigare för att inte störa morgontrafiken. | 11210 |  | 11210 | SJ:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11211 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Jämna veckor uppspår. Ojämna veckor nedspår. | 11211 |  | 11211 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 |  | 11211 | Önskemål att arbetet starta 30 minuter tidigare för att inte störa morgontrafiken. | 11211 |  | 11211 | SJ:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11212 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-09 | 6:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Bör läsas med TCR 11213, blir trafikavbrott 07:00-12:00. | 11212 |  | 11212 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212 |  | 11212
11213 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-05-09 | 7:00 | 2027-05-09 | 12:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen) - (Gnesta). Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11212. | 11213 |  | 11213 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213 |  | 11213
11214 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-10-09 | 22:00 | 2027-10-10 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Flen - Gnesta. Bör läsas med 11215, trafikavbrott 23:00-04:00 | 11214 |  | 11214 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214 |  | 11214
11215 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2027-10-09 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11214. | 11215 |  | 11215 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215 |  | 11215
11216 | Service Underhåll Storvik hela driftplatsen | Sv | Sv | Sv | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott hela Storvik. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. | 11216 |  | 11216 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 | Ingen synpunkt | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216 |  | 11216
11217 | Servicefönster Underhåll | (Gä) | (Gä) | (Gä) | 2027-04-25 | 23:00 | 2027-10-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4. Begränsad framkomlighet i växlarna mellan spår 1, 2, 3 södra änden. | 11217 |  | 11217 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 | Intet | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  | 11217
11218 | Underhåll Årstaberg-Stockholm C Getingmidjan Ö1 | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2027-10-18 | 1:00 | 2027-11-04 | 5:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111111111111000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Anpassas före och efter. Ev. Omledning över Mälarbanan. | 11218 |  | 11218 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218 |  | 11218
11219 | Servicefönster Underhåll Gävle Godsbangård | Gäb | Gäb | Gäb | 2027-05-08 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | Servicefönster underhåll V18 L Ö11 södra kryssväxeln V19 L Ö12 R-gruppen V19 S Ö13 norra kryssväxeln V41 M Ö11 södra kyrssväxeln V44 L Ö12 R-gruppen V44 S Ö13 norra kryssväxeln | 11219 |  | 11219 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 | Bör hellre ligga L V2741. | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 |  | 11219 | Green Cargo: Trafikverket har justerat tiden till v40 söndag 00:00-06:00 enligt överenskomelse.
11220 | Underhåll Stockholm C Ö6 | Cst | Ke | Cst - Nbt - Ke | 2027-09-13 | 23:35 | 2027-09-17 | 4:35 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhåll Stockholm Central spår 1-4 AEX: Läs ihop med TCR 9889 | 11220 |  | 11220 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220 |  | 11220
11221 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö2 | K | (Spn) | K - Ned, Upp - (Spn) | 2027-03-27 | 0:00 | 2027-03-27 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Stolpstugan). Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 11221 |  | 11221 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221 |  | 11221
11222 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 | Gä | Gä | Gä | 2027-10-16 | 23:30 | 2027-10-17 | 5:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3. Trafikavbrott i södra änden i växlarna mellan spår 3 och Maxim mot Fliskär. Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. | 11222 |  | 11222 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 | Intet | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222 |  | 11222
11223 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö3 | K | (Stö) | K - Ned, Upp - (Stö) | 2027-09-04 | 23:00 | 2027-09-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö)-(Katrineholm). Går ej att trafikera spår 5 i Katrineholm. Trafiken kan omledas via Västra Stambanan i mån av kapacitet. | 11223 |  | 11223 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223 |  | 11223
11224 | Servicefönster Underhåll Katrineholm | K | K | K | 2027-12-03 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Katrineholm. Trafiken kan omledas via Mälarbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet | 11224 |  | 11224 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224 |  | 11224
11225 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-23 | 0:00 | 2027-08-27 | 6:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840 | 11225 |  | 11225 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225 |  | 11225
11226 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Upp - På - Upp - Km - Upp - Hgö - Upp - Vr - Upp - Bt - Upp - (K) | 2027-08-28 | 20:15 | 2027-08-29 | 2:15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. | 11226 |  | 11226 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 |  | 11226 | Önskemål att arbetet senareläggs och startar kl 22:00. | 11226 |  | 11226 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11227 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-08-28 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Katrineholm - Hallsberg. v.12 Nedspår v.34 Uppspår v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840 Bör läsas med TCR 11228 båda veckorna | 11227 |  | 11227 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227 |  | 11227
11228 | Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-27 | 23:00 | 2027-08-28 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Katrineholm)-(Hallsberg). v.12 Läs tillsammans med TCR 8984, 9774, 9840. Bör läsas med TCR 11227 båda veckorna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 11228 |  | 11228 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228 |  | 11228
11229 | Servicefönster underhåll Borlänge Ö4 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 110000000000000000000111000000000001100000011000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ö4 Avstängt på rangerspåren | 11229 |  | 11229 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 | Samråd önskas i samband med arbetet | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 |  | 11229 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11230 | IKT styrområde Ockelbo | (Bn) | (Sv) | (Bn) - Ned, Upp - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Ned, Upp - Ob - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - (Sv) | 2027-05-04 | 10:00 | 2027-05-04 | 12:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | IKT servicefönster Underliggande TCR 11098 och 11106 | 11230 |  | 11230 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 | Ingen synpunkt | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230 |  | 11230
11231 | Skogstorp-Vrena utbyte stl söndagar | (Et) | (Nks) | (Et) - (Skrp) - (Hål) - (Bgv) - (Hnä) - (Mlö) - (Fsö) - (Sii) - (Vre) - (Nks) | 2027-05-22 | 22:00 | 2027-11-14 | 3:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Förslag på hantering av trafiken: Gods kan trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss | 11231 |  | 11231 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 | Detta arbete ger enligt MPK-Visare endast 5 h avbrott, tiderna ligger bra och tågen till Oxd är inte drabbade. Bra tider som ska ligga kvar med tillhörde anmärkning tyder på större utbredning? Har något blivit fel här? | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 |  | 11231 | Det stämmer att skiften är 5h. Tack för att ni uppmärksammat utbredningen, den ska vara (Eskilstuna)-(Nyköping centrum) och är justerad i TCR:en.
11232 | Broarbeten Östansjö - (Hallsberg) | Öj | Hpn | Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg - Hpn | 2027-03-28 | 1:30 | 2027-03-28 | 8:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Östansjö - (Hallsberg). Går ej att nå posten i Hallsberg. Trafiken omleds via Mälarbanan, Svealandsbanan, Södra stambanan alternativt Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. | 11232 |  | 11232 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11232 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 | Ingen synpunkt. | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 |  | 11232 | SJG och GC: Noterat.
11233 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö4 | Å | Skms | Å - Enkel - Skms | 2027-06-26 | 2:30 | 2027-06-26 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Åsbro)-Skymossen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11233 |  | 11233 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233 |  | 11233
11234 | Skogstorp-Vrena utbyte stl Flen | Fle | (Fsö) | Fle - (Fsö) | 2027-11-28 | 22:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Flen-Flens övre Läs ihop med TCR 9771, trafikavbrott Skogstorp-Vrena v47 nm F-v48 M Förslag på hantering av trafiken: Regionaltåg kan ställas in och ersättas med buss | 11234 |  | 11234 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234 |  | 11234
11235 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-05-01 | 23:00 | 2027-11-07 | 7:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Motala-Mjölby. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. Bör läsas med TCR 11236 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. | 11235 |  | 11235 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235 |  | 11235
11236 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2027-05-01 | 23:00 | 2027-10-31 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Motala)-(Mjölby). Trafiken kan omledas via Västra Stambanan, Södra stambanan, Nyköpingsbanan, Mälarbanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11235. | 11236 |  | 11236 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236 |  | 11236
11237 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11237 |  | 11237 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237 |  | 11237
11238 | Servicefönster underhåll Gävle C | Gä | Gä | Gä | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-10-07 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster underhåll Gävle C Ö5 begränsad framkomlighet på spår 1, 2 och 5. | 11238 |  | 11238 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 | Intet | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238 |  | 11238
11239 | Servicefönster underhåll Ö3 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-11-12 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Borlänge Ö3. Avstängt på rangerspåren och ankomsten. Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. | 11239 |  | 11239 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 | Samråd/dialog önskas i samband med arbetet. Kan arbetet flyttas till antingen någon av följande veckor V 2712,V2713,V2717,V2718,V2725 istället för at minska störning för våra kunder? | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 |  | 11239 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
11240 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö6 | Gä | Gä | Gä | 2027-05-06 | 0:00 | 2027-10-21 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö6 Begränsad framkomlighet norra änden på spår 3 och 4. | 11240 |  | 11240 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 | Intet | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240 |  | 11240
11241 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö7 | Gä | Gä | Gä | 2027-05-09 | 0:00 | 2027-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö7 norra änden på spår 3 och 4 mot Godsbangården. Tågen mot Uppsala/Fliskär från Gäb anpassas till före eller efter arbetet. | 11241 |  | 11241 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 | Bra tider, bör ligga kvar S | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 |  | 11241 | Green Cargo: Trafikverket noterar denna synpunkt.
11242 | Servicefönster underhåll Ö10 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-04-30 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Borlänge Ö10 Spår 4 & 5 avstängda. Går ej att nå ankomsten och rangeringen norrifrån. Trafiken anpassas före eller efter arbetet och persontågen anpassas till spår 2 & 3 i mån av kapacitet. | 11242 |  | 11242 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 | Möjlighet att ha spår mellan Blgc och Dmn öppet för hantering av SSAB volymer. | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 |  | 11242 | Green Cargo: Det är inte möjligt att minska utredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
11243 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-17 | 7:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Stenkumla-Motala. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. Bör läsas med TCR 11244 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. | 11243 |  | 11243 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243 |  | 11243
11244 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Stenkumla)-(Motala) Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Mälarbanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11243. | 11244 |  | 11244 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244 |  | 11244
11245 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-04-25 | 21:00 | 2027-09-20 | 3:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11245 |  | 11245 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11245 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 | Intet | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 |  | 11245 | SJG: Noterat.
11246 | Servicefönster underhåll Hela Borlänge | Blgc | Dmn | Blgc - Dmn | 2027-04-24 | 23:00 | 2027-04-25 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hela Borlänge avstängd. Trafiken anpassas före eller efter arbtetet eller omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. | 11246 |  | 11246 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 | Kan Dmn exkluderas så SSAB kan få gods? | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 |  | 11246 | Green Cargo: Det är inte möjligt att minska utredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
11247 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-06-01 | 0:00 | 2027-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000101111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11247 |  | 11247 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11247 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 | Intet | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 |  | 11247 | SJG: Noterat.
11248 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned - Ms - Ned - (Kla) | 2027-05-16 | 1:15 | 2027-09-05 | 9:15 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. | 11248 |  | 11248 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11248 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 | Intet | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 |  | 11248 | SJG: Noterat.
11249 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Upp - Ms - Upp - (Kla) | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Kumla. Bör läsas med TCR 11251 som ger trafikavbrott 23.00-04:00. | 11249 |  | 11249 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11249 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 | Intet | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 |  | 11249 | SJG: Noterat.
11250 | Servicefönster underhåll Domnarvet Ö5 | Dmn | Dmn | Dmn | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt i Domnarvet. Spår 101 öppet så det går att trafikera mot Ornäs. Tåg till och från Domnarvet anpassas till före eller efter arbetet. | 11250 |  | 11250 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 | Bör samordnas ihop med växlingen Dmn. | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 |  | 11250 | Green Cargo: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen
11251 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-25 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Örebro S)-(Kumla). Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Södra stambanan och Nyköpingsbanan i mån av kapacitet. Bör läsas med TCR 11249. | 11251 |  | 11251 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 | Intet | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251 |  | 11251
11252 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö2 | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-04-25 | 0:00 | 2027-11-07 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet på Hallsberg rangerbangård, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. | 11252 |  | 11252 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 | Green Cargo kan inte tömma bangården på vagnar för denna typ av arbete utan dialog krävs i LÖK-möten för att kunna detaljplanera dessa arbeten. | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 |  | 11252 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
11253 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbi | Hrbg | Hrbi - Hrbö - Hrbg | 2027-03-15 | 8:00 | 2027-12-03 | 16:00 | 8 | 0 | 35 | 280 | 0 | 111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet på rangerbangården, överlämningsbangården samt infart till rangeringsbangården från I-gruppen. | 11253 |  | 11253 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 | Behöver delas upp i färre spår per gång. Jobbet bör ligga 22:00-06:00. Detta då vagnverkstaden och HCO behöver kunna nås dagtid. 06-09 sker växling till HCO och trafik till verkstaden sker på morgon samt 15-22 på eftermiddagen. Alt att vi har möjlighet att växla med samråd genom A-skydd. | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 |  | 11253 | GC: Trafikverket förstår problematiken men kan inte tillmötesgå synpunkten i dagsläget. Vi får ha en fortsatt dialog för att försöka hitta en lösning som passar alla parter.
11254 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö9 | Hrbö | Hrbg | Hrbö - Hrbg | 2027-10-03 | 0:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg överlämningsbangården. | 11254 |  | 11254 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 | Bör fortsatt ligga S | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 |  | 11254 | GC: Noterat
11255 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-12-13 | 7:00 | 2026-12-18 | 16:00 | 9 | 0 | 6 | 54 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. | 11255 |  | 11255 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 | Bra tider, bör ligga kvar | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 |  | 11255 | GC: Noterat
11256 | Införande ERTMS Hallsberg rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-07-05 | 6:00 | 2027-09-12 | 14:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. | 11256 |  | 11256 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 | Ingen synpunkt. | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256 |  | 11256
11257 | Avropningsbart Servicefönster (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 102 | 408 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000010000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår | 11257 |  | 11257 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257 |  | 11257
11258 | Servicefönster underhåll Ö1 Borlänge | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-07 | 23:00 | 2027-10-05 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Ö1 Spåren 1,2,3,51 och utdraget mot Repbäcken avstängda. Ses ihop med TCR 11126 Tågen mot Repbäcken anpassas till före eller efter arbetet. | 11258 |  | 11258 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 | Ändrad tid 21:00-03:00 för att klara kund trafik. | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 |  | 11258 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11259 | Avropningsbart Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | Skm | D | Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-09 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår | 11259 |  | 11259 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259 |  | 11259
11260 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö11 | Hrbg | Skms | Hrbg - Hpbg - Ned - På - Skms | 2027-04-03 | 1:00 | 2027-04-03 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård. | 11260 |  | 11260 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260 |  | 11260
11261 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö11 | Hrbg | Skms | Hrbg - Hpbg - Ned - På - Skms | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-02 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. | 11261 |  | 11261 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261 |  | 11261
11262 | För- och efterarbeten Spårbyte Kvicksundsbron | Ksu | (Rke) | Ksu - Enkel - Ksus - (Rke) | 2027-10-03 | 23:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110111111000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kvicksund-(Rekarne). Trafiken kan omledas via Kolbäck-Arboga alternativt Arboga-Eskilstuna i mån av kapacitet. | 11262 |  | 11262 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 | Ingen synpunkt | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 |  | 11262 | GC & JLT: Noterat
11263 | Avropningsbart Servicefönster (Frövi)-(Hallsbergs personbangård) | (Hpbg) | (Fv) | (Hpbg) - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp - (Hsa) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Fv) - Ned, Upp | 2026-12-17 | 0:00 | 2027-12-09 | 6:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000000000000100000000000001000000100000010000000000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår, skapar trafikavbrott mot Närkes kvarntorp Öppet Hovsta-Alväng | 11263 |  | 11263 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 | Intet | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263 |  | 11263
11264 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö8 | Smo | Gä | Smo - Gä | 2027-09-27 | 23:00 | 2027-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö8 östra och västra spåret. Tåg från Hilleby/Oslättfors måste omledas via Gäb alternativt anpassas till före eller efter arbetet. | 11264 |  | 11264 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 | Intet | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264 |  | 11264
11265 | Avropningsbart Servicefönster (Bålsta)-(Västerås Norra) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-11-28 | 6:00 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000000000000100000010000001000000000000000000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster. Jämna veckor upp-spår Ojämna veckor ned-spår | 11265 |  | 11265 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 | Ingen synpunkt | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 |  | 11265 | GC & JLT: Noterat
11266 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö14 | Smo | Smo | Smo | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-09-13 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö14 östra och västra spåret, stopp in mot Gävle C/Gäb från Hilleby och Oslättfors. Tågen Anpassas till före eller efter arbetet. | 11266 |  | 11266 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 | Intet | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266 |  | 11266
11267 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö9 | (Bt) | K | (Bt) - Upp - K | 2027-10-09 | 22:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm, enkelspårsdrift Baggetorp - Katrineholm | 11267 |  | 11267 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267 |  | 11267
11268 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö7 | K | (Stö) | K - Upp - (Stö) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-05-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Katrineholm, enkelspårsdrift Stolpstugan - Katrineholm. | 11268 |  | 11268 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268 |  | 11268
11269 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats Ö1 | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-18 | 0:00 | 2027-10-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. Samordnat med TCR 10128 v.15. | 11269 |  | 11269 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 | Intet | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269 |  | 11269
11270 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö6 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Ned - K - (Stö) | 2027-09-19 | 0:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Stångsjö) - (Baggetorp), enkelspårsdrift Katrineholm - Baggetorp, begränsad kapacitet Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9796, 9775, 9841. | 11270 |  | 11270 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270 |  | 11270
11271 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö10 | (Väv) | (Lln) | (Väv) - Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-11-06 | 0:00 | 2027-11-06 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott i Laxå. Går att trafikera till/från Hasselfors. Trafiken kan omledas via Södra Stambanan och Godsstråket i mån av kapacitet. | 11271 |  | 11271 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11271 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 |  | 11271 | SJG: Noterat.
11272 | Opto 2.0 (Örebro)-(Hovsta) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned - (Ör) | 2027-03-28 | 23:40 | 2027-04-05 | 3:40 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. | 11272 |  | 11272 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 | Intet | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272 |  | 11272
11273 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-06 | 21:30 | 2027-10-11 | 3:30 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11273 |  | 11273 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 | Intet | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273 |  | 11273
11274 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-08 | 0:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11274 |  | 11274 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 | Intet | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274 |  | 11274
11275 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2027-06-13 | 0:15 | 2027-10-17 | 8:15 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. Jämna veckor upp-spår. Ojämna veckor ned-spår. | 11275 |  | 11275 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 | Intet | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275 |  | 11275
11276 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö11 | Lå | (Lln) | Lå - Ned - (Lln) | 2027-05-01 | 0:00 | 2027-05-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Linddalen. | 11276 |  | 11276 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11276 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 |  | 11276 | SJG: Noterat.
11277 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Upp - (Ör) | 2027-09-18 | 22:00 | 2027-09-19 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Örebro - Hovsta. | 11277 |  | 11277 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 | Intet | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277 |  | 11277
11278 | Förarbeten bangårdsombyggnad Laxå | (Väv) | (Hs) | (Väv) - Ned, Upp - Lå - Enkel, Ned, Upp - (Lln) - Ned, Upp - (Hs) | 2027-09-26 | 4:00 | 2027-09-26 | 8:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Laxå. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. | 11278 |  | 11278 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11278 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 |  | 11278 | SJG:Noterat
11279 | Opto 2.0 (Hovsta)-(Ervalla) | (Hsa) | (Er) | (Hsa) - Ned - (Er) | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-06-07 | 4:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 10000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hovsta - Ervalla. | 11279 |  | 11279 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 | Intet | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279 |  | 11279
11280 | Ullbrotunneln - Betonginsprutning (Enköping) - Lundby | (Ep) | Lub | (Ep) - Ned, Upp - Lub | 2027-05-16 | 1:00 | 2027-06-06 | 8:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1000000000000010000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Enköping)-Lundby. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11280 |  | 11280 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 | Ingen synpunkt | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 |  | 11280 | Justera tid till 0:40-7:40 för att rädda tåg 160. | 11280 |  | 11280 | JLT & GC: Noterat. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat tiderna från kl. 01:00-08:00 till kl. 00:40-07:40.
11281 | Opto 2.0 (Ervalla)-(Frövi) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2027-04-26 | 0:00 | 2027-05-31 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | v.17 ned-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Ervalla v.22 upp-spår: Enkelspårsdrift Frövi - Hovsta. | 11281 |  | 11281 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 | Intet | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281 |  | 11281
11282 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö4 | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-05-29 | 0:30 | 2027-05-30 | 5:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. | 11282 |  | 11282 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11282 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 | Intet | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 |  | 11282 | SJG: Noterat.
11283 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö4 | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-09-18 | 1:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. | 11283 |  | 11283 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11283 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 | Intet | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 |  | 11283 | SJG: Noterat.
11284 | Opto 2.0 Örebro | (Hsa) | (Ms) | (Hsa) - Ned - Ör - Ned - Öb - (Ms) | 2027-02-28 | 23:15 | 2027-03-15 | 3:15 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Hovsta, begränsad kapacitet Örebro Södra och Örebro C. | 11284 |  | 11284 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11284 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 | Intet | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 |  | 11284 | SJG: Noterat.
11285 | Efterarbeten Spårbyte Frövi-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2027-06-12 | 3:00 | 2027-06-12 | 11:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk). Trafiken kan omledas via Arboga - Alväng - Hovsta samt Frövi - Fagersta - Kolbäck i mån av kapacitet. | 11285 |  | 11285 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 | Ingen synpunkt | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 |  | 11285 | GC & JLT: Noterat Efter inkomna synpunkter har utbredningen kunnat minskas så att Frövi inte påverkas.
11286 | Opto 2.0 Frövi - (Ervalla) | Fv | (Er) | Fv - Ned - (Er) | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Ervalla - Frövi | 11286 |  | 11286 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 | Ingen synpunkt | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 |  | 11286 | GC & JLT: Noterat
11287 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | (Fok) | Et | (Fok) - Ned - Et | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-11-22 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att trafikera till eller från bangården i Eskilstuna. | 11287 |  | 11287 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 | Bör ligga 22:00-04:00 | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 |  | 11287 | JLT: Noterat GC: Efter mejldialog så har Trafikverket bortsett från denna synpunkt.
11288 | Servicefönster Underhåll Borlänge-Avesta Krylbo | (Blgc) | (Avky) | (Blgc) - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - (Avky) | 2027-05-23 | 16:00 | 2027-05-23 | 22:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Borlänge) - (Avesta Krylbo). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan/Godsstråket i mån av kapacitet. | 11288 |  | 11288 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 | Ingen synpunkt | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288 |  | 11288
11289 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö2 | Et | (Fok) | Et - Ned, Upp - (Fok) | 2027-11-23 | 0:00 | 2027-11-23 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11289 |  | 11289 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 | Bör kunna planeras på vita tider | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 |  | 11289 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11290 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2027-04-10 | 0:00 | 2027-04-10 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Örebro. Trafiken kan omleds via Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11290 |  | 11290 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 | Kan tiden justeras till nmL 23-05? Kan fordon stå uppställda på uppställningsspår? | 11290 |  | 11290 | Bör ligga Söndag då det är mindre trafik på sträckan. | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 |  | 11290 | TiB: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11291 | Spårriktning Borlänge spår 8 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-20 | 22:00 | 2027-05-23 | 10:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | ​Åtgärder på spår 8 i Borlänge. Spåret ligger dålig och behöver justeras. Trafikavbrott 60 timmar mellan signal 262 - 271. Här kommer trafiken fram till spår 1-5 från Stora Tuna och Sellnäs. Vid avbrottet på 60 timmar så måste trafiken från Sellnäs och Stora Tuna ankomma till spår 1-5. Möjlighet att därefter backa in till gods- och rangerspåren finns. Man kan även dra tågen till Domnarvet och därifrån växlas till ankomsten. Tåg som avgår från ankomsten kan växlas till Domnvarvet och spår 5 i Borlänge central och avgå därifrån mot Stora Tuna och Sellnäs. | 11291 |  | 11291 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 | Ingen synpunkt | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291 |  | 11291
11292 | Spårriktning Borlänge spår 8 | Blgc | Blgc | Blgc | 2027-05-23 | 10:00 | 2027-05-23 | 22:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Vid avbrottet på 12 timmar så är det möjligt att angöra spår 1-4 från Sellnäs. Därifrån växlar man till ankomsten. Alternativ så kör man tågen till Domnarvet och därifrån växlas till ankomsten. Från Stora Tuna är det trafikavbrott i 12 timmar. Tåg från Stora Tuna leds om för att angöra Borlänge från någon annan riktning alternativts ställs in och persontågen kan ersättas med andra trafikslag. ​ | 11292 |  | 11292 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 | Ingen synpunkt | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292 |  | 11292
11293 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö2 | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-04-24 | 0:00 | 2027-04-24 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. | 11293 |  | 11293 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 | Intet | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293 |  | 11293
11294 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats Ö2 | (Ör) | (Ms) | (Ör) - Upp - Öb - (Ms) | 2027-04-25 | 1:00 | 2027-10-08 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Mosås - Örebro C, begränsad kapacitet Örebro Södra. | 11294 |  | 11294 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 | Intet | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294 |  | 11294
11295 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö2 | Kla | Kla | Kla | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-06-12 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. Trafikavbrott mot Närkes Kvarntorp. | 11295 |  | 11295 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 | Intet | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295 |  | 11295
11296 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats Ö1 | Kla | Kla | Kla | 2027-08-01 | 1:00 | 2027-08-01 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Kumla. | 11296 |  | 11296 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 | Intet | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296 |  | 11296
11297 | 1 års justering kontaktledning hela Borlänge | Blgc | Dmn | Blgc - Dmn | 2027-10-30 | 23:00 | 2027-10-31 | 9:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hela Borlänge avstängt. Trafiken anpassas före eller efter arbetet eller omleds via Godsstråket i mån av kapacitet. | 11297 |  | 11297 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 | Kan tiden justeras till nmS 21:30-07:30? | 11297 |  | 11297 | Ingen synpunkt | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 |  | 11297 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11298 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-04-25 | 20:45 | 2027-10-11 | 2:45 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Natt mot ojämn vecka nedspår. Natt mot jämna vecka uppspår: RALA bangård avstängt. | 11298 |  | 11298 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11298 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 | Intet | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 |  | 11298 | SJG: Noterat.
11299 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Hpbg) | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - (Hpbg) | 2027-05-02 | 1:40 | 2027-10-17 | 9:40 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)-(Kumla). Ojämna veckor nedspår. Jämna veckor uppspår: RALA bangård avstängt. | 11299 |  | 11299 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11299 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 | Intet | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 |  | 11299 | SJG: Noterat.
11300 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö6 | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Upp - Shd - Upp - (Kla) | 2027-04-18 | 1:40 | 2027-04-18 | 7:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Hallsberg personbangård)- (Kumla). Stängt in till RALA bangård. | 11300 |  | 11300 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11300 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 | Intet | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 |  | 11300 | SJG: Noterat.
11301 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2027-11-24 | 0:00 | 2027-11-24 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Mycket begränsad kapacitet i Eskilstuna. Trafiken kan gå via spår 23 i mån av kapacitet. | 11301 |  | 11301 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 | Bör kunna planeras på vita tider | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 |  | 11301 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11302 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-11-29 | 0:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Går ej att få kör in till spår 3 & 4 i Eskilstuna. Trafiken kan omledas via Västra stambanan, Svealandsbanan alternativt Mälarbanan i mån av kapacitet. | 11302 |  | 11302 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 | Bör kunna planeras på vita tider | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 |  | 11302 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11303 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö7 | Hrbg | Shd | Hrbg - Hpbg - Upp - Shd | 2027-04-25 | 2:40 | 2027-04-25 | 8:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Hallsberg personbandgård spår 7-12 avstängt. Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannehed. Begränsad kapacitet till och från lokstallet. | 11303 |  | 11303 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11303 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 | Intet | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 |  | 11303 | SJG: Noterat.
11304 | Servicefönster Underhåll (Laxå) - (Hallsberg) | (Lå) | (Hrbg) | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - (Hrbg) | 2027-05-15 | 22:00 | 2027-10-10 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Laxå - Hallsberg. Ojämn vecka ned-spår Jämn vecka upp-spår Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11099 som ger trafikavbrott 23:00-04:00. | 11304 |  | 11304 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11304 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 |  | 11304 | Önskemål att arbetet senareläggs ca 15-60 min för mindre trafikpåverkan. | 11304 |  | 11304 | SJ : Efter diskussion med berörda järnvägföretag, har tiden justerats till 22:45:-06:45 enligt ert önskemål.SJG: Noterat.
11305 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2027-11-26 | 0:00 | 2027-11-26 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet, går ej att nå Eskilstuna bangård. | 11305 |  | 11305 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 | Bör ligga 22:00-04:00 | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 |  | 11305 | JLT: Noterat GC: Efter mejldialog så har Trafikverket bortsett från denna synpunkt.
11306 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2027-11-27 | 0:00 | 2027-11-27 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Skogstorp. Begränsad kapacitet Eskilstuna C där spår 3 och 4 är avstängda. Trafiken kan omledas via Västra stambanan alternativt Svealandsbanan i mån av kapacitet. | 11306 |  | 11306 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 | Bör kunna planeras på vita tider | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 |  | 11306 | JLT: Noterat GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte tidsjustera arbetet.
11307 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2027-12-05 | 0:00 | 2027-12-05 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift. Går ej att få kör in till spår 3 & 4. | 11307 |  | 11307 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 | Bör kunna planeras på vita tider | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 |  | 11307 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11308 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö16 | Skms | (Hpbg) | Skms - Enkel - Hrbg - (Hpbg) | 2027-08-22 | 1:00 | 2027-09-10 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Begränsad kapacitet i Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas vid Skymossen - Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. | 11308 |  | 11308 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11308 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 | Bra tider bör ligga kvar S | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 |  | 11308 | GC: Noterat SJG: Noterat.
11309 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö3 | Skms | Hrbg | Skms - Enkel - Hrbg | 2027-11-25 | 1:00 | 2027-11-25 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 104 Skymossen - Hallsberg rangerbangård. Trafiken kan omledas Skymossen-Hallsberg personbangård i mån av kapacitet. | 11309 |  | 11309 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11309 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 |  | 11309 | SJG: Noterat.
11310 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö6 | Lå | Lln | Lå - Ned, Upp - Lln | 2027-05-30 | 3:00 | 2027-05-30 | 6:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Omledning ej möjlig via Jönköping 30/5 00:00-08:00 (TCR 9674) Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986 och 10043. | 11310 |  | 11310 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11310 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 |  | 11310 | SJG: Noterat.
11311 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö12 | Lå | (Lln) | Lå - Ned, Upp - (Lln) | 2027-12-04 | 2:30 | 2027-12-04 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå) - Linddalen. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och godsstråket i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9986 och 10043. | 11311 |  | 11311 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11311 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 |  | 11311 | Önskas tidigareläggas 00-06 för att rädda tåg 157. | 11311 |  | 11311 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. SJG: Noterat.
11312 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö13 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned, Upp - På | 2027-10-03 | 0:00 | 2027-10-03 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Hallsberg personbangård) - (Pålsboda) Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Går ej att nå Hallsbergsposten från Katrineholm eller Örebro. Trafiken kan omledas via Mälarbanan, Svealandsbanan och Södra stambanan i mån av kapacitet. | 11312 |  | 11312 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11312 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 |  | 11312 | SJG: Noterat.
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-05-03 | 9:00 | 2027-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313
11313 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - (Osö) - (Ay) - (Öv) - (Jå) - (Msö) - (Ng) - (Rsö) - (Öbn) - (Hnb) - (Hnn) - (Ltr) - (Tl) - (Ls) - (Skä) - (Jr) - (Lö) - (Ksö) - (Små) - (Vl) - (Ab) - (Lot) - (Bn) - (Kls) - (Rbo) - (Hdn) - (Döl) - (Mog) - (Ob) | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-31 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Planerad | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte. Vi arbetar med att ta bort den ur systemet. Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Utbredning V.18,19, 34, 41 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör - Sön Ramsjö-(Ockelbo) 09.30-17.00 (Ånge)-(Ramsjö) 09.30-14.30 Utbredning V. 30 Mån - Fre (Ånge)-(Ockelbo) 09.00-14.00 Lör (Ånge)-(Ljusdal) 09.00-15.00 Omledning via OKB i mån av kapacitet. | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313 |  | 11313
11314 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-04-17 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. | 11314 |  | 11314 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 | Ingen synpunkt | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 |  | 11314 | GC & JLT: Noterat
11315 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö9 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-04-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med och TCR 8985. | 11315 |  | 11315 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11315 | SJG: Är det spänningslöst inne i Laxå på plattformar? | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 | Kan tiderna nmLS justeras till 00-06 (få fram 8058 FL)? | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 |  | 11315 | Observera att TCR 11315 är uppdaterad. TiB: Enligt TiB så är denna synpunkt inte menat för denna TCR, Trafikverket kan bortse från den. SJG: Restriktionerna medför spänningslöst på plattformarna spår 1 och 2.
11316 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö9 | Hrbg | På | Hrbg - Hpbg - Ned - Shd - Ned - (Kla) - På | 2027-06-22 | 20:00 | 2027-06-23 | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Sannahed. Enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg. Enkelspårsdrift Kumla - Sannahed. Trafiken kan omledas via Södra stambanan och Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11316 |  | 11316 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11316 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 |  | 11316 | Önskas flytt 00-04. | 11316 |  | 11316 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag SJG: Noterat.
11317 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö9 | Lå | (Väv) | Lå - Ned, Upp - (Väv) | 2027-11-07 | 2:30 | 2027-11-07 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Välevattnet). Trafiken kan omledas via Södra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10043. | 11317 |  | 11317 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11317 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 |  | 11317 | Observera att TCR:en är uppdaterad. SJG: Noterat.
11318 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö3 | (Täl) | Hrbö | (Täl) - Hrbi - Hrbö | 2027-10-04 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Tälle)-Hallsberg rangerbangård I-gruppen, begränsad kapacitet överlämningsbangården. | 11318 |  | 11318 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318 |  | 11318
11319 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö4 | Hs | Lå | Hs - Enkel - Lå | 2027-04-09 | 23:00 | 2027-04-10 | 3:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Trafiken kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen i mån av kapacitet. | 11319 |  | 11319 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319 |  | 11319
11320 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-28 | 22:00 | 2027-12-03 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. | 11320 |  | 11320 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320 |  | 11320
11321 | Förarbeten bangårdsombyggnad (Laxå) - (Hasselfors) | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-11-10 | 8:00 | 2027-11-10 | 16:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. | 11321 |  | 11321 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 |  | 11321 | Flytta jobbet till nattetid. | 11321 |  | 11321 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag
11322 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Kolbäck | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Fgc) | 2027-05-30 | 23:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C) - (Kolbäck). Trafiken kan omledas via Västerås - Sala - Avesta Krylbo alternativt Frövi - Fagersta - Avesta Krylbo i mån av kapacitet. | 11322 |  | 11322 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 | Kan tiderna nmLS justeras till 00-06 (få fram 8058 FL)? | 11322 |  | 11322 | Ingen synpunkt | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 |  | 11322 | GC & JLT: Noterat TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat tiderna på nmLS från kl. 23:00-05:00 till kl. 00:00-06:00. De nya tiderna visas i TCR 11439.
11323 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö14 | (Hs) | Lå | (Hs) - Enkel - Lå | 2027-04-23 | 23:00 | 2027-08-14 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Hasselfors). Trafiken kan omledas via Kil-Ställdalen-Frövi alternativt Öxnered-Kil-Ställdalen i mån av kapacitet. | 11323 |  | 11323 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323 |  | 11323
11324 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö3 | (Hs) | (Fa) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Väv) - Upp - (Fa) | 2027-07-06 | 9:00 | 2027-07-06 | 17:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 19 i Laxå mot Hasselfors. Enkelspårsdrift Finnerödja - Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 20. | 11324 |  | 11324 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11324 | Ok SJG | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 |  | 11324 | SJG: Noterat.
11325 | Servicefönster Underhåll Laxå Ö13 | (Hs) | (Lln) | (Hs) - Enkel - Lå - Upp - (Lln) | 2027-11-21 | 2:30 | 2027-11-21 | 8:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott spår 20 Laxå - (Hasselfors), begränsad kapacitet i Laxå. Går att trafikera Linddalen - Laxå - Välevattnet samt mot Hasselfors via spår 19. Läs tillsammans med TCR 10043. | 11325 |  | 11325 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11325 | Ok för SJG kör ingen trafik den tiden | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 |  | 11325 | SJG: Noterat.
11326 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-09-07 | 0:00 | 2027-09-24 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. | 11326 |  | 11326 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 | Ingen synpunkt | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 |  | 11326 | GC & JLT: Noterat
11327 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Upp - Shd | 2027-06-20 | 17:30 | 2027-07-05 | 1:30 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11327 |  | 11327 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11327 | Ok SJG | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 | Intet | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 |  | 11327 | SJG: Noterat.
11328 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Ryssjöbrink) | (Kju) | (Ryb) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - (Ryb) | 2027-10-23 | 1:00 | 2027-12-05 | 7:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kjula)-(Ryssjöbrink). Trafiken kan omledas via Mälarbanan i mån av kapacitet. | 11328 |  | 11328 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 | Ingen synpunkt | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 |  | 11328 | GC & JLT: Noterat
11329 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-08-08 | 17:00 | 2027-08-16 | 1:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11329 |  | 11329 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11329 | Ok SJG | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 | Intet | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 |  | 11329 | SJG: Noterat.
11330 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Ned, Upp - Shd | 2027-06-26 | 15:45 | 2027-08-21 | 23:45 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11330 |  | 11330 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11330 | Ok SJG | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 | Intet | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 |  | 11330 | SJG: Noterat.
11331 | Införande ERTMS Hallsberg - (Sannahed) | Hpbg | Shd | Hpbg - Upp - Shd | 2027-07-03 | 17:00 | 2027-08-15 | 1:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Sannahed. Begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11331 |  | 11331 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11331 | Ok SJG | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 | Intet | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 |  | 11331 | SJG: Noterat.
11332 | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Gistad) upp- och nedspår | (Nr) | (Gi) | (Nr) - (Fi) - (Kms) - (Nh) - (Gi) | 2027-06-19 | 23:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | v.24 - Nedspår V.36 - Uppspår, ej möjligt att ta sig till Skärblacka/Finspång Läs ihop med TCR 10100 och 10099 | 11332 |  | 11332 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332 |  | 11332
11333 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-30 | 22:00 | 2027-12-11 | 6:00 | 8 | 0 | 163 | 1304 | 0 | 11111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111100000000110011011111101111110000000000000001111110111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111100111111011111101111110111111011111101111110111110011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg personbangård - Högsjö. Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. v.13-34 (Hallsberg personbangård)-(Högsjö). v.35-49 (Hallsberg personbangård)-Kilsmo. Bör läsas med TCR 11334, trafikavbrott 15 min i början och i slutet av varje pass | 11333 |  | 11333 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333 |  | 11333
11334 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-30 | 22:00 | 2027-12-10 | 22:15 | 0 | 15 | 163 | 40 | 45 | 1111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000010001001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 11333. | 11334 |  | 11334 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334
11334 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | (Hgö) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - (Hgö) | 2027-03-31 | 5:45 | 2027-12-11 | 6:00 | 0 | 15 | 163 | 40 | 45 | 1111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000010001001111100111110000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 11333. | 11334 |  | 11334 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334 |  | 11334
11335 | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra)-(Kolbäck) Ö2 | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2027-05-22 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11000000011000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra)-(Kolbäck). | 11335 |  | 11335 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 | Ingen synpunkt | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 |  | 11335 | GC & JLT: Noterat
11336 | Servicefönster Underhåll (Tillberga)/Tortuna-(Västerås C) Ö1 | (Tb) | Ttu | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - (Vå) - Ned - Ttu | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga), Enkelspårsdrift Västerås C - Tortuna. Trafiken kan omledas via Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. | 11336 |  | 11336 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 | Bör ej ligga ute vecka 2738 pga UTK 8478. | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 |  | 11336 | JLT: Noterat GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras och därmed inte tidsjusteras då omledning är möjlig via Bergslagspendeln.
11337 | Servicefönster Underhåll Tortuna-(Västerås C) Ö2 | Ttu | (Vå) | Ttu - Upp - Vån - Upp - (Vå) | 2027-09-22 | 0:00 | 2027-09-23 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås C) - (Tortuna). | 11337 |  | 11337 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 | Ingen synpunkt | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 |  | 11337 | GC & JLT: Noterat
11338 | Servicefönster Underhåll (Valskog)-(Kolbäck) | (Vsg) | (Kbä) | (Vsg) - Enkel - Kp - Enkel - Morp - Enkel - (Kbä) | 2027-08-29 | 23:00 | 2027-09-03 | 4:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-(Kolbäck). Trafiken kan omledas via Valskog - Rekarne - Kolbäck i mån av kapacitet. | 11338 |  | 11338 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 | Ingen synpunkt | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 |  | 11338 | Justera tid till 0:00-5:00 för att rädda tåg 193? | 11338 |  | 11338 | JLT: Noterat SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat TCR:en till 00:00-05:00.
11339 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ö1 | (Hh) | (Morp) | (Hh) - Enkel - Kbä - Enkel - (Morp) | 2027-09-28 | 23:30 | 2027-09-30 | 5:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Kolbäck)-(Hallstahammar) samt (Kolbäck)-(Munktorp). Går att trafikera Strömsholm - Kolbäck - Dingtuna. | 11339 |  | 11339 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 | Ingen synpunkt | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 |  | 11339 | GC & JLT: Noterat
11340 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2027-10-30 | 0:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Fellingsbro)-(Frövi), enkelspårsdrift Ervalla - Frövi. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. | 11340 |  | 11340 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 | Ingen synpunkt | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 |  | 11340 | GC & JLT: Noterat
11341 | Servicefönster Underhåll Hallsberg RBG Ö18 | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2027-11-07 | 0:00 | 2027-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Begränsad kapacitet Hallsberg till och från lokstall. | 11341 |  | 11341 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341 |  | 11341
11342 | Servicefönster Underhåll Arboga - Valskog | Arb | Vsg | Arb - Ned, Upp - Vsg | 2027-11-07 | 23:00 | 2027-11-14 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Arboga - Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. | 11342 |  | 11342 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 | Samordnas med 9929, 9930? | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 |  | 11342 | Justera tid till 0:00-5:00 för att rädda tåg 193? | 11342 |  | 11342 | JLT: Noterat GC: TCR 11342 är redan samplanerad med TCR 9930. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte tidsjustera arbetet.
11343 | Servicefönster Underhåll Arboga - Valskog | Arb | Vsg | Arb - Ned, Upp - Vsg | 2027-03-31 | 0:00 | 2027-04-06 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Arboga-Valskog. Trafiken kan omledas via Västra stambanan samt Kolbäck - Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9979. | 11343 |  | 11343 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 | Ingen synpunkt | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 |  | 11343 | GC & JLT: Noterat
11344 | Servicefönster Underhåll Sala | Sl | Sl | Sl | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Sala. Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11346 och TCR 11348. | 11344 |  | 11344 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 | Ingen synpunkt | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 |  | 11344 | GC & JLT: Noterat
11345 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9999. | 11345 |  | 11345 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 | Kan tiden justeras till 23-05? | 11345 |  | 11345 | Ingen synpunkt | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 |  | 11345 | GC & JLT: Noterat TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket justerat tiderna från kl. 00:00-06:00 till kl. 23:00-05:00 på samtliga dagar förutom nm M v.23 för att inte skapa ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. De nya tiderna visas i TCR 11438.
11346 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-06-12 | 0:00 | 2027-06-13 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11344. | 11346 |  | 11346 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 | Ingen synpunkt | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 |  | 11346 | GC & JLT: Noterat
11347 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | Hgö | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp | 2027-04-03 | 16:00 | 2027-12-05 | 16:15 | 0 | 15 | 63 | 15 | 45 | 1100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000100000001000001100000110000010000000000000010000011000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000001000001100000110000011000001100000110000011000000100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 10041. | 11347 |  | 11347 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347
11347 | Förarbeten kontaktledningsupprustning (Hallsberg) - (Högsjö) | (Hpbg) | Hgö | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp | 2027-04-03 | 23:45 | 2027-12-06 | 0:00 | 0 | 15 | 63 | 15 | 45 | 11100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000011000011100001110000110000000000000110000111000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000011000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | På- och avetablering som ger trafikavbrott (Hallsberg)-(Högsjö). Bör läsas med TCR 10041. | 11347 |  | 11347 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347 |  | 11347
11348 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2027-08-01 | 23:00 | 2027-08-08 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala). Trafiken kan omledas via Ostkustbanan alternativt Kolbäck-Fagersta C/Snyten i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 11344. | 11348 |  | 11348 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 | Ingen synpunkt | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 |  | 11348 | GC & JLT: Noterat
11349 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-(Linköping) upp- och nedspår | (Kms) | (Lp) | (Kms) - (Nh) - (Gi) - (Lgm) - (Lp) | 2027-05-22 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Läs ihop med TCR 10102 och 10101 | 11349 |  | 11349 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349 |  | 11349
11350 | Efterarbeten Spårbyte Västerås Västra- Kolbäck - Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2027-04-25 | 21:30 | 2027-04-27 | 5:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra - Kolbäck. Går ej att nå Västerås Västra bangård. | 11350 |  | 11350 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 | Bra tider, bör ligga kvar | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 |  | 11350 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11351 | Kabelgrävning Opto (Västerås Västra)-Kolbäck Upp-spår | (Våv) | Kbä | (Våv) - Upp - Dt - Upp - Kbä | 2027-04-02 | 22:00 | 2027-06-27 | 8:00 | 10 | 0 | 16 | 160 | 0 | 111000011100001110000111000011100000000000111000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Västerås Västra) - Kolbäck. | 11351 |  | 11351 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 | Ingen synpunkt | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 |  | 11351 | GC & JLT: Noterat
11352 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-06-12 | 22:30 | 2027-06-13 | 8:30 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. | 11352 |  | 11352 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 | Ingen synpunkt | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 |  | 11352 | Ej tillgång till depån 10h. | 11352 |  | 11352 | GC: Noterat. SJ: Noterat.
11353 | Kabelgrävning Opto Västerås västra - Västerås C - Ned-spår | (Dt) | Vå | (Dt) - Ned - Våv - Ned - Vå | 2027-10-22 | 22:30 | 2027-10-24 | 8:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C. Det går ej att nå spår 1 & 2 i Västerås C från Västerås Västra. | 11353 |  | 11353 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 | Ingen synpunkt | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 |  | 11353 | Ej tillgång till depån 2x10h. | 11353 |  | 11353 | GC: Noterat. SJ: Noterat.
11354 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Et | (Kju) | Et - Enkel - (Kju) | 2027-11-15 | 0:00 | 2027-11-15 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott mot Kjula, begränsad kapacitet Eskilstuna C. Läs tillsammans med TCR 11355. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11354 |  | 11354 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 | Ingen synpunkt | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 | GC & JLT: Noterat
11355 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Kjula | Kju | (Et) | Kju - Enkel - (Et) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kjula - (Eskilstuna). Läs tillsammans med TCR 10021 och TCR 11354. Trafiken kan omledas via Mälarbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. | 11355 |  | 11355 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 | Ingen synpunkt | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 |  | 11355 | GC & JLT: Noterat
11356 | Servicefönster Underhåll Katrineholm Ö6 | (Bt) | (Stö) | (Bt) - Ned - K - (Stö) | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-04-17 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö3: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Strångsjö) - (Baggetorp), enkelspårsdrift Katrineholm - Baggetorp, begränsad kapacitet Katrineholm. Läs tillsammans med TCR 9986. | 11356 |  | 11356 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 |  | 11356 | JLT: Noterat
11357 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-30 | 0:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Ojämn vecka ned-spår. Jämn vecka upp-spår. Tillsammans med TCR 11358 blir det trafikavbrott på sträckan kl 01:00-06:00. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. | 11357 |  | 11357 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 | Ingen synpunkt | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 |  | 11357 | GC & JLT: Noterat
11358 | Servicefönster Underhåll (Bålsta) - (Västerås N) | (Bål) | (Vån) | (Bål) - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Vån) | 2027-05-30 | 1:00 | 2027-06-06 | 6:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift (Bålsta)-(Västerås Norra). Ojämn vecka ned-spår. jämn vecka upp-spår. Tillsammans med TCR 11357 blir det trafikavbrott på sträckan. Trafiken kan omledas via Dalabanan, Svealandsbanan alternativt Västra stambanan i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 9927. | 11358 |  | 11358 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 | Ingen synpunkt | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 |  | 11358 | GC & JLT: Noterat
11359 | Införande ERTMS Hallsberg - (Skymossen) | På | (Skms) | På - Ned - Hpbg - Ned - (Skms) | 2027-08-07 | 17:00 | 2027-08-08 | 1:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda. Trafikavbrott spår 101 Skymossen - Hallsberg personbangård. Trafiken kan gå via Skymossen - Hallsberg rangerbangård i mån av kapacitet. | 11359 |  | 11359 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11359 | SJG: Kan vi vända Kinnekulle på spår 4 3384-3379? | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 |  | 11359 | SJG:Trafikverket kan inte i dagsläget uttala sig om hur framtida anpassningar kan se ut. Anpassningar mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
11360 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-07-26 | 2:15 | 2027-08-23 | 10:15 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11360 |  | 11360 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11360 | SJG:ok | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 |  | 11360 | Justera tid till 22:00-6:00 för att minska påverkan på morgontrafiken? | 11360 |  | 11360 | SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Vi har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras den ursprungliga tiden för att inte ge en ny trafikpåverkan på övriga järnvägsföretag. SJG: Noterat.
11361 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-08-28 | 18:00 | 2027-08-29 | 2:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11361 |  | 11361 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11361 | SJG: ok | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 |  | 11361 | SJG: Noterat.
11362 | Införande ERTMS (Hallsberg)-(Pålsboda) | (Shd) | (På) | (Shd) - Ned - Hpbg - Upp - (På) | 2027-08-29 | 17:00 | 2027-08-30 | 1:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Hallsberg - Pålsboda, begränsad kapacitet Hallsberg personbangård. | 11362 |  | 11362 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11362 | SJG: OK | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 |  | 11362 | SJG: Noterat.
11363 | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) upp- och nedspår | (Lp) | (My) | (Lp) - Vsd - Mt - (My) | 2027-06-19 | 23:00 | 2027-09-12 | 7:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Obs. trafikavbrott v24 pga flera samordnade åtgärder. Läs ihop med TCR 10079 och 10103 | 11363 |  | 11363 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363 |  | 11363
11364 | Avropningsbart servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - (Vsd) - (Mt) - (My) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 11364 |  | 11364 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364 |  | 11364
11365 | Avropningsbart servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - (Fi) - (Kms) - (Nh) - (Gi) - (Lgm) - (Lp) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 11365 |  | 11365 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365 |  | 11365
11366 | Servicefönster underhåll (Nacksta)-(Vännäs) | (Vns) | (Nta) | (Vns) - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - (Ara) - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2027-06-02 | 23:00 | 2027-06-06 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2 | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | 11366 |  | 11366 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 | Förutsätter att Norrastambanan inte har arbeten samtidigt | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 |  | 11366 | Green Cargo: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11367 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | (Hh) | (Dt) | (Hh) - Enkel - Kbä - Ned - (Dt) | 2027-11-05 | 21:30 | 2027-11-07 | 7:30 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna, begränsad framkomlighet mot Hallstahammar. | 11367 |  | 11367 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 | Bra tider på helg. | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 |  | 11367 | JLT: Noterat GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
11368 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) 09:30-14:30 Trafikavbrott (Ramsjö)-(Ockelbo) 14:30-17:00 Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. | 11368 |  | 11368 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 | Ingen synpunkt | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368 |  | 11368
11369 | Opto 2.0 Hovsta | (Er) | (Aä) | (Er) - Ned - Hsa - Ned - (Ör) - (Aä) | 2027-04-12 | 0:00 | 2027-04-12 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Hovsta)-Alväng. Enkelspårsdrift Örebro - Ervalla. | 11369 |  | 11369 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 | Intet | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369 |  | 11369
11370 | Servicefönster underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | (Åg) | (Ob) | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Enkel - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2027-07-26 | 9:00 | 2027-07-31 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Måndag till Fredag Trafikavbrott (Ånge)-(Ockelbo) Lördag trafikavbrott (Ånge)-(Ljusdal) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. | 11370 |  | 11370 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 | Ingen synpunkt | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370 |  | 11370
11371 | Servicefönster underhåll Ockelbo-(Strömsbro) | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2027-05-08 | 9:30 | 2027-10-17 | 17:00 | 7 | 30 | 6 | 45 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Strömsbro)-Ockelbo Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Ostkustbanan i mån av kapacitet. Samplanerad med TCR 11098 | 11371 |  | 11371 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 | Ingen synpunkt | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371 |  | 11371
11372 | Sprägningsarbeten vid Skönsmon kyrka. Bergsprängning Fläsian. | Njb | Suc | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc | 2027-02-15 | 14:00 | 2027-04-22 | 16:00 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall Central)-Njurundabommen Sundsvall går att trafikera från Nacksta Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Norra stam i mån av kapacitet. | 11372 |  | 11372 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 | 2h stop V7-V16 | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 |  | 11372 | Green Cargo: Felaktig synpunkt efter kontakt med järnvägsföretaget.
11373 | Servicefönster Underhåll (Vallvik)-Sandarne | (Vv) | Sne | (Vv) - Lsb - Enkel - Sne | 2027-09-26 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Vallvik)-Sandarne Trafiken anpassas till före och efter arbetet | 11373 |  | 11373 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 | Ingen synpunkt | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373 |  | 11373
11374 | Servicefönster underhåll (Sundsvall central)-Strömsbro | (Suc) | Smo | (Suc) - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - Vv - Enkel - Säu - Enkel - Ax - Enkel - Krl - Enkel - Hfj - Enkel - Tdj - Enkel - Hly - Enkel - Smo | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall central)-Strömsbro Strömsbro dubbelspåret mot Hille är avstängd 26/9 23:00-05:00 Det går att trafikera Oslättfors-Gävle Tågen anpassas till före eller efter arbetet alternativt omledning via Norra stambanan i mån av kapacitet. | 11374 |  | 11374 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 | Ingen synpunkt | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374 |  | 11374
11375 | Uppdatering av A-anläggningar | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-09-19 | 9:00 | 2027-10-10 | 20:00 | 11 | 0 | 4 | 44 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Örbyhus-Hallstavik Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. | 11375 |  | 11375 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 | Ingen synpunkt | 11375 |  | 11375 | Bör läggas ut söndag-onsdag för mindre trafikpåverkan istället för Måndag-Torsdag. | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 |  | 11375 | Hector Rail: Trafikverket noterar detta i vår vidare planering.
11376 | Uppdatering av A-anläggningar (Örbyhus)-Hallstavik | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2027-09-18 | 6:00 | 2027-10-09 | 18:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N1: | Diverse | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan (Örbyhus)-Hallstavik Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. | 11376 |  | 11376 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 | Ingen syndpunkt | 11376 |  | 11376 | Bör läggas ut söndag-onsdag för mindre trafikpåverkan istället för Måndag-Torsdag. | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 |  | 11376 | Hector Rail: Trafikverket noterar detta i vår vidare planering.
11377 | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm upp-/nedspår | (Bx) | (My) | (Bx) - (Lkn) - (My) | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Boxholm-(Mjölby). Läs ihop med TCR 10122 och 10121. | 11377 |  | 11377 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377 |  | 11377
11378 | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Frinnaryd) upp-/nedspår | (Frd) | (Bx) | (Frd) - (Gp) - (Tns) - (Smn) - (Bx) | 2027-04-10 | 23:00 | 2027-10-31 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Frinnaryd-(Boxholm). Läs ihop med TCR 10124 och 10123 | 11378 |  | 11378 | OK | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 |  | 11378 | Noterat.
11379 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd-Nässjö upp-/nedspår | (N) | (Frd) | (N) - (Gmp) - (Vim) - (Fls) - (Ras) - (Frd) | 2027-04-05 | 0:00 | 2027-10-23 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Längre skift på Söndagar v.14 enkelspårsdrift Nässjö-Frinnaryd. v42 enkelspårsdrift Vimnarp-Frinnaryd Läs ihop med TCR 10126 och 10125. | 11379 |  | 11379 | Vi önskar tiden 23:00-05:00. Tåg 27600 är ett viktigt morgonpendeltåg och vi vill att trafiken ska kunna gå normalt. Enkelspårsdrifter bör vara 1 bevakningssträcka per natt samt 2 bevakningssträckor på helgnätter. Arbeten på SSB bör förläggas på det sättet. Vad vi kan se i MPK visare så blir det enkelspårsdrifter hela sträckan Frd-N tillsammans med TCR 10125, 10126. Begär samrådsmöte. Vi önskar fåmer ingående detaljer av sträckan som är enkelspårsdrift samt konsekvensen för Krösatågen. | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 |  | 11379 | Gällande utformningen av servicefönstret är det så här kontraktet på Södra stambanan ser ut, det vi kan göra är att lyfta problematiken detta medför för er när kontraktet skrivs om. Angående TCR 10125 så har den samma utbredning som TCR 11379 för både vecka 14 och 42. TCR 10125 tillsammans med TCR 10126 ger trafikavbrott på sträckan under 4 timmar på söndagsnätter. På grund av att alla nya påverkade järnvägsföretag inte godkände den föreslagna tidsjusteringen så kunde endast vissa dagar tidsjusteras till 23:00-05:00, det visas i den nya TCR:en 11585.
11380 | Servicefönster Underhåll Borlänge - (Hällefors) | Blgc | (Hlf) | Blgc - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - Keb - Enkel - (Hlf) | 2027-11-07 | 22:00 | 2027-11-14 | 4:30 | 6 | 30 | 6 | 39 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott Borlänge - (Hällefors) Trafikavbrott Borlänge södra änden mot Sellnäs V.44 Söndag 22:00-04:00 samt Måndag V.45 22:00-04:00. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Godstråket i mån av kapacitet. | 11380 |  | 11380 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 | Kan arbetet tiden flyttas till 23:00-05:00? | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 |  | 11380 | Green Cargo: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11381 | Avropningsbart servicefönster (Vimnarp)-Nässjö | (Vim) | (N) | (Vim) - (Gmp) - (N) | 2027-01-12 | 1:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 4 | 0 | 70 | 280 | 0 | 1110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000110000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 11381 |  | 11381 | OK. 23-05 är på Krösatågfri tid, vilket vi önskar. 27600 är ett viktigt morgonpendeltåg vilket vi absolut vill köra normalt. | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 |  | 11381 | Noterat.
11382 | Avropningsbart servicefönster (Boxholm)-Vimnarp | (Bx) | (Vim) | (Bx) - (Smn) - (Tns) - (Gp) - (Frd) - (Ras) - (Fls) - (Vim) | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001100001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 11382 |  | 11382 | OK. 23-05 är på Krösatågfri tid, vilket vi önskar. 27600 är ett viktigt morgonpendeltåg vilket vi absolut vill köra normalt. | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 |  | 11382 | Noterat.
11383 | Avropningsbart servicefönster (Mjölby)-Boxholm | (My) | (Bx) | (My) - (Lkn) - (Bx) | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-08 | 5:00 | 4 | 0 | 90 | 360 | 0 | 11000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000001100001100000000000011000001100000110000011000000100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000010000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämna veckor - uppspår Udda veckor - nedspår | 11383 |  | 11383 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383 |  | 11383
11384 | Sundsvall resecentrum Sundsvalls Västra-Nacksta | Nta | Suv | Nta - Suv | 2027-06-02 | 23:00 | 2027-06-06 | 4:50 | 5 | 50 | 4 | 23 | 20 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott: Hela Nacksta och Sundsvall Västra 23:00-04:50. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. | 11384 |  | 11384 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 | Ingen synpunkt | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384 |  | 11384
11385 | Ö19 kontaktledningsrevision. Nacksta | Nta | Nta | Nta | 2027-06-28 | 10:00 | 2027-07-01 | 15:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 9906 | 11385 |  | 11385 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 | Ingen synpunkt | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385 |  | 11385
11386 | Ö19 kontaktledningsrevision. Nacksta | Nta | Nta | Nta | 2027-04-26 | 23:00 | 2027-09-22 | 4:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Töva. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Samplaneras med TCR 10025 | 11386 |  | 11386 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 | Ingen synpunkt | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386 |  | 11386
11387 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-07-24 | 6:00 | 2027-08-01 | 13:30 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Dalabanan/Godstråket i mån av kapacitet. | 11387 |  | 11387 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 | Kan arbetet läggas nattetid/tågfri tid? | 11387 |  | 11387 | Ingen synpunkt | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 |  | 11387 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket har justerat tiderna till 22:30-06:00 enligt era önskemål.
11388 | Servicefönster Underhåll (Grängesberg) - (Frövi) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2027-11-21 | 1:00 | 2027-11-28 | 8:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Grängesberg) - (Frövi) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Dalabanan/Godstråket i mån av kapacitet. | 11388 |  | 11388 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 | Ingen synpunkt | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388 |  | 11388
11389 | Servicefönster Underhåll Nacksta-Sundsvall. Öar | Nta | Nta | Nta | 2027-09-14 | 23:00 | 2027-09-16 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Nacksta mot Birsta. Tågen anpassas till före eller efter arbetet. Omledning via Stambanan i mån av kapacitet. Samplaneras med TCR 11100 | 11389 |  | 11389 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 | Ingen synpunkt | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389 |  | 11389
11390 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | (Jn) | (Söö) | (Jn) - (Bre) - (Söö) | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-12-11 | 8:30 | 10 | 0 | 72 | 720 | 0 | 1110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000000000011100001100000111000011100001110000000000011100001100000111000011100001110000111000000000001110000111000000000000000000000000000000000000000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001100000111000011000001110000111000000000001110000111000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 10061 och 11391. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. | 11390 |  | 11390 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 |  | 11390 | Önskar att arbetet ska anpassas i hela tågplan pga det finns året ut | 11390 |  | 11390 |  | 11390 | Noterat och kommunicerad till efterföljande leveranser.
11391 | Projekt Ostlänken Järna nytt dubbelspår | (Jn) | (Söö) | (Jn) - (Bre) - (Söö) | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-05-02 | 5:00 | 4 | 0 | 54 | 216 | 0 | 111111100000001111111000000011111110000000111111100000001111111000000000111110000000111111100000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Kanalkörning. Uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor. Läs ihop med TCR 10061 och 11390. v3-v17 01:00-04:30 på spår N2 (01:40-05:00 helg). Förändrad utbredning på spår U1, U2 från v20. Inkluderar sp 4 i Järna. | 11391 |  | 11391 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 |  | 11391 | Tidsjustering M-F 00.55-04.25 (ska anpassas efter 2486 och 92407) samt LS 02.00 - 05.20 (pga anpassning till 2490 och 2403) | 11391 |  | 11391 |  | 11391 | Tack för er synpunkt, vi har justerat arbetet på vardagar till 00:55-04:25 och på helger till 02:00-05:20
11392 | Stolp- och kontaktledningsbyte (Mora central) - Garsås. | (Mrc) | Gså | (Mrc) - Enkel - Gså | 2027-08-06 | 21:30 | 2027-10-23 | 9:30 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas till före eller efter arbetet. | 11392 |  | 11392 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 | Kan åtgärden flyttas till nmS, exempelvis nmS 20-08? | 11392 |  | 11392 | Flyttas till Lö 21:30- | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 |  | 11392 | Avslut 08.10 (med of start) alt flytta till nm S kl 22 - 10 | 11392 |  | 11392 | Tåg i Berslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJ: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11393 | Stolp- och kontaktledningsbyte | (Mrc) | (Gså) | (Mrc) - (Gså) | 2027-07-11 | 21:30 | 2027-10-22 | 5:30 | 8 | 0 | 75 | 600 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Inställd | N1 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Mora central) - Garsås. Trafiken anpassas före och efter arbetet. Tcr behövdes inte. | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393 |  | 11393
11394 | Förläggning av multidukt (Avesta Krylbo) - (Fagersta) | (Avky) | (Fgc) | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - (Fgc) | 2027-08-16 | 8:00 | 2027-08-22 | 16:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Fagersta) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11394 |  | 11394 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 | Kan arbetet läggas nattetid LS? OK med dagtid M-F. | 11394 |  | 11394 | Samma tid som övriga arbeten på sträcka 09-15 | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 |  | 11394 | Tåg i Bergslagen: Tiderna är justerade enligt era önskemål till 00:00-08:00. Green Cargo: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
11395 | Kontaktledningsbyte (Dagarn) - (Ombenning) | (Dn) | (Omb) | (Dn) - Enkel - Fgc - Enkel - (Omb) | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Dagarn) - (Ombenning). Spår 3 och 5 i Fagersta kan trafikeras. Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11395 |  | 11395 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 | Kan arbetet läggas nattetid? Vi har tågmöte på Bergslagspendeln i Fgc LS, utöver trafikpåverkan på Godsstråket. | 11395 |  | 11395 | Ingen synpunkt | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 |  | 11395 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11396 | ERTMS Testkörning (Katrineholm)-Åby södra | (K) | (Åbs) | (K) - (Stö) - (Smt) - (Åbs) | 2027-02-13 | 23:00 | 2027-10-10 | 4:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift. | 11396 |  | 11396 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396 |  | 11396
11397 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-10-16 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Längre skift på Lördagar. Läs ihop med TCR 10082, 11399 och 10081 Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. | 11397 |  | 11397 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397 |  | 11397
11398 | Samtidig infart, växelbyte, stolp och kontaktledningsbyte | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2027-08-07 | 8:00 | 2027-08-08 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi). Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11398 |  | 11398 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 | Kan arbetet läggas nattetid? | 11398 |  | 11398 | Ingen synpunkt | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 |  | 11398 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
11399 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby) Upp-/nedspår | (K) | (Åbs) | (K) - (Stö) - (Smt) - (Åbs) | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Åby södra. Längre skift på Lördagar. läs ihop med TCR 10082, 10081 och 11397. Obs. trafikavbrott v12 S och v41 S 23:00-04:00. | 11399 |  | 11399 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399 |  | 11399
11400 | Förläggning av multidukt | (Avky) | (Fgc) | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - (Fgc) | 2027-05-31 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förläggning av multidukt (Avesta Krylbo)-(Fagersta C) Tågen anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Bergslagsbanan i mån av kapacitet. | 11400 |  | 11400 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 | Kan arbetet läggas nattetid LS? OK med dagtid M-F. | 11400 |  | 11400 | Samma tid som övriga arbeten på sträcka 09-15 | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 |  | 11400 | Tåg i Bergslagen: Tiderna är justerade enligt era önskemål till 02:00-10:00. Green Cargo: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
11411 | IKT Styrområde Skavsta | (Ebg) | (Oxd) | (Ebg) - (Nkc) - (Ssa) - (Nks) - (Oxd) | 2027-08-03 | 9:00 | 2027-08-03 | 11:40 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö2: | Signal | [8 empty] | Båda | [17 empty] | 11411 |  | 11411 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411 |  | 11411
11412 | Förebyggande Underhåll | Äs | (Hön) | Äs - Upp, Ned - (Hön) | 2027-04-17 | 1:00 | 2027-11-14 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Nynäsbanan, stängt mot depån, möjlighet att nå Älvsjö Gods via N1/A1 Ev godstrafik till Jordbro eller Norvik anpassas till före eller efter arbetet. | 11412 |  | 11412 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412 |  | 11412
11413 | Servicefönster underhåll (Gävle) - Storvik | Sv | Gä | Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - Snv - Enkel - Fb - Enkel - Nvl - Enkel - Hg - Enkel - Gä | 2027-10-08 | 22:00 | 2027-10-11 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N1 | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | Trafikavbrott Storvik - (Gävle) Tågen anpassas till före/efter arbetet. Trafikavbrott Storvik spår 4,5 och 6 mot Kungsgården Fredag 23:00-04:00 Trafikavbrott Lördag 22:00-04:00 från Hagaström mot Gävle godsbangård Ö9. | 11413 |  | 11413 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 | Kan arbetet flyttas till 23:45-05:45 nmL (tåg 8180)? | 11413 |  | 11413 | Ingen synpunkt. | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 |  | 11413 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket har justerat tiderna enligt era önskemål.
11414 | IKT styrområde Kiruna | Kmb | Svv | Kmb - Pea - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii - Enkel - Svv | 2027-09-16 | 23:30 | 2027-09-17 | 3:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N3: | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 11414 |  | 11414 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 | Ingen synpunkt | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414 |  | 11414
11415 | Kontaktledningsarbete Brunna spår 2 | Bna | Bna | Bna | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-09 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö3: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad kapacitet i Brunna. Trafik kan behöva omledas alternativt ställas in. | 11415 |  | 11415 | Inga synpunkter då TCR inte påverkar Krösatågen | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 | Ingen synpunkt | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 |  | 11415 | JLT & GC: Noterat
11418 | Sent tillkommande behov, Nätstation sp10 Mgb. | Mgb | Mgb | Mgb | 2027-05-15 | 1:00 | 2027-10-10 | 21:00 | 44 | 0 | 6 | 264 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Sent tillkommande behov (flyttad från T26). Arbete med nätstationen vid spår 10, Mgb. I samband med obj 19055 men tid även före och efter. | 11418
9728 | Underhåll Huddinge - Flemingsberg | (Tul) | (Sta) | (Tul) - Flb - N1, N2, U1, U2 - Hu - (Sta) | 2027-02-23 | 0:45 | 2027-12-10 | 4:45 | 4 | 0 | 24 | 96 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö1: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Läs ihop med TCR 10976 v2714 | 9728

## Förklaring
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR) med liten och mindre än liten trafikpåverkan i Tågplan 2027
Även enstaka TCR:er med medelstor trafikpåverkan fastställs X-4 efter att ha ingått i samråd.
Fastställelsen publiceras på Trafikverkets hemsida och externt arbetsrum den 24 augusti 2026.
Trafikverkets svar på synpunkter publiceras separat på samma platser.
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att hela eller någon del av trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord. Siffrorna står i sin tur för ett visst konstruktionsområde inom området.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som tåg kan behöva anpassas för i revisionsprocessen.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Tidsangivelsen "Periodisk kontinuerlig" utgår.
Kolumn Q; Klassificering. Klassificering Oklassificerad används på TCR:er med mindre än liten trafikpåverkan.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag