## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290503 Övrigt | SUC |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign Suc Inf 122, 125, 133 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall v.22, 23. Begränsad framkomlighet v. 37, 38
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 133- 231,233 | X
[5 empty] | 3,4 | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 125-235,247 | X
[5 empty] | alla | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
[5 empty] | alla | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
290500 Övrigt | SUC | SHV |  | Förebyggande underhåll | E | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 22 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 22 | X
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
279782 PSB | (SIK) | (MAJ) |  | Dingersjö ny driftplats | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X |  | PSB M3 Trafikavbrott Svartvik- Maj
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2048 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning broar/spår Byggnation Spår | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Inkoppling driftplatsen | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E | 2029 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E 1 | 2045 | 2047 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E 1 | 2048 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
290501 Övrigt | (SHV) | (GÄ) |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)
[5 empty] | Alla | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 22 | X
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 22 | X
[5 empty] | Alla | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
275929 Övrigt | (GUI) | (SMO) |  | Förarbete Spårbyte (kabelsänkning) | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Gussi) Hastighetsnedsättning kommer att förekomma med max 2000 m
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2031 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2026 | 2031 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
278480 Övrigt | (VV) | (SMO) |  | Staxåtgärder Stödbensurgrävning/tryckbankar | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Vallvik) Hastighetsnedsättningen kommer inte att ligga i ett svep utan den kommer att delas på sträckan! SF
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2031 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 4000)
[5 empty] | E | 2026 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 4000)
278959 Övrigt | HLY | SMO |  | Testeboån förstärkningsåtgärder | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X |  | Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby Går att köra genom Strömsbro mot Oslättfors.
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2031 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo msi109,111-Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 500)
290513 Övrigt | SMO |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2017 | 2018 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | 101,103-106,143,147 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro
[5 empty] | Alla | 2018 | 2019 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | 101,103-106,143,147 | X
[5 empty] | Alla | 2017 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
290510 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | Alla | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | uh arb växlar 459-476 | A | 190,192. 301,170,176-154,160,162,173,156,177 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | uh arb växlar 459-476 | A | 190,192. 301,170,176-154,160,162,173,156,177 | X
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290511 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 145,139,266 - 117,119 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 145,139,266 - 117,119 | X
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290512 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | 3,4 29,30 | 2016 | 2016 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | Spår3,4,29,30,53 | A | Sign.135,137,262,264 --- 170,182,184 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
[5 empty] | 3,4 29,30 | 2039 | 2039 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | Spår3,4,29,30,53 | A | Sign.135,137,262,264 --- 170,182,184 | X
[5 empty] | 3,4 | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290514 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | 2,3 | 2016 | 2016 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Sign 152,154-133,135,139,141 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro
[5 empty] | 2,3 | 2038 | 2038 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Sign 152,154-133,135,139,141
290515 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 310,314-168 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 310,314-168
290516 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-gruppen Söder | 2020 | 2021 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
[5 empty] | I-gruppen Söder | 2039 | 2040 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241
290517 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-grupp Norr | 2018 | 2019 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
[5 empty] | I-grupp Norr | 2035 | 2036 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240
300049 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | Alla | 2020 | 2020 | nmS | 23:20 | 04:20 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl)
300060 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 54-63 | 2016 | 2016 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | 176-177, 170-173 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63
300063 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 1,2S,2N,5 | 2017 | 2017 | nmTo nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 166-131,133 | X |  | Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
[5 empty] | 1,2S,2N,5 | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 166-131,133 | X
[5 empty] | Alla | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
300007 Övrigt | (GÄ) | (SUR) |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | NED | 2005 | 2005 | nmTo nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Gä 192 - Sur 72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Skutskär
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | nmTi | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Gä 192 - Sur 72 | X
[5 empty] | NED | 2005 | 2006 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2005 | 2006 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300004 Övrigt | (GÄ) | MRM |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | UPP | 2003 | 2003 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Mrm 32 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Gävle-Marma
[5 empty] | UPP | 2003 | 2004 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2003 | 2004 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300008 Övrigt | BOM | MRM |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | NED | 2006 | 2006 | nmO-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Bom21-Mrm62 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Gävle-Marma
[5 empty] | NED | 2006 | 2007 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2006 | 2007 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300005 Övrigt | SUR | TIP |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | UPP | 2004 | 2004 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Sur 71-- Tip 22 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Skutskär-Skärpan
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | nmTi nmO | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Sur 71-- Tip 22 | X
[5 empty] | UPP | 2004 | 2006 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2004 | 2006 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300010 Övrigt | SUR | TIP |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | NED | 2007 | 2007 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Sur 41-Tip 72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skutskär-Tierp
[5 empty] | NED | 2008 | 2008 | nmTi nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Sur 41-Tip 72 | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2008 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2007 | 2008 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300011 Övrigt | OS | (SÄP) |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | NED | 2008 | 2008 | nmTo nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Os 21-Säp 21 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan
[5 empty] | NED | 2008 | 2009 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2008 | 2009 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290506 Övrigt | TIP | SÄP |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP | 2009 | 2009 | nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Tip 51 - Säp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Orrskog-Tobo
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | nmTi nmO | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Tip 51 - Säp 22 | X
[5 empty] | NED | 2009 | 2010 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2009 | 2010 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290504 Övrigt | TIP | TBO |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | NED | 2009 | 2009 | nmTi-nmTo | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Tip 41- Tbo 52 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift
[5 empty] | NED | 2009 | 2010 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2009 | 2010 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290505 Övrigt | SÄP | SAS |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP | 2010 | 2010 | nmTo nmF | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Säp 51- Sas 42 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Tierp-Salsta
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | nmTi-nmTo | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Säp 51- Sas 42 | X
[5 empty] | UPP | 2010 | 2011 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2010 | 2011 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290509 Övrigt | TBO | JLO |  | Förebyggande underhåll/kontakledningsrevision | NED öh 3,4,5,6 | 2013 | 2013 | nmTi-nmTo | 23:55 | 04:10 | D |  | A | Tbo 21 - Jlo 72 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift
[5 empty] | NED | 2013 | 2014 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2013 | 2014 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290508 Övrigt | ÖH | (SRV) |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | NED | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 23:10 | 04:10 | D |  | A | Öh 41- Srv 21 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Örbyhus-Storvreta
[5 empty] | NED | 2014 | 2015 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2014 | 2015 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
290507 Övrigt | JLO | SAM |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | UPP | 2011 | 2011 | nmF | 23:15 | 04:10 | D |  | A | Jlo 71-Sam 83 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Järlebo-Samnan
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:10 | D |  | A | Jlo 71-Sam 83 | X
[5 empty] | UPP | 2011 | 2013 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2011 | 2013 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
300028 Övrigt | SAS | SAM |  | Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | NED Srv 3 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:10 | D |  | A | Sas 52 - Sam 84 | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Salsta-U
[5 empty] | NED | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
283639 PSB | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Nedspår | NED | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283641. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
290741 PSB | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Uppspår | UPP | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283639. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
305932 Övrigt | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Förebyggande Underhåll Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Banarbetsvecka Nedspår | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283641. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
305935 Övrigt | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Förebyggande Underhåll Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Banarbetsvecka Uppspår | UPP | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283639. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
278899 Övrigt | SAM | (U) |  | Montering Bullerplank | NED | 2009 | 2014 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan
[5 empty] | NED | 2010 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2010 | 2014 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2016 | 2021 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2017 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 221 - Sam hfp vx 101
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280734 Övrigt | MRA |  |  | Mora fjärrstyrning | 6,7,8,9 | 2035 | 2045 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 116 klovas i rakläge-Hinderfri vxl 3ab klovas i rakläge |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Kommer att kunna ta in tåg i samråd mellan Tkl och Tsm, Vi kommer inte att vara på alla spåren samtidigt så det kommer en mer detaljerad tidplan i ett senare läge. Planering mellan tkl,JF och projektet måste ske.
290519 Övrigt | MRA | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X |  | Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats
[5 empty] | E | 2034 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
296393 Övrigt | GSÅ | RV |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2010 | 2010 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gås 833,835-Rv 734,736 | X |  | Trafikavbrott Garsås-Rättvik Samplaneras med FUH.
296392 Övrigt | RV | TLG |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2009 | 2009 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Tlg 636,634-Rv 733,735 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Rättvik-Tällberg
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Tlg 636,634-Rv 733,735 | X
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Tlg 636,634-Rv 733,735 | X
294662 Övrigt | IN |  |  | Stationer för alla Insjön | 2 | 2027 | 2027 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 333-334 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget Insjön. Inga möten i Insjön möjliga.
[5 empty] | 2 | 2028 | 2028 | M-O | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 333-334
[5 empty] | 3 | 2028 | 2028 | ToF | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 335-336
[5 empty] | 3 | 2029 | 2029 | MTi | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 335-336
294664 Övrigt | GNF |  |  | Stationer för alla Gagnef | 2 | 2030 | 2030 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 223-234 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget Inga möten möjliga i Gagnef under kobbet
[5 empty] | 3 | 2031 | 2031 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 225-236
290518 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2019 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
280731 Övrigt | GTF | (VHY) |  | Bangårdsombyggnad Säter/Gustafs | E 3 Av/ky | 2033 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbytet | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X |  | Kommer även att förekomma arbeten på Gustafs dp
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | nmO-nmF | 22:00 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
296395 Övrigt | ST | VHY |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2037 | 2037 | MTi | 07:00 | 16:00 | D |  | A | St 1/5,2/5- Vhy 1/6,2/6 |  |  | Trafikavbrott Säter-Vikmanshyttan Samordnas med spårbytet!
295266 Övrigt | (ST) | (HDM) |  | Inkoppling EsikVikmanshyttan | E | 2011 | 2011 | F-S | 22:00 | 22:00 | H |  | A | St infsi 2/2-Hdm infsi 1/1 |  |  | Trafikavbrott: (Säter)-(Hedemora)
277106 PSB | HDM | (AVKY) |  | Spårbyte/Ballastrening | E 3 Av/ky | 2033 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbytet | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X |  | PSB M1 Trafikavbrott I samband med detta objekt kommer vi även att byta växlar i Hedemora
[5 empty] | E 3 Av/ky | 2038 | 2039 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X
[5 empty] | E 3 Av/ky | 2038 | 2039 | nmO-nmL | 22:00 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 5000)
280697 Övrigt | AVKY | SNB |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2038 | 2038 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D |  | A | Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5 | X |  | Trafikavbrott Avesta/Krylbo mot Snickarbo
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmO-nmL | 22:00 | 04:10 | D |  | A | Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5 | X
280696 Övrigt | AVKY |  |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | 1,2 | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X |  | Trafikavbrott Spår 1,2 i Avesta/Krylbo samt linjen mot Rosshyttan.
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X
297884 Övrigt | AVKY |  |  | Förebyggande underhåll Ktl | 1 Alla | 2042 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sl-Avky David Tonér 0725237030
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290520 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2017 | 2017 | M-S | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2026 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290526 Övrigt | BÄ | MDL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll 212 | UPP | 2021 | 2021 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | UPP | 2021 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2021 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
296387 Övrigt | BSB | MDL |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | UPP | 2034 | 2034 | MTi | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Mdl 136-Bsb 61, 63 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal
296388 Övrigt | BSB | MDL |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED | 2034 | 2034 | O-F | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Mdl 162-Bsb 31 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal
280463 Övrigt | (ÅG) | (OSÖ) |  | Servicefönster (Ånge)-(Ovansjö) | E | 1951 | 1951 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ovansjö)
[5 empty] | E | 2003 | 2050 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A
296379 Övrigt | OSÖ | AY |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED,UPP | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Osö 51,21-Ay 32,62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ovansjö-Alby
280462 Övrigt | (OSÖ) | RSÖ |  | Servicefönster (Ovansjö)-Ramsjö | UPP | 1951 | 1951 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 2003 | 2050 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A
296134 Övrigt | AY |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Alby | Alla | 2018 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alby
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A |  | X
296380 Övrigt | JÅ | MSÖ |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED,UPP | 2033 | 2033 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Jå 61,62,63-Msö 32,62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mellansjö-Juån
290524 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | Alla | 2018 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö)
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X
[5 empty] | Alla | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
279905 Övrigt | RSÖ | LS |  | Fö-lina Ls-Rsö | E | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X |  | Trafikavbrott Ramsjö-Ljusdal
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2022 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2032 | 2036 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
280459 Övrigt | RSÖ | (LS) |  | Servicefönster Ramsjö-(Ljusdal) | E | 1951 | 1951 | MO-F | 09:30 | 11:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö-(Ljusdal)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | MO-F | 09:30 | 11:30 | D |  | A
290525 Övrigt | LS | RSÖ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 2035 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2035 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
295873 Övrigt | LS |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Ljusdal | Alla | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls infsi 20-Ls infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Ljusdal
279331 Övrigt | (LS) | (BN) |  | Åtgärd tåglängdsmätning | E | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn infsi 2/1 - Ls infsi 20 |  |  | Trafikavbrott (Bollnäs)-(Ljusdal)
[5 empty] | E | 2016 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 100)
[5 empty] | E | 2016 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 100)
280457 Övrigt | LS | BN |  | Servicefönster Ljusdal-Bollnäs | E | 1951 | 1951 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs och Ljusdaländen
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A
296371 Övrigt | SKÄ | JR |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2017 | 2017 | ToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skä 31.33-Jr 32,34,36 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skästra-Järvsö
290521 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | E | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
295874 Övrigt | BN |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Bollnäs | Alla | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs
280464 Övrigt | (BN) | (KLS) |  | Servicefönster (Bollnäs)-(Kilafors) | UPP | 1951 | 1951 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bollnäs)-(Kilafors) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 2002 | 2050 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A
294656 Övrigt | KLS |  |  | Stationer för alla Kilafors | 2 | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 61-32 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 61-32
[5 empty] | 3 | 2017 | 2017 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 25-62
[5 empty] | 3 | 2018 | 2018 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 25-62
275527 Övrigt | (KLS) | (HDN) |  | Röstbo bangårdsombyggnad | E | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Kilafors)-(Holmsveden)
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2019 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | O-L | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-To | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | To-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
280456 Övrigt | KLS | HDN |  | Servicefönster Kilafors-Holmsveden | E | 1951 | 1951 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Holmsveden
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | Ti-To | 12:00 | 14:00 | D |  | A
294671 Övrigt | HDN |  |  | Stationer för alla Holmsveden | 1 | 2013 | 2013 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 31-62 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget
[5 empty] | 3 | 2014 | 2014 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 63-34
280460 Övrigt | (HDN) | (MOG) |  | Servicefönster (Holmsveden)-(Mo Grindar) | UPP | 1951 | 1951 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Mo Grindar) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 2002 | 2050 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A
294669 Övrigt | (HDN) | (MOG) |  | Stationer för alla Lingbo | UPP | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Mog 51 - Hdn 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Holmsveden-Mo grindar
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Mog 21 - Hdn 52
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Mog 51 - Hdn 22
293298 Övrigt | HDN | OB |  | Mellanblock Ob-Hdn | E | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 |  |  | Trafikavbrott Holmsveden-(Ockelbo)
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Inkoppling mellanblock | A
[5 empty] | E | 2016 | 2021 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
298556 Övrigt | HDN | (OB) |  | Mellanblock Ob-Hdn Inkoppling | E | 2011 | 2011 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Inkoppling mellanblock | A | Hdn infsi 21-Ob infsi 3/1 |  |  | Trafikavbrott Holmsveden-(Ockelbo)
280458 Övrigt | MOG | OB |  | Servicefönster Ockelbo-Mo Grindar | E | 1951 | 1951 | S | 04:15 | 06:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-Ockelbo
[5 empty] | E | 2002 | 2049 | S | 04:15 | 06:15 | D |  | A
280699 Övrigt | MOG | (OB) |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2020 | 2020 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob Infsi 3/2 msi 2/6 msi1/6-Mog Ob infsi 3/2 msi 2/6,1/6- Mog infsi 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-Ockelbo
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob Infsi 3/2 msi 2/6 msi1/6-Mog Ob infsi 3/2 msi 2/6,1/6- Mog infsi 51,21 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 262,425/262,625 Längd: 200)
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-O | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 262,425/262,625 Längd: 200)
296345 Övrigt | MOG | OB |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2017 | 2017 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 3/5,4/5-Mog 32,34 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo - Mo-Grindar
290522 Övrigt | OB | BN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/Kontaktledningsrevision | Alla | 2016 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
294637 Övrigt | OB |  |  | Stationer för alla Ockelbo | 4 | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 4/5-4/6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott ett spår i taget
[5 empty] | 4 | 2033 | 2033 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 4/5-4/6
[5 empty] | 3 | 2033 | 2033 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 3/5-3/6
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 2/5-2/6
298558 Övrigt | OB |  |  | Mellanblock Ob-Hdn Inkoppling | Alla | 2011 | 2011 | S | 20:00 | 24:00 | H | Inkoppling mellanblock | A | Ob infsi 3/1-3/2,1/2 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ockelbo
280461 Övrigt | (OB) | (GÄ) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Gävle) | E | 1951 | 1951 | nmTi nmO nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | nmTi nmO nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A
301135 Övrigt | KFN | OSL |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2017 | 2017 | OTo | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Kfn 1/6,2/6-Osl 1/6,2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kolforsen-Oslättfors
290523 Övrigt | SMO | OB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision | E | 2016 | 2017 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2016 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
279332 Övrigt | (OB) | (SV) |  | Åtgärd tåglängdsmätning | E | 2019 | 2021 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | SvInfsi 53 – Ob Infsi 3/2 |  |  | Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
[5 empty] | E | 2019 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 100)
[5 empty] | E | 2019 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 100)
286334 Övrigt | (OB) | (SV) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Storvik) | E | 1951 | 1951 | S | 04:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
[5 empty] | E | 2003 | 2049 | S | 04:00 | 08:00 | D |  | A
290530 Övrigt | SV | OB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo
[5 empty] | E | 2034 | 2035 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290559 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2021 | 2021 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2021 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
296054 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Föberedande mark och kanalisationsarbeten Ångebyn samt linjer mot Moradal/Ovansjö | Alla | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Osö U2-Mdl 122 Ågy 33-Ågy 34 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-(Ovansjö) via Ångebyn
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Osö U2-Mdl 122 Ågy 33-Ågy 34
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 15:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290560 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2020 | 2020 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X |  | Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
290531 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | Alla | 2019 | 2019 | nmTi-nmS | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge godsbangård
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | nmTi-nmS | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2035 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,190,123,161 | X
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2033 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
296063 Övrigt | ÅGGB |  |  | Förberedande mark och kanalisationsarbeten, byggnation nya spårspärrar, spår 6-10 | 6 7,8,9,10 | 2037 | 2038 | M-F | 07:00 | 16:00 | D |  | A | Åg 6-10/4-hinderfri vxl 219 |  |  | Trafikpåverkan:
296097 Övrigt | ÅGGB |  |  | Förarbete signalinkoppling | 6 7-17 | 2041 | 2041 | M-F | 06:00 | 16:00 | D |  | A | hinderfritt växel 310, 311, 313-dvsi 192. |  |  | Trafikpåverkan: Rivning signalobjekt spår 6-10 och 11-17. Möjlighet till tågväg från spår 11-17 mot ankomstbangården försvinner. Tåg/växlingsvägar från spår 6-10 försvinner temporärt (återkommer mot spår 96 efter signalinkoppling).
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
294642 Övrigt | SV |  |  | Stationer för alla Storvik | 4 | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 61-32 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget. Långstoppet avbrott spår 4,5 ingen plattform.
[5 empty] | 4 | 2021 | 2021 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 61-32
[5 empty] | 5 | 2021 | 2021 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 31-62
[5 empty] | 5 | 2022 | 2023 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 31-62
[5 empty] | 4,5 | 2027 | 2028 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Ombyggnation ramp | A | 61,31 - 62,87
[5 empty] | 4,5 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 01:00 | D | Ombyggnation ramp | A | 61,31 - 62,87
290538 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2023 | 2023 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
290542 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/Kontaktledning | E | 2004 | 2005 | M-F | 11:00 | 16:00 | D |  | A | Sv Sig.22/86-Avky Sig.33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo
294638 Övrigt | TSÅ |  |  | Stationer för alla Torsåker | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | 2/5-2/6 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott spår 2 Torsåker Inga möten i Torsåker
296343 Övrigt | HL | MRS |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2023 | 2023 | MTi | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Hl msi 1/5,2/5,3/5-Mrs msi 32,34 | X |  | Trafikavbrott Horndal-Morshyttan Samplanerat med FUH Sv-Avky
280698 Övrigt | JU | AVKY |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2022 | 2022 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Av/ky msi 64, 83, 90 - Ju msi 1/5, 2/5 | X |  | Trafikavbrott Avesta mot Jularbo
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av/ky msi 64, 83, 90 - Ju msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Av/ky msi 64, 83, 90 - Ju msi 1/5, 2/5 | X
286335 Övrigt | AVKY |  |  | Servicefönster AvestaKrylbo | Alla | 2009 | 2009 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
290533 Övrigt | AVKY | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2022 | 2022 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
277737 Övrigt | SNT | (FGC) |  | Ny driftplats Ombenning | E | 2019 | 2024 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X |  | Trafikavbrott: Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg
[5 empty] | E | 2019 | 2024 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2044 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2044 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | L | 09:00 | 21:00 | D | Tågstopp | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | S | 06:45 | 18:45 | D | Tågstopp | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | LS | 06:45 | 17:45 | H | Tågstopp | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | S | 17:45 | 24:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-To | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | To-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
281024 Övrigt | (SNT) | (FGC) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1 - Snt 2/2 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1- Snt 2/2 | X
281467 Övrigt | SNT | FGC |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2036 | 2036 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8 | X |  | Trafikavbrott Snyten-Fagersta
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8 | X
279868 Övrigt | FGC |  |  | Fagersta ställverksbyte | Alla | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
286339 Övrigt | FGC |  |  | Servicefönster Fagersta | Alla | 2008 | 2008 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
298334 Övrigt | FGC |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Fagersta C | Alla | 2036 | 2037 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1 | X |  | Trafikavbrott: Fagersta
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1 | X
281025 Övrigt | (FGC) | (DN) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
281468 Övrigt | FGC | DN |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2037 | 2037 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6 | X |  | Trafikavbrott Fagersta mot Dagarn Plattform endast spår 3 i FagerstaC
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6 | X
290534 Övrigt | FGC | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU) | E | 2022 | 2022 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
283094 Övrigt | (SKB) | (KRN) |  | Inkoppling 1 st mellanblock | E,1 | 2044 | 2044 | LS | 08:00 | 12:00 | H |  | A | Krn 2/1 - Skb 2/2
282574 Övrigt | KRN | SBA |  | Förstärkningslina Frövi- Avesta | E | 2045 | 2049 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X |  | Trafikavbrott: Krampen-Spannarboda
[5 empty] | E | 2045 | 2049 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2049 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2049 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2049 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Sba 1/2 - Krn 2/1 | X
283093 Övrigt | (KRN) | (SLG) |  | Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta-Frövi | E,1 | 2040 | 2044 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Krn 21 - Slg 22
[5 empty] | E,1 | 2040 | 2044 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Krn 21 - Slg 22
283102 Övrigt | (SBA) | (SLG) |  | Inkoppling 1 st mellanblock | E,1 | 2045 | 2045 | LS | 08:00 | 12:00 | H |  | A | Sba 1/2 - Slg 1/1
282285 Övrigt | SBA | (FV) |  | Förstärkningslina Frövi- Avesta | E | 2037 | 2044 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Fv 51 - Sba 1/1 | X |  | Trafikavbrott: (Frövi)- Spannarboda
[5 empty] | E | 2037 | 2044 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fv 51 - Sba 1/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2044 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Fv 51 - Sba 1/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2044 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 51 - Sba 1/1 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2045 | M | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Fv 51 - Sba 1/1 | X
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280702 Övrigt | GÄ | (SV) |  | Fö-linan | E | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X |  | Trafikavbrott Endast sträckan Gävle mot (Storvik)
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 01:00 | D | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 01:00 | D | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | L | 01:00 | 01:00 | H | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
286332 Övrigt | (GÄ) | (SV) |  | Servicefönster (Gävle)-(Storvik) | E | 1951 | 1951 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik
[5 empty] | E | 2002 | 2049 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
290547 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | Alla | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 | X
[5 empty] | Alla | 2019 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2019 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
280074 Övrigt | HG |  |  | Signalåtgärder,Kanalisationsarbeten | 3 | 2022 | 2024 | M-F | 08:00 | 16:00 | D | Kanalisation/kabeldragning | A | Hg msi 3/5-Hg msi 3/6 |  |  | Trafikavbrott endast spår 3 Hagaström
296346 Övrigt | NVL | (SV) |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv ubl 42-Nvl 1/5,2/5 |  |  | Trafikavbrott Norra Valbo-Storvik. Samplanerat med FUH och Fö-linan
290549 Övrigt | SV |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | Alla | 2018 | 2018 | M-F | 09:30 | 13:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik,
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-F | 09:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 09:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) | X
295105 Övrigt | SV |  |  | Servicefönster Storvik | Alla | 1951 | 1951 | S | 02:10 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
[5 empty] | Alla | 2002 | 2049 | S | 02:10 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 1951 | 1951 | S | 05:50 | 09:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2002 | 2049 | S | 05:50 | 09:30 | D |  | A |  | X
290539 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
297267 Övrigt | HFR |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Hofors | Alla | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfr infsi 2/1-Hfr infsi 2/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Hfr. Samplaneras med FUH 290539
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfr infsi 2/1-Hfr infsi 2/2 | X
290543 Övrigt | (KOÄ) | BLG |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
296366 Övrigt | FLN | BLG |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fln msi 1/6,2/6,3/7,4/7,6/7-Blg Vxidvsi 353 | X
290492 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge bg | Alla | 2010 | 2010 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.Nm S helgerna v2010 samt v2038 kommer det att vara helt stängt.
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
290493 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge rangerbangård | rbg | 1951 | 1951 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
[5 empty] | rbg | 2002 | 2050 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2011 | 2011 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2014 | 2014 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2024 | 2024 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2034 | 2034 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2039 | 2039 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
303149 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning Växlar - Vxl 555/556, 575, 576 | 9 10 | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 257 - 260 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2027 | 2027 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2027 | 2027 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
303162 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning Växlar - Vxl 425, 427, 426, 428/431, 435/432 | 5,6,7,8,9 4,9L | 2037 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Dvsi 125-127-136-138-146-145-Hfp vxl 453
280683 Övrigt | BLG | LA |  | Fö-linan | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X |  | Trafikavbrott Borlänge-Ludvika D-Skydd
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2040 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
280684 PSB | BLG | LA |  | Mellanblock/Esik | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X |  | PSB M5 Trafikavbrott D-skydd
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124
297539 Övrigt | BLG | LA |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/Kontaktledning | E | 2008 | 2009 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-La 158,180 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
290544 Övrigt | BLG | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
280682 Övrigt | (ULY) | (GÄG) |  | Rämshyttetunneln | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X |  | Trafikavbrott (Ulvshyttan)-(Gräsberg)
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2024 | M-F | 12:00 | 13:30 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 12:00 | 13:30 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | F | 11:30 | 12:30 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 11:30 | 12:30 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | To-S | 20:00 | 24:00 | H | Inkoppling nya spåret | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 12:00 | D | Inkoppling nya spåret | A | Uly infsi 22-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 12:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | F-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
295079 Övrigt | LA | STL |  | Fö-lina La-Stl | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott La-Stl
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2040 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
297541 Övrigt | LA | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/Kontaktledning | E | 2006 | 2007 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 161,163,165,169,171-Stl 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen
279210 Övrigt | GG | KPG |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36 | X |  | Trafikavbrott Grängesberg-Gmg/Stl-Kopparberg
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2027 | 2031 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
279193 Övrigt | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2016 | 2017 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
[5 empty] | E | 2016 | 2026 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2017 | 2027 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2016 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
279205 PSB | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X |  | PSB M4 Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2028 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X
291845 Övrigt | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr Efter arb | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
290545 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
295670 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ställdalen
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
279226 Övrigt | (STL) | KEB |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 22 - Keb L2 | X |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Kejsarbäcken
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Stl 22 - Keb L2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2027 | 2031 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2027 | 2032 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
286340 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors) | E | 2003 | 2003 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti-F | 01:20 | 04:20 | D |  | A
295629 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
294854 Övrigt | STR | ÖS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledning | E | 2018 | 2019 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
280185 Övrigt | ÖS |  |  | Byggnation GC över driftplatsen | Alla | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 15:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
300359 Övrigt | ÖS |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Östersund | Alla | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 15:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
295292 Övrigt | (ÖS) | (GÖ) |  | Byte av tranformatorer | E | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 102- Gö infsi1/1 | X |  | Trafikavbrott: (Östersund)-(Gällö) Detta objekt kommer att innefatta Ope, Brunflo, Pilgrimsta Vid grävning kan det förekomma en nedsättning till 70 km/tim, men man kommer att dela upp den på sträckan så att det inte blir sammanhängande
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 102- Gö infsi1/1 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 102-Gö infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
294853 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledning | E | 2018 | 2019 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | nmM | 23:00 | 00:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
297269 Övrigt | (PL) | (STV) |  | Inkoppling Gällö Esik | E | 2010 | 2010 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 200)
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-O | 00:00 | 15:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 200)
296088 Övrigt | ÅG |  |  | Förberedande mark och kanalisationsarbeten spår 96 | 96 | 2039 | 2040 | M-F | 07:00 | 16:00 | D |  | A | Åg dvsi 137, 192-dvsi 200, 125 |  |  | Trafikpåverkan:
296127 Övrigt | ÅG |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | Alla | 2022 | 2022 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 | X
[5 empty] | Alla | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
300755 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To-S | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | MTi | 00:00 | 03:00 | H |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
296125 Övrigt | ÅG | SUC |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
276566 PSB | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall-(Töva) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
278649 PSB | SUC |  |  | Sundsvall C - Sundsvall V Kanalisation/kabelarbeten | 8,9 | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall, norra och västra delen. Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | 8,9 | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2022 | 2025 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 500)
[5 empty] | 8,9 | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 500)
278660 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvall C | 4,5 | 2037 | 2041 | M-F | 07:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 247,249- SucSuc msi 172,174 |  |  | Går ej att använda plattformen på spår 4 dagtid.
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
299716 Övrigt | (LSL) | VÄY |  | Spårbyte Långsele – Västeraspby | E | 2032 | 2035 | M | 05:00 | 13:00 | D |  | A | Väy 40-Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-Västeraspby
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | Ti-F | 14:00 | 21:30 | D |  | A | Väy 40-Lsl 23 | X
290550 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
280140 Övrigt | VÄY | (SUC) |  | Förarbeten tester BL3 | E | 2007 | 2007 | nmS | 04:50 | 01:30 | D |  | A | Suc Infsi125- Väy inft21/ 19 |  |  | Provkörning Suc - Slm Inga andra trafikverksamheter får förekomma Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
280149 Övrigt | VÄY | (SUC) |  | Inkoppling BL 3 | E | 2017 | 2017 | LS | 04:50 | 24:00 | H |  | A | Suc Infsi 125-Väy Inft 21, 19 |  |  | Inkoppling av BL 3 och provkörning Suc - Gim Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby,Tågstopp 44 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Suc Infsi 125-Väy Inft 21, 19
290551 Övrigt | HSD | SUC |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2030 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
276567 PSB | (TRÅ) | SUC |  | Birsta/Nacksta | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Inläggning 5st växlar Bia | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H | Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 800)
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 15:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti-F | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 800)
280154 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | Inkoppling BL 3 (Sundsvall) - (Gimonäs) | E | 2045 | 2045 | L | 04:50 | 24:00 | H |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19 |  |  | Inkoppling BL3 provkörning Suc - Gim Trafikavbrott (Sundsvall)-(Gimonäs) 1x49 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma Kontaktperson: P-O Hedenfeldt, 070-343 64 65
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
276565 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Rivning skyddsportal och plankorssning samt växelläggning | E | 2022 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X |  | Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti-To | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skk inft 20-Tud | X
282248 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Upprustning Tunadalsspåret | E | 2028 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skk infst20-Tud |  |  | Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
290552 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2023 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk - Tud | X
Mellersta | Kilafors - Söderhamn | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290554 Övrigt | KLS | SHV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2018 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | KLS 64,66 - SHV 25,61 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | KLS 64,66 - SHV 25,61
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
Mellersta | Gävle - Fliskär | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296359 Övrigt | GÄ | (FÄR) |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä msi 3o1-Fär 310 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290556 Övrigt | RÅG | (RBÄ) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2020 | 2020 | nmTi-nmL | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Rågsveden-(Repbäcken)
[5 empty] | E | 2036 | 2041 | nmTi-nmL | 19:50 | 02:20 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 2036 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
Mellersta | Mora-Älvdalen/Vika | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280741 Övrigt | (MÄK) | MRA |  | Mora fjärrstyrning | E | 2035 | 2040 | M-F | 07:00 | 16:00 | D | Kanalisation samt kabel grävning | A | Msi (4/1)- Mäk (km 31+600) | X |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 2034 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D | Kanalisation samt kabel grävning | A | Msi (4/1)- Mäk (km 31+600) | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 2035 | 2040 | M | 00:00 | 04:30 | D | Kanalisation samt kabel grävning | A | Msi (4/1)- Mäk (km 31+600) | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 2035 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D | Kanalisation samt kabel grävning | A | Msi (4/1)- Mäk (km 31+600) | X
Mellersta | Ängelsberg - Snyten | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297882 Övrigt | (SNT) |  |  | Förebyggande underhåll Ktl | 3 Alla | 2038 | 2038 | M | 08:40 | 14:40 | D | Förebyggande Underhåll | A | Snt 3/2 - Snt 3/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snt-Äbg David Tonér 0725237030
[5 empty] | 3 Alla | 2038 | 2038 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D | Förebyggande Underhåll | A | Snt 3/2 - Snt 3/5 | X
300974 Övrigt | SNT |  |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | 3 | 2024 | 2024 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 3/5 - Snt 3/2 | X |  | Trafikavbrott mot Ängelsberg
[5 empty] | 3 | 2024 | 2024 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Snt 3/5 - Snt 3/2 | X
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290557 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll | E | 2018 | 2021 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X |  | Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
[5 empty] | E | 2031 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2018 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2031 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2031 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
297185 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Fjärrstyrning/plankorsningar | Alla | 2013 | 2014 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158 |  |  | Pl Jan-Erik Norgren Tel: 070-724 67 27
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2016 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2029 | 2042 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | To-S | 18:00 | 24:00 | H | Inläggning rörbro Harnäs | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D | Inläggning rörbro Harnäs | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | F-S | 18:00 | 24:00 | H | Inläggning rörbro Björka | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:00 | D | Inläggning rörbro Björka | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 05:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 05:30 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 300)
281027 Övrigt | (SMJ) | (FGC) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/22 - Smj E1/2 | X |  | Trafikavbrott (Fagersta)-(Smedjebacken)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/22 - Smj E1/2 | X
294645 Övrigt | SRE |  |  | Stationer för alla Söderbärke | Alla | 2025 | 2025 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A1/2 - B1/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderbärke
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A1/2 - B1/2
296398 Övrigt | SRE | VAD |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2024 | 2024 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ser A1/2-Vad B | X |  | Trafikavbrott Söderbärke-Vad
294614 Övrigt | VAD |  |  | Stationer för alla | Alla | 2024 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | LP A - LP B |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vad Samplanerat med M297185 och MM296398
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | LP A - LP B
292273 Övrigt | FGC |  |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | 3 | 2038 | 2038 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Ängelsberg Stängt Fagersta - Ängelsberg Öppet Snyten - Ängelsberg
[5 empty] | 3 | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X
[5 empty] | 3 | 2039 | 2039 | nmTi-nmL | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X
281029 Övrigt | (FGC) | (ÄBG) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X |  | Trafikavbrott Fagersta-(Ängelsberg)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280406 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2002 | 2002 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
290071 Övrigt | LE | BDN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå | E | 2009 | 2012 | nmTi-nmL | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Le 57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-Bdn 128 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
292226 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Boden Central)-(Luleå) | E | 2020 | 2021 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | nmTi-nmS | 22:30 | 03:30 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 5000)
[5 empty] | E | 2036 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
292252 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2002 | 2002 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A
300044 Övrigt | GST |  |  | Ny kombiväxel Gammelstad | K1,K2,K3,4 | 2037 | 2037 | LS | 19:00 | 05:00 | H |  | A | Gst dvsi 4/2 | X
[5 empty] | K1,K2,K3,4 | 2038 | 2038 | LS | 19:00 | 05:00 | H |  | A | Gst dvsi 4/2 | X
299299 Övrigt | (SVT) | (SBY) |  | Förebyggande underhåll (Boden Central)-(Luleå) | E | 2037 | 2037 | nmS | 18:00 | 06:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 300)
300586 Övrigt | (SÄN) | BDN |  | Boden, utbyte av högspänningskabel | Alla | 2037 | 2037 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Inkoppling av ny kabel, rivning/ ändförslutning | A | Sän L2 - Bdn Dvsi154, hinderfritt vxl 624, Bdn Dvsi 377, hinderfritt vxl 661 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sävasklinten)
300585 Övrigt | (BDN) | (BDS) |  | Boden, utbyte av högspänningskabel | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Boden södra)
300587 Övrigt | BDN | (BDS) |  | Boden, utbyte av högspänningskabel | E | 2037 | 2037 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hinderfritt vxl 1 (Bds) - Bdn Dvsi154, hinderfritt vxl 624, Bdn Dvsi 377, hinderfritt vxl 661 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-(Boden södra)
300440 Övrigt | (NYF) | (KTÄ) |  | Ny GC-bro Korsträsk | E | 2033 | 2033 | FL | 22:00 | 24:00 | D | Landfästen och bottenplatta | A | KtäL2-NyfL1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)-(Korsträsk)
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | LS | 00:00 | 06:00 | D | Landfästen och bottenplatta | A | KtäL2-NyfL1 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)
280417 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 1951 | 1951 | TiO | 02:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiO | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | F | 11:30 | 12:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | F | 11:30 | 12:30 | D |  | A
290330 Övrigt | LTK | BDS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Långträsk-Boden Södra | E | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
280418 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 1951 | 1951 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | M | 10:30 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 10:30 | 11:30 | D |  | A
290331 Övrigt | LTK | BST |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Långträsk-Bastuträsk | E | 2023 | 2023 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
280416 Övrigt | (HLS) | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 1951 | 1951 | TiTo | 17:30 | 19:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiTo | 17:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | MF | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | MF | 11:00 | 12:00 | D |  | A
290329 Övrigt | HLS | BST |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Hällnäs-Bastuträsk | E | 2020 | 2020 | LS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | LS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-OS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
280415 Övrigt | (VÄN) | HLS |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 1951 | 1951 | MO | 03:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | MO | 03:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | F | 14:30 | 15:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | F | 14:30 | 15:30 | D |  | A
290328 Övrigt | VÄN | HLS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Vännäs Norra-Hällnäs | E | 2020 | 2020 | LS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | LS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-OS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
300458 Övrigt | VNS |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs | Alla | 2023 | 2023 | ToF | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vännäs
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-F | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-O | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 | X
300466 Övrigt | (VNS) | DGM |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs | E | 2023 | 2023 | ToF | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Vännäs)-Degermyr
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 01:30 | 05:30 | D |  | A | Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
280427 Övrigt | VNS | THÖ |  | Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö | E | 1951 | 1951 | TiTo | 04:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiTo | 04:00 | 06:00 | D |  | A
290305 Övrigt | VNS | THÖ |  | Servicefönster Förebyggande Underhåll Vännäs-Trehörningssjö | E | 2023 | 2023 | ToF | 03:00 | 07:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-O | 03:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
279860 Övrigt | (ÖÄ) | (OXM) |  | Glödbegstunneln åtgärder | UPP | 2030 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Skrotning av berg, besiktningsåtgärder m.m. | A | Öä infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)
300611 Övrigt | (ÖÄ) | (OXM) |  | Glödbegstunneln Montage läckande kabel | UPP | 2036 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Montage läckande kabel | A | Öä infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)
300599 Övrigt | THÖ |  |  | Trehörningsjö, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | Alla | 2031 | 2033 | M-S | 13:20 | 17:20 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Thö 2/2 - Thö 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: trafikstopp minst 4 timmar per dygn, spår 1 minst 6 timmar per dygn.
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | O-F | 13:20 | 17:20 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Thö 2/2 - Thö 1/2 | X
[5 empty] | 1 | 2031 | 2033 | M-S | 17:20 | 19:20 | D | Kabelförläggning | A | Thö1/6-Thö 1/5 | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
280428 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel | E | 1951 | 1951 | M | 04:30 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 04:30 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | O | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | O | 04:00 | 06:00 | D |  | A
290306 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Trehörningssjö-Mellansel | E | 2023 | 2023 | ToF | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-O | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2025 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
300597 Övrigt | LNV |  |  | Långvattnet, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | Alla | 2028 | 2030 | M-S | 14:00 | 18:00 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Lnv 2/2 - Lnv 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Ttrafikstopp Långvattnet
[5 empty] | 1 | 2028 | 2030 | M-S | 18:00 | 20:00 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Lnv 1/6- Lnv 1/5 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | F | 13:00 | 17:00 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Lnv 2/2 - Lnv 1/2 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | MTi | 13:00 | 17:00 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Lnv 2/2 - Lnv 1/2 | X
[5 empty] | Alla | 2028 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
300595 Övrigt | LMN |  |  | Långviksmon, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | Alla | 2026 | 2027 | M-S | 14:00 | 18:00 | D | Kabelförläggning | A | Lmn 2/2 - Lmn 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Långviksmon
[5 empty] | 1 | 2026 | 2027 | M-S | 14:00 | 18:00 | D | Kabelförlägging | A | Lmn 1/6- Lmn 1/5 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti-To | 13:30 | 17:30 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Lmn 2/2 - Lmn 1/2 | X
[5 empty] | Alla | 2026 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
300594 Övrigt | LMN | BJ |  | Björna, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | E | 2025 | 2025 | M-F | 14:00 | 17:00 | D | Kabelförläggning | A | Bj msi 1/6, 2/6 - Lmn msi 1/5, 2/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp minst 3timmar per dygn
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
300592 Övrigt | BJ |  |  | Björna, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | Alla | 2024 | 2025 | M-S | 14:00 | 19:00 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Bj 2/2 - Bj 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp minst 5 timmar per dygn v2024-2025 Trafikstopp minst 4timmar per dygn To-F v2033-2034 och M v2035
[5 empty] | 1 | 2024 | 2025 | M-S | 14:00 | 19:00 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Bj 1/6- Bj 1/6 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | ToF | 14:00 | 18:00 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Bj 2/2 - Bj 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M | 14:00 | 18:00 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Bj 2/2 - Bj 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2024 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
300591 Övrigt | BJ | BJÖ |  | Björnsjö, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | E | 2024 | 2024 | M-F | 14:00 | 17:00 | D | Kabelförläggning | A | Bjö msi 1/6, 2/6 - Bj msi 1/5, 2/5 | X |  | Trafikpåverkan: trafikstopp minst 3 timmar per skift
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
300588 Övrigt | BJÖ |  |  | Björnsjö, utbyte icke föreskriftsenliga kablar | Alla | 2021 | 2023 | M-S | 14:00 | 18:00 | D | Kabelförläggning samt rörtryckning | A | Bjö 2/2 - Bjö 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: trafikstopp minst 4h per dygn, enspårsdrift minst 6h per dygn.
[5 empty] | 1 | 2021 | 2022 | M-S | 18:00 | 20:00 | D | Kabelförläggning | A | Bjö 1/6 - Bjö 1/5 | X
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | M-S | 18:00 | 20:00 | D | Kabelförläggning | A | Bjö 2/5 - Bjö 2/6 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | M-O | 14:00 | 18:00 | D | Inkoppling/Ibruktagning | A | Bjö 2/2 - Bjö 2/1
[5 empty] | Alla | 2021 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
280429 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 1951 | 1951 | M | 05:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 05:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | To | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | To | 04:00 | 06:00 | D |  | A
290307 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Mellansel-Aspeå | E | 2022 | 2022 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | MTi | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-O | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
280430 Övrigt | AP | LSL |  | Servicefönster Aspeå-Långsele | E | 1951 | 1951 | OF | 05:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-Långsele
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | OF | 05:00 | 06:00 | D |  | A
290308 Övrigt | AP | LSL |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Aspeå-Långsele | E | 2022 | 2022 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-Långsele
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | MTi | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-O | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Ap 3/1-Lsl 22, 23 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
300615 | (SLJ) | (ÖSÅ) |  | Byte av Teknikhus | E Alla | 2034 | 2034 | M-F | 18:00 | 24:00 | D | Förarbeten | A | Fsm L1-Fsm L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Selsjön)-(Österås)
[5 empty] | E Alla | 2035 | 2035 | M-To | 18:00 | 24:00 | D | Förarbeten | A | Fsm L1-Fsm L2 | X
[5 empty] | E Alla | 2035 | 2035 | FL | 18:00 | 18:00 | H | Inkoppling | A | Öså 1/1-Slj 2/2,Åd 2/2-Fsm 3/7 | X
[5 empty] | E spår 2 | 2035 | 2035 | LS | 18:00 | 18:00 | H |  | A | Fsm 2/5-2/6 | X
[5 empty] | E spår 4 | 2035 | 2035 | LS | 18:00 | 18:00 | H |  | A | Fsm 4/5-4/6 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | LS | 18:00 | 18:00 | H |  | A | Fsm infsi 3/7- Åd 2/2 | X
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280414 Övrigt | (VNS) | (UÅ) |  | Servicefönster (Vännäs)-(Umeå Central) | E | 1951 | 1951 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå central)
[5 empty] | E | 2002 | 2049 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | S | 07:00 | 09:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2049 | S | 07:00 | 09:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | MF | 10:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2049 | MF | 10:00 | 11:00 | D |  | A
290327 Övrigt | VNS | UÅ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Vännäs- Umeå | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Uå 102-Vän 164, 131 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Uå 102-Vän 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
279869 Övrigt | (BRD) | GIM |  | Umeå ställverksbyte | E | 2042 | 2042 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Utbyte centraldator | A | Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)-Gimonäs Berör samtliga spår på Klockarbäckar, Umeå, Umeågodsbangård, Umeå Östra samt Gimonäs
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H | Utbyte centraldator | A | Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 | X
299875 Övrigt | UÅ |  |  | Servicefönster Umeå Central | Alla | 1951 | 1951 | S | 07:20 | 08:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central
[5 empty] | Alla | 2002 | 2049 | S | 07:20 | 08:50 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1951 | 1951 | S | 10:45 | 12:15 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2049 | S | 10:45 | 12:15 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1951 | 1951 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2049 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A
280412 Övrigt | (UÅ) | GIM |  | Servicefönster (Umeå C)-Gimonäs | E | 1951 | 1951 | nmTi nmTo | 23:40 | 01:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- Gimonäs
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | nmTi nmTo | 23:40 | 01:40 | D |  | A
290325 Övrigt | UÅ | GIM |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Umeå C-Gimonäs | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L2-Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | H |  | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | H |  | X
280413 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 1951 | 1951 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A
290326 Övrigt | GIM | HOD |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Gimonäs-Holmsund | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmS | 20:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmS | 20:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000) | X
Norra | Malmbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
305479 | NO.NK |  |  | Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon | Alla | 2023 | 2023 | S | 02:30 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 02:30 | H |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | S | 02:30 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 14:30 | H |  | A
305418 Övrigt | (NO.SÖS) | BJF |  | Banarbetsveckor Bane Nor | E | 2022 | 2026 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2036 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
290123 Övrigt | (BJF) | (SOA) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Riksgränsen-(Stordalen) | E | 2022 | 2024 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
300823 Övrigt | (BJF) | (PEA) |  | ERTMS Malmbanan bdl 111 | E | 2019 | 2021 | M-FS | 03:30 | 08:30 | D |  | A | Bjf 387, Pea L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)
[5 empty] | E | 2022 | 2026 | M-FS | 03:00 | 10:00 | D |  | A | Bjf 387, Pea L2 | X
[5 empty] | E | 2030 | 2036 | M-FS | 03:00 | 10:00 | D |  | A | Bjf 387, Pea L2 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2040 | M-FS | 03:30 | 08:30 | D |  | A | Bjf 387, Pea L2 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1542,000/1418,000 Längd: 5000)
280374 Övrigt | VJ | (BJF) |  | Servicefönster Vassijaure-(Björnfjell) | E | 2002 | 2002 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 05:20 | 07:20 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
280379 Övrigt | KÅ | VJ |  | Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure | E | 2002 | 2002 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 05:10 | 07:10 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
280377 Övrigt | BLN | KÅ |  | Servicefönster Björkliden-Kopparåsen | E | 2002 | 2002 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 05:15 | 07:15 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
299970 Övrigt | BLN | AK |  | Skred och lavinvarningssystem Abisko | E | 2023 | 2023 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björkliden-Abisko
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | A | AkL2-Bln331, Bln333 | X
280371 Övrigt | AK | BLN |  | Servicefönster Abisko-Björkliden | E | 2002 | 2002 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 05:25 | 07:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
280385 Övrigt | SOA | AK |  | Servicefönster Stordalen-Abisko | E | 2002 | 2002 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 05:35 | 07:35 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
280378 Övrigt | KPE | SOA |  | Servicefönster Kaisepakte-Stordalen | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:00 | 08:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
300822 Övrigt | KPE | (PEA) |  | ERTMS Malmbanan bdl 111 | E | 2017 | 2019 | nmTi-nmM | 22:00 | 04:00 | D | Förbesiktning | A | Pea L2, Kpe 251, 253 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kaisepakte-Peruavaara
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | nmTi-nmM | 22:00 | 04:00 | D | Förbesiktning | A | Pea L2, Kpe 251, 253 | X
280384 Övrigt | SBK | KPE |  | Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
280386 Övrigt | TNK | SBK |  | Servicefönster Torneträsk-Stenbacken | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:10 | 08:10 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
290124 Övrigt | (BFS) | SOA |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Bergfors)-Stordalen | E | 2022 | 2024 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
280370 Övrigt | BFS | TNK |  | Servicefönster Bergfors-Torneträsk | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:20 | 08:20 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
280383 Övrigt | RSN | BFS |  | Servicefönster Rensjön-Bergfors | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:30 | 08:30 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
280382 Övrigt | RUT | RSN |  | Servicefönster Rautas-Rensjön | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
299854 Övrigt | (RUT) | (KV) |  | Brobyte Rautasjokk | E | 2022 | 2023 | M-F | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rautas)-(Krokvik)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | S | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | Ti-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2026 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2030 | 2033 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-FS | 03:30 | 08:35 | D | Dagliga tider och efterarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | S | 05:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | Förarbete | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | S | 05:00 | 24:00 | H | Brobyte | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-To | 00:00 | 05:00 | H | Brobyte | A | rut 150-kv 139 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1432,683/1432,183 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 1432,683/1432,183 Längd: 500)
280380 Övrigt | KV | RUT |  | Servicefönster Krokvik-Rautas | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
290125 Övrigt | (PEA) | BFS |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Peuravaara)-Bergfors | E | 2022 | 2024 | M-F | 04:35 | 08:35 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-F | 04:35 | 08:35 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2034 | 2037 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
280381 Övrigt | (PEA) | KV |  | Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik | E | 2002 | 2002 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 06:40 | 08:40 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
280403 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Peuravaara-Råtsi | E | 2003 | 2003 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
290127 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Råtsi-(Peuravaara) | E | 2022 | 2025 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2026 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2022 | 2026 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
279809 PSB | RSI | LAB |  | Gällivare - Kiruna ktl-upprustning LAB - RSI | E | 1951 | 2025 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X |  | PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan driftplats Råtsi-Lappberg.
[5 empty] | E | 2025 | 2034 | M-S | 20:15 | 23:15 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2034 | M-S | 01:30 | 03:30 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2040 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmS | 21:00 | 03:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | M | 00:00 | 03:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | S | 21:00 | 24:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6 | X
300073 Övrigt | RSI | (GV) |  | ERTMS Malmbanan bdl 113, (Gv)-Rsi | E | 2001 | 2025 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Råtsi-(Gällivare)
[5 empty] | E | 2025 | 2034 | M-S | 21:05 | 23:45 | D |  | A | Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2034 | M-S | 01:00 | 03:05 | D |  | A | Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2040 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmS | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1316,000/1404,000 Längd: 5000)
280393 Övrigt | GY | RSI |  | Servicefönster Gäddmyr-Råtsi | E | 1951 | 1951 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:35 | 16:35 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
280220 Övrigt | GY | FJÅ |  | Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan | E , Lab alla | 2021 | 2026 | nmTi-nmM | 21:10 | 03:10 | D | Dagliga arbetstider | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen Enkelspårsdrift Lappberg fram till och med v2036. Avstängning av spår 1, 2
[5 empty] | E , Lab alla | 2026 | 2035 | M-S | 20:10 | 23:30 | D | Dagliga arbetstider | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2026 | 2035 | M-S | 01:10 | 03:10 | D | Dagliga arbetstider | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2036 | 2037 | nmTi-nmM | 21:10 | 03:10 | D | Dagliga arbetstider | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2023 | 2023 | S | 05:00 | 24:00 | D | Nya växlar | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | Nya växlar | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2032 | 2032 | S | 05:00 | 24:00 | D | Vägskydd ibruktagning | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 17:00 | D | Vägskydd ibruktagning | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2034 | 2034 | S | 05:00 | 24:00 | D | Ibruktagning hela anläggningen | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 17:00 | D | Ibruktagning hela anläggningen | A | Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E , Lab alla | 2021 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 km+m: 1380,000/1381,500 Längd: 1500)
280510 Övrigt | LAB |  |  | Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan | 1,2 | 1951 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | Lab HF vxl 1 & 4 | X |  | Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2020. Avstängning av spår 1 & 2 finns i underobjekt.
[5 empty] | 1,2 | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | Lab HF vxl 1 & 4 | X
280390 Övrigt | FJÅ | GY |  | Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr | E | 1951 | 1951 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:40 | 16:40 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
290128 Övrigt | HAR | (RSI) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Harrå-(Råtsi) | E | 2021 | 2024 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2021 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
280389 Övrigt | HAR | FJÅ |  | Servicefönster Harrå-Fjällåsen | E | 1951 | 1951 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:50 | 16:50 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
300574 Övrigt | HÅK | (GV) |  | ERTMS Malmbanan bdl 113 (Gv)-Håk | E | 2023 | 2023 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare)-Håmojåkk
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 17:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 17:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | S | 20:00 | 00:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 20:00 | H |  | A | Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 | X
280387 Övrigt | LIN | HAR |  | Servicefönster Linaälv-Harrå | E | 1951 | 1951 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
280373 Övrigt | STK | LIN |  | Servicefönster Sikträsk-Linaälv | E | 1951 | 1951 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
300820 Övrigt | STK | (GV) |  | ERTMS Malmbanan bdl 113 Stk, Förbesiktning | E | 2014 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sikträsk-(Gällivare)
[5 empty] | E | 2031 | 2034 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | S | 05:00 | 24:00 | H | Förbesiktning | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 17:00 | H | Förbesiktning | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 17:00 | H |  | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | S | 20:00 | 24:00 | H | 24h slutkontroll | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 20:00 | H | 24h slutkontroll | A | Gv infsi 101, Stk 2/1 | X
290129 Övrigt | (GV) | (HAR) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Gällivare)-(Harrå) | E | 2021 | 2024 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2021 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
280372 Övrigt | (GV) | STK |  | Servicefönster Gällivare-Sikträsk | E | 1951 | 1951 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
300813 Övrigt | GV |  |  | ERTMS Malmbanan bdl 114 Gv | Alla | 2014 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare
[5 empty] | Alla | 2031 | 2036 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129 | X
[5 empty] | 2 , 20 | 2001 | 2025 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 | X
[5 empty] | 2 , 20 | 2025 | 2034 | M-S | 21:05 | 23:45 | D |  | A | Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 | X
[5 empty] | 2 , 20 | 2025 | 2034 | M-S | 01:00 | 03:05 | D |  | A | Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 | X
[5 empty] | 2 , 20 | 2035 | 2040 | nmTi-nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 | X
[5 empty] | 2 , 20 | 2040 | 2040 | nmTi-nmS | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 | X
[5 empty] | 1 , 20 | 2026 | 2030 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 176, Gv 125, Gv 103 | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 1312,000/1315,000 Längd: 1000)
280394 Övrigt | (GV) | HRT |  | Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:15 | 15:15 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
299726 Övrigt | (GV) | HRT |  | Brobyte Spännajokk | E | 2020 | 2022 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | S | 05:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | Förarbete | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | S | 05:00 | 24:00 | H | Brobyte | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 00:00 | 05:00 | H | Brobyte | A | Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 03:10 | H |  | H | (sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)
300819 Övrigt | (GV) | HRT |  | ERTMS Malmbanan bdl 117 Gv-Hrt | E | 2014 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D | Utplacering av tekninkhus | A | Gv 102, Hrt 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D | Utplacering av tekninkhus | A | Gv 102, Hrt 1/2 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D | Utplacering av tekninkhus | A | Gv 102, Hrt 1/2 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1312,000/1300,300 Längd: 1000)
290132 Övrigt | (GV) | (NTV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) | E | 2020 | 2022 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 290133 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
296819 Övrigt | (GV) | (MK) |  | Underhåll Kontaktledning (Gällivare)-(Murjek) | E | 2010 | 2014 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
280395 Övrigt | (HRT) | RPS |  | Servicefönster (Harrträsk)-Ripats | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:25 | 15:25 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
280397 Övrigt | (RPS) | NRT |  | Servicefönster (Ripats)-Nuortikon | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:30 | 15:30 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
300583 Övrigt | (RPS) | (KLV) |  | Nourtikon, utbyte av högspänningskabel | E | 2038 | 2038 | nmTi nmO | 20:30 | 04:30 | D | Inkoppling av ny kabel | A | Klv L2- Rps L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ripas)-(Kilvo)
300584 Övrigt | NRT |  |  | Nourtikon, utbyte av högspänningskabel | 1 | 2038 | 2038 | TiO | 20:30 | 24:00 | D | Ändförslutning, rivning | A | Nrt 1/5 - Nrt 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nuortikon Ändförslutning, rivning
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | OTo | 00:00 | 04:30 | D | Ändförslutning, rivning | A | Nrt 1/5 - Nrt 1/6 | X
280398 Övrigt | (NRT) | KLV |  | Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:35 | 15:35 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
280399 Övrigt | (KLV) | NTV |  | Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:40 | 15:40 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
280400 Övrigt | (NTV) | KVA |  | Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
290133 Övrigt | NTV | (MK) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Murjek)-Nattavaara | E | 2020 | 2022 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 290132 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmL | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
280401 Övrigt | (KVA) | PC |  | Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:50 | 15:50 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
280402 Övrigt | (PC) | (MK) |  | Servicefönster (Polcirkeln)-(Murjek) | E | 2002 | 2002 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
280404 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster (Boden Central)-Murjek | E | 2002 | 2002 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:00 | 10:30 | D |  | A
290076 Övrigt | BDN | MK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Kontaktlednings underhållBoden Central-Murjek | E | 2013 | 2016 | nmTi-nmL | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bdn 362, 364, 384-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek
290378 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Boden Central)-Murjek | E | 2020 | 2022 | nmTi-nmS | 22:30 | 02:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | M-F | 00:40 | 03:40 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 5000)
301547 Övrigt | BDN |  |  | Boden, åtgärder besiktningsanmärkningar på plattformen | 4 | 2018 | 2018 | nmTi-nmL | 23:30 | 04:30 | D | Montage hisshus och markarbeten på perrong | A | Msi Bdn 248-hinderfri vxl 606 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden
Norra | Aik-Kaa | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300818 Övrigt | AIK | KAA |  | ERTMS Malmbanan bdl 117 Aik-Kaa, Förbesiktning | E1 | 2014 | 2025 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Aitik-Kojuvaara
[5 empty] | E1 | 2032 | 2033 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 | X
[5 empty] | E1 | 2035 | 2036 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301
[5 empty] | E1 | 2021 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 2,803/0,001 Längd: 1000)
Norra | Pea-Rsi | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290134 Övrigt | PEA |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Peuravaara | Alla | 2023 | 2023 | nmTi-nmL | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Pea Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | nmTi-nmL | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2022 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2022 | 2023 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
Norra | Pea-Kmb | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290126 Övrigt | KMB |  |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Peuravaara- Kiruna MB. | Alla | 2024 | 2024 | nmTi-nmL | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott driftplats KMB Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | nmTi-nmL | 20:20 | 01:20 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2024 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2024 | 2025 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280396 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster (Gällivare)-Koskullskulle | E | 1951 | 1951 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
290130 Övrigt | GV | (KOS) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Gällivare-Koskullskulle | E | 2026 | 2026 | M-F | 14:00 | 18:00 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 14:00 | 18:00 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2035 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
296825 Övrigt | GV | KOS |  | Underhåll kontaktledning Gällivare-Koskullskulle | E | 2015 | 2019 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 15:00 | 17:00 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos | X
300980 Övrigt | GV | KOS |  | ERTMS Malmbanan bdl 114 Gv | Alla | 2014 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 103- kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Kos
[5 empty] | Alla | 2026 | 2030 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 103- kos 201 | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2034 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 103- kos 201
[5 empty] | Alla | 2026 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 1315,000/1322,000 Längd: 1000)
306145 Övrigt | GV | (KOS) |  | Gällivare-Koskullskulle, kontaktledningsupprustning | E | 2019 | 2037 | M-S | 11:05 | 12:50 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2019 | 2037 | M-S | 13:55 | 17:00 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201
[5 empty] | E | 2041 | 2043 | M-S | 11:05 | 12:50 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201
[5 empty] | E | 2041 | 2043 | M-S | 13:55 | 17:00 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201
[5 empty] | E | 2038 | 2040 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Kontaktledningsupprustning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 | X
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280368 Övrigt | (RSI) | APT |  | Servicefönster (Råtsi)-Aptas | E | 2002 | 2002 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
290131 Övrigt | (RSI) | (SVV) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Råtsi)-(Svappavaara) | E | 2021 | 2023 | nmTi-nmL | 23:25 | 03:25 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X |  | Trafikpåveran: Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
[5 empty] | E | 2036 | 2038 | nmTi-nmL | 23:25 | 03:25 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2024 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2021 | 2024 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2039 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2039 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
280375 Övrigt | (APT) | MTN |  | Servicefönster (Aptas)-Mertainen | E | 2002 | 2002 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
280376 Övrigt | (MTN) | SVV |  | Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara | E | 2002 | 2002 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
Norra | Botniabanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280431 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster (Gimonäs)-Rundvik | E | 1951 | 1951 | TiTo | 04:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiTo | 04:00 | 06:00 | D |  | A
290309 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Gimonäs-Rundvik | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmS | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
280160 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Inkoppling BL 3 | E | 2017 | 2017 | LS | 04:50 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222 |  |  | Inkoppling BL3 och provkörning Suc - Gim Inga andra trafikverksamheter får förekomma Kontaktperson: P-O Hedenfeldt, 070-343 64 65
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222
300642 Övrigt | RUK |  |  | Ny Terminal Rundvik | Alla | 2035 | 2035 | M-F | 10:00 | 14:00 | D | För/efterarb | A | Ruk 21-Ruk 22 | X
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | M-F | 10:00 | 14:00 | D | För/efterarb | A | Ruk 21-Ruk 22 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | L | 15:50 | 21:50 | D | Dragning Ktl | A | Ruk 21-Ruk 22 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | S | 08:00 | 14:00 | D | Dragning Ktl | A | Ruk 21-Ruk 22 | X
280432 Övrigt | RUK | (ÖK) |  | Servicefönster Rundvik-(Örnsköldsvik) | E | 1951 | 1951 | TiToF | 04:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Rundvik-(Örnsköldsvik)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiToF | 04:00 | 06:00 | D |  | A
290310 Övrigt | RUK | ÖK |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Rundvik-Örnsköldsvik | E | 2019 | 2019 | nmTi-nmS | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Ruk 21-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
280433 Övrigt | (ÖK) | HÄB |  | Servicefönster (Örnsköldsvik)-Hämrasviken | E | 1951 | 1951 | M-O | 08:00 | 09:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrasviken
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M-O | 08:00 | 09:00 | D |  | A
290311 | ÖK | HÄB |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken | E | 2023 | 2023 | M-S | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | O-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
280434 Övrigt | HÄB | (VÄY) |  | Servicefönster Hämrasviken-(Västeraspby) | E | 1951 | 1951 | TiO | 08:00 | 09:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | TiO | 08:00 | 09:00 | D |  | A
290312 Övrigt | HÄB | VÄY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Hämrasviken-Västeraspby | E | 2023 | 2023 | M-S | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-O | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
299386 Övrigt | HAN | (VÄY) |  | Förarbeten tester BL3 | E | 2007 | 2007 | nmS | 04:50 | 01:30 | D |  | A | Han inft 21 - (Väy) inft 21 |  |  | Gränsen mellan Ådb och Botnia flyttas V1913, därav tillägget i Trans för V2007. Förarbeten Sundsvall -Harasjön Inga andra trafikverksamheter får förekomma
280164 Övrigt | (VÄY) | (GIM) |  | Inkoppling BL3 (Sundsvall) - (Gimonäs) | E | 2045 | 2045 | L | 06:20 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222 |  |  | Inkoppling BL3 och provkörning (Suc) - (Gim) 1x48 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma Kontaktperson: P-O Hedenfeldt, 070-343 64 65
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 06:20 | D |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222
Norra | Haparandabanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300042 Övrigt | HP |  |  | Ny plattform Haparanda | 8,10 , 9 | 2023 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Ny vxl 601, vxl 603 bort, elektrifiering spår 8 | A | Hp135, Hp140, Hp137 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 8,10,9 avstängda vecka 2023-25 M-S 00.00-24.00
298118 Övrigt | (HP) | (KEI) |  | Breddning av järnvägsbro över Haparandabanan | E | 2017 | 2020 | M-F | 08:00 | 15:30 | D |  | A | Hp 102- kei L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Haparanda)-(Kersäsjoki)
[5 empty] | E | 2033 | 2036 | M-F | 08:00 | 15:30 | D |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2047 | M-F | 08:00 | 15:30 | D |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | LS | 14:00 | 24:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | LS | 14:00 | 24:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2035 | LS | 14:00 | 24:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2046 | LS | 14:00 | 24:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | M | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Hp 102- kei L2
[5 empty] | E | 2017 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)
280408 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster (Bredviken)-Haparanda | E | 1951 | 1951 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
290078 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Bredviken)-Haparanda | E | 2020 | 2020 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
298917 Övrigt | KLX | RAN |  | Kalix spårförsänkning | E | 2022 | 2022 | F-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Koj L2- Klx L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalix-Rian
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Koj L2- Klx L1 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 35,500/37,500 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 07:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 35,500/37,500 Längd: 2000)
280407 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster (Morjärv)-Bredviken | E | 1951 | 1951 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
290079 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Morjärv)-Bredviken | E | 2019 | 2019 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Mjv 21-Ben 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
280409 Övrigt | (BUD) | MJV |  | Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv | E | 1951 | 1951 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
290077 Övrigt | BUD | MJV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Buddbyn-Morjärv | E | 2018 | 2018 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | e | 2018 | 2019 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280420 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 1951 | 1951 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
290333 Övrigt | NYF | PTÅ |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Nyfors-Piteå | E | 2020 | 2026 | M-F | 06:10 | 12:10 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
[5 empty] | E | 2033 | 2040 | M-F | 06:10 | 12:10 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2027 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2027 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2033 | 2041 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2033 | 2041 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300728 Övrigt | (HLS) | ÅM |  | Elektrifiering Hls-Ly | E | 2031 | 2049 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | Åm inf 21-Hls inf 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hällnäs)-Åmsele
[5 empty] | E | 2032 | 2050 | M | 00:00 | 06:10 | D |  | A | Åm inf 21-Hls inf 1/1
[5 empty] | E | 2032 | 2050 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:10 | D |  | A | Åm inf 21-Hls inf 1/1
280421 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 1951 | 1951 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A
290334 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Hällnäs)-Lycksele | E | 2019 | 2029 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2034 | 2041 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2030 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2030 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2034 | 2042 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2042 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
300735 Övrigt | ÅM |  |  | Uppställning | 1 | 2031 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Uppställning | A |  |  |  | Uppställning spår 1 Åmsele
[5 empty] | 1 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Uppställning | A
300734 Övrigt | (ÅM) | (LY) |  | Elektrifiering Hls-Ly | E | 2032 | 2050 | M | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Åm inf 21-Ly inf B |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åmsele)-(Lycksele)
[5 empty] | E | 2032 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:45 | D |  | A | Åm inf 21-Ly inf B
280422 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 1951 | 1951 | M | 15:10 | 18:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 15:10 | 18:10 | D |  | A
290335 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster Förebyggande underhåll (Lycksele)-(Storuman) | E | 2021 | 2029 | M-F | 02:00 | 07:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2037 | 2041 | M-F | 02:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2030 | M-S | 02:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2042 | M-S | 02:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280419 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 1951 | 1951 | M | 11:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 11:00 | 14:00 | D |  | A
290332 Övrigt | BST | SÖV |  | Servicefönster Förebyggande underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre | E | 2020 | 2027 | nmTi-nmL | 22:00 | 04:00 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2028 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2028 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 18:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
295199 Övrigt | (FFS) | SKL |  | Byte Sugtrafo i vattenskyddsområde | E | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Ffs B1/2 - Skjl 1/4,2/4 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (FFS)-SKL
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280436 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 1951 | 1951 | M | 08:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 08:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
280435 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 1951 | 1951 | M | 08:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | M | 08:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 1951 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280437 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 1951 | 1951 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
[5 empty] | E | 2002 | 2050 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A
Norra | Inlandsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
301082 Övrigt | (PJ) | GV |  | ERTMS Malmbanan bdl 114, inlandsbanan | E | 2014 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare
[5 empty] | E | 2031 | 2036 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv infsi 129 | X
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277360 Övrigt | N |  |  | Servicefönster ( Nässjö ) | Alla | 1951 | 2049 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
298067 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 5,6 | 2024 | 2024 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 107, 184 - 254, 258 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 5,6. Enkelspårsdrift Grimstorp - Vimnarp upp. Spår 7-14 samt Jö-banan når ej SSB.
298068 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 2020 | 2020 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | N 171, 173, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 147, 149 - N 262 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 7-14, lokstall. Trafikavbrott (Äng)-N, N-(Vgd)
298069 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 2,3,4 | 2023 | 2023 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105, 103 - 192, 190, 201 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 2-4 i norr, espdrift N-Gmt ned. Ingen trafik till/från Gamlarpsterminalen/Eksjö.
[5 empty] | 2,3,4 | 2046 | 2046 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105, 103 - 192, 190, 201
298070 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 21,8,5 Lokstallet | 2022 | 2022 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Äng)-N, N-(Vim) upp, spår 5-14,21 i norr samt lokstallet
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 2045 | 2045 | nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107
298071 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 1,2,3,4 | 2021 | 2021 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 109, 111 - 252, 216 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1-4 avstängt, trafikavbrott mot Ek/Vta. Espdrift Vimnarp/Grimstorp. Ingen trafik till/från Gamlarp.
300722 Övrigt | N |  |  | Nässjö C: Byte av rulltrappor sp2-4 | 2,4 | 2005 | 2005 | OTo | 00:30 | 05:00 | D | Byte av rulltrappor sp2-4 | A | A-skydd: N211, N213 - N212, N214; N232 - N249; E-skydd: N231, N233 - N251 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 2-4 avstängda
[5 empty] | 2,4 | 2006 | 2006 | M-To | 00:30 | 05:00 | D | Byte av rulltrappor sp2-4 | A | A-skydd: N211, N213 - N212, N214; N232 - N249; E-skydd: N231, N233 - N251 | X
300723 Övrigt | N |  |  | Nässjö C: Byte av rulltrappor sp5-8 | 5,6,7,8 | 2008 | 2008 | OTo | 00:30 | 05:00 | D | Byte av rulltrappor sp5-8 | A | A-skydd: N206 - N235; N237, N239 - N238; E-skydd:N206 - N257, Hfp vx 484 - Hfp vx 561, 566 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 5-8 avstängda
[5 empty] | 5,6,7,8 | 2009 | 2009 | M-To | 00:30 | 05:00 | D | Byte av rulltrappor sp5-8 | A | A-skydd: N206 - N235; N237, N239 - N238; E-skydd:N206 - N257, Hfp vx 484 - Hfp vx 561, 566 | X
301044 Övrigt | N |  |  | Nässjö, utbyte av högspänningskablar sp11-12 | 11,12 | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Tryckning, grävning, läggning av ny kabel | A | A-skydd: N163 - N267, N165 - N269 |  |  | Trafikpåverkan: Sp11-12 avstängda N267/269 - N262 tågfri tid samråd tkl
298072 Övrigt | N | (GT) |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | NED,UPP 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 | 2019 | 2019 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | N 292, 294, 298, 284 - 212, 232, 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott N-Gt/Vta/Vgd. Alla växlar i söder,ett spår hålls öppet för pass tåg,
[5 empty] | NED,UPP 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 | 2041 | 2041 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | N 292, 294, 298, 284 - 212, 232, 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273
299264 Övrigt | (N) | GT |  | Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö) | Alla | 2005 | 2005 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Trafikstopp. Rivning av gl bro samt förarbeten | A | D-skydd 1: N 252, 258 - N 292, 294; D-skydd 2: N 292, 294 - Gt 62, 64, 32 | X |  | Arbetet som omfattar linjen söder om Nässjö innebär : Ny vägbro över Södra stambanan och byte av Spexhultsbron samt tillgänglighetsanpassning av gångport. Vid avstängning v.2005 utförs rivning av befintlig bro ”Spexhultsvägen”, montage av ktl-fundament och eventuellt spont järnvägsbro ”Handskeryd” Vid avstängning v.2022 utförs montage av brobalkar "södra vägen", montage av brofarbana "Spexhultsvägen" samt eventuellt rivning av spont ”Handskeryd” Trafikpåverkan: Trafikstopp Nässjö-Grimstorp
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Trafikstopp. Montage av nya broar | A | D-skydd 1: N 252, 258 - N 292, 294; D-skydd 2: N 292, 294 - Gt 62, 64, 32 | X
299266 Övrigt | (N) | (GT) |  | Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten | NED | 2005 | 2005 | M | 01:00 | 03:00 | D | Utplacering resp bortplockning av baliser | A | A-skydd: N292 - Gt21 |  |  | Arbetet som omfattar linjen söder om Nässjö innebär : Ny vägbro över Södra stambanan och byte av Spexhultsbron. Dessutom tillgänglighetsanpassning av gångport. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö)-(Grimstorp) Dessutom hst-nedsättning för arbetarskydd för grundläggning av bro, formning mot spårsida samt BASTAB
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M | 01:00 | 03:00 | D | Utplacering resp bortplockning av baliser | A | A-skydd: N292 - Gt21
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | M | 03:00 | 05:00 | D | Utplacering resp bortplockning av baliser | A | A-skydd: N294 - Gt51
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | M | 03:00 | 05:00 | D | Utplacering resp bortplockning av baliser | A | A-skydd: N294 - Gt51
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
[5 empty] | Alla | 2006 | 2008 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
301730 Övrigt | (N) | GT |  | Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten | NED | 2020 | 2020 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Justering av ktl mm inför montage av brobakar | A | A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64 | X |  | Arbetet som omfattar linjen söder om Nässjö innebär : Ny vägbro över Södra stambanan och byte av Spexhultsbron. Dessutom tillgänglighetsanpassning av gångport. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö)-(Ulvstorp)
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Justering av ktl mm inför montage av brobakar | A | A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64 | X
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Slutjustering av ktl, Fö mm | A | A-skydd: N 292 - Gt 21; E-skydd 1: N 252 - 292; E-skydd 2: N 292 - Gt 62,64 | X
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
[5 empty] | Alla | 2006 | 2008 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)
301731 Övrigt | (N) | GT |  | Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten | UPP | 2020 | 2021 | S | 17:00 | 24:00 | D | Justering av ktl mm inför montage av brobakar | A | A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32 | X |  | Arbetet som omfattar linjen söder om Nässjö innebär : Ny vägbro över Södra stambanan och byte av Spexhultsbron. Dessutom tillgänglighetsanpassning av gångport. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö)-(Ulvstorp)
[5 empty] | UPP | 2021 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D | Justering av ktl mm inför montage av brobakar | A | A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32 | X
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | S | 20:00 | 24:00 | D | Slutjustering av ktl, Fö mm | A | A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32 | X
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slutjustering av ktl, Fö mm | A | A-skydd: N 294 - Gt 51; E-skydd 1: N 258 - N 294; E-skydd 2:N 294 - Gt 32 | X
277359 Övrigt | (N) | (AV) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 1951 | 2050 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
298064 Övrigt | (N) | (AV) |  | Samlat underhåll | NED,UPP | 2015 | 2016 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 292,294 - Av 21,51 |  |  | Trafikstopp: (Nässjö) - (Alvesta)
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2045 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: N 292,294 - Av 21,51
298106 Övrigt | UTP | N |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED Gt 1, 2 | 2005 | 2005 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Utp N41 - N 217, 231, 233 |  |  | Enkelspårsdrift Nässjö - (Aleholm)
298129 Övrigt | UTP | N |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP Gt 3 | 2006 | 2006 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Utp U71 - N 206 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö) - (Aleholm)
298103 Övrigt | AHM | GT |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP | 2004 | 2004 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Ahm U71 - Gt 61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - (Stockaryd)
298131 Övrigt | AHM | GT |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED | 2008 | 2008 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Ahm N72 - Gt 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Aleholm
298096 Övrigt | SY | UTP |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED | 2001 | 2001 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Sy 23 - Utp N72 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Grimstorp) - (Stockaryd)
298099 Övrigt | SY | UTP |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP | 2002 | 2002 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Sy 53 - Utp U42 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Grimstorp)-(Stockaryd)
297740 Övrigt | (GÅP) | AV |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2010 | 2010 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott alla växlar i norr Minst ett spår hålls öppet, vid tågfri tid alla spår//JD
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2020 | 2020 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2034 | 2034 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2041 | 2041 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4,5,6,7,8, Gm, 55a | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23 - 28, 30, 60, 27, 29, 80, 82, 181, hfp vx 417b
277357 Övrigt | AV |  |  | Servicefönster ( Alvesta ) | Alla | 1951 | 2049 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
297641 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 1B,32,2 Rym | 2007 | 2007 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Rym avstängt
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2024 | 2024 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2038 | 2038 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2048 | 2048 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
298074 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 4A,4,5,6 Gm | 2009 | 2009 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(Gemla), spår 4-7 i norr.
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2019 | 2019 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2033 | 2033 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2040 | 2040 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 64, 66, 68, 80, 82 - 23, 181
298076 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 3B,4B,5,6,7 | 2008 | 2008 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 i söder; spårändringar
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2023 | 2023 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2037 | 2037 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2047 | 2047 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av 152, 154 - 83, 58, 135, 37, 81
298073 Övrigt | AV | (BLD) |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | NED,UPP 1b,2,3b,4b,5,6,7 | 2015 | 2015 | nmS | 19:00 | 07:00 | D |  | A | Av 52, 22, 168, Sb s14 - Av 81, 37, 35, 58, 83, 61, 63, 167, sb s54b, sb s13 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av-(Bld), ett spår hålls öppet för passerande tåg.
[5 empty] | NED,UPP 1b,2,3b,4b,5,6,7 | 2040 | 2040 | nmS | 19:00 | 07:00 | D |  | A | Av 52, 22, 168, Sb s14 - Av 81, 37, 35, 58, 83, 61, 63, 167, sb s54b, sb s13
299484 Övrigt | AV | (BLD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2012 | 2012 | F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Av 21 - Bld 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gåvetorp) - (Blädinge)
299485 Övrigt | (AV) | BLD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2012 | 2012 | L | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Av 52 - Bld 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Av)-(Vs)
299506 Övrigt | AV | (BLD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Av 51 - Bld 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gåvetorp) - (Blädinge)
299507 Övrigt | (AV) | BLD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | O | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Av 22 - Bld 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta)-(Vislanda)
277356 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Servicefönster (Alvesta - Älmhult) | NED,UPP | 1950 | 1951 | nmM | 24:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1951 | 1951 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1951 | 1951 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1952 | 1953 | nmM | 24:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2001 | 2001 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2001 | 2001 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2002 | 2002 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2003 | 2003 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2003 | 2003 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2004 | 2004 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2005 | 2005 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2006 | 2006 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2007 | 2007 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2008 | 2008 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2009 | 2009 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2010 | 2010 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2011 | 2011 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2012 | 2012 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2013 | 2013 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2014 | 2014 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2015 | 2015 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2016 | 2016 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2018 | 2018 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2020 | 2020 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2021 | 2021 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2022 | 2022 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2023 | 2023 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2024 | 2024 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2025 | 2025 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2026 | 2026 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2027 | 2027 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2028 | 2028 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2029 | 2029 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2030 | 2030 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2031 | 2031 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2032 | 2032 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2033 | 2033 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2034 | 2034 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2036 | 2036 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2037 | 2037 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2038 | 2038 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2039 | 2039 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2040 | 2040 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2041 | 2041 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2042 | 2042 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
298063 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Samlat underhåll | NED,UPP | 2020 | 2021 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd 52,22 - Äh 21,51 |  |  | Trafikstopp: (Alvesta) - (Älmhult)
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2047 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd 52,22 - Äh 21,51
299486 Övrigt | BLD | (VS) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2012 | 2012 | L | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Bld 21 - Vs 21 |  |  | Trafikpåverkan: (Alvesta)-(Vislanda)
299487 Övrigt | (BLD) | VS |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2012 | 2012 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Bld 52 - Vs 52 |  |  | Trafikpåverkan: (Blädinge)-(Eneryda)
299508 Övrigt | BLD | (VS) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | O | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Bld 51 - Vs 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Alvesta)-(Vislanda)
299510 Övrigt | (BLD) | VS |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Bld 22 - Vs 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blädinge)-(Eneryda)
298135 Övrigt | VS | (AV) |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP 2 | 2014 | 2014 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Vs 32, 34 - Av 22 |  |  | Traafikpåverkan: (Alvesta)-(Eneryda)
[5 empty] | UPP 2 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Vs 32, 34 - Av 22
[5 empty] | UPP 2 | 2015 | 2015 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Vs 32, 34 - Av 22
299488 Övrigt | VS | (ERA) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2012 | 2012 | S | 05:00 | 06:00 | D |  | A | Vs 21 - Era 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blädinge) - (Eneryda)
299489 Övrigt | (VS) | (ERA) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Vs 52 - Era 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Eneryda)
299490 Övrigt | (VS) | ERA |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Vs 52 - Era 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299511 Övrigt | VS | (ERA) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Vs 51 - Era 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Blädinge) - (Eneryda)
299512 Övrigt | (VS) | (ERA) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2014 | 2014 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Vs 22 - Era 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Eneryda)
299513 Övrigt | (VS) | ERA |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2015 | 2015 | M | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Vs 22 - Era 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
298133 Övrigt | ERA | BLD |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED 1,10 | 2010 | 2010 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Era 64,62 - Bld N2 |  |  | Trafikpåverkan: (Alvesta) - (Diö)
[5 empty] | NED 1,10 | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Era 64,62 - Bld N2
[5 empty] | NED 1,10 | 2011 | 2011 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Era 64,62 - Bld N2
298134 Övrigt | ERA | BLD |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP 2,4 | 2012 | 2012 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Era 32 - Bld U2 |  |  | Trafikpåverkan: (Alvesta)-Eneryda
[5 empty] | UPP 2,4 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Era 32 - Bld U2
[5 empty] | UPP 2,4 | 2013 | 2013 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Era 32 - Bld U2
299491 Övrigt | ERA | (DIÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | O | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Era 21 - Diö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299492 Övrigt | (ERA) | (DIÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Era 52 - Diö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Diö)
299493 Övrigt | (ERA) | DIÖ |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | L | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Era 52 - Diö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Älmhult)
299514 Övrigt | ERA | (DIÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2015 | 2015 | M | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Era 51 - Diö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vislanda) - (Diö)
299515 Övrigt | (ERA) | (DIÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2015 | 2015 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Era 22 - Diö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Diö)
299516 Övrigt | (ERA) | DIÖ |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2015 | 2015 | O | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Era 22 - Diö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Älmhult)
298130 Övrigt | DIÖ | VS |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED | 2006 | 2006 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Diö N2 - Vs 31 |  |  | Trafikpåverkan: Vislanda-Diö
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Diö N2 - Vs 31
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Diö N2 - Vs 31
298132 Övrigt | DIÖ | VS |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | UPP | 2008 | 2008 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Diö U1 - Vs 61, 63 |  |  | Trafikpåverkan: (Blädinge)-(Älmhult)
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Diö U1 - Vs 61, 63
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Diö U1 - Vs 61, 63
299494 Övrigt | DIÖ | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | L | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Diö 21 - Äh 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Älmhult)
299495 Övrigt | (DIÖ) | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2013 | 2013 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 52 - Äh 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
299496 Övrigt | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2014 | 2014 | M | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 52 - Äh 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Tunneby)
299497 Övrigt | (DIÖ) | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2014 | 2014 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Diö 52 - Äh 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
299517 Övrigt | DIÖ | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2015 | 2015 | O | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Diö 51 - Äh 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eneryda) - (Älmhult)
299518 Övrigt | (DIÖ) | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2016 | 2016 | F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 22 - Äh 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Diö) - (Älmhult)
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | L | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Diö 22 - Äh 51
299519 Övrigt | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2016 | 2016 | L | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 22 - Äh 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdirft (Diö) - (Tunneby)
298102 Övrigt | ÄH | ERA |  | Ktl-bes, säkerhetsbesiktning | NED | 2002 | 2002 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Äh N72 - Era 33, 31 |  |  | Trafikpåverkan: (Vislanda)-(Älmhult)
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Äh N72 - Era 33, 31
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Äh N72 - Era 33, 31
298065 Övrigt | ÄH |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 1,2,3,4,20 | 2011 | 2011 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2021 | 2021 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2035 | 2035 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2042 | 2042 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21, 51, sb s31b - 82, 22, 52, 43, hfp vx 194, hfp vx 7
305764 Övrigt | ÄH |  |  | Servicefönster Älmhult | Alla | 1951 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
299526 Övrigt | ÄH | (TUN) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2006 | 2006 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 35 - Tun 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult - (Tunneby)
299527 Övrigt | (ÄH) | TUN |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 52 - Tun 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älmult) - (Osby)
299552 Övrigt | ÄH | (TUN) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2008 | 2008 | F | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Äh 67 - Tun 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult - (Tunneby)
299554 Övrigt | (ÄH) | (TUN) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2008 | 2008 | F | 02:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 22 - Tun 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)
299556 Övrigt | (ÄH) | TUN |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2008 | 2008 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 22 - Tun 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)
298062 Övrigt | ÄH | HM |  | Samlat underhåll | NED,UPP | 2023 | 2024 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Äh 52,22 - Hm 105,107 | X |  | Trafikstopp: (Älmhult) - (Hässleholm)
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2048 | nmL-nmM | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Äh 52,22 - Hm 105,107 | X
299528 Övrigt | TUN | (O) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Tun 21 - O 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)
299529 Övrigt | (TUN) | O |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | O | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Tun 52 - O 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)
299558 Övrigt | TUN | (O) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2008 | 2008 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Tun 51 - O 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älmhult)- (Osby)
299560 Övrigt | (TUN) | O |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Tun 22 - O 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)
300830 Övrigt | O |  |  | Osby: Tillgänglighetsanpassning av station | 12 | 2026 | 2026 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O54 - O35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Osby-(Hästveda) utom vid arbete spår 12 vecka 1926-1928 (dessa v går arbetet att köras runt) Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda) nmL v30 samt nmS v30 Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Osby. Bl.a. anpassningar av skyddszon/ledstråk mm på plattformarna samt kompletteringav belysning och montering av plattformsslut..
[5 empty] | 12 | 2027 | 2027 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 12 | 2028 | 2028 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 13 | 2028 | 2028 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 2029 | 2029 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 2030 | 2030 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 12 | 2030 | 2030 | nmL | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O54 - O35; E-skydd: O31,33 - Hf vxl24b - Hf vxl22a - O52 | X
[5 empty] | 13 | 2030 | 2030 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: O24 - O65; E-skydd: O51 - Hf vxl24a - Hf vxl 22b - O22 | X
299531 Övrigt | O | (HV) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | F | 01:00 | 06:00 | D |  | A | O 21 - Hv 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - Hästveda
299532 Övrigt | (O) | (HV) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | O 52 - Hv 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
299533 Övrigt | (O) | HV |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | S | 01:00 | 03:30 | D |  | A | O 52 - Hv 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299561 Övrigt | O | (HV) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | O 51 - Hv 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tunneby) - (Hästveda)
299562 Övrigt | (O) | (HV) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | O | 01:00 | 06:00 | D |  | A | O 22 - Hv 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
299563 Övrigt | (O) | HV |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | F | 01:00 | 03:30 | D |  | A | O 22 - Hv 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299534 Övrigt | HV | (MUD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2007 | 2007 | S | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Hv 21 - Mud 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299535 Övrigt | (HV) | (MUD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2008 | 2008 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Hv 52 - Mud 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Mosselund)
299536 Övrigt | (HV) | MUD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2008 | 2008 | Ti | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Hv 52 - Mud 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299564 Övrigt | HV | (MUD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | F | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Hv 51 - Mud 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Osby) - (Mosselund)
299565 Övrigt | (HV) | (MUD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Hv 22 - Mud 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Mosselund)
299566 Övrigt | (HV) | MUD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | S | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Hv 22 - Mud 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299538 Övrigt | MUD | (HM) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2008 | 2008 | Ti | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Mud 21 - Hm 105 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299539 Övrigt | (MUD) | HM |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2008 | 2008 | O | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Mud 52 - Hm 115 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - Hässleholm
299567 Övrigt | MUD | (HM) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2009 | 2009 | S | 03:30 | 06:00 | D |  | A | Mud 51 - Hm 107 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hästveda) - (Hässleholm)
299568 Övrigt | (MUD) | (HM) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2010 | 2010 | M | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Mud 22 - Hm 107 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - (Hässleholm)
299569 Övrigt | (MUD) | HM |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2010 | 2010 | M | 04:30 | 06:00 | D |  | A | Mud 22 - Hm 204 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund) - Hässleholm
277353 Övrigt | (HM) | (ÄH) |  | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 1951 | 1951 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3-10 minuter natt mot M-O kl 23.30- 05.30 för att skapa utrymme för väntan vid enkelspårsdrift.. Kommer i många fall att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret 6 timmar jämna nätter. En dubbel driftsträcka i taget, uppspår alternativt nedspår. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor..
[5 empty] | NED,UPP | 1952 | 1952 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1952 | 1952 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2001 | 2001 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2002 | 2002 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2002 | 2002 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2003 | 2003 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2004 | 2004 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2005 | 2005 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2006 | 2006 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2007 | 2007 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2008 | 2008 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2009 | 2009 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2010 | 2010 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2011 | 2011 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2012 | 2012 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2013 | 2013 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2014 | 2014 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2015 | 2015 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2016 | 2016 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2017 | 2017 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2018 | 2018 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2021 | 2021 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2022 | 2022 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2023 | 2023 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2024 | 2024 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2025 | 2025 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2026 | 2026 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2027 | 2027 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2028 | 2028 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2029 | 2029 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2030 | 2030 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2031 | 2031 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2032 | 2032 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2033 | 2033 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2034 | 2034 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2035 | 2035 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2036 | 2036 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2037 | 2037 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2038 | 2038 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2041 | 2041 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2043 | 2043 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
280524 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter i Norra delen av Hm, plattformar | 1b | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 168-201, |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 13 på helgen f 2100 - må kl 0400, är plattformar 1b och 2 avstängda för resande (hela objektstiden, dygnet runt) övrig tid då arbete pågår plattformar stängda enligt gränspunkter Dock kan tåg passera på respektive spår då arbete inte pågår
[5 empty] | 1b | 2014 | 2014 | nmTi nmO | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 168-201,
[5 empty] | 1b,2,3,15 | 2013 | 2013 | F | 21:00 | 24:00 | H | plattformsarbete ställning | A | D-skydd: 168-227, hm 148-223, A-skydd<. hm 170-203,152 -235 hfp i vx 513 | X
[5 empty] | 1b,2,3,15 | 2013 | 2013 | LS | 00:00 | 24:00 | H | plattformsarbete ställning | A | Utökat område 5 dagar nattetid , inga resenärer under 2,5 dygn hel tid på denna plattformen , men tåg kan passera förbi | X
[5 empty] | 1b,2,3,15 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 04:00 | H | plattformsarbete ställning | A | D-skydd: 168-227, hm 148-223, A-skydd<. hm 170-203,152 -235 hfp i vx 513 | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | nmTo-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 170-203,
280525 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o montera nya. Sp 7-9 | 7a,8a,9 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X |  | Trafikpåverkan: Respektive plattform är avstängd för resande hela dygnen under tider i objektet , dock kan tåg passera då arbete inte pågår Vecka 2016- 2021 är spår 7-9 avstängda nattetid , samt 5 dgr inga resenärer hela dygnen , samt 11 dgr inga resenärer hela dygnen
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2017 | 2017 | nmTo-nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2017 | 2017 | S | 23:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2018 | 2018 | nmTi-nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2018 | 2018 | S | 23:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2019 | 2019 | nmTi-nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2016 | 2016 | nmL nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2016 | 2016 | S | 23:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | Utökat område 5 dagar nattetid , inga resenärer under 5 dygn på denna plattformen , men tåg kan passera förbi | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2020 | 2020 | nmTo-nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2020 | 2020 | S | 23:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | Utökat område 11 dagar nattetid , inga resenärer under 5 dygn på denna plattformen , men tåg kan passera förbi | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
[5 empty] | 7a,8a,9 | 2021 | 2021 | nmTi-nmS | 23:00 | 07:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm178,180,182 - Hm 243,245,247 | X
280528 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten sp 7-9 | 7A,8A,9 7a,8a,9 | 2046 | 2048 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540 | X |  | Trafikpåverkan: Plattformar är avstängda för resande, dock kan tåg passera på respektive spår då arbete inte pågår v2046-2048 spår 7-9
[5 empty] | 7A,8A,9 7a,8a,9 | 2047 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540 | X
[5 empty] | 7A,8A,9 7a,8a,9 | 2046 | 2048 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växlar 540 | X
300699 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter i Norra delen av Hm, plattformar sp 4-6 | 6b | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 176 - 211 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 10-12 är plattformar 4 och 6b avstängda för resande (hela objektstiden, dygnet runt) Dock kan tåg passera på respektive spår dagtid då arbete inte pågår
[5 empty] | 6b | 2011 | 2011 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 176 - 211 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2010 | 2010 | nmL nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2010 | 2010 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | Utökat område 5 dagar nattetid , inga resenärer under 5 dygn på denna plattformen , men tåg kan passera förbi | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2011 | 2011 | nmTi nmO | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | A-skydd: Hm174 - 237,239, Hm hfp vx 492 - 241 | X
[5 empty] | 4 | 2011 | 2011 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
[5 empty] | 4 | 2011 | 2011 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
[5 empty] | 4 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
[5 empty] | 4 | 2012 | 2012 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
[5 empty] | 4 | 2012 | 2012 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
[5 empty] | 4 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 vecka | A | D-skydd: 174 - 207 , | X
300942 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 4,5 | 4,5,6A 4,5,6a | 2040 | 2042 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm Plattformar på spår 4 och 5 är avstängda för resande v2040-2042, dock kan tåg passera på respektive spår då arbete inte pågår
[5 empty] | 4,5,6A 4,5,6a | 2040 | 2042 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492 | X
[5 empty] | 4,5,6A 4,5,6a | 2041 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova vxl 492 | X
300943 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 1-3,15 | 1A,3,15 1a,15,3a | 2043 | 2045 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514, | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 43-45 är spår 1-3, 15 avstängda för resande (hela objektstiden, dygnet runt) Dock kan tåg passera på respektive spår då arbete inte pågår
[5 empty] | 1A,3,15 1a,15,3a | 2044 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514, | X
[5 empty] | 1A,3,15 1a,15,3a | 2043 | 2045 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | D-skydd: Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växlar: 514, | X
300944 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o Montera nya. Sp 4-6 | 4,5 | 2021 | 2021 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 2022-2024 samt 2033-2040 är plattformar 4, 5 och 6 avstängda för resande i olika etapper Dock kan tåg passera på respektive spår på dagtid
[5 empty] | 4,5 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239,
[5 empty] | 4,5 | 2022 | 2022 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239,
[5 empty] | 4,5 | 2022 | 2022 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239,
[5 empty] | 4,5 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239,
[5 empty] | 4,5 | 2023 | 2023 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239,
[5 empty] | 6 | 2023 | 2023 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 6 | 2023 | 2023 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 6 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 6 | 2024 | 2024 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 6 | 2024 | 2024 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 6 | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: hm 211 - 241
[5 empty] | 4,5,6 | 2033 | 2033 | nmO-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2033 | 2033 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2034 | 2034 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2034 | 2034 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2035 | 2035 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2035 | 2035 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2036 | 2036 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2036 | 2036 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2037 | 2037 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2037 | 2037 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak ny | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd: Hm 241-176 Hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2038 | 2038 | nmO-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete hissar | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd : Hm 176-241 hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2038 | 2038 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete hissar | A | Utökat område 11 dagar nattetid , inga resenärer under 11 dygn på denna plattformen , men tåg kan passera förbi | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete hissar | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd : Hm 176-241 hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2039 | 2039 | nmTi-nmL | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete hissar | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd : Hm 176-241 hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2039 | 2039 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd : Hm 176-241 hfp vx 492 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: Hm 174 -237, 146 - 239, A-skydd : Hm 176-241 hfp vx 492 | X
300946 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter i Södra delen, Riva trappor o montera nya. Sp 1-3 | 1A 15 | 2025 | 2025 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: 201 -227, 148 -223 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 2025-2033 är plattformar 1-3 (etappvis) avstängda för resande 31/7- 11/8 inget resandeutbyte alls pga hiss-byte Tåg kan passera på respektive spår dagtid, då arbete inte pågår
[5 empty] | 1A 15 | 2025 | 2025 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: 201 -227, 148 -223
[5 empty] | 1A 15 | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: 201 -227, 148 -223
[5 empty] | 1A 15 | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: 201 -227, 148 -223
[5 empty] | 2,3 | 2026 | 2026 | nmL nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2026 | 2026 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2027 | 2027 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2027 | 2027 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 2,3 | 2028 | 2028 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete 1,5 veckor | A | D-skydd: Hm 203-170, 152-255
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2028 | 2028 | nmO-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2028 | 2028 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2029 | 2029 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2029 | 2029 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2030 | 2030 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2030 | 2030 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2031 | 2031 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete tak | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2031 | 2031 | nmL nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2031 | 2031 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | Utökat område 11 dgr nattetid inga resenärer under 11 dygn på plattform , men tåg kan passera förbi då arbete ej pågår | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2032 | 2032 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2032 | 2032 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
[5 empty] | 1A,2,3,15 | 2033 | 2033 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete Tak -Hiss | A | D-skydd: 168 -227 , 148 - 223, A-skydd: Hm 170-203, Hm 255 - 152-Hfp vx513 | X
305762 Övrigt | HM |  |  | Servicefönster Hässleholm | Alla Alla | 1951 | 2049 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen
[5 empty] | Alla Alla | 2050 | 2050 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A
280522 Övrigt | HM | (MLB) |  | Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten | NED 2,3,19 | 2007 | 2007 | nmS | 23:45 | 04:30 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby, samt trafikavbrott mot Kristiansstad, dock kan tåg vända på spår 1 Spår 2, 3 och 19 är avstängda
[5 empty] | NED 2,3,19 | 2008 | 2008 | nmS | 23:45 | 04:30 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560 | X
[5 empty] | NED 2,3,19 | 2009 | 2009 | nmS | 23:45 | 04:30 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560 | X
300684 Övrigt | HM | (MLB) |  | Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten | UPP 4,5,20 | 2007 | 2007 | L | 01:00 | 06:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hässleholm-(Mellby), samt trafikavbrott Attarp-Finja direkt (godståg från SSB kan gå via godsbangården- växelkryss i norr öppet), Hm spår 4,5,20 är avstängda
[5 empty] | UPP 4,5,20 | 2008 | 2008 | L | 01:00 | 06:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 | X
[5 empty] | UPP 4,5,20 | 2009 | 2009 | L | 01:00 | 06:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 | X
298057 Övrigt | HM | LU |  | Samlat underhåll | UPP,NED | 2019 | 2019 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | D-skydd 1: Hm227, 255, 124 - Hm102, 104. D-skydd 2: Hm102, 104 - E105 - Lu21, 51. D-skydd 3: Lu21, 51 - Lu127, 157. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund. Går ej att komma till/från Teckomatorp via stambanan
[5 empty] | UPP,NED | 2040 | 2040 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | D-skydd 1: Hm227, 255, 124 - Hm102, 104. D-skydd 2: Hm102, 104 - E105 - Lu21, 51. D-skydd 3: Lu21, 51 - Lu127, 157. | X
300837 Övrigt | HÖ |  | X | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station | 1 | 2031 | 2033 | nmL | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör.
[5 empty] | 1 | 2031 | 2033 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | 1 | 2031 | 2033 | S | 23:00 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | 1 | 2032 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2035 | 2036 | nmL | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2036 | 2036 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2035 | 2036 | S | 23:00 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 2 | 2036 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
300858 Övrigt | HÖ |  |  | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station sp3 | 3 | 2037 | 2038 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 83 - S3 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 3 går ej att utnyttja.
[5 empty] | 3 | 2037 | 2038 | S | 23:00 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 83 - S3
[5 empty] | 3 | 2038 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 83 - S3
301128 Övrigt | HÖ |  | X | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station - spänningslöst Nsp | 1 | 2039 | 2039 | FL | 01:00 | 07:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: Hö 21 - Hfp vl21a - Hfp vx 22b - Hö 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag.
301130 Övrigt | HÖ |  | X | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station - spänningslöst Usp | 2 | 2041 | 2041 | LS | 00:00 | 06:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61; E-skydd: Hö 51 - Hfp vx 21b - Hfp vx 22a - Hö 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag. Spår 3 i Höör går ej att utnyttja.
299577 Övrigt | HÖ | (SG) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Hö 51 - Sg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
299578 Övrigt | (HÖ) | (SG) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | M | 02:00 | 05:30 | D |  | A | Hö 22 - Sg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag
299579 Övrigt | (HÖ) | SG |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | Ti | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Hö 22 - Sg 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299609 Övrigt | HÖ | (SG) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2004 | 2004 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Hö 21 - Sg 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
299610 Övrigt | (HÖ) | SG |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2004 | 2004 | L | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Hö 52 - Sg 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299580 Övrigt | SG | (E) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | O | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Sg 51 - E 103 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299581 Övrigt | (SG) | (E) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Sg 22 - E 103 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Eslöv
299582 Övrigt | (SG) | E |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | L | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Sg 22 - E 106 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, tåg till/från Teckomatorp kan inte köras genom.
299611 Övrigt | SG | (E) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2004 | 2004 | S | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Sg 21 - E 101 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299612 Övrigt | (SG) | (E) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Sg 52 - E 101 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Eslöv
299613 Övrigt | (SG) | E |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Sg 52 - E 104 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, kan ej komma åt 5-7 i Eslöv
277352 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 1951 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
301037 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 3 och 4 | 3,4 | 2009 | 2009 | LS | 06:00 | 20:00 | H | Byte av hisser | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 3-4 avstängda.
[5 empty] | 3,4 | 2010 | 2012 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E 164,166 - E 181,183
301038 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 5-7 | 5,6,7 8,9,10,11 | 2019 | 2019 | LS | 06:00 | 20:00 | H | Byte av hisser | A | A-skydd: E 154,156,158 - E 171,173,175 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbrist, spår 5 -10 avstängda
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2020 | 2020 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2021 | 2021 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
[5 empty] | 5,6,7 8,9,10,11 | 2022 | 2022 | L | 07:00 | 19:00 | D | Byte av hisser | A | A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175
305758 Övrigt | E |  |  | Servicefönster Eslöv | Alla | 1951 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer. Ersätter objekt 277351
299583 Övrigt | E | (DAT) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | L | 03:00 | 05:30 | D |  | A | E 103 - Dat 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, tåg till/från Teckomatorp kan inte köra igenom.
299594 Övrigt | (E) | DAT |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | S | 01:00 | 02:30 | D |  | A | E 106 - Dat 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv - Örtofta.
299614 Övrigt | E | (DAT) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | Ti | 03:00 | 05:30 | D |  | A | E 101 - Dat 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, kan ej komma åt 5-7 i Eslöv
299615 Övrigt | (E) | DAT |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | O | 01:00 | 03:00 | D |  | A | E 104 - Dat 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv - Örtofta
299595 Övrigt | DAT | (Ö) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | S | 02:30 | 04:30 | D |  | A | Dat 51 - Ö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv - Örtofta
299597 Övrigt | (DAT) | Ö |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2003 | 2003 | S | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Dat 22 - Ö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299616 Övrigt | DAT | (Ö) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | O | 03:00 | 04:30 | D |  | A | Dat 21 - Ö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv - Örtofta
299617 Övrigt | (DAT) | Ö |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | O | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Dat 52 - Ö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299598 Övrigt | Ö | (THL) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | M | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Ö 51 - Thl 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299599 Övrigt | (Ö) | THL |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ö 22 - Thl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299618 Övrigt | Ö | (THL) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | F | 01:00 | 05:30 | D |  | A | Ö 21 - Thl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299619 Övrigt | (Ö) | THL |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | L | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Ö 52 - Thl 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299600 Övrigt | THL | (LU) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | Ti | 03:00 | 05:30 | D |  | A | Thl 51 - Lu 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299601 Övrigt | (THL) | LU |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | O | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Thl 22 - Lu 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Flackarp, kan inte använda spår 4-6 för genomgående tåg Lund.
299620 Övrigt | THL | (LU) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | L | 04:00 | 05:30 | D |  | A | Thl 21 - Lu 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299621 Övrigt | (THL) | LU |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | S | 01:00 | 02:30 | D |  | A | Thl 52 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Flackarp, kan ej använda spår 1 - 2 i Lund
277350 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 1951 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
298058 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll | 4,5,6,7 | 2022 | 2022 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 53 - 44 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge - Lund, är tillsammans med objekt 298059
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2031 | 2031 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 53 - 44 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2040 | 2040 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 53 - 44 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2048 | 2048 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 53 - 44 | X
298059 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll | 4,5,6,7 | 2022 | 2022 | nmS | 21:15 | 17:15 | D |  | A | Lu 51, 44 - 69 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund, kan nendast använda spår 1 - 3 i Lund, är tillsammans med 298058 där det under nattetid även är enkelspår till och från Kävlinge.
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2031 | 2031 | nmS | 21:15 | 17:15 | D |  | A | Lu 51, 44 - 69 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2040 | 2040 | nmS | 21:15 | 17:15 | D |  | A | Lu 51, 44 - 69 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2048 | 2048 | nmS | 21:15 | 17:15 | D |  | A | Lu 51, 44 - 69 | X
298060 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll | 1,2,3 | 2022 | 2022 | L | 01:15 | 21:15 | D |  | A | Lu 21, 178 - 39 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund, kan nendast använda spår 4 - 6 i Lund, är tillsammans med 298061 där det under nattetid även är enkelspår till och från Kävlinge.
[5 empty] | 1,2,3 | 2031 | 2031 | L | 01:15 | 21:15 | D |  | A | Lu 21, 178 - 39 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2040 | 2040 | L | 01:15 | 21:15 | D |  | A | Lu 21, 178 - 39 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2048 | 2048 | L | 01:15 | 21:15 | D |  | A | Lu 21, 178 - 39 | X
298061 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll | 1,2,3 | 2022 | 2022 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 23 - Lu178 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge - Lund, är tillsammans med objekt 298060
[5 empty] | 1,2,3 | 2031 | 2031 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 23 - Lu178 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2040 | 2040 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 23 - Lu178 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2048 | 2048 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 23 - Lu178 | X
305763 Övrigt | LU |  |  | Servicefönster Lund | Alla | 1951 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer Ersätter objekt 277385
296357 Övrigt | LU | FLP | X | Nedkabling BL och Å Väg 108 | UPP 4 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Nedkabling | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd Lu U1 - Flp Hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
296362 Övrigt | LU | FLP | X | Spontning för ny bro väg 108 | UPP 4 | 2016 | 2017 | S | 21:00 | 24:00 | D | Spontning för ny bro | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
[5 empty] | UPP 4 | 2017 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D | Spontning för ny bro | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP 4 | 2017 | 2018 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Spontning för ny bro | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51; E-skydd: Lu U1 - Flp Hfp vx 22b | X
296369 Övrigt | LU | FLP |  | H-nedsättning arbetarskydd | UPP | 2034 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200) |  |  | Fortsätter till V2052
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)
296376 Övrigt | LU | FLP | X | Nedkabling BL och Å, Spontning Höje Å | UPP 4 | 2021 | 2023 | S | 21:00 | 24:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
[5 empty] | UPP 4 | 2022 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP 4 | 2022 | 2024 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22- Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X
296381 Övrigt | LU | FLP | X | Nedkabling BL och Å, spontning klostergården | UPP 4 | 2036 | 2037 | S | 21:00 | 24:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
[5 empty] | UPP 4 | 2037 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP 4 | 2037 | 2038 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Nedkabling och spontning | A | A-skydd: Lu 22 - Flp 51 E-skydd: Lu U1 - Flp hfp vx 22b | X
299602 Övrigt | LU | (FLP) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | O | 02:00 | 04:30 | D |  | A | Lu 51 - Flp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Flackarp, spår 5-6 går endast att vända på för tåg från Kävlinge.
299603 Övrigt | (LU) | FLP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2004 | 2004 | O | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Lu 22 - Flp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N
299622 Övrigt | LU | (FLP) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | S | 02:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 21 - Flp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Flackarp, kan inte ansvända spår 1 - 2 i Lund
299623 Övrigt | (LU) | FLP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | S | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Lu 52 - Flp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N
276892 PSB | (LU) | AL |  | Inkoppling tillfälliga spår Flackarp-Arlöv | Alla 61, 62, 64, 60 | 2034 | 2034 | LS | 23:00 | 24:00 | H | Inkoppling, Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707 | X |  | PSB S4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund Under perioden, söndag morgon, så kommer nya driftplatser och driftplatsdelar att tas ibruk. Detta innebär att gränspunkterna kommer att behöva ändras under tiden D-skyddet finns. V. 34 Lö 23:00 - Sö 07:00 är även Lommabanan avstängt (obj 276912), detta pga ombyggnationen pga inkopplingen av Arlöv bangård som inte går att utföra utan trafikstopp genom hela bangården.
[5 empty] | Alla 61, 62, 64, 60 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | H | Inkoppling, Trafikstopp | A | D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707 | X
277348 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED,UPP | 1951 | 2049 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag, tisdag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1951 | 2049 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A
298055 Övrigt | (LU) | (AL) | X | Samlat underhåll | NED | 1951 | 1951 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Arlöv, jämn vecka = uppspår, ojämn vecka = nedspår.
[5 empty] | UPP | 1952 | 1952 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 22 - M 653
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | nmS | 23:50 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 52 - M 651
296435 Övrigt | LU | MGB |  | Ombyggnad ktl | UPP,NED 61,62,63,64,59 | 2004 | 2005 | nmS | 21:00 | 05:00 | D | Trafikstopp , Ombyggnad ktl | A | D-skydd LuN1,U1,M655 - M722,724,726,728,390 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö samt Kävlinge-Malmö (via Lommabanan)
[5 empty] | UPP,NED 61,62,63,64,59 | 2004 | 2005 | S | 21:00 | 24:00 | D | Trafikstopp , Ombyggnad ktl | A | D-skydd LuN1,U1,M655 - M722,724,726,728,390 | X
[5 empty] | UPP,NED 61,62,63,64,59 | 2005 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp , Ombyggnad ktl | A | D-skydd LuN1,U1,M655 - M722,724,726,728,390 | X
296538 Övrigt | (ÅKN) | (BLV) |  | H-nedsättning D-wall | UPP | 2008 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 608,523/609,510 Längd: 987) |  |  | HA-nedsättning mellan Åkarp N och Burlöv 987 m från Sth 200 km/h till sth 100 km/h
296409 Övrigt | (ÅKN) | AL | X | Schaktning | UPP | 2015 | 2015 | O-S | 22:00 | 22:00 | H | Schaktning | A | A-skydd: Åkn 22 - M 673 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv
296568 Övrigt | (ÅKN) | (AL) | X | Rivning gammal bro kronetorp | NED | 2042 | 2042 | nmS | 21:00 | 05:00 | D | Rivning av bro | A | A-skydd: Åkn 425 - M 605 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | S | 21:00 | 24:00 | D | Rivning av bro | A | A-skydd: Åkn 425 - M 605
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D | Rivning av bro | A | A-skydd: Åkn 425 - M 605
296430 Övrigt | (ÅKN) | MGB |  | Ombyggnad ktl | UPP 64 | 2002 | 2005 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Ombyggnad ktl | A | A-Skydd: Åkn 22 - M 602, E-skydd: Åkn hfp vx 121a - M731 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkap N - Arlöv
296458 Övrigt | ÅKN | MGB |  | Ombyggnad ktl | NED 62,61 | 2002 | 2003 | nmL nmS | 21:00 | 05:00 | D | Ombyggnad ktl | A | A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - MGB
[5 empty] | NED 62,61 | 2002 | 2003 | S | 21:00 | 24:00 | D | Ombyggnad ktl | A | A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608 | X
[5 empty] | NED 62,61 | 2003 | 2004 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ombyggnad ktl | A | A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608 | X
[5 empty] | NED 62,61 | 2004 | 2005 | nmL | 21:00 | 05:00 | D | Ombyggnad ktl | A | A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608 | X
296486 Övrigt | ÅKN | MGB | X | Rivning växeltråd 105,106,115,116 | UPP 59,63,64 | 2020 | 2020 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Rivning växeltrådar | A | A-skydd: M 653,655 - M701,703,309 E-skydd: Åkn hfp vx121a, Fl 31,33 - M731,604,390 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Mgb, samt stopp Flädiebanan
297761 Övrigt | ÅKN | MGB |  | Ktl-bes Arlöv sp 61,62,64 | 61,62 | 2038 | 2038 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 651 - M705, 707. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarps Norra-Arlöv
[5 empty] | 61,62 | 2038 | 2038 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 122a - M 651. E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707 - M 606, 608. | X
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 653 - M 701. A-skydd Mgb: M 701 - M 762. | X
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 121a, 122a - M 653. E-skydd Al: M 653, hf vx 101, 105, 108, 116 - M 701. E-skydd Mgb: M 701, hf vx 124 - M 731. | X
300395 Övrigt | (ÅKN) | (MGB) | X | Rivning av transversaler 105, 106, 115, 116 | UPP 64 | 2020 | 2020 | nmO | 21:00 | 05:00 | D | Rivning växeltrådar | A | A-skydd: M 673 - 683 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Mgb
276933 Övrigt | AL |  |  | Nya spår och växlar östra sidan Arlövs bangård | 60,61,62 | 2035 | 2035 | F-S | 05:00 | 24:00 | H | Spår o vxl-arbeten | A | D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707 | X |  | Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Arlöv
[5 empty] | 60,61,62 | 2036 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår o vxl-arbeten | A | D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707 | X
[5 empty] | 60,61,62 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 23:00 | H | Spår o vxl-arbeten | A | D-skydd: M 644, M 668, M666 - M705, M 707 | X
296462 Övrigt | AL |  |  | H-nedsättning pga prov. ryttare i vxlförbindningar | 62,63,64 | 2002 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/160 km+m: 612,000/612,614 Längd: 614) |  |  | Ktl håller inte för högre hastighet
297035 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 101 | 62 | 2003 | 2003 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 2008 | 2008 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2013 | 2013 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2018 | 2018 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2023 | 2023 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2028 | 2028 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2033 | 2033 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2038 | 2038 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2043 | 2043 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 2048 | 2048 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
297036 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 102 | 64 | 2003 | 2003 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673 |  |  | Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar.
[5 empty] | 64 | 2008 | 2008 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2013 | 2013 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2018 | 2018 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2023 | 2023 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2028 | 2028 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2033 | 2033 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
297037 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 106 | 64 | 2003 | 2003 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 2008 | 2008 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2013 | 2013 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2018 | 2018 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2023 | 2023 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2028 | 2028 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2033 | 2033 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
297038 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 107 | 64 | 2003 | 2003 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 2008 | 2008 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2013 | 2013 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2018 | 2018 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2023 | 2023 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2028 | 2028 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2033 | 2033 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
297039 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 108 | 62 | 2003 | 2003 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 2008 | 2008 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2013 | 2013 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2018 | 2018 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2023 | 2023 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2028 | 2028 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2033 | 2033 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2038 | 2038 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2043 | 2043 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 2048 | 2048 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
297040 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 113 | 62 | 2003 | 2003 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 2008 | 2008 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2013 | 2013 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2018 | 2018 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2023 | 2023 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2028 | 2028 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2033 | 2033 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2038 | 2038 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2043 | 2043 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 2048 | 2048 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
297041 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 114 | 61 | 2003 | 2003 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 61 | 2008 | 2008 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2013 | 2013 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2018 | 2018 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2023 | 2023 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2028 | 2028 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2033 | 2033 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2038 | 2038 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2043 | 2043 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 2048 | 2048 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
297042 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 115 | 64 | 2003 | 2003 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 2008 | 2008 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2013 | 2013 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2018 | 2018 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2023 | 2023 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2028 | 2028 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2033 | 2033 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2038 | 2038 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
297043 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 116 | 63,64 | 2003 | 2003 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie
[5 empty] | 63,64 | 2008 | 2008 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2013 | 2013 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2018 | 2018 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2023 | 2023 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2028 | 2028 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2033 | 2033 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2038 | 2038 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2043 | 2043 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 2048 | 2048 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
297044 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 117 | 63 | 2003 | 2003 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 2008 | 2008 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2013 | 2013 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2018 | 2018 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2023 | 2023 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2028 | 2028 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2033 | 2033 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2038 | 2038 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2043 | 2043 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 2048 | 2048 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
297918 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes Arlöv | 63,59 | 2001 | 2001 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarps Norra -Arlöv Fredag
[5 empty] | 63,59 | 2010 | 2010 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 2018 | 2018 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 2026 | 2026 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 2037 | 2037 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 2045 | 2045 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 64 | 2001 | 2001 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2010 | 2010 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2018 | 2018 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2026 | 2026 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2037 | 2037 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2045 | 2045 | F | 00:30 | 02:30 | D | Vxl 102, 106, 107, 115 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 60,61,62 | 2001 | 2001 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 2010 | 2010 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 2018 | 2018 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 2026 | 2026 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 2037 | 2037 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 2045 | 2045 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
297934 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 61,62 | 2007 | 2007 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårsdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider
[5 empty] | 61,62 | 2031 | 2031 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 2042 | 2042 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 63,59 | 2008 | 2008 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 63,59 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 63,59 | 2032 | 2032 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 63,59 | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 63,59 | 2042 | 2042 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 63,59 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610.
[5 empty] | 64 | 2009 | 2009 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2033 | 2033 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
297731 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-64 | 61,62 | 2018 | 2018 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Arlöv-Malmö Gbg Når ej spår 49/50 Malmö C, onsdag när arbetet bedrivs på spår 61-62
[5 empty] | 61,62 | 2018 | 2018 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
[5 empty] | 63,64 | 2018 | 2018 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. | X
[5 empty] | 63,64 | 2018 | 2018 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 101, M 103. E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, M 182. | X
297762 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Arlöv sp 59,63 | 63 | 2038 | 2038 | nmTo | 23:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: M 655 - M 685, 630. E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. E-skydd Al: M 655, hf vx 106, 115 - M 616, 630. | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Flädie-Arlöv
[5 empty] | 59 | 2038 | 2038 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd Al: hf vx 117 - M 309. E-skydd Mgb: M 309 - hf vx 702, 706. | X
297807 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl-bes Al-Mgb sp 59, 61 | 59,61 | 2031 | 2031 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309. A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341. | X |  | Trafipåverkan: Trafikavbrott från Arlöv till Malmö Gbg
[5 empty] | 59,61 | 2031 | 2031 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309. E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X
300575 Övrigt | AL | MGB |  | Spårrikt o Ktl vxlförbindning | U2 64 | 2043 | 2043 | nmS | 21:00 | 07:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp -Malmö Gbg
[5 empty] | U2 64 | 2043 | 2043 | S | 19:00 | 24:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X
[5 empty] | U2 64 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X
300577 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl arbete, ställverkskontroll | U2 64 | 2046 | 2046 | L | 23:00 | 23:00 | D | Ktl arbete | A | A-skydd: 605 - M 731 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Arlöv i 3 timmar under 24 tim passen
[5 empty] | U2 64 | 2050 | 2050 | L | 00:00 | 23:59 | D | Ktl arbete | A | A-skydd: 605 - M 731 | X
[5 empty] | U1 63,59,E | 2046 | 2046 | S | 02:00 | 05:00 | D | Trafikstopp, Ktl arbete | A | A-skydd: 607,609 - M 604,390
[5 empty] | U1 63,59,E | 2050 | 2050 | L | 21:00 | 23:59 | D | Trafikstopp, Ktl arbete | A | A-skydd: 607,609 - M 604,390
297032 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
296327 Övrigt | MGB |  |  | R-gruppen sp 14-39 | 14-39 | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, 566, 560,stoppbock Sb9
[5 empty] | 14-39 | 1951 | 2049 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 14-39 | 2050 | 2050 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A
297045 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2017 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2022 | 2025 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
297046 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
297047 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 2003 | 2003 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7..
[5 empty] | 59 | 2008 | 2008 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2013 | 2013 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2018 | 2018 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2023 | 2023 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2028 | 2028 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2033 | 2033 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2038 | 2038 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2043 | 2043 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 2048 | 2048 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
297048 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 2003 | 2003 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 2008 | 2008 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2013 | 2013 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2018 | 2018 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2023 | 2023 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2028 | 2028 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2033 | 2033 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2038 | 2038 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2043 | 2043 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2048 | 2048 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
297049 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2003 | 2003 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 2008 | 2008 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2013 | 2013 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2018 | 2018 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2023 | 2023 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2028 | 2028 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2033 | 2033 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2038 | 2038 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2043 | 2043 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2048 | 2048 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
297050 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2003 | 2003 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
[5 empty] | 4,5,6 | 2003 | 2003 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2008 | 2008 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2008 | 2008 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2013 | 2013 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2013 | 2013 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2018 | 2018 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2018 | 2018 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2023 | 2023 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2023 | 2023 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2028 | 2028 | L | 22:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2028 | 2028 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2033 | 2033 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2033 | 2033 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2038 | 2038 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2038 | 2038 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2043 | 2043 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2043 | 2043 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2048 | 2048 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2048 | 2048 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752
297051 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2003 | 2003 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2008 | 2008 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2013 | 2013 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2018 | 2018 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2023 | 2023 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2028 | 2028 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2033 | 2033 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2038 | 2038 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2043 | 2043 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2048 | 2048 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
297052 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2003 | 2003 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 2008 | 2008 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2013 | 2013 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2018 | 2018 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2023 | 2023 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2028 | 2028 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2033 | 2033 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2038 | 2038 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2043 | 2043 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2048 | 2048 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
297053 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 2003 | 2003 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 2008 | 2008 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2013 | 2013 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2018 | 2018 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2023 | 2023 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2028 | 2028 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2033 | 2033 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2038 | 2038 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2043 | 2043 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 2048 | 2048 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
297718 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp | 9,10,60 14-47 | 2002 | 2002 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2004 | 2004 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2014 | 2014 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2018 | 2018 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2026 | 2026 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2039 | 2039 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2036 | 2036 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2042 | 2042 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
[5 empty] | 9,10,60 14-47 | 2048 | 2048 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X
297722 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10 | 1 1-10 | 2004 | 2004 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 1 1-10 | 2036 | 2036 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 1-10 | 2004 | 2004 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 731 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 1-10 | 2036 | 2036 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 731 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 1-10 | 2004 | 2004 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 3 1-10 | 2036 | 2036 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 1-10 | 2004 | 2004 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 4 1-10 | 2036 | 2036 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 1-10 | 2004 | 2004 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 1-10 | 2036 | 2036 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 1-10 | 2004 | 2004 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 744 | X
[5 empty] | 6 1-10 | 2036 | 2036 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 744 | X
[5 empty] | 7 1-10 | 2004 | 2004 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 7 1-10 | 2036 | 2036 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 1-10 | 2004 | 2004 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 8 1-10 | 2036 | 2036 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 1-10 | 2004 | 2004 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - M 359 | X
[5 empty] | 9 1-10 | 2036 | 2036 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - M 359 | X
[5 empty] | 10 1-10 | 2004 | 2004 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 10 1-10 | 2036 | 2036 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
297766 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes Lokstationen | 6,11,12,13,13V,70,91,92 | 2040 | 2040 | L | 16:30 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hf vxl 771, 775 - infgräns gt581, hf vxl 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462 | X
297792 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning) | 1-10,50,57,59,61 | 2003 | 2003 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 2010 | 2010 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 2017 | 2017 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 2024 | 2024 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 2038 | 2038 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 2045 | 2045 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
297860 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 2005 | 2005 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 20
[5 empty] | 1-6 | 2014 | 2014 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2023 | 2023 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2029 | 2029 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2041 | 2041 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 2050 | 2050 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
297861 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776 | 59 | 2005 | 2005 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2014 | 2014 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2023 | 2023 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2029 | 2029 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2041 | 2041 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2050 | 2050 | Ti | 08:05 | 08:35 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2005 | 2005 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2014 | 2014 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2023 | 2023 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2029 | 2029 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2041 | 2041 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2050 | 2050 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 40,41 | 2005 | 2005 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2014 | 2014 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2023 | 2023 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2029 | 2029 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2041 | 2041 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2050 | 2050 | Ti | 10:30 | 11:30 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
297919 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb sp 59, 61-64 | 61,62 | 2004 | 2004 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Når ej spår 49-50 Malmö C, Tisdag och Onsdag via spår 61
[5 empty] | 61,62 | 2013 | 2013 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2022 | 2022 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2028 | 2028 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2040 | 2040 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2049 | 2049 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 47,50,59 | 2004 | 2004 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2013 | 2013 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2022 | 2022 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2028 | 2028 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2040 | 2040 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2049 | 2049 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 63,64 | 2004 | 2004 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2013 | 2013 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2022 | 2022 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2028 | 2028 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2040 | 2040 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2049 | 2049 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 61 | 2004 | 2004 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2013 | 2013 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2022 | 2022 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2028 | 2028 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2040 | 2040 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
[5 empty] | 61 | 2049 | 2049 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
297924 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4-10 | 2006 | 2006 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
[5 empty] | 59,4-10 | 2015 | 2015 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2024 | 2024 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2030 | 2030 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2036 | 2036 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2048 | 2048 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
297925 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 2006 | 2006 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
[5 empty] | 2,3 | 2015 | 2015 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2024 | 2024 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2030 | 2030 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2036 | 2036 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2048 | 2048 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
297926 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 | 2006 | 2006 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 9
[5 empty] | 59,1 | 2015 | 2015 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2024 | 2024 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2030 | 2030 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2036 | 2036 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 | 2048 | 2048 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
297927 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 2006 | 2006 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg
[5 empty] | 10 | 2015 | 2015 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2024 | 2024 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2030 | 2030 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2036 | 2036 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2048 | 2048 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 2006 | 2006 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2015 | 2015 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2024 | 2024 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2030 | 2030 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2036 | 2036 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2048 | 2048 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
297936 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10 | 1,2 | 2008 | 2008 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, vagnfritt 2 spår i taget
[5 empty] | 1,2 | 2032 | 2032 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 1,2 | 2044 | 2044 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 2008 | 2008 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2032 | 2032 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2044 | 2044 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2008 | 2008 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2032 | 2032 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2044 | 2044 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2008 | 2008 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2032 | 2032 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2044 | 2044 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2008 | 2008 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2032 | 2032 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2044 | 2044 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
297937 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb | 59,4-10 | 2006 | 2006 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 1 (modifierad)
[5 empty] | 59,4-10 | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2030 | 2030 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2041 | 2041 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4-10 | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
297938 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb sp 59, 61-64 | 64 | 2007 | 2007 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101 |  |  | Trafikpåverkan: Når ej spår 49/50 Malmö C vid arbete på spår 61 Tisdag 23:00-01:00
[5 empty] | 64 | 2031 | 2031 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 2042 | 2042 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 59 | 2007 | 2007 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2031 | 2031 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2042 | 2042 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 61 | 2007 | 2007 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 2031 | 2031 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 2042 | 2042 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 63 | 2007 | 2007 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2031 | 2031 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2042 | 2042 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 2007 | 2007 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2031 | 2031 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2042 | 2042 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 62 | A | M 705 - M 105
297939 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mertz-Kombiterminalen | 47-49,51-56,57g | 2020 | 2020 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | M 380 - M 363 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 48,49,51-53 vagnfria.
[5 empty] | 47-49,51-56,57g | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 380 - M 363
298079 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll växlar norr/söder i-gruppen | 1-10,59,61 | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Vid arbete i norra växlarna kan man ta in tåg på spår 6 & 8 från Östervärn, Trafikavbrott från Arlöv Vid arbete i södra växlarna Trafikavbrott Växling sker med samråd om möjligt beroende på arbetet som utförs
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar norr | A | M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
[5 empty] | 1-10,11,12,13,40,41,59,91,92 | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växlar söder | A | M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393
298440 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetnätter I-gruppen Mgb | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2003 | 2003 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X |  | Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2010 | 2010 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2017 | 2017 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2024 | 2024 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2031 | 2031 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2038 | 2038 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2045 | 2045 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfvxl 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
297758 Övrigt | MGB | M |  | Ktl-bes Mgb-M sp 61-64, 1-4 | Alla 61,1 | 2022 | 2022 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C/växelgatan
[5 empty] | Alla 61,1 | 2022 | 2022 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfvxl 607, 610, 619, 622 - hfvxl 678. | X
[5 empty] | Alla 62,2 | 2022 | 2022 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. | X
[5 empty] | Alla 62,2 | 2022 | 2022 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hf vxl 621, 624, 632. | X
[5 empty] | Alla 63,3 | 2022 | 2022 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. | X
[5 empty] | Alla 63,3 | 2022 | 2022 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfvxl 602, 617, 626, 623, 632 - M 154. | X
[5 empty] | Alla 64,4 | 2022 | 2022 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. | X
[5 empty] | Alla 64,4 | 2022 | 2022 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 762, Hf vxl 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hf vxl 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204. | X
298460 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 19-25,49,50,6a | 2003 | 2003 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två Tkl områden
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2012 | 2012 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2020 | 2020 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2028 | 2028 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2031 | 2031 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2039 | 2039 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 2047 | 2047 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hf vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552 | X
296328 Övrigt | M |  |  | Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h | 1,2,3,44 | 2023 | 2023 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M294, 186, 276, 278 - M173, 175, 177 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4
[5 empty] | 22,31,49,50 | 2023 | 2023 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Etablering | A | A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hf vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 9,50 | 2023 | 2023 | LS | 00:00 | 00:01 | D | Spårriktning/underhåll | A | A-skydd: M160, hf vx 620 - M260
296329 Övrigt | M |  |  | Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h | 2,3,4,42 | 2042 | 2042 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M282, 294, 186, 276 - M171, 173, 275 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2
[5 empty] | 14 | 2042 | 2042 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Etablering 1 | A | A-skydd: M220 - M227
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 01:00 | 01:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 04:00 | 04:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 07:00 | 07:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 10:00 | 10:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 13:00 | 13:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 16:00 | 16:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 19:00 | 19:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | L | 22:00 | 22:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | S | 01:00 | 01:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | S | 04:00 | 04:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | S | 08:00 | 08:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2042 | 2042 | S | 12:30 | 13:00 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M170, 220, hf vx 616 - M227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9 | 2042 | 2042 | S | 01:00 | 03:00 | D | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M204 - hf vx 627
[5 empty] | 1,2 | 2042 | 2042 | S | 03:00 | 05:00 | D | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M278, hf vx 622 - M174
297069 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
297070 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2003 | 2003 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 2008 | 2008 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2013 | 2013 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2018 | 2018 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2023 | 2023 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2028 | 2028 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2033 | 2033 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2038 | 2038 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2043 | 2043 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2048 | 2048 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
297071 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2003 | 2003 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 2008 | 2008 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2018 | 2018 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2028 | 2028 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2038 | 2038 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2043 | 2043 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2048 | 2048 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
297072 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2003 | 2003 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2008 | 2008 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2013 | 2013 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2018 | 2018 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2023 | 2023 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2028 | 2028 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2033 | 2033 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2038 | 2038 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2043 | 2043 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2048 | 2048 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
297073 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2003 | 2003 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2008 | 2008 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2013 | 2013 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2018 | 2018 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2023 | 2023 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2028 | 2028 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2033 | 2033 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2038 | 2038 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2043 | 2043 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2048 | 2048 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
297074 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2003 | 2003 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 2008 | 2008 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2013 | 2013 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2018 | 2018 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2023 | 2023 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2028 | 2028 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2033 | 2033 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2038 | 2038 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2043 | 2043 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2048 | 2048 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
297756 Övrigt | M |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Malmö C sp 5-9 | 5,6,7,8,9 | 2018 | 2018 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2037 | 2037 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. | X
298449 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2003 | 2003 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2012 | 2012 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2020 | 2020 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2028 | 2028 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2031 | 2031 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2039 | 2039 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2047 | 2047 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
298450 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2003 | 2003 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2012 | 2012 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2020 | 2020 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2028 | 2028 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2031 | 2031 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2039 | 2039 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2047 | 2047 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
298455 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2003 | 2003 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2012 | 2012 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2020 | 2020 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2028 | 2028 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2031 | 2031 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2039 | 2039 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2047 | 2047 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vxl 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
298457 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2003 | 2003 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjlighteterna att nå depå Se framtagna kartor
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2012 | 2012 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2020 | 2020 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2028 | 2028 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2031 | 2031 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2039 | 2039 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2047 | 2047 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
298483 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 2001 | 2001 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 10 Mlamö C övre stängt Se framtagna kartor
[5 empty] | 10 14,43 | 2010 | 2010 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2018 | 2018 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2026 | 2026 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2029 | 2029 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2037 | 2037 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2045 | 2045 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
298485 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2006 | 2006 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2010 | 2010 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2018 | 2018 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2026 | 2026 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2029 | 2029 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2037 | 2037 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2045 | 2045 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 - sb sp 5-9 | X
298492 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 3 | 3,4 | 2002 | 2002 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 2011 | 2011 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 2019 | 2019 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 2027 | 2027 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 2030 | 2030 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 2038 | 2038 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 2046 | 2046 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 - 152,154 | X
298495 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 2002 | 2002 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Se framtagna kartor
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2011 | 2011 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2019 | 2019 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2027 | 2027 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2030 | 2030 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2038 | 2038 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2046 | 2046 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X
298497 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2002 | 2002 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: Når ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
[5 empty] | 50 1,42 | 2011 | 2011 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2019 | 2019 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2027 | 2027 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2030 | 2030 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2038 | 2038 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2046 | 2046 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 119,107,249 - M si 139,137,160 | X
298499 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 6 | 3,4 | 2002 | 2002 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3-4, 2 spår farbara Malmö Gbg-Malmö C Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 2011 | 2011 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 2019 | 2019 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 2027 | 2027 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 2030 | 2030 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 2038 | 2038 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 2046 | 2046 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 - 282,113 | X
Södra | Västkustbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282085 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster (Hd)-(Ea) | Alla | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga) Tider skall läggas in som underobjekt 4 - 12 veckor i förväg, då entreprenören avropar antingen upp eller nedspår
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
297642 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsspårrikt. | NED 1,2 | 2045 | 2045 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga) - Laholm V
[5 empty] | NED 1,2 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33
[5 empty] | UPP 3,4 | 2046 | 2046 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - Laov 61,63
297373 Övrigt | EA | BÅN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | UPP | 2011 | 2011 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-(Förslöv)
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
297644 Övrigt | (LAOV) | (BÅN) |  | Underhållsspårrikt. | NED 3,4 | 2046 | 2046 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laholm V)- Båstad N
[5 empty] | UPP 1,2 | 2046 | 2046 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Bån 61,63
301339 Övrigt | LAOV | BÅN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | UPP,NED | 2014 | 2014 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Laov 21,51- Bån 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Laholm Västra- Båstad Norra
[5 empty] | UPP,NED | 2033 | 2033 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Laov 21,51- Bån 22, 52 | X
297394 Övrigt | BÅN |  |  | GDS-80 | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 22:40 | 23:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Båstad N
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | nmO | 23:45 | 00:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | O | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | Ti | 22:40 | 23:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | nmO | 23:45 | 00:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | O | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | nmO | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | nmO | 23:45 | 00:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | O | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | Ti | 22:40 | 23:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | nmO | 23:45 | 00:20 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | O | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Bån 21,51-22,52
301166 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Servicefönster Hallandsås Nedspår | NED 2 | 1951 | 1951 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 1
[5 empty] | NED 2 | 1951 | 1951 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1952 | 1952 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2001 | 2001 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2001 | 2001 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2002 | 2002 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2003 | 2003 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2003 | 2003 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2004 | 2004 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2005 | 2005 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2006 | 2006 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2007 | 2007 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2008 | 2008 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2009 | 2009 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2010 | 2010 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2011 | 2011 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2012 | 2012 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2014 | 2014 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2016 | 2016 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2018 | 2018 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2020 | 2020 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2022 | 2022 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2023 | 2023 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2024 | 2024 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2025 | 2025 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2026 | 2026 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2027 | 2027 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2028 | 2028 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2029 | 2029 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2030 | 2030 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2031 | 2031 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2032 | 2032 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2033 | 2033 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2036 | 2036 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2037 | 2037 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2038 | 2038 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2040 | 2040 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2042 | 2042 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2044 | 2044 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2046 | 2046 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2048 | 2048 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
301167 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Servicefönster Hallandsås Uppspår | UPP | 1951 | 1951 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 4
[5 empty] | UPP | 1952 | 1952 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1952 | 1952 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2001 | 2001 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2003 | 2003 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2013 | 2013 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
297330 Övrigt | FÖR | Ä |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | UPP 4,3 | 2004 | 2004 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 251 - Ä 322 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
[5 empty] | UPP 4,3 | 2034 | 2034 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 251 - Ä 322 | X
[5 empty] | NED 2,1 | 2005 | 2005 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221 - Ä 352 | X
[5 empty] | NED 2,1 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221 - Ä 352 | X
297686 Övrigt | FÖR | Ä |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED,UPP 1,2,3,4 | 2004 | 2004 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221,251- Ä 322,352 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Förslöv-Ängelholm
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4 | 2006 | 2006 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221,251- Ä 322,352 | X
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4 | 2035 | 2035 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221,251- Ä 322,352 | X
[5 empty] | NED,UPP 1,2,3,4 | 2036 | 2036 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Has 221,251- Ä 322,352 | X
297359 Övrigt | (VIP) | VH |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 2009 | 2009 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Ä 24 - Vh 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Förslöv)-Ängelholm-Vegeholm
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Ä 24 - Vh 32,34 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Ä 24 - Vh 32,34 | X
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Ä 24 - Vh 32,34 | X
297149 Övrigt | Ä |  |  | GDS-80 | Alla | 2003 | 2003 | Ti | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Ä 21,51 - 24,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Ä 21,51 - 24,22
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | Ti | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Ä 21,51 - 24,22
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | Ti | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Ä 21,51 - 24,22
297441 Övrigt | Ä | KA |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 32, Ka 34. A-skydd: Ka 32, Ka 34- Ka 24, Hfp vx 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
297645 Övrigt | (Ä) | KA |  | Underhållsspårrikt. | E | 2046 | 2046 | nmF nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ä 22 - Ka 35, hfp vx 23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
297380 Övrigt | (Ä) | (MIA) |  | Spårriktning | E Alla | 2012 | 2012 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ä 22 - Ka 23 - Mia 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-(Maria)
297672 Övrigt | (Ä) | (MIA) |  | Spårriktning | Alla,E | 2012 | 2012 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ä 22 - Mia 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-(Maria)
[5 empty] | Alla,E | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ä 22 - Mia 21
[5 empty] | Alla,E | 2013 | 2013 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ä 22 - Mia 21
281259 Övrigt | (Ä) | (HB) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten | E | 2046 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X
306328 Övrigt | (Ä) | (VH) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättningar Ä-Vh | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000) |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan (Ängelholm)-(Vegeholm) Dubbelspårsutbyggnad- förberedande arbeten i närhet av spår
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)
297395 Övrigt | KA |  |  | GDS-80. | Alla | 2014 | 2014 | ToF | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Ka 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | ToF | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Ka 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | ToF | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Ka 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | ToF | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Ka 21,22,23
297688 Övrigt | KA |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2957 | 1 | 2003 | 2003 | F | 02:00 | 02:30 | D |  | A | Ka 24 - 22, hfp vx 23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kattarp- (Ödåkra)
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | F | 02:00 | 02:30 | D |  | A | Ka 24 - 22, hfp vx 23
[5 empty] | 1 | 2024 | 2024 | F | 02:00 | 02:30 | D |  | A | Ka 24 - 22, hfp vx 23
[5 empty] | 1 | 2037 | 2037 | F | 02:00 | 02:30 | D |  | A | Ka 24 - 22, hfp vx 23
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | F | 02:00 | 02:30 | D |  | A | Ka 24 - 22, hfp vx 23
297438 Övrigt | KA | (HB) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp- (Helsingborg Gbg)
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X
297646 Övrigt | (KA) | (HB) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2046 | 2046 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ka 24, hfp vx 23 - Hb 100 |  |  | Trafikavbrott Kattarp-(Helsingborg) Sträckan Hasslarp-Ängelholm trafikerbart
306327 Övrigt | KA | (ÖDA) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättning Ka-(Öda) | E | 2033 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609) |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan Kattarp-(Ödåkra) Dubbelspårsutbyggnad- förberedande arbeten i närhet av spår
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)
297416 Övrigt | ÖDA |  |  | GDS-80. | Alla | 2015 | 2015 | Ti | 00:35 | 02:20 | D |  | A | Öda 21 - 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ödåkra
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | Ti | 00:35 | 02:20 | D |  | A | Öda 21 - 22
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | Ti | 00:35 | 02:20 | D |  | A | Öda 21 - 22
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | Ti | 00:35 | 02:20 | D |  | A | Öda 21 - 22
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | Ti | 00:35 | 02:20 | D |  | A | Öda 21 - 22
297584 Övrigt | MIA |  |  | GDS-80. | Alla | 2015 | 2015 | Ti | 02:20 | 04:20 | D |  | A | Mia 21-22 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | Ti | 02:20 | 04:20 | D |  | A | Mia 21-22
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | Ti | 02:20 | 04:20 | D |  | A | Mia 21-22
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | Ti | 02:20 | 04:20 | D |  | A | Mia 21-22
297208 Övrigt | (MIA) | (HB) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2956, 2955 | E | 2003 | 2003 | F | 00:42 | 01:46 | D |  | A | Mia 22 - Hb 100 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Helsingborg)-(Maria)
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | F | 00:42 | 01:46 | D |  | A | Mia 22 - Hb 100
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | F | 00:42 | 01:46 | D |  | A | Mia 22 - Hb 100
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | F | 00:42 | 01:46 | D |  | A | Mia 22 - Hb 100
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | F | 00:42 | 01:46 | D |  | A | Mia 22 - Hb 100
297365 Övrigt | MIA | (HB) |  | Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hbgb obj: 271060 | E 1,2 | 2003 | 2003 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott Mia-(Hb)
[5 empty] | E 1,2 | 2009 | 2009 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2018 | 2018 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2023 | 2023 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2036 | 2036 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2041 | 2041 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2043 | 2043 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
[5 empty] | E 1,2 | 2048 | 2048 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100 | X
306385 Övrigt | (MIA) | (HB) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla,E | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Mia 31,33 - Hb 100. Hb 100 - Hf vxl 442 - Hb 127,129 | X |  | Trafikavbrott Maria-Helsingborg och hela Knutpunkten.
297378 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5-9 | 2012 | 2012 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd. Fordon kan ställas upp: Vecka 12,37 uppställda tåg på spår 5,7,9 med strömavtagaren nere Vecka 24,46 uppställda tåg på spår 6,8 med strömavtagaren nere.
[5 empty] | 5-9 | 2024 | 2024 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
[5 empty] | 5-9 | 2037 | 2037 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
[5 empty] | 5-9 | 2046 | 2046 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
277673 Övrigt | HB | HBGB |  | Underhåll Hb-Hbgb totalstopp | Alla | 2003 | 2003 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg och Helsingborg godsbangård. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningssatt.
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
297363 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat uh2 | 1+ 1-2 | 2009 | 2009 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127 | X |  | Trafikpåverkan = spår 1 och 2 avstängt på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa
[5 empty] | 1+ 1-2 | 2040 | 2040 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 1+ 1-2 | 2047 | 2047 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127 | X
297364 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat uh3 | 3-4 | 2009 | 2009 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129 |  |  | Trafikpåverkan = spår 3 och 4 avstängda på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa Ingen åtkomst personbangård Hb C.
[5 empty] | 3-4 | 2040 | 2040 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129
[5 empty] | 3-4 | 2047 | 2047 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129
280465 Övrigt | HB | LKÖ |  | Förstärkningslina på Västkustbanan | NED | 2001 | 2007 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbN1 - Lkö N2 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg-Landskrona V2008 natt mot Ti-F spår 1 och 2 avstängda i Landskrona. V2015 natt mot Ti-F spår 3 avstängt i Landskrona.
[5 empty] | NED | 2002 | 2008 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbN1 - Lkö N2
[5 empty] | NED | 2002 | 2008 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbN1 - Lkö N2
[5 empty] | NED Lkö 1,2 | 2008 | 2008 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö N2 Lkö 54
[5 empty] | UPP | 2008 | 2014 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbU1 - Lkö U2
[5 empty] | UPP | 2009 | 2015 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbU1 - Lkö U2
[5 empty] | UPP | 2009 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:HbU1 - Lkö U2
[5 empty] | UPP Lkö 3 | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Lkö U2 - Lkö 24
297169 Övrigt | HBGB |  |  | Veckoöversyn Spiralbromsar 11g-34g | 15g-18g | 1951 | 1951 | M | 08:05 | 08:35 | D |  | A | Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16 |  |  | Trafikpåverkan: V1951,V2051 Måndag 07:30-08:00 Ingen åtkomst 11g-14g V1951,V2050 Måndag 08:05-08:35 Ingen åtkomst 15g-18g V1951,V2050 Måndag 08:40-09:10 Ingen åtkomst 19g-22g V1951,V2050 Måndag 09:30-10:00 Ingen åtkomst 23g-26g V1951,V2051 Måndag 10:05-10:35 Ingen åtkomst 27g-30g V1951,V2051 Måndag 10:40-11:10 Ingen åtkomst 31g-34g
[5 empty] | 15g-18g | 2002 | 2050 | M | 08:05 | 08:35 | D |  | A | Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16
[5 empty] | 19g-22g | 1951 | 1951 | M | 08:40 | 09:10 | D |  | A | Hfvxl 222,224-Hfvxl 12
[5 empty] | 19g-22g | 2002 | 2050 | M | 08:40 | 09:10 | D |  | A | Hfvxl 222,224-Hfvxl 12
[5 empty] | 23g-26g | 1951 | 1951 | M | 09:30 | 10:00 | D |  | A | Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13
[5 empty] | 23g-26g | 2002 | 2050 | M | 09:30 | 10:00 | D |  | A | Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13
[5 empty] | 27g-30g | 1951 | 1951 | M | 10:05 | 10:35 | D |  | A | Hfvxl 224,214,211,246-Hfvxl 14
[5 empty] | 27g-30g | 2002 | 2050 | M | 10:05 | 10:35 | D |  | A | Hfvxl 224,214,211,246-Hfvxl 14
[5 empty] | 31g-34g | 1951 | 1951 | M | 10:40 | 11:10 | D |  | A | Vxl 225,Hfvxl250-Hfvxl 14,44,43
[5 empty] | 31g-34g | 2002 | 2050 | M | 10:40 | 11:10 | D |  | A | Vxl 225,Hfvxl250-Hfvxl 14,44,43
[5 empty] | 11g-14g | 1951 | 1951 | M | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Hfvxl 262-Hfvxl 16
[5 empty] | 11g-14g | 2002 | 2050 | M | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Hfvxl 262-Hfvxl 16
297366 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 17-18 | 17G,18G | 2009 | 2009 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 17g,18g
[5 empty] | 17G,18G | 2036 | 2036 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
297367 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 21,22 | 21G,22G | 2007 | 2007 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,22g
[5 empty] | 21G,22G | 2009 | 2009 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
297375 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 23-24 | 23G,24G | 2011 | 2011 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst 23g,24g
[5 empty] | 23G,24G | 2040 | 2040 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
297376 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 25-26 | 25G,26G | 2011 | 2011 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 25g,26g
[5 empty] | 25G,26G | 2040 | 2040 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
297385 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 27-28 | 27G,28G | 2013 | 2013 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 27g,28g
[5 empty] | 27G,28G | 2022 | 2022 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 27G,28G | 2024 | 2024 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
297386 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30 | 29G,30G | 2013 | 2013 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21 |  |  | Trafikpåverkan = spår 29g och 30g avstängda.
[5 empty] | 29G,30G | 2026 | 2026 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 29G,30G | 2032 | 2032 | Ti | 13:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
297431 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 31,32 | 31G,32G | 2015 | 2015 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 31g,32g
[5 empty] | 31G,32G | 2034 | 2034 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
297432 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34 | 33G,34G | 2015 | 2015 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst 33g,34g
[5 empty] | 33G,34G | 2034 | 2034 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
297457 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12 | 11G,12G | 2019 | 2019 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan = spår 11g och 12g avstängda.
[5 empty] | 11G,12G | 2042 | 2042 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 11G,12G | 2044 | 2044 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
297458 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14 | 13G,14G | 2019 | 2019 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan = spår 13g och 14g avstängda.
[5 empty] | 13G,14G | 2046 | 2046 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 13G,14G | 2048 | 2048 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
297462 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 15-16 | 15G,16G | 2020 | 2020 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst dpår 15g,16g
[5 empty] | 15G,16G | 2036 | 2036 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
297463 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 17-18 | 17G,18G | 2020 | 2020 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 17g,18g
[5 empty] | 17G,18G | 2036 | 2036 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
297505 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 19-20 | 19G,20G | 2022 | 2022 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 19g,20g
297533 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 21-22 | 21G,22G | 2024 | 2024 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,22g
[5 empty] | 21G,22G | 2038 | 2038 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
297557 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 23-24 | 23G,24G | 2026 | 2026 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 23g,24g
297564 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 25-26 | 25G,26G | 2032 | 2032 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18 |  |  | Trafikpåverkan = spår 25g och 26g avstängda.
297596 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 19-20 | 19G,20G | 2005 | 2005 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 19g,20g
[5 empty] | 19G,20G | 2038 | 2038 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
297615 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 27-28 | 27G,28G | 2042 | 2042 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst delar av spår 27g, hela spår 28g
297649 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 31-32 | 31G,32G | 2046 | 2046 | O | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,32g
297651 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34 | 33G,34G | 2048 | 2048 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 33g,34g
297675 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 1 | 2011 | 2011 | nmO | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 127 - 133,107 |  |  | Trafikpåverkan. nmO enkelspårsdrift Hb-Lkö, Ramlösa spår1 stängt, trafikavbrott mot Ättekulla. nmTo enkelspårsdriftHb-Lkö, Ramlösa spår 2 stängt, trafikavbrott för godstrafik Ättekulla-Hbgb. nmF Ingen åtkomst till spår 3g-8g söderifrån.
[5 empty] | 1 | 2023 | 2023 | nmO | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 2033 | 2033 | nmO | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | nmO | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 2 | 2011 | 2011 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 2045 | 2045 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 129 - 125
[5 empty] | 3G-8G | 2011 | 2011 | nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G-8G | 2023 | 2023 | nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G-8G | 2033 | 2033 | nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G-8G | 2045 | 2045 | nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | D:S Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
299051 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14 | 13G,14G | 2005 | 2005 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 13g,14g.
299122 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30 | 29G,30G | 2044 | 2044 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 29g och 30g.
297471 Övrigt | HBGB | LKÖ |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-S Hb N1 - Hb 123. Hb 123 -Lkö N2 | X |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift Hbgb-Lkö.
[5 empty] | NED | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-S Hb N1 - Hb 123. Hb 123 -Lkö N2
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-S Hb U1 - Hb 125, Hb 125 - Lkö U2
297469 Övrigt | HBGB | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,2 | 2020 | 2020 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift (Hbgb)-(Kg) natt mot måndag 21:00-24:00. trafikavbrott (Hbgb)-(Kg) måndag 00:00-05:00
[5 empty] | NED 1,2, | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2026 | 2026 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | UPP 3 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
[5 empty] | UPP 3 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
297389 Övrigt | LKÖ |  |  | Åtgärdande underhåll | 1,2 | 2014 | 2014 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106 |  |  | Trafikpåverkan = natt mot onsdag spår 1 och 2 i Lkö avstängda natt mot torsdag spår 3 + Lkgb avstängt natt mot fredag = trafikavbrott
[5 empty] | 1,2 | 2018 | 2018 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 3 | 2014 | 2014 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 1,2 | 2018 | 2018 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | 1,2 | 2018 | 2018 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106
280244 Övrigt | (LKÖ) | KG |  | Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Signalarbeten Kg Sp3 | UPP 3 | 2045 | 2045 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal-arbeten | A | A-skydd: Kg 51 - Kg 55 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge för genomfartstrafik sträckan Flädie-Teckomatorp, samt enkelspårsdrift (Landskrona Ö)-Kävlinge
[5 empty] | UPP 3 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal-arbeten | A | A-skydd: Kg 51 - Kg 55
280466 Övrigt | LKÖ | KG |  | Förstärkningslina på Västkustbanan | NED | 2015 | 2021 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö N1- Kg 81 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge. V2015/2016 natt mot M-O spår 1,2 avstängda i Landskrona. V2022 natt mot Ti-F spår 4 och 5 avstända i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Teckomatorp. V2022/2023 natt mot M-O spår 3 avstängt i Landskrona. V2029 Natt mot Ti-F spår 1-3 avstängt i Kävlinge samt avstängt Kävlinge-Flädie.
[5 empty] | NED | 2016 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö N1- Kg 81
[5 empty] | NED | 2016 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö N1- Kg 81
[5 empty] | UPP | 2022 | 2028 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö U1 - Kg 91
[5 empty] | UPP | 2023 | 2029 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö U1 - Kg 91
[5 empty] | UPP | 2023 | 2029 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö U1 - Kg 91
[5 empty] | NED Lkö 1,2 | 2015 | 2015 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1
[5 empty] | NED Lkö 1,2 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1
[5 empty] | NED Lkö 1,2 | 2016 | 2016 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 23 - Lkö N1
[5 empty] | NED Kg 4,5 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg 81 - Kg 54, 23
[5 empty] | UPP Lkö 3 | 2022 | 2022 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1
[5 empty] | UPP Lkö 3 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1
[5 empty] | UPP Lkö 3 | 2023 | 2023 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Lkö 53 - Lkö U1
[5 empty] | UPP Kg 1-3 | 2029 | 2029 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg 91 - Kg 26, Kg24
297391 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Spårriktning | UPP | 2014 | 2014 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | D-S Lkö 22 - Kg 51 |  |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg).
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-S Lkö 22 - Kg 51
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-S Lkö 22 - Kg 51
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-s Lkö 52 - Kg 21
297515 Övrigt | LKÖ | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 2023 | 2023 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Lkö N1 - Kg 81 | X |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg).
297562 Övrigt | LKÖ | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | UPP | 2028 | 2028 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 91 | X |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg).
297368 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll | 13,14 | 2010 | 2010 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Kg 54,26 - 52,22 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott Kg-(Lu).
[5 empty] | 13,14 | 2022 | 2022 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 2035 | 2035 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 2040 | 2040 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 2048 | 2048 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D:S Kg 54,26 - 52,22
297369 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | U,E,1,2,3 | 2010 | 2010 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Fl 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24, | X |  | Trafikpåverkan: nmO: Enkelspårsdrift Landskrona- Lund, avstängt mot Flädie, kävlinge spår 1,2,3 avstängda. nmTo: Trafikavbrott Kävlinge-Landskrona, Kävlinge-Lund, Kävlinge-Teckomatorp, Kävlinge-Flädie. nmF: Trafikavbrott Teckomatorp-Kävlinge, enkelspårsdrift Landskrona-Lund, Kävlinge spår 4,5 avstängda.
[5 empty] | U,E,1,2,3 | 2022 | 2022 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Fl 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24, | X
[5 empty] | U,E,1,2,3 | 2035 | 2035 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Fl 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24, | X
[5 empty] | U,E,1,2,3 | 2040 | 2040 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Fl 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24, | X
[5 empty] | U,E,1,2,3 | 2048 | 2048 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Lkö U1 - Fl 32,34, Lu U82. Kg 51 - 22,24, | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 2010 | 2010 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24, | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 2022 | 2022 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24, | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 2035 | 2035 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24, | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 2040 | 2040 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24, | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 2048 | 2048 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 _ Lu N92,82. Kg 23,21,51 - 52,22,24,Kg 23,21,51 - 52,22,24, | X
[5 empty] | 4,5,N,E | 2010 | 2010 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5,N,E | 2022 | 2022 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5,N,E | 2035 | 2035 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5,N,E | 2040 | 2040 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5,N,E | 2048 | 2048 | nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Tp Hfp vxl 131,Lkö N1 - Lu N92, Kg 23,21 - 52 | X
297415 Övrigt | KG |  |  | Spårriktning | Alla | 2015 | 2015 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23,21,51 - 24,22,52 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott hela Kävlinge.
297428 Övrigt | KG |  |  | GDS-80. | 4,4a | 2025 | 2025 | O | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23,21 - 25 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-Kg, spår 4 i Kg avstäng i norr.
[5 empty] | 4,4a | 2035 | 2035 | O | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23,21 - 25
[5 empty] | 4,4a | 2045 | 2045 | O | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23,21 - 25
297429 Övrigt | KG |  |  | GDS-80. | 1,2,3,4 | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Kg 23,21,51 - 25,55,34,38 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott Kg-(Lkö). Går att vända i Kg för tåg söderifrån.
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Kg 23,21,51 - 25,55,34,38
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Kg 23,21,51 - 25,55,34,38
297430 Övrigt | KG |  |  | GDS-80. | 3,4,5 | 2025 | 2025 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 51 - 55,34,38 |  |  | Trafikpåverkan = enkelspårsdrift Kg-(Lkö) spår 1,2,3 i Kg avstängda i norr.
[5 empty] | 3,4,5 | 2035 | 2035 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 51 - 55,34,38
[5 empty] | 3,4,5 | 2045 | 2045 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 51 - 55,34,38
300824 Övrigt | KG |  |  | Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Plattformsarbeten i Kg spår1 | 1 | 2045 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet, spår 1 i Kävlinge avstängt
[5 empty] | 1 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144 | X
280467 Övrigt | KG | (LU) |  | Förstärkningslina på Västkustbanan | NED | 2029 | 2034 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund. V2029/2030 natt mot M-O spår 4 och 5 avstängda i Kävlinge. V2035/2036 natt mot M-O spår 3 avstäng i Kävlinge.
[5 empty] | NED | 2030 | 2035 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123
[5 empty] | NED | 2030 | 2035 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg N1 - Lu N92, Lu N 92 - Lu 123
[5 empty] | UPP | 2035 | 2040 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153
[5 empty] | UPP | 2036 | 2041 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153
[5 empty] | UPP | 2036 | 2041 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg U1 - Lu U82, Lu U82 - Lu 153
[5 empty] | NED Kg 4,5 | 2029 | 2029 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg 98 - kg N1
[5 empty] | NED Kg 4,5 | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg 98 - kg N1
[5 empty] | NED Kg 4,5 | 2030 | 2030 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd:Kg 98 - kg N1
[5 empty] | UPP Kg 3 | 2035 | 2035 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg 55 - Kg U1
[5 empty] | UPP Kg 3 | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg 55 - Kg U1
[5 empty] | UPP Kg 3 | 2036 | 2036 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D | Elarbeten | A | D-skydd: Kg 55 - Kg U1
280248 Övrigt | KG |  |  | Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan:Signal och plattformsarbeten Kävlinge | 1,2,3 | 2042 | 2042 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge-Flädie, samt begränsad kapacitet i Kävlinge (spår 1-3 avstängda)
[5 empty] | 1,2,3 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2043 | 2043 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2044 | 2044 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2045 | 2045 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105, 24, 26 | X
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277655 Övrigt | V |  |  | Banarbetsnätter | Alla | 2010 | 2010 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | nmS | 21:00 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | nmS | 21:00 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | L | 02:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | nmS | 21:00 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
277657 Övrigt | V |  |  | Servicefönster | Alla | 1951 | 2008 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1951 | 2009 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2010 | 2014 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2011 | 2015 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2016 | 2035 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2017 | 2036 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2037 | 2048 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2038 | 2049 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
296036 Övrigt | V |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 2009 | 2009 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-, E-skydd: V53v, 51v - 5h, 1h | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo, ktl samt värmeposter spänningslöst Samordnas PSB V5 Borås-Limmared trafikavbrott v2025 O-(v2033)??//JD Infört i visio190125/ JD
300128 Övrigt | V | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | V 53v - Bor 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott V-(Bor)
300129 Övrigt | (V) | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | M | 03:00 | 06:00 | D |  | A | V 5h - Bor 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Bor)
300131 Övrigt | (V) | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | V 5h - Bor 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Bor)
300133 Övrigt | (V) | BOR |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | O | 01:00 | 03:00 | D |  | A | V 5h - Bor 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-Bor
277659 Övrigt | (V) | (AV) |  | Banarbetsnätter | E | 2014 | 2014 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) Detaljplaneras efter fastställelsen när vi får veta exakta gångdagar på 5535//JD
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | Ti-F | 00:20 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:20 | 03:20 | D |  | A
277660 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2007 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
[5 empty] | E | 1951 | 2008 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1951 | 2008 | TiF | 00:20 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2014 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2015 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2015 | TiF | 00:20 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2035 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2036 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2036 | TiF | 00:20 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2048 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2049 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2049 | TiF | 00:20 | 05:25 | D |  | A
296113 Övrigt | (V) | (AV) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 2007 | 2008 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: V 205(5h) - Av 24, E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 - 69 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Av) Samordnas PSB V5 Borås-Limmared trafikavbrott v2025 O-(v2033)??//JD
281473 Övrigt | (BOR) | (RYM) |  | Årån - Ommålning av bro | E | 2029 | 2029 | O-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av bro | A | D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bor)-(Rym) Samordnat med spårbyte Äh-Of (volvos sommarlov) samt spårbyte Bs-Lme (PSB V5)//JD
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av bro | A | D-skydd: Bor ublsi L 41 - Rym ublsi L42 | X
300135 Övrigt | BOR | (RYM) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Bor 21 - Rym 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bor-(Rym)
300136 Övrigt | (BOR) | RYM |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2012 | 2012 | O | 05:00 | 06:00 | D |  | A | Bor 22 - Rym 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bor)-Rym
277662 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster | E | 1951 | 2015 | M-O | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2018 | 2037 | M-O | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2039 | 2050 | M-O | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
277664 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Banarbetsnätter | E | 2016 | 2017 | M-F | 00:45 | 05:45 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:45 | 05:45 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
296116 Övrigt | (AV) | ÅRD |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård32, 34 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Av)-Åryd, Växjö splös inkl värmeposter Spår 2 o 3 i Vö fria från fordon
300109 Övrigt | GM | (AV) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | L | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Gm 22 - Av 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vö)-(Av)
300110 Övrigt | (GM) | AV |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gm 21 - Av 123 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vö)-(Av)
300108 Övrigt | (RÄP) | GM |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Vö 121 - Gm 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vö)-(Av)
281472 Övrigt | (RÄP) | (VÖ) |  | Växjö, nya planskildheter över järnväg | E | 2036 | 2036 | Ti-S | 18:00 | 00:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Räppe)-(Växjö) Ny järnvägsbro km 236+053 samt bro över banan km 236+550 i samband med ny stadsdel (Bäckaslövsområdet). Dessutom 6 dygns nedsättning till 40 km/h (Bastab) Särskilda möten kommer att krävas//JD
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 06:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-S | 06:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 235,900/236,120 Längd: 220)
300107 Övrigt | VÖ | (GM) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vö 212 - Gm 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vö)-(Av)
277666 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster | E | 1951 | 2009 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 2012 | 2016 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2018 | 2037 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2039 | 2049 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
277667 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Banarbetsnätter | E | 2010 | 2011 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
296117 Övrigt | (VÖ) | (EM) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2011 | 2012 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Vö212 - Em 21. E-skydd: Vö222 - Em 23 | X |  | Trafikavbrott Växjö-Emmaboda
300104 Övrigt | ÅRD | (VÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ård 22 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åryd-Vö
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ård 22 - Vö 212
300105 Övrigt | (ÅRD) | (VÖ) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ård 21 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åryd-Vö
300106 Övrigt | (ÅRD) | VÖ |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2011 | 2011 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ård 21 - Vö 121 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åryd-Vö
300096 Övrigt | HVP | (ÅRD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | F | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Hvp 22 - Ård 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
300099 Övrigt | (HVP) | (ÅRD) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hvp 21 - Ård 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
300101 Övrigt | (HVP) | ÅRD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hvp 21 - Ård 21 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
300089 Övrigt | (LO) | HVP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Lo 22 - Hvp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
300092 Övrigt | (LO) | HVP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2010 | 2010 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Lo 21 - Hvp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
296119 Övrigt | EM |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-, E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X |  | Trafikpåverkan: Emmaboda splöst
296120 Övrigt | EM | KAS |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 2021 | 2022 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-skydd: Em52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös inkl värmeposter infört i visio 190123 // JD
277671 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2017 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2024 | 2038 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2024 | 2038 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
277672 Övrigt | (EM) | KAC |  | Banarbetsnätter | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2021 | 2023 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
296136 Övrigt | KAS | KAC |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2022 | 2023 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-, E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kac Kac/Kas splös inkl värmeposter infört i visio 190123 // JD
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296142 Övrigt | (EM) | (GUA) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 22:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: Em 22 - Ck 201, E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Em)-(Ck), splöst
277651 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2012 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Totalavstängt (Em) - (Ck)
[5 empty] | E | 1952 | 2013 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1952 | 2013 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2014 | 2049 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2015 | 2050 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2015 | 2050 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297379 Övrigt | (HB) | (ÅP) |  | Spårriktning | E | 2011 | 2011 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd Åp 22 - Hb 101 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-(Helsingborg Gbg)
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd Åp 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd Åp 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd Åp 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd Åp 22 - Hb 101
297154 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12 | 11G,12G | 2003 | 2003 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 11g,12g.
297192 Övrigt | HBGB |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 1556 | 2 | 2014 | 2014 | To | 03:30 | 04:00 | D |  | A | Hb 132 - 136 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen trafik (Hb)-(Hbgb) spår 2. Tågfri tid
[5 empty] | 2 | 2024 | 2024 | To | 03:30 | 04:00 | D |  | A | Hb 132 - 136
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | To | 03:30 | 04:00 | D |  | A | Hb 132 - 136
[5 empty] | 2 | 2037 | 2037 | To | 03:30 | 04:00 | D |  | A | Hb 132 - 136
[5 empty] | 2 | 2049 | 2049 | To | 03:30 | 04:00 | D |  | A | Hb 132 - 136
297195 Övrigt | HBGB |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2399 | 3g-8g | 2003 | 2003 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst 3g-8g söderifrån
[5 empty] | 3g-8g | 2014 | 2014 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3g-8g | 2024 | 2024 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3g-8g | 2037 | 2037 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3g-8g | 2049 | 2049 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
297198 Övrigt | HBGB |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2395 | 6g-19g | 2003 | 2003 | To | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Hb 11/8, 11/6 - 180 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 6g-19g söderifrån
[5 empty] | 6g-19g | 2014 | 2014 | To | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Hb 11/8, 11/6 - 180
[5 empty] | 6g-19g | 2024 | 2024 | To | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Hb 11/8, 11/6 - 180
[5 empty] | 6g-19g | 2037 | 2037 | To | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Hb 11/8, 11/6 - 180
[5 empty] | 6g-19g | 2049 | 2049 | To | 07:30 | 09:30 | D |  | A | Hb 11/8, 11/6 - 180
297331 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3g-8g | 2006 | 2006 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 | X |  | Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
[5 empty] | 3g-8g | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3g-8g | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3g-8g | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
297346 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 15-16 | 15G,16G | 2007 | 2007 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20 |  |  | Trafikpåverkan = spår 15g och 16g avstängda.
297199 Övrigt | (HBGB) | (ÄTK) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2953 | E | 2003 | 2003 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Ätk 22 - Hb 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-(Ättekulla)
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Ätk 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Ätk 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Ätk 22 - Hb 101
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Ätk 22 - Hb 101
297406 Övrigt | (HBGB) | (BJUV) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2014 | 2014 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Bjuv 22 - Hb 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bjuv)-(HBGB)
297452 Övrigt | HBGB | (ÅP) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2017 | 2017 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg Gbg- (Åstorp)
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X
297422 Övrigt | MÖR |  |  | GDS-80. | Alla | 2015 | 2015 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mör 21-22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mörarp
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mör 21-22
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mör 21-22
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mör 21-22
297405 Övrigt | (MÖR) | (ÅP) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2013 | 2013 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Mörarp)
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21
297317 Övrigt | (BJUV) | (ÅP) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 737 | E | 2004 | 2004 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Åp 22 - Bjuv 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-(Bjuv)
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Åp 22 - Bjuv 21
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Åp 22 - Bjuv 21
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | To | 00:40 | 03:00 | D |  | A | Åp 22 - Bjuv 21
297621 Övrigt | ÅP |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | Alla | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Bjuv 31,33 - Åp 52,24 - Åp 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp, samt sträckorna till driftplatser Ängelholm, Hasslarp, Billesholm, Kärreberga och Bjuv
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Bjuv 31,33 - Åp 52,24 - Åp 51 | X
297647 Övrigt | ÅP |  |  | GDS-80. | Alla | 2046 | 2046 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Åp 21,51-52,22,24 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp
300473 Övrigt | ÅP | PT |  | Signalinkoppling höjd sth Skånebanan Pt-Åp | E | 2009 | 2010 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förberedande arb | A | D-skydd: Pt 21 - Åp 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp - Perstorp
291984 Övrigt | ÅP | (HM) |  | Signalinkoppling höjd sth Skånebanan | E | 2010 | 2010 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Åstorp
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 23
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 23
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 23
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 23
297352 Övrigt | (ÅP) | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2008 | 2008 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 |  |  | Trafikavbrott Hässleholm-(Åstorp)
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116
300471 Övrigt | PT | (HM) |  | Signalinkoppling höjd sth Skånebanan Hm-Pt | E | 2007 | 2008 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förberedande arb | A | D-skydd: Hm106 - Pt 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Perstorp
280523 Övrigt | FIN | HM |  | Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten | E 6 | 2009 | 2009 | S | 23:45 | 24:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 176 - Hm 106, Hm 106 - Fin 22, Klova växlar i Hm 492,519,518,538,551,554 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Finja, samt spår 6 i Hässleholm. Spår 7-9 är tillgängliga endast norrifrån. 1 kälke
[5 empty] | E 6 | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 03:45 | D | elarbete | A | D-skydd: Hm 176 - Hm 106, Hm 106 - Fin 22, Klova växlar i Hm 492,519,518,538,551,554 | X
280521 Övrigt | HM | ATP |  | Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten | E 1,15 | 2007 | 2007 | S | 23:45 | 24:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, samt Hässleholm spår 1a, 1b och 15 2 kälkar isf en
[5 empty] | E 1,15 | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 03:45 | D | elarbete | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471 | X
[5 empty] | E 1,15 | 2008 | 2008 | S | 23:45 | 24:00 | D | elarbete | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471 | X
[5 empty] | E 1,15 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 03:45 | D | elarbete | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471 | X
280840 Övrigt | (HM) | ATP |  | Attarp, Förlängning av mötesstation: Hst-nedsättning | E | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039) |  |  | Trafikpåverkan: Endast ha-nedsättning Förberedande arbeten inför partiellt dubbelspår
[5 empty] | E | 2045 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)
298056 Övrigt | HM | (ATP) |  | Samlat underhåll | E 1,2 | 2018 | 2018 | nmL | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Hm 103 - Atp 22. Växel 469 klovas i högerläge | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), samt Hässleholm spår 1 och 2
[5 empty] | E 1,2 | 2042 | 2042 | nmL | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hm 227, Hm 203, hfp vx 469, Hm 109, Hm 103. Hm 103 - Atp 22. Växel 469 klovas i högerläge | X
277639 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1951 | 2050 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)
277642 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnätter D-skydd | E | 2014 | 2015 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Servicefönster Samordnas ktl-besiktning v2020
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222
285414 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnatt/ var åttonde vecka | E | 2002 | 2002 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222
296148 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - Cr 291, 293 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Samordnas obj 277642 Banarbetsnätter (Hm)-(Cr)
296311 Övrigt | KAP | CRGB |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 23:30 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Cr 321, 122, 281, 282, sb sp 1-3. E-skydd: Cr 321, 122, sb sp1-3 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cr-Crgb-Kap, Cr värmeposter splös Natt mot Ti,O inkl. Cr. Natt mot To,F exkl Cr. Spår 2,4 hålls fria från uppställning
277640 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster Måndagar | E | 1951 | 2050 | M | 00:55 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
277641 Övrigt | CR | CRGB |  | Banarbetsnätter | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb, Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297384 Övrigt | (KA) | (ÅP) |  | Spårriktning | E | 2013 | 2013 | nmF-nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Åp 24 - Ka 23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-(Kattarp)
297442 Övrigt | KA | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2017 | 2017 | M-F | 07:15 | 15:15 | D | D-skydd | A | Åp 124 - Åp 24. Åp 24 - Ka 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-(Kattarp)
Södra | Jönköpingsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300935 Övrigt | (ÄNG) | N |  | Nässjö, utbyte av högspänningskablar | E 21 | 2050 | 2050 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Inkoppling av ny kabel i ktl-stolpe 132 och 134 | A | A-skydd: Dvsi 133 - dvsi 180; E-skydd: N 180 - Hf vxl 486, 411, 451, 452 - Hf vxl 432 - Äng 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Nässjö-Äng Samordnas med obj V280834
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277638 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster Jö - Jö Gb | E | 1951 | 1952 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb
[5 empty] | E | 2001 | 2050 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297728 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 42,43 | 42,43 | 2008 | 2008 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C/Malmö Gbg-Östervärn
[5 empty] | 42,43 | 2008 | 2008 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 119, 302, Hf vxl 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hf vxl 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfvxl 779, 775. | X
297730 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 43, 44 | 43,44 | 2010 | 2010 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C-Fosieby
[5 empty] | 43,44 | 2010 | 2010 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Övn: M 109, Hf vxl 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hf vxl 603, 606. | X
297755 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Malmö C sp 10,14,43 | 10,14,43 | 2018 | 2018 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C
[5 empty] | 10,14,43 | 2018 | 2018 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | E-skydd Övn: Hf vx 806, M 445 - M 109 E-skydd M: M 109, Hf vxl 603, 616, 637, 636, SB sp 10. | X
281308 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Produktion bullerskyddsskärm Mgb-Fsb | E1 41 TGOJ, SEGE | 2010 | 2011 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M304 - M448, vxldsi 458; E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg-Östervärn Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | E1 41 TGOJ, SEGE | 2012 | 2012 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M304 - M448, vxldsi 458; E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1
[5 empty] | E1 41 TGOJ, SEGE | 2013 | 2013 | M | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M304 - M448, vxldsi 458; E-skydd: M407 - M Hfp vx 816,J1
297729 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 41,42 | 41,42 | 2008 | 2008 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg- Fosieby
[5 empty] | 41,42 | 2008 | 2008 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hf vxl 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407. | X
297932 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Spårbes Östervärn | 41 | 2008 | 2008 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg/Malmö C-Fosieby
[5 empty] | 41 | 2032 | 2032 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 2044 | 2044 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 43,44 | 2008 | 2008 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 43,44 | 2032 | 2032 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 43,44 | 2044 | 2044 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 40,42 | 2008 | 2008 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 40,42 | 2032 | 2032 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 40,42 | 2044 | 2044 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 | 2008 | 2008 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
[5 empty] | 42 | 2032 | 2032 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
[5 empty] | 42 | 2044 | 2044 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
277222 Övrigt | (MGB) | FSB |  | Banarbetsdagar Kontinentalbanan | NED 50,52 | 2008 | 2008 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
[5 empty] | NED 50,52 | 2016 | 2016 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 2024 | 2024 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 2032 | 2032 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 2040 | 2040 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | UPP 53,54 | 2012 | 2012 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 2020 | 2020 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 2028 | 2028 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 2036 | 2036 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 2044 | 2044 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
277221 Övrigt | (MGB) | (STP) |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Konineltalbanan | NED,UPP 41-44,50-54 | 2022 | 2022 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Ggb-Fosieby-Trelleborg även för godstrafiken via Svågertorp
[5 empty] | UPP,NED 41-44, 50-54 | 2043 | 2043 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534
297103 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2004 | 2004 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 2009 | 2009 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2014 | 2014 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2019 | 2019 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2024 | 2024 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2029 | 2029 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2034 | 2034 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2039 | 2039 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2044 | 2044 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
297104 Övrigt | ÖVN |  |  | GD80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2004 | 2004 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2009 | 2009 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2014 | 2014 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2019 | 2019 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2024 | 2024 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2029 | 2029 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2034 | 2034 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2039 | 2039 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2044 | 2044 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
297105 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2004 | 2004 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 2009 | 2009 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2014 | 2014 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2019 | 2019 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2024 | 2024 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2029 | 2029 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2029 | 2029 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2034 | 2034 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2029 | 2029 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2044 | 2044 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
297107 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2004 | 2004 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 2009 | 2009 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2014 | 2014 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2019 | 2019 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2024 | 2024 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2029 | 2029 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2034 | 2034 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2039 | 2039 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2044 | 2044 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
297108 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2004 | 2004 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 2009 | 2009 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2014 | 2014 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2019 | 2019 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2024 | 2024 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2029 | 2029 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2034 | 2034 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2039 | 2039 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2044 | 2044 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
297110 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2004 | 2004 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 2009 | 2009 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2014 | 2014 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2019 | 2019 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2024 | 2024 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2029 | 2029 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2034 | 2034 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2039 | 2039 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2044 | 2044 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
297920 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes Östervärn | 42,43 42 | 2005 | 2005 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg
[5 empty] | 42,43 42 | 2014 | 2014 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 42 | 2023 | 2023 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 42 | 2029 | 2029 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 42 | 2041 | 2041 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 42 | 2050 | 2050 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 43,44 | 2005 | 2005 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2014 | 2014 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2023 | 2023 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2029 | 2029 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2041 | 2041 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2050 | 2050 | nmTo | 22:30 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 41,42 | 2005 | 2005 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2014 | 2014 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2023 | 2023 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2029 | 2029 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2041 | 2041 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2050 | 2050 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
281310 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb | UPP 53 | 2021 | 2021 | To-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X |  | Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
[5 empty] | UPP 53 | 2022 | 2023 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844
[5 empty] | UPP 53 | 2024 | 2024 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844
[5 empty] | UPP 53 | 2025 | 2027 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844
[5 empty] | UPP 53 | 2028 | 2028 | M-OF | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844
[5 empty] | NED 52 | 2013 | 2013 | Ti-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2014 | 2015 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574
[5 empty] | NED 52 | 2016 | 2016 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574
[5 empty] | NED 52 | 2017 | 2019 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574
[5 empty] | NED 52 | 2020 | 2020 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574
[5 empty] | NED 52 | 2021 | 2021 | M-O | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskudd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574
297102 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
297726 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 52 | 52 | 2006 | 2006 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hf vxl 841, 844, 848, 850. | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
297727 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 53 | 53 | 2006 | 2006 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hf vxl 842, 846. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
300362 Övrigt | (ÖVN) | FSB |  | Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb | NED 52 | 2033 | 2033 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby-(Lockarp) Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | NED 52 | 2034 | 2035 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
[5 empty] | NED 52 | 2036 | 2036 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
[5 empty] | NED 52 | 2037 | 2039 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
[5 empty] | NED 52 | 2040 | 2040 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
[5 empty] | NED 52 | 2041 | 2041 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
[5 empty] | NED 52 | 2042 | 2042 | M | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M531 - M551; E-skydd: M584 - Hf vxl 841, 844 - M558, Hf vxl 850 | X
301079 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Produktion bullerskyddsskärm Övn-Fsb | UPP 53 | 2021 | 2021 | To-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | UPP 53 | 2022 | 2023 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X
[5 empty] | UPP 53 | 2024 | 2024 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X
[5 empty] | UPP 53 | 2025 | 2027 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X
[5 empty] | UPP 53 | 2028 | 2028 | M-OF | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 402 - M 562; E-skydd: M 503 - Hfp vx 842,844 | X
[5 empty] | NED 52 | 2013 | 2013 | Ti-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2014 | 2015 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2016 | 2016 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2017 | 2019 | M-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2020 | 2020 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
[5 empty] | NED 52 | 2021 | 2021 | M-O | 07:00 | 18:00 | D | Montage av bullerskydd | A | A-skydd: M 404 - M 584; E-skydd: M 501 - M 574 | X
297097 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 53 | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2030 | 2030 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
297098 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 2005 | 2005 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 2010 | 2010 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2015 | 2015 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2020 | 2020 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2025 | 2025 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2030 | 2030 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2035 | 2035 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2040 | 2040 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2045 | 2045 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
297099 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 2005 | 2005 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 2010 | 2010 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2015 | 2015 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2020 | 2020 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2025 | 2025 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2030 | 2030 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2035 | 2035 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2040 | 2040 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2045 | 2045 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
297100 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 2005 | 2005 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 2010 | 2010 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2015 | 2015 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2020 | 2020 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2025 | 2025 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2030 | 2030 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2035 | 2035 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2040 | 2040 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2045 | 2045 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 2005 | 2005 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
297101 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 2005 | 2005 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
[5 empty] | 53 | 2010 | 2010 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2015 | 2015 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2020 | 2020 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2025 | 2025 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2030 | 2030 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2035 | 2035 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2040 | 2040 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2045 | 2045 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 2050 | 2050 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
297921 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes Fosieby | 52 | 2005 | 2005 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby Torsdag Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp Fredag
[5 empty] | 52 | 2014 | 2014 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2023 | 2023 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2029 | 2029 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2041 | 2041 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | O | 08:30 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 50,52 60 | 2005 | 2005 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2014 | 2014 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2023 | 2023 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2029 | 2029 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2041 | 2041 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2050 | 2050 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2005 | 2005 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 2014 | 2014 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 2023 | 2023 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 2029 | 2029 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 2041 | 2041 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 2050 | 2050 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 53 54 | 2005 | 2005 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2014 | 2014 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2023 | 2023 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2029 | 2029 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2041 | 2041 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2050 | 2050 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
281318 Övrigt | FSB | (STP) |  | Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Stp | 53 | 2028 | 2028 | LS | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby-Svågertorp Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | 53 | 2029 | 2031 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 53 | 2032 | 2032 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 53 | 2033 | 2033 | M-L | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 53 | 2044 | 2044 | TiOF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 53 | 2045 | 2046 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 53 | 2047 | 2047 | MTi | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, hf vxl 843 - M532, Hfp vx 850
[5 empty] | 52 | 2042 | 2042 | Ti-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534 | X
[5 empty] | 52 | 2043 | 2043 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534 | X
[5 empty] | 52 | 2044 | 2044 | M | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534 | X
297753 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 53,54,83 | 53,54,83 | 2014 | 2014 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817. | X |  | Trafikavbrott: Enkelspårsdrift Fosieby-Svågertorp
[5 empty] | 53,54,83 | 2014 | 2014 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hf vxl 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hf vxl 318. | X
297754 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 52,82 | 52,82 | 2018 | 2018 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby-Svågertorp
[5 empty] | 52,82 | 2018 | 2018 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Fsb: hfvxl 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfvxl 316. | X
298677 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP 53, 83 | 2002 | 2002 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Stp 817 - Fsb 562 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp-Fosieby
298678 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2002 | 2002 | F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | M 858 - M 554 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad EnkelspårsdriftSvågertorp-Fosieby
277213 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla 84 | 2011 | 2011 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 01.00 - 04.00 då det är trafikavbrott Fsb - Lnk - Hie.
[5 empty] | Alla 84 | 2011 | 2011 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 2011 | 2011 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M 912,914 -M 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 2011 | 2011 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M 912,914 -M 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 2011 | 2011 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X
[5 empty] | Alla 84 | 2044 | 2044 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 84 | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 2044 | 2044 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M 912,914 -M 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M 912,914 -M 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 2044 | 2044 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X
277241 Övrigt | STP |  |  | Banarbetsdagar Stp | 81,82 | 2018 | 2018 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804 |  |  | Trafikpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Lockarp/Fosieby Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:50 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Trg 00:00-04:50 sp 81-82
[5 empty] | 81,82 | 2018 | 2018 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2028 | 2028 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2028 | 2028 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2042 | 2042 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 2042 | 2042 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 83,84 | 2017 | 2017 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 2017 | 2017 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 2023 | 2023 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 2023 | 2023 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 2036 | 2036 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 2036 | 2036 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
297081 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 316,317,318 | 83 | 2005 | 2005 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 2005 | 2005 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2005 | 2005 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | nmS | 22:45 | 00:05 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | S | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | S | 02:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
297083 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 317 | 83 | 2005 | 2005 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
297084 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2005 | 2005 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 2010 | 2010 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2015 | 2015 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2025 | 2025 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2030 | 2030 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2035 | 2035 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2040 | 2040 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2045 | 2045 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
297085 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2005 | 2005 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 2010 | 2010 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2015 | 2015 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2020 | 2020 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2025 | 2025 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2030 | 2030 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2035 | 2035 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2040 | 2040 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2045 | 2045 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
297086 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2005 | 2005 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
297087 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2005 | 2005 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2010 | 2010 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2015 | 2015 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2020 | 2020 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2025 | 2025 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2030 | 2030 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2035 | 2035 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2040 | 2040 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2045 | 2045 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
297088 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2005 | 2005 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
297089 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2005 | 2005 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 82 | 2010 | 2010 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2015 | 2015 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2020 | 2020 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2025 | 2025 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2030 | 2030 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2035 | 2035 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2040 | 2040 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2045 | 2045 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
297090 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2005 | 2005 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
297091 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2005 | 2005 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2020 | 2020 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
297092 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2005 | 2005 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 2010 | 2010 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2015 | 2015 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2025 | 2025 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2030 | 2030 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2035 | 2035 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2040 | 2040 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
297922 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp | 83,84 | 2004 | 2004 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp
[5 empty] | 83,84 | 2013 | 2013 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2022 | 2022 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2028 | 2028 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2040 | 2040 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856
[5 empty] | 83,84 | 2049 | 2049 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856
[5 empty] | 83 72,73 | 2004 | 2004 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2013 | 2013 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2022 | 2022 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2028 | 2028 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2040 | 2040 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2049 | 2049 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 81,82 | 2004 | 2004 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2013 | 2013 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2022 | 2022 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2028 | 2028 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2040 | 2040 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2049 | 2049 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
297930 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 2009 | 2009 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tisdag 01:30-04:30 Svågertorp-Hyllie, Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp EnkelspårsdriftTisdag 23:00-02:00 Lernacken -Lockarp/Fosieby Enkelspårsdrift Onsdag 02:00-03:00 Svågertorp-Lockarp, 03:00-04:00/04:00-05:00 Svågertorp-Fosieby
[5 empty] | 83,84 | 2033 | 2033 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 2043 | 2043 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 2009 | 2009 | Ti | 01:30 | 04:30 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2033 | 2033 | Ti | 01:30 | 04:30 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2043 | 2043 | Ti | 01:30 | 04:30 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2009 | 2009 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2033 | 2033 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2043 | 2043 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 2009 | 2009 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2033 | 2033 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2043 | 2043 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 53 | 2009 | 2009 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 83 53 | 2033 | 2033 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 83 53 | 2043 | 2043 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82 52 | 2009 | 2009 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82 52 | 2033 | 2033 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82 52 | 2043 | 2043 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
297957 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp 318, 317, 316 | 82,83 86 | 2004 | 2004 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
[5 empty] | 82,83 86 | 2013 | 2013 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2022 | 2022 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2028 | 2028 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2040 | 2040 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2049 | 2049 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
297080 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2006 | 2006 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
297774 Övrigt | STP | LNK |  | Ktl-bes Stp-Hie/Lnk (Stängt genom Stp) | 72,73,82,83 | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 826, 851, 847. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 72,73,82,83 | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Lnk: Hf vxl 412, 414 - M 802, 804. E-skydd Hie: M 860, 955 - M 963, 965. E-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 833, 841, 847. | X
297076 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 92 | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
297077 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 2004 | 2004 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 74 | 2009 | 2009 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2014 | 2014 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2019 | 2019 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2024 | 2024 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2029 | 2029 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2034 | 2034 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2039 | 2039 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2044 | 2044 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 2049 | 2049 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
297078 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 2004 | 2004 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 93 | 2009 | 2009 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2014 | 2014 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2019 | 2019 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2024 | 2024 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2029 | 2029 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2034 | 2034 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2039 | 2039 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2044 | 2044 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 2049 | 2049 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
297079 Övrigt | LNK |  |  | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 2004 | 2004 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 71 | 2009 | 2009 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2014 | 2014 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2019 | 2019 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2024 | 2024 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2029 | 2029 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2034 | 2034 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2039 | 2039 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2044 | 2044 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 2049 | 2049 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
297923 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 2006 | 2006 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie 00:00-01:00/01:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie 02:00-03:00/03:00-04:00
[5 empty] | 93 71 | 2015 | 2015 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2024 | 2024 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2030 | 2030 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2036 | 2036 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2048 | 2048 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 2006 | 2006 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2015 | 2015 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2024 | 2024 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2030 | 2030 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2036 | 2036 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2048 | 2048 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 2006 | 2006 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2015 | 2015 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2024 | 2024 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2030 | 2030 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2036 | 2036 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 2048 | 2048 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 | 2006 | 2006 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2015 | 2015 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2024 | 2024 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2030 | 2030 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2036 | 2036 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 2048 | 2048 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
297933 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken | 92 74 | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | 92 74 | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 92 74 | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 93 71 | 2009 | 2009 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 93 71 | 2033 | 2033 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 93 71 | 2043 | 2043 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
279903 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av Spåranläggning | NED | 2005 | 2005 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 -- Phm Hf Vxl 102-104 | X
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 -- Phm Hf Vxl 102 | X
279924 Övrigt | LNK | PHM |  | Åtg efter Besiktning | NED | 2008 | 2008 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hf vxl 421 -- Phm Hf vxl 104.102 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hf vxl 423 -- Phm Hf vxl 102 | X
279925 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstängning Ösb | Alla | 2011 | 2011 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning Ösb | A | A-skydd Lnk Dvsi 921.923 -- Phm H-sig 22.52 E-skydd Lnk Dvsig 921.923 -- Phm H-sig 22.52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning Ösb | A | A-skydd Lnk Dvsi 921.923 -- Phm H-sig 22.52 E-skydd Lnk Dvsig 921.923 -- Phm H-sig 22.52 | X
297769 Övrigt | (PHM) | STP |  | Ktl-bes Lernacken | UPP 93,71,83 | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | UPP 93,71,83 | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 . | X
[5 empty] | NED 92,74,82 | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. | X
[5 empty] | NED 92,74,82 | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hfp vx 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861. | X
279904 Övrigt | PHM |  |  | Besiktning av Spåranläggning | 2 | 2005 | 2005 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 2040 | 2040 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 1 | 2005 | 2005 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 2029 | 2029 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 2040 | 2040 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
279916 Övrigt | PHM |  |  | På etablering av maskiner | 1 | 2005 | 2005 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2008 | 2008 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2016 | 2016 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2022 | 2022 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2029 | 2029 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2035 | 2035 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2040 | 2040 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2042 | 2042 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | M | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 2 | 2005 | 2005 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2008 | 2008 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2022 | 2022 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2040 | 2040 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2042 | 2042 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2049 | 2049 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
279918 Övrigt | PHM |  |  | Av etablering av maskiner | 1 | 2005 | 2005 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2008 | 2008 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2016 | 2016 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2022 | 2022 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2029 | 2029 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2035 | 2035 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2040 | 2040 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2042 | 2042 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 35 | X
[5 empty] | 2 | 2005 | 2005 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2008 | 2008 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2022 | 2022 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2040 | 2040 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2042 | 2042 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | O | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2049 | 2049 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
279921 Övrigt | PHM |  |  | På och avetablering av maskiner | 1 | 2005 | 2005 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2009 | 2009 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2024 | 2024 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2029 | 2029 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2034 | 2034 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2040 | 2040 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hf vxl 101-103 | X
[5 empty] | 2 | 2005 | 2005 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2009 | 2009 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2024 | 2024 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2040 | 2040 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2043 | 2043 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hf vxl 103
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277204 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 1951 | 1951 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698 |  |  | Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2009 | 2009 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2018 | 2018 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2027 | 2027 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2034 | 2034 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2043 | 2043 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216, M 273 - Hf vxl 696,698
297068 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2006 | 2006 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
277203 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 1952 | 1952 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre.
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2001 | 2001 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2002 | 2002 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2003 | 2006 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2010 | 2010 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2012 | 2013 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2014 | 2014 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2015 | 2016 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2019 | 2019 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2020 | 2020 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2024 | 2024 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2028 | 2032 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2035 | 2040 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2044 | 2049 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825
[5 empty] | NED 1,71,72 | 1952 | 2001 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2002 | 2002 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2003 | 2006 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2010 | 2012 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2014 | 2014 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2015 | 2016 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2019 | 2019 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2020 | 2020 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2024 | 2024 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2028 | 2032 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2024 | 2024 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2028 | 2032 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2035 | 2040 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2044 | 2049 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
277208 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3,4,73,74 | 2007 | 2007 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.
[5 empty] | 3,4,73,74 | 2017 | 2017 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 3,4,73,74 | 2025 | 2025 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 3,4,73,74 | 2033 | 2033 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 3,4,73,74 | 2041 | 2041 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 3,4,73,74 | 2050 | 2050 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2007 | 2007 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2017 | 2017 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2025 | 2025 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2033 | 2033 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2041 | 2041 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2050 | 2050 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
277206 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 1951 | 1951 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76. |  |  | Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)
[5 empty] | 75,76 | 2009 | 2009 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 2018 | 2018 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 2027 | 2027 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 2034 | 2034 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 2043 | 2043 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
277207 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2008 | 2008 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865 |  |  | Trafikpåverkan: Se Områdeskartor
[5 empty] | 72,73 | 2017 | 2017 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865
[5 empty] | 72,73 | 2026 | 2026 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865
[5 empty] | 72,73 | 2033 | 2033 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865
[5 empty] | 72,73 | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865
[5 empty] | 72,73 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, M 986 - M 849, M 865
[5 empty] | 72,73 | 2008 | 2008 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
[5 empty] | 72,73 | 2017 | 2017 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
[5 empty] | 72,73 | 2026 | 2026 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
[5 empty] | 72,73 | 2033 | 2033 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
[5 empty] | 72,73 | 2042 | 2042 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
[5 empty] | 72,73 | 2050 | 2050 | ToF | 01:45 | 04:45 | D | Område 10 | A | M 849, M 865 - M 860, M 868, M 876
277210 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 2008 | 2008 | nmO | 23:55 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.
[5 empty] | 72,75,76 | 2011 | 2011 | nmF | 23:55 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hf vx 341 | X
[5 empty] | 72,75,76 | 2026 | 2026 | nmO | 23:55 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.
[5 empty] | 72,75,76 | 2042 | 2042 | nmO | 23:55 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, stoppbock spår 75,76, M 810.
[5 empty] | 73 | 2008 | 2008 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 2011 | 2011 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339. | X
[5 empty] | 73 | 2026 | 2026 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 2042 | 2042 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
277211 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock spår 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Se områdeskartor
[5 empty] | 75,76 72,73 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock spår 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
[5 empty] | 74 73 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
277205 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 1951 | 1951 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..
[5 empty] | 74 | 2009 | 2009 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 2018 | 2018 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 2027 | 2027 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 2034 | 2034 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 2043 | 2043 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 71 | 1951 | 1951 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 2009 | 2009 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 2018 | 2018 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 2027 | 2027 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 2034 | 2034 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 2043 | 2043 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
277209 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15 | 74 | 2011 | 2011 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 15 | A | A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hf vxl 451, 461, 466, 473 - hf vxl 412. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken..
[5 empty] | 71 | 2011 | 2011 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 14 | A | A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hf vxl 453, 459, 464, M 879 - hf vxl 414. | X
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297772 Övrigt | STP |  |  | Ktl-bes Svågertorp | 81,82 92, sky 1, bv-stick | 2046 | 2046 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxl 412- M 804. M 804 ,Hf vxl 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Fosieby Onsdag Enkelspårsdrift Svågertorp-Hyllie Torsdag
[5 empty] | 83,84 | 2046 | 2046 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3. E-skydd Stp: M 820, Hf vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862. | X
297752 Övrigt | STP | LRP |  | Ktl-bes Stp-Lrp (Stängt mot Lrp) | 82,83,86 | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby/Svågertorp-Skabersjö
[5 empty] | 82,83,86 | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hfp vx 320. Lrp: M 505, Hfp vx 866, 867 - M 535. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300788 Övrigt | (Ä) | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2009 | 2009 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ä 24 - Åp 51, Åp 51-151 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-Åstorp
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ä 24 - Åp 51, Åp 51-151 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ä 24 - Åp 51, Åp 51-151 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmTo | 20:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ä 24 - Åp 51, Åp 51-151 | X
281154 PSB | (ÅP) | (TP) |  | Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik | E | 2005 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D-skydd: Åp 52 - Tp 23 | X |  | PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-Teckomatorp.
297680 Övrigt | (ÅP) | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla,E | 2007 | 2007 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D:S Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Åp)-(Tp) och (Tp)-(Kg).
[5 empty] | Alla, E | 2019 | 2019 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D:S Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | Alla, E | 2032 | 2032 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D:S Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | Alla, E | 2041 | 2041 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D:S Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
281157 Övrigt | TP |  |  | Teckomatorp: Upprustning av spår1 | 1 | 2005 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Ombyggnation av sp1 | A | A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 1 och 2 avstängt.
297318 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2962 | E | 2004 | 2004 | F | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-(Kg).
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | F | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | F | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | F | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
297319 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2963 | E | 2004 | 2004 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-(Kg).
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | F | 10:30 | 12:30 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
297410 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2014 | 2014 | nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-(Kg).
280814 PSB | (KG) | FL |  | Lommabanan: Åtgärder för pågatågstrafik | E | 2019 | 2034 | M-S | 00:00 | 07:00 | H | Trafikstopp. Upprustning av banan | A | D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 | X |  | PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Kävlinge.
297372 Övrigt | KG | AL |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D:S Kg 84 - M 655, M 655- 665 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott Kg-Al (Lommabanan).
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D:S Kg 84 - M 655, M 655- 665 | X
276912 PSB | FL | AL |  | Totalavstängning Lommabanan nya spår i Arlöv PSB S2 | E 59, 63 | 2019 | 2034 | M-S | 00:00 | 07:00 | H | Ombyggnation av Al-bangård | A | D-skydd: Fl 31, Fl 33 - M 703, M 327 | X |  | PSB S2 Trafikpåverkan: Trafikstopp Arlövl-Flädie hela perioden Trafikavbrott även Arlöv – Lund v2034 L 23.00 – Sö 07:00
297931 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 2008 | 2008 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 53 | 2032 | 2032 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 53 | 2044 | 2044 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 | 2008 | 2008 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 2032 | 2032 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 2044 | 2044 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 51 | 2008 | 2008 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 52 51 | 2032 | 2032 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 52 51 | 2044 | 2044 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 50 | 2008 | 2008 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 50 | 2032 | 2032 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 50 | 2044 | 2044 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | sb 848 - M 567, 520
297748 Övrigt | FSB | LRP |  | Ktl-bes Fsb-Lrp sp 50,51 | 50,60,sky.spår | 2014 | 2014 | nmF | 23:50 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hf vxl 847, 855, 858 - M 593 | X |  | Trafikpåverkan: Nm F Trafikavbrott Fosieby-Skabersjö S-M Trafikavbrott Fosieby-Västra Ingelstad
[5 empty] | 51 | 2014 | 2015 | nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
[5 empty] | 51 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
300340 Övrigt | FSB | (LRP) |  | Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Lrp | N1 50 | 2033 | 2033 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby-Lockarp Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | N1 50 | 2034 | 2035 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
[5 empty] | N1 50 | 2036 | 2036 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
[5 empty] | N1 50 | 2037 | 2039 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
[5 empty] | N1 50 | 2040 | 2040 | M-OF-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
[5 empty] | N1 50 | 2041 | 2041 | M-S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
[5 empty] | N1 50 | 2042 | 2042 | M | 07:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M558 - M567; E-skydd: Hf vxl 847 - M577 | X
297093 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
297094 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2005 | 2005 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2010 | 2010 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2015 | 2015 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2020 | 2020 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2025 | 2025 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2030 | 2030 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2035 | 2035 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2040 | 2040 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2045 | 2045 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2050 | 2050 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
297095 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2005 | 2005 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2010 | 2010 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2015 | 2015 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2020 | 2020 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2025 | 2025 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2030 | 2030 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2035 | 2035 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2040 | 2040 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2045 | 2045 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2050 | 2050 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
297096 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2005 | 2005 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2010 | 2010 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2015 | 2015 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2020 | 2020 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2025 | 2025 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2030 | 2030 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2035 | 2035 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2040 | 2040 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2045 | 2045 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2050 | 2050 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
297928 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes Lockarp | 51 | 2006 | 2006 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Lockarp-Skabersjö, 23:00-24:00 Lockarp-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö 01:00-02:00 Lockarp- Skabersjö/Västra Ingelstad 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 51 | 2015 | 2015 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2024 | 2024 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2030 | 2030 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2036 | 2036 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 2048 | 2048 | O | 23:00 | 24:00 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506
[5 empty] | 50 | 2006 | 2006 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2015 | 2015 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2024 | 2024 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2030 | 2030 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2036 | 2036 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 2048 | 2048 | O | 22:00 | 23:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50,86 | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2030 | 2030 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 85,86 | 2006 | 2006 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2015 | 2015 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2024 | 2024 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2030 | 2030 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2036 | 2036 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2048 | 2048 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 51,85 | 2006 | 2006 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2015 | 2015 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2024 | 2024 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2030 | 2030 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2036 | 2036 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 2048 | 2048 | To | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
297929 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp | 50,86 | 2007 | 2007 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504 |  |  | Trafikpåverkan: TrafikavbrottTorsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 01:00-03:00 Lockarp-Västra Ingelstad, 03:00-05:00 Svågertorp-Västra Ingelstad
[5 empty] | 50,86 | 2031 | 2031 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 2042 | 2042 | To | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 50 | A | M 567- M 535, 504
[5 empty] | 86 | 2007 | 2007 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 86 | 2031 | 2031 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 86 | 2042 | 2042 | To | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 86 | A | M 505 - 535
[5 empty] | 51,85 | 2007 | 2007 | F | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2031 | 2031 | F | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2042 | 2042 | F | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes 51 | A | M 565 - 537, 502
[5 empty] | 85 | 2007 | 2007 | F | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
[5 empty] | 85 | 2031 | 2031 | F | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
[5 empty] | 85 | 2042 | 2042 | F | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 85 | A | M 507 - 537
297935 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Larsbovägen plankorsning | 50 | 2008 | 2008 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Skabersjö
[5 empty] | 50 | 2032 | 2032 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 2044 | 2044 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
297750 Övrigt | LRP | VID |  | Ktl-bes Stp-Lrp sp 85 | 85 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
[5 empty] | 85 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 - Lrp M 585, 507, hfvxl 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfvxl 317. | X
277244 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1951 | 2050 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
277246 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 2009 | 2009 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
296612 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | ServicefönsterTrelleborgsbanan Ti-O | E | 1951 | 2050 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
298687 Övrigt | (SVÖ) | TRG |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2002 | 2002 | S | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Svö 22 - Trg 128 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skytts Vemmerlöv-Trelleborg
297725 Övrigt | TRG |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Trg | 42-45,33-36,93,94,14-18 | 2014 | 2014 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hf vxl 403, 441, 450 - Trg 200,150 | X
[5 empty] | 42-45,33-36,93,94,14-18 | 2014 | 2014 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hf vxl 403, 441, 450 - Trg 200,150 | X
[5 empty] | 42-45,33-36,93,94,14-18 | 2026 | 2026 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hf vxl 403, 441, 450 - Trg 200,150 | X
297805 Övrigt | TRG |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Inne i Trg | Alla | 2020 | 2020 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 111 - sb spår 1,2,8,13-18,31-36,42,45,81,82, fiktiv sb f15a,f14a,f14b, infgräns gt1, gt3-gt8 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trelleborg Samtidigt som Banarbetshelg Trelleborgsbanan. Strömavtagare tas ner på uppställda fordon. Strömlöst.
Södra | Rååbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280816 Övrigt | HBGB |  |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm | 11G | 2038 | 2038 | LS | 01:30 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | A-skydd: Hb L1 - Hb 117; E-skydd: Hb L1 - 117, hf vxl 478,481,484 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till Raus-depån. Går ej trafikera Helsingborg godsbangård-Ättekulla/Gantofta. Endast åtkomst Helsingborg godsbangård norrifrån.
[5 empty] | 11G | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 04:00 | D | Spår- & vxl-byte | A | A-skydd: Hb L1 - Hb 117; E-skydd: Hb L1 - 117, hf vxl 478,481,484 | X
301063 Övrigt | HBGB |  |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- o växelbyte i utökat skydd på Hbgb | 11G | 2035 | 2035 | LS | 01:30 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | A-skydd: Hb 201 - 103; E-skydd: Hb 201 - 103 | X |  | Utökat skydd till huvudobjekt 280815. Inte trafikpåverkande
[5 empty] | 11G | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | A-skydd: Hb 201 - 103; E-skydd: Hb 201 - 103 | X
297388 Övrigt | HBGB | GAN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla,11 | 2014 | 2014 | M | 19:00 | 23:00 | D |  | A | Hb 111, Hf vxl 496 - Hb 206,209 - Hb 103. Hb 103 - Gan 31,33 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott Hbgb-(Våk) 19:00-03:00 ingen åtkomst till Raus-depån 19:00-23:00.
[5 empty] | E Alla,11 | 2014 | 2014 | nmTi | 19:00 | 03:00 | D |  | A | Hb Hfvxl 494 - Hb 103 - Gan 31,33 | X
297407 Övrigt | (HBGB) | (VÅK) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2014 | 2014 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 103 - Våk 21 |  |  | Trafikavbrott: (Hbgb)-(Våk).
280815 PSB | (HBGB) | TP |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm | E TP sp 3,4,5 | 2035 | 2035 | LS | 01:30 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | D-skydd: HB 103 - Tp 31,83 | X |  | PSB S6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsinborg godsbangård-Teckomatorp.
[5 empty] | E Tp sp 3,4,5 | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | D-skydd: HB 103 - Tp 31,83
305487 Övrigt | (HBGB) | TP |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Rälslossning | E TP sp 3,4,5 | 2025 | 2025 | O | 21:00 | 03:10 | H | Rälslossning inför spårbyte | A | A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-Teckomatorp nattetid.
[5 empty] | E TP sp 3,4,5 | 2026 | 2026 | M | 21:00 | 03:10 | H | Rälslossning inför spårbyte | A | A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E TP sp 3,4,5 | 2027 | 2027 | To | 21:00 | 03:10 | H | Rälslossning inför spårbyte | A | A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E TP sp 3,4,5 | 2031 | 2031 | To | 21:00 | 03:10 | H | Rälslossning inför spårbyte | A | A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E TP sp 3,4,5 | 2032 | 2032 | To | 21:00 | 03:10 | H | Rälslossning inför spårbyte | A | A-skydd: Hb 103 - Tp 31,83
297682 Övrigt | HBGB | E |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla, | 2007 | 2007 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).
[5 empty] | Alla, | 2019 | 2019 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | Alla, | 2032 | 2032 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | Alla, | 2041 | 2041 | M-F | 08:15 | 16:30 | D |  | A | D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
301042 Övrigt | (GAN) | (VÅK) |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Kabelsänkning Gan-Våk | E | 2019 | 2020 | M-To | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Gantofta)-(Vallåkra).
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | F | 19:00 | 05:20 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | L | 19:00 | 06:30 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | S | 19:00 | 24:00 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Gan 22 - Våk 21
297408 Övrigt | (GAN) | (BIB) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2014 | 2014 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Gan 22 -Bib 21 |  |  | Trafikavbrott (Gan)-(Bib)
301041 Övrigt | (VÅK) | (TGP) |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Kabelsänkning Våk-Tgp | E | 2016 | 2017 | S | 19:00 | 24:00 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Vallåkra)-(Tågarp).
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M | 00:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-To | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-O | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | F | 19:00 | 05:20 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | L | 19:00 | 06:30 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | S | 19:00 | 24:00 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Våk 22 - Tgp 21
297409 Övrigt | (VÅK) | TP |  | Underhållsspårrikt. | E,3,4 | 2014 | 2014 | nmF | 18:00 | 05:00 | D |  | A | Våk 22 - Tp 31,83 |  |  | Trafikavbrott: (Våk)-Tp spår 3,4
301040 Övrigt | (TGP) | (BIB) |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Kabelsänkning Tgp-Bib | E | 2014 | 2015 | S | 19:00 | 24:00 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Tgp 22 - Bib 21 |  |  | Trafikpåverkan= trafikavbrott (Tågarp) - (Billeberga).
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M | 00:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Tgp 22 - Bib 21
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-To | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Tgp 22 - Bib 21
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | F | 19:00 | 05:20 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Tgp 22 - Bib 21
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | L | 19:00 | 06:30 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Tgp 22 - Bib 21
301039 Övrigt | (BIB) | TP |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte Kabelsänkning Bip-Tp | E | 2012 | 2012 | L | 19:00 | 06:30 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Billeberga)-Teckomatorp.
[5 empty] | E | 2012 | 2013 | S | 19:00 | 24:00 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | M | 00:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-To | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-O | 19:00 | 03:10 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | F | 19:00 | 05:20 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | L | 19:00 | 06:30 | H | Förarbeten | A | A-skydd: Bib 22 - TP L2
280818 Övrigt | TP |  |  | Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm | 3,4 | 2037 | 2037 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Spår-byte | A | A&E-skydd: Tp 31/83 - L1, hf vxl 138,140 | X |  | Trafikpåverkan = Begränsad kapacitet, spår 2 avstängt. V2037 L,S trafikavbrott mot Kävlinge.
[5 empty] | 2 | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår-byte | A | A&E-skydd: Tp 36 - 35 | X
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | LS | 01:30 | 24:00 | H | Spår-byte | A | A&E-skydd: Tp 36 - 35
297320 Övrigt | (TP) | (E) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3034 | E | 2007 | 2007 | O | 11:12 | 11:40 | D |  | A | Tp 24 - E 105 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-(E).
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | O | 11:12 | 11:40 | D |  | A | Tp 24 - E 105
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | O | 11:12 | 11:40 | D |  | A | Tp 24 - E 105
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:12 | 11:40 | D |  | A | Tp 24 - E 105
301364 Övrigt | TP | (E) |  | Spårriktning 10 plk vid trafikavbrott Råå - Marieholmsbanan | E | 2041 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårriktning | A | D-skydd: E 190 - Tp 24 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (E)-(Tp).
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297624 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2044 | 2044 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eldsberga)-(Markaryd)
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmTi-nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
297381 Övrigt | GND | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 -173 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Genevad-Hässleholm
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 -173 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 -173 | X
297625 Övrigt | (MRD) | (BJM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2045 | 2045 | nmF nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Markaryd)-(Bjärnum)
280526 Övrigt | (MRD) | HM |  | Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten | E 7,8,9 | 2004 | 2004 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:45 | D | elarbete | A | D-skydd: Mrd 22 - Hm 169, Hm 169 - Hm 206, 176, 243, 245, 247, 187, 191, 194 (klova växlar 464,465,540) | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Markaryd), samt spår 7-9 är avstängda, spår 6 tillgängligt söderifrån 4 kälkar
297626 Övrigt | (BJM) | (HM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2045 | 2045 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Bjm 22 - Hm 169 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bjärnum)-(Hässleholm)
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282766 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 1951 | 2016 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2017 | 2020 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2034 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2047 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2050 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
303525 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 1951 | 2050 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred
303530 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | Alla | 1951 | 2013 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
[5 empty] | Alla | 2014 | 2026 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2014 | 2026 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2027 | 2030 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2032 | 2048 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2032 | 2048 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2039 | 2045 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2038 | 2044 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
303533 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2013 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2014 | 2026 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2026 | 2030 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2027 | 2031 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2032 | 2048 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2038 | 2044 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
281479 Övrigt | (BMA) | (KAS) |  | Alsterån, Ommålning av bro | E | 2026 | 2026 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av bro | A | D-Skydd: Bma 22 - Kac 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bma)-(Kas). Samordnas med Mönsterås Bruk/KLT//JD
303535 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2013 | nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-(Bg)
[5 empty] | E | 2014 | 2026 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2027 | 2030 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2032 | 2049 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2038 | 2044 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
286390 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
303545 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 1951 | 2013 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
[5 empty] | E | 2014 | 2026 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2027 | 2031 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2032 | 2048 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277488 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | nmO-nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
281490 Övrigt | (EK) | (MND) |  | Ommålning av broar i Hult och Högebron | E | 2037 | 2037 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av broar | A | D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ek)-(Mnd). Samordnas Vida/GreenCargo//JD
277489 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281476 Övrigt | (N) | VTA |  | Vetlanda, Ommålning av bro | E | 2039 | 2039 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av bro | A | D-skydd: N Utf 283 - Vet inf A |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)-Vta. Samordnas GreenCargo/JLT//JD
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277502 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
277503 Övrigt | KVF |  |  | Servicefönster | Alla | 1951 | 2050 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Kvf - PLM
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277484 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1951 | 2050 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö GB) - Vgd
277485 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 2014 | 2024 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö GB) - (Vgd)
277486 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Banarbetsvecka | E | 2020 | 2021 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Linjen |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Linjen
281513 Övrigt | (MÅP) | (VGD) |  | Vaggeryds bäcken, brobyte | E | 2038 | 2038 | To-S | 00:00 | 05:00 | H | Brobyte | A | D-skydd: Måp 20 - Vgd 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Måp)-(Vgd)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
281496 Övrigt | VGD |  |  | Hjortbron Vaggeryd, brobyte | 1,2,3 | 2039 | 2039 | LS | 18:00 | 18:00 | H | Brobyte | A | D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Stödstorp/Båramo (Vgd-Syd).
[5 empty] | 1,2,3 | 2039 | 2039 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2041 | 2041 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2041 | 2041 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2042 | 2042 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2042 | 2042 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2043 | 2043 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277474 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N - Vgd | E | 1951 | 2050 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
277476 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 1951 | 2050 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
281488 Övrigt | (V) | (SDR) |  | Ommålning broar Storån/Nissan | E | 2034 | 2034 | To-S | 04:00 | 24:00 | H | Ommålning broar | A | D-skydd: V 1v - Sdr A1/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V)-(Sdr). Samordnas Västra, ett "ben" Lme-Hd måste hållas öppet, antingen via Bs/Vb eller V//JD
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 04:00 | D | Ommålning broar | A | D-skydd: V 1v - Sdr A1/2
277477 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1951 | 2050 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
277479 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 2021 | 2023 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 2034 | 2048 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd
277480 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Banarbetsvecka V - Lrd | E | 2015 | 2015 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd
289341 Övrigt | LRD | (HD) |  | Servicefönster | Alla | 1951 | 2014 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.40 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.50//JD
[5 empty] | Alla | 2014 | 2025 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2026 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2027 | 2040 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2043 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2044 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2050 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
289342 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster | E | 1951 | 2049 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2028 | 2034 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2047 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296295 Övrigt | (CR) | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 2019 | 2019 | nmTo nmF | 23:20 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21 | X |  | Trafikpåverkan: Crgb-Bml, Natt mot Ti,O inkl. Cr. Natt mot To,F exkl Cr.
296239 Övrigt | (CRGB) | SAK |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 2017 | 2018 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21 | X |  | Trafikpåverkan: (Cr)-Sak splöst
277400 Övrigt | (CRGB) | RB |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
296211 Övrigt | SÖG | BHB |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2016 | 2017 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X |  | Trafikpåverkan:Sög-Bhb splöst
296152 Övrigt | (KH) | CK |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2014 | 2014 | Ti-F | 00:10 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck201, 215, sb sp 1-4,6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6 | X |  | Trafikpåverkan: Ck splöst, även värmeposter
296181 Övrigt | (KH) | (CK) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 2015 | 2015 | Ti-F | 00:10 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253 | X |  | Trafikpåverkan: (Kh)-(Ck) splöst
277401 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Älmhult - Olofström | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280908 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte | E 1,2,3 | 2029 | 2029 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult-Olofström under hela perioden. De exakta veckorna är synkade med Volvos sommaruppehåll // AM
[5 empty] | E 1,2,3 | 2030 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2
[5 empty] | E 1,2,3 | 2032 | 2032 | S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2
299089 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Lossning av långräler till spårbyte | E e | 2023 | 2023 | S | 21:20 | 24:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1, |  |  | Trafikpåverkan:Tågfria tider enligt graf. Olofström måste vara bevakad då arbetet skall börja
[5 empty] | E e | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 08:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2024 | 2024 | nmS | 15:40 | 11:30 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2024 | 2024 | S | 21:20 | 24:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 08:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2026 | 2026 | nmS | 15:40 | 11:30 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2026 | 2026 | S | 21:20 | 24:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
[5 empty] | E e | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 08:00 | D | rälslossning | A | D-skydd: Äh 54 - Of 1/1,
Södra | Ystadbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297749 Övrigt | LRP | (SEA) |  | Ktl-bes Stp-Lrp sp 86 | 86 | 2014 | 2014 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö
[5 empty] | 86 | 2014 | 2014 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfvxl 866, 867. | X
277193 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster M - To | E | 1951 | 2050 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277199 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetshelger D-skydd | E | 2011 | 2011 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 21
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 21
298679 Övrigt | (SEA) | (VLB) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2002 | 2002 | nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Sea 22 - Vlb 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svedala-Vilhelmsborg
301031 Övrigt | SRP |  |  | Skurup, stationsåtgärder | 1 | 2036 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.
[5 empty] | 1 | 2037 | 2037 | M-L | 00:00 | 14:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | M-S | 04:30 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 1 | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 2 | 2041 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
280321 PSB | VLB | SI |  | Ystad bangårdsombyggnad: Ombyggnad av signalanläggning, Slopning/flytt/iläggning av nya växlar, förl | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 2046 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X |  | PSB S1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn Ombyggnad av signalanläggning, Slopning/flytt/iläggning av nya växlar, förlängning av mötesspår. Återkommer med eventuella hastighetsnedsättningar.
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X
280327 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41) | 41 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp41 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
[5 empty] | 41 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp41
280331 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2) | 2 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y2/3 - Stoppbock i sp2: E-skydd: hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X |  | Tarfikpåverkan: Avstängt spår 2
[5 empty] | 2 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y2/3 - Stoppbock i sp2: E-skydd: hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X
297940 Övrigt | Y |  |  | Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Ystadbanan | E | 2011 | 2011 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y21 - hfvxl 5 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y21 - hfvxl 5
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y21 - hfvxl 5
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y21 - hfvxl 5
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y21 - hfvxl 5
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y21 - hfvxl 5
297941 Övrigt | Y |  |  | Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Simrishamnsbanan | E | 2012 | 2012 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y4/3,Y3/3-Y2/2
277197 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster Ti - To | E | 1951 | 2050 | Ti-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277198 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 2012 | 2012 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277493 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster | E | 1951 | 2050 | MTi | 08:30 | 10:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
[5 empty] | E | 1951 | 2050 | MTi | 11:10 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus
Västra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283946 | (LÅ) | (SK) | X | Servicefönster (Skövde)-(Laxå) | Alla | 1951 | 2005 | nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | Alla | 2006 | 2030 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2029 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2036 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2031 | 2045 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2044 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2049 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2050 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
301131 | GDÖ |  |  | Byta vägbeläggning i spår vid plankorsning åsebolsvägen | Alla 1,2,3, | 2026 | 2026 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Gdö si 41, 71, 42, 72, 24 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gårdsjö gär att vända i Laxå, töreborda och hova.
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2026 | 2026 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 150)
283959 | SK |  | X | Servicefönster Ö1 Skövde | 5,6,7 från Norr | 2016 | 2016 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 90,92,88,86,73 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
[5 empty] | 5,6,7 från Norr | 2038 | 2038 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 90,92,88,86,73
301010 | SK |  | X | Servicefönster Ö2 Skövde | 5,6,7,8 | 2016 | 2016 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
[5 empty] | 5,6,7,8 | 2038 | 2038 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151
301012 | SK |  | X | Servicefönster Ö3 Skövde | 3a,3b,4 | 2016 | 2016 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 29,85,84,64 |  |  | Trafikpåverkan: Gär ej att köra genom spår 3,4. går att komma åt spår 3a norr ifrån ,3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.
[5 empty] | 3a,3b,4 | 2038 | 2038 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 29,85,84,64
301013 | SK |  | X | Servicefönster Ö4 Skövde | 2,3b från söder, volvo | 2016 | 2016 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 33,31,56,35 |  |  | Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.
[5 empty] | 2,3b från söder, volvo | 2038 | 2038 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 33,31,56,35
301014 | SK |  | X | Servicefönster Ö5 Skövde | 2 söder ifrån | 2015 | 2015 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 58-41 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Rmtp Går att komma åt spår 2 norrifrån.
[5 empty] | 2 söder ifrån | 2039 | 2039 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 58-41
301016 | SK |  | X | Servicefönster Ö6 Skövde | 1 gullhögen | 2015 | 2015 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 71-32 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Rmtp Tuben måste vara öppen för resenärerna. =)
[5 empty] | 1 gullhögen | 2039 | 2039 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 71-32
301017 | SK |  | X | Servicefönster Ö7 Skövde | 3a, 2 från norr | 2015 | 2015 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 23,66,62,72 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Vä Går att vända på spår 2, 3a från söder.
[5 empty] | 3a, 2 från norr | 2039 | 2039 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 23,66,62,72
301018 | SK |  | X | Servicefönster Ö8 Skövde | 1 från norr | 2015 | 2015 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 32-51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Vä Går att vända på spår 1 från söder. Tuben behöver vara öppen för resenärerna =)
[5 empty] | 1 från norr | 2039 | 2039 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Sk si 32-51
283960 | (SK) | (F) | X | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Alla | 1951 | 2007 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | Alla | 2007 | 2028 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2028 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2036 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2044 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2044 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2048 | nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2050 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
279052 | (RMTP) | FBY |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling | UPP,NED | 2041 | 2041 | S | 20:00 | 24:00 | D | Inkoppling | A | Ss 21,51 - F 205,203,11,10,30,57,73,75,77,79,82,80 - Fby 62,32 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rmtp - Fby
[5 empty] | UPP,NED | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 06:00 | D | Inkoppling | A | Ss 21,51 - F 205,203,11,10,30,57,73,75,77,79,82,80 - Fby 62,32 | X
279008 | SS | (F) |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling + ebicosinläsning | NED | 2041 | 2041 | M-O | 06:00 | 22:00 | H |  | A | F 25 - Ss hfp vxl 22a | X |  | PSB ansökan Trafikpåverkan: Mån - Ons Enkelspårsdrift Ss-F O v41 - M 42 Trafikavbrott SS - (F)
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | M | 06:00 | 06:10 | D | Etablering | A | F 51 - Ss 22
[5 empty] | UPP,NED | 2041 | 2041 | O-S | 22:00 | 20:00 | H | Inkoppling | A | F 32,29 - Ss 61,31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | S | 01:00 | 01:30 | D | Ebicosinläsning | A | Hela TLC G
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | M-S | 04:40 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
283951 | (SS) | F |  | Växelrevision vx 102,103 | UPP F 3 | 2017 | 2017 | nmF | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 32-51 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ss-F, går ej att nå spår 3-7 från Ss-hållet, påverkar vagnavkoppling/rundgångar.
283958 | (SS) | F |  | Växelrevision vx 102,103 | UPP F 3 | 2040 | 2040 | nmF | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 32-51 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ss-F, går ej att nå spår 3-7 från Ss-hållet, påverkar vagnavkoppling/rundgångar.
279001 | SS | (F) |  | VSB, Förbigångsspår Falköping | UPP,NED | 2026 | 2026 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg | A | F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a | X |  | Trafikpåverkan: v 2026 Trafikavbrott SS - (F) v 19 - 22 Enkelspårsdrift Ss - F
[5 empty] | UPP,NED | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 06:00 | D | Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg | A | F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a | X
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-S | 06:00 | 24:00 | H | Signal - ktl arbete | A | F N2 - Ss hfp vxl 22a | X
[5 empty] | NED | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Signal - ktl arbete | A | F N2 - Ss hfp vxl 22a | X
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | M | 06:00 | 06:10 | D | På / Avetablering | A | F 51 - Ss 22
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | S | 23:50 | 24:00 | D | På / Avetablering | A | F 51 - Ss 22
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Signal - ktl arbete | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Signal - ktl arbete | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 04:40 | D | Signal - ktl arbete | A | F U2 - Ss 61 | X
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 00:10 | D | På / Avetablering | A | F 21 - Ss 52
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M | 04:30 | 04:40 | D | På / Avetablering | A | F 21 - Ss 52
[5 empty] | UPP,NED | 2024 | 2025 | M-S | 04:40 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
[5 empty] | UPP,NED | 2026 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
[5 empty] | UPP,NED | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)
[5 empty] | UPP,NED | 2027 | 2027 | M-To | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)
[5 empty] | UPP,NED | 2027 | 2027 | F | 00:00 | 04:40 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)
279009 | (SS) | (FBY) |  | VSB, Förbigångsspår Falköping - Utlägg/Borttag hastighetsnedsättning | Alla | 2024 | 2024 | M | 02:35 | 04:40 | D | Utlägg | A | Fby 51, 21 - Ss 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS - Fby
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | M | 02:35 | 04:40 | D | Utlägg BASTAB 342+300-339+400 | A | Fby 51, 21 - Ss 22,52
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | F | 02:35 | 04:40 | D | Borttag BASTAB 342+300-339+400 | A | Fby 51, 21 - Ss 22,52
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M | 02:35 | 04:40 | D | Borttag | A | Fby 51, 21 - Ss 22,52
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M | 02:35 | 04:40 | D | Utlägg | A | Fby 51, 21 - Ss 22,52
283947 | F |  |  | Växelrevision vx 171,174 | 3 | 2017 | 2017 | nmO | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 26-32 |  |  | Trafikpåverkan: avstängt spår, går ej att nå spår 3-7 från Fby-hållet, påverkar rundgångar.
283948 | F |  |  | Växelrevision vx 175,176 | 4 | 2017 | 2017 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | A-skydd | A | F si 30-63 |  |  | Trafikpåverkan: avstängt spår, går ej att nå spår 4-7 från Fby-hållet, påverkar rundgångar.
283956 | F |  |  | Växelrevision vx 171,174 | 3 | 2040 | 2040 | nmO | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 26-32 |  |  | Trafikpåverkan: avstängt spår, går ej att nå spår 3-7 från Fby-hållet, påverkar rundgångar.
283957 | F |  |  | Växelrevision vx 175,176 | 4 | 2040 | 2040 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | A-skydd | A | F si 30-63 |  |  | Trafikpåverkan: avstängt spår, går ej att nå spår 4-7 från Fby-hållet, påverkar rundgångar.
283968 | F |  | X | Servicefönster Falköping | Alla | 1951 | 2007 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | Alla | 2007 | 2028 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2028 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2036 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2044 | nmM | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2044 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2048 | nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2050 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
283945 | F | (FBY) |  | Växelrevision vx 161,170 | NED F 2 | 2017 | 2017 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 31- Fby 21 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift F-Fby, går ej att komma från sp 3-7 mot Jö-banan, påverkar rundgångar.
283955 | F | (FBY) |  | Växelrevision vx 161,170 | NED F 2 | 2040 | 2040 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D | A-skydd | A | F si 31- Fby 21 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift F-Fby, går ej att komma från sp 3-7 mot Jö-banan, påverkar rundgångar.
299316 | (F) | FBY |  | Upprustning av stationer Region väst | Alla | 2030 | 2030 | LS | 14:00 | 24:00 | H |  | A | Fby inf 52, 22 – F 52, 22. | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fby inf 52, 22 – F 52, 22. | X
298647 | F | A |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2004 | 2004 | nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | F 54 - A 21
[5 empty] | NED | 2004 | 2004 | nmF-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | F 54 - A 21
298651 | F | A |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2005 | 2005 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | F 24 - A 51
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | FL | 00:00 | 05:00 | D |  | A | F 24 - A 51
295934 | (F) | (KÄ) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbete | UPP Sp 3 Fby | 2020 | 2020 | F | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift F - Kä, 15 min trafikavbrott för på/av etablering i början och slutet av arbetet
[5 empty] | UPP Sp 3 Fby | 2020 | 2020 | L | 00:00 | 07:00 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51
[5 empty] | UPP Sp 3 Fby | 2020 | 2020 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51
[5 empty] | UPP Sp 3 Fby | 2020 | 2020 | S | 23:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51
[5 empty] | UPP Sp 3 Fby | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51
[5 empty] | UPP Sp 3 Fby | 2021 | 2021 | Ti | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F22 - Kä 51
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | F | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | F | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | L | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | L | 06:45 | 07:00 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | L | 22:00 | 22:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | S | 07:45 | 08:00 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2020 | 2020 | S | 23:00 | 23:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | M | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | Ti | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | Ti | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | F | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | L | 00:00 | 07:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2021 | 2021 | S | 23:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2022 | 2022 | Ti | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2039 | 2039 | F | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2039 | 2039 | L | 00:00 | 07:00 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2039 | 2039 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | UPP sp 3 i Fby | 2040 | 2040 | Ti | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | F | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | F | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | L | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | L | 06:45 | 07:00 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | L | 22:00 | 22:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | S | 07:45 | 08:00 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 23:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | M | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | Ti | 00:00 | 00:15 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | Ti | 05:15 | 05:30 | D | På / avetablering | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-Etablering)
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | F | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | L | 00:00 | 07:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2040 | 2040 | S | 23:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
[5 empty] | NED sp 1,2 i Fby | 2041 | 2041 | Ti | 00:00 | 05:30 | D | Förarbete | A | F 52 - Kä 21.
298760 | (F) | (KÄ) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete | UPP Fby 3 | 2043 | 2043 | Ti | 00:00 | 05:30 | D |  | A | F 22 - Kä 51. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Falköping) - (Källeryd) 15 min trafikavbrott för etablering vid start och slut på arbetet
[5 empty] | NED Fby 1,2 | 2043 | 2043 | O | 00:00 | 05:30 | D |  | A | F 22 - Kä 51.
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2043 | 2043 | Ti | 00:00 | 00:15 | D |  | A | F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
[5 empty] | NED 1,2 i Fby | 2043 | 2043 | Ti | 05:15 | 05:30 | D |  | A | F 52 - Fby 62,64 (Av-etablering)
278750 | (F) | (HR) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tvärkanalisation, tryckningar+tonnage | Alla Alla i Fby,Kä | 2016 | 2016 | nmL nmS | 21:00 | 08:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (F) - (Hr)
[5 empty] | Alla Alla i Fby,Kä | 2016 | 2016 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51 | X
[5 empty] | Alla Alla i Fby,Kä | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51 | X
[5 empty] | Alla Alla i Fby,Kä | 2017 | 2017 | L | 00:00 | 01:00 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | F 52,22 - Hr 21,51
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 365,500/366,800 Längd: 1300)
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 365,500/366,800 Längd: 1300)
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | L | 00:00 | 01:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 365,500/366,800 Längd: 1300)
278925 | (F) | (HR) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Kä - F | Alla Alla i Fby , Kä | 2041 | 2041 | F-S | 18:00 | 24:00 | H |  | A | F 52, 22 - Hr 51, 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavrott (Falköping) - (Herrljunga) Ebicosinläsningen samkörs med Förbigångspår Falköping
[5 empty] | Alla Alla i Fby, Kä | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | F 52 ,22 - Hr 51, 21
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | S | 01:00 | 01:30 | D | Ebicosinläsning | A | Hela TLC G
294471 | (F) | (HR) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel | Alla Alla i Fby,Kä | 2020 | 2020 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Kä 52,22 - F 52,22. |  |  | Trafikavbrott (Herrljunga) - (Falköping)
298753 | (F) | (HR) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Rörtryckningar +tonnage | Alla Alla i Fby,Kä | 2015 | 2015 | nmL nmS | 21:00 | 08:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Herrljunga)
[5 empty] | Alla Alla i Fby,Kä | 2015 | 2015 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51
[5 empty] | Alla Alla i Fby,Kä | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | F 52,22 - Hr 21,51
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 355,600/359,000 Längd: 3400)
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | M-L | 00:00 | 08:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 355,600/359,000 Längd: 3400)
298761 | (FBY) | (HR) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete | NED Kä 2 | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Fby 52 - Hr 21. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floby) - (Herrljunga) 15 min trafikavbrott för etablering vid arbetets start och slut.
[5 empty] | UPP 1 i Kä | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Kä 51 - 22 ( Påetablering)
[5 empty] | UPP 1 i Kä | 2043 | 2043 | To | 05:15 | 05:30 | D |  | A | Kä 51 - 22 ( Avetablering)
[5 empty] | UPP 3 i Fby | 2043 | 2043 | F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Fby 52 - Hr 21.
[5 empty] | NED 2 i Kä | 2043 | 2043 | F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Kä 21 - 52 ( Påetablering)
[5 empty] | NED 2 i Kä | 2043 | 2043 | F | 05:15 | 05:30 | D |  | A | Kä 21 - 52 ( Avetablering)
283971 | HR |  | X | Servicefönster Ö1 Herrljunga | 1,2,3 | 2018 | 2018 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 81,95,84,76 - stoppbock |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 1,2,3 och mot Borås
[5 empty] | 1,2,3 | 2041 | 2041 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 81,95,84,76 - stoppbock
283972 | HR |  | X | Servicefönster Ö5 Herrljunga | 5 från norr | 2019 | 2019 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 51,57,17,55 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hr-(Kä) spå 5 går att vända på från söder.
[5 empty] | 5 från norr | 2042 | 2042 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 51,57,17,55
298318 | HR |  |  | Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning | E mot Bs | 2013 | 2014 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87. |  |  | Tillhör objekt 291957
[5 empty] | E mot Bs | 2013 | 2014 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2013 | 2014 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2013 | 2014 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2014 | 2015 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2016 | 2035 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2016 | 2035 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2016 | 2035 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2017 | 2036 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2017 | 2035 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
298321 | HR |  |  | Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning | E mot Bs | 2036 | 2046 | nmO-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87. |  |  | Tillhör objekt 291961
[5 empty] | E mot Bs | 2036 | 2046 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
[5 empty] | E mot Bs | 2036 | 2046 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - 92,87.
301021 | HR |  | X | Servicefönster Ö2 Herrljunga | 6,7,8 | 2018 | 2018 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 11,55,15 - stoppbock |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 6,7,8 stopp mot Vara.
[5 empty] | 6,7,8 | 2041 | 2041 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 11,55,15 - stoppbock
301022 | HR |  | X | Servicefönster Ö3 Herrljunga | e | 2018 | 2018 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 21,27,29,19 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hr-(Kä)
[5 empty] | e | 2041 | 2041 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 21,27,29,19
301023 | HR |  | X | Servicefönster Ö4 Herrljunga | 4 från söder | 2018 | 2018 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 31,52,78,76 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hr-(Vgå) spår 4 går att vända på från norr.
[5 empty] | 4 från söder | 2041 | 2041 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 31,52,78,76
301024 | HR |  | X | Servicefönster Ö6 Herrljunga | 5 från söder | 2019 | 2019 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 61,22,63 - stoppbock |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hr-(Vgå) spå 5 går att vända på från Norr.
[5 empty] | 5 från söder | 2042 | 2042 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 61,22,63 - stoppbock
301025 | HR |  | X | Servicefönster Ö7 Herrljunga | 4,5 | 2019 | 2019 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 27,57,61,31 |  |  | Trafikpåverkan: Går ej att komma åt plattform mellan spår 4,5. Genomgående tåg på spår 3,6
[5 empty] | 4,5 | 2042 | 2042 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hr si 27,57,61,31
291035 | AGG | BGS | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP A 1,2 | 2040 | 2040 | O | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg U1 - Bgs U2 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs
[5 empty] | UPP A 1,2 | 2042 | 2042 | O | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg U1 - Bgs U2 | X
[5 empty] | NED A 3,4 | 2041 | 2041 | O | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg N1 - Bgs N2 | X
[5 empty] | NED A 3,4 | 2043 | 2043 | O | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agg N1 - Bgs N2 | X
298675 | (AGG) | (P) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2006 | 2006 | nmF-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Agg 22 - P 173
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Agg 22 - P 173
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Agg 22 - P 173
284053 | A |  |  | Servicefönster Alingsås Ö1 | 1,2 | 2015 | 2015 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Si 51,63,61 |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.
[5 empty] | 1,2 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2044 | 2044 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Si 51,63,61
[5 empty] | 1,2 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 51,63,61
285162 | A |  |  | Servicefönster Alingsås Ö2 | 3,4 | 2016 | 2016 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 21,31,33 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 21,31,33
[5 empty] | 3,4 | 2040 | 2040 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 21,31,33
[5 empty] | 3,4 | 2045 | 2045 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 21,31,33
285164 | A |  |  | Servicefönster Alingsås Ö3 | 2,3 | 2016 | 2016 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 34,64 - hfp vx 130,128 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 2,3 | 2023 | 2023 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 34,64 - hfp vx 130,128
[5 empty] | 2,3 | 2040 | 2040 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 34,64 - hfp vx 130,128
[5 empty] | 2,3 | 2045 | 2045 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 34,64 - hfp vx 130,128
285166 | A |  |  | Servicefönster Alingsås Ö4 | 1 | 2016 | 2016 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 82-22 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 1 | 2023 | 2023 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 82-22
[5 empty] | 1 | 2040 | 2040 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 82-22
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 82-22
285167 | A |  |  | Servicefönster Alingsås Ö5 | 4 | 2016 | 2016 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 62-52 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 4 | 2023 | 2023 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 62-52
[5 empty] | 4 | 2040 | 2040 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 62-52
[5 empty] | 4 | 2045 | 2045 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 62-52
292248 | AGG | (BGS) |  | Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Demontering befintlig bullerskyddsskärm samt montering ny | UPP 0,1 i A | 2010 | 2041 | M-F | 11:00 | 15:00 | D |  | A | Bgs 51 - Agg U1 | X |  | OBS ! Ingen uppställning på spår 0 Hastighetsnedsättning intilliggande spår som arbetarskydd
[5 empty] | NED | 2010 | 2010 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,100/412,850 Längd: 1750)
[5 empty] | NED | 2011 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,100/412,850 Längd: 1750)
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-L | 00:00 | 03:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,100/412,850 Längd: 1750)
292249 | (AGG) | (BGS) |  | Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Bullerskyddsskärm -Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | NED 4 i A | 2010 | 2010 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A | Bgs 21 - Agg 52 ( Utlägg ) |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården) - (Bryngenäs)
[5 empty] | NED 4 i A | 2041 | 2041 | L | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Bgs 21 - Agg 52 ( Borttag )
292250 | AGG | (BGS) |  | Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Demontering befintlig bullerskyddsskärm samt montering ny | NED 4 i A | 2042 | 2050 | M-F | 11:00 | 15:00 | D |  | A | Bgs 21 - A 64 (hfp vxl 101,104,127 , 131,134) - Agg N1 | X |  | Hastighetsnedsättning intilliggande spår som arbetarskydd behov av tider kommer fortsätta i T21
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,300/413,400 Längd: 2100)
[5 empty] | UPP | 2032 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,300/413,400 Längd: 2100)
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 03:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 411,300/413,400 Längd: 2100)
294593 | (AGG) | (BGS) |  | Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Bullerskyddsskärm -Utlägg / borttag hastighetsnedsättning | UPP 0,1 i A | 2042 | 2042 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A | Bgs 51 - Agg 22 ( Utlägg) |  |  | Trafikpåverkan: Enkeksårsdrift (Bryngenäs) - Algutsgården
[5 empty] | UPP 0,1 i A | 2050 | 2050 | L | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Bgs 51 - Agg 22 ( Borttag)
291036 | A | NDV | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP | 2040 | 2040 | To | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A si 71 - Ndv Hfp vx 21B | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Ndv Planno, Vbd, Ndv
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | To | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A si 71 - Ndv Hfp vx 21B | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | To | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A si 41 - Ndv Hfp vx 22B | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | To | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | A si 41 - Ndv Hfp vx 22B | X
284048 | (A) | (P) | X | Servicefönster (Alingsås) - (Partille) | Alla | 2050 | 2050 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2001 | 2003 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1951 | 1952 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2007 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2024 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2046 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2015 | nmM | 18:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2040 | nmM | 18:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
298673 | A | (P) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2005 | 2005 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A 21 - G 171
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A 21 - G 171
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | A 21 - G 171
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A 21 - G 171
283970 | (A) | (F) | X | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | UPP | 1951 | 2007 | nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, uppsår angivet av graftekniska skäl. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 2008 | 2013 | nmO nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2013 | 2027 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2019 | 2023 | nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2027 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2030 | nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2045 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2031 | 2032 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2033 | 2037 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2041 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2044 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | nmTi nmO | 22:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2050 | nmTo | 22:00 | 03:00 | D |  | A
290260 | BGS | (FD) |  | Vändspår Alingsås, VSB. - Byte av bryggor i Ndv | Alla Alla i Ndv | 2015 | 2015 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs U1,N1 - Ndv 52,22 | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)
[5 empty] | Alla Alla i Ndv | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs U1,N1 - Ndv 52,22 | X
290265 | (BGS) | (FD) |  | Vändspår Alingsås, VSB. - Ilägg vxl 36a och 36b i Ndv | Alla Alla i Ndv | 2018 | 2018 | OTo | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Ndv 21,51 - 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)
290268 | (BGS) | (FD) |  | Vändspår Alingsås, VSB. - Efterarbete, svetsning , spårriktning m.m + BASTAB | UPP 2 i Ndv | 2018 | 2018 | To-L | 22:00 | 22:00 | H | Efterarbete | A | Bgs 22 - Fd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Utlägg av baliser sker under avstängningen v18
[5 empty] | UPP 2 i Ndv | 2019 | 2019 | Ti | 02:50 | 04:20 | D | Borttag hastighetsnedsättning | A | Bgs 22 - Fd 51
[5 empty] | UPP 2 i Ndv | 2018 | 2018 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)
[5 empty] | UPP 2 i Ndv | 2019 | 2019 | MTi | 00:00 | 04:20 | H |  | H | (sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)
291037 | BGS | FD | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP Fd 3 | 2040 | 2040 | F | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs U1 - Fd si 61 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd
[5 empty] | UPP Fd 3 | 2042 | 2042 | F | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs U1 - Fd si 61 | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | F | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs N1 - Fd hfp vx 21B | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | F | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bgs N1 - Fd hfp vx 21B | X
300794 | (BGS) | (FD) |  | Vändspår Alingsås, VSB. -Växelriktning vxl 36a och 36b i Ndv | 2 i Ndv | 2037 | 2037 | nmL | 22:00 | 04:00 | D |  | A | Ndv 51 - 22 . |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Samråd objekt 298792
298792 | (A) | FD |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel | Alla Alla i Bgs , Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd | 2037 | 2037 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bgs 21,51 - Fd 32,62,64. |  |  | Trafikavbrott (A) - Fd
[5 empty] | Alla Alla i Bgs , Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd | 2037 | 2037 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 21,51 - Fd 32,62,64.
[5 empty] | Alla Alla i Bgs , Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bgs 21,51 - Fd 32,62,64.
279076 Övrigt | (BGS) | FD |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tvärkanalisation, tryckningar+tonnage , Bgs-Fd | Alla Alla i Ndv, Fd | 2018 | 2018 | O-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Bgs 52,22 - Fd 62,32,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - Fd
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 422,000/429,600 Längd: 7600)
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | MTi | 00:00 | 01:45 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 422,000/429,600 Längd: 7600)
279077 | (BGS) | FD |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd | Alla Alla i Ndv, Fd | 2049 | 2049 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Bgs 52, 22 - Fd 62,32,64 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavrott (Bgs) - Fd
[5 empty] | Alla Alla i Ndv, Fd | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52, 22 - Fd 62,32,64
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | S | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Hela TLC G
279079 | (BGS) | (FD) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd | NED Sp 1 i Ndv | 2049 | 2049 | F | 10:00 | 22:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)
298755 | (BGS) | FD |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Rörtryckningar r+tonnage , Bgs-Fd | Alla Alla i Ndv, Fd | 2017 | 2017 | nmL nmS | 21:00 | 08:00 | D |  | A | Bgs 52,22 - Fd 62,32,64 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - Fd
[5 empty] | Alla Alla i Ndv, Fd | 2017 | 2017 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 52,22 - Fd 62,32,64
[5 empty] | Alla Alla i Ndv, Fd | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52,22 - Fd 62,32,64
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 422,000/429,600 Längd: 7600)
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-O | 00:00 | 01:45 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 422,000/429,600 Längd: 7600)
298763 | (BGS) | (FD) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning | NED Ndv 1 | 2034 | 2034 | nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet
[5 empty] | NED Ndv 1 | 2034 | 2034 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Ndv 1 | 2034 | 2034 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Ndv 1 | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Ndv 1 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Ndv 1 | 2035 | 2035 | nmTi | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | To | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | F | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | L | 06:45 | 07:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | L | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | S | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 23:15 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2035 | 2035 | M | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2035 | 2035 | M | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Ndv 2 | 2035 | 2035 | Ti | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2035 | 2035 | nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2035 | 2035 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2035 | 2035 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2035 | 2035 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2036 | 2036 | nmTi | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | To | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | F | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | L | 06:45 | 07:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | L | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | S | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2035 | 2035 | S | 23:00 | 23:15 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2036 | 2036 | M | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2036 | 2036 | M | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2036 | 2036 | Ti | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2047 | 2047 | nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2047 | 2047 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2047 | 2047 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | NED Sp 1 Ndv | 2048 | 2048 | nmTi | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21.
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | To | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | F | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | L | 06:45 | 07:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | L | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | S | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 23:15 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2048 | 2048 | M | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2048 | 2048 | M | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP sp 2 i Ndv | 2048 | 2048 | Ti | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2048 | 2048 | nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2048 | 2048 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2048 | 2048 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2048 | 2048 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP Sp 2 Ndv | 2049 | 2049 | nmTi | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | To | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | F | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | L | 06:45 | 07:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | L | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | S | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2048 | 2048 | S | 23:00 | 23:15 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2049 | 2049 | M | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2049 | 2049 | M | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED sp 1 i Ndv | 2049 | 2049 | Ti | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
298799 | (BGS) | (FD) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete | UPP | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | MTi | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21 (Påetablering)
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | TiO | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering)
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51.
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | OTo | 23:30 | 23:45 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Påetablering)
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | ToF | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
305915 | (BGS) | (FD) |  | VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning | Alla Alla i Ndv, Fd | 2017 | 2017 | L | 00:00 | 02:00 | D | Utlägg av hastighetsnedsättning | A | Bgs 52,22 - Sn 21,51. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Sn) Tillhör objekt 298755 och 279076
[5 empty] | Alla Alla i Ndv, Fd | 2019 | 2019 | Ti | 00:45 | 01:45 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | Bgs 52,22 - Sn 21,51.
291039 | NDV | LR | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP | 2040 | 2040 | L | 00:10 | 06:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv - Lr Planno: Fd,Sn
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | L | 00:10 | 06:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B | X
[5 empty] | NED Fd 1,2 | 2041 | 2041 | L | 00:10 | 06:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A | X
[5 empty] | NED Fd 1,2 | 2043 | 2043 | L | 00:10 | 06:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A | X
297191 | (NDV) | (LR) |  | Floda spårväxelbyte - Inmätning samt markprover | Alla | 2015 | 2015 | F | 07:00 | 19:00 | D |  | A | Fd 22,52 - Ndv 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Norsesund V) - Floda (Anpassad mot västlänken)
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | L | 07:00 | 19:00 | D |  | A | Fd 22,52 - Ndv 22,52 | X
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | S | 07:00 | 19:00 | D |  | A | Fd 22,52 -Ndv 22,52.
299171 | (NDV) | (SN) |  | Vändspår Floda -Lerum - Kompletterande geoteknisk provtagning för bygghandling | Alla Alla i Fd | 2015 | 2015 | F-S | 07:00 | 17:00 | D |  | A | Fd si 51,21 - 22,52. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Sn) Samkör med Olskroken,Västlänkens avstängning
[5 empty] | Alla Alla i Fd | 2018 | 2018 | O-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | Fd si 51,21 - 22,52. | X
[5 empty] | Alla Alla i Fd | 2018 | 2018 | LS | 07:00 | 17:00 | D |  | A | Fd si 51,21 - 22,52. | X
291038 | FD | J | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP Sn 1,2 + Lr 1,2 | 2040 | 2040 | S | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd si 32 - J U2 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
[5 empty] | UPP Sn 1,2 + Lr 1,2 | 2042 | 2042 | S | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd si 32 - J U2 | X
[5 empty] | NED Sn 3,4 | 2041 | 2041 | S | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd N1 - J N2 | X
[5 empty] | NED Sn 3,4 | 2043 | 2043 | S | 00:30 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Fd N1 - J N2 | X
291047 | (LR) | P | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | UPP | 2041 | 2041 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr Hfp vx 22A - P si 173 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Partille
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr Hfp vx 22A - P si 173 | X
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr si 31 - P si 171 | X
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lr si 31 - P si 171 | X
Västra | Västkustbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281881 Övrigt | AM | MDN | X | D- skydd, Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28 | 3 | 2018 | 2019 | M-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si Am 950 - Mdn32 | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Lis-Mdn Tillhör obj.281879.
[5 empty] | 3 | 2018 | 2019 | M-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Mdn Hfp vx 102- vx101 | X
[5 empty] | 3 | 2018 | 2019 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si Am 950 - Mdn32 | X
[5 empty] | 3 | 2018 | 2019 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | Mdn Hfp vx 102- vx101 | X
[5 empty] | 3 | 2018 | 2019 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si Am 950 - Mdn32 | X
[5 empty] | 3 | 2018 | 2019 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | Mdn Hfp vx 102- vx101 | X
[5 empty] | 3 | 2019 | 2020 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si Am 950 - Mdn32 | X
[5 empty] | 3 | 2019 | 2020 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Mdn Hfp vx 102- vx101 | X
281884 Övrigt | AM | MDN | X | Spånt för ktl-fundament,Kontaktledningsfundament för Fa28 | 3 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am Tillhör obj.281883
[5 empty] | 3 | 2021 | 2021 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X
[5 empty] | 3 | 2020 | 2021 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X
[5 empty] | 3 | 2020 | 2021 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X
[5 empty] | 3 | 2021 | 2022 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X
281888 Övrigt | AM | MDN | X | Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28 | 3 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | .si Am 950 -Mdn53. |  |  | Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am Tillhör obj.281887
[5 empty] | 3 | 2023 | 2024 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | .si Am 950 -Mdn53.
[5 empty] | 3 | 2022 | 2024 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si Am 950 -Mdn53..
[5 empty] | 3 | 2022 | 2024 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si Am 950 -Mdn53..
[5 empty] | 3 | 2023 | 2025 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si Am 950 -Mdn53.
281905 Övrigt | AM | MDN | X | Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28 | NED Mdn sp1, 2 | 2025 | 2027 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx 101. | X |  | Trafikpåverken: E-drift mot Vkb Tillhör objekt 281912 samt 281906
[5 empty] | NED Mdn sp1, 2 | 2025 | 2027 | nmL | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx 101. | X
[5 empty] | NED Mdn sp1, 2 | 2025 | 2027 | nmS | 23:00 | 09:30 | D |  | A | si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx 101. | X
281937 Övrigt | AM | MDN | X | Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfundament för Fa28 | E. | 2027 | 2028 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | si Am 946 - Mdn23. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn Tillhör objekt 281923
[5 empty] | E. | 2028 | 2029 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si Am 946 - Mdn23. | X
[5 empty] | E. | 2028 | 2029 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si Am 946 - Mdn23. | X
[5 empty] | E. | 2028 | 2028 | LS | 00:10 | 09:00 | D |  | A | si Am 946 - Mdn23 | X
282411 PSB | AM | MDN |  | Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28 | Alla | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 950 - 946,Mdn64, Mnd62, Mdn32. | X |  | PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G -Mdn Tillhör objekt 282410, 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282427 Övrigt | AM | MDN | X | Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28 | UPP 3 | 2029 | 2029 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 950 - Mdn32 - hfp vx 102. | X |  | Större banarbete Trafikpåverkan: E-drift Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408
282437 PSB | AM | MDN |  | Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28 | NED 1,2 | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 946 - Mdn62, Mdn64. | X |  | PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282422
282466 Övrigt | AM | MDN |  | Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28 | 3 | 2033 | 2033 | M-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Mdn-Gro Tillhör obj 282465
282470 Övrigt | AM | MDN |  | Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28 | NED | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 946- Mdn23 | X |  | Trafikpåverken:E-drift Am - Mdn Tillhör objekt 282468, 282469
295997 Övrigt | AM | MDN | X | spont för E05 | E. | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si G 946 - Mdn23. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn Tillhör objekt 295995, 295998
296602 Övrigt | AM | MDN | X | spont för E05 | E. | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si G 946 - Mdn23. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn Tillhör objekt296601, 296603
[5 empty] | E. | 2041 | 2041 | nmL nmS | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si G 946 - Mdn23. | X
297980 Övrigt | (AM) | (MDN) | X | Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28 | NED | 2016 | 2016 | M | 00:45 | 01:15 | D |  | A | G 946 - Mdn21. |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297981
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | M | 01:30 | 04:00 | D |  | A | G 946 - Mdn21.
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | M | 04:10 | 05:10 | D |  | A | G 946 - Mdn21.
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | M | 05:25 | 06:00 | D |  | A | G 946 - Mdn21.
297990 Övrigt | (AM) | (MDN) |  | Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28 | Alla | 2016 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502) |  |  | Tillhör objetk 297987, 297991
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)
297997 Övrigt | (AM) | (MDN) |  | Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28 | Alla | 2034 | 2034 | F | 01:55 | 04:10 | D |  | A | si 946- 950, Mdn21,51. |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995 297998 Trafikstopp
289974 Övrigt | (AM) | (KRD) |  | Mölndals nedre, trappa | NED 1,2 | 2023 | 2023 | M-F | 00:05 | 05:15 | D | Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning | A | Mdn si N1 - N2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikavbrott V24 M-O, V25-26 M-F kl. 00:05 - 05:15 Enkelspårsdrift V23 M-F, V24 To-F, Kl 00:05 - 05:15 Arbetarskydd V 23 - 26
[5 empty] | NED 1,2 | 2024 | 2024 | ToF | 00:05 | 05:15 | D | Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning | A | Mdn si N1 - N2
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2024 | 2024 | M-O | 00:05 | 05:15 | D | Pålning, inlyft väderskydd, demon fasad mont trapp | A | Mdn si N1, U1 - N2, U2 | X
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2025 | 2026 | M-F | 00:05 | 05:15 | D | Pålning, inlyft väderskydd, demon fasad mont trapp | A | Mdn si N1, U1 - N2, U2 | X
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2023 | 2023 | M-S | 00:05 | 24:00 | H | Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning | H | (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning | H | (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2026 | 2026 | M-S | 00:00 | 16:00 | H | Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning | H | (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)
291010 Övrigt | (AM) | KRD | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | UPP 3 i Mdn | 2034 | 2034 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 950 - krd Hfp vx 104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered
[5 empty] | UPP 3 i Mdn | 2036 | 2036 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 950 - krd Hfp vx 104 | X
291005 Övrigt | (AM) | (LDO) | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | NED 1,2 i Mdn | 2035 | 2035 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 946 - Krd Hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Lindome
[5 empty] | NED 1,2 i Mdn | 2037 | 2037 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Am si 946 - Krd Hfp vx 102 | X
284046 Övrigt | (AM) | (KB) | X | Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka) | Alla | 1951 | 1951 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2001 | 2003 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | nmO-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
[5 empty] | Alla | 1952 | 1953 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2009 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2012 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2018 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2022 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2025 | 2026 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
291008 Övrigt | MDN | LDO | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | UPP 1 krd | 2034 | 2034 | F | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
[5 empty] | UPP 1 krd | 2036 | 2036 | F | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42 | X
291012 Övrigt | MDN | LDO | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 2035 | 2035 | F | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn 54 - Ldo 31 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals N - Lindome
[5 empty] | NED 2 i Krd, 1 i Ldo | 2037 | 2037 | F | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Mdn 54 - Ldo 31 | X
291013 Övrigt | KRD | LGD | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd | 2034 | 2034 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård
[5 empty] | UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd | 2036 | 2036 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 | X
291016 Övrigt | KRD | LGD | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | NED 2 i krd, 1 i Ldo | 2035 | 2035 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård
[5 empty] | NED 2 i krd, 1 i Ldo | 2037 | 2037 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 | X
291007 Övrigt | LDO | KB | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | UPP 3 i Lgd | 2034 | 2034 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo U1 - Kb U2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
[5 empty] | UPP 3 i Lgd | 2036 | 2036 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo U1 - Kb U2 | X
291014 Övrigt | LDO | KB | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo | 2035 | 2035 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo 62 - Kb N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår 2 och Annebergs HP spår 2.
[5 empty] | NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo | 2037 | 2037 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Ldo 62 - Kb N2 | X
285173 Övrigt | (LGD) | KB | X | Servicefönster Kungsbacka Ö2 | NED 2 | 2015 | 2015 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-72 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hede Hp och KB Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED 2 | 2021 | 2021 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-72
[5 empty] | NED 2 | 2035 | 2035 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-72
[5 empty] | NED 2 | 2041 | 2041 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-72
285175 Övrigt | (LGD) | KB | X | Servicefönster Kungsbacka Ö3 | UPP 3, 4 | 2015 | 2015 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 42,61,63 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift från LGD även Hede HP Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP 3, 4 | 2021 | 2021 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 42,61,63
[5 empty] | UPP 3, 4 | 2034 | 2034 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 42,61,63
[5 empty] | UPP 3, 4 | 2041 | 2041 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 42,61,63
291009 Övrigt | LGD | LEK | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | NED 1,2 i Kb | 2036 | 2036 | M | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
[5 empty] | NED 1,2 i Kb | 2038 | 2038 | M | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 | X
291015 Övrigt | LGD | LEK | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | UPP 1 i hede, 3,4 i Kb | 2035 | 2035 | M | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd si 61 - Lek 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lesgård - Lekarekulle
[5 empty] | UPP 1 i hede, 3,4 i Kb | 2037 | 2037 | M | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Lgd si 61 - Lek 51 | X
299329 Övrigt | KB |  | X | Upprustning av stationer Region väst | 3,4 | 2039 | 2039 | F-S | 19:00 | 24:00 | H |  | A | Kb infsi 51, infsi 22. | X |  | Enkelspårsdrif Uppspår: Samtidig som 282222 PSB VB
[5 empty] | 3,4 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Kb infsi 51, infsi 22. | X
284465 Övrigt | KB | (LEK) | X | Servicefönster Kungsbacka Ö1 | NED 1,2 | 2015 | 2015 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-52 |  |  | Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED 1,2 | 2021 | 2021 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-52
[5 empty] | NED 1,2 | 2034 | 2034 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-52
[5 empty] | NED 1,2 | 2041 | 2041 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 68-52
285174 Övrigt | KB | (LEK) | X | Servicefönster Kungsbacka Ö4 | UPP 3 | 2015 | 2015 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 32-71 |  |  | Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP 3 | 2021 | 2021 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 32-71
[5 empty] | UPP 3 | 2034 | 2034 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 32-71
[5 empty] | UPP 3 | 2041 | 2041 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Si 32-71
301115 Övrigt | KB | LEK |  | Tunnelinspektion hammargård/Fjärås | UPP | 2016 | 2016 | F | 00:00 | 18:00 | D |  | A | Kb si 24 - Lek hfp vx 102 | X |  | F,L Enkelspårsdrift S =Trafikavbrott Kopplat mot PSB 282222
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | L | 00:00 | 18:00 | D |  | A | Kb si 54 - Lek si 62 | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | S | 00:00 | 10:00 | D |  | A | Kb si 24,54 - Lek 62,32,34 | X
282081 Övrigt | (KB) | (VRÖ) | X | Servicefönster (Kb)-(Vrö) | NED | 1952 | 1952 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | NED | 2002 | 2004 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2009 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2012 | 2014 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2017 | 2019 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2022 | 2024 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2029 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2032 | 2034 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2039 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2042 | 2044 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2049 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
282083 Övrigt | (KB) | (VRÖ) | X | Servicefönster (Kb)-(Vrö) | UPP | 1952 | 1952 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, uppspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2003 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2007 | 2008 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2013 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2017 | 2018 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2023 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2027 | 2029 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2033 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2037 | 2038 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2043 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2047 | 2048 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
301117 Övrigt | FÅ | VRÖ |  | Tunnelinspektion Löftaskog/Stråvalla | UPP | 2022 | 2022 | F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Få si 24 - Vrö hfp vx 102 | X |  | F,L Enkelspårsdrift S Trafikavbrott
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | L | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Få si 35 - Vrö si 62 | X
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | S | 00:00 | 10:00 | D |  | A | Få si 24,35 - Vrö si 62,32,34 | X
300984 Övrigt | VRÖ |  |  | Förebyggande underhåll samt växelrevision | 3 | 2022 | 2022 | F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Vrö si 21,61,63,41,71 |  |  | v.2022 F går att vända på spår 1,2 till/från G. v.2022 L går att vända på spår 3 till/från G. Trafikstopp Bruket. samplanerat med objekt 282222.
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | L | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Vrö si 51,79,22,52,33
300985 Övrigt | VRÖ |  | X | Förebyggande underhåll samt växelrevision | 1,2 | 2029 | 2029 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Vrö si 61,U1,63 |  |  | Trafikpåverkan: Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.
[5 empty] | 1,2 | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vrö si 61,U1,63
[5 empty] | 1,2 | 2044 | 2044 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Vrö si 61,U1,63
[5 empty] | 1,2 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vrö si 61,U1,63
[5 empty] | 3 | 2030 | 2030 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Vrö si 31-N1
[5 empty] | 3 | 2045 | 2045 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Vrö si 31-N1
300761 Övrigt | (VRÖ) | VB |  | Bangårdsombyggnad Varberg Sprängningsarbeten | Alla 2,4 i Vb | 2002 | 2002 | Ti-F | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vrö-Vb
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2002 | 2002 | Ti-F | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2003 | 2014 | M-F | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2003 | 2014 | M-F | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2015 | 2015 | M-To | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2015 | 2015 | M-To | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2016 | 2016 | Ti-F | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2016 | 2016 | Ti-F | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2017 | 2024 | M-F | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2017 | 2024 | M-F | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2025 | 2025 | M-To | 09:45 | 10:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
[5 empty] | Alla 2,4 i Vb | 2025 | 2025 | M-To | 14:45 | 15:15 | D | A-skydd | A | Vb si 121, 151, 251 - 123, 153
282222 PSB | VRÖ | VB |  | Bangårdsombyggnad Varberg | Alla 2, 3n, 4 i Vb | 2016 | 2016 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av gammal bro | A | Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153 |  |  | PSB V6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB Viskadalsbanan ej trafikeringsbart från Varberg. Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift. Läggs som underobjekt Ej PSB.
[5 empty] | Alla 2, 3n, 4 i Vb | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av gammal bro | A | Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153
[5 empty] | Alla 2, 3n, 4 i Vb | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av gammal bro | A | Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153
295738 Övrigt | VRÖ | VB | X | Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling matarkabel | NED | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling Matarkabel | A | Vb 121 - Vrö 52 | X |  | Samråd Varbergs Projektet objekt 282222 Enkelspårsdrift.
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling Matarkabel | A | Vb 121 - Vrö 52 | X
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | Ti | 00:00 | 05:20 | D | Inkoppling Matarkabel | A | Vb 121 - Vrö 52 | X
295875 Övrigt | VRÖ | VB | X | Bangårdsombyggnad Varberg Getteröbron | UPP | 2002 | 2002 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A/E-skydd Vrö 22 - Vb 157, Vrö 22 – Hfp vxl 107 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt uppspår V 2002, 2004, 2006, 2008 M - F kl 00.00 - 06.00 på grund av byggnation av ny Getteröbro där rivning av skyddsportaler ska utföras i närhet av spår Sp-löst km 75+325- Km 75+700
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A/E-skydd Vrö 22 - Vb 157, Vrö 22 – Hfp vxl 107. | X
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A/E-skydd Vrö 22 - Vb 157, Vrö 22 – Hfp vxl 107 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | A/E- skydd Vrö 22 - Vb 157, Vrö 22 – Hfp vxl 107 | X
295897 Övrigt | VRÖ | VB | X | Bangårdsombyggnad Varberg Getteröbron | NED | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 121, 251 - 166 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt nedspår V 2003, 2005, 2007, 2009 M - F kl 00.00 - 06.00 på grund av byggnation av ny Getteröbro där rivning av skyddsportaler ska utföras i närhet av spår Spänningslös ktl mellan km 75+325 - 75+700 Påverkar ankomst till spår 1-3 norrifrån. Från söder kan man in och vända åter.
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 121, 251 - 166 | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 121, 251 - 166 | X
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 121, 251- 166 | X
296353 Övrigt | VRÖ | VB | X | Bangårdsombyggnad Varberg | UPP 4 i Vb | 2034 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av ny godsbangård | A | Vb 342 - Vb 153 |  |  | Vecka 2034 - 2041 Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift.
301125 Övrigt | (VRÖ) | VB |  | Bangårdsombyggnad Vb / rivning bro | UPP,NED Vb 2,4 | 2016 | 2016 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb si 251, 121, 151 - 123, 153 |  |  | Trafikavbrott. Tillägg till PSB 282222 oförändrad trafikpåverkan.
[5 empty] | UPP,NED Vb 2,4 | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb si 251, 121, 151 - 123, 153
[5 empty] | UPP,NED Vb 2,4 | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb si 251, 121, 151 - 123, 153
293567 Övrigt | (VRÖ) | (HAA) |  | Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling av matarkabel över brygga nr 3 | E | 2022 | 2022 | F | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb 213 , 121, 151 - 190, 122 | X |  | Tillhör objekt 291381 Trafikstopp till och från Varberg alla linjer.
291381 Övrigt | VB |  | X | Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisation, mont brunnar m.m | 2 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213. |  |  | Tillhör objekt 298742
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | nmTo nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2018 | 2021 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2022 | 2022 | nmO-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2023 | 2033 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2021 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2023 | 2035 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2021 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2023 | 2035 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2021 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2018 | 2022 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2023 | 2033 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2024 | 2034 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Vb si 251 - si 213.
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Vb si 251 - si 127. | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Vb si 251 - si 127. | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Vb si 251 - si 127. | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Vb si 251 - si 127. | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2015 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Vb si 251 - si 127. | X
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 -si 125, 121.
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning.Förläggning av matarkabel | A | Vb si 251 - si 129,121.
[5 empty] | 2 | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel | A | Vb si 251 - si 127, 121. | X
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 24:00 | H | Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel | A | Vb si 251 - si 127, 121. | X
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | Ti | 00:00 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel | A | Vb si 251 - si 127, 121. | X
291787 Övrigt | VB |  | X | Servicefönster Varberg Ö2 | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 1952 | 2001 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1-3 perong ej trafikala. Gångtidstillägg Ersätter 282107.
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2003 | 2003 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2010 | 2012 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438 | X
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2019 | 2020 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438 | X
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2027 | 2028 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2032 | 2033 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438
[5 empty] | 1,2,FRI2,3,FRI3,33,101 | 2044 | 2045 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 168 - Vb hfp vx 438
291789 Övrigt | VB |  |  | Servicefönster Varberg Ö4 | 4,5,6B,6,7,8,9,10 | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Vb si 198 - Vb si 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122 Gångtidstillägg Ersätter 282107. Samplaneras med 282089 HAA
[5 empty] | 4,5,6B,6,7,8,9,10 | 2042 | 2042 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Vb si 198 - Vb si 122 | X
[5 empty] | 4,5,6,6B,7,8,9,10 | 2016 | 2016 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb si 198 - Vb si 122
[5 empty] | 4,5,6,6B,7,8,9,10 | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vb si 198 - Vb si 122
291790 Övrigt | VB |  |  | Servicefönster Varberg Ö5 | 5,6,7,8,9,10 | 1952 | 2001 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505 |  |  | Trafikpåverkan: VB spår 5-10 Gångtidstillägg Ersätter 282107.
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2003 | 2004 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2011 | 2012 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2019 | 2020 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2027 | 2028 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2036 | 2037 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505
[5 empty] | 5,6,7,8,9,10 | 2044 | 2045 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vb si 128 - Vb hfp vx 505
282089 Övrigt | (VB) | (FABP) |  | Servicefönster/Banarbetsveckor | E | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp) Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg V15,42 Körs samtidigt som 291789 v.16,39 samordnat med objekt 282222
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A
282082 Övrigt | (HAA) | (FABP) | X | Servicefönster (Haa)-(Fabp) | UPP | 1951 | 1951 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, uppspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg Endast ett fönster får tas ut söder om Varberg. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
282084 Övrigt | (HAA) | (FABP) | X | Servicefönster (Haa)-(Fabp) | NED | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl. Gångtidstillägg Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
[5 empty] | NED | 2005 | 2006 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2010 | 2011 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2020 | 2021 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2025 | 2026 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2030 | 2031 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2036 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
282110 Övrigt | FABP | (HD) | X | Servicefönster Fabp-(Hd) | NED | 1952 | 1952 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg Enkelspårsdrift över maximalt en driftplatssträcka och en driftsplats eller ytterligare en driftplatssträcka. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner.
[5 empty] | NED | 2002 | 2005 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2010 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2012 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2022 | 2025 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2027 | 2030 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2032 | 2035 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2040 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2042 | 2045 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2050 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
282111 Övrigt | FABP | (HD) | X | Servicefönster Fabp-(Hd) | UPP | 1952 | 1952 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, uppspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg Enkelspårsdrift över maximalt en driftplatssträcka och en driftsplats eller ytterligare en driftplatssträcka. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2005 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2007 | 2010 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2015 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2017 | 2020 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2025 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2027 | 2030 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2035 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2037 | 2040 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2045 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2047 | 2050 | M-To | 10:00 | 14:00 | D |  | A
292042 Övrigt | (BTP) | HD | X | Servicefönster Halmstad Ö1 | UPP 52 | 2006 | 2007 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp hfp vx 21a - Hd Si 157 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | UPP 52 | 2023 | 2024 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp hfp vx 21a - Hd Si 157 | X
[5 empty] | UPP 52 | 2040 | 2041 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp hfp vx 21a - Hd Si 157
292043 Övrigt | (BTP) | HD | X | Servicefönster Halmstad Ö2 | NED 51 | 2006 | 2007 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp Si N1 - Hd Si 127 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C och trafikavbrott mot Torup. Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | NED 51 | 2023 | 2024 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp Si N1 - Hd Si 127 | X
[5 empty] | NED 51 | 2040 | 2041 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Btp Si N1 - Hd Si 127
282109 Övrigt | FUR |  | X | Servicefönster Fur | Alla | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
290399 Övrigt | HD | (EA) |  | Södra infarten Halmstad, etapp1 | NED | 2010 | 2010 | TiO | 00:00 | 05:00 | D | Friläggning av kablar för ny GC | A | Hd 152 - Hd 143 |  |  | Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2016 F-S Trafikavbrott (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | ToF | 00:00 | 05:00 | D | Friläggning av kablar för ny GC | A | Hd 122 - Hd 173
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Utläggning av baliser | A | Hd 158 - Ea 72
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | Ti | 03:00 | 06:00 | D | Utläggning av baliser | A | Hd 128 - Ea 42
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | TiO | 00:00 | 05:00 | D | Uppspänning av stållina för kablar | A | Hd158, hf vx481, hf vx485 - Ea72. | X
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | ToF | 00:00 | 05:00 | D | Uppspänning av stållina för kablar | A | Hd128, Hdrbg hf vx469, hf vx482, hf vx486 - Ea 42 | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | F-S | 21:00 | 23:00 | H | Lansering GC | A | Hd128, Hd158, Hdrbg hf vx469 - Ea42, Ea72 | X
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | TiO | 00:00 | 05:00 | D | Återställning kablar, montage räcke | A | Hd122 - Hd173
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | ToF | 00:00 | 05:00 | D | Återställning kablar, montage räcke | A | Hd152 - Hd143
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | O | 03:00 | 05:00 | D | Borttagning ha-nedsättning | A | Hd128 - Ea42
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | F | 03:00 | 05:00 | D | Borttagning ha-nedsättning | A | Hd158 - Ea72
[5 empty] | NED,UPP | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 155,452/155,692 Längd: 240)
290553 Övrigt | (HD) |  | X | Halmstad C: Inkoppling mellansignaler i spår 1 och 4 | 1,4 | 2015 | 2015 | nmS | 21:15 | 05:40 | D | Inkoppling mellansignaler spår 1 och 4 | B | Hd134 - Hd163; Hd 164 - Hd133 |  |  | V 2015 L spår 1,4 ej trafikbara. V2012 M-F Spår ett ej trafikbart V2013 M-F spår 4 ej trafikbart.
[5 empty] | 1 | 2012 | 2012 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Schakt och kabeldragning för nya mellansignaler | A | Hd134 - Hd163
[5 empty] | 4 | 2013 | 2013 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Schakt och kabeldragning för nya mellansignaler | A | Hd164 - Hd133
292044 Övrigt | HD |  | X | Servicefönster Halmstad Ö3 | 1,2 52, 61, 62 | 2006 | 2007 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 126,155,202,204 |  |  | Trafikpåverkan: Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | 1,2 52, 61, 62 | 2023 | 2024 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 126,155,202,204 | X
[5 empty] | 1,2 52, 61, 62 | 2040 | 2041 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 126,155,202,204
292045 Övrigt | HD |  | X | Servicefönster Halmstad Ö4 | 3,4,5 51 | 2006 | 2007 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 125,156 |  |  | Trafikpåverkan: Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | 3,4,5 51 | 2023 | 2024 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 125,156
[5 empty] | 3,4,5 51 | 2040 | 2041 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 125,156
292047 Övrigt | HD | HDR | X | Servicefönster Halmstad Ö6 | UPP 72 | 2009 | 2010 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 122,128 | X |  | Trafikpåverkan: Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | UPP 72 | 2026 | 2027 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 122,128
[5 empty] | UPP 72 | 2043 | 2044 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 122,128
292048 Övrigt | HD | (EA) | X | Servicefönster Halmstad Ö7 | UPP | 2009 | 2010 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 124 - Ea si 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | UPP | 2026 | 2027 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 124 - Ea si 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2044 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 124 - Ea si 51
292049 Övrigt | HD | (EA) | X | Servicefönster Halmstad Ö8 | NED 71 | 2009 | 2010 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 158 - Ea si 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och trafikavbrott mot Kistinge Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | NED 71 | 2026 | 2027 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 158 - Ea si 21
[5 empty] | NED 71 | 2043 | 2044 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 158 - Ea si 21
292046 Övrigt | HDR |  |  | Servicefönster Halmstad Ö5 | Alla 61,62 | 2009 | 2010 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
[5 empty] | Alla 61,62 | 2026 | 2027 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470
[5 empty] | Alla 61,62 | 2043 | 2044 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470
282105 Övrigt | KST |  | X | Servicefönster Kst | Alla | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster kommer endast att tas ut på ett spår i taget.
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 08:00 | D |  | A
Västra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281906 Övrigt | (AM) | MDÖ |  | Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28 | E Mdö | 2025 | 2027 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 948 -Mdö23 | X |  | Trafikpåverken: Avstängt Almedal-Borås Tillhör objekt 281905 samt 281912
[5 empty] | E Mdö | 2025 | 2027 | nmL | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 948 -Mdö23 | X
[5 empty] | E Mdö | 2025 | 2027 | nmS | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 948 -Mdö23
282412 PSB | AM | MDÖ |  | Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28 | E E | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 948 - Mdö34, Mdö32. | X |  | PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282410 samt 282411 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282434 PSB | AM | MDÖ |  | Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28 | E | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 948 - Mdö32, Mdö34. | X |  | PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282422 samt 282437
282469 Övrigt | AM | MDÖ |  | Åtgärdande av bes-anmärkningar mmför Fa28 | E Mdö | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 948 -Mdö23. | X |  | Trafikpåverken: Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 282468, 282470
295998 Övrigt | AM | MDÖ |  | Spont för E05 | E Mdö | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 948 -Mdö23 | X |  | Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 295995,295997
296603 Övrigt | (AM) | MDÖ |  | Spont för E05 | E Mdö | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 948 -Mdö23. | X |  | Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 296601, 296602
[5 empty] | E Mdö | 2041 | 2041 | nmL nmS | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 948 -Mdö23. | X
297981 Övrigt | (AM) | (MDÖ) |  | Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28 | E | 2016 | 2016 | M | 00:45 | 01:15 | D |  | A | G 948 - Mdö21. |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297980
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M | 01:30 | 04:00 | D |  | A | G 948 - Mdö21.
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M | 04:10 | 05:10 | D |  | A | G 948 - Mdö21.
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M | 05:25 | 06:00 | D |  | A | G 948- Mdö21.
297991 Övrigt | (AM) | (MDÖ) |  | Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28 | E | 2016 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445) |  |  | Tillhör objetk 297990, 297987
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)
297998 Övrigt | (AM) | (MDÖ) |  | Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28 | E | 2034 | 2034 | F | 01:55 | 04:10 | D |  | A | G 948 - Mdö21. |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995, 297997
283928 Övrigt | (AM) | (BS) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Am) - (Bs) | E | 2011 | 2012 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
[5 empty] | E | 2029 | 2030 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2031 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2031 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
283929 Övrigt | (AM) | (BS) |  | Servicefönster (Am)-(Bs) | E | 2002 | 2002 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-O | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
283942 Övrigt | (SAE) | BS |  | Servicefönster BS Ö2 | E 2,3,4 | 2011 | 2012 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 & 4 (si 223, 123 resp. 23) samt sträckan Borås - (Sandared)
[5 empty] | E 2,3,4 | 2026 | 2027 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92 | X
[5 empty] | E 2,3,4 | 2041 | 2042 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92 | X
279469 Övrigt | BS |  |  | Spårbyte Bs-Hil - Spårbyte | 3 - 83 | 2029 | 2029 | F | 09:00 | 16:00 | D |  | A | Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Hil , Bs - Vfo , Bs - Sae Trafik kan komma från Hr in på spår 1 och 2 Växling med diesellok på dp kan ske i samråd Ev justering av begränsningspunkter kan komma att ske efter Ktl projektet är klart i Bs / IK
[5 empty] | 3 - 83 | 2029 | 2029 | F-S | 19:00 | 24:00 | H |  | A | Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1 | X
[5 empty] | 3 -83 | 2030 | 2030 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1 | X
283944 Övrigt | BS |  |  | Servicefönster Bs | Alla | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
296997 Övrigt | BS |  |  | Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m) | 3 | 2034 | 2034 | S | 21:10 | 24:00 | D |  | A | Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
[5 empty] | 3 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 06:50 | D |  | A | Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va
300787 Övrigt | BS |  |  | Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning | 3 | 2047 | 2047 | MTi | 09:00 | 16:00 | D |  | A | Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme Flyttbara i samråd
283943 Övrigt | BS | (HIL) |  | Servicefönster BS Ö3 | E 1,2,3,4 | 2009 | 2010 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h | X |  | Trafikpåverkan: Sträckan Borås C-(Hillared), samt spår 1,2,3 & 4 (si 323, 223, 123 resp. 23)
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 2026 | 2027 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h | X
[5 empty] | E 1,2,3,4 | 2039 | 2040 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h | X
279696 PSB | BS | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte | E Alla i Hil | 2025 | 2025 | O-S | 21:00 | 24:00 | H |  | A | Bs 15v - Lme 21 | X |  | PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme inkluderad 279463.
[5 empty] | E Alla i Hil | 2026 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Bs 15v - Lme 21 | X
[5 empty] | E Alla i Hil | 2033 | 2033 | M-L | 00:00 | 12:00 | H |  | A | Bs 15v - Lme 21 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)
279878 Övrigt | BS | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete i samband med inkoppling | E Alla i Hil | 2033 | 2033 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
[5 empty] | E Alla i Hil | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bs 15v - Hil 22 | X
296995 Övrigt | BS | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Rälslossning | E Alla i Hil | 2018 | 2019 | nmS | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
[5 empty] | E Alla i Hil | 2020 | 2020 | nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21
[5 empty] | E Alla i Hil | 2021 | 2021 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21
296996 Övrigt | BS | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m) | E Alla i Hil | 2034 | 2037 | S | 21:10 | 24:00 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
[5 empty] | E Alla i Hil | 2035 | 2038 | M | 00:00 | 06:50 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21
[5 empty] | E Alla i Hil | 2035 | 2038 | nmTi-nmF | 22:50 | 06:50 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21
300785 Övrigt | BS | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning | E Alla i Hil | 2047 | 2048 | M-F | 09:00 | 16:00 | D |  | A | Bs 15v - Lme 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
283931 Övrigt | (BS) | (V) |  | Servicefönster (Bs)-(V) | E | 2004 | 2004 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-Värnamo
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 19:00 | 22:00 | D |  | A
283933 Övrigt | (BS) | (V) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Bs)-(V) | E | 2009 | 2010 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
279459 Övrigt | (HIL) | (LME) |  | Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning | E | 2033 | 2033 | L | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Hil 22 - Lme 21 ( Utlägg) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Hil 22 - Lme 21 (Borttag)
Västra | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
284002 Övrigt | HLF | DGÖ |  | Servicefönster/banarbetsvecka Hällefors-Daglösen | E Hlt 1,2, Nka alla, Dgö alla | 2016 | 2016 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka
[5 empty] | E Hlt 1,2, Nka alla, Dgö alla | 2023 | 2023 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 22 - Nka si12, Dgö si 22,23 | X
[5 empty] | E Hlf alla, Hlt 1,2, Nka alla | 2046 | 2046 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Hlf si 21 - Nka si 12, Dgö inf si 22.23 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
283991 Övrigt | DGÖ | (KIL) |  | Servicefönster/banarbetsvecka Daglösen-(Kil) | E Gdl 1,2, Sdm 1,2 | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Dgö si L1 - Kil si 83v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)
[5 empty] | E Gdl 1,2, Sdm 1,2 | 2032 | 2032 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Dgö si L1 - Kil si 83v | X
[5 empty] | E Gdl 1,2, Sdm 1,2 | 2042 | 2042 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Dgö si L1 - Kil si 83v | X
[5 empty] | E | 2015 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2015 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
Västra | Norge/Vänerbanan Kil-Gbm | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283989 Övrigt | (KIL) | ÅL |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Kil)-Åmål | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 2016 | 2016 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok). Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
[5 empty] | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 2026 | 2026 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38 | X
[5 empty] | E El 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, | 2044 | 2044 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 5h - Ål si 38 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
293075 Övrigt | GMS | SGM |  | Grums plattform, tillgänglighetsanpassning | E Alla | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | Gms si 21 - Gms si 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Projektledare Arne Nyhammar, tel 072-143 24 47
[5 empty] | E Alla | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | Gms si 21 - Gms si 22 | X
[5 empty] | E Alla | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | Sgm L2 - Gms L1 | X
[5 empty] | E Alla | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | D-skydd | A | Sgm L2 - Gms L1 | X
300940 Övrigt | GMS | ML |  | Kil-Öxnered, AT- system, Gms - Ml | E | 2032 | 2033 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Mellerud. Gruvön kan trafikeras. Växel 32a klovas i Grums.
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2034 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | nmTi | 24:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27,34,32,36,28 | X
300941 Övrigt | GMS | ERK |  | Kil-Öxnered, AT- system, GMS - ERK | E | 2027 | 2027 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - Erk si 36,32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Erikstad. Gruvön kan trafikeras. Växel 32a klovas i Grums. HTSM kommer att användas
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - Erk si 36,32,34 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - Erk si 36,32,34 | X
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmTi-nmS | 20:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si 36,32,34 | X
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | S | 20:00 | 24:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si 36,32,34 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 06:00 | D | AT-system | A | Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si 36,32,34 | X
300912 Övrigt | ÅL |  |  | banarbetsvecka Åmål | Alla 1,2,3 | 2016 | 2016 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Ål si 38 - Ål L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tillhör objekt 283989
283988 Övrigt | (ÅL) | (ÖX) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Åmål)-(Öxnered) | E | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21 | X
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21 | X
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2045 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2045 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
280607 Övrigt | ÖX |  |  | Ktl revision | Alla | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Bjh 31,33 Thn 72,42 Vg 32,34 Ryr 31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
290941 Övrigt | ÖX |  |  | Servicefönster Öxnered Ö1 | 3,4,41,2 40 | 2017 | 2017 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Öx si 74,62,31. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Ersätter 282091 Samtidigt som 282097
[5 empty] | 3,4,41,2 40 | 2045 | 2045 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Öx si 74,62,31.
290943 Övrigt | ÖX |  |  | Servicefönster Öxnered Ö2 | 2,3,4,41 40 | 2017 | 2017 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 74,62,31. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Ersätter 282091 Samtidigt som 282102
[5 empty] | 2,3,4,41 40 | 2036 | 2036 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 74,62,31.
290946 Övrigt | ÖX |  |  | Servicefönster Öxnered Ö3 | 1 50,60 | 2018 | 2018 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 57,71,73 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Ersätter 282091 Samtidigt som 282101
[5 empty] | 1 50,60 | 2039 | 2039 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 57,71,73
290948 Övrigt | ÖX |  |  | Servicefönster Öxnered Ö4 | 2 E | 2018 | 2018 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 31,52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Ersätter 282091 Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946
[5 empty] | 2 E | 2039 | 2039 | M | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Öx si 31,52
301122 Övrigt | ÖX |  |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar | 3,4 mot Vg | 2046 | 2047 | L | 01:52 | 06:00 | D |  | A | Öx 74- 87,89. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300297
[5 empty] | 3,4 mot Vg | 2046 | 2047 | S | 01:52 | 07:05 | D |  | A | Öx 74- 87,89.
[5 empty] | 3,4 mot Vg | 2047 | 2048 | M-O | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74- 87,89.
301124 Övrigt | ÖX |  |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete | 3,4 mot Vg | 1951 | 1951 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74 - 87,89. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300306
[5 empty] | 3,4 mot Vg | 2003 | 2014 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74 - 87,89.
[5 empty] | 3,4 mot Vg | 2017 | 2034 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74 - 87,89.
300874 Övrigt | ÖX | THN | X | Ktl revision | UPP | 2036 | 2036 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Öx si 26,79 - Thn si 42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Öx si 56 - Thn si 72 | X
301121 Övrigt | ÖX | (THN) |  | Tunnelinspektion Trollhättetunneln | UPP | 2008 | 2009 | MTi | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öx si 26,79, hfp vx 128 - Thn 42 | X |  | Projektledare: Daniel Farth 072-1428044
[5 empty] | NED | 2008 | 2009 | OTo | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öx si 56,hfp vx 127 - Thn 72 | X
[5 empty] | Alla | 2008 | 2009 | LS | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Öx si 26,56,79 - Thn si 42,72 | X
282099 Övrigt | ÖX | (ÄN) | X | Servicefönster/Banarbetsvecka Öxnered - (Älvängen) | Alla | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
282112 Övrigt | (ÖX) | (ÄN) | X | Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Uppspår | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2019 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2021 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2037 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2040 | 2041 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2043 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
282113 Övrigt | (ÖX) | (ÄN) | X | Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Nedspår | NED | 2013 | 2013 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2018 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2020 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2036 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2037 | 2038 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2039 | 2040 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2042 | nmTi-nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A
282543 Övrigt | THN |  |  | Ktl revision | Alla | 2035 | 2035 | nmTo nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Öx si 41,71 - Veas N2, U2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
290932 Övrigt | THN |  |  | Servicefönster Trollhättan Ö1 | 2,3,4,5,6 | 2015 | 2015 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas) Ersätter 282090
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2045 | 2045 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.
290933 Övrigt | THN |  | X | Servicefönster Trollhättan Ö2 | 1 | 2015 | 2015 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Thn si 51, 32. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn Ersätter 282090 Samma natt som 290935
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Thn si 51, 32.
290935 Övrigt | THN |  | X | Servicefönster Trollhättan Ö3 | 1 | 2015 | 2015 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Thn si 61,71 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas) Samma natt som 290933. Ersätter 282090
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Thn si 61,71
300954 Övrigt | THN | VEAS | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | UPP | 2036 | 2036 | nmF | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Thn U1 - Veas 222 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Thn N1 - Veas 252 | X
300888 Övrigt | VEAS |  |  | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | 2 | 2036 | 2036 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D | E+A-skydd | A | Veas 222 - Veas 251 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Ti jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | 1 | 2036 | 2036 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Veas 221 - Veas 252 | X
300957 Övrigt | VEAS | VPM | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | UPP | 2038 | 2038 | nmO | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Veas U1- Vpm U2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | nmF | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Veas N1 - Vpm N2 | X
300890 Övrigt | VPM |  | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | 2,3 | 2038 | 2038 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D | E+A-skydd | A | Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Ti jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Vpm si 51-22 | X
300958 Övrigt | VPM | TBN | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | UPP | 2038 | 2038 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Vpm U1 - Tbn 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Vpm N1 - Tbn 52 | X
300891 Övrigt | TBN | ALH | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | NED | 2040 | 2040 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D | E+A-skydd | A | Tbn si 21 - Alh si N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Ti jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Tbn si 51 - Alh si U2 | X
300960 Övrigt | TBN | ALH | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | UPP | 2038 | 2038 | nmF | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Tbn 51 - Alh U2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | nmO | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Tbn 51 - Alh U2 | X
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Tbn 21 - Alh N2 | X
300895 Övrigt | ALH | ÄN | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | NED Alh 1 | 2042 | 2042 | nmTi | 22:00 | 03:00 | D | E+A-skydd | A | Alh si 21 - Än N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | UPP Alh 2,3 | 2042 | 2042 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Alh si 51 - Än si U2 | X
300961 Övrigt | ALH | ÄN | X | Ktl revision/säkerhetsbesiktnin | UPP | 2040 | 2040 | nmTo nmF | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Alh U1 - Än U2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | nmF | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Alh N2 - Än N2 | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D | E-skydd+spf | A | Alh N2 - Än N2 | X
285726 Övrigt | ALH | BHS |  | Elsäkerhetsbesiktning bdl. 634 | UPP 1,2 i Än | 2004 | 2004 | F | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bhs 42 - Alh 71 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | UPP 1,2 i Än | 2005 | 2005 | M | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bhs 42 - Alh 71 | X
[5 empty] | NED 3 i Än | 2005 | 2005 | F | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bhs 72 - Alh 41 | X
[5 empty] | NED 3 i Än | 2006 | 2006 | M | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Bhs 72 - Alh 41 | X
285724 Övrigt | ÄN | AGB | X | Elsäkerhetsbesiktning bdl. 634 | UPP 1,2 i Bhs | 2004 | 2004 | To | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agb 42 - Än 71 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | UPP 1,2 i Bhs | 2004 | 2004 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agb 42 - Än 71 | X
[5 empty] | NED 3 i Bhs | 2005 | 2005 | To | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agb 72 - Än 41 | X
[5 empty] | NED 3 i Bhs | 2005 | 2005 | S | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Agb 72 - Än 41 | X
284047 Övrigt | ÄN | (GBM) | X | Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm) | Alla | 1951 | 1951 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt två bevakningssträckor samt en intilliggande driftplats.
[5 empty] | Alla | 2001 | 2003 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | nmTi nmO nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2010 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2013 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2019 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2021 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2023 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2027 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2029 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2050 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
285722 Övrigt | (BHS) | (GBM) | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 634 | UPP 3 i Agb | 2004 | 2004 | O | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Gbm 503 - Bhs 71 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | UPP 3 i Agb | 2004 | 2004 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Gbm 503 - Bhs 71 | X
[5 empty] | NED 1,2 i Agb | 2005 | 2005 | O | 00:30 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Gbm 501 - Bhs 41 | X
[5 empty] | NED 1,2 i Agb | 2005 | 2005 | L | 00:10 | 06:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Gbm 501 - Bhs 41 | X
296543 Övrigt | AGB | (GBM) | X | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | UPP | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | si Agb67 - 503. |  |  | Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296542
296546 Övrigt | AGB | (GBM) | X | Ktl-arbete för Olskrokens Planskildhet | UPP | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si Agb67 - 503. | X |  | Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296544
Västra | Norge/Vänerbanan Skbl-Ko | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
284000 Övrigt | KO | SKBL |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Kornsjö) - Skälebol | E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2 | 2024 | 2024 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Ko si L1 - Skbl si 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
[5 empty] | E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2 | 2046 | 2046 | M-To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Ko si L1 - Skbl si 23 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
Västra | Värmlandsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283990 Övrigt | (CG) | (KIL) |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Charlottenberg)-(Kil) | E | 2015 | 2016 | M-To | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Kil si 9h - Cg 22 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 v.42 samordnat med objekt 296112. sammanslagen med 284004.
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 9h - Cg 22 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 9h - Cg 22 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-To | 09:00 | 14:00 | D | D-skydd | A | Kil si 9h - Cg 22 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | D-skydd | A | Kil si 9h - Cg 22 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2043 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2043 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
296112 Övrigt | AR | EN |  | Kil-Charlottenberg, mellanblock | E | 2042 | 2042 | MF | 09:00 | 14:00 | D | (A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd) | A | En L1 - Ar L2
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | Ti-To | 09:00 | 14:00 | D | (A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd) | A | En L1 - Ar L2 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | Ti-To | 09:00 | 14:00 | D | (E-skydd) | A | (En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62, 64, 66 - L2)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 09:00 | 14:00 | D | (A-skydd spänning på linjen) | A | En L1 - Ar L2
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | L | 09:00 | 21:00 | D | (A-skydd, spänning på linjen) | A | En 31, 33 - Ar 36
296106 Övrigt | HBD | KIL |  | Kil-Charlottenberg, mellanblock | E | 2016 | 2016 | M | 09:00 | 19:00 | D | (A-skydd med spänning på linjen) | A | Kil L11 - Hbd L2
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | Ti-F | 09:00 | 14:00 | D | (A-skydd, spänningslöst på linjen) | A | Kil L11 - Hbd L2 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | Ti-To | 09:00 | 14:00 | D | (E-skydd) | A | (Kil 21h - Kil L11), (Hbd 32, 34 - Hbd -L2)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | L | 09:00 | 21:00 | D | (A-skydd spänning på linjen) | A | Kil L11 - Hbd 32, 34
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-F | 09:00 | 14:00 | D | (A-skydd, spänningslöst på linjen) | A | Kil L11 - Hbd L2
298676 Övrigt | KIL | (CG) |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2007 | 2007 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Kil 9h - Cg 22
284001 Övrigt | KIL |  |  | Servicefönster/banarbetsvecka Kil | Alla | 2044 | 2044 | MTi | 09:00 | 17:00 | D |  | A | Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilligande linjer för E-skydd
283993 Övrigt | (KIL) | (KS) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Kil)-(Karlstad) | E,UPP,NED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 2022 | 2022 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
[5 empty] | E,UPP,NED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 2035 | 2035 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182 | X
[5 empty] | E,UPP,NED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2 | 2046 | 2046 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Kil si 87v - Ks si 182 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
283994 Övrigt | KS |  |  | Servicefönster/banarbetsvecka Karlstad | Alla | 2040 | 2040 | MTi | 09:00 | 17:00 | D |  | A | Ks si 102 - Ks inf si 182, 172. Hfp vxl 406 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.
295883 Övrigt | KS | SRR |  | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken | E | 2034 | 2039 | M-F | 08:00 | 16:00 | D | Ny mötesstation | A | Srr si 31, si 33 - Ks si 153 | X |  | Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr Går att ankomma från Välsviken. Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153 A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Ny mötesstation | A | Srr si 31, si 33 - Ks si 153 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To-S | 22:00 | 24:00 | H | Ny mötesstation | A | Srr si 31, si 33 - Ks si 153 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:20 | H | Ny mötesstation | A | Srr si 31, si 33 - Ks si 153 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2049 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Ny mötesstation | A | Srr si 31, si 33 - Ks si 153 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)
280091 Övrigt | KS | KHN |  | Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering | E | 2023 | 2026 | M-F | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Khn 158 - Ks 153.. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.
[5 empty] | E | 2034 | 2039 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Khn 158 - Ks 153. | X
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Khn 158 - Ks 153. | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Khn 158 - Ks 153. | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:20 | H |  | A | Khn 158 - Ks 153. | X
[5 empty] | E | 2046 | 2049 | M-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Khn 158 - Ks 153. | X
[5 empty] | E | 2023 | 2026 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2035 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
283998 Övrigt | (KS) | (KHN) |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Karlstad)-(Kristinehamn) | E | 2014 | 2014 | M-To | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160 | X |  | Trafikpåverkan: (Karlstad) - (Kristinehamn) v.16 samordnad med objekt 280091.
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ks si 102 - Khn si 160 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2027 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2027 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
298643 Övrigt | KVÄ | KUD |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2003 | 2003 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Ks 201 - Kud L2
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ks 201 - Kud L2
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Ks 201 - Kud L2
283992 Övrigt | KHN | BJB |  | Servicefönster/Banarbetsvecka Kristinehamn | E Khn alla, Bjb 1,2,3 | 2041 | 2041 | MTi | 10:00 | 19:00 | D |  | A | Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 31,33,35 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig. Samordnat med objekt 280095.
[5 empty] | E Khn alla | 2034 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
280095 Övrigt | (KHN) | (LÅ) |  | Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | MTi | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-To | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 09:00 | 18:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
283997 Övrigt | (KHN) | (LÅ) |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå) | E | 2016 | 2016 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khn si 101 - Lå inf si 12 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2027 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2027 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
298641 Övrigt | LÅ | KVÄ |  | Förebyggande underhåll, rälsslipning | E | 2002 | 2002 | nmF-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Lå 12 - Ks 101
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Lå 12 - Ks 101
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Lå 12 - Ks 101
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Lå 12 - Ks 101
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | nmF nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Lå 12 - Ks 101
Västra | Jönköpingsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280830 Övrigt | (F) | SM |  | Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2034 | 2035 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Sm Förarbeten BEST | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Sm Förarbeten BEST | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22
[5 empty] | E | 2046 | 2048 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Sm Förarbeten BEST | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | F-S | 23:00 | 00:00 | H | Ibruktagning Sandhem | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ibruktagning Sandhem | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Efterarbete BEST | A | F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22
280831 Övrigt | (F) | (SM) |  | Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2022 | 2022 | M-To | 09:00 | 16:00 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem) Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikstopp 54h Falköping-Sandhem samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten.
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 09:00 | 16:00 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
[5 empty] | E | 2022 | 2023 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Efterarbete BEST | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Ibruktagning Vartofta | A | F10-Vf21/32-34/31-33-21-Sm21
280833 Övrigt | (F) | (MU) |  | Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2039 | 2039 | M-To | 09:00 | 16:00 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö) Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 16:00 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbete BEST | A | A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Ibruktagning Sandhem | A | Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)
281453 Övrigt | (F) | (MU) |  | Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2003 | 2003 | F | 09:00 | 15:00 | D | Ktl-arbete | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X |  | Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikpåverkan: Trafikstopp Falköping-Sandhem Må-Fr ml rusningarna samt nmSö
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | Ktl-arbete | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Ktl-arbete | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Spont | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Spont | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | nmS | 20:00 | 08:00 | D | Formsättning | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Lossning form | A | A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmL | 23:00 | 05:00 | D | Riva form | A | F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Riva form | A | F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21 | X
[5 empty] | E | 2003 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 11,000/11,200 Längd: 200)
[5 empty] | E | 2003 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 25,750/25,950 Längd: 200)
280837 Övrigt | (F) | (JÖ) |  | STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Höjning STH | A | A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121 |  |  | STH-höjning Falköping-Jönköping Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
282330 Övrigt | SM | MU |  | Magreteholm GC-rör Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbeten | A | A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm33,34-Sm22 ,Mu21-Mu32,34 | X |  | Inlansering av GC-port i Magreteholm mm Trafikpåverkan: Trafikstopp Sandhem-Mullsjö 54h samt ml rusningarna
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Inlansering | A | A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm33,34-Sm22 ,Mu21-Mu32,34 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D | Inlansering | A | A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm33,34-Sm22 ,Mu21-Mu32,34 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Inlansering | H | (sth: 140/40 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100) | X
[5 empty] | E | 2021 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)
279678 Övrigt | (SM) | HO |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2035 | 2035 | M | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 21 - Ho32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna
296859 Övrigt | (SM) | (HO) |  | Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2004 | 2004 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Ibruktagning Mullsjö | A | A-skydd: Sm22-Mu21/32-34/31-33/21-Ho21 |  |  | Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sandhem)-(Habo)
[5 empty] | E | 2002 | 2004 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbete Mullsjö | A | A-skydd: Sm22-Mu21/32-34/31-33/21-Ho21
279302 Övrigt | MU | (HO) |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2034 | 2034 | Ti | 09:00 | 15:00 | D | Rälslossning Mu-Bry | A | A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21 |  |  | Mullsjö-Bankeryd spårbyte FIST, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Habo
296874 Övrigt | MU | HO |  | Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2025 | 2025 | nmL | 23:00 | 05:00 | D | Rivning Vxl Brogården | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Habo Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Växel Brogården
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Rivning Vxl Brogården | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2 | X
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | F-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300) | X
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)
279313 Övrigt | (MU) | (BRY) |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2034 | 2034 | O | 09:00 | 15:00 | D | Rälslossning Mu-Bry | A | A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21 |  |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279314 Övrigt | (MU) | (BRY) |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 22:00 | 04:00 | D | Rälslossning Mu-Bry | A | A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21 |  |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279984 Övrigt | MU | BRY |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2040 | 2040 | S | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Bankeryd
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-O | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X
279986 Övrigt | MU | BRY |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2036 | 2036 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmS | 20:30 | 04:30 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | S | 20:30 | 24:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 04:30 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X
280323 Övrigt | MU | BRY |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2046 | 2046 | Ti-F | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbete Mu-Bry | A | D-Skydd; Mu 31,33 - Bry32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
280324 Övrigt | MU | BRY |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbete Mu-Bry | A | D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
280828 Övrigt | (MU) | (BRY) |  | Habo Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2014 | 2015 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö) - (Bankeryd) Sammanhängande trafikstopp 54h Mullsjö-Bankeryd samt avstängt dagtid (ml rusningarna) för för- och efterarbeten
[5 empty] | E | 2014 | 2015 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten BEST | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | S | 00:00 | 24:00 | H | Ibruktagning Ho | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 24:00 | D | Ibruktagning Ho | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Efterarbete BEST | A | A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Efterarbete Habo | A | Mu22-Sm21-32/34-31/33-22-Bry21
[5 empty] | E | 2011 | 2012 | M-F | 09:00 | 16:00 | D | Förarbete Habo | A | Mu22-Sm21-32/34-31/33-22-Bry21
[5 empty] | E | 2011 | 2012 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbete Habo | A | Mu22-Sm21-32/34-31/33-22-Bry21
301149 Övrigt | MU | BRY |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte - extra tider | E | 2035 | 2035 | Ti-S | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
279316 Övrigt | (HO) | (JÖ) |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2036 | 2036 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D | Rälslossning Mu-Bry | A | A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - Jö121 |  |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - (Jönköping)
279987 Övrigt | HO | JÖ |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte | E | 2039 | 2039 | M-To | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Mu-Bry | A | D-skydd: Ho 31,33-Jö dvsi123 | X |  | Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Habo - Jönköping ml rusningarna
280346 Övrigt | BRY | JÖ |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST | E | 2017 | 2017 | LS | 08:00 | 16:00 | D | Kabelsänkning | A | A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Kabelsänkning mm Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd-Jönköping ml rusningarna
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-F | 08:00 | 16:00 | D | Kabelsänkning | A | A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2021 | M-S | 08:00 | 16:00 | D | Kabelsänkning | A | A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-ToLS | 08:00 | 16:00 | D | Kabelsänkning | A | A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M | 08:00 | 16:00 | D | Kabelsänkning | A | A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Kabelsänkning | H | (sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)
[5 empty] | E | 2018 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Kabelsänkning | H | (sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)
280348 Övrigt | BRY | JÖ |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST | E | 2038 | 2038 | nmTi nmO | 22:00 | 04:00 | D | Rälslossning Bry-Jö | A | A-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 |  |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping
288307 PSB | BRY | JÖ |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST | E | 2041 | 2041 | O-S | 16:00 | 24:00 | H | Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp | A | D-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X |  | PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping hela perioden
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp | A | D-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 04:00 | H | Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp | A | D-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2048 | M-S | 00:00 | 00:00 | H | Spårbyte Bry-Jö | H | (sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000) | X
296102 Övrigt | BRY | JÖ |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten | E | 2043 | 2043 | Ti-F | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbeten Bry-Jö | A | D-skydd: Bry31,33 - Jö dvsi 123 | X |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt | (BRY) | (JÖ) |  | Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning | E | 2049 | 2049 | OTo | 09:30 | 14:30 | D | Efterarbeten Bry-Jö | A | A-skydd: Bry22-Jö121 | X |  | Slutbesiktning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
279997 Övrigt | (BRY) | (HKA) |  | Jönköping genomfart rälsbyte | E 2 | 2041 | 2041 | nmS | 22:00 | 04:00 | D | Rälslossning Jö | A | A-skydd: Bry22 - vxl402H,405H,413H,423V,422H,431V - Jö161, Jö137 |  |  | Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bankeryd)- Huskvarna/JöGb
280015 Övrigt | BRY | (HKA) |  | Jönköping genomfart rälsbyte | E Alla | 2039 | 2039 | LS | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Jö | A | D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137 | X |  | Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna Spänningslöst. Tågvärme påverkas
[5 empty] | E Alla | 2040 | 2040 | M | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Jö | A | D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137 | X
280320 Övrigt | BRY | (HKA) |  | Jönköping genomfart rälsbyte | E Alla | 2046 | 2046 | M | 08:00 | 16:00 | D | Rälsbyte Jö | A | D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137 | X |  | Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna Tågvärme påverkas
280834 Övrigt | (JÖ) | (N) |  | STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Höjning STH | A | A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33,34/22-Äng21/31,32,33,34/22 -N 131 |  |  | STH-höjning Jönköping-Nässjö Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)
282332 Övrigt | TH | FM |  | Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2018 | 2018 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbeten | A | A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34 | X |  | Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Trafikpåverkan: Trafikstopp Tenhult-Forserum 76h samt ml rusningarna
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | O-L | 12:00 | 16:00 | H | Inlansering | A | A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Inlansering | H | (sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100) | X
[5 empty] | E | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Inlansering | H | (sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100) | X
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)
280824 Övrigt | FM | (N) |  | Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2013 | 2014 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Förarbeten BEST | A | Fm22-Äng21/32-34/31-33/21-N131 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - (Nässjö) Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 15:00 | D | Förarbeten BEST | A | Fm22-Äng21/32-34/31-33/21-N131
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | To-L | 23:00 | 24:00 | H | Ibruktagning Äng | A | Fm22-Äng21/32-34/31-33/21-N131
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Efterarbete BEST | A | Fm22-Äng21/32-34/31-33/21-N131
[5 empty] | E | 2026 | 2029 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten Äng | A | Fm22-Äng21/32-34/31-33/21-N131
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 70,800/71,350 Längd: 550)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 km+m: 70,800/71,350 Längd: 550)
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 103,300/104,100 Längd: 800)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 103,300/104,100 Längd: 800)
297024 Övrigt | FM | N |  | Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h | E | 2008 | 2008 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten | A | A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Äng vägbro
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | nmS | 23:40 | 08:10 | D | Förarbeten | A | A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Äng vägbro | A | A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146 | X
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 24:00 | D | Trafikstopp, Äng vägbro | A | A-skydd: Fm22-Äng21-32/34-31/33-22-N131; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146 | X
Västra | Älvsborgsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290791 Övrigt | UV |  |  | Servicefönster Uddevalla Ö1 | SLÄN,UPSP,REPS,BMSP | 2015 | 2015 | M | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
[5 empty] | SLÄN,UPSP,REPS,BMSP | 2040 | 2040 | M | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.
290804 Övrigt | UV |  |  | Servicefönster Uddevalla Ö2 | E | 2015 | 2015 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205. |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla. Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.
290806 Övrigt | UV |  |  | Servicefönster Uddevalla Ö3 | 1,101,2 | 2015 | 2015 | O | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 166, 169, 161, 158 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
[5 empty] | 1,101,2 | 2040 | 2040 | O | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 166, 169, 161, 158
290808 Övrigt | UV |  |  | Servicefönster Uddevalla Ö4 | 1,2A,3A,4,5 | 2015 | 2015 | To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
[5 empty] | 1,2A,3A,4,5 | 2040 | 2040 | To | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174
290812 Övrigt | UV |  |  | Servicefönster Uddevalla Ö5 | 4,3 | 2015 | 2015 | F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 172, 175, 163, 160 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. /Sd Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
[5 empty] | 4,3 | 2040 | 2040 | F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 172, 175, 163, 160
280603 Övrigt | UV | ÖX |  | Ktl revision | E Uv 3 Ryr 1,2 Öx50,60 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Uv si 140 - Öx hfp vxl 121,126 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott, Spärrfärd på linjen
282094 Övrigt | (UV) | (ÖX) |  | Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnered) | E | 1951 | 1952 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
[5 empty] | E | 2001 | 2012 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
282101 Övrigt | (UV) | (ÖX) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Uddevalla) - (Öxnered) | E | 2018 | 2018 | M-F | 09:00 | 17:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 17:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
282096 Övrigt | (ÖX) | VG |  | Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg | E | 1951 | 2013 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
[5 empty] | E | 2014 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2050 | nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
282102 Övrigt | (ÖX) | VG |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Öxnered) - Vänersborg | E | 2017 | 2017 | M-O | 09:00 | 16:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | MTi | 09:00 | 16:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
282524 Övrigt | ÖX | VG |  | Ktl revision | E Vg alla | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Öx L11 - Vg 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Spänningslöst
299593 Övrigt | (ÖX) | VG |  | Bdl 651,652,Mellanblocksignaler - Signalarbete | E | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 23:52 | 00:40 | D |  | A | Öx 74 - Vg 32,34. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öx) - Vg
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | O-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74 - Vg 32,34.
[5 empty] | E | 2017 | 2020 | nmTi-nmF | 23:52 | 00:40 | D |  | A | Öx 74 - Vg 32,34.
[5 empty] | E | 2017 | 2020 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Öx 74 - Vg 32,34.
300306 Övrigt | (ÖX) | VG |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete | E 1,2 i Vg | 1951 | 1951 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Vg 31,33 - Öx 74 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Öx)
[5 empty] | E 1,2 i Vg | 2003 | 2014 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Vg 31,33 - Öx 74
[5 empty] | E 1,2 i Vg | 2017 | 2034 | Ti-F | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Vg 31,33 - Öx 74
279188 Övrigt | ÖX | (VAG) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp | E sp 3,4,40,41 i Öx | 2015 | 2015 | F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg Trafikpåverkan: Öppen: Norge/Vänerbanan genom Öxnered. Öx mot Uddevalla. Stängt: Öx mot Håkanstorp/Herrljunga.
279189 PSB | (ÖX) | (VAG) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp | E | 2015 | 2015 | F-S | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Vg 22 - Öx 74 | X |  | PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Vg 22 - Öx 74 | X
300297 Övrigt | (ÖX) | (VAG) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar | E 1,2 i Vg | 2046 | 2047 | L | 01:52 | 06:00 | D |  | A | Vg 22 - Öx 74, |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg- (Öx)
[5 empty] | E 1,2 i Vg | 2046 | 2047 | S | 01:52 | 07:05 | D |  | A | Vg 22 - Öx 74,
[5 empty] | E 1,2 i Vg | 2047 | 2048 | M-O | 00:52 | 04:35 | D |  | A | Vg 22 - Öx 74,
292708 Övrigt | (VG) | (GOP) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Anlägga ny GC port Holmängen | E | 2015 | 2015 | F-S | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Vg 22 - Vag 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Vg
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | MTi | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Vg 22 - Vag 22 | X
282097 Övrigt | (VG) | (HÅP) |  | Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorp) | E | 1951 | 2012 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)
[5 empty] | E | 2013 | 2016 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2026 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2050 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A
282103 Övrigt | (VG) | (HÅP) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Vänersborg) - (Håkantorp) | E | 2020 | 2020 | M-F | 09:00 | 17:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp)
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 17:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
282526 Övrigt | VG | HÅP |  | Ktl revision | E Vag,Gop alla | 2020 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Vg 31,33 - Håp 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Spänningslöst
279018 PSB | VG | (VAA) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp | E | 2034 | 2034 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Vg 31,33 - Håp 22 | X |  | PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - Vaa OBS Vändning ej möjlig i Vg
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2039 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Vg 31,33 - Håp 32 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 32 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 03:30 | 04:30 | D | Borttag av hastighetsnedsättning | A | Vg 31,33 - Håp 22
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)
[5 empty] | E | 2041 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | H | (sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)
293737 Övrigt | VG | (VAA) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete | E | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa) OBS Vändning ej möjlig i Vg
[5 empty] | E | 2003 | 2014 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 22
[5 empty] | E | 2017 | 2034 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 22
293738 Övrigt | VG | (VAA) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete | E | 2040 | 2045 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vg 31,33 - Håp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa) OBS Vändning ej möjlig i Vg
300296 Övrigt | (VG) | (VAA) |  | Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar | E | 2046 | 2047 | nmL | 22:10 | 06:50 | D |  | A | Vg 22 - Håp 22. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | nmS | 20:00 | 07:40 | D |  | A | Vg 22 - Håp 22.
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Vg 22 - Håp 22.
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Vg 22 - Håp 22.
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | nmTi nmO | 22:10 | 05:20 | D |  | A | Vg 22 - Håp 22.
283973 Övrigt | HÅP | (HR) |  | Servicefönster (Herrljunga)-Håkantorp | E | 1951 | 2050 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2004 | 2005 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
283930 Övrigt | (HR) | (BS) |  | Servicefönster (Hr)-(Bs) | E | 2024 | 2024 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmO-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A
291957 Övrigt | (HR) | BS |  | Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning | E | 2013 | 2014 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h |  |  | Trafikavbrott: Hr - Bs
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2013 | 2014 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2014 | 2015 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2016 | 2035 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2016 | 2035 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2016 | 2035 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2017 | 2036 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2017 | 2035 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
291961 Övrigt | (HR) | BS |  | Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning | E | 2036 | 2046 | nmO-nmF | 20:00 | 04:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h |  |  | Trafikavbrott: Hr - Bs
[5 empty] | E | 2036 | 2046 | nmL | 21:40 | 06:50 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
[5 empty] | E | 2036 | 2046 | nmS | 19:50 | 07:40 | D |  | A | Hr 81 - Bs 71h, 67h
283936 Övrigt | (FRA) | BS |  | Servicefönster BS Ö1 | E 1 | 2024 | 2024 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fristad) - Borås Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C.
[5 empty] | E 1 | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2025 | 2025 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2037 | 2037 | M | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2011 | 2011 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Bs si 23vd-87v
[5 empty] | E 1 | 2019 | 2019 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Bs si 23vd-87v
[5 empty] | E 1 | 2035 | 2035 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Bs si 23vd-87v
[5 empty] | E 1 | 2043 | 2043 | LS | 06:00 | 18:00 | D |  | A | Bs si 23vd-87v
[5 empty] | E 1 | 2003 | 2003 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2009 | 2009 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
[5 empty] | E 1 | 2048 | 2048 | M-F | 09:00 | 12:00 | D |  | A | Bs si 23vd - 87v
279457 Övrigt | BS |  |  | Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning | Alla | 2033 | 2033 | L | 08:00 | 10:00 | D |  | A | Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h ( Utlägg) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Borttag)
Västra | G närställv.omr. G - Am | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
299203 Övrigt | G | AM |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4 | 86,87,2,3,4 | 2014 | 2014 | nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras. Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4
[5 empty] | 86,87,2,3,4 | 2014 | 2014 | nmL | 23:30 | 06:00 | D |  | A | si 897,946,948 -hfp vxl 904,928,905,907,921,395 | X
299204 Övrigt | G | AM |  | Elsäkerhetsbesiktning Gro | 85,1 | 2014 | 2014 | nmO nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
281879 Övrigt | GRO | AM |  | D-skydd, Bangårdunferbyggnad, Spånt för ktl-fundament,Kontaktledningsfundament för Fa28 | 85, 1 | 2018 | 2018 | M-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Tillhör objekt 281881 Möjligt att det går att ha mötesmöjlighet sp 2,3 i Am och 1,2 Mdn
[5 empty] | 85, 1 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927. | X
[5 empty] | 85, 1 | 2018 | 2019 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927. | X
[5 empty] | 85, 1 | 2018 | 2019 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927. | X
[5 empty] | 85, 1 | 2019 | 2020 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927. | X
281912 Övrigt | GRO | AM |  | Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28 | 86,Am sp 2,3 | 2025 | 2027 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928 | X |  | Trafikpåverken: Avstängt kust till kust Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 281905 samt 281906
[5 empty] | 86,Am sp 2,3 | 2025 | 2027 | nmL | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928 | X
[5 empty] | 86,Am sp 2,3 | 2025 | 2027 | nmS | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928 | X
282408 Övrigt | GRO | AM |  | Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28 | UPP 85,1 | 2029 | 2029 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 950 - hfp vx 905, 927, 922, 908. | X |  | Större banarbete Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408. Samordna med 283348.
282410 PSB | GRO | AM |  | Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 samt Generering för Fa28 | Alla 1,2,3,4 | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 907 - 903, 905, 946, 948, 950. | X |  | PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Vkb samt Kust till Kust Tillhör objekt 282411 samt 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
[5 empty] | Alla 1,2,3,4 | 2030 | 2030 | S | 02:00 | 02:30 | D |  | A | si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.
282422 PSB | GRO | AM |  | Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28 | Alla 2,3,4 | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907, 921, 928. | X |  | PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282437
282465 Övrigt | GRO | AM |  | Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28 | 85, 1 Lis, 1 Am | 2033 | 2033 | M-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 950- Hfp vx 905,908,922, 927. | X |  | Trafikpåverken: Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282466
283346 Övrigt | GRO | AM |  | Läckkabel Gårdatunneln - okulär besiktning | 85, 1 Am | 2004 | 2004 | Ti | 00:00 | 02:05 | D |  | A | si 905 - si 972 |  |  | Begränsad kapacitet på spår 85.
283348 Övrigt | GRO | AM |  | Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation ( Mobilkabel) | 85,1 | 2016 | 2017 | M-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 905 - 939 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet gubbero. Totalavstängning v2030.
[5 empty] | 85,1 | 2018 | 2018 | M-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2018 | 2019 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2018 | 2019 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2019 | 2020 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2029 | 2029 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 990 - 939 | X
[5 empty] | 85,86 | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | si 905,903,907 - 939,937,966 | X
[5 empty] | 85,1 | 2033 | 2033 | MTi | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 905 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2033 | 2033 | O-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 990 - 939 | X
283352 Övrigt | GRO | AM |  | Läckkabel Gårdatunneln - Okulär besiktning | 86,2,3 i Am | 2004 | 2004 | Ti | 02:00 | 04:00 | D |  | A | si 945 - 970,968 |  |  | Trafikpåverkan: Ett av två spår öppna i Gubbero.
283354 Övrigt | GRO | AM |  | Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation ( Mobilkabel) | 86,2,3 | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | hfp vxl 903 - si 966,937 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ktk och enkelspårsdrift vkb
[5 empty] | 86,2,3 | 2026 | 2026 | nmL | 23:30 | 09:30 | D |  | A | hfp vxl 903 - si 966,937 | X
[5 empty] | 86,2,3 | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | hfp vxl 903 - si 966,937 | X
284049 Övrigt | GRO | AM |  | Serviceö Ö1 Gro-Am | UPP 1 | 2018 | 2018 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 905-973 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | UPP 1 | 2044 | 2044 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 905-973
284050 Övrigt | GRO | AM |  | Serviceö Ö2 Gro-Am | NED 2 | 2019 | 2019 | L | 00:00 | 09:00 | D |  | A | si 907,903,927 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | NED 2 | 2045 | 2045 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | si 907,903,927
284051 Övrigt | GRO | AM |  | Serviceö Ö3 Gro-Am | NED 2,3 | 2020 | 2020 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | si 927,947,969 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | NED 2,3 | 2046 | 2046 | S | 00:00 | 08:40 | D |  | A | si 927,947,969
291771 Övrigt | GRO | AM |  | Läckkabel Gårdatunneln - Slutbesiktning Radios installation ( Mobilkabel) | 85,1 | 2037 | 2037 | MTi | 00:10 | 03:00 | D |  | A | si 990- 939 |  |  | Trafikpåverkan Begränsad kapacitet Vkb.
[5 empty] | 86,2,3 | 2037 | 2037 | MTi | 03:00 | 05:00 | D |  | A | si 945 - si 966,937
[5 empty] | 85,1 | 2043 | 2043 | M-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 905 - 939 | X
[5 empty] | 85,1 | 2047 | 2047 | MTi | 00:10 | 03:00 | D |  | A | si 990 - 939
[5 empty] | 86,2,3 | 2047 | 2047 | MTi | 03:00 | 05:00 | D |  | A | si 945- si 966,937
295995 Övrigt | GRO | AM |  | Spånt för E05 | 86,Am sp 2,3 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928. | X |  | Trafikpåverken: Avstängt kust till kust E-drift mot Vkb Tillhör objekt 295997, 295998
296601 Övrigt | GRO | AM |  | Spont för E05 | 86,Am sp 2,3 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928. | X |  | Trafikpåverken: Avstängt kust till kust Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 296602, 296603
[5 empty] | 86,Am sp 2,3 | 2041 | 2041 | nmL nmS | 23:30 | 09:30 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928. | X
297979 Övrigt | GRO | AM |  | Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28 | 86, 87, Am spår2,3. | 2016 | 2016 | M | 00:45 | 01:15 | D |  | A | si 897 - 907. 948. 946. |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297981, 297980
[5 empty] | 86, 87, Am spår2,3. | 2016 | 2016 | M | 01:30 | 04:00 | D |  | A | si 897 - 907. 948. 946.
[5 empty] | 86, 87, Am spår2,3. | 2016 | 2016 | M | 04:10 | 05:10 | D |  | A | si 897 - 907. 948. 946.
[5 empty] | 86, 87, Am spår2,3. | 2016 | 2016 | M | 05:25 | 06:00 | D |  | A | si 897 - 907. 948. 946.
297987 Övrigt | GRO | AM |  | Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28 | Alla | 2016 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527) |  |  | Tillhör objetk 297990, 297991
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527)
297995 Övrigt | GRO | AM |  | Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28 | 85,86, 87, Am spår2,3. | 2034 | 2034 | F | 01:55 | 04:10 | D |  | A | si 897 - 899, 907. 948. 946.950 |  |  | Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297997, 297998
301126 Övrigt | GRO | AM |  | Tunnelinspektion Gårdatunneln | 85 | 2030 | 2030 | M-O | 00:00 | 06:00 | D |  | A | si 905,972 - hpf vx 903,906,908 | X |  | Samordnas med 283348, 282410.
[5 empty] | 86,87 | 2030 | 2030 | To-L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Si 903,907 - 970 | X
[5 empty] | Alla 85,86,87 | 2030 | 2030 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Si 907,903,905,966,970,972 | X
281883 Övrigt | AM |  |  | Spånt och Kontaktledningsfundament,Kanalisation för Fa28 | 85, 1 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 950- Hfp vx 907, 922, 927, | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn Tillhör objekt 281884 Möjligt att det går att ha Mötesmöjlighet sp 2,3 i Am och 1,2 Mdn
[5 empty] | 85, 1 | 2021 | 2021 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 950- Hfp vx 907, 922, 927, | X
[5 empty] | 85, 1 | 2020 | 2021 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si 950- Hfp vx 907, 922, 927, | X
[5 empty] | 85, 1 | 2020 | 2021 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si 950- Hfp vx 907, 922, 927. | X
[5 empty] | 85, 1 | 2021 | 2022 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 950 - Hfp vx 907, 922, 927. | X
281887 Övrigt | AM |  |  | Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28 | Am sp1 | 2022 | 2024 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | si 956 - 950. |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn Tillhör objekt 281288
[5 empty] | Am sp1 | 2022 | 2024 | nmL nmS | 23:10 | 09:30 | D |  | A | si 956 - 950.
[5 empty] | Am sp1 | 2022 | 2024 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | si 956 - 950.
[5 empty] | Am sp1 | 2023 | 2025 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 956 - 950.
281923 Övrigt | AM |  |  | Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfundament för Fa28 | 86 | 2027 | 2028 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | si 954 -946. | X |  | Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet Am-Mdn Tillhör objekt 281937
[5 empty] | 86 | 2028 | 2029 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 954 -946. | X
[5 empty] | 86 | 2028 | 2029 | Ti-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 954 -946. | X
[5 empty] | 86, | 2028 | 2028 | LS | 00:10 | 09:00 | D |  | A | si 954 -946. | X
282468 Övrigt | AM |  |  | Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28 | 86,Am sp 2,3 | 2034 | 2034 | M-OF | 00:15 | 05:20 | D |  | A | si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928. | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Gro - kust till kust Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282469, 282470
291006 Övrigt | AM |  | X | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | 2 2 | 2035 | 2035 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 946 - 954 | X |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 2 2 | 2037 | 2037 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 946 - 954 | X
291011 Övrigt | AM |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626 | 1 | 2034 | 2034 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 950 - 956 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre.
[5 empty] | 1 | 2036 | 2036 | To | 00:10 | 05:30 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | si 950 - 956 | X
Västra | G närställv.omr. Gbm-Gro | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296542 Övrigt | GBM |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 3 3 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | si 574 - 503. |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Bj-banan mot G Tillhör obj.296543
296544 Övrigt | GBM |  |  | Ktl-arbeten för Olskrokens Planskildhet | 3 3 | 2036 | 2036 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 523 - 503 |  |  | Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296546
284066 Övrigt | GBM | OR |  | Serviceö Ö1 Marieholm | 3,4 | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 594,547,549 |  |  | Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 594,547,549
284067 Övrigt | GBM | OR |  | Serviceö Ö2 Marieholm | 4 | 2019 | 2019 | ToF | 07:00 | 14:00 | D |  | A | si 568,539,575,569 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt mellan BJ-GK/Gsh
[5 empty] | 4 | 2039 | 2039 | ToF | 07:00 | 14:00 | D |  | A | Si 568,539,575,569
285717 Övrigt | GBM | (OR) |  | Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm | Alla 1 | 2006 | 2006 | nmO | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Si 501 - hfp 340,514,517,532 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm.
[5 empty] | Alla 4 | 2006 | 2006 | nmTo | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533 | X
[5 empty] | Alla 2,3 | 2006 | 2006 | nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Si 503 - hfp 513,518,531,522,534,462 | X
286914 Övrigt | GBM | OR |  | Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet | 76 | 2045 | 2046 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | si 536 - 453 |  |  | Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk) v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
[5 empty] | 77 | 2047 | 2048 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | si 502 - 542
300743 Övrigt | GBM | (OR) |  | Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm | 1 | 2011 | 2011 | nmTo | 23:55 | 05:40 | D |  | A | Si 501 - hfp vx 340,514,517,532 | X |  | Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning
[5 empty] | 4 | 2011 | 2011 | nmF | 22:40 | 05:40 | D |  | A | Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533 | X
[5 empty] | 2,3 | 2011 | 2011 | nmL | 23:55 | 05:00 | D |  | A | Si 503 - hfp vx 513,518,531,522,534,462 | X
300865 Övrigt | GBM | OR |  | Serviceö Ö3 Marieholm | 3 i gbm, 2 i gas | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | si 556 - 473 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 3 i gbm, 2 i gas | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | si 556 - 473
300867 Övrigt | GBM | OR |  | Serviceö Ö4 Marieholm | 1,2 | 2020 | 2020 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | si 592,471 - sb spår 2 |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | si 592,471 - sb spår 2
279889 Övrigt | OR | GRO |  | D-skydd Skåp flytt, kablar, kanalisation,tvärkanalisation, fundamentsättning, stolpsättning | 76, 77, 88,73 | 2021 | 2021 | O-S | 22:00 | 14:00 | H |  | A | si 471 - 473, 310, 312 hfp vx 371, 468, 551,369,386 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-S Hel Tid Gbm mot G, Gro samt Gk mot G Trafikavbrott: To,L 11.00 - 23.00 Gk, Gsh mot Gro, Trafikavbrott: F,S 05.00 -17.00 Gk, Gsh mot Gro,
[5 empty] | 91 | 2021 | 2021 | To | 11:00 | 23:00 | D |  | A | si 634 - 320, 372, 667 | X
[5 empty] | 91 | 2021 | 2021 | F | 05:00 | 17:00 | D |  | A | si 634 - 320, 372, 667 | X
[5 empty] | 91 | 2021 | 2021 | L | 11:00 | 23:00 | D |  | A | si 634 - 320, 372, 667 | X
[5 empty] | 91 | 2021 | 2021 | S | 05:00 | 17:00 | D |  | A | si 634 - 320, 372, 667 | X
279891 Övrigt | OR | GRO |  | D-skydd Skåp flytt, kablar,tvärkanalisation, fundamentsättning, | 76, 77, 88,73, 91 | 2023 | 2023 | F-S | 22:00 | 14:00 | H |  | A | si 471 - 473, 310, 312, 634, 320, 372, hfp vx 371, 548,369, 386, 551 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro samt Gk,Gsh mot G, Gro
Västra | G närställv.omr. Gsh-Gb | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
278744 Övrigt | GK |  |  | Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278746 | 88 Bohusbanan | 2040 | 2040 | S | 01:00 | 13:00 | D |  | A | si 601 - si 611 | X |  | Tillhör objekt 278745 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
[5 empty] | Bohusbanan | 2041 | 2041 | S | 13:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)
[5 empty] | Bohusbanan | 2042 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)
[5 empty] | Bohusbanan | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)
278746 Övrigt | GK |  |  | Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning | Bohusbanan | 2041 | 2041 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Demontering samt återmontering av Plankorsningar | A | si 601 - si 611 | X |  | Tillhör objekt 278747 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan vid Göteborg Kville.
[5 empty] | Bohusbanan | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D | Demontering samt återmontering av Plankorsningar | A | si 601 - si 611 | X
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | S | 01:00 | 01:30 | D | Ebicosinläsning | A | Ebicosinläsningen
284059 Övrigt | GK |  |  | Servicefönster Kville | 3,4 | 2022 | 2022 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | si 625-847 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
[5 empty] | 3,4 | 2022 | 2022 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | si 744-625
[5 empty] | 3,4 | 2043 | 2043 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | si 625-847
[5 empty] | 3,4 | 2043 | 2043 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | si 744-625
284087 Övrigt | GK |  |  | Servicefönster: strategiska växlar,607,606 | 2 | 2019 | 2019 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | si 662 - 652, 623, hfp vxl 608 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan.
284088 Övrigt | GK |  |  | Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 5-9 | 5,6,7,8,9 | 2017 | 2017 | ToF | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan. Ej trafikpåverkande.
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2017 | 2017 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2018 | 2018 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2018 | 2018 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2037 | 2037 | ToF | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2038 | 2038 | M-F | 06:00 | 11:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2038 | 2038 | L | 06:00 | 14:00 | D |  | A | hfp vxl 630, 634, 807
284089 Övrigt | GK |  |  | Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13 | 10,11 | 2019 | 2019 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår 10 och 11 V1919 och 1939. Avstängda spår 12 och 13 V1921 och 1941. Inga vagnar kvar på spåren. Spårplaneras. Ej trafikpåverkande.
[5 empty] | 10,11 | 2039 | 2039 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720
[5 empty] | 12,13 | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 714, 716, 655, 653, 627
[5 empty] | 12,13 | 2041 | 2041 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | si 714, 716, 655, 653, 627
299187 Övrigt | GK |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21 | 2007 | 2008 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vxl 468,550 | X |  | Trafikpåverkan: Stopp på trafik från o till Bohusbanan, GK, GSH, PÖB.
300857 Övrigt | GK |  |  | Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron | 90, 91 | 1951 | 2050 | Ti | 10:00 | 10:15 | D |  | A | Si 659, 628, 624 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
284070 Övrigt | GK | OR |  | Servicefönster Marieholmsbroarna | E 88 | 2009 | 2009 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V9,19, 35, 44. Enkelspårsdrift mellan GK och OR för båda.
[5 empty] | E 88 | 2019 | 2019 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | E 88 | 2035 | 2035 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | E 88 | 2044 | 2044 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 642-665, 567
[5 empty] | E 90 | 2011 | 2011 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | E 90 | 2021 | 2021 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | E 90 | 2037 | 2037 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
[5 empty] | E 90 | 2046 | 2046 | nmS | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Si 648-667, 669
299198 Övrigt | GK | OR |  | Elsäkerhetsbesiktning 74,76,88,75,91 | E | 2015 | 2015 | nmS | 17:00 | 02:00 | D |  | A | Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550 | X
281613 Övrigt | OR |  |  | Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet | 88,91 | 2040 | 2044 | S | 06:30 | 12:00 | D |  | A | si 455 - 612, 624, 372, 376 |  |  | Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten
Västra | G närställv.omr. Gsh-Gb | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
287615 Övrigt | GSH |  |  | Serviceö GSH Ö1 | 1B,2B,13 1A,2A | 2020 | 2020 | nmTo | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Si 731,733,866,787,783,781 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.
[5 empty] | 1B,2B,13 1A,2A | 2043 | 2043 | nmTo | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Si 731,733,866,787,783,781
287617 Övrigt | GSH |  |  | Serviceö GSH Ö2 | 3,4,5,15,6 22 | 2016 | 2017 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758 |  |  | Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Älsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1. Spårplaneras.
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 2019 | 2020 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 2039 | 2040 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
[5 empty] | 3,4,5,15,6 22 | 2042 | 2043 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758
287620 Övrigt | GSH |  |  | Serviceö GSH Ö3/Ö4 | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 2022 | 2022 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748 |  |  | Trafikpåverkan: Växling ej möjlig til o från terminalerna i hamnen. Tåg kan ej avgå från Älvsborgs bangård och tåg bakom signal 721, 723, 725. 4 tåg kan ankomma men loken blir då kvar på tågsättet. Måste flyttas direkt efter avstängningen./HL Tåg som har hanteringstid (Slottid) under avstängningen måste ställas in.
[5 empty] | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748
[5 empty] | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 2044 | 2044 | LS | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748
[5 empty] | 6,31,32,33,34,35 Kajspår 61-71 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748
296871 Övrigt | GSH |  |  | Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk | Volvospåret | 2031 | 2031 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Anslutning av nytt spår | A | Si 819 - Stoppbock Volvo |  |  | Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
[5 empty] | Volvospåret | 2043 | 2043 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Anslutning av nytt spår | A | Si 819 - Stoppbock Volvo
287621 Övrigt | GSH | (PÖB) |  | Serviceö GSH Ö5 | UPP 1A | 2017 | 2018 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755 |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandia. Tåg/Växling till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
[5 empty] | UPP 1A | 2018 | 2019 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
[5 empty] | UPP 1A | 2040 | 2041 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
[5 empty] | UPP 1A | 2041 | 2042 | nmM | 16:00 | 04:00 | D |  | A | Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
287622 Övrigt | (GSH) | PÖB |  | Serviceö PÖB Ö2 | UPP 1 | 2002 | 2002 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743 |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandiahamnen. Tåg/Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå. V.02-06 varannan jämn fredag. V.10-26 varje jämn fredag. V.28-32 varannan jämn fredag. V.34-44 varje jämn fredag. V.48
[5 empty] | UPP 1 | 2006 | 2006 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2010 | 2010 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2012 | 2012 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2014 | 2014 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2016 | 2016 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2018 | 2018 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2020 | 2020 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2022 | 2022 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2024 | 2024 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2026 | 2026 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2028 | 2028 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2032 | 2032 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2034 | 2034 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2036 | 2036 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2038 | 2038 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2040 | 2040 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2042 | 2042 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2044 | 2044 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
[5 empty] | UPP 1 | 2048 | 2048 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 820,765,743
280019 PSB | (GSH) | (GK) |  | Hamnbanan: Spårarbete | Alla | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | 1x96 | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X |  | PSB V3 Trafikavbrott Gk-Gsh under de två avbrotten. Spänningslöst på hamnbanan 14/4 kl 00:00 - 30/4 kl 22:00.
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 24:00 | H | 1x96 | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | To-S | 22:00 | 24:00 | H | 1x74 | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X
287623 Övrigt | GSH | (GK) |  | Serviceö PÖB Ö1 | NED,E PÖB 2,3 | 2001 | 2001 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 |  |  | Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Kville ut till Pölsebo. V.01-05 varannan ojämn fredag. V.09-27 varje ojämn fredag. V.31 V.33-43 varje ojämn fredag. V.47.
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2005 | 2005 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2009 | 2009 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2011 | 2011 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2013 | 2013 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2015 | 2015 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2017 | 2017 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2019 | 2019 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2021 | 2021 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2023 | 2023 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2025 | 2025 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2027 | 2027 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2031 | 2031 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2033 | 2033 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2035 | 2035 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2037 | 2037 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2039 | 2039 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2041 | 2041 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2043 | 2043 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
[5 empty] | NED,E PÖB 2,3 | 2047 | 2047 | F | 11:20 | 14:20 | D |  | A | Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743
297022 Övrigt | (GSH) | (GK) |  | Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen | E | 2001 | 2050 | M-F | 12:00 | 14:00 | D | Sprängning i närhet av spår | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 |  |  | Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb
299188 Övrigt | GSH | GK |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 603 | Alla | 2007 | 2008 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | si 742,744,747,743,819,809,737,725,739,779,778,721,723,908,906,904,902,900 | X |  | Trafikpåverkan: Stopp på trafiken GK - PÖB, GSH. Växling med diesel kan ske i samråd.
300619 Övrigt | (GSH) | (GK) |  | Hamnbanan: Spårarbete | Alla | 2016 | 2016 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X |  | Underobjekt till 280019 v2016 - v2018 strömlöst från Kville och västerut (dieseldrift möjligt)
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 22:00 | H |  | A | Msi 825, 745, 747, 803, 743 | X
296527 Övrigt | GK | OR |  | D-skydd Ktl-arbete, tvärkanalisation | 91, sp.1-3 öster ände skötselhallen | 2030 | 2030 | M-S | 07:00 | 22:00 | H |  | A | si 169, 322, 324, 326, 492,907,634, hfp vx 548, 463. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot, Gro samt Gk,Gsh mot Gro
277141 Övrigt | OR |  |  | Kabelflytt spår 91 inför Valborg | 91 | 2014 | 2017 | M | 05:00 | 06:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm,Gk MOT Gro.(VKB, KTK)
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | M | 07:00 | 08:30 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | M | 09:00 | 11:00 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | M | 11:20 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | Ti | 06:15 | 08:15 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | Ti | 08:45 | 09:25 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | Ti | 09:30 | 10:10 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | Ti | 10:40 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | Ti | 14:15 | 15:15 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 06:10 | 08:35 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 08:40 | 09:25 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 09:30 | 11:10 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 11:20 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 13:00 | 13:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | O | 14:00 | 15:15 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 06:10 | 08:00 | D |  | A | si 604 - 483, 372
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 08:40 | 09:25 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 09:30 | 10:10 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 10:55 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 13:00 | 13:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2017 | To | 14:15 | 15:15 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 06:10 | 08:00 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 08:40 | 09:25 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 09:30 | 10:10 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 11:10 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 13:00 | 13:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2014 | 2014 | F | 14:00 | 14:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 06:10 | 08:00 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 08:40 | 09:25 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 09:30 | 10:10 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 11:10 | 12:50 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 13:00 | 13:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
[5 empty] | 91 | 2016 | 2017 | F | 14:00 | 14:40 | D |  | A | si 604 - 483, 372.
279839 Övrigt | OR |  |  | D-skydd kabel-arbete | 91 | 2015 | 2015 | F | 02:00 | 10:00 | D |  | A | si 634 - 907, 372, hfp vx 548. | X |  | Tillhör PSB-ansökan 277072 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gsh,:Gk mot Gro(VKB, KTK))
[5 empty] | 91 | 2015 | 2015 | nmS | 17:00 | 02:00 | D |  | A | si 634 - 907, 372, hfp vx 548. | X
[5 empty] | 91 | 2015 | 2015 | S | 11:00 | 20:00 | D |  | A | si 634 - 907, 372, hfp vx 548. | X
279843 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 88 | 2018 | 2018 | nmTi nmO | 22:00 | 05:30 | D |  | A | si 612 - 455. |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 91 Bohus-banan till/från G.
279884 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Plansklidhet | 76 | 2021 | 2021 | nmTi nmO | 23:00 | 05:30 | D |  | A | si 461 - 479. |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Bohus/Bj-banan mot G
Västra | G närställv.omr. G-P | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280973 Övrigt | G |  |  | FA28 Flytt av kiosk 140 | 85, 86, 61 | 2039 | 2039 | S | 02:00 | 22:00 | D |  | A | si 903 - 905, 163, 165, 176, 178, 175, 252. hfp vxl 229 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott G mot kusten,
284027 Övrigt | G |  |  | G Ö1 | 1,2,3 0 | 2006 | 2006 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.
[5 empty] | 1,2,3 0 | 2033 | 2033 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169
284028 Övrigt | G |  |  | G Ö2 | 71,72 | 2006 | 2006 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 144, 146, 306, 308 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.
[5 empty] | 71,72 | 2033 | 2033 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 144, 146, 306, 308
284029 Övrigt | G |  |  | G Ö5 | 8,9,10,11,12 | 2007 | 2007 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
[5 empty] | 8,9,10,11,12 | 2034 | 2034 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237
284030 Övrigt | G |  |  | G Ö6 | 13,14,15,16 | 2007 | 2007 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 13-16 vid Göteborg C avstängda kväll och natt.
[5 empty] | 13,14,15,16 | 2034 | 2034 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208
284031 Övrigt | G |  |  | G Ö7 | 60 | 2008 | 2008 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221 |  |  | Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt vid Göteborg.
[5 empty] | 60 | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221
284032 Övrigt | G |  |  | G Ö15 | Tvättspår 1 | 2008 | 2008 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 194, 161 189 hfp vxl 132 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
[5 empty] | Tvättspår 1 | 2035 | 2035 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 194, 161 189 hfp vxl 132
284033 Övrigt | G |  |  | G Ö13 | . | 2009 | 2009 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140 |  |  | Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
[5 empty] | . | 2036 | 2036 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140
284034 Övrigt | G |  |  | G Ö14 | Ogrupp 5, Tvättspår 2 | 2009 | 2009 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 226, 196, 161. vxl 110 |  |  | Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
[5 empty] | Ogrupp 5, Tvättspår 2 | 2036 | 2036 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 226, 196, 161. vxl 110
284035 Övrigt | G |  |  | G Ö9 | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 63,61 | 2010 | 2010 | M-F | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57 |  |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning under en vardag dagtid.
[5 empty] | 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 63,61 | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57
284037 Övrigt | G |  |  | G Ö18 | 5 ogr | 2011 | 2011 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270 |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt..
[5 empty] | 5 ogr | 2038 | 2038 | nmTo nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270
284038 Övrigt | G |  |  | G Ö8 | 86, 61, 34-46 | 2013 | 2013 | M-To | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46 |  |  | Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling och påverkar spår 34-46,
[5 empty] | 86, 61, 34-46 | 2040 | 2040 | M-To | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46
284039 Övrigt | G |  |  | G Ö10 | 86 | 2012 | 2012 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 86 | 2039 | 2039 | O | 10:00 | 18:00 | D |  | A | G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148
284040 Övrigt | G |  |  | G Ö17 | . | 2014 | 2014 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103 |  |  | Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på kväll och natt.
[5 empty] | . | 2039 | 2039 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103
284041 Övrigt | G |  |  | G Ö12 | 60,62,85 | 2015 | 2015 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 60,62,85 | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149
284042 Övrigt | G |  |  | G Ö3 | 3,4,5,6,7 | 2018 | 2018 | O-F | 22:00 | 04:00 | H |  | A | G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 195. Hfp vxl 187 167 176 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 3,4,5,6,7 | 2044 | 2044 | LS | 06:00 | 12:00 | H |  | A | G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 195. Hfp vxl 187 167 176
284043 Övrigt | G |  |  | G Ö4 | 4,5,6,7,8 | 2018 | 2018 | O-F | 22:00 | 04:00 | H |  | A | G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. Hfp vxl 137, 184, 185, 181 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 4,5,6,7,8 | 2044 | 2044 | LS | 06:00 | 12:00 | H |  | A | G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. Hfp vxl 137, 184, 185, 181
284044 Övrigt | G |  |  | G Ö16 | 73,74 | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127 |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.
[5 empty] | 73,74 | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:30 | D |  | A | G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127
299194 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 71,72 | 71,72 | 2011 | 2011 | M | 00:20 | 04:20 | D |  | A | si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.
299196 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 73 + skäran | 73 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 310,471 - hfp vx 371,369,386,374,381 | X |  | Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skäran.
299197 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 73,74 +Vh | 73,74 | 2014 | 2014 | S | 01:30 | 07:00 | D | E-Skydd | A | si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.
[5 empty] | 73,74 | 2014 | 2014 | S | 23:30 | 24:00 | D | E-Skydd | A | si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275 | X
[5 empty] | 73,74 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D | E-Skydd | A | si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275 | X
[5 empty] | 73,74 | 2014 | 2014 | S | 01:30 | 07:00 | D | A-Skydd | A | si 194-159 | X
[5 empty] | 73,74 | 2014 | 2014 | S | 23:30 | 24:00 | D | A-Skydd | A | si 194-159 | X
[5 empty] | 73,74 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D | A-Skydd | A | si 194-159 | X
299199 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 61,34-57 | 61,34-57 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D | E-Skydd | A | si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården. Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare
299200 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57 | 61 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57 | 2012 | 2012 | nmL nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A | si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården | X |  | Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kälkarna Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfritt Centralen Nm L 13,14 Nm S 15,16
[5 empty] | 61 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57 | 2012 | 2012 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården | X
[5 empty] | 61 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården | X
299201 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 15,16 | 15,16 | 2012 | 2012 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 235, 221, 237, 204,137,198 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt.
299202 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 | 8-12 | 2012 | 2012 | OTo | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 285,987,989,991,993,199,152 - hfp vx 216 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 tågfritt vartannat spår O 8,10,12 To 9,11
299206 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | 5GO 6-17, O-gruppen | 2015 | 2015 | nmO nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | hfp vxl 105 - 129,107,110 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
299207 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten | 5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppen, 85, 73, 74 | 2015 | 2015 | FL | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår,73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.
299208 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning "Säcken" | Alla 0,1,2,3 | 2010 | 2010 | O-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183 | X |  | Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE mot värmepost där det inte ska vara tågfritt se nedan: v10 Tågfritt O spår 0,2 Tågfritt To spår 1,3 Tågfritt F spår 1,3 v10 Tågfritt L spår 4,6 Tågfritt S spår 5,7
[5 empty] | Alla 4,5,6,7 | 2010 | 2010 | LS | 00:00 | 04:00 | D |  | A | si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 187,189,169,178 | X
299209 Övrigt | G |  |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 4-7,60,62,74,74 | 4,5,6,7 60,62,73,74 | 2013 | 2013 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 185,977,279,281,283,150,998,167,161,164,159,290,292 hfp vx 169,178,198,160,149 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot de högre spårnummerna.
[5 empty] | 5GO si 159-194 | 2013 | 2013 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
284055 Övrigt | (G) | OR |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72 | 71 | 2009 | 2009 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 2028 | 2028 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 2036 | 2036 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 401 - 101
[5 empty] | 71 | 2045 | 2045 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 401 - 101
[5 empty] | 72 | 2010 | 2010 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 403-103
[5 empty] | 72 | 2028 | 2028 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 403-103
[5 empty] | 72 | 2036 | 2036 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 403-103
[5 empty] | 72 | 2045 | 2045 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 403-103
299195 Övrigt | (G) | GSV |  | Elsäkerhetsbesikning Gsv-(G) | NED 71 | 2013 | 2013 | OTo | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 466-151 | X
[5 empty] | UPP 72 | 2013 | 2013 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | si 468,450,3472,308 hfp vx 331 | X
275517 Övrigt | OR |  |  | Byggspår för Olskrokens planskildhet | 72A | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H | Byggspår | A | si 395.3732 | X
[5 empty] | 72A | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggspår | A | si 395.3732. | X
[5 empty] | 72A | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Byggspår | A | si 395.3732. | X
275541 Övrigt | OR |  |  | Pålningsarbeten | 89,88, 87 | 2010 | 2014 | nmS | 22:30 | 09:40 | D | Pålningsarbeten | A | si 3705, 3707, 3732, 516, 626 - 628, Hfp vx 462. | X |  | Trafikpåverkan:Avstängt Vsb -Sär mot Gk,Gbm,Gsh. Bohusbanan via sp 91 och 75.
279890 Övrigt | OR |  |  | D-skydd Pålning för Olskrokens Planskildhet | 89,87 | 2022 | 2024 | nmS | 22:30 | 09:40 | D |  | A | si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
279892 Övrigt | OR |  |  | D-skydd Kapning av spont för Olskrokens Planskildhet | 89,87 | 2037 | 2039 | nmS | 22:30 | 09:40 | D |  | A | si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
280905 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 77, 73 | 2037 | 2038 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | si 502 - 105, 445. |  |  | Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan
280928 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 73 | 2035 | 2036 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | si 445 - mot stoppbock. |  |  | Trafikpåverkan: Reducerad framkomlighet till Gsv/bomba-hallen.
280939 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 77, 76 | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:15 | D |  | A | si 502 - 469, 504, 479, 455 |  |  | PSB-ansökan Trafikpåverkan: Trafikavbrott v39 Bohusbanan mot G v39-40: Bj-banan mot G, Kusten v40 kan ej ankomma GAS.
[5 empty] | 77, 76 | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 22:00 | 05:15 | D |  | A | si 502 - 471, 504, 473
281622 Övrigt | OR |  |  | Kanalisation för Olskrokens Planskildhet | 76 | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | si 461 - 479. |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Bj-/bohusbanan mot G.
284093 Övrigt | OR |  |  | Servicefönster: banarbetshelg för spår 91 (OR3) | Alla 73,76,77,87 | 2016 | 2016 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 907,669,612,504,479,493 |  |  | Banarbetshelg för spår 91 (OR3).
[5 empty] | Alla 73,76,77,87 | 2041 | 2041 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 907,669,612,504,479,493
277072 PSB | OR | SEL |  | D-skydd Pålning, gujtning, spontning,tvärkanalisation, Ktl-arbete | Alla 71,72,73,74,51,93,94,87,88,89,77,76, | 2015 | 2015 | To-S | 23:15 | 24:00 | H |  | A | si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 3272, 516, 471, 473,105, 107, 388, 626, 628 hfp vx 311,3481, 468, 369, 386 | X |  | PSB-V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär MOT G, Gk, Gsh, Gbm, Gro Trafikavbrott:Gbm,Gk MOT G, ÖPPET: Bj-bana öppen för omledning till Gk, Gsh ÖPPET: Gk mot Gro
[5 empty] | Alla 71,72,73,74,51,93,94,87,88,89,77,76, | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 14:00 | H |  | A | si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 3272, 516, 471, 473,105, 107, 388, 626, 628 hfp vx 311,3481, 468, 369, 386 | X
279866 PSB | OR | SEL |  | D-skydd Pålning,styv borrning,gujtning, spontning,tvärkanalisation,Ktl-arbete | Alla 73, 75, 76, 77, 88,91 | 2018 | 2018 | O-S | 22:00 | 14:00 | H |  | A | si 471-473, 310, 312, 318, 322,324,326,326,328,336,342,320, 634, 612, hfp vx 548, 371 | X |  | PSB-ansökan V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-F VSB,Sär mot G, Gsh, Gk Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Vsb,Sär mot G,Gk, Gsh ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro samt Gk mot G, Gro Trafikavbrott:
[5 empty] | Alla 51,93,94,87,89, 73,75,76,77,88,91, | 2018 | 2018 | O-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | si 361 - 363, 433, 431,347, 357, 436, 349, 351, 389, 391, 393,3241, 3242, 516, hfp vx 311, 551,3481 | X
284056 Övrigt | OR | (P) |  | Förebyggande underhåll 71 och 72 | 71 | 2009 | 2009 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 315-401 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
[5 empty] | 71 | 2027 | 2027 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 315-401
[5 empty] | 71 | 2035 | 2035 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 315-401
[5 empty] | 71 | 2044 | 2044 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 315-401
[5 empty] | 72 | 2009 | 2009 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 333-403
[5 empty] | 72 | 2027 | 2027 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 333-403
[5 empty] | 72 | 2035 | 2035 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 333-403
[5 empty] | 72 | 2044 | 2044 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 333-403
[5 empty] | 72 | 2009 | 2009 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 317-333, 470, 472
[5 empty] | 72 | 2044 | 2044 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 317-333, 470, 472
275520 Övrigt | GSV | OR |  | Rivning av73 plus växlar, spontning för Olskrokens planskildhet | 87 | 2002 | 2009 | M-F | 07:00 | 18:00 | D |  | A | si 420 - 395, 3732 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet över Skäran mot Sär,spår 87 avstängt.
299205 Övrigt | GSV |  |  | Elsäkerhetsbesiktningen spår 93,94 | 93,94 | 2027 | 2032 | nmS | 11:30 | 09:45 | D |  | A | si 351,349 - 369,367 | X |  | Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfritt på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.
[5 empty] | 51 | 2027 | 2032 | nmS | 20:15 | 09:15 | D |  | A | si 345 - 347 | X
301099 Övrigt | GSV |  |  | Underhållsö Ö11 Sär | E | 2022 | 2022 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 470,472 - hfp vx 305a |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 470,472 - hfp vx 305a
300747 Övrigt | GSV | P |  | Elsäkerhetsbesiktning P-Gsv | NED 71 | 2011 | 2011 | L | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 171-406 | X
[5 empty] | UPP 72 | 2011 | 2011 | S | 00:00 | 05:30 | D |  | A | si 173,470,472,450,3472,373 | X
[5 empty] | UPP 72 | 2011 | 2011 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | si 173,470,472,450,3472,373 | X
[5 empty] | UPP 72 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | si 173,470,472,450,3472,373 | X
275524 Övrigt | SEL | OR |  | D-skydd Gjutningsarbete, grundläggning samt farlig närhet för sp 73 | 72,73 | 2010 | 2012 | nmTi-nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB mot G.
[5 empty] | 72,73 | 2013 | 2013 | nmTi nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340 | X
[5 empty] | 72,73 | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340 | X
[5 empty] | 72,73 | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340 | X
[5 empty] | 72,73 | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 22:35 | 05:30 | D |  | A | si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362, 340 | X
280993 Övrigt | SEL | OR |  | D/E-skydd Lyft av stålpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation | 77, 76, 71, 72,73 | 2040 | 2044 | nmS | 22:00 | 12:00 | D | Lansering | A | si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268 | X |  | PSB-ansökan Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten
284057 Övrigt | P |  |  | Förebyggande underhåll 71 och 72 | 71 | 2008 | 2008 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 171 - 315 |  |  | Förebyggande underhåll spår 71 och 72
[5 empty] | 71 | 2026 | 2026 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 171 - 315
[5 empty] | 71 | 2034 | 2034 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 171 - 315
[5 empty] | 71 | 2043 | 2043 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 171 - 315
[5 empty] | 72 | 2008 | 2008 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 173-317
[5 empty] | 72 | 2026 | 2026 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 173-317
[5 empty] | 72 | 2034 | 2034 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 173-317
[5 empty] | 72 | 2043 | 2043 | To-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Si 173-317
291040 Övrigt | P |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612 | 72 | 2041 | 2041 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Si 173 - 183 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047
[5 empty] | 72 | 2043 | 2043 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Si 173 - 183 | X
[5 empty] | 71 | 2042 | 2042 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Si 171 - 181 | X
[5 empty] | 71 | 2044 | 2044 | M | 00:10 | 05:10 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Si 171 - 181 | X
Västra | G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
284061 Övrigt | SÄR |  |  | Elsäkerhetsbesiktning Bdl 602 | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 2028 | 2028 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a |  |  | Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 2029 | 2029 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 2030 | 2030 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 2031 | 2031 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 1-29,52,53,93,94 - R-gruppen | 2032 | 2032 | LS | 00:00 | 22:00 | D |  | A | si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 2028 | 2032 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(vxh)458a E-skydd
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 2028 | 2032 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 345,347 A-skydd TÅGX
[5 empty] | 51,101-111 - I-gruppen | 2028 | 2032 | LS | 00:00 | 24:00 | D |  | A | si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR
284062 Övrigt | SÄR |  |  | Servicefönster Sävenäs | I-Grupp | 2029 | 2029 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 2027 | 2027 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 2035 | 2035 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | R-Grupp | 2026 | 2026 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 2027 | 2027 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 2035 | 2035 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3 - till sista rullen
284063 Övrigt | SÄR |  |  | Servicefönster Sävenäs | I-Grupp | 2024 | 2024 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22 |  |  | Växelriktning
[5 empty] | I-Grupp | 2025 | 2025 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | I-Grupp | 2034 | 2034 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 5/3,1/3-51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22
[5 empty] | R-Grupp | 2024 | 2024 | M-F | 06:00 | 12:30 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 2025 | 2025 | M-F | 06:00 | 12:30 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | R-Grupp | 2034 | 2034 | M-F | 06:00 | 12:00 | D |  | A | si 51/20,5/20,6/20,26/9,52/9,52/20,53/9,11/22-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 12:00 | D |  | A | si5/3,1/3-till sista rullen
301078 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö1 Sär | 1-6 | 2010 | 2010 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,475,502,504 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
[5 empty] | 1-6 | 2037 | 2037 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,475,502,504
301080 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö2 Sär | 7-21 | 2013 | 2013 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b |  |  | Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entrepenör/tornet.
[5 empty] | 7-21 | 2040 | 2040 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b
301087 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö3 Sär | 21-34 | 2014 | 2014 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entrepnör/tornet.
[5 empty] | 21-34 | 2041 | 2041 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529
301088 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö4 Sär | 7-34 | 2011 | 2011 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet.
[5 empty] | 7-34 | 2034 | 2034 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522
301089 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö5 Sär | 35-39 | 2016 | 2016 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b |  |  | Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
[5 empty] | 35-39 | 2043 | 2043 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
[5 empty] | 35-39 | 2016 | 2016 | nmS | 20:00 | 13:00 | D |  | A | Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
[5 empty] | 35-39 | 2043 | 2043 | nmS | 20:00 | 13:00 | D |  | A | Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
301090 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö6 Sär | 52 | 2017 | 2017 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 52 | 2044 | 2044 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b
301091 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö7 Sär | 51 | 2018 | 2018 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 51 | 2045 | 2045 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b
301094 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö8 Sär | 101-104 | 2019 | 2019 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 101-104 | 2046 | 2046 | M-F | 06:00 | 13:00 | D |  | A | SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7
301097 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö9 Sär | 105-111 | 2020 | 2020 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 105-111 | 2035 | 2035 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b
301098 Övrigt | SÄR |  |  | Underhållsö Ö10 Sär | E | 2021 | 2021 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | LS | 06:00 | 19:00 | H |  | A | Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440
Västra | Kristinehamn - Filipstad | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283996 Övrigt | (KHN) | NKA |  | Servicefönster/banarbetsvecka (Kristinehamn)-Nykroppa | E Nka 1 | 2018 | 2018 | M-To | 14:00 | 22:00 | D | D-skydd | A | Khn si 117 - Nka si 14 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
[5 empty] | E Nka 1 | 2039 | 2039 | M-To | 14:00 | 22:00 | D | D-skydd | A | Khn si 117 - Nka si 14 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2018 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
Västra | Kil - Torsby | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283999 Övrigt | (KIL) | TOY |  | Servicefönster/banarbetsvecka Torsby-(Kil) | E | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Kil si 13h - Toy stoppbock | X
[5 empty] | E | 2016 | 2018 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2018 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 00:00 | D |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
Västra | Bohusbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296591 Övrigt | SMD | (RBH) |  | Hastighetshöjning Norra Bohusbanan + HT nedstättning | E alla | 2019 | 2019 | F-S | 23:00 | 24:00 | H | Helgavstängning | A | Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock | X | T | TrafikpåverkanTrafikavbrott Rabbaldshede - Strömstad Tåg kan inte stå uppställda i strömstad Bevakning i Tanum och Munkedal Kopplat ärende 296592 HTSM Rundgång av arbetssätt i Strömstad för återgång. Transporter från Uddevalla till arbetsområdet kommer ske via spår 2 i Tanum. Därav hfp vxl 2 sökt.
[5 empty] | E alla | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 06:00 | H | Helgavstängning | A | Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock | X
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | L | 06:00 | 23:00 | D | Helgavstängning | A | Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1 | X
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | S | 06:00 | 23:00 | D | Helgavstängning | A | Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1 | X
[5 empty] | E alla | 2020 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Nattarbete | A | Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock | X
[5 empty] | E alla | 2021 | 2021 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Nattarbete | A | Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock | X
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Nattarbete | A | Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1 | X
[5 empty] | 2 | 2021 | 2021 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Nattarbete | A | Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1 | X
[5 empty] | E | 2020 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 176,000/178,897 Längd: 2897)
280646 | SMD | (MKL) |  | Brobygge SJ Säm | E | 2046 | 2046 | nmO-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Sänka kontaktledning | A | MKL inf B - SMD stoppbock | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
296592 Övrigt | TNU | UV |  | Hastighetshöjning Norra Bohusbanan Transporter | E Spår 2 i tanum | 2019 | 2019 | nmL nmS | 23:00 | 06:00 | D | Transporter natt helavstängning | A | UV inf 111 - Tnu inf A 2/1 |  | T | Trafikavbrott Uddevalla-Tanum HTSM Transporter till objekt 296592 Bevakninig måste ordnas i Tanum och Munkedal
[5 empty] | E Spår 2 i tanum | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D | Transporter natt helavstängning | A | UV inf 111 - Tnu inf A 2/1
[5 empty] | E Spår 2 i tanum | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 06:00 | D | Transporter natt helavstängning | A | UV inf 111 - Tnu inf A 2/1
[5 empty] | E 2 | 2020 | 2020 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Transporter natt vecka 20,21 | A | UV inf 111 - Tnu inf B 2/2
[5 empty] | E 2 | 2021 | 2021 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D | Transporter natt vecka 20,21 | A | UV inf 111 - Tnu inf B 2/2
282079 | (UV) | SMD |  | Servicefönster (Uddevalla) - Strömstad | E | 1951 | 2013 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalla)-Strömstad Tider anpassas efter lokal TKL.
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | nmO | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2018 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2026 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2030 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2039 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | nmTi | 21:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2049 | nmTi-nmF | 21:00 | 06:00 | D |  | A
282100 | UV | SMD |  | Servicefönster/Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad | E | 2019 | 2019 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka. Anpassas efter Tkl.
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
282529 Övrigt | UV | SMD |  | Ktl revision | E Mkl, Smd Alla | 2017 | 2019 | nmTi-nmF | 21:20 | 06:10 | D | E+A-skydd | A | Uv si 121- Smd stoppbock | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Strömstad Spänningslöst
296198 Övrigt | UV |  |  | Olskroken-Uddevalla Förstärkningslina | 1,2B,2A,101 Banmästarn | 2049 | 2049 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | UV 191,UV 208,Dvsi 123, Vxl 454H,456H,446H,414H,413V,472H | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott för tåg på Bohusbanan till/från Uddevalla C uppställning på spår Magasinet och spår vid Banmästarn påverkas
[5 empty] | 1,2B,2A,101 Banmästarn | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | UV 191,UV 208, Dvsi 123, Vxl 454H,456H,446H,414H,413V,472H | X
[5 empty] | 1,2B,2A,101 Banmästarn | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | UV 191,UV 208, Dvsi 123, Vxl 454H,456H,446H,414H,413V,472H | X
[5 empty] | 1,2B,2A,101 Banmästarn | 2050 | 2050 | nmL | 22:00 | 08:00 | D |  | A | UV 191,UV 208, Dvsi 123, Vxl 454H,456H,446H,414H,413V,472H | X
278738 PSB | UV | LJ |  | Uv Östra Plattformshöjning | Alla | 2038 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Uv 128 - Lj L2 | X |  | PSB V4 Samråd med objekt 277946 Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
279020 Övrigt | UV | LJ |  | Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor | E | 2045 | 2045 | nmF | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj L2 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj L2 | X
279021 | UV | LJ |  | Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling | E | 2049 | 2049 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Uv 128 Lj L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 128 Lj L2 | X
294463 Övrigt | UV | LJ |  | Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete | E | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj L2 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmL | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj L2 | X
294470 Övrigt | UV | (LJ) |  | Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning | E | 2041 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelåtgärder , obj 277946
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)
299586 Övrigt | UV | (LJ) |  | Uv Östra Plattformshöjning - Förarbete | E | 2036 | 2037 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
299587 Övrigt | UV | (LJ) |  | Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete | E | 2043 | 2046 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uv 128 - Lj 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
277946 PSB | UV | SNU |  | D-SKydd: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten | Alla | 2038 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-Skydd UV si 128 - SNU si 25 | X |  | PSB V4 Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund, rundgång med ellok i Stenungsund ej möjlig
282530 Övrigt | UV | SNU |  | Ktl revision | E Lj 1,2 Svg 1,2 | 2023 | 2024 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | E+A-skydd | A | Uv si 128 Snu si 25 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Stenungsund, rundgång ellok ej möjlig i Stenungsund Spärrfärd på linjen Spänningslöst
299937 | UV | SNU |  | Olskroken-Uddevalla Förstärkningslina | Alla | 2038 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Lj L1 - Uv 128 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott D-SKydd
294464 Övrigt | LJ | (SNU) |  | Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning | E | 2049 | 2049 | S | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Lj L2 Svg 22 | X |  | OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021
300876 | (SVG) | SNU |  | Serviceö Ö1 Snu | E | 2023 | 2023 | nmTi-nmL | 21:00 | 05:00 | D |  | A | si 22,43,45,38,36,32,84 |  |  | Samordnad med 282093 borttagen från 284045. Gär att trafikera i södra delen.
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 21:00 | 05:00 | D |  | A | si 22,43,45,38,36,32,84
291026 Övrigt | SVG | (GK) |  | Elsäkerhetsbesiktning | E Alla spår Svg,Snu,Sth, Kde, Yb, Sve | 2046 | 2046 | Ti-F | 00:30 | 05:20 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - G si 601 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen
[5 empty] | E Alla spår Svg,Snu,Sth, Kde, Yb, Sve | 2046 | 2048 | L | 01:30 | 06:35 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - G si 601 | X
[5 empty] | E Alla spår Svg,Snu,Sth, Kde, Yb, Sve | 2046 | 2048 | S | 01:30 | 08:00 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - G si 601 | X
[5 empty] | E Alla spår Svg,Snu,Sth, Kde, Yb, Sve | 2047 | 2048 | M-F | 00:30 | 05:20 | D | Elsäkerhetsbesiktning | A | Svg 21 - G si 601 | X
282093 | (SNU) | (UV) |  | Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla) | E | 1951 | 2012 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | nmO-nmL | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2038 | nmTi-nmM | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2047 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A
282098 | (SNU) | (UV) |  | Servicefönster/Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla) | E | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2015 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
296190 Övrigt | SNU | UV |  | Olskroken-Uddevalla Förstärkningslina | E | 2009 | 2014 | L | 00:10 | 08:10 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Stenungsund, rundgång med ellok i Stenungsund ej möjlig
[5 empty] | E | 2009 | 2014 | S | 00:20 | 09:30 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2010 | 2014 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2037 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2016 | 2037 | L | 00:10 | 08:10 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2037 | S | 00:20 | 09:30 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV 128 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2049 | L | 00:10 | 08:10 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2049 | S | 00:20 | 09:30 | D |  | A | SNU dvsi 25 - UV si128 | X
300035 | SNU | UV |  | Olskroken-Uddevalla Förstärkningslina | E | 2015 | 2015 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | SNU 25-UV 128 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
300877 | SNU | (STH) |  | Serviceö Ö2 Snu | E | 2024 | 2024 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | si 41,29,27,33,81 |  |  | Samordnad med 284045. Går att trafikera i norra delen.
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | si 41,29,27,33,81
278745 Övrigt | (YB) | GK |  | Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278747 | E | 2040 | 2040 | S | 01:00 | 13:00 | D |  | A | G 601 - Sve 21 | X |  | Tillhör objekt 278744 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
278747 | (YB) | GK |  | Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning | E | 2041 | 2041 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Demontering samt återmontering av Plankorsningar | A | G 601 - Sve 21 | X |  | Tillhör objekt 278746 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D | Demontering samt återmontering av Plankorsningar | A | G 601 - Sve 21 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | S | 01:00 | 01:30 | D | Ebicosinläsning | A | Ebicosinläsningen
284045 | (GK) | (SNU) |  | Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund) | E | 1952 | 1952 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
[5 empty] | E | 2001 | 2003 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2008 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2011 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2017 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2034 | nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2044 | nmS nmM | 22:00 | 06:00 | D |  | A
Västra | Gårdsjö - Håkantorp | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300256 Övrigt | (GDÖ) | (MST) |  | Räls- och slipersbyte | E | 2014 | 2017 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-S | 21:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
[5 empty] | E | 2015 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
300257 Övrigt | (GDÖ) | (MST) |  | Räls- och slipersbyte | E | 2039 | 2042 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Gdö si 24 - Mst si A2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 21:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)
283976 Övrigt | (GDÖ) | (HÅP) |  | Servicefönster (Gårdsjö)-(Håkantorp) | E | 1951 | 2013 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2013 | 2016 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2017 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2023 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2024 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2037 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2042 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2050 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A
301030 Övrigt | (MST) | (LKP) |  | Räls- och slipersbyte | E | 2018 | 2023 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Mst si C - Lkp si A |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mariestad) - (Lidköping)
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-S | 21:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)
[5 empty] | E | 2019 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 15:30 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000 Längd: 4000)
301008 Övrigt | (LKP) | (HÅP) |  | Spårbyte | E | 2025 | 2025 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Lkp Inf B - Håp Inf si 51 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lkp)-(Håp) S V2025- M V2031 Tonagekörning i 4 veckor. Preciseras närmare produktionsstart. Ger tillägg på ca 3 minuter.
[5 empty] | E | 2026 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Lkp Inf B - Håp Inf si 51
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Lkp Inf B - Håp Inf si 51
[5 empty] | E | 2030 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 5000)
Västra | Viskadalsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
283937 Övrigt | BS | (VFO) |  | Servicefönster BS Ö4 | E 5,6 | 2006 | 2009 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Varberg Sträckan (Viskafors)-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).
[5 empty] | E 5,6 | 2012 | 2012 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2019 | 2019 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2025 | 2025 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2031 | 2031 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2032 | 2032 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2035 | 2035 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2037 | 2037 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
[5 empty] | E 5,6 | 2043 | 2044 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bs si 57h,51hb,9h
282088 Övrigt | (BS) | (VB) |  | Servicefönster/Banarbetsveckor | E | 2016 | 2018 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tåg kan vända i Varberg och Borås.
[5 empty] | E | 2022 | 2024 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2042 | 2045 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2016 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2016 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
298742 Övrigt | BS | (VB) |  | Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisation, mont brunnar m.m | E 105 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Varberg) Helgen v22 samråd objekt 282222 (Varbergs Projektet) Tillhör objekt 291381
[5 empty] | E 105 | 2013 | 2013 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2013 | 2013 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2013 | 2013 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2017 | nmTo nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2018 | 2033 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2034 | 2034 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:20 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2021 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2023 | 2033 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2021 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2023 | 2033 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2021 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2018 | 2022 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2023 | 2033 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2024 | 2034 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2014 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2014 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2014 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2014 | 2015 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2016 | 2016 | nmO-nmF | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2016 | 2016 | nmL | 21:30 | 07:50 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2016 | 2016 | nmS | 22:10 | 08:40 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2016 | 2016 | S | 22:10 | 24:00 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:15 | D | Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2017 | 2017 | nmTi nmO | 21:30 | 05:20 | D | Kabellok/sänkning.Förläggning av matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251.
[5 empty] | E 105 | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251. | X
[5 empty] | E 105 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 21:30 | D | Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel | A | Bs 9H - Vb 251. | X
298609 Övrigt | (VDI) | (VB) |  | Bangårdsombyggnad Varberg Getteröbron | E | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 251 - Vdi B 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg)-(Veddige) V 2003, 2005, 2007, 2009 M - F kl 00.00 - 06.00 på grund av byggnation av ny Getteröbro där rivning av skyddsportaler ska utföras i närhet av spår Spänningslös ktl mellan km 75+325 - 75+700
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb251 - Vdi B 1/2 | X
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 251 - Vdi B 1/2 | X
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vb 251 - VdiB 1/2 | X
Västra | Karlstad - Skoghall | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
300916 | (KS) | SKOG |  | Banarbetsvecka (Ks)-Skog | E | 2029 | 2029 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
Östra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
294360 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förebyggande Underhåll | Alla | 2018 | 2018 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Flemingsberg / Grödingebanan Flytande hasighetsnedsättningar. Sth 70 max 1500m
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
294361 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förebyggande Underhåll | Alla | 2039 | 2039 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna-Flemingsberg / Grödingebanan Flytande hasighetsnedsättningar. Sth 70 max 1500m
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51, Söö 15,17
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
293756 Övrigt | SÖÖ | JN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2008 | 2008 | nmF-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Söö 51 - Söö 17, Jn 20 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Järna
293760 Övrigt | SÖÖ | JN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2009 | 2009 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Söö 39 - Jn 50 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna
293769 Övrigt | SÖÖ | JN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2009 | 2009 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söö 51 - Söö 17, Jn 20 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Järna
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söö 51 - Söö 17, Jn 20 | X
293776 Övrigt | SÖÖ | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2010 | 2010 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 133, Jn 23,94 - Mö Hfp vx 101b, Jn Hfp vx 144,148 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ( Gnesta)- (Södertälje Syd Övre) /Bränninge
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 133, Jn 23,94 - Mö Hfp vx 101b, Jn Hfp vx 144,148 | X
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 133, Jn 23,94 - Mö Hfp vx 101b, Jn Hfp vx 144,148 | X
293780 Övrigt | SÖÖ | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2011 | 2011 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 131, Jn 53, Hfp vx 131 - Mö 32, Jn Hfp vx 148 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo-(Bränninge) / (Södertälje Syd Övre)
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 131, Jn 53, Hfp vx 131 - Mö 32, Jn Hfp vx 148 | X
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Söö Hfp vx 131, Jn 53, Hfp vx 131 - Mö 32, Jn Hfp vx 148 | X
297662 Övrigt | JN |  |  | Trimningsåtgärder VSB Järna | N1,U1 | 2036 | 2036 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Jn 22,52 - Jn 69,86,88,hfp vx 142 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna -(Mölnbo)
[5 empty] | N1,U1 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22,52 - Jn 69,86,88,hfp vx 142 | X
279643 Övrigt | (JN) | MÖ |  | Hölövägen Bro | NED,UPP | 2036 | 2036 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Jn 52,22 - Mö 62,32 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo-Järna
[5 empty] | NED,UPP | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52,22 - Mö 62,32 | X
279755 Övrigt | (JN) | MÖ |  | Västra stambanan Hölö | NED | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo-Järna Udda veckor N-spår Mö sp 1 Jämna veckor U-spår Mö sp 2
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 62 | X
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 32 | X
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 32 | X
296550 Övrigt | JN | MÖ |  | Hölövägen Bro På/Av etablering TSA | NED | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21 |  |  | Trafikpåverkan: Denna ansökan är kopplad till objekt 299373 Trafikavbrott Järna-Mölnbo 00:00-00:15 / 04:45-05:00
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
296553 Övrigt | JN | MÖ |  | Västra stambanan Hölö På/Av etablering TSA | NED | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21 |  |  | Trafikpåverkan: Denna ansökan är kopplad till objekt 279755 Trafikavbrott Järna-Mölnbo 00:00-00:15 / 04:45-05:00
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | Ti-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M-To | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
296878 Övrigt | (JN) | MÖ |  | Västra stambanan Hölö | NED | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo-Järna
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 21
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 21
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 21
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
296880 Övrigt | JN | MÖ |  | Västra stambanan Hölö På/Av etablering TSA | NED | 2018 | 2018 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21 |  |  | Trafikpåverkan: Detta objekt är kopplat till 296878 Trafikavbrott 00:00-00:15 / 04:45-05:00
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 52 - Mö21
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 51
299373 Övrigt | (JN) | MÖ |  | Hölövägen Bro | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Mölnbo
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52- Mö 62 | X
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 32 | X
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22 - Mö 32 | X
298606 Övrigt | (JN) | (GN) |  | Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning | NED,UPP | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
[5 empty] | NED,UPP | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51
279164 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten | 1,2 | 2036 | 2036 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | S | 16:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 150/70 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 200)
279577 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten För efter arbeten | 1 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo Udda veckor spår 1 Jämna veckor spår 2 Hastighetsnedsättning: Sth 70 km/h 200 m
[5 empty] | 1 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2033 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 200)
296968 Övrigt | MÖ |  |  | Trimningsåtgärder VSB Mölnbo | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Mölnbo spår 1 avstängt v2033 00:00-05:00 Mölnbo spår 2 avstängt v2034 00:00-05:00 Trafikavbrott Mölnbo 02:00-04:00 Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 m
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 1 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2034 | 2034 | M-F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | M-S | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 200)
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 200)
296974 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten För efter arb På/Av EtableringTSA | 1 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 00:00-00:15 / 04:45-05:00 kopplat till objekt 279577
[5 empty] | 1 | 2034 | 2034 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2036 | 2036 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2035 | 2035 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2037 | 2037 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
296975 Övrigt | MÖ |  |  | Trimningsåtgärder VSB Mölnbo På/Av EtableringTSA | 1 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Detta objekt är kopplat till objekt 296968 Trafikavbrott M-F v2033-v2034 00:00-00:15 / 04:45-05:00
[5 empty] | 1 | 2034 | 2034 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2033 | 2033 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
299919 Övrigt | MÖ |  |  | Trimningsåtgärder VSB Mölnbo | Alla | 2033 | 2034 | S | 01:00 | 06:10 | D |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
297664 Övrigt | MÖ | SH |  | Trimningsåtgärder VSB Mö- Sh | UPP | 2049 | 2049 | nmS | 16:35 | 00:35 | D |  | A | Mö 61 - Sh 61,63 |  |  | HTSM Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo-Stjärnhov
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | S | 06:35 | 14:35 | D |  | A | Mö 31- Sh 31
300524 Övrigt | MÖ | SH |  | Trimningsåtgärder VSB Mö- Sh | Alla | 2049 | 2049 | S | 00:35 | 06:35 | D |  | A | Mö 31,61 - Sh 22,52 |  |  | HTSM Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo-Stjärnhov
296959 Övrigt | GN |  |  | Trimningsåtgärder VSB Gnesta | 4 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Gn 51 - Gn 22 |  |  | Trafikpåverkan: V2039 Gnesta spår 4 avstängt 00:00-05:10 V2040 Gnesta spår 1,2,3 avstängt 00:35-05:10 Trafikavbrott Gnesta V2039,2040 02:00-04:00 Hastighetsnedsättning STH 70 km/h 200m
[5 empty] | 4 | 2040 | 2040 | M-F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Gn 51 - Gn 22
[5 empty] | 1,2,3 | 2039 | 2039 | M-F | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2040 | 2040 | M-F | 00:35 | 05:10 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2038 | 2038 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 180/70 Längd: 200)
[5 empty] | 2,3,4 | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 200)
[5 empty] | 2,3,4 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 200)
296964 Övrigt | GN |  |  | Trimningsåtgärder VSB Gnesta På/Av etableringTSA | 4 | 2040 | 2040 | M-F | 00:35 | 00:50 | D |  | A | Gn 51 - Gn 22 |  |  | Trafikpåverkan: Detta objekt är kopplat till 296959 v2039 trafikavbrott 00:00-00:15 / 04:55-05:10 v2040 trafikavbrott 00:35-00:50 / 04:55-05:10
[5 empty] | 4 | 2040 | 2040 | M-F | 04:55 | 05:10 | D |  | A | Gn 51 - Gn 22
[5 empty] | 1,2,3 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2039 | 2039 | M-F | 04:55 | 05:10 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52
299923 Övrigt | GN |  |  | Trimningsåtgärder VSB Gnesta | Alla | 2038 | 2038 | S | 00:50 | 06:10 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 52,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
282711 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift uppspår Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | MToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
282712 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
297655 Övrigt | KOE | B |  | Trimningsåtgärder VSB Koe-B | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda-Gnesta
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
297656 Övrigt | KOE | B |  | Trimningsåtgärder VSB Koe-B | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 251- B U42 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda-Gnesta
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 251- B U42
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
297657 Övrigt | KOE | B |  | Trimningsåtgärder VSB Koe-B På/Av etablering TSA | NED | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 221 - B N72 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på/av-etablering
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
297659 Övrigt | KOE | B |  | Trimningsåtgärder VSB Koe-B På/Av etablering TSA | NED | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 221 - B N72 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på/av-etablering
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 221 - B N72
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Koe 251 - B U42
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Koe 251 - B U42
296621 Övrigt | SP |  |  | Sparreholm, utbyte av högspänningskabel 1000 meter | 4 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 51 - Sp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Nyckelsjö
[5 empty] | 3 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 21 - Sp 52 | X
[5 empty] | 3 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 21 - Sp 52 | X
298608 Övrigt | (SP) | (FLE) |  | Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning | UPP,NED | 2033 | 2033 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Nyckelsjön
[5 empty] | UPP,NED | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51
278920 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten | Alla | 2037 | 2037 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Skv 21,51 - Skv 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
279652 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten | 4 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Nyckelsjön. Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 200m.
[5 empty] | 4 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X
[5 empty] | 4 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X
[5 empty] | 3 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3,4 | 2033 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 200)
296978 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652 | 4 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering
[5 empty] | 4 | 2033 | 2033 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2035 | 2035 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2037 | 2037 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 2,3 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2034 | 2034 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2036 | 2036 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2038 | 2038 | M-F | 04:45 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
300055 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten | 2 1 | 2036 | 2036 | F-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott fredag kl 2200- måndag kl 0500. Avvikande huvudspår går ej trafikera från kl 0500 fredag kl 0500. Förbindelse växel 132a/b stängd i en vecka Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 200 m
[5 empty] | 2 1 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb
[5 empty] | 3 | 2036 | 2036 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 4 | 2036 | 2036 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X
[5 empty] | 4 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 3,4 | 2036 | 2036 | S | 16:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/70 Längd: 200)
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 200)
283042 Övrigt | FLE |  |  | Spårbyte justering spårriktning växlar | 2,3,4 | 2020 | 2020 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fle 51,23 - Fle 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Flens Ö. Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn på nedspår
[5 empty] | 2,3,4 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Fle 51,23 - Fle 22
[5 empty] | 2,3,4 | 2021 | 2021 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Fle 51,23 - Fle 22
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | nmO nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Fle sb 3 - Fle 23
282713 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | O-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-OF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
282714 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | MF | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
282558 Övrigt | BT | VR |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 51
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 51
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 51
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 51
282567 Övrigt | BT | VR |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Vr 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Vr 61 | X
[5 empty] | NED | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2048 | 2048 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2048 | 2048 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2048 | 2048 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Vr 61 | X
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | nmL | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Vr 61 | X
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Vr 61 | X
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
[5 empty] | NED | 2050 | 2050 | L | 07:45 | 08:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 21
282553 Övrigt | BT | HGÖ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Bt 22 - Vr 22
282554 Övrigt | BT | HGÖ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2046 | 2046 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2046 | 2046 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
[5 empty] | NED | 2046 | 2046 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | BT 52 - Vr 52
282232 Övrigt | VR | HGÖ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b | X
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 22 - Hgö 51
282244 Övrigt | VR | HGÖ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr 32 - Hgö hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Vr 52 - Hgö 21
282029 Övrigt | VR | KM |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 51 - Km 51
282031 Övrigt | VR | KM |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr 32 - Km 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr 32 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vr 32 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Vr 32 - Km 32 | X
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
[5 empty] | NED | 2034 | 2036 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 21 - Km 21
281999 Övrigt | HGÖ | KM |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - Km hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2027 | 2027 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2029 | 2029 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2031 | 2031 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 22 - Km 51
282024 Övrigt | HGÖ | KM |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - Km 32 | X
[5 empty] | NED | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2026 | 2026 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2026 | 2026 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2026 | 2026 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2028 | 2028 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2028 | 2028 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2028 | 2028 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2030 | 2030 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2030 | 2030 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2030 | 2030 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2032 | 2032 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2032 | 2032 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
[5 empty] | NED | 2032 | 2032 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Hgö 52 - Km 21
281924 Övrigt | HGÖ | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - På 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22a - På 32 | X
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2022 | 2022 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 21 - På 21
[5 empty] | NED | 2024 | 2024 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 21 - På 21
281925 Övrigt | HGÖ | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - På hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hgö hfp vx 22b - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 51 - På 51
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 51 - På 51
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 51 - På 51
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 51 - På 51
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 51 - På 51
[5 empty] | UPP | 2025 | 2025 | M-To | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 51 - På 51
281907 Övrigt | KM | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2014 | 2014 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2016 | 2016 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2018 | 2018 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2020 | 2020 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
281921 Övrigt | KM | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2015 | 2015 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2017 | 2017 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
281819 Övrigt | KM | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2011 | 2011 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2013 | 2013 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2013 | 2013 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2013 | 2013 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
281823 Övrigt | KM | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | NED | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2010 | 2010 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2010 | 2010 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2010 | 2010 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2012 | 2012 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
281102 Övrigt | (PÅ) | HPBG |  | Trimnings åtgärder VSB för arb Inkoppling ny blocksträcka | UPP På 1 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 22 - H 115 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-Hallsberg
[5 empty] | UPP På 1 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 22 - H 115
[5 empty] | UPP På 1 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 22 - H 115
[5 empty] | UPP På 1 | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 22 - H 115
[5 empty] | NED På 2 | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 52 - H 113
[5 empty] | NED På 2 | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 52 - H 113
[5 empty] | NED På 2 | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 52 - H 113
[5 empty] | NED På 2 | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | På 52 - H 113
281404 Övrigt | PÅ | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | UPP | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2003 | 2003 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2003 | 2003 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2003 | 2003 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2007 | 2007 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2009 | 2009 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 105 - På 61
281535 Övrigt | PÅ | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | NED | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2002 | 2002 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2002 | 2002 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2002 | 2002 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2004 | 2004 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2004 | 2004 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2004 | 2004 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2006 | 2006 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2008 | 2008 | M-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2008 | 2008 | FL | 22:00 | 22:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2008 | 2008 | LS | 07:45 | 08:00 | D |  | A | H 103 - På 62
281086 Övrigt | PÅ | ÖJ |  | Trimnings åtgärder VSB Inkoppling ny blocksträcka | UPP På 1 | 2015 | 2015 | F | 08:00 | 24:00 | D |  | A | På 32 - H 115 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Hallsberg F 08.00-24.00, Trafikavbrott Pålsboda-Östansjö L 00.00-05.00, Enkelspårsdrift Pålsboda-Hallsberg L 05.00-16.00
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | På 21,51 - H 722,724
[5 empty] | NED På 2 | 2015 | 2015 | L | 05:00 | 16:00 | D |  | A | På 21 - H 202
282890 Övrigt | (PÅ) | (VT) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
[5 empty] | Alla | 1951 | 2049 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X
298021 Övrigt | (PÅ) | (VT) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 2004 | 2004 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pålsboda)-(Vretstorp) Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X
298023 Övrigt | (PÅ) | (VT) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 2020 | 2020 | nmS | 21:00 | 09:00 | D |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (pålsboda)-(Vretstorp) Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
298028 Övrigt | (PÅ) | (VT) |  | Dubbelspår Hallsberg Mont Växlar169/170 | Alla | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | På 52,22 - Vt 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pålsboda)-(Vretstorp)
282888 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Dubbelspår Hallsberg Hastighetsnedsättning | 2,3 | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 180/70 Längd: 5000)
[5 empty] | 2,3 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 5000)
[5 empty] | 2,3 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 5000)
282894 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Dubbelspår Hallsberg | 3,4,5,105,201-203 | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114,217,362,364,366,hfp vx 189 -H 604,557,559,606,316,hfp vx361,374 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 3,4,5,105,201-203
[5 empty] | 3,4,5,105,201-204 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114,217,362,364,366,hfp vx 189 -H 604,557,559,606,316,hfp vx361,374 | X
[5 empty] | 3,4,5,105,201-204 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 114,217,362,364,366,hfp vx 189 -H 604,557,559,606,316,hfp vx361,374 | X
298075 Övrigt | HPBG | HRBG |  | Dubbelspår Hallsberg Entreprenadbesiktning | 2 | 2018 | 2021 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H132 - H752 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Slutjutering, spåriktning
283688 Övrigt | HRBG |  |  | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Alla | 1951 | 1951 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Bandel 417,del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Banarbetsnätter 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | MToF | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | Ti-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-OF | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | M-To | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | OTo | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
297476 Övrigt | HRBG |  |  | Service i dalbalkar. | 11-48 | 2016 | 2016 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 11-48 från Tälle
[5 empty] | 11-48 | 2020 | 2020 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048
[5 empty] | 11-48 | 2024 | 2024 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048
[5 empty] | 11-48 | 2036 | 2036 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048
[5 empty] | 11-48 | 2040 | 2040 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048
[5 empty] | 11-48 | 2044 | 2044 | nmS | 18:00 | 07:00 | D | Arbete i dalbalkar. | A | Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048
283690 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår | NED | 2001 | 2001 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
283691 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster (Östansjö) - Laxå Uppspår | UPP | 2004 | 2004 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | Ti | 00:00 | 04:00 | D |  | A
292967 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster Banarbetsveckor/Banarbetsnätter (Östansjö) - Laxå Ned-spår | NED | 2013 | 2013 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östansjö) - Laxå Banarbetsveckor: Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller del av driftplats Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | L | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
292970 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Östansjö) - Laxå Uppspår | UPP | 2020 | 2020 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östansjö)-Laxå Banarbetsveckor: Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats. 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | L | 00:00 | 04:30 | D |  | A
Östra | Södertälje Hamn - Söc | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
293833 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N2 Söd 2, Söc 1,2 | 2004 | 2004 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd sb S2 - Söd Sl 356,358 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Söc 2a,2b,1a,1b Söd spår 2
293834 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U2 Söd 3, Söc 3,4 | 2004 | 2004 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd Hfp vx 454 - Söd Sl 352,354 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Söc 3a,3b,4a,4b Söd spår 3
293836 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator | N2,U2 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b | 2004 | 2004 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 103,113, 981 - Söd Sl 352,354,356,358 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Centrum spår 1a,1,b,2a,2b,3a,3b,4a,4b INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SÖDERTÄLJE CENTRUM
Östra | Västra Stambanan Äs-Söd | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
293777 Övrigt | BRE | JN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2011 | 2011 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bre Hfp vx 131a - Jn 64 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Bränninge-Järna Nedspår
293796 Övrigt | BRE | JN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2012 | 2012 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bre Hfp vx 101a - Jn 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre
Östra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
293433 Övrigt | K |  |  | Ostlänken Kardonbanan och Ättetorpsbron | 4,5 | 2020 | 2043 | nmS | 22:00 | 09:00 | D |  | A | K 69, 39, 19 - K 24, 54 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Katrineholm) / (Getå) - (Norrköping)
295327 Övrigt | K | SMT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED K5, Smt2 | 2018 | 2018 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | K 43 - Smt hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp uppspår
[5 empty] | NED K5, Smt2 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K 43 - Smt hfp vx 132 | X
[5 empty] | NED K5, Smt2 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | K 43 - Smt hfp vx 132 | X
295328 Övrigt | K | SMT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED,UPP K 4,5 Smt 1,2 | 2019 | 2019 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | K 43, 73 - Smt 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Katrineholm)-Simonstorp
[5 empty] | NED,UPP K 4,5 Smt 1,2 | 2019 | 2019 | nmS | 21:30 | 06:00 | D |  | A | K 43, 73 - Smt 22, 52 | X
295329 Övrigt | K | SMT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP K 4, Smt 1 | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | K 73 - Smt hfp vx.102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp
[5 empty] | UPP K 4, Smt 1 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K 73 - Smt hfp vx.102 | X
[5 empty] | UPP K 4, Smt 1 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | K 73 - Smt hfp vx.102 | X
295330 Övrigt | K | SMT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP,NED K 4,5 Smt 1,2 | 2020 | 2020 | nmL | 23:30 | 07:00 | D |  | A | K 43, 73 - Smt 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Katrineholm-Åby
[5 empty] | UPP,NED K 4,5 Smt 1,2 | 2020 | 2020 | nmS | 21:30 | 06:00 | D |  | A | K 43, 73 - Smt 22, 52 | X
296526 Övrigt | (K) | ÅBY |  | ERTMS-testkörning | UPP | 2004 | 2004 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl plats att vända i K resp. Åby Tester körs på tåglägen varför inga skydd tas ut under testtiden
[5 empty] | UPP | 2005 | 2005 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2008 | 2009 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2009 | 2010 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2020 | 2021 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2023 | 2023 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 06:00 | 14:00 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24-ÅBY61
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY61
282715 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
282722 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | MToF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-OF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
293431 Övrigt | (K) | NR |  | Ostlänken Kardonbanan och Ättetorpsbron | NED,UPP Nr sp 21,22 | 2020 | 2043 | nmS | 22:00 | 09:00 | D |  | A | K 24,54 - NR 155, 157 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Katrineholm) / (Getå) - (Norrköping)
283049 Övrigt | (STÖ) | SMT |  | Spårbyte justering spårriktning | UPP | 2021 | 2021 | nmF-nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 22 - Smt 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Strångsjö på nedspår
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Stö 22 - Smt 22
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 22 - Smt 22
295331 Övrigt | STÖ | ÅBY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Stö 3, Smt 2, Åby 3 | 2020 | 2020 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Stö 41 - Åby 23, 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Strångsjö-Åby, Trafikavbrott Åby-Getå
[5 empty] | NED Stö 3, Smt 2, Åby 3 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Stö 41 - Åby 23, 62 | X
[5 empty] | NED Stö 3, Smt 2, Åby 3 | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:05 | D |  | A | Stö 41 - Åby 23, 62 | X
295332 Övrigt | STÖ | ÅBY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP,NED Stö 2,3 Smt 1,2 Åby 1,2,3 | 2021 | 2021 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 41, 71 -Åby 23,62,32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strångsjö/Getå- Norrköping
[5 empty] | UPP,NED Stö 2,3 Smt 1,2 Åby 1,2,3 | 2021 | 2021 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 41, 71 -Åby 23,62,32,34 | X
295333 Övrigt | STÖ | ÅBY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Stö 2, Smt 1, Åby 1,2 | 2021 | 2021 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Stö 71 - Åby 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Strångsjö nedspår
[5 empty] | UPP Stö 2, Smt 1, Åby 1,2 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Stö 71 - Åby 32,34 | X
[5 empty] | UPP Stö 2, Smt 1, Åby 1,2 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:30 | D |  | A | Stö 71 - Åby 32,34 | X
295334 Övrigt | STÖ | ÅBY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP,NED Stö 2,3 Smt 1,2 Åby 1,2,3 | 2022 | 2022 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 41, 71 Åby 23 - Åby 62,32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strångsjö) / Getå - Åby
[5 empty] | UPP,NED Stö 2,3 Smt 1,2 Åby 1,2,3 | 2022 | 2022 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stö 41, 71 Åby 23 - Åby 62,32,34 | X
283340 Övrigt | SMT | ÅBY |  | Läckkabel Graversforstunnlarna | UPP,NED U,N,1,2,3 | 2044 | 2044 | Ti-S | 05:00 | 05:00 | H |  | A | Åby 32,34,62 - Smt 82,31 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Görs samtidigt med PSB 266005
283345 Övrigt | SMT | ÅBY |  | Läckkabel Graversforstunnlarna | UPP U,1,2 | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Simonstorp Ansökta tider på nedspår efter T19= Trafiikavbrott
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2016 | 2016 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1,2 | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Åby 32,34 - Smt 82 | X
[5 empty] | NED N,3 | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2006 | 2006 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2008 | 2008 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2010 | 2010 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2012 | 2012 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2014 | 2014 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2016 | 2016 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2016 | 2016 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2038 | 2038 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2040 | 2040 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2042 | 2042 | M-F | 03:20 | 05:20 | D |  | A | Åby 21 - Smt 31
306065 Övrigt | (SMT) | ÅBY |  | Ostlänken Kardonbanan förberedande EST-arbeten | UPP 1, 2 | 2016 | 2016 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Simonstorp nedspår
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2016 | 2016 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2016 | 2016 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2018 | 2018 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2018 | 2018 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2018 | 2018 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2020 | 2020 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2020 | 2020 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61,33 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2020 | 2020 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - ÅBY 61, 33 | X
306066 | (SMT) | ÅBY |  | Ostlänken Kardonbanan förarbeten EST-arbeten | NED 3 | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åby-Getå Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby uppspår
[5 empty] | NED 3 | 2015 | 2015 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2015 | 2015 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2017 | 2017 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2017 | 2017 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2017 | 2017 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2019 | 2019 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2019 | 2019 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
[5 empty] | NED 3 | 2019 | 2019 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 52 - ÅBY 31 | X
276005 PSB | SMT | NR |  | Ostlänken Kardonbanan ställverksinkoppling Ättetorpsbron | Alla | 2044 | 2044 | Ti-S | 05:00 | 05:00 | H |  | A | SMT 31,61, GTÅ 31,33 - NR 107,109 | X |  | PSB Ö2 Samtidigt med trafikavbrott Kms - Gi helgen v2044 obj: 282788,282789
293428 Övrigt | SMT | NR |  | Ostlänken Kardonbanan efterarbeten kontaktledning | UPP UPP | 2045 | 2045 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp nedspår
[5 empty] | UPP UPP | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 06:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
[5 empty] | UPP UPP | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
[5 empty] | UPP UPP | 2047 | 2047 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
[5 empty] | UPP UPP | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 06:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
[5 empty] | UPP UPP | 2048 | 2048 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
293429 Övrigt | SMT | NR |  | Ostlänken Kardonbanan efterarbeten kontaktledning | NED NED | 2046 | 2046 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Norrköping uppspår, Trafikavbrott mot Getå
[5 empty] | NED NED | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 06:00 | H |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X
[5 empty] | NED NED | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X
[5 empty] | NED NED | 2048 | 2048 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X
[5 empty] | NED NED | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 06:00 | H |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X
[5 empty] | NED NED | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | SMT 31 - NR 107, ÅBY 23,158,149 | X
293728 Övrigt | SMT | NR |  | Ostlänken Kardonbanan ställverksinkoppling Ättetorpsbron | UPP ÅBY 1, 2 | 2044 | 2044 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelsspårdrift Norrköping-Simonstorp nedspår Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m
[5 empty] | UPP ÅBY 1, 2 | 2045 | 2045 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | A | SMT 82 - NR 109 | X
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
306064 Övrigt | (SMT) | (NR) |  | Ostlänken Kardonbanan förberedande EST-arbeten | UPP 1, 2 | 2010 | 2010 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Norrköping-Simonstorp
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2010 | 2010 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2010 | 2010 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2012 | 2012 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2012 | 2012 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2012 | 2012 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2014 | 2014 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2014 | 2014 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2014 | 2014 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | SMT 22 - NR 103 | X
276540 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Kardonbanan avstängt sidospår | 4 4 | 2035 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4 |  |  | Trafikpåverkan: Sidospår, ingen trafikpåverkan
[5 empty] | 4 4 | 2045 | 2045 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4
[5 empty] | 4 4 | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 05:00 | H |  | A | ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4
279089 Övrigt | ÅBY |  |  | Byggnation av Norrköpings nya godsbangård i Åby | BRAV 21, 22 | 2044 | 2044 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149/158 - ÅBYG 302/304/354 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åby (nya) godsbangård och Bravikens pappersbruk.
[5 empty] | BRAV 21, 22 | 2045 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149/158 - ÅBYG 302/304/354 | X
[5 empty] | BRAV 21, 22 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149/158 - ÅBYG 302/304/354 | X
281160 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Kardonbanan avstängning Bravikenspåret | BRAV | 2044 | 2044 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149 - ÅBYG 303 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åby godsbangård och Bravikens pappersbruk
[5 empty] | BRAV | 2045 | 2049 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149 - ÅBYG 303 | X
[5 empty] | BRAV | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | ÅBYG 149 - ÅBYG 303 | X
293355 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron förberedande arbeten | 3 NED | 2017 | 2017 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | ÅBY 52 - ÅBY 62, 37 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Åby på uppspår Trafik till/från Getå går via spår 2
293383 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron förberedande arbeten | 1,2 UPP | 2016 | 2016 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | NR 103 - SMT 82, ÅBY 33 - 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp nedspår
293398 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron förberedande arbeten | 1,2 UPP | 2018 | 2018 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | NR 103 - SMT 82, ÅBY 33 - 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping- Simonstorp nedspår
293403 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron förberedande arbeten | 1,2 UPP | 2027 | 2027 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | NR 103 - SMT 82, ÅBY 33 - 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp nedspår
300159 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken Ättetorpsbron nedsatt hastighet | 1,3 | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150) |  |  | Trafikpåverkan: Tidtabellsanpassas.
[5 empty] | 1,3 | 1951 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150)
[5 empty] | 1,3 | 2044 | 2044 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150)
[5 empty] | 1,3 | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 150)
300220 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken på- och avetablering av fordon | 1,2 | 2046 | 2046 | S | 22:00 | 22:15 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på/av-etablering
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | M-To | 05:45 | 06:00 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | M-O | 22:00 | 22:15 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
[5 empty] | 1,2 | 2048 | 2048 | S | 22:00 | 22:15 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
[5 empty] | 1,2 | 2049 | 2049 | M-To | 05:45 | 06:00 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
[5 empty] | 1,2 | 2049 | 2049 | M-O | 22:00 | 22:15 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
300231 Övrigt | ÅBY |  |  | Ostlänken på- och avetableringar av fordon | 1,2 | 2017 | 2017 | F | 20:00 | 20:15 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på/av-etablering
[5 empty] | 1,2 | 2017 | 2017 | S | 11:45 | 12:00 | H |  | A | ÅBY 22 - ÅBY 32, 34
276537 Övrigt | ÅBY | (NR) |  | Ostlänken Kardonbanan rivning av gamla Ättetorpsbron | NED 3 | 2046 | 2046 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | ÅBY 52 - ÅBY 62, 37 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norrköping uppspår. Trafik till/från Getå går via spår 2 Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2046 | 2046 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
276538 Övrigt | ÅBY | (NR) |  | Ostlänken Kardonbanan rivning av gamla Ättetorpsbron | NED 3 | 2047 | 2047 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | A | ÅBY 52 - ÅBY 62, 37 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norrköping uppspår Trafik till/från Getå går via spår 2. Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m
[5 empty] | UPP 1, 2 | 2047 | 2047 | F-S | 20:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1740)
295363 Övrigt | ÅBY | NR |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2024 | 2024 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Åby 21,51,23 - Nr 270,271 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åby-Fiskeby
306063 Övrigt | ÅBY | (NR) |  | Ostlänken Kardonbanan förarbeten EST-arbeten | NED 3 | 2009 | 2009 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norrköping uppspår
[5 empty] | NED 3 | 2009 | 2009 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2009 | 2009 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2011 | 2011 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2011 | 2011 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2011 | 2011 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2013 | 2013 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2013 | 2013 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
[5 empty] | NED 3 | 2013 | 2013 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | ÅBY 62 - NR 101 | X
295361 Övrigt | ÅBY | FI |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2023 | 2023 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Åby 31,33,37,61 - Fi 81,83 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åby-Fiskeby, gäller även hela Norrköping.
295360 Övrigt | NR |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | 1,2A,2B 22, G:krök, N:krök | 2023 | 2023 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 131,141,143 - Nr 251,253 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norköping, Går ej ankomma Norrköping gbg söder i från
[5 empty] | 1,2A,2B 22, G:krök, N:krök | 2023 | 2023 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 114,141,143 - Nr 253,271 | X
295362 Övrigt | NR |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | 6B,6A,7,8,9,10 21 | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 133 - Nr 270, hfp vx.566 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Fiskeby Uppställning av fordon spår 6 ej möjligt
295364 Övrigt | NR | FI |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Nr 1, Fi 3 | 2025 | 2025 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 252 - Fi 54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby uppspår
295369 Övrigt | NR | FI |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Nr 7, Fi 1,2 | 2026 | 2026 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nr 238 - Fi 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad nedspår
282723 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | ToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | MTiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
282724 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | MF | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
295365 Övrigt | FI | KMS |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Fi 3, Kms 2 | 2025 | 2025 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 21 - Kms 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad uppspår
295371 Övrigt | FI | KMS |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Fi 1,2 Kms 2 | 2026 | 2026 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 51 - Kms 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Kimstad
295367 Övrigt | FI | GI |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Fi 3, Kms 1,2, Gi 1 | 2025 | 2025 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 31 - Gi 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fiskeby-Linghem uppspår
295372 Övrigt | FI | GI |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Fi 1,2 Kms 3 Gi 2 | 2026 | 2026 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Gi hfp vx132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Norrköping nedspår
295368 Övrigt | FI | LGM |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Fi 3, Kms 1,2, Gi 1, Lgm 1 | 2025 | 2025 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 31 - Lgm 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Linköping uppspår LS 0000-0300, trafikavbrott LS kl 0300-0700 Norrköping-Linköping
[5 empty] | UPP Fi 1,2 Kms 3 Gi 2 Lgm 2 | 2025 | 2025 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Lgm 22
295373 Övrigt | FI | LGM |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Fi 1,2 Kms 3 Gi 2 Lgm 2 | 2026 | 2026 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 61,63 - Lgm hfp vx132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Linghem LS kl 00.00-07.00, Trafikavbrott kl 03.00-07.00 Linköping-Norrköping
[5 empty] | NED Fi 3 Kms 1,2 Gi 1 Lgm 1 | 2026 | 2026 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Fi 31 - Lgm 52 | X
282788 Övrigt | KMS | GI |  | Norsholmsbron, Kontaktskena för den öppningsbara bron. | Alla U,N | 2044 | 2044 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kimstad) - Gistad
[5 empty] | Alla U,N | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X
282789 Övrigt | KMS | GI |  | Fiskartorpsbron, rivning av bef konstruktion. | Alla U,N | 2044 | 2044 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kimstad) - Gistad
[5 empty] | U,N | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X
298467 Övrigt | KMS | GI |  | Förarbeten Norsholmsbron | U | 2041 | 2041 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad, trafikavbrott för på/av etablering = 30 min. Hastighetsnedstättning Sth 90/ 70 km/h 400 m
[5 empty] | N | 2041 | 2041 | Ti-L | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | U | 2041 | 2041 | Ti-L | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | U | 2041 | 2041 | Ti-L | 04:30 | 05:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | N,U | 2041 | 2041 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X
[5 empty] | U | 2041 | 2041 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
[5 empty] | U | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
[5 empty] | U | 2045 | 2045 | M-S | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
[5 empty] | N | 2041 | 2041 | Ti-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
[5 empty] | N | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
[5 empty] | N | 2045 | 2045 | M-S | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 90/70 km+m: 204,500/204,900 Längd: 400)
299540 Övrigt | KMS | GI |  | Byggnation bro Fiskartorpet | U | 2010 | 2010 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad kl 0000-0300, därefter trafikavbrott till kl 0600.
[5 empty] | N | 2010 | 2010 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | N | 2011 | 2011 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | U | 2011 | 2011 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | U | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | N | 2012 | 2012 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
301606 Övrigt | KMS | GI |  | Förarbeten Norsholmsbron | N | 2045 | 2045 | TiTo | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad Trafikavbrott kl 01.00-01.30, 04.30-05.00 = på/av-etablering
[5 empty] | U | 2045 | 2045 | TiTo | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | U | 2045 | 2045 | TiTo | 04:30 | 05:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | U | 2045 | 2045 | OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X
[5 empty] | N | 2045 | 2045 | OF | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | N | 2045 | 2045 | OF | 04:30 | 05:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | N,U | 2045 | 2045 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X
301607 Övrigt | KMS | GI |  | Förarbeten Norsholmsbron | U | 2042 | 2042 | Ti-L | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 71 - Gi 24 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad Trafikavbrott kl 01.00-01.30, 04.30-05.00 På/av-etablering
[5 empty] | N | 2042 | 2042 | Ti-L | 01:00 | 01:30 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | N | 2042 | 2042 | Ti-L | 04:30 | 05:00 | D |  | A | Kms 41 - Gi 23 | X
[5 empty] | N,U | 2042 | 2042 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Kms 41,71 - Gi 23,24 | X
295374 Övrigt | GI | LP |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED 1 gi, 1 Lgm, 1 Lp | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gi 23, Lp 114 - Lp 162 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Linköping (Södra ände)
295375 Övrigt | GI | LP |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Gi 1, Lgm 1, Lp 1 | 2027 | 2027 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Gi 23, Lp 114 - Lp 162 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Linköping (södra ände) kl 00.00-03.00, trafikavbrott kl 03.00-07.00
[5 empty] | UPP Gi 2, Lgm 2, Lp 2 | 2027 | 2027 | L | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Gi 53 - Lp 159 | X
295384 Övrigt | GI | LP |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Gi 2, Lgm 2, Lp 2 | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gi 53 - Lp 159 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kimstad-Linköping (södra ände)
300316 Övrigt | GI | LP |  | Ballastrening Gi- My Efterjustering spårrikt,makadamisering | NED Lgm 1 | 2041 | 2041 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Gi 54 - Lp125,129 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gistad-Linköping
[5 empty] | NED Lgm 1 | 2041 | 2041 | LS | 01:00 | 08:00 | D |  | A | Gi 54 - Lp125,129
300319 Övrigt | LGM |  |  | Ballastrening Gi- My Efterjustering spårrikt,makadamisering | 2 | 2041 | 2041 | LS | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Lgm 51 - Lgm 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Gistad
295376 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2027 | 2027 | S | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Lp 121,151 - Lp 122,152 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott genom Linköping
295385 Övrigt | LP |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | 1 20-27 | 2032 | 2032 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Lp 121 - Lp 152 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lingehem-Vikingstad kl 0000-0300, trafikavbrott kl 0300-0700
[5 empty] | 2,3,4,5 | 2032 | 2032 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Lp 151 - Lp 122 | X
295386 Övrigt | LP | VSD |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Lp 1, 20, Vsd 3 | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 158, 137 - Vsd 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Linköping (norra ände)
295389 Övrigt | LP | VSD |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Lp 2, Vsd 1,2 | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lp 128 - Vsd 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Linköping
300315 Övrigt | LP | MT |  | Ballastrening Gi- My Efterjustering spårrikt,makadamisering | UPP Vsd 1,2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | Lp 124 - Mt 61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Linköping
[5 empty] | UPP Vsd 1,2 | 2040 | 2040 | LS | 01:00 | 08:00 | D |  | A | Lp 124 - Mt 61
294394 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | ToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | MTiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
294395 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | MF | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
295391 Övrigt | VSD |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2034 | 2034 | S | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Vsd 21,51 - Vsd 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Linköping-Mantorp
300318 Övrigt | VSD |  |  | Ballastrening Gi- My Efterjustering spårrikt,makadamisering | 3 | 2040 | 2040 | LS | 04:00 | 06:00 | D |  | A | Vsd 21 - Vsd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Linköping
300341 Övrigt | VSD |  |  | Ballastrening Gi- My Ballastrening växlar spårrikt,makadamisering | 3 | 2019 | 2019 | nmS | 14:00 | 06:00 | D |  | A | Vsd 21 - Vsd 52 | X |  | Trafikpåverkan: 1. Trafikavbrott Mantorp-Linköping Lördag kl 14:00-06:00 2. Enkelspårsdrift L kl 1300-1400, söndag kl 06:00- måndag kl 05:00
[5 empty] | 1,2 | 2019 | 2019 | LS | 13:00 | 24:00 | H |  | A | Vsd 51 - Vsd 22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsd 51 - Vsd 22
295387 Övrigt | VSD | MT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Vsd 3, Mt 1,2 | 2033 | 2033 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Vsd 21 - Mt 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linköping-Mjölby
295390 Övrigt | VSD | MT |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Vsd 1,2 - Mt 3 | 2034 | 2034 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Vsd 51 - Mt 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Linköping
295388 Övrigt | MT |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2033 | 2033 | S | 03:00 | 07:00 | D |  | A | Mt 21, 51 - Mt 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-Vikingstad
295392 Övrigt | MT | MY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED Mt 1,2 My 1B | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mt 21 - My 166 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby uppspår
295393 Övrigt | (MT) | MY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED My 1,21,22,23 | 2035 | 2035 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mt 52 - My152 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Lindekullen uppspår
295394 Övrigt | MT | MY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Mt 3, My 2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mt 51 - My hfp vx402 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vikingstad-Mjölby
295395 Övrigt | (MT) | MY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP Mt 3, My 2 | 2036 | 2036 | LS | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Mt 22 - My 122 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Lindekullen, Trafikavbrott Lindekullen-Skänninge.
295397 Övrigt | (MT) | MY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2037 | 2037 | LS | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Mt 52,22, My221,251 - My 122,152 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mantorp/Skänninge-Lindekullen
295399 Övrigt | MY |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | 2,3,4A,4B,5,6,7 | 2038 | 2038 | LS | 03:00 | 07:00 | D |  | A | My 221,251 - My 151,122 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mantorp-Lindekull, trafikavbrott Lindekullen-Skänninge.
295396 Övrigt | MY | LKN |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | NED My 1, Lkn 1 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | My 156 - Lkn 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm uppspår
295398 Övrigt | MY | LKN |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | UPP My 2,5 Lkn 2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | My 167, 169 - Lkn 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm nedspår
282725 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras måndag-morgon. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | MToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
282726 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | MF | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
283449 Övrigt | BX |  |  | Svartån Boxholm ( Broåtgärder ) Dilationsskarvar + Arbetarskydd | 1,2 N | 2019 | 2019 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 72 - Bx 41 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Sommen, trafikavbrott i samband med av/på etablering 20.00-20.30, 05.30-06.00. Hastighetsnedsättning sth:140/70 längd 400 m
[5 empty] | 1,2 U | 2019 | 2019 | L | 20:00 | 20:30 | D |  | A | Bx 42 - Bx 71
[5 empty] | 1,2 U | 2019 | 2019 | S | 05:30 | 06:00 | D |  | A | Bx 42 - Bx 71
[5 empty] | U | 2020 | 2020 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 42 - Bx 71
[5 empty] | N | 2020 | 2020 | L | 20:00 | 20:30 | D |  | A | Bx 72 - Bx 41
[5 empty] | N | 2020 | 2020 | S | 05:30 | 06:00 | D |  | A | Bx 72 - Bx 41
[5 empty] | U | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 42 - Bx 71
[5 empty] | U | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 42 - Bx 71
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 21,51 - Bx 22,52 | X
[5 empty] | N | 2019 | 2019 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
[5 empty] | N | 2020 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
[5 empty] | N | 2021 | 2021 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
[5 empty] | U | 2019 | 2019 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
[5 empty] | U | 2020 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
[5 empty] | U | 2023 | 2023 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 277,700/278,100 Längd: 400)
283451 Övrigt | BX |  |  | Svartån Boxholm ( Broåtgärder ) Industrispår | 3a,4 | 2022 | 2022 | F-S | 11:00 | 24:00 | H |  | A | Bx 65,69 Hfp vx 134 - Bx 38 | X |  | Trafikpåverkan: Tåg kan ej komma spår 3-4.
[5 empty] | 3a,4 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 65,69 Hfp vx 134 - Bx 38 | X
[5 empty] | 3a,4 | 2023 | 2023 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 65,69 Hfp vx 134 - Bx 38 | X
[5 empty] | 3a,4 | 2023 | 2023 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Bx 65,69 Hfp vx 134 - Bx 38 | X
[5 empty] | 3a,4 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bx 65,69 Hfp vx 134 - Bx 38 | X
301621 Övrigt | BX |  |  | Svartån Boxholm ( Broåtgärder ) Industrispår | 21 | 2022 | 2022 | F-S | 11:00 | 24:00 | H |  | A | Bx 38 - Hfpvx j201 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen trafik till/från Lokverkstaden i Boxholm
[5 empty] | 21 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 38 - Hfpvx j201 | X
[5 empty] | 21 | 2023 | 2023 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bx 38 - Hfpvx j201 | X
[5 empty] | 21 | 2023 | 2023 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Bx 38 - Hfpvx j201 | X
[5 empty] | 21 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bx 38 - Hfpvx j201 | X
Östra | Södra Stambanan Jn-Åby | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296495 Övrigt | JN | SSA |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | Alla | 2044 | 2045 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Jn 45,47 - Ssa 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sjösa-Järna
[5 empty] | Alla | 2045 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 45,47 - Ssa 32,34 | X
[5 empty] | Alla | 2045 | 2046 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 45,47 - Ssa 32,34 | X
[5 empty] | Alla | 2045 | 2046 | nmL | 23:30 | 07:30 | D |  | A | Jn 45,47 - Ssa 32,34 | X
[5 empty] | Alla | 2045 | 2046 | nmS | 23:00 | 10:00 | D |  | A | Jn 45,47 - Ssa 32,34 | X
300261 Övrigt | (JN) | NK |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2016 | 2017 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nyköping-(Järna) Banarbetsveckor
[5 empty] | Alla | 2017 | 2018 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2018 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2040 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2041 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:10 | D |  | A
296496 Övrigt | SSA | EBG |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | E Alla | 2046 | 2046 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tystberga-Jönåker
[5 empty] | E Alla | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 | X
[5 empty] | E Alla | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 | X
[5 empty] | E Alla | 2047 | 2047 | nmL | 23:30 | 07:30 | D |  | A | Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 | X
[5 empty] | E Alla | 2047 | 2047 | nmS | 23:00 | 10:00 | D |  | A | Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 | X
300262 Övrigt | (NK) | (ÅBY) |  | Förebyggande underhåll | E | 2016 | 2017 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-(Åby) Banarbetsveckor
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2018 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:10 | D |  | A
296497 Övrigt | EBG | ÅBY |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | E | 2047 | 2048 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ebg 21 - Åby hfp vx.103 | X |  | Trafikavbrott: Åby-Nyköping C
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ebg 21 - Åby hfp vx.103 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ebg 21 - Åby hfp vx.103 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmL | 23:30 | 07:30 | D |  | A | Ebg 21 - Åby hfp vx.103 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | nmS | 23:00 | 10:00 | D |  | A | Ebg 21 - Åby hfp vx.103 | X
306067 Övrigt | (GTÅ) | (ÅBY) |  | Ostlänken Kardonbanan förarbeten EST-arbeten | E 3 | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åby-Getå Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp
[5 empty] | E 3 | 2015 | 2015 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2015 | 2015 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2017 | 2017 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2017 | 2017 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2017 | 2017 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2019 | 2019 | M-To | 09:00 | 10:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2019 | 2019 | M-To | 12:00 | 13:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
[5 empty] | E 3 | 2019 | 2019 | M-To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | GTÅ 22 - ÅBY 23 | X
Östra | Ostkustbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
278898 Övrigt | U |  |  | Montering Bullerplank | 2 N | 2009 | 2014 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | U 201 - U 221 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan Påverkar inte plf sp 2
[5 empty] | 2 N | 2010 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2010 | 2014 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2016 | 2021 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2017 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
[5 empty] | 2 N | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | U 201 - U 221
283648 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Norra delen | 1 U | 2004 | 2004 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293388, 293393, Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 1 U | 2006 | 2006 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2008 | 2008 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2010 | 2010 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2012 | 2012 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2014 | 2014 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2016 | 2016 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2018 | 2018 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2020 | 2020 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2022 | 2022 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2024 | 2024 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2026 | 2026 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2032 | 2032 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2034 | 2034 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2036 | 2036 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2038 | 2038 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2040 | 2040 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2042 | 2042 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2044 | 2044 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2046 | 2046 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2048 | 2048 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
[5 empty] | 1 U | 2050 | 2050 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
283650 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Norra delen | 7 N | 2001 | 2001 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293393. Bandel 429 Uppsala C driftsplats, Del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 7 N | 2003 | 2003 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2005 | 2005 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2007 | 2007 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2009 | 2009 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2011 | 2011 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2013 | 2013 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2015 | 2015 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2017 | 2017 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2019 | 2019 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2023 | 2023 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2025 | 2025 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2027 | 2027 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2029 | 2029 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2031 | 2031 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2033 | 2033 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2035 | 2035 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2037 | 2037 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2039 | 2039 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2041 | 2041 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2043 | 2043 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2045 | 2045 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2047 | 2047 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
[5 empty] | 7 N | 2049 | 2049 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221
293382 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Mellersta delen | 1,2,5,6 | 2004 | 2004 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293388, 293393. Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2006 | 2006 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2008 | 2008 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2010 | 2010 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2012 | 2012 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2014 | 2014 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2016 | 2016 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2018 | 2018 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2020 | 2020 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2022 | 2022 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2024 | 2024 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2026 | 2026 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2032 | 2032 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2034 | 2034 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2036 | 2036 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2038 | 2038 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2040 | 2040 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2042 | 2042 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2044 | 2044 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2046 | 2046 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2048 | 2048 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2050 | 2050 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
293388 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Södra delen | 1,2 U | 2004 | 2004 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 283648, 293382. Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 1,2 U | 2006 | 2006 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2008 | 2008 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2010 | 2010 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2012 | 2012 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2014 | 2014 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2016 | 2016 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2018 | 2018 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2020 | 2020 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2022 | 2022 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2024 | 2024 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2026 | 2026 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2032 | 2032 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2034 | 2034 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2036 | 2036 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2038 | 2038 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2040 | 2040 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2042 | 2042 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2044 | 2044 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2046 | 2046 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2048 | 2048 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
[5 empty] | 1,2 U | 2050 | 2050 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
293393 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Mitt-spåren | 3,4,7 | 2004 | 2004 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 283648, 283650, 293382, 293393, 293400, 293404 Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 3,4,7 | 2006 | 2006 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2008 | 2008 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2010 | 2010 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2012 | 2012 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2014 | 2014 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2016 | 2016 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2018 | 2018 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2020 | 2020 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2022 | 2022 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2024 | 2024 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2026 | 2026 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2032 | 2032 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2034 | 2034 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2036 | 2036 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2038 | 2038 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2040 | 2040 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2042 | 2042 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2044 | 2044 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2046 | 2046 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2048 | 2048 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2050 | 2050 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
293400 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Mellersta delen | 7,8 | 2001 | 2001 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293393. Bandel 429 Uppsala C driftsplats, Del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 7,8 | 2003 | 2003 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2005 | 2005 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2007 | 2007 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2009 | 2009 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2011 | 2011 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2013 | 2013 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2015 | 2015 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2017 | 2017 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2019 | 2019 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2023 | 2023 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2025 | 2025 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2027 | 2027 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2029 | 2029 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2031 | 2031 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2033 | 2033 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2035 | 2035 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2037 | 2037 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2039 | 2039 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2041 | 2041 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2043 | 2043 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2045 | 2045 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2047 | 2047 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
[5 empty] | 7,8 | 2049 | 2049 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428
293404 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Södra delen | 12,13,14 N, 11 | 2001 | 2001 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293393. Bandel 429 Uppsala C driftsplats, Del av driftplats Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka veckorna 1, 3-27, 29, 31-51.
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2003 | 2003 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2005 | 2005 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2007 | 2007 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2009 | 2009 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2011 | 2011 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2013 | 2013 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2015 | 2015 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2017 | 2017 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2019 | 2019 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2023 | 2023 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2025 | 2025 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2027 | 2027 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2029 | 2029 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2031 | 2031 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2033 | 2033 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2035 | 2035 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2037 | 2037 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2039 | 2039 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2041 | 2041 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2043 | 2043 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2045 | 2045 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2047 | 2047 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
[5 empty] | 12,13,14 N, 11 | 2049 | 2049 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102
293413 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Norra delen | 1 U | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293419, 293420 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | 1 U | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 215 - U 251, U 253
293416 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Norra delen | 7 N | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 217, hfp vx 421 - U 221 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293420 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmars ammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
293418 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Mellersta delen | 1,2,5,6 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293420 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tider på spår som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | 1,2,5,6 | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 261, 263, 291, 293 - U 214, hfp vx 421
293419 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Uppspår Södra delen | 1,2 U | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293413 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | 1,2 U | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122, 162 - U 261, 263
293420 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Mitt-spåren | 3,4,7 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104 |  |  | OBS! Kan inte tas ut samtidigt som objekt 293413,293416, 293418, 293421, 293422 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tider på spår som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | 3,4,7 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
[5 empty] | 3,4,7 | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U Hfp vx 466 - U 282, 284, 104
293421 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Mellersta delen | 7,8 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 101, 103 - U 216, sb 428 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293420 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmars ammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
293422 Övrigt | U |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C driftplats Ned-spår Södra delen | 12,13,14 N, 11 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 151, 152 - U 162, 102 |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 293420 Banarbetsveckor Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmars ammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
300860 Övrigt | U |  |  | Fyrislundsbäck Brobyte | Alla | 2040 | 2040 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | U N41,U71 - U 152,122 | X |  | Trafikpåverkan: Hör ihop med objekt 296354 Trafikavbrott Säby - (Uppsala)
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U N41,U71 - U 152,122 | X
300862 Övrigt | U |  |  | FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten | 1 UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U U71 - U 122 | X |  | Trafikpåverkan: Hör ihop med objekt 296315 Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) tillsammans med objekt 2963615, 296365 Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | 1 UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U U71 - U 122 | X
[5 empty] | 1 UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U U71 - U 122 | X
[5 empty] | 1 UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U U71 - U 122 | X
300864 Övrigt | U |  |  | FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten | 2 Ned | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U N41 - U 152 | X |  | Trafikpåverkan: Hör ihop med objekt 296356 Enkelspårsdrift (Ekeby) - (Uppsala) Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | 2 Ned | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U N41 - U 152 | X
[5 empty] | 2 Ned | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U N41 - U 152 | X
[5 empty] | 2 Ned | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U N41 - U 152 | X
296315 Övrigt | (U) | SÄY |  | FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten | UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 122- Säy 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) tillsammans med objekt 296365 Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 122- Säy 22 | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 122- Säy 22 | X
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 122- Säy 22 | X
296354 Övrigt | (U) | SÄY |  | Fyrislundsbäck Brobyte | Alla | 2040 | 2040 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | U 152,122 - Säy 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Säby - (Uppsala)
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152,122 - Säy 52,22 | X
296356 Övrigt | (U) | SÄY |  | FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten | UPP | 2039 | 2039 | Ti | 00:30 | 04:30 | D | Utläggning H-nedsättning | A | U 122 - Säy 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) tillsammans med objekt 296364 Trafikavbrott Säby - (Uppsala) v2039 Ti 00:30-04:30, v2043 Ti 00:30-04.30 Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 52 | X
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 52 | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 52 | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 52 | X
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti | 00:30 | 04:30 | D | Borttagning H-nedsättning | A | U 122 - Säy 22
[5 empty] | UPP,NED | 2039 | 2039 | Ti-S | 04:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2043 | 2043 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)
296441 Övrigt | (U) | (SÄY) |  | FyrislundsbäckBrobyte På/Av etablering | UPP | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U122 -Säy 51 |  |  | Trafikpåverkan: Hör ihop med huvudobjekt 296315 och 296356. Trafikavbrott (Säby) - (Uppsala) ,Ti-F 00:00-00:15 / 05:45-06:00
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U122 -Säy 51
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 21
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | U 152 - Säy 21
283652 Övrigt | (U) | MYN |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - Myrbacken Ned-spår | NED | 2001 | 2001 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster 4,5 sammanhängande timmar natt mot fredag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 152 - Myn 31, 54
283653 Övrigt | (U) | MYN |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - Myrbacken Uppspår | UPP | 2004 | 2004 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster 4,5 sammanhängande timmar natt mot fredag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | U 122 - Myn 24, 61
291905 Övrigt | (U) | (MR) |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord (Uppsala) - (Märsta) Ned-spår | NED | 2017 | 2017 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 152 - Mr 21, Myn 31 |  |  | Banarbetsveckor: Bandel 430: Totalt 7 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 152 - Mr 21, Myn 31
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 152 - Mr 21, Myn 31
291906 Övrigt | (U) | (MR) |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord (Uppsala) - (Märsta) Uppspår | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122 - Mr 51, Myn 61 |  |  | Banarbetsveckor: Bandel 430: Totalt 7 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122 - Mr 51, Myn 61
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122 - Mr 51, Myn 61
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 122 - Mr 51, Myn 61
296316 Övrigt | SÄY | EBY |  | Söderby Brobyte | Alla | 2040 | 2040 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Säy 21,51 - Eby 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Säy 21,51 - Eby 52,22 | X
296364 Övrigt | (SÄY) | EBY |  | Söderby Brobyte för/efterarbeten | UPP | 2039 | 2039 | Ti | 00:30 | 04:30 | D | Utläggning hastighetsnedsättning | A | Säy 22 - Eby 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) tillsammans med objekt 296356 Trafikavbrott Ekeby - (Säby) v2039 Ti 00:30-04:30, v2043 Ti 00:30-04:30 Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 52 | X
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 52 | X
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 52 | X
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 52 | X
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti | 00:30 | 04:30 | D | Borttagning hastighetsnedsättning | A | Säy 22 - Eby 22
[5 empty] | UPP,NED | 2039 | 2039 | Ti-S | 04:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2043 | 2043 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)
296365 Övrigt | (SÄY) | EBY |  | Söderby Brobyte för/efterarbeten | UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) tillsammans med objekt 296315 Hastighetsnedsättning STH 200/80
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 22 | X
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 22 | X
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 22 | X
296457 Övrigt | (SÄY) | (EBY) |  | Söderby Brobyte På/Av etablering | UPP | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51 |  |  | Trafikpåverkan: Hör ihop med huvudobjekt 296364 och 296365. Trafikavbrott (Säby) - (Ekeby) 00:00-00:15 / 05:45-06:00
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2039 | 2039 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 22 - Eby 51
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2038 | 2038 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | Ti-F | 05:45 | 06:00 | D |  | A | Säy 52 - Eby 21
296525 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | 1 | 2009 | 2009 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Knivsta spår 1 avstängt.
[5 empty] | 1 | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2011 | 2011 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2013 | 2013 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2017 | 2017 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2019 | 2019 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2021 | 2021 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2023 | 2023 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2024 | 2024 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2025 | 2025 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2027 | 2027 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
[5 empty] | 1 | 2028 | 2028 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 24 - Kn 53 | X
296539 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | 2 | 2010 | 2010 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Knivsta spår 2 avstängt
[5 empty] | 2 | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2011 | 2011 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2012 | 2012 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2014 | 2014 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2015 | 2015 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2016 | 2016 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2018 | 2018 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2020 | 2020 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2022 | 2022 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2023 | 2023 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2024 | 2024 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2025 | 2025 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2025 | 2025 | nmTi-nmTo | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2026 | 2026 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2027 | 2027 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2027 | 2027 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2028 | 2028 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
[5 empty] | 2 | 2029 | 2029 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn hfp vxl 135 - Kn hfp vx 105 | X
299637 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | Alla | 2031 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Kn 51,21 - Kn 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
299708 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | 1,2 | 2030 | 2030 | M-S | 06:30 | 24:00 | H |  | A | Kn 24, hfp vxl 135 - Kn 53, hfp vx 105 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Knivsta spår 1 och 2 avstängt. Spår 3 öppen för trafik
[5 empty] | 1,2 | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 08:00 | H |  | A | Kn 24, hfp vxl 135 - Kn 53, hfp vx 105 | X
299711 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | 1 | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt i Knivsta. Mötesmöjlighet finns.
[5 empty] | 1 | 2034 | 2034 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51
[5 empty] | 1 | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51
[5 empty] | 1 | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51
299713 Övrigt | KN |  |  | Knivsta GC bro | 2,3 | 2033 | 2033 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Ekeby)
[5 empty] | 2,3 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2,3 | 2037 | 2037 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2,3 | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
283659 Övrigt | (MYN) | (SKBY) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Myrbacken) - (Skavstaby) Ned-spår | NED | 2001 | 2001 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23 |  |  | OBS. Märsta driftplats och Rosersbergs driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekten 283665 och 283663 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 54 - Skby 23
283660 Övrigt | (MYN) | (SKBY) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Myrbacken) - (Skavstaby) Uppspår | UPP | 2004 | 2004 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53 |  |  | OBS. Märsta driftplats och Rosersbergs driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekten 283662 och 283664 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Myn 24 - Skby 53
283662 Övrigt | MR |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Märsta driftplats Uppspår | 1,2,7,8,9 | 2004 | 2004 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283660 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 3 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tider på spår 1, 7, 8, 9 som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2006 | 2006 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2008 | 2008 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2010 | 2010 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2012 | 2012 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2014 | 2014 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2016 | 2016 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2018 | 2018 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2020 | 2020 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2022 | 2022 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2024 | 2024 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2026 | 2026 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2032 | 2032 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2034 | 2034 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2036 | 2036 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2038 | 2038 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2040 | 2040 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2042 | 2042 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2044 | 2044 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2046 | 2046 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2048 | 2048 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2050 | 2050 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88,96,98
283665 Övrigt | MR |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Märsta driftplats Ned-spår | 3,4 | 2001 | 2001 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283659 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 3 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2003 | 2003 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2005 | 2005 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2007 | 2007 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2009 | 2009 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2011 | 2011 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2013 | 2013 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2015 | 2015 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2017 | 2017 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2019 | 2019 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2027 | 2027 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2029 | 2029 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2031 | 2031 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2033 | 2033 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2035 | 2035 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2043 | 2043 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2045 | 2045 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2047 | 2047 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2049 | 2049 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
291907 Övrigt | MR |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Märsta driftplats Ned-spår | 3,4 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52 |  |  | Objekt 291917 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 21 - Mr 52
291908 Övrigt | MR |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Märsta driftplats Uppspår | 1,2,7,8,9 | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98 |  |  | Objekt 291918 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tider på spår 1, 7, 8, 9 som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98
[5 empty] | 1,2,7,8,9 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51 - Mr 22, sb 88, 96, 98
291917 Övrigt | (MR) | (UDL) |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord (Märsta) - (Ulriksdal) Ned-spår | NED,1N,2N | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345 |  |  | OBS! Driftsplatserna Rosersberg, Skavstaby, Upplands Väsby och Häggvik ingår inte i Servicefönstret. Objekten 291910, 291911, 291913, 291915 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 282761 Ke-Udl, kontrakt Stockholm Mitt! Banarbetsveckor: Bandel 433: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | NED,1N,2N | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345
[5 empty] | NED,1N,2N | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345
[5 empty] | NED,1N,2N | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345
[5 empty] | NED,1N,2N | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345
[5 empty] | NED,1N,2N | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 52 - So 1341, 1345
291918 Övrigt | (MR) | (UDL) |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord (Märsta) - (Ulriksdal) Uppspår | UPP,1U,2U | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343 |  |  | OBS! Driftsplatserna Rosersberg, Skavstaby, Upplands Väsby och Häggvik ingår inte i Servicefönstret. Objekten 291909, 291912, 291914, 291916 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 282762 Ke-Udl, kontrakt Stockholm Mitt! Banarbetsveckor: Bandel 433: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | UPP,1U,2U | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343
[5 empty] | UPP,1U,2U | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343
[5 empty] | UPP,1U,2U | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343
[5 empty] | UPP,1U,2U | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343
[5 empty] | UPP,1U,2U | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 22 - So 1339, 1343
283663 Övrigt | RS |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Rosersberg driftplats Ned-spår | 2,3,4 | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283659 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot torsdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 2,3,4 | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
283664 Övrigt | RS |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Rosersberg driftplats Uppspår | 1,10,11 | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283660 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Vid arbeten på spår 10, 11 krävs samråd med samtliga aktörer. Bör utföras under banarbetsveckorna. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,10,11 | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2008 | 2008 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2012 | 2012 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2016 | 2016 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2018 | 2018 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2022 | 2022 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2026 | 2026 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2032 | 2032 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2038 | 2038 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2042 | 2042 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2046 | 2046 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
291909 Övrigt | RS |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Rosersbergs driftplats Uppspår | 1,10,11 | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22 |  |  | Objekt 291918 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Vid arbeten på spår 10, 11 krävs samråd med samtliga aktörer. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,10,11 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
[5 empty] | 1,10,11 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 222 - Bra 22
291910 Övrigt | RS |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Rosersbergs driftplats Ned-spår | 2,3,4 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52 |  |  | Objekt 291917 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 2,3,4 | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
[5 empty] | 2,3,4 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 252 - Bra 52
283661 Övrigt | SKBY |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Skavstaby driftplats Ned-spår | 3,4 | 2001 | 2001 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283659 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 3,5 sammanhängande timmar natt mot fredag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2003 | 2003 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2005 | 2005 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2007 | 2007 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2009 | 2009 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2011 | 2011 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2013 | 2013 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2017 | 2017 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2019 | 2019 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2027 | 2027 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2029 | 2029 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2031 | 2031 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2033 | 2033 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2035 | 2035 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2043 | 2043 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2045 | 2045 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2047 | 2047 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2049 | 2049 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
283666 Övrigt | SKBY |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Skavstaby driftplats Uppspår | 1,2 | 2004 | 2004 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283660 (Skby)-(Myn). Tågplaneanpassade servicefönster. 3,5 sammanhängande timmar natt mot fredag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2006 | 2006 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2008 | 2008 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2010 | 2010 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2012 | 2012 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2014 | 2014 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2016 | 2016 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2020 | 2020 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2024 | 2024 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2026 | 2026 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2032 | 2032 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2034 | 2034 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2038 | 2038 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2042 | 2042 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2044 | 2044 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2048 | 2048 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2050 | 2050 | F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
291911 Övrigt | SKBY |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Skavstaby driftplats Ned-spår | 3,4 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54 |  |  | Objekt 291917 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 31, 23 - Skby 52, 54
291912 Övrigt | SKBY |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Skavstaby driftplats Uppspår | 1,2 | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61 |  |  | Objekt 291918 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skby 24, 22 - Skby 53, 61
283667 Övrigt | (SKBY) | (HGV) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Skavstaby) - (Häggvik) Ned-spår | 1N,2N | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23 |  |  | OBS. Upplands Väsby driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283669 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Tågplaneanpassade servicefönster. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag veckorna 1, 3- 27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1N,2N | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 1N,2N | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 52, 54 - Hgv 21, 23
283668 Övrigt | (SKBY) | (HGV) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Skavstaby) - (Häggvik) Uppspår | 1U,2U | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53 |  |  | OBS. Upplands Väsby driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283670 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Tågplaneanpassade servicefönster. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag veckorna 1, 3- 27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1U,2U | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2008 | 2008 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2012 | 2012 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2016 | 2016 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2018 | 2018 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2022 | 2022 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2026 | 2026 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2032 | 2032 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2038 | 2038 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2042 | 2042 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2046 | 2046 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
[5 empty] | 1U,2U | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Skby 22, 24 - Hgv 51, 53
283669 Övrigt | UPV |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Upplands Väsby driftplats Ned-spår | 1,2 | 2001 | 2001 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283667 (Skby)-(Hgv). Tågplaneanpassade servicefönster. 3,2 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3- 27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2003 | 2003 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2005 | 2005 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2007 | 2007 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2009 | 2009 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2011 | 2011 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2013 | 2013 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2015 | 2015 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2017 | 2017 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2019 | 2019 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2021 | 2021 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2023 | 2023 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2027 | 2027 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2029 | 2029 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2031 | 2031 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2033 | 2033 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2039 | 2039 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2041 | 2041 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2043 | 2043 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2045 | 2045 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2049 | 2049 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
283670 Övrigt | UPV |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Upplands Väsby driftplats Uppspår | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2004 | 2004 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283668 (Skby)-(Hgv). Tågplaneanpassade servicefönster. 3,2 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3- 27, 29, 31-51. Tider på spår 8, 9 som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2006 | 2006 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2008 | 2008 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2010 | 2010 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2012 | 2012 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2014 | 2014 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2016 | 2016 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2018 | 2018 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2020 | 2020 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2022 | 2022 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2024 | 2024 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2026 | 2026 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2032 | 2032 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2034 | 2034 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2036 | 2036 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2038 | 2038 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2040 | 2040 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2042 | 2042 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2044 | 2044 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2046 | 2046 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2048 | 2048 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2050 | 2050 | O | 01:00 | 04:20 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
291913 Övrigt | UPV |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Upplands Väsby driftplats Ned-spår | 1,2 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23 |  |  | Objekt 291917 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 52, 54 - Upv 21, 23
291914 Övrigt | UPV |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Upplands Väsby driftplats Uppspår | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24 |  |  | Objekt 291918 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tider på spår 8, 9 som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
[5 empty] | 3,3A,3B,4,5,6,8,9 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Upv 51, 53, sb 96, 98 - Upv 22, 24
283671 Övrigt | HGV |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Häggvik driftplats Ned-spår | 3,4 | 2001 | 2001 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283667 (Skby)-(Hgv). Tågplaneanpassade servicefönster. 3 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2003 | 2003 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2005 | 2005 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2007 | 2007 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2009 | 2009 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2011 | 2011 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2013 | 2013 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2015 | 2015 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2017 | 2017 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2019 | 2019 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2027 | 2027 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2029 | 2029 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2031 | 2031 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2033 | 2033 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2035 | 2035 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2043 | 2043 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2045 | 2045 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2047 | 2047 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2049 | 2049 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
283673 Övrigt | HGV |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Häggvik driftplats Uppspår | 1,2 | 2004 | 2004 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24 |  |  | OBS. Servicefönstret kan inte avropas samtidigt som objekt 283668 (Skby)-(Hgv). Tågplaneanpassade servicefönster. 3 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2006 | 2006 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2008 | 2008 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2010 | 2010 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2012 | 2012 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2014 | 2014 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2016 | 2016 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2018 | 2018 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2020 | 2020 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2024 | 2024 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2026 | 2026 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2032 | 2032 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2034 | 2034 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2038 | 2038 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2042 | 2042 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2044 | 2044 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2048 | 2048 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2050 | 2050 | O | 01:15 | 04:15 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
291915 Övrigt | HGV |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Häggvik driftplats Ned-spår | 3,4 | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23 |  |  | Objekt 291917 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
[5 empty] | 3,4 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 52, 54 - Hgv 21, 23
291916 Övrigt | HGV |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Häggvik driftplats Uppspår | 1,2 | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24 |  |  | Objekt 291918 kan inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Totalt 6 veckor för bandelen på våren och 6 veckor på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
[5 empty] | 1,2 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hgv 51, 53 - Hgv 22, 24
280090 Övrigt | HGV | UDL |  | Ställverksbyte Kummelby | N1,N2,U1,U2 | 2049 | 2049 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | So 1273,1271,1319,1315,1329 - Hgv 60,58,28,30 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Häggvik) - ( Ulriksdal) Vändning möjlig i Häggvik och Ulriksdal
282534 Övrigt | HGV | UDL |  | Inkoppling Y-plintar | N1,N2,U1,U2,G1 | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1271,1319,1315,1329 - Hgv 60,58,28,30 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulriksdal-Häggvik, vändning plattform Udl och Hgv OK.
282535 Övrigt | HGV | UDL |  | Provskott ( Nytt Ställverk Kummelby ) | N1,N2,U1,U2,G1 | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | So 1273,1271,1319,1315,1329 - Hgv 60,58,28,30 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulriksdal-Häggvik, vändning plattform Udl och Hgv OK.
282536 Övrigt | HGV | UDL |  | Provskott ( Nytt Ställverk Kummelby ) | N1,N2,U1,U2,G1 | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | So 1273,1271,1319,1315,1329 - Hgv 60,58,28,30 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulriksdal-Häggvik, vändning plattform Udl och Hgv OK.
283674 Övrigt | (HGV) | (UDL) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Häggvik) - (Ulriksdal) Ned-spår | 1N,2N | 2001 | 2001 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345 |  |  | OBS! Kan inte avropas samtidigt som objekt 282761 Ke-Udl, kontrakt Stockholm Mitt! Tågplaneanpassade servicefönster. 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1N,2N | 2003 | 2003 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2005 | 2005 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2007 | 2007 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2009 | 2009 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2011 | 2011 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2013 | 2013 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2017 | 2017 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2019 | 2019 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2021 | 2021 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2023 | 2023 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2025 | 2025 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2027 | 2027 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2029 | 2029 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2031 | 2031 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2033 | 2033 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2035 | 2035 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2037 | 2037 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2039 | 2039 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2041 | 2041 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2043 | 2043 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2045 | 2045 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2047 | 2047 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
[5 empty] | 1N,2N | 2049 | 2049 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 52, 54 - So 1341, 1345
283675 Övrigt | (HGV) | (UDL) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Häggvik) - (Ulriksdal) Uppspår | 1U,2U | 2004 | 2004 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343 |  |  | OBS! Kan inte avropas samtidigt som objekt 282762 Ke-Udl, kontrakt Stockholm Mitt! Tågplaneanpassade servicefönster. 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 1, 3-27, 29, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1U,2U | 2006 | 2006 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2008 | 2008 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2010 | 2010 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2012 | 2012 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2014 | 2014 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2016 | 2016 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2018 | 2018 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2020 | 2020 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2022 | 2022 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2024 | 2024 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2026 | 2026 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2032 | 2032 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2034 | 2034 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2036 | 2036 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2038 | 2038 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2040 | 2040 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2042 | 2042 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2044 | 2044 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2046 | 2046 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2048 | 2048 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
[5 empty] | 1U,2U | 2050 | 2050 | Ti | 00:35 | 04:35 | D |  | A | Hgv 22, 24 - So 1339, 1343
Östra | Dalabanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296130 Övrigt | (AVKY) | RY |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | E | 2008 | 2008 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Avky L41 - Ry 32,34 | X |  | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-Rosshyttan.
300644 Övrigt | (AVKY) | RY |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2034 | 2034 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Avky 52 – Ry 32, 34 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-Rosshyttan.
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Avky 52 – Ry 32, 34 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Avky 52 – Ry 32, 34 | X
296702 Övrigt | (AVKY) | (SL) |  | Förebyggande underhåll | E Alla | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande underhåll | A | AVKY 52 - SL 121 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala) Hastighetsnedsättning Sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 2019 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
281459 Övrigt | BDO | SL |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2033 | 2033 | Ti-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bdo 31,33 - Sl 132,136,138 | X |  | Trafikpåvkerkan: (Avky)-(Sl)
297711 Övrigt | SL | (AVKY) |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2043 | 2044 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Sl 123 - Avky 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo).
281462 Övrigt | SL | IST |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ist 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott Isätra-(Sala)
296858 Övrigt | SL | (MÅ) |  | Förebyggande underhåll | E alla | 2024 | 2024 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande underhåll | A | Sl 121, 152 - Må 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sala - (Morgongåva) Avbrott (Avesta Krylbo) - Sala - (Västerås Norra) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma Sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E alla | 2025 | 2025 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
279169 Övrigt | MÅ |  |  | Morgongåva Signalåtgärder | Alla | 2018 | 2019 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Må 21 - Må 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Morgongåva.
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Må 21 - Må 22
[5 empty] | Alla | 2019 | 2020 | nmTi-nmF | 23:20 | 06:00 | D |  | A | Må 21 - Må 22
296863 Övrigt | MÅ | (UNA) |  | Förebyggande underhåll | E alla | 2040 | 2040 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande underhåll | A | Må 21 - UNA 321 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Morgongåva - (Uppsala Norra) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma Sth (160) 40 km/h 1500m
[5 empty] | E alla | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande underhåll | A | Må 21 - UNA 321
[5 empty] | E alla | 2040 | 2041 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
297710 Övrigt | JLA | SL |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2040 | 2041 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Jla 32,34 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järlåsa-(Sala).
297709 Övrigt | UNA | MÅ |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2039 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Una 336,338 - Må 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uppsala Norra-Morgongåva.
283643 Övrigt | UNA |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Uppsala C - Uppsala Norra | Alla | 2001 | 2001 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321 |  |  | Bandel 429 Uppsala C - Uppsala Norra Tågplaneanpassade servicefönster 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag vecka 1, 3, 27 och29 samt 4 sammanhängande timmar natt mot torsdag jämna veckor veckorna 4-26, 32-50.
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | To | 00:20 | 04:20 | D |  | A | U 253 - U 321
292116 Övrigt | UNA |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Uppsala C - Uppsala Norra | Alla | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 253 - U 321 |  |  | Bandel 429 Uppsala C - Uppsala Norra Banarbetsveckor: Totalt 3 veckor för bandelen på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag.
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 253 - U 321
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | U 253 - U 321
Östra | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296939 Övrigt | SKB |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Skinnskatteberg | Alla 2,3,4,5 | 2044 | 2044 | M | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Skb L1 - Skb L2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinnskatteberg
[5 empty] | Alla 2,3,4,5 | 2044 | 2044 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Skb L1 - Skb L2 | X
296799 Övrigt | (FV) | ER |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2036 | 2036 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 22 - Fv 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-(Frövi)
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 22 - Fv 22
296803 Övrigt | FV | (ER) |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2037 | 2037 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 51 - Fv 32 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Spår 2 i Frövi avstängt LS 2038
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | M-S | 08:30 | 15:00 | D |  | A | Er 51 - Fv 32
[5 empty] | Fv 2 | 2038 | 2038 | LS | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Fv 22 - Fv 57
296850 Övrigt | (FV) | ER |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2041 | 2041 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 31 - Fv 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
[5 empty] | NED | 2042 | 2042 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 31 - Fv 52
296851 Övrigt | FV | (ER) |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2042 | 2042 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 21 - Fv 25 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Er 21 - Fv 25
282716 Övrigt | (FV) | (HSA) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
282709 Övrigt | (FV) | (HPBG) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1952 | 1952 | F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | UPP | 2002 | 2002 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | S | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
296793 Övrigt | (ER) | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2035 | 2035 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22
296848 Övrigt | (ER) | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2040 | 2040 | F-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Hsa 31 - Er 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
296849 Övrigt | ER | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2040 | 2040 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-Hovsta
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62
282749 Övrigt | HSA |  |  | Servicefönster Hovsta Ned-spår | 1 | 1951 | 1951 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1 | 2001 | 2001 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2003 | 2003 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2005 | 2005 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2007 | 2007 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2009 | 2009 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2011 | 2011 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2013 | 2013 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2015 | 2015 | Ti-To | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2017 | 2017 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2019 | 2019 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2021 | 2021 | TiOF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2021 | 2021 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2023 | 2023 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2025 | 2025 | Ti-To | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2025 | 2025 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2027 | 2027 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2029 | 2029 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2031 | 2031 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2033 | 2033 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2035 | 2035 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2037 | 2037 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2039 | 2039 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2039 | 2039 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2041 | 2041 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
296508 Övrigt | (HSA) | ÖR |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP Ör 3 | 2034 | 2034 | To-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 157 - Hsa 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
296792 Övrigt | HSA | (ÖR) |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP Hsa 2 | 2034 | 2034 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)
[5 empty] | UPP Hsa 2 | 2035 | 2035 | M-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51
296843 Övrigt | (HSA) | ÖR |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED Ör1 | 2039 | 2039 | Ti-S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 166 - Hsa 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
296846 Övrigt | HSA | (ÖR) |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2039 | 2039 | S | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)
[5 empty] | NED | 2040 | 2040 | M-L | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
282719 Övrigt | (HSA) | (HPBG) |  | Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
[5 empty] | NED | 2001 | 2001 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | TiOF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | Ti-To | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
296293 Övrigt | ÖR |  |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | 2 | 2034 | 2034 | MTi | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 124 - Ör 161 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
296502 Övrigt | ÖR |  |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | 4,5 | 2034 | 2034 | Ti-F | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör SB 139,SB 143 - Ör 187,136,sb 170 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
[5 empty] | 3,5 | 2034 | 2034 | ToF | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 136,111 - Ör146
296841 Övrigt | ÖR |  |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | 1 | 2039 | 2039 | M-O | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Ör 154 - Ör 131 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
291850 Övrigt | KLA |  |  | Kumla växelbyte efterarbete | 1 | 2020 | 2020 | nmS | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Kla 22 - Kla 32 |  |  | Trafikpåverkan:
[5 empty] | 2,3 | 2020 | 2020 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Kla 52,54 - Kla 21
297993 Övrigt | (KLA) | (Å) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X |  | Trafikpåverkan: Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
[5 empty] | Alla | 1951 | 2049 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X
298030 Övrigt | (KLA) | (Å) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 2004 | 2004 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X |  | Trafikpåverkan: Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | L | 20:00 | 20:00 | H |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X
298031 Övrigt | (KLA) | (Å) |  | Dubbelspår Hallsberg Ktl Arbetetn samt andra | Alla | 2020 | 2020 | nmS | 21:00 | 09:00 | D |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X |  | Trafikpåverkan: Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, Växelrevisoner
298034 Övrigt | (KLA) | (Å) |  | Dubbelspår Hallsberg Mont växlar 169/170 | Alla | 2017 | 2017 | LS | 20:00 | 20:00 | H |  | A | Kla 22,52 - Å 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg
281101 Övrigt | HPBG | (SKMS) |  | Trimnings åtgärder VSB Inkoppling ny blocksträcka | E | 2015 | 2015 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | H 107,109 - Skms 650 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg
283678 | (HPBG) | (SKMS) |  | Servicefönster (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen) Banarbetsveckor | E | 2019 | 2019 | M-S | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 |  |  | Bandel 419,del av driftplats (Banarbetsveckor) Banarbetsveckor 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Samråd med bla. objekt 279483 Stenkumla-Dunsjö dubbelspår.
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-S | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652
282720 Övrigt | (HPBG) | (SKM) |  | Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla) | E | 2007 | 2007 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
279481 Övrigt | HPBG | (MOT) |  | Stenkumla - Dunsj Dubbelspår | Alla | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 100,597 - Mot 221,251 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg-(Motala)
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 100,597 - Mot 221,251
279483 Övrigt | HPBG | (MOT) |  | Stenkumla - Dunsj Dubbelspår | Alla | 2028 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | H 100,597 - Mot 221,251 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg-(Motala)
279485 Övrigt | HPBG | (MOT) |  | Stenkumla - Dunsj Dubbelspår | Alla | 2036 | 2043 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 100,597 - Mot 221,251 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg-(Motala)
282730 Övrigt | (HPBG) | (MY) |  | Servicefönster Banarbetsvecka (Hallsberg) - (Mjölby) | UPP,NED,E | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Samråd med objekt Ö279483 Stenkumla-Dunsjö dubbelspår (Hpbg-Mot).
[5 empty] | UPP,NED,E | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP,NED,E | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP,NED,E | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
294816 Övrigt | SKMS | ÖNA |  | Förebyggande Underhåll Ktl IN | Alla, E | 2007 | 2007 | S | 00:00 | 09:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | Skms 651,657 - Öna 52, 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skymossen-Önaskogen
[5 empty] | Alla, E | 2008 | 2008 | S | 00:00 | 09:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | Skms 651,657 - Öna 52, 22 | X
[5 empty] | Alla, E | 2010 | 2010 | S | 00:00 | 09:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | Skms 651,657 - Öna 52, 22 | X
[5 empty] | Alla, E | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 09:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | Skms 651,657 - Öna 52, 22 | X
282750 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö282705.
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | TiOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
282751 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår | UPP | 2002 | 2002 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö282702.
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
282729 Övrigt | (RUS) | (D) |  | Servicefönster (Runsala) - (Degerön) | E | 2007 | 2007 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
299659 Övrigt | MDM | JHO |  | Dubbelspår Dunsjö Jakobshyttan H-nedsättning | E | 2023 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 5000)
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 5000)
299666 Övrigt | JHO | D |  | Dubbelspår Jakobshyttan Degerön H-nedsättning | E | 2049 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 6600)
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 6600)
294812 Övrigt | D | MOT |  | Förebyggande Underhåll Ktl | NED D 1, Öna 3, Mot 3 | 2007 | 2007 | M-To | 08:00 | 15:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | D hfp vx 101 - Mot 268 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Degerön-Motala
294813 Övrigt | D | MOT |  | Förebyggande Underhåll Ktl | UPP D 1, Öna 3, Mot 3 | 2008 | 2008 | M-To | 08:00 | 15:00 | D | Förebyggande UH KTL | A | D hfp vx 101 - Mot 238 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Degerön-Motala
282702 Övrigt | (D) | (MY) |  | Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 2002 | 2002 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö282702: Får EJ tas ut samtidigt som Ö282750 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2012 | 2012 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2014 | 2014 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2016 | 2016 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2020 | 2020 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2022 | 2022 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2026 | 2026 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2030 | 2030 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2032 | 2032 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2038 | 2038 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2040 | 2040 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
282705 Övrigt | (D) | (MY) |  | Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 1951 | 1951 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Ö282705: Får EJ tas ut samtidigt som Ö282751 Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2003 | 2003 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2013 | 2013 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2023 | 2023 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | Ti-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2025 | 2025 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2029 | 2029 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2037 | 2037 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2041 | 2041 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2049 | 2049 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
279858 Övrigt | (MOT) | MY |  | Fågelsta Sänninge ny system version | Alla | 2044 | 2044 | LS | 15:00 | 15:00 | H |  | A | Mot 221,251 - My 270,227,257 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-Mjölby
294494 Övrigt | (MOT) | MY |  | Fågelsta Skänninge Ställverksbyte | Alla | 2036 | 2036 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Mot 221,251 - My 270,227,257 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-Mjölby
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Mot 221,251 - My 270,227,257 | X
294810 Övrigt | MOT | MY |  | Förebyggande Underhåll Ktl IN | NED mot 3, Fgl 2, Skn 2, My N4 | 2009 | 2009 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D | Förebyggande UH KTL | A | Mot 241 - My 223 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Motala-Mjölby
[5 empty] | NED mot 3, Fgl 2, Skn 2, My N4 | 2011 | 2011 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D | Förebyggande UH KTL | A | Mot 241 - My 223 | X
294811 Övrigt | MOT | MY |  | Förebyggande Underhåll Ktl IN | UPP mot 1, Fgl 1, Skn 1, My U5 | 2010 | 2010 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D | Förebyggande UH KTL | A | Mot 271 - My 255 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Motala-Mjölby
[5 empty] | UPP mot 1, Fgl 1, Skn 1, My U5 | 2012 | 2012 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D | Förebyggande UH KTL | A | Mot 271 - My 255 | X
Östra | Mälarbanan Sub-Hsa | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
275760 PSB | SUB | (SPÅ) |  | Mälarbanan 20:2 | Alla | 2027 | 2027 | LS | 02:30 | 24:00 | H |  | A | Sub 960, 962 - Spå 22,52 | X |  | PSB Ö4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Spå. Möjlighet att vända vid plf Spå och Sub.
[5 empty] | Alla | 2028 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 960, 962 - Spå 22,52 | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 960, 962 - Spå 22,52
275738 Övrigt | SUB | (BKB) |  | Mälarbanan - Hastighetsnedsättningar T20 "PRmb" | Alla | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,896/13,903 Längd: 9007) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det behov som finns. Hastighetsnedsättningens trafikpåverkan ska inte överskrida bantillägget på 2 min.
[5 empty] | Alla | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,896/13,903 Längd: 9007)
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,896/13,903 Längd: 9007)
275759 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan 20:1 | Alla | 2021 | 2021 | To-S | 01:10 | 24:00 | H |  | A | Sub 960,962 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby, Möjlighet att vända vid plf i Sub
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 960,962 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
275765 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan 20:3 (2:2) | Alla | 2044 | 2044 | F-S | 22:30 | 24:00 | H |  | A | Sub 893, 895 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 893, 895 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
275768 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Söndagstider T20 | Alla | 1950 | 2014 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby. Möjlighet att vända vid plf Sub.
[5 empty] | Alla | 2016 | 2020 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 2022 | 2024 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2043 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 2045 | 2049 | S | 02:00 | 08:25 | D |  | A | Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
275771 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage 20:1 | Alla | 2022 | 2022 | To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 893,895 - Bkb 21, 23, 53, 51 |  |  | Trafikpåverkan: Borttagning av Hastighetsnedsättning Hastighetsnedsättning sth 70 pga tonnagekörning efter Mälarbanan 20:1.
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,500/15,393 Längd: 10893)
275775 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage 20:2 | Alla | 2031 | 2031 | To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 960, 962 - Bkb 23, 53, Jkb 21, 51 |  |  | Trafikpåverkan: Borttagning av hastighetsnedsättning Hastighetsnedsättning sth 70 pga tonnagekörning efter Mälarbanan 20:2.
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,500/15,393 Längd: 10893)
275776 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage 20:3 | Alla | 2045 | 2045 | To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 893, 895 - Bkb 21, 23, 53, 51 |  |  | Trafikpåverkan: Borttagning av hastighetsnedsättning Hastighetsnedsättning sth 70 pga tonnagekörning efter Mälarbanan 20:3.
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,500/15,393 Längd: 10893)
279965 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Förlängda söndagstider T20 | Alla | 2025 | 2026 | S | 02:00 | 14:00 | D |  | A | Ke 300, 302, 304, 316, 320 - Bkb 21,23,51,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta-Barkarby Kopplad till objekt 275760 S v2027-2030
[5 empty] | Alla | 2027 | 2030 | S | 02:00 | 14:00 | D |  | A | Ke 300, 302, 304, 316, 320 - Sub 960, 962 | X
[5 empty] | Alla | 2031 | 2032 | S | 02:00 | 14:00 | D |  | A | Ke 300, 302, 304, 316, 320 - Bkb 21,23,51,53 | X
283682 Övrigt | (SUB) | (JKB) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Sundbyberg) - (Jakobsberg) Ned-spår | 1N,2N,NED | 2005 | 2005 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. 4,5 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 2-26, 28, 30, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2007 | 2007 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2009 | 2009 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2011 | 2011 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2013 | 2013 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2015 | 2015 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2017 | 2017 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2019 | 2019 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2021 | 2021 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2023 | 2023 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2031 | 2031 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2033 | 2033 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2035 | 2035 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2037 | 2037 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2039 | 2039 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2041 | 2041 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2043 | 2043 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2045 | 2045 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2047 | 2047 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED | 2049 | 2049 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Sub 997
283683 Övrigt | (SUB) | (JKB) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Sundbyberg) - (Jakobsberg) Uppspår | 1U,2U,UPP | 2002 | 2002 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. 4,5 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 2-26, 28, 30, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2004 | 2004 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2006 | 2006 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2008 | 2008 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2010 | 2010 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2012 | 2012 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2014 | 2014 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2016 | 2016 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2018 | 2018 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2020 | 2020 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2022 | 2022 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2024 | 2024 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2026 | 2026 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2028 | 2028 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2030 | 2030 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2032 | 2032 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2034 | 2034 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2036 | 2036 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2038 | 2038 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2040 | 2040 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2042 | 2042 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2044 | 2044 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2046 | 2046 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2048 | 2048 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
[5 empty] | 1U,2U,UPP | 2050 | 2050 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Sub 995
283680 Övrigt | (SUB) | KÄN |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Kungsängen - (Sundbyberg) Ned-spår | 1N,2N,NED Khä sp 3 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kän 21 - Sub 997 |  |  | OBS. Jakobsbergs driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283687 Kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Bandel 445: Totalt 8 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt motfredag. Tider på spår i Kallhäll som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1N,2N,NED Khä sp 3 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kän 21 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED Khä sp 3 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kän 21 - Sub 997
[5 empty] | 1N,2N,NED Khä sp 3 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kän 21 - Sub 997
283681 Övrigt | (SUB) | KÄN |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Kungsängen - (Sundbyberg) Uppspår | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sub 995 - Kän 51 |  |  | OBS. Jakobsbergs driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283686 Kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Bandel 445: Totalt 8 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tider på spår i Kallhäll som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sub 995 - Kän 51
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sub 995 - Kän 51
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sub 995 - Kän 51
285149 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Lansering Veddestabron | Alla | 2002 | 2002 | nmS | 22:00 | 14:00 | D |  | A | Bkb 22, 24, 54, 52 - Bkb 51, 53, 23, 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby
287124 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Hastighetsnedsättningar Veddestabron/FUT | Alla | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/130 km+m: 14,650/14,750 Längd: 100) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 100 meter totalt inom Dp Barkarby. Denna nedsättning tillhör ej PRmb utan är fristående projekt som PRmb bistår med hjälp vid ansökan om tider i spår.
[5 empty] | Alla | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/130 km+m: 14,650/14,750 Längd: 100)
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/130 km+m: 14,650/14,750 Längd: 100)
283686 Övrigt | JKB |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Jakobsberg driftplats Uppspår | 3,4 | 2002 | 2002 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. 4 sammanhängande timmar natt mot onsdag vecka 2, 28 och 30. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2028 | 2028 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 3,4 | 2030 | 2030 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53
283687 Övrigt | JKB |  |  | Servicefönster Stockholm Nord Jakobsberg driftplats Ned-spår | 1,2 | 2005 | 2005 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. 4 sammanhängande timmar natt mot onsdag udda veckor vecka 5-25, 31-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2007 | 2007 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2009 | 2009 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2011 | 2011 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2013 | 2013 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2015 | 2015 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2017 | 2017 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2019 | 2019 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2021 | 2021 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2023 | 2023 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2025 | 2025 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2031 | 2031 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2033 | 2033 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2037 | 2037 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2039 | 2039 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2041 | 2041 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2043 | 2043 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2045 | 2045 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2049 | 2049 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
291920 Övrigt | JKB |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Jakobsbergs driftsplats Ned-spår | 1,2 | 2037 | 2037 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23 |  |  | OBS! Kan inte avropas samtidigt som objekt 283680 Servicefönster Banarbetsveckor (Sundbyberg)-Kungsängen. Banarbetsveckor: Bandel 445: Totalt 8 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt motfredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 | 2039 | 2039 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2041 | 2041 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
[5 empty] | 1,2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 52, 54 - Jkb 21, 23
291922 Övrigt | JKB |  |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Jakobsbergs driftsplats Uppspår | 3,4 | 2038 | 2038 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53 |  |  | OBS! Kan inte avropas samtidigt som objekt 283681 Servicefönster Banarbetsveckor (Sundbyberg)-Kungsängen. Banarbetsveckor: Bandel 445: Totalt 8 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 | 2040 | 2040 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 3,4 | 2042 | 2042 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 3,4 | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 22, 24 - Jkb 51, 53
283677 Övrigt | (JKB) | BÅL |  | Servicefönster Stockholm Nord Bålsta - (Jakobsberg) Uppspår | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2002 | 2002 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53 |  |  | OBS! Bro driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283685 kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Spår 3 i Bålsta ingår inte i detta Servicefönster utan måste avropas i BUP. Tider på spår i Kallhäll som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tågplaneanpassade servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 2, 4-26, 28, 30-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2004 | 2004 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2006 | 2006 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2008 | 2008 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2010 | 2010 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2012 | 2012 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2014 | 2014 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2016 | 2016 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2018 | 2018 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2020 | 2020 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2022 | 2022 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2024 | 2024 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2026 | 2026 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2028 | 2028 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2030 | 2030 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2032 | 2032 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2034 | 2034 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2036 | 2036 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2038 | 2038 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2040 | 2040 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2042 | 2042 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2044 | 2044 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2046 | 2046 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2048 | 2048 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
[5 empty] | 1U,2U,UPP Khä sp 4 | 2050 | 2050 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Jkb 51, 53
283684 Övrigt | (JKB) | BÅL |  | Servicefönster Stockholm Nord Bålsta - (Jakobsberg) Ned-spår | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2005 | 2005 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21 |  |  | Spår 3 i Bålsta ingår inte i detta Servicefönster utan måste avropas i BUP. Tider på spår i Kallhäll som kräver flytt av fordon söks enligt revisionsrutinerna (objektsanmälan till revisionsmöte). Tågplaneanpassade servicefönster. 5 sammanhängande timmar natt mot onsdag veckorna 2, 4-26, 28, 30-51. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2007 | 2007 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2009 | 2009 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2011 | 2011 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2013 | 2013 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2015 | 2015 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2017 | 2017 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2019 | 2019 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2021 | 2021 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2023 | 2023 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2031 | 2031 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2033 | 2033 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2035 | 2035 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2037 | 2037 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2039 | 2039 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2041 | 2041 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2043 | 2043 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2045 | 2045 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2047 | 2047 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
[5 empty] | 1N,2N,NED Bro sp 4, Khä sp 3 | 2049 | 2049 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jkb 21,23 - Bål 21
283679 Övrigt | (KÄN) | BÅL |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Bålsta - (Kungsängen) Uppspår | UPP | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Kän 51 |  |  | OBS. Bro driftplats ingår inte i Servicefönstret. Objekt 283685 Kan därför inte avropas samtidigt som detta Servicefönster. Banarbetsveckor: Bandel 444: Totalt 4 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | UPP | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 51 - Kän 51
283689 Övrigt | (KÄN) | BÅL |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Bålsta - (Kungsängen) Nedspår | NED | 2033 | 2033 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 21 - Kän 21 |  |  | Banarbetsveckor: Bandel 444: Totalt 4 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bål 21 - Kän 21
283685 Övrigt | BRNY | BRO |  | Servicefönster Stockholm Nord Bro driftplats Uppspår | UPP Brny sp 3 | 2004 | 2004 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. 3 sammanhängande timmar natt mot onsdag jämna veckor vecka 4-50. Kan ej avropas samtidigt som objekt 283677, 283679, 283684, 283689 Spår 4 i Bro omfattas inte av Servicefönstret utan ingår i objekt 283684 Bålsta-Jakobsberg. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2006 | 2006 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2008 | 2008 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2010 | 2010 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2012 | 2012 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2014 | 2014 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2016 | 2016 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2018 | 2018 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2020 | 2020 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2022 | 2022 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2024 | 2024 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2026 | 2026 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2028 | 2028 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2030 | 2030 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2032 | 2032 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2034 | 2034 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2036 | 2036 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2038 | 2038 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2040 | 2040 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2042 | 2042 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2044 | 2044 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2046 | 2046 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2048 | 2048 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2050 | 2050 | O | 01:20 | 04:20 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
291919 Övrigt | BRNY | BRO |  | Servicefönster Banarbetsveckor Stockholm Nord Bro Driftplats Uppspår | UPP Brny sp 3 | 2034 | 2034 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351 |  |  | OBS. Kan inte avropas samtidigt som objekt 283679 Servicefönster Banarbetsveckor Bålsta-(Kungsängen). Banarbetsveckor: Bandel 444: Totalt 4 veckor för bandelen på hösten med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP Brny sp 3 | 2036 | 2036 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bro 222 - Bro 281, 351
294156 Övrigt | BÅL | GIB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2009 | 2009 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bål 36 - Gib 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bålsta-Enköping Trafikavbrott (Bålsta)-Grillby
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 36 - Gib 53 | X
[5 empty] | UPP | 2010 | 2010 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 36 - Gib 53 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2010 | 2010 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 36,66 - Gib 53,23 | X
294154 Övrigt | EKO | EP |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2007 | 2007 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Eko hfp vx 132 - Ep 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ekolsund) - Lundby Trafikavbrott nm S Ekolsund - Enköping
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Eko hfp vx 132 - Ep 51 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Eko hfp vx 132 - Ep 51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2008 | 2008 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Eko 54,hfp vx 132, - Ep 51,21 | X
294155 Övrigt | EKO | EP |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2008 | 2008 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Eko Hfp vx 102 - Ep 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ekolsund) - Lundby Trafikavbrott nm S Ekolsund - Enköping
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Eko Hfp vx 102 - Ep 21 | X
[5 empty] | NED | 2009 | 2009 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Eko Hfp vx 102 - Ep 21 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2009 | 2009 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Eko 22, Hfp vx 102 - Ep 21,51 | X
294158 Övrigt | GIB | BÅL |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2010 | 2010 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Gib 23 - Bål 66 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Enköping-Toresta Trafikavbrott Bålsta-Grillby
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Gib 23 - Bål 66 | X
[5 empty] | NED | 2011 | 2011 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Gib 23 - Bål 66 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2011 | 2011 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Gib 23,53 - Bål 36,66 | X
294144 Övrigt | EP | TTU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2005 | 2005 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ep 65 - Ttu 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Enköping-Västerås Norra Trafikavbrott Enköping-Tortuna
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ep 65 - Ttu 51 | X
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ep 65 - Ttu 51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2006 | 2006 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ep 24,54 - Ttu 51,21 | X
295192 Övrigt | TTU | VÅN |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | UPP | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 42 -Vån 55 | X |  | Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C.
295193 Övrigt | TTU | VÅN |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | NED | 2014 | 2014 | S | 22:00 | 22:00 | D |  | A | Ttu 72 -Vån 41 | X |  | Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C.
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 72 -Vån 41 | X
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 72 -Vån 41 | X
294102 Övrigt | TTU | VÅ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2003 | 2003 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ttu 24 - Vå U71 | X |  | Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås Norra Trafikavbrott Tortuna-(Västerås C) / (Tillberga)-Västerås Norra
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 24 - Vå U71 | X
[5 empty] | UPP | 2004 | 2004 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 24 - Vå U71 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2004 | 2004 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Ttu 24,54,Vån 54 - Vå U71,137 | X
294147 Övrigt | (VÅN) | EP |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2006 | 2006 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vån 52 - Ep 54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerås Norra-Grillby Trafikavbrott (Västerås Norra)-Enköping
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vån 52 - Ep 54 | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Vån 52 - Ep 54 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2007 | 2007 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Vån 52,22 - Ep 54,65 | X
278902 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Bro byte Tegnergatan | UPP | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Vån U42 - Vå hfp vx 403 | X |  | Enkelspårsdrift Västerås Norra-Västerås C.
[5 empty] | UPP | 1951 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå hfp vx 403 | X
[5 empty] | NED | 1950 | 1950 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 600)
[5 empty] | NED | 1951 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 600)
[5 empty] | UPP | 2024 | 2024 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 600)
294877 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Bro byte Tegnergatan | NED | 2023 | 2023 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån 23 - Vå 126 | X |  | Trafikavbrott Västerås Norra-(Västerås C), tillsammans med uppspårs avstängningen obj 278902.
294126 Övrigt | VÅ | (TTU) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2004 | 2004 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vå 137 - Ttu 21,Vån 54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C, stängt mot Västerås Norra Trafikavbrott Tortuna-(Västerås C)-(Tillberga)
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 137 - Ttu 21,Vån 54 | X
[5 empty] | NED | 2005 | 2005 | nmTi-nmL | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 137 - Ttu 21,Vån 54 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2005 | 2005 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 126,156 - Ttu 21,51,Vån 54 | X
294293 Övrigt | VÅ |  |  | Förebyggande Underhåll | 4,5,6,7,8,9 | 2018 | 2018 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Vå 168, sbs2 - Vå 167,190 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt spår 4-5 + uppställning pbg spår 6-9 nm M-O Stängt spår 1-3 nm To
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 168, sbs2 - Vå 167,190
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 2019 | 2019 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 168, sbs2 - Vå 167,190
[5 empty] | 1,2,3 | 2019 | 2019 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 138 - Vå 137
295704 Övrigt | VÅV |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U 14-204 | 2011 | 2011 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vå 252,282 - Vå 259,251 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Västerås Västra och trafikavbrott godsbangården
[5 empty] | U 14-204 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 252,282 - Vå 259,251 | X
[5 empty] | U 14-204 | 2012 | 2012 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 252,282 - Vå 259,251 | X
295734 Övrigt | VÅV |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 201,202,203,204 14-204 | 2012 | 2012 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vå 282, Hfp vx 526 - Vå 259, Hfp vx 543 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Västerås godsbangård
[5 empty] | 201,202,203,204 14-204 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 282, Hfp vx 526 - Vå 259, Hfp vx 543 | X
[5 empty] | 201,202,203,204 14-204 | 2013 | 2013 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 282, Hfp vx 526 - Vå 259, Hfp vx 543 | X
294291 Övrigt | VÅV | KBÄ |  | Förebyggande Underhåll HTSM | UPP Dt,2, Kbä 2 | 2017 | 2017 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerås - Kolbäck och stängt mot Strömsholm nm M, stängt till gbg Västerås V från Dingtuna
[5 empty] | UPP Dt,2, Kbä 2 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51
[5 empty] | UPP Dt,2, Kbä 2 | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 59
294292 Övrigt | KBÄ | DT |  | Förebyggande Underhåll | NED Kbä v,ö | 2016 | 2016 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kbä 70,25 - Dt N72 |  |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Hallstahammar)-(Kolbäck). Enkelspårsdrift Dingtuna-Kolbäck.
[5 empty] | NED Kbä v,ö | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kbä 70,25 - Dt N72
[5 empty] | NED Kbä v,ö | 2017 | 2017 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kbä 70,25 - Dt N72
294289 Övrigt | KBÄ | VSG |  | Förebyggande Underhåll | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41 |  |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Kolbäck)-(Valskog)
294287 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Förebyggande Underhåll HTSM | NED | 2014 | 2014 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2015 | 2015 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | UPP | 2015 | 2015 | nmO nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
294284 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande Underhåll | E Arb 1,3 | 2013 | 2013 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Arb 132,162 - Jbk 251,221 |  |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Arboga)-Jädersbruk
[5 empty] | E Arb 1,3 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Arb 132,162 - Jbk 251,221
[5 empty] | E Arb 1,3 | 2014 | 2014 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Arb 132,162 - Jbk 251,221
294281 Övrigt | (JBK) | (HSA) |  | Förebyggande Underhåll HTSM | Alla | 2012 | 2012 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk) - (Hovsta)
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
Östra | Mälarbanan Fv-Jbk | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282718 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 2004 | 2004 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
282731 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 2018 | 2018 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikaavbrott (Frövi)-(Jädersbruk) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A
Östra | Svealandsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282727 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | E | 1951 | 1951 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
292160 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Rekarne) - (Valskog) | E | 2016 | 2016 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 2 veckor (mån-fre) 4 timmar sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
296972 Övrigt | KÖR | VSG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2038 | 2038 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kör 22,82 - Vsg L43 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kungsör-(Valskog)
296973 Övrigt | KÖR | VSG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2039 | 2039 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kör 22,82 - Vsg L43 | X |  | Trafikavbrott Kungsör-(Valskog).
295133 Övrigt | KÖR |  |  | Kungsör ibruktagning av ändring i signalanläggningen med bildbyte | Alla | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kör 21 - Kör 22,82 | X |  | Trafikavbrott Kungsör.
282708 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 1951 | 1951 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2002 | 2002 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2008 | 2008 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2012 | 2012 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2016 | 2016 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2018 | 2018 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2022 | 2022 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2024 | 2024 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2026 | 2026 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2028 | 2028 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2030 | 2030 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2032 | 2032 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2038 | 2038 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2042 | 2042 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2046 | 2046 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
292158 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 2015 | 2015 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 2 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2036 | 2036 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
282676 Övrigt | FOK | ET |  | Ny växelförbindelse spår 22-41 | NED 22 | 2017 | 2017 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Går att nå plf i Et och godsbangården från Kjula och Skogstorp. Et spår 30,40,41 stängt. Ha-neds 200/70 600-1200 m
[5 empty] | NED 22 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | UPP 21 | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Fok hfp vx 101 - Et 57 | X
[5 empty] | UPP 21 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Fok hfp vx 101 - Et 57 | X
[5 empty] | 30,40,41 | 2017 | 2017 | LS | 08:00 | 24:00 | H |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40,41 | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 22 | 2012 | 2016 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 600)
[5 empty] | 22 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 600)
[5 empty] | 22 | 2017 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1200)
295239 Övrigt | FOK | ET |  | Ny växelförbindelse spår 22-41 | UPP Et 21 | 2016 | 2016 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 57 - Fok hfp vx 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Folkesta)-Eskilstuna. Går att nå plf i Et och godsbangården från Kjula och Skogstorp. Spår 30,40,41 stängt
[5 empty] | UPP Et 21 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 57 - Fok hfp vx 101 | X
[5 empty] | UPP Et 21 | 2019 | 2021 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 57 - Fok hfp vx 101 | X
[5 empty] | UPP Et 21 | 2020 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 57 - Fok hfp vx 101 | X
[5 empty] | NED Et 22 | 2016 | 2016 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 27 - Et 21 | X
[5 empty] | NED Et 22 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 27 - Et 21 | X
[5 empty] | NED Et 22 | 2019 | 2021 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 27 - Et 21 | X
[5 empty] | NED Et 22 | 2020 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 27 - Et 21 | X
[5 empty] | Et 30,40,41 | 2016 | 2016 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | Et 30,40,41 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | Et 30,40,41 | 2019 | 2021 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | Et 30,40,41 | 2020 | 2022 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
296970 Övrigt | FOK | KJU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED,UPP | 2035 | 2035 | F-S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Fok 21,39 - Et 24,Kju L41,Fok 64,66 | X |  | Trafikavbrott (Kjula) / (Skogstorp) - Folkesta
296965 Övrigt | ET | RKE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED,UPP | 2034 | 2034 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 23,55, Fok 64,66 - Rke L41, Fok 39 | X |  | Trafikavbrott (Rekarne)-(Eskilstuna)
296966 Övrigt | ET | RKE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED,UPP | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 23,55, Fok 64,66 - Rke L41, Fok 39 | X |  | Trafikavbrott (Rekarne)-(Eskilstuna)
282707 Övrigt | ET |  |  | Ny växelförbindelse spår 22-41Ktl-arb | 22 | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Folkesta-Eskilstuna Spår 30,40,41 stängt
[5 empty] | 22 | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | 22 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | 22 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | 22 | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | 22 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 21 - Et 27,76 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2018 | 2018 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
[5 empty] | 30,40 41 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Et 77 - Et sb 67,104 | X
296963 Övrigt | ET |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 1,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,40,70 22, Alla sidospår | 2025 | 2025 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 21, sb 67, vx 27 - Et Hfp vx 148,sb 130 | X |  | Trafikavbrott Eskilstuna spår 1, 23-30,33-36,40,70 Enkelspårsdrift Eskilstuna-Folkesta
292153 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 2017 | 2017 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 292156. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 4 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar sammanhängande timmar nattkopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2018 | 2018 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2019 | 2022 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2041 | 2041 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
292155 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 1951 | 1951 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 282706. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).
[5 empty] | E,NED,UPP | 1952 | 1952 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2001 | 2001 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2002 | 2002 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2003 | 2003 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2004 | 2004 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2005 | 2005 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2006 | 2006 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2007 | 2007 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2008 | 2008 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2009 | 2009 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2010 | 2010 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2011 | 2011 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2012 | 2012 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2013 | 2013 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2014 | 2014 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2015 | 2015 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2016 | 2016 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2017 | 2017 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2018 | 2018 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2019 | 2019 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2020 | 2020 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2021 | 2021 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2022 | 2022 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2023 | 2023 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2024 | 2024 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2025 | 2025 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2026 | 2026 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2027 | 2027 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2028 | 2028 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2029 | 2029 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2030 | 2030 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2031 | 2031 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2032 | 2032 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2033 | 2033 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2034 | 2034 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2035 | 2035 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2036 | 2036 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2037 | 2037 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2038 | 2038 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2039 | 2039 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2040 | 2040 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2041 | 2041 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2042 | 2042 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2043 | 2043 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2044 | 2044 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2045 | 2045 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2046 | 2046 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2047 | 2047 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2048 | 2048 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2049 | 2049 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2050 | 2050 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
296953 Övrigt | KJU | ET |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Kju 21,81 - Et 48 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kjula-(Eskilstuna)
296951 Övrigt | MBY | ET |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2023 | 2023 | M-S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mby 221, Kju 81 - Et 30 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmby-(Eskilstuna) Kjula Logistikspåren spänningslös
296947 Övrigt | MBY | KJU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2021 | 2021 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mby 221, Kju 81 - Kju 22 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott Malmby-Kjula
296949 Övrigt | MBY | KJU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2022 | 2022 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mby 221, Kju 81 - Kju 22 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott Malmby-Kjula
296945 Övrigt | LG | MBY |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2020 | 2020 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lg 231,261 - Mby L242 | X |  | Trafikavbrott Malmby-Läggesta
296954 Övrigt | LG | MBY |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2024 | 2024 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Lg 231,261, Gru 123 - Mby L242 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmby-Läggesta
282706 Övrigt | (NKV) | (SÖÖ) |  | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | E | 1951 | 1951 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 292155. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).
[5 empty] | E | 1952 | 1952 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
292156 Övrigt | (NKV) | (SÖÖ) |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | E | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 292153. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 4 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
296943 Övrigt | (SÖÖ) | RYB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2019 | 2019 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Söö 12, Nkv 281 - Ryb 122,152, Nkv sl 287 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Södertälje Syd Övre)-Ryssjöbrink Spänninglöst i Nykvarn Terminalen
Östra | Sala-Oxelösund | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281463 Övrigt | SL | RT |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2034 | 2034 | M-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Sl 131,133,145,124 - RT 31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ransta-Sala / Isätra-Sala.
297713 Övrigt | SL | TB |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2045 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Sl 154 - Tb 37,39 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Tillberga).
296860 Övrigt | (SL) | VÅN |  | Förebyggande underhåll | E alla | 2020 | 2020 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande underhåll | A | Sl 152 - Vån L43 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra). Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma Sth (160) 40 km/h 1500 m.
[5 empty] | E alla | 2021 | 2021 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sl 152 - Vån L43
[5 empty] | E alla | 2020 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
297714 Övrigt | RT | VÅN |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2046 | 2047 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Rt 32,34 - Vån 54 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ransta-(Västerås Norra).
294105 Övrigt | TB | (VÅN) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2004 | 2004 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Tb 34,36,38 - Vån 54 | X |  | Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)
294127 Övrigt | TB | (VÅN) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2004 | 2004 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Tb 34,36,38 - Vån 54 | X |  | Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Tb 34,36,38 - Vån 54 | X
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | nmTi-nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Tb 34,36,38 - Vån 54 | X
296126 Övrigt | TB | (VÅN) |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | E | 2011 | 2011 | nmO nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Tb 34,36,38 -Vån 54 | X |  | Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)
281489 Övrigt | KBÄ | SSH |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2042 | 2042 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kbä 36,55, hfpvx 104 - Ssh 232,234 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsholm-(Kolbäck). Kolbäck öppet mot Dingtuna, Hallstahammar, Munktorp.
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Kbä 36,55, hfpvx 104 - Ssh 232,234 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Kbä 36,55, hfpvx 104 - Ssh 232,234 | X
282728 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1951 | 1951 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2023 | 2024 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
292163 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 2026 | 2026 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 1 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
295190 Övrigt | SSH | KSU |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | E | 2013 | 2013 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ssh 231,233 - Ksu 132,134 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott (Strömsholm)-(Kvicksund).
296967 Övrigt | ET | SKRP |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E Et 2,3,4,21 | 2035 | 2035 | Ti-To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 53 - Et 71, Skrp 332,334 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kjula) / Skogstorp - Eskilstuna spår 2-4 Enkelspårsdrift Eskilstuna - Folkesta
296971 Övrigt | (ET) | SKRP |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2035 | 2035 | F-S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 24 - Skrp 332,334 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skogstorp-(Eskilstuna)
279810 Övrigt | ET | FSÖ |  | Spårbyte justering spårriktning | E | 2017 | 2019 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Et 26 - Fsö 122,Fle 23 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott Flens Övre-(Eskilstuna).
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Et 26 - Fsö 122,Fle 23 | X
[5 empty] | E | 2018 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Et 26 - Fsö 122,Fle 23 | X
282710 Övrigt | ET | FSÖ |  | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 1951 | 1951 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
292164 Övrigt | ET | FSÖ |  | Servicefönster Banarbetsveckor (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 2043 | 2043 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. 2 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.
283041 Övrigt | FSÖ |  |  | Spårbyte justering spårriktning | E | 2020 | 2020 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fsö121- Fsö 122,Fle 23 |  |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott Flens Övre. Stänger Silinge-Flens Övre-Mellösa, Mellösa-Flens Övre-Flen.
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Fsö121- Fsö 122,Fle 23
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Fsö121- Fsö 122,Fle 23
296493 Övrigt | FSÖ | NKS |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | E alla | 2038 | 2038 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X |  | Trafikpåvkerkan: Trafikavbrott (Flens Övre)-(Nyköping Södra)
[5 empty] | E alla | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X
[5 empty] | E alla | 2039 | 2039 | nmTi-nmS | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X
[5 empty] | E alla | 2041 | 2041 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X
[5 empty] | E alla | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X
[5 empty] | E alla | 2042 | 2042 | nmTi-nmS | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Fsö hfp vx.101 - Nks 123 | X
296494 Övrigt | VRE | OXD |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | E Vre 1,2 Nks1,2,12,13, Oxd 1-6 | 2042 | 2043 | S | 20:00 | 24:00 | D |  | A | Vre 221 - Oxd 122 | X |  | Trafikavbrott Vrena-Oxelösund
[5 empty] | E Vre 1,2 Nks1,2,12,13, Oxd 1-6 | 2043 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vre 221 - Oxd 122 | X
[5 empty] | E Vre 1,2 Nks1,2,12,13, Oxd 1-6 | 2043 | 2044 | nmTi-nmS | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Vre 221 - Oxd 122 | X
296499 Övrigt | NKS |  |  | Förebyggande underhåll, ktl-revision | 9,13 | 2046 | 2046 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Nks 181 - Nks hfp vx 114 | X |  | Trafikavbrott (Nyköping)-Nyköping Södra.
[5 empty] | 9,13 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nks 181 - Nks hfp vx 114 | X
[5 empty] | 9,13 | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Nks 181 - Nks hfp vx 114 | X
[5 empty] | 9,13 | 2047 | 2047 | nmL | 23:30 | 07:30 | D |  | A | Nks 181 - Nks hfp vx 114 | X
[5 empty] | 9,13 | 2047 | 2047 | nmS | 23:00 | 10:00 | D |  | A | Nks 181 - Nks hfp vx 114 | X
Östra | Nynäsbanan Äs-Nft | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
293830 Övrigt | ÄS | FAS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2027 | 2027 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 120 - Fas 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skogås) - Älvsjö
294362 Övrigt | (ÄS) | (FAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2016 | 2016 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Äs 84 - Fas 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älvsjö) - Farsta Strand
[5 empty] | NED | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 84 - Fas 21
294372 Övrigt | (ÄS) | (FAS) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2017 | 2017 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Äs 82 - Fas 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Farsta Strand - (Älvsjö)
[5 empty] | UPP | 2018 | 2018 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 82 - Fas 51
293817 Övrigt | ÄS | SKG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 120 - Skg Hfp vx 104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skogås-Älvsjö
294384 Övrigt | HÖN | FAS |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | NED | 2018 | 2018 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Hön 21 - Fas 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Älvsjö) - (Skogås) 23:00-01:00 Trafikavbrott Högdalen - Farsta Strand 01:00-05:00
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hön 21 - Fas 52
[5 empty] | NED | 2019 | 2019 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hön 21 - Fas 52
[5 empty] | UPP | 2019 | 2019 | MTi | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hön 51 - Fas 22
294363 Övrigt | (HÖN) | (SKG) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hön 52 - Skg 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Högdalen) - (Skogås)
294374 Övrigt | (HÖN) | (SKG) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2018 | 2018 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hön 22 - Skg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skogås) - (Högdalen)
293812 Övrigt | FAS | SKG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2015 | 2015 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fas 31 - Skg 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Handen-Högdalen
293825 Övrigt | SKG | ÄS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skg 32 - Äs 118 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skogås - Älvsjö
293829 Övrigt | SKG | ÄS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator i Fas,Hön | Alla | 2026 | 2026 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skg 32,62 - Äs 118,120 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skogås-Älvsjö, plattform Älvsjö spår 7 och 8 avstängd.
294385 Övrigt | SKG |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | 1 | 2019 | 2019 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Skg 21 - Skg 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Handen-Farsta Strand 23:00-01:00 Trafikavbrott Skogås 01:00-05:00
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | OTo | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Skg 51 - Skg 22
282525 Övrigt | (SKG) | (HND) |  | Bullerskydd | NED | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hnd 21 - Skg 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Skogås-Handen Nedspår avstängt
[5 empty] | NED | 1951 | 2014 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hnd 21 - Skg 52
[5 empty] | NED | 1952 | 2015 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Hnd 21 - Skg 52
[5 empty] | NED | 1952 | 2015 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hnd 21 - Skg 52
294364 Övrigt | SKG | (HND) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | Ti | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Skg 21 - Hnd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Farsta Strand) - (Handen)
294375 Övrigt | SKG | (HND) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2018 | 2018 | Ti | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Skg 51 - Hnd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Handen) - (Farsta Strand)
294365 Övrigt | SKG | (JBO) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A | Skg N41 - Jbo 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skogås - Jordbro
294376 Övrigt | SKG | (JBO) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2018 | 2018 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Skg U71 - Jbo 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Jordbro) - (Skogås)
293822 Övrigt | HND | FAS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2016 | 2016 | F-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hnd 32 - Fas 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Jordbro-Högdalen
294388 Övrigt | HND |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | 1,M | 2019 | 2019 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hnd 21, Sb s134 - Hnd 52, sl 29 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jordbro-Skogås 23:00-01:00 Trafikavbrott Handen 01:00-05:00
[5 empty] | 2 | 2019 | 2019 | FL | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hnd 51 - Hnd 22
294366 Övrigt | (HND) | VHE |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hnd 52 - Vhe 23 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Handen - Västerhaninge
294377 Övrigt | (HND) | VHE |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2018 | 2018 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hnd 22 - Vhe 53 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerhaninge - Handen
293828 Övrigt | JBO | FAS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator i Hnd,Skg | Alla | 2026 | 2026 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 36,64 - Fas 61,31 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jordbro-Farsta Strand
293798 Övrigt | JBO | SKG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2013 | 2013 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 64 - Skg 31 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerhaninge-Skogås
293818 Övrigt | JBO | SKG |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2016 | 2016 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 55 - Skg 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jordbro-Skogås
294391 Övrigt | JBO |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | 1 | 2019 | 2019 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 21 - Jbo 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Västerhaninge)-Handen 23:00-01:00 Trafikavbrott Jordbro 01:00-05:00
[5 empty] | 1 | 2020 | 2020 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 21 - Jbo 52
[5 empty] | 2,3 | 2019 | 2019 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 51,sb S2 - Jbo 22,sb S1
[5 empty] | 2,3 | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Jbo 51,sb S2 - Jbo 22,sb S1
[5 empty] | 2,3 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 51,sb S2 - Jbo 22,sb S1
295424 Övrigt | JBO |  |  | Bullerplank | 1 | 2014 | 2032 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Jbo 31 - Jbo 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jordbro-Västerhaninge Avstängt Jordbro spår 1
293809 Övrigt | VHE | HND |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel gator i Jbo | Alla | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vhe U42,N72 - Hnd 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerhaninge-Handen
294367 Övrigt | VHE |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | 3,7 | 2017 | 2017 | To | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Vhe 23 - Vhe 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Krigslida-Jordbro Avstängt spår Västerhaninge 3,7
294378 Övrigt | VHE |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | 1,4 | 2018 | 2018 | To | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Vhe 53 - Vhe 22,34 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Tungelsta)-Västerhaninge
294393 Övrigt | VHE |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | 1,2,4,5,6 | 2020 | 2020 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vhe 51 - Vhe 22,82,sl 83,85 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerhaninge 23:00-01:00 Trafikavbrott Västerhaninge 01:00-05:00
[5 empty] | 3,7 | 2020 | 2020 | Ti-S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vhe 21 - Vhe 52
294368 Övrigt | VHE | (HFA) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vhe N41 - Hfa 221 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hemfosa)-(Västerhaninge)
294371 Övrigt | VHE | (HFA) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | UPP | 2017 | 2017 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vhe U71 - Hfa 251 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hemfosa)-(Västerhaninge)
293797 Övrigt | TS | JBO |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2013 | 2013 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 66 - Jbo 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Handen-Krigslida
293805 Övrigt | TS | JBO |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP Vhe 1,2,4,5,6, Jbo 2,3,4 | 2014 | 2014 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 36, Vhe 82,83,85, Jbo Sb s1, sb s09 - Vhe 81, Jbo sb 2, vx1, 38 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tungelsta-Handen INGEN TÅGUPPSTÄLLNING VÄSTERHANINGE SPÅR 1,2,4,5,6
293808 Övrigt | TS | JBO |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel gator i Vhe | Alla | 2014 | 2014 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 36,66 - Jbo 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Krigslida-Jordbro INGEN TÅGUPPSTÄLLNING VÄSTERHANINGE
294369 Övrigt | (TS) | HFA |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | NED | 2017 | 2017 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 52 - Hfa 233 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Segersäng-Krigslida
294397 Övrigt | TS | HFA |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | NED | 2020 | 2020 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ts 21 - Hfa 233 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Segersäng-Västerhaninge 23:00-01:00 Trafikavbrott Hemfosa-Krigslida 01:00-05:00
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 21 - Hfa 233
[5 empty] | NED | 2021 | 2021 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 21 - Hfa 233
[5 empty] | UPP | 2021 | 2021 | MTi | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ts 51 - Hfa 231
294399 Övrigt | HFA |  |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Växlar | E | 2021 | 2021 | MTi | 01:05 | 04:55 | D |  | A | Hfa 231,233 - Hfa 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa-Segersäng Vänding Hemfosa möjlig
294370 Övrigt | HFA | (SSÄ) |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje | E | 2017 | 2017 | L | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa 233,231 - Ssä 221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Segersäng-Hemfosa
294379 Övrigt | HFA | NYH |  | Förebyggande Underhåll Spårriktning Linje och växelriktning | E | 2018 | 2018 | nmF-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa 251,221 - Nyh sl 41,43,45 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nynäshamn-Hemfosa
282531 Övrigt | ÖSO |  |  | Bullerskydd | 1 | 2014 | 2032 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Öso 81 - Öso hfp vx 101 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 Ösmo avstängt
[5 empty] | 1 | 2015 | 2033 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Öso 81 - Öso hfp vx 101
[5 empty] | 1 | 2015 | 2033 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Öso 81 - Öso hfp vx 101
282520 Övrigt | ÖSO | NYH |  | Ktlförbindelse Norvikhamn - Nynäsbanan | E,1,2 | 2015 | 2015 | F-S | 02:40 | 24:00 | H |  | A | Nyh 29 - Öso 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ösmo-Nynäshamn
[5 empty] | E,1,2 | 2016 | 2016 | MTi | 00:00 | 04:40 | H |  | A | Nyh 29 - Öso 21 | X
Östra | Södrastation-Tomteboda Övre via Sci | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282732 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår | N2 | 1951 | 1951 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 2001 | 2001 | MToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2003 | 2003 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2005 | 2005 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2007 | 2007 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2009 | 2009 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2011 | 2011 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2013 | 2013 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2015 | 2015 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2017 | 2017 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2019 | 2019 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2023 | 2023 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2037 | 2037 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2039 | 2039 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2041 | 2041 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2045 | 2045 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2047 | 2047 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2049 | 2049 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
282733 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår | U2 | 1952 | 1952 | Ti-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2004 | 2004 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2006 | 2006 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2008 | 2008 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2010 | 2010 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2012 | 2012 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2014 | 2014 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2018 | 2018 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2020 | 2020 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2022 | 2022 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2042 | 2042 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2044 | 2044 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2046 | 2046 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2048 | 2048 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2050 | 2050 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
282738 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City | Alla | 1951 | 1951 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | MF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | MToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
282734 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår | 3,4 N2 | 1951 | 1951 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 3,4 N2 | 2001 | 2001 | MToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2003 | 2003 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2005 | 2005 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2007 | 2007 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2009 | 2009 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2011 | 2011 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2013 | 2013 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2015 | 2015 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2017 | 2017 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2019 | 2019 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2021 | 2021 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2023 | 2023 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2037 | 2037 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2039 | 2039 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2041 | 2041 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2045 | 2045 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2047 | 2047 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2049 | 2049 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf vx 532
282735 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår | 1,2 U2 | 1952 | 1952 | MF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 1,2 U2 | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2004 | 2004 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2006 | 2006 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2008 | 2008 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2010 | 2010 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2012 | 2012 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2014 | 2014 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2018 | 2018 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2020 | 2020 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2022 | 2022 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2036 | 2036 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2038 | 2038 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2040 | 2040 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2042 | 2042 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2044 | 2044 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2046 | 2046 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2048 | 2048 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2050 | 2050 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
282898 Övrigt | (SCI) |  |  | Kontroll av Citybanans skyddsportaler | Alla | 2020 | 2020 | OTo | 00:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 120, 150 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm City Arbetet kräver att spår 1 är fritt, på övriga spår kan tåg stå uppställda.
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | OTo | 00:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 120, 150
282736 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Ned-spår | N2 | 1951 | 1951 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 2001 | 2001 | MToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2003 | 2003 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2005 | 2005 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2007 | 2007 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2009 | 2009 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2011 | 2011 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2013 | 2013 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2015 | 2015 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2017 | 2017 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2019 | 2019 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2023 | 2023 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2037 | 2037 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2039 | 2039 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2041 | 2041 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2045 | 2045 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2047 | 2047 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2049 | 2049 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
282737 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Upp-spår | U2 | 1952 | 1952 | MF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2006 | 2006 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2004 | 2004 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2008 | 2008 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2010 | 2010 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2012 | 2012 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2014 | 2014 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2018 | 2018 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2020 | 2020 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2022 | 2022 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2042 | 2042 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2044 | 2044 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2046 | 2046 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2048 | 2048 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2050 | 2050 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
282739 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) | Alla | 1951 | 1951 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | MF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | MToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
Östra | Stockholm-Solna | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281544 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - Brandskydd och perrongarbeten Sp 5,6,7 | 5,6 | 2001 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 461, 473 - Cst hfp vx 497, hfp vx 519 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår 5-6 Stockholm Central Heltid från v2001-2025 och v2034-2043 avbrott för Getingmidjans objekt PSB 281454 Avstängt spår 7 nattetid 00:00-05:00 samma veckor.
[5 empty] | 7 | 2001 | 2025 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst hfp vxl 469 - Cst hfp vxl 452b | X
[5 empty] | 5,6 | 2034 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 461, 473 - Cst hfp vx 497, hfp vx 519 | X
[5 empty] | 7 | 2034 | 2043 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst hfp vxl 469 - Cst hfp vxl 452b | X
281545 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - Brandskydd och perrongarbeten Sp 3,4,5 | 3,4 | 2044 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 475, 463 - Cst hfp vx 503b, hfp vx 521b | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3,4 avstängt Stockholm Central hel tid Spår 5 00:00-05:00
[5 empty] | 5 | 2044 | 2049 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 461 - Cst hfp vx 519 | X
[5 empty] | 3,4 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 475, 463 - Cst hfp vx 503b, hfp vx 521b | X
[5 empty] | 5 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 461 - Cst hfp vx 519 | X
282758 Övrigt | CST |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka | B1,B2 N1, A1 | 1952 | 1952 | MF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2002 | 2002 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2004 | 2004 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2006 | 2006 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2008 | 2008 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2010 | 2010 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2012 | 2012 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2014 | 2014 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2016 | 2016 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2018 | 2018 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2020 | 2020 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2022 | 2022 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2036 | 2036 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2038 | 2038 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2040 | 2040 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2042 | 2042 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2044 | 2044 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2046 | 2046 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2048 | 2048 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2050 | 2050 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
292242 Övrigt | CST |  |  | Förebyggande Underhåll Säcken (Vårvecka) | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2019 | 2019 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST 1-7 Arlanda Express trafikerar spår 8
[5 empty] | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590
[5 empty] | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590
[5 empty] | 8 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2019 | 2019 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 371 - Cst 434
[5 empty] | 8 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2020 | 2020 | F | 05:00 | 11:00 | D |  | A | Cst 371 - Cst 434
292244 Övrigt | CST |  |  | Förebyggande Underhåll Säcken (Höstvecka) | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2041 | 2041 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST 1-7 Arlanda Express trafikerar spår 8
[5 empty] | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590
[5 empty] | B1,B2,1,2,3,4,5 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2042 | 2042 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb461,sb463,sb475,sb465,sb467,sb493,sb499 - Cst sb516,610,629,627,sb590
[5 empty] | 8 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2041 | 2041 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 371 - Cst 434
[5 empty] | 8 L1,L2,C1,U1,N1,A1 | 2042 | 2042 | F | 05:00 | 11:00 | D |  | A | Cst 371 - Cst 434
294630 Övrigt | CST |  |  | Cst - ombyggnad G-gruppen | G2-G9 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
[5 empty] | G2-G9 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X
298330 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder -Växelbyten 521b, 519/521a, 497, 452b, spårbyten | 3,4,5,6,7 E2 | 2036 | 2036 | O | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 427, 483, 473, 461, 463, 475 - Cst 479,530,vx 478b/556a | X |  | Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 3-7 avstängt
[5 empty] | 3,4,5,6,7 E2 | 2036 | 2036 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 427, 483, 473, 461, 463, 475 - Cst 479,530,vx 478b/556a | X
[5 empty] | 3,4,5,6,7 E2 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 427, 483, 473, 461, 463, 475 - Cst 479,530,vx 478b/556a | X
298336 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder -Förberedande och Efterarbeten, Växelbyten 521b, 519/521a, 497, 452b, spårbyten | 3,4,5,6,7 E2 | 2036 | 2036 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 427, 483, 488, 473, 461, 463, 475 - Cst 479, 507, 530, 528 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Cst Spår 3-7
[5 empty] | 3,4,5,6,7 E2 | 2037 | 2037 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 427, 483, 488, 473, 461, 463, 475 - Cst 479, 507, 530, 528 | X
301113 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Signalarbeten v19 | 10,11,12,13 N1 | 2019 | 2019 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 332 - Cst 370, 372, 345, 347 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 10-13 Ti-O - CST Avstängt spår 12-13 To,F - CST
[5 empty] | 12,13 N1 | 2019 | 2019 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 332 - Cst 386, 388, hfp vx 344 | X
301114 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Signalarbeten v20 | 18,19 | 2020 | 2020 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335 - Cst 374, 376 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 18,19 Ti,O - CST Avstängt spår 17,16 To,F - CST
[5 empty] | 15,16,17 U1 | 2020 | 2020 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 337, 329 - Cst 341, 378, 380 | X
301116 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Signalarbeten v21 | 13,14,15,16 U1, N1 | 2021 | 2021 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 329, 332 - Cst 382, 384, 345, 339 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 14-15 stängt CST Spår 13,16 stängt från Söder
301140 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt - Signalarbeten | 15-19 | 2033 | 2033 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 692, 693, 417, 409, 441, 411 - Cst 361, 359, 378, 355, 353 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår CST 15-19 Lördag Avstängda spår CST 15-19 Söndag Kopplat till PSB objekt 281454
[5 empty] | 10-14 | 2033 | 2033 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 430, 449, 451, 453 - Cst 351, 349, 367, 365, 363
282756 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 1950 | 1950 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 282761!
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 1951 | 1951 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 1951 | 1951 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 1952 | 1952 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2001 | 2001 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2001 | 2001 | nmTo nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2002 | 2002 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2003 | 2003 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2003 | 2003 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2004 | 2004 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2005 | 2005 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2005 | 2005 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2006 | 2006 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2007 | 2007 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2008 | 2008 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2009 | 2009 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2010 | 2010 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2011 | 2011 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2011 | 2011 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2012 | 2012 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2013 | 2013 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2013 | 2013 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2014 | 2014 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2015 | 2015 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2016 | 2016 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2017 | 2017 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2017 | 2017 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2018 | 2018 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2019 | 2019 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2020 | 2020 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2021 | 2021 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2021 | 2021 | nmTi nmO nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2022 | 2022 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2023 | 2023 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2023 | 2023 | nmTi nmO nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2036 | 2036 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2037 | 2037 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2037 | 2037 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2038 | 2038 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2040 | 2040 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2041 | 2041 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2042 | 2042 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2043 | 2043 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2044 | 2044 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2046 | 2046 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2048 | 2048 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
282757 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1951 | 1951 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 282762!
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1952 | 1952 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2002 | 2002 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2003 | 2003 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2004 | 2004 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2005 | 2005 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2006 | 2006 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2007 | 2007 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2008 | 2008 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2009 | 2009 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2010 | 2010 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2010 | 2010 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2011 | 2011 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2012 | 2012 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2012 | 2012 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2013 | 2013 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2014 | 2014 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2014 | 2014 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2016 | 2016 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2017 | 2017 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2018 | 2018 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2019 | 2019 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2020 | 2020 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2021 | 2021 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2022 | 2022 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2035 | 2035 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2036 | 2036 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2037 | 2037 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2038 | 2038 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2039 | 2039 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2041 | 2041 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2042 | 2042 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2042 | 2042 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2043 | 2043 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2045 | 2045 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2047 | 2047 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2048 | 2048 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2049 | 2049 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2050 | 2050 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
294044 Övrigt | CST | KE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N3,U3 Cst 10-19 | 2043 | 2043 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Cst 694,458,444,409,441,449,431,455,Hfp vx 452b,Ke 116,122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott CST spår 10-19 INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SPÅR 10-19 Kopplat till objekt 294042
294055 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U3 Cst 15-19,D2 | 2044 | 2044 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Ke 165,167,255,195,197 | X |  | Trafilpåverkan: Begränsad kapacitet Stockholm Central Spår 15-19, E6, E7 avstängt, ingen fordonsuppställning. Spår V1,V2 Karlberg -Tomteboda avstängt Kopplat till objekt 294049
294059 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N3 Cst 10-14,8,3-7,C1-C4,Ke D1,M | 2045 | 2045 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,sb 473,461,463,475 - Ke 291,171,245,247 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stockholm Central Spår 3-8, 10-14, C1-C4 avstängt. Ingen fordonsuppställning. Driftspår D1 Stockholm - Hagalund och M-spår Karlberg - Tomteboda avstängt Kopplat till objekt 204958
294067 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U3 Cst 15-19,D2 | 2046 | 2046 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Ke 165,167,255,195,197 | X |  | Trafilpåverkan: Begränsad kapacitet Stockholm Central Spår 15-19, E6, E7 avstängt, ingen fordonsuppställning. Spår V1,V2 Karlberg -Tomteboda avstängt Kopplat till objekt 294066
294069 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N3 Cst 10-14,8,3-7,C1-C4,Ke D1,M | 2047 | 2047 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,sb 473,461,463,475 - Ke 291,171,245,247 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stockholm Central Spår 3-8, 10-14, C1-C4 avstängt. Ingen fordonsuppställning. Driftspår D1 Stockholm - Hagalund och M-spår Karlberg - Tomteboda avstängt Kopplat till objekt 204968
281538 Övrigt | KE |  |  | Cst stationsåtgärder - Fundament och stolpar | D1,M | 2013 | 2013 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 139, 144 - Ke 173, 171 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår D1,M Godstrafik från spår Tm M ej möjlig Hastighetsnedsättning Sth 100 / 70
[5 empty] | D1 | 2013 | 2013 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,312/2,624 Längd: 312)
[5 empty] | D1 | 2014 | 2014 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,312/2,624 Längd: 312)
[5 empty] | D1 | 2014 | 2014 | O | 00:00 | 04:30 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,312/2,624 Längd: 312)
281536 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst stationsåtgärder - Fundament och stolpar | N1,N3 1 | 2012 | 2012 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 124, 122 - Ke 214, 216 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1,N3 avstängt Karlberg Hastighetsnedsättning Sth 100 till Sth 70
[5 empty] | N1 | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,345/2,820 Längd: 475)
[5 empty] | N1 | 2013 | 2013 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,345/2,820 Längd: 475)
[5 empty] | N1 | 2013 | 2013 | O | 00:00 | 04:30 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,345/2,820 Längd: 475)
[5 empty] | N3 | 2012 | 2012 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,352/2,823 Längd: 471)
[5 empty] | N3 | 2013 | 2014 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,352/2,823 Längd: 471)
[5 empty] | N3 | 2015 | 2015 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,352/2,823 Längd: 471)
281540 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst stationsåtgärder - Montering bryggor | N1,N3,U3,U1 D1, M | 2014 | 2014 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 113, 124, 139, 144, 123, 117 -Ke 173, 171, 214, 216,175, 177 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Karlberg N1,N3,U3,U1,D1,M Möjlig trafik Cst-Hgl, Cst-Ostkustbanan via D2
[5 empty] | N1,N3,U3,U1 D1, M | 2014 | 2014 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Ke 113, 124, 139, 144, 123, 117 -Ke 173, 171, 214, 216,175, 177 | X
281541 Övrigt | KE | (TMÖ) |  | Cst stationsåtgärder - Växelarbeten - Valborg | N1,N3,U3 | 2018 | 2018 | To | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Karlberg N1,N3,U3 Hastighetsnedsättning U1 Sth 40 Km/h Hastighetsnedsättning N3,U3 Sth 70 Km/h
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2018 | 2018 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | U1 | 2018 | 2018 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 km+m: 2,820/2,287 Längd: 533)
[5 empty] | U1 | 2019 | 2019 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/40 km+m: 2,820/2,287 Längd: 533)
[5 empty] | U3 | 2019 | 2019 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,353/2,820 Längd: 467)
[5 empty] | N3 | 2019 | 2019 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,352/2,820 Längd: 468)
[5 empty] | U3 | 2021 | 2021 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 Längd: 543)
[5 empty] | U3 | 2021 | 2021 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 Längd: 542)
281542 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst stationsåtgärder - Växelarbeten KHF | U3,U1 D1 | 2021 | 2021 | To | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 117, 113 , 139 - Ke 196, 194 , 190 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Karlberg spår D1,U1,U3 Hastighetsnedsättning Sth 100 / 70
[5 empty] | U3,U1 D1 | 2021 | 2021 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 117, 113 , 139 - Ke 196, 194 , 190 | X
[5 empty] | U3,U1 D1 | 2022 | 2022 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 117, 113 , 139 - Ke 196, 194 , 190 | X
[5 empty] | U1 | 2022 | 2022 | M-To | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,492/2,828 Längd: 336)
[5 empty] | U3 | 2022 | 2022 | M-To | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
[5 empty] | U3 | 2022 | 2022 | To | 05:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
[5 empty] | U3 | 2022 | 2022 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
[5 empty] | U3 | 2023 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
[5 empty] | U3 | 2024 | 2024 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
[5 empty] | U3 | 2024 | 2024 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,488/2,825 Längd: 337)
281543 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst stationsåtgärder - Växelarbeten | N1,N3,U3 | 2027 | 2027 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Karlberg N1,N3,U3 Hastighetsnedsättning N1,N3,U3 Sth 70 Km/h
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2027 | 2027 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | N1 | 2028 | 2028 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,454/2,820 Längd: 366)
[5 empty] | N1 | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,454/2,820 Längd: 366)
[5 empty] | N3 | 2028 | 2028 | M-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,486/2,823 Längd: 337)
[5 empty] | N3 | 2029 | 2029 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,486/2,823 Längd: 337)
294634 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst stationsåtgärder -VXL läggning 162 b | N1,N3,U3 | 2044 | 2044 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Karlberg N1,N3,U3 Hastighetsnedsättning. v2044-2045 U1 Sth 100 till Sth 40 v2045-2046 U3,N3 Sth 100 till Sth 70
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2044 | 2044 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | N1,N3,U3 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 124, 122, 117 - Ke 216, 214, 196 | X
[5 empty] | U1 | 2044 | 2044 | To-S | 05:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 km+m: 2,044/3,142 Längd: 1098)
[5 empty] | U1 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/40 km+m: 2,044/3,142 Längd: 1098)
[5 empty] | U3 | 2045 | 2045 | M-S | 05:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 Längd: 543)
[5 empty] | U3 | 2046 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 Längd: 543)
[5 empty] | U3 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 Längd: 543)
[5 empty] | U3 | 2047 | 2047 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 Längd: 543)
[5 empty] | N3 | 2045 | 2045 | M-S | 05:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 Längd: 542)
[5 empty] | N3 | 2046 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 Längd: 542)
[5 empty] | N3 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 Längd: 542)
[5 empty] | N3 | 2047 | 2047 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 Längd: 542)
282761 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår | N1,N2,N3 N4, N5 | 1951 | 1951 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 291917 (Mr)-(Udl) eller objekt 286374 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 282757! OBS! Detta objekt kan inte avropas i UDL samtidigt som 291917 (Mr) - (Udl) eller objekt 286374 (Hgv) - (Udl), kontrakt Stockholm Nord.
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2001 | 2001 | MToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2003 | 2003 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2005 | 2005 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2007 | 2007 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2009 | 2009 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2011 | 2011 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2013 | 2013 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2015 | 2015 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2017 | 2017 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2019 | 2019 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2023 | 2023 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2037 | 2037 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2039 | 2039 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2041 | 2041 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2045 | 2045 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2047 | 2047 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4, N5 | 2049 | 2049 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
282762 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 1952 | 1952 | MF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 291918 (Mr)-(Udl) eller objekt 283675 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 282756!
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2004 | 2004 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2006 | 2006 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2008 | 2008 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2010 | 2010 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2012 | 2012 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2014 | 2014 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2018 | 2018 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2020 | 2020 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2022 | 2022 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2036 | 2036 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2038 | 2038 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2040 | 2040 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2042 | 2042 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2044 | 2044 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2046 | 2046 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2048 | 2048 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1, U4, U5, B | 2050 | 2050 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
Östra | Stockholm-Sundbyberg | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282747 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Upp-spår | UPP Sub spår 2 | 1952 | 1952 | MF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2004 | 2004 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2006 | 2006 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2008 | 2008 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2010 | 2010 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2012 | 2012 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2014 | 2014 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2018 | 2018 | M-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2020 | 2020 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2022 | 2022 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2042 | 2042 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2044 | 2044 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2046 | 2046 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2048 | 2048 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2050 | 2050 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334- Sub 995
282748 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Ned-spår | NED Sub spår 3 | 1951 | 1951 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2001 | 2001 | MToF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2003 | 2003 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2005 | 2005 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2007 | 2007 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2009 | 2009 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2011 | 2011 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2013 | 2013 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2015 | 2015 | M-To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2017 | 2017 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2019 | 2019 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2023 | 2023 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2037 | 2037 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2039 | 2039 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2041 | 2041 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2045 | 2045 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2047 | 2047 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2049 | 2049 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315 - Sub 997
Östra | Cst-Tm-Sub | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282759 Övrigt | TM |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Tomteboda Rangerbangård | Alla | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 6 timmar dag- respektive nattid helgfri måndag-fredag.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | MF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | MToF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-OF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
Östra | Stockholm-Älvsjö | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281478 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - U-spår (Cst) Nattförlängning | 15,16,17,18,19 U1 | 2024 | 2024 | O-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341 - Cst 324 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 15-19 kan ej angöras söderifrån CST. Objektet kopplat till 281466
[5 empty] | 15,16,17,18,19 U1 | 2025 | 2025 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341 - Cst 324 | X
281487 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - N-spår (Cst) Nattförlängning | 10,11,12,13,14 N1 | 2034 | 2034 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 10-14 kan ej angöras söderifrån CST. Objektet kopplat till 281485
[5 empty] | 10,11,12,13,14 N1 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 | X
281527 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - TTL In / Ur - koppling Cst sp 10-14 | 10,11,12,13,14 N1 | 2025 | 2025 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 322 – Cst 420, 432, 422, 390, 392 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 10-14 Cst avstängt
[5 empty] | 10,11,12,13,14 N1 | 2033 | 2033 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 322 – Cst 420, 432, 422, 390, 392 | X
281528 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - TTL In / Ur - koppling Cst sp 15-19 | 15,16,17,18,19 U1 | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 324 – Cst 374, 376, 409, 441, 411 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 15-19 Cst avstängt
[5 empty] | 15,16,17,18,19 U1 | 2034 | 2034 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 324 – Cst 374, 376, 409, 441, 411 | X
301159 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Valideringstider Vxl | 16 | 2042 | 2042 | L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 339 - Cst 441 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Central spår 16 Lördag Avstängt Stockholm Central spår 14,15 Söndag Kopplat till Getingmidjans objekt 281458
[5 empty] | 14,15 | 2042 | 2042 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 341,343 - Cst 411,384 | X
281162 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer - Påsk | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2015 | 2015 | To | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 288, 290 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Sst Vändning Stockholm Södra möjlig
[5 empty] | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2015 | 2015 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 288, 290 | X
[5 empty] | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 288, 290 | X
[5 empty] | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2016 | 2016 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 288, 290 | X
281454 PSB | CST | SST |  | Getingmidjan - Totalavstängt | Alla 10-19 | 2026 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X |  | PSB Ö3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Sst. Del av spår 10-19 avstängt på Cst Vändning Sst möjlig
[5 empty] | Alla 10-19 | 2027 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2028 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2029 | 2029 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2030 | 2030 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2031 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2032 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2033 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288 | X
281458 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2042 | 2042 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Sst. Vändning Sst möjlig.
[5 empty] | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2042 | 2042 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288 | X
[5 empty] | N1,U1 3, 4, 10-19 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288 | X
281466 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - U-spår Enkelspårsdrift | U1 3 | 2024 | 2024 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 276 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Cst - Sst
[5 empty] | U1 3 | 2025 | 2025 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 276 | X
281485 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - N-spår Enkelspårsdrift | N1 4 | 2034 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 278 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Cst - Sst
[5 empty] | N1 4 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 278 | X
282744 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår | N1 | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 2001 | 2001 | MToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
282745 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår | U1 | 1952 | 1952 | MF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
294512 Övrigt | CST | SST |  | Förebyggande Underhåll Inför Getingmidjan Avstängning | Alla 10-19 | 2019 | 2019 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra
[5 empty] | Alla 10-19 | 2020 | 2020 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2020 | 2020 | nmTi nmO | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X
294513 Övrigt | CST | SST |  | Förebyggande Underhåll | Alla 10-19 | 2039 | 2039 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra
[5 empty] | Alla 10-19 | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 | X
296034 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2016 | 2016 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 230 | X
296363 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst söderut
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2021 | 2021 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 | X
297478 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Nyckelstyrning v03 - Helavstängt + Nattförlängningar | U1 3 | 2003 | 2003 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 276 – Cst333, 335, 337, 339, 341 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sst-Cst 1 spår öppet för trafik Sst M-To Trafikavbrott Sst-Cst Vändning Sst möjlig F-M Natt förlängning 00:00-05:00 Hela Stockholms Södra och Stockholm C spår 10-19
[5 empty] | N1 4 | 2003 | 2003 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 290 – Cst 343, 345, 347, 349, 351
[5 empty] | U1 3 | 2003 | 2003 | OTo | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 288 – Cst333, 335, 337, 339, 341
[5 empty] | N1 4 | 2003 | 2003 | OTo | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 278 – Cst 343, 345, 347, 349, 351
[5 empty] | N1,U1 3, 4 | 2003 | 2003 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 288, 290 – Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351
[5 empty] | N1,U1 3, 4 | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sst 288, 290 – Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351
[5 empty] | U1 3 | 2003 | 2003 | MTi | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 276 - Äs 847
[5 empty] | N1 4 | 2003 | 2003 | MTi | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 290 - Äs 849
[5 empty] | U1 3 | 2003 | 2003 | OTo | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 288 - Äs 847
[5 empty] | N1 4 | 2003 | 2003 | OTo | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 278 - Äs 849
[5 empty] | N1,U1 3, 4 | 2003 | 2003 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 288, 290 – Äs 847, 849
[5 empty] | N1,U1 3, 4 | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 04:30 | D | Nattförlängning Sst | A | Sst 288, 290 – Äs 847, 849
[5 empty] | 15, 16, 17, 18, 19 | 2003 | 2003 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Cst - U | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343 – Cst 374, 376, 378, 380, 382, 384
[5 empty] | 10, 11, 12, 13, 14 | 2003 | 2003 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Nattförlängning Cst - N | A | Cst 343, 345, 347, 349, 351 - Cst 384, 386, 388, 390, 392
[5 empty] | 10, 11, 12, 13, 14 | 2004 | 2004 | M | 00:00 | 04:30 | D | Nattförlängning Cst - N | A | Cst 343, 345, 347, 349, 351 - Cst 384, 386, 388, 390, 392
300909 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer - Nattförlängning | 3, 4 | 2042 | 2042 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266,264 - Sst 290,288 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra spår 3,4 Kopplat till objekt Getingmidjans 281458 Brostödsreparationer.
[5 empty] | 3, 4 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266,264 - Sst 290,288 | X
301119 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Hastighetsnedsättning södertunneln | N1 | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 1,840/1,250 Längd: 590) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsättning 80/40 km/h - 590 m Arbetarskydd
282755 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Ned-spår | N1 | 1951 | 1951 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 2001 | 2001 | MToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2003 | 2003 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2005 | 2005 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2007 | 2007 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2009 | 2009 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2011 | 2011 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2013 | 2013 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2017 | 2017 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2019 | 2019 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2023 | 2023 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2037 | 2037 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2039 | 2039 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2041 | 2041 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
282764 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Spår Upp-spår | U1 | 1952 | 1952 | MF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2004 | 2004 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2006 | 2006 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2008 | 2008 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2010 | 2010 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2012 | 2012 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2014 | 2014 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2020 | 2020 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2022 | 2022 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2036 | 2036 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2038 | 2038 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2040 | 2040 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2046 | 2046 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2048 | 2048 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
294042 Övrigt | SST | CST |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,U1 Cst 10-19 | 2043 | 2043 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 264,266 - Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Stockholm Södra Kopplat till objekt 294044
294049 Övrigt | SST | CST |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1 Cst 15-19 | 2044 | 2044 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 264 - Cst 333,335,337,339,341 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central, begränsad kapacitet Stockholm Central spår 15-19. Kopplat till objekt 294055
294058 Övrigt | SST | CST |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1 Cst 10-14 | 2045 | 2045 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266 - Cst 343,345,347,349,351 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central, begränsad kapacitet Stockolm Central spår 10-14 avstängda Kopplat till objekt 294059
294066 Övrigt | SST | CST |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1 Cst 15-19 | 2046 | 2046 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 264 - Cst 333,335,337,339,341 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central, begränsad kapacitet Stockholm Central spår 15-19. Objektet kopplat till 294067
294068 Övrigt | SST | CST |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1 Cst 10-14 | 2047 | 2047 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266 - Cst 343,345,347,349,351 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central, begränsad kapacitet Stockolm Central spår 10-14. Kopplat till objekt 204069
301112 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer - Påsk - Isolatorer | 3,4 | 2015 | 2015 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266, 264 - Sst 288, 290 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra
[5 empty] | 3,4 | 2016 | 2016 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266, 264 - Sst 288, 290 | X
301118 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - U-spår Enkelspårsdrift (Sst) Nattförlängning | 3 | 2024 | 2024 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 264- Sst 276 | X |  | Trafikpåverkan: Natt förlängning på Stockholm Södra- Getingmidjans Enkelspårsdrift kopplat till objekt 281466
301127 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt (Sst) Nattförlängning | 4 | 2026 | 2026 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 266- Sst 290 | X |  | Trafikpåverkan: Natt förlängning Stockholm Södra kopplat till Getingmidjan PSB objekt 281454
301137 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt - (Sst) Nattförlängning Ktl-Skena | 3,4 | 2033 | 2033 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 230, 232 - Sst 290, 288 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra spår 3,4 Kopplat till Getingmidjans PSB objekt 281454
301155 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - N-spår Enkelspårsdrift (Sst) Nattförlängning Ktl-Skena | 4 | 2034 | 2034 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 232 - Sst 278 | X |  | Trafikpåverkan: Natt förlängning. Stockholm Södra- Getingmidjans enkelspårsdrift kopplat till objekt 281485
[5 empty] | 4 | 2035 | 2035 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 232 - Sst 278 | X
282754 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra Upp-spår | U2 U3 | 1952 | 1952 | MF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 U3 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2004 | 2004 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2006 | 2006 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2008 | 2008 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2010 | 2010 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2012 | 2012 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2014 | 2014 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2018 | 2018 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2020 | 2020 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2022 | 2022 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2036 | 2036 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2038 | 2038 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2040 | 2040 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2042 | 2042 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2044 | 2044 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2046 | 2046 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2048 | 2048 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2050 | 2050 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
282763 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra spår N2 | N2 | 1951 | 1951 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 2001 | 2001 | MToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2003 | 2003 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2005 | 2005 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2007 | 2007 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2009 | 2009 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2011 | 2011 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2013 | 2013 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2015 | 2015 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2017 | 2017 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2019 | 2019 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2023 | 2023 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2037 | 2037 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2039 | 2039 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2041 | 2041 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2045 | 2045 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2047 | 2047 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2049 | 2049 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
282752 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Ned-spår | N1,N2,N3 | 1951 | 1951 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2001 | 2001 | MToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2003 | 2003 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2005 | 2005 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2007 | 2007 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2009 | 2009 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2011 | 2011 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2013 | 2013 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2015 | 2015 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2017 | 2017 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2019 | 2019 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2023 | 2023 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2037 | 2037 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2039 | 2039 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2041 | 2041 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2045 | 2045 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2047 | 2047 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2049 | 2049 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
282753 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Upp-spår | U1,U2,U3 | 1952 | 1952 | MF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2004 | 2004 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2006 | 2006 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2008 | 2008 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2010 | 2010 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2012 | 2012 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2014 | 2014 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2018 | 2018 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2020 | 2020 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2022 | 2022 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2036 | 2036 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2038 | 2038 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2040 | 2040 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2042 | 2042 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2044 | 2044 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2046 | 2046 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2048 | 2048 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2050 | 2050 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
282742 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår | N1, N2 | 1951 | 1951 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1, N2 | 2001 | 2001 | MToF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2003 | 2003 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2005 | 2005 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2007 | 2007 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2009 | 2009 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2011 | 2011 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2013 | 2013 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2015 | 2015 | M-To | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2017 | 2017 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2019 | 2019 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2021 | 2021 | M-OF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2023 | 2023 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2037 | 2037 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2039 | 2039 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2041 | 2041 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2045 | 2045 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2047 | 2047 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N1, N2 | 2049 | 2049 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6, 706 - Äs 58, 740
282743 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår | U1, U2 | 1952 | 1952 | MF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1, U2 | 2002 | 2002 | Ti-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2004 | 2004 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2006 | 2006 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2008 | 2008 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2010 | 2010 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2012 | 2012 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2014 | 2014 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2016 | 2016 | Ti-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2018 | 2018 | M-To | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2020 | 2020 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2022 | 2022 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2036 | 2036 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2038 | 2038 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2040 | 2040 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2042 | 2042 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2044 | 2044 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2046 | 2046 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2048 | 2048 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
[5 empty] | U1, U2 | 2050 | 2050 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,4 - Äs 108,56
Östra | Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282760 Övrigt | ÄSG |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö Godsbangård | Alla | 1951 | 1951 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 3 timmar dagtid och 6 timmar nattid.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | O-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-S | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | D |  | A
Östra | Värtabanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282746 Övrigt | VN | NST |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan | E | 1951 | 1951 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1952 | 1952 | MF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2001 | 2001 | MToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2002 | 2002 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2003 | 2003 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2004 | 2004 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2005 | 2005 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2006 | 2006 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2007 | 2007 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2008 | 2008 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2009 | 2009 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2010 | 2010 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2011 | 2011 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2012 | 2012 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2013 | 2013 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2014 | 2014 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2015 | 2015 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2016 | 2016 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2017 | 2017 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2018 | 2018 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2019 | 2019 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2020 | 2020 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | M-OF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2023 | 2023 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2025 | 2025 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
Östra | Grödingebanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
293744 Övrigt | FLB | BJN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2005 | 2005 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 29,89 - Bjn 54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Flemingsberg
293748 Övrigt | FLB | MSJ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2005 | 2005 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Flb 65,91 - Msj Hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Flemingsberg
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 65,91 - Msj Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2006 | 2006 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 65,91 - Msj Hfp vx 102 | X
293765 Övrigt | FLB | MSJ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator | NED,UPP | 2009 | 2009 | L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Flb 65,91,89,29 - Msj 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan Malmsjö-Flemingsberg
293747 Övrigt | BJN | MSJ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2005 | 2005 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bjn 21 - Msj Hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Flemingsberg
293749 Övrigt | BJN | MSJ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2006 | 2006 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bjn 21 - Msj Hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmsjö-Flemingsberg
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bjn 21 - Msj Hfp vx 132 | X
[5 empty] | NED | 2007 | 2007 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bjn 21 - Msj Hfp vx 132 | X
293768 Övrigt | BJN | SÖÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator | NED,UPP | 2009 | 2009 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Bjn 21,51 - Söö 70,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Södertälje Syd Övre)-Björnkulla
293751 Övrigt | MSJ | SÖÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 2007 | 2007 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Msj 23 - Söö Hfp vx 104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Björnkulla
293753 Övrigt | MSJ | SÖÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 2007 | 2007 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Msj 51 - Söö 32,17 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Björnkulla
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Msj 51 - Söö 32,17 | X
[5 empty] | UPP | 2008 | 2008 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Msj 51 - Söö 32,17 | X
293752 Övrigt | SÖÖ |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 7,8 | 2007 | 2007 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Söö 23 - Söö 15,54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Malmsjö Spår 7,8 avstängt Södertälje Syd Övre
293757 Övrigt | SÖÖ |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 7,8 | 2008 | 2008 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söö 23 - Söö 15,54 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Malmsjö Spår 7,8 avstängt Södertälje Syd Övre
[5 empty] | 7,8 | 2009 | 2009 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söö 23 - Söö 15,54 | X
293770 Övrigt | SÖÖ |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växel Gator | Alla | 2010 | 2010 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Söö 21,51 - Söö 22,52,15,17 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre
Östra | Åkers styckebruk-Grundbro | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296957 Övrigt | (ÅKS) | (GRU) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 2024 | 2024 | LS | 00:00 | 06:00 | D |  | A | (Gru) - (Åks) | X |  | Trafikavbrott (Grundbro)-Åkersstyckebruk.
Östra | Ängelsberg - Snyten | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281477 Övrigt | (SNT) | ÄBG |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2024 | 2024 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502 | X |  | Trafikavbrott (Snyten)-(Ängelsberg)
[5 empty] | E | 2024 | 2024 | Ti-F | 09:20 | 15:20 | D |  | A | Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502
297707 Övrigt | (SNT) | ÄBG |  | Förebyggande underhåll Ktl | E Alla | 2038 | 2038 | M-F | 08:00 | 15:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Snt 3/2 - Äbg Hf.p. vx 502 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snyten)-(Ängelsberg).
Östra | Bergslagspendeln | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
281480 Övrigt | (FGC) | ÄBG |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2038 | 2038 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Äbg hfp vx 502 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott (Ängelsberg)-(Fagersta) Öppet Snyten - Ängelsberg
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Äbg hfp vx 502 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Äbg hfp vx 502 | X
300399 Övrigt | (FGC) | BRH |  | Förebyggande underhåll/ Spårriktning | E Alla | 2016 | 2016 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Fgc 3/1, Snt 3/2 - Brh 324 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelsberg-Brattheden. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma Sth (160) 80 km/h 1500m Robin Gossas 0706064689
[5 empty] | E alla | 2016 | 2017 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/80 Längd: 1500)
297705 Övrigt | (FGC) | KBÄ |  | Förebyggande underhåll Ktl + bana. D-S | E Alla | 2036 | 2037 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Fgc 3/1, Snt 3/2 - Kbä 85, 87 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelsberg-Brattheden. D-skydd Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma Sth (160) 40/80 km/h 1500 m under veckorna 2036-2037.
[5 empty] | E Alla | 2038 | 2040 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Fgc 3/1, Snt 3/2 - Kbä 85, 87
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
295898 Övrigt | ÄBG |  |  | Mobila Elverk | Alla | 2036 | 2036 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äbg 522 - Äbg 521 | X |  | Trafikavbrott Ängelsberg.
295896 Övrigt | VSO |  |  | Mobila Elverk | Alla | 2036 | 2036 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vso 422 - Vso 421 | X |  | Trafikavbrott Virsbo.
295189 Övrigt | BRH | SHR |  | Sugtrafo i vattenskyddsområde | E | 2012 | 2012 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Brh 331,333 - Shr 223 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Brattheden - Surahammar
295932 Övrigt | BRH | SHR |  | Mobila Elverk | E | 2037 | 2037 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 223 - Brh 337 | X |  | Trafikavbrott Surahammar-Brattheden.
295940 Övrigt | BRH | SHR |  | Mobila Elverk | E | 2037 | 2037 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 222 - Brh 337 | X |  | Trafikavbrott Surahammar-Brattheden.
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 222 - Brh 337 | X
295895 Övrigt | SHR |  |  | Mobila Elverk | Alla | 2036 | 2036 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 222 - Shr 221 | X |  | Trafikavbrott Surahammar.
295928 Övrigt | SHR | HH |  | Mobila Elverk | E 1,2 | 2036 | 2036 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hh 132,134- Shr 226 | X |  | Trafikavbrott Hallstahammar-Surahammar.
295929 Övrigt | SHR | HH |  | Mobila Elverk | E 1,2 | 2037 | 2037 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hh 132,134- Shr 226 | X |  | Trafikavbrott Hallstahammar-Surahammar.
295942 Övrigt | SHR | HH |  | Mobila Elverk | E 1,2 | 2038 | 2038 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 226 - Hh 132,134 | X |  | Trafikavbrott Hallstahammar-Surahammar.
[5 empty] | E 1,2 | 2039 | 2039 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Shr 226 - Hh 132,134 | X
295894 Övrigt | HH |  |  | Mobila Elverk | Alla | 2036 | 2036 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hh 122 - Hh 121 | X |  | Trafikavbrott Hallstahammar.
281486 Övrigt | HH | KBÄ |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2040 | 2041 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kbä 27,62,hfp vx120,107,103 - Hh 131,133 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallstahammar-Kolbäck. Kolbäck öppet mot Dingtuna, Strömsholm, Munktorp.
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Kbä 27,62,hfp vx120,107,103 - Hh 131,133 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A | Kbä 27,62,hfp vx120,107,103 - Hh 131,133 | X
Östra | Stångådalsbanan | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282721 Övrigt | (LP) | (BSÄ) |  | Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby) | E | 1951 | 2050 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2039 | 2046 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
282700 Övrigt | (BSÄ) | RF |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa | E | 1951 | 2016 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2017 | 2020 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2034 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2047 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2050 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Bjärka Säby - Västervik | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282697 Övrigt | (BSÄ) | (VK) |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik) | E | 1951 | 2015 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2017 | 2020 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2021 | 2021 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2025 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2034 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2035 | 2047 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2050 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2022 | 2022 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Cst - Hgl Driftspår | Vecka : 1950 2050
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
296771 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund | D2, Alla Hgl | 2003 | 2003 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - So 1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet S-Skydd
296774 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund | D2, Alla Hgl | 2010 | 2010 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - So 1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet S-Skydd
296778 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | D2, Alla Hgl | 2009 | 2009 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - So 1086,1084,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247,1285 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
296781 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | D2, Alla Hgl | 2010 | 2010 | Ti-To | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - So 1086,1084,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
296782 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | D2, Alla Hgl | 2011 | 2011 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - So 1086,1084,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
296783 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund/Provkörning tåg | D2, Alla Hgl | 2017 | 2017 | MTiTo | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - So 1086,1084,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Provkörning tåg S-Skydd
296784 Övrigt | SO | (HGL) |  | Ställverksbyte Hagalund/INKOPPLING | So D2, Alla Hgl | 2022 | 2022 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - So 1086,1084,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1153,1233,1235,1237,1239,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1267,1247 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Inkoppling S-Skydd
282698 Övrigt | HGL |  |  | Servicefönster Hagalund | Alla | 1951 | 1951 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
[5 empty] | Alla | 1952 | 1952 | M | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2001 | 2001 | MTo | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2002 | 2002 | Ti-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2003 | 2003 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2004 | 2004 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2005 | 2005 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2006 | 2006 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2007 | 2007 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2008 | 2008 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2009 | 2009 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2010 | 2010 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2011 | 2011 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2012 | 2012 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2013 | 2013 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2014 | 2014 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2015 | 2015 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2016 | 2016 | Ti-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2017 | 2017 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2018 | 2018 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2019 | 2019 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2020 | 2020 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2021 | 2021 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2022 | 2022 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2023 | 2023 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2024 | 2024 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2025 | 2025 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2026 | 2026 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2027 | 2027 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2028 | 2028 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2029 | 2029 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2030 | 2030 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2031 | 2031 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2032 | 2032 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2033 | 2033 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2034 | 2034 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2037 | 2037 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2044 | 2044 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2048 | 2048 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
300708 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund | Alla | 2003 | 2003 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet S-Skydd
300710 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund | Alla | 2010 | 2010 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet S-Skydd
300711 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | Alla | 2009 | 2009 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
300712 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | Alla | 2010 | 2010 | Ti-To | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
300713 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund/Signalprovning | Alla | 2011 | 2011 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Signalprovning S-Skydd
300715 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund/Provkörning tåg | Alla | 2017 | 2017 | MTiTo | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148, |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Provkörning tåg S-Skydd
300717 Övrigt | HGL |  |  | Ställverksbyte Hagalund/INKOPPLING | Alla | 2022 | 2022 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | B | So 1166n,1168n,1170n,1172n,1144n,1153n,1233n,1235n,1237n,1239n,1207n,1209n,1211n,1213n,1215n,1217n,1267,1247n,1285 - Hgl 100,102,104,106,108,110,122,124,126,164,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Inkoppling S-Skydd