## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2025-04-02
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Nytt/Uppdaterad
6886 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, RV 66 U länsgräns Smedjebacken, mötesseparerad väg, etapp 1 Söderbärke-Oti inom Smedjebacken och Fagersta kommuner i Dalarnas och Västmanlands län | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad av 20 km mötesseparerad väg med viltstängsel sträckan Oti-Söderbärke. Projektet medför bland annat två nya cirkulationsplatser och två GC-portar, ett antal nya korsningar samt ett antal nya anslutningsvägar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Nadja Pudas | Uppdaterad
12017 | Underhåll | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén
12018 | Underhåll | Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad | Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ståndare, * Bättringsmålning hängstag. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
12920 | Stora projekt | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | 60000000-8 Transporter (utom avfallstransport) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
13978 | Underhåll | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
15138 | Investering | Ljusdal och Hälsingenybo, växelbyte 10 st växlar | växelbyte 10 st växlar | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15275 | Underhåll | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro, 17-1377-1, över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén
15695 | Underhåll | Spår och- växelbyte Kil-Torsby | Spår och- växelbyte Kil-Torsby | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 3 | Jan-Olof Styf | Uppdaterad
15822 | Underhåll | Hjulstabron,målning, 3-83-1 | Hjulstabron, 3-83-1, bättringsmålning av svängspannet, väg 55, Enköping kommun, Uppsala län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15967 | Underhåll | Datafångst för ÅDT-mätningar geografiskt område Mitt och Öst - Ramavtal | Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson | Nytt
16320 | Underhåll | Byggledare för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar | Avtal med byggledare för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar med delområden i region mellersta (Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län och Värmlands län). | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Malin Emanuelsson | Nytt
16379 | Underhåll | Utbyte av rörbroar Hardemo100-4110-1 och Odensbacken 100-59203-1, Örebro län | Utbyte av rörbroar Hardemo100-4110-1 och Odensbacken 100-59203-1, Örebro län | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
16465 | Investering | Beskärning av lindallé, Västerås | Uppdragskonsult arborist för beskärning av lindallé i Västerås kommun | 77341000-2 Beskärning av träd | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Varor och tjänster/Indirekta uppdragskonsulter | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | < 1 Mkr | 0 | Julia Carlsson | Nytt
16482 | Underhåll | Upphandling av Byggledare avvattnings- och gråjobbsarbeten vägunderhåll inom Dalarnas län | Upphandling av Byggledare avvattnings- och gråjobbsarbeten vägunderhåll inom Dalarnas län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
16492 | Underhåll | Dynamiska trafikinformationsskyltar | Dynamiska trafikinformationsskyltar till järnvägsstationer för samtidig visning av ankommande och avgående tåg för användning inomhus och utomhus. | 30231300-0 Bildskärmar, 35261000-1 Informationstavlor, 35261100-2 Informationstavlor med uppdatering, 48813000-0 System för passagerarinformation | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Trafikinformationssystem | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall | Nytt
16290 | Underhåll | Konsulttjänster inom Teleteknik för järnväg och väg genom Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Uppdragen innebär att bistå med stöd till Trafikverket i form av stöd vid utredningar, mindre besiktningar, bygg- och driftverksamhet, tekniskt expertstöd, löpande verksamhet, hantering och framtagande av dokumentation, beräkningar samt forskning och innovation (FOI) inom Teleteknik. Det kan även omfatta arbeten för att förändra befintliga funktioner i styrsystem i anläggningar. | 32000000-3 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2025-04-01 | 2035-05-01 | 2025-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Johan Härmark | Nytt
15729 | Central funktion | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
15607 | Stora projekt | Ramavtal Entreprenad Basstationer Master och Torn | Nationellt ramavtal Master och Torn avseende byggnation basstationer | 44212250-6 Master, 44212261-6 Radiomaster, 45232340-7 Anläggningsarbeten för mobila basstationer | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Marcus Lindberg | Uppdaterad
15608 | Stora projekt | Ramavtal Konsultuppdrag Site Aquisition Master och Torn | Trafikverket planerar att upphandla nationellt ramavtal konsultuppdrag Site Aquisition inför byggnation basstationer. | 71316000-6 Konsulttjänster för telekommunikation | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Marcus Lindberg | Uppdaterad
15337 | Underhåll | Skogligt underhåll i västra och sydöstra Sverige | Röjning längs järnvägssträckor i Götaland. | 77230000-1 Tjänster förknippade med skogsbruk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Göran Klang | Nytt
15107 | Planering | Ramavtal för marknadsundersökningar | Upphandlingen avser ramavtal för kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar. | 79300000-7 "Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik", 79310000-0 Marknadsundersökningar | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Amelia Lindblad | Uppdaterad
15484 | Central funktion | Nationellt ramavtal planering och projektering | Upphandlingen avser nytt nationellt ramavtal för planering och projektering. Ramavtalet planeras att börja gälla från och med 2025-12-01. Kontraktstid: 2 år + option 1+1 år Utvärdering: Pris. Avtalsområden: Väg och Järnväg Rangordning med regional fördelningsnyckel. Antal leverantörer i rangordning per region planeras till 7 st. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
15513 | Underhåll | Miljöuppföljning i tunnlar | Uppdragskonsult för miljöuppföljning i tunnlar | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys | Uppdaterad
16571 | Underhåll | Samordnare Järnväg / Senior projektledare | Samordnare Järnväg / Senior projektledare som ska stötta våra komplexa och stora projekt i Öst och Mitt i underhållsfrågor 1+1+1 år Önskat startdatum och kontraktstid: Så snart som möjligt |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Fredrik Nilsson | Nytt
14919 | Central funktion | Strömförsörjningsutrustning | x | 31121110-4 Kraftomvandlare, 31151000-9 Statiska omvandlare, 31153000-3 Likriktare, 31154000-0 Kontinuerlig strömförsörjning, 31155000-7 Växelriktare | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Susanna Wale
12925 | Informations- och kommunikationsteknologik | Konsultuppdrag för projektering avseende lokalanpassning av Trafikcentral Malmö | Konsultuppdrag för projektering avseende lokalanpassning av Trafikcentral Malmö | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 Byggkonsulttjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Sofia Meister | Nytt
13167 | Informations- och kommunikationsteknologik | Ramavtal Tillståndskontroller, bärighetsberäkningar och Reparationer Master och Torn | TBD | 71600000-4 Teknisk provning, analys och konsulttjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Marcus Lindberg | Uppdaterad
12037 | Investering | Byggnadsverk - Projektstöd byggnadsverk och Kontroll av konstruktionsredovisning (dis) | Detta dynamiska inköpssystem (DIS) kan nyttjas av hela Trafikverket och innefattar tillhandahållande av resurs- och kompetenskonsulter inom tjänsteområdena nedan: - Projektstöd byggnadsverk - Kontroll av konstruktionsredovisning | 44212100-0 Bro, 44212110-3 Brosektioner, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223210-1 Byggnadsverk av stål, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2025-04-01 | 2035-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Amelia Lindblad | Uppdaterad
12058 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll av Övervakningssystem för belysning (ÖVB) - nationellt | Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan. ÖVB är ett centralt system byggt på en SCADA-plattform. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
10569 | Stora projekt | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg-, service- och ersättningsvägar för kommande järnväg | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
10857 | Underhåll | Reparation tätskikt tråg bro 3500-95390-1 Bondsjöleden | Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg Trafikslag: Väg Bondsjöleden Kommun: Härnösands kommun Län: Västernorrlands kommun | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
6973 | Investering | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad ca 8,8 mil. Utförande under säsong 2026. Kvalitetsspårriktning ca 1 år efter färdigställande. Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för flera etapper. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
12273 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Nytt
12446 | Underhåll | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
13528 | Investering | E14 Rannåsen-Krokom, TS-höjande åtgärd, Faunapassager, Vägplan | E14 Rannåsen-Krokom, TS-höjande åtgärd, Faunapassager, Vägplan samt option för bygghandling och BPU. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
13587 | Investering | v609 Rödön GC-väg, Produktion | v609 Rödön GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13592 | Investering | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Byggnation av ny bro över Leipikälven med bärighetsklass BK4 vid nytt läge intill den gamla bron samt rivning av den gamla bron. Produktion Total entreprenad enligt ABT06 Bron är belägen på Väg 824 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Annonsering 2025-04 Produktion: 2025-09 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13771 | Investering | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13751 | Investering | Långsele Driftplats, ombyggnation, bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet 17644 Återläggning spår 5 Långsele | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Hanna Lindroth
14276 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
16558 | Investering | Spårbytesprojektering inkl terrester detaljmätning Boden-Näsberg | Spårbytesprojektering för utförandeentreprenad där även terrester detaljmätning för sträckan ingår. Sträckan Boden-Näsberg på Malmbanan. ca 70km. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Nytt
16530 | Investering | Linjestudie Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand, delen Birsta – Bye | Linjestudie Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand, delen Birsta – Bye | 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
16712 | Stora projekt | Resurskonsult avseende byggledare mät mark för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg – Sundsvall bangård, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | Resurskonsult avseende byggledare mät mark för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg – Sundsvall bangård, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Emilia Edström | Nytt
16715 | Stora projekt | Resurskonsult avseende samordnande byggledare BEST, OKB Dubbelspår Dingersjö-Kubikenborg | Resurskonsult avseende samordnande byggledare BEST, OKB Dubbelspår Dingersjö-Kubikenborg | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Emilia Edström | Nytt
15199 | Underhåll | Bropaket 1 Norrbotten (rörbro 25-300-1, 25-419-1, vandringshinder) | Utbyte av två (2) rörbroar och en (1) trumma (vandringshinder) till nya valvbågar vid Jokkmokk, Haparanda och Älvsbyn. Rörbro 25-300-1 över Lagnäsån på väg 97. Ca 52 km sydöst om Jokkmokk. Rörbro 25-419-1 över Kaartijoki på väg 99. Ca 31 km norr om Haparanda. Trumma (vandringshinder) över Stora Dalmyrbäcken på väg 668. Ca 50 km nordväst Älvsbyn. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
15281 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Bygghandling #SSP 139358# | Åtgärden omfattar Bygghandling för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Bygghandling delar av år 2025 och 2026 ABK09 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15833 | Underhåll | För utförande av tre vattenfaunapassager (trumbyten) inom Sundsvall och Härjedalens kommun, Jämtland och Västernorrlands län | Åtgärden är en riktad miljöåtgärd. Trumbyte ska utföras vid: Väg 305 Getkullenbäcken - Sundsvalls kommun Väg 548 Storstensbäcken - Sundsvalls kommun Väg 311 Vattendrag till Övre Sörvattensjön - Härjedalens kommun Entreprenaden avser rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya trummor. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. Stort fokus läggs på att uppnå rätt ekologisk funktion vid åtgärden och hänsyn till naturvärden på platsen. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Michaela Mau | Uppdaterad
15837 | Underhåll | För utförande av fyra vattenfaunapassager ( trumbyten) inom Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län | Åtgärden är en riktad miljöåtgärd. Trumbyte ska utföras vid: Väg 746 Bäck till Korssjön - Kramfors kommun Väg 981 Kortingvattenbäcken- Sollefteå kommun Väg 1043 Rödvattensbäcken - Örnsköldsviks kommun Väg 1043 Utlopp Rödvattenssjön - Örnsköldsviks kommun Entreprenaden avser rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya trummor. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. Stort fokus läggs på att uppnå rätt ekologisk funktion vid åtgärden och hänsyn till naturvärden på platsen. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Michaela Mau | Uppdaterad
16305 | Underhåll | Nyplantering och skötsel av alléträd | Nyplantering och skötsel av alléträd i allé A1598 Hummelholm, längs väg 517, DO Umeå Södra, Västerbottens län. | 03452000-3 Träd, 77211500-7 Trädvård, 77310000-6 Plantering och skötsel av grönområden, 77341000-2 Beskärning av träd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Caroline Berglund | Nytt
16281 | Underhåll | 24-231-1 Röjdavattensbäcken, V92, Utbyte av rörbro | Objekt: 24-231-1 Röjdavattensbäcken, Vägnummer: V92 Åtgärd: Utbyte av rörbro och Tillfällig förbifart vid produktionen Trafikslag: Väg Kommun: Bjurholms kommun Län: Västerbottens län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
16394 | Investering | Byggledare Järnväg, Luleå | 1 byggledare till som ska stötta investeringsprojekt längs Malmbanan. Resursen ska framför allt fungera som produktionstekniskt stöd åt projektledningen, byggbarhet, ha en god kunskap om BEST-arbeten, kalkyler samt kontraktshantering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
16480 | Underhåll | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för riktade miljöåtgärder inom Jämtlands och Västernorrlands län | Uppdraget omfattar teknisk utredning och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling för utförandeentreprenad avseende vandringshinder/faunapassager fisk/utter inom Jämtlands och Västernorrlands län. Riktad miljöåtgärd. Omfattning ca 10 objekt per kontraktsår. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Michaela Mau | Uppdaterad
15953 | Stora projekt | Entreprenadbesiktning för Sundsvall Tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbel spår Kubikenborg- Sundsvall | Besiktningsorganisation för Mark, Byggnadsverk samt BEST arbeten | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 9 | Emilia Edström | Uppdaterad
15955 | Stora projekt | Ibruktagning signal för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall | Ibruktagarorganisation för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall, ställverk 65 samt ERTMS. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Emilia Edström | Uppdaterad
16089 | Investering | Växelbyte Österås, bdl.130, Sollefteå kommun, Västernorrlands län | Utbyte av växel på Österås driftplats. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16137 | Underhåll | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 71322300-4 Konstruktion av broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
16145 | Investering | Entreprenad 2 stycken ALEX-anläggningar, Mittbanan, bdl 221 | Byggande av 2 plankorsningar av ALEX-typ i Åre kommun. Erikssons väg samt en på linjen. Tid för upphandling kan komma att justeras. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
16434 | Underhåll | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 i Dalarnas län | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Region Mitt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg
16405 | Investering | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet | Framtagande av FU för UE. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 mittseparering, inkl viltstängsel och planskild faunapassage. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16497 | Investering | Väg 51 Finspång, Konsult, Östergötlands län | Vi planerar att bygga en ca. 2,5 kilometer förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum. Vägplanen geografiska avgränsning är från väg 51 i norr till väg 215 i söder. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Nytt
16578 | Investering | Utförande av Eksund, utökning hjälpkraft Kardonbanan/nya godsbangården inom Norrköpings kommun, Östergötlands län | Utökning av hjälpkraft till kardonbanan i Eksund där byggnation av service väg, nedtryckning av rör till kontroll kablage under järnvägen samt installation och koppling av 2 st BL-Transformatorer samt 1 st 0-p reaktor ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Nytt
16624 | Underhåll | Utförande av underhållsarbete på bro över allmän väg 1km V Vimmerby över 8-553-1 i Kalmar län | Objektet avser utbyte av kantbalk, räcken och tätskikt på bro över allmän väg 1km V Vimmerby, 8-553-1. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Sydöstra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
6379 | Investering | E22 Förbi Bergkvara | Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa goda förutsättningar för Fas 2 produktion så skall parterna i detta avtal delta i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, byggbarhet, minimera osäkerheter, engagemang och innovation. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Sydöstra Regionen | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Catharina Selin | Uppdaterad
14536 | Investering | Rv 13 Billinge - Röstånga GC-väg och tätort | Utförandeentreprenad för 4km GC-väg inklusive tätortsåtgärder med klimatfokus. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
12976 | Investering | Lv 1759 Bjuv-Åstorp GC-väg samt Lv 1759 Åstorp Malmövägen vänstersvängskörfält | Konsultuppdrag. -Ny GC-väg på ca 4,5 km lång sträcka mellan Hyllinge, Bjuv och Åstorp. Ombyggnad av korsningen Ängavägen/Malmövägen- ett vänstersvängskörfält . Åtgärder av två busshållplatser. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16575 | Investering | FFU UE markarydsbanan bdl 931 samt FFU TE järnvägsbro | Upphandlingen avser projektering och framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny mötesstation med plattformar i Knäred, två nya mellanblockssignaler samt ny plattform med tillhörande utrustning i Veinge. Förfrågningsunderlag och teknisk beskrivning för totalentreprenad järnvägsbro i Veinge. BPU ingår i uppdraget. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Nytt
16694 | Central funktion | Signaltekniker Trafikverket Logistik, Nässjö för | Signaltekniker Trafikverket Logistik,Nässjö för kontroll samt demontering av begagnad signalmaterial | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/Tekniska system | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
16687 | Underhåll | Projektledare väg rekonstruktion | Projektledare väg rekonstruktion |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Jana Boldin | Nytt
16642 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra (DNS och GK) | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra DNS och GK |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
16662 | Underhåll | Röjning av järnvägsfordon Malmö | Upphandling av tjänsten av röjningslok i Malmö, för störningsbekämpning i anläggningen. Upphandlingen kommer bli fördelat i två anbudsområden, 1 år resp. 5+2 år. | 63725000-7 Bärgning och upptagning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Annelie de Maria | Nytt
15158 | Underhåll | Drift och underhåll av pumpstationer, grundvattensystem och dagvattensystem. | Denna entreprenad omfattar drift & underhåll, tillsyn, beredskap och felavhjälpning samt provtagning av vattenkvalitét. Förvaltningsobjekten är belägna i Citytunneln, Malmö Sydöstra, Hallandsåstunneln samt Västkustbanan. Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer och släckvattenanläggning. | 50500000-0 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200-3 Reparation och underhåll av reservoarer | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/Tekniska system | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Jimmy Klint | Uppdaterad
15538 | Underhåll | Västkustbanan, projekterad spårriktning bandel 628, 2025 | Bandel 628, projekterad spårriktning, ca 2,3 spårmil + 47 växlar. Berörda trafikplatser: Ängelholm, Viarp, Förslöv, Båstad, Laholm. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | Uppdaterad
15459 | Investering | Faunaåtgärder väg 44 | byggnation av en ny faunabro över riksväg 44 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15564 | Investering | Konsulttjänster gällande vägplan för Väg 156 Backadal - Bonared | Vägplan för 2-1 väg mellan Backadal - Bonared, Väg 156 Backadal - Bonared i Marks Kommun | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Samuel Bruun
15752 | Investering | Vägplan och framtagande av förfrågningsunderlag för väg 933, Rolfsån, Kungsbacka Kommun | Vägplan och framtagande av förfrågningsunderlag för ”Väg 933, byggande av ny väg, skredsrisk, Rolfsån, Kungsbacka”. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
15767 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln. Elkraft & belysning, VA-vent och Telesystem. | 31625000-3 Inbrotts- och brandlarm, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50330000-7 Underhåll av telekommunikationsutrustning, 50342000-4 Reparation och underhåll av ljudutrustning, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50512000-7 Reparation och underhåll av ventiler, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 50720000-8 Reparation och underhåll av centralvärme, 50730000-1 Reparation och underhåll av kylargrupper, 71315410-6 Inspektion av ventilationssystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Anna Dansund
16206 | Underhåll | Utbyte Bullerskydd vid Finnerödja, 100-134-1 (km 243+208-243+312) | Utbyte Bullerskydd vid Finnerödja, 100-134-1 (km 243+208-243+312) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
16219 | Investering | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Sandra Hjertén | Uppdaterad
16228 | Investering | Väg 845 Gång- och cykelväg Frillesås och Stråvalla | Vägplan Frillesås E2-bilaga Frillesås Vägplan Stråvalla E2-bilaga Stråvalla |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
16057 | Investering | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet - Breddning - Körfältsindelning/Linjemålning - Omskyltning/Portaler/ITS - Belysning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
16382 | Stora projekt | Besiktningsorganisation etapp Hallsberg-Stenkumla inom program Hallsberg-Degerön | Besiktningsorganisation för entreprenader inom etapp Hallsberg-Degerön, innefattande en stor anläggningsentreprenad för mark, broar och tunnel, en entreprenad avseende BEST (Bana, El, Signal, Tele) samt två spårväxelentreprenader. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Johan Sundin | Nytt
16319 | Stora projekt | 6 stycken Ställverksbyggnader till Tväförbindelse Södertörn | Upphandling av sex (6) stycken ställverksbyggnader med möjlighet till option på 2 ställverksbyggnader, totalt åtta (8), till program Tvärförbindelse Södertörn. | 31000000-6 "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning" | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Varor och tjänster/Tekniska system | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anita Asghari | Nytt
15614 | Stora projekt | Totalentreprenad OLE1115 Gerstaberg, Ostlänken, kopplingscentral järnväg | Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan. | 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
15657 | Stora projekt | P9966 Projektering för utförandeentreprenad Sundbyberg-Solna samt framtagande av FU | Framtagning av bygghandlingar och FU för utförandeentreprenad avseende ny anläggning inkl. tunnel och tråg inom det geografiska området. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 15 | Matilda Dädeby
15883 | Underhåll | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh
15906 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 53 genomfart Eskilstuna – delen cirkulationsplats Idunplan | Utförandeentreprenad Väg 53 genomfart Eskilstuna – delen cirkulationsplats Idunplan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
15186 | Underhåll | För utförande av drift och underhåll av styr-, övervaknings-, miljömätnings- och branddetekteringssystem avseende komplexa och enkla väganläggningar i Östra regionen, Stockholm och Uppsala län | För utförande av drift och underhåll av styr-, övervaknings-, miljömätnings- och branddetekteringssystem avseende komplexa och enkla väganläggningar i Östra regionen, Stockholm och Uppsala län | 31625200-5 Brandlarmssystem, 35125000-6 Övervakningssystem, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 63712320-2 Tunneldrift | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
16681 | Stora projekt | Projektör till allians Förbifart Söderköping | E22 förbifart Söderköping är ett vägprojekt som i stora drag utgörs av ombyggnation av befintlig E22 norr om Göta kanal och en nysträckning av E22 i jungfrulig mark väster och söder om Söderkö-ping. Entreprenaden innehåller bland annat fyra nya trafikplatser, en lite längre bro över Storån, en akvedukt med tillhörande tråg för passage av Göta kanal och cirka 10 km väg (varav 2 km är i befintlig sträckning av E22 norr om Göta kanal). Projektet kommer att tillämpa alliansmodellen där projektören kommer att delta som en partner inom konstruktion och geoteknik. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Folke Lingmo | Nytt
13612 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14211 | Investering | För upprättande av vägplan E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | Åtgärden innebär att en ny trafikplats Hovsjö byggs i korsningspunkten E20/Tvetavägen i Södertälje kommun. Detta innebär en fullständig trafikplats med ruter-utformning, ramper samt droppar för anslutning av ramperna samt cirkulationsplats. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
14100 | Underhåll | Ommålning av broar över Moraån vid Nykvarn (K-nr 2-65-1) och över Långbroån och Långbro (K-nr 2-61-1 | Ommålning balkar, räckesfot | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Mariya Petkova Nyberg | Uppdaterad
13845 | Stora projekt | FSE713 tunnelmålning E4 Förbifart Stockholm | Gestaltnings målning i tunnel, målning längs tunnelväggarna mot vägbana samt slingor på tunnelväggar. | 45440000-3 Målning och glassättning, 45442100-8 Målning, 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
14916 | Underhåll | Avvattning i Stockholms län (AB län) | Avvattning i Stockholms län (AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
14831 | Investering | För utförande av GC-väg Årsta Havsbad i Haninge kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad Gång - och cykelväg vid Årsta Havsbad i Haninge kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
14840 | Investering | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
14846 | Investering | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Uppdaterad
14988 | Stora projekt | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | Nytt
13000 | Investering | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
5923 | Investering | v45 Bro över Österdalälven vid Mora Noret (BK4), Produktion. #6208 | W Dalarnas län, Väg, Bärighet |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6932 | Underhåll | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnad fd öppningsbart spann | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
15276 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Mellersta regionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Mellersta regionen (S, C, D, U, T län) o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16447 | Underhåll | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mellersta | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mellersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf | Uppdaterad
16120 | Investering | Tillberga anpassning av ny trafikering | Handla upp entreprenör för att lansera en bro av träkonstruktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
16179 | Investering | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Andersson
16460 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson | Uppdaterad
15242 | Investering | Ramavtal Digital Projekthantering | Resurskonsulter inom digital projekthantering | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Malin Bjurell | Uppdaterad
16683 | Planering | Ramavtal - Konsulttjänster inom krisberedskap, planering för höjd beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet | Upphandlingen avser konsulttjänster inom krisberedskap, planering för höjd beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Om annonsering kommer att ske nära inpå semestertider kommer trafikverket att överväga att förlänga annonseringstiden med mer än 30 dagar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71317200-5 Hälso- och säkerhetstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Kalle Pettersson | Nytt
16565 | Central funktion | Ramavtal avseende kommunikationsbyråtjänster | Upphandlingen avser kommunikationsbyråtjänster. | 79340000-9 Reklam och marknadsföring, 79822500-7 Grafisk formgivning | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Paula Wittgren | Nytt
5402 | Underhåll | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
7052 | Central funktion | Prefabricering och transport av spårväxlar | Prefabricering och transport av spårväxlar. | 45223800-4 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer, 60100000-9 Vägtransporter, 60200000-0 Järnvägstransport | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
14989 | Central funktion | Laddstationer och debiteringslösning | Laddstationer och debiteringslösning |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg |  | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | Nytt
14910 | Central funktion | RFI Arbetskläder Förarprov | RFI (Request for information/ marknadssondering) inför upphandling av ramavtal för arbetskläder (exkl. skyddskläder) till Trafikverkets resultatenhet Förarprov. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18113000-4 Fabriksklädsel, 18114000-1 Heltäckande överdragskläder, 18130000-9 Specialarbetskläder, 18213000-5 Vindjackor, 18221000-4 Regnkläder, 18234000-8 Byxor, 18235000-5 Tröjor, koftor och liknande plagg, 18235100-6 Tröjor, 18318400-5 Undertröjor, 18330000-1 T-tröjor och skjortor, 18331000-8 T-tröjor, 18332000-5 Skjortor, 18400000-3 Specialkläder och tillbehör, 18425000-4 Bälten, 18440000-5 Hattar och andra huvudbonader, 18443340-1 Kepsar | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Indirekta varor/Indirekta varor övrigt | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1899-12-31 | Säker | < 1 Mkr | 0 | Susanna Wale | Nytt
14810 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
14273 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
12945 | Investering | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan samt anläggande av belyst GC-väg och GC-bro över Sättnaån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Marko Korpela | Uppdaterad
12184 | Investering | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13619 | Stora projekt | Norrbotniabanan- Besiktningsorganisation | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner
13658 | Investering | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling ABK09 Utförande period: år 2025-2026 BPU: år 2026-2027 Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026-2027 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Nytt
13726 | Investering | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
9040 | Investering | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
6672 | Investering | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10859 | Underhåll | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
10783 | Investering | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10790 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10791 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10564 | Stora projekt | NBE2601 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Gryssjön - Bygdeå | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för 5 st järnvägsbroar, 3 st vägbroar samt 2 st ekodukter, utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdaterad
10101 | Stora projekt | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen för KOM-411259 (NBE 3118). Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
11023 | Investering | E10 Stängsel och faunabroar, vägplan och bygghandling | vägplan och bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Nytt
16596 | Underhåll | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för 4 stycken rörbroar inom AC-län, Norra Regionen | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för 4 stycken rörbroar inom AC-län, Norra Regionen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
16597 | Underhåll | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för 8 stycken rörbroar inom Y och Z län, Norra Regionen | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för 8 stycken rörbroar inom Y och Z län, Norra Regionen. 7 stycken rörbroar i Y län och 1 rörbro i Z län. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
15086 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand, planläggning | Planläggning skeden samrådshandling och lokaliseringsutredning avseende delen Birsta - Bye | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
15391 | Investering | Bro över Ljusnan vid Långå, (Bro 23-450-1 väg 536) Produktion | Bro över Ljusnan vid Långå Åtgärd: BK4 åtgärd: Befintliga bågbro över Ljusnan (23-450-1) har nedsatt bärighet. Ny bro som uppfyller BK4 ersätter befintlig. Upprättande av ny bro inkl. rivning av befintlig bro. Konstruktionsnummer: 23-450-1 Vägbro Väg: 536 Produktion Totalentreprenad Kommun: Härjedalens kommun Län: Jämtlands län FFU annonseras under 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
15798 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Björkesele-Kristineberg & Kedträsk-Petikträsk, Bygghandling | Upphandlingen omfattar tre st bygghandlingar för bärighetsprojekt. Lillpite-Brattnabben, Piteå kommun Björkesele-Kristineberg, Lycksele kommun Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun Uppdragen innefattar även option för BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15760 | Stora projekt | NBE5402 Norrbotniabanan-Bangårdsombyggnad Luleå C, utförandeentreprenad | Bangårdsombyggnad av Luleå C i tre etapper; Trimmningsåtgärder, Personvagnsuppställning och Ställverksbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdaterad
16388 | Investering | Norra vandringshinder Åby Pite Luleälv, Paket 2 & 3, Produktion | Norra vandringshinder Åby Pite Luleälv, Paket 2 & 3, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16114 | Underhåll | För utförande av vattenfaunapassage (trumbyte) inom Kalix kommun, Norrbottens län | Trumbyte ska utföras vid: V3864 Kölbäcken | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Michaela Mau | Uppdaterad
16112 | Underhåll | För utförande av fem vattenfaunapassager (tre trumbyten och två trösklingar) inom Övertorneå kommun, Norrbottens län | Trumbyten ska utföras vid: V6992 Rautavuoribäcken V1377 Myllyoja V7393 Rovakkajärvi-Jylhäjoki Trösklingar vid: V1391 Hirioja V5884 Kuorajoki | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Michaela Mau | Uppdaterad
16184 | Investering | Vägplan väg 612/601/678, GC-väg Holm - Kvibille, Halmstads kommun | Samrådsunderlaget är framtaget och kommer att finnas att tillgå. Uppdraget består av att ta fram resterande del av vägplanen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Väst | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze
15960 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Sydöstraregionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Sydöstra o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Dansund
16036 | Investering | Plankorsningsåtgärder 4 plankorsningar: Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla | Plankorsningsåtgärder: Uppdraget omfattar byggnation av fyra (4) st vägskyddsanläggningar samt stängning och slopning av fyra (4) st plankorsningar. Samtliga ligger kring Högsby (Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla). | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
16337 | Stora projekt | ERTMS Teknikkjosker styrområde Bjärka-Säby | Upphandling av nya teknikkjösker samt ombyggnation av befintliga för ERTMS Införande styrområde Bjärka-Säby | 44200000-2 Konstruktionsprodukter, 44211000-2 Monteringshus, 44211200-4 Elskåp | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Constantin Vencu
15437 | Investering | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
15259 | Investering | Framtagande av vägplan för väg 37/47 Bockara- Århult | Upphandling av vägplan med option för framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
16592 | Investering | Slätthult, förbigångsspår | Avser upprättande av järnvägsplan som omfattar två nya förbigångsspår strax söder om Älmhult samt upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Nytt
16656 | Underhåll | Vägmarkering med funktionsansvar inom Östergötlands län | Vägmarkering med funktionsansvar inom Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
12163 | Investering | Utförandeentreprenad Lv 757 Ny infart/Förbifart Linghem, Östergötlands län | Utförandeentreprenad. Ny Infart/Förbifart länsväg 757 Linghem. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
15007 | Investering | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
13838 | Investering | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
12783 | Investering | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av FFU för utförandeentreprenad parallellt med framtagande av vägplan för två planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca10km beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdaterad
11063 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10063 | Investering | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
15704 | Investering | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | Konsultupphandling avseende vägplan samt upprättande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16360 | Investering | Halmstad GC-tunnel, Fredsgatan Bdl 631- järnvägsplan | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. initialt ska en projektering upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Helena Nygren
16037 | Investering | Växjö, vägbro över järnväg i Bäckaslöv | Projektet ska ta fram FFU för en utförandeentreprenad för -byggnation av en ny vägbro över Kust till kustbanan -anläggandet av ny infart till fastigheterna Reveljen 1 och Kompaniet 2, där den senare ska gå under den nya vägbron (norr on spåren) -rivning av befintlig vägbro i Sambandsvägens nuvarande sträckning -tillskapande av Sambandvägens förlängning fram till den nya anslutningen i befintlig cirkulationsplats på Bäckaslövsesplanaden | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
16107 | Investering | För utförande av projektering och ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av 10 busshållplatser inom Hallands län | Projektet omfattar projektering och byggande av 10 busshållplatser inom Varberg-, Hylte-, Laholm-, Halmstad och Falkenbergs kommun. Samtliga busshållplatser finns idag men ska justeras för att tillgänglighetsanpassas och uppfylla kraven enligt VGU. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Uppdaterad
16080 | Investering | Uppgradering av 7 plankorsningar till ALEX södra Bohusbanan, Totalentreprenad | Uppgradering av 7 st plankorsningar på södra Bohusbanan till ALEX. Totalentreprenad, dvs komplett bygghandling inkl signalhandling ska tas fram | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
16222 | Underhåll | Ordningsvaktsuppdrag Västlänken - Steg 1 | Ordningsvaktsuppdrag dygnet runt årets alla dagar. Rondering inom främst publika områden i Trafikverksägd fastighet. Öppning och låsning av anläggning samt övervakning för att skapa en trygg och säker miljö för främst resenärer men även de intressenter som finns i anläggningen. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet, 75242000-4 Allmän lag och ordning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint | Uppdaterad
16218 | Underhåll | Fastighetsnära tjänster Västlänken - Steg 1 | Lokalvård, städ och sanering samt mindre byggrelaterade tjänster för att upprätthålla en hel och ren anläggning. Omfattar både publika och icke publika ytor. En varumärkesbyggande aktivitet vilken ska få resenärer och leverantörer att både få känslan av att anläggningen är väl omhändertagen och kanske även ett egenansvar för att upprätthålla känslan av anläggningens fräschör. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75123000-4 Fastighetsförvaltning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint | Uppdaterad
16484 | Investering | För upprättande av vägplan för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun | För upprättande av vägplan för väg 156 förbifart, Skene. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem
16631 | Investering | Utförandeentreprenad Floda växel- och spårbyte | Aktuella växlar på driftplatsen i Floda är i stort behov av utbyte, då de består av gammalt material samt äldre räl och sliperbestånd. Entreprenaden innefattar byte av 4 st. växlar inkl. ballast (30cm SUK) samt mellanliggande spår (avvikande huvudspår), för att få en enhetlig 60kgs anläggning. • Växel 31a och 31b, växel 32a och 32b • Spår 1, ca 700m • Växlarna ska läggas med spårgående kran (Kirow) Preliminär genomförandetidplan (kan komma att ändras): • Växelbyte 31a och 31b v.42, 2025 (trafikavbrott 40h) • Spårbyte Spår 1 v.42 – v.44, 2025 (Spår 1 avstängt, hastighetsnedsättning Spår 2) • Växelbyte 32a och 32b v.44, 2025 (trafikavbrott 40h) Ersättningsform är fast pris med mängdförteckning. Projektet är ett pilotprojekt där man ska se över effektiviseringar i och med Trafikverkets arbete med kraftsamling. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Nytt
16685 | Stora projekt | Marknadsdialog överskottsmassor - Projekt Slussar Trollhätte kanal | Som en del av projekt Slussar i Trollhätte kanal ska upphandlingar för mottagning av överskottsmassor från Lilla Edet och Trollhättan genomföras. Inför upphandlingar vill vi bjuda vi in marknaden till enskilda dialogmöten för att informera om kommande upphandlingar samt för att få in marknadens synpunkter i återstående frågeställningar. Dialoger kommer att hållas i slutet av maj. Vi kommer att uppdatera vår programhemsida inom kort med mer information. För att läsa mer om dialogerna och om hur anmälan går till gå in på vår hemsida och läs mer under "För dig i branschen" trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ | 43200000-5 Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar, 90510000-5 Avfallshantering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1899-12-31 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Rabbaa | Nytt
16696 | Investering | Upprättande av vägplan med miljödom, väg 728 | Upphandlingen avser upprättande av vägplan med miljödom för Väg 728, ny vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anita Asghari | Nytt
14192 | Investering | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson
14220 | Investering | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
11537 | Stora projekt | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
4281 | Investering | Vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och väg 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
16569 | Stora projekt | Kontrollprogram och referensprovtagning Vagnhärad, Ostlänken | Uppdraget avser att för projekt Vagnhärad inom program Ostlänken upprätta kontrollprogram samt utföra sättningskontroller, grundvattenmätningar, miljöprovtagning, underhåll och etablering av grundvattenrör. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Amanda Sandin | Nytt
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16616 | Underhåll | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16334 | Underhåll | Fastighetsteknik Väg Region Östra | Fastighetsteknik väg är ett kontrakt som handlas upp för att samla förebyggande- och avhjälpande underhåll i Trafikverkets anläggningar. Komplexa tunnlar så väl som åtgärder på ytvägnätet. Kontraktets innehåll kan liknas med vad som traditionellt sett benämns som Facility Management och i omfattningen ingår skötsel av bland annat: Handbrandsläckare, dörrar med tillhörande låssystem, och städning av Trafikverkets anläggningsnära lokaler och anläggningar. | 35111300-8 Brandsläckare, 44221200-7 Dörrar, 44221300-8 Grindar, 44221400-9 Luckor, 44521110-2 Dörrlås, 45421148-3 Montering av grindar, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 Underhåll av hissar, 90690000-0 Klottersanering, 90900000-6 Städning och renhållning, 90910000-9 Städning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Malin Bjurell | Uppdaterad
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2027-03-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Uppdaterad
15335 | Investering | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg i korsningen mellan Vaxholmsväg och Svinningevägen i enlighet med förfrågningsunderlaget som är fastställd av BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
15305 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
15825 | Underhåll | Projektering förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Förstärkning av bro med avsikt att höja bärigheten. Framtagande av förfrågningsunderlag för en UE, Södermanlands län |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pontus Gadd | Uppdaterad
16448 | Underhåll | Konsult för utredning suicidprevention på broar Mellersta regionen | Uppdraget omfattar utredning av möjlighet att sätta upp suicidbarriär på 6 st broar inom mellersta regionen | 71315000-9 Byggnadsteknik, 71315400-3 Byggnadsinspektion, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
16018 | Investering | Växelbyte Bollnäs projektering | Växelbyte Bollnäs | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6149 | Investering | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233120-6 Vägbygge, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
14985 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ockelbo-Gävle-Borlänge | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,8 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jan Eliasson
14890 | Investering | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdaterad
14891 | Investering | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i mellersta Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i mellersta Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdaterad
13869 | Investering | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
13945 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
6991 | Underhåll | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Nytt
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
12987 | Stora projekt | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45450000-6 Övriga färdigställande byggnadsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
12462 | Investering | Pilgrimstad ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. 2024-10-29 inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. 2025-02-28 Plattform oklart, uppdraget har nytt namn | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
13467 | Investering | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16054 | Stora projekt | Byggledare geoteknik, Norrbotniabanan | Byggledare inom geoteknik vid Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma
16451 | Investering | 5st nya A-anläggningar med Alex-teknik på sträckan Stöde-Ånge, Västernorrlands län | Byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. Befintliga plankorsningar saknar bomanläggningar idag. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
14844 | Investering | E22 Skramstadbron och trafikplats Gamleby N - Vägplan | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4. Trafikplats Gamleby N byggs om för att klara 100km/h. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
14707 | Investering | Projektering GC-väg, Flyingeby - Södra Sandby | Upphandling av plan och bygghandling för GC-väg Flyingeby - Södra Sandby. Uppdraget kommer att testa en annan process genom att ta fram en bygghandling och utifrån bygghandlingen ta fram planbeskrivning, samrådsunderlag och vägplan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marie Skuggevik
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15617 | Underhåll | Vislanda, spår- och växelbyte | Spår- och växelbyte i Vislanda |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
16617 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra (DNS) | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra (DNS) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
16618 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra (DNS) | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra (DNS) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
15535 | Underhåll | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15889 | Investering | Bdl 512, Anslutning Marjarp kombiterminal | Projektering - Framtagande av förfrågningsunderlag, bygghandling, och förvaltningsdata. Åtgärden går ut på att: -Ansluta Marjarpsterminalen i norr med västra stambanan - Lägga växlar mellan upp och nedspår i västra stambanan - Signalreglera Marjarpsterminalen | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Nyhlén | Uppdaterad
15243 | Investering | Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, projektering | Plankorsningåtgärderna på sträckan Gårdsjö–Håkantorp innebär att Trafikverket kommer stänga en del plankorsningar och uppgradera andra. I vissa fall kommer även nya ersättningsvägar att byggas. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring. Projektet kommer att vara indelat i 3 etapper, först ut är etapp 1 avser sträckan Lidköping – Håkantorp. Denna upphandling avser etapp 1 och omfattar projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad enligt AB04 avseende ALEX-anläggningar för 8 plankorsningar samt för slopning av plankorsningar. I uppdraget ingår även eventuell ytterligare projektering under entreprenadtiden. Begränsad masshantering för både ALEX-anläggning samt för slopning av plankorsningar. Relationshandlingar och överlämning ingår också i uppdraget. Det är osäkert i vilken omfattning slopning projekteras. Trafikverket har för avsikt att upphandla uppdraget till fast arvode. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kinnekullebanan-gardsjohakantorp-plankorsningsatgarder/ | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Sandra Hjertén | Uppdaterad
15477 | Stora projekt | Projekt järnvägsplan Mölndal-Landvetter flygplats och järnvägsplan Bibana Mölnlycke | Järnvägsplan Härryda görs i två parallella upphandlingar. Den västra delen innehåller bl a bibana Mölnlycke samt lång bergtunnel. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Carl Johan Strandberg | Uppdaterad
15482 | Stora projekt | Projekt järnvägsplan Landvetter flygplats-Bollebygd | Järnvägsplan Härryda -den östra delen innehåller bl a underjordisk station under Landvetter flygplats, samt landsbygdssträckan fram till Bollebygd kommun. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Carl Johan Strandberg
16469 | Investering | För upprättande av vägplan för väg 156 Backadal-Bonared inom Marks kommun | Upprättande av vägplan för väg 156 Backadal-Bonared | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Uppdaterad
16273 | Investering | Väg 156, anläggande av cirkulation i korsningen, väg 27 och Källsvedjegatan, Tranemo kommun | Projektet omfattar anläggande av en cirkulationsplats på väg 156 i korsningen väg 156/27 och Industrigatan i anslutning till nytt industriområde i Tranemo kommun. Cirkulationsplatsen ska belysas, och en ny statlig belysningscentral ska anläggas. Den kommunala anläggningen ska separeras den statliga. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter kommer en asfalterad gång- och cykelväg att byggas från väg 156 mot Tranemo tätort och över Källsvedjegatan. Syftet är att förhindra att gående och cyklister korsar cirkulationsplatsen i körbanan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem
14826 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Ställverksbyte Utförandeentreprenad | Ställverksbyte på Halmstad C Utförandeentreprenad | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
7005 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
11880 | Investering | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Nytt
13852 | Investering | Totalentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 11 st busshållplatser inom region Gotland | Totalentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 11 st busshållplatser inom region Gotland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Uppdaterad
16064 | Investering | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
15919 | Investering | För utförande av Dilatationsbyte i Årsta och Södertälje | Dilatationsanordningarna på Årstabroarna är i stort behov att utbyte. Materialets tekniska livslängd har uppnåtts och överskridits och det saknas motsvarande komponenter. Utbyte måste ske till standardmodeller. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
16554 | Investering | Spår- och växelbyten Västra stambanan, delen Älvsjö – Flemingsberg. , framtagande av förfrågningsunderlag | Underhållsåtgärd. I omfattningen ingår spårbyte Älvsjö-Flemingsberg 31 700 spm, spårväxelbyte om 17 växlar i Huddinge, Spårväxelbyte om 6 växlar i Flemingsberg samt 1 växel (9) i Älvsjö. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jonathan Ageby | Nytt
16655 | Investering | Bro över Mörtsjöns utlopp | Utbyte av befintlig balkbro. Spännvidd 17 meter. BK1 till ny balkbro BK4. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Nytt
6774 | Investering | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas
14519 | Investering | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15550 | Investering | Brännetleden, väg i ny sträckning - Vägplan samt fältarbeten | Vägplan samt fältarbeten/E2-bilaga |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
16205 | Investering | Tillgänglighetsanpassning av Busshållplatser i stråk GR och Sjuhärad. | Tillgänglighetsanpassa befintliga busshållplatser i Göteborgsregionen och Sjuhärad. Möjlighet till upprepat förfarande enligt 6 kap.18§ LOU. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
13999 | Investering | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
14712 | Investering | V62 Norra infarten Forshaga - Deje | 7,5km mittseparerad väg med faunastängsel där ca 4,1km blir 2+1 väg och resten oförändrad bredd men med nytt ytskikt. 1st faunabro över vägen. Tillgänglighetsanpassning av 2st BHPL. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Lin Stenberg
13159 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
6921 | Investering | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
7073 | Underhåll | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
16490 | Underhåll | Ramavtal - Kompetens gällande rostskydd av stålkonstruktioner | Uppdragen kan komma att handla om att genomföra utredningar när det gäller rostskyddssystem för stålkonstruktioner och samt att agera specialist vid framtagning av åtgärder för underhåll av broar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Fredrik Nilsson | Nytt
15800 | Investering | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling, Vännäs kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15805 | Investering | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Pajala & Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15796 | Investering | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6873 | Investering | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10571 | Stora projekt | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen genom NBE1618. Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling (NBE1620). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
10854 | Underhåll | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Jämtlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
10858 | Underhåll | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Bandel: 232.b (Västeraspby) - (Långsele) Riktning mot: Mot Långsele Säkerhets styrning Järnväg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12629 | Resultatenhet | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Adam Karlberg | Uppdaterad
12449 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
14228 | Investering | Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra produktion | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Nytt
15162 | Investering | E22 Gladhammar- Verkebäck, vägplan | Upprättande av vägplan och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
16303 | Underhåll | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf
16690 | Stora projekt | Projektering ställverk Norrköping, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av bygghandlingsprojektering mark, kanalisation, Bana, El, signal och Tele (MBEST) | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Sandin | Nytt
16452 | Investering | NUVA-0016 Värnamo- Halmstad (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
14620 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Karlshamn, Örtofta | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14456 | Underhåll | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Uppdaterad
16697 | Underhåll | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Nytt
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering för tunnel vid Masmo, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Uppdaterad
13015 | Underhåll | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12919 | Stora projekt | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
12529 | Investering | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
13439 | Underhåll | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdaterad
13677 | Investering | För utförande av viltpassager, E16 Hosjö-Hofors inom Hedemora kommun, Dalarnas län | Objektet avser utförande av en faunaport samt en viltpassage i plan på sträckan mellan Hosjö-Hofors. Båda åtgärderna finns inom Hedemora kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas
13988 | Investering | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
14967 | Investering | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala och Västerhaninge | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen i Uppsala, Västerhaninge samt ev . upprepad entreprenad för ytterligare 1 anläggning. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg
15040 | Investering | Ludvika-Ulvshyttan spårbyte, produktion | Spårbyte mellan Ludvika-Ulvshytta samt 7 st växelbyten på mellanliggande driftplatser samt Sellnäs | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
10272 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
11525 | Underhåll | IB Uppsala Tillståndsbaserat och Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
6821 | Investering | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
7900 | Underhåll | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
8116 | Investering | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15407 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagningsorganisation Hallsberg | Upphandling av en Ibruktagningsorganisation | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
15424 | Underhåll | Stolp och- hängverksbyte Kil-Öxnered | Stolp och hängverksbyte Kil-Öxnered | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan-Olof Styf
16383 | Underhåll | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16660 | Investering | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV, faunapassage. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Nytt
14824 | Underhåll | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund
14586 | Investering | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Åtgärderna omfattar kontaktledningsupprustning, spår- och växelbyten. Buddbyn förlängs för att klara 750 m långa tåg och förbereda för samtidig infart. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
12448 | Underhåll | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12395 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström | Uppdaterad
12396 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2024-09: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
7011 | Investering | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6828 | Investering | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11081 | Investering | Hjälpkraftsställverk, transformatorbyten och IP-NFK Älvsbyn-Gällivare, totalentreprenad | Upphandlingen har tidigare haft namnet "Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion" | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10570 | Stora projekt | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16376 | Stora projekt | Plattformsåtgärder Njurundabommen | Ny plattform 225 meter och förlängning av befintlig plattform inkl. angöring av parkeringar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
16092 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Västernorrlands län (Y) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström
16093 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Jämtlands s län (Z) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
6033 | Investering | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
5093 | Stora projekt | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Entreprenad | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
8919 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Hultsfred, Jönköping C och godsbangård, Kalmar södra | Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
13032 | Investering | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo), totalentreprenad | Trafikplats Grebo samt nysträckning av väg 35 förbi Grebo. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
14731 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Constantin Vencu
16269 | Investering | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer på Malmö bangård. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16643 | Investering | Lv 111 cpl Bruksgatan Höganäs | Utförandeentreprenad. Omfattning av åtgärd: - Ny fyrbent cirkulationsplats vid korsningen väg 111/Bruksgatan - Delvis överkörningsbar rondellyta - Anspassning av anslutande vägar - Nytt övergångsställe och cykelpassage inkl. refug över väg 111 - Ny busshållplats söder om cirkulationsplatsen. Befintliga hållplatser söder och norr om cirkulationsplatsen tas bort - Del av kommunens belysning tas över i Trafikverkets regi - Anpassning av befintliga cykelvägar - Vegetation och vägvisning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Mariella Kvist | Nytt
16637 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken) & SO Fosieby i Malmö | Ibruktagandeorganisation till ERTMS gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken) & SO Fosieby i Malmö | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Constantin Vencu | Nytt
16542 | Investering | FFU UE Ängelholm - Åstorp, mellanblocksignaler | FFU UE för två mellanblocksignaler på linjen mellan Åstorp och Ängelholm. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Nytt
16118 | Investering | Järnvägsplan Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
15533 | Underhåll | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
15514 | Underhåll | Drift och underhåll av elkraft och Va/Vvs-öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götalands län | För drift och underhåll av Elkraft och Va/VVS -öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 63712300-6 Bro- och tunneldrift, 63712310-9 Brodrift | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15515 | Underhåll | Drift och underhåll av styr, ITV och trafiksystem öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern. Västra Götaland | För drift och underhåll av Styr, ITV och Trafiksystem - öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15451 | Investering | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck, (planering, projektering) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Uppdaterad
15541 | Investering | Utförandeentreprenad väg 44 Utfart-och infarter till Kartåsen, Lidköpings kommun | Utmed väg 44 i Lidköpings tätort planeras det för exploatering av handelsområdet Kartåsens södra del. Idag finns det en anslutning i norra delen av området. Uppdraget omfattar produktion av ytterligare två infarter till området samt ytterligare en utfart från området. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
16209 | Underhåll | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | 71327000-6 Bärverksprojektering | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16393 | Stora projekt | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | Nytt
16507 | Underhåll | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Indirekta varor/Anläggningsnära varor | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
16568 | Investering | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Nytt
16513 | Stora projekt | Entreprenadbesiktning, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Elin Skarin | Nytt
16598 | Investering | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin | Nytt
16419 | Stora projekt | FSE 823b Beläggning tunnel söder | FSE 823b Beläggning tunnel söder |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
16315 | Underhåll | JVG bro Lillån 3500-400-3 vid Örebro Västra, Örebro län. | Utbyte av stålöverbyggnad samt betongarbeten på JVG bro över Lillån vid Örebro C, spår 3. Örebro län. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
16289 | Investering | För utförande av entreprenad Förlängning av plattform 6, spår 13-14, Stockholm central | Åtgärden avser att förlänga plattform 6 mellan spår 13 och 14 på Stockholm Central. Från och med T27 kommer tågbolagen att framföra längre tåg vilket kräver en längre plattform. Plattformsförlängningen innebär att vissa signaler och teknikbyggnader behöver flyttas samt att anpassningar i plattformsmiljön, skyltar och informationsutrustning behövs. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234120-3 Arbeten för stadsjärnväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
13208 | Underhåll | Reparation av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
14970 | Underhåll | UH av 3 st JVG broar. Norrköping LP 3500-140-1 Östergötlands län; Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län; Stångån Slattefors 3500-155-1 Östergötlands län. | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
12079 | Underhåll | Integrerat brounderhåll X-län (Gävleborgs län) år 2026-2028 | För utförande av Integrerat brounderhåll Gävleborgs län (X-län) år 2026-2028, 3 årigt kontrakt | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
13641 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
13550 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik, Ljusne bruk | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
6344 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
8382 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
9073 | Underhåll | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7901 | Underhåll | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Underhåll | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11420 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16493 | Investering | NUVA-0038 Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 8 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
16270 | Investering | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
15464 | Investering | E18 Mossberga produktion | Utförandeentreprenad vägbro (plattramsbro) över gång- och cykelväg., inklusive gång- och cykelbelysning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
16603 | Underhåll | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
16604 | Underhåll | UH Rörbro 100-606-1, Trosa | Halvsulning, Bro 100-606-1, Södermanlands län, Trosa Kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
16659 | Investering | V.66 Bäckbymotet-Norrleden | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägbreddning längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Nytt
9706 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9698 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
8588 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8590 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6915 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård
6916 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11015 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10856 | Underhåll | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Bandel: 211 (Bräcke)-Långsele Riktning: mot Långsele Kommun: Bräck Kommun Län: Jämtlands län | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10586 | Stora projekt | NBE 3606 Norrbotniabanan- Järnvägsterass Bureå-S:a Innervik | Ca 10km järnvägsterass. Innehållande 6 st järnvägsbroar. Utförandeentreprenad | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10593 | Stora projekt | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10735 | Investering | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13551 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
13576 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess, bygghandling samt option för BPU. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13659 | Investering | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
12279 | Investering | Hållplatser Boliden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13266 | Investering | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
12909 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14622 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14647 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad L och M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | MBEST-entreprenad på sträckan Sundsvall C - Nacksta Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk. Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström
13983 | Investering | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15848 | Investering | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15778 | Investering | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
15469 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15170 | Investering | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag utförandeentreprenad |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15497 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Uppdaterad
15635 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16435 | Investering | Åstorp-Helsingborg C spår/växelbyte inkl bullerskyddsåtgärder | Byte av spår och spårväxel på bdl 933 samt bulleråtgärder | 34941800-3 Spårväxlar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Nytt
16585 | Investering | FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Marie Skuggevik | Nytt
16555 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
16556 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
16491 | Investering | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
16470 | Investering | NUVA-0033 Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 8 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16468 | Investering | ​NUVA-0032 (Mellerud)-​Billingsfors-Bengtsfors (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
15871 | Investering | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15460 | Investering | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
10285 | Underhåll | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
4407 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
14650 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15483 | Investering | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
16457 | Underhåll | Basunderhåll väg Väsby inom Stockholms län | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16474 | Investering | NUVA-0035 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
16311 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle stationsåtgärder | Projektering av stationsåtgärder avseende ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
16387 | Underhåll | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma till rörbro, Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16390 | Underhåll | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16391 | Underhåll | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15395 | Investering | Gräsberg mötesspårsförlängning | Gräsberg mötesspårsförlängning | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
6926 | Underhåll | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Underhåll | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
7906 | Underhåll | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16496 | Central funktion | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Nytt
15714 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15880 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på angivna bangårdar. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15942 | Investering | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14621 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
12198 | Investering | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13473 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13548 | Investering | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs. Sträckan kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
9049 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | Omfattar MK-BEST | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Region Mitt | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15358 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagningsorganisation Styrområde Bjärka-Säby | ERTMS Ibruktagning Styrområde Bjärka-Säby | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Constantin Vencu
16534 | Underhåll | UH JVG Rörbro, halvsulning. Torshagsån, Åby. Norrköpings kommun | Halvsulning av befintlig rörbro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
6928 | Underhåll | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
12882 | Investering | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
16557 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
16494 | Investering | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
16160 | Investering | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
15503 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15867 | Investering | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar utförandeentreprenad | Växelbyte av 12 växlar på sträckan Göteborg-Alingsås på driftplatserna Partille, Jonsered, Bryngenäs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
15576 | Stora projekt | Ostlänken - BEST - Projektering (Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 8 | Fredrik Bystedt
15325 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
16202 | Underhåll | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Underhåll av järnvägstunnel Stockholm C | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16214 | Underhåll | Underhåll av Rönningetunnlarna | Underhåll av Rönningetunnlarna | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16109 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan. Detta uppdrag ingår i Visare. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund
16472 | Investering | ​NUVA-0034 Fryksdalsbanan​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
16384 | Underhåll | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16385 | Underhåll | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16686 | Underhåll | Våghusbron - utbyte av styr-trafik-elsystem öppningsbar bro, uppgradering av maskinsäkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
12531 | Investering | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6939 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdaterad
6286 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
10307 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10792 | Investering | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
11277 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11278 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15929 | Investering | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Catharina Selin
16456 | Stora projekt | Sydostlänken, Karlshamn-Stilleryd, Konsult, Blekingelän | Framtagande av järnvägsplan och systemhandling för godsbangård, Stilleryds hamn. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Nytt
13210 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
12905 | Underhåll | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
14373 | Stora projekt | Nya slussar & bergschakt - Trollhätte kanal Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m • Omfattande bergschakt för slussleden • Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms • Ledverk och betongkajer • Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg • Slussteknik och slussportar • Några byggnader • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen • Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
15997 | Underhåll | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
15981 | Investering | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16420 | Stora projekt | FSE 823c Beläggning tunnel norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Uppdaterad
13994 | Investering | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15907 | Investering | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15066 | Investering | För utförande av GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
16045 | Investering | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13946 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13948 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
5353 | Underhåll | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Underhåll | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
6940 | Investering | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6992 | Investering | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
7184 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11281 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10776 | Investering | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14867 | Investering | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14726 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14855 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14858 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
12299 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13564 | Investering | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237 Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025 Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
13573 | Investering | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13654 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
16442 | Investering | Sävastklinten-Boden C kontaktledningsupprustning, produktion | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Boden C-Sävastklinten | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15845 | Investering | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15841 | Investering | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, produktion | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15807 | Investering | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15547 | Investering | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2024-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15678 | Underhåll | IB Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
6983 | Investering | Utförandeentreprenad Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
14648 | Investering | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
16636 | Investering | Produktion Ängelholm-Åstorp, mellanblocksignaler | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Nytt
15708 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson | Uppdaterad
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström | Uppdaterad
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15046 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15959 | Central funktion | Frånskiljare | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
15952 | Stora projekt | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
14998 | Investering | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling. Omfattning och geografiskt läge är i dagsläget inte beslutat. | 44212100-0 Bro | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13733 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
10620 | Stora projekt | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
11024 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin
10944 | Investering | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin | Uppdaterad
15928 | Investering | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
16335 | Underhåll | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
16663 | Investering | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2 | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Nytt
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
11435 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13767 | Investering | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren | Nytt
15669 | Underhåll | IB Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15166 | Investering | Rv 26 Isberga-Gislaved södra, mittsep | Breddning av befintlig väg till mittseparerad 2+1, sträcka 6 km. Projektet avser även att anlägga en faunabro samt en GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catharina Selin
16048 | Investering | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16050 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16639 | Stora projekt | ERTMS-Ibruktagandeorganisation inkoppling av SO Malmö & SO Arlöv | Ibruktagandeorganisation till ERTMS gällande inkoppling av SO Malmö & SO Arlöv | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Constantin Vencu | Nytt
11438 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16698 | Investering | Lemmeströ, signalåtgärder produktion | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Nytt
16017 | Investering | Produktion Skånebanan signalåtgärder | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skånelän mellan Åstorp - Ramlösa inkl Landskrona östra | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
15473 | Investering | Räckesåtgärder RV 129, Hultsfred, Konsult | Uppdraget avser upprättande av vägplan för vattenskyddsåtgärder för V129. Vattenskyddsåtgärdena består av räckesåtgärder samt täta diken. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
15712 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15707 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15692 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
11296 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
15047 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas
5907 | Investering | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
15421 | Underhåll | UH bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Underhållsarbete / Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16664 | Investering | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs | Ombyggnation av korsning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Nytt
15083 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15084 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15819 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16126 | Central funktion | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
7662 | Central funktion | Tunnelkameror | Tunnelkameror för vägmiljö som ska klara salt och smuts. Tunnelkameror består av standardoptik som med olika moduler kan kombineras med olika linser, fästen och kapsling med IP klassning. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Väg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13591 | Investering | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2027 nov. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
9106 | Underhåll | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
15035 | Investering | Vänersborg plattformsförlängning: utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro, miljöanpassning... | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
16475 | Investering | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
6274 | Stora projekt | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16426 | Underhåll | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
9847 | Investering | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin | Uppdaterad
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin | Uppdaterad
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
16368 | Investering | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15539 | Stora projekt | Ostlänken, utförandeentreprenad Kolmården | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2027-01-01 | 2026-07-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
10225 | Underhåll | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16508 | Underhåll | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
15874 | Investering | Älvsjö spårbyte ettap 2702 och 2803 | Återkommer |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14845 | Investering | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
14972 | Underhåll | Järnvägbro UH. Torshagsån, Åby 3500-108-1 i Östergötland län, Norrköping kommun. | Halvsulning av rörbron |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12628 | Central funktion | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren | Nytt
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
16670 | Underhåll | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
15710 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
16702 | Investering | Samnan och Örbvyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
12841 | Central funktion | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
12397 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
13737 | Investering | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13754 | Investering | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
11279 | Investering | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16261 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15352 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Jan Persson
15779 | Investering | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av fyra områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
9876 | Investering | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16264 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
16019 | Investering | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Underhåll | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14713 | Underhåll | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12300 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
16263 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
16215 | Underhåll | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16151 | Underhåll | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
16226 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
14984 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
7905 | Underhåll | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16312 | Investering | Säffle stationsåtgärder | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14812 | Investering | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13743 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13761 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14361 | Investering | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
5897 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9694 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31521000-4 Lampor | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
15820 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15842 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion, Övertorneå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15846 | Investering | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13541 | Investering | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14850 | Investering | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14869 | Investering | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14995 | Investering | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15048 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Uppdaterad
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
16049 | Investering | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
6978 | Stora projekt | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Anmäl er till leverantörsdialog i oktober 2024 Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för ombyggnation av Sävenäs rangerbangård. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10979 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
16230 | Central funktion | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13840 | Investering | Lv 1788 Hjärnarp - Munka Ljungby, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad för GC-väg samt byggplatsuppföljning. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
7315 | Investering | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10960 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16046 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
8732 | Underhåll | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6963 | Investering | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
9488 | Investering | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16113 | Investering | Oxie, egen driftplats (produktion) | Göra Oxie till en driftplats | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jenny Jensen
6843 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
13892 | Investering | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2027-04-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Uppdaterad
7071 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Nytt
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14819 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
15939 | Underhåll | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
11271 | Investering | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10580 | Stora projekt | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16672 | Underhåll | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11312 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av en plankorsning och utökat skydd på en plankorsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
16627 | Investering | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Nytt
13757 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9470 | Investering | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Constantin Vencu
11436 | Investering | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10961 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
6222 | Investering | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16047 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
9494 | Investering | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13530 | Investering | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15049 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15813 | Investering | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
16649 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Nytt
9490 | Investering | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
10982 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15554 | Stora projekt | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
15496 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
16425 | Underhåll | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16051 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
16366 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
6155 | Investering | Katrineholm, förbigångsspår, JO1810, Produktion. #10018 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, D Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 0 | Karin Larsson
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14999 | Investering | Norra Faunapassage järnväg, produktion | Norra Faunapassage järnväg, produktion. Omfattning och geografiskt läge ej beslutat. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11298 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11299 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11300 | Investering | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investering | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11256 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16227 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
9493 | Investering | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
16633 | Investering | Nälden Plankorsningar Etapp 1, Produktion | Nälden Plankorsningar Etapp 1, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Nytt
6993 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13747 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Nytt
16650 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
11439 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16367 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-06-01 | 2030-09-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Catharina Selin
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
11248 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling