## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2025-08-31
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Information
13999 | Investering | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Försenad
10854 | Underhåll | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Jämtlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Försenad
12449 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län AB04 (Utförande entreprenad) | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Försenad
12629 | Resultatenhet | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Adam Karlberg | Försenad
17110 | Investering | Marknadsdialog - Vandringshinder & Riskåtgärder, köpa på volym | Investering Nord, som täcker regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland planerar för att upphandla ett flerårigt kontrakt för åtgärdande av vandringshinder och riskåtgärder. Kontraktet kommer innehålla en årlig volym men exakt vilka åtgärder som innefattas kommer ej vara specificerat. Inför detta vill vi diskutera affärsupplägget med marknaden med hänsyn till bl.a regional uppdelning, ersättningsform, utvärderingsgrund samt vilka möjligheter och risker som ni ser med upplägget. Marknadsdialogerna planeras hållas i september. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Försenad
16943 | Underhåll | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Försenad
15007 | Investering | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Försenad
15162 | Investering | E22 Gladhammar- Verkebäck, vägplan | Upprättande av vägplan och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Gunnar Stewén | Försenad
17074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Skåne, 2026-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 1460 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 14 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Södra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Lina Laurén | Försenad
17139 | Underhåll | Utbyte bänkar Malmö C | Utbyte av bänkar på Malmö C för att klara tillgänglighetskrav. | 45450000-6 Övriga färdigställande byggnadsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Försenad
16861 | Investering | Utförande av bullerdämpande fasadåtgärder inom Västkustbanan Ängelholm – Hallandsås | Byte av fönster och ventiler samt väggåtgärder på privata fastigheter. | 45421130-4 Montering av dörrar och fönster, 45443000-4 Fasadarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Gunnar Stewén | Försenad
16685 | Stora projekt | Marknadsdialog överskottsmassor - Projekt Slussar Trollhätte kanal | Som en del av projekt Slussar i Trollhätte kanal ska upphandlingar för mottagning av överskottsmassor genomföras. Inför upphandlingar vill vi bjuda vi in marknaden till enskilda dialogmöten för att informera om kommande upphandlingar samt för att få in marknadens synpunkter i återstående frågeställningar. Dialoger kommer att hållas i augusti. Är ni intresserade av att delta kan ni skicka ett mejl till caroline.rabbaa@trafikverket.se för att boka tid. Läs mer om kommande dialoger och upphandlingar på projektets programhemsida "För dig i branschen" trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ | 43200000-5 Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar, 90510000-5 Avfallshantering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1899-12-31 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Rabbaa | Försenad
15459 | Investering | Faunaåtgärder väg 44 | Upprätta plankarta och säkerställa markanspråk i skede vägplan. Upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, Leverans av förvaltningsdata och relationshandlingar. Avseende ny faunabro över riksväg 44. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Försenad
15723 | Stora projekt | Nockebybron Reversibelt körfält, E8 | Mark- och beläggningsarbeten för möjliggörande av reversibelt körfält på Nockebybron samt anslutande del på Nockebysidan fram till Gubbkärrsvägen. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Donna Dang | Försenad
16720 | Investering | För upprättande av vägplan för UE avseende väg 76 GC-väg Norrtälje-Svanberga | För upprättande av vägplan avseende en sommarcykelväg längs väg 76 Norrtälje-Svanberga. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Utgått
17246 | Investering | Utredning med option projektering av BK4-broar Kungsängen, Norslunda & Norrtälje | Utredning med option projektering av BK4-broar Kungsängen, Norslunda & Norrtälje |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Försenad
17232 | Investering | Busshållsplatspaket väg 288, delen Hökhuvud-Börstil | Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 288 Hökhuvud-Börstil. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
17305 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering entreprenad Fordonsresurser Nässjö Hissen 2 | Projektering för ombyggnad Fordonsresursers fastighet i Nässjö, Hissen 2. Byggnad spolhall + markentreprenad + fastighetstillbehör+ rivning + samt räls. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
17350 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering ombyggnad Trafikcentral Stockholm | Projektering ombyggnad Trafikcentral Stockholm | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 Byggkonsulttjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Ulf Olsson | Uppdaterad
17608 | Stora projekt | Projektering järnvägsbro Nyköpingsån, projekt Skavsta, Ostlänken | Uppdraget, som ingår i projekt Skavsta, omfattar detaljprojektering och framtagande av bygghandling för järnvägsbro över Nyköpingsån. Bron, som sträcker sig cirka 1,4 kilometer över Nyköpingsåns dalgång, utgör en del av Ostlänkens gestaltningskoncept för landskapsbroar. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Amanda Sandin | Nytt
16754 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Uppsala län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Uppsala län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh | Uppdaterad
16760 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU för Kontaktledningsbyte på Fagersta driftplats, Västmanlands län | Fagersta Bg, ktl-byte, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
16787 | Investering | Totalentreprenad Örebro S ökad säkerhet hissar | Totalentreprenad Örebro S ökad säkerhet hissar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
16655 | Investering | För utförande av totalentreprenad, utbyte av befintlig balkbro över Mörtsjöns utlopp inom Bollnäs kommun, Gävleborgs län | Utbyte av befintlig balkbro. Spännvidd 17 meter. Befintlig balkbro BK1 byts ut till ny balkbro BK4. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
17177 | Investering | För upprättande av FU Väg 26 Kristinehamn, Harberget, tillgänglighets- och trimningsåtgärder, Värmlands län | Upphandlingen avser upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad väg 26, Kristinehamn, Harberget trimning/tillgänglighetsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth
17182 | Investering | Växelbyte Gävle C produktion | Växelbyte Gävle C produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17084 | Underhåll | För utförande av vägmarkeringar underhåll Uppsala län (C), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
17086 | Underhåll | För utförande av vägmarkeringar underhåll Västmanlands län (U), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
17087 | Underhåll | För utförande av vägmarkeringar underhåll Örebrö län (T), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
17219 | Investering | Laxå bangårdsombyggnad organisation besiktning och kontraktsuppföljning | Laxå bangårdsombyggnad organisation besiktning och kontraktsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Jonas Elmqvist
17078 | Investering | För utförande av totalentreprenad för korsningsåtgärder väg 282 och 652 inom Uppsala kommun, Uppsala län | Upphandlingen avser ombyggnation av fyrvägskorsning till en cirkulationsplats öster om Uppsala vid väg 282 och väg 652. Åtgärden inkluderar även upprustning av två intilliggande hållsplatslägen längs med väg 282. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
16018 | Investering | Växelbyte Bollnäs projektering | Växelbytet i Bollnäs är en ombyggnation för att optimera spåranläggningen. Växelbytet innebär att 16 växlar ersätts av 14 växlar och ca 1200 spm byts. Flera växlar flyttas och flera växlar får nya lägen. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16311 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle mellanplattform | Projektering och kontraktsuppföljning av stationsåtgärder avseende ny mellanplattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15424 | Underhåll | Stolp och- hängverksbyte Kil-Öxnered | Stolp och hängverksbyte Kil-Öxnered | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan-Olof Styf | Uppdaterad
15407 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagningsorganisation Hallsberg | Upphandling av en Ibruktagningsorganisation | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
15040 | Investering | För utförande av spår- och växelbyte på sträckan Ludvika-Ulvshyttan inom Dalarnas län | Spårbyte mellan Ludvika-Ulvshytta samt 7 st växelbyten på mellanliggande driftplatser samt Sellnäs | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
14967 | Investering | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala och Västerhaninge | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen i Uppsala, Västerhaninge samt ev . upprepad entreprenad för ytterligare 1 anläggning. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg
13978 | Underhåll | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13988 | Investering | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13677 | Investering | För utförande av viltpassager E16 Hosjö-Hofors inom Hedemora kommun, Dalarnas län | Objektet avser utförande av en faunaport samt en viltpassage i plan på sträckan mellan Hosjö-Hofors. Båda åtgärderna finns inom Hedemora kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas
12919 | Stora projekt | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 10 | Donna Dang
13015 | Underhåll | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13439 | Underhåll | Integrerat brounderhåll för Västmanland län år 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson
11525 | Underhåll | IB Uppsala Tillståndsbaserat och Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6774 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för gång- och cykelväg längs v.635 Tolsbo-Tunet inom Borlänge kommun, Dalarnas län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Projektet medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Nadja Pudas
6821 | Investering | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg
8116 | Investering | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7900 | Underhåll | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10272 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7014 | Underhåll | Sugtransformatorer | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | 31100000-7 Elektriska motorer, generatorer och transformatorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 8 | Marcus Blomberg | Uppdaterad
4919 | Central funktion | Diverse elektriska artiklar | Diverse elektriska artiklar | 31681400-7 Elkomponenter | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Nytt
5402 | Underhåll | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
14387 | Stora projekt | Förbrukningsmaterial laboratorieutrustning | Förbrukningsmaterial till laboratorieverksamhet för Tvärförbindelse Södertörn. | 33141000-0 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar, 38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 38111100-7 Kompasser, 38200000-7 Geologiska och geofysiska instrument, 38210000-0 Geologiska kompasser, 38311200-0 Elektroniska laboratorievågar, 38425200-2 Viskosimetrar, 38432000-2 Analysapparatur, 44512300-5 Hammare | Vara | Ramavtal | Väg | Indirekta varor/Indirekta varor övrigt | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale
14824 | Underhåll | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | 50000000-5 Reparation och underhåll, 51300000-5 Installation av kommunikationsutrustning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund | Uppdaterad
14890 | Investering | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg
14910 | Central funktion | RFI Arbetskläder Förarprov | RFI (Request for information/ marknadssondering) inför upphandling av ramavtal för arbetskläder (exkl. skyddskläder) till Trafikverkets resultatenhet Förarprov. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18113000-4 Fabriksklädsel, 18114000-1 Heltäckande överdragskläder, 18130000-9 Specialarbetskläder, 18213000-5 Vindjackor, 18221000-4 Regnkläder, 18234000-8 Byxor, 18235000-5 Tröjor, koftor och liknande plagg, 18235100-6 Tröjor, 18318400-5 Undertröjor, 18330000-1 T-tröjor och skjortor, 18331000-8 T-tröjor, 18332000-5 Skjortor, 18400000-3 Specialkläder och tillbehör, 18425000-4 Bälten, 18440000-5 Hattar och andra huvudbonader, 18443340-1 Kepsar | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Indirekta varor/Indirekta varor övrigt | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1899-12-31 | Säker | < 1 Mkr | 0 | Susanna Wale
17072 | Underhåll | Helpdesk för Batman och VViS | Helpdesk för Batman och VViS | 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Joakim Alinder | Uppdaterad
17389 | Investering | Ramavtal mindre anläggningsentreprenader väg och järnväg | För avrop av utförandeentreprenader upp till 10 MSEK. Endast rangordnade avrop med särskild fördelningsnyckel. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Ramavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Björn Friberg
17478 | Investering | Långsele Driftplats ombyggnation, bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet 17644 Återläggning spår 5 Långsele | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Nytt
17532 | Underhåll | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Syd | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Syd | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf | Nytt
16376 | Stora projekt | Plattformsåtgärder Njurundabommen | Ny plattform 225 meter och förlängning av befintlig plattform inkl. angöring av parkeringar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
15953 | Stora projekt | Entreprenadbesiktningsorganisation för program Ostkustbanan Sundsvall-Dingersjö inom Västernorrlands län | Besiktningsorganisation för Mark, Byggnadsverk samt BEST arbeten | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 9 | Emilia Edström | Uppdaterad
15800 | Investering | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling, Vännäs kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15841 | Investering | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, produktion | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
14586 | Investering | Buddbyn och Ljuså, driftplatsåtgärder. produktion | Åtgärderna omfattar kontaktledningsupprustning, spår- och växelbyten. Buddbyn förlängs för att klara 750 m långa tåg och förbereda för samtidig infart. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14647 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad L och M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | MBEST-entreprenad på sträckan Sundsvall C - Nacksta Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk. Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström
7011 | Investering | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10101 | Stora projekt | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen för KOM-411259 (NBE 3118). Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
9470 | Investering | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2027-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Nytt
10735 | Investering | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
9049 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | Omfattar MK-BEST | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Region Mitt | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
17444 | Underhåll | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 i Dalarnas län | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Region Mitt | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg | Nytt
16748 | Underhåll | Expertstöd - Öppningsbara broar | Konsultuppdrag gällande expertstöd för Öppningsbara broar, Västra Götalands län inom VO Underhåll distrikt väst. Uppdraget innebär att resursen fungerar som expertstöd vid åtgärder, utredningar och projekteringar på Öppningsbarabroar i Väst, inom teknikområderna mekanik, hydraulik, målning, stål och betong. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Kristoffer Andersson | Nytt
5093 | Stora projekt | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Entreprenad | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
6033 | Investering | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
14731 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Constantin Vencu
15358 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagningsorganisation Styrområde Bjärka-Säby | ERTMS Ibruktagning Styrområde Bjärka-Säby | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Constantin Vencu
14228 | Investering | 2025 Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra produktion | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
13032 | Investering | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo) | Trafikplats Grebo samt nysträckning av väg 35 förbi Grebo. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16882 | Investering | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende lokaliseringsutredning, upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
16721 | Investering | Lv 1350/1248 Landskrona Brohusen cpl | Utförandeentreprenad. Åtgärd: Anlägga en enfältig cirkulationsplats då dagens korsning är överbelastad och har därmed kapacitetsproblem. Komplettering av belysning utmed GC-vägen (Hälsingborgsvägen/Glumslövsvägen) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Uppdaterad
16269 | Investering | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer vid Malmö rangerbangård och kombiterminal. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 51112100-1 Installation av eldistributionsutrustning, 71321000-4 Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
17555 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra, F 2601 | Underhållsbeläggning i Jönköping län, F2601 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jana Boldin | Nytt
17613 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra, E6 | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra E6 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17579 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, E20 | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra, E län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17580 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, H 2601 | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, H län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17297 | Investering | Finja-Tyringe-Västra Torup - Perstorp mellanblock | Framtagande av FFU för utförande entreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
16435 | Investering | 2025 Åstorp-Helsingborg C spår/växelbyte inkl. bullerskyddsåtgärder och förberedande arbete Opto 2.0 | Byte av spår och spårväxel på bdl 933, bulleråtgärder och förberedande arbete Opto 2.0 | 34928230-9 Bullerplank, 45234116-2 Spåranläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
16452 | Investering | NUVA-0016 Värnamo- Halmstad (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16481 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Malmö sydöstra Skåne | Entreprenaden är att vidmakthålla anläggningen fastställd status och på så sätt tillförsäkra nyttjarna av anläggningen en förutsägbar tillgänglighet. Detta innebär att Trafikverket ska styra entreprenaden mot ett förebyggande underhåll av befintliga anläggningar så att: • anläggningarnas tekniska funktionskrav uppfylls • anläggningarnas livslängd optimeras • inga fel eller anmärkningar uppstår på grund av bristande underhåll. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 2027-09-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist
12976 | Investering | Lv 1759 Bjuv-Åstorp GC-väg samt Lv 1759 Åstorp Malmövägen vänstersvängskörfält | Konsultuppdrag. -Ny GC-väg på ca 4,5 km lång sträcka mellan Hyllinge, Bjuv och Åstorp. Ombyggnad av korsningen Ängavägen/Malmövägen- ett vänstersvängskörfält . Åtgärder av två busshållplatser. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
13838 | Investering | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13871 | Investering | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15237 | Investering | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats, vägplan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
15704 | Investering | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | För Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp Etapp 1: Upprättande av vägplan för UE. Etapp 2: Teknisk utredning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Mariella Kvist
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
11063 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15451 | Investering | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck, (planering, projektering) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar
15514 | Underhåll | Drift och underhåll av elkraft och Va/Vvs-öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götalands län | För drift och underhåll av Elkraft och Va/VVS -öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 63712300-6 Bro- och tunneldrift, 63712310-9 Brodrift | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15515 | Underhåll | Drift och underhåll av styr, ITV och trafiksystem öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern. Västra Götaland | För drift och underhåll av Styr, ITV och Trafiksystem - öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
14456 | Underhåll | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Uppdaterad
16491 | Investering | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16526 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Hallands län 2026-2028 | För utförande av Integrerat brounderhåll i Hallands län 2026-2028, 3-årigt kontrakt med option på 1+1 år. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Maj-Britt Andtbacka
16393 | Stora projekt | Mät-, miljökontroll- och fastighetsbesiktningsuppdrag Slussar Trollhätte kanal, Västra Götalands län | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Elvira Eriksson
16209 | Underhåll | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | 71327000-6 Bärverksprojektering | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16375 | Underhåll | Byggledare Videosystem Region Väst och Syd | (5190067219). Detta uppdrag byter karaktär delvis, från att tidigare varit för både vägsideutrustning och system till att bli mer renodlat utveckling i system. Tjänsten är på 80-100%. Kontraktstid skulle jag vilja ha 1,5+1+1 år | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson | Nytt
16568 | Investering | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
16598 | Investering | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin
17279 | Stora projekt | Projekteringssamordnare till program Västlänken, projekt Haga, delprojekt Vasastan | Projekteringssamordnare till program Västlänken, projekt Haga, delprojekt Vasastan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/Indirekta resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Maria Lisskar | Nytt
17304 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering entreprenad Fordonsresurser Norra Byske | Projekteringa för anpassning av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
17261 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-584-1 Nötesundsbron | Upphandlingen avser utförande av underhåll på bro 14-584-1 Nötesundsbron, på väg 160. Uppgradering utav katodiskt skydd samt betongreparationer och ytbehandling. En utförandeentreprenad med en insprängd totalentreprenad. | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
17277 | Underhåll | Öppningsbar Bro 16-359-1 Forsvik utbyte hydrauliksystem inom Karlsborgs kommun, Västra Götalands län | Utförande av utbyte av hydrauliksystem på väg 3037. | 44212100-0 Bro, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50530000-9 Reparation och underhåll av maskiner | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
17390 | Stora projekt | Marknadsdialog E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal Trollhättan | Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för upphandling av E21 – Nya slussar Trollhätte kanal, Trollhättan. Dialog kommer att ske digital den 17 september 2025. Syftet med dialogen är att informera om planerad utformning av ansökningsinbjudan för nya slussar i Trollhättan och få marknadens synpunkter på denna. Informationen kommer bland annat att omfatta kvalificeringskrav, mervärden och vår upphandlingsprocess. Anmälan görs genom att senast den 12 september mejla: caroline.rabbaa@trafikverket.se Läs mer på programmets hemsida https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 44212391-6 Slussluckor, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Tunnel berg | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1899-12-31 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Rabbaa | Nytt
17345 | Stora projekt | Resurskonsult Arbetsmiljöspecialist till program Västlänken | Behovet är en Arbetsmiljöspecialist till program Västlänken på 2 år samt Option 1+1 år. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Karin Sjöberg | Nytt
17313 | Investering | För upprättande av vägplan avseende sommarcykelväg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan avseende sommar-GC väg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Uppdaterad
17290 | Investering | Utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Värmdö Brunn, Stockholms län | Utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Värmdö Brunn, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Hanna Andersson
16845 | Stora projekt | Projektledare Byggnadsverk/bro Ostlänken | Resurskonsult 1 st Projektledare ( Byggnadsverk/bro) ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl
16846 | Stora projekt | Byggledare Mark&Grundläggning Ostlänken | Resurskonsult. 1 st Byggledare Mark&Grundläggning ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl
16830 | Investering | Rv 25 Kalmar-Nybro GC | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan. Projektering för en sammanhängande GC-väg på sträckan Nybro-Trekansten längs Rv 25. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16991 | Investering | Utförande av UE avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder Värmdö brunn | Entreprenaden består av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs ca 3 km befintlig väg. Åtgärderna ska utföras längs väg 646 (Eknäsvägen) och väg 652 (Fågelviksvägen) på Ingarö. De åtgärder som ska utföras i denna entreprenad består främst av att bygga nya vägdiken, montera vägräcken, flytta trafikfarliga objekt inom vägområdet och losshålla berg. Samtliga åtgärder kommer utföras inom Ingarö vattenskyddsområde. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Hanna Andersson
17002 | Underhåll | Uppdragstjänster projektledning och samordning väganläggningar i AB län | 1. Fokus på Trafiksäkerhet och Tillgänglighet i Väganläggningar Uppdraget syftar till att säkerställa att alla vägtunnlar och komplexa väganläggningar uppfyller höga säkerhetskrav för trafikanter och personal. Genom strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter, kontinuerlig uppdatering av säkerhetsdokumentation och genomförande av räddningsövningar, skapar vi en trygg och effektiv trafikmiljö. 2. Effektiv Samordning och Riskhantering för Arbetsmiljö Genom proaktiv samordning mellan Trafikverket, externa aktörer och entreprenörer, samt noggrant utarbetade arbetsmiljöplaner, säkerställer vi en säker arbetsmiljö för alla inblandade. Detta minskar risken för olyckor och bidrar till en stabil och säker drift av våra anläggningar. 3. Långsiktig Förvaltning och Hållbarhet Uppdraget omfattar långsiktig förvaltning av de komplexa väganläggningarna, vilket innebär att utveckla och genomföra hållbara tillgångsplaner för att maximera anläggningarnas livslängd och funktion. Detta är avgörande för att säkerställa effektiv drift och förhindra onödiga driftstopp, vilket sparar både tid och resurser på lång sikt. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning, 79417000-0 Konsulttjänster för säkerhet, 98342000-2 Arbetsmiljötjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Kajsa Svanberg
16289 | Investering | För utförande av entreprenad Förlängning av plattform 6, spår 13-14, Stockholm central | Åtgärden avser att förlänga plattform 6 mellan spår 13 och 14 på Stockholm Central. Från och med T27 kommer tågbolagen att framföra längre tåg vilket kräver en längre plattform. Plattformsförlängningen innebär att vissa signaler och teknikbyggnader behöver flyttas samt att anpassningar i plattformsmiljön, skyltar och informationsutrustning behövs. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234120-3 Arbeten för stadsjärnväg | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
16419 | Stora projekt | FSE 823b Beläggning söder | FSE 823b Beläggning tunnel söder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Uppdaterad
15919 | Investering | För utförande av Dilatationsbyte i Årsta och Södertälje | Dilatationsanordningarna på Årstabroarna är i stort behov att utbyte. Materialets tekniska livslängd har uppnåtts och överskridits och det saknas motsvarande komponenter. Utbyte måste ske till standardmodeller. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Uppdaterad
14220 | Investering | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
13208 | Underhåll | Reparation av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
15335 | Investering | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg längs med Svinningevägen samt gång och cykel portal under Vaxholmsvägen i enlighet med fastställd BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren
14704 | Underhåll | Tekniska resurskonsulter Teleteknik | Ca 22 Tekniska resurskonsulter inom teleteknik till östra och västra regionen. Upphandlingen planeras att innehålla 3 delområden. Delområde 1: Byggledare ca 11 konsulter Delområde 2: Systemledare ca 2 konsulter Delområde 3: Systemtekniker ca 9 konsulter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Mathilda Ruus | Uppdaterad
11880 | Investering | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Uppdaterad
4281 | Investering | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth
6842 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9073 | Underhåll | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7901 | Underhåll | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
8382 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
12079 | Underhåll | Integrerat brounderhåll X-län (Gävleborgs län) år 2026-2028 | För utförande av Integrerat brounderhåll Gävleborgs län (X-län) år 2026-2028, 3 årigt kontrakt | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Ulrika Svensson
11420 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
14712 | Investering | V62 Norra infarten Forshaga - Deje | 7,5km mittseparerad väg med faunastängsel där ca 4,1km blir 2+1 väg och resten oförändrad bredd men med nytt ytskikt. 1st faunabro över vägen. Tillgänglighetsanpassning av 2st BHPL. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Lin Stenberg | Uppdaterad
13550 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik, Ljusne bruk | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13641 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
15825 | Underhåll | Projektering förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Förstärkning av bro med avsikt att höja bärigheten. Framtagande av förfrågningsunderlag för en UE, Södermanlands län |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
16270 | Investering | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
17193 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning (reinvestering) i Södermanlands län 2026 | Reinvestering-Varmmassabeläggning inom D-län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Jonsson
16659 | Investering | V.66 Bäckbymotet-Norrleden produktion | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägbreddning längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
16660 | Investering | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV, faunapassage. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
17589 | Underhåll | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
17600 | Underhåll | För utförande av underhåll på JVG Bro Valdemaren inom Flens kommun, Södermanland år 2026 | För utförande av underhåll på JVG Bro Valdemaren inom Flens kommun, Södermanland |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Nytt
17538 | Underhåll | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
17542 | Investering | V.56 Trafikplats Dingtuna | Anläggande av ny trafikplats i korsningen mellan v.56 och v.553. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Nytt
17528 | Underhåll | Kabelskarvar och ventilavledare | Avtal gällande kabelskarvar och ventilavledare samt närliggande produkter. | 31224800-0 Kabelskarvningsset | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Marcus Blomberg | Nytt
17530 | Investering | Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK | Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang | Nytt
17409 | Central funktion | Motorcyklar till Förarprov | Ramavtal för köp av motorcyklar till Trafikverket Förarprov. Upphandling omfattar fyra olika kategorier av motorcyklar. | 34400000-1 Motorcyklar, cyklar och sidovagnar, 34410000-4 Motorcyklar | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Fordon | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Agnes Eklund | Nytt
16855 | Trafik | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Varor och tjänster/Indirekta uppdragskonsulter | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Elvira Eriksson
16349 | Investering | Kopieringstjänster | Ramavtal kopieringstjänster | 79521000-2 Kopieringstjänster | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Servicetjänster | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys
14919 | Central funktion | Strömförsörjningsutrustning | Strömförsörjningsutrustning i form av likströms- och invertersystem samt reservdelar för Trafikverkets järnvägsanläggningar. Trafikverket har också ett löpande behov för utveckling av artiklarna. | 31121110-4 Kraftomvandlare, 31151000-9 Statiska omvandlare, 31153000-3 Likriktare, 31154000-0 Kontinuerlig strömförsörjning, 31155000-7 Växelriktare | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 10 | Susanna Wale
7073 | Underhåll | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Maria Andersson
9698 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9706 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9040 | Investering | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Nytt
8588 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
8590 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
6828 | Investering | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6873 | Investering | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6915 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
6916 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Nytt
11015 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
11016 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10856 | Underhåll | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Bandel: 211 (Bräcke)-Långsele Riktning: mot Långsele Kommun: Bräck Kommun Län: Jämtlands län | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Utgått
10858 | Underhåll | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Bandel: 232.b (Västeraspby) - (Långsele) Riktning mot: Mot Långsele Säkerhets styrning Järnväg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
10586 | Stora projekt | NBE 3606 Norrbotniabanan- Järnvägsterass Bureå-S:a Innervik | Ca 10km järnvägsterass. Innehållande 6 st järnvägsbroar. Utförandeentreprenad | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
14622 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15314 | Stora projekt | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/Indirekta uppdragskonsulter | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Kenneth Strandh | Nytt
15391 | Investering | Bro över Ljusnan vid Långå, (Bro 23-450-1 väg 536) Produktion | Bro över Ljusnan vid Långå Åtgärd: BK4 åtgärd: Befintliga bågbro över Ljusnan (23-450-1) har nedsatt bärighet. Ny bro som uppfyller BK4 ersätter befintlig. Upprättande av ny bro inkl. rivning av befintlig bro. Konstruktionsnummer: 23-450-1 Vägbro Väg: 536 Produktion Totalentreprenad Kommun: Härjedalens kommun Län: Jämtlands län FFU annonseras under 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13659 | Investering | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Utgått
13757 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Produktion | Åtgärdande av skredrisk. Preliminärt planeras för ett kontrakt i två faser baserat på AB04. Fas 1 innebär att entreprenören finns med i projektering och bidrar med sin produktionskunskap. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13771 | Investering | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13551 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13573 | Investering | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13266 | Investering | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13467 | Investering | PLm Viltåtgärder E45, E14 och Riksväg 87 Östersund, Produktion | Produktion av viltåtgärder på sträckorna: E14 Rannåsen – Ope korsning: ca 18,1 kilometer E45 Trafikplats Rannåsen – Hökbäck/Indalsälven: ca 16,5 kilometer Rv 87 Trafikplats Odenskog – Lillsjöhögen: ca 25,4 kilometer | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
12909 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
12910 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
15848 | Investering | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Utgått
16092 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Västernorrlands län (Y) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Björn Friberg | Uppdaterad
16093 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Jämtlands län (Z) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Björn Friberg | Uppdaterad
16766 | Stora projekt | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inom Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | 44221100-6 Fönster, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Uppdaterad
17217 | Underhåll | Byggledare Underhåll el, kraft och väg-belysning, Norrbotten- och Västerbottens län samt Dokumentstöd elanläggning Norra Regionen | 2 Uppdragskonsulter som Byggledare samt Dokumentstöd Underhåll el, kraft och vägbelysningVästerbotten samt Norrbotten. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
16953 | Underhåll | Byggledare samt Dokumentstöd Underhåll el, kraft och vägbelysning, Jämtland samt Västernorrlands län | 2 Uppdragskonsulter som Byggledare samt Dokumentstöd Underhåll el, kraft och vägbelysning, Jämtland samt Västernorrlands län. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Maria Bleckdahl
17346 | Underhåll | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17480 | Stora projekt | OPTO 2.0 Förläggning av multidukt Västeraspby - Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Björn Friberg | Nytt
17310 | Underhåll | TEM För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | TEM - Tidig Entreprenörsmedverkan med nedan upplägg: FAS 1 - planering/projektering FAS 2 - utförande med start 2027-09-01-2031-08-31 | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Michaela Mau
17278 | Investering | Ledningsflytt Svartbyn | Trafikverket kommer att bygga om befintlig 33 kV matarledning JL1 S1 vid Svartbyn station. Matarledningen löper i sin helhet från Bodens omformarstation i Sävast till anslutningspunkt mot Haparandabanan i Buddbyn, Bodens kommun. Trafikverkets ombyggnation avser en flytt på en sträcka som är ca 1,2 km lång. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17531 | Investering | Fundament och stolpar för kontaktledning samt hjälpkraftsupprustning Nattavaara-Gullträsk | Nya fundament och stolpar för kontaktledning samt hjälpkraftsupprustning på Malmbanan mellan Nattavaara-Gullträsk. Utförandeentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tarja Karppinen | Nytt
17559 | Underhåll | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken Kommun: Lycksele kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17593 | Investering | PLK Mittbanan, 5st nya A-anläggningar Stöde-Ånge, Västernorrlands län | Detta uppdrag avser en entreprenadupphandling av en entreprenör för att på utförandeentreprenad bygga fem stycken nya A-anläggningar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
17596 | Investering | Plk Gottne, anläggande av ny plankorsning (ALEX), Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län | Byggande av ny plankorsning (ALEX) | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
17411 | Underhåll | Proj öpp bro Norsholm Innre, överbyggnad o maskineri | Projektering, öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
16935 | Underhåll | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, slutbesiktning och övertagandebesiktning | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, slutbesiktning och övertagandebesiktning | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631470-5 Inspektion av järnvägsspår, 71631490-1 Banbesiktning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jan Persson
16937 | Underhåll | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
15778 | Investering | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
15166 | Investering | Rv 26 Isberga-Gislaved södra, mittsep | Objektet avser utförande av ombyggnad av väg 26 till en mötesfri 2+1 mellan Isberga och Gislaved Södra. Sträckan är dryga 6km och omfattas av två vägplaner. Ombyggnaden omfattar breddning av befintlig väg, mitträckes- och sdoområdesåtgärder, sommarcykelväg på delar av sträckan, nya busshållplatser, faunastängsel ut med hela sträckan och anslutning till befintlig i norr samt en faunabro i form av ett byggnadsverk över väg 26.. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell | Uppdaterad
15469 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15533 | Underhåll | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
15635 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
10063 | Investering | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16118 | Investering | 2025 Järnvägsplan Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan och FFU för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 7 | Marie Skuggevik
16555 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16556 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
17312 | Investering | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
17583 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, GK 2603 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, GK 2603 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
17581 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, DNS | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, DNS |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
17520 | Stora projekt | ERTMS, upprättande av förfrågningsunderlag & bygghandling för utförandeentreprenad styrområde Åstorp | Framtagande av handlingar för ERTMS signal |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/IT Konsulter | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Darek Marciniak | Nytt
17264 | Investering | Väg 1764, Lygnövägen, VP + BH. Alingsås kommun, Västra Götalands län. | VP + BH. Flytt av väg i sidled, ca 400m lång sträcka. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
17269 | Investering | Reinvestering Vägyta Vägkropp E6 Getinge-Falkenberg | Reinvestering av betongväg. ca 3600 m betongväg ska beläggas med asfalt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
16921 | Underhåll | För utförande av integrerat byggnadsverksunderhåll järnväg Nord-västra Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 249 byggnadsverk samt mindre underhållsåtgärder för planerade och oförutsedda händelser. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Andersson | Nytt
17204 | Investering | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - Projektering | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - Projektering |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson
17136 | Investering | Planskild korsning Skaven - Entreprenad | Planskild korsning Skaven - Entreprenad - Vägport |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson
15871 | Investering | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
16513 | Stora projekt | Entreprenadbesiktning, Projekt E6.21 Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Elin Skarin | Uppdaterad
16484 | Investering | För upprättande av vägplan med lokaliseringsalternativ för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun. | Framtagande av vägplan med lokaliseringsalternativ (typfall 4) med framtagande av vägplan till och med ställningstagande för val av lokalisering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
16468 | Investering | ​NUVA-0032 (Mellerud)-​Billingsfors-Bengtsfors (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Utgått
16470 | Investering | NUVA-0033 (del 1) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik samt 2 st slopning av plankorsning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
9543 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Västra Götaland Göteborg (VGG) | Upphandlingen omfattar bandelarna 601, 602, 603 och 604. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2027-09-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Lisa Crona
4407 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
10285 | Underhåll | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
15535 | Underhåll | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
15541 | Investering | Utförandeentreprenad väg 44 Utfart-och infarter till Kartåsen, Lidköpings kommun | Utmed väg 44 i Lidköpings tätort planeras det för exploatering av handelsområdet Kartåsens södra del. Idag finns det en anslutning i norra delen av området. Uppdraget omfattar produktion av ytterligare två infarter till området samt ytterligare en utfart från området. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. Eventuellt kommer RFI (request for information) att skickas ut efter semesterperioden, där Trafikverket önskar få svar på frågor avseende ersättningsform och risker. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15191 | Investering | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdaterad
15460 | Investering | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
14650 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
14679 | Investering | V53 södra infarten Eskilstuna produktion | Projektet omfattar sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53.5 km totalt varav ca 3.5 km nysträckning och 2km ombyggnation av befintlig väg. | 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
14970 | Underhåll | UH JVG broar. Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
14916 | Underhåll | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Södra | Avvattning i Stockholms län (AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
11537 | Stora projekt | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
16457 | Underhåll | Basunderhåll väg Väsby inom Stockholms län | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
15883 | Underhåll | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh
17011 | Underhåll | Slut & Övt Besiktning Stockholm Syd | Slut & Övt Besiktning för bandelarna: 410, 412, 413, del av 414,418, 451, 476 och 477 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Thomas Atterling
17019 | Investering | Södertälje Syd åtgärd 8 stycken Rulltrappor | Rulltrapporna i Trafikverkets stationsanläggning vid Södertälje syd har nått en kritisk punkt i sin tekniska livslängd. Även om de ännu inte passerat sin beräknade livslängd är anläggningen i praktiken i nästintill akut behov av utbyte. Eftersom plattformarna vid Södertälje syd övre ligger högt över marknivå, är fungerande rulltrappor avgörande för att resenärer överhuvudtaget ska kunna ta sig dit på ett tryggt och smidigt sätt. Den föreslagna åtgärden syftar därför till att förnya hela rulltrappssystemet och därmed upprätthålla stationsfunktionen – ett nödvändigt steg för att möta dagens och framtidens krav på service, tillgänglighet och säkerhet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
16549 | Underhåll | Utbyte av Herrhamrabrygga knr 2-480-1 på Torö, Nynäshamns kommun | Utbyte och renovering av den befintliga bryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
17276 | Investering | Ledningsflytt Ensta-Måby | Trafikverkets matarledning JL7 S5 står i den planerade ledningsgatan för Svenska kraftnäts nya 400 kV-ledning. Ledningen flyttas längs en sträcka om cirka 4,6 kilometer. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17519 | Stora projekt | 2025-10-01 (Resurs) Senior Projektingenjör till projekt Gerstaberg, Ostlänken | 111 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Härmark | Nytt
17582 | Investering | Totalentreprenad Örebro S Hissar | Totalentreprenad Örebro S Hissar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Nytt
17619 | Investering | Skebokvarn - Flen ¦ Ballastrening | 6,5 km ballastrening på VSB mellan Skebokvarn och Flen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Nytt
17258 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17259 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Värmebeläggning i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17349 | Investering | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17366 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Örebro län 2026-2027 | Tankbeläggning Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
16816 | Investering | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17202 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Tankbeläggning, Gävleborg 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17195 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Värmebeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Maria Jonsson
17197 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Tankbeläggning inom Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Maria Jonsson
17199 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom X-län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17212 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W2 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17190 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Tankbeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
16474 | Investering | NUVA-0035 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
16387 | Underhåll | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma till rörbro, Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16390 | Underhåll | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16391 | Underhåll | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6344 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås Option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6926 | Underhåll | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Underhåll | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
7906 | Underhåll | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16496 | Central funktion | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
17129 | Resultatenhet | Ramavtal avseende smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera | Ramavtalet omfattar successiva avrop av smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera till resultatenheterna Färjerederiet och Fordonsresurser inom Trafikverket. |  | Vara | Ramavtal | Sjöfart |  | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | Nytt
16842 | Central funktion | Gjutgodsdetaljer, stålgjutgods | Stålgjutgods tillverkas av material G20Mn5 enligt SS-EN 10293 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
16863 | Underhåll | Slipning av räler / Grinding of rails | Uppdraget omfattar slipning av räler av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of rails in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | Säker | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona
15796 | Investering | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Rantajärvi & Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15880 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
15942 | Investering | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17341 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17484 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, väg 999 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län väg 999, 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17486 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768, 769 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768 och 769. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17488 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17493 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17495 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17324 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län, 2 grupper. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17574 | Stora projekt | Projekteringsledare BEST, Norrbotniabanan | Projekteringsledare BEST för sträckan Umeå - Skellefteå. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 9 | Henrik Holma | Nytt
17554 | Underhåll | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
17560 | Underhåll | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17546 | Underhåll | Paket 1 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Sepposenoja 25 736 2903 (100-23715-1) (Haparanda) Majavanoja 25 99 6400 (Haparanda) Sågbäcken 25-10-17516 (100-58629-1) (Morjärv) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17515 | Stora projekt | Mängdreglerare, Norrbotniabanan | Mängdreglerare för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Nytt
17516 | Stora projekt | Projekteringsledare produktion, Norrbotniabanan | Projekteringsledare till entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Nytt
10570 | Stora projekt | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma
10593 | Stora projekt | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14621 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15714 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
13473 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
10284 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland, Värmlands län, väglängd ca 931 km på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option tom 20260831. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16774 | Underhåll | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Norra | Avvattning gällande Stockholms län Norra | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Region Öst/Stockholm | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
16690 | Stora projekt | Projektering ställverk Norrköping, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av bygghandlingsprojektering mark, kanalisation, Bana, El, signal och Tele (MBEST) | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Sandin
16303 | Underhåll | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf
17612 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra, F 2602 | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Sydöstra, F 2602 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17615 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H2603 | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H2603 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17616 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H2602 | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H2602 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
17618 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F2603 | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F2603 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Nytt
6928 | Underhåll | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
12882 | Investering | 2025 Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
17611 | Investering | Färdigställande av bangårdsbelysning Helsingborg Rbg och Åstorp | Upphandlingen omfattar färdigställande av en tidigare uppstartad entreprenad för bangårdsbelysning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg | Nytt
17584 | Stora projekt | Marknadsdialog, Entreprenader, Sydostlänken, Bleking län | Trafikverket planerar att genomföra fysisk marknadsdialog med entreprenörer för kommande entreprenader inom Programmet Sydostlänken. Fokuset kommer att vara stäckan Älmhult-Olofström och entreprenaderna beräknas till över 1 miljard SEK. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1899-12-31 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Nytt
16360 | Investering | Bandel 630, Halmstad, GC-tunnel Fredsgatan, för upprättande av järnvägsplan samt FFU för totalentreprenad. | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl. GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. Initialt ska en projektering (järnvägsplan samt framtagning FFU Totalentreprenad) inför kommande totalentreprenad upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Helena Nygren | Uppdaterad
16494 | Investering | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16456 | Stora projekt | Sydostlänken, Karlshamn-Stilleryd, Konsult, Blekingelän | Framtagande av järnvägsplan och systemhandling för godsbangård, Stilleryds hamn samt FFU för totalentreprenad. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16637 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Darek Marciniak
16557 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
16986 | Investering | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
16987 | Investering | Breddning av väg 941, Entreprenad, Kronobergslän | Breddning av väg 941, Lillagården-Stenbrohult | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
15867 | Investering | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad: Växelbyte av 12 växlar på sträckan Göteborg-Alingsås på driftplatserna Partille, Jonsered östra, Bryngenäs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
17477 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd & Nord, Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 935 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 4 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Nytt
17321 | Investering | Utförandeentreprenad, Vänstersvängfält Reningsverket väg 184 Lidköping | Projektet omfattar flytt av busshållplats, utbyggnad av en ny anslutning till reningsverket samt målning av ett vänstersvängfält på väg 49 i Lidköping. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdaterad
17270 | Investering | Ombyggnation av VM-rastplatser vid Göteborgs infartsleder, projektering | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
14519 | Investering | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15576 | Stora projekt | Ostlänken - BEST - Projektering (Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 8 | Fredrik Bystedt
15325 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
15305 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Sarah Lindgren
14991 | Investering | Nytt hållplatsläge väg 796 Linghem | Utförandeentreprenad avseende nytt hållplatsläge för väg 796 Linghem. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist
17463 | Underhåll | Utbyte av två broar, Igelsta och Skärvsta i Södertälje | Rivning samt utbyte av två valvbroar till GC-broar, över järnväg, Igelsta 3501-5344-1 och Skärvsta 3501-5343-1, i Södertälje, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Nytt
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Uppdaterad
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
16202 | Underhåll | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Underhåll av järnvägstunnel Stockholm C | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16214 | Underhåll | Underhåll av Rönningetunnlarna | Underhåll av Rönningetunnlarna | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16472 | Investering | ​NUVA-0034 Fryksdalsbanan​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
16385 | Underhåll | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16109 | Underhåll | Basunderhåll i form av linjeunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Uppdaterad
16931 | Underhåll | Säkerhets- och underhållsbesiktning av basunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Uppdaterad
16972 | Investering | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 3 | Jonathan Ageby
17171 | Underhåll | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Hampus Bauman | Nytt
17191 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17213 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W5 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17214 | Underhåll | För utförande av halvvarm beläggning Dalarnas län 2026 | Halvvarm beläggning i Dalarnas län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
17200 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17201 | Underhåll | För utförande av halvvarm massabeläggning i Gävleborgs län 2026 | Halvvarm massabeläggning, Gävleborgs län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson
17194 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Varmmassabeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Jonsson
17367 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Örebro län 2026-2027 | Varmmassabeläggning i Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17260 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Utförande av varmassabeläggning (TSK/infräsning) i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17254 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Varmmassabelägging i Uppsala län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17255 | Underhåll | För utförande av halvvarm massabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Halvvarm massabeläggning samt avvattning i Uppsala län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17601 | Investering | NUVA-0031 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
15464 | Investering | E18 Mossberga produktion | Utförandeentreprenad vägbro (plattramsbro) över gång- och cykelväg., inklusive gång- och cykelbelysning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15467 | Investering | Stängselåtgärder Mellersta etapp 3 | Uppförande av stängsel inom mellersta regionen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
15421 | Underhåll | UH bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Underhållsarbete / Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6939 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
7887 | Underhåll | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12531 | Investering | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17521 | Central funktion | Ramavtal ballastsugning 2025 | Ballastsugning järnväg, alla förekommande arbeten som kan utföras med högkapacitets-ballastsugare. Exempel Kabelidentiering och sänkning. Exempelvis ballastbyte i spårväxlar. |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Pär Hjelm | Nytt
17511 | Stora projekt | NKB 110 Dubbelspår Boden - Luleå | 2 järnvägsplaner med option bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 5 | Jonas Elmqvist | Nytt
17548 | Underhåll | Paket 2 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 2 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Songankijoki 25-795-40273 (Övertorneå) Ruokojoki 25-841-32877 (Övertorneå) Keräntöjoki, V881 - 25-1912-1 (Pajala) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17549 | Underhåll | Paket 3 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 3 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Lagnäsån 25-300-1 (Jokkmokk) Kvarntjärnbäcken 25-1274-1 (Jokkmokk) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17558 | Underhåll | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 i AC-län | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 Kommun: Vännäs kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17575 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17342 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom Norra regionen | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom Norra regionen, uppskattat värde, kontraktsår och specifika län kommer senare. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
17327 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa 2 inom Norra regionen | Utförande av Beläggning Varmmassa 2 inom Norra regionen, uppskattat värde, kontraktsår och specifika län kommer senare. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
17329 | Underhåll | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17487 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17496 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17497 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17498 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17499 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17500 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17494 | Underhåll | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97 | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
16788 | Investering | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16442 | Investering | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12198 | Investering | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11278 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
10792 | Investering | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
6940 | Investering | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15727 | Investering | Erfarenhetsdrift växel Oxmyran | Produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Nytt
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15170 | Investering | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 Arkitekttjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Annan utredning | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
15929 | Investering | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Catharina Selin
16661 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Catharina Selin
17062 | Stora projekt | Plattformar Malmö C | Ta fram bygghandling till plattformar Malmö C. Ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Malin Isaksson
17302 | Underhåll | Slutbesiktning av Baskontrakt järnväg Malmö sydöstra Skåne och Västkustbanan syd med option på övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan syd. | Uppdraget avser slut- och övertagandebesiktning inom följande teknikområden - El järnväg - Signal järnväg - Bana järnväg - Allmän järnväg (mark och anläggning) Besiktningsmannen ska stå för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt område och besiktiga kontrakterat entreprenadarbete enligt ABT 06 & AB04 samt övriga regelverk hänförliga till aktuellt uppdrag inom järnväg utefter gällande kontraktshandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Gunnar Stewén
17562 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK 2601 och 2602 | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
13210 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
12905 | Underhåll | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari
14373 | Stora projekt | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång ”hölja” • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Rabbaa | Uppdaterad
15503 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
17534 | Investering | Väg 47/2530 Tråvad vänstersvängfält | Vägplan och Bygghandling för två vänstersvängfält och nydragning av väg. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Nytt
17239 | Investering | Förbigångsspår Lekarekulle | Upphandling av projektering för Järnvägsplan och Bygghandling. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Uppdaterad
16930 | Investering | Göteborg Spårväxelbyte, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
15997 | Underhåll | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anita Asghari
15981 | Investering | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16420 | Stora projekt | FSE 823c Beläggning tunnel norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
17227 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Geoteknik | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
17464 | Underhåll | Reparation av 2 Broar Djursholm och Västerhaninge | Betongreperation, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, utbyte räcke samt elskyddsskärmar; Broar över järnväg; Bro 2-469-1 i Enebyberg i Djursholm och bro 2-38-1 i Västerhaninge, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Nytt
17614 | Stora projekt | TSE103 Rivning av Varvet 1 inom program Tvärförbindelse Södertörn, Stockholms län | Rivning av fastighet Varvet 1 inom program Tvärförbindelse Södertörn. | 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Nytt
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg
15066 | Investering | För utförande av GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13994 | Investering | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15907 | Investering | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
16045 | Investering | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16586 | Central funktion | Gjutgodsdetaljer, segjärn | Gjutjärnsdetaljer av material GJS-500-7 enligt SS-EN 1563 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16864 | Underhåll | Slipning av växlar/Grinding of Switches | Uppdraget omfattar slipning av växlar av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of switches in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2028-01-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona
13946 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13948 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
5353 | Underhåll | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
5356 | Underhåll | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Uppdaterad
6992 | Investering | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
7184 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11281 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12184 | Investering | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12299 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Utgått
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13654 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14812 | Investering | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
14726 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14855 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14858 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15547 | Investering | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15845 | Investering | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15807 | Investering | Norra Vandringshinder Strömsund, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17576 | Investering | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17577 | Investering | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17535 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17536 | Investering | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17537 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17506 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17507 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 392, 835 | Kopia av väg 392, 835. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Nytt
17561 | Underhåll | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån i AC-län | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Nytt
17533 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
17328 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa 3 inom Norra regionen | Utförande av Beläggning Varmmassa 3 inom Norra regionen, uppskattat värde, kontraktsår och specifika län kommer senare. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
17325 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning 2 inom Norra regionen | Utförande av Beläggning Tankbeläggning nr 2 inom Norra regionen, uppskattat värde och specifika län kommer senare. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
17326 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
15678 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
6983 | Investering | Utförandeentreprenad Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
9847 | Investering | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
14648 | Investering | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
16636 | Investering | 2026 Produktion Ängelholm-Åstorp, signalåtgärder (mellanblock) | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
16994 | Investering | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | RV40 TPL Stenseryd, Ramper. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Anders Rundell
17064 | Investering | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Uppdaterad
16950 | Investering | Slätte förlängningsspår- framtagande bygghandling, projektering | Framtagande av FU samt bygghandling avseende utförandeentreprenad Slätte förlängningsspår. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
16160 | Investering | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
16550 | Underhåll | Utbyte av båtbrygga vid Mickrum på Muskö knr 2-461-1, Haninge kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
16551 | Underhåll | Utbyte av båtbrygga vid Bromskär knr 2-648-1, Norrtälje kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
15708 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15395 | Investering | Gräsberg mötesspårsförlängning, projektering | Gräsberg mötesspårsförlängning | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
15046 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16603 | Underhåll | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
16790 | Investering | Utförande av UE avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Uppdaterad
17374 | Underhåll | Byte överbyggnad 5 broar i Dalarnas och Gävleborgs län | Byte av överbyggnad 5 st broar i Dalarnas och Gävleborgs län, 20-1177-1, 20-878-1, 21-1208-1, 21-937-1 och 20-1153-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
16740 | Underhåll | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. Banskyltar används för att märka upp spårets horisontal- och vertikalgeometri. Skyltarna är 25 x 55 mm med gul botten och svart text och limmas fast på rällivet. Banskyltar består av rälsförhöjningsskyltar som markerar aktuell rälsförhöjning i rälsförhöjningsramper samt tangeringspunkter i spårets horisontalgeometri. Även RV-skyltar som markerar tangeringspunkter i spårets vertikalgeometri räknas till banskyltar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Lena Larsson
15959 | Central funktion | Frånskiljare | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
15952 | Stora projekt | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
17343 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 3 inom Norra regionen | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 3 inom Norra regionen, uppskattat värde, kontraktsår och specifika län kommer senare. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
17490 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors. 3 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Nina Burström | Nytt
17491 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, väg 791, 360 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Norsjö, Lycksele. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17508 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
17509 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13733 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13983 | Investering | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
11024 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson | Uppdaterad
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin
17288 | Stora projekt | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen
15779 | Investering | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16859 | Investering | Västkustbanan Ängelholm mot Hallandsås, buller lokal skärm för uteplats | Anläggande av lokala bullerskyddsskärmar för uteplats på privata fastigheter. | 45443000-4 Fasadarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Gunnar Stewén
16988 | Investering | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell
15497 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Malin Isaksson
10944 | Investering | 2026 Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
17018 | Investering | Korsningsåtgärd Vannkrysset väg 162, 817 Lysekils kommun | Upphandling av vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sara Skantze | Uppdaterad
16853 | Underhåll | Utförande av utbyte av rörbro på bro 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av utbyte av rörbro på byggnadsverk 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun i Dalsland. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
15928 | Investering | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
15483 | Investering | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16384 | Underhåll | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16335 | Underhåll | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
16663 | Investering | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2 | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas
17585 | Underhåll | Montering faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
16825 | Central funktion | Materialförsörjningspunkter för avhjälpande underhåll | Materialförsörjningspunkter för lagerhållning av järnvägsmaterial på olika geografiska platser i Sverige inklusive leverans av material till järnvägsanläggningen. | 60100000-9 Vägtransporter, 60161000-4 Pakettransporter, 63100000-0 Godshantering, lagring och tillhörande tjänster, 63120000-6 Lagring och magasinering, 79991000-7 Lagerhantering | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Varor och tjänster/Servicetjänster | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Agnes Eklund | Uppdaterad
11435 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11277 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, bygghandling | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
10776 | Investering | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17540 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Nytt
15669 | Underhåll | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Ulrika Svensson
15539 | Stora projekt | Ostlänken, utförandeentreprenad Kolmården | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Mariam Omeirat | Uppdaterad
11438 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16048 | Investering | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16050 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16017 | Investering | 2026 Produktion Skånebanan signalåtgärder | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skånelän mellan Åstorp - Ramlösa inkl Landskrona östra | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
16865 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
17068 | Investering | 2026 TE Markarydsbanan, bdl 931 Järnvägsbro Veinge | Totalentreprenad järnvägsbro Veinge | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
15712 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16507 | Underhåll | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen *Röde orm* | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Indirekta varor/Anläggningsnära varor | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17316 | Stora projekt | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Varberg inom Västra Götalands och Halland län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
17573 | Investering | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | 44212329-1 Skyddsskärmar, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Uppdaterad
15707 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15692 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15047 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
5907 | Investering | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
16867 | Investering | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson
16868 | Investering | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson
16664 | Investering | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs | Ombyggnation av korsning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Nadja Pudas
16126 | Central funktion | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
15083 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15084 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16698 | Investering | 2026 Lemmeströ, signalåtgärder produktion | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik
17610 | Investering | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller framtagande av bygghandling samt projektering för projekt Göteborg Central: tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak för plattform 1-4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Nytt
17606 | Investering | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
15035 | Investering | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro, miljöanpassning... | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Elin Skarin
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
16475 | Investering | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
6274 | Stora projekt | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16426 | Underhåll | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
13591 | Investering | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13767 | Investering | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
17067 | Investering | 2026 UE Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
16954 | Stora projekt | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Rabbaa
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
16616 | Underhåll | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
16368 | Investering | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16922 | Investering | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2026-06-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Per Nyhlén
17111 | Investering | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16784 | Underhåll | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
17083 | Stora projekt | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförande eller totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
9106 | Underhåll | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
10225 | Underhåll | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16923 | Investering | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Per Nyhlén
16508 | Underhåll | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15874 | Investering | Älvsjö spårbyte ettap 2702 och 2803 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
17501 | Investering | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innebär att en ny bron anläggs mellan Saltsjöbron och motorvägsbron i syfte att skapa en mer kapacitetsstark omledning i samband med incidenter/avstängning av E4/E20. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Nytt
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14845 | Investering | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
16728 | Central funktion | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17413 | Underhåll | IB Sörmland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Sörmland 2027-2029 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Nytt
14009 | Underhåll | Utbyte till rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte till bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12628 | Central funktion | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17220 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren
16113 | Investering | 2026 Oxie, egen driftplats (produktion) | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
15710 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
16670 | Underhåll | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16697 | Underhåll | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
16980 | Investering | Slipersbyte bdl 641 Almedal-Borås | Slipersbyte för stäckan Almedal-Borås, bdl 641 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Per Nyhlén
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16702 | Investering | Samnan och Örbvyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16383 | Underhåll | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17586 | Underhåll | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
12841 | Central funktion | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
12397 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
11279 | Investering | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13737 | Investering | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Utgått
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14867 | Investering | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17113 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
16261 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15352 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
16877 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | Upphandlingen avser projektering för bygghandling till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16149 | Underhåll | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pontus Gadd | Nytt
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Underhåll | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
14713 | Underhåll | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16019 | Investering | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16264 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
16899 | Investering | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jenny Jensen
17055 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16885 | Investering | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
17571 | Investering | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Nytt
17569 | Investering | Fagersta växelbyte, projektering | Fagersta växelbyte, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Nytt
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
10620 | Stora projekt | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12300 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Utgått
14998 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16801 | Investering | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17081 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), vägplan | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), vägplan | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
17620 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
17621 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
16263 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
16215 | Underhåll | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ströms | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16151 | Underhåll | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16226 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16904 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin
16312 | Investering | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
14984 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
7905 | Underhåll | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14361 | Investering | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13761 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13743 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17412 | Underhåll | UE öpp bro Norsholm Innre, överbyggnad o maskineri | UE, öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
16913 | Investering | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
5897 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9694 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31521000-4 Lampor | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
15820 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15846 | Investering | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion, Övertorneå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16755 | Investering | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17469 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
17282 | Investering | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Produktion | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13541 | Investering | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14995 | Investering | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14869 | Investering | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14850 | Investering | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
16049 | Investering | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
6978 | Stora projekt | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10979 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
16230 | Central funktion | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16897 | Investering | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
7315 | Investering | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10960 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16046 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
8732 | Central funktion | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6963 | Investering | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
9488 | Investering | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
6843 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
15819 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
13892 | Investering | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
17271 | Investering | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Östra Regionen | 2027-04-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
7071 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
9876 | Investering | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
16901 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
14819 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
15939 | Underhåll | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
11271 | Investering | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
10580 | Stora projekt | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16672 | Underhåll | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16869 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17587 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13754 | Investering | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
17309 | Stora projekt | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17588 | Underhåll | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11312 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16981 | Investering | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16627 | Investering | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
11436 | Investering | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10961 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
6222 | Investering | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16047 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9494 | Investering | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
15048 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13530 | Investering | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15813 | Investering | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15842 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16649 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17470 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
9490 | Investering | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10508 | Investering | 2028 Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
10982 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15496 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
15554 | Stora projekt | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
16425 | Underhåll | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
16051 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson | Uppdaterad
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16366 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
17257 | Resultatenhet | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Tjänst | Ramavtal | Väg |  | Nationellt | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17590 | Underhåll | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14999 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, produktion | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11298 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Utgått
11299 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11300 | Investering | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investering | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11256 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16227 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17114 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Utgått
17099 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
9493 | Investering | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15049 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17115 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17117 | Investering | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16633 | Investering | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
17471 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
16585 | Investering | 2027 FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att projektering ska starta 2029 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Marie Skuggevik
6993 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16902 | Investering | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17572 | Investering | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Nytt
17570 | Investering | Fagersta växelbyte, produktion | Fagersta växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström | Nytt
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13747 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16650 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
11439 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16367 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-06-01 | 2030-09-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Catharina Selin
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11248 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17116 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17472 | Investering | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Nytt
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
17253 | Central funktion | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
16850 | Investering | 2032 Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att produktion ska startar 2032 | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2032-02-01 | 2032-02-01 | 2032-02-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
17252 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad