## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2025-10-31
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Information
17177 | Investering | För upprättande av FU Väg 26 Kristinehamn, Harberget, tillgänglighets- och trimningsåtgärder, Värmlands län | Upphandlingen avser upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad väg 26, Kristinehamn, Harberget trimning/tillgänglighetsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Utgått
5093 | Stora projekt | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Entreprenad | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin | Utgått
6033 | Investering | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn | Utgått
13015 | Underhåll | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Utgått
13439 | Underhåll | Integrerat brounderhåll för Västmanland län år 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län. Totalentreprenad med kontraktstid 3 år. Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Försenad
16270 | Investering | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Utgått
16659 | Investering | V.66 Bäckbymotet-Norrleden produktion | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägbreddning längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Försenad
17862 | Central funktion | Pine sleeper EPD – RFI | Request for Information (RFI) – Pine Sleeper EPD. The purpose of this RFI is to provide the Swedish Transport Administration with a better understanding of the market's ability to supply pine sleepers with the lowest possible climate impact. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1899-12-31 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | Försenad
9698 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Försenad
9706 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Försenad
6828 | Investering | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Försenad
10858 | Underhåll | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Bandel: 232.b (Västeraspby) - (Långsele) Riktning mot: Mot Långsele Säkerhets styrning Järnväg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Försenad
13771 | Investering | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Försenad
14622 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Försenad
17346 | Underhåll | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marko Korpela | Försenad
17559 | Underhåll | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken Kommun: Lycksele kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Försenad
15007 | Investering | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Försenad
15704 | Investering | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | För Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp Etapp 1: Upprättande av vägplan för UE. Etapp 2: Teknisk utredning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anders Rundell | Försenad
17651 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Utgått
17297 | Investering | Finja-Tyringe-Västra Torup - Perstorp mellanblock | Framtagande av FFU för utförande entreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Försenad
17312 | Investering | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Försenad
17264 | Investering | Väg 1764, Lygnövägen, VP + BH. Alingsås kommun, Västra Götalands län. | VP + BH. Flytt av väg i sidled, ca 400m lång sträcka. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Försenad
17691 | Underhåll | Utförande av utbyte av två rörbroar i Skaraborg 2026 | utbyte två rörbroar i Mariestad och Falköping | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Försenad
16513 | Stora projekt | Entreprenadbesiktning, Projekt E6.21 Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Maria Andersson | Försenad
17827 | Underhåll | Utförande av underhåll på Jordfallsbron i Kungälv | Rostskyddsmålning av bro över Göta älv, Jordfallsbron i Kungälv | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Försenad
15460 | Investering | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Försenad
15871 | Investering | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren | Försenad
14970 | Underhåll | UH JVG bro. Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45221245-1 Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under flod | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Försenad
11537 | Stora projekt | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat | Försenad
17011 | Underhåll | Slut & Övt Besiktning Stockholm Syd | Slut & Övt Besiktning för bandelarna: 410, 412, 413, del av 414,418, 451, 476 och 477 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Thomas Atterling | Försenad
17276 | Investering | Ledningsflytt Ensta-Måby | Trafikverkets matarledning JL7 S5 står i den planerade ledningsgatan för Svenska kraftnäts nya 400 kV-ledning. Ledningen flyttas längs en sträcka om cirka 4,6 kilometer. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Försenad
17258 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17259 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Värmebeläggning i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17171 | Underhåll | Modernisering av hiss Örbyhus inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Uppdaterad
17349 | Investering | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17366 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Örebro län 2026-2027 | Tankbeläggning Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17619 | Investering | Skebokvarn - Flen, Ballastrening ¦ Totalentreprenad | 6,5 km ballastrening på VSB mellan Skebokvarn och Flen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
17538 | Underhåll | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Uppdaterad
17582 | Investering | Totalentreprenad Örebro S Hissar | Totalentreprenad Örebro S Hissar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
17190 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Tankbeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Uppdaterad
17195 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Värmebeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Uppdaterad
17197 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Tankbeläggning inom Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Isabella Undén | Uppdaterad
17199 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom X-län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17202 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Tankbeläggning, Gävleborg 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17212 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning, i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W2 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16387 | Underhåll | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Utgått
17851 | Stora projekt | Förberedande utredningar och uppföljning miljö, Nyköping | Uppdragets syftar till att säkerställa en säker framdrift i entreprenad genom att tillse att miljökraven på utförande och färdig anläggning uppfylls. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang | Uppdaterad
17880 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i Dalarnas län 2026-2028 | Utförande av Värmebeläggning i Dalarnas län, W1, 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Uppdaterad
18104 | Investering | E20 Laxå faunapassage | Utförande av faunapassage i mellersta regionen. Upphandling genomförs som en TEM (tidig entreprenörs medverkan) entreprenad. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Nytt
18114 | Investering | Byte av Sugtransformatorer inom Södermanlands län, Västmanland län och Uppsala län | Objektet avser utbyte av 13 st sugtransformatorutbyten i mellersta regionen. | 45317200-4 Elinstallation av transformatorer, 51111300-6 Installation av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Nytt
18117 | Investering | Utförandeentreprenad etapp 2 Väg 223 genomfart Mariefred/Läggesta inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad etapp 2 Väg 223 genomfart Mariefred/Läggesta inom Strängnäs kommun, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Nytt
18175 | Central funktion | Leverans av hydraulik för tvärtransportör 1 och 2 till Rälsverkstaden i Sannahed | Upphandling av hydraulik för tvärtransportör 1 och 2 samt lyftare till Rälsverkstaden i Sannahed | 42121200-5 Hydrauliska maskiner | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Alexander Thorell | Nytt
18207 | Underhåll | Resurskonsult delprojektledare mät för att säkerställa att alla mätarbeten i Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby | Resurs- och kompetenskonsult Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby är i behov av en delprojektledare mät för att säkerställa att alla mätarbeten utförs på rätt sätt. Primär kontaktperson, namn och e-postadress Jörgen Olofsson, UHmrjv,jorgen.olofsson@trafikverket.se Uppskattat värde inklusive optioner; 2 500 000 kr Önskat startdatum (202N-NN) och kontraktstid (X månader/år) 2026-01 2,5 år E-postadress till mig som har fyllt i formuläret jorgen.olofsson@trafikverket.se |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Nytt
6926 | Underhåll | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
6927 | Underhåll | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
6344 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås Option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
8382 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Sydöstra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
15825 | Underhåll | Utredning förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Utredning av förstärkning av överbyggnad av bro 4-51-1, inom Mellersta regionen, Södermanlands län. Inklusive option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
16109 | Underhåll | Basunderhåll i form av linjeunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Uppdaterad
14988 | Stora projekt | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Fastighet | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | Uppdaterad
14041 | Stora projekt | Ramavtal Spårbyggnad | Nationell ramavtalsupphandling för industriell spårbyggnation. | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 9 | Jonas Lindström | Uppdaterad
5353 | Underhåll | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut är nödvändiga för kommunikation via kopparkabel. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kablar och tillbehör | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Uppdaterad
5402 | Underhåll | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
17852 | Resultatenhet | Leverans av röjningslok | Upphandling av 7 st röjningslok | 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fordon | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Alexander Thorell | Uppdaterad
17845 | Central funktion | Motormanöverdon | Motormanöverdon | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
17823 | Investering | Regelskrivare samt Expert regelskrivare Trafiksäkerhet järnväg - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av resurskonsulter inom regelskrivare samt expert regelskrivare. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2025-11-01 | 2032-10-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
18084 | Underhåll | Delprojektledare teknisk lösning/system för projektet Framtidens videosystem | Uppdraget är delprojektledare teknisk lösning/system för projektet Framtidens videosystem. Projektets videosystem innebär en utredning och etablering av nytt system och förvaltningsform för systemdelning av videoövervakning på statliga vägar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Elvira Eriksson | Nytt
16700 | Central funktion | Portal för kommunikativa tjänster – tryckeritjänster, mallade produkter och profilprodukter | Trafikverket kommer att upphandla en leverantör som ska leverera en portal/plattform för standardiserade och automatiserade processer. Plattformen ska integreras med Trafikverkets beställningssystem ska fungera för katalogbeställningar (EDI) samt SSO-lösning (Single Sign On) och medge olika behörigheter till olika målgrupper inom Trafikverket. Plattformen tillsammans med Trafikverkets beställningssystem ska vara en portal för samlade tjänster som ska kunna beställas av Trafikverkets medarbetare. Vissa produkter ska också kunna beställas av externa beställare. Tjänster som ska kunna beställas är tryck på olika medier, profilprodukter, digitala utskick i e-post, mallade produktioner, fysiska utskick, print-on-demand, avrop från lager, samlade (bundlade) artiklar för ett event med mera. | 22140000-3 Foldrar, 22150000-6 Broschyrer, 22300000-3 Vykort, gratulationskort och andra trycksaker, 79810000-5 Tryckning | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Utbildningar och personaltjänster | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Anna Nord | Nytt
16855 | Trafik | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Uppdaterad
16863 | Underhåll | Slipning av räler / Grinding of rails | Uppdraget omfattar slipning av räler av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of rails in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | Säker | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona | Uppdaterad
17705 | Underhåll | Ramavtal mindre skogsunderhållsprojekt järnväg | Möjlighet till avrop för skogsunderhåll längs järnväg upp till beräknade kontraktsvärden på 3 MSEK | 45000000-7 Anläggningsarbete, 77210000-5 Skogsavverkning, 77211400-6 Trädfällning | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Nationellt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Björn Friberg | Uppdaterad
17129 | Resultatenhet | Ramavtal avseende smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera | Ramavtalet omfattar successiva avrop av smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera till resultatenheterna Färjerederiet och Fordonsresurser inom Trafikverket. | 09211000-1 Smörjoljor och smörjmedel, 09211100-2 Motoroljor, 09211500-6 Transmissionsoljor, 24951000-5 Fetter och smörjmedel, 24951100-6 Smörjmedel | Vara | Ramavtal | Sjöfart | Marina varor och tjänster | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson
17453 | Central funktion | Ramavtal Fastighetstekniska konsulttjänster | Trafikverkets fastighetsavdelning förvaltar ca 630 byggnader. Merparten av detta är kopplat till järnväg med byggnader som lokstall, rangertorn, personalbyggnader och kontor som hyrs av bandriftsentreprenörer eller andra järnvägsanknutna företag. Ramavtalet omfattar konsulttjänster för utförande av uppdrag kopplat till dessa byggnader. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Malin Bjurell | Nytt
17480 | Stora projekt | OPTO 2.0 Förläggning av multidukt Västeraspby - Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | IT Telekomanläggningar | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Björn Friberg | Uppdaterad
17484 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
17486 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768, 769 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768 och 769. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17488 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17493 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela
17497 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17499 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17516 | Stora projekt | Projekteringsledare produktion, Norrbotniabanan | Projekteringsledare till entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
17324 | Underhåll | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län, 2 grupper. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela
17341 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17546 | Underhåll | Paket 3 BD 2026-3: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 3 BD 2026-3 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Sepposenoja 25 736 2903 (100-23715-1) (Haparanda) Majavanoja 25 99 6400 (Haparanda) Sågbäcken 25-10-17516 (100-58629-1) (Morjärv) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17560 | Underhåll | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17554 | Underhåll | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Uppdaterad
17575 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
16766 | Stora projekt | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inom Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | 44221100-6 Fönster, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Uppdaterad
17928 | Investering | Plk Gottne – Anläggning av ny plankorsning (ALEX) samt ersättningsväg | Byggande av ersättningsväg till nytt läge av plankorsning, Gottne | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
18200 | Underhåll | Bro 23-138-1 Ytterhogdal E45 | För utförande av renovering av bro 23-138-1 Ytterhogdal E45, Härjedalens kommun, Jämtlands län. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
6873 | Investering | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12446 | Underhåll | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
13266 | Investering | För upprättande av vägplan och option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess + förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13473 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess + bygghandling | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
14621 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
13551 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13573 | Investering | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
15714 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15796 | Investering | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Rantajärvi & Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15880 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Uppdaterad
15942 | Investering | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
18131 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 - Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Ockelbo-Gävle-Falun-Borlänge | Objektet avser förläggning av ny optokabelanläggning (multidukt) för järnvägssträckan Ockelbo-Gävle-Borlänge längs bandelarna 243, 218, 315, 322, 323, 323 och 306. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Region Mitt | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
10284 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland, Värmlands län, väglängd ca 931 km på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option tom 20260831. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
16774 | Underhåll | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Norra | Avvattning gällande Stockholms län Norra | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Region Öst/Stockholm | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
16943 | Underhåll | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
16690 | Stora projekt | Projektering ställverk Norrköping, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av bygghandlingsprojektering mark, kanalisation, Bana, El, signal och Tele (MBEST) | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Sandin | Uppdaterad
16303 | Underhåll | Avseende drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
17612 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, F2602, 2026-2028 inom Jönköpings län, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, F-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Uppdaterad
17615 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin
17616 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, H2602 2026-2028 inom Kalmar län, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Uppdaterad
17618 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Uppdaterad
17670 | Investering | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Uppdaterad
17673 | Underhåll | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
17675 | Underhåll | För utförande av underhåll på Ålem bro 8-226-1 inom Mönsterås kommun, Kalmar län | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17411 | Underhåll | Projektering öppningsbar bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | Projektering, öppningsbar bro Norsholms Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6928 | Underhåll | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Uppdaterad
15778 | Investering | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
16118 | Investering | Jvgsplan FFU UE Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan och FFU för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 7 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
15347 | Investering | RV 13-23 Hörby-Höör korsningsåtgärder (Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby) | Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Darek Marciniak
13871 | Investering | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
12882 | Investering | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik, entreprenad TE | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
17676 | Underhåll | Utförande av utbyte rörbro i Markaryds kommun inom Kronobergs län | utbyte av rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17674 | Underhåll | Utförande av brounderhåll på Karlshamns bro 10-282-1 | underhållsarbete, kantbalks utbyte på södra sidan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17656 | Underhåll | Drift och underhåll VA VVS Vent Södra regionen | Drift och underhåll VA, VVS och vent | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
17611 | Investering | Färdigställande av bangårdsbelysning Helsingborg Rbg och Åstorp | Upphandlingen omfattar färdigställande av en tidigare uppstartad entreprenad för bangårdsbelysning. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg | Uppdaterad
17584 | Stora projekt | Marknadsdialog, Entreprenader, Sydostlänken, Bleking län | Trafikverket planerar att genomföra fysisk marknadsdialog med entreprenörer för kommande entreprenader inom Programmet Sydostlänken. Fokuset kommer att vara sträckan Älmhult-Olofström och entreprenaderna beräknas till över 1 miljard SEK. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1899-12-31 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16456 | Stora projekt | Sydostlänken, Karlshamn C/Stilleryd, Konsult, Blekingelän | För upprättande av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för totalentreprenad avseende ny godsbangård i Stilleryd samt ombyggnad av bangård på Karlshamn C inom Karlshamn kommun, Blekinge län. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16494 | Investering | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
16986 | Investering | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
16987 | Investering | Breddning av väg 941, Entreprenad, Kronobergslän | Breddning av väg 941, Lillagården-Stenbrohult | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
18220 | Underhåll | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område Malmö och Helsingborg | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område Malmö och Helsingborg Option 1+1 år | 34114100-0 Utryckningsfordon, 34114110-3 Räddningsfordon, 34144200-0 Beredskapsfordon, 34144220-6 Bärgningsfordon, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233141-9 Väghållning, 50118000-5 Utryckningsservice för bilar, 50118100-6 Bärgning av bilar, 50118110-9 Bortforsling av fordon, 50118400-9 Bärgning av motorfordon, 63712200-5 Drift av allmän väg, 63725000-7 Bärgning och upptagning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Jana Boldin | Nytt
17931 | Investering | Faunapassage E22 Hörby-Linderöd | Konsultuppdrag avseende framtagande av förfrågningsunderlag för Totalentreprenad samt BPU (kontraktsuppföljning). |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariella Kvist
17942 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro tpl Kropp, Skåne län | renovering pelarna, betong reparationer, stål på övergångskonstruktionerna | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17915 | Underhåll | Utförande av underhåll av bro 14-1319-1 Nya Svinesundsbron i Västra Götalands län | utbyte slitlager | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17916 | Underhåll | För utförande av kantbalks/tätskiktsbyte. Bro över järnväg Säve, 14-1124-1 | Kantbalks/tätskiktsbyte bro över järnväg Säve, 141124-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18073 | Investering | Väg 15 Södra Infarten Cirkulationsplats - Entreprenad | Väg 15 Södra Infarten Cirkulationsplats - Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | Nytt
17756 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DGF | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DGF | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Annelie de Maria | Uppdaterad
17895 | Investering | Väg 566, Gång- och cykelväg delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile | Upphandlingen upphandlas som en utförandeentreprenad med fast pris. Anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontraktsteckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Uppdaterad
18193 | Underhåll | För upprättande av förfrågningsunderlag och projektering av hydraulsystem för Snäckebro 15-210-1 | Projektering av hydraulsystem Snäcke. | 72220000-3 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18132 | Underhåll | Utbyte två rörbroar i Mariestads- och Falköpings kommun i Västra Götalands län | utbyte 2 rörbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
18144 | Underhåll | För utförande av vägmarkering inom Hallands län | För utförande av vägmarkering inom Hallands län. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint | Nytt
18146 | Underhåll | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län område Skaraborg | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län område Skaraborg. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint | Nytt
18106 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbara broar i Dalslands kanal. | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | Nytt
16568 | Investering | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdaterad
16470 | Investering | NUVA-0033 (del 1) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik samt 2 st slopning av plankorsning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
16484 | Investering | För upprättande av vägplan med lokaliseringsalternativ för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun. | Framtagande av vägplan med lokaliseringsalternativ (typfall 4) med framtagande av vägplan till och med ställningstagande för val av lokalisering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Uppdaterad
16491 | Investering | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
17641 | Investering | För utförande av gång- och cykelbro för Inlagsleden inom Kungsbacka kommun | Uppdraget består av att bygga en passage för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i Södra Kungsbacka. Den befintliga bron ska breddas för att möjliggöra utbyggnaden. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Rebecca Björkman
17699 | Underhåll | Upphandling av underhållsåtgärd gångbro Stenungsund | Upphandling av utförande entreprenad för underhållsåtgärd gångbro Stenungsund | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Nytt
17730 | Underhåll | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
17477 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd & Nord, Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 935 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 4 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Uppdaterad
17270 | Investering | Ombyggnation av VM-rastplatser vid Göteborgs infartsleder, projektering | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
15451 | Investering | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck, (planering, projektering) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Uppdaterad
15191 | Investering | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdaterad
15535 | Underhåll | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
15723 | Stora projekt | För utförande av Väg 261 Ekerövägen E8, Nockebybron, Stockholms län. | Mark- och beläggningsarbeten för möjliggörande av reversibelt körfält på Nockebybron samt anslutande del på Nockebysidan fram till Gubbkärrsvägen. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Donna Dang | Uppdaterad
16202 | Underhåll | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Åtgärden omfattar sprickinjektering av frontmur och platta, samt betongreparation av platta. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund | Uppdaterad
15883 | Underhåll | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Upphandlingen avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar inom AB-län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993100-5 Tunnelbelysning, 44212100-0 Bro, 45221211-4 Vägtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50324200-4 Förebyggande underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh | Uppdaterad
14916 | Underhåll | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Södra | Avvattning i Stockholms län Södra(AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2024-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
4281 | Investering | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
17463 | Underhåll | Utbyte av två broar, Igelsta och Skärvsta i Södertälje | Rivning samt utbyte av två valvbroar till GC-broar, över järnväg, Igelsta 3501-5344-1 och Skärvsta 3501-5343-1, i Södertälje, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Uppdaterad
17019 | Investering | Södertälje Syd åtgärd 8 stycken Rulltrappor | Rulltrapporna i Trafikverkets stationsanläggning vid Södertälje syd har nått en kritisk punkt i sin tekniska livslängd. Även om de ännu inte passerat sin beräknade livslängd är anläggningen i praktiken i nästintill akut behov av utbyte. Eftersom plattformarna vid Södertälje syd övre ligger högt över marknivå, är fungerande rulltrappor avgörande för att resenärer överhuvudtaget ska kunna ta sig dit på ett tryggt och smidigt sätt. Den föreslagna åtgärden syftar därför till att förnya hela rulltrappssystemet och därmed upprätthålla stationsfunktionen – ett nödvändigt steg för att möta dagens och framtidens krav på service, tillgänglighet och säkerhet. | 45313200-6 Installation av rulltrappor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
16846 | Stora projekt | Byggledare Mark&Grundläggning Ostlänken | Resurskonsult. 1 st Byggledare Mark&Grundläggning ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
18206 | Underhåll | Uppdragstjänster projektledning och samordning väganläggningar i AB län | 1. Fokus på Trafiksäkerhet och Tillgänglighet i Väganläggningar Uppdraget syftar till att säkerställa att alla vägtunnlar och komplexa väganläggningar uppfyller höga säkerhetskrav för trafikanter och personal. Genom strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter, kontinuerlig uppdatering av säkerhetsdokumentation och genomförande av räddningsövningar, skapar vi en trygg och effektiv trafikmiljö. 2. Effektiv Samordning och Riskhantering för Arbetsmiljö Genom proaktiv samordning mellan Trafikverket, externa aktörer och entreprenörer, samt noggrant utarbetade arbetsmiljöplaner, säkerställer vi en säker arbetsmiljö för alla inblandade. Detta minskar risken för olyckor och bidrar till en stabil och säker drift av våra anläggningar. 3. Långsiktig Förvaltning och Hållbarhet Uppdraget omfattar långsiktig förvaltning av de komplexa väganläggningarna, vilket innebär att utveckla och genomföra hållbara tillgångsplaner för att maximera anläggningarnas livslängd och funktion. Detta är avgörande för att säkerställa effektiv drift och förhindra onödiga driftstopp, vilket sparar både tid och resurser på lång sikt. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning, 79417000-0 Konsulttjänster för säkerhet, 98342000-2 Arbetsmiljötjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Kajsa Svanberg | Nytt
18219 | Planering | Senior Byggledare inriktning betong inom Program Mälarbanan | 1 resurskonsult som senior Byggledare inriktning betong | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Maria Bleckdahl | Nytt
18245 | Investering | För upprättande av vägplan avseende sommarcykelväg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan avseende sommar-GC väg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Nytt
18034 | Underhåll | Underhåll gällande JVG Bro Stångån Slattefors 3500-155-1, Linköping kommun. | Underhåll gällande JVG Bro Stångån Slattefors 3500-155-1, Linköping kommun. De huvudsakliga åtgärderna är: - Broarna inklusive lagren rostskyddsmålas (Största arbetet) - Konerna Justeras - Stenstöd fogas - Skadade förankringsbultar bytas ut - Lagerpallarna och räckes infästningar repareras. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Ulrika Svensson | Nytt
18051 | Investering | Grängesberg kapacitet och säkerhetshöjande åtgärder samt Skeppmora ny anslutning, Ludvika kommun, Dalarnas län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. I Grängesberg ska samtidighet projekteras, detta innefattar även växel och Spårbyte, anpassning av befintlig plattform samt ALEX vägskyddsanläggning. för en plattformsövergång. I Skeppsmora ska ny anslutning till Iron Ores godsbangård projekteras, Detta innefattar växel/spårprojektering inklusive uppgradering av befintligt ställverk 85 |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2025-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Nytt
18016 | Investering | Utförande av korsningsåtgärd väg 233/250 Västmanland | Utförande av korsningsåtgärd väg 233/250 i Västmanlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Nytt
17885 | Underhåll | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 3 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Mitt |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
17757 | Underhåll | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
18249 | Underhåll | För utförande av alléåtgärder inom Enköping, Västerås och Fagersta | För utförande av alléåtgärder inom Enköping, Västerås och Fagersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Nytt
18250 | Underhåll | För utförande av alléåtgärder inom Heby, Uppsala och Tierp | Alléåtgärder inom Heby, Uppsala och Tierp | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Nytt
18252 | Underhåll | För utförande av alléåtgärder inom Nora, Arboga, Östra Värmland, Syd-östra Värmland | Alléåtgärder inom Nora, Arboga, Östra Värmland, Syd-östra Värmland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Nytt
18030 | Investering | Bygghandling och kontraktsuppföljning planskildhet Fredsgatan inom Kumla kommun, Örebro län | Bygghandling och kontraktsuppföljning planskildhet Fredsgatan inom Kumla kommun, Örebro län | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Hampus Bauman | Nytt
16931 | Underhåll | Säkerhets- och underhållsbesiktning av basunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17213 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W5 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17214 | Underhåll | För utförande av halvvarm beläggning Dalarnas län 2026 | Halvvarm beläggning, W11 i Dalarnas län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17200 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17201 | Underhåll | För utförande av halvvarm massabeläggning i Gävleborgs län 2026 | Halvvarm massabeläggning, Gävleborgs län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17191 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Uppdaterad
17194 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Varmmassabeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Uppdaterad
17260 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Utförande av varmassabeläggning (TSK/infräsning) i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17254 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Varmmassabelägging i Uppsala län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Uppdaterad
17255 | Underhåll | För utförande av halvvarm massabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Halvvarm massabeläggning samt avvattning i Uppsala län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Uppdaterad
17367 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Örebro län 2026-2027 | Varmmassabeläggning i Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17305 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering entreprenad Fordonsresurser Nässjö Hissen 2 | Projektering för ombyggnad Fordonsresursers fastighet i Nässjö, Hissen 2. Byggnad spolhall + markentreprenad + fastighetstillbehör+ samt räls. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
17713 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
17601 | Investering | NUVA-0031 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
17542 | Investering | V.56 Trafikplats Dingtuna | Anläggande av ny trafikplats i korsningen mellan v.56 och v.553. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Uppdaterad
6939 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
12531 | Investering | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Denna upphandling kommer att utgå från och med nästa inköpstidplan | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
14967 | Investering | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala, Odensala, Västerhaninge, Söderhamn, Bispgården, Viskan | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Björn Friberg | Uppdaterad
13978 | Underhåll | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
15464 | Investering | E18 Örebro planskild passage vid Mossbergavägen/Karlskogavägen | Nybyggnation av bro på E18 Karlskogavägen för planskild passage gång- och cykeltrafik. Tillhörande belysning och anslutande GC vägar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
15421 | Underhåll | Utbyte bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15983 | Stora projekt | Myndighetsbesiktningar av fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m.fl. | Kontraktet avser löpande besiktning enligt lagstadgade besiktningsintervall av beställarens objekt såsom fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m. fl. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys
17521 | Central funktion | Ramavtal ballastsugning 2025 | Ballastsugning järnväg, alla förekommande arbeten som kan utföras med högkapacitets-ballastsugare. Exempel Kabelidentiering och sänkning. Exempelvis ballastbyte i spårväxlar. | 45234130-6 Anläggningsarbeten avseende ballast | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Nationellt | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16825 | Central funktion | Materialförsörjningspunkter för avhjälpande underhåll | Materialförsörjningspunkter för lagerhållning av järnvägsmaterial på olika geografiska platser i Sverige inklusive leverans av material till järnvägsanläggningen. | 60100000-9 Vägtransporter, 60161000-4 Pakettransporter, 63100000-0 Godshantering, lagring och tillhörande tjänster, 63120000-6 Lagring och magasinering, 79991000-7 Lagerhantering | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighetsnära tjänster | Nationellt | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Agnes Eklund | Uppdaterad
16842 | Central funktion | Gjutgodsdetaljer, stålgjutgods | Stålgjutgods tillverkas av material G20Mn5 enligt SS-EN 10293 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16788 | Investering | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
16442 | Investering | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
17511 | Stora projekt | NBK110 – Järnvägsplan Dubbelspår Boden-Luleå | 2 järnvägsplaner med option bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 5 | Jonas Elmqvist | Utgått
17498 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17496 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17494 | Underhåll | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97 | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17487 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17329 | Underhåll | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17558 | Underhåll | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 i AC-län | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 Kommun: Vännäs kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17548 | Underhåll | Paket 2 - BD 2026-2: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 2 - BD 2026-2 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Songankijoki 25-795-40273 (Övertorneå) Ruokojoki 25-841-32877 (Övertorneå) Keräntöjoki, V881 - 25-1912-1 (Pajala) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17549 | Underhåll | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Lagnäsån 25-300-1 (Jokkmokk) Kvarntjärnbäcken 25-1274-1 (Jokkmokk) Muskusbäcken 100-59704-1/25-1788-1 (Älvsbyns kommun) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17868 | Stora projekt | Kvalificerat Produktionsstöd, Norrbotniabanan | Kvalificerat stöd i produktions- och kontraktsfrågor i entreprenader. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
16137 | Underhåll | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 71322300-4 Konstruktion av broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
10857 | Underhåll | Reparation tätskikt tråg bro 3500-95390-1 Bondsjöleden | Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg Trafikslag: Väg Bondsjöleden Kommun: Härnösands kommun Län: Västernorrlands kommun | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
6940 | Investering | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10570 | Stora projekt | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
17882 | Underhåll | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 1 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Syd | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Daniel Jansson
17860 | Underhåll | Uppdragstjänst - Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | 63712710-3 Trafikövervakning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Region Öst/Stockholm | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
15929 | Investering | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Anders Rundell | Uppdaterad
15170 | Investering | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 Arkitekttjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Annan utredning | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
14228 | Investering | Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra, entreprenad UE | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
13210 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Uppdaterad
17884 | Underhåll | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 2 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
17835 | Underhåll | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jana Boldin | Uppdaterad
17562 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GKM län | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Uppdaterad
17302 | Underhåll | Slutbesiktning av Baskontrakt järnväg Malmö sydöstra Skåne och Västkustbanan syd med övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan syd. | Uppdraget avser slut- och övertagandebesiktning inom följande teknikområden - El järnväg - Signal järnväg - Bana järnväg - Allmän järnväg (mark och anläggning) Besiktningsmannen ska stå för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt område och besiktiga kontrakterat entreprenadarbete enligt ABT 06 & AB04 samt övriga regelverk hänförliga till aktuellt uppdrag inom järnväg utefter gällande kontraktshandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
16360 | Investering | Bandel 630, Halmstad, GC-tunnel Fredsgatan, för upprättande av järnvägsplan samt FFU för totalentreprenad. | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl. GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. Initialt ska en projektering (järnvägsplan samt framtagning FFU Totalentreprenad) inför kommande totalentreprenad upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Helena Nygren | Uppdaterad
16661 | Stora projekt | Järnvägsplan Lund, fyra spår | Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Catharina Selin | Uppdaterad
16637 | Stora projekt | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Darek Marciniak | Uppdaterad
16930 | Investering | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn | Uppdaterad
17304 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering entreprenad Fordonsresurser Norra Byske | Projekteringa för anpassning av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
17321 | Investering | Utförandeentreprenad, Vänstersvängfält Reningsverket väg 49, Lidköpings kommun | Projektet omfattar flytt av busshållplats, utbyggnad av en ny anslutning till reningsverket samt målning av ett vänstersvängfält på väg 49 i Lidköping. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
17239 | Investering | Förbigångsspår Lekarekulle | Upphandling av projektering för Järnvägsplan och Bygghandling. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
17136 | Investering | Planskild korsning Skaven - Entreprenad | Planskild korsning Skaven - Entreprenad - Vägport |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
17269 | Investering | Reinvestering Vägyta Vägkropp E6 Getinge-Falkenberg | Reinvestering av betongväg. ca 3600 m betongväg ska beläggas med asfalt. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
17534 | Investering | Väg 47/2530 Tråvad vänstersvängfält | Vägplan och Bygghandling för två vänstersvängfält och nydragning av väg. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Uppdaterad
17709 | Underhåll | Utförande av utbyte av två rörbroar i Marbäck inom Ulricehamn kommun och Hjärttorp inom Herrljunga kommun, i Västra Götalands län | utbyte av två rörbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
17857 | Underhåll | Projektering utbyte 2 broar, FO Vänersborg, Västra Götalands län | Uppdrag gäller upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för utbyte av två vägbroar i betong, bro 15-340-1 över Valboån i Ödeborg, Färgelands kommun, och bro 14-128-1 över Örekilsälven vid Torp, Munkedals kommun, i Västra Götalands län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdaterad
17910 | Underhåll | Utförande av rostskyddsmålning och reparation av broar över Säveån och ägoväg vid Tokebacka, k-nr 3500-573 | Rostskyddsmålning och reparation av broar över Säveån och ägoväg vid Tokebacka, k-nr 3500-573 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson | Nytt
17750 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | Uppdaterad
17752 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | Uppdaterad
17742 | Underhåll | Utförande entreprenad beläggning tank DM, DV Västra Regionen | Utförande entreprenad beläggning tank DG, DM, DV Västra Regionen | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Annelie de Maria | Uppdaterad
17826 | Underhåll | För utförande av underhåll på bro 13-55-1 inom Halmstad kommun | Objektet avser utförande av underhållsarbete på bro över Simlången 13-55-1 inom Halmstad kommun. Objektet är en stenvalvsbro i trespann med en påhängd stålbalkbro för GC-trafik. Den påhängda stålbalksbron ska rivas och på bron placeras en 6,5 m bred brobaneplatta i betong. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
18085 | Investering | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - entreprenad ersättningsvägar | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - entreprenad ersättningsvägar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hans Inge Johansson | Nytt
18103 | Investering | Renovering Lundbytunneln - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet | Renovering Lundbytunneln - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 7 | Hans Inge Johansson | Nytt
18149 | Investering | Omloppsnära uppställning Alingsås och Kungsbacka - Projektering | Projektering, framtagande av ffu och bygghandling för utförandeentreprenad. Projektet ska möjliggöra för omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Nyhlén | Nytt
14373 | Stora projekt | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång ”hölja” • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Nilsson | Uppdaterad
15503 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
15997 | Underhåll | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
15981 | Investering | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15576 | Stora projekt | Ostlänken - Projektering BEST-K (för sträckan Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2025-10-22: Upphandlingen sker i 2 steg, med anbudsansökan (steg 1) och de som blir kvalificerade för lämna in anbudsförfrågan (steg 2). 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt | Uppdaterad
15335 | Investering | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg längs med Svinningevägen samt gång och cykel portal under Vaxholmsvägen i enlighet med fastställd BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
15325 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
14220 | Investering | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
14650 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
18116 | Underhåll | Projektering och utredning av tunnlar och bergåtgärder på väg och järnväg | Upphandling av ramavtal för projektering och utredning av tunnlar och bergåtgärder på väg och järnväg inom Östra Regionen |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg |  | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Johan Hedlund | Nytt
17811 | Stora projekt | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
17755 | Underhåll | 2026-04-01 (uppdrag) Elspecialist kanalisation, styrning och mätning | Upphandlingen avser Elspecialist kanalisation, styrning och mätning. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör kanalisation, styrning och mätning. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av ett nationellt styrsystem för vägbelysning och standardiserad utrustning för uppbyggnad av elsystemet för infrasystemkomponenter. Är det resurs, kompetens- eller uppdragskonsult? Uppdragskonsult Förslag avtalstid inkl optioner: 2+2+2+ (6) år Uppskattat antal timmar och totalkostnad per år: 600 tim, 600 kkr Total kostnad över avtalet kontraktslängd: 3600 kkr | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Maria Vestlund | Uppdaterad
17753 | Underhåll | Elspecialist för anläggningsinformation, dokumentation och system | Upphandlingen avser Elspecialist för anläggningsinformation, dokumentation och system. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör anläggningsinformation, dokumentation och system. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av nationella regelverk, rutiner och övergripande system för infrateknik. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Michael Westh | Uppdaterad
17888 | Underhåll | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Uppdaterad
17464 | Underhåll | Reparation av 2 Broar Djursholm och Västerhaninge | Betongreperation, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, utbyte räcke samt elskyddsskärmar; Broar över järnväg; Bro 2-469-1 i Enebyberg i Djursholm och bro 2-38-1 i Västerhaninge, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Uppdaterad
17227 | Stora projekt | Program Ostlänken, Granskningsstöd Geoteknik | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
16420 | Stora projekt | FSE 823c Beläggning norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Uppdaterad
16384 | Underhåll | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16385 | Underhåll | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi och 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Utförandeentreprenad, Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16816 | Investering | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
17774 | Underhåll | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson
17933 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar Stadshuset Uppsala | Flytt av ledningar vid Stadshuset Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
17936 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar VimpelgatanUppsala | Flytt av ledningar vid Vimpelgatan Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
18253 | Underhåll | För utförande av alléåtgärder inom Hallsberg | Alléåtgärder inom Hallsberg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Nytt
18251 | Underhåll | För utförande av alléåtgärder sätuna allé inom Uppsala | Alléåtgärder sätuna allé inom Uppsala | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Nytt
13994 | Investering | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13443 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB | Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Utgått
15907 | Investering | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
16045 | Investering | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13948 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Utgått
6991 | Underhåll | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson | Nytt
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall | Uppdaterad
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall | Uppdaterad
18064 | Central funktion | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner | Ramavtal avseende stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Nytt
17877 | Underhåll | Nationellt ramavtal för utförande av investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | Upphandlingen omfattar investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Entreprenad | Ramavtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Michael Westh | Uppdaterad
16864 | Underhåll | Slipning av växlar/Grinding of Switches | Uppdraget omfattar slipning av växlar av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of switches in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2028-01-01 | Säker | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona | Uppdaterad
16586 | Central funktion | Gjutgodsdetaljer, segjärn | Gjutjärnsdetaljer av material GJS-500-7 enligt SS-EN 1563 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16496 | Central funktion | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
17326 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17536 | Investering | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
17515 | Stora projekt | Mängdreglerare, Norrbotniabanan | Mängdreglerare för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
17507 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 392, 835 | Kopia av väg 392, 835. 2 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17500 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17576 | Investering | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
17577 | Investering | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
17561 | Underhåll | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån i AC-län | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17609 | Investering | v638 Bro över Indalsälven vid Liden (22-332-1)(BK4) Produktion | (BK4) Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Liden Bro nummer: 22-332-1 Vägnr: 638 Län: Sundsvalls kommun Län: Västernorrlands län Bågbro med överliggande båge, betongarmerad, 53 m spännvidd Bron är idag BK 1. Prel Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17886 | Underhåll | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 4 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Nord |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6992 | Investering | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
7184 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
9040 | Investering | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Andreas Lantz | Uppdaterad
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12198 | Investering | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats. Förlängning av spår 2, 4 st växelbyten och kontaktlednings-upprustning. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10593 | Stora projekt | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13541 | Investering | TEM v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13654 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14812 | Investering | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
15845 | Investering | Norra Vandringshinder Kramfors, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Utgått
15807 | Investering | Norra Vandringshinder Strömsund, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
15727 | Investering | Erfarenhetsdrift växel Oxmyran | Utförandeentreprenad utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15755 | Investering | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) samt Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion ev år 2026-2027 (kanske bara år 2026) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
15547 | Investering | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
16830 | Investering | Rv 25 Kalmar-Nybro GC | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan. Projektering för en sammanhängande GC-väg på sträckan Nybro-Trekansten längs Rv 25. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16882 | Investering | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende lokaliseringsutredning, upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Uppdaterad
16935 | Underhåll | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1 och VSSB, slutbesiktning och övertagandebesiktning | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, slutbesiktning och övertagandebesiktning | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631470-5 Inspektion av järnvägsspår, 71631490-1 Banbesiktning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson | Uppdaterad
16937 | Underhåll | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Jan Persson | Uppdaterad
18066 | Investering | Forsheda-Reftele: Paket 3 Furukullvägen & Paket 5 Lundholmen | Utförandeentreprenad avseende byggnation ALEX-anläggning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Mariella Kvist | Nytt
18100 | Underhåll | Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson | Nytt
13838 | Investering | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Åtgärdsvalsstudier | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
9847 | Investering | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16160 | Investering | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
18155 | Underhåll | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18167 | Underhåll | Utförande av bro 14-653-1 över allmän väg o Munkedals station | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, beläggning renovering 4st pelare. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18164 | Underhåll | Utförande av bro över Stångån 15-525-1 vid Ågärde | Reparation träbärverk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18171 | Underhåll | För utförande av bro 14-1630-1 över Munkedalsälven, NO Hattefjäll | Utbyte tätskikt borra för gasutlopp, nya grundavlopp, beläggning. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18093 | Investering | E6 kapacitetshöjande åtgärder Gläborgsmotet, Munkedals kommun | På väg E6 cirka två mil norr om Uddevalla, i Munkedals kommun, ligger trafikplats Gläborgsmotet (avfartsnummer 101). Vid Gläborgsmotet ansluter väg 162, väg 165 och väg 832 (Håbyvägen/gamla E6:an) till E6 i en cirkulationsplats. E6 är motorväg med relativt hög standard inkl. trafikplatsutformningar. I högtrafik under sommarhalvåret uppstår köer i cirkulationsplatsen som ofta växer ut i avfarten från Göteborg och ut i K1 på E6. Detta beror delvis på stora trafikmängder men även på olämplig utformning av trafikplatsen med de två dominerande trafikströmmarna, från Göteborg och mot Göteborg som korsar varandra i cirkulationsplatsen. Åtgärderna inom objektet syftar till att få bort köerna som växer ut på E6, främst av trafiksäkerhetsskäl. Upphandlingen avser vägplan med bygghandling på option. Uppdraget planeras för att upphandlas med fast arvode. Uppgifterna kan komma att ändras. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Sandra Hjertén Nilsson | Nytt
17925 | Investering | Väg 164/174 Kapacitetsåtgärd Skåpakorset bygghandling | Upphandlingen avser bygghandling Framtagen vägplan finns och ligger till grund för projekteringen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze | Uppdaterad
16950 | Investering | Slätte förlängningsspår- framtagande bygghandling, projektering | Framtagande av FU samt bygghandling avseende utförandeentreprenad Slätte förlängningsspår. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2025-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | Uppdaterad
16550 | Underhåll | Utbyte av båtbrygga vid Mickrum på Muskö knr 2-461-1, Haninge kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
16551 | Underhåll | Utbyte av båtbrygga vid Bromskär knr 2-648-1, Norrtälje kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
17668 | Underhåll | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
17788 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 1 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 1 (AB län) år 2026 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
18082 | Stora projekt | E99X8 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Nytt
15708 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
15305 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Jonas Elmqvist | Uppdaterad
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Uppdaterad
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
15395 | Investering | Gräsberg mötesspårsförlängning, projektering | Framtagande av bygghandling för Gräsberg mötesspårsförlängning, | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
14009 | Underhåll | Utbyte till rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte till bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15046 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18159 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för UE i projekt Bdl 661, Ökat skydd i gångfålla, en slopning samt stängsling i Sunne | Konsulttjänst för projekteringsuppdrag. Projektet avser åtgärder på Fryksdalsbanan i Sunne. I projektet ingår slopning av en plankorsning, uppgradering av en plankorsning till en A-anläggning med ALEX-teknik samt stängsling. I projekteringsuppdraget ingår även handläggare för Transportstyrelsens godkännande process (GOP-handläggare) samt teknisk signalstyrning signal. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Lin Stenberg | Nytt
18242 | Investering | Projektering för byte av spår på Kvicksundsbron | Projektering Kvicksund för Byte av spår på Kvicksundsbron | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
17761 | Underhåll | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1 | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1, Köping kommun, Västmanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
17866 | Underhåll | Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | Utförande av Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17875 | Underhåll | Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | Utförande av Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17876 | Underhåll | Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg, 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | Utförande av Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg och 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17846 | Investering | För upprättande av vägplan Väg 272 Östervåla-Librobäck | Väg 272 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Utgått
18038 | Investering | Vägplan och Bygghandling Värnäs E45/ V62, cirkulationsplats och stigningsfält | Åtgärden omfattar ombyggnad av korsningen väg E45/62 till en cirkulationsplats samt stigningsfält på E45 både mot Malung och mot Torsby. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Lin Stenberg | Nytt
17374 | Underhåll | Byte överbyggnad 5 broar i Dalarnas och Gävleborgs län | Byte av överbyggnad 5 st broar i Dalarnas och Gävleborgs län, 20-1177-1, 20-878-1, 21-1208-1, 21-937-1 och 20-1153-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16390 | Underhåll | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Utgått
16790 | Investering | Utförande av UE avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Uppdaterad
16740 | Underhåll | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. Banskyltar används för att märka upp spårets horisontal- och vertikalgeometri. Skyltarna är 25 x 55 mm med gul botten och svart text och limmas fast på rällivet. Banskyltar består av rälsförhöjningsskyltar som markerar aktuell rälsförhöjning i rälsförhöjningsramper samt tangeringspunkter i spårets horisontalgeometri. Även RV-skyltar som markerar tangeringspunkter i spårets vertikalgeometri räknas till banskyltar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Lena Larsson | Uppdaterad
15959 | Central funktion | Frånskiljare 16 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
15952 | Stora projekt | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
15314 | Stora projekt | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15320 | Stora projekt | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågtation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågstation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Kenneth Strandh | Nytt
14858 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14726 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18. Upphandlingen planeras genomföras med möjlighet till upprepad beställning där två st snögallerier upphandlas i första skedet. | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13983 | Investering | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13733 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Utgått
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
11024 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10859 | Underhåll | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
17508 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17509 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17506 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17490 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors. 3 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
17491 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, väg 791, 360 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Norsjö, Lycksele. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Uppdaterad
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström | Uppdaterad
15678 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson | Uppdaterad
17288 | Stora projekt | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16988 | Investering | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
17871 | Investering | Långa bullerskyddsskärmar Höör | Långa bullerskyddsskärmar Höör | 90742000-0 Tjänster med avseende på buller | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18137 | Investering | För utförande av trimningsåtgärder Skåne län | Projektet innefattar trimningsarbeten inom Trafikverkets befintliga väganläggningar. Åtgärderna inom entreprenaden innefattar till större delen att förbättra trafikflöden och trafiksäkerhet. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Nytt
18119 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 12-301-1över Saxån | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18121 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-58756-1 Börringe stationsväg | utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18189 | Underhåll | Spårriktning bdl 628 etapp 2 samt bdl 940, 2026 | Spår- och växelritning, ca 2,6 spårmil + 24 växlar (940) och 4,7 spårmil (628) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | Nytt
10944 | Investering | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
11063 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
15779 | Investering | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
12905 | Underhåll | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin | Uppdaterad
18173 | Underhåll | För utförande av bro 14-1402-1 över bäck vid Varp stn | Utbyte rörbro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18174 | Underhåll | För utförande av bro 14-1124-1 över järnväg 1,2 km S Säve kyrka i Göteborg | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
17894 | Underhåll | Totalentreprenad för reinvestering av Gullbergsvass pumpstation, Göteborg. | Trafikverkets pumpstation ”Gullbergsvass” är belägen längs väg E6.20 söder om Tingstadstunneln. Dess funktion är hantering av dagvatten från vägen. Pumpstationen har utöver konventionella pumpar för dagvattenhantering även 5st större s.k. katastrofpumpar för att kunna hantera de nederbördsmängderna som följer av ett hundraårsregn. Katastrofpumparna är idag föråldrade och det föreligger brist på tillgängliga reservdelar vilket resulterat i ett reinvesteringsbehov. Upphandlingen avser nya katastrofpumpar inkl. styrning, nya tryckledningar inom byggnaden samt nödvändiga ombyggnationer av pumpstationsbyggnaden. | 42120000-6 Pumpar och kompressorer, 42122000-0 Pumpar, 42122130-0 Vattenpumpar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
17754 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DG | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DG | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Uppdaterad
17018 | Investering | Korsningsåtgärd Vannkrysset väg 162, 817 Lysekils kommun | Upphandling av vägplan och bygghandling Vägplan och bygghandling omfattar ca. 2,5 år. Resterande del av kontraktstiden innefattar framtagande av förvaltningsdata, samt ev. projektering under byggtid. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Sara Skantze | Uppdaterad
16853 | Underhåll | Utförande av utbyte av rörbro på bro 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av utbyte av rörbro på byggnadsverk 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun i Dalsland. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
16696 | Investering | Upprättande av vägplan med miljödom, väg 728 | Upphandlingen avser upprättande av vägplan med miljödom för Väg 728, ny vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
17789 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 2 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 2 (AB län) år 2026 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
15483 | Investering | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
15467 | Investering | Stängselåtgärder Mellersta etapp 3 | Uppförande av stängsel inom mellersta regionen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
6821 | Investering | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
18080 | Underhåll | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
16663 | Investering | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2, produktion | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Uppdaterad
16335 | Underhåll | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
17585 | Underhåll | Montering faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
4921 | Central funktion | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Nytt
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
11277 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, bygghandling | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17540 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17659 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17495 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580. 1 årigt kontrakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
17533 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17537 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17535 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17849 | Stora projekt | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | IT Tekniska system | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
15669 | Underhåll | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15469 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
15539 | Stora projekt | Utförandeentreprenad Kolmården, program Ostlänken | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | > 1000 Mkr | 8 | Johan Sundin | Uppdaterad
16048 | Investering | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
16050 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
17843 | Investering | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, entreprenad | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
18265 | Investering | Rv 15 Olofström - Gränum | Vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad. Ombyggnad av 8 km tvåfältsväg till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100km/h. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Enna Hallelinder | Nytt
16636 | Investering | Ängelholm-Åstorp, signalåtgärder (mellanblock), entreprenad UE | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. Nya mellanblocksignaler inkl. kiosker | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
16865 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Styr och reglersystem | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
17062 | Stora projekt | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Malin Isaksson | Uppdaterad
17068 | Investering | Markarydsbanan, bdl 931 Järnvägsbro Veinge, entreprenad TE | Totalentreprenad järnvägsbro Veinge | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
16017 | Investering | Skånebanan signalåtgärder, entreprenad UE | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skåne län mellan Åstorp - Ramlösa inkl. Landskrona östra. Inkluderat isärdragning av signaler, nytt mellanblock och hastighetshöjning | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
15712 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
15533 | Underhåll | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson | Uppdaterad
15497 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad med teknisk lösning för BEST inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Malin Isaksson | Uppdaterad
9106 | Underhåll | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
16507 | Underhåll | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen *Röde orm* | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Varor | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
17316 | Stora projekt | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Varberg inom Västra Götalands och Halland län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Uppdaterad
18176 | Underhåll | För utförande av bro över Bastån södra 15-1463-1 och norra 15-1464-1 | Utbyte bro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18177 | Underhåll | För utförande av bro 14-575-1 över enskild väg (Råhultsvägen) vid Amerika v Jeriko | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18178 | Underhåll | För utförande av bro 14-576-1 över enskild väg vid Jeriko, Dala | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18172 | Underhåll | Utförande av Bro 14-1771-1 över Tannamsdalen och Sältälven | Byte lager mm | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18196 | Nya stambanor | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
17777 | Investering | Totalentreprenad för bandel 564 Älvsborgsbanan Borgtena, ny växelförbindelse. | Totalentreprenad av ny växelförbindelse samt anpassning av befintlig sidoplattform i Borgstena. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
17998 | Stora projekt | FSE220 VA-ledning Sätraån | VA-ledning från VA-kammare till Sätraån. Ledningen ska ansluta till infiltrationspunkter samt leda vatten från program E4 Förbifart Stockholm till Sätraån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Nytt
17696 | Stora projekt | E99X6 Norra sponten och ledningsomläggningar samt spontarbeten, Program Mälarbanan | Norra sponten från Ekensbergsvägen till Esplanaden i Sundbyberg samt ledningsomläggningar Järnvägsgatan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Matilda Dädeby | Nytt
17573 | Investering | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | 44212329-1 Skyddsskärmar, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16616 | Underhåll | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Uppdaterad
15692 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
15707 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall | Uppdaterad
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Uppdaterad
5907 | Investering | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Utgått
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Dalarnas län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16664 | Investering | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs, produktion | Ombyggnation av korsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
16867 | Investering | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Uppdaterad
16868 | Investering | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
18020 | Investering | Vägplan och förfrågningsunderlag för v.288 delen Gimo-Hökhuvud | Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg med fristående gc-väg. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Nytt
18044 | Stora projekt | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Hudiksvall | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Darek Marciniak | Nytt
18211 | Investering | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Nytt
18258 | Investering | Stationsanpassningar för längre tåg på sträckan Uppsala-Gävle | Anpassningarna gäller på fyra stationer; Storvreta, Vattholma, Örbyhus och Tierp. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Nytt
18246 | Investering | Projekteringssuppdrag Västerås Västra omloppsnära tjänster - Uppställning på spår 11-14 | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende växel och spårbyten, mark, ktl och signalarbeten. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Säker | < 1 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Nytt
14890 | Investering | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdaterad
15083 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
16126 | Central funktion | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
14855 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10776 | Investering | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
18071 | Underhåll | Vandringshinder groddjurspassage Skravelsjö | Byte av befintlig trumma och säkerställa passage för groddjur. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
17962 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14991 | Investering | Nytt hållplatsläge väg 796 Linghem | Utförandeentreprenad avseende nytt hållplatsläge för väg 796 Linghem. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist
15437 | Investering | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Nytt
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
18017 | Investering | Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Nytt
18241 | Underhåll | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
18120 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1672-1 över Farstorpsån | utbyte till rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
16698 | Investering | Lemmeströ, signalåtgärder, entreprenad UE | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
17610 | Investering | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller framtagande av bygghandling samt projektering för projekt Göteborg Central: tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak för plattform 1-4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
17606 | Investering | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
18158 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-59033-1 vid Dammbacken | utbyte överbyggnad Bro över bäck vid Dammbacken | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18212 | Underhåll | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
18213 | Underhåll | Reinvestering Viskan tunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
18197 | Underhåll | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
18045 | Investering | Åmål Mellerud Spår- och växelbyte Totalentreprenad | Totalentreprenaden omfattar: Spår och växelbyte mellan Åmål-Mellerud Projektet innefattar (exkl geodetisk mätning): - 41 km spårbyte - 6 stycken växlar byts ut - ballastrening och bankettrensing på hela sträckan. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Per Nyhlén | Nytt
14519 | Investering | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
16475 | Investering | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter | Uppdaterad
6274 | Stora projekt | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson | Uppdaterad
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
16426 | Underhåll | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
18228 | Investering | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Nytt
17703 | Investering | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13767 | Investering | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13591 | Investering | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
16899 | Investering | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
18126 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån samt bro vid Silletorpsån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin | Uppdaterad
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin | Uppdaterad
15035 | Investering | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro och miljöanpassning. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
16954 | Stora projekt | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Nilsson | Uppdaterad
17064 | Investering | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Uppdaterad
16598 | Investering | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin | Uppdaterad
17956 | Stora projekt | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Uppdaterad
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Uppdaterad
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Uppdaterad
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Uppdaterad
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Uppdaterad
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling | Uppdaterad
16972 | Investering | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
17955 | Central funktion | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
16368 | Investering | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdaterad
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16784 | Underhåll | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
17111 | Investering | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
18202 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
18240 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
18239 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
18201 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Nytt
17083 | Stora projekt | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförande eller totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
10225 | Underhåll | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
16508 | Underhåll | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
17738 | Investering | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, Bygghandling, Förfrågningsunderlag | Åtgärden omfattar plattformsförlängning samt viss tilllgänglighetsanpassning på 7 stationer längs Viskadalsbanan. I detta skede tas förfrågningsunderlag inklusive bygghandling fram för utförandeentreprenad. Stationerna i ordning från Borås till Varberg: Fritsla Assberg Skene Berghem Björketorp Horred Derome | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
17501 | Investering | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Uppdaterad
14845 | Investering | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
15874 | Investering | Älvsjö spårbyte etapp 2702 och 2803 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
16728 | Central funktion | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
17413 | Underhåll | IB Sörmland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Sörmland 2027-2029 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
17973 | Underhåll | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders | Uppdaterad
18165 | Underhåll | UH bro 3-295-1 o 2, Berga, diverse rep, Uppsala län | Underhållsarbeten bro 3-295-1 och 2, väg E4, över Sävjaån so Berga; utbyte kantbalk, räcke, tätskikt och övergångskonstuktion samt diverse betong reparationer, Uppsala län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Nytt
18163 | Underhåll | UH, bro 3-29-1 vid Överboda, byte ökon, mm, Uppsala län | Underhållsåtgärder av spännstag samt byte av overgångskonstruktioner, betong reparationer och vattenarbete, bro 3-29-1, väg 76, över dalälven vid Överboda, Skutskär kommun, Uppsala län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
12628 | Central funktion | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund | Uppdaterad
11433 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
11435 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10620 | Stora projekt | NBE 9902 – Norrbotniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17677 | Investering | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
17645 | Investering | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17220 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | Uppdaterad
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
17067 | Investering | Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation, entreprenad UE | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors inkl. plattform och BEST-arbeten i samband med järnvägsbro i Veinge | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
16113 | Investering | Oxie, egen driftplats, entreprenad | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
15710 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
16670 | Underhåll | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
16697 | Underhåll | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
18195 | Investering | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn | Nytt
17828 | Underhåll | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13208 | Underhåll | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson | Uppdaterad
15047 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16702 | Investering | Samnan och Örbvyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16603 | Underhåll | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
16383 | Underhåll | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
17586 | Underhåll | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15084 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12841 | Central funktion | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson | Uppdaterad
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg | Uppdaterad
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12397 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
15846 | Investering | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15813 | Investering | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14867 | Investering | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17113 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17903 | Investering | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
16922 | Investering | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén | Nytt
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren | Uppdaterad
16261 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell | Uppdaterad
15352 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu | Uppdaterad
18182 | Stora projekt | Upprättande av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår | Upphandling av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. Nytt spår byggs bredvid spå 43. Östervärn station byggs om med ny plattform. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Nytt
18168 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
16923 | Investering | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén | Nytt
16877 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | Upphandlingen avser projektering för bygghandling till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Uppdaterad
14626 | Investering | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun | Uppdaterad
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin | Uppdaterad
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15456 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 276 hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo | Projektet innebär framtagande av bygghandling och produktion av hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo i enlighet med vägplan. Åtgärden omfattar samordning av två busshållplatslägen, Tallebo och Singö handel, till gemensamma busshållplatslägen. Åtgärden omfattar även en refugbaserad gångpassage över väg 276, intill Isättravägen och Kvisslingbyvägen. De nya hållplatslägena ska bli tillgänglighetsanpassade med busskur och tillhörande gångbana. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Nytt
16149 | Underhåll | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pontus Gadd | Uppdaterad
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16264 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Utgått
16885 | Investering | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
17055 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
17569 | Investering | Fagersta växelbyte, projektering | Fagersta växelbyte, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
17571 | Investering | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
17717 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17732 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17735 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Tierp | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17736 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
16019 | Investering | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
14713 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
6346 | Underhåll | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
14998 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, bygghandling | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16226 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
16801 | Investering | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
18229 | Investering | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Nytt
18127 | Underhåll | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén | Nytt
18122 | Underhåll | Utförande av underhåll på Falsterbobron 12-997-1 | utbyte gjutasfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
17872 | Investering | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16994 | Investering | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | RV40 TPL Stenseryd, Ramper. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Anders Rundell | Uppdaterad
17620 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdaterad
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
16263 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
18154 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
18151 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18152 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18169 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby | utbyte rörbro Bro över bäck vid Håkeby 4,6km NV Tanums k:a | 45221110-6 Byggnation av bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
16215 | Underhåll | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ströms | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund | Uppdaterad
16151 | Underhåll | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
18147 | Investering | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
18079 | Underhåll | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Region Väst | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
18162 | Underhåll | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
18125 | Underhåll | Smärre åtgärder B43 samt fogningsåtgärder på stenvalvsbroar | renovering och ommålning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
17938 | Investering | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
18236 | Investering | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Nytt
16904 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin | Uppdaterad
18153 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18183 | Underhåll | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
14984 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Uppdaterad
18247 | Investering | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora, Siljansbanan | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Emilia Edström | Nytt
17921 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala, FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, Länsgränsen till söder Bergsbrunna | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
16312 | Investering | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13743 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13761 | Investering | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
17412 | Underhåll | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
17832 | Investering | Faunapassage S Stambanan, konsult, Skåne län | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Faunapassage S Stambanan mellan Sösdala och Tjörnarp, Skåne län. Uppdraget omfattar bla ny järnvägsbro, stängslingsåtgärder och trummor för mindre däggdjur. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
11068 | Investering | Fasadåtgärder Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18181 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18170 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
18156 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
15457 | Investering | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Nytt
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
16913 | Investering | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
9694 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31510000-4 Elektriska glödlampor | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund | Uppdaterad
15820 | Investering | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
14995 | Investering | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
14869 | Investering | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14850 | Investering | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner | Uppdaterad
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Uppdaterad
16755 | Investering | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17469 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17905 | Investering | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
16049 | Investering | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
18124 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
18123 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån | sprutning BTG rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Nytt
18232 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Nytt
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
6978 | Stora projekt | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10979 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
15928 | Investering | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Uppdaterad
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17997 | Investering | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Nytt
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson | Uppdaterad
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Uppdaterad
16230 | Central funktion | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17878 | Investering | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård), produktion | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård) | 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17834 | Investering | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
11438 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
17922 | Investering | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen
16897 | Investering | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdaterad
18157 | Underhåll | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
10960 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
7315 | Investering | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
16046 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson | Uppdaterad
8732 | Central funktion | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6963 | Investering | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell | Uppdaterad
9488 | Investering | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
18166 | Investering | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Annan utredning | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | Nytt
6843 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2029-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund | Uppdaterad
17964 | Investering | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Nytt
15819 | Investering | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17271 | Investering | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
7071 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält | Uppdaterad
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17957 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2028-08-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
9876 | Investering | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Utgått
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson | Uppdaterad
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
18098 | Stora projekt | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson | Nytt
16901 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Uppdaterad
14819 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Uppdaterad
13946 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
15939 | Underhåll | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
10580 | Stora projekt | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16869 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
16672 | Underhåll | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin | Uppdaterad
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17587 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
13754 | Investering | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
17309 | Stora projekt | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu | Uppdaterad
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
17588 | Underhåll | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Underhåll | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16458 | Underhåll | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Underhåll | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17749 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Östra Värmland | BAS underhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17770 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17771 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17772 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
17758 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson | Uppdaterad
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall | Uppdaterad
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17796 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17797 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17798 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17800 | Investering | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Utgått
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
16981 | Investering | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson | Uppdaterad
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson | Uppdaterad
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13263 | Investering | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: (kan revideras) Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16627 | Investering | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17661 | Investering | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17762 | Investering | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: V231 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17763 | Investering | v950 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken, (BK4) Produktion | BK 4 Produktion Objekt nr: 1 Vägnummer: v950 Byggnadsverk: 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken Kommun: Sollefteå kommun Län: Västernorrlands län (BK4) Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17944 | Investering | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17945 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17946 | Investering | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17947 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17949 | Investering | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Uppdaterad
16047 | Investering | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
11436 | Investering | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10961 | Investering | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
5897 | Stora projekt | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
6222 | Investering | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
9494 | Investering | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund | Uppdaterad
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson | Uppdaterad
15842 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15048 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13530 | Investering | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Utgått
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17891 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17704 | Investering | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17470 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16649 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
9490 | Investering | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Sydöstra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
17648 | Investering | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Nytt
10982 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
15496 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Uppdaterad
15554 | Stora projekt | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Uppdaterad
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin | Uppdaterad
16425 | Underhåll | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
16051 | Investering | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
17991 | Investering | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Nytt
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson | Uppdaterad
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16366 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
18233 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Nytt
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
17257 | Resultatenhet | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Tjänst | Ramavtal | Väg |  | Nationellt | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin | Uppdaterad
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17590 | Underhåll | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson | Uppdaterad
14999 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, produktion | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17801 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17804 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17799 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria | Uppdaterad
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
16227 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11256 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11299 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11300 | Investering | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11301 | Investering | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17099 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17662 | Investering | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17663 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17665 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17950 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17951 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17966 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Uppdaterad
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
9493 | Investering | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
15049 | Investering | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17918 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17471 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17117 | Investering | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17115 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16633 | Investering | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16585 | Investering | 2027 FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att projektering ska starta 2029 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
6993 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Östra Regionen | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Både väg och järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17959 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17893 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16902 | Investering | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Uppdaterad
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17572 | Investering | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
17570 | Investering | Fagersta växelbyte, produktion | Fagersta växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström | Uppdaterad
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17805 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17806 | Investering | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17807 | Investering | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17939 | Investering | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13747 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17968 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Uppdaterad
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17904 | Investering | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17911 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16650 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Region Nord | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
11439 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Sydöstra Regionen | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17937 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17934 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16367 | Investering | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell | Uppdaterad
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17808 | Investering | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Utgått
17809 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17810 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
11248 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17969 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17970 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17660 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17472 | Investering | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17116 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17919 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17912 | Investering | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17913 | Investering | Bodens södra samtidig infart | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17812 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17813 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17940 | Investering | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17971 | Investering | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17972 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17974 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17976 | Investering | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17979 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17981 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17983 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17666 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17664 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17253 | Central funktion | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17909 | Investering | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
16850 | Investering | 2032 Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att produktion ska startar 2032 | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Södra Regionen | 2032-02-01 | 2032-02-01 | 2032-02-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
17252 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
17984 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
17985 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17986 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad