## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2026-02-01
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Information
18135 | Stora projekt | Projekteringsledare geoteknik till projekt Fyra spår Uppsala | Projekteringsledare geoteknik som ska leda interna specialister och som ska hantera risker och optimera järnvägsanläggningen. | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Utgått
18104 | Investering | E20 Laxå faunapassage | Utförande av faunapassage i mellersta regionen. Upphandling genomförs som en TEM (tidig entreprenörs medverkan) entreprenad. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Försenad
17774 | Underhåll | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson | Försenad
14967 | Investering | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala, Odensala, Västerhaninge, Söderhamn, Bispgården, Viskan | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Björn Friberg | Försenad
16045 | Investering | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Försenad
17877 | Underhåll | DIS för utförande av investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | Upphandlingen omfattar investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Entreprenad | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Väg | Infrasystem Elkraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Michael Westh | Försenad
17487 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 364 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Försenad
17609 | Investering | v638 Bro över Indalsälven vid Liden (22-332-1)(BK4) Produktion | (BK4) Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Liden Bro nummer: 22-332-1 Vägnr: 638 Län: Sundsvalls kommun Län: Västernorrlands län Bågbro med överliggande båge, betongarmerad, 53 m spännvidd Bron är idag BK 1. Prel Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Försenad
18546 | Investering | Hållplatser Paket 2: Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, Produktion | Matforsstråket 11 hållplatser + option Alnöstråket 027 5 hållplatser | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Försenad
18548 | Stora projekt | NBE 9109 Rivningsentreprenad inkl. återbruk Dåva - Skellefteå, Norrbotniabanan | NBE 9109 Rivningsentreprenad inkl. återbruk Dåva - Skellefteå | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45111100-9 Rivning, 45111300-1 Demonteringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Försenad
15942 | Investering | Hållplatser Paket 1: Härnösands kommun, Västernorrlands län, Produktion | Härnösandsstråket 8 hållplatser | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Försenad
16137 | Underhåll | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Försenad
14812 | Investering | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Försenad
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Försenad
12446 | Underhåll | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Försenad
13541 | Investering | TEM v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Försenad
16830 | Investering | Rv 25 Kalmar-Nybro GC | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan. Projektering för en sammanhängande GC-väg på sträckan Nybro-Trekansten längs Rv 25. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Försenad
16882 | Investering | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende lokaliseringsutredning, upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Försenad
16937 | Underhåll | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Jan Persson | Försenad
18477 | Underhåll | Slipersbyte på bro Stångån Linköping 2026 | Entreprenaden avser byte av sliprar, samt befästningssystem, på bro över Stångån. Totalt ca 900 brosliprar samt kilar på spår 1 och 2, Linköpings driftplats. Linköpings driftplats: bandel 502 Driftledningsområde: Norrköping Trafikeringssystem: System H Besiktningsklass: B4 Största tillåtna hastighet: 80km/tim Trafikbelastning (tonnage) per dygn/spår: 35,9 kbrt (kilo bruttoton) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | Försenad
18100 | Underhåll | Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson | Försenad
17302 | Underhåll | Slutbesiktning av Baskontrakt järnväg Malmö sydöstra Skåne och Västkustbanan syd med övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan syd. | Uppdraget avser slut- och övertagandebesiktning inom följande teknikområden - El järnväg - Signal järnväg - Bana järnväg - Allmän järnväg (mark och anläggning) Besiktningsmannen ska stå för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt område och besiktiga kontrakterat entreprenadarbete enligt ABT 06 & AB04 samt övriga regelverk hänförliga till aktuellt uppdrag inom järnväg utefter gällande kontraktshandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Gunnar Stewén | Försenad
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Försenad
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Försenad
17709 | Underhåll | Utförande av utbyte av två rörbroar i Marbäck inom Ulricehamn kommun och Hjärttorp inom Herrljunga kommun, i Västra Götalands län | utbyte av två rörbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Försenad
18155 | Underhåll | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Försenad
18164 | Underhåll | Utförande av bro över Stångån 15-525-1 vid Ågärde | Reparation träbärverk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Försenad
18167 | Underhåll | Utförande av bro 14-653-1 över allmän väg och Munkedals station | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, renovering 4st pelare. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson | Försenad
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson | Försenad
15708 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Försenad
15305 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Jonas Elmqvist | Försenad
15395 | Investering | Gräsberg mötesspårsförlängning, projektering | Framtagande av bygghandling för Gräsberg mötesspårsförlängning, | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
15421 | Underhåll | Utbyte bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15046 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14009 | Underhåll | Utbyte till rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte till bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16790 | Investering | Utförande av UE avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson
16462 | Underhåll | För utförande av ny rörbro 17-1388-1 (utbyte av valvbro 17-151-1) över Viksälven vid Långvak väg 874 i Arvika kommun, Värmlands län | För utförande av ny rörbro 17-1388-1 (utbyte av valvbro 17-151-1) över Viksälven vid Långvak väg 874 i Arvika kommun, Värmlands län | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén | Nytt
16385 | Underhåll | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi och 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Utförandeentreprenad, Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Caroline Olsson
18159 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för UE i projekt Bdl 661, Ökat skydd i gångfålla, en slopning samt stängsling i Sunne | Konsulttjänst för projekteringsuppdrag. Projektet avser åtgärder på Fryksdalsbanan i Sunne. I projektet ingår slopning av en plankorsning, uppgradering av en plankorsning till en A-anläggning med ALEX-teknik samt stängsling. I projekteringsuppdraget ingår även handläggare för Transportstyrelsens godkännande process (GOP-handläggare) samt teknisk signalstyrning signal. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Lin Stenberg | Uppdaterad
18038 | Investering | Vägplan och Bygghandling Värnäs E45/ V62, cirkulationsplats och stigningsfält | Åtgärden omfattar ombyggnad av korsningen väg E45/62 till en cirkulationsplats samt stigningsfält på E45 både mot Malung och mot Torsby. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Lin Stenberg
18351 | Underhåll | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende vandringshinder fisk inom Dalarnas och Gävleborgs län | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för vandringshinder fisk inom Dalarnas län. Riktad miljöåtgärd | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Michaela Mau | Uppdaterad
18405 | Underhåll | Utbyte av rörbroar - paket 21-1007-1 Svartbäcken, 21-1013-1 Kårböle/Stensjön och 21-1032-1 Västansjö | Utbyte av rörbroar - paket 21-1007-1 Svartbäcken, 21-1013-1 Kårböle/Stensjön och 21-1032-1 Västansjö | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Ulrika Svensson | Nytt
18242 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Projekt byte av spår på Kvicksundsbron inom Kvicksunds kommun, Västmanlands län | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Projekt byte av spår på Kvicksundsbron inom Kvicksunds kommun, Västmanlands län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Uppdaterad
18322 | Investering | v724 Bro över Ljusnan vid Kårböle (21-554-1)(BK4), Produktion | BK4 Förstärkningsåtgärder Byggnadsverk: Bro över Ljusnan vid Kårböle Bro nummer: 21-554-1 Vägnummer: 724 Kommun: Ljusdals kommun Län: Gävleborgs län Utförande entreprenad, AB04 Bron ska förstärkas till BK 4. Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hans Byström | Uppdaterad
18343 | Underhåll | Rep av Bro 4-146-1 över bäck Äs | Reparation utbyte kantbalk, räcken och tätskikt, Bro 4-146-1, bro över bäck vid Äs, Katrineholms kommun, Södermanland län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
17757 | Underhåll | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
17876 | Underhåll | Rörbrobyten Dalarnas län | Paket 1 KOM- 419048 Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen Paket 2 KOM- 419049 Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg, 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan Paket 3 KOM-419039 Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17349 | Investering | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17374 | Underhåll | Byte överbyggnad 5 broar i Dalarnas och Gävleborgs län | Byte av överbyggnad 5 st broar i Dalarnas och Gävleborgs län, 20-1177-1, 20-878-1, 21-1208-1, 21-937-1 och 20-1153-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg | Uppdaterad
18709 | Investering | För upprättande av FFU UE GC-väg Östervåla-Harbo, väg 272. Heby Kommun, Uppsala län | För upprättande av FFU för UE, projektering GC-väg Gäddvikens vägskäl – Brattbergsvägskäl, väg 272. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Nytt
18770 | Investering | OPTO 2.0 - Upprättande av bygghandling och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för sträckorna: Söderhamn-Hudiksvall och Hudiksvall-Sundsvall | Upphandlingen avser framtagande av förfrågningsunderlag och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad avseende förläggning av ny optokabelanläggning, dvs. multidukt för blåsfiber för två huvuddelar. Dels längs järnvägssträckan Söderhamn - Hudiksvall (huvuddel 1) och dels längs järnvägssträckan Hudiksvall - Sundsvall (huvuddel 2) inklusive leverans av förvaltningsdata för respektive huvuddel efter slutbesiktning efter respektive huvuddel. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | < 1 Mkr | 4 | Jan Eliasson | Nytt
18850 | Underhåll | Ny Resurskonsult delprojektledare mät i Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby | Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby är i behov av en delprojektledare mät för att säkerställa att alla mätarbeten utförs på rätt sätt. Förstärka beställarorganisation för att säkerställa entreprenaden utförs på ett fackmannamässigt sätt samt att följer regelverk som krävs. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Nytt
18852 | Stora projekt | Avverkning Kongberget-Gnarp, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län | Avverkning av skog, röjning av vindfällen inför framtida entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
18848 | Underhåll | Röjning av järnvägsfordon Göteborg och Stockholm | Upphandling av tjänsten av röjningslok i Göteborg och Stockholm, för störningsbekämpning i anläggningen. 5+2 år. | 63725000-7 Bärgning och upptagning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Annelie de Maria | Nytt
18534 | Central funktion | Fundament med byggnad till transformatorer och nollpunktsutrustning | Fundament med byggnad till transformatorer och nollpunktsutrustning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
17405 | Central funktion | Ramavtal avseende bevakningstjänster och larmcentraltjänster | Upphandlingen avser bevakningstjänster och larmcentraltjänster | 79710000-4 Säkerhetstjänster, 79711000-1 Larmövervakningstjänster, 79713000-5 Vakttjänster, 79714000-2 Övervakningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Beredskaps- och säkerhetstjänster | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Paula Wittgren | Nytt
17845 | Central funktion | Motormanöverdon med frånskiljare | Motormanöverdon | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
18344 | Central funktion | Upphandling av läckkabel inklusive tillbehör | Upphandling av läckkabel | 44320000-9 Kabel och tillhörande produkter | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 8 | Alexander Thorell
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. / Heyback base plate according to drawing A6124. (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 gäller främst tunganordningshalvor (TAH), enkelkorsningar (EK), EKR (Korsningar med rörlig spets), mangankorsningar samt mindre mängd övrigt stål kopplat till växeltypen UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Spårväxlar | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Stålsatser till kompletta spårväxlar och reservdelar till spårväxlar modell BV50. Gäller främst tunganordningshalvor (TAH), enkelkorsningar (EK), korsningar med rörlig spets (EKR), mangankorsningar samt mindre mängd övrigt stål kopplat till växeltypen BV50. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Spårväxlar | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
13571 | Underhåll | Avseende FOMUL och spåravståndsmätning Nationellt | Avseende FOMUL och spåravståndsmätning Nationellt | 38300000-8 Mätutrustning, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Annelie de Maria | Uppdaterad
15959 | Central funktion | Frånskiljare 15 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16740 | Underhåll | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. Banskyltar används för att märka upp spårets horisontal- och vertikalgeometri. Skyltarna är 25 x 55 mm med gul botten och svart text och limmas fast på rällivet. Banskyltar består av rälsförhöjningsskyltar som markerar aktuell rälsförhöjning i rälsförhöjningsramper samt tangeringspunkter i spårets horisontalgeometri. Även RV-skyltar som markerar tangeringspunkter i spårets vertikalgeometri räknas till banskyltar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Lena Larsson
16777 | Underhåll | Drift och underhåll samt reinvesteringar inom Belysning, Västerbottens län | Upphandlingen avser: Anbudsområde 1: Drift och underhåll av belysning i Västerbottens län - Kustområde. Anbudsområde 1: Drift och underhåll av belysning i Västerbottens län - Inlandsområde. Både Anbudsområde 1 och 2: Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom aktuellt anbudsområde. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Grundavtalstid: 2 år med options möjligheter på 2+2 år. Avtalsstart: 2026-10-01 Totalentreprenad | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
15952 | Stora projekt | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
14726 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18. Upphandlingen planeras genomföras med möjlighet till upprepad beställning där två st snögallerier upphandlas i första skedet. | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14858 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15314 | Stora projekt | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Åsa Löfgren
15320 | Stora projekt | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågtation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågstation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 6 | Kenneth Strandh
15727 | Investering | Erfarenhetsdrift växel Oxmyran | Åtgärden handlas upp som utförandeentreprenad utan mängdförteckning. Projektet innebär byte av växel 1a Oxmyran driftplats längs bandel 129 inom Nordmalings kommun. Befintlig växel byts 1:1 till ny växeltyp med rörlig korsning. Syftet med bytet är att få en valideringsdrift av den nya växeltypen. | 34941800-3 Spårväxlar, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11277 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, systemhandling | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Ta fram systemhandling. Option på projektering och ta fram FFU/bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad "utan MF" omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg, stängsel samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering är framtagen via en vägplan och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hans Byström | Uppdaterad
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10859 | Underhåll | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
18331 | Stora projekt | Byggledare Mark/VA, Stora projekt, Norrbotniabanan | Uppdraget avser en byggledare inom Mark/VA till projekt Norrbotniabanan. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Sofia Sundström | Uppdaterad
18352 | Underhåll | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling för riktade miljöåtgärder Norra regionen. | Projektet genomför riktade miljöåtgärder inom underhåll Norra regionen, Norrbottens-, Västerbottens- Jämtlands- och Västernorrlands län. I projektet samlas ett flertal åtgärder inom områdena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. Syftet är att åtgärda brister i anläggningen för att förbättra miljökvaliteten och minska den negativa påverkan som väganläggningen har på landskapet, naturmiljön och kulturmiljön. Uppdraget omfattar utredning och framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar utförandeentreprenad för riktade miljöåtgärder, exempelvis restaurering av kulturmiljöobjekt, viltstängselåtgärder, utbyte av vägtrummor mot ekologiskt anpassade vattenfaunapassager, bekämpning av invasiva arter samt restaurering av alléer. I arbetet ingår även framtagande av underlag för markåtkomst samt anmälnings- och tillståndsärenden enligt miljöbalken och kulturmiljölagen. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Michaela Mau | Uppdaterad
17508 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17509 | Underhåll | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17546 | Underhåll | Paket 3 BD 2026-3: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 3 BD 2026-3 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: - Sepposenoja Bro nr: 100-23715-1/100-59229-1), Väg 736, Haparanda Kommun -Majavanoja, Bro nr: 100-58925-1), Väg 99 Haparanda Kommun - Sågbäcken Bro nr: 100-58629-1/100-58924-1, Väg E10, Kalix Kommun Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17549 | Underhåll | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: -Lagnäsån, (25-300-1/100-58366-1), Väg 97, Jokkmokks kommun -Kvartjärnbäcken, (Bro nr: 25-1274-1/100-58923-1), Väg 805, Jokkmokks kommun -Muskusbäcken (100-59704-1/25-1788-1), Väg 660, Älvsbyns kommun Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
18532 | Underhåll | Utbyte, byggande av viltstängsel längs järnväg Malmbanan Gällivare-Lina älv | Byte och byggande av viltstängsel längs järnvägen på Malmbanan mellan Gällivare-Linaälv | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
18516 | Underhåll | Paket 3 2026 AC Bättringsmålning och mindre åtgärder - 4 st broar, 2 produktionsår | Objekt nr: 1 24-408-1 Finnforsen Åtgärd: mer information kommer..... Vägnummer: 805 Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Objekt nr 2: 24-102-1 Bro över Öre älv vid Öre Åtgärder: Målning och betongrep. Vägnummer: 514 Kommun: Nordmalings kommun Län: Västerbottens län Objekt nr 3: 24-1225-1 Bro över vindelälven Sorsele kyrka Åtgärder: XXXXX Vägnummer: 1132 Kommun: Sorsele kommun Län: Västerbottens län Objekt nr 4: 24-169-1 Bro över vindelälven Sandsele Åtgärder: XXXXX Vägnummer: E45 Kommun: Sorsele kommun Län: Västerbottens län Mer information kommer om åtgärder kring objekten...... Produktion under 2 år, dvs år 2026 och 2027 under perioden: maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
18517 | Investering | Hastighetshöjning Fränsta-Johannisberg | Hastighetshöjning Fränsta-Johannisberg, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
18710 | Stora projekt | Resurskonsult avseende byggledare el (Kontaktledning och Lågspänning) för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg – Sundsvall bangård, samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | Resurskonsult avseende byggledare el (Kontaktledning och Lågspänning) för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg – Sundsvall bangård, samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum Sundsvalls kommun, Västernorrlands län |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Nytt
18712 | Stora projekt | Resurskonsult avseende inkopplingsledare för projekt Ostkustbanan delen Dingersjö – Sundsvall bangård | Resurskonsult avseende inkopplingsledare för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg – Sundsvall bangård, samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum Sundsvalls kommun, Västernorrlands län |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Nytt
18814 | Underhåll | För utförande av två vattenfaunapassager i Jokkmokk och Arvidsjaur kommun, Norrbottens län | Trafikverket arbetar med att åtgärda bristande faunapassager i vatten för att minska anläggningens negativa miljöpåverkan. Åtgärden är en riktad miljöåtgärd och utförs av Trafikverket Underhåll, Norra regionen. Objekten avser att utföra rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya bantrummor vid V8246Tvättstugubäcken väg 638 i Jokkmokks kommun samt vid V6611 Vattendrag från Njuktjajávrrie väg 373, i Arvidsjaur kommun. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau | Nytt
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
15678 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
17860 | Underhåll | Specialistuppdrag till Styr- och reglersystem | Specialister för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | 63712710-3 Trafikövervakning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
17670 | Investering | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
17288 | Stora projekt | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen
16935 | Underhåll | Besiktningsorg. BAS kontrakt SSB1, VSSB och länsbanorna, slut- och övertagandebesiktning | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, VSSB och Länsbanorna i Östergötland och östra Småland, slut- och övertagandebesiktning | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631470-5 Inspektion av järnvägsspår, 71631490-1 Banbesiktning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson | Uppdaterad
18697 | Underhåll | Byggledare VA, VVS och Vent Södra regionen | Byggledare inom VA, VVS och vent sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Maria Alexandersson | Nytt
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Sydöstra Regionen | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson
11063 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
10944 | Investering | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Anders Rundell
15704 | Investering | Lv 650 Oskarshamn-Sörbo GC etapp1 | För Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp Etapp 1: Upprättande av vägplan för UE. Etapp 2: Teknisk utredning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anders Rundell | Uppdaterad
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16118 | Investering | Hässleholm norra, Konsult, Skåne län | Uppdraget omfattar framtagande av järnvägsplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Hässleholm norra förbigångsspår. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 7 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16585 | Investering | Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning Konsult | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
18695 | Investering | Bro väg 600 Stolpastugan | Bron över stambanan behöver bytas ut samt klassas upp från BK2 till BK4. Omfattning: - Byte av bro - Justering av ca 300 m väg - Justering av enskild väg | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Nytt
16986 | Investering | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Uppdaterad
16988 | Investering | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell
18189 | Underhåll | Västkustbanan, projekterad spårriktning bdl 628 och 940, 2026 | Spår- och växelritning, ca 2,6 spårmil + 24 växlar (940) och 4,5 spårmil (628) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | Uppdaterad
18121 | Underhåll | Utbyte av bro 100-58756-1 till rörbro vid Börringe Stationsväg inom Svedala kommun, Skåne län | utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
18174 | Underhåll | För utförande av bro 14-1124-1 över järnväg 1,2 km S Säve kyrka i Göteborg | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18171 | Underhåll | För utförande av bro 14-1630-1 över Munkedalsälven, NO Hattefjäll | Utbyte tätskikt borra för gasutlopp, nya grundavlopp, beläggning. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson | Uppdaterad
18309 | Underhåll | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
16930 | Investering | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
17018 | Investering | Väg 162 Vannkorsningen, ombyggnad av väg och bro | Upphandling av vägplan och bygghandling för projekt väg 162, Vannkorsningen, ombyggnad av väg och bro, samt korsning väg 817, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Vägplan och bygghandling omfattar ca. 2,5 år. Resterande del av kontraktstiden innefattar framtagande av förvaltningsdata, samt ev. projektering under byggtid. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Sara Skantze
17136 | Investering | Planskild korsning Skaven - Entreprenad | Planskild korsning Skaven - Entreprenad - Vägport |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson
17641 | Investering | För utförande av gång- och cykelbro för Inlagsleden inom Kungsbacka kommun | Uppdraget består av att bygga en passage för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i Södra Kungsbacka. Den befintliga bron ska breddas för att möjliggöra utbyggnaden. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Rebecca Björkman
17754 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DG | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DG | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Annelie de Maria
17895 | Investering | Väg 566, Gång- och cykelväg delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile samt bygdeväg. | Upphandlingen upphandlas som en utförandeentreprenad med fast pris. Anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontraktsteckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Uppdaterad
18782 | Stora projekt | För ibruktagandebesiktningsorganisation signal för avdelning Västlänken inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län | Upphandlingen avser ibruktagandebesiktningsorganisation signal för avdelning Västlänken inom Göteborgs kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71631000-0 Teknisk besiktning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Rebecca Björkman | Nytt
18833 | Underhåll | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, utbyte av 3 st rörbroar Västra regionen. | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, utbyte av 3 st rörbroar för Trafikverket i Västra regionen. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Annika Nilsson | Nytt
18655 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Västra | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Västra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Göran Klang
18525 | Informations- och kommunikationsteknologik | Totalentreprenad Hallandsås vattenförsörjning | Entreprenaden avser utförande av ny dricksvattenförsörjning till Axelstorps vatten- och avlopps samfällighetsförening. Ska inkludera ny brunn samt efterföljande processlösning med tillhörande installationer, ny vattenverksbyggnad samt ny råvattenledning. Den tillkommande processanläggningen ska ersätta befintlig dricksvattenförsörjning från det kommunala VA-nätet. Under byggnation ska nuvarande dricksvattenförsörjning upprätthållas. Omfattar både markentreprenad och husentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45232150-8 Arbeten för vattenledningar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation, 65111000-4 Dricksvattendistribution, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster, 71540000-5 Byggteknisk ledning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
18560 | Underhåll | Kopia av Öppningsbar Bro 16-359-1 Forsvik utbyte hydrauliksystem inom Karlsborgs kommun, Västra Götalands län | Utförande av utbyte av hydrauliksystem på väg 3037. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
16568 | Investering | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdaterad
16484 | Investering | För upprättande av vägplan med lokaliseringsalternativ för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun. | Framtagande av vägplan med lokaliseringsalternativ (typfall 4) med framtagande av vägplan till och med ställningstagande för val av lokalisering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
16507 | Underhåll | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen *Röde orm* | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Varor | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16696 | Investering | Upprättande av vägplan med miljödom, väg 728 | Upphandlingen avser upprättande av vägplan med miljödom för Väg 728, ny vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anita Asghari
16853 | Underhåll | Utförande av utbyte av rörbro på bro 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av utbyte av rörbro på byggnadsverk 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun i Dalsland. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
15460 | Investering | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15191 | Investering | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren
12905 | Underhåll | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari | Uppdaterad
16846 | Stora projekt | Byggledare Mark&Grundläggning Ostlänken | Resurskonsult. 1 st Byggledare Mark&Grundläggning ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
16551 | Underhåll | Utbyte av båtbrygga vid Bromskär knr 2-648-1, Norrtälje kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
18529 | Investering | För upprättande av bärighetsutredning bro 2-1032 över Farstasundet väg 222 Värmdö kommun Stockholms län | För upprättande av bärighetsberäkning BK4 Farstabron, Stockholms län. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Utgått
18654 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Östra/Gotland | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Östra/Gotland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Göran Klang
18874 | Stora projekt | Leverans av kopplingsstationer till Program Tvärförbindelse Södertörn | Leverans av sex (6) stycken kopplingsstationer till program Tvärförbindelse Södertörn. Möjlighet till option på två kopplingsstationer, totalt åtta (8) stycken. | 31000000-6 "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning" | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | IT Tekniska system | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Anita Asghari | Nytt
17464 | Underhåll | Reparation av 2 Broar Djursholm och Västerhaninge | Betongreperation, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, utbyte räcke samt elskyddsskärmar; Broar över järnväg; Bro 2-469-1 i Enebyberg i Djursholm och bro 2-38-1 i Västerhaninge, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Uppdaterad
17305 | Informations- och kommunikationsteknologik | Projektering entreprenad Fordonsresurser Nässjö Hissen 2 | Projektering för ombyggnad Fordonsresursers fastighet i Nässjö, Hissen 2. Ombyggnation av delar av fastighet + fastighetstillbehör. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
17585 | Underhåll | Montering faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17933 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala FSUE012 Förberedande entreprenad flytt av ledningar Uppsala | Flytt av ledningar i Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson
17761 | Underhåll | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1 | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1, Köping kommun, Västmanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
18388 | Investering | Vägplan för GC-väg Anundshög-Nicktunakorsningen | Vägplan för GC-väg Anundshög-Nicktunakorsningen | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18392 | Investering | För utförande av GCM-väg v559 Forsbacka-Överhärde inom Gävle kommun, Gävleborgs län | GCM-väg Forsbacka-Överhärde, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nadja Pudas
18480 | Stora projekt | BPU miljö Vagnhärad | Entreprenaduppföljning miljö Vagnhärad inom program Ostlänken | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang | Uppdaterad
18044 | Investering | ERTMS - Projektering & framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandling utförandeentreprenad för styrområde Hudiksvall | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Darek Marciniak | Uppdaterad
18080 | Underhåll | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18652 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Mellersta, södra området | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Mellersta, södra området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Göran Klang
16384 | Underhåll | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
16816 | Investering | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16335 | Underhåll | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
15464 | Investering | E18 Örebro planskild passage vid Mossbergavägen/Karlskogavägen | Nybyggnation av bro på E18 Karlskogavägen för planskild passage gång- och cykeltrafik. Tillhörande belysning och anslutande GC vägar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
15467 | Investering | Stängselåtgärder Mellersta etapp 3 | Uppförande av stängsel inom mellersta regionen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Utgått
6821 | Investering | För utförande av GC-väg, väg 70 sträcka Kumla Kyrkby-Sala inom Sala kommun, Västmanlands län | För utförande av GC-väg, väg 70 sträcka Kumla Kyrkby-Sala inom Sala kommun, Västmanlands län. Entreprenaden avser produktion av en gång- och cykelväg på cirka 4 kilometer, åtgärder av cirka 9 stycken busshållsplatser samt även åtgärder av överfarter i en cirkulation. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
4921 | Central funktion | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16353 | Underhåll | Ramavtal avseende konsulttjänster inom kraftledningar | Ramavtal för avrop av projektering, konstruktion och framtagning av bygghandlingar vid om- och nybyggnation av Trafikverkets 32 och 132 kV matarledningar samt besiktning av genomförd entreprenad. Framtagande av tillståndshandlingar för koncessionsansökningar, upprättande av avtal och utredningar. |  | Tjänst | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys | Uppdaterad
15983 | Stora projekt | Myndighetsbesiktningar av fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m.fl. | Kontraktet avser löpande besiktning enligt lagstadgade besiktningsintervall av beställarens objekt såsom fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m. fl. | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighetsnära tjänster | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys | Uppdaterad
18777 | Underhåll | Nationellt ramavtal av konsulttjänst, Projektering för brounderhåll i väg- och järnvägsmiljö. | För nationellt ramavtal av konsulttjänst, Projektering för brounderhåll i väg- och järnvägsmiljö. | 50000000-5 Reparation och underhåll, 70000000-1 Tjänster avseende fast egendom, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 4 | Zeynab Serousheh | Nytt
18859 | Central funktion | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner (Uppdragskonsult) | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner (uppdragskonsult) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Nytt
18824 | Underhåll | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Lena Larsson | Nytt
18064 | Central funktion | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner (resurskonsult) | Ramavtal avseende stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner (resurskonsult). | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Uppdaterad
18332 | Stora projekt | Byggledare Byggnadsverk, Stora projekt, Norrbotniabanan | Uppdraget avser en byggledare inom byggnadsverk till projekt Norrbotniabanan. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Sofia Sundström
18200 | Underhåll | Bro 23-138-1 Ytterhogdal E45 | För utförande av renovering av bro 23-138-1 Ytterhogdal E45, Härjedalens kommun, Jämtlands län. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela
17659 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
17561 | Underhåll | Paket 2 2026 AC Utbyte slitbetong mot beläggning och mindre UH åtgärder | Objekt nr: 1 24-482-1 Rickleån Vägnummer: 726 (ligger centralt i Bygdsiljum) Åtgärd: Utbyte slitbetong mot beläggning Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Objekt nr 2: 24-1213-1 Viktoriabron Åtgärd: Utbyte slitbetong mot beläggning Vägnummer: E4 (centralt) Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Mer information kommer om objekten...... Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
17533 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17537 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17495 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström
18651 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Norr, södra området | Etablering avseende mätplatser för ATK, Region Norr, södra området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Göran Klang
16788 | Investering | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
16779 | Underhåll | Drift och underhåll samt reinvesteringar inom Belysning, Västernorrlands län | Upphandlingen avser: Drift och underhåll av belysning i Västernorrlands län. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Grundavtalstid: 2 år med options möjligheter på 2+2 år. Totalentreprenad | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg
16780 | Underhåll | Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron | Upphandlingen avser: Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron Styr och regler (öppningsbara) ABT06 ABT06 Totalentreprenad | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg
15755 | Investering | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) samt Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken inom Skellefteå kommun, Västerbottens län | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen genom NBE 3509. Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling (NBE 3508). | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13654 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15469 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15539 | Stora projekt | Utförandeentreprenad OL42 Kolmården, program Ostlänken | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | > 1000 Mkr | 8 | Johan Sundin | Uppdaterad
18682 | Underhåll | Hissbyte Nässjö Station | Utbyte av 4 st befintliga hissar. Befintliga hissar rivs ut, hisschakt byggs ut, 4 st nya hissar installeras. | 45313100-5 Hissinstallationer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Nytt
18575 | Stora projekt | Samarbetsorganisation, managementtjänster och byggprocessmätning för program Hässleholm-Lund | Upphandling av samarbetsorganisation, managementtjänster och byggprocessmätning för program Hässleholm-Lund. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 7 | Malin Isaksson
17062 | Stora projekt | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Malin Isaksson
17068 | Investering | Markarydsbanan, bdl 931 Järnvägsbro Veinge, entreprenad TE | Totalentreprenad järnvägsbro Veinge | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
18265 | Investering | Rv 15 Olofström - Gränum | Vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad. Ombyggnad av 8 km tvåfältsväg till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100km/h. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Enna Hallelinder
18463 | Investering | NUVA-0045 Markarydsbanan del 2 (proj) | Projektering för nybyggnation/ombyggnation/utbyte av 3 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
18161 | Investering | Systemdemo nollutsläpp E6 Kapacitet tpl V Klagstorp – Petersborg | Trafikverket ska bygga ett tredje körfält mellan trafikplatserna V Klagstorp och Petersborg, söder om Malmö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Nytt
15779 | Investering | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
15533 | Underhåll | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
16865 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Styr och reglersystem | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
16636 | Investering | Ängelholm-Åstorp, signalåtgärder (mellanblock), entreprenad UE | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. Nya mellanblocksignaler inkl. kiosker | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
16017 | Investering | Skånebanan signalåtgärder, entreprenad UE | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skåne län mellan Åstorp - Ramlösa inkl. Landskrona östra. Inkluderat isärdragning av signaler, nytt mellanblock och hastighetshöjning | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Utgått
15712 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
9106 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Uppdaterad
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
14373 | Stora projekt | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Observera reviderad tidplan nedan. Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q1 2026 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång ”hölja” • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Nilsson | Uppdaterad
14939 | Investering | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 1747, gång-och cykelväg Gamla vägen- Tolleredsmotet inom Lerums kommun, Västra Götalands län | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, Väg 1747 gång- och cykelväg Gamlavägen- Tolleredsmotet. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
18172 | Underhåll | Utförande av Bro 14-1771-1 över Tannamsdalen och Sältälven | Byte lager mm | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18176 | Underhåll | För utförande av bro över Bastån södra 15-1463-1 och norra 15-1464-1 | Utbyte bro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18177 | Underhåll | För utförande av bro 14-575-1 över enskild väg (Råhultsvägen) vid Amerika v Jeriko | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18178 | Underhåll | För utförande av bro 14-576-1 över enskild väg vid Jeriko, Dala | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18196 | Nya stambanor | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17316 | Investering | ERTMS - Projektering & framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandling. För utförandeentreprenad styrområdestyrområde Varberg inom Västra Götalands och Halland län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Nytt
17606 | Investering | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
17894 | Underhåll | Totalentreprenad - För utbyte av katastrofpumpar inom Gullbergsvass pumpstation. Göteborgs kommun, Västra Götalands län. | Trafikverkets pumpstation ”Gullbergsvass” är belägen längs väg E6.20 söder om Tingstadstunneln. Dess funktion är hantering av dagvatten från vägen. Pumpstationen har utöver konventionella pumpar för dagvattenhantering även 5st större s.k. katastrofpumpar för att kunna hantera de nederbördsmängderna som följer av ett hundraårsregn. Katastrofpumparna är idag föråldrade och det föreligger brist på tillgängliga reservdelar vilket resulterat i ett reinvesteringsbehov. Upphandlingen avser nya katastrofpumpar inkl. styrning, nya tryckledningar inom byggnaden samt nödvändiga ombyggnationer av pumpstationsbyggnaden. | 42120000-6 Pumpar och kompressorer, 42122000-0 Pumpar, 42122130-0 Vattenpumpar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
18780 | Underhåll | Utbyte av 2 st träbroar för GC-trafik mot stålbroar av fackverkskonstruktion. | Utbyte av 2 st träbroar för GC-trafik mot stålbroar av fackverkskonstruktion. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Zeynab Serousheh | Nytt
18781 | Underhåll | Projektering för bättringsmålning av stålöverbyggnad Uddevalla bron | Projektering gällande första bättringsmålning för Uddevalla bron. Stålkonstruktion ska bättringsmålas. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Nytt
18648 | Investering | Plattformsförlängningar Södra Bohusbanan - projektering | Upphandling avser projektering för framtagande av FFU mm för trimningsåtgärder på Bdl 624 och Bdl 625, Södra Bohusbanan. Trimningsåtgärderna utgörs främst av längre plattformar längs med hela banan, signalanpassningar samt uppgraderingar av plattformsövergångar Stationer som omfattas av projektet är: Ytterby, Kode, Stora Höga, Stenungsund, Svenshögen och Ljungskile | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Per Nyhlén
18820 | Underhåll | Drift- och skötsel pumpstationer Västkustbanan Väst | Drift- och skötsel av pumpstationer Västkustbanan Väst. | 50500000-0 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Fastighet | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jimmy Klint | Nytt
18876 | Stora projekt | Relationshandlingar och förvaltningsdata Lundbyleden | Framtagning av relationshandlingar och förvaltningsdata för väg, järnväg och gator i projekt Lundbyleden. Uppdraget består av att leverera in relationshandlingar och förvaltningsdata till Trafikverket och Göteborgs Stad. | 71245000-7 Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Simona Backman | Nytt
18868 | Stora projekt | Utförandeentreprenad avseende byggnation av cirkulationsplats Skärholmsvägen, Stockholms kommun | Upphandlingen avser återställning av cirkulationsplats och mittrefug vid Skärholmsvägen-Videgårdsvägen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Nytt
18789 | Investering | Vattenskydd väg 143, region Gotland – förfrågningsunderlag, bygghandling samt samråd och upprättande av vägplan | Vattenskydd väg 143, region Gotland – förfrågningsunderlag, bygghandling samt samråd och upprättande av vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Nytt
18796 | Investering | Utförande av fältarbeten i projekt Väg 225, korsningen Porthus & Sommarcykelväg Otterstavägen-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | Uppdraget består av att genomföra och samordna provtagningar, undersökningar, inmätningar och en naturvärdesinventering för projektet under sommaren 2026, samt att sammanställa resultatet. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | < 1 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Nytt
18748 | Investering | För upprättande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, E4 Blommenhovsbroarna inom Nyköpings kommun, Södermanlands län | Framtagande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för E4-broarna (broarna 4-269-1 och 4-269-2) vid Blommenhov i Nyköping där broarna ska klassas upp till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
18506 | Stora projekt | Fordonsburen inspektion Akallatunneln | Inspektionsuppdraget består i att under andra kvartalet 2026 med för uppdraget lämplig fordonsburen mätmetod utföra inmätning samt leverera inspektionsrapport av befintlig anläggning ca. 3000m, 1 st 3-fältig motorvägstunnel, bestående av inklädd tunnel i form av vertikala betongväggar samt tak bestående av sprutbetong på tunnelmembram. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Nytt
17573 | Investering | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | 44212329-1 Skyddsskärmar, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
15692 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15707 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
4281 | Investering | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 väg, V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Olsson
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Dalarnas län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
16663 | Investering | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2, produktion | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Uppdaterad
16867 | Investering | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson
16868 | Investering | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson
18211 | Investering | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
18246 | Investering | Projekteringssuppdrag Västerås Västra omloppsnära tjänster - Uppställning på spår 11-14 | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende växel och spårbyten, mark, ktl och signalarbeten. Översyn av finansiering pågår. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Osäker | < 1 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
18474 | Investering | Upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE E18 Karlstad additionskörfält våxnäsmotet - hultsbergsmotet | Upprättande av vägplan samt framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för ett vägprojekt i Karlstad, Värmlands län. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Lin Stenberg | Uppdaterad
18258 | Investering | Stationsanpassningar för längre tåg på sträckan Uppsala-Gävle | Anpassningarna gäller på fyra stationer; Storvreta, Vattholma, Örbyhus och Tierp. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234111-7 Anläggningsarbeten för stadsjärnväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Uppdaterad
18357 | Underhåll | Underhåll Resenärsanläggning - Region Mellersta | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18359 | Underhåll | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Mellersta | Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18836 | Investering | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, BEST produktion | BEST entreprenad sträckan Avesta Krylbo - Dalslund ca 5 km. samt växelbyten på Krylbo Bangård, Ställverksbyte st 95. Produktionsstart 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Nytt
18865 | Resultatenhet | Uppgiftskonstruktörer | Upphandlingen avses resultera i kontrakt avseende konsulttjänster för nyproduktion samt eventuell omarbetning av uppgifter för prov inom yrkeskunnande taxitrafik, godstransporter samt persontransporter. | 75121000-0 Utbildningsadministration | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Utbildningar och personaltjänster | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Amelia Lindblad | Nytt
18785 | Investering | Konsultförmedling - Projektingenjörer och Teknikingenjörer | Upphandlingen avses resultera i ramavtal vars syfte är att täcka beställarens behov av Projektingenjörer och Teknikingenjörer. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 79600000-0 Rekryteringstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Paula Wittgren | Nytt
18656 | Investering | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Sydöstra, Västra och Södra | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Sydöstra, Västra och Södra | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang
18657 | Investering | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Norra, Mellersta och Östra | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Norra, Mellersta och Östra | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang
16126 | Central funktion | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14890 | Investering | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdaterad
12841 | Central funktion | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10776 | Investering | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hans Byström | Uppdaterad
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14855 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18639 | Underhåll | Underhåll resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Norra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Jimmy Klint
18279 | Investering | Bro över Idijoki n Mertajärvi, (Bro 25-1531-1 väg 899) Bygghandling | Bro över Idijoki n Mertajärvi Bygghandling inkl tillstånd vattenverksamhet för Utbyte av hela bron (Reinvestering) Konstruktionsnummer: 25-1531-1 Vägbro Väg: 899 Bygghandling, ABK09 Kommun: Kiruna kommun Län: Norrbottens län Mer information kommer.... | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
18334 | Stora projekt | Byggledare Mät, Stora projekt, Norrbotniabanan | Uppdraget avser en byggledare inom mät till projekt Norrbotniabanan. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Sofia Sundström
18071 | Underhåll | Vandringshinder groddjurspassage Skravelsjö | Byte av befintlig trumma och säkerställa passage för groddjur. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
17515 | Stora projekt | Byggledare mark, Norrbotniabanan | Byggledare mark för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 9 | Henrik Holma | Uppdaterad
17540 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Marko Korpela
18323 | Investering | För upprättande av vägplan samt Bygghandling för Väg 276 GC-stråk Söralidsvägen, Stockholms län | Planläggning, projektering och anläggande av 1km gång- och cykelväg längs med väg 276, från Orkidévägen -Murgrönevägen |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Nytt
18556 | Investering | Totalentreprenad Väg 825 åtgärder på Rörbyvägen Lovö | Ca 7-10st mötesplatser längs befintlig väg, Förbättring av stödremsa, Mindre korsningsåtgärd vid Lovö kyrka | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Region Öst/Stockholm | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
15669 | Underhåll | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15007 | Investering | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
15437 | Investering | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
14991 | Investering | Nytt hållplatsläge väg 796 Linghem | Utförandeentreprenad avseende nytt hållplatsläge för väg 796 Linghem. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist
18644 | Underhåll | Underhåll Resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Sydöstra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Jimmy Klint
18484 | Stora projekt | Lv842 Tenhult, Konsult, Jönköpingslän | Framtagande av Samrådshandling- utformning av planförslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny väg 80 km/h förbi Tenhult. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen
18241 | Underhåll | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jana Boldin
18017 | Investering | Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
18120 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1672-1 över Farstorpsån | utbyte till rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18650 | Investering | Tillgänglighetsanpassning busshållplatser etapp 3 Skåne län | Utförandeentreprenad innefattande kollektivtrafiksåtgärder, busshållplatser samt pendlarparkeringar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223300-9 Byggnation av parkeringsplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Uppdaterad
18642 | Underhåll | Underhåll Resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Södra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Jimmy Klint
15497 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad med teknisk lösning för BEST inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Malin Isaksson
16113 | Investering | Oxie, egen driftplats, UE | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
16698 | Investering | Lemmeströ, signalåtgärder, entreprenad UE | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik
15997 | Underhåll | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 45315100-9 Eltekniska installationer, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem, 45316211-7 Installation av upplysta vägmärken | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
14519 | Investering | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Åtgärden omfattar ett stigningsfält på väg 153 på Svartenbacken. Denna åtgärd är på plats med lutning som innebär problem för tunga fordon. Åtgärden med stigningsfält underlättar omkörning och förbättrar framkomligheten. Vi rätar ut kurvan vid väg 153/819. Vidare finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
18158 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-59033-1 vid Dammbacken | utbyte överbyggnad Bro över bäck vid Dammbacken | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18045 | Investering | Åmål Mellerud Spår- och växelbyte Totalentreprenad | Totalentreprenaden omfattar: Spår och växelbyte mellan Åmål-Mellerud Projektet innefattar (exkl geodetisk mätning): - 41 km spårbyte - 6 stycken växlar byts ut - ballastrening och bankettrensing på hela sträckan. För mer info hänvisas till projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/amal-mellerud-spar-och-vaxelbyte/ | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Per Nyhlén
18212 | Underhåll | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18213 | Underhåll | Reinvestering Viskan tunneln | Utbyte av lampor i Viskantunneln på E6, Varberg. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18197 | Underhåll | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18360 | Underhåll | Underhåll Resenärsanläggning - Region Västra | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18361 | Underhåll | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Västra | Omfattning Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
17610 | Investering | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller projektering med framtagande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Göteborgs Central: tillgänglighetsåtgärder samt renovering av plattformstak för plattform 1-4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
17738 | Investering | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, Bygghandling, Förfrågningsunderlag | Åtgärden omfattar plattformsförlängning samt viss tilllgänglighetsanpassning på 7-9 stationer längs Viskadalsbanan. I detta skede tas förfrågningsunderlag inklusive bygghandling fram för utförandeentreprenad. Stationerna i ordning från Borås till Varberg: Fritsla Assberg Skene Berghem Björketorp Horred Derome | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-04-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
17811 | Stora projekt | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson
18382 | Underhåll | Underhåll Resenärsanläggning - Region Östra | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18384 | Underhåll | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Östra | Omfattning Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18082 | Stora projekt | E9209 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Uppdaterad
18563 | Investering | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 paket 3 inom region Stockholm | Upphandlingen omfattar bärighetsberäkningar för 6 broar inom region Stockholm samt åtgärdsförslag för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Systemhandling | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth
18835 | Stora projekt | Projektledare BEST, etapp Hallsberg-Stenkumla, progam Hallsberg-Degerön | Projektledning av BEST-arbeten inom etapp Hallsberg-Stenkumla, innefattande upphandling och ledning av BEST-entreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin | Nytt
16659 | Investering | Väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägbreddning samt belysningsarbeten längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
6274 | Stora projekt | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16426 | Underhåll | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Lena Larsson
18620 | Resultatenhet | Ramavtal Drivmedel | . | 09132000-3 Bensin, 09134200-9 Dieselbränsle | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Elena Tronje | Nytt
18228 | Investering | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
18440 | Stora projekt | DiKu – DP1E4 Avverkning | Avverkning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Stina Rosvall
17703 | Investering | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13767 | Investering | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
14998 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, järnvägsplan samt framtagande av FFU TE | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar framtagande av järnvägsplan och FFU för totalentreprenad för viltstängsel samt faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
6873 | Investering | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10620 | Stora projekt | NBE 9902 – Norrbotniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdaterad
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13591 | Investering | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
18126 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån samt bro vid Silletorpsån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
18631 | Investering | Väg 49 Varnhem-Storekullen Vägplan och FU | Upphandling av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 7 | Sara Skantze
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
15035 | Investering | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro och miljöanpassning. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
16598 | Investering | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin
16954 | Stora projekt | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Nilsson
16475 | Investering | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
14220 | Investering | Systemdemo nollutsläpp För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg
18564 | Investering | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 E4/E18 Bro över järnväg och allmän väg tpl Sörentorp, Solna, Stockholms län | Bärighetsutredning för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Systemhandling | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth
18797 | Investering | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Andersson | Nytt
17998 | Stora projekt | FSE220 VA-ledning Sätraån | VA-ledning från VA-kammare till Sätraån. Ledningen ska ansluta till infiltrationspunkter samt leda vatten från program E4 Förbifart Stockholm till Sätraån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Uppdaterad
17956 | Stora projekt | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
17696 | Stora projekt | E9206 Norra sponten och ledningsomläggningar samt spontarbeten, Program Mälarbanan | Norra sponten från Ekensbergsvägen till Esplanaden i Sundbyberg samt ledningsomläggningar Järnvägsgatan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Östra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Folke Lingmo | Uppdaterad
18469 | Investering | För utförande av totalentreprenad rastplats Äppelbo inom Vansbro kommun, Dalarnas län | Projektering av en rastplats och option på produktion av rastplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas
18285 | Stora projekt | Entreprenaduppföljning Ålberga, Ostlänken | BPU-organisation för Ålbergaentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Donna Dang | Uppdaterad
18497 | Investering | Samtidig infart ESIK Ransta | Projektet ska realisera införandet av samtidig infart för korta tåg i Ransta. På detta vis minskas väntetiderna vid tågmöten | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling
16972 | Investering | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
16702 | Investering | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18636 | Underhåll | Ramavtal avseende konsulter in Vägtrafikdata | Uppdraget syftar till att tillgodose Trafikverkets behov av kompetensstöd inom vägtrafikdataområdet vad gäller tjänster med inriktning mot kvalificerade utredningar inom vägtrafikdataområdet, statistiskt stöd inom vägtrafikdataområdet samt kombinationer av dessa tjänster. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys
17955 | Central funktion | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
18438 | Stora projekt | DiKu – DP1E2 Byggvägar, etableringssytor m.m. | Byggvägar, etableringssytor m.m. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdaterad
17849 | Stora projekt | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | IT Tekniska system | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma
18837 | Underhåll | Vilt- och panelstängsel längs Haparandabanan | Viltstängsel dubbelsidigt 20km, panelstängsel dubbelsidigt 3km, grindar på Haparandabanan bandel 132. Järnvägsplan ska fastställas (preliminärt sommar/höst 2026) åtgärd SSP134752 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Nytt
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Långmyran Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdaterad
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16784 | Underhåll | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
18864 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Kronoberg Blekinge 2027-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 870 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 12 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Nytt
18805 | Investering | Utförande entreprenad väg 26/47 Mullsjö-Mon | Ombyggnation till mötes fri väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Nytt
17843 | Investering | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, entreprenad | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
18240 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Uppdaterad
18202 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
18201 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
18239 | Underhåll | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
17083 | Stora projekt | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförande eller totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
10225 | Underhåll | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
16508 | Underhåll | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18487 | Investering | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan etapp 1, uppgradering plankorsningar | Plankorsningsåtgärder bestående av uppgradering av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik på Kinnekullebanan, etapp 1. Mer information kommer att komma vid nästa uppdatering av inköpstidplan. Tider för upphandling och kontraktstid är för närvarande osäkra och hög sannolikhet att det ändras vid kommande uppdatering av inköpstidplan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18875 | Investering | Väst faunaåtgärder väg 40, sträckan Gullered - Strängsered, Ulricehamn kommun | Upphandlingen avser vägplan för åtgärd som omfattar en faunabro samt anpassning stängsel mm vid väg väg 40 Öster om Ulricehamn avseende sträckan Gullered - Strängsered. Angivna tider är osäkra, kommer troligtvis att ändras. Vi hoppas att uppgifterna ska kunna bli färdiga till nästa uppdatering av inköpstidplanen. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson | Nytt
18855 | Underhåll | För utförande av tunnelunderhåll väg Stockholm 2027-2029 | Objektet avser utförande av injektering, tätning av fogar, rivning av lokala partier av bom sprutbetong, gjutningar av sprutbetong, anläggningskompletteringar, bergrensning samt montering av dräner. Arbetet kommer att utföras i de komplexa tunnlarna, däribland ingår Norra länken, Södra länken, Norrortsleden samt Muskötunneln, i Stockholms län. 2027-2029. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | < 1 Mkr | 5 | Johan Hedlund | Nytt
18581 | Stora projekt | FSE 823d Beläggning Lovö | FSE 823d Beläggning Lovö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
17501 | Investering | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
15874 | Investering | Älvsjö spårväxelbyten etapp 2702 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
14845 | Investering | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth
16728 | Central funktion | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16664 | Investering | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs, produktion | Ombyggnation av en 3-vägskorsning till en cirkulationsplats. Kommunala gator och GC-vägar byggs om och anpassas till ombyggnation. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17413 | Underhåll | IB Södermanland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Södermanland Län, Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll 2027-2029 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Christian Niemöller
18482 | Investering | E45 Hammar-Valnäs | Ombyggnation och breddning till 2 +1 väg i befintlig sträckning. Faunapassage och faunastängsel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
18389 | Investering | Utförandeentreprenad för Skoghalls nya bangård | Stora Ensos utökade produktionsverksamhet kommer att medföra ökade trafikmängder på järnvägstrafiken. Därför ska Trafikverket i samverkan med Stora Enso bygga 2st nya spår, 7st växlar, kontaktledning och belysning över tillkommande spår, servicevägar, slopa en obevakad plankorsning samt uppgradera en befintlig plankorsning till en A-anläggning (ALEX). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
18163 | Underhåll | UH, bro 3-29-1 vid Överboda, byte ökon, mm, Uppsala län | Underhållsåtgärder av spännstag samt byte av overgångskonstruktioner, betong reparationer och vattenarbete, bro 3-29-1, väg 76, över dalälven vid Överboda, Skutskär kommun, Uppsala län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17973 | Underhåll | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders
18165 | Underhåll | UH bro 3-295-1 o 2, Berga, diverse rep, Uppsala län | Underhållsarbeten bro 3-295-1 och 2, väg E4, över Sävjaån so Berga; utbyte kantbalk, räcke, tätskikt och övergångskonstuktion samt diverse betong reparationer, Uppsala län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller
18628 | Stora projekt | GKK10 Bygghandlingsprojektering Gävle – Kringlan | Projektering av bygghandling för två utförandeentreprenader inkluderande mark, bro och BEST på delsträckan Gävle C-Tolvforsskogen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Johan Sundin
11433 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17645 | Investering | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17220 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
17677 | Investering | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13838 | Investering | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Åtgärdsvalsstudier | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
17067 | Investering | Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation, entreprenad UE | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors inkl. plattform och BEST-arbeten i samband med järnvägsbro i Veinge | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Uppdaterad
18491 | Investering | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Blekinge län | Utbyte av belysning i järnvägstunnlar i Blekinge län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Jessica Hedqvist
18195 | Investering | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
17828 | Underhåll | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
18803 | Investering | Floda växelbyten, utförandeentreprenad | Växelbyten samt spårbyte i Floda. Utbyte av 4 st spårväxlar i Floda samt spårbyte ca 600 m. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Nytt
15710 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
16670 | Underhåll | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16697 | Underhåll | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13208 | Underhåll | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
16603 | Underhåll | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16383 | Underhåll | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15047 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18798 | Underhåll | Drift och underhåll av vägbelysning inom Mellersta Regionen | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 50324200-4 Förebyggande underhåll, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh | Nytt
17586 | Underhåll | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18494 | Resultatenhet | Lackering/Blästring, riktning/lagning av containrar, elverk, lastflak mm,.. | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av tjänster i form av måleri/lackarbeten, inklusive tvätt, slipning, svets och plåtarbeten, inom olika regioner och delområden. Karta bifogas. | 45262680-1 Svetsning, 45442100-8 Målning, 45442120-4 Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner, 50100000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 63712000-3 Kringtjänster för vägtransporter | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Maria Andersson | Uppdaterad
13617 | Underhåll | Bladskarvar för öppningsbara järnvägsbroar | Bladskarvar för öppningsbara ärnvägsbroar | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14867 | Investering | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15846 | Investering | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15813 | Investering | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18706 | Underhåll | Byggledning 2, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Nytt
17535 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17113 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17903 | Investering | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17962 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
16922 | Investering | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren
16261 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell
15352 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
18182 | Stora projekt | Upprättande av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår | Upphandling av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spå 43. Östervärn station byggs om med ny plattform. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson
18168 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
16877 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | Upphandlingen avser projektering för bygghandling till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
18764 | Underhåll | Ulricehamnstunneln PLC SCADA reinvestering | Reinvestering och byte av PLC och SCADA för styr och övervakningssystemet i Ulricehamnstunneln. | 42961200-2 SCADA eller motsvarande system | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | Nytt
18582 | Investering | E6- Backadal Klareberg ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 norr om Tingstadstunneln mellan trafikplatser Backadalsmotet och Klarebergsmotet. I detta skede ska en bygghandling för projektet upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Helena Nygren
18830 | Investering | Västra stambanan Lå-A, Väring förbigångsspår: framtagande av järnvägsplan och förfrågningsunderlag | Framtagande av järnvägsplan samt bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande byggnation av förbigångsspår vid Väring, Västra stambanan (Laxå-Alingsås). | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Cecilia Thornström | Nytt
14626 | Investering | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
16923 | Investering | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén | Uppdaterad
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16149 | Underhåll | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pontus Gadd
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer, 45247100-1 Anläggningsarbete för farleder | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
15456 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 276 hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo | Projektet innebär framtagande av bygghandling och produktion av hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo i enlighet med vägplan. Åtgärden omfattar samordning av två busshållplatslägen, Tallebo och Singö handel, till gemensamma busshållplatslägen. Åtgärden omfattar även en refugbaserad gångpassage över väg 276, intill Isättravägen och Kvisslingbyvägen. De nya hållplatslägena ska bli tillgänglighetsanpassade med busskur och tillhörande gångbana. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
18660 | Underhåll | Rep 2-228-1 Nockebybron | Komplettering, reparation och utbyte delar av maskineri | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17697 | Stora projekt | E9207 Temporär station och bro, Program Mälarbanan | Byggnation av temporär gångbro och station vid Lysgränd i Sundbyberg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Matilda Dädeby | Uppdaterad
18311 | Underhåll | Brovakt Älmsta, Bagghus, Klintsundet 2027-2029 | Brovakt och manöver för vägbroarna vid Älmsta och Bagghus (Nortälje kommun), Klintsundet (Österåker kommun), Stockholms län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Christian Niemöller
18295 | Underhåll | För utförande av vägmarkeringar underhåll Dalarnas län (W), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
17717 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17732 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17735 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Tierp | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17736 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17055 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
17569 | Investering | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, projektering | Nytt ställverk och bangårdsombyggnad i Fagersta. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt | Uppdaterad
17571 | Investering | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Utgått
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Underhåll | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
14713 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16019 | Investering | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
16885 | Investering | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt | Uppdaterad
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Utgått
16801 | Investering | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
16442 | Investering | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Montering av nya stolpar samt kontaktledningsarbeten på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16226 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Län: Norrbottens län Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
17506 | Underhåll | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18437 | Stora projekt | DiKu – DP1E1 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Stina Rosvall
18429 | Investering | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Bygghandling | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
18229 | Investering | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist
18127 | Underhåll | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén
18122 | Underhåll | Utförande av underhåll på Falsterbobron 12-997-1 | utbyte gjutasfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
17620 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
16994 | Investering | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | RV40 TPL Stenseryd, Ramper. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Anders Rundell
17872 | Investering | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18834 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem, 50000000-5 Reparation och underhåll, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder | Nytt
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16263 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
17730 | Underhåll | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
17064 | Investering | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sara Skantze | Uppdaterad
18154 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
18151 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18152 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén
18169 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby | utbyte rörbro Bro över bäck vid Håkeby 4,6km NV Tanums k:a | 45221110-6 Byggnation av bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
18488 | Investering | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, enskilda vägar | Projekt avseende etapp 1 för plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan pågår. Denna upphandling avser byggande av ca 12 enskilda vägar på ca 7 km. Framförallt är det enskilda vägar som är utanför järnvägsfastigheten men 2 av de enskilda vägarna kommer att byggas inom järnvägsfastigheten. Mer information om projektet kommer allt eftersom. För nu är tider avseende upphandling och kontraktstid osäkra. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18490 | Investering | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Västra Götalands län | Utbyte av belysning i tre järnvägstunnlar i Västra Götalands län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17748 | Underhåll | Byte El- o styrsystem, öpp jvgbro, Södertälje | Byte av El-, kamera-, styr och fjärrstyrning, bro 3500-5832-1, Södertälje kanal lyftbro km 35+532, Södertälje kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16215 | Underhåll | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ströms | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16151 | Underhåll | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16616 | Underhåll | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
18147 | Investering | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18079 | Underhåll | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion Trafikverket planerar för att kontraktet kommer innehålla villkor för upprepad entreprenad för sträckorna Aapua-Ohtanajärvi och Rantajärvi-Aapua. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Region Väst | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
18162 | Underhåll | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18125 | Underhåll | Smärre åtgärder B43 samt fogningsåtgärder på stenvalvsbroar | renovering och ommålning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
17938 | Investering | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Jenny Jensen
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16904 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin
18236 | Investering | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist
18153 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén
18183 | Underhåll | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén
15905 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
18867 | Underhåll | Förstärkning Östra bron, 2-2045-1, Essingeleden | Förstärkning, stålbalk bro 2-2045-1 över Franzengatan, Essingeleden, Hornsbergs strand och Karlbergskanalen, Östra bron, Stockholm, Län Stockholm | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Nytt
18247 | Investering | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora, Siljansbanan | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18349 | Underhåll | Utförande av basunderhåll järnvägsanläggning Banorna i Bergslagen del 1 | Vilka bandelar som omfattas av underhåll ej klart i dagsläget. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund
18350 | Underhåll | Utförande av basunderhåll järnvägsanläggning Banorna i Bergslagen del 2 | Vilka bandelar som omfattas av underhåll ej klart i dagsläget. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17921 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala, FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, Länsgränsen till söder Bergsbrunna | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson
14984 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
16312 | Investering | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13263 | Investering | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13761 | Investering | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17762 | Investering | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: V231 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17111 | Investering | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
17412 | Underhåll | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17832 | Investering | Faunapassage S Stambanan, konsult, Skåne län | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Faunapassage S Stambanan mellan Sösdala och Tjörnarp, Skåne län. Uppdraget omfattar bla ny järnvägsbro, stängslingsåtgärder och trummor för mindre däggdjur. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
18181 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18170 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
18156 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
15503 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15457 | Investering | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
16913 | Investering | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Utgått
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
18502 | Investering | Förfrågningsunderlag för UE och kontraktsuppföljning Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte | Förfrågningsunderlag för UE och kontraktsuppföljning Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte ca 2700 m spår och 16 växlar, inklusive EST-arbeten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lin Stenberg
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31510000-4 Elektriska glödlampor | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland produktion | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16755 | Investering | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14995 | Investering | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14869 | Investering | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14850 | Investering | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18585 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18586 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18439 | Stora projekt | DiKu – DP1E3 Husrivningar | Husrivningar |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17905 | Investering | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
18124 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
18123 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån | sprutning BTG rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
18232 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
6978 | Stora projekt | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15928 | Investering | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt | Uppdaterad
17997 | Investering | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson
16230 | Central funktion | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17878 | Investering | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård), produktion | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård) | 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17834 | Investering | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Marie Skuggevik
17922 | Investering | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdaterad
16897 | Investering | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
18157 | Underhåll | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
8732 | Central funktion | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
15939 | Underhåll | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson | Uppdaterad
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18589 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18592 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
6963 | Investering | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell
11068 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18166 | Investering | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin | Uppdaterad
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2029-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund
17964 | Investering | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över Skellefteälven och 1 st järnvägsbro över Bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17271 | Investering | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
7071 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass inklusive broar och ekodukt E4 Sävar syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17957 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16899 | Investering | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Statusen Mycket osäker beror till största del på regeringens byggstartsbeslut. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Uppdaterad
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16850 | Investering | Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson | Utgått
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Uppdaterad
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2028-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18098 | Stora projekt | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson
16901 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
14819 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10580 | Stora projekt | NBE3601 Norrbotniabanan - Slättheden Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdaterad
18493 | Investering | Tunnelbelysning, Etapp 2028, , Västernorrlands län | Utbyte av belysning i tolv järnvägstunnlar i Västernorrlands län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
18492 | Investering | Tunnelbelysning, Etapp 2028, Skåne län | Utbyte av belysning i två järnvägstunnlar i Skåne län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Södra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
16869 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
16672 | Underhåll | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17587 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
18587 | Investering | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13754 | Investering | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11024 | Investering | Faunabro och viltstängsel- Likavaara- Stenbron och Leipijärvi-Likavaara - Produktion Viltåtgärder#22341# | Upphandlingen avser: 2 st objekt: Viltåtgärd Likavaara- Stenbron, produktion (viltåtgärd) Viltåtgärder Leipijärvi-Likavaara, produktion (viltåtgärd) -Faunabroar och viltstängsel Produktion Vägnr: E10 Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2028-2029 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för faunaåtgärder och trimningsåtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för en planskildhet i Helsingborg Södra. Entreprenaden utförs med tre huvuddelar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17309 | Stora projekt | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16458 | Underhåll | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Underhåll | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17588 | Underhåll | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Underhåll | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17770 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17771 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17772 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17749 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Östra Värmland | BAS underhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17758 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17796 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17797 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17798 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16981 | Investering | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
18470 | Underhåll | Drift och Underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Kalmar län | För drift och underhåll samt reinvesteringsarbete för vägbelysning i Kalmar län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18471 | Underhåll | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
18449 | Investering | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
17661 | Investering | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17944 | Investering | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17945 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17946 | Investering | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17947 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17949 | Investering | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: (kan revideras) Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
16627 | Investering | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-12-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
5897 | Stora projekt | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16649 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Utgått
15842 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17891 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17469 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
17470 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18598 | Investering | SO: Hällnäs, ATC relä ny, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18602 | Investering | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18603 | Investering | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
15554 | Stora projekt | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu
15496 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Constantin Vencu
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
16425 | Underhåll | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18646 | Investering | Ny utmatning hjälpkraft Bastuträsk omformarstation, Produktion | Nytt fack i Bastuträsk omformarstation för att kunna anlägga hjälpkraft 20 kV till linjen Bastuträsk – Skellefteå. Totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
17991 | Investering | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17704 | Investering | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Ombyggnation av BT system till AT inkl byggande av 20 kV hjälpkraft för att ersätta nät. I dagsläget finns ingen hjälpkraft på linjen. Utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18233 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
17257 | Resultatenhet | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Tjänst | Ramavtal | Väg |  | Nationellt | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Elena Tronje | Uppdaterad
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17590 | Underhåll | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14999 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, totalentreprenad | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel och faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
17799 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17804 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16227 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11299 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17801 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17662 | Investering | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17663 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17665 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17950 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17951 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17099 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17966 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
16633 | Investering | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
18430 | Investering | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Produktion | Uppdraget består av att bygga om västra delen av Umeå godsbangård för att öka kapaciteten när NBB är klar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17117 | Investering | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17115 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17471 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17918 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18643 | Investering | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
18621 | Investering | Riskred Skråmträsk, vägplan | Riskred Skråmfors, vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18684 | Investering | E45 Överhogdals forngård, produktion | E45 Överhogdals forngård, produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
18601 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18594 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17648 | Investering | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Södra Regionen | 2029-02-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Både väg och järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17893 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17959 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16902 | Investering | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17572 | Investering | Fagersta nytt ställverk, produktion | Fagersta nytt ställverk, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Utgått
17570 | Investering | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, produktion | Nytt ställverk inkl. bangårdsombyggnad i Fagersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt | Uppdaterad
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17805 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17806 | Investering | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17807 | Investering | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17939 | Investering | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17968 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
16650 | Investering | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Utgått
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17911 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17904 | Investering | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18595 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18591 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18599 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, produktion | Bärighet, Selet-Avan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18605 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18607 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Region Nord | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17934 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17937 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18301 | Investering | Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads | Produktion Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads Vägnummer: 682 Byggnadsverk: Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads 25-1166-1 Kommun: Bodens kommun Län: Norrbottens län Produktion ev år 2031-2032 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2031-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
17809 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17810 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17660 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17969 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17970 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17472 | Investering | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17116 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17912 | Investering | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17913 | Investering | Bodens södra samtidig infart | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17919 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18608 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18606 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18600 | Investering | SO: Hällnäs, ATC Relä ny, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18596 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18593 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17812 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17813 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17940 | Investering | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm
17974 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17976 | Investering | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17971 | Investering | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17972 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17979 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17981 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17983 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17666 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17664 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17253 | Central funktion | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17909 | Investering | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18604 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17252 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17984 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17985 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17986 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth