## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2026-08-31
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Information
17413 | Underhåll | IB Södermanland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Södermanland Län, Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll 2027-2029 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Ulrika Svensson | Försenad
19191 | Underhåll | Utförande av hydraulrenovering på tre öppningsbara broar i Mälardalen | Renovering av hydraulcylindrar på öppningsbara broarna 19-10-1 Gravudden och 4-12-1 / 3500-3508-1 Kvicksund. | 43328000-8 Hydrauliska anläggningar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45248000-7 Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Försenad
19733 | Underhåll | För utförande av Utbyte av rörbro – 100-58317-1 (21-1057-1) Brännsågen Gävleborgs län (X-län). | För utförande av Utbyte av rörbro - 100-58317-1 (21-1057-1) Brännsågen, Gävleborgs län (X-län). | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Försenad
19805 | Underhåll | Byggledare basunderhåll väg Södermanland | Byggledare basunderhåll väg Södermanland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Peter Hinders | Försenad
19810 | Underhåll | Byggledare basunderhåll väg Västmanland | Byggledare basunderhåll väg Västmanland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Peter Hinders | Försenad
19861 | Trafik | Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation | Uppdragskonsulter för Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation | 75000000-6 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster, 75222000-8 Civilförsvarstjänster, 75242100-5 Tjänster för allmän ordning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Beredskaps- och säkerhetstjänster | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna Maria Bleckdahl | Försenad
18979 | Underhåll | Ramavtal Installation av apparatvagnar | Ramavtalet avser installation av apparatvagnar. Vagnarna levereras tomma och ska förses med styr- och kontrollutrustning, ställverk och hjälptransformatorer. Apparatvagnen är en av två enheter som utgör en roterande omformare. De roterande omformarna är en del av Trafikverkets kraftförsörjningsanläggning. Omformarna matas med 3-fasspänning från det allmänna kraftnätet och matar ut spänningen 16,5 kV och frekvensen 16 2/3 Hz. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51100000-3 Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, 51220000-0 Installation av kontrollutrustning | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Elena Tronje | Försenad
11433 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Försenad
17540 | Underhåll | Integrerat brounderhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat brounderhåll för Norrbottens län med avtalsstart 2027-01-01 - -2029-12-31 med möjlighet till option 1+1 år. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Marko Korpela | Försenad
15952 | Stora projekt | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Försenad
17849 | Stora projekt | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Marcus Blomberg | Utgått
19865 | Underhåll | Integrerat brounderhåll för Jämtlands län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Integrerat brounderhåll för Jämtlands län med avtalsstart 2027-01-01 - 2029-12-31, med möjlighet till option 1+1 år. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Marko Korpela | Försenad
19679 | Investering | Låktatjåkka säkra passager | Totalentreprenad Erosionsskydd vid Låktatjåkka under järnvägsbro, Kiruna kommun, Norrbottens län. Brostödet på södra sidan ska förstärkas då det har börjat erodera och förstärkningen ska även möjliggöra passage under bron för gående. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Ruona | Försenad
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Försenad
18491 | Investering | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Blekinge län | Utbyte av belysning i järnvägstunnlar i Blekinge län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Per Lundborg | Utgått
19785 | Investering | Fasadåtgärder Godsstråket genom Skåne entreprenad 2 | Bullerdämpande fasadåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Försenad
19980 | Underhåll | Ramavtal för utförande av mindre underhålls- och anläggningsentreprenader väg inom Krono-bergs län, Blekinge län samt Skåne län | Ramavtal för utförande av mindre underhålls- och anläggningsentreprenader väg inom Krono-bergs län, Blekinge län samt Skåne län |  | Entreprenad | Ramavtal | Väg | Basunderhåll väg | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Jana Boldin | Försenad
19720 | Investering | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 161 GC-väg samt vägåtgärder, Bokenäs-Reorseröd | Vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 161 GC-väg samt vägåtgärder, Bokenäs-Reorseröd Möjlighet till upprepad beställning enligt 6 kap.18§ LOU. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Försenad
18582 | Investering | E6- Backadal Klareberg ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 norr om Tingstadstunneln mellan trafikplatser Backadalsmotet och Klarebergsmotet. I detta skede ska en bygghandling för projektet upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Försenad
18195 | Investering | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn | Försenad
15710 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Utgått
16670 | Underhåll | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Utgått
17811 | Stora projekt | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Försenad
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Försenad
18581 | Stora projekt | FSE 823d Beläggning Lovö | FSE 823d Beläggning Lovö | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Försenad
18798 | Underhåll | Drift och underhåll av Vägbelysning i Mellersta Regionen | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad avseende förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 50324200-4 Förebyggande underhåll, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh
19194 | Underhåll | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1 | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1, Väg 53. Arbete ska utföras hösten år 2027. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
19281 | Investering | Ombyggnation av statliga vägnätet Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | Ombyggnation av det statliga vägnätet. Inkluderar bla ny cirkulationsplats samt trevägskorsning längs Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Andersson
19333 | Investering | Byte av sugtransformatorer inom Södermanlands län, Örebros län och Östergötlandslän | Objektet avser utförande av 22 st. sugtransformatorutbyten inom mellersta regionen och sydöstra regionen. | 45317200-4 Elinstallation av transformatorer, 51111300-6 Installation av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Nytt
19712 | Investering | Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 1 | Paket 1 Kallhäll - Tortuna Uppdraget består av att bygghandlingsprojektera spår- växelbyten, AT-konvertering för kontaktledning samt utbyte av äldre ställverk till M95 på 10 driftplatser. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
19713 | Investering | Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 2 | Västerås N, C, V Uppdraget innehåller bygghandlingsprojektering av några växelbyten samt utbyte av bef ställverk 65 till nytt ställverk 95 inkl utdelar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
19746 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och tillståndshantering, anmälningar för myndighetsutövning inom Mora kommun, Dalarnas län | Dalabanan Port Standen Tingsnäs Mora. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71315200-1 Byggkonsulttjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
19677 | Investering | 4.35 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Avesta_Krylbo - Storvik | Objektet avser förläggning av ny optokabelanläggning (multidukt) längs järnväg inklusive 19 driftplatser på sträckan Avesta_Krylbo - Storvik. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Uppdaterad
19476 | Stora projekt | FSUE014 Bro Vimpelgatan | Ny vägbro som ersätter befintlig plankorsning vid Vimpelgatan. | 45221110-6 Byggnation av bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Liselotte Eriksson
19995 | Investering | Utförande av fältarbeten i projekt Väg 230 cirkulationsplats Västerleden Mått Johanssons väg i Eskilstuna kommun, Södermanlands län | Utförande av fältarbeten i projekt Väg 230 cirkulationsplats Västerleden Mått Johanssons väg i Eskilstuna kommun, Södermanlands län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71332000-4 Geotekniska ingenjörstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Nytt
20027 | Investering | Storvik ställverksbyte ytterentreprenad | Storvik ställverksbyte ytterentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
20117 | Underhåll | Ramavtal avseende utförande av smärre åtgärder på järnvägsbroar inom Uppsalas, Södermanlands, Örebros och Västmanlands län, 2027-2029 | Ramavtal smärre åtgärder på byggnadsverk järnvägsbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Nytt
15047 | Investering | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
8841 | Underhåll | Utbyte Nora Vägbro 3501-5216-1, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, (90% väg och 10% JVG)Vagnhärad, Södermanlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabella Undén
17774 | Underhåll | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson
18480 | Stora projekt | Entreprenaduppföljning Miljö Vagnhärad, Ostlänken | Entreprenaduppföljning miljö Vagnhärad inom program Ostlänken | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang
16603 | Underhåll | Förstärkning Bro 19-411-1 över Kolbäcksån, Västmanlands län | Förstärkning bro, Bro 19-411-1 över kolbäcksån Västmanlands län, Ramnäs kyrka, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16972 | Investering | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
16383 | Underhåll | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15939 | Underhåll | Passräler med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Maria Andersson
16802 | Resultatenhet | Arbetskläder Förarprov | Upphandling av ramavtal för löpande avrop av arbetskläder till Trafikverket Förarprovs trafikinspektörer, kundtjänsthandläggare och provförrättare. Inför upphandlingen publiceras RFI (marknadssondering) under maj 2025. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18235000-5 Tröjor, koftor och liknande plagg, 18235100-6 Tröjor, 18235200-7 Koftor, 18300000-2 Klädesplagg | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
19709 | Investering | Växelfabriken projektering | Projektering av växelbyten nationellt. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
19661 | Central funktion | Rådgivning och stöd inom området arbetsplats och Real Estate/Facility management | För att vara en modern arbetsplats och arbetsgivare rustad för framtiden behöver Trafikverket förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar. Det påverkar förväntningar och ställer nya och komplexa krav på uppdrag och leveranser inom områdena Real Estate/Facility Management, hållbara arbetssätt, digitalisering, säkerhet och totalförsvar. I en tid av ökad osäkerhet och höjd beredskap blir robusta, resilienta och säkra arbetsplatser en förutsättning för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Verksamhetsområde IKT, avdelning IKT Fastighet och central funktion HR förväntas därför bidra till att Trafikverket är en modern och attraktiv arbetsgivare med anpassade, trygga och funktionella arbetsplatser som möter både dagens och framtidens behov, samt stärker myndighetens roll inom totalförsvaret. | 79000000-4 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Fastighetsnära tjänster | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson | Uppdaterad
19668 | Underhåll | Diverse plastdetaljer för Banöverbyggnad, signal och elkraft – Järnväg | Sortiment som avses upphandlas omfattar diverse plastdetaljer för Banöverbyggnad, signal och elkraft – Järnväg. Majoriteten av plastdetaljerna avser att användas som isolering i form av bussningar, mellanlägg, brickor och pluggar. Förutom isoleringsdetaljer ingår även skugghuv för ljussignaler och hinderpåle. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
19588 | Planering | 2026-12-01 (Uppdrag) nationella hastighetsundersökning 2027 med ca 1400 mätplatser | Uppdrag Konsult önskas för Trafikverkets nationella hastighetsundersökning 2027 med ca 1400 mätplatser. Motsvarande undersökning genomfördes senast 2020 resp 2024 (5230217362_TRV2023/125572). Upphandlingen avser konsult som utför mätningarna i fält 15 maj-30 september 2027. Konsulten bör kunna starta sitt förberedelsearbete 2026-12-01, dock allra senast 2027-01-01. För undersökningsledning, förberedande planering och resultatsammanställning är annan konsult kontrakterad via ramavtal från augusti 2026. Kommentar till Uppskattat värde nedan: De angivna 6,6 mnkr för denna mätkonsult innefattar även kostnader för TMA-skydd på ca 4,3 mnkr. Primär kontaktperson, namn och e-postadress Jonas Noreland, PLes, jonas.noreland@trafikverket.se Uppskattat värde inklusive optioner 6,6 miljoner kronor Önskat startdatum (202N-NN) och kontraktstid (X månader/år) 2026-12-01, giltigt till 2027-12-31 Finns tidigare kontakt med annan inköpare – ange namn Johanna Singman Buys E-postadress till mig som har fyllt i formuläret jonas.noreland@trafikverket.se | 71355000-1 Mätningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johanna Singman Buys | Nytt
19737 | Underhåll | Spårteknik, säkerhets- och underhållsbesiktning och tillståndsbedömning | Uppdrag avser besiktning av fasta spåranläggningar i olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lovisa Igelström
19367 | Stora projekt | Ramavtal lT-tjänst för mätning av projektkvalitet | et finns behov av en IT-tjänst som stödjer Trafikverket i att mäta och följa upp projektkvalitet, med särskilt fokus på samarbetet och relationen mellan Trafikverket som beställare och våra leverantörer. Tjänsten används för att på ett strukturerat sätt fånga upp och analysera hur samarbetet fungerar på djupet, exempelvis avseende kommunikation, samverkan, arbetssätt och andra faktorer som påverkar kvaliteten i relationen mellan beställare och leverantör. |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Saga Dahlman | Nytt
19204 | Resultatenhet | Ramavtal hyra av lok | Upphandling av hyra lok | 34611000-3 Lok, 60200000-0 Järnvägstransport | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Fordon | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Alexander Thorell | Uppdaterad
19245 | Planering | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson
19033 | Underhåll | Investering och reinvestering inom Infrasystem Vägbelysning - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Inrättande av dynamiskt inköpssystem (DIS) för senare anbudsinbjudan avseende investerings- och reinvesteringsarbeten inom Infrasystem Vägbelysning. | 34993000-4 Vägbelysning, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Väg | Infrasystem Belysning | Nationellt | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Michael Westh
18714 | Central funktion | Ramavtal Mindre BEST-arbeten | Upphandlingen avser förnyat nationellt ramavtal för mindre arbeten inom Bana, El, Signal och Tele. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Ramavtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma | Uppdaterad
18494 | Resultatenhet | Blästrings- och målningsarbeten, riktning, svets och plåtarbeten inklusive tvätt av produkter i stål och plåt, ex, containrar, elverk, lastflak mm,.. | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av tjänster i form av måleri/lackarbeten, inklusive tvätt, riktning, svets och plåtarbeten, inom olika regioner. Karta bifogas. | 45262680-1 Svetsning, 45442100-8 Målning, 45442120-4 Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner, 50100000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 63712000-3 Kringtjänster för vägtransporter | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Maria Andersson
18863 | Underhåll | Vägmarkeringar AC-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
19752 | Underhåll | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Nord | Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Nord | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Jessica Hedqvist | Nytt
19628 | Underhåll | Utbyte 4 rörbroar via totalentreprenad, Västernorrlands län | Utbyte av 4 rörbroar via totalentreprenad inom Västernorrlands län. Avser byggnadsverk 22-1369-1, 22-1386-1, 22-1385-1 och 22-1278-1. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela
19629 | Underhåll | Utbyte rörbro 22-368-1 Västernorrlands län via totalentreprenad | Utbyte av rörbro 22-368-1 inom Timrå kommun, Västernorrlands län via totalentreprenad. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
19689 | Stora projekt | 2 st. projektörer inom lågspänning, Stora projekt, Norrbotniabanan | Upphandlingen avser 2 st. projektörer inom lågspänning. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Sofia Sundström
19690 | Stora projekt | 2 st. projektörer inom mark, Stora projekt, Norrbotniabanan | Upphandlingen avser 2 st. projektörer inom mark. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Sofia Sundström
19360 | Underhåll | Rivning av det slopade järnvägsspåret bandel 237 | Entreprenören ska riva ett gammalt nedlagt spår samt återställa marken. | 45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45111300-1 Demonteringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Björn Friberg | Uppdaterad
19569 | Informations- och kommunikationsteknologik | Entreprenad ombyggnation fordonsresurser depå Norra Byske | Entreprenad ombyggnation av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör. Ny byggnad innehållande personalytor samt verkstadsytor. | 45262800-9 Ut- och tillbyggnadsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
6873 | Investering | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Uppdatering April: Genomförande år är ändrad från 2028-2029 till 2027 och 2028. Planerad annonseringsstart och sista anbudsdag är uppdaterade/framflyttade. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | ' | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
17645 | Investering | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. 10 st Körbanebusshållsplatser på 5 lägen, Utbyte av kommunal belysning till statlig belysning längs sträcka på ca 3 km. GC-väg på ca 190 m. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17515 | Stora projekt | Byggledare mark, Norrbotniabanan | Byggledare mark för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 9 | Henrik Holma
17677 | Investering | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
19730 | Stora projekt | NBK338 - Norrbotniabanan, Anläggningsvibrationer Centrala Skellefteå | Anläggningsvibrationer Centrala Skellefteå |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Nord | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Elin Jakobsson
19067 | Informations- och kommunikationsteknologik | Driftentreprenad IKT _ Region Västra, Teknikbyggnader och teknikutrymmen | För skötsel och tillsyn av Teknikhus utmed järnvägen i region västra. | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 50610000-4 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Region Väst | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
16922 | Investering | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén
18556 | Investering | Totalentreprenad Väg 825 åtgärder på Rörbyvägen Lovö | Ca 7-10st mötesplatser längs befintlig väg, Förbättring av stödremsa, Mindre korsningsåtgärd vid Lovö kyrka | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Utgått
18805 | Investering | Utförande entreprenad väg 26/47 Mullsjöslättäng | Utförandeentreprenad ombyggnation till mötes fri väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Nytt
19072 | Underhåll | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra regionen 2026-2028 | För utförande av cirka 50 faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra Regionen 2026-2028. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Lina Laurén | Uppdaterad
19131 | Underhåll | Bergskärningar på flera vägstäckor inom Mellersta och Sydöstra Regionerna 2027-2029 | Utförande av underhållsarbete av A-, och B-klassade bergskärningar inom Mellersta och Sydöstra regionen. Arbetet omfattar huvudsakligen bergrensning, bultning och vegetationsröjning och borttagning av markvegetation. Men kan även innefatta montering och/eller funktionskontroll av skyddsnät. | 45111212-7 Bergrensning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Hedlund | Uppdaterad
19267 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Östergötland 2027-2030 | Förutbestämt underhåll på cirka 750 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 14 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Lina Laurén | Uppdaterad
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Therese Mogård
16261 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
15352 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Sydöstra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu | Uppdaterad
14825 | Investering | E22 Björketorp-Nättraby | Totalentreprenad: : Nybyggnation E22 av ca 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby, Ronneby och Karlskrona kommun, Blekinge län. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
11063 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
16882 | Investering | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19280 | Investering | Växjö, ny vägbro över järnväg Bäckaslöv | Byggnation av vägbro över järnväg i Bäckaslöv i Växjö |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
19304 | Investering | Gång- och cykelväg längs väg 2000 mellan Ovesholm och Vä | Utförandeentreprenad: Byggande av en tätortsport samt 2,4 km ny belyst gång- och cykelväg mellan Ovesholm och Vä i Kristanstads kommun. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
18924 | Investering | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer vid Malmö rangerbangård och kombiterminal. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 51112100-1 Installation av eldistributionsutrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
19646 | Investering | För utförande av bananslutning till omformarstationen Lockarp inom Malmö kommun | Objektet avser utförande av bananslutning till omformarstation Lockarp inom Malmö kommun på spårnummer 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 85 och 86. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
19600 | Underhåll | Utförandeentreprenader Vägport vid Stengård+Varån+Bergäng koport (1 paket) | Utförandeentreprenader Vägport vid Stengård+Varån+Bergäng koport (1 paket) | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19516 | Investering | Ställningstagande och bygghandling för flera mindre åtgärder avseende vänstersvängkörfält | Konsultuppdrag för flera mindre åtgärder avseende vänstersvängskörfält. Uppdraget omfattar projektering (ställningstagande och bygghandling) med fokus på minsta nödvändiga hantering inom ramen för regelverk och mandat. Uppdraget delas in i flera delobjekt med möjlighet till parallell framdrift. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
19535 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Skaraborg 2027-2029 | Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Uppdaterad
19798 | Investering | Fytosanering, totalentreprenad av testanläggning Kråkviken | Projektering och framtagande av bygghandling för en testanläggning för fytosanering, samt utförande av testanläggningen och tester gällande denna fytosanering vid Kråkviken i Bengtsfors kommun | 90700000-4 Miljötjänster, 90920000-2 Sanering av anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Karin Sjöberg
19800 | Stora projekt | Projekteringsledare till Västlänken, projekt Haga, delprojekt Otterhällan | Upphandling av resurs- eller kompetenskonsult Projekteringsledare till Västlänken, projekt Haga, delprojekt Otterhällan | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Angelica Nymann | Nytt
19831 | Underhåll | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint
19894 | Investering | Väg 160 Nösnäsmotet kollektivtrafikkörfält, Utförandeentreprenad | För utförande av ett kollektivtrafikkörfält inom Stenungsunds kommun, Västra Götalands län, Utförandeentreprenad | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn | Uppdaterad
19296 | Underhåll | Reinvestering av brandbekämpningssystem (BBS) Gnistängstunneln | Reinvestering av delar av brandbekämpningssystemet (BBS) i Gnistängstunneln. Dagens BBS har uppnått sin tekniska livslängd, och behöver således bytas ut. Systemet innefattar i huvudsak ventiler, rör, kopplingar, upphängningar, munstycken, ventilpaket mm. | 35110000-8 Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning, 35111000-5 Brandbekämpningsutrustning, 35111500-0 Brandbekämpningssystem, 42132300-6 Ventildelar, 44115500-4 Sprinklersystem, 44163100-1 Rörledningar, 45343230-4 Installation av sprinklersystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna Dansund | Uppdaterad
19255 | Investering | Reinvestering UE, E6/E20 Etapp 3N och 9S, Hallands län | Reinvestering av betongväg etapp 3N och 9S, utförandeentreprenad, Hallands län. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
20079 | Investering | Projekttävling om ny vägbro väg 27/40- E6/E20 i Kallebäcksmotet | Projekttävling för ny Vägbro vid Kallebäcksmotet | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn | Nytt
16923 | Investering | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén
16930 | Investering | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
17064 | Investering | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze
16697 | Underhåll | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbroarna på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Måla om balkarna (stålbalkar körbana) ren målningsentreprenad: blästra bort all gammal färg, tvättning och målning. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
18487 | Investering | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan etapp 1, uppgradering plankorsningar | Plankorsningsåtgärder bestående av uppgradering av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik på Kinnekullebanan, etapp 1. Mer information kommer att komma vid nästa uppdatering av inköpstidplan. Tider för upphandling och kontraktstid är för närvarande osäkra och hög sannolikhet att det ändras vid kommande uppdatering av inköpstidplan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18168 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten. Bland annat en sträcka dubbelspår Bohusbanan, byte av växlar inom Kville bangård, kontaktledningsjustering, ny kanalisation, justering av spår samt installationsarbeten vid ny pendeltågstation Brunnsbo (byggnation av ny pendeltågstation ingår inte i entreprenaden). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
14626 | Investering | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
14220 | Investering | Systemdemo nollutsläpp För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
20120 | Underhåll | Projekteringsledare Byggnadsverk för program Mälarbanan | 1 resurskonsult som Projekteringsledare Byggnadsverk inom projekt Mälarbanan | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Anna Maria Bleckdahl | Nytt
20113 | Underhåll | Teknisktstöd Doors NEXT | Tekniskt stöd avseende kravhanteringssystemet Doors Next samt tillhörande administrativa rutiner för KOLL. | 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Martin Norgren | Nytt
19279 | Underhåll | Verksamhetsstöd UH-system och dokumentation i Östra, Mellersta och Norra Regionen | Konsultuppdrag avseende att tillhandahålla en uppdragsorganisation för hantering av inkommande ärenden i intern verksamhetsbrevlåda. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Uppdaterad
18935 | Underhåll | Utbyte lager, bro Rotebro 2-1904-1, -2 | Utbyte samtliga lager på bro 2-1904-1, -2. i Rotebro, Sollentuna kommun i Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
18855 | Underhåll | För utförande av tunnelunderhåll väg Stockholm 2027-2029 | Objektet avser utförande av injektering, tätning av fogar, rivning av lokala partier av bom sprutbetong, gjutningar av sprutbetong, anläggningskompletteringar, bergrensning samt montering av dräner. Arbetet kommer att utföras i de komplexa tunnlarna, däribland ingår Norra länken, Södra länken, Norrortsleden samt Muskötunneln, i Stockholms län. 2027-2029. Trafikverket har option att tilläggsbeställa arbeten för ytterligare 1+1 år. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | < 1 Mkr | 5 | Johan Hedlund
18797 | Investering | Upprättande av FU för UE, planförslag samt entreprenaduppföljning avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Hanna Andersson | Uppdaterad
18563 | Investering | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 paket 3 inom region Stockholm | Upphandlingen omfattar bärighetsberäkningar för 9 broar inom region Stockholm samt åtgärdsförslag för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19584 | Underhåll | Brovakt Älmsta, Bagghus, Klintsundet 2027-2029 | Brovakt och manöver för vägbroarna vid Älmsta och Bagghus (Nortälje kommun), Klintsundet (Österåker kommun), Stockholms län, 2027-2029. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | IT Konsulter | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Christian Niemöller
19700 | Investering | Väg 55 Förbifart Flen, upprättande av vägplan och bygghandling | Väg 55 Förbifart Flen, framtagande av vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
19833 | Underhåll | Utförande av bro 3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoller för kontaktledning | Utförande av •3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoler för kontaktledning | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19763 | Underhåll | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
18497 | Investering | Samtidig infart ESIK Ransta | Projektet ska realisera införandet av samtidig infart för korta tåg i Ransta. På detta vis minskas väntetiderna vid tågmöten | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18929 | Underhåll | Brovakt och manövrering öppningsbara broar i Mälaren | Manövrering öppningsbara broar i Mälaren, Hjulsta och Kvicksund, Västmanland- Södermanland- och Uppsala län, 2027-04, 3 år+1+1 | 63712311-6 Tjänster i samband med broavgifter, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
20116 | Investering | Reläskyddsutbyte Valskog och Hovsta | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Beställaren tillhandahåller reläskydden. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg | Nytt
20133 | Underhåll | Tillståndsmätning av bergslänter region Norra och Mellersta | Uppdrag för Tillståndsmätning av bergslänter i region Norra och Mellersta. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Nytt
20146 | Investering | 4.43 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Avesta_Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20153 | Investering | 4.59 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Ställdalen-Kil (TE) | Förläggning av ny optokabelanläggning (totalentreprenad). | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
19943 | Underhåll | Dokumentation och projektering av Vägbelysning i Mellersta Regionen C-, T-, U- och D-län | Uppdraget innebär att stötta projektledaren för vägbelysning med stöd för dokumentation och projektering av vägbelysning i Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 7 | Michael Westh | Uppdaterad
16019 | Investering | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16885 | Investering | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
17569 | Investering | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, projektering | Nytt ställverk och bangårdsombyggnad i Fagersta. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
17349 | Investering | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17055 | Underhåll | Bas väg Hudiksvall | Bas väg område Hudiksvall, Gävleborgs län. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Caroline Olsson
18482 | Investering | E45 Hammar-Valnäs | Ombyggnation och breddning till 2 +1 väg i befintlig sträckning. Faunapassage och faunastängsel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Uppdaterad
18285 | Stora projekt | Entreprenaduppföljning Ålberga, Ostlänken | BPU-organisation för Ålbergaentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Donna Dang
17736 | Underhåll | Bas väg Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
14713 | Underhåll | Bas väg Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Uppdaterad
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Underhåll | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
18228 | Investering | Ny kopplingscentral Katrineholm, Entreprenad | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
16126 | Central funktion | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
20086 | Underhåll | Lagringsutrymme för bitumen | Upphandlingen omfattar upprättande, underhåll och administration av utökat lagringsutrymme samt lagerhållning av bitumen under avtalad tid. | 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 20 | Elena Tronje | Nytt
19274 | Investering | Teknikhus och nätstationer till fördelningsstationer | Sortiment som avses upphandlas omfattar teknikhus och nätstationer för hjälpkraft. Både teknikhus och nätstationer ska innehålla utrustning såsom ställverk och kontrollutrustning. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Nytt
19644 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
19632 | Investering | ERTMS-För upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad-Lökom | Upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad för driftplats Lökom(blivande styrområde). | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Constantin Vencu | Uppdaterad
19630 | Underhåll | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1), 22-1235-1(2) inom Västernorrlands län via totalentreprenad | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1) och 22-1235-1(2) inom Sollefteå kommun, Västernorrlands län via totalentreprenad. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
19434 | Underhåll | Vägmarkeringar Z-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län (Z). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
19884 | Investering | Ramavtal, Vandringshinder och riskåtgärder, Västernorrland och Jämtland | Ramavtal med en leverantör för åtgärdande av riskåtgärder och vandringshinder. Avrop genomförs som totalentreprenader i nära samverkan med beställarens projektorganisation. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Ramavtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
19129 | Underhåll | Byggledning samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län | Byggledning samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
18813 | Underhåll | Beläggning Tank BD-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18810 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Väg 704, 703 & 707 BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa på Väg 704, 703 & 707 inom BD-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18758 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Y-län, Beläggningsgrupp Y10, Y11 & Y12 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Y-län, 3 st beläggningsgrupper. Beläggningsgrupp Y10, Y11 och Y12, 2 årskontrakt. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera grupper i denna upphandling. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
18706 | Underhåll | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i BD-län | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
20141 | Stora projekt | NBK339 - Mätning av yt- och grundvatten Umeå-Luleå, Norrbotniabanan | Uppdraget avser yt- och grundvattenmätningar, provtagning, instrumentdrift och dataleverans för Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Skellefteå. | 71351500-8 Markundersökningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Sofia Sundström | Nytt
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Byte av järnvägstrumma, utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
17535 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | Bärighet, Granträsk-Nygård Bygghandling för bärighetshöjande åtgärder BK4 (förstärkning, tjälsäkring, avvattning, beläggning) för väg 548 delen Granträsk-Nygård inom Piteå kommun, Norrbottens län. 15 km väg. Kontraktet inkluderar en option för förenklad vägplan. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17537 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
16801 | Investering | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10580 | Stora projekt | NBE3601 Norrbotniabanan - Slättheden Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 16 km järnvägsterass inklusive 6 st järnvägsbroar, 5 st vägbroar samt 1 st Ekodukt. Utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Hans Byström | Uppdaterad
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044, SSP139350# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Län: Norrbottens län Åtgärder: SSP138044, SSP139350 Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Projektering av vändslinga och plankorsning, bandel 232, Kramfors kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
19179 | Underhåll | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1 | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
19068 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 6-746-1 Jönköping tpl Haga | pelarreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
19286 | Underhåll | Rälsbyte SSB 1 och Länsbanan 2027 | Rälsbyte i kontrakt SSB 1 samt även i kontrakt Länsbanan Östra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
19287 | Underhåll | Slipersbyte Tullbron Linköping 2027 | Slipersbyte nedspår på Tullbron i Linköping i kontrakt SSB 1. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
19452 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 3500-108-1 över Torshagsån i Åby inom Norrköpings kommun, Östergötlands län | halvsulning på rörbro samt mindre betongreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19554 | Investering | E4 Lpl Ljungarum kontraktsuppföljning | Tekniska konsulter för Kontraktsuppföljning av entreprenaden Tpl E4 Ljungarum. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen
19674 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 3500-108-1 Torshagsån Norrköping | halvsulning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Utgått
20065 | Investering | 4.48 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Alvesta - Gullberna | Förläggning av 130 km ny optokabelanläggning med multidukt och mikrokabel mellan Alvesta och Gullberna. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20031 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varm, F 2701, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varm, F 2701, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
20039 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varm, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varm, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jana Boldin | Nytt
15469 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16994 | Investering | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | Breddning och förlängning av parallellavfarter. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Therese Mogård | Uppdaterad
18484 | Stora projekt | Lv842 Tenhult, Konsult, Jönköpingslän | Framtagande av Samrådshandling- utformning av planförslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny väg 80 km/h förbi Tenhult. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
18126 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
18127 | Underhåll | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén | Uppdaterad
18141 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Söderslätt, Skåne län | Basväg Söderslätt |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17670 | Investering | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
17872 | Investering | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17620 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
20055 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank, G-län, Södra regionen | För utförande av underhållsbeläggning tank, G-län, Södra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
20057 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning värme, G 2701, Södra regionen | För utförande av underhållsbeläggning värme, G 2701, Södra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
19998 | Investering | Utförandeentreprenad Finja-Tyringe-Västra Torup-Perstorp mellanblock | Utförandeentreprenad för mellanblockssignaler mellan respektive ort Finja, Tyringe, Västra Torup och Perstorp i Hässleholms och Perstorpskommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Nytt
19522 | Investering | Södra Faunaåtgärder v27 Tingsryd-Väckelsång | Upphandling avseende teknisk utredning + vägplan. Väg 27/29 mellan Tingsryd och Väckelsång bedöms ha ett mycket högt åtgärdsbehov utifrån viltolycksproblematiken. Sträckan föreslås åtgärdas med stängsling i kombination med faunapassager i plan, |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19261 | Investering | Konsultupphandling för framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad E22 Sätaröd-Vä Faunastängsel | Konsult för vägplan och förfrågningsunderlag. Sträcka ca 10 km Faunastängsel och avvattningsåtgärder. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster, 71350000-6 Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Therese Mogård
19332 | Investering | Byte av sugtransformatorer inom Skåne län | Objektet avser utförande av 12 st. sugtransformatorutbyten inom södra regionen. | 45317200-4 Elinstallation av transformatorer, 51111300-6 Installation av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jessica Hedqvist | Nytt
19020 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 12-563-1 Helsingborg Södra, Skåne | underhåll bro 12-563-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Lina Laurén
18834 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem, 50000000-5 Reparation och underhåll, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder | Uppdaterad
18948 | Stora projekt | E23 - Ledningsomläggningar, Trollhätte kanal Trollhättan | Förberedande arbeten med ledningsomläggningar inför byggande av E21 - Nya slussar, Trollhätte kanal Trollhättan. Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal behöver man utföra en del ledningsarbeten, så att man kan upprätthålla funktionen VA, Fiber, Avlopp när man bygger den nya slussanläggningen. Läggning av ledningar kommer att vara i naturmark, hårdgjorda ytor samt i befintliga gator. Marken skall återställas efter ledningsomläggningar, och där man går i befintliga gator eller hårdgjorda ytor skall det återställas med överbyggnad och beläggning. Övergripande information och ingående arbeten: Utförandeentreprenad Pumpstationer för avlopp Nytt tryckavlopp och provisoriskt tryckavlopp Nya vattenledningar samt nya serviser Ny Fiber och dragbrunnar för Trollhättans Staden och Sjöfartsverket Nya dagvattenledningar och dräneringar samt brunnar för avvattning Spillvattenledningar självfall Nya ledningar El för serviser samt belysning och pumpstationer Styrd borrning under Bergkanalen 4st hål Ombyggnation av vägar efter ledningsomläggningar Trafikanordningar för alla arbeten | 44141000-0 Ledningar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Kontaktledningsupprustningar | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Caroline Nilsson
18764 | Underhåll | Reinvestering av PLC SCADA i Ulricehamnstunneln | Reinvestering och byte av PLC och SCADA för styr och övervakningssystemet i Ulricehamnstunneln. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45315100-9 Eltekniska installationer, 45316200-7 Installation av signalutrustning, 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund
19233 | Investering | Gunneboporten bandel 641, Mölndals Stad | Åtgärden omfattar rivning av befintlig järnvägsbro samt nybyggnation av järnvägsbro. Breddning från ett körfält till två körfält på Gunnebogatan. BEST-arbeten ingår ej i denna entreprenad. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
19615 | Underhåll | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19594 | Underhåll | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19596 | Underhåll | Bro över Svartån, Gårdsjö-Håkantorp, km 66+107 Bättringsmålning, gångbryggor m.m. | Bro över Svartån, Gårdsjö-Håkantorp, km 66+107 Bättringsmålning, gångbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19888 | Underhåll | Utförande av underhåll på Jordfallsbron i Västra Götalands län | utbyte kantbalk och övergångskonstruktion inklusive betongrep. och servicelandform | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Lina Laurén | Uppdaterad
19862 | Underhåll | Reinvestering av styr-, trafik- och elsystem öppningsbara broarna i Lyrestad Göta Kanal samt Sotenbron Sotenkanalen | Reinvestering av styr-, trafik och elsystem öppningsbara broarna i Lyrestad samt Sotenbron i Sotenäs. Den tekniska livslängden på broarnas styrsystem har nått sitt brukstidslut och behöver uppdateras, i projektet ingår även att byta trafikanordningar och uppdatera vissa delar i elsystemet. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund
19838 | Stora projekt | Marknadsdialog, E31 - Ny sluss - Trollhätte kanal, Vänersborg | Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för entreprenad E31 – Ny sluss Trollhätte kanal, Vänersborg. Dialog kommer att ske i oktober under veckorna 42 och 43. Syftet med dialogen är att informera om planerad entreprenadform samt upphandlingstidplan för ny sluss i Vänersborg och få marknadens synpunkter på detta. Mer information om tider och anmälan hittar ni på vår programhemsida https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ Vid frågor går det bra att mejla: caroline.c.nilsson@trafikverket.se | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 44212391-6 Slussluckor, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1899-12-31 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Caroline Nilsson | Nytt
19850 | Investering | Upprättande av vägplan med option på bygghandling för projekt cpl Kaggagård väg 610/601/607 Halmstad kommun, Hallands län | Uppdraget består av framtagande av vägplan med option för bygghandling för en cirkulationsplats samt ny vägsträckning för vägarna 610/601/607. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | Uppdaterad
20063 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen, DH03-04 2027-2029 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen, DH03-04 2027-2029 | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Nytt
20081 | Investering | Konsultuppdrag - komplettering av stomnät Almedal-Borås | Konsultuppdrag, kompl av stomnät inför upprustn av jvg Almedal-Borås | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71315300-2 Byggmätning, 71352000-0 Mätningar under markytan, 71353000-7 Markmätningar, 71355000-1 Mätningstjänster | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Nyhlén | Nytt
20099 | Investering | Kallebäcksmotet Vägplan - Projektering | För upprättande av vägplan, väg 27/40 och E6/E20, vägbro i Kallebäcksmotet inom Göte-borgs Stad, Västra Götalands län. Fastprisuppdrag | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Nytt
16263 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
17730 | Underhåll | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
17775 | Investering | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Karin Sjöberg
18151 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18154 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson
18488 | Investering | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, enskilda vägar | Projekt avseende etapp 1 för plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan pågår. Denna upphandling avser byggande av ca 12 enskilda vägar på ca 7 km. Framförallt är det enskilda vägar som är utanför järnvägsfastigheten men 2 av de enskilda vägarna kommer att byggas inom järnvägsfastigheten. Mer information om projektet kommer allt eftersom. För nu är tider avseende upphandling och kontraktstid osäkra. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18490 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västra Götalands län | Upprustning av belysning i tunnlar Kattleberg, Nygård och Trollhättan. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
18169 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby, bro 14-413-1 Grimån, bro 14-1380-1 Hovtorp | Utbyte av tre stycken rörbroar i Tanums kommun med förbiledning. | 45221110-6 Byggnation av bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Andersson
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
13208 | Underhåll | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Uppdaterad
18082 | Stora projekt | E9209 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
17727 | Underhåll | Basunderhåll väg Södra Roslagen inom Stockholm län | Option 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16149 | Underhåll | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning huvudbärverk av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
16475 | Investering | ​NUVA-0036 Ombyggnation/utbyte av 2 stycken plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad). (Regeringsuppdrag) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar, Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenad vid Glömsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
20143 | Investering | 4.41 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Solna-Uppsala-Gävle | Byggnation ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20012 | Stora projekt | TSE214 Masshantering väst, Tvärförbindelse Södertörn | TSE214 Masshantering Väst kommer hantera bergmassor från tunnelentreprenaderna i program Tvärförbindelse Södertörn och har ytan Loviseberg till förfogande för krossning och sortering av bergmassorna. Det ingår i entreprenaden att sälja de massor som är överskott samt tillhandahålla ytor för lagring. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 9 | Anita Asghari | Nytt
19973 | Underhåll | Tankbeläggning Uppsala län 2027-2029 | Tankbeläggning Uppsala län 2027-2029 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Nytt
19959 | Underhåll | Tankbeläggning Värmlands län 2027-2028 | Utförande av Tankbeläggning Värmlands län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
20085 | Investering | Ljusdal Häsingenybo växelbyte 10 växlar Entreprenad | Utbyte av 10 stycken växlar, Ljusdal-Hälsingenybo. Spårbyte omkring 2500 spårmeter. Ombyggnad av bef. ställverk 59. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
20032 | Underhåll | För utförande av hissbyte Uppsala C Uppsala kommun, Uppsala län | För utförande av hissbyte Uppsala C Uppsala kommun, Uppsala län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 Underhåll av hissar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
20106 | Investering | Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Peter Hinders | Nytt
19851 | Investering | NUVA-0038 Hargshamnsbanan (entreprenad) | Utförandeentreprenad av 11 st. plankorsning, utbyte till ALEX S&B. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
19853 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Falun 2027 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Falun 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Jonsson
19854 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Norra Dalarna 2027-2028 | Underhållsbeläggning halvvarmt Norra Dalarna 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19855 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Smedjebacken/Fredriksberg 2027-2028 | Underhållsbeläggning halvvarmt Smedjebacken/Fredriksberg 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19856 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19857 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X5) 2027 | utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X5) 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson
19858 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19847 | Underhåll | Underhållsbeläggning Varmmassa Södra Dalarna 2027-2028 | Varmmassabeläggning Södra Dalarna 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19836 | Investering | Borlänge rbg, ktl-upprustning BH | Projekteringsuppdrag. kontaktledningsupprustning Borlänge rangerbangård |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
19710 | Investering | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsfundament Hästbo-Avesta Krylbo, Dalarnas län | Utförandeentreprenad kontaktledningsfundament. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2026-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
19477 | Investering | Konsultuppdrag. För upprättande av vägplan och förfrågnings- underlag för utförandeentreprenad gällande GC-väg mellan Stackbo-Överhärde (väg 56) inom Gävle kommun, Gävleborgs län | Nytt arbetssätt: detaljprojektering sker före framtagande av vägplan. För uppdraget ingår det att: ta fram bygghandling, vägplan samt relationshandlingar för 500m GC-väg. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Uppdaterad
19066 | Underhåll | Vegetationsbekämpning på järnvägslinjen | Upphandlingen avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs längs med järnvägslinjen mellan driftplatser och längs med huvudspår genom driftplatser. Avtalstiden är två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Björn Friberg
18147 | Investering | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala Norra- Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18079 | Underhåll | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
18080 | Underhåll | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18349 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Banorna i Bergslagen Öst | Upphandlingen omfattar följande bandelar: 312, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 333, 334, 340 och 391. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 7 | Johan Hedlund
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
15959 | Central funktion | Frånskiljare 15 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
19065 | Underhåll | Vegetationsbekämpning på driftplatser och bekämpning av invasiva främmande växtarter | Objektet avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs och invasiva främmande växtarter medelst kemisk och mekanisk bekämpning inom delar av trafikverkets spåranläggning på driftplatser och på vissa delar av järnvägslinjen i anslutning till och mellan driftplatser. Avtalstiden två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Björn Friberg | Uppdaterad
19727 | Underhåll | Inventering av plankorsningar | Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera avropade plankorsningar, samt rapportera resultatet i Plk-webb. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kristoffer Andersson
19717 | Underhåll | Vägmarkeringar Y-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län (Y). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström
19431 | Underhåll | Sundsvallsbron - Rostskydd, kantbalk, Produktion | Rostskydd, kantbalk för Sundsvallsbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 Produktion Mer information kommer | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
19511 | Underhåll | Beläggning Värme AC-län | Utförande av Beläggning Värme inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Utgått
19125 | Investering | Bärighet, Forsbyn-Vitvattnet, bygghandling | Upphandling av bygghandling för bärighetshöjande åtgärder på väg BD 767 mellan Forsbyn-Vitvattnet. Kalix kommun, Norrbotten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19370 | Underhåll | 22-669-1 Alnöbron Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp, Bygghandling | Projektering för bygghandling avseende: Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp för Alnöbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad Bygghandling enligt ABK09 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
18766 | Underhåll | Beläggning Varm omgång 1 AC-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 1 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18811 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 45, 898 & 899 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 45, 898 & 899 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18809 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 356 & 97 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 356 & 97 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18946 | Investering | NUVA-0043 Ådalsbanan (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
20094 | Underhåll | Beläggning Värme E10, 830 BD-län | Utförande av Beläggning Värme på Väg E10, 830 BD-län inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
15755 | Investering | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1), 22-13-1 Gålån och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron), samt byggnadsverk: bro nr 22-13-1 (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder på väg 865 delen Kääntöjärvi-Magugnsbyn. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17533 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder på väg 767 delen Lappträsk-Karungi. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17113 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
16788 | Investering | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
11021 | Investering | Bro 24-293-1 v360 Bäsksele och 24-157-1 v E45 Vojmån stn över Vojmån Produktion | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Väg 360 Bro över Vojmån vid Vojmån #14239# Väg E45 Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Hans Byström | Uppdaterad
10589 | Stora projekt | NBE 3630 Norrbotniabanan - Anläggningsentreprenad Innervik | Ca 4 km järnvägsterass inkl 5 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar, utförandeentreprenad. Entreprenaden är en ihopslagning av tidigare fristående entreprenaderna NBE 3207 Norrbotniabanan - Innervik och NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken inom Skellefteå kommun, Västerbottens län (Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 530 m). | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström | Uppdaterad
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13564 | Investering | Broar över Ångermanälven väg 1067 24-987-1 sv Stalon och 24-984-1 V Storholmen Produktion | Produktion av nya broar: Bro 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven (Storån) V Storholmen och 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237, SSP137061 Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Totalentreprenad Bygghandling och utförande av: Utbyte av broarna | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström | Uppdaterad
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18162 | Underhåll | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19581 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Karin Larsson | Uppdaterad
19048 | Underhåll | Utförande av underhåll på broarna 6-680-1 och 6-683-1 Huskvarna | bro 6-680-1 förstärkning av pelare för att klara BK4 bro 6-683-1 tätskiktutbyte | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
20033 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank, F 2702, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning tank, F 2702, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
20038 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning tank, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jana Boldin | Nytt
17675 | Underhåll | För utförande av underhåll på Ålem bro 8-226-1 inom Mönsterås kommun, Kalmar län | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
17938 | Investering | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
18236 | Investering | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist
18119 | Underhåll | Utförande av bakgjutning av stenvalvsbro 12-301-1 över Saxån inom Eslövs kommun, Skåne län | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
18017 | Investering | Utförandeentreprenad - Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Nytt
19291 | Underhåll | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn, Skåne län | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Gunnar Stewén
18943 | Investering | NUVA-0040 Skånebanan | Totalentreprenad - ombyggnation/utbyte av 8 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
19182 | Underhåll | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19163 | Underhåll | För utförande av byte överbyggande Stålbro i Åmål | Utförandeentreprenad Åmål byte överbyggnad stålbro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19595 | Underhåll | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18153 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18183 | Underhåll | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén
18164 | Underhåll | För utförande av målning, Forsvik | För utförande av målning, Forsvik | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
17828 | Underhåll | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
15905 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
17956 | Stora projekt | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
18247 | Investering | NPT, Repbäcken - Garsås kontaktledningsbyte, Siljansbanan | Projektet omfattar en reinvestering med komplett byte av kontaktledningsanläggningen mellan Borlänge och Garsås. Befintliga trästolpar ersätts med stålstolpar och tillhörande hängverk. Befintliga stålstolpar och bryggor behålls där det är möjligt. Ett fullvärdigt AT-system byggs och driftsätts på sträckan Borlänge–Mora. Mora omformarstation anpassas och synkronkompensatorn i Garsås tas ur drift. Skyddssektionens placering ses över med målsättning att flytta den närmare Borlänge. Nya frånskiljare installeras och befintlig fjärrstyrning behålls. Längsgående jordlina monteras och ny LED-belysning installeras i samtliga växlar. Sträckan trafikeras av både gods- och persontåg, där godstrafiken främst består av timmer och andra skogsrelaterade produkter. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
18350 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Banorna i Bergslagen Väst | Upphandlingen omfattar följande bandelar: 305, 306, 331, 361, 371 och 376. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17171 | Underhåll | Modernisering av hiss Örbyhus inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Utgått
14984 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
5897 | Stora projekt | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
19911 | Stora projekt | FSUK009 Framtagande av bygghandlingar för Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för anläggningsentreprenad Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson
18985 | Underhåll | Rivning av bro Osebol 17-66-1 | Projektering och rivning av bro |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
19960 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Värmlands län 2027-2028 | Utförande av varmmassabeläggning samt infräsning inom Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19961 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Värmlands län 2027-2028 | Utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19962 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa TSK/ABS Värmlands län 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa TSK/ABS, högtrafikerat Värmlands län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19963 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län 2027-2028 | Utförande av varmmassabeläggning Örebro län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19964 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19724 | Investering | E27-Implementering av befintlig ERTMS system | Implementering av befintlig ERTMS system i 20-tal styrområden | 34632000-6 Trafikledningsutrustning för järnvägar, 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 34946120-7 Järnvägsmaterial, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning, 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 10 | Constantin Vencu | Uppdaterad
18812 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Väg 827 BD-län | Utförande av Beläggning Beläggning Halvvarm på Väg 827 inom BD-län. 3 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Nina Burström | Uppdaterad
18760 | Underhåll | Beläggning Varm Z-län, Beläggningsgrupp Z1, Z2 & Z3 | Utförande av Beläggning Varm massa inom Z-län, 3 st beläggningsgrupper. Beläggningsgrupp Z1, Z2 & Z3. 1 årigt kontrakt. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera grupper i denna upphandling. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
19105 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Mittbanan-Ådalsbanan | Kontraktsarbetena omfattar alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla i övertagandebesiktning fastställd funktion och status på järnvägsanläggningen och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna funktionskrav. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Långmyran Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Sofia Sundström
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13761 | Investering | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13580 | Investering | Norra viltpassage E4 Ovansjö, bygghandling och vägplan | Upphandlingen omfattar bygghandling och vägplan för en faunabro över E4 vid Ovansjö, Örnsköldsviks kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12280 | Investering | Väg 363 Rosinedal standardhöjande åtgärder bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13263 | Investering | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län AB04 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
17111 | Investering | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken, samt hållplatsåtgärder. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/34 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
17412 | Underhåll | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
15437 | Investering | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
18864 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Kronoberg Blekinge 2027-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 870 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 12 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén
20064 | Informations- och kommunikationsteknologik | Utförandeentreprenad ombyggnation av depå i Nässjö | Ombyggnation av befintliga lokaler Depå Nässjö. Hissen 2. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45262700-8 Ombyggnadsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Nytt
20066 | Informations- och kommunikationsteknologik | Totalentreprenad nybyggnation av spolhallsanläggning Nässjö 13:2 | Nybyggnation av spolhallsanläggning vid Depå i Nässjö 13:2 | 45213352-5 Byggnation av servicedepå | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Nytt
20058 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varm, G-län, Södra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varm, G-län, Södra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
18941 | Investering | Omstigningshållplats Ringarum E22 | UE omfattar omstigningshållplats, tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats, cykelparkering, cykelställ samt pendlarparkering. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist
19867 | Underhåll | Österlenbanan växelbyte 2027 | Åtgärden omfattar spårväxelbyte av 9 stycken spårväxlar inne på driftplatserna Skurup, Svedala och Ystad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson
19631 | Investering | Alvesta-Växjö, mötesspår Grönsängen. Konsult järnvägsplan samt systemhandling | Framtagning av järnvägsplan med tillhörande systemhandling och trolig miljökonsekvensbeskrivning för mötesspår Grönsängen |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
19597 | Underhåll | Österån, 3500-3044-1, Byte överbyggnad & Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm (1 paket) | sterån, 3500-3044-1, Byte överbyggnad & Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm (1 paket) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19598 | Underhåll | *Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19449 | Stora projekt | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet. Denna upphandling omfattar mottagningsplats för de första 350 000 m3. | 14212400-4 Jord, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 90522000-2 Tjänster i samband med kontaminerad jord, 90732000-7 Tjänster avseende jordföroreningar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
19180 | Underhåll | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
20131 | Investering | 4.44 ERTMS OPTO 2.0 - Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Skövde - Göteborg | Objektet avser förläggning av ny optokabelanläggning med multidukt och mikrokabel längs järnvägssträckan Skövde - Göteborg | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Nytt
18170 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18155 | Underhåll | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
16151 | Underhåll | Brobytespaket, 3 broar, Stockholms län | Utbyte broar/brodelar, Utbyte av bro 2-1882-1 över Ränkaån, Norrtälje kommun; 2-2021-1 Skillebyån, Södertälje kommun; 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a, Nykvarns kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15457 | Investering | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
20077 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 1 | Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i AB län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Nytt
18990 | Investering | UE Älvsjö – Flemingsberg Spår- och växelbyten | Utförandeentreprenad, spår och växelbyte uppdelat i tre etapper på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. • Etapp 1 är utbyte av en växel 747. • Etapp 2 består av 32 000 meter spårbyte på alla spår mellan Älvsjö-Flemingeberg samt utbyte av en växel. • Etapp 3 består av 2000 meter spårbyte samt utbyte av 13 växlar i Älvsjö. Etapp 1 utförs påsken 2028, Etapp 2 och 3 utförs sommaren 2028. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
18502 | Investering | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte ca 3100 m spår och 15 växlar, inklusive BEST-arbeten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Lin Stenberg
19767 | Underhåll | Betongreparation pelare,17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad | Utförande av 17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad, betingreparation pelare | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19941 | Underhåll | Specialist Vägbelysning i Mellersta Regionen W-län | Uppdraget innebär att bistå beställarens projektledare med stöd för diverse system för upprätthållande av anläggningsdokumentation, el projektering, upprätta förfrågningsunderlag, elkonstruktion, system för styrning av belysningsanläggningar, besiktning, granskning av handlingar för externa och interna projekt, representera Trafikverket vid möten gällande externa projekt, planering och genomförande av diverse arbeten gällande el, kraft och belysning på ytvägnätet, tunnlar och broar inom Dalarnas län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71314100-3 Tjänster på elområdet, 71540000-5 Byggteknisk ledning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Nytt
19942 | Underhåll | Specialist Vägbelysning i Mellersta Regionen X-län | Uppdraget innebär att bistå beställarens projektledare med stöd för diverse system för upprätthållande av anläggningsdokumentation, el projektering, upprätta förfrågningsunderlag, elkonstruktion, system för styrning av belysningsanläggningar, besiktning, granskning av handlingar för externa och interna projekt, representera Trafikverket vid möten gällande externa projekt, planering och genomförande av diverse arbeten gällande el, kraft och belysning på ytvägnätet, tunnlar och broar inom Gävleborgs län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71314100-3 Tjänster på elområdet, 71540000-5 Byggteknisk ledning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Nytt
20111 | Stora projekt | FSUK015 Ny vägbro Knivsta | Framtagande av bygghandling för ny vägbro över järnvägen inklusive en gång och cykel-del. Samt ny entrébro för gångtrafikanter till Knivsta station och centrum. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Nytt
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16913 | Investering | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabella Undén | Uppdaterad
17921 | Stora projekt | FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för sträckan, Länsgränsen till söder om Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. För anläggningsentreprenader exkl Trunsta träsk samt för BEST-entreprenad. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson
7002 | Investering | Utförandeentreprenad - produktion. E45 Vattnäs-Trunna | E45 mellan Vattnäs (strax norr om Mora) och Trunna (strax söder om Orsa) kommer att utformas som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg. Vägen får en ny västlig sträckning mellan Vattnäs och Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen cirka 1 km genom Vångsgärde till Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 3 | Nadja Pudas | Uppdaterad
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17845 | Central funktion | Motormanöverdon för frånskiljare | Motormanöverdon för frånskiljare | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
16230 | Central funktion | Bevakningsutrustning (IP-baserade nätverkskameror) | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
19210 | Underhåll | Ramavtal Tekniska konsulttjänster Byggnadsverk | Ramavtal Tekniska konsulttjänster byggnadsverk | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223210-1 Byggnadsverk av stål, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Madeleine Zeller
18585 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18586 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18759 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Z-län, Beläggningsgrupp Z11 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län, 1 grupp. Beläggningsgrupp Z11. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
18837 | Underhåll | Vilt- och panelstängsel längs Haparandabanan | Viltstängsel dubbelsidigt 20km, panelstängsel dubbelsidigt 3km, grindar på Haparandabanan bandel 132. Järnvägsplan ska fastställas (preliminärt sommar/höst 2026) åtgärd SSP134752 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
18763 | Underhåll | Beläggning Tank AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
18765 | Underhåll | Beläggning Halvvarm omgång 1 AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 1 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Nina Burström
19510 | Underhåll | Beläggning Varm Y-län, Beläggningsgrupp Y1 | Utförande av Beläggning Varm massa inom Y-län, 1 grupp. Beläggningsgrupp Y1. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
19481 | Investering | Vandringshinder Bureälv, bygghandling | Framtagande av bygghandling för åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
19640 | Investering | Rivning av kraftförsörjningsanläggning Vännäs | Rivning av kraftförsörjningsanläggning Vännäs | 45111100-9 Rivning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
20147 | Investering | 4.49 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Bräcke _ Långsele | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20093 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 600, 689, 690, 691 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på 600, 689, 690, 691 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
16442 | Investering | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Montering av nya stolpar samt kontaktledningsarbeten på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Uppdaterad
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion Trafikverket planerar för att kontraktet kommer innehålla villkor för upprepad entreprenad för sträckorna Aapua-Ohtanajärvi och Rantajärvi-Aapua. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16755 | Investering | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17220 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2028-10-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
17962 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling. Övergripande innehåll: 9 tryckbankar, 4 bangårdsförlängningar samt 3 broar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18439 | Stora projekt | DiKu – DP1E3 Husrivningar | Husrivningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14850 | Investering | Viltåtgärd, Stenbron-Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Framtagande av vägplan samt bygghandling för utförandeentreprenad. Projektet omfattar viltåtgärder i form av stängsel (ca 9 km) samt säker djurpassage i form av viltbro över E10. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdaterad
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
18229 | Investering | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist
18232 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
18124 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
18123 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån, bro 12-1195-1 Gröneby samt bro 12-574-1 över Svartån Bjäresjö k:a | betongsprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
6978 | Stora projekt | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt | Utgått
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
18152 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18181 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
16869 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
15928 | Investering | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
19259 | Investering | Ny planskildhet i Sandared, Borås, bandel 641 | Ny gångbro med två hissar och två trappor och plattform i Sandared samt upprustning av plattformar i Bollebygd, Hindås, Rävlanda. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, E2-bilagor och Bygglov, förvaltningsdata | 45313100-5 Hissinstallationer | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
19101 | Underhåll | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka, Haninge kommun | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka på Ornö, knr 1-1060-1, Haninge kommun, Stockholms län. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark
20078 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 2 | underhållsbeläggning varm | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Nytt
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Donna Dang
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdaterad
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
17997 | Investering | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson
19984 | Underhåll | Reparation tätskikt och betong, bro 20-154-1 över Västerdalälven vid Tunsta, Dalarnas län | Utförande av Reparationer av bl.a. tätskikt och betong | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19985 | Underhåll | Stålreparation på bro 20-242-1, Näs bruk, Dalarnas län | Utförande av stålreparationer på bro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19965 | Underhåll | Utbyte rörbro, 20-1201-1 Bro över Ugsiån 16 km V Rämma | Utförande av utbyte rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19966 | Underhåll | Utbyte rörbro, 20-260-1Bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta | Utförande av utbyte av rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19967 | Underhåll | Ny rörbro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Utförande av utbyte av rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19968 | Underhåll | Utbyte rörbro 21-120-1 över Florån vid Myskje | Utbyte rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19969 | Underhåll | Utbyte rörbroar 21-1115-1 och 21-1025-1, Gävleborgs län | Utförande av utbyte rörbroar | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
20124 | Underhåll | Byggledare byggnadsverk i Värmlands län 2027-2029 | Byggledning inom Värmlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Nytt
20118 | Investering | Reläskyddsutbyte Söderhamn, Tierp och Gävle | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Beställaren tillhandahåller reläskydden. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Björn Friberg | Nytt
19028 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle mellanplattform | Projektering och kontraktsuppföljning av stationsåtgärder avseende ny mellanplattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Lin Stenberg | Uppdaterad
19053 | Investering | Upprustning Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering rörande upprustning av Harghamnsbanan för att klara framtida trafik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
19376 | Investering | För utförande av Laxå bangårdsombyggnad | Utförandeentreprenad av Laxå bangårdsombyggnad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
19766 | Underhåll | Utbyte av kantbalk, räcke m.m. bro 17-169-1 över Norsälven vid Lillnor | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke m.m., 17-169-1 Bro över Norsälven vid Lillnor | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
20072 | Planering | Uppdragskonsulter för uppdrag inom utredning och samhällsplanering | Uppdragskonsulter för utredning, trafikplanering och riksintresseprecisering | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys | Nytt
17787 | Underhåll | Drift och underhåll av Trafikinformationsutrustning Järnväg | Entreprenören ska ombesörja drift, underhåll, felavhjälpning och reinvesteringar av den i entreprenaden ingående Trafikinformationsutrustningen. Anbud kan lämnas på en eller flera av nedan fyra (4) områden: Väst Syd Öst/Stockholm Mitt/Norr | 45315100-9 Eltekniska installationer, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 51611120-5 Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Michael Westh
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: ( ---kan revideras Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion år 2027 och eventuell 2028 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
16226 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
20092 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 94, 583, 960 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 94, 583, 960 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
18767 | Underhåll | Beläggning Halvvarm omgång 2 AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 2 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18774 | Underhåll | Beläggning Varm omgång 2 AC-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 2 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
19790 | Stora projekt | Gång- och cykelväg Östansjö-Hallsberg | Anläggande av 2,6 km gång- och cykelväg mellan Östansjö och Hallsberg. Mer information om projektet, se https://bransch.trafikverket.se/hallsberg-degeron-dokument | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Region Mitt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Sundin | Uppdaterad
19902 | Stora projekt | Projektering Anläggning och bro, projekt Loddby, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande anläggningsarbeten (inkl. broar). Gränsdragningen går vid underbyggnadens nivå, där allt ovanliggande arbete tillhör BEST-entreprenaden och allt underliggande arbete tillhör anläggningsentreprenaden. Anläggningsentreprenaden omfattar även utförande och montage av kontaktledningsfundamenten och djupgående kanalisation. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amanda Sandin
19903 | Stora projekt | Projektering BEST-K, projekt Loddby, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande BEST-arbeten. Gränsdragningen går vid underbyggnadens nivå, vilket innebär att uppdraget omfattar allt ovanliggande arbete (Bana, El, Signal, Kanalisation och Tele). Allt underliggande arbete, inklusive montage av kontaktledningsfundament, tillhör anläggningsentreprenaden och faller utanför detta uppdrags omfattning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Amanda Sandin
17834 | Investering | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
17922 | Investering | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen
16897 | Investering | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
18882 | Underhåll | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vellinge Södra, Etapp 1 | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vel-linge Södra, Etapp 1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jana Boldin | Nytt
19061 | Investering | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län. Entreprenaden innefattar åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, så som: • Mitträcke • Breddning av väg för omkörningsfiler • Nöduppställningsplatser • Ny busshållplats med pendel- och cykelparkering • Nytt vilt- och faunastängsel samt viltuthopp | 45112730-1 Utformning av vägmiljöer, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
20148 | Investering | 4.51 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Halmstad - Ängelholm | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20114 | Investering | Bullerskyddsskärmar Skolor Västra Götaland | Bullerskyddsskärmar VSG Skolor, Partille, Alingsås och Ale. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
20067 | Underhåll | MCS, Motorway control system Kallebäck Åbro reinvestering | Installation och utbyte av skyltar och portaler. Åbro motet. | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Maria Alexandersson | Nytt
19605 | Underhåll | Utförandeentreprenader Ommålning Göta Älv och Huvudnäs | Utförandeentreprenader Ommålning Göta Älv och Huvudnäs (1 paket) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2026-07-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19610 | Underhåll | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18157 | Underhåll | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18212 | Underhåll | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
20037 | Investering | För upprättande av bygghandling samt förfrågningsunderlag väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg | Upprätta bygghandling samt FU för en gång- och cykelväg mellan Danderyd och Rösjön längs med väg 262. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Nytt
19971 | Underhåll | Reparation av 2 st broar vid Rotebro och Kallhäll, Stockholms län | Reparation av 2 st broar, vattenbilning och betonggjutning frontmur. Bro 2-654-1 över väg 267 vid tpl Rotebro med komplettering brunn, Sollentuna kommun. Bro 2-756-1 över enskild väg till Molnsätra vid Kallhäll, Järfälla kommun. Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller
20151 | Investering | 4.53 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för sträckan: Sundsvall-Söderhamn | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
18915 | Underhåll | Nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av rörbro i Dalarnas län | Utförande av nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av en rörbro i Dalarnas län. Åtgärden avser utbyte av trummor för att undanröja vandringshinder för vandrande fisk. Nybyggnation avser Olån, 20-724-1 och Stora Njupån, trumma 7390 i Dalarnas län. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17933 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala FSUE012 Förberedande entreprenad flytt av ledningar Uppsala | Flytt av ledningar i Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson
17586 | Underhåll | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
8732 | Central funktion | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
19762 | Central funktion | Stagskruv och najningsspiraler | Upphandling avseende stagskruv och najningsspiraler. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
19951 | Central funktion | Gjutgodsvikter | Gjutgodsvikter | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2028-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
18807 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 509 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 509 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Ånäset. Ca 10,5 km järnvägsterrass. 15 st broar inkl. passage E4 södra och passage E4 norra. Utförandeentreprenad. Tidigare separata entreprenaderna NBE2510 samt NBE2608 ingår numera i denna entreprenad (NBE2607). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
14858 | Investering | Vandringshinder Västerbotten trumbyten, 2027, Produktion | Vandringshinder Västerbotten trumbyten, 2027, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17659 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
18429 | Investering | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Bygghandling | Framtagande av FFU för ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
19175 | Underhåll | För utförande av lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm | Utförandeentreprenad lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm, provlyft våren 2027, utförande hösten 2027 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
19606 | Underhåll | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
11068 | Investering | Bullerskyddsskärm Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18166 | Investering | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
18196 | Nya stambanor | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18197 | Underhåll | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
20152 | Investering | 4.52 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Öxnered-Mellerud, Skälebol-Kornsjö | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
20108 | Investering | Bullserskyddsskärm Hammarby 8:9, förskola Halsbandet | Bullserskyddsskärm Hammarby 8:9, förskola Halsbandet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Nytt
19176 | Underhåll | Rep av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Stockholms län | Reparation av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
18660 | Underhåll | Reparation, 2-228-1, Nockebybron | 2-228-1 Nockebybron. Komplettering, reparation och utbyte delar av maskineri, Stockholm kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17501 | Investering | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
17964 | Investering | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
20083 | Resultatenhet | Tälthall | Fordonsresurser har behov av en tälthall för permanent uppställning/ fast installation vid deras lagerdepå i Kiruna-området. Leverans och montage sen vår/ sommar 2028. Bedömt behov av yta är ca 3 000 m2 (ca 80 x 40 m). | 39522000-7 Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter, 39522530-1 Tält, 42141200-1 Lagerhus, 45213000-3 Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, 45217000-1 Byggnation av tälthallar | Vara | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2028-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Susanna Wale | Nytt
20050 | Stora projekt | DiKu- DP6E3 Förberedande arbeten BEST | DiKu- DP6E3 Förberedande arbeten BEST |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Nytt
20048 | Stora projekt | DiKu- DP6E1 ERTMS Systemleverans | DiKu- DP6E1 ERTMS Systemleverans |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Nytt
18437 | Stora projekt | DiKu – DP1E1 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Stina Rosvall
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Omfattar byggnation av ett Mellanblock och en distansställare. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
19812 | Investering | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Therese Mogård
19181 | Underhåll | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
20059 | Underhåll | Trafikutrustning distrikt Väst drift och underhåll | Drift och underhåll samt viss reinvestering av Trafikutrustning västra Götaland och Halland. Trafiksignaler och ITS (intelligenta transportsystem) Underhåll AU FU av funktion och fysisk infrastruktur. | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Nytt
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
18156 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
17271 | Investering | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
19094 | Stora projekt | FSUE020 Entreprenad Uppsala C inkl BEST-arbeten hela sträckan Uppsala-Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad Uppsala C samt samtliga BEST-arbeten för sträckan mellan Uppsala och Bergsbrunna för utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
19904 | Stora projekt | FSUE021 Entreprenad Kungsängen, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad innehållande bland annat banvall för tre nya spår (inkl ett förbigångspår), två nya järnvägsbroar, markförstärkning med KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
19908 | Stora projekt | FSUE022 Entreprenad Sävjaån, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för fyra nya spår, två nya järnvägsbroar över Sävjaån, bankpålning och KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
19909 | Stora projekt | FSUE023 Entreprenad Bergsbrunna | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för två nya spår, sju nya järnvägsbroar och ny järnvägsstation i Bergsbrunna. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
19618 | Investering | Stolpar, kontaktledningsarbeten Boden-Gullträsk | Nya stolpar, kontaktledningsarbeten inklusive hjälpkraftsuprustning på sträckan Boden-Gullträsk. Möjlighet till upprepad beställning för ytterligare en etapp är inräknat i upphandlingsvärdet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets, Produktion #16635# | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17957 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass inklusive broar och ekodukt E4 Sävar syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 Innervik | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Henrik Holma
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över Skellefteälven och 1 st järnvägsbro över Bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13754 | Investering | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16899 | Investering | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Statusen Mycket osäker beror till största del på regeringens byggstartsbeslut. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
16904 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
19308 | Stora projekt | För upprättande av järnvägsplan för Malmö C - Östervärn, dubbelspår | Ta fram en järnvägsplan för rubricerat uppdrag. Uppdraget ingår i Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spår 43. Östervärn station byggs om med ny mellanplattform. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Uppdaterad
19209 | Underhåll | Belysningsåtgärder Gårdatunneln | Uppgradering av belysning genom hela Gårdatunnelen på båda spåren | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carl-Henric Löfkvist
19635 | Underhåll | Gröndals bro, 2-2035-1 komplettering av snöskydd | Gröndals bro, 2-2035-1, komplettering av snöskydd mellan väg och GC banan. Sthlm stad ansvar för drift. Stockholms kommun och län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Uppdaterad
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. Upphandlingen kan eventuellt utgå och att projekteringen utförs av Trafikverket internt. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte förlängning mötesspår, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18646 | Investering | Ny utmatning hjälpkraft Bastuträsk omformarstation, Produktion | Nytt fack i Bastuträsk omformarstation för att kunna anlägga hjälpkraft 20 kV till linjen Bastuträsk – Skellefteå. Totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19916 | Investering | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
20150 | Investering | 4.50 ERTMS OPTO 2.0 Förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Bräcke - Storlien | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Nytt
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-06-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell
18098 | Stora projekt | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson
19015 | Investering | Hässleholm-Kristianstad Växelbyte | 18 till 20 växlar ska bytas |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
20045 | Investering | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: utförandeentreprenad | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4 | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Nytt
16901 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
16146 | Underhåll | Reparation av bro över Kasholmssundet, 2-1170-1 | Reparation av Bro över det s.k. Kasholmssundet SO Sund. Utbyte lager, rep lagerpall. Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9667 | Underhåll | Paket utbyte övergångskonstruktioner, Essingeleden | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410, Stockholms län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19138 | Underhåll | Utbyte av bro 2-279-1, Sorunda | Utbyte av bro 2-279-1, Styrans utlopp v Sorunda kyrka, Nynäshamn kommun, Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16728 | Central funktion | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-07-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17762 | Investering | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: 331 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18493 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västernorrlands län | Utbyte av belysning i tolv järnvägstunnlar i Västernorrlands län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
20005 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län | Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Nina Burström | Nytt
20000 | Underhåll | Rondering Skalskydd Stockholms region | Rondering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll järnväg | Region Öst/Stockholm | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg | Nytt
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
18492 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Skåne län | Utbyte av belysning i två järnvägstunnlar i Skåne län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
16672 | Underhåll | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Utgått
19147 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Västra Götaland Väst | Upphandlingen omfattar underhåll av följande bandelar: Bdl 621 (Uddevalla)-Strömstad Bdl 623 (Munkedal)-Lysekil Bdl 624 (Stenungsund)-Uddevalla Bdl 625(Gbg Kville)-Stenungsund Bdl 634 Älvängen-(Göteborg Marieholm) Bdl 635 Öxnered-(Älvängen) Bdl 651 Uddevalla-(Öxnered) Bdl 666 (Alvhem)-Lilla Edet Bdl 636 (Skälebol)-(Kornsjö gränsen) Del av Bdl 637 Åmål-(Öxnered) Bdl 662 (Mellerud)-Billingsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2029-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Carl-Henric Löfkvist | Uppdaterad
14101 | Underhåll | Reparation 2 st Broar vid Hökmossen och Älta | Reparation 2 st Broar, utbyte tätskikt och betongreparation. Bro 1-80-1 över Korpmossevägen vid Hökmossen, Stockholm kommun. Bro 1-403-1 över ledningskulvert vid Älta, Nacka kommun. Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9567 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Värmlandsbanan | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2029-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund
17587 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19711 | Investering | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo | Kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2026-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
19913 | Investering | Grängesberg kapacitetshöjande åtgärder produktion | Samtidighet, växelbyte, TSD anpassning av plattform, ALEX-nläggning | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
18587 | Investering | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18589 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18592 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11024 | Investering | Faunabro och viltstängsel- Likavaara- Stenbron och Leipijärvi-Likavaara - Produktion Viltåtgärder#22341# | Upphandlingen avser: 2 st objekt: Viltåtgärd Likavaara- Stenbron, produktion (viltåtgärd) Viltåtgärder Leipijärvi-Likavaara, produktion (viltåtgärd) -Faunabroar och viltstängsel Produktion Vägnummer: E10 Kommun: Gällivare kommun Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2028-2029 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2026-08: Upphandlingstidplanen förskjuten pga att kommunens detaljplan är överklagad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar, Produktion | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för faunaåtgärder och trimningsåtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för en planskildhet i Helsingborg Södra. Entreprenaden utförs med tre huvuddelar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17309 | Stora projekt | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
13484 | Underhåll | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Tidig entreprenörs medverkan. FAS 1 parterna genomför gemensamt planering/projektering för etablerings- och produktionsfasen: option FAS 2a etablering och FAS 2b produktion 4år. FAS 2c option på 1 alt 2 år. Total kontraktstid med optioner 7,5 år. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Maj-Britt Andtbacka
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16147 | Underhåll | Reparation Bro 2-578-1 över Kammarsholmsundet i Vaxholm | Reparation Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1, utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16458 | Underhåll | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Underhåll | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17588 | Underhåll | Utbyte Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Underhåll | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17770 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17771 | Underhåll | Bas väg Borlänge | Bas väg inom område Borlänge, Dalarnas län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17772 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17732 | Underhåll | Bas väg Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17749 | Underhåll | Bas väg Östra Värmland | Bas väg inom område Östra Värmland | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17758 | Underhåll | Bas väg Rättvik | Bas väg inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
19753 | Underhåll | Fagerfläcksbäcken, väg 546, byte av vägtrumma till valvbro | Utförande av byte av vägtrumma till valvbro. Riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Upphandlingen avser utförande av byte av 9 stycken dilatationsanordningar på 6 broar. Objekten är belägna inom Norsjö, Vännäs, Nordmaling, Sollefteå, Ljusdal, Söderhamns kommun. Utförandeentreprenad utan MF. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln driftplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
17796 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17797 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17798 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19842 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19446 | Investering | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar, produktion | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar 3500-2120-1, 3500-95368-1, 3500-2122-1, 3500-2137-1 | 44212100-0 Bro, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19322 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
19607 | Underhåll | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors 2028 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
20026 | Investering | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, utförandeentreprenad | Plattformsförlängingar på ca 8 stationer längs med Viskadalsbanan, bdl 656 | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Nytt
20029 | Underhåll | Styr o el öppningsbar bro Forsvik , Brosundet och Rödesund (Karlsborg) Reinvestering | Anläggningarnas styrsystem har nått sitt brukstidsslut. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Nytt
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2026-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17748 | Underhåll | Byte El- o styrsystem, öpp jvgbro, Södertälje | Byte av El-, kamera-, styr och fjärrstyrning, bro 3500-5832-1, Södertälje kanal lyftbro km 35+532, Södertälje kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
20034 | Investering | För upprättande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 800 Enlunda cirkulationsplats, Ekerö Kommun, Stockholms län | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling och framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats vid korsningen väg 800 - Färentunavägen / Enlundavägen / Troxhammarsbyväg Ekerö. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Nytt
19137 | Underhåll | Utbyte av bro, Össeby-Garn100-59188-1, Stockholms län | Utbyte av bro, 100-59188-1 över bäck Össeby-Garn kyrkan, Vallentuna kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal samt E45 GCM-väg Hallviken, produktion | Hammerdal: Ca. 2,1 km, delvis belyst. Hallviken: ca 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
19369 | Underhåll | 22-669-1 Alnöbron Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp, Produktion | Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp för Alnöbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 Produktion | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
19485 | Investering | Vandringshinder Bureälv, produktion | Utförandeentreprenad gällande åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18470 | Underhåll | Drift och Underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Kalmar län | För drift och underhåll samt reinvesteringsarbete för vägbelysning i Kalmar län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18471 | Underhåll | Drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
16981 | Investering | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
19014 | Investering | Hässleholm-Kristianstad Spår och växelbyte | ca 5 mil spårbyte och 6 växelbyten ska utföras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
19398 | Investering | Utförandeentreprenad väg 42 Vårgårda vattenskyddsåtgärder - systemdemo nollutsläpp | Utförandeentreprenad som omfattar installation av nya vägräcken, nytt dagvattensystem, nya dagvattendammar och en ny gångpassage med refug samt beläggningsarbeten. Planerade åtgärder görs för att minska risken för förorening vid olyckor och för att förbättra trafiksäkerheten. Entreprenaden innefattar nollutsläppskrav för grävmaskiner samt transporter. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
19611 | Underhåll | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-11-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
18449 | Investering | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17661 | Investering | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17944 | Investering | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Byström
17945 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17946 | Investering | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17947 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17949 | Investering | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. Projektering av ersättningsvägar för stängda plankorsningar. Projektering av nya vägskyddsanläggningar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland produktion | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19050 | Underhåll | Utförande av underhåll järnvägsbro 3500-686-1 över Stråken | ommålning järnvägsbro 3500-686-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
19755 | Underhåll | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro, riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19768 | Underhåll | Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19769 | Underhåll | Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19774 | Underhåll | Byte till valvbro, 20-1114-1 Blybergsån, väg 70 | Utförande av Bro 20-1114-1 Blybergsån, byte till valvbro( väg 70) | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19775 | Underhåll | Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | Utförande av Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Kroknäs Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 6 st järnvägsbroar samt 4 st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Uppdaterad
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg nr: 4 Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2029-2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17891 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17905 | Investering | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17469 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17470 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15842 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19808 | Investering | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19881 | Investering | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18598 | Investering | SO: Hällnäs, ATC relä ny, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18602 | Investering | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18603 | Investering | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
20049 | Stora projekt | DiKu- DP6E2 Yttre BEST-anläggning | DiKu- DP6E2 Yttre BEST-anläggning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Nytt
19925 | Investering | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19927 | Investering | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, bygghandling | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer, 45247100-1 Anläggningsarbete för farleder | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
19772 | Underhåll | Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | Utförande av Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19773 | Underhåll | Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | Utförande av Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16425 | Underhåll | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
19043 | Underhåll | Utförande av underhåll bro 8-796-1 vid Vimmerby | sprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
19044 | Underhåll | Utförande av underhåll bro 8-206-1 Hultsfred | utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
19045 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 8-587-1 Oskarshamn | utbyte kantbalk, tätskikt, räcke | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
19046 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 8-759-1 O gullringen | utbyte tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
19047 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 6-125 vid Härestorp | utbyte slitbetong till asfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
16850 | Investering | Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Södra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-02-01 | 2028-09-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
19549 | Stora projekt | NBEXXX Norrbotniabanan, Skellefteåbanan | Införande av Opto 2.0 och Signalsystem H på bandel 143. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
6963 | Investering | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
17991 | Investering | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Martin Gomér
20105 | Investering | Flyingeby - Södra Sandby GC väg | Ca 1 800 meter gång och cykelväg inkluderat en GC bro. Inklusive belysning på del av sträckan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Simona Backman | Nytt
19837 | Investering | Borlänge rbg, ktl-upprustning Produktion | Entreprenad kontaktledningsupprustning Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17704 | Investering | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Ombyggnation av BT system till AT inkl byggande av 20 kV hjälpkraft för att ersätta nät. I dagsläget finns ingen hjälpkraft på linjen. Utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
20090 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Piteå norra och södra | Bygghandling anläggning Piteå norra och södra, 1-2 BH från NBK108 JP Piteå norra och södra |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström | Nytt
18233 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19933 | Underhåll | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Södra Regionen | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2029-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Jan Persson
19653 | Investering | UE Huddinge och Flemingsberg spårväxelbyten | I Huddinge och Flemingsberg har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar . ca 15-20 växelbyten i Huddinge utförs under 2029. ca 5-10 växelbyten i Flemingsberg utförs under 2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2028-06-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9175 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2028-08-01 | 2028-12-01 | 2030-07-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 7 | Peter Hinders
17257 | Resultatenhet | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Tjänst | Ramavtal | Väg |  | Nationellt | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Liikavaara-Stenbron, Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Norra E10 viltåtgärd Liikavaara-Stenbron Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: 22341, SSP135724, SSP137176, SSP137190 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Elena Tronje
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17968 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
20136 | Investering | E10 Grundträskån-vsk Grannäs, breddning o mötesseparering | Breddning av väg, mitträcke och viltstängsel samt utbyte och breddning av bro över Grundträskån. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström | Nytt
19288 | Underhåll | Basunderhåll väg område Tierp inom Uppsala län | möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17717 | Underhåll | Bas väg Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2029-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17590 | Underhåll | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
18888 | Underhåll | Sliperspligg | Leverans av oimpregnerade sliperspligg | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
19466 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19468 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19469 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Luleå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19470 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Norsjö, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19471 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19472 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Umeå södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
19473 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
14999 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, totalentreprenad | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel och faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
17799 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17804 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Region Väst | 2028-10-01 | 2028-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
19388 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Kungälv | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19390 | Underhåll | Basunderhållväg allmänna vägar område Kungsbacka | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Väglängd ca 662 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19387 | Underhåll | BASunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg, Västra Götalands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Väglängd ca 1344 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2029-09-01--2032-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2021-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19537 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte. Väglängd ca 1185 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Andersson
19545 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Andersson
19548 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01 -- 2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maria Andersson
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller
17728 | Underhåll | Basunderhåll väg Södertörn inom Stockholms län | Option 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
19634 | Underhåll | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron Stockholms kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16227 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11299 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess/Bygghandling år 2029-2030 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17099 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17662 | Investering | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17663 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17665 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17801 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17950 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17951 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17966 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17918 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18430 | Investering | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Produktion | Ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16633 | Investering | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
17115 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17471 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18601 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18684 | Investering | E45 Överhogdals forngård, produktion | E45 Överhogdals forngård, produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18621 | Investering | Riskred Skråmträsk, vägplan | Riskred Skråmfors, vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18643 | Investering | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
18594 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
19918 | Investering | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17648 | Investering | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Södra Regionen | 2029-02-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson
19355 | Investering | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Varberg | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Halmstad)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2029-02-01 | 2029-07-01 | 2029-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Både väg och järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17959 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17893 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16902 | Investering | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-06-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17570 | Investering | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, produktion | Nytt ställverk inkl. bangårdsombyggnad i Fagersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
17939 | Investering | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17805 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17806 | Investering | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, förlängning av mötesspår, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17911 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
18595 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18599 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, produktion | Bärighet, Selet-Avan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18591 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18605 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18607 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19882 | Investering | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19919 | Investering | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19921 | Investering | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19928 | Investering | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, produktion | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
20089 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Luleå | Bygghandling anläggning Luleå, 1-2 BH från NBK109 JP Luleå |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström | Nytt
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Region Nord | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17934 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17937 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2031-2032 | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell
19947 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Skellefteå | Bygghandling anläggning Skellefteå, 1-3 BH från NBK106 JP Skellefteå | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-07-01 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström | Uppdaterad
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
18301 | Investering | Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads, #16629# | Produktion Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads Vägnummer: 682 Byggnadsverk: Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads 25-1166-1 Kommun: Bodens kommun Län: Norrbottens län Produktion ev år 2031-2032 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2031-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
16312 | Investering | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2030-09-01 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg
17809 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17810 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17969 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17970 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17660 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2031-01-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10596 | Stora projekt | NBEXXXX Norrbotniabanan, ERTMS | Skellefteå Central |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17472 | Investering | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17116 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17919 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17912 | Investering | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17913 | Investering | Bodens södra samtidig infart, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19915 | Investering | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19926 | Investering | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19506 | Stora projekt | NBE9914 Norrbotniabanan, Utmatningsstationer Umeå-Skellefteå | Nybyggnation av utmatningsstationer i Umeå, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Jonas Lindström
18608 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18606 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18600 | Investering | SO: Hällnäs, ATC Relä ny, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18596 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18593 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19115 | Investering | Ånge, Växelbyte bygghandling | Ånge, Växelbyte, bygghandling 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-03-01 | 2031-05-01 | 2031-07-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17812 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17813 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17940 | Investering | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm
17666 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17664 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17971 | Investering | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hans Byström
17972 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17974 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17976 | Investering | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17979 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17981 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17983 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17253 | Central funktion | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17909 | Investering | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19118 | Investering | Östersund, Växelbyte, bygghandling | Östersund, Växelbyte, bygghandling Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18604 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19891 | Investering | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19892 | Investering | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19922 | Investering | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17252 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19914 | Investering | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
19117 | Investering | Ånge, Växelbyte, produktion | Ånge, Växelbyte, produktion 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17984 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
17985 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
19119 | Investering | Östersund, Växelbyte, produktion | Östersund, Växelbyte, produktion Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19517 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. / Heyback base plate according to drawing A6124. (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2034-03-01 | 2034-04-01 | 2035-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17986 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
19879 | Investering | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19264 | Investering | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19877 | Investering | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2036-01-01 | 2036-01-01 | 2036-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19263 | Investering | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19878 | Investering | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19880 | Investering | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth