## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2026-10-31
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | CPV kod | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Information
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Försenad
17413 | Underhåll | IB Södermanland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Södermanland Län, Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll 2027-2029 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Ulrika Svensson | Försenad
19763 | Underhåll | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Försenad
19943 | Underhåll | Dokumentation och projektering av Vägbelysning i Mellersta Regionen C-, T-, U- och D-län | Uppdraget innebär att stötta projektledaren för vägbelysning med stöd för dokumentation och projektering av vägbelysning i Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 7 | Michael Westh | Försenad
20146 | Investering | 4.43 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Avesta_Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Försenad
20086 | Underhåll | Lagringsutrymme för bitumen | Upphandlingen omfattar upprättande, underhåll och administration av utökat lagringsutrymme samt lagerhållning av bitumen under avtalad tid. | 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 20 | Elena Tronje | Försenad
19644 | Central funktion | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält | Försenad
19630 | Underhåll | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1), 22-1235-1(2) inom Västernorrlands län via totalentreprenad | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1) och 22-1235-1(2) inom Sollefteå kommun, Västernorrlands län via totalentreprenad. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Försenad
20169 | Underhåll | Leveransuppföljning Norra regionen | Konsultuppdrag avseende leveransuppföljning inom Underhåll | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Försenad
20242 | Stora projekt | Huvudtillsyningsman (HTSM) & byggtrafikledare OKB Sundsvall | Huvudtillsyningsman (HTSM) och byggtrafikledare inom program Ostkustbanan Sundsvall - Dingersjö | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Försenad
20402 | Stora projekt | Byggledare Mark, Stora Projekt, Norrbotniabanan | Byggledare Mark | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Jenny Ruona | Försenad
20403 | Stora projekt | Byggledare Bro, Stora Projekt, Norrbotniabanan | Byggledare Bro | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Jenny Ruona | Försenad
20404 | Investering | Vandringshinder, 3 rörbroar, Vojmån, Produktion | Åtgärdande av 3 st vandringshinder. Upphandlingen innehåller villkor för upprepad beställning av ytterligare 4 rörbroar som kan komma att åtgärdas under 2028 och 2029. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Försenad
20406 | Investering | Kontraktsuppföljning, Jämtland | Upphandling av kontraktsuppföljning för ett flertal vägprojekt inom Jämtlands län. Entreprenaderna kommer att påbörjas mellan 2027-2029. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Johan Wahlström | Försenad
16409 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Försenad
15273 | Investering | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044, SSP139350# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Län: Norrbottens län Åtgärder: SSP138044, SSP139350 Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Försenad
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Försenad
19179 | Underhåll | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1 | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Försenad
19554 | Investering | E4 Lpl Ljungarum kontraktsuppföljning | Tekniska konsulter för Kontraktsuppföljning av entreprenaden Tpl E4 Ljungarum. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Sydöstra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen | Försenad
19522 | Investering | Södra Faunaåtgärder v27 Tingsryd-Väckelsång | Upphandling avseende teknisk utredning + vägplan. Väg 27/29 mellan Tingsryd och Väckelsång bedöms ha ett mycket högt åtgärdsbehov utifrån viltolycksproblematiken. Sträckan föreslås åtgärdas med stängsling i kombination med faunapassager i plan, | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Försenad
17872 | Investering | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Försenad
18126 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Försenad
18127 | Underhåll | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur i Södra regionen 2027-2029 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén | Försenad
19020 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 12-563-1 Helsingborg Södra, Skåne | underhåll bro 12-563-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Lina Laurén | Försenad
18154 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson | Försenad
18488 | Investering | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, enskilda vägar | Projekt avseende etapp 1 för plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan pågår. Denna upphandling avser byggande av ca 12 enskilda vägar på ca 7 km. Framförallt är det enskilda vägar som är utanför järnvägsfastigheten men 2 av de enskilda vägarna kommer att byggas inom järnvägsfastigheten. Mer information om projektet kommer allt eftersom. För nu är tider avseende upphandling och kontraktstid osäkra. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson | Försenad
17730 | Underhåll | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Försenad
19838 | Stora projekt | Marknadsdialog, E31 - Ny sluss - Trollhätte kanal, Vänersborg | Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för entreprenad E31 – Ny sluss Trollhätte kanal, Vänersborg. Dialog kommer att ske i oktober under veckorna 42 och 43. Syftet med dialogen är att informera om planerad entreprenadform samt upphandlingstidplan för ny sluss i Vänersborg och få marknadens synpunkter på detta. Mer information om tider och anmälan hittar ni på vår programhemsida https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ Vid frågor går det bra att mejla: caroline.c.nilsson@trafikverket.se | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 44212391-6 Slussluckor, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1899-12-31 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Caroline Nilsson | Försenad
20378 | Underhåll | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom Stockholms län | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom Stockholms län. Presentationsmaterial kommer senare med information om dialogtillfällen. | 34114100-0 Utryckningsfordon, 34114110-3 Räddningsfordon, 34144200-0 Beredskapsfordon, 34144220-6 Bärgningsfordon, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233141-9 Väghållning, 50118000-5 Utryckningsservice för bilar, 50118400-9 Bärgning av motorfordon, 63712200-5 Drift av allmän väg, 63725000-7 Bärgning och upptagning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Transport- och fordonstjänster | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1899-12-31 | Osäker | < 1 Mkr | 8 | Kajsa Svanberg | Försenad
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Försenad
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Försenad
15381 | Investering | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
11379 | Underhåll | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
17736 | Underhåll | Basunderhåll väg Västra Värmland inom Värmlands län | Bas väg Västra Värmland inom Värmlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
17933 | Stora projekt | Fyra spår Uppsala FSUE012 Förberedande entreprenad flytt av ledningar Uppsala | Flytt av ledningar i Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
18497 | Investering | Samtidig infart ESIK Ransta | Projektet ska realisera införandet av samtidig infart för korta tåg i Ransta. På detta vis minskas väntetiderna vid tågmöten | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
18079 | Underhåll | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén
18080 | Underhåll | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
20261 | Stora projekt | Delprojektledare BEST/Tidplanerare, etapp Hallsberg-Stenkumla, program Hallsberg-Degerön | . |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin
20264 | Investering | För upprättande av bygghandling och förfrågningsunderlag samt relationshandlingar för utförandeentreprenad avseende trimningsåtgärder på E18, Kroksvikskorset, i Kristinehamns kommun, Värmlands län | För upprättande av bygghandling och förfrågningsunderlag samt relationshandlingar för utförandeentreprenad avseende trimningsåtgärder på E18, Kroksvikskorset, i Kristinehamns kommun, Värmlands län | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson
20282 | Investering | Utförandeentreprenad avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | Utförandeentreprenad avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
20180 | Investering | Framtagande av bygghandling och förfrågningsunderlag avseende trimningsåtgärder E18/v 50 trafikplats Norrplan i Örebro kommun, Örebro län | Framtagande av bygghandling och förfrågningsunderlag, samt framtagande av relationshandlingar, avseende trimningsåtgärder trafikplats Norrplan i Örebro kommun, Örebro län | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
20198 | Stora projekt | Projektledare projektering och BPU, etapp Hallsberg-Stenkumla, program Hallsberg-Degerön | . |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin
20199 | Stora projekt | Delprojektledare tunnel, etapp Hallsberg-Stenkumla, program Hallsberg-Degerön | . |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin
20200 | Stora projekt | Delprojektledare bro, etapp Hallsberg-Stenkumla, program Hallsberg-Degerön | . |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin
20085 | Investering | Ljusdal Häsingenybo växelbyte 10 växlar Entreprenad | Utbyte av 10 stycken växlar, Ljusdal-Hälsingenybo. Spårbyte omkring 2500 spårmeter. Ombyggnad av bef. ställverk 59. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
20106 | Investering | Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Peter Hinders
19959 | Underhåll | Tankbeläggning Värmlands län (S24) 2027-2028 | Utförande av Tankbeläggning Värmlands län 2027-2028 (S24) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19961 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Värmlands län (S47, S48), 2027- 2028/2029 | Utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län S47 2027-2029 S48 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19963 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län (T2) 2027-2028 | Utförande av varmmassabeläggning Örebro län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19972 | Underhåll | Värmebeläggning i Uppsala län 2027-2028 | Värmebeläggning i Uppsala län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Nytt
19973 | Underhåll | Tankbeläggning Uppsala län 2027-2029 | Tankbeläggning Uppsala län 2027-2029 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Uppdaterad
19974 | Underhåll | Halvvarm massabeläggning och avvattning Uppsala län 2027-2028 | Halvvarm massabeläggning i Uppsala län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabella Undén | Nytt
19976 | Underhåll | Värmebeläggning i Västmanlands län 2027-2028 | Värmebeläggning i Västmanlands län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabella Undén | Nytt
20032 | Underhåll | För utförande av hissbyte Uppsala C Uppsala kommun, Uppsala län | För utförande av hissbyte Uppsala C Uppsala kommun, Uppsala län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 Underhåll av hissar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman
19847 | Underhåll | Underhållsbeläggning Varmmassa Södra Dalarna 2027-2028 | Varmmassabeläggning Södra Dalarna 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Utgått
19851 | Investering | NUVA-0038 Hargshamnsbanan (entreprenad) | Utförandeentreprenad av 11 st. plankorsning, utbyte till ALEX S&B. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
19833 | Underhåll | Underhåll på bro 3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoler för kontaktledning | Utförande av underhåll på 3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoler för kontaktledning | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19712 | Investering | Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 1 samt paket 2 | Paket 1 och 2 handlas upp i samma upphandling. Paket 1 Kallhäll - Tortuna Uppdraget består av att bygghandlingsprojektera spår- växelbyten, AT-konvertering för kontaktledning samt utbyte av äldre ställverk till M95 på 10 driftplatser. Paket 2 Västerås N, C, V Uppdraget innehåller bygghandlingsprojektering av några växelbyten samt utbyte av bef ställverk 65 till nytt ställverk 95 inkl utdelar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
19854 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Dalarnas län (W10), 2027-2029 | Underhållsbeläggning halvvarmt Norra Dalarna 2027-2029 (W10) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19855 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Dalarnas län (W12), 2027 | Underhållsbeläggning halvvarmt Dalarnas län 2027 (W12) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19856 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Utgått
19858 | Underhåll | Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19477 | Investering | Konsultuppdrag. För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande GC-väg mellan Stackbo-Överhärde (väg 56) inom Gävle kommun, Gävleborgs län | Nytt arbetssätt: detaljprojektering sker före framtagande av vägplan. För uppdraget ingår det att: ta fram bygghandling, vägplan, relationshandlingar, belysning, vattenskyddsåtgärder samt GCM-passager för en 500m lång GCM-väg. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas
20410 | Underhåll | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 1 | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 1 | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
20412 | Underhåll | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 3 | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 3 | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
20486 | Underhåll | Räls- och plankorsningsbyten Åby södra-Järna med rörbro | Räls- och plankorsningsbyten Åby södra-Järna med rörbro | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Hinders | Nytt
20543 | Stora projekt | Entreprenaduppföljning Mätningsteknik Tvärförbindelse Södertörn | Entreprenaduppföljning mätningsteknik inom program Tvärförbindelse Södertörn. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 13 | Donna Dang | Nytt
20643 | Underhåll | Underhållsbeläggning Dalarnas län (W11) 2027-2028 | Underhållsbeläggning Dalarnas län (W11) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
20400 | Resultatenhet | Ombeläggning av farbaneplattor i stål och aluminium | Upphandlingen avses resultera i ramavtal avseende ombeläggning av farbaneplattor i stål och aluminium som kan användas av hela Trafikverket. | 44113800-3 Vägbeläggningsmaterial, 44113810-6 Ytbehandling, 45233200-1 Diverse ytbehandling, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Tjänst | Ramavtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Amelia Lindblad
19588 | Planering | Nationell hastighetsundersökning 2027 | Trafikverkets arbete med trafiksäkerhetsmålen bygger på målstyrning och för detta är mätningar av olika indikatorer på trafiksäkerhet viktigt. Det finns ett etappmål till år 2030 om maximalt 133 dödade i trafiken. Trafikverket har under ett antal år systematiskt mätt hastighetsnivån på det svenska vägnätet. Nationella undersökningar av fordonshastigheter på det statliga vägnätet genomfördes senast 2020 och 2024. Under 2027 är det dags för nästa undersökning. Upphandlingen avser mätning av hastigheter på drygt 1400 platser under år 2027. | 71355000-1 Mätningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johanna Singman Buys | Uppdaterad
19204 | Resultatenhet | Ramavtal hyra av lok | Upphandling av hyra lok | 34611000-3 Lok, 60200000-0 Järnvägstransport | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | Fordon | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Alexander Thorell | Uppdaterad
19826 | Resultatenhet | Filter till färjerederiet | Olika typer av bränsle-, olje-, luft- och hydraulfilter. | 42514310-8 Luftfilter, 42913000-9 Olje-, bensin- och luftintagsfilter till dieselmotorer, 42913300-2 Oljefilter, 42913400-3 Bensinfilter, 42913500-4 Luftintagsfilter | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Martin Bergdahl | Nytt
19727 | Underhåll | Inventering av plankorsningar | Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera avropade plankorsningar, samt rapportera resultatet i Plk-webb. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kristoffer Andersson
19709 | Investering | Växelfabriken projektering | Projektering av växelbyten nationellt. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
19795 | Stora projekt | Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring avseende Program Ostlänken, projekten Vagnhärad, Skavsta, Kolmården och Ålberga | Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring avseende Program Ostlänken, projekten Vagnhärad, Skavsta, Kolmården och Ålberga | 66000000-0 Finans- och försäkringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Finansiella och juridiska tjänster | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 7 | Sanna Lundmark | Nytt
20355 | Underhåll | Reparation av tryckskyddsaggregat | Upphandling av reparation av Trafikverkets tryckskyddsaggregat | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Alexander Thorell
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Långmyran Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13,6 km markanläggning för järnväg samt 9 st. broar varav en mindre rörbro, 1 st. driftplats, 3 SIR-torn och ett stenpelarfält. Läs mer om stenpelarmetoden i rapport: Verifiering av stenpelarmetoden i lös jord https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:2096184/FULLTEXT01.pdf Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Sofia Sundström | Uppdaterad
10589 | Stora projekt | NBE 3630 Norrbotniabanan - Anläggningsentreprenad Innervik | Ca 4 km järnvägsterass inkl 5 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar, utförandeentreprenad. Entreprenaden är en ihopslagning av tidigare fristående entreprenaderna NBE 3207 Norrbotniabanan - Innervik och NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken inom Skellefteå kommun, Västerbottens län (Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 530 m). | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Uppdatering April: Genomförande år är ändrad från 2028-2029 till 2027 och 2028. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
15321 | Stora projekt | NBK 334-Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Bureå inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 334-Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Bureå inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrastrukturtjänster | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Kenneth Strandh
15818 | Investering | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Byte av järnvägstrumma, utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13564 | Investering | Broar över Ångermanälven väg 1067 24-987-1 sv Stalon och 24-984-1 V Storholmen Produktion | Produktion av nya broar: Bro 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven (Storån) V Storholmen och 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237, SSP137061 Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Totalentreprenad Bygghandling och utförande av: Utbyte av broarna | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström
13580 | Investering | Norra viltpassage E4 Ovansjö och Spjute/Bjästa, bygghandling och vägplan | Upphandlingen omfattar bygghandling och vägplan för en faunabro över E4 vid Ovansjö och Spjute/Bjästa, Örnsköldsviks kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18946 | Investering | NUVA-0043 Ådalsbanan (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
18706 | Underhåll | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i BD-län | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
18766 | Underhåll | Beläggning Varm, väg 363, 92 inom AC-län | Utförande av Beläggning Varmmassa väg 363, 92 inom AC-län. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18809 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 356 & 97 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 356 & 97 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård
18811 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 45, 898 & 899 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 45, 898 & 899 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
16778 | Underhåll | Drift och underhåll samt reinvesteringar inom Belysning, Norrbottens län | Upphandlingen avser: Anbudsområde 1: För utförande av Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Norrbottens - BD Kustområde och Anbudsområde 2: För utförande av Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Norrbottens län - BD Inlandsområde. Både Anbudsområde 1 och 2: Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning i aktuellt anbudsområde. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhålls karaktär. Grundavtalstid: 2 år med options möjligheter på 2+2 år. Avtalsstart: 2027-05-01 Totalentreprenad | 34993000-4 Vägbelysning, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 50232110-4 Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar, 50324200-4 Förebyggande underhåll, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
17113 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
20141 | Stora projekt | NBK339 - Mätning av yt- och grundvatten Umeå-Luleå, Norrbotniabanan | Uppdraget avser yt- och grundvattenmätningar, provtagning, instrumentdrift och dataleverans för Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Skellefteå. | 71351500-8 Markundersökningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Sofia Sundström | Uppdaterad
20170 | Investering | E10 Korsning till nya sjukhuset Kiruna | Ny korsning/cirkulationsplats på E10 vid det nya sjukhuset vid Tuollovaara. Planläggning + Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hans Byström | Uppdaterad
20094 | Underhåll | Beläggning Värme E10, 830 BD-län | Utförande av Beläggning Värme på Väg E10, 830 BD-län inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
19717 | Underhåll | Vägmarkeringar Y-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län (Y). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Vägmarkering | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
19125 | Investering | Bärighet, Forsbyn-Lappträsk, bygghandling och vägplan | Upphandling av bygghandling för bärighetshöjande åtgärder på väg BD 767 mellan Forsbyn-Vitvattnet. Kalix kommun, Norrbotten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19129 | Underhåll | Byggledning samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län | Byggledning samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
20407 | Underhåll | Viltstängsel jvg Botniabanan Örnsköldsvik-Husum | Dubbelsidigt nytt viltstängsel ca 10km, dvs totalt ca 20km nytt stängsel. Utbyte av ca 4km dubbelsidigt befintligt stängsel, dvs totalt ca 8km. Panelstängsel total ca 500m. Utföres under 2027 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighetsnära tjänster | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
20436 | Underhåll | Reinvestering Sundsvallsbron, trafikutrustning | Objektet avser reinvestering av Trafiksystem Sundsvallsbron. | 45315100-9 Eltekniska installationer, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem, 45316211-7 Installation av upplysta vägmärken | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Lindberg | Nytt
20602 | Underhåll | Projektering utbyte 4 rörbroar AC-län | Projektering utbyte 4 rörbroar AC-län. Utbyte av rörbroar till valvbågar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marko Korpela | Nytt
19286 | Underhåll | Rälsbyte SSB1 och Stångådalsbanan, bdl 505 & 841 | Rälsbyte i kontrakt SSB 1 samt i kontrakt Länsbanan Östra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
20033 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank, F 2702, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning tank, F 2702, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin
20038 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning tank, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning tank, E2, 2027-2029, Sydöstra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin
19048 | Underhåll | Utförande av underhåll på broarna 6-680-1 och 6-683-1 Huskvarna | bro 6-680-1 förstärkning av pelare för att klara BK4 bro 6-683-1 tätskiktutbyte | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
19068 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 6-746-1 Jönköping tpl Haga | pelarreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
18943 | Investering | NUVA-0040 Skånebanan | Totalentreprenad - ombyggnation/utbyte av 8 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
18834 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem, 50000000-5 Reparation och underhåll, 51000000-9 Installation (utom programvara), 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder | Uppdaterad
18141 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Söderslätt, Skåne län | Basväg Söderslätt | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jimmy Klint
18119 | Underhåll | Utförande av bakgjutning av stenvalvsbro 12-301-1 över Saxån inom Eslövs kommun, Skåne län | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
16986 | Investering | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Therese Mogård | Uppdaterad
16882 | Investering | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Uppdaterad
19261 | Investering | Konsultupphandling för framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad E22 Sätaröd-Vä Faunastängsel | Konsult för vägplan och förfrågningsunderlag. Sträcka ca 10 km Faunastängsel och avvattningsåtgärder. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster, 71350000-6 Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Therese Mogård
20515 | Investering | Nässjö-Vaggeryd plankorsningsåtgärder järnväg | Nässjö -Vaggeryd | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Therese Mogård | Nytt
20507 | Investering | Väg 115 Hasslöv-Östra Karup, GC-väg | GC-väg ca 2 km. Vägplan samt option på framtagande av bygghandling. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Karin Sjöberg | Nytt
20573 | Investering | Byggplatsuppföljning för Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom Göteborg, Ale och Kungälvs kommun | Upphandlingen avser byggplatsuppföljare (BPU) i totalentreprenad. Totalentreprenaden av-ser projekt inom tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser. Objektet är beläget i Göteborgs kommun, Kungälvs kommun och Ale kommun i Västra Götaland län. Rörligt arvode, grund för tilldelning är pris. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Nytt
20433 | Investering | Kungsbacka Station plattformsåtgärder | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar för plattformsåtgärder Kungsbacka station. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Amalia Thunström | Nytt
19163 | Underhåll | För utförande av byte överbyggnad Stålbro i Åmål 3500-3174-1 | Utförandeentreprenad Åmål byte överbyggnad stålbro 3500-3174-1. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
19255 | Investering | Reinvestering UE, E6/E20 Etapp 3N och 9S, Hallands län | Reinvestering av betongväg etapp 3N och 9S, utförandeentreprenad, Hallands län. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
19182 | Underhåll | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19595 | Underhåll | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
20131 | Investering | 4.44 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning av 147 km ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Skövde - Göteborg | Objektet avser förläggning av cirka 147 km ny optokabelanläggning med multidukt och mikrokabel längs järnvägssträckan Skövde - Göteborg | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
20352 | Underhåll | MARKNADSDIALOG inför Trafikutrustning Väst drift o underhåll KOM-421239 | ***MARKNADSDIALOG INFÖR UPPHANDLING AV*Drift och underhåll samt viss reinvestering av Trafikutrustning västra Götaland och Halland. Trafiksignaler och ITS (intelligenta transportsystem) Underhåll AU FU av funktion och fysisk infrastruktur. ANMÄLAN TILL maria.b.alexandersson@trafikverket.se | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1899-12-31 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
16930 | Investering | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
17828 | Underhåll | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
18153 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18490 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västra Götalands län | Upprustning av belysning i tunnlar Kattleberg, Nygård och Trollhättan. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
18157 | Underhåll | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
18164 | Underhåll | För utförande av målning, Forsvik | För utförande av målning, Forsvik | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18183 | Underhåll | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén
18787 | Stora projekt | Utförandeentreprenad Sävenäs rangerbangård | Utförandeentreprenad Sävenäs rangerbangård innefattande både rivning av befintlig anläggning, markarbeten, grundförstärkning och uppbyggnad av järnvägsanläggning. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | > 1000 Mkr | 3 | Ulf Olsson
15905 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15555 | Stora projekt | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Uppdaterad
14845 | Investering | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Uppdaterad
18563 | Investering | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 paket 3 inom region Stockholm | Upphandlingen omfattar bärighetsberäkningar för 9 broar inom region Stockholm samt åtgärdsförslag för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
17956 | Stora projekt | FSE822 Utförandeentreprenad Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Uppdaterad
17811 | Stora projekt | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Uppdaterad
17727 | Underhåll | Basunderhåll väg Södra Roslagen inom Stockholm län | Option 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
16475 | Investering | ​NUVA 0036 Nybyggnation av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik. Stora Kattnäs (entreprenad). (Regeringsuppdrag) | NUVA-0036 Nybyggnation av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik för Stora Kattnäs. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Uppdaterad
20143 | Investering | 4.41 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Solna-Uppsala-Gävle | Byggnation ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
19279 | Underhåll | Verksamhetsstöd UH-system och dokumentation i Östra, Mellersta och Norra Regionen | Konsultuppdrag avseende att tillhandahålla en uppdragsorganisation för hantering av inkommande ärenden i intern verksamhetsbrevlåda. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh
20411 | Underhåll | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 2 | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 2 | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Daniel Jansson
20596 | Stora projekt | Teknisk projektledare för Program Mälabana | 1 resurskonsult som Teknisk projektledare. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Nytt
20542 | Stora projekt | Delprojektledare produktion | Delprojektledare produktion för program Tvärförbindelse Södertörn | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Östra Regionen | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 10 | Johanna Singman Buys | Nytt
20587 | Underhåll | För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk inom Älvdalens kommun, Dalarnas län och Edsbyns kommun, Gävleborgs län | Entreprenaden är en riktad miljöåtgärd och består av 3 huvuddelar: - V5098 Vargladubäcken, väg E45 - Dalarnas län - V8808 Kvarbäcken, väg 301/296 - Dalarnas län - V5145 Kangastorpsbäcken, väg 310 - Gävleborgs län | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau | Nytt
20589 | Underhåll | För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk inom Bollnäs kommun, Gävleborgs län | Entreprenaden är en riktad miljöåtgärd och består av följande huvuddelar: - V5352 Kvisjöbäcken, väg 547 - V9005 Brännholmstjärnsbäcken, väg 547 | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau | Nytt
19376 | Investering | Laxå, bangårdsombyggnad | Ombyggnad av Laxå bangård och station för att öka säkerheten och kapaciteten, förbättra arbetsmiljön samt förkorta restiderna. Plattformsövergången över spår 1 och 2 ska ersättas med en gångbro, plattformar byggas om och ett längre förbigångsspår som medger tågmöte på driftplatsen. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
19191 | Underhåll | Utförande av hydraulrenovering på tre öppningsbara broar i Mälardalen | Renovering av hydraulcylindrar på öppningsbara broarna 19-10-1 Gravudden och 4-12-1 / 3500-3508-1 Kvicksund. | 43328000-8 Hydrauliska anläggningar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45248000-7 Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2026-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Nytt
19476 | Stora projekt | FSUE014 Bro Vimpelgatan | Ny vägbro som ersätter befintlig plankorsning vid Vimpelgatan. | 45221110-6 Byggnation av bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Liselotte Eriksson
19853 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Dalarnas län (W3), 2027 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Dalarnas län W3, 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19857 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3 och X5) 2027(-2028) | utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län X3, 2027-2028 och X5 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19977 | Underhåll | Underhållsbeläggning Varmmassa Södermanlands län 2027-2028 | Underhållsbeläggning i Södermanlands län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabella Undén | Nytt
19964 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län (T3) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Örebro län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19962 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa TSK/ABS Värmlands län 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa TSK/ABS, högtrafikerat Värmlands län 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Utgått
19960 | Underhåll | Underhållsbeläggning varmmassa Värmlands län (S49, S50) 2027-2028 | Utförande av varmmassabeläggning samt infräsning inom Värmlands län, beläggningsgrupper: S49 2027 S50 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
18247 | Investering | NPT, Repbäcken - Garsås kontaktledningsbyte, Siljansbanan | Projektet omfattar en reinvestering med komplett byte av kontaktledningsanläggningen mellan Borlänge och Garsås. Befintliga trästolpar ersätts med stålstolpar och tillhörande hängverk. Befintliga stålstolpar och bryggor behålls där det är möjligt. Ett fullvärdigt AT-system byggs och driftsätts på sträckan Borlänge–Mora. Mora omformarstation anpassas och synkronkompensatorn i Garsås tas ur drift. Skyddssektionens placering ses över med målsättning att flytta den närmare Borlänge. Nya frånskiljare installeras och befintlig fjärrstyrning behålls. Längsgående jordlina monteras och ny LED-belysning installeras i samtliga växlar. Sträckan trafikeras av både gods- och persontåg, där godstrafiken främst består av timmer och andra skogsrelaterade produkter. I samband med projektet byggs Opto 2.0 på sträckan Borlänge – Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 6 | Magnus Häggström
18929 | Underhåll | Brovakt och manövrering öppningsbara broar i Mälaren | Manövrering öppningsbara broar i Mälaren, Hjulsta och Kvicksund, Västmanland- Södermanland- och Uppsala län, 2027-04, 3 år+1+1 | 63712311-6 Tjänster i samband med broavgifter, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 5 | Ulrika Svensson
18985 | Underhåll | Rivning av bro Osebol 17-66-1 | Projektering och rivning av bro. Upphandlingen kommer att genomföras som ett Förhandlat förfarande, vilket innebär två steg, där steg 1 endast innebär kvalificering av anbudsgivare. I Ifas 2 sker en utvärdering av mervärden och eventuella förhandlingar. | 45111100-9 Rivning, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Uppdaterad
19066 | Underhåll | Vegetationsbekämpning på järnvägslinjen | Upphandlingen avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs längs med järnvägslinjen mellan driftplatser och längs med huvudspår genom driftplatser. Avtalstiden är två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234130-6 Anläggningsarbeten avseende ballast | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Björn Friberg | Uppdaterad
5897 | Stora projekt | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdaterad
15959 | Central funktion | Frånskiljare 15 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Hörnkvist
19065 | Underhåll | Vegetationsbekämpning på driftplatser och bekämpning av invasiva främmande växtarter | Objektet avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs och invasiva främmande växtarter medelst kemisk och mekanisk bekämpning inom delar av trafikverkets spåranläggning på driftplatser och på vissa delar av järnvägslinjen i anslutning till och mellan driftplatser. Avtalstiden två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234130-6 Anläggningsarbeten avseende ballast | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-08-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Björn Friberg | Uppdaterad
17845 | Central funktion | Motormanöverdon för frånskiljare | Motormanöverdon för frånskiljare | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Hörnkvist
20376 | Underhåll | Nationellt DIS för tekniska konsulttjänster Infrasystem väg – resurs-, kompetens- och uppdragskonsulter | Nationellt DIS för tekniska konsulttjänster Infrasystem väg – resurs-, kompetens- och uppdragskonsulter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72220000-3 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning, 72227000-2 Konsulttjänster för dataanalys, 72246000-1 Konsulttjänster för system, 79417000-0 Konsulttjänster för säkerhet, 98342000-2 Arbetsmiljötjänster | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Kajsa Svanberg
19724 | Investering | E27-Implementering av befintlig ERTMS system | Implementering av befintlig ERTMS system i 20-tal styrområden | 34632000-6 Trafikledningsutrustning för järnvägar, 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 34946120-7 Järnvägsmaterial, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning, 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 10 | Constantin Vencu
19524 | Stora projekt | Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring avseende Tvärförbindelse Södertörn | Beställarkontrollerad projektförsäkring Tvärförbindelse Södertörn |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Sanna Lundmark | Nytt
20564 | Investering | Ramavtal signaltekniska konsulttjänster | Ramavtal signaltekniska konsulttjänster |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Mathilda Ruus | Nytt
20568 | Central funktion | Rälsmörjningsmedel | Rälsmörjningsmedel av typen NGLI-1 och NGLI 00/000 för att minska slitage på rälen. | 24951000-5 Fetter och smörjmedel, 24951100-6 Smörjmedel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 7 | Marcus Blomberg | Nytt
20563 | Investering | TK Framtagande av FFU ,anmälan om vattenverksamhet för Bro över Haukijoki no Lappträsks station i Haparanda | För objektet Bro över Haukijoki no Lappträsks station i Haparanda: Upphandlingen avser upprättande av framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad, tillståndshantering, anmälning för vattenverksamhet ABK09 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Nytt
20408 | Underhåll | Viltstängsel jvg bdl 116 Råtsi-Svappavaara | Dubbelsidigt viltstängsel på en ca 40 km lång järnvägssträcka, dvs total ca 80 km. Mestadels utbyte av befintligt stängsel. Utföres under 2027-2028 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighetsnära tjänster | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
20488 | Planering | Nattågstrafik Övre Norrland, Stockholm-Narvik, från december 2028 | Upphandling av nattågstrafik övre Norrland, Stockholm-Narvik, trafikår från december 2028 och framåt. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 3 | Emma Lorenz | Nytt
20455 | Investering | TK Framtagande av Vägplan, FFU ,anmälan om vattenverksamhet för Bro över Torne älv vid Pello och Gränsälvspassage Övertorneå | För objektet Bro över Torne älv vid Pello: Upphandlingen avser upprättande av vägplan, framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad, tillståndshantering, anmälning för vattenverksamhet För objektet Gränsälvspassage: Upphandlingen avser upprättande av tillstånds hantering, anmälning för vattenverksamhet. ABK09 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Nytt
20323 | Underhåll | Upprustning av spår Arvidsjaur-Jörn bandel 151 | Entreprenör ska ta ett huvudsansvar för upprustningen av spåret samt använda Trafikverkets ramavtal för spårbyggnad i aktuella delar. | 45234113-1 Demolering av spår, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 1 | Björn Friberg
20176 | Investering | Hastighetshöjning Mittbanan Fränsta-Bräcke, bygghandling | Hastighetshöjning mittbanan Fränsta-Bräcke, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
20188 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Ånge-Sundsvall-(Långsele) | Kontraktsarbetena omfattar alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla fastställd funktion och status på järnvägsanläggningen och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna funktionskrav. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
20147 | Investering | 4.49 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Bräcke - Långsele | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdaterad
20050 | Stora projekt | DiKu- DP6E3 Förberedande arbeten BEST | DiKu- DP6E3 Förberedande arbeten BEST |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdaterad
17533 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling och vägplan | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder samt breddning på väg 767 delen Lappträsk-Karungi. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16801 | Investering | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
19105 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Storlien-Moradal-Långsele | Kontraktsarbetena omfattar alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla i övertagandebesiktning fastställd funktion och status på järnvägsanläggningen och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna funktionskrav. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
18812 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Väg 827 BD-län | Utförande av Beläggning Beläggning Halvvarm på Väg 827 inom BD-län. 3 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Emilia Backgård
18810 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Väg 704, 703 & 707 BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa på Väg 704, 703 & 707 inom BD-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
18760 | Underhåll | Beläggning Varm Z-län, Beläggningsgrupp Z1 & Z2 | Utförande av Beläggning Varm massa inom Z-län. Denna upphandling består av flera beläggningsgrupper Z1 och Z2. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera beläggninsgrupper. Varje beläggningsgrupp utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudsgivare som lämnar anbud på flera beläggningsgrupper, men endast kan åtaga sig viss volym, kan vid inlämnandet av anbud i anbudsformuläret klargöra detta i enlighet med AFB.31. Detta görs genom att i prioriteringsordning ange den/de kombination/er av beläggningsgrupper ni som anbudsgivaren har möjlighet att åta er. Se exempel under AFB.31. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Projektering av vändslinga och plankorsning, bandel 232, Kramfors kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13263 | Investering | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län AB04 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. (VN1804) | Flerfasprojekt vägentreprenad, ombyggnad till 2+1-väg inkl nya broar. Målsättning med ökad säkerhet, framkomlighet och hastighet samt minskad barriäreffekt för oskyddade trafikanter och djur. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Hans Byström | Uppdaterad
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Hanna Lindroth
11021 | Investering | Bro 24-293-1 v360 Bäsksele och 24-157-1 v E45 Vojmån stn över Vojmån Produktion | Utbyte av 2 broar över Vojmån vid Bäsksele #14248# Väg 360 och vid Vojmån stn #14239# Väg E45. Produktion av 2 nya broar i befintligt läge inkl omledningsväg och rivning av befintliga broar. Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Tillfälliga broar erhålls under Q2-Q3 år 2027. | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Hans Byström | Uppdaterad
18162 | Underhåll | Byte av övergångskonstruktioner för bro 13-719 över Ätran vid Faurås i Falkenberg | Byte av övergångskonstruktioner för bro 13-719 över Ätran vid Faurås i Falkenberg, Hallandslän | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Region Väst | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
19581 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Region Öst/Stockholm | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Karin Larsson | Uppdaterad
20415 | Investering | Uppdragskonsult för utredning av suicidskydd på Tranebergsbron, Årstabron samt Saltsjöbron | Uppdraget omfattar utredning av möjlighet att sätta upp suicidbarriär på Tranebergsbron, Årstabron samt Saltsjöbron | 71315000-9 Byggnadsteknik, 71315400-3 Byggnadsinspektion, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
20644 | Investering | Vattenskydd Hultsfred v23/34 mfl. Kontraktsuppföljning | TK Kontraktsuppföljning entreprenad vattenskydd Hultsfred v23/34 mfl. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Anders Rundell | Nytt
20662 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Sydöstra | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20672 | Stora projekt | Utförandeentreprenad OL42 Kolmården, program Ostlänken | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Broar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 2028-02-01 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Johan Sundin | Nytt
20673 | Stora projekt | Kontraktsuppföljning Skavsta, Ostlänken | BPU-organisation för totalentreprenad Skavsta inom program Ostlänken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 10 | Madeleine Zeller | Nytt
19903 | Stora projekt | Projektering Anläggning samt BEST-K, projekt Loddby, Norrköping, Ostlänken | TK - Tekniskt konsultuppdrag Projektering Anläggning samt BEST-K, projekt Loddby, Norrköping, Ostlänken. Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad som omfattar anläggningsarbeten inklusive BESTK-arbeten (Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation) för delsträckan Loddby i Norrköping kommun inom program Ostlänken. I anläggningsarbetena ingår även utförande och montage av kontaktledningsfundament samt djupgående kanalisation. I uppdraget ingår även framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för broar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Pelle Hovland | Uppdaterad
18864 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Kronoberg Blekinge 2027-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 870 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 12 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén
17111 | Investering | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken, samt hållplatsåtgärder. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/34 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
17412 | Underhåll | Utbyte av öppningsbar bro Bro 5-130-1 över Göta Kanal vid Norsholm på väg 1147. | Utbyte av öppningsbar bro (5-130-1 Göta Kanal) inklusive nytt maskineri och styrsystem. Befintlig grundläggning och landfästen behålls. Tillverkning stålklaff och maskineri under sommaren 2027, utförande på plats under vintern -27/28, drifttagande våren -28 till kanalsäsongen. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
15437 | Investering | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
18941 | Investering | Omstigningshållplats Ringarum E22 | UE omfattar omstigningshållplats, tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats, cykelparkering, cykelställ samt pendlarparkering. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist
19867 | Underhåll | Växelbyte Österlenbanan 2027 | Åtgärden omfattar spårväxelbyte av 9 stycken spårväxlar inne på driftplatserna Skurup, Svedala och Ystad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson | Uppdaterad
20058 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, G 2702, Södra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, G 2702, Södra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin
20123 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, DVS 2701 och DVS 2702, Södra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, DVS 2701 och DVS 2702, Södra regionen | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin
20661 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Södra | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Södra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20477 | Investering | Forsheda-Reftele paket 1 | Utförandeentreprenad avseende byggnation av ny plankorsning ALEX-anläggning. | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist | Nytt
20472 | Investering | Fasadentreprenad 3 Godsstråket genom Skåne | Bullerdämpande fasadåtgärder i form av fönster-, dörr- och ventil-åtgärder. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Nytt
20600 | Investering | För utförande av åtgärdsutredningar samt projektering av riskreducerande åtgärder på väg inom Västra Regionen | Upphandlingen avser utredning och projektering av riskreducerande åtgärder kring det statliga vägnätet i Västra regionen. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Tjänst | Ramavtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
20549 | Underhåll | För utförande av underhåll på byggnadsverk bro 14-815-1 Solhem i Tanums kommun, Västra Götalands län | För utförande av underhåll på byggnadsverk bro 14-815-1 Solhem i Tanums kommun, Västra Götalands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Nytt
20529 | Investering | Upprättande av vägplan och bygghandling för gång- och cykelväg utmed väg 2747 Tidaholm samt utmed väg 2874 Lerdala | Framtagande vägplan och bygghandling för Ny Gång- och cykelväg (3,1 km) mellan utmed väg 2747 mellan Tidaholm och väg 26, samt Gång- och cykelväg (1,4 km) utmed väg 2874 mellan Lerdala skola och Idrottsplats i Skövde kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | Nytt
20665 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Västra | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Västra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20387 | Investering | Ombyggnation av cirkulationsplats Åbromotet norra delen, Mölndals Stad - Entreprenad | Ombyggnation av cirkulationsplats Åbromotet norra delen som omfattar: - Ny vägbro samt grundförstärkning med KC-pelare - Arbete i vattenområde - Trimning av cirkulationsplats - Breddning av väg - Ny belysning | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 45223500-1 Konstruktioner av armerad betong | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson
20362 | Stora projekt | Uppdragskonsulter Byggledning i Program Slussar i Trollhätte kanal | Uppdragskonsulter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 0 | Sara Lindvall | Nytt
20367 | Investering | Väg 26, GC-väg Hassle kyrka - Sjötorp | Gång- och cykelväg ca 9,1 km från Hassle kyrka till Sjötorp. Framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandling för utförandeentreprenad. 2 broar på sträckan, en ny samt en påbyggning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Uppdaterad
19598 | Underhåll | *Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19600 | Underhåll | Utbyte av överbyggnad broar vid vägport Stengård samt över Varån | Utbyte av överbyggnad broar vid vägport Stengård samt över Varån. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
19449 | Stora projekt | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet. Denna upphandling omfattar mottagningsplats för de första 350 000 m3. | 14212400-4 Jord, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 90522000-2 Tjänster i samband med kontaminerad jord, 90732000-7 Tjänster avseende jordföroreningar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
19180 | Underhåll | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
18155 | Underhåll | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18170 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
17775 | Investering | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Karin Sjöberg
16532 | Underhåll | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16151 | Underhåll | Brobytespaket, 2 broar, Stockholms län | Utbyte broar/brodelar, Utbyte av bro 2-2021-1 Skillebyån, Södertälje kommun och 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a, Nykvarns kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
18935 | Underhåll | Utbyte lager, bro Rotebro 2-1904-1, -2 | Utbyte samtliga lager på bro 2-1904-1, -2. i Rotebro, Sollentuna kommun i Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
15457 | Investering | Dilatationsbyte Kallhäll-Kungsängen samt Skutskär | Dilatationerna är i stort behov av utbyte, särskilt inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
15757 | Stora projekt | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar, Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenad vid Glömsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
20077 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 1 | Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i AB län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
20595 | Stora projekt | Teknikstöd Tvärförbindelse Södertörn | Konsultorganisation Teknikstöd inom program Tvärförbindelse Södertörn. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | < 1 Mkr | 13 | Donna Dang | Nytt
20646 | Investering | Produktionssakkunnig Brattheden-Ängelsberg (konsultuppdrag) | Produktionssakkunning i projekt Brattheden- Ängelsberg. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Nytt
20666 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Mellersta | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Mellersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20416 | Investering | v.66 Bäckbymotet-Norrleden | Trafiksäkerhet och kapacitetshöjande åtgärder. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdaterad
20413 | Underhåll | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 4 | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 4 | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
20111 | Stora projekt | FSUK015 Ny vägbro Knivsta | Framtagande av bygghandling för ny vägbro över järnvägen inklusive en gång och cykel-del. Samt ny entrébro för gångtrafikanter till Knivsta station och centrum. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
20153 | Investering | 4.59 ERTMS OPTO 2.0 - Totalentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Ställdalen-Kil | Förläggning av ny optokabelanläggning (totalentreprenad). | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
19941 | Underhåll | Byggledning och Dokumentstöd VO Underhåll El, kraft och vägbelysning Dalarnas län, Mellersta Regionen | Uppdraget innebär att bistå beställarens projektledare med stöd för diverse system för upprätthållande av anläggningsdokumentation, el projektering, upprätta förfrågningsunderlag, elkonstruktion, system för styrning av belysningsanläggningar, besiktning, granskning av handlingar för externa och interna projekt, representera Trafikverket vid möten gällande externa projekt, planering och genomförande av diverse arbeten gällande el, kraft och belysning på ytvägnätet, tunnlar och broar inom Dalarnas län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71314100-3 Tjänster på elområdet, 71540000-5 Byggteknisk ledning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Uppdaterad
19942 | Underhåll | Byggledning och Dokumentstöd VO Underhåll El, kraft och vägbelysning Gävleborgs län, Mellersta Regionen | Uppdraget innebär att bistå beställarens projektledare med stöd för diverse system för upprätthållande av anläggningsdokumentation, el projektering, upprätta förfrågningsunderlag, elkonstruktion, system för styrning av belysningsanläggningar, besiktning, granskning av handlingar för externa och interna projekt, representera Trafikverket vid möten gällande externa projekt, planering och genomförande av diverse arbeten gällande el, kraft och belysning på ytvägnätet, tunnlar och broar inom Gävleborgs län. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71314100-3 Tjänster på elområdet, 71540000-5 Byggteknisk ledning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Uppdaterad
19710 | Investering | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsfundament Hästbo-Avesta Krylbo, Dalarnas län | Utförandeentreprenad kontaktledningsfundament. Uppdaterat datum annonsering. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
19767 | Underhåll | Betongreparation pelare,17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad | Utförande av 17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad, betingreparation pelare | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7002 | Investering | Utförandeentreprenad - produktion. E45 Vattnäs-Trunna | E45 mellan Vattnäs (strax norr om Mora) och Trunna (strax söder om Orsa) kommer att utformas som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg. Vägen får en ny västlig sträckning mellan Vattnäs och Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen cirka 1 km genom Vångsgärde till Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 3 | Nadja Pudas
18211 | Investering | Totalentreprenad. För utförande av korsningsåtgärd väg 66 Västeråsleden inom Surahammars kommun, Västmanlands län | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Uppdaterad
18502 | Investering | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte ca 3100 m spår och 15 växlar, inklusive BEST-arbeten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Lin Stenberg
16389 | Underhåll | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
16913 | Investering | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabella Undén
17921 | Stora projekt | FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för sträckan, Länsgränsen till söder om Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. För anläggningsentreprenader exkl Trunsta träsk samt för BEST-entreprenad. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
16230 | Central funktion | Bevakningsutrustning (IP-baserade nätverkskameror) | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
19210 | Underhåll | Ramavtal Tekniska konsulttjänster Byggnadsverk | Ramavtal Tekniska konsulttjänster byggnadsverk | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223210-1 Byggnadsverk av stål, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Madeleine Zeller
20212 | Investering | Ramavtal - Utredningar av buller och ljudkvalitet | Upphandlingen avser Ramavtal - Utredningar av buller och ljudkvalitet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71313100-6 Konsulttjänster för bullerkontroll, 71313200-7 Konsulttjänster för ljudisolering och akustik | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Nilsson | Uppdaterad
20281 | Resultatenhet | Munstycken till alkolås | Ramavtal för munstycken till alkolås. | 38960000-2 Alkolås | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale
20091 | Planering | Konsulttjänster inom ITS/digitalisering av vägtransportsystemet nationellt och internationellt- Dynamiskt inköpssystem DIS) | Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för Konsulttjänster inom ITS/digitalisering av vägtransportsystemet nationellt och internationellt De leverantörer som godkänns som deltagare i det dynamiska inköpssystemet kommer att bjudas in att lämna anbud på alla köp under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 98910000-5 Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Ej anläggning | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 10 | Maria Lisskar | Nytt
19944 | Underhåll | Huvudtillsyningsman | Nu är det 4 resurser med 100% beläggningsgrad vardera + 2 som står ”stand by” för att de ska kunna uppfylla arbetstidskraven. Men vi blir fakturerade för 4 stycken 100%. Vi håller dock på att ta in synpunkter och dylikt om det verkligen krävs så många och ens om uppdraget ska upphandlas igen. Högst troligt kommer det bli så att vi inleder arbetet efter semestrarna med en ny upphandling Vilket behov har ni? Uppdrag Checklista, kryssa för det som är gjort Beskriv era behov Hjälp med att ta fram ett förfrågningsunderlag för avtal HTSM-resurs för uppdragskonsult. Finns ett avtal idag (2022/140740) Primär kontaktperson, namn och e-postadress Magnus Carlberg, magnus.carlberg@trafikverket.se Uppskattat värde inklusive optioner 40.000.000 Önskat startdatum (202N-NN) och kontraktstid (X månader/år) 2027-03-01 kontraktstid 2 + 1 + 1 år. Finns tidigare kontakt med annan inköpare – ange namn Emilia Edström Ladda upp eventuella filer här Fil 1 E-postadress till mig som har fyllt i formuläret magnus.carlberg@trafikverket.se |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Nytt
20093 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 600, 689, 690, 691 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på 600, 689, 690, 691 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård
20366 | Stora projekt | Projekteringsledare, Stora Projekt, Norrbotniabanan | Projekteringsledare | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Jenny Ruona
19481 | Investering | Vandringshinder Bureälv, bygghandling | Framtagande av bygghandling för åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
19510 | Underhåll | Beläggning Varm Y-län, Beläggningsgrupp Y1 | Utförande av Beläggning Varm massa inom Y-län, 1 grupp. Beläggningsgrupp Y1. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
20414 | Underhåll | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 5 | Geodetiskt Stomnät 2027 Paket 5 | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
20409 | Underhåll | Viltstängsel jvg bdl 111 Bergfors-Mjellejokk | Dubbelsidigt viltstängsel på en ca 53 km lång järnvägssträcka, dvs total ca 106 km. Mestadels utbyte av befintligt stängsel. Utföres 2027-2029 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighetsnära tjänster | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Tarja Karppinen
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över Skellefteälven och 1 st järnvägsbro över Bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
15755 | Investering | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1), 22-13-1 Gålån och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron), samt byggnadsverk: bro nr 22-13-1 (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
15058 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14850 | Investering | Viltåtgärd, Stenbron-Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Framtagande av vägplan samt bygghandling för utförandeentreprenad. Projektet omfattar viltåtgärder i form av stängsel (ca 9 km) samt säker djurpassage i form av viltbro över E10. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16170 | Investering | Bärighet, Lillpite-Brattknabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattknabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
16442 | Investering | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Montering av nya stolpar samt kontaktledningsarbeten på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
17220 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Säker | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | Uppdaterad
16755 | Investering | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17659 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
18585 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18586 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17962 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling. Övergripande innehåll: 9 tryckbankar, 4 bangårdsförlängningar samt 3 broar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18763 | Underhåll | Beläggning Tank AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18765 | Underhåll | Beläggning Halvvarm AC-län Beläggningsgrupp AC1, AC2 & AC3 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län. Denna upphandling består av flera beläggningsgrupper AC1, AC2 och AC3. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera beläggninsgrupper. Varje beläggningsgrupp utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudsgivare som lämnar anbud på flera beläggningsgrupper, men endast kan åtaga sig viss volym, kan vid inlämnandet av anbud i anbudsformuläret klargöra detta i enlighet med AFB.31. Detta görs genom att i prioriteringsordning ange den/de kombination/er av beläggningsgrupper ni som anbudsgivaren har möjlighet att åta er. Se exempel under AFB.31. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18759 | Underhåll | Beläggning Halvvarm Z-län, Beläggningsgrupp Z11 & Z12 | tförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län. Denna upphandling består av flera beläggningsgrupper Z11 och Z12. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera beläggninsgrupper. Varje beläggningsgrupp utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudsgivare som lämnar anbud på flera beläggningsgrupper, men endast kan åtaga sig viss volym, kan vid inlämnandet av anbud i anbudsformuläret klargöra detta i enlighet med AFB.31. Detta görs genom att i prioriteringsordning ange den/de kombination/er av beläggningsgrupper ni som anbudsgivaren har möjlighet att åta er. Se exempel under AFB.31. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Uppdaterad
17686 | Investering | Väg 73_227 ny cirkulationsplats norrgående på-och avfart vid trafikplats Jordbro eventuell med Pinbacken BH och produktion | Haninge kommun och Södertörns Brandförsvar har uppmärksammat en trafiksäkerhetsbrist vid trafikplats Jordbro. Vid vänstersväng i T-korsningen finns risk för kollision på grund av hög hastighet och korsande trafik mellan väg 227, väg 259 och väg 73. •Projektområdesgräns: från bron på väg 259 och 200 m österut längs väg 227. •Ny cirkulationsplats. •Bypass. •Nytt viltuthopp. •Viltstängslet anpassas till den nya utformningen. •Vägutrustning anpassas till den nya anläggningen. •Motionsspåret flyttas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
15449 | Investering | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
16708 | Investering | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Bälö består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 18 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp utmed hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Therese Mogård
18124 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
18229 | Investering | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist
20066 | Informations- och kommunikationsteknologik | Totalentreprenad nybyggnation av spolhallsanläggning Nässjö 13:2 | Nybyggnation av spolhallsanläggning vid Depå i Nässjö 13:2 | 45213352-5 Byggnation av servicedepå | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Thomas Pettersson | Uppdaterad
20351 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska installationer i järnvägstunnlar i Södra regionen | Denna entreprenad omfattar drift & underhåll, tillsyn, felavhjälpning och beredskap. Förvaltningsobjekten är belägna i Malmö, Trelleborg, Citytunneln Malmö, Helsingborg (C och Ö), Hallandsåstunneln. Anläggningen består av Brandlarm, brandgasfläktar, Kraftförsörjning, brandvatten, högvattenskydd och fastighetsunderhåll. | 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Jimmy Klint
20160 | Investering | 4.61 ERMTS OPTO 2.0 - Projekteringsuppdrag avs. förläggning ny optokabelanläggning på utförandeentreprenad för järnvägssträckan Hässleholm - Sandbäck | Upprättande av bygghandling och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende förläggning av ny optokabelanläggning. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jan Eliasson
20417 | Investering | E6 Ängelholm-Vellinge VMS samt trafikkameror, Konsult | Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för 14st VMS längst E6 samt trafikkameror vid en trafikplats | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Nytt
20435 | Investering | Utbyte av bro 6-47-1 bro över järnväg vid Säbydals hållplats i Tranås | Konsultuppdrag avseende vägplan och projektering av utbyte av bro 6-47-1 bro över järnväg vid Säbydals hållplats i Tranås. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Nytt
20610 | Investering | Konsultupphandling Signalåtgärder Eneryda-Vislanda | TK Projektering av bygghandling för signalåtgärder och hastighets höjande åtgärder. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Nytt
18123 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån, bro 12-1195-1 Gröneby samt bro 12-574-1 över Svartån Bjäresjö k:a | betongsprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
18017 | Investering | Utförandeentreprenad - Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. Anläggande av gång och cykelväg mellan Hammar-Skillinge, utmed väg 1022-1500. - Ca. 23 km gång och cykelväg - 1 styck bro - Ca. 50 m spång (enklare bro) i trä | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
18151 | Underhåll | Utförande av halvsulning på bro 14-122-1 i Säve, Göteborg | halvsulning av rör-bro i Säve, Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18152 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18181 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Uppdaterad
16869 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
20633 | Investering | Kontraktsuppföljning för Vänersborg C | Upphandlingen avser kontraktsuppföljning för projekt Vänersborg C. Det gäller miljö, mätteknik, el, kontaktledning, bana, tele, byggnadsverk och arbetsmiljö. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | Nytt
20349 | Investering | Framtagning av FU för UE för 2 gång- och cykelvägar | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad för två gång- och cykelvägar: Väg 503, gång- och cykelväg, Spårhagavägen, Torredsvägen-Dammets byväg, Mölndals Stad, Västra Götalands län Väg 970/513, gång- och cykelväg, Anneberg-Lindome, Kungsbacka kommun och Mölndals Stad, Hallands län och Västra Götalands län Bedömd kontraktstid 7-8 månader | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Sara Skantze
19605 | Underhåll | Utförandeentreprenader Ommålning av två st. järnvägsbroar över Göta Älv och Huvudnäskanalen vid Vargön, Vänersborgs kommun. | Utförandeentreprenader Ommålning av två st. järnvägsbroar över Göta Älv och Huvudnäskanalen vid Vargön, Vänersborgs kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
19259 | Investering | Ny planskildhet i Sandared, Borås, bandel 641 | Ny gångbro med två hissar och två trappor och plattform i Sandared samt upprustning av plattformar i Bollebygd, Hindås, Rävlanda. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, E2-bilagor och Bygglov samt förvaltningsdata | 45313100-5 Hissinstallationer | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
20078 | Underhåll | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 2 | underhållsbeläggning varm | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
20569 | Investering | Ny anslutning från Nybyspåret till EKT, Folkesta, Eskilstuna - Proj | Projekteringen framtagande av FU bygger på att riva växel 113 och 114, samt en ny växelanslutning (Vxl X3-1) till EKT i Nybyspåret där växelns stamspår leder in mot EKT och en ny spårspärr (Ssp X3-5) byggs. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Richard Ericsäter | Nytt
18581 | Stora projekt | FSE 823d Beläggning Lovö | FSE 823d Beläggning Lovö | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Andersson
19101 | Underhåll | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka, Haninge kommun | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka på Ornö, knr 1-1060-1, Haninge kommun, Stockholms län. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark
15756 | Stora projekt | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
14220 | Investering | Systemdemo nollutsläpp För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15264 | Investering | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
6924 | Investering | Produktion - utförandeentreprenad. v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
19028 | Investering | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle mellanplattform | Projektering och kontraktsuppföljning av stationsåtgärder avseende ny mellanplattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Lin Stenberg
17997 | Investering | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Utgått
17349 | Investering | v.55 Enköping- Litslena produktion | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
20124 | Underhåll | Byggledare byggnadsverk i Värmlands län 2027-2029 | Byggledning inom Värmlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Jonsson
19965 | Underhåll | Utbyte rörbro, 20-1201-1 Bro över Ugsiån 16 km V Rämma | Utförande av utbyte rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19966 | Underhåll | Utbyte rörbro, 20-260-1Bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta | Utförande av utbyte av rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19967 | Underhåll | Ny rörbro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Utförande av utbyte av rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19968 | Underhåll | Utbyte rörbro 21-120-1 över Florån vid Myskje | Utbyte rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19969 | Underhåll | Utbyte rörbroar 21-1115-1 och 21-1025-1, Gävleborgs län | Utförande av utbyte rörbroar | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19984 | Underhåll | Reparation tätskikt och betong, bro 20-154-1 över Västerdalälven vid Tunsta, Dalarnas län | Utförande av Reparationer av bl.a. tätskikt och betong | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19985 | Underhåll | Stålreparation på bro 20-242-1, Näs bruk, Dalarnas län | Utförande av stålreparationer på bro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
20118 | Investering | Reläskyddsutbyte Söderhamn, Tierp och Gävle | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Beställaren tillhandahåller reläskydden. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Björn Friberg
19766 | Underhåll | Utbyte av kantbalk, räcke m.m. bro 17-169-1 över Norsälven vid Lillnor | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke m.m., 17-169-1 Bro över Norsälven vid Lillnor | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabella Undén | Uppdaterad
19911 | Stora projekt | FSUK009 Framtagande av bygghandlingar för Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för anläggningsentreprenad Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
19904 | Stora projekt | FSUE021 Entreprenad Kungsängen, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad innehållande bland annat banvall för tre nya spår (inkl ett förbigångspår), två nya järnvägsbroar, markförstärkning med KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
19274 | Investering | Teknikhus och nätstationer till fördelningsstationer | Sortiment som avses upphandlas omfattar teknikhus och nätstationer för hjälpkraft. Både teknikhus och nätstationer ska innehålla utrustning såsom ställverk och kontrollutrustning. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kraftförsörjningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
20215 | Underhåll | Inventering av plankorsningar | Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera plankorsningar och rapportera resultatet i Plk-webb. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Kristoffer Andersson | Nytt
20072 | Planering | Uppdragskonsulter för uppdrag inom utredning och samhällsplanering | Uppdragskonsulter för utredning, trafikplanering och riksintresseprecisering | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys
20545 | Underhåll | Datafångst och ajourhållning för ÅDT-mätningar geografiskt område Syd, Väst, Stockholm och Nord - Ramavtal | Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Ramavtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson | Nytt
17787 | Underhåll | Drift och underhåll av Trafikinformationsutrustning Järnväg | Entreprenören ska ombesörja drift, underhåll, felavhjälpning och reinvesteringar av den i entreprenaden ingående Trafikinformationsutrustningen. Anbud kan lämnas på en eller flera av nedan fyra (4) områden: Väst Syd Öst/Stockholm Mitt/Norr | 45315100-9 Eltekniska installationer, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 51611120-5 Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-04-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Michael Westh
16226 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
18837 | Underhåll | Vilt- och panelstängsel längs Haparandabanan | Viltstängsel dubbelsidigt 20km, dvs totalt ca 40km. panelstängsel dubbelsidigt 3km, dvs totalt ca 6km. grindar på Haparandabanan bandel 132. Järnvägsplan ska fastställas. Process pågår | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
18767 | Underhåll | Beläggning Halvvarm, väg 1132 AC-län | Utförande av Beläggning Beläggning Halvvarm massa på väg 1132 inom AC-län. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Uppdaterad
18774 | Underhåll | Beläggning halvvarm, väg 508 AC-län | Utförande av Beläggning halvvarm massa på väg 508 inom AC-län. 3 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Nina Burström | Uppdaterad
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15797 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder på väg 865 delen Kääntöjärvi-Magugnsbyn. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15808 | Investering | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion Trafikverket planerar för att kontraktet kommer innehålla villkor för upprepad entreprenad för sträckorna Aapua-Ohtanajärvi och Rantajärvi-Aapua. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13584 | Investering | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
20667 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Norra norra området | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Norra norra området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20668 | Investering | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Norra södra området | Entreprenad mätplatser ATK BÅ27 Norra södra området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Göran Klang | Nytt
20092 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 94, 583, 960 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 94, 583, 960 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård
20049 | Stora projekt | DiKu- DP6E2 ERTMS | DiKu- DP6E2 Yttre BEST-anläggning |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2028-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdaterad
20209 | Underhåll | Kräldjurspassage Skravelsjötjärn, Umeå kommun, Västerbottens län | Kräldjurspassage Skravelsjötjärn, Umeå kommun, Västerbottens län. Utbyte av befintlig trumma. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Marko Korpela
20382 | Investering | V331 22-108-1 Faxälven Helgum, BK4, Produktion | För utförande av UH-åtgärder på: Åtgärd: mellanstöd Vägnummer: V331 Byggnadsverk: Bro över Faxälven vid Helgums station Kommun: Sollefteå kommun Län: Västernorrlands län AB04 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
19790 | Stora projekt | Gång- och cykelväg Östansjö-Hallsberg | Anläggande av 2,6 km gång- och cykelväg mellan Östansjö och Hallsberg. Mer information om projektet, se https://bransch.trafikverket.se/hallsberg-degeron-dokument | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Region Mitt | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Sundin
20240 | Investering | Väg 263 Pinbacken ytterligare körfält | Plats: Väg 263, Märsta, Sigtuna Åtgärden avser projektering och ombyggnation av befintlig 2+1-väg på väg 263 till en väg med 2+2 körfält. Syftet med åtgärden är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan. Projektet är en SO-åtgärd. Omfattning: •Projektområdesgräns: Från cirkulationsplatsen vid Västra Bangatan till korsningen Norrsundavägen. En sträcka på cirka 700m •Breddning av vägen från befintlig 1+2 till 2+2 •Justering av vägens utformning från rak till S-kurva •Nya räcken samt beläggning på sträckan •Förlängning av rörbron under väg 263 •Justering av räcken på järnvägbron •Anpassning av trafiksignal (Flytt av detektorer samt justering av tider) •Ny belysningsanläggning | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Region Öst/Stockholm | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
16531 | Underhåll | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-02-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
17675 | Underhåll | För utförande av underhåll på Ålem bro 8-226-1 inom Mönsterås kommun, Kalmar län | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
17834 | Investering | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
20064 | Informations- och kommunikationsteknologik | Utförandeentreprenad ombyggnation av depå i Nässjö | Ombyggnation av befintliga lokaler Depå Nässjö. Hissen 2. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45262700-8 Ombyggnadsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Sydöstra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
20148 | Investering | 4.51 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Halmstad - Ängelholm | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
19631 | Investering | Alvesta-Växjö, mötesspår Grönsängen. Konsult järnvägsplan samt systemhandling | Framtagning av järnvägsplan med tillhörande systemhandling och trolig miljökonsekvensbeskrivning för mötesspår Grönsängen | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
20604 | Investering | Malmö kombiterminal: två nya uppställningsspår | Två nya uppställningsspår (ca 400 m totalt) samt växlar i anslutning till Malmö kombiterminal, för att utöka uppställningskapaciteten för container- och trailervagnar. | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Nytt
20533 | Resultatenhet | Ombyggnation och flytt av vägfärjan VF 318/Vaxholmen | Vägfärjan VF 318/Vaxholmen ska flyttas till Bolmsöleden, Sunnaryd i sjön Bolmen. Vaxholmen behöver byggas om och anpassas för trafik på Bolmsöleden, bl.a. ska - färjan breddas med en ny längsgående mittsektion för att öka färjans lastkapacitet, - framdrivningssystemet ska byggas om till s.k. kanadadrift, - installation av ett batterisystem för full elektrisk drift. Uppdragets hela omfattning framgår av Teknisk specifikation. Vid anbudsstart kommer vägfärjan att finnas i Karlskrona eller dess närhet efter att ha körts på Ytteröleden, Karlskrona kommun. Färjan ska demonteras i lämpliga delar för transport på landsväg till Bolmsöleden. Återmontering sker på Trafikverkets slip i Sunnaryd. | 50240000-9 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, 50241100-7 Reparation av fartyg, 50241200-8 Reparation av färjor, 50242000-3 Ombyggnad av skepp, 50244000-7 Renovering av skepp och båtar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Marina varor och tjänster | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Camilla Andersson | Nytt
20493 | Investering | Gång- och cykelväg längs väg 2013 mellan Önnestad-Färlöv | Utförandeentreprenad: Byggnation av ny Gång- och cykelväg mellan Önnestad-Färlöv i Kristianstad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Nytt
17922 | Investering | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen
16897 | Investering | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
18882 | Underhåll | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vellinge Södra, Etapp 1 | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vel-linge Södra, Etapp 1 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jana Boldin | Utgått
19061 | Investering | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län. Entreprenaden innefattar åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, så som: • Mitträcke • Breddning av väg för omkörningsfiler • Nöduppställningsplatser • Ny busshållplats med pendel- och cykelparkering • Nytt vilt- och faunastängsel samt viltuthopp | 45112730-1 Utformning av vägmiljöer, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18236 | Investering | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
18212 | Underhåll | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15928 | Investering | Vattenskyddsåtgärder på väg 15 Eldsberga | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för grundvattenskyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor/dammar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Löfberg
20448 | Investering | NUVA-0042 Norge/Vänerbanan (totalentreprenad) | Upphandling av totalentreprenad för 6 st plankorsningar. | 45233294-6 Installation av trafiksignaler, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Nytt
20598 | Investering | För upprättande av vägplan samt option på bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad väg 156 Sandvad – Härsjön, Marks kommun, Västra Götalands län | Framtagande av vägplan för ombyggnad av cirka 3 km av befintlig väg 156 på sträckan Sandvad–Härsjön till mötesseparerad 2+1-väg inklusive option på framtagande av bygghandling och förfrågningsunderlag | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
19610 | Underhåll | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
20114 | Investering | Bullerskyddsskärmar Skolor Västra Götaland | Bullerskyddsskärmar VSG Skolor, Partille, Alingsås och Ale. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
20037 | Investering | För upprättande av bygghandling samt förfrågningsunderlag väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg | Upprätta bygghandling samt FU för en gång- och cykelväg mellan Danderyd och Rösjön längs med väg 262. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19971 | Underhåll | Reparation av 2 st broar vid Rotebro och Kallhäll, Stockholms län | Reparation av 2 st broar, vattenbilning och betonggjutning frontmur. Bro 2-654-1 över väg 267 vid tpl Rotebro med komplettering brunn, Sollentuna kommun. Bro 2-756-1 över enskild väg till Molnsätra vid Kallhäll, Järfälla kommun. Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19053 | Investering | Upprustning Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering rörande upprustning av Harghamnsbanan för att klara framtida trafik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2026-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
18915 | Underhåll | Nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av rörbro i Dalarnas län | Utförande av nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av en rörbro i Dalarnas län. Åtgärden avser utbyte av trummor för att undanröja vandringshinder för vandrande fisk. Nybyggnation avser Olån, 20-724-1 och Stora Njupån, trumma 7390 i Dalarnas län. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17586 | Underhåll | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
20151 | Investering | 4.53 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Sundsvall-Söderhamn | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
19951 | Central funktion | Gjutgodsvikter | Gjutgodsvikter | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2028-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
19762 | Central funktion | Stagskruv och najningsspiraler | Upphandling avseende stagskruv och najningsspiraler. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
8732 | Central funktion | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
15181 | Underhåll | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Övrigt material | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
14858 | Investering | Vandringshinder Västerbotten trumbyten, 2027, Produktion | Vandringshinder Västerbotten trumbyten, 2027, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12280 | Investering | Väg 363 Rosinedal standardhöjande åtgärder bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass samt broar Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Ånäset. Ca 10,5 km järnvägsterrass. 15 st broar inkl. passage E4 södra och passage E4 norra. Utförandeentreprenad. Tidigare separata entreprenaderna NBE2510 samt NBE2608 ingår numera i denna entreprenad (NBE2607). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | ' | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Uppdaterad
18807 | Underhåll | Beläggning Varm Väg 509 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa på Väg 509 inom BD-län. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
19632 | Investering | ERTMS-För upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad-Lökom | Upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad för driftplats Lökom(blivande styrområde). | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Uppdaterad
20625 | Investering | Förstärkning och renovering av Snögallerier på Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) | Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18. Upphandlingen planeras genomföras med möjlighet till upprepad beställning där två st snögallerier upphandlas i första skedet. Det uppskattade värdet för upphandlingen inkluderar eventuella upprepningar. | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Nytt
19175 | Underhåll | För utförande av lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm | Utförandeentreprenad lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm, provlyft våren 2027, utförande hösten 2027 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Byggnadsverk | Region Väst | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
20241 | Investering | Utförandeentreprenad Haga Södra cykelbana samt ny bullerskydd | Projektet omfattar sträckan från Trafikplats Haga Södra till den planskilda passagen under E4 söder om busshållplatsen Linvävartorpet. Längs denna sträcka fanns tidigare en cykelväg som stängdes av år 2005 i samband med utbyggnaden av Norra länken. Del av cykelvägen som löper längs med E4 är benämnd Del 1 inom projektet. Den södra delen av sträckan, som omfattar påfartsrampen benämns som Del 2 inom. Projektets syfte är att återställa och höja standarden av den tidigare cykelvägen för att åter möjliggöra en funktionell och säker cykelförbindelse längs sträckan. Som en åtgärd för återställning och standardupphöjning av cykelvägen omfattar åtgärden anläggande av en bullerskärm längs den del av sträckan där cykelvägen löper parallellt med E4. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Utgått
18924 | Investering | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer vid Malmö rangerbangård och kombiterminal. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 51112100-1 Installation av eldistributionsutrustning | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
18196 | Nya stambanor | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18197 | Underhåll | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18166 | Investering | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
20152 | Investering | 4.52 ERTMS OPTO 2.0 Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Öxnered-Mellerud, Skälebol-Kornsjö | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Jan Eliasson
20383 | Investering | Bdl 552 Plankorsning Rådagatan Totalentreprenad | Bygga bort gångfålla och bygga en ALEX-anläggning, anlägga teknikhus, samt ersätta befintligt stängsel. | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | Uppdaterad
20372 | Investering | För utförande entreprenad av E20 Faunapassager Hasslerör -Vallsjön inom Mariestads kommun och Gullspångs kommuner, Västra Götalands län | Projektet är ett miljörelaterat projekt där målet är att minska barriäreffekten för faunan samt minska viltolyckor längs sträckan Hasslerör-Vallsjön, ca 30 km. Punktvisa faunaåtgärder byggs längs sträckan i form av effektivare viltstängsling, grindar, torrtrummor, färister och viltuthopp samt siktskärmar på 1 st bro vid Håttorp , belysning i korsningar ca 6-7 st, och en större ekodukt utan mittstöd med planteringar över E20. Dessa åtgärder förbättrar faunans passagemöjligheter vid E20. Garantiskötsel av ekodukten i 5 år ingår i uppdraget. Huvudsakliga faunaåtgärder görs i anslutning till E20 eller vid anslutande vägar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrastrukturtjänster | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Rebecca Björkman
20572 | Stora projekt | Vägplan E45 Vänersborg-Mellerud, delen Liden-Frändefors | E45 är ett internationellt vägstråk som ingår i TEN-T övergripande nät. Stora delar av E45 mellan Göteborg och Karlstad är ombyggd till 2+1-väg men sträckan mellan Vänersborg och Mellerud återstår. Syftet med projektet är att genomföra åtgärder på deletappen Liden - Frändefors som ger ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Planerad åtgärd är att bygga om vägen till mötesfri väg med 2+1 körfält och hastighet 100 km/tim. Sträckan är ca 13 km och preliminärt bedöms 8 km från Liden förbi Ekenäs mosse kunna byggas ut i befintlig sträckning. Resterande 5 km förbi Frändefors planeras som en förbifart i ny sträckning. Omkörningsbarhet ska vara minst 40% sett över hela sträckan. I projektet bedöms ingå ny bro över Frändeforsån, 5 planskilda korsningar (F) med väg, en planskild korsning med järnväg samt en större faunapassage. Parallellt vägnät för lokaltrafik, långsamtgående fordon samt gång- och cykel. Projektmål: Minska barriäreffekten av nuvarande E45 genom tätorten, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt ge en ökad tillgänglighet och restidsförkortning för godstransporter och långväga personresor. Aktuell upphandling avser upprättande av vägplan, planerar för fast arvode, bästa förhållande mellan pris och kvalitet, förhandlat förfarande med föregående annonsering. Tider är något osäkra. Marknadsdialoger sker 17-19 november 2026, för anmälan kontakta ansvarig inköpare (sandra.hjerten-nilsson@trafikverket.se) senast 10 november 2026. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Sandra Hjertén Nilsson | Nytt
20012 | Stora projekt | TSE214 Masshantering väst, Tvärförbindelse Södertörn | TSE214 Masshantering Väst kommer hantera bergmassor från tunnelentreprenaderna i program Tvärförbindelse Södertörn och har ytan Loviseberg till förfogande för krossning och sortering av bergmassorna. Det ingår i entreprenaden att sälja de massor som är överskott samt tillhandahålla ytor för lagring. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 9 | Anita Asghari
20108 | Investering | Bullserskyddsskärm Hammarby 8:9, förskola Halsbandet | Bullserskyddsskärm Hammarby 8:9, förskola Halsbandet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19176 | Underhåll | Rep av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Stockholms län | Reparation av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
18660 | Underhåll | Reparation, 2-228-1, Nockebybron | 2-228-1 Nockebybron. Komplettering, reparation och utbyte delar av maskineri, Stockholm kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17501 | Investering | För utförande av Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | En ny bro mellan viksängsleden och E4/E20 södergående Byte av befintlig övergångsbro mellan norr och södergående E4/E20. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Uppdaterad
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Håkan Sjödin
15331 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Stora projekt | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
17964 | Investering | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
20083 | Resultatenhet | Tälthall | Fordonsresurser har behov av en tälthall för permanent uppställning/ fast installation vid deras lagerdepå i Kiruna-området. Leverans och montage sen vår/ sommar 2028. Bedömt behov av yta är ca 3 000 m2 (ca 80 x 40 m). | 39522000-7 Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter, 39522530-1 Tält, 42141200-1 Lagerhus, 45213000-3 Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, 45217000-1 Byggnation av tälthallar | Vara | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2028-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Susanna Wale
17537 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15280 | Investering | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15843 | Investering | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Uppdaterad
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-03-01 | 2026-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
20469 | Investering | För utförande av ledverk Årstabron | Utförandeentreprenad. Under det gamla öppningsbara lyftspannet på Årstabron finns ett ledverk. Ledverket är ca 100 år gammalt och i dåligt skick och behöver delvis bytas ut. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart |  | Region Öst/Stockholm | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Nytt
20556 | Stora projekt | Konsult, Rv 40 Jönköping - Ulricehamn | Konsult för vägplan, Rv 40 Jönköping (Hedenstorp) - Ulricehamn (Hössnamotet) utbyggnad till 2+2 körfält | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Nytt
20322 | Investering | Entreprenad, Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet | Utförandeentreprenad, Ombyggnation av väg 35 till 2+1 mittseparerad 100km/h inkl. faunabro | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
18484 | Stora projekt | Lv842 Tenhult, Konsult, Jönköpingslän | Framtagande av Samrådshandling- utformning av planförslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny väg 80 km/h förbi Tenhult. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
19606 | Underhåll | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Södra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19812 | Investering | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Therese Mogård | Uppdaterad
20476 | Investering | Uteplatsåtgärder – Entreprenad Godsstråket genom Skåne. | Bullerdämpande uteplatsåtgärder (skärmar, lusthus etc). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
20473 | Investering | Fasadentreprenad 4 Godsstråket genom Skåne | Fasadentreprenad 4 Godsstråket genom Skåne |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Södra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
20601 | Investering | Brålanda driftplats, bdl 637, ny mötesstation, Projektering | Brålanda driftplats, bdl 637, ny mötesstation, projektering av järnvägsplan och bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Nytt
19181 | Underhåll | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
20371 | Investering | För utförande Väg 26 Faunapassager Oskarström-längränsen, Halmstad och Hylte kommuner, Hallands län. | Projektet är ett miljörelaterat projekt där målet är att minska barriäreffekten för faunan samt minska viltolyckor längs sträckan Oskarström-länsgränsen, ca 47 km. Punktvisa faunaåtgärder byggs längs sträckan i form av effektivare viltstängsling, grindar, torrtrummor, färister och viltuthopp samt siktskärmar på bef broar ( 3 st), 2 stycken faunapassager i plan och belysning i 3 stycken korsningar. Dessa åtgärder förbättrar faunas passagemöjligheter vid väg 26. Huvudsakliga faunaåtgärder görs i anslutning till väg 26 eller vid anslutande vägar. Viss mindre åtgärd som siktskärm vid 1 styck bro över ej elektrifierat stickspår vid Torup görs ovan järnväg. Tid i spår är bokat V 41-42 2028. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Rebecca Björkman
20059 | Underhåll | Trafikutrustning distrikt Väst drift och underhåll | Drift och underhåll samt viss reinvestering av Trafikutrustning västra Götaland och Halland. Trafiksignaler och ITS (intelligenta transportsystem) Underhåll AU FU av funktion och fysisk infrastruktur. | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
18156 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
17271 | Investering | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson
19054 | Investering | Brattheden-Ängelsberg Spår och växelbyte (projektering) | Projektering av spår och växelbyten. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
19094 | Stora projekt | FSUE020 Entreprenad Uppsala C inkl BEST-arbeten hela sträckan Uppsala-Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad Uppsala C samt samtliga BEST-arbeten för sträckan mellan Uppsala och Bergsbrunna för utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
20060 | Investering | Väg 53 Genomfart Eskilstuna | Väg 53 Genomfart Eskilstuna. TEM - Tidig entreprenörmedverkan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Caroline Olsson | Nytt
19908 | Stora projekt | FSUE022 Entreprenad Sävjaån, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för fyra nya spår, två nya järnvägsbroar över Sävjaån, bankpålning och KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
19909 | Stora projekt | FSUE023 Entreprenad Bergsbrunna | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för två nya spår, sju nya järnvägsbroar och ny järnvägsstation i Bergsbrunna. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Uppdaterad
19618 | Investering | Stolpar, kontaktledningsarbeten Nattavaara-Gällivare | Nya stolpar, kontaktledningsarbeten inklusive hjälpkraftsuprustning på sträckan. Möjlighet till upprepad beställning för ytterligare en etapp är inräknat i upphandlingsvärdet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
18439 | Stora projekt | DiKu – DP1E3 Husrivningar | Husrivningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2026-07-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdaterad
17957 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16788 | Investering | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
16563 | Investering | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets, Produktion #16635# | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass inklusive broar och ekodukt E4 Sävar syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 Innervik | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Henrik Holma
13754 | Investering | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Omfattar byggnation av ett Mellanblock och en distansställare. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Ulf Olsson
17670 | Investering | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Kontraktsuppföljning | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19308 | Stora projekt | För upprättande av järnvägsplan för Malmö C - Östervärn, dubbelspår | Ta fram en järnvägsplan för rubricerat uppdrag. Uppdraget ingår i Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spår 43. Östervärn station byggs om med ny mellanplattform. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Malin Isaksson
19209 | Underhåll | Belysningsåtgärder Gårdatunneln | Uppgradering av belysning genom hela Gårdatunnelen på båda spåren | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carl-Henric Löfkvist
19635 | Underhåll | Gröndals bro, 2-2035-1 komplettering av snöskydd | Gröndals bro, 2-2035-1, komplettering av snöskydd mellan väg och GC banan. Sthlm stad ansvar för drift. Stockholms kommun och län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16615 | Underhåll | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg
17998 | Stora projekt | FSE220 VA-ledning Sätraån | VA-ledning från VA-kammare till Sätraån. Ledningen ska ansluta till infiltrationspunkter samt leda vatten från program E4 Förbifart Stockholm till Sätraån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
20156 | Investering | Utförande av tillgänglighetsanpassning av 18 busshållplatser i Örebro län | Utförande av utförandenentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 18 busshållplatser i Örebro län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
20150 | Investering | 4.50 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Bräcke - Storlien | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Jan Eliasson
19916 | Investering | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. Upphandlingen kan eventuellt utgå och att projekteringen utförs av Trafikverket internt. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18437 | Stora projekt | DiKu – DP1E1 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Caroline Olsson | Uppdaterad
18646 | Investering | Ny utmatning hjälpkraft Bastuträsk omformarstation, Produktion | Nytt fack i Bastuträsk omformarstation för att kunna anlägga hjälpkraft 20 kV till linjen Bastuträsk – Skellefteå. Totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15261 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-06-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell
20635 | Stora projekt | Konsult, Rv 26,40 Trafikplats Hedenstorp | Vägplan för ombyggnad av trafikplats. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Nytt
20474 | Investering | Fasadentreprenad 5 Godsstråket genom Skåne | Bullerdämpande fasadåtgärder i form av fönster-, dörr- och ventil-åtgärder. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighetsnära tjänster | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | < 1 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
19015 | Investering | Hässleholm-Kristianstad Växelbyte | 18 till 20 växlar ska bytas | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45262000-1 Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
18098 | Stora projekt | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson
16901 | Investering | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
20045 | Investering | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: utförandeentreprenad | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4 | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
19138 | Underhåll | Utbyte av bro 2-279-1, Sorunda | Utbyte av bro 2-279-1, Styrans utlopp v Sorunda kyrka, Nynäshamn kommun, Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16146 | Underhåll | Reparation av bro över Kasholmssundet, 2-1170-1 | Reparation av Bro över det s.k. Kasholmssundet SO Sund. Utbyte lager, rep lagerpall. Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9667 | Underhåll | Paket utbyte övergångskonstruktioner, Essingeleden | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410, Stockholms län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16728 | Central funktion | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2027-07-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
20499 | Central funktion | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2029 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2029. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-07-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | Nytt
19615 | Underhåll | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
20005 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län | Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Nina Burström
20580 | Investering | Umeå C-Umeå Ö, planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. Paketering av åtgärder: Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Nytt
16195 | Investering | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17762 | Investering | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: 331 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15812 | Investering | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
20000 | Underhåll | För utförande av arbeten avseende underhåll tillträdesskydd för järnvägsfastigheter genom rondering och skalskydd m m | Rondering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll järnväg | Region Öst/Stockholm | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak | Uppdaterad
20475 | Investering | Fasadentreprenad 6 Godsstråket genom Skåne | Fasadentreprenad 6 Godsstråket genom Skåne | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Fastighet | Södra Regionen | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Nytt
19147 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Västra Götaland Väst | Upphandlingen omfattar underhåll av följande bandelar: Bdl 621 (Uddevalla)-Strömstad Bdl 623 (Munkedal)-Lysekil Bdl 624 (Stenungsund)-Uddevalla Bdl 625(Gbg Kville)-Stenungsund Bdl 634 Älvängen-(Göteborg Marieholm) Bdl 635 Öxnered-(Älvängen) Bdl 651 Uddevalla-(Öxnered) Bdl 666 (Alvhem)-Lilla Edet Bdl 636 (Skälebol)-(Kornsjö gränsen) Del av Bdl 637 Åmål-(Öxnered) Bdl 662 (Mellerud)-Billingsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Västra Regionen | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
14101 | Underhåll | Reparation 2 st Broar vid Hökmossen och Älta | Reparation 2 st Broar, utbyte tätskikt och betongreparation. Bro 1-80-1 över Korpmossevägen vid Hökmossen, Stockholm kommun. Bro 1-403-1 över ledningskulvert vid Älta, Nacka kommun. Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-08-01 | 2028-04-01 | 2028-07-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Uppdaterad
9567 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Värmlandsbanan | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2029-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17587 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
19136 | Investering | För utförande av produktion väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund | Ombyggnation av befintlig 13 m väg till mötesseparerad 2+1-väg, 100 km/h. Ny GC-väg längs sträckan. Vägsträckan är 16,5 km Ca 1100 m bullerskärmar. Höga krav på framkomlighet då det är ett pendlingsstråk, höga flöden morgon och kväll. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Caroline Olsson | Nytt
19913 | Investering | Grängesberg kapacitetshöjande åtgärder produktion | Samtidighet, växelbyte, TSD anpassning av plattform, ALEX-nläggning | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
19711 | Investering | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo | Kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2026-07-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
20280 | Resultatenhet | MC-kläder och utrustning till Förarprov | Ramavtal för MC-kläder och utrustning till Förarprov. | 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18400000-3 Specialkläder och tillbehör | Vara | Ramavtal | Ej anläggning | Varor | Nationellt | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale
20381 | Investering | V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Åtgärd: Förstärkning och UH-åtgärder: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion år 2028 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
20185 | Investering | Abisko-Björkliden, Nuolja 3520-3-1, Ny bergförstärkning och inklädnader, bygghandling | Abisko-Björkliden, Nuolja 3520-3-1, Ny bergförstärkning och inklädnader | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
18587 | Investering | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18589 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18592 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
11024 | Investering | Faunabro och viltstängsel- Likavaara- Stenbron och Leipijärvi-Likavaara - Produktion Viltåtgärder#22341# | Upphandlingen avser: 2 st objekt: Viltåtgärd Likavaara- Stenbron, produktion (viltåtgärd) Viltåtgärder Leipijärvi-Likavaara, produktion (viltåtgärd) -Faunabroar och viltstängsel Produktion Vägnummer: E10 Kommun: Gällivare kommun Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2028-2029 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2026-08: Upphandlingstidplanen förskjuten pga att kommunens detaljplan är överklagad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15780 | Investering | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för faunaåtgärder och trimningsåtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för en planskildhet i Helsingborg Södra. Entreprenaden utförs med tre huvuddelar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Utförandeentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Utgått
20640 | Investering | Väg 37/47 Århult-Oskarshamn | Konsultuppdrag. Lokalisering har gjorts i projektet. I uppdraget ska VP tas fram. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Nytt
13484 | Underhåll | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Tidig entreprenörs medverkan. FAS 1 parterna genomför gemensamt planering/projektering för etablerings- och produktionsfasen: option FAS 2a etablering och FAS 2b produktion 4år. FAS 2c option på 1 alt 2 år. Total kontraktstid med optioner 7,5 år. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 7 | Maj-Britt Andtbacka
15532 | Underhåll | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15554 | Investering | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Constantin Vencu
17309 | Stora projekt | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
16147 | Underhåll | Reparation Bro 2-578-1 över Kammarsholmsundet i Vaxholm | Reparation Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1, utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
16150 | Underhåll | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16458 | Underhåll | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Underhåll | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17588 | Underhåll | Utbyte Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Underhåll | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17770 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17771 | Underhåll | Bas väg Borlänge | Bas väg inom område Borlänge, Dalarnas län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17772 | Underhåll | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17732 | Underhåll | Bas väg Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17749 | Underhåll | Bas väg Östra Värmland | Bas väg inom område Östra Värmland | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17758 | Underhåll | Bas väg Rättvik | Bas väg inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
20399 | Investering | Utbyte bullerskärmar Kjula - Eskilstuna central | I möjligaste mån ersätts tidigare bullerskärmar med en skärmtyp som placeras utanför lastprofilen och kontaktledningsstolpar dvs i det fria rummet på samma plats/sträcka. För att undvika nya spårnära skärmar har en bullerutredning gjorts där lika bullerdämpning eftersträvats som de gamla skärmarna, men avses placeras 4,5 meter från spårmitt för att underlätta drift och underhåll av spåret. Dessa skulle kunna ersätta stängsel i vissa fall. Utredningen visar att erforderlig höjd över RÖK bör vara minst 2 meter för att uppnå samma bullerdämpning som de gamla skärmarna. | 90742200-2 Bullerskydd | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
19753 | Underhåll | Fagerfläcksbäcken, väg 546, byte av vägtrumma till valvbro | Utförande av byte av vägtrumma till valvbro. Riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11291 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte förlängning mötesspår, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15759 | Investering | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
16115 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Förstärkning, Produktion | BK 4 Produktion Åtgärd: Förstärkning Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län Produktion år 2028 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Upphandlingen avser utförande av byte av 9 stycken dilatationsanordningar på 6 broar. Objekten är belägna inom Norsjö, Vännäs, Nordmaling, Sollefteå, Ljusdal, Söderhamns kommun. Utförandeentreprenad utan MF. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14588 | Investering | Malmbanan, Polcirkeln driftplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17796 | Investering | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17797 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17798 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16403 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
18493 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västernorrlands län | Utbyte av belysning i tolv järnvägstunnlar i Västernorrlands län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
19842 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19446 | Investering | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar, produktion | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar 3500-2120-1, 3500-95368-1, 3500-2122-1, 3500-2137-1 | 44212100-0 Bro, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19322 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Utgått
18232 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
18492 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Skåne län | Utbyte av belysning i två järnvägstunnlar i Skåne län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
20314 | Stora projekt | Entreprenad, Sydostlänken Älmhult-Olofström ALEX-vägskyltsanläggningar | ALEX autonoma vägskydd 3st befintlig bana | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
20319 | Stora projekt | Entreprenad, Olofström driftsplats | Ombyggnad Olofström samt ny bangård även ställverksarbete ingår, planeras för TEM (tidig entreprenörsmedverkan) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
20026 | Investering | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, utförandeentreprenad | Plattformsförlängingar på ca 8 stationer längs med Viskadalsbanan, bdl 656 | 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
20029 | Underhåll | Styr o el öppningsbar bro Forsvik , Brosundet och Rödesund (Karlsborg) Reinvestering | Anläggningarnas styrsystem har nått sitt brukstidsslut. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
19607 | Underhåll | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors 2028 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16072 | Underhåll | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Underhåll | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
15500 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17748 | Underhåll | Byte El- o styrsystem, öpp jvgbro, Södertälje | Byte av El-, kamera-, styr och fjärrstyrning, bro 3500-5832-1, Södertälje kanal lyftbro km 35+532, Södertälje kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-04-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19137 | Underhåll | Utbyte av bro, Össeby-Garn100-59188-1, Stockholms län | Utbyte av bro, 100-59188-1 över bäck Össeby-Garn kyrkan, Vallentuna kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
20034 | Investering | För upprättande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 800 Enlunda cirkulationsplats, Ekerö Kommun, Stockholms län | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling och framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats vid korsningen väg 800 - Färentunavägen / Enlundavägen / Troxhammarsbyväg Ekerö. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Denise Lindroth
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal samt E45 GCM-väg Hallviken, produktion | Hammerdal: Ca. 2,1 km, delvis belyst. Hallviken: ca 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
19485 | Investering | Vandringshinder Bureälv, produktion | Utförandeentreprenad gällande åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
20259 | Underhåll | Utförande av basunderhåll på väg allmänna vägar inom Ljungby, inom Kronobergs län | Utförande av basunderhåll på väg allmänna vägar inom Ljungby, inom Kronobergs län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
20398 | Stora projekt | Entreprenad Bro Göta Kanal, program Ostlänken | Bron över Göta kanal ingick tidigare i Norsholmsentreprenaden, men kommer nu drivas som ett eget projekt. Utförandeform är ännu ej bestämt. Deltar på regional affärsdag i Jönköping 20/11 samt Stockholm 30/11. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2028-11-01 | 2026-11-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Jessica Smed
16981 | Investering | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
18470 | Underhåll | Drift och Underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Kalmar län | För drift och underhåll samt reinvesteringsarbete för vägbelysning i Kalmar län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18471 | Underhåll | Drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Sydöstra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
19014 | Investering | Hässleholm-Kristianstad Spår och växelbyte | ca 5 mil spårbyte och 6 växelbyten ska utföras. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
16904 | Stora projekt | Lund, fyra spår | Entreprenad för sträcka från Stångby genom Lund C till Klostergården | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin | Uppdaterad
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
20594 | Underhåll | Spårlägesfel Lemmeströ Svedala 2028 | Stabilisering av ca 650 meter på nuvarande banunderbyggnad som ligger på torv. Utredning pågår om det ska pålas alternativt torven ska schaktas bort. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson | Nytt
19611 | Underhåll | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19398 | Investering | Utförandeentreprenad väg 42 Vårgårda vattenskyddsåtgärder - systemdemo nollutsläpp | Utförandeentreprenad som omfattar installation av nya vägräcken, nytt dagvattensystem, nya dagvattendammar och en ny gångpassage med refug samt beläggningsarbeten. Planerade åtgärder görs för att minska risken för förorening vid olyckor och för att förbättra trafiksäkerheten. Entreprenaden innefattar nollutsläppskrav för grävmaskiner samt transporter. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Västra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin | Uppdaterad
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
18449 | Investering | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17661 | Investering | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17944 | Investering | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Byström
17945 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17946 | Investering | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17947 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård
17949 | Investering | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. Projektering av ersättningsvägar för stängda plankorsningar. Projektering av nya vägskyddsanläggningar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland produktion | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
20512 | Investering | E4 Hållplatser Torsboda, Planläggningsprocess, Bygghandling | Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Nytt
20605 | Investering | E12 Gubböle,Brattby hållplatsåtgärder | E12 Gubböle,Brattby hållplatsåtgärder | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
20606 | Investering | E45 Skarvsjöby hållplats | E45 Skarvsjöby hållplats | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20608 | Investering | E45 Blattnicksele hållplats | E45 Blattnicksele hållplats | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
20609 | Investering | Kurvrätning väg 335 Gålsjö | Kurvrätning väg 335 Gålsjö | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
20611 | Investering | Väg 620 cykelväg Vindeln C | Väg 620 cykelväg Vindeln C | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Nytt
20612 | Investering | Väg 90 cykelväg Norrstrand | Väg 90 cykelväg Norrstrand | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Nytt
20613 | Investering | Väg 555 cykelväg Sörfors-Brännland | Väg 555 cykelväg Sörfors-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Nytt
20614 | Investering | E4 TS-åtgärder Norrtjärn | E4 TS-åtgärder Norrtjärn | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Nytt
20615 | Investering | E4 Trpl Bjästa trimning framkomlighet och trafiksäkerhet | E4 Trpl Bjästa trimning framkomlighet och trafiksäkerhet | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
20616 | Investering | E12 Betsele trafiksäkerhet | E12 Betsele trafiksäkerhet | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20617 | Investering | E4 Korsning Hortlax, Sandholmen trafiksäkerhet | E4 Korsning Hortlax, Sandholmen trafiksäkerhet | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Nytt
20618 | Investering | E45 Jokkmokk passager | E45 Jokkmokk passager | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20619 | Investering | E45x860 Korsning till Koskullskulle | E45x860 Korsning till Koskullskulle | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20620 | Investering | E12 Stensele, Storuman trafiksäkerhet | E12 Stensele, Storuman trafiksäkerhet | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20621 | Investering | Hållplats Strömbäck bygghandling | Hållplats Strömbäck bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Nytt
20623 | Investering | Väg 95 cirkulationsplats Boliden | Väg 95 cirkulationsplats Boliden | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Emilia Backgård | Nytt
19050 | Underhåll | Utförande av underhåll järnvägsbro 3500-686-1 över Stråken | ommålning järnvägsbro 3500-686-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
14953 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
20312 | Stora projekt | Entreprenad, Sydostlänken förarbete Älmhult-Olofström | Stängning av plankorsningar och byggande av ersättningsvägar, befintlig bana Älmhult- Olofström. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
19768 | Underhåll | Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19769 | Underhåll | Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19774 | Underhåll | Byte till valvbro, 20-1114-1 Blybergsån, väg 70 | Utförande av Bro 20-1114-1 Blybergsån, byte till valvbro( väg 70) | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19775 | Underhåll | Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | Utförande av Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19755 | Underhåll | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro, riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15250 | Underhåll | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Uppdaterad
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Signalmaterial | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Backgård
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Kroknäs Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 6 st järnvägsbroar samt 4 st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg nr: 4 Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2029-2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15811 | Investering | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15844 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18602 | Investering | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18603 | Investering | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18598 | Investering | SO: Hällnäs, ATC relä ny, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17891 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17905 | Investering | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17469 | Investering | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17470 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16626 | Investering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16628 | Investering | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19808 | Investering | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19927 | Investering | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, bygghandling | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19925 | Investering | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19881 | Investering | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
20536 | Investering | Norra viltåtgärd Bdl 146 Västerslätt-Brattby, Planläggning och bygghandling | Paketering och omfattning kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Nytt
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
20207 | Underhåll | Drift o Underhåll VA Komplexa och ytvägnät Västra Götaland | Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re investeringsarbeten av VA-VVS anläggningar i. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem VA | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
20220 | Underhåll | Drift o underhåll ventilatoin komplexa anläggningar samt ytvägnät, Västra Götaland och Halland | Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re investeringsarbeten av ventilation/vvs anläggningar i Västra Götaland och Halland. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Ventilation | Västra Regionen | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Donna Dang | Uppdaterad
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer, 45247100-1 Anläggningsarbete för farleder | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdaterad
19772 | Underhåll | Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | Utförande av Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19773 | Underhåll | Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | Utförande av Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19451 | Investering | ERTMS - Entreprenad samt bygghandling utförandeentreprenad för styrområde Hudiksvall | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Styrområde Hudiksvall. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Mellersta Regionen | 2028-02-01 | 2028-11-01 | 2029-02-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Uppdaterad
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-06-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Elena Tronje
16425 | Underhåll | Rälskarvskruvar och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård
19043 | Underhåll | Utförande av underhåll bro 8-796-1 vid Vimmerby | sprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19044 | Underhåll | Utförande av underhåll bro 8-206-1 Hultsfred | utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
19045 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 8-587-1 Oskarshamn | utbyte kantbalk, tätskikt, räcke | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19046 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 8-759-1 O gullringen | utbyte tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19047 | Underhåll | Utförande av underhåll på bro 6-125 vid Härestorp | utbyte slitbetong till asfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Sydöstra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
16850 | Investering | Entrprenad Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Södra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
19594 | Underhåll | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | 50000000-5 Reparation och underhåll | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Västra Regionen | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
20394 | Investering | Bandel 630 Halmstad C Bangårdsombyggnad - Entreprenad | Bandel 630 Halmstad C Bangårdsombyggnad - Entreprenad - Ombyggnad av bangård - Uppförande av ny gångbro med rulltrappor och hissar - Uppförande av GC-passage med överliggande järnvägsbroar - Uppförande av 3 nya plattformar samt rivning av 2 befintliga plattformar - Rivning av befintlig gångbro - Uppförande av bullerplank | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Västra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-02-01 | 2028-09-01 | 2029-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
19549 | Stora projekt | NBEXXX Norrbotniabanan, Skellefteåbanan | Införande av Opto 2.0 och Signalsystem H på bandel 143. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdaterad
17991 | Investering | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Martin Gomér
20105 | Investering | Flyingeby - Södra Sandby GC väg | Ca 1 800 meter gång och cykelväg inkluderat en GC bro. Inklusive belysning på del av sträckan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Simona Backman
20067 | Underhåll | MCS, Motorway control system Kallebäck Åbro reinvestering | Installation och utbyte av skyltar och portaler. Åbro motet. | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Trafiksystem | Västra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
20165 | Investering | 4.62 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning ny optokabelanläggning för järnvägssträckan Borås - Alvesta | Förläggning av ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
19837 | Investering | Borlänge rbg, ktl-upprustning Produktion | Entreprenad kontaktledningsupprustning Borlänge rangerbangård |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2026-07-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
20202 | Investering | Kaisajokk, km 1483_785, 3500-2130-1_ Brobyte, bygghandling | Kaisajokk, km 1483_785, 3500-2130-1_ Brobyte, bygghandling | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Pär Hjelm
20048 | Stora projekt | DiKu- DP6E1 Yttre BEST | DiKu- DP6E1 ERTMS Systemleverans |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2028-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdaterad
20090 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Piteå norra och södra | Bygghandling anläggning Piteå norra och södra, 1-2 BH från NBK108 JP Piteå norra och södra |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström
16363 | Investering | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17704 | Investering | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Ombyggnation av BT system till AT inkl byggande av 20 kV hjälpkraft för att ersätta nät. I dagsläget finns ingen hjälpkraft på linjen. Utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18233 | Investering | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Beläggning | Sydöstra Regionen | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
20166 | Investering | 4.61 ERTMS OPTO 2.0 - Utförandeentreprenad avs. förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägsträckan Hässleholm - Sandbäck | Förläggning ny optokabelanläggning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
6963 | Investering | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd, utförandeentreprenad | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2028-06-01 | 2028-12-01 | 2028-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
20317 | Stora projekt | Entreprenad, Planskildhet Rv 23 Älmhult | Byggnation av bro, över järnväg, på befintlig väg. Inkluderar signalåtgärder för tillfällig plankorsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
20318 | Stora projekt | Entreprenad, Älmhult-Olofström elektrifiering nya driftplatser | Elektrifiering av befintlig bana och nya driftplatser. Planerar för TEM (Tidig entreprenörsmedverkan) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-06-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
19933 | Underhåll | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Elkraft | Södra Regionen | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2029-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Jan Persson
20630 | Underhåll | Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av vägbelysning i Hallands län | För utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Hallands län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2029-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Nytt
20669 | Underhåll | Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av vägbelysning, Västra Götaland Väst | Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av vägbelysning, Västra Götaland Väst | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Belysning | Västra Regionen | 2028-06-01 | 2028-11-01 | 2028-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Nytt
19653 | Investering | Huddinge och Flemingsberg spårväxelbyten | I Huddinge och Flemingsberg har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar . ca 15-20 växelbyten i Huddinge utförs under 2029. ca 5-10 växelbyten i Flemingsberg utförs under 2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Östra Regionen | 2028-06-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9175 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Mellersta Regionen | 2028-08-01 | 2028-12-01 | 2030-07-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 7 | Peter Hinders
17257 | Resultatenhet | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Tjänst | Ramavtal | Väg |  | Nationellt | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Liikavaara-Stenbron, Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Norra E10 viltåtgärd Liikavaara-Stenbron Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: 22341, SSP135724, SSP137176, SSP137190 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17968 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
20136 | Investering | E10 Grundträskån-vsk Grannäs, breddning o mötesseparering | Breddning av väg, mitträcke och viltstängsel samt utbyte och breddning av bro över Grundträskån. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström
20186 | Investering | Norra Viltåtgärd Kaitumälv-Lappberg km 1373-1380, järnvägsplan inkl bygghandling | Norra Viltåtgärd Kaitumälv-Lappberg km 1373-1380, järnvägsplan inkl bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Pär Hjelm
20509 | Investering | v648 GC-väg Östra Laggarberg-Vävland, Produktion | Entreprenadupphandling v648 GC-väg Östra Laggarberg-Vävland. Anläggande av ca 1,3 km GC-väg. Ansluts till befintliga GC-vägar. Hållplats och passage ska också anläggas | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Nytt
19288 | Underhåll | Basunderhåll väg område Tierp inom Uppsala län | möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17717 | Underhåll | Bas väg Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2029-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17590 | Underhåll | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Mellersta Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18888 | Underhåll | Sliperspligg | Leverans av oimpregnerade sliperspligg | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
5400 | Central funktion | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
20254 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i mellersta Sverige | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar mellersta Sverige. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
20255 | Investering | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i norra Sverige | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i norra Sverige. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
19466 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19468 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19469 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Luleå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19470 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Norsjö, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19471 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19472 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Umeå södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19473 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14999 | Investering | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, totalentreprenad | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel och faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17799 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17804 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
16410 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16408 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Norra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
15501 | Underhåll | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Infrasystem Styr och reglersystem | Region Väst | 2028-10-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
19388 | Underhåll | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Kungälv | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19390 | Underhåll | Basunderhållväg allmänna vägar område Kungsbacka | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Väglängd ca 662 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll väg | Region Väst | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
20315 | Stora projekt | Entreprenad, Älmhults driftsplats trimningsåtgärder | Förlängning av plattformar, trimningsåtgärder och markarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
19387 | Underhåll | BASunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg, Västra Götalands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Väglängd ca 1344 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2029-09-01--2032-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2021-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19537 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte. Väglängd ca 1185 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Andersson
19545 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Andersson
19548 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01 -- 2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maria Andersson
16070 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Västra Regionen | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller
17728 | Underhåll | Basunderhåll väg Södertörn inom Stockholms län | Option 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Basunderhåll väg | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
19634 | Underhåll | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron Stockholms kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Östra Regionen | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
16268 | Central funktion | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Tjänst | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16227 | Underhåll | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Basunderhåll järnväg | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11299 | Investering | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård | Uppdaterad
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Backgård | Uppdaterad
15814 | Investering | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14923 | Investering | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess/Bygghandling år 2029-2030 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17099 | Investering | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17665 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17662 | Investering | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17663 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17801 | Investering | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17950 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17951 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17966 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
20510 | Investering | E12 Viltstängsel Norrfors-Brattby, Planläggningsprocess, Bygghandling | Omfattning/paketering av uppdraget kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Nytt
15292 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin | Utgått
15847 | Investering | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13524 | Investering | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18430 | Investering | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Produktion | Ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
18594 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18601 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18684 | Investering | E45 Överhogdals forngård, produktion | E45 Överhogdals forngård, produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18621 | Investering | Riskred Skråmträsk, vägplan | Riskred Skråmfors, vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18643 | Investering | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
17918 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17471 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17115 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
16633 | Investering | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investering | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16635 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
19918 | Investering | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
20320 | Stora projekt | Entreprenad, Ny bana Olofström Blekinge kustbana | Ny järnväg Olofström Blekinge kustbana inkluderar markarbete bro, tunnelarbete samt elektrifiering, planeras för TEM (tidig entreprenörsmedverkan) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2029-01-01 | 2029-09-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
20324 | Stora projekt | Entreprenad, Ny mötesstation Blekinge kustbana | Ny mötesstation mellan Mörrum och Karlshamn för att öka kapaciteten på banan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17648 | Investering | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2029-02-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson
19355 | Investering | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Varberg | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Halmstad)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Västra Regionen | 2029-02-01 | 2029-07-01 | 2029-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Både väg och järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17893 | Investering | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17959 | Investering | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16902 | Investering | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
20203 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte, bygghandling | Råtsi - Svappavaara, spårbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Pär Hjelm
20204 | Investering | Kiruna-Riksgränsen utbyte kontaktledningsstolpar, bygghandling | [Kiruna]-[Riksgränsen] utbyte kontaktledningsstolpar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-06-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
15470 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17570 | Investering | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, produktion | Nytt ställverk inkl. bangårdsombyggnad i Fagersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Mellersta Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
16216 | Central funktion | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
17805 | Investering | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17806 | Investering | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17939 | Investering | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11292 | Investering | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, förlängning av mötesspår, Produktion | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15260 | Investering | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin | Utgått
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
16293 | Central funktion | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
20506 | Investering | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | Entreprenadupphandling. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2029-11-01 | 2029-11-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Nytt
20638 | Investering | Utbyte av bro 6-47-1 Bro över järnväg vid Säbydals hållplats vid Tranås | Byte av befintlig bro 6-47-1 över Södra stambanan i Tranås. Ny bro byggs bredvid befintlig bro. | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2029-11-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Nytt
13731 | Investering | E14 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E14 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14955 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Södra Regionen | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15060 | Investering | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård
10598 | Stora projekt | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-04-01 | 2030-06-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
16629 | Investering | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17911 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
18591 | Investering | SO: Vännäs, ATC M95, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18595 | Investering | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18599 | Investering | Bärighet, Selet-Avan, produktion | Bärighet, Selet-Avan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
20534 | Investering | Umeå-Vännäs-Vindeln kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Nytt
20089 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Luleå | Bygghandling anläggning Luleå, 1-2 BH från NBK109 JP Luleå |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström
19919 | Investering | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19921 | Investering | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19928 | Investering | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, produktion | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19882 | Investering | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Byggnadsverk | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15573 | Investering | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Region Nord | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17934 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17937 | Investering | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
20208 | Investering | Kaisajokk, km 1483_785, 3500-2130-1_ Brobyte, produktion | Kaisajokk, km 1483_785, 3500-2130-1_ Brobyte, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16169 | Central funktion | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16428 | Underhåll | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Vara | Ramavtal | Ej anläggning |  | Nationellt | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2031-2032 | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
20205 | Investering | Abisko-Björkliden, Nuolja 3520-3-1, Ny bergförstärkning och inklädnader, produktion | Abisko-Björkliden, Nuolja 3520-3-1, Ny bergförstärkning och inklädnader, produktion | 45111210-3 Sprängning och tillhörande bergrensning, 45111212-7 Bergrensning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-04-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15293 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin | Utgått
20325 | Stora projekt | Entreprenad, ombyggnad Karlshamn C godsbangård Stilleryds hamn | Ombyggnation av Karlshamns C godsbangård Stilleryds hamn signalställverk, planeras för TEM (tidig entreprenadsmedverkan) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Södra Regionen | 2030-04-01 | 2030-08-01 | 2030-10-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | TGM Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
15262 | Investering | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell
19947 | Stora projekt | NBKXXX Norrbotniabanan, Bygghandling anläggning Skellefteå | Bygghandling anläggning Skellefteå, 1-3 BH från NBK106 JP Skellefteå | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-07-01 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Lindström
16129 | Central funktion | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
18301 | Investering | Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads, #16629# | Produktion Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads Vägnummer: 682 Byggnadsverk: Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads 25-1166-1 Kommun: Bodens kommun Län: Norrbottens län Produktion ev år 2031-2032 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2031-02-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16312 | Investering | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2030-09-01 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg
17809 | Investering | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17810 | Investering | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13648 | Central funktion | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17660 | Investering | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17969 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17970 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
20513 | Investering | E4 Hållplatser Torsboda, Produktion | Entreprenadupphandling | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Nytt
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Mellersta Regionen | 2031-01-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10596 | Stora projekt | NBEXXXX Norrbotniabanan, ERTMS | Skellefteå Central |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Fastighet | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
15766 | Investering | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15054 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15050 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18600 | Investering | SO: Hällnäs, ATC Relä ny, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18596 | Investering | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18593 | Investering | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19115 | Investering | Ånge, Växelbyte bygghandling | Ånge, Växelbyte, bygghandling 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17472 | Investering | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17912 | Investering | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17919 | Investering | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16648 | Investering | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17116 | Investering | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19926 | Investering | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19915 | Investering | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19506 | Stora projekt | NBE9914 Norrbotniabanan, Utmatningsstationer Umeå-Skellefteå | Nybyggnation av utmatningsstationer i Umeå, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kraftförsörjningsanläggningar järnväg | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Jonas Lindström
15472 | Investering | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Sydöstra Regionen | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
7133 | Stora projekt | TES601 Trafikplats Gladö kvarn och trafikplats Lissma program Tvärförbindelse Södertörn | Projektet planerar att dela in denna entreprenad i flera entreprenader av varierande storlek. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 2032-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
7135 | Stora projekt | TSE701 Trafikplats Djupdalen och trafikplats Slätmossen program Tvärförbindelse Södertörn | Projektet planerar att dela upp denna entreprenad i mindre entreprenader av varierande storlek. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Investeringsentreprenader | Östra Regionen | 2031-01-01 | 2031-12-01 | 2032-02-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
20206 | Investering | Björkliden-Kopparåsen ny plankorsning Rallarkyrkogården, produktion | Björkliden-Kopparåsen ny plankorsning Rallarkyrkogården, produktion. Mest troligt avrop via ramavtal. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-04-01 | 2031-05-01 | 2031-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16364 | Investering | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
20500 | Central funktion | Jord- och signalanslutningar | Jord- och signalanslutningar. Sortimentet består av antingen borrade eller pinnlödda anslutningar som ansluts till den delen av rälprofilen som kallas för rälliv dvs mitt på rälprofilen i höjdled mellan rälhuvud och rälfot. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Räler | Nationellt | 2031-09-01 | 2031-12-01 | 2031-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Nytt
20211 | Investering | Kiruna-Riksgränsen utbyte kontaktledningsstolpar, produktion | Kiruna-Riksgränsen utbyte kontaktledningsstolpar, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2031-09-01 | 2031-10-01 | 2031-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Pär Hjelm
20405 | Stora projekt | NBE 9904 Återbeskogning Dåva-Skellefteå | Återbeskogning av Norrbotniabanans områden som nyttjas under byggtid som skall återställas till skogsmark. |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-12-01 | 2032-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
17812 | Investering | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17813 | Investering | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17940 | Investering | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm
17979 | Investering | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Backgård
17981 | Investering | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
17983 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Emilia Backgård
17971 | Investering | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hans Byström
17972 | Investering | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård
17974 | Investering | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
17976 | Investering | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
17664 | Investering | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17666 | Investering | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
20511 | Investering | E12 Viltstängsel Norrfors - Brattby, Produktion | Entreprenadupphandling | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Nytt
17253 | Central funktion | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
19118 | Investering | Östersund, Växelbyte, bygghandling | Östersund, Växelbyte, bygghandling Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18607 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18604 | Investering | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18605 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15051 | Investering | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15052 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15055 | Investering | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
20535 | Investering | Umeå-Vännäs-Vindeln kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Paketering och omfattning kan komma att ändras. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Nytt
20538 | Investering | Norra viltåtgärd Bdl 146 Västerslätt-Brattby, Produktion | Paketering och omfattning kan komma att ändras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Nytt
19922 | Investering | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19891 | Investering | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19892 | Investering | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17252 | Underhåll | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
20592 | Investering | Dubbelspår Umeå C-Umeå Ö, Produktion | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-06-01 | 2032-09-01 | 2032-11-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Nytt
17977 | Investering | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Emilia Backgård
18606 | Investering | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
18608 | Investering | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
19117 | Investering | Ånge, Växelbyte, produktion | Ånge, Växelbyte, produktion 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17913 | Investering | Bodens södra samtidig infart, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
17909 | Investering | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
15053 | Investering | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Signalanläggningar | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19914 | Investering | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
20375 | Central funktion | Prefabricering och transport av spårväxlar | Prefabricering och transport av spårväxlar. | 34941800-3 Spårväxlar | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Spårväxlar | Nationellt | 2033-11-01 | 2033-12-01 | 2035-01-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
17984 | Investering | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
17985 | Investering | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
19119 | Investering | Östersund, Växelbyte, produktion | Östersund, Växelbyte, produktion Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
19517 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. / Heyback base plate according to drawing A6124. (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Vara | Ramavtal | Järnväg | TGM Sliprar och befästningar | Nationellt | 2034-03-01 | 2034-04-01 | 2035-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17986 | Investering | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Investeringsentreprenader | Norra Regionen | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård
19264 | Investering | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19879 | Investering | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19877 | Investering | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | TKU Planering och projektering Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2036-01-01 | 2036-01-01 | 2036-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19263 | Investering | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Kontaktledningsupprustningar | Norra Regionen | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19878 | Investering | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19880 | Investering | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Spår- och spårväxelbyten | Norra Regionen | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth