## Inköpstidsplan
Inköpstidsplan Uppdateringsdatum: 2024-06-30
JournalID | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | TransQ | TransQ kategori | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd Kontraktstid, år | Kontaktperson | Nytt/Uppdaterad
9171 | Investering | Spår - och växelbyte inom Köping, Kungsör, Västerås och Hallstahammar, | Spår- och växelbyte i Mälardalen. Observera att projektet har ompaketerats och vissa förutsättningar ändrats. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 1 | Karin Larsson | Uppdaterad
14579 | Underhåll | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mellersta, S-län | Byggledning, projekteringsstöd och uppföljning av leveranskvalitet underhållsbeläggning i Mellersta regionen, Värmland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Maria Jonsson
14357 | Stora projekt | Projektledare digitalisering - Program ERTMS | Behov avser projektledning av aktiviteter med avsikt att dokumentera digitalt informationsbehov av informations-gränssnitt inom ett ERTMS-införande. Rollen innefattar även projektledning av flertalet aktiviteter inom funktion Digitalisering i syfte att främja digitala arbets- och informationsflöden. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Saga Bartholdsson | Nytt
14359 | Investering | Miljöspecialist - Ostlänken | 1 resurskonsult miljöspecialistför Ostlänken. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Saga Bartholdsson | Nytt
13611 | Stora projekt | NBK213 Norrbotniabanan- Bangårdsombyggnad Luleå C | Förfrågan omfattar detaljprojektering till bygghandling avseende mark, ban, el signal, tele och kanalisation för ombyggnad av Luleå bangård i flera etapper där bland annat byte av signalställverk ingår. Förfrågan omfattar även deltagande i produktions- och etapplanering. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marianne Werner | Uppdaterad
14832 | Investering | Entreprenadbesiktning och ibruktagandebesikting/ibruktagandeledare för Kiruna Malmbangård, Peuravaara & Koskullskulle | Entreprenadbesiktning och ibruktagandebesikting/ibruktagandeledare för Kiruna Malmbangård, Peuravaara & Koskullskulle inom Kiruna och Gällivare kommuner, Norrbottens län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Jessica Forssén | Nytt
14519 | Investering | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
12817 | Underhåll | Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och Stenungsön | Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan GC och väg, samt montering av suicidskydd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Nytt
13103 | Underhåll | Gemensamma UH åtgärder byggnadsverk Väst | Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar jvg tunnel Åsa, Trollhättan, Tröingeberg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Lina Laurén | Uppdaterad
6865 | Investering | Forsheda-Reftele, plankorsningsåtgärder, Produktion. #9674 | Åtgärden omfattar att öka säkerhet på plankorsningar mellan Reftele och Forsheda genom att slopa vissa plankorsningar och förstärka andra, samt byggande av ersättningsvägar. Korsningar järnväg, Järnväg, F Jönköpings län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Nytt
14613 | Investering | Vaggeryd-Värnamo, mellanblocksignaler, Planläggningsprocess | Vaggeryd-Värnamo, mellanblocksignaler, Planläggningsproces | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Darek Marciniak
14658 | Stora projekt | ERTMS OPTO 2.0 - Förläggning multidukt Sandbäck - Karlskrona | Objektet avser förläggning av multidukter inklusive skåp- och brunnsplacering, blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt längs med järnvägen mellan Sandbäck och Karlskrona C. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Tele | Södra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jan Eliasson | Nytt
14240 | Investering | LV 1248 Mörarp - Bjuv GC-väg | Utförande entreprenad av en ca 2 km gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Mörarp (startpunkt: Benarpsvägen) och Bjuv (slutpunkt: Kummingatan) samt en planskild passage under väg 110 på östra sidan. | Ja | Övriga entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Södra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Darek Marciniak
14194 | Underhåll | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jana Boldin | Uppdaterad
14030 | Underhåll | Byggledare - Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen | (byggledare) Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen. Det gäller en 100% konsult resurs på 2+2+1 år preliminärt. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Darek Marciniak
14307 | Stora projekt | Resurskonsult Göteborg Projekteringssamordnare Berg | Projekteringssamordnare Berg ska ansvara för att leda och samordna alla projekteringsarbeten inom berg som utförs för beställarens räkning. Dessutom ansvarar konsulten för att följa upp arbetet med framtagande av kvalitets- och slutdokumentation inom berg. I projekt Västlänken är konsulten företrädesvis tänkt för delprojektet Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan och det ingår även att vid behov bistå andra delprojekt i projekt Västlänken/projekt Olskroken. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Sara Lindvall | Nytt
14718 | Planering | För upprättande av åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för obehöriga i spår sträckorna Sundbyberg-Stockholm C och Stockholm södra-Älvsjö inom Sundbybergs- och Stockholms kommun, Stockholm län | Syftet med utredningen är att få en fördjupad förståelse för problematiken med obehöriga i spår på de berörda sträckorna. Det innebär att få en bättre förståelse för hur personer tar sig in på spårområdet, var de tar sig in och vad de gör på spårområdet. Detta i syfte att ta fram ytterligare åtgärdsförslag utöver stängsling, som kan minska det obehöriga spårbeträdandet på de aktuella sträckorna. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Åtgärdsvalsstudier | Östra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Nytt
14807 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning SST2 i Stockholms län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Stockholms län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Östra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh | Nytt
14854 | Investering | Utförande av ny cirkulationsplats Väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan inom Region Gotland, Gotlands län | utförande av ny cirkulationsplats Väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan inom Region Gotland, Gotlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Nytt
14604 | Investering | Utförandeentreprenad trimingsåtgärder nynäsbanan | Objektet avser utförande av trimningsåtgärder på Nynäsbanan. I Västerhaninge ska A-bortförflyttning och samtidighet spår 1 och 2 (KABRA-åtgärd) utföras. I Jordbro ska möjlighet till samtidighet på spår 2 och 3 utföras, syftet med åtgärden är att öka kapaciteten vid driftplats Jordbro. För att möjliggöra samtidigheten byggs nytt skyddspår och. ny växel mellan spår 1 och 2. I entreprenaden ingår även optimering av uppehållstavlor och repeterbaliser på stationerna Tungelsta, Västerhaninge, Vega och Farsta strand. Syftet är att optimera resandeutbyte och trafikering i förhållande till fordonskombinationer som trafikerar spåret i dag. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
14224 | Underhåll | Röjning Mellersta Sverige 2025 | Röjning längs järnväg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Peter Hinders
13640 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, projektering | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331 , projektering | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
13755 | Investering | Anpassning till nya tåg Uppsala-Gävle | Anpassning till nya tåg på sträckan Uppsala-Gävle. Kontraktet omfattar även GOP, produktionsstöd, kontraktsuppföljning samt relationshandling. Upprepad beställning. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Karin Larsson | Nytt
10306 | Investering | Driftplats Jularbo produktion | Kapacitetshöjande åtgärder Storvik-Avesta/Krylbo, bdl 312 (Jularbo) produktion. Driftplatsförlägning, växelbyte och kontraktledningsbyte. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
10330 | Investering | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3 | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
12324 | Investering | Väg 61/62 Bergvik–Ilanda, kapacitetshöjande | Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet. vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att: - utöka till två körfält i norrgående riktning - bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält - bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning - bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
5432 | Central funktion | Laserkomponent för hinderdetektering i plankorsningar | Trafikverket planerar att upphandla ersättningskomponenter till den lösning för hinderdetektion i plankorsningar som är baserad på laserteknik. Upphandlingen drivs genom projektet Hektor som går att läsa mer om på Trafikverket.se sökord "Hektor". | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Emma Hall
13981 | Central funktion | Ramavtal mobil brännsvets | Upphandling av ramavtal för mobil brännsvets | Nej |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Alexander Thorell
14465 | Investering | RFI laboratorietjänster för miljöanalys | RFI avseende "laboratorietjänster för miljöanalys" som Trafikverket avser upphandla. | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg |  | Nationellt | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1899-12-31 | Säker | < 1 Mkr | 4 | Malin Eriksson
13969 | Investering | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13997 | Investering | Inlandsstråket E45 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | Viltåtgärder i form av bl.a. stängsel. Publiceringsdatum ändrat då vägplanen är överklagad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
14459 | Underhåll | Avrop av 234980 Ramavtal Mindre byggentreprenader i Trafikverkets fastigheter., 4727, FK - ÖST | Avrop av 234980 Ramavtal Mindre byggentreprenader i Trafikverkets fastigheter., 4727, FK - ÖST Uppförande av ny verkstad/garage hos Inköp & Logistik i Sannahed. FFU beräknas vara klart i juni | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nina Burström | Nytt
13619 | Stora projekt | Norrbotniabanan Besiktningsorganisation 2024 | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner | Uppdaterad
12629 | Resultatenhet | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Uppdaterad
13035 | Underhåll | Bättringsmålning av tre broar i Jämtland | Bättringsmålning av tre stycken broar i Jämtland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Nytt
10860 | Underhåll | Drift och Underhåll Högakustenbron och Sundsvallsbron år 2025-2030 (HK-SSB DoU 2025-2030) | Drift och underhålls kontrakt för Höga Kusten bron och Sundsvalls bron Avser: åren 2025-2030 Grund avtalstid: 2 år, med options möjligheter 2+2 år Utförande entreprenad: ABT06 | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg
11428 | Underhåll | Insitu sanering Sollefteå lokstallar | Sollefteå bangård är i behov av insitu sanering. Åtgärden ska vara en barriär som installeras vid fastighetsgränsen för att stoppa föroreningsplymen att fortsätta kontaminera grundvattnet nedströms. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström
14440 | Underhåll | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Jana Boldin | Uppdaterad
13760 | Investering | Krangatans (KPA) planskildhet- Totalentreprenad | Bandel 611, Krangatans planskildhet (KPA) är en totalentreprenad som ska upphandlas med bla. en vägport inkluderad i entreprenaden. | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Helena Nygren | Uppdaterad
13211 | Investering | Upphandling av utförandeentreprenad för Väg 721 Kollungsvägen - Utäng, gång- och cykelväg samt ombyggnation av korsning | Nybyggnation av 1 400 meter lång gång- och cykelväg längs väg 721 Utäng – Kollungsvägen samt ombyggnation av korsning väg 721/Kollungsvägen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
13229 | Investering | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7599 | Investering | För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm | För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Åtgärdsvalsstudier | Region Öst/Stockholm | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Nytt
14038 | Investering | Lv 130 Torsås-Söderåkra GC | Konsultupphandling avseende upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för UE. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
14178 | Underhåll | Mönsterås/Blomstermåla spår och växelbyte | Spår och växelbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
14442 | Underhåll | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Jana Boldin | Uppdaterad
14416 | Underhåll | Drift o underhåll el och styrsystem öppningsbara broar K och M län | Drift och underhåll tekniska system, öppningsbara broar K och M län Hybridkontrakt alla tekniska system på infradelarna el- och styr i ett. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
14766 | Investering | Vattenskydd Perstorp-Tyringe, Konsult, Skåne | Teknisk utredning av vattenskyddsåtgärder längs Väg 21 Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Jenny Jensen | Nytt
13858 | Investering | Alvesta-Älmhult KTL Fundament | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult KTL Fundamentsättning. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Kontaktledningsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Darek Marciniak
14823 | Investering | Samarbetsledare E22 förbi Bergkvara | Samverkansledare E22 forbi Bergkvara | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | < 1 Mkr | 4 | Catharina Selin | Nytt
3862 | Investering | Väg 27 förbi Bor | Entreprenad Väg 27 förbi Bor. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Darek Marciniak | Uppdaterad
12658 | Investering | Brösarp förskjuten fyrvägskorsning | Fyrvägskorsning ändras till trevägskorsning. Åtgärder i befintlig busshållplats | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 5 | Bengt Wigernäs
13048 | Investering | NUVA-0032 (Mellerud)-Billingsfors-Bengtsfors | Projektering av 6 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
13903 | Resultatenhet | Ramavtal Handel och specialstål till färjerederiet | Handelsstål och specialstål samt aluminium till Trafikverkets Färjerederi i Västra regionen. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Sjöfart | Marina varor och tjänster | Västra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | Nytt
14534 | Underhåll | Reinvestering öppningsbara broar i väst, Dalsland | Reinvestering öppningsbara broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Maria Alexandersson
14827 | Investering | För utförande av geodetiska mätningsarbeten för projekt Vattenskydd Skogsholm Visby inom region Gotland, Gotlands län | För utförande av geodetiska mätningsarbeten för projekt Vattenskydd Skogsholm Visby inom region Gotland, Gotlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | < 1 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Nytt
14852 | Underhåll | Utbyte hissar samt modernisering av rulltrappor Borlänge C | Projektet innefattar rivning/demontering av två befintliga hissar samt installation av två nya hissar i befintliga hisschakt. Projektet innefattar även modernisering av två rulltrappor. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Jimmy Klint | Nytt
14598 | Underhåll | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, utbyte av rörbroar i Mellersta Regionen 2024-2026 | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inför utbyte av rörbroar i Mellersta Regionen | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Maria Jonsson
14444 | Investering | Ibruktagningsorganisation till projekt Högsjö och Katrineholm, förbigångsspår i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Upphandlingen avser ibruktagandeledare signal, ibruktagandeledare bana, delbesiktningsman signal, inkopplingsledare och besiktningsman elkraftanläggningar järnväg för ett antal järnvägsprojekt i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Ja | Järnvägstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Andersson
14055 | Underhåll | Öppningsbara broar i Mälardalen 2025 | Drift och UH öppningsbara broar i Mälardalen. År 3+1+1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller
13499 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Värmlands län 2025-2027 | Integrerat brounderhåll, Värmlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13538 | Investering | Norra stambanan 3 A-anläggningar produktion | Byggande av tre stycken A-anläggningar på Norra stamabanan. Produktion sommaren 2025. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
12578 | Investering | Växelbyte Gävle C projektering | Projektering av växel Gävle C. | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12017 | Underhåll | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6819 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering. #12002 | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering¦¦ | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Stina Rosvall
6842 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6970 | Investering | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström
9073 | Underhåll | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9190 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Ja | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Johan Hedlund
10061 | Underhåll | Underhåll bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | Ommålning, utbyte slitplank och slipers bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
10011 | Investering | Kontaktledningsbyte, spår 51, 1-5 del av 1 Borlänge, produktion | Kontaktledningsbyte (hängverk) på Borlänge personbangård, spår 102, 51, 1-5, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
10023 | Investering | Råhällan, Brobyte, produktion | Rivning av bro Råhällan mellan Ockelbo och Gävle. Bron ersätts med trumma. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10622 | Investering | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Andersson
6959 | Central funktion | Fundament till autotransformatorer med överbyggnad | Transformatorbyggnad för autotransformator med märkeffekt 3, 5 och 6 MVA. Byggnad för autotransformator (max 6 MVA) för placering i järnvägsmiljö, dvs för 16,7 Hz. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
4920 | Central funktion | Snabbskarvar och kabelmarkeringsnät | Skarvrör och kabelmarkeringsnät | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Åsa Hörnkvist | Nytt
5280 | Underhåll | Aluminiumrör | Aluminiumrör tre längder | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Dennis Axelsson
12005 | Resultatenhet | Ny: Färjerederiets automatiska trafikräkning, Detektorer | Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet har behov av att mäta trafik bestående av fordon och fotgängare som reser med vägfärjorna. Detta för att erhålla korrekt ersättning för trafikvolymer samt för planering och dimensionering av fartygskapacitet. Trafiken ska mätas med avancerade detektorer som kan särskilja olika fordonsslag och skicka data till ett datainsamlingssystem. Tilltänkt system består av Detektorer, datainsamlingssystem inklusive kommunikation dem emellan, kringutrustning samt installation. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Åke Öhrnberg
13157 | Central funktion | Borrade infästningar i räl | Borrade elektriska anslutningar i räl. Användningsområde är jord- och spårledningsanslutningar. Ett komplett system med artiklar och erforderliga verktyg. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
13569 | Central funktion | Ramavtal Lokalförsäljning | Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa konsulttjänster inom lokalförsörjning vid behov. | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Paula Wittgren
13935 | Underhåll | Digital insamling av skarvspårsdata Nationellt | Inventering av skarvspår anläggning med hjälp av högupplösta bilder. Bearbeta bilddata och tillhandahålla visningsapplikation. Skarvspår anläggningen är ca 1500 km som sträcker sig över hela landet. Möjlighet till option på 1 + 1 år | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Annelie de Maria
13729 | Investering | Laboratorietjänster för miljöanalys | Upphandling av laboratorietjänster inom miljöanalys för Trafikverket | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Malin Eriksson
13989 | Central funktion | Hajtänder | Hajtänderna används för att försvåra passager förbi stängselavslut där det finns en benägenhet att obehöriga att sig in på järnvägsanläggningen i syfte att gena eller liknande uppsåt. En hajtand har formen av en vimpel och placeras ovan varandra för att skapa en visuell barriär. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Fanny Legnerfält
14222 | Underhåll | Flexibel skogsentreprenad | Trädsäkring längs järnväg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Peter Hinders
14477 | Underhåll | 6st resurser med operativ personal -snösug/snösmältare/plogresurser | Nationella snöresurser vilka används som extra resurs när snösituationen överstiger den förväntade som basentreprenören ska ta hand om lokalt. 6st resurser total inkl operativ personal. 2st snösmältare, 2st som sopar/suger upp snö, 2st plogresurser. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
14783 | Central funktion | Master och torn | Materiel till Master och torn för telekom och kameraövervakning järnväg | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Nytt
14834 | Underhåll | Nätstationer Boden och Gällivare, utbyte | Nätstationer/Kompaktställverk Boden och Gällivare, utbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Nytt
14498 | Investering | Plankorsningsåtgärder, Alex vägskydd inom Älvsbyn och Vännäsby | Ombyggnation av befintliga plankorsningar till nya helbomsanläggningar av typen ALEX. Plankorsningarna finns placerade i Älvsbyn väster om bangården och i Vännäsby öster om Vindelälvsbron. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
14776 | Investering | Vandringshinder Vattenlevande djur, Produktion | Projektet kommer att genomföras som en samverkansentreprenad (kontraktsvillkor ABT06). Omfattar utbyte/åtgärder på 6 st rörbroar i Västernorrland samt Jämtland. Marknadsdialoger har genomförts under maj-juni 2024. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Nytt
13633 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Jämtlands län (Z) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
13603 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (AC) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
13543 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Brunflo, Duved, Enafors, Gällö, Storlien, Ånn, Åre | Upprustning bangårdsbelysning i Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
12273 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
11826 | Underhåll | Bro 23-1177-1, Haraån | BK4 åtgärd | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Lindström
11699 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen), bygghandling | Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467 Peuravaara-Riksgränsen,snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-1 Vassijaure, Snögalleri 13A, km 1535_452 Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220 Dessa har tidigare legat som separata upphandlingar och planeras upphandlas i en upphandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11023 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara Proj/plan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling #14241# | Ihopslagning av KOM-413330 och KOM-412180 Planläggningsprocess, Bygghandling för: PLno E10 viltåtgärd Liikavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. Plan genomförande år: 2024-2025 Bygghandling genomförande år: 2026-2027 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Alexandra Rydman
11088 | Investering | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion. Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. Teknikhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddsspår. | Ja | Broar/brostrukturer, Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
6498 | Investering | Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, Produktion. #10764 | Totalentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvån (ca. 60m). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Bo Harnemo
10403 | Investering | Hultsfred-Blomstermåla | Järnvägsentreprenad avseende av tre stycken åtgärder: 164620 Målilla-Tillingeby 164679 Målilla 164617 Rynningsnäs/Kvarntorpsvägen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
11846 | Investering | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
11805 | Stora projekt | E4 Utförandeentreprenad förberedande BEST-arbeten, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Anläggningsarbeten BEST, provisorier, tillfälligt spår och flytt av plankorsningar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Elin Skarin
11264 | Investering | E6 Gårda ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Annelie de Maria
13114 | Underhåll | Förstärkningsåtgärder Uddevallatunnlar Kålgård 3520-50, 3520-51 | Förstärkningsåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jana Boldin | Uppdaterad
12693 | Stora projekt | Entreprenad Installation Delprojekt Haga, Västlänken | Genomförande av installationsentreprenad inom delprojekt Haga, Västlänken. Upphandlingen omfattar följande discipliner: Telesystem Elkraftsystem (lågspänning) Säkerhetssystem VVS VA Kanalisation Ej Hiss, Rulltrappor och BEST OBS. Ändrat från TransQ (som utgår) till Tvåstegsförfarande med prekvalificering som första steg. | Ja | Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, transformatorer, konvertrar etc.), Elektrisk installationsentreprenad, Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem, Telekommunikationsentreprenader, VVS- entreprena | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Lisa Crona
7702 | Investering | Kville - Stenungsund Kontaktledningsupprustning, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
14458 | Investering | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar, projektering | Järnväg: växelbyte av 12 växlar på sträckan Alingsås-Göteborg. Det är driftplatserna Partille , Jonsered och Bryngenäs som berörs. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
14230 | Investering | BK4 förstärkningsåtgärd bro 5-531-1 samt 5-531-2 vid trafikplats Björnsnäs, Norrköpings kommun | Framtagande av konstruktionsbeskrivning av förstärkningsåtgärd för att höja upp bärighetsklassen på två stycken bror till bärighetsklass 4 samt naturvärdesinventering. Till uppdraget finns även option för framtagande av kompletterande bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
9385 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder | Framtagande av FFU för UE för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). Samt BPU. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
6983 | Investering | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737 | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F Jönköpings län. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Sydöstra Regionen | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Peter Andersson | Uppdaterad
6357 | Investering | E65 Malmö-Ystad delen Svedala-Börringe, konsult | Uppdraget gäller framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Uppdraget omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I projektet ingår det fem nya broar varav två anslutningar till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. I projektet ingår en rastplats, för vilken en sidokonsult kommer att upprätta ett fördjupat gestaltningsprogram. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jenny Jensen
8918 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
9764 | Investering | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala | Konsultuppdrag, framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Mariella Kvist
12246 | Stora projekt | Sydostlänken, mötesspår Blekinge kustbana | Uppdraget omfattas av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag totalentreprenad för ny mötesstation mellan | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Peter Andersson
11977 | Investering | Vattenskydd Skottorp, konsult, Hallands län | Utredning av vattenskydd, Skottorp, Laholms kommun, Hallands län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14425 | Investering | Konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för balkbromsar på Malmö rangerbangård | För framtagande av BH ink. BPU för utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem på Malmö rangerbangård. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14456 | Underhåll | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Uppdaterad
14347 | Investering | Väg 27/40, kantbalksbyte och högkapacitetsräcke | I projektet ska broräcke på bro över Västkustbanan och E6, i centrala Göteborg, bytas ut, p.g.a. krav i detaljplan för Lisebergs- och Volvos exploateringar. Kapacitetsklassen på det nya räcket ska vara H4b. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze
14123 | Underhåll | Drift o underhåll elkraft komplexa anläggningar och större broar i Väst | Beredskap, fortlöpande underhåll i komplexa anläggningar och stora broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
14870 | Underhåll | Reinvestering av brandbekämpningssystem (BBS) i Gnistängstunneln | Reinvestering av rörledningar och ventiler i Gnistängstunnelns brandbekämpningssystem (BBS). Upphandling avser material och montage. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/VA/Vent | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Alexandersson | Nytt
10884 | Investering | E45.01 Järnvågen - Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut - entreprenad | Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgätder. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
10977 | Underhåll | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, bygghandling | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12053 | Investering | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
5891 | Investering | Utförande av Väg 49 Skövde-Igelstorp, mötesfri landsväg. #1652 | Väg 49 Skövde - Igelstorp, Skövde, mötesfri landsväg Utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
10045 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk, Bygghandling | Projektering, framtagning av teknisk beskrivning för totalentreprenad, för byte av 15 kV-ställverk i Älvsjö. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdaterad
9176 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
12407 | Underhåll | Frösundaleden vägbro, betongrep. samt utbyte tätskikt inom Solna kommun | Vägbro Frösundaleden 3501-6014-1. Betongreperationer samt utbyte tätskikt. Solna kommun. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
13016 | Investering | Bullerskyddsåtgärder Klockelund i Stockholms stad | Bullerskyddsåtgärder Klockelund. Totalentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Matilda Dädeby
13207 | Underhåll | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, Essingeleden | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, bro 2-2035-1 & 2, Essingeleden | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
11956 | Stora projekt | Ostlänken Gerstaberg Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg | Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna. | Ja | Järnvägsspecifik elmaterial, Andra järnvägsspecifika tjänster, Drift och underhåll av järnvägsspecifik elanläggning (fysiska tjänster) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Rickard Jakobsson
14679 | Investering | V53 södra infarten Eskilstuna produktion | Projektet omfattar sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53.5 km totalt varav ca 3.5 km nysträckning och 2km ombyggnation av befintlig väg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Nytt
13805 | Investering | Anläggningsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Anläggningsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Matilda Dädeby
13609 | Underhåll | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14797 | Investering | Märbäck spårupprustning, projektering | Märbäck spårupprustning, projektering | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström | Nytt
14605 | Investering | Väg 83 Stadshuskorsningen Bollnäs | Utredning och projektering. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas
14628 | Underhåll | För utförande av vägmarkeringar underhåll inom Mellersta Regionen, Gävleborgs län | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
13978 | Underhåll | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14044 | Underhåll | Beredskap o Skadeinspektioner, broar o tunnlar, Stockholms län | Upphandling Beredskap och Skadeinspektioner av väg- och järnvägsbroar samt vägtunnlar inom Stockholms län. 1 år, Option 1 + 1 år | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Isabella Undén
14001 | Investering | Klenshyttan, STAX25, produktion | Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
14829 | Investering | V559 Forsbacka-Överhärde GC-väg | En ny 5 kilometer lång GC-väg ska belysas i sin helhet samt cirka 250 meter vattenskyddsåtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Nadja Pudas | Nytt
11042 | Underhåll | Rep Vallbybron 19-24-1 och 2, Västerås, Västmanlands län | Reparation av Valbybron 19-24-1 och 2, hakupplag o tvärbalkar, Västerås, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Uppdaterad
13047 | Investering | NUVA-0031 Bergslagsbanan | Projektering av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
13298 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bollnäs | Pågående kontrakt t o m 2025-08-31 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
12679 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Örebro län 2025 - 2027 | Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12402 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad | Framtagande av förfrågningsunderlag | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
12199 | Investering | Ludvika ESIK, projektering | Ludvika ESIK, projektering | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
7893 | Underhåll | Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta | Bro UH | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
8116 | Investering | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9873 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Sala - Morgongåva, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6758 | Investering | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår , Heby kommun, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Uppdaterad
6932 | Underhåll | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnad fd öppningsbart spann | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7052 | Central funktion | Prefabricering och transport av spårväxlar |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdaterad
12058 | Underhåll | Utförande av drift och underhåll av Övervakningssystem för belysning (ÖVB) - nationellt | Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan. ÖVB är ett centralt system byggt på en SCADA-plattform. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Dansund | Uppdaterad
14830 | Underhåll | Lokala Industriella styrsystem för mindre vägtrafikutrustning | Lokala industriella styrsystem utgörs av tillämpningsprogramvara och industriella styrsystem, PLC, vilka tillsammans utgör funktion för vägtrafikutrustning. Leveranser sker till investerings- och reinvesteringsprojekt, där Lokalt styrsystem utgör del i en ”anläggning” och innehar funktion. Målet är att erbjuda PLC med standardiserad funktion för en viss tillämpning (vägutrustningsapplikation) med syfte att uppnå likadan funktion och integration med TUS oavsett var den installeras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Anna Dansund | Nytt
14787 | Resultatenhet | Ramavtal avseende skeppmäklare | Upphandlingen avser att resultera i ramavtal för succesiva avrop av tjänster för avyttring av fartyg; även kallat skeppsmäkleri. | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Sjöfart | Marina varor och tjänster | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | Nytt
14106 | Underhåll | Begagnade spårväxlar SJ50/BV50 | Prefabricering och transport av spårväxlar av typerna SJ50 och BV50 med hög andel nyttjande av begagnat material. Dessa spårväxlar ska läggas in som ersättare för spårväxlar av typen SJ43 för att säkra driften av de spår där SJ43-spårväxlarna idag ligger. De begagnade spårväxlarna för inbyte inom projekt drivna av VO Underhåll på regional nivå, primärt i mindre förebyggande underhållsåtgärder/smärre underhållsåtgärder. Aktuella spårväxelmodeller är EV-SJ50-11-1:9, EV-BV50-190/225-1:9 och EV-SJ50-11-1:12. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Joachim Hall | Uppdaterad
14405 | Underhåll | Kulturmiljö Resurskonsulter - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för resurskonsulter inom kulturmiljö. De leverantörer som godkänns som deltagare i det dynamiska inköpssystemet kommer att bjudas in att lämna anbud på alla köp under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid. | Nej |  | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2024-10-01 | 2032-12-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Angelica Nymann | Nytt
14550 | Underhåll | Funktionsmätning av vägmarkering - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Dynamiskt inköpssystem - DIS avseende konsulter inom funktionsmätning av vägmarkeringar. | Nej |  | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Uppdaterad
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
13658 | Underhåll | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13634 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Västernorrlands län (Y) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
13545 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Bjästa, Gålnäs, Holmsund, Holmån | Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Uppdaterad
13601 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Norrbottens län (BD) | Byggledning vägmarkering Norrbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Michaela Mau
13267 | Investering | För uförande av projekt E4/v352 Björnavägen korsning, Produktion | Ombyggnation av korsningen E4/väg 352 till cirkulationsplats. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14006 | Investering | För framtagande av förfrågningsunderlag brobyte Röån | Framtagande av FU för utbyte av bro. Justerad tidplan. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
12445 | Underhåll | Rörbroar 22-1546-1, halvsulning/utbyte | Halvsulning/utbyte av rörbro Bro nummer: 22-1546-1 Trafikslag: Väg Kommun: Sundsvall kommun Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
12875 | Stora projekt | NBE1704 Norrbotniabanan - BEST Umeå godsbangård - Sundbäck | Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva. Utförandeentreprenad. | Ja | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
13002 | Investering | ESIL Nedansjö bdl.224 Sundsvall och Ånge kommuner, Västernorrlands län | ESIL Nedansjö Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införanande av samtidig infart(ESIL). Nedansjö, Stolp- och kontaktledningsbyte Kontakledningsupprustning inkl. stolpbyte på båda mötesstationerna. (de som inte redan i åtgärderna Åtgärd 20157 och 20158) Nedansjö-Vattjom Slipersbyte Utbyte av befintliga träsliprar mellan Nedansjö (km 557+133) och Vattjom (km 552+414) till nya betongsliprar 60E fast-clip. Uppdaterad, ny publiceringsmånad, utöver detta omfattas inte längre Fränsta i denna entreprenad utan Fränsta kommer att upphandlas i en separat upphandling. Uppdatering nytt datum för publicering/sista anbudsdag | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster), Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
12912 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11074 | Investering | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 3 | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 1 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6979 | Investering | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
6919 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
6672 | Investering | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6779 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Luleå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6780 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6784 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kiruna inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Michaela Mau | Uppdaterad
10163 | Stora projekt | NBE 9901 Norrbotniabanan - Förberedande avverkning och röjning Dåva-Skellefteå inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Averkning och röjning för inledande markentreprenader, vägar, brolägen etc. Ca 250 ha Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10613 | Stora projekt | NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanan | Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av sträckan. Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget. | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Uppdaterad
10569 | Stora projekt | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdaterad
8584 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
8587 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdaterad
8589 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
7512 | Investering | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
9582 | Investering | Bergträsk och Laduberg, montage av frostskyddsisolering, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10853 | Underhåll | Utbyte av rörbro Grönviken Märlan | Utbyte av 1 st rörbro Grönviken Märlan, västernorrland, 23-415-1 | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Region Mitt | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Nytt
8361 | Underhåll | Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö | Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
8363 | Underhåll | Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge | Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
8243 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. Väglängd ca: 853 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8246 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. Väglängd ca: 656 mil. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. Kontraktstid 4 år + 4år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 8 | Maj-Britt Andtbacka
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
7778 | Underhåll | Bro 14-658-1, Ringömotet | Justering lager, betongreparation av stöd | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
9284 | Underhåll | Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg | Område Falkenberg väglängd ca 1185 km. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
10754 | Underhåll | Tunnlar Kattleberg och Nygård | Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm på FK | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Ej anläggning | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
10760 | Underhåll | Kärratunnlarna, bandel 621 | Kärratunnlarna, Betongrepatationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder av stenvalvskonstruktion i tunnel. Utförandetid v 33-36, 2025 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
6793 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns.¦ Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Annelie de Maria
6794 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11792 | Stora projekt | Entreprenad Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | Byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Sofia Meister
13115 | Underhåll | Kroppavägen bro 3500-3330 | Kantbalksbyte | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Uppdaterad
13133 | Underhåll | Ommålning bro 3500-963-1, 3500-964-1, 3500-965-1 | Entreprenad ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jana Boldin | Uppdaterad
12361 | Investering | Gång och cykelväg Tollered- Ingared | Upphandling gällande en utförandeentreprenad för en gång och cykelväg, Tollered- Ingared, utefter E-20. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren
14118 | Underhåll | Reinvestering styrsystem öppningsbara broar i väst, Göta kanal | Reinvestering av styrsystem öppningsbara broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/ATK | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdaterad
13432 | Stora projekt | TSEXXX Masshanteringsentreprenad inom Tvärförbindelse Södertörn | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Entreprenaden består av hantering, behandling, lagring och lastning (FCA täkt) av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Entreprenaden består av samtliga Fall B massor från åtta entreprenader inom programmet. Massor består av berg- respektive jordmassor. Hanteringen kan bestå av krossning, återvinning, behandling av t.ex. kväve och sulfid och sortering av jordmassor samt deponi av massor. För en effektiv och klimatvänlig masshantering bör massbalans i möjligaste mån uppnås i entreprenaderna och programmet. Ett sätt att uppnå det är att cirkulera massor mellan entreprenaderna i programmet. Det rör sig om ca 10 miljoner ton berg och 3 miljoner ton mjuka massor. Av dessa massor bedöms ca hälften av massorna kunna cirkuleras inom programmet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 10 | Anna Andersson
14841 | Stora projekt | Sjötransport av arbetsfordon E4 förbifart Stockholm | Arbeten omfattar sjötransporter av arbetsfordon mellan färjelägena på Tyska Botten och FSE305 Norra Lovön. Arbetsfordonen är begränsade av bärighetsklassen BK1. | Ja | Sjötransport | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Marina varor och tjänster | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Nytt
14184 | Underhåll | Öpp broar i Östergötland 2025 | Drift och underhåll öppningsbara broar i Östergötland. År 3+1+1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller
14450 | Investering | För upprättande av vägplan och MKB för E22 förbi Bergkvara | Upphandling av vägplan och MKB. Parallellt pågår separat Relationskontrakt. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | Uppdaterad
12920 | Stora projekt | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
6379 | Investering | E22 Förbi Bergkvara | Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa goda förutsättningar för Fas 2 produktion så skall parterna i detta avtal delta i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, byggbarhet, minimera osäkerheter, engagemang och innovation. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 8 | Catharina Selin
10352 | Stora projekt | Lv 842 Förbi Tenhult | Upphandling av lokaliseringsutredning Lv 842 förbi Tenhult. Åtgärden syftar till att få bort den tunga trafiken genom Tenhult och därigenom förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i tätorten. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Peter Andersson
10236 | Investering | Lv 1819 Furusjö-Habo, GC-väg | En ca 3,4 km lång cykelväg byggs intill väg 1819 mellan Habo, korsning med enskild väg 17454.1 mot St Gölhult och Furusjö, korsning Sjövägen (väster om badplatsen). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
6042 | Investering | Rv 24 Örkelljunga vänstersvängkörfält till handelsområde, utförandeentreprenad | Vänstersvängkörfält till nytt handelsområde. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist
12815 | Investering | Rv 11 Gärsnäs - Ö Tommarp – Simrishamn | Konsultupphandling, avseende framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. Två stycken åtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdaterad
13077 | Investering | NUVA-0028 Godsstråker genom Skåne Entreprenad | Projekteing av 4 st vägskydd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
14011 | Investering | Lv 123 - Lv 552 Mjällby korsning | Konsultupphandling innehållande planläggning och BPU med fyra stycken åtgärder: - Ny CPL i korsning Lv 123/552 - Ny vägstreckning av Lv 505 - Stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/123 - Passage i plan för gång- och cykel över Lv 123 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
14558 | Investering | Lund C, tillgänglighetsåtgärder utförandeentreprenad | Åtgärder för ökad tillgänglighet för resenärer. Staket och markåtgärder. Belysningsåtgärder samt komplettering av statisk och dynamisk trafikinfoutrustning. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Peter Andersson
14536 | Investering | Rv 13 Billinge - Röstånga GC-väg och tätort | Utförandeentreprenad för 4km GC-väg inklusive tätortsåtgärder med klimatfokus. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
14626 | Investering | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Västra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
13594 | Stora projekt | AsBo och AO för Göteborg-Borås ny bana | Uppdragskonsulter på deltid, AO och AsBo för hela sträckan Göteborg-Borås fram till färdig anläggning (cirka 10-15 år). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 13 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdaterad
13697 | Underhåll | Systemtekniker SDS | Draift och underhåll av Trafikverkets system för bildanalys i kamera. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Dansund
13715 | Underhåll | För utförande av tunnelunderhåll jvg, Gliatunneln 10 A+B samt Stäksundstunneln | Järnvägstunnelunderhåll avseende Gliatunneln år 2025 och 2026 samt Stäksundstunneln för år 2025. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund
14507 | Investering | Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg Vägplan | Upprätta vägplan för en gång- och cykelväg mellan Danderyd och Rösjön. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
14211 | Investering | För upprättande av vägplan, FU samt BPU avseende E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | För upprättande av vägplan, FU samt BPU E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Andersson
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
14100 | Underhåll | Ommålning av broar 2-61-1 och 2-65-1 | Ommålning balkar, räckesfot | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
13220 | Underhåll | Reparation av Farstasundet på väg 222 bro 2-1032-1 | Reparation av kantbalkar samt andra konstruktionsdelar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Uppdaterad
12821 | Underhåll | Målning av JVG broar, Dyltaån o Trosaån. | Järnvägsbro 3500-406-1+2 över Dyltaån, bandel 524. Målning av stål samt notchning, Örebro kommun, Örebro län. Järnvägsbro 3500-81-1 i Trosa bandel 421. Målning av stål, Nyköping Kommun, Södermanlands län | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
11880 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
11713 | Underhåll | Förstärkning tvär o huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Sthlm | Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
11260 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västra Södertörn och Mälaröarna, Stockholms län | Möjligh option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
11286 | Underhåll | Basunderhåll väg Norra Gotland, Gotlands län | möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11336 | Underhåll | Basunderhåll väg Nora, Örebro län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11339 | Underhåll | Basunderhåll väg Uppsala, Uppsala län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
10942 | Investering | Plankorsning Gagnef, produktion | Plankorsning Gagnef, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
12823 | Underhåll | Rep 7 jvgbroar i Södermanland- samt Örebro län | Järnvägsbro: 3500-3515-1, 3501-5234-1, 3501-5235-1, 3501-5233-1, 3500-379-1, 3500-229-1: Betongreparationer samt mindre målningsarbete. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13234 | Underhåll | För utförande av Ommålning av Bro 3500-1552-2, Voxna älv NSP, järnvägsbro, km 312+407 | Ommålning av järnvägsbro | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
5898 | Investering | För utförande av totalentreprenad Broar i Oxberg-Produktion. #2297 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
5923 | Investering | v45 Bro över Österdalälven vid Mora Noret (BK4), Produktion. #6208 | W Dalarnas län, Väg, Bärighet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | U Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2024-12-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6809 | Underhåll | Basunderhåll väg område Fagersta, Västmanlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6931 | Investering | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
7891 | Underhåll | Bro 20-286-1 över den sk Kvittån och Häggsundet | Utbyte av rörbro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14188 | Underhåll | UH av 4 st JVG broar. Sällinge, Spannarboda, Essingeån, Valdemaren | Underhåll av 4 st JVG broar. Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering. Sällinge 3500-380-1, Spannarboda 3500-379-1 och Essingeån 3500-3515-1, Örebro län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
14748 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i mellersta regionen, S-län | Underhållsbeläggning, värme | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
14745 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning i mellersta regionen, C-län | Underhållsbeläggning, värme | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
14751 | Underhåll | För utförande av värmebeläggning, mellersta regionen, U-län | Underhållsbeläggning, värme | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
14752 | Underhåll | För utförande av tankbeläggning, mellersta regionen, U-län | Tankbeläggning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
13620 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
13792 | Underhåll | För utförande av Tankbeläggning i Mellersta regionen ( W-län) | Tankbeläggning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdaterad
14749 | Investering | Ramavtal Uppdragskonsult avseende Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning – Signal och Banöverbyggnad | Ramavtal Uppdragskonsult avseende Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning – Signal och Banöverbyggnad | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | Nytt
14387 | Stora projekt | Laboratorieutrustning | Laboratorieutrustning till laboratorieverksamhet för Tvärförbindelse Södertörn. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Väg | Indirekta varor/Indirekta varor övrigt | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Susanna Wale
5368 | Central funktion | Rälfjäderringar |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Lena Larsson
5167 | Central funktion | Hambo-artiklar |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
5410 | Underhåll | Service och support, roterande omformare | Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där av Trafikverket kontrakterad underhållsentreprenör inte har möjlighet att åtgärda fel på egen hand, dels övriga mindre reperationsåtgärder som kan göras i fält. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Elena Tronje
6950 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad H, produktion | Mark, bro och byggnadsverk för 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall. Upphandlingen kommer fullföljas under förutsättning att det finns finansiering säkerställd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Emilia Edström
9040 | Investering | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10564 | Stora projekt | NBE2601 Norrbotniabanan- Anläggning Gryssjön - Bygdeå, utförandeentreprenad | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för jvg samt broar | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
13226 | Investering | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun ca: 1,8 km belyst utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13261 | Underhåll | För utförande av tre vattenfaunapassager (trumbyten) inom Älvsbyn kommun, Norrbottens län | Trumbyten ska utföras vid: Väg 663 Hemderstmyrbäcken Väg 666 Innersttjärnbäcken/Tällbergsbäcken Väg 545 Utgrävningstjärnen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau
13262 | Underhåll | För utförande av två vattenfaunapassager (trumbyten) inom Piteå kommun, Norrbottens län | Trumbyte ska utföras vid: Väg 555 Myrbäcken Väg 555 Starrslybäcken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau
13043 | Investering | NUVA-0024 Stambanan genom övre norrland, Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner | Byggande av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
12462 | Investering | Pilgrimstad Landsbygdssatsning, plattform samt ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
12448 | Underhåll | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12277 | Investering | Hållplatser Boliden | Bygghandling avrop på ramavtal | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
14761 | Investering | Trumbyte Åsmyrbäcken/Nässebäcken Långsele, Sollefteå kommun | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Nytt
14782 | Underhåll | Rörbroar 22-1410-1 Skulebäcken/Veån, utbyte med miljötåtgärder | Halvsulning/utbyte av rörbro. Större åtgärd med en del riktade miljöåtgärder Skulebäcken/Veån Bro nummer: 22-1410-1 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Nytt
13771 | Investering | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13610 | Investering | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13602 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Norrbottens län (BD) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Norrbottens län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Uppdaterad
13266 | Investering | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
13470 | Investering | v684 Centrumåtgärder Söråker, Produktion | v684 Centrumåtgärder Söråker Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13473 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6987 | Investering | E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Bo Harnemo
6981 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö Skåne län. #12040 | Basunderhåll väg område Malmö¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01-- 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
6982 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län. #12041 | Basväg område Göinge¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01--2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
13194 | Underhåll | Kristinehamn stn bro 3500-785-1, Värmland | Ommålning av stålbalkar och reparation av bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jana Boldin | Uppdaterad
9622 | Investering | Trafikplats Bredäng, upphandling av konsult för framtagande av förfrågningsunderlag, inkl. BPU | Konsultuppdrag, framtagande av förfrågningsunderlag samt BPU. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Öst/Stockholm | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Karin Larsson | Nytt
11284 | Underhåll | Basunderhåll väg Mjölby, Östergötlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
13835 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14843 | Investering | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Verkebäck för att klara BK4. Korsning med väg 793 blir planskild för 100km/h. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | Nytt
13838 | Investering | Rv 9 Lilleskog, konsult, Skåne län | Framtagande av miljödom och bygghandlingar av långsiktiga lösningar på erosionsrisker på 3 punkter längs LV 9 Lilleskog, mellan Trelleborg och Ystad. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen
13621 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14662 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2026 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
14663 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2027 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Jana Boldin | Nytt
14152 | Underhåll | Smärre åtgärder spår Syd, Jönköpingsbanan, Äng, 2025 | Se benämning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson
6949 | Investering | Lv 678, Mjöviksvägen GC-väg, Produktion. #9602 | Gång- och cykelväg, Väg, K Blekinge län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Jenny Jensen | Nytt
11335 | Underhåll | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
12822 | Underhåll | Målning av JVG broar. Rimforsa, Svärtaån. | 3500-158-1 Rimforsa, Kinda kanal bandel 841: Målning av stål, Östergötlands län, Kinda kommun 3500-86-1 Svärtaån: Målning av stål. Södermanlands län i Nyköping Kommun | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdaterad
14220 | Investering | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
13612 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
13184 | Investering | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Ja | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14845 | Investering | För utförande av totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | För utförande av totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Hanna Andersson | Nytt
14846 | Investering | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Nytt
14839 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | För upprättande av förfrågningsunderlag avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Nytt
14840 | Investering | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Nytt
14853 | Investering | Hökmora växelbyte vxl 1 Karbenning, växelbyte vxl 1, 2, 4a, 5, 6 Produktion | Utbyte av 6 växlar på bdl.313 driftplatserna Hökmora samt Karbenning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2024-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Nytt
14617 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Domnarvet, Storå | Upprustning av bangårdsbelysning i Mellersta regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
14619 | Investering | Storvik-Ryggen, hastighetshöjande åtgärder | Storvik-Ryggen, hastighetshöjande åtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14750 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning, mellersta regionen, U-län | Underhållsbeläggning, varmmassa | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
14753 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning, mellersta regionen, D-län | Underhållsbeläggning, Varmmassa | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
14754 | Underhåll | För utförande av avvattning, mellersta regionen, D-län | Avvattning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
14747 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i region mellersta, S-län | Underhållsbeläggning, varmt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | < 1 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
14737 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, W-län | Underhållsbeläggning med varm massa | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
14738 | Underhåll | För utförande av halvvarm massabeläggning i mellersta regionen, W-län | Underhållsbeläggning, halvvarmt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
14740 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, X-län | Underhållsbeläggning, varmmassa | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Nytt
14742 | Underhåll | För utförande av halvvarm beläggning i mellersta regionen, X-län | Underhållsbeläggning halvvarmt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Nytt
14744 | Underhåll | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, C-län | Underhållsbeläggning varmmassa | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Nytt
12763 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo, förarbeten | Förarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12681 | Underhåll | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | Kartering och utredning av skador. Framtagande av FU för tätskiktsbyte, byte av övergångkonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk. Strängnäsbron, Södermanlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
12018 | Underhåll | Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad | Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ståndare, * Bättringsmålning hängstag. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6971 | Underhåll | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. Entreprenad i Trafikverkets regi. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders
6873 | Investering | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - 3 st Byggnadsverk bro, Robertsfors | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11034 | Investering | PLno Vandringshinder fisk | PLno Vandringshinder fisk | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
12945 | Investering | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Bo Harnemo
14762 | Investering | Bdl 124 Karsbäcken - Lidlund, Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk, Bygghandling | Bygghandling, eventuellt avrop från ramavtal | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Nytt
14335 | Investering | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, bygghandling | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Nytt
13577 | Investering | Vandringshinder vattenlevande djur IV Västernorrland Jämtland 2024, Bygghandling | Framtagande av bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13579 | Investering | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13467 | Investering | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen samt E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen 20302 PLM viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13708 | Investering | Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling, Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13766 | Investering | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
12224 | Investering | Lockarp/Malmö Omformarstation, Bygghandling | Framtagande av bygghandling till ny omformarstation i Lockarp/Malmö. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Syd | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Jessica Hedqvist
13230 | Investering | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9598 | Underhåll | Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635 | Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage. Åtgärder i spårtunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster 2023, 2024 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Uppdaterad
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
10561 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, konsult | Var med och ge Jönköpings mest trafikerade trafikplats ett nytt ansiktet och bidra till förbättrad framkomlighet genom staden. I uppdraget ingår att ta fram FFU för utförande entreprenad för E4 Trafikplats Ljungarum. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Catarina Fällström Jacobsen
14611 | Investering | E22 Saltvik konsult FFU | E22 Saltvik konsult framtagning av FFU | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Darek Marciniak | Uppdaterad
14569 | Investering | Räckesåtgärder, E4 Huskvarna-Vättersmålen, Utförandeentreprenad, Jönköpings län | Entreprenaden innefattar räckesåtgärder med högkapacitetsräcken gällande den östra sidan av Vättern i Jönköpings kommun. Sträckan omfattar befintlig vägsträckning på E4:an mellan trafikplats Huskvarna norr till och med trafikplats Vättersmålen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 0 | Jenny Jensen | Uppdaterad
6040 | Investering | Lv 100 ombyggnation tpl Kungstorp - Stora Hammar (Vellinge), Produktion. | Totalentreprenad breddning av bro vid trafikplats Kungstorp samt breddning av väg Lv 100 mellan trafikplats Kungstorp och Stora Hammar, Vellinge kommun. | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
12783 | Investering | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av vägplan för planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 20km beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Jenny Jensen
12673 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag, Trelleborgsbanan | Spår och växelbyte samt kontaktledningsupprustning på Trelleborgsbanan mellan Fosieby - Trelleborg. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Peter Andersson | Uppdaterad
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdaterad
13810 | Stora projekt | Ny sluss & farled samt schakt- och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal | Ny sluss & farled samt schakt- och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal OBS! En förändring av entreprenadindelning i Lilla Edet har genomförts. Mot tidigare inriktning om två entreprenader kommer nu ny sluss och farled samt schakt- och släntstabilisering ingå i en enda entreprenad enligt nedan. Tidplan upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2024 Entreprenadform: Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06 Planerad byggstart: Q2 2027 I arbeten för denna entreprenad ingår: - Schakt och grundförstärkning med volymer om ca 270 000 m3, mestadels bestående av medel till högsensitiv lera - Förstärkning av slänt om cirka 150 000 m KC-pelare - Förstärkning av befintlig sluss - Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg, grundläggningsdjup drygt 16 m, inkl 90 000 m3 schakt av lera, morän och ca 25 000 m3 berg - Ny sluss, Cirka 30 000 m3 betong - Slussteknik och slussportar - Byggnader - Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. Möjliga optioner: - Idrottsanläggning inkluderande fotbollsplan samt klubbhus - Dammsäkring samt fyllning och återställning av gamla slussen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
14087 | Underhåll | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | 3500-5392-1 Nya Årstabron; Komplettering av ytavlopp samt utbyte tätskikt på serviceväg. 2-52-1,2 Broar över järnväg västra Tullinge station; Ommålning pelare samt balkar. Stockholms Län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14012 | Investering | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
11537 | Stora projekt | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Uppdaterad
12527 | Investering | Silverhöjdsspåret, markentreprenad | Trumbyte och överbyggnadsåtgärder för upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg | Ja | Mark-/grundläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
13015 | Underhåll | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6149 | Investering | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
6774 | Investering | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling. #2300 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
9693 | Investering | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
5301 | Underhåll | Nickelkadmiumbatterier | Nickelkadmiumbatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Susanna Wale | Nytt
5302 | Underhåll | Ventilreglerade batterier | Ventilreglerade blybatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Susanna Wale | Nytt
5303 | Underhåll | Fritt ventilerade batterier | Fritt ventilerade blybatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Susanna Wale | Uppdaterad
6990 | Central funktion | Stoppbockssystem | Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, hydraulisk buffert och anslag. | Ja | Stoppbockar och spårspärrar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
6991 | Underhåll | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson
13950 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
14755 | Investering | Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning Signal och Banöverbyggnad - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning Signal och Banöverbyggnad | Nej |  | Tjänst | Dynamiskt inköpssystem - DIS | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2025-01-01 | 2033-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | Nytt
13945 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13869 | Investering | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
13714 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Vojmån IV | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13726 | Investering | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13572 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
13564 | Investering | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237 Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025 Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13568 | Investering | Riskred Hundberget, Produktion | Riskred Hundberget | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13587 | Investering | v609 Rödön GC-väg, Produktion | v609 Rödön GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13425 | Investering | Fundament för kontaktledningsstoplar Malmbanan, utförandeentreprenad | ca 1200 nya fundament för nya kontaktledningsstolpar etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för flera etapper. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
13528 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13983 | Investering | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14276 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
14868 | Investering | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14808 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Planläggningsprocess, Bygghandling | E10 Viltstängsel | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14809 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Planläggningsprocess, Bygghandling | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Nytt
14810 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
10571 | Stora projekt | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, ENTREPRENADER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
10769 | Investering | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
7520 | Investering | Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns nordspets, Produktion #16412# | Utbyte av Bro 24-1265-1 (det är en betongbro idag). Åtgärdsnummer: 16412 Upphandlar någon gång under första delen av år 2025 Ingen tillfällig bro under produktionen utan avstängd väg. Produktion år 2025-05 - 2026-10. Vägnummer: 1051 Kommun: Dorotea Kommun Län: Västerbottens län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12987 | Stora projekt | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdaterad
13263 | Investering | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), Produktion | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
12446 | Underhåll | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
10983 | Investering | Gällivare, Kil ny ventilation | Gällivare, Kil ny ventilation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10787 | Investering | E45 Korsning till Lövliden | E45 Korsning till Lövliden | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10788 | Investering | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning. Avrop ramavtal | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
6836 | Investering | Bandel 631, Kil - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, Planläggning | Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nathalie Mjörnestål
5457 | Underhåll | Bro 16-341-1 över Dofsan vid Ässtorp | Rörbro utbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Zeynab Serousheh | Uppdaterad
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
9490 | Investering | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12029 | Underhåll | Spårbyte bdl 505 Fiskeby-Kimstad | Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805-200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Peter Hinders
12919 | Stora projekt | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Sydöstra Regionen | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
11842 | Investering | Väg Skåne Entreprenad 3 | Väg Skåne Entreprenad 3 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Södra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10063 | Investering | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14151 | Underhåll | Samlade spåråtgärder Syd, Blekinge kustbana, spårväxel och rälsbyten mm, 2025 | Se benämning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
14607 | Investering | Vägplan Gång och Cykelväg1526 Torestorp, Solbergavägen-Skolbacken | Vägplan ska upphandlas för en gång och cykelväg efter beslut om betydande miljöpåverkan. Sträckan gäller Solbergavägen – Skolbacken, Torestorp, Marks Kommun. GC-vägen ska vara asfaltsbelagd och ca 2,5 m bred samt möjliggöra vinterväghållning. Sträckan är 810 m lång. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Helena Nygren
6968 | Stora projekt | Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår,PILEKROGEN, Produktion. | Uppställningsspår Stationer, Järnväg, markarbeten | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
10975 | Underhåll | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10980 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10982 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
11526 | Underhåll | IB Uppsala Tillståndsbaserad UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserad underhåll, IB paket 2025-2028, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdaterad
12618 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
4281 | Investering | För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 inom Södertälje kommun, Stockholms län | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Matilda Dädeby | Uppdaterad
10552 | Underhåll | Utbyte av Lättinge brygga på Ornö, Haninge Kommun, Stockholms län | Nuvarande brygga rivs och en ny brygga uppförs på samma plats. Bryggans utformning utförs i princip lika befintlig. Befintliga pelare behålls och pågjuts för att ingå i ny konstruktion. En ny Överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Joanna Lundmark
14650 | Stora projekt | Granskningsstöd Byggnadsverk för Program Ostlänken, konsult, | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. Innan annonsering kommer det genomföras marknadsdialog i form av RFI vilket preliminärt kommer att ske under augusti månad. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 7 | Jenny Jensen
13677 | Investering | E16 Hosjö-Hofors viltpassager | Entreprenad. Två viltpassager. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdaterad
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
12999 | Investering | Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande entreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
12740 | Underhåll | Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län | Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering februari år 2025 | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
10859 | Underhåll | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6272 | Investering | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
14273 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
14856 | Investering | Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser produktion (Totalentreprenad) av elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo | Nytt
14857 | Investering | Kraftförsörjning för Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser kraftförsörjning (Totalentreprenad) till elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo | Nytt
14844 | Investering | E22 Skramstadbron och trafikplats Gamleby N | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4. Trafikplats Gamleby N byggs om för att klara 100km/h. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | Nytt
14746 | Investering | E22 Västervik-Mejstad, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk, en viltpassage i plan med ITS och en ny faunabro ska byggas. Uppdraget innefattar framtagande av två vägplaner. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Nytt
12758 | Investering | E6 Tpl Vellinge S retardationskörfält | Avfartsrampen från E6 mot väg 100 är idag en så kallad kilavfart utan möjlighet för trafiken att retardera i ett eget körfält, retardationen sker till del ute på E6. För att öka framkomligheten och tillgängligheten dels på avfartsrampen och dels på E6 söderut ska avfarten byggas om där ett retardationskörfält byggs uppström avfarten. Även ett trafikfarligt vägräcke ska bytas inom kontraktet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
14463 | Stora projekt | Sävenäs rangerbangård, projektering | Projektering Sävenäs Rangerbangård | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Katarina Kristiansson
14831 | Investering | För utförande av GC-väg Årsta Havsbad i Haninge kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad Gång - och cykelväg vid Årsta Havsbad i Haninge kommun | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Nytt
13257 | Investering | Renovering av servicetunnlar och ramper, CST | Reparation av betongskador, injektering, reperation av ramp i norra trucktunneln, åtgärda 3 st stålpelare. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Östra Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Per Lundborg
9183 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
6821 | Investering | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
13200 | Underhåll | Arvika vägport bro 3500-873-5 ommålning | Arvika vägport, magasinsspår km 308 + 195, bro 3500-873-5 ommålning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13201 | Underhåll | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte av bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13136 | Underhåll | Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | Entreprenad utbyte av bro Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13141 | Underhåll | "Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, ny bro " | Entreprenad ny bro Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13147 | Underhåll | Entreprenad Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, ny bro | Utförande av ny bro Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14768 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14772 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14773 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14798 | Investering | Märbäck spårupprustning, produktion | Märbäck spårupprustning, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Nytt
12491 | Planering | Ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning på järnvägsstationer och bussterminaler | Uppdraget avser kundtjänst och ledsagning på orter placerade över hela landet. Den tjänst som nu upphandlas avser förutom den fysiska ledsagningen även mottaggande av beställningen från trafikoperatörer, övervakning av pågående uppdrag, ekonomisk avräkning, statistik, kvalitetssäkring mm. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johanna Singman Ledel
12184 | Investering | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12281 | Investering | E45 Karesuando tätort | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
13265 | Investering | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen. Planläggningsprocess samt Bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10790 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
11025 | Investering | Bro över Vojmån vid Strömåker #14241# | Bro över Vojmån vid Strömåker Åtgärdsnummer: #14241# Produktion Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro Q2 år 2025 | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
6869 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. #10650 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14775 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
13659 | Investering | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13672 | Investering | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13675 | Underhåll | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13751 | Investering | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, bygghandling | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Nytt
6900 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling. #9242 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Väst | 2025-03-01 | 2024-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Amalia Thunström
6960 | Underhåll | Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Höje. #10541 | Betongsprutning, ommålning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Andersson
6114 | Investering | Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719 | 2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Bengt Wigernäs | Uppdaterad
14767 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Syd | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Syd | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14490 | Investering | LV 519 Rängs Sand - Kämpingeby, Utförandeentreprenad, Vellinge kommun i Skåne län | Genomförande av tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519 som utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14769 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Väst | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Väst | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14192 | Investering | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Uppdaterad
9404 | Investering | E20, Skulltorpsmotet | Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, fältarbeten enligt E2-bilagan samt platskontraktsuppföljning i entreprenadskedet. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Västra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Uppdaterad
14770 | Investering | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Gotland | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Gotland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Nytt
14618 | Investering | För framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | Framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
5907 | Investering | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Uppdaterad
5402 | Underhåll | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | Ja | Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
8921 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på flertalet bangårdar, samt byggplatsuppföljning under entreprenaden. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Per Lundborg
7662 | Central funktion | Tunnelkameror | Tunnelkameror | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson | Uppdaterad
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
10101 | Stora projekt | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av service- och ersättningsvägar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10586 | Stora projekt | NBE 3606 Norrbotniabanan- Anläggning Bureälv-S:a Innervik | Anläggning Bureälv-S:a Innervik inehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 10 km, utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10620 | Stora projekt | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
9463 | Investering | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning Produktion | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning, Stolpe och uppåt produktion etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för fler etapper. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
12905 | Underhåll | Reinvesteringar Lundbytunnel | Reinvestering, byte av styrsystem och Trafikskyltar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Region Väst | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Alexandersson
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala 2022-2023 (Option 2024-2026). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Väst | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
12421 | Investering | Gantofta Stationsåtgärder | Ny sidoplattform med t6illhörande gångbro över 2 järnvägsspår. | Ja | Konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Uppdaterad
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
14413 | Investering | Gantofta stationsåtgärder | Sidoplattform byggs vid normalhuvudspåret. En gångbro ska byggas som plattformförbindelse. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14871 | Underhåll | Totaltentreprenad för reinvestering av Gullbergsvass pumpstation | Totalentreprenad för utbyte av Gullbergsvass pumpstation | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/VA/Vent | Västra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | Nytt
12079 | Underhåll | Integrerat brounderhåll X-län 2026-2028 | Intrgrerat underhåll + MUH, X-län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13000 | Investering | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
6274 | Stora projekt | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Uppdaterad
4931 | Central funktion | Stållina |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Åsa Hörnkvist
7068 | Underhåll | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor. | Ja | Kontaktledningsystem/kontaktledningskomponenter | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman
10783 | Investering | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft, Produktion Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
11271 | Investering | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14349 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo, Umeå | Vägplan | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13576 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
14226 | Investering | Båstad vändspår UE | För att möjliggöra för Pågatåg att vända i anslutning till Båstad station ska ett nytt cirka 300 m långt vändspår anläggas norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Vändspåret ska vara elektrifierat och signalreglerat. För att anpassa och förbättra driftplatsens funktion kommer några nya signaler och rfsi:er byggas och några befintliga signaler få en ny placering. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
11525 | Underhåll | IB Uppsala Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdaterad
13988 | Investering | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13641 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
11435 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11437 | Investering | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
12947 | Central funktion | Bangårdsskyltar | Bangårdsskyltar. Gruppmarkeringsskyltar för märkning av kontaktledningsanläggningar med olika tecken efter specifikation. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
9700 | Investering | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
10570 | Stora projekt | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
14799 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund. Planläggningsprocess: Bygghandling SSP138445 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Nytt
7005 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
14517 | Investering | Alvesta-Älmhult BEST usp, ktl-, AT, bangårdbelysning | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult ktl-, AT, bangårdbelysning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Darek Marciniak
14826 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Ställverksbyte Utförandeentreprenad | Ställverksbyte på Halmstad C Utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Västra Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Nytt
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7011 | Investering | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
8919 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Hultsfred, Jönköping C och godsbangård, Kalmar södra | Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Sydöstra Regionen | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
14620 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Karlshamn, Örtofta | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
13999 | Investering | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdaterad
7073 | Underhåll | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12282 | Investering | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12449 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12395 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström
12396 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström
10854 | Underhåll | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Västernorrlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Uppdaterad
10856 | Underhåll | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10858 | Underhåll | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västernorrland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13159 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Mitt | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Mitt | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
10978 | Underhåll | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Västra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Östra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
12544 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
12529 | Investering | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | Ja | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, Kontaktledningsentreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
11379 | Underhåll | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
7900 | Underhåll | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13439 | Underhåll | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2024-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdaterad
13550 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14824 | Underhåll | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Nationellt | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund | Nytt
13551 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Bastuträsk, Norra Sunderbyn, Piteå, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
14621 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14622 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14646 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad L, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk sträckan Sundsvall C - Nacksta | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
14586 | Investering | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10598 | Stora projekt | NBE 9905 Matarledning Robertsfors-Yttersjön | BEST Matarledning Yttersjön Robertsfors | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Forssén
6973 | Investering | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11081 | Investering | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10791 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6033 | Investering | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
5093 | Stora projekt | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
4779 | Investering | Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområde. Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | < 1 Mkr | 1 | Elin Skarin
11438 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10944 | Investering | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
12882 | Investering | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Peter Andersson
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Uppdaterad
9876 | Investering | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2026 | Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Uppdaterad
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
11420 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
12547 | Investering | Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Uppdaterad
12200 | Investering | Ludvika ESIK, produktion | Samtidig infart på driftplats Ludvika. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
7901 | Underhåll | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Underhåll | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
8382 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Uppdaterad
6344 | Underhåll | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Nytt
9698 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9706 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
10593 | Stora projekt | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön Mark och anläggning, BEST | Risön Mark och anläggning, BEST-arbeten inehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10735 | Investering | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
8590 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8588 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6915 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6916 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12279 | Investering | Hållplatser Boliden | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12909 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11288 | Investering | Ume älv, broreparation, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
11015 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
14647 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft sträckan Sundsvall C - Nacksta | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdaterad
14362 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad J - ny fördelningsstation Sundsvall C, produktion | Totalentreprenad för ny fördelningsstation Sundsvall C. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
12337 | Stora projekt | Mottagningsplats överskottsmassor Lilla Edet | Mottagningsplats för överskottsmassor Lilla Edet | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Caroline Rabbaa
4407 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Uppdaterad
6921 | Investering | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
6926 | Underhåll | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Underhåll | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
7906 | Underhåll | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10307 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10272 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Anläggning Gammelgårdarna-Bureå | Anläggning Gammelgårdarna-Bureå innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 14 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11038 | Investering | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion | PLno vandringshinder vattenlevande djur AC BD | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13548 | Investering | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10285 | Underhåll | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på 2 år kontraktstiden förlängd tom 2026-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
6928 | Underhåll | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Södra Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Jenny Jensen
6286 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
12531 | Investering | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdaterad
10792 | Investering | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Alexandra Rydman
11277 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11278 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Anläggning Bygdeå - Robertsfors, utförandeentreprenad | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors Cirka 13 km markanläggning för jvg samt broar | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, ENTREPRENADER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Marianne Werner | Uppdaterad
9465 | Investering | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14588 | Investering | Polcirkeln, växelbyten, produktion | Polcirkeln, växelbyten, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
6828 | Investering | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | Ja | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
14731 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu | Nytt
14373 | Stora projekt | Nya slussar & bergschakt Trollhättan - Slussar Trollhätte kanal | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m • Omfattande bergschakt för slussleden • Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms • Ledverk och betongkajer • Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg • Slussteknik och slussportar • Några byggnader • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen • Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
13994 | Investering | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
10960 | Investering | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10961 | Investering | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, produktion | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
6886 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling #12081 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6222 | Investering | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
5353 | Underhåll | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Underhåll | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | Ja | Spårväxlar och korsningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | Ja | Spårväxlar och korsningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
9697 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
13946 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
13948 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13591 | Underhåll | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13592 | Investering | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13598 | Investering | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
13595 | Investering | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13585 | Investering | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion. Kommer delas upp i flera entreprenader. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13573 | Investering | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14849 | Investering | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14867 | Investering | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14855 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14858 | Investering | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14859 | Investering | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Nytt
10776 | Investering | Väg 605 Iståndsättning Boden Industrial Park-Flarken | Iståndssättning Boden Industrial Park-Flarken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
6992 | Investering | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10984 | Investering | Gällivare, Kil ny ventilation, | Gällivare, Kil ny ventilation, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10793 | Investering | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Södra Grundfors Driftplats. Ca 1 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
11279 | Investering | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11281 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11270 | Investering | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | Ja | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
12299 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
6940 | Investering | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Bo Harnemo
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
9847 | Investering | Malmö gbg, utbyggnad spår 58 | Totalentreprenad för utbyggnad av spå 58 Mamö gbg samt järnvägsbro över motorled. | Ja | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
9488 | Investering | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
9492 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
6234 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
11439 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
14648 | Investering | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
6843 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion #9115 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Nadja Pudas
6939 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
11024 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Anläggning, Väg 821 - Bureå älv, Station Bureå | Anläggning, Väg 821 - Bureå älv station Bureå, ca 2,5 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
9049 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | För att möjliggöra implementeringen av en elektrifierad entreprenad kommer inbjudan till marknadsdialog att ske med start i slutet av kvartal 2, 2024. Vilken förutsättningsskapande kravställning i förfrågningsunderlaget krävs för entreprenaden för att möjliggöra elektrifierad entreprenad. | Ja | Signalanläggningsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Region Mitt | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Fredrik Bystedt
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
7014 | Underhåll | Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334 | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Bro över Tjärnbäcken | Bro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Etapp 2 Norrbotniabanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av Bygg-, service- och ersättningsvägar, totalentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13737 | Investering | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13767 | Investering | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Bo Harnemo
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering våren 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
6963 | Investering | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd. #9339 | Flerfältsväg, Väg, F Jönköpings län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Catharina Selin
11794 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, FFU | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
11296 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6225 | Investering | Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, spänningshöjning, Produktion. #11416 | Hjälpkraft | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
14508 | Investering | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Matilda Dädeby
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. #10651 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
9106 | Underhåll | Basunderhåll Västkustbanan Syd |  | Ja | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Region Syd | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Ja | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, Spårbyggnadstjänster, drift och underhåll av bananläggning ( fysiska tjänster) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Väst | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
14842 | Investering | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Nytt
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan- Anläggning Ånäset-Ytterbyn | Anläggningsentreprenad, Ånäset-Ytterbyn. Utförandeentreprenad. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
14726 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Nytt
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Mitt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Broar Dalkarlsån + Robertsfors, utförandeentreprenad | Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Ja | Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
12628 | Central funktion | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | Ja | Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledning), Järnvägsspecifik elmaterial, Manöversystem, ytterobjekt, material och tillbehör | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning Matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12397 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | NBE3620 Skellefteå C-Degerbyn inklusive 3 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
13754 | Investering | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Nytt
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Forssén
6978 | Investering | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Spår och Räl, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 3 | Katarina Kristiansson
6227 | Investering | Lindome ny omformarstation, Bygghandling | Lindome ny omformarstation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby | Uppdaterad
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Uppdaterad
14713 | Underhåll | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Nytt
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Ja | Röntgen- och detektor utrustning | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
9691 | Investering | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9694 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | NBE3624 - Grenvägen Mark och anläggning samt BEST-arbeten innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central Mark och anläggning, BEST | Skellefteå Centrum Mark och anläggning, BEST-arbeten inhehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
12300 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Uppdaterad
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7184 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13892 | Investering | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
7905 | Underhåll | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | Ja | Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13761 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13733 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13743 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14361 | Investering | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14812 | Investering | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Nytt
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
5897 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | Ja | Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13553 | Investering | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdaterad
13541 | Investering | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13584 | Investering | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdaterad
14850 | Investering | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Nytt
14851 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Nytt
14860 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14869 | Investering | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
7315 | Investering | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Sydöstra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10979 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Västra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling #12102 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | Ja | Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Risön-Skellefteå C | BEST-arbeten Risön - Skellefteå C. Ca 7 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13840 | Investering | Lv 1788 Hjärnarp - Munka Ljungby, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad för GC-väg samt byggplatsuppföljning. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback |  | Ja | Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
8732 | Underhåll | Heyback mellanlägg |  | Ja | Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
12198 | Investering | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Ja | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Jessica Forssén
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2027-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Uppdaterad
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan- Markentreprenad Gumboda-Ånäset | Markentreprenad Gumboda-Ånäset. Utförandeentreprenad. | Ja | Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
7071 | Underhåll | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | Ja | Sektions specialisolatorer för kontaktledning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | Ja | Brytare-,/Kontrollanläggningar, fördelningsutrustning, stickproppar exklusive kontaktledningsmaterial, Transformatorer och transformatorstationer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
14819 | Investering | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Nytt
12196 | Investering | Sävastnäs ny mötesstation, produktion | Sävastnäs ny mötesstation | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14612 | Investering | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak | Uppdaterad
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan- Bygghandling BEST Sundbäck-Skellefteå södra tuvan | Norrbotniabanan: Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck -Skellefteå södra, 114 km. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Uppdaterad
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | NBE3620 - Broar över Skellefte älv och Bockholmsvägen, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
10580 | Stora projekt | NBE 3601 Norrbotniabanan - Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna | Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna innhehållande 4 st järnvägsbroar, 1st vägbro samt 1 st Ekodukt. Ca 16 km, utförandentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11290 | Investering | Ume älv, broreparation, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11305 | Investering | Kopparåsen, snögalleri, Bygghandling | Kopparåsen, snögalleri | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11312 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14800 | Investering | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Nytt
14583 | Investering | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13757 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14817 | Investering | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Nytt
9470 | Investering | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
11436 | Investering | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Mellersta Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
9494 | Investering | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Anläggning Robertsfors - Ånäset | Anläggningsentreprenad Robertsfors - Ånäset. Utförandeentreprenad. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdaterad
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12290 | Investering | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Uppdaterad
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman
14861 | Investering | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Nytt
13530 | Investering | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | Ja | Broar/brostrukturer, Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Peter Andersson
6993 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar | Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
14801 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Nytt
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | Ja | Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Ja | Avfallshantering och återvinning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Mark S:a Innervik-S:a Tuvan | Mark S:a Innervik-S:a Tuvan innehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
11291 | Investering | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | Ja | Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11297 | Investering | Kopparåsen, snögalleri, Produktion | Kopparåsen, snögalleri | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdaterad
11298 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11299 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11300 | Investering | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investering | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11256 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11257 | Investering | Boden, växelbyte 624_621, Bygghandling | Boden, växelbyte 624_621 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13210 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv. Omfattar MBEST-K. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Syd | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14813 | Investering | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Nytt
14814 | Investering | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Nytt
14815 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | < 1 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Nytt
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad #12103 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
9493 | Investering | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Uppdaterad
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12295 | Investering | GC-vägar landsbygdsstråk | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdaterad
11294 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Nytt
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13524 | Underhåll | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
14803 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Nytt
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11292 | Investering | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13747 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Forssén
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdaterad
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14805 | Investering | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Nytt
14862 | Investering | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Nytt
14863 | Investering | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14864 | Investering | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
14804 | Investering | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Fastighet | Norra Regionen | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Nytt
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM) | Ja | Röntgen- och detektor utrustning | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investering | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg | Norra Regionen | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Nytt
11248 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11249 | Investering | Boden, växelbyte 624_621, produktion | Boden, växelbyte 624_621 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investering | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Nytt
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10566 | Stora projekt | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Sundbäck-Skellefteå, utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele) mellan Sundbäck och Skellefteå. | Ja | Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdaterad
11295 | Investering | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Nytt
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling